## Табл1
Информация об исполнении инвестиционных программ
за __12__ месяцев 2024 г.
Муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть"
(наименование теплоснабжающей организации)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 27.10.2023 № 63 с изм. Пост № 76 от 26.09.2024, № 108 от 14.10.2024, № 248 от 16.12.2024
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу_Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения МУП "Смоленсктеплосеть" на 2024-2028 годы, 27.10.2023, с изм. Пост № 76 от 26.09.2024, № 108 от 14.10.2024, № 248 от 16.12.2024
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | полная стоимость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.) |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
|  |  | план | факт |  |  |  | план 3 | факт 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО, | 2024-2028 |  |  |  | 131.32 | 12.413 | 118.907 | 65.6687 | 9.9179 | 53.2383 | 0 | 0 | 53.2383
1 | Котельная № 7. Тепловая сеть от котельной - 1-й Краснофлотский пер., д. 60 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.294 |  | 0.294 | 0.33495 |  | -0.040952 |  |  | -0.040952 | изменение объемов работ
2 | Котельная № 8. Тепловая сеть по ул. Парковая, 20 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.589 |  | 0.589 | 0.70763 |  | -0.11863 |  |  | -0.11863 | изменение объемов работ
3 | Котельная № 34. Тепловая сеть от ТК-4 до ж.д. 2-й Краснофлот. пер-к, 42, 44, 46, Багратиона, 59, 61 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 8.692 | 0.15198 | 8.54 | 7.888 |  | 0.65197 |  |  | 0.65197 | изменение объемов работ
4 | Котельная № 38. Тепловая сеть от Ново-Краснофлотской, 13 в сторону ТК-9 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.248 |  | 0.248 | 0.24905 |  | -0.0010453 |  |  | -0.0010453 | изменение объемов работ
5 | Котельная № 40. Тепловая сеть к ж.д. 5 в пос. Миловидово | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.122 |  | 0.122 | 0.13014 |  | -0.0081392 |  |  | -0.0081392 | изменение объемов работ
6 | Котельная № 41. Тепловая сеть М. Краснофлотская, 37 в сторону дома № 3 по 5-му Краснофлотскому пер. | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.059 |  | 0.059 | 0.05923 |  | -0.00023041 |  |  | -0.00023041 | уточнение стоимости
7 | Котельная № 44. Тепловая сеть от ТК-2 к дому № 14а по ул. Радищева с врезкой запорной арматуры | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.113 |  | 0.113 | 0.11562 |  | -0.0026186 |  |  | -0.0026186 | изменение объемов работ
8 | Т/трасса РЖД/больницы. Тепловая сеть 1-й Краснофлотский пер., 15 территория ж/д больницы и участок тр-да 1-й Краснфл. пер., 13 в сторону пер. Больничный, 2 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.838 |  | 0.838 | 0.80633 |  | 0.03167 |  |  | 0.03167 | изменение объемов работ
9 | Котельная № 73 (ЦТП № 183). Тепловая сеть от ЦТП № 183 около дома по ул. Седова, 44а | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.013 |  | 0.013 | 0.2288 |  | -0.2158 |  |  | -0.2158 | изменение объемов работ
10 | Котельная Пронино ЦТП-239. Тепловая сеть от ТК-3 до ЦТП-239 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.489 |  | 0.489 | 0.48899 |  | 1.337e-05 |  |  | 1.337e-05 | уточнение стоимости
11 | Котельная № 34. Тепловая сеть от ТК-4 до ТК-6 по 2-му Краснофлотскому пер. | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 9.4413 |  | 9.4413 | 0.030239 |  | 9.4111 |  |  | 9.4111 | частичное выполнение, перенесение работ на будущий период
12 | ЦТП № 014. Тепловая сеть в районе дома № 21 по проспекту Гагарина и от ТК-4 в сторону здания № 21 по проспекту Гагарина | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.53 |  | 0.53 | 0.4385 |  | 0.091503 |  |  | 0.091503 | изменение объемов работ
13 | ЦТП № 028. Участок тепловой сети от ЦТП-28 до дома по ул. Ленина, 25 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.368 |  | 0.368 | 0.37053 |  | -0.0025331 |  |  | -0.0025331 | изменение объемов работ
14 | ЦТП № 034. Тепловая сеть по ул. Соколовского, 20а | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.226 |  | 0.226 | 0.26216 |  | -0.036159 |  |  | -0.036159 | изменение объемов работ
15 | ЦТП № 040. Тепловая сеть между домами № 36-38 по ул. Попова | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.057 |  | 0.057 | 0.056637 |  | 0.00036332 |  |  | 0.00036332 | уточнение стоимости
16 | ЦТП № 42. Тепловая сеть по Тухачевского, 8, 5 (между домами 5 и 8 по Тухачевского и в подвале) | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.513 |  | 0.513 | 0.55334 |  | -0.040336 |  |  | -0.040336 | изменение объемов работ
17 | ЦТП № 045. Тепловая сеть в районе ж.д. 15 по пр. Строителей | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.233 |  | 0.233 | 0.25766 |  | -0.024657 |  |  | -0.024657 | изменение объемов работ
18 | ЦТП № 049. Тепловая сеть по ул. Бакунина, 7 и тепловая сеть между Пржевальского, 14 и д/с «Алиса» по ул. Красина, 38 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.418 |  | 0.418 | 0.4177 |  | 0.00029714 |  |  | 0.00029714 | уточнение стоимости
19 | ЦТП № 057. Тепловая сеть между ж.д. 9а и 9б по ул. Соколовского, возле дома № 11 по ул. Маршала Соколовского | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.417 |  | 0.417 | 0.44926 |  | -0.032262 |  |  | -0.032262 | изменение объемов работ
20 | ЦТП № 059. Тепловая сеть на вводе в ж.д. № 11 по ул. Докучаева | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.078 |  | 0.078 | 0.092978 |  | -0.014978 |  |  | -0.014978 | уточнение стоимости
21 | ЦТП № 109. Ввод тепловой сети между ТК 2к-65 и д. № 28 по ул. Октябрьской революции с установкой запорной арматуры на тепловой сети в р-не № 3 ул. Неверовского, д. 5 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.289 |  | 0.289 | 0.28869 |  | 0.00030813 |  |  | 0.00030813 | уточнение стоимости
22 | ЦТП № 111. Тепловая сеть от ТК-2 в сторону ТК-1 в районе д. № 25 по ул. Кловская | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.454 |  | 0.454 | 0.45488 |  | -0.00088347 |  |  | -0.00088347 | уточнение стоимости
23 | ЦТП № 112. Тепловая сеть возле дома № 91, к2 по ул. Рыленкова | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.128 |  | 0.128 | 0.13037 |  | -0.0023682 |  |  | -0.0023682 | изменение объемов работ
24 | ЦТП № 116. Тепловая сеть в районе дома № 10 по ул. Твардовского | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.291 |  | 0.291 | 0.90498 |  | -0.61398 |  |  | -0.61398 | изменение объемов работ
25 | ЦТП № 145. Тепловая сеть между домами № 25 и 27 по ул. М. Расковой | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.277 |  | 0.277 | 0.35131 |  | -0.074309 |  |  | -0.074309 | изменение объемов работ
26 | ЦТП № 189. Тепловая сеть ввод в ЦТП-189 по ул. Твардовского, 1в | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.09 |  | 0.09 | 0.089756 |  | 0.0002439 |  |  | 0.0002439 | уточнение стоимости
27 | ЦТП № 195. Тепловая сеть от ТК-3 до домов № 3-5 по ул. Чкалова и участок теплосети с восстановлением циркуляционной линии от 1к-27 до д. 11 по ул. Кутузова | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.371 |  | 0.371 | 0.51742 |  | -0.14642 |  |  | -0.14642 | изменение объемов работ
28 | ЦТП № 196. Тепловая сеть от ЦТП-196 до 2к-4 в р-не ж.д. № 10 по ул. Губенко | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 1.365 |  | 1.365 | 1.7524 |  | -0.38737 |  |  | -0.38737 | изменение объемов работ
29 | ЦТП № 199. Тепловая сеть от 2к-30 до дома № 5 по ул. Бакунина | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.082809 |  | 0.082809 | 0.20264 |  | -0.11983 |  |  | -0.11983 | изменение объемов работ
30 | ЦТП № 210. Строительство тепловой сети от ЦТП до ж.д. по ул. Крупской, 28, 28а, 28б | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 7.6876 | 7.6586 | 0.029 | 0.22721 |  | -0.19821 |  |  | -0.19821 | изменение объемов работ
31 | ЦТП № 218. Тепловая сеть возле дома по ул. Рыленкова, 46 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.208 |  | 0.208 | 0.2085 |  | -0.00049911 |  |  | -0.00049911 | уточнение стоимости
32 | От 1к19 до ж.д. № 53 по ул. Фрунзе (ввод на ЦТП-92 и ЦТП-139) | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 1.6 |  | 1.6 | 0.40043 |  | 1.1996 |  |  | 1.1996 | изменение объемов работ
33 | Т/с от 1к-21 до д. № 1 по ул. Кутузова | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.13135 |  | 0.13135 | 0.001578 |  | 0.12977 |  |  | 0.12977 | изменение объемов работ
34 | 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фурманова (от ЦТП КЭЧ) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.352 |  | 0.352 | 0 | 0.352 | 0.352 |  |  | 0.352 | перенесение работ на будущий период
35 | От ТК 2к-85 (в районе д. 30 и 32 по ул. Ленина) до ТК-1 (в районе д. 33 по ул. Ленина) | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.68 |  | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.68 |  |  | 1.68 | перенесение работ на будущий период
36 | ЦТП 60 (ул. Черняховского, 38) т/с от ж.д. № 40 до № 44 по ул. Черняховского | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 2.7974 |  | 2.7974 | 0.81638 |  | 1.981 |  |  | 1.981 | изменение объемов работ
37 | От ТК 3.13к-6 до дома 49а по ул. Рыленкова | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.1813 |  | 0.1813 | 0.25159 |  | -0.070295 |  |  | -0.070295 | изменение объемов работ
38 | От 1к-10 в сторону ЦТП-104 (в районе дома 8 по ул. Толмачева) вдоль домов 5 и 7 по ул. Толмачева | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 1.11 |  | 1.11 | 0.43648 |  | 0.67352 |  |  | 0.67352 | изменение объемов работ
39 | От ЦТП-201 (ул. Тенишевой, в р-не д. 31) до ул. Тенишевой, д. 29 и 31 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.93022 |  | 0.93022 | 0 | 0.93022 | 0.93022 |  |  | 0.93022 | перенесение работ на будущий период
40 | От ЦТП-6 до домов 21б и 23 по ул. Ломоносова | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.52451 |  | 0.52451 | 0.15123 |  | 0.37328 |  |  | 0.37328 | изменение объемов работ
41 | От ЦТП-70 (ул. Николаева, 61/38) до ж.д. № 59 по ул. Николаева | 2024 | 2024 |  | 0 | 1.0133 |  | 1.0133 | 0 | 1.0133 | 1.0133 |  |  | 1.0133 | перенесение работ на будущий период
42 | Проезд между домами 7 и 9 по ул. Николаева до домов 24 и 30 по ул. Октябрьской революции ЦТП-109 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.84659 |  | 0.84659 | 0 | 0.84659 | 0.84659 |  |  | 0.84659 | перенесение работ на будущий период
43 | Проезд от ул. Кирова между домами 2/57 и д. 4б до ул. Воробьева (ввод на ЦТП-71) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.44502 |  | 0.44502 | 0 | 0.44502 | 0.44502 |  |  | 0.44502 | перенесение работ на будущий период
44 | Участок теплосети в районе д. 2 по ул. Дзержинского | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.249 |  | 0.249 | 0.24738 |  | 0.0016217 |  |  | 0.0016217 | изменение объемов работ
45 | ЦТП-122: между домами 136 и 138 по ул. Попова | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.59921 |  | 0.59921 | 0 | 0.59921 | 0.59921 |  |  | 0.59921 | перенесение работ на будущий период
46 | ЦТП-40, проспект Строителей, 8б-8в ППУ | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.48711 |  | 0.48711 | 0 | 0.48711 | 0.48711 |  |  | 0.48711 | перенесение работ на будущий период
47 | Квартальная т/с от ЦТП-87 Витебское шоссе, 16/2 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.31063 |  | 0.31063 | 0 | 0.31063 | 0.31063 |  |  | 0.31063 | перенесение работ на будущий период
48 | От ЦТП-39 (ул. Жукова, 9) до ул. Коммунистической, 22 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.88253 |  | 0.88253 | 0.0028738 | 0.88253 | 0.87966 |  |  | 0.87966 | перенесение работ на будущий период
49 | ЦТП-114, ул. М. Октябрьской, 16 (транзит) ППУ | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.6 |  | 0.6 | 0.912 |  | -0.312 |  |  | -0.312 | изменение объемов работ
50 | ЦТП-44: в районе дома 15/70 по ул. Петра Алексеева | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.62949 |  | 0.62949 | 0.024156 |  | 0.60533 |  |  | 0.60533 | изменение объемов работ
51 | От 2к-23 до ЦТП-35 Пржевальского, 2 (без транзита по подвалу) | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.26849 |  | 0.26849 | 0 | 0.26849 | 0.26849 |  |  | 0.26849 | перенесение работ на будущий период
52 | Ввод на ЦТП Трамвайный парк от Трамвайный пр., 8 и 8а до ЦТП | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.57298 |  | 0.57298 | 0 | 0.57298 | 0.57298 |  |  | 0.57298 | перенесение работ на будущий период
53 | 2к-27 (ЦТП-17) от ТК-4 до К. Маркса, 8 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.278 |  | 0.278 | 0.071833 |  | 0.20617 |  |  | 0.20617 | изменение объемов работ
54 | Строительство БМК п. Гнёздово | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 68.2232 | 4.6024 | 63.6208 | 0.64123 |  | 62.9796 |  |  | 62.9796
55 | Котельная № 36 Ситники-4 - замена мембранного расширительного бака Wester 500 л - 2 шт. | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.063231 |  | 0.063231 | 0.063231 |  | 0 |  |  | 0
56 | Котельная № 73, ул. Социалистическая, 6 - монтаж мембранного расширительного бака Wester 2000 л | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.3833 |  | 0.3833 | 24.9432 |  | -24.5599 |  |  | -24.5599 | изменение объемов работ
57 | Котельная № 12 - монтаж ионообменной установки DUPLEX 1665/F37A | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.12824 |  | 0.12824 | 0.12824 |  | 0 |  |  | 0
58 | Котельная № 2 Дорогобужская - монтаж водогрейного котла № 4 марки КВТС-1 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.13558 |  | 0.13558 | 0.22486 |  | -0.089272 |  |  | -0.089272 | изменение объемов работ
59 | Монтаж котла КВТС-1 № 2 - 1 шт. в кот. № 19 Ситники-1 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.15214 |  | 0.15214 | 0.22484 |  | -0.072701 |  |  | -0.072701
60 | Котельная № 34 по ул. Краснофлотская, 2 (Шарм) - монтаж щита автоматики на котлы № 1-5 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.24942 |  | 0.24942 | 0.24942 |  | 0 |  |  | 0
61 | Монтаж насоса TD 100-33/2 в кот. № 66, Колхозная, 48 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.16958 |  | 0.16958 | 0.1965 |  | -0.026917 |  |  | -0.026917 | изменение объемов работ
62 | ЦТП-74, Тульский пер., 7 - замена циркул. насосов КМ 65-50-160 вместо К 50-32-125 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.055778 |  | 0.055778 | 0.08866 |  | -0.032882 |  |  | -0.032882 | изменение объемов работ
63 | Монтаж циркуляц. насосов ТD 32-14G/2,0,75 кВт - 2 шт. в ЦТП-179 по ул. Н.-Ленинградская, 6а | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.10067 |  | 0.10067 | 0.10529 |  | -0.0046168 |  |  | -0.0046168 | изменение объемов работ
64 | Оснащение ЦТП системой телеметрии ЦТП № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 24, 28, 29, 36, 38, 42, 51, 53, 55 56, 57, 100, Глинки, 9, 20, 33, 35, 59, 74 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 1.0131 |  | 1.0131 | 1.1759 |  | -0.16283 |  |  | -0.16283 | изменение объемов работ
65 | Монтаж нового шкафа управления САФАР-ПЗК-ПГ в кот. № 26 Горбольница | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.1136 |  | 0.1136 | 0.1136 |  | 0 |  |  | 0
66 | Установка нового блока управления БУРС-1В в кот. № 20 Ситники-2 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.037287 |  | 0.037287 | 0.037287 |  | 1e-08 |  |  | 1e-08
67 | Установка нового блока управления БУРС-1В в кот. № 44 Радищева | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.10219 |  | 0.10219 | 0.10219 |  | -1e-08 |  |  | -1e-08
68 | Установка нового блока управления БУРС-1В в кот. № 6, Краснофлотская, 1 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.031726 |  | 0.031726 | 0.031726 |  | 0 |  |  | 0
69 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 4 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.16 | перенесение работ на будущий период
70 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 7 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.256 |  | 0.256 | 0 | 0.256 | 0.256 |  |  | 0.256 | перенесение работ на будущий период
71 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 15 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.192 |  | 0.192 | 0.060947 |  | 0.13105 |  |  | 0.13105 | изменение объемов работ
72 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 23 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.064 |  | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.064 |  |  | 0.064 | перенесение работ на будущий период
73 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 24 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.128 |  | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.128 |  |  | 0.128 | перенесение работ на будущий период
74 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 28 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.128 |  | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.128 |  |  | 0.128 | перенесение работ на будущий период
75 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 29 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.064 |  | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.064 |  |  | 0.064 | перенесение работ на будущий период
76 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 30 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.064 |  | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.064 |  |  | 0.064 | перенесение работ на будущий период
77 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 31 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.096 |  | 0.096 | 0 | 0.096 | 0.096 |  |  | 0.096 | перенесение работ на будущий период
78 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 37 | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.096 |  | 0.096 | 0.15521 |  | -0.059214 |  |  | -0.059214 | изменение объемов работ
79 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 39 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.064 |  | 0.064 | 0 | 0.064 | 0.064 |  |  | 0.064 | перенесение работ на будущий период
80 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 40 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.128 |  | 0.128 | 0 | 0.128 | 0.128 |  |  | 0.128 | перенесение работ на будущий период
81 | Котельная № 67 - замена котлов (котел № 3 КВ-Г 2.32-95Н) | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 4.0833 |  | 4.0833 | 10.6958 |  | -6.6125 |  |  | -6.6125 | изменение объемов работ
82 | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 41 «Краснофлотская, 4» | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.08655 |  | 0.08655 | 0 | 0.08655 | 0.08655 |  |  | 0.08655 | перенесение работ на будущий период
83 | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 2 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.07281 |  | 0.07281 | 0 | 0.07281 | 0.07281 |  |  | 0.07281 | перенесение работ на будущий период
84 | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 29, пос. Красный бор, установка дозатора комплексона № 6 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.07281 |  | 0.07281 | 0 | 0.07281 | 0.07281 |  |  | 0.07281 | перенесение работ на будущий период
85 | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 30, пос. Красный бор, установка дозатора комплексона | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.07281 |  | 0.07281 | 0 | 0.07281 | 0.07281 |  |  | 0.07281 | перенесение работ на будущий период
86 | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 23, ул. Лукина, 1, установка дозатора комплексона № 6 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.07281 |  | 0.07281 | 0 | 0.07281 | 0.07281 |  |  | 0.07281 | перенесение работ на будущий период
87 | Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1 МАЗ 6501В5-(484-000) | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 2.989 |  | 2.989 | 4.0487 |  | -1.0597 |  |  | -1.0597 | изменение объемов работ
_1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_2_Нарастающим итогом за год.
_3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_4_В ценах отчетного года.
_5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
_6 Привлеченные заемные средсттва из Фонда

## Табл 2
Таблица 2
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения 2 |  | Причины отклонений
|  | План 3 | Факт 2 | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 118.907 | 65.6687 | -53.2383 | 55.23%
1. | Собственные средства, в т.ч.: | 52.3489 | 58.1536 | 5.8047 | 111.1%
1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 33.8619 | 58.1536 | 24.2917 | 171.7% | изменение объемов работ по запланируемым объектам, частичное выполнение работ по объектам из плана 2025-2028г, выполнение работ по объектам не включенным в инвестиционную программу
1.1.1 | в том числе амортизационные отчисления от переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 18.487 |  | -18.487 | 100 | распределение чистой прибыли будет осуществлено по итогам формирования годовой отчетности и согласования с Администрацией г. Смоленска
1.3 | экономия расходов
1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к система централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0
3.1 | кредиты 6
3.2 | займы организаций
3.3 | прочие привлеченные средства
4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 66.5581 | 7.5151 | -59.043 | 11.29% | работы по котельной п.Гнездово ведутся Администрацией г. Смоленска, официальные документы о стоимости еще не получены. Котельная введена в эксплуатацию в декабре 2024 г
5. | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0
2_Нарастающим итогом за год.
3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4_В ценах отчетного года.
5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
6 Привлеченные заемные средства из Фонда

## Прим
| Наименование | стр. формата ЕИАС
1 | Котельная № 7. Тепловая сеть от котельной - 1-й Краснофлотский пер., д. 60 | 105, 107
2 | Котельная № 8. Тепловая сеть по ул. Парковая, 20 | 110, 112
3 | Котельная № 34. Тепловая сеть от ТК-4 до ж.д. 2-й Краснофлот. пер-к, 42, 44, 46, Багратиона, 59, 61 | 115
4 | Котельная № 38. Тепловая сеть от Ново-Краснофлотской, 13 в сторону ТК-9 | 120, 122
5 | Котельная № 40. Тепловая сеть к ж.д. 5 в пос. Миловидово | 125, 127
6 | Котельная № 41. Тепловая сеть М. Краснофлотская, 37 в сторону дома № 3 по 5-му Краснофлотскому пер. | 130, 132
7 | Котельная № 44. Тепловая сеть от ТК-2 к дому № 14а по ул. Радищева с врезкой запорной арматуры | 135, 137
8 | Т/трасса РЖД/больницы. Тепловая сеть 1-й Краснофлотский пер., 15 территория ж/д больницы и участок тр-да 1-й Краснфл. пер., 13 в сторону пер. Больничный, 2 | 140, 142
9 | Котельная № 73 (ЦТП № 183). Тепловая сеть от ЦТП № 183 около дома по ул. Седова, 44а | 145, 147
10 | Котельная Пронино ЦТП-239. Тепловая сеть от ТК-3 до ЦТП-239 | 150, 152
11 | Котельная № 34. Тепловая сеть от ТК-4 до ТК-6 по 2-му Краснофлотскому пер. | 115, 117
12 | ЦТП № 014. Тепловая сеть в районе дома № 21 по проспекту Гагарина и от ТК-4 в сторону здания № 21 по проспекту Гагарина | 304 и 306
13 | ЦТП № 028. Участок тепловой сети от ЦТП-28 до дома по ул. Ленина, 25 | 309 и 311
14 | ЦТП № 034. Тепловая сеть по ул. Соколовского, 20а | 314 и 316
15 | ЦТП № 040. Тепловая сеть между домами № 36-38 по ул. Попова | 319 и 321
16 | ЦТП № 42. Тепловая сеть по Тухачевского, 8, 5 (между домами 5 и 8 по Тухачевского и в подвале) | 324 и 326
17 | ЦТП № 045. Тепловая сеть в районе ж.д. 15 по пр. Строителей | 329 и 331
18 | ЦТП № 049. Тепловая сеть по ул. Бакунина, 7 и тепловая сеть между Пржевальского, 14 и д/с «Алиса» по ул. Красина, 38 | 334 и 336
19 | ЦТП № 057. Тепловая сеть между ж.д. 9а и 9б по ул. Соколовского, возле дома № 11 по ул. Маршала Соколовского | 339 и 341
20 | ЦТП № 059. Тепловая сеть на вводе в ж.д. № 11 по ул. Докучаева | 344 и 346
21 | ЦТП № 109. Ввод тепловой сети между ТК 2к-65 и д. № 28 по ул. Октябрьской революции с установкой запорной арматуры на тепловой сети в р-не № 3 ул. Неверовского, д. 5 | 349 и 351
22 | ЦТП № 111. Тепловая сеть от ТК-2 в сторону ТК-1 в районе д. № 25 по ул. Кловская | 354 и 356
23 | ЦТП № 112. Тепловая сеть возле дома № 91, к2 по ул. Рыленкова | 359 и 361
24 | ЦТП № 116. Тепловая сеть в районе дома № 10 по ул. Твардовского | 364 и 366
25 | ЦТП № 145. Тепловая сеть между домами № 25 и 27 по ул. М. Расковой | 369 и 371
26 | ЦТП № 189. Тепловая сеть ввод в ЦТП-189 по ул. Твардовского, 1в | 374 и 376
27 | ЦТП № 195. Тепловая сеть от ТК-3 до домов № 3-5 по ул. Чкалова и участок теплосети с восстановлением циркуляционной линии от 1к-27 до д. 11 по ул. Кутузова | 379 и 381
28 | ЦТП № 196. Тепловая сеть от ЦТП-196 до 2к-4 в р-не ж.д. № 10 по ул. Губенко | 384 и 386
29 | ЦТП № 199. Тепловая сеть от 2к-30 до дома № 5 по ул. Бакунина | 389 и 391
30 | ЦТП № 210. Строительство тепловой сети от ЦТП до ж.д. по ул. Крупской, 28, 28а, 28б | 394
31 | ЦТП № 218. Тепловая сеть возле дома по ул. Рыленкова, 46 | 398 и 400
32 | От 1к19 до ж.д. № 53 по ул. Фрунзе (ввод на ЦТП-92 и ЦТП-139) | 403 и 405
33 | Т/с от 1к-21 до д. № 1 по ул. Кутузова | 408 и 410
34 | 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фурманова (от ЦТП КЭЧ)
35 | От ТК 2к-85 (в районе д. 30 и 32 по ул. Ленина) до ТК-1 (в районе д. 33 по ул. Ленина)
36 | ЦТП 60 (ул. Черняховского, 38) т/с от ж.д. № 40 до № 44 по ул. Черняховского | 295 и 297
37 | От ТК 3.13к-6 до дома 49а по ул. Рыленкова | 417 и 419
38 | От 1к-10 в сторону ЦТП-104 (в районе дома 8 по ул. Толмачева) вдоль домов 5 и 7 по ул. Толмачева | 422 и 424
39 | От ЦТП-201 (ул. Тенишевой, в р-не д. 31) до ул. Тенишевой, д. 29 и 31
40 | От ЦТП-6 до домов 21б и 23 по ул. Ломоносова | 427 и 429
41 | От ЦТП-70 (ул. Николаева, 61/38) до ж.д. № 59 по ул. Николаева
42 | Проезд между домами 7 и 9 по ул. Николаева до домов 24 и 30 по ул. Октябрьской революции ЦТП-109
43 | Проезд от ул. Кирова между домами 2/57 и д. 4б до ул. Воробьева (ввод на ЦТП-71)
44 | Участок теплосети в районе д. 2 по ул. Дзержинского | 436 и 438
45 | ЦТП-122: между домами 136 и 138 по ул. Попова
46 | ЦТП-40, проспект Строителей, 8б-8в ППУ
47 | Квартальная т/с от ЦТП-87 Витебское шоссе, 16/2
48 | От ЦТП-39 (ул. Жукова, 9) до ул. Коммунистической, 22 | 449
49 | ЦТП-114, ул. М. Октябрьской, 16 (транзит) ППУ | 453 и 455
50 | ЦТП-44: в районе дома 15/70 по ул. Петра Алексеева | 458 и 460
51 | От 2к-23 до ЦТП-35 Пржевальского, 2 (без транзита по подвалу)
52 | Ввод на ЦТП Трамвайный парк от Трамвайный пр., 8 и 8а до ЦТП
53 | 2к-27 (ЦТП-17) от ТК-4 до К. Маркса, 8 | 471 и 473
54 | Строительство БМК п. Гнёздово | 730 и 731
55 | Котельная № 36 Ситники-4 - замена мембранного расширительного бака Wester 500 л - 2 шт. | 736
56 | Котельная № 73, ул. Социалистическая, 6 - монтаж мембранного расширительного бака Wester 2000 л | 740 и 742
57 | Котельная № 12 - монтаж ионообменной установки DUPLEX 1665/F37A | 745
58 | Котельная № 2 Дорогобужская - монтаж водогрейного котла № 4 марки КВТС-1 | 749 и 751
59 | Монтаж котла КВТС-1 № 2 - 1 шт. в кот. № 19 Ситники-1 | 754 и 756
60 | Котельная № 34 по ул. Краснофлотская, 2 (Шарм) - монтаж щита автоматики на котлы № 1-5 | 759
61 | Монтаж насоса TD 100-33/2 в кот. № 66, Колхозная, 48 | 763
62 | ЦТП-74, Тульский пер., 7 - замена циркул. насосов КМ 65-50-160 вместо К 50-32-125 | 767
63 | Монтаж циркуляц. насосов ТD 32-14G/2,0,75 кВт - 2 шт. в ЦТП-179 по ул. Н.-Ленинградская, 6а | 771 и 773
64 | Оснащение ЦТП системой телеметрии ЦТП № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 24, 28, 29, 36, 38, 42, 51, 53, 55 56, 57, 100, Глинки, 9, 20, 33, 35, 59, 74 | с 776 стр
65 | Монтаж нового шкафа управления САФАР-ПЗК-ПГ в кот. № 26 Горбольница | 877 и 879 | + 2
66 | Установка нового блока управления БУРС-1В в кот. № 20 Ситники-2 | 882
67 | Установка нового блока управления БУРС-1В в кот. № 44 Радищева | 886
68 | Установка нового блока управления БУРС-1В в кот. № 6, Краснофлотская, 1 | 890
69 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 4
70 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 7
71 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 15 | 902
72 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 23
73 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 24
74 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 28
75 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 29
76 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 30
77 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 31
78 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 37 | 930
79 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 39
80 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 40
81 | Котельная № 67 - замена котлов (котел № 3 КВ-Г 2.32-95Н) | 944
82 | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 41 «Краснофлотская, 4»
83 | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 2
84 | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 29, пос. Красный бор, установка дозатора комплексона № 6
85 | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 30, пос. Красный бор, установка дозатора комплексона
86 | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 23, ул. Лукина, 1, установка дозатора комплексона № 6
87 | Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1 МАЗ 6501В5-(484-000) | 1441