## титул
Приложение №_____________
к инвестиционной программе АО "АтомЭнергоСбыт"
на 2024-2027 годы
Паспорт инвестиционного проекта
филиала "АтомЭнергоСбыт" Смоленск
филиал, отвественный за реализацию проекта
Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
наименование инвестиционного проекта
N_S01
идентификатор инвестиционного проекта
Смоленск, 2025 год

## паспорт
I. Основная информация о проекте
1. | Идентификатор |  | N_S01
2. | Наименование инвестиционного проекта |  | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
3. | Принадлежность к группе проектов в соответствии с инвестиционной программой |  | Оснащение ИСУ
4. | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект |  | Смоленская область
5. | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект |  | Смоленская область
6. | Тип проекта |  | Новое оборудование
7. | Детализация стоимостных, технических, количественных параметров объекта инвестирования
Объект инвестиций |  |  | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Кол-во объектов | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Цена, млн. руб. (без НДС) | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость), млн. руб. (без НДС) | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
Поставка приборов учета электроэнергии |  |  | Интеллектуальные ПУ однофазные, трехфазные, УСПД | 62169 | 10 | 0.012075 | 750.7125 | Расчет на основании ТКП поставщиков
Монтаж приборов учета электроэнергии, разработка проектной и рабочей документации |  |  | Монтаж ПУ однофазных, трехфазных, УСПД | 62169 | 10 | 0.0022836 | 141.9716
Итого по инвестиционному проекту | [6 empty] | 892.6841
II Цели, задачи, сроки и конкретные результаты реализации проекта
1. | Основные цели проекта |  | Организация на территории Смоленской области интеллектуальной системы учета электроэнергии
2. | Обоснование необходимости реализации, задачи |  | Соблюдение требований Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
3. | Соответствующие нормативно-правовые акты (если применимо) |  | Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
4. | Сроки реализации проекта |  | 2024-2026 год
5. | Результаты реализации проекта |  | Интеллектуальная система учета электроэнергии с подключенными к ней потребителями электроэнергии в объеме, установленных требованиями законодательства Российской Федерации
III Показатели инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование показателя, единицы измерения |  | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) |  |  | Комментарий
1. | Количество приборов учета, подключенных к интеллектуальной системе |  |  |  | 62169
IV Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы
№ п/п | Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) | Сроки реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые |  | Объем финансирования на этапе, млн. руб. (без НДС)
|  |  |  | Начало | Окончание
2024 год
1. | Поставка приборов учета электроэнергии |  |  | 1 кв. 2024 | 4 кв 2024 | 151.9938 |  |  | 181.0819 | 182.3926
2. | Монтаж приборов учета электроэнергии, разработка проектной и рабочей документации |  |  | 1 кв. 2024 | 4 кв 2024 | 29.0881 |  |  |  | 34.9057
2025 год
5. | Поставка приборов учета электроэнергии |  |  | 1 кв 2025 | 4 кв 2025 | 173.694 |  |  | 206.6751 | 208.4328
6. | Монтаж приборов учета электроэнергии, разработка проектной и рабочей документации |  |  | 1 кв 2025 | 4 кв 2025 | 32.9811 |  |  |  | 39.5773
2026 год
5. | Поставка приборов учета электроэнергии |  |  | 1 кв 2026 | 4 кв 2026 | 198.4902 |  |  |  | 238.1883
6. | Монтаж приборов учета электроэнергии, разработка проектной и рабочей документации |  |  | 1 кв 2026 | 4 кв 2026 | 37.4077 |  |  |  | 44.8892
2027 год
7. | Поставка приборов учета электроэнергии |  |  | 1 кв 2027 | 4 кв 2027 | 226.5344 |  |  |  | 271.8413
8. | Монтаж приборов учета электроэнергии, разработка проектной и рабочей документации |  |  | 1 кв 2027 | 4 кв 2027 | 42.4948 |  |  |  | 50.9937
Итого объем финансирования | [5 empty] | 892.6841 |  |  | 0 | 1071.2209
V Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Отчетная дата |  | 2025-03-31
Наименование этапа, на котором находится проект |  |  | Стадия выполнения (завершен/в процессе/срок начала отложен на __) | Информация о проведенных закупках |  |  | Профинансировано на отчетную дату, руб. без НДС | Комментарии |  | 1 квартал 2024г. | 2 квартал 2024г. | 3 квартал 2024г. | 4 квартал 2024г. | 2024г. | 1 квартал 2025г. | 2 квартал 2025г. | 3 квартал 2025г. | 4 квартал 2025г. | 2025г.
|  |  |  | Предмет закупки, дата, ссылка на размещение | Реквизиты принятого решения | Наименование поставщика
1 | Оказание услуг по монтажу приборов учета электроэнергии, поставка приборов учета электроэнергии |  | выполнено | Договор подряда на выполнение комплексных работ по созданию интеллектуальных систем учета в многоквартирных жилых домах Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областей. | Протокол ЦЗК от 11.04.2023 №2023/387 Договор подряда № 2010591300/28.23 от 25.04.2023г. | АО "АтомЦифроСбыт" | 6952737.6749 | Сумма по договору (предельная по 4 областям) 711 472 466,55 руб. с НДС, 592 893 722,13 без НДС, списание на расходы по факту выполненных работ |  | 6952737.6749 |  |  |  | 6952737.6749 |  |  |  |  | 0
2 | Поставка приборов учета электроэнергии |  | выполнено | Поставка приборов учета электрической энергии для нужд филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск, опубликовано 21.11.2022 на http://www.zakupki.gov.ru/ № 32211866285; http://zakupki.rosatom.ru/ № 221121/1663/410; http://etp-ets.ru № 32211866285 | Протокол от 02.12.2022 № 32211866285-3 Договор поставки № 2010591300/СМ/216.22 от 22.12.2022 | ООО "НОВА" | 1078316.71 | Сумма по договору (предельная) 7 352 960,30 руб. с НДС, 6 127 466,92 без НДС, поставка произведена полностью, списание на расходы по факту установки приборов учета |  | 383166.6 | 431633.41 | 244750.03 | 18766.67 | 1078316.71 |  |  |  |  | 0
3 | Поставка приборов учета электроэнергии |  | выполнено | Поставка трансформаторов тока для нужд филиала "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт", опубликовано 22.10.2021 на http://www.zakupki.gov.ru/ № 32110753153 | Аналитическая записка от 25.08.2021 Рамочный договор поставки № 2010591300/СМ/158/21 от 28.11.2021г. | ООО "Торговый дом "Толедо" | 61935.77 | Сумма по договору (предельная) 726 002,79 руб. с НДС, 605 002,33 без НДС, поставка произведена полностью в соответствии с заявками, списание на расходы по факту установки приборов учета |  | 2826.79 | 6685.31 | 26278.61 | 25667.01 | 61457.72 | 478.05 |  |  |  | 478.05
4 | Разработка сметной документации |  | выполнено | Счет на оплату услуг по разработке сметной документации от 01.04.2024г. | Счет на оплату услуг от 01.04.2024г. | ИП Фромешкин С.В. | 67000 | Сумма по счету 67 000,00 руб., НДС не облагается |  | 67000 |  |  |  | 67000 |  |  |  |  | 0
5 | Оказание услуг по монтажу приборов учета электроэнергии, поставка приборов учета электроэнергии |  | в процессе выполнения | Договор подряда на выполнение комлексных работ по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах в зоне деятельности филиала "АтомЭнергоСбыт" Смоленск | Протокол №1-ОК/12-Пр от 26.03.2024г. Договор подряда № 2010591300/173/24 от 08.05.2024г. | АО "АтомЦифроСбыт" | 209377651.5166 | Сумма по договору 748 380 447,68 руб. с НДС, 623 650 373,08 без НДС, списание на расходы по факту выполненных работ. Срок выполнения работ до 31.12.2026г. |  |  | 27129247.355 | 69609203.0807 | 76183939.751 | 172922390.1867 | 36455261.33 |  |  |  | 36455261.33
6 | Поставка материалов для опломбировки |  | выполнено | Поставка материалов для опломбировки приборов учета: пломбы, наклейки, проволока | Счета на оплату: № УП-461 от 23.01.2025г. № УП-9205 от 15.11.2024г. | ООО "АспломбТехнолоджи" | 13727.02 | Сумма: по счету №УП-461 99 792,00 руб. с НДС, 83 160,00 руб. без НДС, по счету УП-9205 53 400,00 руб. с НДС, 44 500,00 руб. без НДС, поставка произведена полностью, списание на расходы по факту установки | [5 empty] | 0 | 13727.02 |  |  |  | 13727.02
[14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого | [5 empty] | 217551368.6915 |  |  | 7405731.0649 | 27567566.075 | 69880231.7207 | 76228373.431 | 181081902.2916 | 36469466.4 | 0 | 0 | 0 | 36469466.4
| В том числе 2024 год | [5 empty] | 181081902.2916 | [11 empty] | 0
| 2025 год | [5 empty] | 36469466.4
VI Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики
Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕНЭС России.
VII Комментарии (обосновывающие материалы)
Заместитель директора филиала по экономике и финансам А.В.Школьников

## затраты АСКУЭ (hidden)
Филиал "КолАтомЭнергоСбыт"
Затраты на систему АСКУЭ на базе технологии PLC
| ИПЦ % |  |  | 3.4% |  |  | 4% |  |  | 4%
№ п/п | Наименование оборудования |  | Базовая цена (с НДС), руб. | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | ИТОГО |  |  |  | 1 | 2 | 3
|  | Цена без НДС, руб. |  | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |  | монтаж с НДС | монтаж с НДС | монтаж с НДС
Оборудование
1 | УСПД PLC с монтажем | 64375 | 77250 | 79876.5 | 1242.25 | 99226582.125 | 83071.56 | 2070 | 171958129.2 | 83071.56 | 1656.75 | 137628807.03 | 4969 | 408813518.355 | 340677931.9625 | ошибка в формуле | 25080 | 24780 | 25140 | 25000 | Меркурий 250.22GRL или аналог | 57950 | 51900 | 48101.27 | 52650.4233 | 77650.4233 | -400.4233
2 | Электросчетчик однофазный GSM + монтаж | 6774.1667 | 8129 | 8405.386 | 5470 | 45977461.42 | 8741.6014 | 1915 | 16740166.7576 | 8741.6014 | 1915 | 16740166.7576 | 9300 | 79457794.9352 | 66214829.1127 | ошибка в формуле | 780 | 702 | 768 | 750 | Меркурий 203.2Т GBO или аналог | 8160 | 6804.89 | 7361.11 | 7442 | 8192 | -63
3 | Электросчетчик однофазный PLC + монтаж | 5054.1667 | 6065 | 6271.21 | 52961 | 332129552.81 | 6522.0584 | 18511 | 120729823.0424 | 6782.9407 | 18511 | 125559015.9641 | 89983 | 578418391.8165 | 482015326.5137 |  | 780 | 702 | 768 | 750 | Меркурий 203.2Т LB или аналог | 6102 | 4762 | 5081 | 5315 | 6065 | 0
4 | Электросчетчик трехфазный + монтаж | 13103.3333 | 15724 | 16258.616 | 1012 | 16453719.392 | 16908.9606 | 354 | 5985772.0666 | 17585.3191 | 354 | 6225202.9492 | 1720 | 28664694.4078 | 23887245.3398 |  | 2304 | 2280 | 2316 | 2300 | Меркурий 230AR или аналог | 13424 | 13750 | 13098 | 13424 | 15724 | 0
| Всего по оборудованию: | 89306.6667 | 107168 | 110811.712 | 60685.25 | 493787315.747 | 115244.1805 | 22850 | 315413891.0666 | 116181.4212 | 22436.75 | 286153192.7009 | 105972 | 1095354399.5145 | 912795332.9287
Серверное оборудование
5 | Поставка серверного оборудования | 1250000 | 1500000 |  |  |  | 1613040 | 2 | 3226080 |  |  |  | 2 | 3226080 | 2688400 |  | 1509000 | 1518000 | 1473000 | 1500000 | 0
6 | Поставка и внедрение программного обеспечения ИСУ | 3200000 | 3840000 |  |  |  | 4129382.4 | 1 | 4129382.4 |  |  |  | 1 | 4129382.4 | 3441152 |  | 3560000 | 3760000 | 4200000 | 3840000 | 0 |  | 2520 | не учтена пирамида
| Всего по оборудованию: | 4450000 | 5340000 |  |  |  | 5742422.4 | 3 | 7355462.4 |  |  |  | 3 | 7355462.4 | 6129552
Проектно-изыскательные работы
7 | Разработка комплексной проектной документации на ИСУ Мурманской области | 1000000 | 1200000 |  |  |  | 1290432 | 1 | 1290432 |  |  |  | 1 | 1290432 | 1075360 |  | 1350000 | 1150000 | 1100000 | 1200000 | 0
8 | Натурные замеры и обследование МКД. Разработка рабочей документации в границах МКД | 8333.3333 | 10000 | 10340 | 3900 | 40326000 | 10753.6 | 2004 | 21550214.4 |  |  |  | 5904 | 61876214.4 | 51563512 |  | 10000 | 9900 | 10100 | 10000 | 0
| Всего по работам: | 1008333.3333 | 1210000 | 10340 | 3900 | 40326000 | 1301185.6 | 2005 | 22840646.4 |  |  |  | 5905 | 63166646.4 | 52638872
| Итого: |  |  |  |  | 534113315.747 |  |  | 345609999.8666 |  |  | 286153192.7009 |  | 1165876508.3145 | 971563756.9287
[6 empty] | 445.0944 |  |  | 288.0083 |  |  | 238.461 |  | 971.5638