## № 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | II |  | квартал | 2024 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" в границах Смоленской области
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике №21 от 11.05.2023г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2024 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | Технологическое присоединение, всего: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 68.682 | 0 | 0 | 7.154 | 61.528 | 8.376 | 0 | 0 | 0 | 8.376 | -60.306 | -87.8% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -7.154 | -100% | -53.152 | -86.39% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 19.316 | 0 | 0 | 0 | 19.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.316 | -100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -19.316 | -100% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 19.316 | 0 | 0 | 0 | 19.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.316 | -100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -19.316 | -100% | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение Замена Ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ - "ТП 3 ст. Вязьма | I_СмО7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.2.2 | Техническое перевооружение РУ-10кв пункта питания ВЛ АБ ПЭ Коробец | К_СмО8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.2.3 | Техническое перевооружение РУ-6кв РП Сафоново | К_СмО9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.2.4 | Техническое перевооружение объектов ЛЭП-10/6/0,4 кВ ТП на ст. "Вязьма" | К_СмО10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.1.2.5 | Техническое перевооружение РП станция Новодугинская | M_СмО2 | 19.316 | 0 | 0 | 0 | 19.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.316 | -100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -19.316 | -100% | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 49.366 | 0 | 0 | 7.154 | 42.212 | 8.376 | 0 | 0 | 0 | 8.376 | -40.99 | -83.03% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -7.154 | -100% | -33.836 | -80.16% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 49.366 | 0 | 0 | 7.154 | 42.212 | 8.376 | 0 | 0 | 0 | 8.376 | -40.99 | -83.03% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -7.154 | -100% | -33.836 | -80.16% | нд
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Красное | I_СмО1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ КТПН-100 кВА ст. Духовская | I_СмО2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Смоленск Сортировочный (ТП-36) | I_СмО6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Тычинино | I_СмО3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение ВЛ- 0,4 кВ АС(А) на СИП ОП Присельская | I_СмО5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.6 | Техническое перевооружение объекта Кабельная линия 6 кВ фид4 от ТП-13 до ТП-3А ст.Смоленск-центральный | I_СмО4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 1.418 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.418 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Дитятино | К_СмО11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 3.139 | 3.139 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 3.139 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.8 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково | К_СмО12 | 21.632 | 0 | 0 | 4.865 | 16.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.632 | -100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -4.865 | -100% | -16.767 | -100% | нд
1.2.2.2.9 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Колесники | К_СмО13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 2.275 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2.275 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Василисино | К_СмО14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Туманово | К_СмО15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Серго-Ивановская | К_СмО16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Дурово | К_СмО17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 1.544 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.544 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.14 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Угра | К_СмО18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.15 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Волоста-Пятница | К_СмО19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.16 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ фид. "Поселок" от ТП-3 ст. Сафоново | К_СмО20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.17 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ фид. "Московское шоссе" от ТП-26 ст. Смоленск Сорт. | К_СмО21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.18 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ фид. "Поселок" ОП Струково | К_СмО22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2.19 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10 кВ ПЭ участок Касня-Усадище" | M_СмО1 | 27.734 | 0 | 0 | 2.289 | 25.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.734 | -100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -2.289 | -100% | -25.445 | -100% | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 68.682 | 0 | 0 | 7.154 | 61.528 | 8.376 | 0 | 0 | 0 | 8.376 | -60.306 | -87.8% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | -7.154 | -100% | -53.152 | -86.39% | нд