## № 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | II |  | квартал | 2025 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" в границах Смоленской области
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике №45 от 28.06.2024 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2025 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | Технологическое присоединение, всего: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 50.2096 | 0 | 0 | 0 | 50.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.2096 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -50.2096 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма | I_CмолО1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 50.2096 | 0 | 0 | 0 | 50.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.2096 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -50.2096 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 50.2096 | 0 | 0 | 0 | 50.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.2096 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -50.2096 | 0% | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ЛЭП 10 кВ ПЭ уч. Рославль2-Аселье | I_CмолО2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Сафоново | I_CмолО3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ оп. Струково | I_CмолО4 | 0.6756 | 0 | 0 | 0 | 0.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6756 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.6756 | 0% | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 Энгельгардтовская | I_CмолО5 | 12.0792 | 0 | 0 | 0 | 12.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0792 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -12.0792 | 0% | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ст. Вязьма ВЛ 10 кВ фидер №1005 от ЦРП Вязьма-1 до электростанции Вязьма с заменой проводов | I_CмолО6 | 19.2528 | 0 | 0 | 0 | 19.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.2528 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -19.2528 | 0% | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной линии электропередачи ВЛ-10 кВ фидер №6,№9 станция Фаянсовая | I_CмолО7 | 10.944 | 0 | 0 | 0 | 10.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.944 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.944 | 0% | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка Вязьма-Брянская – Волоста-Пятница | I_CмолО8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка Милятинский завод - Занозная | I_CмолО9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4% | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Вязьма-Брянская - Исаково | I_CмолО10 | 7.258 | 0 | 0 | 0 | 7.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.258 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.258 | 0% | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 50.2096 | 0 | 0 | 0 | 50.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.2096 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -50.2096 | -100% | нд