## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Оборонэнерго" филиал "Волго-Вятский" в границах Смоленской области
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике №112 от 31.10.2019 года, постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 64 от 24.06.2021 года "О внесении изменений в постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 31.10.2019 №112", постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 17 от 25.04.2022 года "О внесении изменений в постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 31.10.2019 №112", постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 10 от 22.03.2023 года "О внесении изменений в постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 31.10.2019 №112", постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 43 от 28.06.2024 года "О внесении изменений в постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 31.10.2019 №112"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 3.485 | 3.4539 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0 | 0 | 3.485 | 3.4433 | 0 | -5.8861 | -0.031071 | -0.89157 | 0
01. | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
02. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 3.485 | 3.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 3.4433 | 0 | -5.8967 | -0.041667 | -1.1956 | нд
03. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
04. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
05. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
06. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Смоленская область |  | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 3.485 | 3.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 3.4433 | 0 | -5.8967 | -0.041667 | -1.1956 | нд
1.1. | Технологическое присоединение, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0.010596 | 0 | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0.010596 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0.010596 | 0 | нд
1.1.1.2 | Выполнение монтажа интеллектуального прибора комерческого учета электроэнергии трехфазного косвенного включения в РУ-10 кВ ТП-71, Смоленская область, Ельнинский район, кад.№67:08:0020101:319 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, расположенных по адресу: Смоленская область, р-е Ельнинский, зем. уч. с кад. № 67:08:0020101:2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010596 | 0.010596 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение комплекса работ «под ключ» в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, расположенных по адресу: Смоленская область, р-е Ельнинский, зем. уч. с кад. № 67:08:0010135:32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 3.485 | 3.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 3.4433 | 0 | -5.8967 | -0.041667 | -1.1956 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 3.485 | 3.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 3.4433 | 0 | -5.8967 | -0.041667 | -1.1956 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 3.485 | 3.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 3.4433 | 0 | -5.8967 | -0.041667 | -1.1956 | нд
1.2.2.1. | Выполнение строительно-монтажных работ по программе реконструкция объекта кабельной линии 6 кВ ф. 608 от ПС «Северная» до РП-34 (бух.: Кабель 6 кВ ААБ 3*240+1*95) инв. № 864023557, расположенной по адресу: г. Смоленск, в/г 7, в/ч 21350-13 для нужд филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго». | N/ВЛГ/67/01/0001 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 3.485 | 3.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 3.4433 | 0 | -5.8967 | -0.041667 | -1.1956
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1,3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд