## Отчет 2021-1
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
И.о. Заместителя генерального директора – директора филиала (на основании приказа №75лп от 22.04.22.04.2021г.)
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
В.В. Мордыкин
[7 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
М. П.
О Т Ч Ё Т |  |  | филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | 1 | квартал | 2021 | г.
за |  | год
| 30.04.2021 г. |  |  | в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике
(дата составления) |  |  |  | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [5 empty] | Постановление ДЭЭТП по Смоленской области от 29.12.2020 г. № 331 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям территориальных сетевых организаций Смоленской области"
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу | [5 empty] | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 11@ от 14.12.2020 г. Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951

## Табл1
[9 empty] | 298.9879 | 454.1871
[9 empty] | -40.8396 | -130.6768 |  | -4.2788
[9 empty] | 674.0233 | 644.6577
[9 empty] | -415.875 | -321.1474 |  | 1.214
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Код ИПР | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения,%2 | Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | Факт |  | Полная стоимость3 | Остаток на начало отчетного года4 | Финансирование в отчетном периоде (2021 / I кв.) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Млн. руб., без НДС | Из них за счет:
[9 empty] | План3 | Факт4 |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать) |  | кз
[7 empty] | 13331.1909 | 9492.2795 | 258.1483 | 323.5103 | 9394.3114 | 65.362 | 0.44754 | -2.0588 | 66.9732 |  | #REF! |  |  | 8621871.803 | 5167579.466 | 258148.288 | 323510.286
1 | Модернизация АСДУ РДП Шумячского РЭС | 3474 | 2021-2022 | 2022 |  | 0.1509% | 22.8311 | 22.8311 | 0.055875 | 0.03446 | 22.7966 | -0.021415 |  | -0.021415 |  |  | #N/A |  | 22.8311 | 22831.062 | 22831.062 | 55.875 | 34.46 | Январь 2021 | Декабрь 2022
2 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (РИСЭ-23 шт) | СМ-1470 | 2016-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 18.0592 | 0 | 0 | 6.6276 | 0 | 6.6276 |  |  | 6.6276 | Погашение КЗ 2020г. | 6.6276 | 0 | 0 | 18059.174 | 0 | 0 | 6627.6 | 42370 | 44531
3 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ельня с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | СМ-1535 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 10.3347 | 10.3347 | 0 | 0 | 10.3347 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 10.3347 | 10334.699 | 10334.699 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
4 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | СМ-1536 | 2020-2021 | 2021 |  | 3.278% | 21.8286 | 21.1131 | 0 | 0 | 21.1131 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.4708 | 21828.58 | 21470.839 | 0 | 0 | Январь 2020 | Декабрь 2021
5 | Модернизация АСДУ на объектах Хиславичского РЭС | СМ-1540 | 2021-2022 | 2022 |  | 0.1296% | 16.5691 | 16.5691 | 0.039162 | 0.021469 | 16.5476 | -0.017693 |  | -0.017693 |  |  | #N/A |  | 16.5691 | 16569.051 | 16569.051 | 39.162 | 21.469 | Январь 2021 | Декабрь 2022
6 | Техперевооружение ПС 110 кВ КС-3 №1, КС-3 №2 с заменой оборудования телемеханики (ССПИ, Программа АСТУ) | СМ-1544 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 7.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7846.674 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
7 | Модернизация ВЛ 110 кВ Смоленск-2 - ПС 110 кВ КС-3 №1, КС-3 №2 - ПС 110 кВ Карьерная совместной подвеской ВОЛС (107,34 км) и монтажом оборудования систем передачи (6 шт) для организации цифровых каналов связи (ССПИ, Программа АСТУ) | СМ-1545 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 52.4711 | 0 | 12.6627 | 40.3176 | 0 | 27.6549 |  |  | 27.6549 | Погашение КЗ 2020г. | 44.3413 | 0 | 0 | 52471.124 | 0 | 12662.666 | 40317.566 | Январь 2019 | Декабрь 2021
8 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кайдаково с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных защит (5 шт) | СМ-1630 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.9576 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 2.2365 |  |  | 2.2365 | Погашение КЗ 2020г. | 2.2365 | 0 | 0 | 1957.59 | 0 | 0 | 2236.51 | 43831 | 44531
9 | Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка ВЛ 35 кВ Десногорск - Коски (Вынос э/сетей с территории школы по предписанию РУТН Центра №АП-Ц-027/16 ЦП СМ от 27.01.2016; протяженность 0,381 км) | СМ-1863 | 2017-2021 | 2021 |  | 10.66% | 4707.335 | 4205.335 | 0 | 0 | 4205.335 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.5 | 1002 | 500 | 0 | 0 | Январь 2017 | Декабрь 2021
10 | Технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт ТПиР | СМ-1941 | 2015-2025 | 2025 |  | 40.72% | 969.8669 | 593 | 17.6018 | 18.0552 | 574.9448 | 0.45337 |  |  | 0.45337 | Изменение структуры заявок на ТП и их количества относительно плановых значений | 7.1606 | 0 | 593 | 969866.867 | 593000 | 17601.798 | 18055.164 | Январь 2015 | Декабрь 2025
11 | Технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт НСиР | СМ-1942 | 2015-2026 | 2026 |  | 60.16% | 2090.7583 | 885.9389 | 77.5459 | 53.049 | 832.8899 | -24.4969 |  |  | -24.4969 | Изменение структуры заявок на ТП и их количества относительно плановых значений | 31.8511 | 0 | 885.9389 | 2090758.318 | 885938.911 | 77545.948 | 53049.02 | Январь 2015 | Декабрь 2026
12 | Технологическое присоединение потребителей мощностью от 15 до 150 кВт ТПиР | СМ-1943 | 2015-2025 | 2025 |  | 33.58% | 432.8474 | 295 | 3.4209 | 7.5112 | 287.4888 | 4.0903 |  |  | 4.0903 | Изменение структуры заявок на ТП и их количества относительно плановых значений | 10.5801 | 0 | 295 | 432847.41 | 295000 | 3420.899 | 7511.153 | Январь 2015 | Декабрь 2025
13 | Технологическое присоединение потребителей мощностью от 15 до 150 кВт НСиР | СМ-1944 | 2015-2025 | 2025 |  | 38.14% | 2098.5941 | 1348.705 | 106.0303 | 50.6108 | 1298.0941 | -55.4194 |  |  | -55.4194 | Изменение структуры заявок на ТП и их количества относительно плановых значений | 40.9596 | 0 | 1348.705 | 2098594.058 | 1348704.952 | 106030.262 | 50610.844 | Январь 2015 | Декабрь 2025
14 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/мном шасси (Бурильно-крановая машина на а/м шасси-8 шт) | СМ-1955 | 2016-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 38.8933 | 0 | 0 | 9.582 | 0 | 9.582 |  |  | 9.582 | Погашение КЗ 2020г. | 23.401 | 0 | 0 | 38893.264 | 0 | 0 | 9582.042 | 42370 | 44531
15 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (Автогидроподъемник-18 шт) | СМ-1959 | 2016-2024 | 2024 |  | 80.54% | 119.0697 | 50.155 | 0 | 26.9802 | 23.1748 | 26.9802 |  |  | 26.9802 | Погашение КЗ 2020г. | 33.5982 | 0 | 50.155 | 119069.731 | 50155.014 | 0 | 26980.207 | 42370 | 45627
16 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Автоматический регистратор температуры вспышки-1 шт, Аквадистиллятор-2 шт, Анализатор ВЧ связи-2 шт, Анализатор загрязнения жидкости-4 шт, Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле-10 шт, Аппарат испытания диэлектриков-6 шт, Аппарат испытания трансформаторного масла-5 шт, Мульчер-2 шт, Комплекс Дозор-78-43 шт, Аварийная осветительная установка-6 шт, Комплект средств защиты для мобильной бригады РЭС-4 шт, Комплект средств защиты для мобильной бригады службы линий-4 шт, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии-1 шт и др.) | СМ-1964 | 2016-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 89.0036 | 0 | 0.12895 | 29.1375 | 5.6781 | 29.0085 |  |  | 29.0085 | Погашение КЗ 2020г. | 34.8155 | 0 | 0 | 89003.573 | 0 | 128.952 | 29137.464 | Январь 2016 | Декабрь 2021
17 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Сервер-22 шт, Ноутбук-15 шт, Контроллер-11 шт, Серверный блок-4 шт, Модуль-25 шт, Система видеосвязи-1 шт, Комплекс системы учета э/э-1 шт, Компьютер-101 шт, Коммутатор-26 шт, Принтер-6 шт, МФУ-19 шт, Проектор-2 шт, Плоттер-1 шт, Маршрутизатор-2 шт, Дисковый массив-1 шт, Устройство сбора и передачи данных-14 шт) | СМ-1965 | 2016-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 39.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.1404 |  | 0 | 39947.565 | 0 | 0 | 0 | Январь 2016 | Декабрь 2021
18 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (Радиостанция стационарная-51 шт, Радиостанция мобильная-122 шт, Радиостанция носимая-76 шт, Ретранслятор-10 шт, Шлюз радио-1 шт, Ячейка телемеханики и связи-1 шт, Мультиплексор-5 шт, Радиосервер-12 шт, Пульт диспетчерский с сенсорным экраном-1 шт, Комплект абонента-5 шт, Коммутатор-9 шт, Приемопередатчик-4 шт, Система записи диспетчерских переговоров-12 шт) | СМ-1966 | 2017-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 13.6054 | 0 | 0 | 6.1596 | 0 | 6.1596 |  |  | 6.1596 | Погашение КЗ 2020г. | 6.1596 | 0 | 0 | 13605.432 | 0 | 0 | 6159.625 | 42736 | 44531
19 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016 - 560 га; 2017 - 669,71 га; 2018 - 817,05 га; 2019 - 231,07 га; 2020 - 200 га; 2021 - 200 га; 2022 - 200 га; 2023 - 200 га; 2024 - 164,991 га) | СМ-1967 | 2016-2024 | 2024 | 2020 | 72.12% | 404.0355 | 117.1235 | 4.4666 | 4.4666 | 112.6569 | 0 |  |  |  |  | 8.2061 |  | 0 | 404035.515 | 0 | 4466.561 | 4466.561 | Январь 2016 | Декабрь 2024
20 | Модернизация внешнего ограждения (0,341 км) ПС 110/35/10 кВ Канютино Холм-Жирковского РЭС | СМ-2181 | 2017-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 2.5518 | 0 | 0 | 2.7609 | 0 | 2.7609 |  |  | 2.7609 | Погашение КЗ 2020г. | 2.7609 | 0 | 0 | 2551.764 | 0 | 0 | 2760.881 | 42736 | 44531
21 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (2-этап; трансформаторная мощность 16 МВА) | СМ-2330 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 40.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 40628.194 | 0 | 0 | 0 | Январь 2020 | Декабрь 2021
22 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (17 шт) и микропроцессорных защит (13 шт) | СМ-2552 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 3.5047 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 4.02 |  |  | 4.02 | Погашение КЗ 2020г. | 4.02 | 0 | 0 | 3504.652 | 0 | 0 | 4020.042 | 43831 | 44531
23 | Модернизация ПС 35/10 кВ Белый Холм с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (16 шт) | СМ-2553 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.22 | 0 | 0 | 1.3764 | -1.3764 | 1.3764 |  |  | 1.3764 | Погашение КЗ 2020г. | 1.3764 | 0 | 0 | 1219.991 | 0 | 0 | 1376.423 | 43831 | 44531
24 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Смоленскэнерго | СМ-2569 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 41.1485 | 0 | 5.244 | 5.244 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.244 |  | 0 | 41148.528 | 0 | 5243.959 | 5243.959 | Январь 2019 | Декабрь 2021
25 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | СМ-2599 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 85.33% | 0.41712 | 0.061177 | 0.073412 | 0.14683 | 0.061177 | 0.073414 |  |  | 0.073414 | Погашение КЗ 2020г. | 0.14683 | 0 | 0.061177 | 417.118 | 61.177 | 73.412 | 146.826 | Январь 2019 | Декабрь 2021
26 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Велиж с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | СМ-2611 | 2019-2021 | 2021 |  | 10.85% | 1.6408 | 1.4628 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 178.007 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
27 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Демидов с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | СМ-2612 | 2019-2021 | 2021 |  | 10.46% | 1.7012 | 1.5232 | 0 | 0 | 1.5232 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 178.007 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
28 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | СМ-2615 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 4.115 | 4.115 | 0 | 0 | 4.115 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 4.115 | 4115.004 | 4115.004 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
29 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кардымово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | СМ-2616 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 4.115 | 4.115 | 0 | 0 | 4.115 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 4.115 | 4115.004 | 4115.004 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
30 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35/10кВ Аврора (0,11 км) | СМ-2625 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 0.69594 | 0.69594 | 0 | 0 | 0.69594 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 0.69594 | 695.944 | 695.944 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
31 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35/10кВ Акатово (0,113 км) | СМ-2626 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 0.73024 | 0.73024 | 0 | 0 | 0.73024 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 0.73024 | 730.241 | 730.241 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
32 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35/10кВ Артемово (0,109 км) | СМ-2627 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 0.69594 | 0.69594 | 0 | 0 | 0.69594 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 0.69594 | 695.944 | 695.944 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
33 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35/10кВ Баскаковка (0,12 км) | СМ-2628 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 0.76454 | 0.76454 | 0 | 0 | 0.76454 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 0.76454 | 764.538 | 764.538 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
34 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35/10кВ Бекрино (0,144 км) | СМ-2629 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 0.93602 | 0.93602 | 0 | 0 | 0.93602 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 0.93602 | 936.021 | 936.021 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
35 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35/10кВ Березка (0,167 км) | СМ-2630 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 1.0732 | 1.0732 | 0 | 0 | 1.0732 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 1.0732 | 1073.208 | 1073.208 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
36 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35/10кВ Высокое (0,128 км) | СМ-2631 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 0.83313 | 0.83313 | 0 | 0 | 0.83313 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 0.83313 | 833.131 | 833.131 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
37 | Модернизация внешнего ограждения ПС 110/35/10кВ Всходы (0,246 км) | СМ-2632 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 1.5536 | 1.5536 | 0 | 0 | 1.5536 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 1.5536 | 1553.573 | 1553.573 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
38 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35/10кВ Горки (0,108 км) | СМ-2633 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 0.69594 | 0.69594 | 0 | 0 | 0.69594 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 0.69594 | 695.944 | 695.944 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
39 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35/10кВ Дружба (0,074 км) | СМ-2634 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 0.49016 | 0.49016 | 0 | 0 | 0.49016 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 0.49016 | 490.164 | 490.164 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
40 | Модернизация внешнего ограждения ПС 110/35/10кВ Днепровск (0,327 км) | СМ-2635 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 2.0678 | 2.0678 | 0 | 0 | 2.0678 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 2.0678 | 2067.81 | 2067.81 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
41 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35/10кВ Захарьевское (0,142 км) | СМ-2636 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 0.90172 | 0.90172 | 0 | 0 | 0.90172 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 0.90172 | 901.724 | 901.724 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
42 | Модернизация внешнего ограждения ПС 110/6/6кВ Диффузион (0,176 км) | СМ-2637 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 1.1418 | 1.1418 | 0 | 0 | 1.1418 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 1.1418 | 1141.801 | 1141.801 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
43 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35/10кВ Ивино (0,153 км) | СМ-2638 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 0.97032 | 0.97032 | 0 | 0 | 0.97032 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 0.97032 | 970.317 | 970.317 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
44 | Модернизация внешнего ограждения ПС 35/10кВ Исаково (0,176 км) | СМ-2639 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 1.1418 | 1.1418 | 0 | 0 | 1.1418 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 1.1418 | 1141.801 | 1141.801 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
45 | Модернизация внешнего ограждения ПС 110/35/10кВ Мишино (0,260 км) | СМ-2672 | 2021-2022 | 2022 |  | 0% | 1.6425 | 1.6425 | 0 | 0 | 1.6425 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 1.6425 | 1642.533 | 1642.533 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2022
46 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф05 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв №320313119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | СМ-2681 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 4.3466 | 1.9773 | 0.29753 | 0.074787 | 4.2718 | -0.22274 |  |  | -0.22274 | Частичное погашение КЗ | 2.7296 | 0 | 1.9773 | 4346.624 | 1977.31 | 297.531 | 74.787 | Январь 2019 | Декабрь 2021
47 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тычинино (инв. №326816619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2685 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 4.5885 | 2.1719 | 2.3804 | 2.8279 | 1.7606 | 0.44754 | 0.44754 |  |  |  | 2.7403 |  | 2.1719 | 4588.545 | 2171.86 | 2380.4 | 2827.942 | Январь 2019 | Декабрь 2021
48 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф12 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв №320207719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2686 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 4.8639 | 4.7735 | 0.31246 | 0.17869 | 4.5948 | -0.13377 |  |  | -0.13377 | Частичное погашение КЗ | 0.093598 | 0 | 4.7735 | 4863.919 | 4773.491 | 312.457 | 178.69 | Январь 2019 | Декабрь 2021
49 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320788219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2687 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 4.7579 | 0 | 0 | 0 | 4.7579 | 0 |  |  |  |  | 5.4356 |  | 0 | 4757.861 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
50 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Аполье (инв. №320961119) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | СМ-2688 | 2019-2020 | 2020 | 2021 | 100% | 1.4395 | 0.36298 | 0 | 0.022172 | 0.34081 | 0.022172 |  |  | 0.022172 | Переходящий объект с 2020г. Частичное погашение КЗ. | 0 | 0 | 0.36298 | 1439.469 | 362.979 | 0 | 22.172 | 43466 | 44531
51 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320521219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) | СМ-2689 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 7.8515 | 2.9464 | 3.4687 | 3.57 | 4.2815 | 0.10129 |  |  | 0.10129 | Переходящий объект с 2020г. Частичное погашение КЗ. | 5.6226 | 0 | 2.9464 | 7851.487 | 2946.449 | 3468.727 | 3570.021 | Январь 2019 | Декабрь 2021
52 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320565719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт) | СМ-2691 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 5.6051 | 0 | 0 | 0 | 3.6726 | 0 |  |  |  |  | 3.6726 |  | 0 | 5605.145 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
53 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320537219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | СМ-2694 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 6.6281 | 0 | 3.5583 | 5.0817 | 1.5464 | 1.5233 |  |  | 1.5233 | Погашение КЗ 2020г. | 7.5713 | 0 | 0 | 6628.074 | 0 | 3558.332 | 5081.674 | Январь 2019 | Декабрь 2021
54 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320881719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2695 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 4.562 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 0 |  |  |  |  | 2.483 |  | 0 | 4562.041 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
55 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320614319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт) | СМ-2696 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 4.4288 | 0.97597 | 1.8006 | 3.9561 | 0.4727 | 2.1555 |  |  | 2.1555 | Погашение КЗ 2020г. | 3.9181 | 0 | 0.97597 | 4428.793 | 975.966 | 1800.623 | 3956.094 | Январь 2019 | Декабрь 2021
56 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№323551519) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | СМ-2698 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 |  |  |  |  | 1.2855 |  | 0 | 1106.744 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
57 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Заводская (инв.№326817319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | СМ-2705 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.2066 | 2.1762 | 0.15733 | 0.083977 | 2.0922 | -0.073355 |  |  | -0.073355 | Частичное погашение КЗ | 0.03347 | 0 | 2.1762 | 2206.641 | 2176.18 | 157.332 | 83.977 | Январь 2019 | Декабрь 2021
58 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв.№320587419) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | СМ-2708 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 3.1947 | 0 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 |  |  |  |  | 3.7034 |  | 0 | 3194.708 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
59 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв.№320915719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт.) | СМ-2709 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 4.8609 | 4.7686 | 0.34038 | 0.18872 | 4.5798 | -0.15166 |  |  | -0.15166 | Частичное погашение КЗ | 0.093598 | 0 | 4.7686 | 4860.86 | 4768.572 | 340.379 | 188.723 | Январь 2019 | Декабрь 2021
60 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Герчики (инв. №320770819) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт) | СМ-2710 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.1663 | 2.1358 | 0.15447 | 0.082517 | 2.0533 | -0.071957 |  |  | -0.071957 | Частичное погашение КЗ | 0.03347 | 0 | 2.1358 | 2166.333 | 2135.807 | 154.474 | 82.517 | Январь 2019 | Декабрь 2021
61 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320601519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | СМ-2711 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 0 |  |  |  |  | 2.7614 |  | 0 | 2376.663 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
62 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Жуковская (инв.№320289219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2712 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 2.4824 | 0 | 0 | 0 | 2.4824 | 0 |  |  |  |  | 2.8772 |  | 0 | 2482.369 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
63 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. №320871019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2713 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 4.8436 | 4.7532 | 0.33998 | 0.18333 | 4.5699 | -0.15665 |  |  | -0.15665 | Частичное погашение КЗ | 0.093598 | 0 | 4.7532 | 4843.613 | 4753.201 | 339.979 | 183.327 | Январь 2019 | Декабрь 2021
64 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. №320331819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2714 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 4.6379 | 0 | 0 | 5.2666 | 0 | 5.2666 |  |  | 5.2666 | Погашение КЗ 2020г. | 5.2666 | 0 | 0 | 4637.872 | 0 | 0 | 5266.636 | 43466 | 44531
65 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6кВ Южная (инв.№326863619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2717 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 4.6173 | 4.5291 | 0.32396 | 0.17638 | 4.3527 | -0.14757 |  |  | -0.14757 | Частичное погашение КЗ | 0.093598 | 0 | 4.5291 | 4617.321 | 4529.111 | 323.959 | 176.385 | Январь 2019 | Декабрь 2021
66 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Каспля(инв.№320555019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2718 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 2.3308 | 0 |  |  |  |  | 2.6962 |  | 0 | 2330.818 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
67 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Синьково (инв.№326830519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2719 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 4.1552 | 1.9912 | 0.31014 | 0.076808 | 4.0784 | -0.23333 |  |  | -0.23333 | Частичное погашение КЗ | 2.502 | 0 | 1.9912 | 4155.176 | 1991.157 | 310.141 | 76.808 | Январь 2019 | Декабрь 2021
68 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№323550819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2720 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.5243 | 2.4766 | 0.17474 | 0.095445 | 2.3811 | -0.07929 |  |  | -0.07929 | Частичное погашение КЗ | 0.046799 | 0 | 2.4766 | 2524.271 | 2476.556 | 174.735 | 95.445 | Январь 2019 | Декабрь 2021
69 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№326945319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2721 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 4.8086 | 4.7196 | 0.33831 | 0.17756 | 4.542 | -0.16075 |  |  | -0.16075 | Частичное погашение КЗ | 0.093598 | 0 | 4.7196 | 4808.551 | 4719.605 | 338.311 | 177.556 | Январь 2019 | Декабрь 2021
70 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№320460519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | СМ-2722 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 4.6768 | 4.6 | 0.33028 | 0.17318 | 4.4268 | -0.1571 |  |  | -0.1571 | Частичное погашение КЗ | 0.079843 | 0 | 4.6 | 4676.818 | 4599.989 | 330.283 | 173.181 | Январь 2019 | Декабрь 2021
71 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№320914119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2723 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 |  |  |  |  | 2.8715 |  | 0 | 2477.03 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
72 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв.№320600819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | СМ-2724 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 4.5753 | 0 | 0.34972 | 0 | 4.5753 | -0.34972 |  |  | -0.34972 | Частичное погашение КЗ | 5.3124 | 0 | 0 | 4575.307 | 0 | 349.717 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
73 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №320294219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | СМ-2725 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 2.3742 | 0 | 0.18125 | 0 | 2.3742 | -0.18125 |  |  | -0.18125 | Частичное погашение КЗ | 2.7586 | 0 | 0 | 2374.249 | 0 | 181.252 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
74 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв.№326819819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2726 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 2.4757 | 0 | 0.1888 | 0 | 2.4757 | -0.1888 |  |  | -0.1888 | Частичное погашение КЗ | 2.8715 | 0 | 0 | 2475.658 | 0 | 188.797 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
75 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Каспля (инв.№320831519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2727 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 4.769 | 0 | 0.36372 | 0 | 4.769 | -0.36372 |  |  | -0.36372 | Частичное погашение КЗ | 5.5354 | 0 | 0 | 4768.984 | 0 | 363.718 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
76 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Жуковская (инв.№320810519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2729 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 2.4818 | 0 | 0.18917 | 0 | 2.4818 | -0.18917 |  |  | -0.18917 | Частичное погашение КЗ | 2.8772 | 0 | 0 | 2481.761 | 0 | 189.173 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
77 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№320880119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2730 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 2.4734 | 0 | 0.18895 | 0 | 2.4734 | -0.18895 |  |  | -0.18895 | Частичное погашение КЗ | 2.8738 | 0 | 0 | 2473.357 | 0 | 188.95 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
78 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№320620019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2732 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.4147 | 2.3725 | 0.16906 | 0.09168 | 2.2808 | -0.077377 |  |  | -0.077377 | Частичное погашение КЗ | 0.046799 | 0 | 2.3725 | 2414.67 | 2372.467 | 169.057 | 91.68 | Январь 2019 | Декабрь 2021
79 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№326940719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2733 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.5157 | 2.4736 | 0.17672 | 0.096154 | 2.3775 | -0.080567 |  |  | -0.080567 | Частичное погашение КЗ | 0.046799 | 0 | 2.4736 | 2515.729 | 2473.648 | 176.721 | 96.154 | Январь 2019 | Декабрь 2021
80 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320929219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2734 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 4.8478 | 4.7545 | 0.33895 | 0.19002 | 4.5644 | -0.14893 |  |  | -0.14893 | Частичное погашение КЗ | 0.093598 | 0 | 4.7545 | 4847.776 | 4754.463 | 338.947 | 190.021 | Январь 2019 | Декабрь 2021
81 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320299919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | СМ-2735 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 3.3566 | 0 | 0 | 0 | 3.3566 | 0 |  |  |  |  | 3.896 |  | 0 | 3356.58 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
82 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320455519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | СМ-2736 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 3.4351 | 1.0358 | 0.11425 | 0.039686 | 0.99614 | -0.074561 |  |  | -0.074561 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 1.0358 | 3435.054 | 1035.826 | 114.247 | 39.686 | Январь 2019 | Декабрь 2021
83 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№323556119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2737 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.5125 | 2.4704 | 0.17645 | 0.096037 | 2.3744 | -0.080414 |  |  | -0.080414 | Частичное погашение КЗ | 0.046799 | 0 | 2.4704 | 2512.495 | 2470.414 | 176.451 | 96.037 | Январь 2019 | Декабрь 2021
84 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10кВ Каспля (инв.№320990119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | СМ-2738 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 3.5872 | 0 | 0 | 0 | 3.5872 | 0 |  |  |  |  | 4.1636 |  | 0 | 3587.232 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
85 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Колодня (инв.№320321119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2739 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.5215 | 2.4752 | 0.17518 | 0.096208 | 2.3789 | -0.078969 |  |  | -0.078969 | Частичное погашение КЗ | 0.046799 | 0 | 2.4752 | 2521.493 | 2475.15 | 175.177 | 96.208 | Январь 2019 | Декабрь 2021
86 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10кВ Ольша (инв.№326823019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2742 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 |  |  |  |  | 2.6953 |  | 0 | 2332.01 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
87 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320944919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | СМ-2743 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 6.3773 | 6.2715 | 3.2812 | 0.23376 | 6.0377 | -3.0475 |  |  | -3.0475 | Перенос сроков оплаты в соответствии с допсоглашением к договору подряда | 0.11331 | 0 | 6.2715 | 6377.255 | 6271.463 | 3281.248 | 233.757 | Январь 2019 | Декабрь 2021
88 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лубня (инв.№320307219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | СМ-2744 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 3.6149 | 0 | 0 | 0 | 3.6149 | 0 |  |  |  |  | 4.1948 |  | 0 | 3614.905 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
89 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Козино (инв. №320757619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) | СМ-2745 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 3.2694 | 0.9913 | 0.11958 | 0.038455 | 3.2309 | -0.08112 |  |  | -0.08112 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 0.9913 | 3269.363 | 991.298 | 119.575 | 38.455 | Январь 2019 | Декабрь 2021
90 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320452319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2746 | 2019-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.5243 | 2.4766 | 0.17474 | 0.10746 | 2.3691 | -0.067273 |  |  | -0.067273 | Частичное погашение КЗ | 0.046799 | 0 | 2.4766 | 2524.286 | 2476.571 | 174.737 | 107.464 | Январь 2019 | Декабрь 2021
91 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.3007, 1201 ПС 110/35/6 кВ Южная - врезки до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Галкин Д.Ф, договор 41794446 от 22.05.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | СМ-2751 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.51127 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.481 |  |  | 0.481 | Погашение КЗ 2020г. | 0.481 | 0 | 0 | 511.273 | 0 | 0 | 481 | 43466 | 44531
92 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.3007, 1201 ПС 110/35/6 кВ Южная с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ИП Галкин Д.Ф, договор №41794446 от 22.05.19 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | СМ-2752 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 5.4243 | 0 | 0 | 0.51429 | 0 | 0.51429 |  |  | 0.51429 | Погашение КЗ 2020г. | 0.51429 | 0 | 0 | 5424.31 | 0 | 0 | 514.294 | 43466 | 44531
93 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Колодня с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 6 кВ №02,08 (2 шт) | СМ-2757 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 0.98415 | 0.94944 | 0.082164 | 0.044385 | 0.90506 | -0.037779 |  |  | -0.037779 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 0.94944 | 984.152 | 949.442 | 82.164 | 44.385 | Январь 2020 | Декабрь 2021
94 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Гнездово с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 6 кВ №01,04,07 (3 шт) | СМ-2759 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.8478 | 1.7957 | 0.11575 | 0.072815 | 1.7229 | -0.04293 |  |  | -0.04293 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 1.7957 | 1847.781 | 1795.705 | 115.745 | 72.815 | Январь 2020 | Декабрь 2021
95 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Одинцово с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 10 кВ №03,04,05,06,07,09 (6 шт) | СМ-2760 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 3.2528 | 3.1487 | 0.20228 | 0.11838 | 3.0303 | -0.083905 |  |  | -0.083905 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 3.1487 | 3252.801 | 3148.659 | 202.285 | 118.38 | Январь 2020 | Декабрь 2021
96 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой МВ на ВВ 6 кВ в ячейке №02 (1 шт) | СМ-2761 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.2085 | 1.1868 | 0.077155 | 0.051758 | 1.135 | -0.025397 |  |  | -0.025397 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 1.1868 | 1208.488 | 1186.802 | 77.155 | 51.758 | Январь 2020 | Декабрь 2021
97 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Синьково с заменой МВ на ВВ 6 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт) | СМ-2763 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.1161 | 1.077 | 0.069016 | 0.048797 | 1.0282 | -0.020219 |  |  | -0.020219 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 1.077 | 1116.07 | 1077.029 | 69.016 | 48.797 | Январь 2020 | Декабрь 2021
98 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тычинино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №02 (1 шт) | СМ-2764 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.2177 | 1.1786 | 0.075721 | 0.044735 | 1.1339 | -0.030986 |  |  | -0.030986 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 1.1786 | 1217.652 | 1178.611 | 75.721 | 44.735 | Январь 2020 | Декабрь 2021
99 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мазальцево с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №11 (1 шт) | СМ-2765 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.2843 | 1.2453 | 0.080113 | 0.046949 | 1.1983 | -0.033164 |  |  | -0.033164 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 1.2453 | 1284.327 | 1245.286 | 80.113 | 46.949 | Январь 2020 | Декабрь 2021
100 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Герчики с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт) | СМ-2766 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.1434 | 1.1044 | 0.070839 | 0.04214 | 1.0622 | -0.028699 |  |  | -0.028699 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 1.1044 | 1143.42 | 1104.379 | 70.839 | 42.14 | Январь 2020 | Декабрь 2021
101 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Верховье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №07 (1 шт) | СМ-2767 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.1445 | 1.1054 | 0.070903 | 0.041571 | 1.0639 | -0.029332 |  |  | -0.029332 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 1.1054 | 1144.486 | 1105.445 | 70.903 | 41.571 | Январь 2020 | Декабрь 2021
102 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Аполье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт) | СМ-2768 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.1418 | 1.1028 | 0.070722 | 0.047284 | 1.0555 | -0.023438 |  |  | -0.023438 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 1.1028 | 1141.843 | 1102.802 | 70.722 | 47.284 | Январь 2020 | Декабрь 2021
103 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Южная с заменой МВ на ВВ 6 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №02, 19 (2 шт) | СМ-2769 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.6483 | 2.5703 | 0.16548 | 0.096959 | 2.4733 | -0.068523 |  |  | -0.068523 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 2.5703 | 2648.332 | 2570.25 | 165.482 | 96.959 | Январь 2020 | Декабрь 2021
104 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мерлино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №02 (1 шт) | СМ-2771 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.2243 | 1.1853 | 0.076158 | 0.05002 | 1.1353 | -0.026138 |  |  | -0.026138 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 1.1853 | 1224.324 | 1185.283 | 76.158 | 50.02 | Январь 2020 | Декабрь 2021
105 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой устройств РЗА на микропроцессорные в ячейках №01, 06, 08 (3 шт) | СМ-2772 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.7782 | 1.7261 | 0.11115 | 0.06801 | 1.6581 | -0.043141 |  |  | -0.043141 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 1.7261 | 1778.176 | 1726.1 | 111.151 | 68.01 | Январь 2020 | Декабрь 2021
106 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ольша с заменой МВ на ВВ 10 кВ в ячейках №01,04 (2 шт) | СМ-2773 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.172 | 2.1286 | 0.13815 | 0.081523 | 2.0471 | -0.056627 |  |  | -0.056627 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 2.1286 | 2171.995 | 2128.624 | 138.15 | 81.523 | Январь 2020 | Декабрь 2021
107 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №05,08 (2 шт) | СМ-2774 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.2045 | 2.1265 | 0.13621 | 0.075968 | 2.0505 | -0.060246 |  |  | -0.060246 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 2.1265 | 2204.546 | 2126.464 | 136.214 | 75.968 | Январь 2020 | Декабрь 2021
108 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,09 (2 шт) | СМ-2775 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 2.1884 | 2.1103 | 0.13516 | 0.076662 | 2.0337 | -0.058494 |  |  | -0.058494 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 2.1103 | 2188.395 | 2110.313 | 135.156 | 76.662 | Январь 2020 | Декабрь 2021
109 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой устройств РЗА на микропроцессорные в ячейках №01, 12 (2 шт) | СМ-2776 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 1.7604 | 1.7257 | 0.11201 | 0.063242 | 1.6624 | -0.048766 |  |  | -0.048766 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 1.7257 | 1760.368 | 1725.658 | 112.008 | 63.242 | Январь 2020 | Декабрь 2021
110 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Катынь-1 с заменой МВ на ВВ 10 кВ (3 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,03,10 (3 шт) | СМ-2777 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 3.2797 | 3.1625 | 0.20255 | 0.11211 | 3.0504 | -0.09044 |  |  | -0.09044 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 3.1625 | 3279.681 | 3162.515 | 202.551 | 112.111 | Январь 2020 | Декабрь 2021
111 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лубня с заменой МВ на ВВ 10 кВ (4 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,03,06,08 (4 шт) | СМ-2778 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 4.4764 | 4.3202 | 0.27688 | 0.1511 | 4.1691 | -0.12577 |  |  | -0.12577 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 4.3202 | 4476.399 | 4320.181 | 276.877 | 151.103 | Январь 2020 | Декабрь 2021
112 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор с монтажом оборудования систем телемеханики | СМ-2779 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 5.1057 | 0 | 0 | 0 | 5.1057 | 0 |  |  |  |  | 5.8406 |  | 0 | 5105.67 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
113 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем телемеханики | СМ-2780 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 5.3934 | 0 | 0 | 0 | 5.3934 | 0 |  |  |  |  | 6.1754 |  | 0 | 5393.432 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
114 | Модернизация ПС 35/6 кВ Колодня с монтажом оборудования систем телемеханики | СМ-2781 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 4.1397 | 0 | 0 | 0 | 4.1397 | 0 |  |  |  |  | 4.7165 |  | 0 | 4139.704 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
115 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Бор с монтажом оборудования систем телемеханики | СМ-2782 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 100% | 5.0502 | 0 | 0 | 0 | 5.0502 | 0 |  |  |  |  | 5.7769 |  | 0 | 5050.191 | 0 | 0 | 0 | Январь 2019 | Декабрь 2021
116 | Модернизация ВЛ 35 кВ Каспля-Аполье-Мазальцево-Печерск-Северная-Колодня-Синьково-Кардымово совместным подвесом ВОЛС (114,0 км) и монтажом оборудования систем передачи (8 шт) для организации цифровых каналов связи | СМ-2783 | 2021-2024 | 2024 |  | 0.02937% | 74.2487 | 74.2487 | 0.032 | 0.02181 | 74.2269 | -0.01019 |  | -0.01019 |  |  | #N/A |  | 74.2487 | 74248.668 | 74248.668 | 32 | 21.81 | Январь 2021 | Декабрь 2024
117 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор с монтажом оборудования систем передачи для организации цифровых каналов связи | СМ-2793 | 2021-2022 | 2022 |  | 0.02937% | 5.516 | 5.516 | 0.51005 | 0.013365 | 5.5026 | -0.49668 |  | -0.49668 |  |  | #N/A |  | 5.516 | 5515.968 | 5515.968 | 510.046 | 13.365 | Январь 2021 | Декабрь 2022
118 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем передачи для организации цифровых каналов связи | СМ-2794 | 2021-2022 | 2022 |  | 0.02937% | 5.516 | 5.516 | 0.51005 | 0.013365 | 5.5026 | -0.49668 |  | -0.49668 |  |  | #N/A |  | 5.516 | 5515.968 | 5515.968 | 510.046 | 13.365 | Январь 2021 | Декабрь 2022
119 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем передачи для организации цифровых каналов связи | СМ-2795 | 2021-2022 | 2022 |  | 0.02937% | 5.516 | 5.516 | 0.51005 | 0.013365 | 5.5026 | -0.49668 |  | -0.49668 |  |  | #N/A |  | 5.516 | 5515.968 | 5515.968 | 510.046 | 13.365 | Январь 2021 | Декабрь 2022
120 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Бор с монтажом оборудования систем передачи для организации цифровых каналов связи | СМ-2796 | 2021-2022 | 2022 |  | 0.02937% | 5.516 | 5.516 | 0.51005 | 0.013365 | 5.5026 | -0.49668 |  | -0.49668 |  |  | #N/A |  | 5.516 | 5515.968 | 5515.968 | 510.046 | 13.365 | Январь 2021 | Декабрь 2022
121 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ПС 110/10 кВ Стабна с трансформаторами 2х25 МВА и заходами 2-х цепной ВЛ 110 кВ (0,5 км; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | СМ-2797 | 2021- |  |  | 0.02937% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2021
122 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 110 кВ на участке ПС КС 3-1 - Стабна - ТЭЦ-2 совместным подвесом ВОЛС (100,0 км) для организации цифровых каналов связи | СМ-2799 | 2021- |  |  | 0.02937% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2021
123 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 665; 2022 - 691; 2023 - 4188; 2024 - 3988; 2025 - 2418) | СМ-2810 | 2021-2025 | 2025 |  | 0.2822% | 354.0383 | 353.9178 | 0.62032 | 0.87849 | 353.0393 | 0.25818 |  |  | 0.25818 | Досрочное выполнение работ | 0.57751 | 0 | 353.9178 | 354038.319 | 353917.828 | 620.318 | 878.494 | Январь 2021 | Декабрь 2025
124 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2021 - 28; 2022 - 32; 2023 - 186; 2024 - 155; 2025 - 91) | СМ-2811 | 2021-2025 | 2025 |  | 0.05775% | 16.241 | 16.2316 | 0.005383 | 0 | 16.2316 | -0.005383 |  |  | -0.005383 | Задержки в выполнении рабоь | 0 | 0 | 16.2316 | 16240.996 | 16231.617 | 5.383 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2025
125 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2021 - 841; 2022 - 885; 2023 - 4769; 2024 - 3970; 2025 - 2183) | СМ-2812 | 2021-2025 | 2025 |  | 2.78% | 193.9491 | 193.4078 | 0.010176 | 4.8501 | 188.5577 | 4.8399 |  |  | 4.8399 | Досрочное выполнение работ | 0 | 0 | 193.4078 | 193949.108 | 193407.822 | 10.176 | 4850.105 | Январь 2021 | Декабрь 2025
126 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 237; 2022 - 249; 2023 - 1320; 2024 - 1073; 2025 - 576) | СМ-2813 | 2021-2025 | 2025 |  | 0.5598% | 91.0559 | 90.9157 | 0.044589 | 0.36947 | 90.5462 | 0.32488 |  |  | 0.32488 | Досрочное выполнение работ | 0 | 0 | 90.9157 | 91055.919 | 90915.662 | 44.589 | 369.472 | Январь 2021 | Декабрь 2025
127 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2021 - 7; 2022 - 7; 2023 - 39; 2024 - 32; 2025 - 16) | СМ-2814 | 2021-2025 | 2025 |  | 0% | 4.8772 | 4.8772 | 0.014654 | 0 | 4.8772 | -0.014654 |  |  | -0.014654 | Задержки в выполнении рабоь | #N/A | 0 | 4.8772 | 4877.152 | 4877.152 | 14.654 | 0 | Январь 2021 | Декабрь 2025
128 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 132; 2021 - 39; 2022 - 651; 2023 - 1777; 2024 - 1582; 2025 - 618) | СМ-2815 | 2020-2025 | 2025 |  | 3.058% | 130.2604 | 126.2774 | 0 | 0 | 126.2774 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 126.2774 | 130260.389 | 126277.372 | 0 | 0 | Январь 2020 | Декабрь 2025
129 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6- 20 кВ; УСПД: 2020 - 92; 2023 - 3347; 2024 - 2508; 2025 - 233) | СМ-2816 | 2020-2025 | 2025 |  | 3.23% | 485.2094 | 470.8657 | 1.3302 | 1.3302 | 469.5354 | 0 |  |  |  |  | 1.3302 |  | 470.8657 | 485209.402 | 470865.683 | 1330.242 | 1330.242 | Январь 2020 | Декабрь 2025
130 | Модернизация ПС 110/10 кВ КС-3 №2 с установкой регистратора аварийных событий (ССПИ) | СМ-2818 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.6882 | 0 | 0 | 1.8899 | 0 | 1.8899 |  |  | 1.8899 | Погашение КЗ 2020г. | 1.8899 | 0 | 0 | 1688.162 | 0 | 0 | 1889.898 | 43831 | 44531
131 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2021 - 4017; 2022 - 3605; 2023 - 17199; 2024 - 14494; 2025 - 8547) | СМ-2819 | 2021-2025 | 2025 |  | 2.91% | 413.3345 | 412.3341 | 1.3671 | 11.0267 | 401.3075 | 9.6596 |  |  | 9.6596 | Досрочное выполнение работ | 0.7896 | 0 | 412.3341 | 413334.458 | 412334.134 | 1367.106 | 11026.674 | Январь 2021 | Декабрь 2025
132 | Модернизация внешнего ограждения (0,07 км) здания Смоленского РЭС | СМ-2829 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.61402 | 0 | 0 | 0.68442 | 0 | 0.68442 |  |  | 0.68442 | Погашение КЗ 2020г. | 0.68442 | 0 | 0 | 614.025 | 0 | 0 | 684.425 | 43831 | 44531
133 | Модернизация внешнего ограждения (0,227 км) здания Рославльского РЭС | СМ-2830 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.9265 | 0 | 0 | 2.161 | 0 | 2.161 |  |  | 2.161 | Погашение КЗ 2020г. | 2.161 | 0 | 0 | 1926.542 | 0 | 0 | 2161.03 | 43831 | 44531
134 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Аполье с установкой разъединителя (1 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Жуковская (протяженность 1,466 км) | СМ-2831 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1419.683 | 0 | 0 | 0 | Январь 2020 | Декабрь 2021
135 | Строительство КЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 (протяженность 0,243 км, в том числе ГНБ - 0,036 км) | СМ-2832 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.77393 | 0 | 0.87417 | 0.85142 | 0 | -0.022751 |  | -0.022751 |  |  | 0.85142 |  | 0 | 773.929 | 0 | 874.169 | 851.418 | Январь 2020 | Декабрь 2021
136 | Строительство ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ ф.26 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 до строящейся ТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | СМ-2834 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.69064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 690.642 | 0 | 0 | 0 | Январь 2020 | Декабрь 2021
137 | Техперевооружение участка КЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой кабеля (протяжённость 0,28 км в том числе ГНБ - 0,05 км) | СМ-2839 | 2020-2021 | 2021 |  | 12.04% | 1.2282 | 1.2187 | 0 | 0.13844 | 1.0803 | 0.13844 |  |  | 0.13844 | Погашение КЗ | 0 | 0 | 1.2187 | 1228.17 | 1218.743 | 0 | 138.436 | Январь 2020 | Декабрь 2021
138 | Техперевооружение участка (№3: ГКТП-17 - ЗТП-37) КЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля (протяжённость 0,205км в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | СМ-2841 | 2020-2021 | 2021 |  | 11.71% | 1.4349 | 1.4053 | 0 | 0.13844 | 1.2669 | 0.13844 |  |  | 0.13844 | Погашение КЗ | 0 | 0 | 1.4053 | 1434.891 | 1405.346 | 0 | 138.436 | Январь 2020 | Декабрь 2021
139 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой кабеля (протяжённость 0,3 км) | СМ-2842 | 2020-2021 | 2021 |  | 100% | 0.023172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 23.172 | 0 | 0 | 0 | Январь 2020 | Декабрь 2021
140 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-186 ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой накопителя электрической энергии (1 шт) | СМ-2844 | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100% | 10.0202 | 9.9371 | 0.73608 | 0.37376 | 9.5633 | -0.36232 |  |  | -0.36232 | Частичное погашение КЗ | 0 | 0 | 9.9371 | 10020.154 | 9937.06 | 736.079 | 373.757 | Январь 2020 | Декабрь 2021
141 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №085 ф.1011 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой выключателя нагрузки 10 кВ для Техприсоединения ОАО Хлебпром, договор №41857844 от 04.02.2020 (свыше 670 кВт) | СМ-2855 | 2020-2020 | 2020 | 2021 | 100% | 0.10286 | 0.10286 | 0 | 0.12174 | 0 | 0.12174 |  |  | 0.12174 | Переходящий объект с 2020г. Задержка с выполнением работ. | 0 | 0 | 0.030494 | 102.859 | 30.494 | 0 | 121.739 | 44197 | 44531
142 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-036 ф.309 РП-003 ф.19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Жилищный фонд, договор №41931947 от 13.01.20; протяженность 0,28 км) | СМ-2856 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.043349 | 0 | 0 | 0.002573 | -0.002573 | 0.002573 |  |  | 0.002573 | Погашение КЗ 2020г. | 0.002573 | 0 | 0 | 43.349 | 0 | 0 | 2.573 | 43831 | 44531
143 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1093 ф.309 РП 003 ф.19, ф.205 РП 002 ф.13 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Жилищный фонд, договор №41931947 от 13.01.20; протяженность 0,15 км) | СМ-2857 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.22984 | 0 | 0 | 0.22985 | -0.22985 | 0.22985 |  |  | 0.22985 | Погашение КЗ 2020г. | 0.22985 | 0 | 0 | 229.836 | 0 | 0 | 229.855 | 43831 | 44531
144 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-1047 ф.31, ф.36 ПС 110/35/6 кВ Северная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФКП УКС МО РФ, договор №41965676 от 26.03.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,02 км, в том числе ГНБ - 0,79 км) | СМ-2869 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 7.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 7301.664 | 0 | 0 | 0 | Январь 2020 | Декабрь 2021
145 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка оп.118 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Рудня до строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (2 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Элит Металл, договор №41948317 от 08.04.20 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км) | СМ-2870 | 2020- |  | 2021 | 100% | 0.82488 | 0.53045 | 0 | 0.19318 | 0.33727 | 0.19318 |  |  | 0.19318 | Переходящий объект с 2020г. Погашение КЗ. Частичное погашение КЗ. | 0.071627 | 0 | 0.53045 | 824.878 | 530.452 | 0 | 193.181 | 43831 | 44531
146 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Рудня для Техприсоединения ООО Элит Металл, договор №41948317 от 08.04.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | СМ-2872 | 2020- |  | 2021 | 100% | 2.0633 | 2.0344 | 0 | 1.7418 | 0.29255 | 1.7418 |  |  | 1.7418 | Переходящий объект с 2020г. Погашение КЗ. Частичное погашение КЗ. | 0.033623 | 0 | 2.0344 | 2063.295 | 2034.379 | 0 | 1741.832 | 43831 | 44531
147 | Строительство ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 (протяженность 0,476 км) | СМ-2873 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.80474 | 0 | 0.92312 | 0.92312 | 0 | 1e-06 |  |  |  |  | 0.92312 |  | 0 | 804.744 | 0 | 923.115 | 923.116 | Январь 2020 | Декабрь 2021
148 | Техперевооружение участка (в пролете оп.1-2) ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 с заменой провода и арматуры, с установкой ОПН (протяженность 0,08 км) | СМ-2874 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.12216 | 0 | 0.13694 | 0.13694 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.13694 |  | 0 | 122.162 | 0 | 136.939 | 136.939 | Январь 2020 | Декабрь 2021
149 | Строительство участка оп.Д43 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лосьмино до границы балансовой принадлежности Зявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом разъединителей (2 шт) и ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Грань, договор №41959742 от 18.05.20 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км) | СМ-2875 |  |  | 2021 | 100% | 2.737 | 2.737 | 0 | 0.18608 | 2.5509 | 0.18608 |  |  | 0.18608 | Внеплановый объект по ТП. Частичное погашение КЗ. | #N/A | 0 | #N/A | 2736.961 | 2736.961 | 0 | 186.084 | 44197 | 44531
150 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Рудня (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Терминал, договор №41938241 от 01.04.20; протяженность 0,25 км) | СМ-2880 | 2020-2020 | 2020 | 2021 | 100% | 0.26461 | 0.019637 | 0 | 0.020987 | 0 | 0.020987 |  |  | 0.020987 | Переходящий объект с 2020г. Задержка с выполнением работ. | 0 | 0 | #N/A | 264.613 | 19.637 | 0 | 20.987 | 43831 | 44531
151 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-3 ф.905 ф.06 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Темкино с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Мирейская Н.П., договор №41930525 от 18.05.20; протяженность 0,15 км) | СМ-2881 | 2020-2020 | 2020 | 2021 | 100% | 0.34793 | 0.316 | 0 | 0.18689 | 0 | 0.18689 |  |  | 0.18689 | Переходящий объект с 2020г. Задержка с выполнением работ. | 0 | 0 | 0.316 | 347.93 | 315.997 | 0 | 186.889 | 43831 | 44531
152 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-140 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяженность 0,4 км) | СМ-2887 |  |  | 2021 | 100% | 0.3548 | 0 | 0 | 0.001409 | 0 | 0.001409 |  |  | 0.001409 | Переходящий объект с 2020г. Частичное погашение КЗ. | 0 | 0 | 0 | 354.804 | 0 | 0 | 1.409 | 43831 | 44531
153 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с монтажом разъединителя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяженность 0,491 км) | СМ-2890 |  |  | 2021 | 100% | 1.0431 | 0 | 0 | 0.081775 | 0 | 0.081775 |  |  | 0.081775 | Переходящий объект с 2020г. Частичное погашение КЗ. | 0 | 0 | 0 | 1043.121 | 0 | 0 | 81.775 | 43831 | 44531
154 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка КВЛ 6 кВ ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяженность 0,091 км) | СМ-2891 |  |  | 2021 | 100% | 0.17048 | 0 | 0 | 0.011758 | 0 | 0.011758 |  |  | 0.011758 | Переходящий объект с 2020г. Частичное погашение КЗ. | 0 | 0 | 0 | 170.475 | 0 | 0 | 11.758 | 43831 | 44531
155 | Реконструкция участка (в пролете оп.Б3 - Б4) ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация МО Угранский район Смоленской области, договор №42006405 от 11.09.20; протяженность 0,025 км) | СМ-2893 |  |  | 2021 | 100% | 0.14075 | 0.14075 | 0 | 0.0553 | 0 | 0.0553 |  |  | 0.0553 | Внеплановый объект по снятию ограничений в пользовании земельным участком | 0 | 0 | 0.14075 | 140.753 | 140.753 | 0 | 55.3 | 44197 | 44531
156 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-240 – ТП-517 ф.07 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Азимутъ, договор №41963319 от 09.07.20; протяженность 0,149 км) | СМ-2899 |  |  | 2021 | 100% | 0.33147 | 0.33147 | 0 | 0.34534 | 0 | 0.34534 |  |  | 0.34534 | Внеплановый объект по снятию ограничений в пользовании земельным участком | #N/A | 0 | #N/A | 331.471 | 331.471 | 0 | 345.337 | 44197 | 44531
157 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-006 ф.07 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Азимутъ, договор №41963319 от 09.07.20; протяженность 0,069 км) | СМ-2900 |  |  | 2021 | 100% | 0.1089 | 0.04 | 0 | 0.113 | 0 | 0.113 |  |  | 0.113 | Внеплановый объект по снятию ограничений в пользовании земельным участком | 0 | 0 | 0.04 | 108.899 | 40 | 0 | 113.005 | 43831 | 44531
158 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Трубная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом ПКУ 10 кВ (1 шт), разъединителей (1 шт) и ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО СП Автобан, договор №42008414 от 29.09.20 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | СМ-2901 |  |  | 2021 | 100% | 2.5213 | 2.5213 | 0 | 0.10175 | 2.4195 | 0.10175 |  |  | 0.10175 | Внеплановый объект по ТП. | #N/A | 0 | 2.5213 | 2521.293 | 2521.293 | 0 | 101.751 | 44197 | 44531
159 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/10 кВ Трубная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом ПКУ 10 кВ (1 шт), разъединителей (1 шт) и ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Торгуправление, договор №42021546 от 13.11.20 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | СМ-2903 |  |  | 2021 | 100% | 2.435 | 2.435 | 0 | 0.19474 | 2.2403 | 0.19474 |  |  | 0.19474 | Внеплановый объект по ТП. | #N/A | 0 | 2.435 | 2435.038 | 2435.038 | 0 | 194.737 | 44197 | 44531
160 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-005 ф.19 ПС 110/35/10 кВ Новодугино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области, договор №42021588 от 18.11.20; протяженность 0,415 км) | СМ-2906 |  |  | 2021 | 100% | 0.18856 | 0.040922 | 0 | 0.040922 | 0 | 0.040922 |  |  | 0.040922 | Внеплановый объект по снятию ограничений в пользовании земельным участком | 0 | 0 | 0 | 188.558 | 0 | 0 | 40.922 | 43831 | 44531
161 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-952 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Козино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, договор №42027017 от 24.11.20; протяженность 0,07 км) | СМ-2907 |  |  | 2021 | 100% | 0.11518 | 0.11518 | 0 | 0.025681 | 0 | 0.025681 |  |  | 0.025681 | Внеплановый объект по снятию ограничений в пользовании земельным участком | #N/A | 0 | 0.11518 | 115.177 | 115.177 | 0 | 25.681 | 44197 | 44531
162 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново с заменой устройств РЗА шиносоединительного выключателя 110 кВ на микропроцессорные (1 шт) (Акт РТН №301 от 11.07.20) | СМ-2919 |  |  | 2021 | 100% | 2.95 | 2.95 | 0 | 0.069759 | 2.8802 | 0.069759 |  |  | 0.069759 | Внеплановый объект по акту-предписанию | #N/A | 0 | 2.95 | 2950 | 2950 | 0 | 69.759 | 44197 | 44531
163 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка на участке ТП 061 – ТП 268 ф.09 ПС 110/10/6 кВ Чернушки (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Евроком, договор №41940277 от 01.10.20; протяженность 0,038 км, в том числе ГНБ - 0,033 км) | СМ-2974 |  |  | 2021 | 100% | 0.62166 | 0.62166 | 0 | 0.025681 | 0.59598 | 0.025681 |  |  | 0.025681 | Внеплановый объект по снятию ограничений в пользовании земельным участком | #N/A | 0 | 0.62166 | 621.658 | 621.658 | 0 | 25.681 | 44197 | 44531
164 | Строительство КЛ 10 кВ – кабельная вставка (в пролете оп.Б3-1 - Б3) ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация МО Угранский район Смоленской области, договор №42006405 от 11.09.20; протяженность 0,08 км) | СМ-2976 |  |  | 2021 | 100% | 0.34424 | 0.29571 | 0 | 0.0594 | 0.23631 | 0.0594 |  |  | 0.0594 | Внеплановый объект по снятию ограничений в пользовании земельным участком | 0 | 0 | 0.29571 | 344.236 | 295.709 | 0 | 59.4 | 43831 | 44531

## Лист2 (hidden)
| 258148.288 | 323510.286 |  | нач | вв | фин
1274 | 0 | 0 | 1274 | 2012 | 2026 | 2026 | 2012-2026 | 1274 |  | 1274 | 310.395 | 0.31039
1275 | 0 | 0 | 1275 | 2012 | 2026 | 2026 | 2012-2026 | 1275 |  | 1275 | 310.395 | 0.31039
1276 | 0 | 0 | 1276 | 2012 | 2026 | 2026 | 2012-2026 | 1276 |  | 1276 | 619.18 | 0.61918
1277 | 0 | 0 | 1277 | 2012 | 2026 | 2026 | 2012-2026 | 1277 |  | 1277 | 336.319 | 0.33632
1461 | 0 | 0 | 1461 | 2012 | 2024 | 2024 | 2012-2024 | 1461 |  | 1461 | 500 | 0.5
3474 | 55.875 | 34.46 | 2795 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | 2795 | 2024 | 2795 | 50039.845 | 50.0398
3478 | 0 | 0 | 3474 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | 3474 | 2022 | 3474 | 22831.062 | 22.8311
3507 | 0 | 0 | 3478 | 2013 | 2026 | 2026 | 2013-2026 | 3478 |  | 3478 | 176.983 | 0.17698
СМ-1258 | 0 | 0 | 3507 | 2014 | 2015 |  | 2014-2015 | 3672 | 2024 | 3672 | 72804.826 | 72.8048
СМ-1261 | 0 | 0 | 3675 | 2025 | 2026 | 2026 | 2025-2026 | 3675 | 2026 | 3675 | 30452.577 | 30.4526
СМ-1262 | 0 | 0 | 3676 | 2025 | 2026 | 2026 | 2025-2026 | 3676 | 2026 | 3676 | 74471.104 | 74.4711
СМ-1311 | 0 | 0 | СМ-1256 | 2016 |  |  | 2016- | 3677 | 2024 | 3677 | 63240.863 | 63.2409
СМ-1312 | 0 | 0 | СМ-1258 | 2016 | 2026 | 2026 | 2016-2026 | СМ-1258 |  | СМ-1258 | 0 | 0
СМ-1320 | 0 | 0 | СМ-1261 | 2016 | 2026 | 2026 | 2016-2026 | СМ-1261 |  | СМ-1261 | 0 | 0
СМ-1321 | 0 | 0 | СМ-1262 | 2016 | 2026 | 2026 | 2016-2026 | СМ-1262 |  | СМ-1262 | 0 | 0
СМ-1323 | 0 | 0 | СМ-1311 | 2018 | 2026 | 2026 | 2018-2026 | СМ-1311 |  | СМ-1311 | 0 | 0
СМ-1324 | 0 | 0 | СМ-1312 | 2018 | 2026 | 2026 | 2018-2026 | СМ-1312 |  | СМ-1312 | 0 | 0
СМ-1325 | 0 | 0 | СМ-1320 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-133 | 2024 | СМ-133 | 629.76 | 0.62976
СМ-1326 | 0 | 0 | СМ-1321 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1330 |  | СМ-1330 | 0 | 0
СМ-1327 | 0 | 0 | СМ-1323 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1331 |  | СМ-1331 | 0 | 0
СМ-1328 | 0 | 0 | СМ-1324 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1332 |  | СМ-1332 | 0 | 0
СМ-133 | 0 | 0 | СМ-1325 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1333 |  | СМ-1333 | 0 | 0
СМ-1330 | 0 | 0 | СМ-1326 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1334 |  | СМ-1334 | 0 | 0
СМ-1331 | 0 | 0 | СМ-1327 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1335 |  | СМ-1335 | 0 | 0
СМ-1332 | 0 | 0 | СМ-1328 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-134 | 2025 | СМ-134 | 943.152 | 0.94315
СМ-1333 | 0 | 0 | СМ-133 | 2014 | 2024 | 2024 | 2014-2024 | СМ-1357 |  | СМ-1357 | 0 | 0
СМ-1334 | 0 | 0 | СМ-1330 | 2018 | 2026 | 2026 | 2018-2026 | СМ-137 | 2025 | СМ-137 | 602.044 | 0.60204
СМ-1335 | 0 | 0 | СМ-1331 | 2018 | 2026 | 2026 | 2018-2026 | СМ-1374 |  | СМ-1374 | 0 | 0
СМ-1336 | 0 | 0 | СМ-1332 | 2018 | 2026 | 2026 | 2018-2026 | СМ-138 | 2025 | СМ-138 | 1107.917 | 1.1079
СМ-1337 | 0 | 0 | СМ-1333 | 2018 | 2026 | 2026 | 2018-2026 | СМ-1389 |  | СМ-1389 | 0 | 0
СМ-1338 | 0 | 0 | СМ-1334 | 2018 | 2026 | 2026 | 2018-2026 | СМ-1390 | 2025 | СМ-1390 | 4851.631 | 4.8516
СМ-1339 | 0 | 0 | СМ-1335 | 2018 | 2026 | 2026 | 2018-2026 | СМ-1391 |  | СМ-1391 | 0 | 0
СМ-134 | 0 | 0 | СМ-1336 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-140 | 2025 | СМ-140 | 602.957 | 0.60296
СМ-1340 | 0 | 0 | СМ-1337 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1413 | 2024 | СМ-1413 | 8588.486 | 8.5885
СМ-1341 | 0 | 0 | СМ-1338 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1429 | 2023 | СМ-1429 | 8202.9 | 8.2029
СМ-1342 | 0 | 0 | СМ-1339 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1470 | 2020 | СМ-1470 | 0 | 0
СМ-1343 | 0 | 0 | СМ-134 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-1482 | 2023 | СМ-1482 | 133043.873 | 133.0439
СМ-1349 | 0 | 0 | СМ-1340 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1534 | 2024 | СМ-1534 | 10334.699 | 10.3347
СМ-1350 | 0 | 0 | СМ-1341 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1535 | 2022 | СМ-1535 | 10334.699 | 10.3347
СМ-1351 | 0 | 0 | СМ-1342 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1536 | 2021 | СМ-1536 | 21470.839 | 21.4708
СМ-1352 | 0 | 0 | СМ-1343 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1537 | 2024 | СМ-1537 | 7782.224 | 7.7822
СМ-1353 | 0 | 0 | СМ-1349 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1538 | 2024 | СМ-1538 | 10334.699 | 10.3347
СМ-1354 | 0 | 0 | СМ-1350 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1540 | 2022 | СМ-1540 | 16569.051 | 16.5691
СМ-1355 | 0 | 0 | СМ-1351 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1544 | 2020 | СМ-1544 | 0 | 0
СМ-1356 | 0 | 0 | СМ-1352 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1545 | 2020 | СМ-1545 | 0 | 0
СМ-1357 | 0 | 0 | СМ-1353 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1551 | 2024 | СМ-1551 | 21078.661 | 21.0787
СМ-137 | 0 | 0 | СМ-1354 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1597 | 2024 | СМ-1597 | 316.161 | 0.31616
СМ-1374 | 0 | 0 | СМ-1355 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1598 | 2024 | СМ-1598 | 287.603 | 0.2876
СМ-138 | 0 | 0 | СМ-1356 | 2018 |  | 2018 | 2018- | СМ-1599 | 2025 | СМ-1599 | 1082.83 | 1.0828
СМ-1389 | 0 | 0 | СМ-1357 | 2018 | 2026 | 2026 | 2018-2026 | СМ-1600 | 2025 | СМ-1600 | 2233.279 | 2.2333
СМ-1390 | 0 | 0 | СМ-137 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-1604 | 2025 | СМ-1604 | 2390.258 | 2.3903
СМ-1391 | 0 | 0 | СМ-1374 | 2018 | 2026 | 2026 | 2018-2026 | СМ-161 | 2025 | СМ-161 | 1492.578 | 1.4926
СМ-140 | 0 | 0 | СМ-138 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-162 | 2025 | СМ-162 | 4711.678 | 4.7117
СМ-1413 | 0 | 0 | СМ-1389 | 2018 | 2026 | 2026 | 2018-2026 | СМ-1625 | 2025 | СМ-1625 | 2117.173 | 2.1172
СМ-1429 | 0 | 0 | СМ-1390 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-1630 | 2020 | СМ-1630 | 0 | 0
СМ-1470 | 0 | 6627.6 | СМ-1391 | 2018 | 2026 | 2026 | 2018-2026 | СМ-164 | 2025 | СМ-164 | 535.285 | 0.53529
СМ-1496 | 0 | 0 | СМ-140 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-1641 | 2025 | СМ-1641 | 2232.2 | 2.2322
СМ-1535 | 0 | 0 | СМ-1413 | 2013 | 2024 | 2024 | 2013-2024 | СМ-165 | 2025 | СМ-165 | 2825.66 | 2.8257
СМ-1536 | 0 | 0 | СМ-1429 | 2014 | 2023 | 2023 | 2014-2023 | СМ-1651 | 2025 | СМ-1651 | 1107.607 | 1.1076
СМ-1540 | 39.162 | 21.469 | СМ-1470 | 2016 | 2020 | 2020 | 2016-2020 | СМ-1652 | 2025 | СМ-1652 | 1039.09 | 1.0391
СМ-1544 | 0 | 0 | СМ-1496 | 2017 |  | 2018 | 2017- | СМ-1655 | 2025 | СМ-1655 | 981.42 | 0.98142
СМ-1545 | 12662.666 | 40317.566 | СМ-1532 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018-2020 | СМ-1657 | 2025 | СМ-1657 | 1192.593 | 1.1926
СМ-1599 | 0 | 0 | СМ-1534 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-1659 | 2025 | СМ-1659 | 1355.639 | 1.3556
СМ-1600 | 0 | 0 | СМ-1535 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-166 | 2025 | СМ-166 | 2218.055 | 2.2181
СМ-1604 | 0 | 0 | СМ-1536 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-1660 | 2025 | СМ-1660 | 617.524 | 0.61752
СМ-161 | 0 | 0 | СМ-1537 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-1661 | 2025 | СМ-1661 | 853.031 | 0.85303
СМ-162 | 0 | 0 | СМ-1538 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-1662 | 2025 | СМ-1662 | 1101.871 | 1.1019
СМ-1625 | 0 | 0 | СМ-1540 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-167 | 2025 | СМ-167 | 2667.121 | 2.6671
СМ-1630 | 0 | 2236.51 | СМ-1544 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019-2020 | СМ-1676 | 2025 | СМ-1676 | 1346.685 | 1.3467
СМ-164 | 0 | 0 | СМ-1545 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019-2020 | СМ-168 | 2025 | СМ-168 | 14891.19 | 14.8912
СМ-1641 | 0 | 0 | СМ-1551 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-1687 | 2025 | СМ-1687 | 972.236 | 0.97224
СМ-165 | 0 | 0 | СМ-1597 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024-2024 | СМ-1706 | 2025 | СМ-1706 | 1249.835 | 1.2498
СМ-1651 | 0 | 0 | СМ-1598 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024-2024 | СМ-1707 | 2025 | СМ-1707 | 1355.703 | 1.3557
СМ-1652 | 0 | 0 | СМ-1599 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1713 | 2025 | СМ-1713 | 1752.431 | 1.7524
СМ-1655 | 0 | 0 | СМ-1600 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1734 | 2025 | СМ-1734 | 244.145 | 0.24415
СМ-1657 | 0 | 0 | СМ-1604 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1735 | 2025 | СМ-1735 | 237.74 | 0.23774
СМ-1659 | 0 | 0 | СМ-161 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-1736 | 2025 | СМ-1736 | 224.324 | 0.22432
СМ-166 | 0 | 0 | СМ-162 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-1737 | 2025 | СМ-1737 | 209.461 | 0.20946
СМ-1660 | 0 | 0 | СМ-1625 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1738 | 2025 | СМ-1738 | 245.055 | 0.24505
СМ-1661 | 0 | 0 | СМ-1630 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-1739 | 2025 | СМ-1739 | 265.61 | 0.26561
СМ-1662 | 0 | 0 | СМ-164 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-1740 | 2025 | СМ-1740 | 265.61 | 0.26561
СМ-167 | 0 | 0 | СМ-1641 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1755 | 2025 | СМ-1755 | 623.995 | 0.62399
СМ-1676 | 0 | 0 | СМ-165 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-1756 | 2025 | СМ-1756 | 485.617 | 0.48562
СМ-168 | 0 | 0 | СМ-1651 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1762 | 2025 | СМ-1762 | 571.853 | 0.57185
СМ-1687 | 0 | 0 | СМ-1652 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1763 | 2025 | СМ-1763 | 272.865 | 0.27287
СМ-1706 | 0 | 0 | СМ-1655 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1765 | 2025 | СМ-1765 | 4535.517 | 4.5355
СМ-1707 | 0 | 0 | СМ-1657 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1822 | 2024 | СМ-1822 | 65.007 | 0.065007
СМ-1713 | 0 | 0 | СМ-1659 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1863 |  | СМ-1863 | 500 | 0.5
СМ-1734 | 0 | 0 | СМ-166 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-1889 | 2024 | СМ-1889 | 26616.494 | 26.6165
СМ-1735 | 0 | 0 | СМ-1660 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1941 | 2026 | СМ-1941 | 593000 | 593
СМ-1736 | 0 | 0 | СМ-1661 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1942 | 2026 | СМ-1942 | 885938.911 | 885.9389
СМ-1737 | 0 | 0 | СМ-1662 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1943 | 2026 | СМ-1943 | 295000 | 295
СМ-1738 | 0 | 0 | СМ-167 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-1944 | 2026 | СМ-1944 | 1348704.952 | 1348.705
СМ-1739 | 0 | 0 | СМ-1676 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1955 | 2020 | СМ-1955 | 0 | 0
СМ-1740 | 0 | 0 | СМ-168 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-1959 | 2024 | СМ-1959 | 50155.014 | 50.155
СМ-1755 | 0 | 0 | СМ-1687 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1964 | 2020 | СМ-1964 | 0 | 0
СМ-1756 | 0 | 0 | СМ-1706 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1965 | 2020 | СМ-1965 | 0 | 0
СМ-1762 | 0 | 0 | СМ-1707 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1966 | 2020 | СМ-1966 | 0 | 0
СМ-1763 | 0 | 0 | СМ-1713 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1967 | 2020 | СМ-1967 | 0 | 0
СМ-1765 | 0 | 0 | СМ-1734 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1996 | 2025 | СМ-1996 | 3609.232 | 3.6092
СМ-1822 | 0 | 0 | СМ-1735 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1997 | 2025 | СМ-1997 | 2994.418 | 2.9944
СМ-1863 | 0 | 0 | СМ-1736 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1998 | 2025 | СМ-1998 | 3262.497 | 3.2625
СМ-1889 | 0 | 0 | СМ-1737 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-1999 | 2025 | СМ-1999 | 3708.837 | 3.7088
СМ-1941 | 17601.798 | 18055.164 | СМ-1738 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2000 | 2025 | СМ-2000 | 2430.193 | 2.4302
СМ-1942 | 77545.948 | 53049.02 | СМ-1739 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2001 | 2025 | СМ-2001 | 3778.971 | 3.779
СМ-1943 | 3420.899 | 7511.153 | СМ-1740 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2002 | 2025 | СМ-2002 | 3177.423 | 3.1774
СМ-1944 | 106030.262 | 50610.844 | СМ-1755 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2003 | 2025 | СМ-2003 | 3534.4 | 3.5344
СМ-1955 | 0 | 9582.042 | СМ-1756 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2004 | 2025 | СМ-2004 | 2716.721 | 2.7167
СМ-1959 | 0 | 26980.207 | СМ-1762 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2005 | 2025 | СМ-2005 | 2459.263 | 2.4593
СМ-1964 | 128.952 | 29137.464 | СМ-1763 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2006 | 2025 | СМ-2006 | 3170.78 | 3.1708
СМ-1965 | 0 | 0 | СМ-1765 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2007 | 2025 | СМ-2007 | 2762.475 | 2.7625
СМ-1966 | 0 | 6159.625 | СМ-1822 | 2014 | 2024 | 2024 | 2014-2024 | СМ-2008 | 2025 | СМ-2008 | 2682.985 | 2.683
СМ-1967 | 4466.561 | 4466.561 | СМ-1860 | 2023 |  |  | 2023- | СМ-2009 | 2025 | СМ-2009 | 2936.508 | 2.9365
СМ-1996 | 0 | 0 | СМ-1863 | 2017 | 2021 | 2021 | 2017-2021 | СМ-2010 | 2025 | СМ-2010 | 3105.296 | 3.1053
СМ-1997 | 0 | 0 | СМ-1889 | 2017 | 2024 | 2024 | 2017-2024 | СМ-2020 | 2022 | СМ-2020 | 183.5 | 0.1835
СМ-1998 | 0 | 0 | СМ-191 | 2017 | 2020 | 2020 | 2017-2020 | СМ-2021 | 2025 | СМ-2021 | 123.63 | 0.12363
СМ-1999 | 0 | 0 | СМ-1941 | 2015 | 2025 | 2025 | 2015-2025 | СМ-2022 | 2025 | СМ-2022 | 2605.167 | 2.6052
СМ-2000 | 0 | 0 | СМ-1942 | 2015 | 2026 | 2026 | 2015-2026 | СМ-2023 | 2025 | СМ-2023 | 78.493 | 0.078493
СМ-2001 | 0 | 0 | СМ-1943 | 2015 | 2025 | 2025 | 2015-2025 | СМ-2024 | 2022 | СМ-2024 | 605.698 | 0.6057
СМ-2002 | 0 | 0 | СМ-1944 | 2015 | 2025 | 2025 | 2015-2025 | СМ-2025 | 2022 | СМ-2025 | 610.038 | 0.61004
СМ-2003 | 0 | 0 | СМ-1955 | 2016 | 2020 | 2020 | 2016-2020 | СМ-2026 | 2022 | СМ-2026 | 196.675 | 0.19668
СМ-2004 | 0 | 0 | СМ-1959 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-2027 | 2022 | СМ-2027 | 310.194 | 0.31019
СМ-2005 | 0 | 0 | СМ-1964 | 2016 | 2021 | 2021 | 2016-2021 | СМ-2028 | 2022 | СМ-2028 | 738.965 | 0.73896
СМ-2006 | 0 | 0 | СМ-1965 | 2016 | 2020 | 2021 | 2016-2020 | СМ-2029 | 2022 | СМ-2029 | 287.055 | 0.28706
СМ-2007 | 0 | 0 | СМ-1966 | 2017 | 2020 | 2020 | 2017-2020 | СМ-2030 | 2022 | СМ-2030 | 167.744 | 0.16774
СМ-2008 | 0 | 0 | СМ-1967 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-2031 | 2025 | СМ-2031 | 182.976 | 0.18298
СМ-2009 | 0 | 0 | СМ-1996 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2032 | 2025 | СМ-2032 | 110.058 | 0.11006
СМ-2010 | 0 | 0 | СМ-1997 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2033 | 2025 | СМ-2033 | 239.998 | 0.24
СМ-2020 | 0 | 0 | СМ-1998 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2034 | 2022 | СМ-2034 | 107.572 | 0.10757
СМ-2021 | 0 | 0 | СМ-1999 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2035 | 2022 | СМ-2035 | 2153.642 | 2.1536
СМ-2022 | 0 | 0 | СМ-2000 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2036 | 2025 | СМ-2036 | 331.918 | 0.33192
СМ-2023 | 0 | 0 | СМ-2001 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2037 | 2022 | СМ-2037 | 289.007 | 0.28901
СМ-2024 | 0 | 0 | СМ-2002 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2038 | 2025 | СМ-2038 | 85.642 | 0.085642
СМ-2025 | 0 | 0 | СМ-2003 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2039 | 2022 | СМ-2039 | 1000.74 | 1.0007
СМ-2026 | 0 | 0 | СМ-2004 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-204 | 2023 | СМ-204 | 2609.034 | 2.609
СМ-2027 | 0 | 0 | СМ-2005 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2040 | 2025 | СМ-2040 | 3054.554 | 3.0546
СМ-2028 | 0 | 0 | СМ-2006 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2041 | 2025 | СМ-2041 | 74.322 | 0.074322
СМ-2029 | 0 | 0 | СМ-2007 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2042 | 2022 | СМ-2042 | 134.82 | 0.13482
СМ-2030 | 0 | 0 | СМ-2008 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2043 | 2025 | СМ-2043 | 304.373 | 0.30437
СМ-2031 | 0 | 0 | СМ-2009 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2044 | 2025 | СМ-2044 | 260.001 | 0.26
СМ-2032 | 0 | 0 | СМ-2010 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2045 | 2022 | СМ-2045 | 473.063 | 0.47306
СМ-2033 | 0 | 0 | СМ-2020 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2046 | 2022 | СМ-2046 | 100.588 | 0.10059
СМ-2034 | 0 | 0 | СМ-2021 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2047 | 2022 | СМ-2047 | 624.884 | 0.62488
СМ-2035 | 0 | 0 | СМ-2022 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2048 | 2022 | СМ-2048 | 554.223 | 0.55422
СМ-2036 | 0 | 0 | СМ-2023 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2049 | 2022 | СМ-2049 | 347.775 | 0.34778
СМ-2037 | 0 | 0 | СМ-2024 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2050 | 2025 | СМ-2050 | 3629.51 | 3.6295
СМ-2038 | 0 | 0 | СМ-2025 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2051 | 2022 | СМ-2051 | 533.214 | 0.53321
СМ-2039 | 0 | 0 | СМ-2026 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2052 | 2022 | СМ-2052 | 36.705 | 0.036705
СМ-204 | 0 | 0 | СМ-2027 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2053 | 2022 | СМ-2053 | 42.665 | 0.042665
СМ-2040 | 0 | 0 | СМ-2028 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2054 | 2022 | СМ-2054 | 215.704 | 0.2157
СМ-2041 | 0 | 0 | СМ-2029 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2055 | 2022 | СМ-2055 | 307.053 | 0.30705
СМ-2042 | 0 | 0 | СМ-2030 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2056 | 2022 | СМ-2056 | 258.299 | 0.2583
СМ-2043 | 0 | 0 | СМ-2031 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2057 | 2025 | СМ-2057 | 335.562 | 0.33556
СМ-2044 | 0 | 0 | СМ-2032 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2058 | 2025 | СМ-2058 | 89.556 | 0.089556
СМ-2045 | 0 | 0 | СМ-2033 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2059 | 2022 | СМ-2059 | 329.673 | 0.32967
СМ-2046 | 0 | 0 | СМ-2034 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2060 | 2025 | СМ-2060 | 63.505 | 0.063505
СМ-2047 | 0 | 0 | СМ-2035 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2061 | 2025 | СМ-2061 | 65.724 | 0.065724
СМ-2048 | 0 | 0 | СМ-2036 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2062 | 2025 | СМ-2062 | 66.032 | 0.066032
СМ-2049 | 0 | 0 | СМ-2037 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2063 | 2025 | СМ-2063 | 73.093 | 0.073093
СМ-2050 | 0 | 0 | СМ-2038 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2064 | 2025 | СМ-2064 | 70.634 | 0.070634
СМ-2051 | 0 | 0 | СМ-2039 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2065 | 2025 | СМ-2065 | 68.726 | 0.068726
СМ-2052 | 0 | 0 | СМ-204 | 2014 | 2023 | 2023 | 2014-2023 | СМ-2066 | 2025 | СМ-2066 | 39.703 | 0.039703
СМ-2053 | 0 | 0 | СМ-2040 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2173 | 2022 | СМ-2173 | 877.135 | 0.87713
СМ-2054 | 0 | 0 | СМ-2041 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2176 | 2022 | СМ-2176 | 2417.333 | 2.4173
СМ-2055 | 0 | 0 | СМ-2042 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2177 | 2021 | СМ-2177 | 1864.24 | 1.8642
СМ-2056 | 0 | 0 | СМ-2043 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2178 | 2021 | СМ-2178 | 1718.694 | 1.7187
СМ-2057 | 0 | 0 | СМ-2044 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2179 | 2021 | СМ-2179 | 1727.253 | 1.7273
СМ-2058 | 0 | 0 | СМ-2045 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2180 | 2022 | СМ-2180 | 1319.397 | 1.3194
СМ-2059 | 0 | 0 | СМ-2046 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2181 | 2020 | СМ-2181 | 0 | 0
СМ-2060 | 0 | 0 | СМ-2047 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2182 | 2022 | СМ-2182 | 1126.573 | 1.1266
СМ-2061 | 0 | 0 | СМ-2048 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2183 | 2021 | СМ-2183 | 864.522 | 0.86452
СМ-2062 | 0 | 0 | СМ-2049 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2189 | 2024 | СМ-2189 | 1272.009 | 1.272
СМ-2063 | 0 | 0 | СМ-2050 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2190 | 2024 | СМ-2190 | 1272.009 | 1.272
СМ-2064 | 0 | 0 | СМ-2051 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2191 | 2024 | СМ-2191 | 1470.761 | 1.4708
СМ-2065 | 0 | 0 | СМ-2052 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2192 | 2024 | СМ-2192 | 3080.647 | 3.0806
СМ-2066 | 0 | 0 | СМ-2053 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2198 | 2022 | СМ-2198 | 387.274 | 0.38727
СМ-2173 | 0 | 0 | СМ-2054 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2200 | 2022 | СМ-2200 | 414.4 | 0.4144
СМ-2176 | 0 | 0 | СМ-2055 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2201 | 2022 | СМ-2201 | 373.121 | 0.37312
СМ-2177 | 0 | 0 | СМ-2056 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2260 | 2025 | СМ-2260 | 136.349 | 0.13635
СМ-2178 | 0 | 0 | СМ-2057 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2261 | 2025 | СМ-2261 | 178.28 | 0.17828
СМ-2179 | 0 | 0 | СМ-2058 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2262 | 2025 | СМ-2262 | 104.553 | 0.10455
СМ-2180 | 0 | 0 | СМ-2059 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-2263 | 2025 | СМ-2263 | 129.558 | 0.12956
СМ-2181 | 0 | 2760.881 | СМ-2060 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2264 | 2025 | СМ-2264 | 172.878 | 0.17288
СМ-2182 | 0 | 0 | СМ-2061 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2265 | 2025 | СМ-2265 | 157.114 | 0.15711
СМ-2183 | 0 | 0 | СМ-2062 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2268 | 2025 | СМ-2268 | 440 | 0.44
СМ-2198 | 0 | 0 | СМ-2063 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2288 | 2025 | СМ-2288 | 600 | 0.6
СМ-2200 | 0 | 0 | СМ-2064 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-233 | 2025 | СМ-233 | 2485.935 | 2.4859
СМ-2201 | 0 | 0 | СМ-2065 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2330 | 2020 | СМ-2330 | 0 | 0
СМ-2260 | 0 | 0 | СМ-2066 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-234 | 2025 | СМ-234 | 3802.582 | 3.8026
СМ-2261 | 0 | 0 | СМ-2173 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-237 | 2025 | СМ-237 | 698.003 | 0.698
СМ-2262 | 0 | 0 | СМ-2176 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-238 | 2025 | СМ-238 | 434.157 | 0.43416
СМ-2263 | 0 | 0 | СМ-2177 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-239 | 2025 | СМ-239 | 798.505 | 0.79851
СМ-2264 | 0 | 0 | СМ-2178 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-240 | 2025 | СМ-240 | 632.246 | 0.63225
СМ-2265 | 0 | 0 | СМ-2179 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2405 | 2025 | СМ-2405 | 12545.584 | 12.5456
СМ-2268 | 0 | 0 | СМ-2180 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2406 | 2025 | СМ-2406 | 3967.822 | 3.9678
СМ-2288 | 0 | 0 | СМ-2181 | 2017 | 2020 | 2020 | 2017-2020 | СМ-2412 | 2024 | СМ-2412 | 1099.511 | 1.0995
СМ-233 | 0 | 0 | СМ-2182 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2414 | 2025 | СМ-2414 | 712.345 | 0.71235
СМ-2330 | 0 | 0 | СМ-2183 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2416 | 2025 | СМ-2416 | 482.781 | 0.48278
СМ-234 | 0 | 0 | СМ-2189 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2418 | 2025 | СМ-2418 | 4323.023 | 4.323
СМ-237 | 0 | 0 | СМ-2190 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2419 | 2024 | СМ-2419 | 200.22 | 0.20022
СМ-238 | 0 | 0 | СМ-2191 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-242 | 2025 | СМ-242 | 4248.307 | 4.2483
СМ-239 | 0 | 0 | СМ-2192 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2420 | 2025 | СМ-2420 | 74.049 | 0.074049
СМ-240 | 0 | 0 | СМ-2198 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-244 | 2025 | СМ-244 | 6876.368 | 6.8764
СМ-2405 | 0 | 0 | СМ-2200 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-245 | 2023 | СМ-245 | 1916.454 | 1.9165
СМ-2406 | 0 | 0 | СМ-2201 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-246 | 2023 | СМ-246 | 3165.993 | 3.166
СМ-2412 | 0 | 0 | СМ-2260 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-247 | 2025 | СМ-247 | 7113.966 | 7.114
СМ-2414 | 0 | 0 | СМ-2261 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-248 | 2025 | СМ-248 | 3699.839 | 3.6998
СМ-2416 | 0 | 0 | СМ-2262 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-252 | 2024 | СМ-252 | 9027.759 | 9.0278
СМ-2418 | 0 | 0 | СМ-2263 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-2552 | 2020 | СМ-2552 | 0 | 0
СМ-2419 | 0 | 0 | СМ-2264 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-2553 | 2020 | СМ-2553 | 0 | 0
СМ-242 | 0 | 0 | СМ-2265 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-256 | 2025 | СМ-256 | 2698.212 | 2.6982
СМ-2420 | 0 | 0 | СМ-2268 | 2011 | 2025 | 2025 | 2011-2025 | СМ-2569 | 2020 | СМ-2569 | 0 | 0
СМ-244 | 0 | 0 | СМ-2288 | 2012 | 2025 | 2025 | 2012-2025 | СМ-2573 | 2024 | СМ-2573 | 26420.23 | 26.4202
СМ-245 | 0 | 0 | СМ-233 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-2574 | 2024 | СМ-2574 | 22994.16 | 22.9942
СМ-246 | 0 | 0 | СМ-2330 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020-2020 | СМ-2599 | 2021 | СМ-2599 | 61.177 | 0.061177
СМ-247 | 0 | 0 | СМ-234 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-2611 |  | СМ-2611 | 0 | 0
СМ-248 | 0 | 0 | СМ-237 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-2612 |  | СМ-2612 | 0 | 0
СМ-252 | 0 | 0 | СМ-2373 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018-2020 | СМ-2613 | 2023 | СМ-2613 | 3947.126 | 3.9471
СМ-2533 | 0 | 0 | СМ-238 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-2614 | 2023 | СМ-2614 | 3947.126 | 3.9471
СМ-2534 | 0 | 0 | СМ-239 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-2615 | 2026 | СМ-2615 | 4115.004 | 4.115
СМ-2552 | 0 | 4020.042 | СМ-240 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-2616 | 2026 | СМ-2616 | 4115.004 | 4.115
СМ-2553 | 0 | 1376.423 | СМ-2405 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-2617 | 2023 | СМ-2617 | 4293.858 | 4.2939
СМ-2559 | 0 | 0 | СМ-2406 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-2618 | 2023 | СМ-2618 | 4293.858 | 4.2939
СМ-256 | 0 | 0 | СМ-2412 | 2018 | 2024 | 2024 | 2018-2024 | СМ-2619 | 2023 | СМ-2619 | 4293.858 | 4.2939
СМ-2569 | 5243.959 | 5243.959 | СМ-2414 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-2620 | 2024 | СМ-2620 | 4482.692 | 4.4827
СМ-2599 | 73.412 | 146.826 | СМ-2416 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-2621 | 2024 | СМ-2621 | 4482.692 | 4.4827
СМ-2611 | 0 | 0 | СМ-2418 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-2622 | 2025 | СМ-2622 | 4677.746 | 4.6777
СМ-2612 | 0 | 0 | СМ-2419 | 2018 | 2024 | 2024 | 2018-2024 | СМ-2623 | 2025 | СМ-2623 | 4677.746 | 4.6777
СМ-2615 | 0 | 0 | СМ-242 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-2624 | 2025 | СМ-2624 | 4677.746 | 4.6777
СМ-2616 | 0 | 0 | СМ-2420 | 2018 | 2025 | 2025 | 2018-2025 | СМ-2625 | 2025 | СМ-2625 | 695.944 | 0.69594
СМ-2625 | 0 | 0 | СМ-2421 | 2023 |  |  | 2023- | СМ-2626 | 2025 | СМ-2626 | 730.241 | 0.73024
СМ-2626 | 0 | 0 | СМ-244 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-2627 | 2025 | СМ-2627 | 695.944 | 0.69594
СМ-2627 | 0 | 0 | СМ-245 | 2014 | 2023 | 2023 | 2014-2023 | СМ-2628 | 2025 | СМ-2628 | 764.538 | 0.76454
СМ-2628 | 0 | 0 | СМ-2451 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2629 | 2025 | СМ-2629 | 936.021 | 0.93602
СМ-2629 | 0 | 0 | СМ-246 | 2014 | 2023 | 2023 | 2014-2023 | СМ-2630 | 2025 | СМ-2630 | 1073.208 | 1.0732
СМ-2630 | 0 | 0 | СМ-247 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-2631 | 2025 | СМ-2631 | 833.131 | 0.83313
СМ-2631 | 0 | 0 | СМ-248 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-2632 | 2025 | СМ-2632 | 1553.573 | 1.5536
СМ-2632 | 0 | 0 | СМ-2493 | 2020 |  |  | 2020- | СМ-2633 | 2025 | СМ-2633 | 695.944 | 0.69594
СМ-2633 | 0 | 0 | СМ-2494 | 2020 |  |  | 2020- | СМ-2634 | 2025 | СМ-2634 | 490.164 | 0.49016
СМ-2634 | 0 | 0 | СМ-2514 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019-2019 | СМ-2635 | 2025 | СМ-2635 | 2067.81 | 2.0678
СМ-2635 | 0 | 0 | СМ-252 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-2636 | 2025 | СМ-2636 | 901.724 | 0.90172
СМ-2636 | 0 | 0 | СМ-2522 | 2020 |  |  | 2020- | СМ-2637 | 2022 | СМ-2637 | 1141.801 | 1.1418
СМ-2637 | 0 | 0 | СМ-2523 | 2020 |  |  | 2020- | СМ-2638 | 2025 | СМ-2638 | 970.317 | 0.97032
СМ-2638 | 0 | 0 | СМ-2524 | 2020 |  |  | 2020- | СМ-2639 | 2025 | СМ-2639 | 1141.801 | 1.1418
СМ-2639 | 0 | 0 | СМ-2530 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2640 | 2023 | СМ-2640 | 726.196 | 0.7262
СМ-265 | 0 | 0 | СМ-2531 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2641 | 2023 | СМ-2641 | 761.983 | 0.76198
СМ-266 | 0 | 0 | СМ-2533 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2642 | 2023 | СМ-2642 | 1084.07 | 1.0841
СМ-2672 | 0 | 0 | СМ-2534 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2643 | 2023 | СМ-2643 | 690.408 | 0.69041
СМ-2681 | 297.531 | 74.787 | СМ-2552 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2644 | 2023 | СМ-2644 | 726.196 | 0.7262
СМ-2685 | 2380.4 | 2827.942 | СМ-2553 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2645 | 2023 | СМ-2645 | 1298.794 | 1.2988
СМ-2686 | 312.457 | 178.69 | СМ-2559 | 2019 |  | 2020 | 2019- | СМ-2646 | 2023 | СМ-2646 | 1084.07 | 1.0841
СМ-2687 | 0 | 0 | СМ-256 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-2647 | 2023 | СМ-2647 | 808.507 | 0.80851
СМ-2688 | 0 | 22.172 | СМ-2569 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019-2020 | СМ-2648 | 2023 | СМ-2648 | 1427.627 | 1.4276
СМ-2689 | 3468.727 | 3570.021 | СМ-2571 | 2013 | 2019 | 2020 | 2013-2019 | СМ-2649 | 2023 | СМ-2649 | 765.561 | 0.76556
СМ-2691 | 0 | 0 | СМ-2572 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019-2019 | СМ-265 | 2025 | СМ-265 | 4619.849 | 4.6198
СМ-2694 | 3558.332 | 5081.674 | СМ-2573 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2650 | 2023 | СМ-2650 | 1019.652 | 1.0197
СМ-2695 | 0 | 0 | СМ-2574 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2651 | 2023 | СМ-2651 | 654.619 | 0.65462
СМ-2696 | 1800.623 | 3956.094 | СМ-2575 | 2020 |  |  | 2020- | СМ-2652 | 2023 | СМ-2652 | 926.605 | 0.92661
СМ-2698 | 0 | 0 | СМ-2576 | 2020 |  |  | 2020- | СМ-2653 | 2023 | СМ-2653 | 1019.652 | 1.0197
СМ-2705 | 157.332 | 83.977 | СМ-2599 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2654 | 2023 | СМ-2654 | 980.285 | 0.98028
СМ-2708 | 0 | 0 | СМ-2611 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2655 | 2023 | СМ-2655 | 804.928 | 0.80493
СМ-2709 | 340.379 | 188.723 | СМ-2612 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2656 | 2023 | СМ-2656 | 733.352 | 0.73335
СМ-2710 | 154.474 | 82.517 | СМ-2613 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2657 | 2023 | СМ-2657 | 965.971 | 0.96597
СМ-2711 | 0 | 0 | СМ-2614 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2658 | 2024 | СМ-2658 | 1434.372 | 1.4344
СМ-2712 | 0 | 0 | СМ-2615 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2659 | 2024 | СМ-2659 | 2585.099 | 2.5851
СМ-2713 | 339.979 | 183.327 | СМ-2616 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-266 | 2025 | СМ-266 | 5447.705 | 5.4477
СМ-2714 | 0 | 5266.636 | СМ-2617 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2660 | 2024 | СМ-2660 | 2708.39 | 2.7084
СМ-2717 | 323.959 | 176.385 | СМ-2618 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2661 | 2024 | СМ-2661 | 1146.689 | 1.1467
СМ-2718 | 0 | 0 | СМ-2619 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2662 | 2024 | СМ-2662 | 866.481 | 0.86648
СМ-2719 | 310.141 | 76.808 | СМ-2620 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2663 | 2024 | СМ-2663 | 1893.915 | 1.8939
СМ-272 | 0 | 0 | СМ-2621 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2664 | 2024 | СМ-2664 | 1591.289 | 1.5913
СМ-2720 | 174.735 | 95.445 | СМ-2622 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024-2025 | СМ-2665 | 2024 | СМ-2665 | 1023.397 | 1.0234
СМ-2721 | 338.311 | 177.556 | СМ-2623 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024-2025 | СМ-2666 | 2024 | СМ-2666 | 1284.926 | 1.2849
СМ-2722 | 330.283 | 173.181 | СМ-2624 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024-2025 | СМ-2667 | 2024 | СМ-2667 | 1038.342 | 1.0383
СМ-2723 | 0 | 0 | СМ-2625 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2668 | 2024 | СМ-2668 | 1086.912 | 1.0869
СМ-2724 | 349.717 | 0 | СМ-2626 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2669 | 2024 | СМ-2669 | 1161.632 | 1.1616
СМ-2725 | 181.252 | 0 | СМ-2627 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2670 | 2024 | СМ-2670 | 866.481 | 0.86648
СМ-2726 | 188.797 | 0 | СМ-2628 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2672 | 2025 | СМ-2672 | 1642.533 | 1.6425
СМ-2727 | 363.718 | 0 | СМ-2629 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2681 | 2021 | СМ-2681 | 1977.31 | 1.9773
СМ-2729 | 189.173 | 0 | СМ-2630 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2685 | 2021 | СМ-2685 | 2171.86 | 2.1719
СМ-273 | 0 | 0 | СМ-2631 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2686 | 2021 | СМ-2686 | 4773.491 | 4.7735
СМ-2730 | 188.95 | 0 | СМ-2632 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2687 | 2020 | СМ-2687 | 0 | 0
СМ-2732 | 169.057 | 91.68 | СМ-2633 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2688 | 2021 | СМ-2688 | 362.979 | 0.36298
СМ-2733 | 176.721 | 96.154 | СМ-2634 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2689 | 2021 | СМ-2689 | 2946.449 | 2.9464
СМ-2734 | 338.947 | 190.021 | СМ-2635 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2691 | 2020 | СМ-2691 | 0 | 0
СМ-2735 | 0 | 0 | СМ-2636 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2694 | 2020 | СМ-2694 | 0 | 0
СМ-2736 | 114.247 | 39.686 | СМ-2637 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2695 | 2020 | СМ-2695 | 0 | 0
СМ-2737 | 176.451 | 96.037 | СМ-2638 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2696 | 2021 | СМ-2696 | 975.966 | 0.97597
СМ-2738 | 0 | 0 | СМ-2639 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2698 | 2020 | СМ-2698 | 0 | 0
СМ-2739 | 175.177 | 96.208 | СМ-2640 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2705 | 2021 | СМ-2705 | 2176.18 | 2.1762
СМ-2742 | 0 | 0 | СМ-2641 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2708 | 2020 | СМ-2708 | 0 | 0
СМ-2743 | 3281.248 | 233.757 | СМ-2642 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2709 | 2021 | СМ-2709 | 4768.572 | 4.7686
СМ-2744 | 0 | 0 | СМ-2643 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2710 | 2021 | СМ-2710 | 2135.807 | 2.1358
СМ-2745 | 119.575 | 38.455 | СМ-2644 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2711 | 2020 | СМ-2711 | 0 | 0
СМ-2746 | 174.737 | 107.464 | СМ-2645 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2712 | 2020 | СМ-2712 | 0 | 0
СМ-275 | 0 | 0 | СМ-2646 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2713 | 2021 | СМ-2713 | 4753.201 | 4.7532
СМ-2751 | 0 | 481 | СМ-2647 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2714 | 2020 | СМ-2714 | 0 | 0
СМ-2752 | 0 | 514.294 | СМ-2648 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2717 | 2021 | СМ-2717 | 4529.111 | 4.5291
СМ-2757 | 82.164 | 44.385 | СМ-2649 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2718 | 2020 | СМ-2718 | 0 | 0
СМ-2759 | 115.745 | 72.815 | СМ-265 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-2719 | 2021 | СМ-2719 | 1991.157 | 1.9912
СМ-2760 | 202.285 | 118.38 | СМ-2650 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-272 |  | СМ-272 | 0 | 0
СМ-2761 | 77.155 | 51.758 | СМ-2651 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2720 | 2021 | СМ-2720 | 2476.556 | 2.4766
СМ-2763 | 69.016 | 48.797 | СМ-2652 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2721 | 2021 | СМ-2721 | 4719.605 | 4.7196
СМ-2764 | 75.721 | 44.735 | СМ-2653 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2722 | 2021 | СМ-2722 | 4599.989 | 4.6
СМ-2765 | 80.113 | 46.949 | СМ-2654 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2723 | 2020 | СМ-2723 | 0 | 0
СМ-2766 | 70.839 | 42.14 | СМ-2655 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2724 | 2020 | СМ-2724 | 0 | 0
СМ-2767 | 70.903 | 41.571 | СМ-2656 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2725 | 2020 | СМ-2725 | 0 | 0
СМ-2768 | 70.722 | 47.284 | СМ-2657 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2726 | 2020 | СМ-2726 | 0 | 0
СМ-2769 | 165.482 | 96.959 | СМ-2658 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2727 | 2020 | СМ-2727 | 0 | 0
СМ-2771 | 76.158 | 50.02 | СМ-2659 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2729 | 2020 | СМ-2729 | 0 | 0
СМ-2772 | 111.151 | 68.01 | СМ-266 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-273 | 2024 | СМ-273 | 17974.596 | 17.9746
СМ-2773 | 138.15 | 81.523 | СМ-2660 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2730 | 2020 | СМ-2730 | 0 | 0
СМ-2774 | 136.214 | 75.968 | СМ-2661 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2732 | 2021 | СМ-2732 | 2372.467 | 2.3725
СМ-2775 | 135.156 | 76.662 | СМ-2662 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2733 | 2021 | СМ-2733 | 2473.648 | 2.4736
СМ-2776 | 112.008 | 63.242 | СМ-2663 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2734 | 2021 | СМ-2734 | 4754.463 | 4.7545
СМ-2777 | 202.551 | 112.111 | СМ-2664 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2735 | 2020 | СМ-2735 | 0 | 0
СМ-2778 | 276.877 | 151.103 | СМ-2665 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2736 | 2021 | СМ-2736 | 1035.826 | 1.0358
СМ-2779 | 0 | 0 | СМ-2666 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2737 | 2021 | СМ-2737 | 2470.414 | 2.4704
СМ-278 | 0 | 0 | СМ-2667 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2738 | 2020 | СМ-2738 | 0 | 0
СМ-2780 | 0 | 0 | СМ-2668 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2739 | 2021 | СМ-2739 | 2475.15 | 2.4752
СМ-2781 | 0 | 0 | СМ-2669 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2742 | 2020 | СМ-2742 | 0 | 0
СМ-2782 | 0 | 0 | СМ-2670 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2743 | 2021 | СМ-2743 | 6271.463 | 6.2715
СМ-2783 | 32 | 21.81 | СМ-2672 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2744 | 2020 | СМ-2744 | 0 | 0
СМ-279 | 0 | 0 | СМ-2681 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2745 | 2021 | СМ-2745 | 991.298 | 0.9913
СМ-2793 | 510.046 | 13.365 | СМ-2682 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019-2019 | СМ-2746 | 2021 | СМ-2746 | 2476.571 | 2.4766
СМ-2794 | 510.046 | 13.365 | СМ-2683 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-275 | 2025 | СМ-275 | 1264.821 | 1.2648
СМ-2795 | 510.046 | 13.365 | СМ-2684 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019-2019 | СМ-2751 | 2020 | СМ-2751 | 0 | 0
СМ-2796 | 510.046 | 13.365 | СМ-2685 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2752 | 2020 | СМ-2752 | 0 | 0
СМ-2797 | 0 | 0 | СМ-2686 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2757 | 2021 | СМ-2757 | 949.442 | 0.94944
СМ-2799 | 0 | 0 | СМ-2687 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2759 | 2021 | СМ-2759 | 1795.705 | 1.7957
СМ-2806 | 0 | 0 | СМ-2688 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2760 | 2021 | СМ-2760 | 3148.659 | 3.1487
СМ-2807 | 0 | 0 | СМ-2689 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2761 | 2021 | СМ-2761 | 1186.802 | 1.1868
СМ-281 | 0 | 0 | СМ-2690 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2763 | 2021 | СМ-2763 | 1077.029 | 1.077
СМ-2810 | 620.318 | 878.494 | СМ-2691 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2764 | 2021 | СМ-2764 | 1178.611 | 1.1786
СМ-2811 | 5.383 | 0 | СМ-2692 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2765 | 2021 | СМ-2765 | 1245.286 | 1.2453
СМ-2812 | 10.176 | 4850.105 | СМ-2693 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2766 | 2021 | СМ-2766 | 1104.379 | 1.1044
СМ-2813 | 44.589 | 369.472 | СМ-2694 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2767 | 2021 | СМ-2767 | 1105.445 | 1.1054
СМ-2814 | 14.654 | 0 | СМ-2695 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2768 | 2021 | СМ-2768 | 1102.802 | 1.1028
СМ-2815 | 0 | 0 | СМ-2696 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2769 | 2021 | СМ-2769 | 2570.25 | 2.5703
СМ-2816 | 1330.242 | 1330.242 | СМ-2697 | 2019 |  |  | 2019- | СМ-2771 | 2021 | СМ-2771 | 1185.283 | 1.1853
СМ-2818 | 0 | 1889.898 | СМ-2698 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2772 | 2021 | СМ-2772 | 1726.1 | 1.7261
СМ-2819 | 1367.106 | 11026.674 | СМ-2699 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2773 | 2021 | СМ-2773 | 2128.624 | 2.1286
СМ-2829 | 0 | 684.425 | СМ-2700 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2774 | 2021 | СМ-2774 | 2126.464 | 2.1265
СМ-2830 | 0 | 2161.03 | СМ-2701 | 2019 |  | 2019 | 2019- | СМ-2775 | 2021 | СМ-2775 | 2110.313 | 2.1103
СМ-2831 | 0 | 0 | СМ-2702 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2776 | 2021 | СМ-2776 | 1725.658 | 1.7257
СМ-2832 | 874.169 | 851.418 | СМ-2703 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2777 | 2021 | СМ-2777 | 3162.515 | 3.1625
СМ-2834 | 0 | 0 | СМ-2704 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019-2019 | СМ-2778 | 2021 | СМ-2778 | 4320.181 | 4.3202
СМ-2837 | 0 | 0 | СМ-2705 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2779 | 2020 | СМ-2779 | 0 | 0
СМ-2839 | 0 | 138.436 | СМ-2706 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019-2019 | СМ-278 | 2022 | СМ-278 | 3880.41 | 3.8804
СМ-2841 | 0 | 138.436 | СМ-2707 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2780 | 2020 | СМ-2780 | 0 | 0
СМ-2842 | 0 | 0 | СМ-2708 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2781 | 2020 | СМ-2781 | 0 | 0
СМ-2844 | 736.079 | 373.757 | СМ-2709 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2782 | 2020 | СМ-2782 | 0 | 0
СМ-2845 | 0 | 0 | СМ-2710 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2783 | 2024 | СМ-2783 | 74248.668 | 74.2487
СМ-2847 | 0 | 0 | СМ-2711 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2784 | 2023 | СМ-2784 | 22639.435 | 22.6394
СМ-285 | 0 | 0 | СМ-2712 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2785 | 2025 | СМ-2785 | 54025.153 | 54.0252
СМ-2850 | 0 | 0 | СМ-2713 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2786 | 2025 | СМ-2786 | 47917.963 | 47.918
СМ-2854 | 0 | 0 | СМ-2714 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2787 | 2025 | СМ-2787 | 16677.33 | 16.6773
СМ-2855 | 0 | 121.739 | СМ-2715 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2788 | 2025 | СМ-2788 | 17616.897 | 17.6169
СМ-2856 | 0 | 2.573 | СМ-2716 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2789 | 2024 | СМ-2789 | 24299.27 | 24.2993
СМ-2857 | 0 | 229.855 | СМ-2717 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-279 | 2022 | СМ-279 | 2346.175 | 2.3462
СМ-2869 | 0 | 0 | СМ-2718 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2790 | 2025 | СМ-2790 | 23958.981 | 23.959
СМ-2870 | 0 | 193.181 | СМ-2719 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2791 | 2026 | СМ-2791 | 63185.94 | 63.1859
СМ-2871 | 0 | 0 | СМ-272 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-2792 | 2024 | СМ-2792 | 13858.627 | 13.8586
СМ-2872 | 0 | 1741.832 | СМ-2720 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2793 | 2022 | СМ-2793 | 5515.968 | 5.516
СМ-2873 | 923.115 | 923.116 | СМ-2721 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2794 | 2022 | СМ-2794 | 5515.968 | 5.516
СМ-2874 | 136.939 | 136.939 | СМ-2722 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2795 | 2022 | СМ-2795 | 5515.968 | 5.516
СМ-2875 | 0 | 186.084 | СМ-2723 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2796 | 2022 | СМ-2796 | 5515.968 | 5.516
СМ-288 | 0 | 0 | СМ-2724 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2797 |  | СМ-2797 |  | 0
СМ-2880 | 0 | 20.987 | СМ-2725 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2799 |  | СМ-2799 |  | 0
СМ-2881 | 0 | 186.889 | СМ-2726 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-281 | 2024 | СМ-281 | 668.487 | 0.66849
СМ-2886 | 0 | 0 | СМ-2727 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2810 | 2026 | СМ-2810 | 353917.828 | 353.9178
СМ-2887 | 0 | 1.409 | СМ-2728 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2811 | 2026 | СМ-2811 | 16231.617 | 16.2316
СМ-2888 | 0 | 0 | СМ-2729 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2812 | 2026 | СМ-2812 | 193407.822 | 193.4078
СМ-2889 | 0 | 0 | СМ-273 | 2014 | 2024 | 2024 | 2014-2024 | СМ-2813 | 2026 | СМ-2813 | 90915.662 | 90.9157
СМ-289 | 0 | 0 | СМ-2730 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2814 | 2026 | СМ-2814 | 4877.152 | 4.8772
СМ-2890 | 0 | 81.775 | СМ-2731 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2815 | 2026 | СМ-2815 | 126277.372 | 126.2774
СМ-2891 | 0 | 11.758 | СМ-2732 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2816 | 2026 | СМ-2816 | 470865.683 | 470.8657
СМ-2893 | 0 | 55.3 | СМ-2733 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2818 | 2020 | СМ-2818 | 0 | 0
СМ-2899 | 0 | 345.337 | СМ-2734 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2819 | 2026 | СМ-2819 | 412334.134 | 412.3341
СМ-2900 | 0 | 113.005 | СМ-2735 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2822 | 2026 | СМ-2822 | 28645.827 | 28.6458
СМ-2901 | 0 | 101.751 | СМ-2736 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2829 | 2020 | СМ-2829 | 0 | 0
СМ-2903 | 0 | 194.737 | СМ-2737 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2830 | 2020 | СМ-2830 | 0 | 0
СМ-2906 | 0 | 40.922 | СМ-2738 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2831 | 2020 | СМ-2831 | 0 | 0
СМ-2907 | 0 | 25.681 | СМ-2739 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2832 | 2020 | СМ-2832 | 0 | 0
СМ-291 | 0 | 0 | СМ-2740 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2833 | 2026 | СМ-2833 | 23162.138 | 23.1621
СМ-2919 | 0 | 69.759 | СМ-2741 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2834 | 2020 | СМ-2834 | 0 | 0
СМ-292 | 0 | 0 | СМ-2742 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2839 | 2022 | СМ-2839 | 1218.743 | 1.2187
СМ-293 | 0 | 0 | СМ-2743 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2841 | 2022 | СМ-2841 | 1405.346 | 1.4053
СМ-2974 | 0 | 25.681 | СМ-2744 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2842 |  | СМ-2842 | 0 | 0
СМ-2976 | 0 | 59.4 | СМ-2745 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2843 | 2023 | СМ-2843 | 103802.786 | 103.8028
СМ-298 | 0 | 0 | СМ-2746 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2844 | 2021 | СМ-2844 | 9937.06 | 9.9371
СМ-299 | 0 | 0 | СМ-275 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-285 | 2025 | СМ-285 | 263.506 | 0.26351
СМ-361 | 0 | 0 | СМ-2750 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2850 |  | СМ-2850 | 2599.467 | 2.5995
СМ-369 | 0 | 0 | СМ-2751 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2851 | 2024 | СМ-2851 | 37886.263 | 37.8863
СМ-373 | 0 | 0 | СМ-2752 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2855 | 2021 | СМ-2855 | 30.494 | 0.030494
СМ-378 | 0 | 0 | СМ-2754 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2856 | 2020 | СМ-2856 | 0 | 0
СМ-381 | 0 | 0 | СМ-2757 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2857 | 2020 | СМ-2857 | 0 | 0
СМ-382 | 0 | 0 | СМ-2758 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2869 | 2020 | СМ-2869 | 0 | 0
СМ-383 | 0 | 0 | СМ-2759 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2870 | 2021 | СМ-2870 | 530.452 | 0.53045
СМ-391 | 0 | 0 | СМ-2760 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2872 | 2021 | СМ-2872 | 2034.379 | 2.0344
СМ-394 | 0 | 0 | СМ-2761 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2873 | 2020 | СМ-2873 | 0 | 0
СМ-396 | 0 | 0 | СМ-2763 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2874 | 2020 | СМ-2874 | 0 | 0
СМ-400 | 0 | 0 | СМ-2764 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-288 | 2025 | СМ-288 | 791.153 | 0.79115
СМ-402 | 0 | 0 | СМ-2765 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2881 | 2021 | СМ-2881 | 315.997 | 0.316
СМ-403 | 0 | 0 | СМ-2766 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2885 | 2021 | СМ-2885 | 2950 | 2.95
СМ-405 | 0 | 0 | СМ-2767 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2886 | 2021 | СМ-2886 | 0 | 0
СМ-406 | 0 | 0 | СМ-2768 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2887 | 2021 | СМ-2887 | 0 | 0
СМ-493 | 0 | 0 | СМ-2769 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2888 | 2021 | СМ-2888 | 0 | 0
СМ-494 | 0 | 0 | СМ-2771 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2889 | 2021 | СМ-2889 | 0 | 0
СМ-499 | 0 | 0 | СМ-2772 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-289 | 2024 | СМ-289 | 306.091 | 0.30609
СМ-501 | 0 | 0 | СМ-2773 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2890 | 2021 | СМ-2890 | 0 | 0
СМ-502 | 0 | 0 | СМ-2774 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2891 | 2021 | СМ-2891 | 0 | 0
СМ-516 | 0 | 0 | СМ-2775 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2893 | 2021 | СМ-2893 | 140.753 | 0.14075
СМ-517 | 0 | 0 | СМ-2776 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2894 | 2021 | СМ-2894 | 356.889 | 0.35689
СМ-519 | 0 | 0 | СМ-2777 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2895 | 2021 | СМ-2895 | 279.332 | 0.27933
СМ-520 | 0 | 0 | СМ-2778 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2896 | 2021 | СМ-2896 | 613.064 | 0.61306
СМ-521 | 0 | 0 | СМ-2779 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2898 | 2021 | СМ-2898 | 4921.935 | 4.9219
СМ-522 | 0 | 0 | СМ-278 | 2016 | 2022 | 2022 | 2016-2022 | СМ-2900 | 2021 | СМ-2900 | 40 | 0.04
СМ-524 | 0 | 0 | СМ-2780 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2901 | 2021 | СМ-2901 | 2521.293 | 2.5213
СМ-525 | 0 | 0 | СМ-2781 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2903 | 2021 | СМ-2903 | 2435.038 | 2.435
СМ-556 | 0 | 0 | СМ-2782 | 2019 | 2021 | 2021 | 2019-2021 | СМ-2904 | 2021 | СМ-2904 | 64.021 | 0.064021
СМ-589 | 0 | 0 | СМ-2783 | 2021 | 2024 | 2024 | 2021-2024 | СМ-2905 | 2021 | СМ-2905 | 111.508 | 0.11151
СМ-611 | 0 | 0 | СМ-2784 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2906 | 2021 | СМ-2906 | 0 | 0
СМ-612 | 0 | 0 | СМ-2785 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024-2025 | СМ-2907 | 2021 | СМ-2907 | 115.177 | 0.11518
СМ-618 | 0 | 0 | СМ-2786 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024-2025 | СМ-291 |  | СМ-291 | 0 | 0
СМ-63 | 0 | 0 | СМ-2787 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024-2025 | СМ-2913 | 2021 | СМ-2913 | 3640.716 | 3.6407
СМ-631 | 0 | 0 | СМ-2788 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024-2025 | СМ-2914 | 2021 | СМ-2914 | 3763.809 | 3.7638
СМ-645 | 0 | 0 | СМ-2789 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2915 | 2026 | СМ-2915 | 19980.095 | 19.9801
СМ-650 | 0 | 0 | СМ-279 | 2016 | 2022 | 2022 | 2016-2022 | СМ-2916 | 2022 | СМ-2916 | 132654.111 | 132.6541
СМ-775 | 0 | 0 | СМ-2790 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024-2025 | СМ-2917 |  | СМ-2917 | 0 | 0
СМ-779 | 0 | 0 | СМ-2791 | 2025 | 2026 | 2026 | 2025-2026 | СМ-2918 |  | СМ-2918 | 0 | 0
СМ-787 | 0 | 0 | СМ-2792 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2919 | 2021 | СМ-2919 | 2950 | 2.95
СМ-855 | 0 | 0 | СМ-2793 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-292 | 2025 | СМ-292 | 2795.613 | 2.7956
СМ-856 | 0 | 0 | СМ-2794 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2920 | 2023 | СМ-2920 | 6400 | 6.4
СМ-857 | 0 | 0 | СМ-2795 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2921 | 2024 | СМ-2921 | 8873.832 | 8.8738
|  |  | СМ-2796 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021-2022 | СМ-2922 | 2023 | СМ-2922 | 8500 | 8.5
|  |  | СМ-2797 | 2021 |  | 2021 | 2021- | СМ-2923 | 2023 | СМ-2923 | 2558.963 | 2.559
|  |  | СМ-2799 | 2021 |  | 2021 | 2021- | СМ-2924 | 2024 | СМ-2924 | 3800 | 3.8
|  |  | СМ-2804 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2925 |  | СМ-2925 | 2000 | 2
|  |  | СМ-2806 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2926 | 2023 | СМ-2926 | 23075.666 | 23.0757
|  |  | СМ-2807 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019-2020 | СМ-2927 | 2022 | СМ-2927 | 13888.391 | 13.8884
|  |  | СМ-281 | 2014 | 2024 | 2024 | 2014-2024 | СМ-2928 | 2024 | СМ-2928 | 40393.564 | 40.3936
|  |  | СМ-2810 | 2021 | 2025 | 2025 | 2021-2025 | СМ-2929 | 2024 | СМ-2929 | 11955.21 | 11.9552
|  |  | СМ-2811 | 2021 | 2025 | 2025 | 2021-2025 | СМ-293 | 2024 | СМ-293 | 166.754 | 0.16675
|  |  | СМ-2812 | 2021 | 2025 | 2025 | 2021-2025 | СМ-2930 | 2021 | СМ-2930 | 2471.104 | 2.4711
|  |  | СМ-2813 | 2021 | 2025 | 2025 | 2021-2025 | СМ-2931 | 2021 | СМ-2931 | 91.345 | 0.091345
|  |  | СМ-2814 | 2021 | 2025 | 2025 | 2021-2025 | СМ-2932 | 2021 | СМ-2932 | 4967.723 | 4.9677
|  |  | СМ-2815 | 2020 | 2025 | 2025 | 2020-2025 | СМ-2933 | 2022 | СМ-2933 | 3878.815 | 3.8788
|  |  | СМ-2816 | 2020 | 2025 | 2025 | 2020-2025 | СМ-2934 | 2022 | СМ-2934 | 2585.877 | 2.5859
|  |  | СМ-2818 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2935 | 2021 | СМ-2935 | 2984.656 | 2.9847
|  |  | СМ-2819 | 2021 | 2025 | 2025 | 2021-2025 | СМ-2936 | 2021 | СМ-2936 | 2984.656 | 2.9847
|  |  | СМ-2822 | 2023 | 2025 | 2025 | 2023-2025 | СМ-2937 | 2021 | СМ-2937 | 2984.656 | 2.9847
|  |  | СМ-2829 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2938 | 2021 | СМ-2938 | 5969.311 | 5.9693
|  |  | СМ-2830 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2939 | 2021 | СМ-2939 | 5969.311 | 5.9693
|  |  | СМ-2831 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020-2020 | СМ-2940 | 2021 | СМ-2940 | 1375.112 | 1.3751
|  |  | СМ-2832 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020-2020 | СМ-2941 | 2021 | СМ-2941 | 1375.112 | 1.3751
|  |  | СМ-2833 | 2025 | 2026 | 2026 | 2025-2026 | СМ-2942 | 2021 | СМ-2942 | 2750.219 | 2.7502
|  |  | СМ-2834 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020-2020 | СМ-2943 | 2021 | СМ-2943 | 7092.627 | 7.0926
|  |  | СМ-2835 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2944 | 2022 | СМ-2944 | 3109.629 | 3.1096
|  |  | СМ-2837 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2945 | 2022 | СМ-2945 | 3109.629 | 3.1096
|  |  | СМ-2838 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2946 | 2022 | СМ-2946 | 3109.629 | 3.1096
|  |  | СМ-2839 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2947 | 2022 | СМ-2947 | 3109.629 | 3.1096
|  |  | СМ-2841 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2948 | 2022 | СМ-2948 | 3109.629 | 3.1096
|  |  | СМ-2842 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2949 | 2022 | СМ-2949 | 3109.629 | 3.1096
|  |  | СМ-2843 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022-2023 | СМ-2950 | 2022 | СМ-2950 | 3109.629 | 3.1096
|  |  | СМ-2844 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020-2021 | СМ-2951 | 2022 | СМ-2951 | 3109.629 | 3.1096
|  |  | СМ-2845 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2952 | 2022 | СМ-2952 | 6219.258 | 6.2193
|  |  | СМ-2846 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2953 | 2022 | СМ-2953 | 6219.258 | 6.2193
|  |  | СМ-2847 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2954 | 2022 | СМ-2954 | 6219.258 | 6.2193
|  |  | СМ-2848 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2955 | 2022 | СМ-2955 | 6219.258 | 6.2193
|  |  | СМ-285 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-2956 | 2022 | СМ-2956 | 6219.258 | 6.2193
|  |  | СМ-2850 | 2020 |  | 2020 | 2020- | СМ-2957 | 2022 | СМ-2957 | 6219.258 | 6.2193
|  |  | СМ-2851 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023-2024 | СМ-2958 | 2022 | СМ-2958 | 6219.258 | 6.2193
|  |  | СМ-2854 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2959 | 2022 | СМ-2959 | 6219.258 | 6.2193
|  |  | СМ-2855 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2960 | 2022 | СМ-2960 | 1432.887 | 1.4329
|  |  | СМ-2856 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2961 | 2022 | СМ-2961 | 1432.887 | 1.4329
|  |  | СМ-2857 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2962 | 2022 | СМ-2962 | 1432.887 | 1.4329
|  |  | СМ-2869 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020-2020 | СМ-2963 | 2022 | СМ-2963 | 1432.887 | 1.4329
|  |  | СМ-2870 | 2020 |  | 2020 | 2020- | СМ-2964 | 2022 | СМ-2964 | 1432.887 | 1.4329
|  |  | СМ-2871 | 2020 |  | 2020 | 2020- | СМ-2965 | 2022 | СМ-2965 | 1432.887 | 1.4329
|  |  | СМ-2872 | 2020 |  | 2020 | 2020- | СМ-2966 | 2022 | СМ-2966 | 1432.887 | 1.4329
|  |  | СМ-2873 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020-2020 | СМ-2967 | 2022 | СМ-2967 | 1432.887 | 1.4329
|  |  | СМ-2874 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020-2020 | СМ-2968 | 2021 | СМ-2968 | 352.864 | 0.35286
|  |  | СМ-288 | 2014 | 2025 | 2025 | 2014-2025 | СМ-2969 | 2021 | СМ-2969 | 11302.25 | 11.3023
|  |  | СМ-2880 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2970 |  | СМ-2970 | 732.613 | 0.73261
|  |  | СМ-2881 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2971 | 2022 | СМ-2971 | 58277.797 | 58.2778
|  |  | СМ-289 | 2014 | 2024 | 2024 | 2014-2024 | СМ-2972 | 2024 | СМ-2972 | 57918.271 | 57.9183
|  |  | СМ-291 | 2016 | 2026 | 2026 | 2016-2026 | СМ-2973 |  | СМ-2973 | 2240.928 | 2.2409
|  |  | СМ-292 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-2974 | 2021 | СМ-2974 | 621.658 | 0.62166
|  |  | СМ-293 | 2014 | 2024 | 2024 | 2014-2024 | СМ-2975 | 2021 | СМ-2975 | 2801.749 | 2.8017
|  |  | СМ-297 | 2014 | 2020 | 2020 | 2014-2020 | СМ-2976 | 2021 | СМ-2976 | 295.709 | 0.29571
|  |  | СМ-298 | 2014 | 2024 | 2024 | 2014-2024 | СМ-2977 | 2021 | СМ-2977 | 468.928 | 0.46893
|  |  | СМ-299 | 2014 | 2026 | 2026 | 2014-2026 | СМ-2978 | 2022 | СМ-2978 | 4152.15 | 4.1521
|  |  | СМ-361 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-298 | 2024 | СМ-298 | 1049.164 | 1.0492
|  |  | СМ-369 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-299 |  | СМ-299 | 0 | 0
|  |  | СМ-373 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-361 | 2025 | СМ-361 | 5029.003 | 5.029
|  |  | СМ-378 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-369 | 2025 | СМ-369 | 3055.174 | 3.0552
|  |  | СМ-381 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-373 | 2024 | СМ-373 | 2409.196 | 2.4092
|  |  | СМ-382 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-378 | 2024 | СМ-378 | 3371.62 | 3.3716
|  |  | СМ-383 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-381 | 2025 | СМ-381 | 6418.243 | 6.4182
|  |  | СМ-391 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-382 | 2024 | СМ-382 | 1176.81 | 1.1768
|  |  | СМ-394 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-383 | 2024 | СМ-383 | 3099.712 | 3.0997
|  |  | СМ-396 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-391 | 2024 | СМ-391 | 4475.379 | 4.4754
|  |  | СМ-400 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-394 | 2025 | СМ-394 | 3650.723 | 3.6507
|  |  | СМ-402 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-396 | 2025 | СМ-396 | 7228.813 | 7.2288
|  |  | СМ-403 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-400 | 2024 | СМ-400 | 2367.515 | 2.3675
|  |  | СМ-405 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-402 | 2025 | СМ-402 | 2144.555 | 2.1446
|  |  | СМ-406 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-403 | 2025 | СМ-403 | 3051.599 | 3.0516
|  |  | СМ-493 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-405 | 2025 | СМ-405 | 2144.555 | 2.1446
|  |  | СМ-494 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-406 | 2025 | СМ-406 | 3102.613 | 3.1026
|  |  | СМ-499 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-493 | 2025 | СМ-493 | 3222.065 | 3.2221
|  |  | СМ-501 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-494 | 2025 | СМ-494 | 5875.16 | 5.8752
|  |  | СМ-502 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-499 | 2025 | СМ-499 | 10160.273 | 10.1603
|  |  | СМ-516 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-501 | 2025 | СМ-501 | 6632.322 | 6.6323
|  |  | СМ-517 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-502 | 2024 | СМ-502 | 2284.469 | 2.2845
|  |  | СМ-519 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-516 | 2025 | СМ-516 | 672.962 | 0.67296
|  |  | СМ-520 | 2016 | 2022 | 2022 | 2016-2022 | СМ-517 | 2025 | СМ-517 | 589.96 | 0.58996
|  |  | СМ-521 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-519 | 2025 | СМ-519 | 965.601 | 0.9656
|  |  | СМ-522 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-520 | 2022 | СМ-520 | 862.101 | 0.8621
|  |  | СМ-524 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-521 | 2025 | СМ-521 | 781.434 | 0.78143
|  |  | СМ-525 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-522 | 2025 | СМ-522 | 1461.117 | 1.4611
|  |  | СМ-556 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-524 | 2024 | СМ-524 | 717.801 | 0.7178
|  |  | СМ-58 | 2023 |  |  | 2023- | СМ-525 | 2024 | СМ-525 | 1076.267 | 1.0763
|  |  | СМ-589 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-556 | 2025 | СМ-556 | 958.478 | 0.95848
|  |  | СМ-611 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-589 | 2025 | СМ-589 | 925.955 | 0.92596
|  |  | СМ-612 | 2017 | 2022 | 2022 | 2017-2022 | СМ-611 | 2025 | СМ-611 | 958.073 | 0.95807
|  |  | СМ-618 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-612 | 2022 | СМ-612 | 1666.626 | 1.6666
|  |  | СМ-63 | 2016 | 2026 | 2026 | 2016-2026 | СМ-618 | 2025 | СМ-618 | 2707.056 | 2.7071
|  |  | СМ-631 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-63 |  | СМ-63 | 0 | 0
|  |  | СМ-645 | 2017 | 2025 | 2025 | 2017-2025 | СМ-631 | 2025 | СМ-631 | 8144.101 | 8.1441
|  |  | СМ-650 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-645 | 2025 | СМ-645 | 5193.472 | 5.1935
|  |  | СМ-70 | 2016 |  |  | 2016- | СМ-650 | 2025 | СМ-650 | 4720.462 | 4.7205
|  |  | СМ-775 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-775 | 2025 | СМ-775 | 6983.884 | 6.9839
|  |  | СМ-779 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-779 | 2025 | СМ-779 | 1881.373 | 1.8814
|  |  | СМ-787 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-787 | 2024 | СМ-787 | 2225.64 | 2.2256
|  |  | СМ-855 | 2016 | 2025 | 2025 | 2016-2025 | СМ-855 | 2025 | СМ-855 | 690.729 | 0.69073
|  |  | СМ-856 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-856 | 2024 | СМ-856 | 1083.732 | 1.0837
|  |  | СМ-857 | 2016 | 2024 | 2024 | 2016-2024 | СМ-857 | 2024 | СМ-857 | 1672.864 | 1.6729

## Лист1 (hidden)
| 414230.332 | 414.2303
1 | 2 | 2
1274 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ №105/113 Смоленск-1-Талашкино с заменой провода и опор (протяженность 16,11 км)
1275 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ №184 Угра-Всходы с заменой провода и опор (протяженность 20,5 км)
1276 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ №185 Знаменка-Угра с заменой провода и опор (протяженность 21,2 км)
1277 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ №134 Новодугино-Сычевка с заменой провода и опор (протяженность 23,4 км)
1461 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Рудня-Жичицы с заменой провода и опор (в т.ч. в 2-цепном исполнении 1,46 км; общая протяженность 24,7 км)
3478 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ ВЛ-118 Дорогобужская ТЭЦ - Азотная с заменой провода и опор (Аварийная ситуация; протяженность 1,31 км)
3507 | 0 | 0 | НЗС, не вошедшее в ИПР
СМ-1256 | 0 | 0 | Техперевооружение РП-6 кВ РП-3 ф.619, 307 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с заменой ячеек 6 кВ (24 шт)
СМ-1258 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1006 ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера 10 кВ (1 шт)
СМ-1261 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1004 ПС 35/10 кВ Савеево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера 10 кВ (1шт)
СМ-1262 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1005 ПС 35/10 кВ Коханы с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера 10 кВ (1шт)
СМ-1311 | 0 | 0 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ ф05,13 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт)
СМ-1312 | 0 | 0 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ ф12,14 ПС 35/10 кВ Акатово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт)
СМ-1320 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №1001 ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1321 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №1012 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1323 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №1023 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1324 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №1014 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1325 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №1008 ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1326 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №1009 ПС 110/35/10 кВ Суетово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1327 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1328 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №04 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-133 | 0 | 0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-23 ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Духовщина в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА)
СМ-1330 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сверчково с заменой масляных выключателей (2 шт) с устройствами микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1005
СМ-1331 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Никольское с заменой масляных выключателей (2 шт) с устройствами микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1010
СМ-1332 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Демидов с заменой масляных выключателей (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1003
СМ-1333 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Заборье с заменой масляных выключателей (2 шт) с устройствами микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1001
СМ-1334 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой масляных выключателей (4 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках 10 кВ №1005, №1013
СМ-1335 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Акатово с заменой масляных выключателей (4 шт) с устройствами микропроцессорных защит в ячейках 10 кВ №1012, №1014
СМ-1336 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №1019 ПС 110/35/10 кВ Новодугино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1337 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №1005 ПС 110/35/10 кВ Новодугино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1338 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1339 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС 35/10 кВ Высокое выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-134 | 0 | 0 | Строительство ТП 10 кВ ЗТП-3 ПС 110/35/10 кВ Починок (трансформаторная мощность 0,25 МВА)
СМ-1340 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №1011 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1341 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №1009 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1342 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1343 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ВЛ №1006 ПС 35/10 кВ Высокое выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию
СМ-1349 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ТП 10/0,4 кВ КТП-89 Общежитие ВЛ 1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт)
СМ-1350 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ТП 10/0,4 кВ ЗТП-75 Дом престарелых ВЛ 1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт)
СМ-1351 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ТП 10/0,4 кВ КТП-78 Кривцы ВЛ 1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт)
СМ-1352 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ТП 10/0,4 кВ КТП-18 Марьино ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт)
СМ-1353 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ТП 10/0,4 кВ КТП-112 ПТО ВЛ 1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт)
СМ-1354 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ТП 10/0,4 кВ КТП-411 ул.Карьерная ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт)
СМ-1355 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ТП 10/0,4 кВ КТП-406 ул.Советская ВЛ 1025 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт)
СМ-1356 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ТП 10/0,4 кВ КТП-65 Кузино ВЛ 1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт)
СМ-1357 | 0 | 0 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ ф03 ПС 110/35/10 кВ Демидов и ВЛ 10 кВ ф01 ПС 35/10 кВ Заборье с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (8 шт)
СМ-137 | 0 | 0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ МТП-289 Холм ВЛ-1005 ПС 110/10 кВ Диво в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА)
СМ-1374 | 0 | 0 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ ф28 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 и ф12 ПС 110/35/10 кВ Суетово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт)
СМ-138 | 0 | 0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-611 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Сапшо в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей ул.Демидова (трансформаторная мощность 0,25 МВА)
СМ-1389 | 0 | 0 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ ф01,09 ПС 110/35/10 кВ Починок с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (8 шт)
СМ-1390 | 0 | 0 | Модернизация кольцующихся ВЛ 6 кВ ф23 ПС 110/6 кВ Западная ТП326 – ТП302 и ф12 ПС 110/6 кВ Западная – ТП070 с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт)
СМ-1391 | 0 | 0 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ ф05 ПС 35/10 кВ Сверчково и ф10 ПС 35/10 кВ Никольское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт)
СМ-140 | 0 | 0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ МТП-137 Астрагань ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА)
СМ-1413 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/6 кВ Западная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю
СМ-1429 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/6 кВ Восточная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю
СМ-1470 | 6627.6 | 6.6276 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (РИСЭ-23 шт)
СМ-1496 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 35 кВ Горная - Вадино с заменой провода и опор (протяженность 9,404 км)
СМ-1532 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока
СМ-1536 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт)
СМ-1544 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110 кВ КС-3 №1, КС-3 №2 с заменой оборудования телемеханики (ССПИ, Программа АСТУ)
СМ-1545 | 44341.338 | 44.3413 | Модернизация ВЛ 110 кВ Смоленск-2 - ПС 110 кВ КС-3 №1, КС-3 №2 - ПС 110 кВ Карьерная совместной подвеской ВОЛС (107,34 км) и монтажом оборудования систем передачи (6 шт) для организации цифровых каналов связи (ССПИ, Программа АСТУ)
СМ-1599 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лосьмино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ
СМ-1600 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алферово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ
СМ-1604 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Исаково с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ
СМ-161 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой провода (протяженность 1,455 км)
СМ-162 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11 №1004 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с заменой провода (протяженность 2,97 км)
СМ-1625 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стригино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ
СМ-1630 | 2236.51 | 2.2365 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кайдаково с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных защит (5 шт)
СМ-164 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 11 №1004 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с заменой провода (протяженность 0,315 км)
СМ-1641 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ризское с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ
СМ-165 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 11 №1004 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с заменой провода (протяженность 1,62 км)
СМ-1651 | 0 | 0 | Модернизация РП 6 кВ РП 30 ф.22, 07 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ
СМ-1652 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ ЗССК с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ
СМ-1655 | 0 | 0 | Модернизация РП 6 кВ РП 18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ
СМ-1657 | 0 | 0 | Модернизация РП 6 кВ РП 13 ф.10, 22 ПС 110/6/6 кВ Диффузион с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ
СМ-1659 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шпунты с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ
СМ-166 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-23 Л-1007 ПС 110/35/10 кВ Духовщина с заменой провода (протяженность 1,26 км)
СМ-1660 | 0 | 0 | Модернизация РП 6 кВ РП 16 ф.34, 15 ПС 110/35/6 кВ Северная с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ
СМ-1661 | 0 | 0 | Модернизация РП 6 кВ РП 31 ф.05, 12 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ
СМ-1662 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гореново с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ
СМ-167 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-23 Л-1007 ПС 110/35/10 кВ Духовщина с заменой провода (протяженность 1,548 км)
СМ-1676 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Батищево с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ
СМ-168 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-11 ЗТП-3 с заменой провода (протяженность 7,96 км)
СМ-1687 | 0 | 0 | Модернизация РП 6 кВ РП 20 ф.01, 08 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ
СМ-1706 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хорошово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ
СМ-1707 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Екимовичи с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ
СМ-1713 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ
СМ-1734 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки
СМ-1735 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки
СМ-1736 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки
СМ-1737 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Починок с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки
СМ-1738 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мишино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки
СМ-1739 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/10 кВ Субботники с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки
СМ-1740 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Темкино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки
СМ-1755 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Велиж с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения
СМ-1756 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каспля с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения
СМ-1762 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 Барсуки с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения
СМ-1763 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 Стодолище с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения
СМ-1765 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с монтажом УУОТ
СМ-1822 | 0 | 0 | Техперевооружение ответвления ВЛ 10 кВ №1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до ТП 10/0,4 кВ Ярцево с заменой провода (протяженность 0,15 км)
СМ-1863 | 0 | 0 | Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка ВЛ 35 кВ Десногорск - Коски (Вынос э/сетей с территории школы по предписанию РУТН Центра №АП-Ц-027/16 ЦП СМ от 27.01.2016; протяженность 0,381 км)
СМ-1889 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ (ВЛ-153) Сафоново - Компрессорная с заменой опор, провода, грозотроса, арматуры (протяженность 9,423 км)
СМ-191 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 ВЛ 1003 ПС 35/10 Селезни с заменой провода (протяженность 1,665 км)
СМ-1941 | 7160.558 | 7.1606 | Технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт ТПиР
СМ-1942 | 31851.122 | 31.8511 | Технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт НСиР
СМ-1943 | 10580.114 | 10.5801 | Технологическое присоединение потребителей мощностью от 15 до 150 кВт ТПиР
СМ-1944 | 40959.637 | 40.9596 | Технологическое присоединение потребителей мощностью от 15 до 150 кВт НСиР
СМ-1955 | 23400.953 | 23.401 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/мном шасси (Бурильно-крановая машина на а/м шасси-8 шт)
СМ-1959 | 33598.17 | 33.5982 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (Автогидроподъемник-18 шт)
СМ-1964 | 34815.537 | 34.8155 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Автоматический регистратор температуры вспышки-1 шт, Аквадистиллятор-2 шт, Анализатор ВЧ связи-2 шт, Анализатор загрязнения жидкости-4 шт, Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле-10 шт, Аппарат испытания диэлектриков-6 шт, Аппарат испытания трансформаторного масла-5 шт, Мульчер-2 шт, Комплекс Дозор-78-43 шт, Аварийная осветительная установка-6 шт, Комплект средств защиты для мобильной бригады РЭС-4 шт, Комплект средств защиты для мобильной бригады службы линий-4 шт, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии-1 шт и др.)
СМ-1965 | 21140.362 | 21.1404 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Сервер-22 шт, Ноутбук-15 шт, Контроллер-11 шт, Серверный блок-4 шт, Модуль-25 шт, Система видеосвязи-1 шт, Комплекс системы учета э/э-1 шт, Компьютер-101 шт, Коммутатор-26 шт, Принтер-6 шт, МФУ-19 шт, Проектор-2 шт, Плоттер-1 шт, Маршрутизатор-2 шт, Дисковый массив-1 шт, Устройство сбора и передачи данных-14 шт)
СМ-1966 | 6159.625 | 6.1596 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (Радиостанция стационарная-51 шт, Радиостанция мобильная-122 шт, Радиостанция носимая-76 шт, Ретранслятор-10 шт, Шлюз радио-1 шт, Ячейка телемеханики и связи-1 шт, Мультиплексор-5 шт, Радиосервер-12 шт, Пульт диспетчерский с сенсорным экраном-1 шт, Комплект абонента-5 шт, Коммутатор-9 шт, Приемопередатчик-4 шт, Система записи диспетчерских переговоров-12 шт)
СМ-1967 | 8206.101 | 8.2061 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016 - 560 га; 2017 - 669,71 га; 2018 - 817,05 га; 2019 - 231,07 га; 2020 - 200 га; 2021 - 200 га; 2022 - 200 га; 2023 - 200 га; 2024 - 164,991 га)
СМ-1996 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Белеи в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-1997 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Боголюбово в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-1998 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вадино в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-1999 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Глинка с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-2000 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дивинская в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-2001 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Днепровск с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-2002 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Екимовичи в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-2003 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ершичи с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-2004 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Капыревщина в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-2005 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/10 кВ Макшеево с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-2006 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-2007 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Озёрный в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-2008 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рухань в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-2009 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шарапово в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-2010 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ)
СМ-2020 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/6 кВ Восточная с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2021 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2022 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2023 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гагарин с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2024 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Голынки с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2025 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Горная с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2026 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2027 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменка с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2028 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Индустриальная с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2029 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кадино в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2030 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Караваево в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2031 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каспля с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2032 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2033 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Козино с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2034 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лукино в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2035 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Надейковичи в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2036 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Починок с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2037 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пречистое с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2038 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пронино с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2039 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рославль-110 с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-204 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ВЛ 1004 ТП 11 ПС 35/10 кВ Холм Жирки с заменой провода (протяженность 1,485 км)
СМ-2040 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Россия с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2041 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2042 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2043 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Северная с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2044 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2 с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2045 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/10 кВ Субботники с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2046 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сутормино в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2047 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сычевка с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2048 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Татарск в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2049 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубная с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2050 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Туманово с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2051 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2052 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2053 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хотьково в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2054 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Центральная с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2055 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Чернушки с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2056 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шпунты в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2057 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2058 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2059 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с монтажом оборудования систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2060 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35 кВ Лубня в части систем телемеханики, РЗА (программа АСТУ)
СМ-2061 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35 кВ Одинцово в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2062 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35 кВ Ольша в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2063 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35 кВ Печерск в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2064 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35 кВ Рябцево в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2065 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35 кВ Синьково с монтажом устройств РЗА и ПА (Программа АСТУ)
СМ-2066 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35 кВ Трудилово в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ)
СМ-2173 | 0 | 0 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 110/35/10 кВ Центральная Смоленского РЭС
СМ-2176 | 0 | 0 | Модернизация внешнего ограждения (0,376 км) ПС 110/35/6 кВ Индустриальная Рославльского РЭС
СМ-2177 | 0 | 0 | Модернизация внешнего ограждения (0,318 км) ПС 110/35/10 кВ Угра Угранского РЭС
СМ-2178 | 0 | 0 | Модернизация внешнего ограждения (0,219 км) ПС 110/35/10 кВ Глинка Глинковского РЭС
СМ-2179 | 0 | 0 | Модернизация внешнего ограждения (0,227 км) ПС 110/10 кВ Трубная Гагаринского РЭС
СМ-2180 | 0 | 0 | Модернизация внешнего ограждения (0,186 км) ПС 35/10 кВ Екимовичи Рославльского РЭС
СМ-2181 | 2760.881 | 2.7609 | Модернизация внешнего ограждения (0,341 км) ПС 110/35/10 кВ Канютино Холм-Жирковского РЭС
СМ-2182 | 0 | 0 | Модернизация внешнего ограждения (0,415 км) ПС 35/10 кВ Холм-Жирки Холм-Жирковского РЭС
СМ-2183 | 0 | 0 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Ольша Смоленского РЭС
СМ-2198 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новодугино и помещений базы Новодугинского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения
СМ-2200 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм-Жирки и помещений базы Холм-Жирковского РЭС с монтажом оборудования систем видеонаблюдения
СМ-2201 | 0 | 0 | Модернизация объектов базы Починковского РЭС c монтажом оборудования систем видеонаблюдения
СМ-2260 | 0 | 0 | Модернизация помещений гаража Темкинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, с. Темкино ул. Энергетиков, д.10
СМ-2261 | 0 | 0 | Модернизация помещений гаража Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а
СМ-2262 | 0 | 0 | Модернизация помещений склада Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а
СМ-2263 | 0 | 0 | Модернизация помещений гаража Краснинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п.г.т.Красный, ул. Ленина д.28
СМ-2264 | 0 | 0 | Модернизация помещений гаража Шумячского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Шумячи ул. Пионерская, д.23
СМ-2265 | 0 | 0 | Модернизация помещений гаража Монастырщинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Монастырщина ул. 1-я Северная, д. 1-а
СМ-2268 | 0 | 0 | Модернизация помещений гаража Сычевского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, д. Малое Яковцево
СМ-2288 | 0 | 0 | Модернизация помещений конторы электрических сетей Смоленского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г.Смоленск, ул.Попова 7
СМ-233 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-13 1-й пер. Маяковского от ТП-18 г. Рославль с заменой провода (протяженность 1,48 км)
СМ-2330 | 0 | 0 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (2-этап; трансформаторная мощность 16 МВА)
СМ-234 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-4 ул. Мичурина от ТП-27 г. Рославль с заменой провода (протяженность 2,665 км)
СМ-2353 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Демидов-Закрутье в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,441 км)
СМ-2354 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Демидов-Старое Село в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,463 км)
СМ-2355 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Старое Село-Велиж в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,334 км)
СМ-2356 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Голынки-Демидов в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,511 км)
СМ-2357 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Велиж-Михайловская в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 1,015 км)
СМ-2358 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Демидов-Велиж в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,548 км)
СМ-2359 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Демидов-Понизовье в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,639 км)
СМ-2360 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Талашкино-Демидов в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 1,636 км)
СМ-2361 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Талашкино-Ракитная в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 3,5 км)
СМ-2362 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ ВЛ-123, ВЛ-146 - Отпайка на ДОК в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,679 км)
СМ-2363 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Талашкино-Голынки в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,395 км)
СМ-2364 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Велиж-Усмынь в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,661 км)
СМ-2365 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Гнездово в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,262 км)
СМ-2366 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лоино в местах пересечения с ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Переустройство сетей по компенсационному соглашению №7700/00390/17 от 08.12.17; протяжённость 0,58 км)
СМ-237 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-4 дома ПМК от ТП-9 г. Рославль с заменой провода (протяженность 0,504 км)
СМ-2373 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ (1 шт) №1017 с трансформаторами тока для Техприсоединения ООО Лава, договор №41518866 от 03.10.17 (свыше 670 кВт)
СМ-238 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ 3701 ТП37 1018 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с заменой провода (протяженность 0,26 км)
СМ-239 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ 3703 ТП37 1018 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с заменой провода (протяженность 0,553 км)
СМ-240 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ 3706 ТП37 1018 ПС 110/10 кВ Вязьма 2 с заменой провода (протяженность 0,41 км)
СМ-2405 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой опор и провода на СИП большего сечения (протяженность 10,062 км)
СМ-2406 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи уч. 155-181 с заменой опор и провода на СИП большего сечения (протяженность 2,2 км)
СМ-2412 | 0 | 0 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-169 - ТП-234 ф.601 ПС 110/6 кВ Восточная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,169 км, в том числе ГНБ - 0,079 км)
СМ-2414 | 0 | 0 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-234 - ТП-032 ф.601 ПС 110/6 кВ Восточная для оптимизации режимов работы сети (протяженность 0,246 км, в том числе ГНБ - 0,026 км)
СМ-2416 | 0 | 0 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-234 - ТП-551 ф.601 ПС 110/6 кВ Восточная для оптимизации режимов работы сети (протяженность 0,138 км, в том числе ГНБ - 0,019 км)
СМ-2418 | 0 | 0 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-018 - ТП-234 ф.601 ПС 110/6 кВ Восточная для оптимизации режимов работы сети (протяженность 0,803 км, в том числе ГНБ - 0,229 км)
СМ-2419 | 0 | 0 | Техперевооружение ТП 234 ф.605 ПС 220/110/35/6 Смоленск-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ
СМ-242 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №14502 ТП-145 ф.1022 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с заменой провода на большее сечение (протяженность 1,876 км, в т.ч. 0,821 км в двухцепном исполнении)
СМ-2420 | 0 | 0 | Техперевооружение ТП 018 ф.605 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ
СМ-244 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 МТП-289 ВЛ 1005 ПС 110/10 кВ Диво с заменой провода (протяженность 3,896 км)
СМ-245 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-611 ВЛ1001 ПС 35/10 кВ Сапшо с заменой провода на большее сечение (протяженность 1,11 км)
СМ-2451 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с заменой МВ-10 кВ на вакуумные и трансформаторов тока в ячейке №632 для Техприсоединения ОАО Промтехмонтаж, договор №41657769 от 26.06.18 (свыше 670 кВт)
СМ-246 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-611 ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Сапшо с заменой провода (протяженность 1,815 км)
СМ-247 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-267 в Белорусская сортировочная г.Смоленск с заменой провода (протяженность 4,08 км)
СМ-248 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-267 в Белорусская сортировочная г.Смоленск с заменой провода (протяженность 2,12 км)
СМ-2514 | 0 | 0 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ Смоленскэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПВ - 22 шт, 3-ф ПКВ - 214 шт, шкафы АСУЭ - 155 шт, автоматизация точек - 236 шт)
СМ-252 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ 5101 ТП51 1000 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с заменой провода (протяженность 5,48 км)
СМ-2530 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сверчково с заменой трансформаторов тока яч.1005 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт)
СМ-2531 | 0 | 0 | Строительство участка оп.8 ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Сверчково до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (2 шт) для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,670 км)
СМ-2533 | 0 | 0 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Сверчково для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА)
СМ-2534 | 0 | 0 | Строительство участка 2-цепной ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Сверчково до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км)
СМ-2552 | 4020.042 | 4.02 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (17 шт) и микропроцессорных защит (13 шт)
СМ-2553 | 1376.423 | 1.3764 | Модернизация ПС 35/10 кВ Белый Холм с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (16 шт)
СМ-2559 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции центра управления сетями филиала Смоленскэнерго
СМ-256 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 646 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой опор и голого провода на СИП большего сечения (протяженность 2,406 км)
СМ-2569 | 5243.959 | 5.244 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Смоленскэнерго
СМ-2571 | 0 | 0 | Реконструкция инженерных сетей зданий Тёмкинского РЭС
СМ-2599 | 146.826 | 0.14683 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ"
СМ-2611 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Велиж с монтажом оборудования систем видеонаблюдения
СМ-2612 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Демидов с монтажом оборудования систем видеонаблюдения
СМ-265 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 МТП-137 ВЛ 1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой провода (протяженность 2,56 км)
СМ-266 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 МТП-137 ВЛ 1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой провода (протяженность 3,03 км)
СМ-2681 | 2729.628 | 2.7296 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф05 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв №320313119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт)
СМ-2682 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 35/6 Печерск (инв. №327022419) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), монтажом ИКЗ (1 шт)
СМ-2683 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Аполье (инв.№320304019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-2684 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №326964919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт)
СМ-2685 | 2740.26 | 2.7403 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тычинино (инв. №326816619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-2686 | 93.598 | 0.093598 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф12 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв №320207719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-2687 | 5435.595 | 5.4356 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320788219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-2688 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Аполье (инв. №320961119) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт)
СМ-2689 | 5622.588 | 5.6226 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320521219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт), монтажом ИКЗ (1 шт)
СМ-2690 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная (инв. №320784319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.)
СМ-2691 | 3672.564 | 3.6726 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320565719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (1 шт)
СМ-2692 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. №326921119) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.)
СМ-2693 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Жуковская (инв. №326862919) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.)
СМ-2694 | 7571.296 | 7.5713 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320537219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.)
СМ-2695 | 2483.025 | 2.483 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320881719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-2696 | 3918.133 | 3.9181 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320614319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (2 шт)
СМ-2697 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 110/35/6кВ Карьерная (инв. №327230719) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.)
СМ-2698 | 1285.495 | 1.2855 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№323551519) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт)
СМ-2699 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320975519) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.)
СМ-2700 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320609319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.)
СМ-2702 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Герчики (инв. №320595619) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.)
СМ-2703 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. №320457119) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.)
СМ-2704 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная (инв. №320468319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.)
СМ-2705 | 33.47 | 0.03347 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Заводская (инв.№326817319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт)
СМ-2706 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск (инв. №320456219) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.)
СМ-2707 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320610419) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.)
СМ-2708 | 3703.411 | 3.7034 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв.№320587419) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт)
СМ-2709 | 93.598 | 0.093598 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв.№320915719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4шт.)
СМ-2710 | 33.47 | 0.03347 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Герчики (инв. №320770819) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (2 шт)
СМ-2711 | 2761.391 | 2.7614 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320601519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.)
СМ-2712 | 2877.166 | 2.8772 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Жуковская (инв.№320289219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-2713 | 93.598 | 0.093598 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. №320871019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-2714 | 5266.636 | 5.2666 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. №320331819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-2715 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. №327004619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.)
СМ-2716 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2302 ПС 110/35/6 кВ Южная (инв. №373060619) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт)
СМ-2717 | 93.598 | 0.093598 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6кВ Южная (инв.№326863619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-2718 | 2696.162 | 2.6962 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Каспля(инв.№320555019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-2719 | 2501.976 | 2.502 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Синьково (инв.№326830519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-272 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-1 Величково ф.10 ПС 35/10 кВ Никольское с заведением на новую СТП, с заменой и установкой дополнительных опор, заменой голого провода на СИП большего сечения (протяженность 0,92 км)
СМ-2720 | 46.799 | 0.046799 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№323550819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-2721 | 93.598 | 0.093598 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№326945319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-2722 | 79.843 | 0.079843 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№320460519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт)
СМ-2723 | 2871.545 | 2.8715 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№320914119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-2724 | 5312.447 | 5.3124 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв.№320600819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт)
СМ-2725 | 2758.602 | 2.7586 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №320294219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.)
СМ-2726 | 2871.545 | 2.8715 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв.№326819819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-2727 | 5535.372 | 5.5354 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Каспля (инв.№320831519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-2728 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Жуковская (инв. №326959919) с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-2729 | 2877.167 | 2.8772 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Жуковская (инв.№320810519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-273 | 0 | 0 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП1-ТП5 в г. Смоленске с изменением границ полос отвода и охранных зон (протяженность 4,3 км)
СМ-2730 | 2873.825 | 2.8738 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№320880119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-2731 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Мерлино (инв. №326931819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.)
СМ-2732 | 46.799 | 0.046799 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№320620019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-2733 | 46.799 | 0.046799 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№326940719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-2734 | 93.598 | 0.093598 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320929219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-2735 | 3896.006 | 3.896 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320299919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт)
СМ-2736 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320455519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт)
СМ-2737 | 46.799 | 0.046799 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№323556119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-2738 | 4163.645 | 4.1636 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10кВ Каспля (инв.№320990119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт)
СМ-2739 | 46.799 | 0.046799 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Колодня (инв.№320321119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-2740 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Мазальцево (инв. №320300119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт)
СМ-2741 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 110/35/6 кВ Пронино (инв. №320899119) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт)
СМ-2742 | 2695.259 | 2.6953 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10кВ Ольша (инв.№326823019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-2743 | 113.315 | 0.11331 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320944919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт)
СМ-2744 | 4194.839 | 4.1948 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лубня (инв.№320307219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт)
СМ-2745 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Козино (инв. №320757619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт), монтажом ИКЗ (1 шт)
СМ-2746 | 46.799 | 0.046799 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320452319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт)
СМ-275 | 0 | 0 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-13-ТП-51 ул. Б.Советская с изменением границ полос отвода и охранных зон ул. Коммунистическая в г. Смоленске(протяженность 0,514 км)
СМ-2750 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Панская с заменой трансформаторов тока яч.1001 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Славянский продукт, договор №41799932 от 21.05.19 (до 670 кВт)
СМ-2751 | 481 | 0.481 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.3007, 1201 ПС 110/35/6 кВ Южная - врезки до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Галкин Д.Ф, договор 41794446 от 22.05.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км)
СМ-2752 | 514.294 | 0.51429 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.3007, 1201 ПС 110/35/6 кВ Южная с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ИП Галкин Д.Ф, договор №41794446 от 22.05.19 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА)
СМ-2754 | 0 | 0 | Строительство участка оп.6-1 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи до границы балансовой принадлежности Заявителя с с монтажом разъединителя (1 шт) и ответвительной арматуры для Техприсоединения ЗАО Тропарево, договор №41724809 от 05.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,07 км)
СМ-2757 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Колодня с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 6 кВ №02,08 (2 шт)
СМ-2758 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №09 (1 шт)
СМ-2759 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Гнездово с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 6 кВ №01,04,07 (3 шт)
СМ-2760 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Одинцово с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 10 кВ №03,04,05,06,07,09 (6 шт)
СМ-2761 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой МВ на ВВ 6 кВ в ячейке №02 (1 шт)
СМ-2763 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Синьково с заменой МВ на ВВ 6 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт)
СМ-2764 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тычинино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №02 (1 шт)
СМ-2765 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мазальцево с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №11 (1 шт)
СМ-2766 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Герчики с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт)
СМ-2767 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Верховье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №07 (1 шт)
СМ-2768 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Аполье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт)
СМ-2769 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Южная с заменой МВ на ВВ 6 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №02, 19 (2 шт)
СМ-2771 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мерлино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №02 (1 шт)
СМ-2772 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой устройств РЗА на микропроцессорные в ячейках №01, 06, 08 (3 шт)
СМ-2773 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ольша с заменой МВ на ВВ 10 кВ в ячейках №01,04 (2 шт)
СМ-2774 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №05,08 (2 шт)
СМ-2775 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,09 (2 шт)
СМ-2776 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой устройств РЗА на микропроцессорные в ячейках №01, 12 (2 шт)
СМ-2777 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Катынь-1 с заменой МВ на ВВ 10 кВ (3 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,03,10 (3 шт)
СМ-2778 | 0 | 0 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лубня с заменой МВ на ВВ 10 кВ (4 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,03,06,08 (4 шт)
СМ-2779 | 5840.567 | 5.8406 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор с монтажом оборудования систем телемеханики
СМ-278 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 360 ВЛ 608 ПС 35/6 кВ Колодня с заменой провода (протяженность 2,7 км)
СМ-2780 | 6175.418 | 6.1754 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем телемеханики
СМ-2781 | 4716.533 | 4.7165 | Модернизация ПС 35/6 кВ Колодня с монтажом оборудования систем телемеханики
СМ-2782 | 5776.852 | 5.7769 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Бор с монтажом оборудования систем телемеханики
СМ-279 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 360 ВЛ 608 ПС 35/6 кВ Колодня с заменой провода и опор (протяженность 1,61 км)
СМ-2801 | 0 | 0 | Реконструкция (в пролете оп.43-44) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Кайдаково с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ВЩЗ, договор №41818109 от 07.05.19; протяженность 1,04 км)
СМ-2804 | 0 | 0 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя с монтажом разъединителя (1 шт) и ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Промстройактив, договор №41850293 от 26.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км)
СМ-2806 | 0 | 0 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Промстройактив, договор №41850293 от 26.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,160 км)
СМ-2807 | 0 | 0 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 для Техприсоединения ООО Промстройактив, договор №41850293 от 26.08.19 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА)
СМ-281 | 0 | 0 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ ТП-74 ВЛ 1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой кабеля (протяженность 0,277 км)
СМ-2810 | 577.506 | 0.57751 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 665; 2022 - 691; 2023 - 4188; 2024 - 3988; 2025 - 2418)
СМ-2811 | 0 | 0 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2021 - 28; 2022 - 32; 2023 - 186; 2024 - 155; 2025 - 91)
СМ-2812 | 0 | 0 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2021 - 841; 2022 - 885; 2023 - 4769; 2024 - 3970; 2025 - 2183)
СМ-2813 | 0 | 0 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2021 - 237; 2022 - 249; 2023 - 1320; 2024 - 1073; 2025 - 576)
СМ-2815 | 0 | 0 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2020 - 132; 2021 - 39; 2022 - 651; 2023 - 1777; 2024 - 1582; 2025 - 618)
СМ-2816 | 1330.242 | 1.3302 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6- 20 кВ; УСПД: 2020 - 92; 2023 - 3347; 2024 - 2508; 2025 - 233)
СМ-2818 | 1889.898 | 1.8899 | Модернизация ПС 110/10 кВ КС-3 №2 с установкой регистратора аварийных событий (ССПИ)
СМ-2819 | 789.6 | 0.7896 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2021 - 4017; 2022 - 3605; 2023 - 17199; 2024 - 14494; 2025 - 8547)
СМ-2829 | 684.425 | 0.68442 | Модернизация внешнего ограждения (0,07 км) здания Смоленского РЭС
СМ-2830 | 2161.03 | 2.161 | Модернизация внешнего ограждения (0,227 км) здания Рославльского РЭС
СМ-2831 | 0 | 0 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Аполье с установкой разъединителя (1 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Жуковская (протяженность 1,466 км)
СМ-2832 | 851.418 | 0.85142 | Строительство КЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 (протяженность 0,243 км, в том числе ГНБ - 0,036 км)
СМ-2834 | 0 | 0 | Строительство ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ ф.26 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 до строящейся ТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км)
СМ-2835 | 0 | 0 | Строительство ответвления оп.К-23 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Шаломино до строящейся ТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителей (1 шт) и заменой промежуточной опоры К-23 на анкерную для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,8 км)
СМ-2837 | 0 | 0 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.03; 26 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА)
СМ-2838 | 0 | 0 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с заменой трансформаторов тока в яч.1003 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт)
СМ-2839 | 0 | 0 | Техперевооружение участка КЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой кабеля (протяжённость 0,28 км в том числе ГНБ - 0,05 км)
СМ-2841 | 0 | 0 | Техперевооружение участка (№3: ГКТП-17 - ЗТП-37) КЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля (протяжённость 0,205км в т.ч. ГНБ - 0,1 км)
СМ-2842 | 0 | 0 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой кабеля (протяжённость 0,3 км)
СМ-2844 | 0 | 0 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-186 ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой накопителя электрической энергии (1 шт)
СМ-2845 | 0 | 0 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №04;05 ЗТП 16-13 Школа ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Ершичи с заменой опор (18 шт) и неизолированного провода на СИП (предписание РУТН-Центра от 25.12.19 №АП-Ц-202/19-КПП; протяженность 0,56 км)
СМ-2846 | 0 | 0 | Реконструкция (в пролетах оп.3-10 - 3-14) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Шкадов М.А, договор №41910059 от 31.12.19; протяженность 0,255 км)
СМ-2847 | 0 | 0 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-370 ф.3113 РП-31, №1 ТП-734 ф.3109, 3104 РП-31 ф.12, ф.05 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АО Смолстром-Сервис, договор №41897188 от 21.11.19; протяженность 0,78 км)
СМ-2848 | 0 | 0 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.3113 РП-31 ф.12, ф.05 ПС 110/35/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АО Смолстром-Сервис, договор №41897188 от 21.11.19; протяженность 0,32 км)
СМ-285 | 0 | 0 | Техперевооружение ответвления ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/35/10 кВ Кардымово до ТП 10/0,4 кВ Кардымово с заменой провода (протяженность 0,15 км)
СМ-2850 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (3-этап; вторичные цепи, телемеханизация, связь)
СМ-2854 | 0 | 0 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-297 ф.02 ПС 35/6 кВ Красный Бор с заменой опор (9 шт) и провода (протяженность 0,270 км)
СМ-2855 | 0 | 0 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №085 ф.1011 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой выключателя нагрузки 10 кВ для Техприсоединения ОАО Хлебпром, договор №41857844 от 04.02.2020 (свыше 670 кВт)
СМ-2856 | 2.573 | 0.002573 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-036 ф.309 РП-003 ф.19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Жилищный фонд, договор №41931947 от 13.01.20; протяженность 0,28 км)
СМ-2857 | 229.855 | 0.22985 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1093 ф.309 РП 003 ф.19, ф.205 РП 002 ф.13 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Жилищный фонд, договор №41931947 от 13.01.20; протяженность 0,15 км)
СМ-2869 | 0 | 0 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-1047 ф.31, ф.36 ПС 110/35/6 кВ Северная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФКП УКС МО РФ, договор №41965676 от 26.03.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,02 км, в том числе ГНБ - 0,79 км)
СМ-2870 | 71.627 | 0.071627 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка оп.118 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Рудня до строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (2 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Элит Металл, договор №41948317 от 08.04.20 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км)
СМ-2871 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х ВЛ 0,4 кВ от строящихся ТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Рудня до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Элит Металл, договор №41948317 от 08.04.20 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км)
СМ-2872 | 33.623 | 0.033623 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Рудня для Техприсоединения ООО Элит Металл, договор №41948317 от 08.04.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА)
СМ-2873 | 923.116 | 0.92312 | Строительство ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 (протяженность 0,476 км)
СМ-2874 | 136.939 | 0.13694 | Техперевооружение участка (в пролете оп.1-2) ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 с заменой провода и арматуры, с установкой ОПН (протяженность 0,08 км)
СМ-2876 | 0 | 0 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сычевский животновод, договор №41944219 от 21.05.20 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км)
СМ-2877 | 0 | 0 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Сычевский животновод, договор №41944219 от 21.05.20 (до 670 кВт; протяженность 0,025 км)
СМ-2878 | 0 | 0 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка для Техприсоединения ООО Сычевский животновод, договор №41944219 от 21.05.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА)
СМ-2879 | 0 | 0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-026 ф.905 РП-09 ф.06 ф.11 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Высота, договор №41945367 от 17.02.20; протяженность 0,09 км)
СМ-288 | 0 | 0 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой провода в г.Починке (протяженность 0,65 км)
СМ-2880 | 0 | 0 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Рудня (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Терминал, договор №41938241 от 01.04.20; протяженность 0,25 км)
СМ-2881 | 0 | 0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-3 ф.905 ф.06 ф.09 ПС 110/35/10 кВ Темкино с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Мирейская Н.П., договор №41930525 от 18.05.20; протяженность 0,15 км)
СМ-2886 | 0 | 0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-140 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,081км)
СМ-2887 | 0 | 0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-140 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,4 км)
СМ-2888 | 0 | 0 | Реконструкция участка ВЛИ 0,4 кВ №1 ТП-012 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,017 км)
СМ-2889 | 0 | 0 | Реконструкция участка 2-х цепной ВЛИ 0,4 кВ №3, 4 ТП-012 ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,176 км)
СМ-289 | 0 | 0 | Техперевооружение ответвления ВЛ 10 кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10 кВ Духовщина до ТП 10/0,4 кВ Духовщина с заменой провода (протяженность 0,16 км)
СМ-2890 | 0 | 0 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с монтажом разъединителя (1шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяжённость 0,491 км)
СМ-2891 | 0 | 0 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка КВЛ 6 кВ ф.45 ПС 110/35/6 кВ Рославль с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НикоМет, договор №41975161 от 25.06.20; протяженность 0,091 км)
СМ-2893 | 0 | 0 | Реконструкция участка (в пролете оп.Б3 - Б4) ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация МО Угранский район Смоленской области, договор №42006405 от 11.09.20; протяжённость 0,025 км)
СМ-2897 | 0 | 0 | Разработка программного обеспечения для создания бухгалтерской автоматизированной системы обработки документов (БАСОД) филиала ПАО МРСК Центра - Смоленскэнерго
СМ-2900 | 0 | 0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-006 ф.07 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Азимутъ, договор №41963319 от 09.07.20; протяжённость 0,061 км)
СМ-2902 | 0 | 0 | Реконструкция участка ВЛИ 0,4 кВ №1 ТП-1227 ф.06 ПС 110/35/10кВ Каспля с заменой опор и провода, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Предписание МТУ Ростехнадзор №5.1-1133вн-П/0069-2020 от 11.09.20; протяжённость 0,053 км)
СМ-2906 | 0 | 0 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-005 ф.19 ПС 110/35/10 кВ Новодугино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области, договор №42021588 от 18.11.20; протяжённость 0,415 км)
СМ-291 | 0 | 0 | Техперевооружение ответвления оп.4-1 ВЛ 10 кВ ВЛ-10 ПС 35/10 кВ Никольское до ТП 10/0,4 кВ Никольское с заменой провода (протяженность 1,1 км)
СМ-292 | 0 | 0 | Техперевооружение ответвления оп.190 ВЛЗ 10 кВ ВЛ-1014 ПС 35/10 кВ Акатово до ТП 10/0,4 кВ Акатово с заменой провода (протяженность 1,51 км)
СМ-293 | 0 | 0 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ от ЗТП-3, ЗТП-11 г. Починке с заменой кабеля (протяженность 0,102 км)
СМ-297 | 0 | 0 | Техперевооружение КЛ 10 кВ №1000 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 уч. 8-54 с заменой кабеля (протяженность 0,700 км, в том числе ГНБ 0,027 км)
СМ-2976 | 0 | 0 | Строительство КЛ 10 кВ – кабельная вставка (в пролете оп.Б3-1 - Б3) ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация МО Угранский район Смоленской области, договор №42006405 от 11.09.20; протяжённость 0,08 км)
СМ-298 | 0 | 0 | Реконструкция КЛ 10 кВ - кабельная вставка уч.№7-8 ВЛ 10 кВ Л-1018 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 0,44 км)
СМ-299 | 0 | 0 | Реконструкция КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.13-33) ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с изменением границ полос отвода и охранных зон (протяженность 0,445 км, в том числе ГНБ 0,028 км)
СМ-361 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП-108 ВЛ 604 ПС 35/6 кВ Гнездово с заменой провода (протяженность 3,27 км)
СМ-369 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2 ТП-1008 ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой провода (протяженность 2,01 км)
СМ-373 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ0,4 кВ Л-6 от, ВЛ0,4 кВ Л-7 от ТП-16 ВЛ 1023 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой провода (протяженность 1,18 км)
СМ-378 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-25 ВЛ 675 ПС Пластмасс с заменой провода (протяженность 1,86 км)
СМ-381 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-4, Л-5 ТП-24 ВЛ 623 ПС Электромашины с заменой провода (протяженность 4,54 км)
СМ-382 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-15 ВЛ 623 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода (протяженность 0,65 км)
СМ-383 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-36 ВЛ 623 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода (протяженность 1,71 км)
СМ-391 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-7 ТП-44 ВЛ 610 ПС 35/6 кВ Водозабор с заменой провода (протяженность 2,38 км)
СМ-394 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП650 в г.Смоленске с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 2,08 км)
СМ-396 | 0 | 0 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2, ВЛ 0,4 кВ №4 ТП653 в г.Смоленске с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 4,1 км)
СМ-400 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 З, ВЛ №3 ЗТП-Н.Никольский дет/дом ВЛ1011 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой провода (протяженность 1,4 км)
СМ-402 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №10 ТП-3 Л-1011 ЦРП-1 Гагарин с заменой провода (протяженность 1,22 км)
СМ-403 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, ВЛ №2 от КТП Петрово ВЛ1014 Семлево с заменой провода (протяженность 1,736 км)
СМ-405 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 от ЗТП-1 СПТУ ВЛ1005 Туманово с заменой провода (протяженность 1,22 км)
СМ-406 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №7 ЗТП-8 Токарево Л-1006 ПС110/35/10 кВ Мишино с заменой провода (протяженность 2,551 км)
СМ-493 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ0,4 кВ №1 ТП-1099 ВЛ1006 ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой провода (протяженность 2,1 км)
СМ-494 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-1290 ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Ольша с заменой провода (протяженность 3,345 км)
СМ-499 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, №2, №3 ТП-241 ВЛ 1012 ПС Катынь-2 с заменой провода (протяженность 5,78 км)
СМ-501 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-249 ВЛ 1010 ПС 35/10 кВ Катынь-1 с заменой провода (протяженность 4,44 км)
СМ-502 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-297 ВЛ 613 ПС 110/6 кВ Западная с заменой провода (протяженность 1,34 км)
СМ-516 | 0 | 0 | Строительство ТП 6 кВ №108 ф.604 ПС 35/6 кВ Гнездово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,25 МВА)
СМ-517 | 0 | 0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №1008 ВЛ-1001 ПС 110/35/10 кВ Каспля в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,1 МВА)
СМ-519 | 0 | 0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №1033 ВЛ-1008 ПС 110/35/10 кВ Каспля в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА)
СМ-520 | 0 | 0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №360 ВЛ-608 ПС 35/6 кВ Колодня в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА)
СМ-521 | 0 | 0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №339 ВЛ-609 ПС 35/6 кВ Печерск для разделения нагрузки участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА)
СМ-522 | 0 | 0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №249 ВЛ-1010 ПС 35/10 кВ Катынь-1 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,4 МВА)
СМ-524 | 0 | 0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №297 ВЛ-613 ПС 110/6 кВ Западная для разделения нагрузки участка сети (трансформаторная мощность 0,25 МВА)
СМ-525 | 0 | 0 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №15 ВЛ-623 ПС 110/35/6 кВ Горная для разделения нагрузки участка сети (трансформаторная мощность 0,400 МВА)
СМ-556 | 0 | 0 | Строительство ТП 10/0,4 кВ №65 ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Одинцово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (трансформаторная мощность 0,16 МВА)
СМ-589 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 от ЗТП-7 ВЛ 1010 ПС Семлево с заменой провода (протяженность 0,495 км)
СМ-611 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-15 ВЛ 623 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода (протяженность 0,525 км)
СМ-612 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-3(УО) ТП-36 ВЛ 623 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода (протяженность 0,96 км)
СМ-618 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-1 ТП-126 ВЛ 610 ПС 35/6 кВ Водозабор с заменой провода (протяженность 1,54 км)
СМ-63 | 0 | 0 | Модернизация ПС 110 кВ Новодугино с монтажом БМЗ ОПУ с оборудованием, устройств и комплексов РЗА и ПА
СМ-631 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-001 ВЛ 1015 ПС 110/35/10 кВ Рудня с заменой провода (протяженность 4,64 км)
СМ-645 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2, З, 1 ЗТП-457 ВЛ 1006 ПС 110/35/10 кВ Велиж с заменой провода (протяженность 2,76 км)
СМ-650 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 МТП-284 ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Соловьево с заменой провода (протяженность 2,69 км)
СМ-70 | 0 | 0 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110 кВ Северная с заменой тр-ров 2х25 на 2х40 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1 этап; трансформаторная мощность 80,0 МВА)
СМ-775 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 152 ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Кузьмичи с заменой провода (протяженность 3,98 км)
СМ-779 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 024 ВЛ 1003 ПС 110/35/10 кВ Шумячи с заменой провода (протяженность 1,055 км)
СМ-787 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2 Черногубцево Л-1023 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой провода (протяженность 1,616 км)
СМ-855 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛИ 0,4 кВ №1 МТП-214 ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Миганово с заменой провода (протяженность 0,368 км)
СМ-856 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-183 ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Миганово с заменой провода (протяженность 0,52 км)
СМ-857 | 0 | 0 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-147 ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Белеи с заменой провода (протяженность 0,84 км)

## Табл2
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (2021 год / 1-й квартал), млн руб. без НДС |  | Отклонения2 |  | Причины отклонений
|  |  |  | млн руб. | %
|  | План3 | Факт2 | без НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, | 258.1483 | 323.5103 | 65.362 | 25.32%
А. | Собственные средства, в т. ч.: | 258.1483 | 323.5103 | 65.362 | 25.32%
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.: | 0 | 98.7438 | 98.7438 | -
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.: | 0 | 97.5432 | 97.5432 | -
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: | 0 | 97.5432 | 97.5432 | -
А.1.1.1.1. | за счет тарифа на передачу электроэнергии |  | 94.1304 | 94.1304 | -
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  | 3.4129 | 3.4129 | -
А.1.2. | прочая прибыль | 0 | 1.2006 | 1.2006 | -
А.2. | Амортизационные отчисления | 258.1483 | 224.7665 | -33.3818 | -12.93%
А.3. | Прочие собственные средства |  | 0 | 0 | -
А.3.1. | Наименование источника
...
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.:
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.:
Г.1. | Лизинг
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал5
Е. | Возврат инвестированного капитала5
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Лист4 (hidden)
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС |  | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС | [11 empty] | Примечание
|  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) |  |  | Итого |  |  |  | За счет регулируемых тарифов по передаче |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[13 empty] | Амортизация |  | Прибыль
[7 empty] | План | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[7 empty] | 49007.136 | 2141.631 | 50040.6372 | 42468.811 | #REF! | #REF! | 50040.6372 | 42468.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1003, №1006, №1008 ПС 110/35/10 кВ Рудня (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4700.368 | 0 | 333.3306 | 0 | #REF! | #REF! | 333.3306
1.1.2 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1005, №1013 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с установкой реклоузеров и выключателей нагрузки (разделение на участки и взаимное резервирование; 4 шт; Автоматизация распредсетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4971.19 | 31.135 | 4364.5886 | 0 | #REF! | #REF! | 4364.5886
1.1.3 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1012, №1014 ПС 35/10 кВ Акатово (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (4 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4405.897 | 24.095 | 3842.9888 | 0 | #REF! | #REF! | 3842.9888
1.1.4 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1004 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат и №1003 ПС 110/10 кВ Касня (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (4 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5643.477 | 0 | 400.2133 | 0 | #REF! | #REF! | 400.2133
1.1.5 | Модернизация кольцующихся ВЛ 6 кВ №602 ПС 110/35/6 кВ Южная и №2302 РП23 (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4700.368 | 0 | 333.3306 | 0 | #REF! | #REF! | 333.3306
1.1.6 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1006, №1011 ПС 110/35/10 кВ Мишино (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4700.368 | 0 | 333.3306 | 0 | #REF! | #REF! | 333.3306
1.1.7 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1001, №1018 ПС 110/10 кВ Угра (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4700.368 | 0 | 333.3306 | 0 | #REF! | #REF! | 333.3306
1.1.8 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1001 ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 157.988 | 6.29 | 134.4729 | 0 | #REF! | #REF! | 134.4729
1.1.9 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1012 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 157.988 | 6.29 | 134.4729 | 0 | #REF! | #REF! | 134.4729
1.1.10 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1023 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 159.792 | 8.043 | 134.518 | 0 | #REF! | #REF! | 134.518
1.1.11 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1014 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 159.628 | 7.884 | 134.5135 | 0 | #REF! | #REF! | 134.5135
1.1.12 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1008 ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 160.622 | 8.85 | 134.5383 | 0 | #REF! | #REF! | 134.5383
1.1.13 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1009 ПС 110/35/10 кВ Суетово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 161.23 | 9.44 | 134.5548 | 0 | #REF! | #REF! | 134.5548
1.1.14 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 159.628 | 7.884 | 134.5135 | 0 | #REF! | #REF! | 134.5135
1.1.15 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №04 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 159.792 | 8.043 | 134.518 | 0 | #REF! | #REF! | 134.518
1.1.16 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1019 ПС 110/35/10 кВ Новодугино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 212.473 | 5.4 | 183.5597 | 0 | #REF! | #REF! | 183.5597
1.1.17 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1005 ПС 110/35/10 кВ Новодугино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 157.192 | 5.517 | 134.4526 | 0 | #REF! | #REF! | 134.4526
1.1.18 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 157.072 | 5.4 | 134.4496 | 0 | #REF! | #REF! | 134.4496
1.1.19 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС 35/10 кВ Высокое выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.441 | 4.934 | 116.5742 | 0 | #REF! | #REF! | 116.5742
1.1.20 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1011 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 211.498 | 5.4 | 182.6958 | 0 | #REF! | #REF! | 182.6958
1.1.21 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1009 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 137.042 | 5.517 | 116.5899 | 0 | #REF! | #REF! | 116.5899
1.1.22 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 155.873 | 4.235 | 134.4196 | 0 | #REF! | #REF! | 134.4196
1.1.23 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1006 ПС 35/10 кВ Высокое выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 135.722 | 4.235 | 116.5561 | 0 | #REF! | #REF! | 116.5561
1.1.24 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-89 Общежитие ВЛ 1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.658 | 5.517 | 116.2496 | 0 | #REF! | #REF! | 116.2496
1.1.25 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ЗТП-75 Дом престарелых ВЛ 1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.537 | 5.4 | 116.2466 | 0 | #REF! | #REF! | 116.2466
1.1.26 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-78 Кривцы ВЛ 1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.057 | 4.934 | 116.2338 | 0 | #REF! | #REF! | 116.2338
1.1.27 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-18 Марьино ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 135.338 | 4.235 | 116.2158 | 0 | #REF! | #REF! | 116.2158
1.1.28 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-112 ПТО ВЛ 1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 135.338 | 4.235 | 116.2158 | 0 | #REF! | #REF! | 116.2158
1.1.29 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-411 ул.Карьерная ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.658 | 5.517 | 116.2496 | 0 | #REF! | #REF! | 116.2496
1.1.30 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-406 ул.Советская ВЛ 1025 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.541 | 5.4 | 116.2496 | 0 | #REF! | #REF! | 116.2496
1.1.31 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-65 Кузино ВЛ 1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.658 | 5.517 | 116.2496 | 0 | #REF! | #REF! | 116.2496
1.1.32 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110/35/10 кВ Демидов и ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35/10 кВ Заборье (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (5 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6005.666 | 37.44 | 5290.5327 | 0 | #REF! | #REF! | 5290.5327
1.1.33 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-427 ул.Каменка ВЛ 1009 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #REF! | #REF! | 4.255
1.1.34 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-412 Общежитие ВЛ 1009 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #REF! | #REF! | 4.255
1.1.35 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-153 Столовая ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Вачково выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #REF! | #REF! | 4.255
1.1.36 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-154 Школа ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Вачково выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #REF! | #REF! | 4.255
1.1.37 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-251 Черниково оп166 ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Коммунар выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #REF! | #REF! | 4.255
1.1.38 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-263 Сухоруково ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Коммунар выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #REF! | #REF! | 4.255
1.1.39 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1028 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 и №1012 ПС 110/35/10 кВ Суетово (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4182.918 | 68.421 | 3611.0101 | 0 | #REF! | #REF! | 3611.0101
1.1.40 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Капыревщина выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 192 | 0 | 13.616 | 0 | #REF! | #REF! | 13.616
1.1.41 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Мирополье выносом разъединителя 10 кВ (4 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 480 | 0 | 34.0397 | 0 | #REF! | #REF! | 34.0397
1.1.42 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Зайцево выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 192 | 0 | 13.616 | 0 | #REF! | #REF! | 13.616
1.1.43 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-08 ПС 35/10 кВ Капыревщина выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.44 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мирополье выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.45 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Высокое выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.46 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мутище выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.47 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Гаристово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.48 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1001 и В№1009 ПС 110/35/10 кВ Починок (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (5 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7292.357 | 40.875 | 6363.1008 | 0 | #REF! | #REF! | 6363.1008
1.1.49 | Модернизация кольцующихся ВЛ 6 кВ №623 ПС 110/6 кВ Западная ТП326 – ТП302 и №612 ПС 110/6 кВ Западная – ТП070 (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4359.382 | 29.6 | 3799.3476 | 0 | #REF! | #REF! | 3799.3476
1.1.50 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 кВ Сверчково и №1010 ПС 35/10 кВ Никольское (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4440.368 | 29.627 | 3870.3808 | 0 | #REF! | #REF! | 3870.3808
1.1.51 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1002 ПС 110/35/10 кВ Днепровск выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.52 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1019 ПС 110/35/10 кВ Новодугино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.53 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1005 ПС 110/35/10 кВ Новодугино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.54 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1014 ПС 35/10 кВ Высокое выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.55 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1001 ПС 35/10 кВ Высокое выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.56 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 35/10 кВ Тёсово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.57 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1013 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.58 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1005 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.59 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС 35/10 кВ Тёсово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.60 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1011 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #REF! | #REF! | 6.8076
1.1.61 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-8-1 Марысино ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина выносом разъединителя 10 кВ(1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #REF! | #REF! | 4.255
1.1.62 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-3-1 База теплосетей ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #REF! | #REF! | 4.255
1.1.63 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-14-1 Сельэнерго ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #REF! | #REF! | 4.255
1.1.64 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-9-1 РПК ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #REF! | #REF! | 4.255
1.1.65 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-25-13 Луговая ВЛ 1013 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #REF! | #REF! | 4.255
1.1.66 | Модернизация ПС 110/6 кВ Западная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | Январь 2013 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7638.064 | 375 | 6417.6926 | 0 | #REF! | #REF! | 6417.6926
1.1.67 | Модернизация ПС 110 кВ КС-3 №1, КС-3 №2 в части Автоматизированных систем диспетчерского управления | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 8366.559 | 438.233 | 493.627 | 519.015 | #REF! | #REF! | 493.627 | 519.015
1.1.68 | Модернизация ВЛ 110 кВ Смоленск-2 - КС-3 №1 - КС-3 №2 - Карьерная совместной подвеской ВОЛС (107,34 км) для организации цифровых каналов связи (Программа АСТУ) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 61945.498 | 0 | 3654.785 | 100.574 | #REF! | #REF! | 3654.785 | 100.574
1.1.69 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лосьмино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1005.398 | 48.654 | 848.1063 | 0 | #REF! | #REF! | 848.1063
1.1.70 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алферово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2021.886 | 48.654 | 1749.1712 | 0 | #REF! | #REF! | 1749.1712
1.1.71 | Модернизация ПС 35/10 кВ Исаково с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2160.586 | 48.654 | 1872.121 | 0 | #REF! | #REF! | 1872.121
1.1.72 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 909.787 | 0 | 40.3237 | 0 | #REF! | #REF! | 40.3237
1.1.73 | Модернизация ПС 35/10 кВ Яново с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 909.787 | 0 | 40.3237 | 0 | #REF! | #REF! | 40.3237
1.1.74 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стригино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1935.059 | 45.613 | 1674.8987 | 0 | #REF! | #REF! | 1674.8987
1.1.75 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кайдаково с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 856.006 | 0 | 37.94 | 0 | #REF! | #REF! | 37.94
1.1.76 | Модернизация ПС 35/10 кВ Липовка с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 856.006 | 0 | 37.94 | 0 | #REF! | #REF! | 37.94
1.1.77 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тесово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 856.006 | 0 | 37.94 | 0 | #REF! | #REF! | 37.94
1.1.78 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ризское с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2034.674 | 42.573 | 1765.8973 | 0 | #REF! | #REF! | 1765.8973
1.1.79 | Модернизация РП 6 кВ РП 30 ф.22, 07 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1031.044 | 42.573 | 876.2308 | 0 | #REF! | #REF! | 876.2308
1.1.80 | Модернизация ПС 35/10 кВ ЗССК с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 957.629 | 39.532 | 813.8465 | 0 | #REF! | #REF! | 813.8465
1.1.81 | Модернизация РП 6 кВ РП 18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 912.347 | 36.491 | 776.4023 | 0 | #REF! | #REF! | 776.4023
1.1.82 | Модернизация РП 6 кВ РП 13 ф.10, 22 ПС 110/6/6 кВ Диффузион с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1123.241 | 33.45 | 966.0447 | 0 | #REF! | #REF! | 966.0447
1.1.83 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шпунты с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1234.154 | 24.327 | 1072.4517 | 0 | #REF! | #REF! | 1072.4517
1.1.84 | Модернизация РП 6 кВ РП 16 ф.34, 15 ПС 110/35/6 кВ Северная с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 578.471 | 27.368 | 488.5247 | 0 | #REF! | #REF! | 488.5247
1.1.85 | Модернизация РП 6 кВ РП 31 ф.05, 12 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 794.728 | 33.45 | 674.8347 | 0 | #REF! | #REF! | 674.8347
1.1.86 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гореново с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1004.638 | 21.286 | 871.6911 | 0 | #REF! | #REF! | 871.6911
1.1.87 | Модернизация ПС 35/10 кВ Микшино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 456.539 | 0 | 20.2351 | 0 | #REF! | #REF! | 20.2351
1.1.88 | Модернизация ПС 35/10 кВ Батищево с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1211.16 | 21.286 | 1054.764 | 0 | #REF! | #REF! | 1054.764
1.1.89 | Модернизация РП 6 кВ РП 20 ф.01, 08 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 877.662 | 10 | 769.1394 | 0 | #REF! | #REF! | 769.1394
1.1.90 | Модернизация ПС 35/10 кВ Семлево с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 970.334 | 0 | 43.0078 | 0 | #REF! | #REF! | 43.0078
1.1.91 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хорошово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1170.137 | 54.736 | 988.7475 | 0 | #REF! | #REF! | 988.7475
1.1.92 | Модернизация ПС 35/10 кВ Екимовичи с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1270.699 | 60.818 | 1072.4983 | 0 | #REF! | #REF! | 1072.4983
1.1.93 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1843.658 | 91.227 | 1553.4416 | 0 | #REF! | #REF! | 1553.4416
1.1.94 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 240.51 | 12.25 | 269.347 | 177.497 | #REF! | #REF! | 269.347 | 177.497
1.1.95 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 233.668 | 12.25 | 261.273 | 139.552 | #REF! | #REF! | 261.273 | 139.552
1.1.96 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 251.647 | 12.25 | 282.488 | 176.797 | #REF! | #REF! | 282.488 | 176.797
1.1.97 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 256.395 | 12.25 | 216.4214 | 0 | #REF! | #REF! | 216.4214
1.1.98 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 249.99 | 12.25 | 210.7437 | 0 | #REF! | #REF! | 210.7437
1.1.99 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 236.574 | 12.25 | 198.8517 | 0 | #REF! | #REF! | 198.8517
1.1.100 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Починок с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 221.711 | 12.25 | 185.6767 | 0 | #REF! | #REF! | 185.6767
1.1.101 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мишино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 257.305 | 12.25 | 217.2283 | 0 | #REF! | #REF! | 217.2283
1.1.102 | Модернизация ПС 110/10 кВ Субботники с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 277.86 | 12.25 | 235.4501 | 0 | #REF! | #REF! | 235.4501
1.1.103 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Темкино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 277.86 | 12.25 | 235.4501 | 0 | #REF! | #REF! | 235.4501
1.1.104 | Модернизация ПС 110/6 кВ НС-21 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #REF! | #REF! | 9.0733
1.1.105 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ НС-22 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #REF! | #REF! | 9.0733
1.1.106 | Модернизация ПС 110/10 кВ Торбеево с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #REF! | #REF! | 9.0733
1.1.107 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #REF! | #REF! | 9.0733
1.1.108 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Суетово с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #REF! | #REF! | 9.0733
1.1.109 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Восточная с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #REF! | #REF! | 9.0733
1.1.110 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Козино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #REF! | #REF! | 9.0733
1.1.111 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мазальцево с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #REF! | #REF! | 9.0733
1.1.112 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мерлино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #REF! | #REF! | 9.0733
1.1.113 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Пронино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #REF! | #REF! | 9.0733
1.1.114 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Понизовье с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #REF! | #REF! | 9.0733
1.1.115 | Модернизация ПС 110/10 кВ Логово с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #REF! | #REF! | 9.0733
1.1.116 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Велиж с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 591.127 | 34.25 | 493.6436 | 0 | #REF! | #REF! | 493.6436
1.1.117 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каспля с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 467.632 | 34.25 | 384.1715 | 0 | #REF! | #REF! | 384.1715
1.1.118 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Козино с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 452.679 | 0 | 20.0638 | 0 | #REF! | #REF! | 20.0638
1.1.119 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 474.412 | 0 | 21.0276 | 0 | #REF! | #REF! | 21.0276
1.1.120 | Модернизация ПС 110/35/6 Пронино с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 474.412 | 0 | 21.0276 | 0 | #REF! | #REF! | 21.0276
1.1.121 | Модернизация ПС 110/35/10 Пречистое с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 451.394 | 0 | 20.0075 | 0 | #REF! | #REF! | 20.0075
1.1.122 | Модернизация ПС 110/35/10 Ельня с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 451.394 | 0 | 20.0075 | 0 | #REF! | #REF! | 20.0075
1.1.123 | Модернизация ПС 110/35/10 Барсуки с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 544.594 | 34.25 | 452.3944 | 0 | #REF! | #REF! | 452.3944
1.1.124 | Модернизация ПС 110/35/10 Стодолище с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 277.764 | 34.25 | 215.8625 | 0 | #REF! | #REF! | 215.8625
1.1.125 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с монтажом УУОТ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4278.54 | 230.869 | 3588.0571 | 0 | #REF! | #REF! | 3588.0571
1.1.126 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Глинковского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2968.305 | 2301.413 | 3192.1375 | 2598.103 | #REF! | #REF! | 3192.1375 | 2598.103
1.1.127 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Ершичского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2114.513 | 1674.79 | 2240.2264 | 1850.474 | #REF! | #REF! | 2240.2264 | 1850.474
1.1.128 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Кардымовского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2972.5 | 2307.53 | 3197.7087 | 2605.369 | #REF! | #REF! | 3197.7087 | 2605.369
1.1.129 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Краснинского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2982.661 | 2350.715 | 3219.7906 | 2656.665 | #REF! | #REF! | 3219.7906 | 2656.665
1.1.130 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Монастырщинского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2979.535 | 2306.818 | 3203.7302 | 2604.524 | #REF! | #REF! | 3203.7302 | 2604.524
1.1.131 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Новодугинского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2980.012 | 2343.986 | 3207.0747 | 2648.672 | #REF! | #REF! | 3207.0747 | 2648.672
1.1.132 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Руднянского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3040.408 | 2583.633 | 3335.3323 | 2929.503 | #REF! | #REF! | 3335.3323 | 2929.503
1.1.133 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Темкинского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2983.016 | 2311.26 | 3199.9537 | 2609.8 | #REF! | #REF! | 3199.9537 | 2609.8
1.1.134 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Хиславичского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2105.817 | 1681.338 | 2230.8926 | 1856.013 | #REF! | #REF! | 2230.8926 | 1856.013
1.1.135 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Холм-Жирковского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2979.228 | 2342.431 | 3205.9159 | 2646.825 | #REF! | #REF! | 3205.9159 | 2646.825
1.1.136 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Шумячского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2970.676 | 2300.662 | 3185.8452 | 2597.212 | #REF! | #REF! | 3185.8452 | 2597.212
1.1.137 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 110/35/10 кВ Центральная Смоленского РЭС | Январь 2014 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 910.169 | 110.169 | 709.1598 | 0 | #REF! | #REF! | 709.1598
1.1.138 | Модернизация внешнего ограждения (0,376 км) ПС 110/35/6 кВ Индустриальная Рославльского РЭС | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2273.947 | 116.627 | 1912.3561 | 0 | #REF! | #REF! | 1912.3561
1.1.139 | Модернизация внешнего ограждения (0,341 км) ПС 110/35/10 кВ Канютино Холм-Жирковского РЭС | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2205.177 | 109.249 | 1857.9348 | 0 | #REF! | #REF! | 1857.9348
1.1.140 | Модернизация внешнего ограждения (0,415 км) ПС 35/10 кВ Холм-Жирки Холм-Жирковского РЭС | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1138.376 | 132.978 | 891.2351 | 0 | #REF! | #REF! | 891.2351
1.1.141 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Ольша Смоленского РЭС | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 814.138 | 42.606 | 683.9245 | 0 | #REF! | #REF! | 683.9245
1.1.142 | Модернизация внешнего ограждения (0,369 км) ПС 110/35/10 кВ Хиславичи Хиславичского РЭС | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2700 | 0 | 88.645 | 0 | #REF! | #REF! | 88.645
1.1.143 | Модернизация внешнего ограждения (0,174 км) ПС 110/10 кВ Касня Вяземского РЭС | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1280 | 0 | 70.916 | 0 | #REF! | #REF! | 70.916
1.1.144 | Модернизация внешнего ограждения (0,174 км) ПС 110/35/10 кВ Ивано-Гудино Ельнинского РЭС | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1280 | 0 | 70.916 | 0 | #REF! | #REF! | 70.916
1.1.145 | Модернизация внешнего ограждения (0,204 км) ПС 110/35/10 кВ Шумячи Шумячского РЭС | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1490 | 0 | 79.7805 | 0 | #REF! | #REF! | 79.7805
1.1.146 | Модернизация помещений гаража Темкинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, с. Темкино ул. Энергетиков, д.10 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 377.857 | 52.709 | 288.2276 | 0 | #REF! | #REF! | 288.2276
1.1.147 | Модернизация помещений гаража Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 485.19 | 62.493 | 374.6993 | 0 | #REF! | #REF! | 374.6993
1.1.148 | Модернизация помещений склада Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 409.214 | 52.709 | 316.0238 | 0 | #REF! | #REF! | 316.0238
1.1.149 | Модернизация помещений гаража Краснинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п.г.т.Красный, ул. Ленина д.28 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 407.872 | 52.709 | 314.8346 | 0 | #REF! | #REF! | 314.8346
1.1.150 | Модернизация помещений гаража Шумячского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Шумячи ул. Пионерская, д.23 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 377.851 | 62.493 | 279.5494 | 0 | #REF! | #REF! | 279.5494
1.1.151 | Модернизация помещений гаража Монастырщинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Монастырщина ул. 1-я Северная, д. 1-а | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 407.874 | 52.709 | 314.8361 | 0 | #REF! | #REF! | 314.8361
1.1.152 | Модернизация помещений склада хранения аварийного резерва Сафоновского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Сафоново, ул. Районная подстанция | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 484.758 | 62.493 | 498.272 | 0 | #REF! | #REF! | 498.272
1.1.153 | Модернизация помещений склада хранения Централизованного аварийного резерва с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 484.758 | 62.493 | 498.272 | 0 | #REF! | #REF! | 498.272
1.1.154 | Модернизация помещений гаража Сычевского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, д. Малое Яковцево | Январь 2011 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 496.867 | 56.867 | 390.0379 | 0 | #REF! | #REF! | 390.0379
1.1.155 | Модернизация помещений гаража Глинковского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, с. Глинка ул. Мира, д. 1-а, | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 454.9 | 0 | 39.8016 | 0 | #REF! | #REF! | 39.8016
1.1.156 | Модернизация помещений гаража Смоленского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 655 | 0 | 110.8062 | 0 | #REF! | #REF! | 110.8062
1.1.157 | Модернизация здания главного щита ПС 110/35/10 кВ Починок с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, Починок | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #REF! | #REF! | 33.5964
1.1.158 | Модернизация здания главного щита ПС 110/35/10 кВ Голынки с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, Руднянский р-н п.г.т.Голынки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #REF! | #REF! | 33.5964
1.1.159 | Модернизация здания главного щита ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, Вязьма, ул. Панино | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #REF! | #REF! | 33.5964
1.1.160 | Модернизация здания главного щита ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, Ярцево, ул. 50 лет Октября | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #REF! | #REF! | 33.5964
1.1.161 | Модернизация здания главного щита ПС 110/10 кВ Знаменка с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, Угранский р-н, д. Заречье | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #REF! | #REF! | 33.5964
1.1.162 | Модернизация здания главного щита ПС 110/35/6 кВ Рославль-110 с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г.Рославль, поселок ТЭЦ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #REF! | #REF! | 33.5964
1.1.163 | Модернизация здания главного щита ПС 110/35/6 кВ Горная с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г.Сафоново | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #REF! | #REF! | 33.5964
1.1.164 | Модернизация РП 026 с монтажом линейных ячеек КСО (2 шт) ВЛ 10 кВ №№1005, 1006 ПС 110/10/6 кВ Чернушки для Техприсоединения ООО Баргузин, договор №41483217 от 21.09.17 (свыше 670 кВт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1044.486 | 0 | 1232.494 | 2382.712 | #REF! | #REF! | 1232.494 | 2382.712
1.1.165 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой линейной ячейки 10 кВ (1 шт) №1017 с трансформаторами тока для Техприсоединения ООО Лава, договор №41518866 от 03.10.17 (свыше 670 кВт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1043.374 | 37.193 | 1175.698 | 143.5 | #REF! | #REF! | 1175.698 | 143.5
1.1.166 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ и присоединениях ПС 110-35 кВ Смоленскэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПУ ПВ - 39 шт., 3-ф ПКВ - 281 шт., 3-ф КВ - 376 шт., УСПД ПС - 20 шт., автоматизация точек - 696 шт.); | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 24929.461 | 0 | 26374.8587 | 0 | #REF! | #REF! | 26374.8587
1.1.167 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №10 от оп.№4-1 ПС 35/10 кВ Никольское(протяженность 1,1 км) | Январь 2016 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,1 | МВА/км | 2027.257 | 19.197 | 1780.0437 | 0 | #REF! | #REF! | 1780.0437
1.1.168 | Модернизация ВЛЗ 10 кВ ВЛ 1014 от оп.№190 ПС 35/10 кВ Акатово (протяженность 1,51 км) | Январь 2016 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,51 | МВА/км | 2518.72 | 23.807 | 2211.6147 | 0 | #REF! | #REF! | 2211.6147
1.1.169 | Модернизация ПС 35/10 кВ Липовка с монтажом устройств автоматического включения резерва | Январь 2016 | Декабрь 2018 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3351.7 | 3351.7 | 0 | 1273.633 | #REF! | #REF! | 0 | 1273.633
1.1.170 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Заозерье с заменой промежуточной оп.4-13 на анкерную для Техприсоединения ООО София, договор №41688529 от 15.08.18 (до 670 кВт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 62.298 | 6.296 | 0 | 7.496 | #REF! | #REF! | 0 | 7.496
1.1.171 | Модернизация внешнего ограждения (0,337 км) ПС 110/35/10 кВ Туманово Вяземский РЭС с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 333.061 | 1.379 | 0 | 1.379 | #REF! | #REF! |  | 1.379
1.1.172 | Модернизация внешнего ограждения (0,167 км) ПС 35/10 кВ Березка Вяземский РЭС с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 165.426 | 1.253 | 0 | 1.253 | #REF! | #REF! |  | 1.253
1.1.173 | Модернизация внешнего ограждения (0,220 км) ПС 110/35/10 кВ Васьково Починковского РЭС с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 217.848 | 1.253 | 0 | 1.253 | #REF! | #REF! |  | 1.253
1.1.174 | Модернизация внешнего ограждения (0,170 км) ПС 35/10 кВ Лубня Смоленского РЭС с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 168.467 | 1.253 | 0 | 1.253 | #REF! | #REF! |  | 1.253
1.1.175 | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Поселки Ершичского РЭС с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 125.239 | 1.379 | 0 | 1.379 | #REF! | #REF! |  | 1.379
1.1.176 | Модернизация внешнего ограждения (0,368 км) ПС 110/35/10 кВ Монастырщина с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 364.12 | 1.253 | 0 | 1.253 | #REF! | #REF! |  | 1.253
1.1.177 | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Макшеево Починковского РЭС с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 165.426 | 1.253 | 0 | 1.253 | #REF! | #REF! |  | 1.253
1.1.178 | Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 375.821 | 1.253 | 0 | 1.253 | #REF! | #REF! |  | 1.253
1.1.179 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв. № 320313119) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 6 шт | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7275.519 | 9.434 | 0 | 9.434 | #REF! | #REF! |  | 9.434
1.1.180 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 35/6 Печерск (инв.№327022419) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 8 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 9943.433 | 0.972 | 0 | 0.972 | #REF! | #REF! |  | 0.972
1.1.181 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Аполье (инв. № 320304019) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 6 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 8254.988 | 9.384 | 0 | 9.384 | #REF! | #REF! |  | 9.384
1.1.182 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №326964919) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 8 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 9106.359 | 0.972 | 0 | 0.972 | #REF! | #REF! |  | 0.972
1.1.183 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тычинино (инв.№ 326816619) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 6 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7609.23 | 6.21 | 0 | 6.21 | #REF! | #REF! |  | 6.21
1.1.184 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв. № 320207719) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 6 шт | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7275.519 | 7.965 | 0 | 7.965 | #REF! | #REF! |  | 7.965
1.1.185 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. № 320788219) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 8 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 10377.515 | 0.85 | 0 | 0.85 | #REF! | #REF! |  | 0.85
1.1.186 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Аполье (инв. №320961119) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1408.058 | 0.943 | 0 | 0.943 | #REF! | #REF! |  | 0.943
1.1.187 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв.№320521219) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 7 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 8710.161 | 0.797 | 0 | 0.797 | #REF! | #REF! |  | 0.797
1.1.188 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная (инв. № 320784319) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1408.058 | 0.943 | 0 | 0.943 | #REF! | #REF! |  | 0.943
1.1.189 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. № 320565719) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 6 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7609.231 | 6.709 | 0 | 6.709 | #REF! | #REF! |  | 6.709
1.1.190 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. № 326921119) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1349.348 | 0.943 | 0 | 0.943 | #REF! | #REF! |  | 0.943
1.1.191 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Жуковская (инв. №326862919) с установкой разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1408.059 | 0.85 | 0 | 0.85 | #REF! | #REF! |  | 0.85
1.1.192 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320537219) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 6 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7944.314 | 6.233 | 0 | 6.233 | #REF! | #REF! |  | 6.233
1.1.193 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. № 320881719) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6603.384 | 6.333 | 0 | 6.333 | #REF! | #REF! |  | 6.333
1.1.194 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. № 320614319) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6603.384 | 6.233 | 0 | 6.233 | #REF! | #REF! |  | 6.233
1.1.195 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 110/35/6кВ Карьерная (инв. №327230719) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1408.059 | 0.85 | 0 | 0.85 | #REF! | #REF! |  | 0.85
1.1.196 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кощино (инв. №323551519) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1408.059 | 0.85 | 0 | 0.85 | #REF! | #REF! |  | 0.85
1.1.197 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320975519) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1349.348 | 0.85 | 0 | 0.85 | #REF! | #REF! |  | 0.85
1.1.198 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв.№ 320609319) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1294.327 | 0.797 | 0 | 0.797 | #REF! | #REF! |  | 0.797
1.1.199 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв. № 327175319) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1230.438 | 8.674 | 0 | 8.674 | #REF! | #REF! |  | 8.674
1.1.200 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Герчики (инв. № 320595619) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1337.874 | 9.727 | 0 | 9.727 | #REF! | #REF! |  | 9.727
1.1.201 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. № 320457119) с установкой разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1337.874 | 9.727 | 0 | 9.727 | #REF! | #REF! |  | 9.727
1.1.202 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная (320468319) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2360.644 | 0.85 | 0 | 0.85 | #REF! | #REF! |  | 0.85
1.1.203 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Заводская (инв. № 326817319) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2471.423 | 0.972 | 0 | 0.972 | #REF! | #REF! |  | 0.972
1.1.204 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск (инв.№ 320456219) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2360.644 | 0.834 | 0 | 0.834 | #REF! | #REF! |  | 0.834
1.1.205 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв.№320610419) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2577.64 | 0.797 | 0 | 0.797 | #REF! | #REF! |  | 0.797
1.1.206 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. № 320587419) с установкой разъединителей 3 шт, ИКЗ 3 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3849.942 | 8.674 | 0 | 8.674 | #REF! | #REF! |  | 8.674
1.1.207 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв. № 320915719) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2281.754 | 9.825 | 0 | 9.825 | #REF! | #REF! |  | 9.825
1.1.208 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Герчики (инв.№ 320770819) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2653.36 | 1.037 | 0 | 1.037 | #REF! | #REF! |  | 1.037
1.1.209 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.001 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв.№ 320601519) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2653.36 | 0.85 | 0 | 0.85 | #REF! | #REF! |  | 0.85
1.1.210 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. №320289219) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6890.7 | 6.989 | 0 | 6.989 | #REF! | #REF! |  | 6.989
1.1.211 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. № 320871019) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6603.384 | 7.95 | 0 | 7.95 | #REF! | #REF! |  | 7.95
1.1.212 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. № 320331819) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6614.793 | 5.065 | 0 | 5.065 | #REF! | #REF! |  | 5.065
1.1.213 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. №327004619) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2545.164 | 0.834 | 0 | 0.834 | #REF! | #REF! |  | 0.834
1.1.214 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2302 ПС 110/35/6кВ Южная (инв. №373060619) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5058.813 | 6.585 | 0 | 6.585 | #REF! | #REF! |  | 6.585
1.1.215 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6кВ Южная (инв. №326863619) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5058.813 | 5.748 | 0 | 5.748 | #REF! | #REF! |  | 5.748
1.1.216 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Каспля(инв. №320555019) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2768.809 | 0.85 | 0 | 0.85 | #REF! | #REF! |  | 0.85
1.1.217 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Синьково (инв. № 326830519) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4850.353 | 6.735 | 0 | 6.735 | #REF! | #REF! |  | 6.735
1.1.218 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв. № 323550819) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5273.866 | 6.484 | 0 | 6.484 | #REF! | #REF! |  | 6.484
1.1.219 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв. № 326945319) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5273.865 | 6.484 | 0 | 6.484 | #REF! | #REF! |  | 6.484
1.1.220 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв. № 320460519) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5503.333 | 6.484 | 0 | 6.484 | #REF! | #REF! |  | 6.484
1.1.221 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кощино (инв. №320914119) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5503.333 | 6.484 | 0 | 6.484 | #REF! | #REF! |  | 6.484
1.1.222 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №320600819) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5273.865 | 4.86 | 0 | 4.86 | #REF! | #REF! |  | 4.86
1.1.223 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №320294219) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2653.359 | 0.834 | 0 | 0.834 | #REF! | #REF! |  | 0.834
1.1.224 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №326819819) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5273.865 | 5.112 | 0 | 5.112 | #REF! | #REF! |  | 5.112
1.1.225 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10кВ Каспля (инв. №320831519) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5503.333 | 6.531 | 0 | 6.531 | #REF! | #REF! |  | 6.531
1.1.226 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. №326959919) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5503.333 | 5.999 | 0 | 5.999 | #REF! | #REF! |  | 5.999
1.1.227 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. №320810519) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5503.333 | 6.38 | 0 | 6.38 | #REF! | #REF! |  | 6.38
1.1.228 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Кощино (инв. №320880119) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2768.809 | 0.85 | 0 | 0.85 | #REF! | #REF! |  | 0.85
1.1.229 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Мерлино (инв.№ 326931819) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2653.359 | 0.834 | 0 | 0.834 | #REF! | #REF! |  | 0.834
1.1.230 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№ 320620019) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2653.36 | 0.972 | 0 | 0.972 | #REF! | #REF! |  | 0.972
1.1.231 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№326940719) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2768.809 | 0.85 | 0 | 0.85 | #REF! | #REF! |  | 0.85
1.1.232 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Трудилово (инв. №320929219) с установкой реклоузеров (4 шт), разъединителей (8 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 10506.803 | 10.851 | 0 | 10.851 | #REF! | #REF! |  | 10.851
1.1.233 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10кВ Трудилово (инв. №320299919) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6723.881 | 0.622 | 0 | 0.622 | #REF! | #REF! |  | 0.622
1.1.234 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв.№ 320455519) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6180.774 | 0.813 | 0 | 0.813 | #REF! | #REF! |  | 0.813
1.1.235 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв. № 323556119) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2653.361 | 0.85 | 0 | 0.85 | #REF! | #REF! |  | 0.85
1.1.236 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10кВ Каспля (инв. №320990119) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3977.869 | 5.112 | 0 | 5.112 | #REF! | #REF! |  | 5.112
1.1.237 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. № 320321119) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3977.87 | 5.112 | 0 | 5.112 | #REF! | #REF! |  | 5.112
1.1.238 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Мазальцево (инв. № 320300119) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4894.562 | 0.85 | 0 | 0.85 | #REF! | #REF! |  | 0.85
1.1.239 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 110/35/6 кВ Пронино (инв. № 320899119) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3829.689 | 6.484 | 0 | 6.484 | #REF! | #REF! |  | 6.484
1.1.240 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №326823019) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3992.489 | 5.808 | 0 | 5.808 | #REF! | #REF! |  | 5.808
1.1.241 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. № 320944919) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3992.488 | 5.958 | 0 | 5.958 | #REF! | #REF! |  | 5.958
1.1.242 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. № 320307219) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3977.868 | 5.958 | 0 | 5.958 | #REF! | #REF! |  | 5.958
1.1.243 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Козино (инв.№ 320757619) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3829.689 | 4.217 | 0 | 4.217 | #REF! | #REF! |  | 4.217
1.1.244 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Трудилово (инв. №320452319) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4150.95 | 6.484 | 0 | 6.484 | #REF! | #REF! |  | 6.484
1.1.245 | Модернизация ВЛ 10 кВ оп. 7-2 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 118.62 | 17.132 | 0 | 17.132 | #REF! | #REF! |  | 17.132
1.1.246 | Модернизация ВЛ 10 кВ оп. 7-22 ф.16 ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 118.62 | 16.647 | 0 | 16.647 | #REF! | #REF! |  | 16.647
1.1.247 | Модернизация ВЛ 10 кВ оп. 56 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 118.62 | 16.698 | 0 | 16.698 | #REF! | #REF! |  | 16.698
1.1.248 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Велиж с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3783.813 | 7.507 | 0 | 7.507 | #REF! | #REF! |  | 7.507
1.1.249 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Демидов с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3783.813 | 7.507 | 0 | 7.507 | #REF! | #REF! |  | 7.507
1.1.250 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Северная с монтажом выкатного элемента с вакуумным выключателем, трансформаторами тока и устройствами РЗА в яч.1018 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Монолитстрой-плюс, договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 754.195 | 31.666 | 0 | 31.666 | #REF! | #REF! |  | 31.666
1.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (1-этап; трансформаторная мощность 16 МВА) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 16/0 | МВА/км | 44520.041 | 2137.414 | 50011.5 | 42464.594 | #REF! | #REF! | 50011.5 | 42464.594
1.2.2 | Реконструкция кровли здания ОПУ/ЗРУ ПС 110/35/10 кВ Всходы | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1103.373 | 93.937 | 1183.225 | 80.678 | #REF! | #REF! | 1183.225 | 80.678
1.2.3 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Серго-Ивановская до РП-10 кВ Серго-Ивановская с изменением границ полос отвода и охранных зон (протяженность 0,14 км) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 431.794 | 0 | 22.9658 | 0 | #REF! | #REF! | 22.9658
1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт ТПиР | Январь 2015 | Декабрь 2023 | 1,066/33,925 | 0,344/17,185 | МВА/км | 357218.148 | 223582.597 | 38327.94 | 116180.036 | 117289.684 | 1109.648 | 38327.94 | 115155.603
1.2.5 | Технологическое присоединение потребителей мощностью от 15 до 150 кВт ТПиР | Январь 2015 | Декабрь 2023 | 4,45/1,343 | 0,096/4,804 | МВА/км | 114140.289 | 62442.664 | 16461.064 | 32086.75 | #REF! | #REF! | 16461.064 | 32086.75
1.2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (а/м(4х4)7-местный-21 шт, а/м(4х4)5-местный-9 шт, а/м(4х4)пикап-шт, а/м грузопассажирский 7-местный-5 шт, а/м бригадный-7 шт, а/м бригадный с лебедкой-31 шт, а/м бригадный комплектация 1-2 шт, а/м 5-дверный внедорожник-26 шт, Микроавтобус-1 шт, Микроавтобус повышенной комфортности-1 шт, а/м легковой повышенной комфортности-3 шт) | Январь 2016 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 232772.566 | 96763.294 | 4323.8833 | 860.89 | 860.89 | 0 | 4323.8833 | 860.89
1.2.7 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/мном шасси (Бурильно-крановая машина на а/м шасси-8 шт) | Январь 2016 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 37046.656 | 19101.908 | 5423.8705 | 0 | #REF! | #REF! | 5423.8705
1.2.8 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (Автогидроподъемник-17 шт) | Январь 2016 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 125504.611 | 46016.644 | 7699.6026 | 5009.26 | #REF! | #REF! | 7699.6026 | 5009.26
1.2.9 | Приобретение Транспорта. Многофункциональные краны-манипуляторы на а/м шасси (Тягач седельный-3 шт, Кран-манипулятор-1 шт) | Январь 2016 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 26744.471 | 23879.217 | 2539.9039 | 0 | #REF! | #REF! | 2539.9039
1.2.10 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Автоматический регистратор температуры вспышки-1 шт, Аквадистиллятор-2 шт, Анализатор ВЧ связи-2 шт, Анализатор загрязнения жидкости-4 шт, Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле-10 шт, Аппарат испытания диэлектриков-6 шт, Аппарат испытания трансформаторного масла -5 шт и др.) | Январь 2016 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 149460.168 | 56660.846 | 17490.2535 | 2810.287 | 3065.473 | 255.186 | 17490.2535 | 2810.287
1.2.11 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Сервер-22 шт, Ноутбук-15 шт, Контроллер-11 шт, Серверный блок-4 шт, Модуль-25 шт, Система видеосвязи-1 шт, Комплекс системы учета э/э-1 шт, Компьютер-101 шт, Коммутатор-26 шт, Принтер-6 шт, МФУ-19 шт, Проектор-2 шт, Плоттер-1 шт, Маршрутизатор-2 шт, Дисковый массив-1 шт, Устройство сбора и передачи данных-14 шт) | Январь 2016 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 47617.186 | 22330.596 | 12068.5543 | 0 | 0 | 0 | 12068.5543
1.2.12 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (Радиостанция стационарная-51 шт, Радиостанция мобильная-122 шт, Радиостанция носимая-76 шт, Ретранслятор-10 шт, Шлюз радио-1 шт, Ячейка телемеханики и связи-1 шт, Мультиплексор-5 шт, Радиосервер-12 шт, Пульт диспетчерский с сенсорным экраном-1 шт, Комплект абонента-5 шт, Коммутатор-9 шт, Приемопередатчик-4 шт, Система записи диспетчерских переговоров-12 шт) | Январь 2017 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 40320.92 | 9156.817 | 16005.1243 | 0 | 0 | 0 | 16005.1243
1.2.13 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016 - 560 га; 2017 - 669,71 га; 2018 - 835,75 га; 2019 - 500 га; 2020 - 501,54 га) | Январь 2016 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 483877.295 | 355925.441 | 70667.2039 | 34619.488 | #REF! | #REF! | 70667.2039 | 34619.488
1.2.14 | Приобретение Транспорта. Бульдозеры (Бульдозер-15 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 47846.165 | 8296.61 | 35058.693 | 0 | #REF! | #REF! | 35058.693
1.2.15 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 10,062 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/10,062 | МВА/км | 13690.239 | 1144.655 | 11121.0296 | 0 | #REF! | #REF! | 11121.0296
1.2.16 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи уч. 155-181 с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 2,2 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/2,2 | МВА/км | 4330.296 | 362.474 | 3608.5003 | 366.704 | #REF! | #REF! | 3608.5003 | 366.704
1.2.17 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 169-ТП 234 ф.601 ПС 110/6 кВ Восточная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ 0,055 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,12 | МВА/км | 659.014 | 39.541 | 549.1316 | 0 | #REF! | #REF! | 549.1316
1.2.18 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Смоленскэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 182 шт., автоматизация точек - 182 шт.); | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 68635.12 | 0 | 64841.1375 | 292.428 | #REF! | #REF! | 64841.1375 | 292.428
1.2.19 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 646 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой опор и голого провода на СИП большего сечения (протяженность 1,6 км) | Январь 2016 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/2,406 | МВА/км | 2584.078 | 176.089 | 2134.5612 | 0 | #REF! | #REF! | 2134.5612
1.2.20 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-1 Величково ф.10 ПС 35/10 кВ Никольское с заведением на новую СТП, с заменой и установкой дополнительных опор, заменой голого провода на СИП большего сечения (протяженность 0,92 км) | Январь 2016 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,92 | МВА/км | 1403.879 | 26.27 | 1221.1814 | 0 | #REF! | #REF! | 1221.1814
1.2.21 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-13-ТП-51 ул. Б.Советская с изменением границ полос отвода и охранных зон ул. Коммунистическая в г. Смоленске(протяженность 0,514 км) | Январь 2014 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,514 | МВА/км | 1559.339 | 345.5 | 1076.0073 | 0 | #REF! | #REF! | 1076.0073
1.2.22 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (в пролете оп.13-33) ф.18 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с переводом в КЛ 10 кВ с изменением границ полос отвода и охранных зон (протяженность 0,445 км, в том числе ГНБ 0,028 км) | Январь 2014 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,445 | МВА/км | 1268.341 | 80.829 | 1052.6703 | 0 | #REF! | #REF! | 1052.6703
1.2.23 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 189 ВЛ №602 ПС 35/6 Красный бор в с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 2,667 км) | Январь 2017 | Декабрь 2018 | 0/2,667 | 0/0 | МВА/км | 3304.393 | 3489.039 | 0 | 199.951 | #REF! | #REF! | 0 | 199.951
1.2.24 | Создание Комплексной системы информационной безопасности (1-этап) | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 15945.964 | 15945.964 | 0 | 2779.443 | #REF! | #REF! | 0 | 2779.443
1.2.25 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.604 (оп.9-10) и ф.607 (оп.8-9) ПС 35/6 кВ Гнездово с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Талан, договор №6700/05570/18 от 22.05.18; протяженность 0,155 км) | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 481.516 | 481.516 | 0 | 358.236 | 358.236 | 0 | 0 | 180.057 | [5 empty] | 178.179 | Прочие собственные источники
1.2.26 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-072 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой оп.14-17 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Корпорация СтройИндустрия, договор №41678493 от 16.07.18; протяженность 0,150 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,15 | МВА/км | 398.041 | 36.611 | 0 | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 41.4 | Прочие собственные источники
1.2.27 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 625 ф.05 ПС 110/6 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Перетокин С.Н., договор №41674111 от 18.07.18; протяженность 0,040 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,025 | МВА/км | 107.496 | 20.766 | 0 | 23.482 | #REF! | #REF! | 0 | [6 empty] | 23.482 | Прочие собственные источники
1.2.28 | Принятие на баланс по решению суда №А62-5171/2018 от 09.10.18 (признание права собственности) зданий: ЗТП-740 (41 кв.м), ЗТП-736 (42,3 кв.м), Смоленская обл, Починковский р-н, д. Лосня | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 44 | 44 | 0 | 44 | #REF! | #REF! | 0 | 44
1.2.29 | НИОКР "Исследование существующих систем компенсации емкостных токов замыкания на землю 6-10 кВ" | Январь 2018 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1469 | 500 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
1.2.30 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.23 110/10 кВ Ярцево-1 - перезавод кабеля в проектируемую ТП с изменением границ полосы отвода и охранных зон (п.83 предписания РУТН-Центра от 27.08.2018 №АП-Ц-260/18-КПП; протяженность 0,030 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,03 | МВА/км | 105.389 | 32.833 | 0 | 124.637 | 138.537 | 13.9 | 0 | 124.637
1.2.31 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 189 ВЛ №602 ПС 35/6 Красный бор в с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 1,638 км) | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/1,638 | 0/0 | МВА/км | 1356.695 | 1356.695 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
1.2.32 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 189 ВЛ №602 ПС 35/6 Красный бор в с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 1,289 км) | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/1,289 | 0/0 | МВА/км | 1442.321 | 1442.321 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
1.2.33 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Администрация Вяземского района Смоленской области, договор №41695942 от 03.09.18; протяженность 0,2 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0,2 | 0/0,2 | МВА/км | 267.608 | 267.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.34 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1705, 1708 ТП-017 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Андреев С.В., договор №41796116 от 23.04.19; протяженность 0,117 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,117 | МВА/км | 178.184 | 24.927 | 0 | 142.258 | #REF! | #REF! | [7 empty] | 142.258 | Прочие собственные источники
1.2.35 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №4 ТП 010 ф.30 ПС 110/10кВ Ярцево-2 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Митрофанов С.И., договор №41820074 от 16.05.19; перенос опоры 1-7) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0,04 | 0/0 | МВА/км | 17.07 | 17.07 | 0 | 17.716 | #REF! | #REF! | [7 empty] | 17.716 | Прочие собственные источники
1.2.36 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 кВ Катынь-2 в пролете оп.46-47 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ЭТС Смоленск, договор №6700/13385/18 от 18.09.18; протяженность 0,15 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,1 | МВА/км | 310.506 | 310.506 | 0 | 349.086 | 349.086 | 0 | [7 empty] | 349.086 | Прочие собственные источники
1.2.37 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-161 ф.209 РП 12 ф.13, ф.16 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Консоль, договор №6700/11079/18 от 18.09.18; протяженность 0,3 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,3 | МВА/км | 455.22 | 25.825 | 0 | 25.825 | 25.825 | 0 | [7 empty] | 25.825 | Прочие собственные источники
1.2.38 | Создание Единого центра управления сетями филиала Смоленскэнерго | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 442181.071 | 162.218 | 0 | 9078.163 | #REF! | #REF! |  | 9078.163
1.2.39 | Приобретение нежилого помещения, расположенного по адресу: Смоленская обл. г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33. Площадь 734,3 кв.м. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5555 | 5555 | 0 | 5533 | #REF! | #REF! |  | 5533
1.2.40 | Приобретение Транспорта. Снегоходы (6 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3034.8 | 3034.8 | 0 | 3641.76 | #REF! | #REF! |  | 3641.76
1.2.41 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Мобильные устройства для бригад диагностики - планшет для рабочего места "цифрового монтера"-78 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3156.66 | 3156.66 | 0 | 3156.66 | #REF! | #REF! |  | 3156.66
1.2.42 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-201 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГКУ Управление капитального строительства, договор №41839323 от 09.07.19; протяженность 0,09 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,09 | МВА/км | 153.17 | 153.17 | 0 | 153.17 | 171.419 | 18.249 | [7 empty] | 153.17 | Прочие собственные источники
1.2.43 | Реконструкция (в пролете оп.43-44) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Кайдаково с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ВЩЗ, договор №41780978 от 07.05.19; протяженность 0,96 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,96 | МВА/км | 32.077 | 32.077 | 0 | 32.077 | #REF! | #REF! | [7 empty] | 32.077 | Прочие собственные источники
1.2.44 | Реконструкция (в пролете оп.7-8) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-316 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Духовщина с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Коршунова Р.Г, договор №41831671 от 06.06.19; протяженность 0,08 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,08 | МВА/км | 29.342 | 29.342 | 0 | 29.342 | 31.983 | 2.641 | [7 empty] | 29.342 | Прочие собственные источники
1.2.45 | Реконструкция (в пролете оп.44-47) ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ТК Смоленский, договор №41851112 от 05.08.19; протяженность 0,175 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,96 | МВА/км | 366.276 | 366.276 | 0 | 366.276 | #REF! | #REF! | [7 empty] | 366.276 | Прочие собственные источники
1.3.1 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ №185 Знаменка-Угра с заменой провода и опор (протяженность 21,2 км) | Январь 2012 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 26406.237 | 1156.949 | 289.6392 | 0 | #REF! | #REF! | 289.6392
1.3.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ ВЛ-118 Дорогобужская ТЭЦ - Азотная с заменой провода и опор (Аварийная ситуация; протяженность 1,31 км) | Январь 2013 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 8953.255 | 840.735 | 162.2203 | 0 | #REF! | #REF! | 162.2203
1.3.3 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1,2 КТП 23-4 Карповка ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Ершичи с заменой провода (протяженность 2,68 км) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3794.52 | 0 | 235.4561 | 0 | #REF! | #REF! | 235.4561
1.3.4 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сверчково с заменой масляных выключателей (2 шт) с устройствами микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1005 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 698.157 | 26.127 | 589.6566 | 0 | #REF! | #REF! | 589.6566
1.3.5 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Никольское с заменой масляных выключателей (2 шт) с устройствами микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1010 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 693.221 | 25.423 | 585.9433 | 0 | #REF! | #REF! | 585.9433
1.3.6 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Демидов с заменой масляных выключателей (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1003 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 630.579 | 29.539 | 527.394 | 0 | #REF! | #REF! | 527.394
1.3.7 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Заборье с заменой масляных выключателей (2 шт) с устройствами микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1001 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 626.088 | 29.539 | 523.4501 | 0 | #REF! | #REF! | 523.4501
1.3.8 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой масляных выключателей (4 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках 10 кВ №1005, №1013 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1349.302 | 82.971 | 1111.1317 | 0 | #REF! | #REF! | 1111.1317
1.3.9 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Акатово с заменой масляных выключателей (4 шт) с устройствами микропроцессорных защит в ячейках 10 кВ №1012, №1014 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1248.154 | 26.127 | 1072.2872 | 0 | #REF! | #REF! | 1072.2872
1.3.10 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Касня с заменой масляных выключателей (1 шт) в ячейке 10 кВ №1003 | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 342.617 | 0 | 12.1481 | 0 | #REF! | #REF! | 12.1481
1.3.11 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой масляных выключателей (4 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках 10 кВ №1006, №1011 | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 985.391 | 0 | 34.9374 | 0 | #REF! | #REF! | 34.9374
1.3.12 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 17331.288 | 337.908 | 14929.0271 | 26.194 | #REF! | #REF! | 14929.0271 | 26.194
1.3.13 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Сафоново с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 18516.048 | 320.866 | 21470.314 | 960.951 | #REF! | #REF! | 21470.314 | 960.951
1.3.14 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 ВЛ 1003 ПС 35/10 Селезни с заменой провода (протяженность 1,4 км) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,665 | МВА/км | 1993.779 | 152 | 1632.6444 | 0 | #REF! | #REF! | 1632.6444
1.3.15 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-252 ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Катынь-1 с заменой провода (протяженность 2,15 км) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/2,15 | МВА/км | 2873.973 | 245.763 | 3069.266 | 1453.989 | #REF! | #REF! | 3069.266 | 1453.989
1.3.16 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-4 ул. Мичурина от ТП-27 г. Рославль с заменой провода (протяженность 1,96 км) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/2,665 | МВА/км | 3610.571 | 217 | 3008.2296 | 0 | #REF! | #REF! | 3008.2296
1.3.17 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 166 ВЛ 1003 ПС 35/10 Селезни с заменой провода (протяженность 1,635 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,635 | МВА/км | 2210.823 | 0 | 1959.7841 | 0 | #REF! | #REF! | 1959.7841
1.3.18 | Техперевооружение ТП 234 ф.605 ПС 220/110/35/6 Смоленск-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1500 | 75 | 1263.1909 | 0 | #REF! | #REF! | 1263.1909
1.3.19 | Техперевооружение ТП 018 ф.605 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 500 | 25 | 421.0636 | 0 | #REF! | #REF! | 421.0636
1.3.20 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой основных защит ВЛ 110 кВ №132 Гагарин-Дровнино-1 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2486.1 | 98.7 | 2817.132 | 2913.89 | #REF! | #REF! | 2817.132 | 2913.89
1.3.21 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП-3 ВЛ-1001 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой провода по местным условиям (протяженность 0,075 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,075 | МВА/км | 110.908 | 0 | 97.2969 | 0 | #REF! | #REF! | 97.2969
1.3.22 | Техперевооружение КЛ 10 кВ №1000 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 уч. 8-54 с заменой кабеля (протяженность 0,700 км, в том числе ГНБ 0,027 км) | Январь 2014 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,7 | МВА/км | 2530.316 | 72.938 | 2155.6084 | 0 | #REF! | #REF! | 2155.6084
1.3.23 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-12 ул. Фурманова от ТП-18 г. Рославль с заменой провода (протяженность 1,2 км) | Январь 2016 | Декабрь 2018 | 0/1,599 | 0/0 | МВА/км | 1745.204 | 1745.204 | 0 | 48.926 | #REF! | #REF! | 0 | 48.926
1.3.24 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ул. Пригородная от ТП-9 г. Рославль с заменой провода (протяженность 0,403 км) | Январь 2016 | Декабрь 2018 | 0/0,4 | 0/0 | МВА/км | 484.829 | 484.829 | 0 | 14.092 | #REF! | #REF! | 0 | 14.092
1.3.25 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 360 ВЛ 608 ПС 35/6 кВ Колодня с заменой провода (протяженность 1,81 км) | Январь 2016 | Декабрь 2018 | 0/1,775 | 0/0 | МВА/км | 2286.173 | 2419.083 | 0 | 144.119 | #REF! | #REF! | 0 | 144.119
1.3.26 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-9 ф.613 ПС 110/35/6-10 кВ Индустриальная с заменой кабеля (протяженность 0,023 км) | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/0,026 | 0/0 | МВА/км | 83.405 | 83.405 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
1.3.27 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-2 Юрино ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Клушино с заменой провода (протяженность 1,166 км) | Январь 2016 | Декабрь 2018 | 0/1,446 | 0/0 | МВА/км | 1665.397 | 1665.397 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0
1.3.28 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №09 (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 620.24 | 48.892 | 0 | 48.892 | #REF! | #REF! |  | 48.892
1.3.29 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Диффузион с заменой трансформаторов тока яч.605 РУ-10 кВ для Техприсоединения ОАО Меркурий, договор №41739354 от 25.12.18 (свыше 670 кВт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 135.057 | 110.173 | 0 | 110.173 | #REF! | #REF! |  | 110.173
1.4.1 | Технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт НСиР | Январь 2015 | Декабрь 2024 | 0,611/41,113 | 3,556/180,379 | МВА/км | 2437634.181 | 953193.991 | 215287.4911 | 173960.1689 | #REF! | #REF! | 215287.4911 | 173960.1689
1.4.2 | Технологическое присоединение потребителей мощностью от 15 до 150 кВт НСиР | Январь 2015 | Декабрь 2023 | 3,604/12,847 | 0,866/43,236 | МВА/км | 898288.949 | 402465.123 | 201797.657 | 156149.715 | #REF! | #REF! | 201797.657 | 156339.063 |  |  |  | 835.085 | [11 empty] | -1024.433
1.4.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-026 ф.1005, 1006 ПС 110/10/6 кВ Чернушки для Техприсоединения ООО Баргузин, договор №41483217 от 21.09.17 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ 1 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,4 | МВА/км | 5295.544 | 448.542 | 5719.462 | 6257.821 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 5719.462 | 6257.821
1.4.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 234-ТП 032 ф.601 ПС 110/6 кВ Восточная кольцевание линий (протяженность 0,21 км, в том числе ГНБ 0,026 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,21 | МВА/км | 828.392 | 49.704 | 690.2687 | 0 | #REF! | #REF! | 690.2687
1.4.5 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 234-ТП 551 ф.601 ПС 110/6 кВ Восточная кольцевание линий (протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ 0,022 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,13 | МВА/км | 533.404 | 32.004 | 444.4659 | 0 | #REF! | #REF! | 444.4659
1.4.6 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 018-ТП 234 ф.601 ПС 110/6 кВ Восточная кольцевание линий (протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ 0,060 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,8 | МВА/км | 3019.619 | 181.177 | 2516.1365 | 0 | #REF! | #REF! | 2516.1365
1.4.7 | Строительство КЛ 6 кВ от оп. №4-2 ВЛ 6 кВ №614 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 до ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Спутник-Е, договор №41232061 от 25.04.16 (до 670 кВт; протяженность 0,65 км) | Январь 2017 | Декабрь 2018 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1358.021 | 1396.514 | 0 | 1013.375 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 1013.375
1.4.8 | Строительство КЛ 6 кВ (проколы и бурение) для Техприсоединения ООО Спутник -Е, договор №41232061 от 25.04.16 (до 670 кВт; протяжённость 0,175 км) | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1566.185 | 1862.427 | 0 | 337.548 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 337.548
1.4.9 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кайдаково с монтажом разъединителя (4 шт) для Техприсоединения ООО Вяземский фанерный комбинат, договор №41527382 от 16.10.17 (свыше 670 кВт, протяженность 1,2 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,2 | МВА/км | 1891.981 | 1430.584 | 0 | 1749.121 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 1749.121
1.4.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Заозерье для Техприсоединения ООО София, договор №41688529 от 15.08.18 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,400 МВА) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0,4/0 | 0,4/0 | МВА/км | 895.59 | 821.044 | 0 | 974.867 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 974.867
1.4.11 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Заозерье до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО София, договор №41688529 от 15.08.18 (до 670 кВт, протяженность 0,250 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0,15 | 0/0,25 | МВА/км | 475.654 | 372.334 | 0 | 441.804 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 441.804
1.4.12 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Клушино с установкой разъединителя (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РТ-Охрана, договор №41666797 от 07.08.18 (до 670 кВт, протяженность 1,563 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/1,585 | 0/2 | МВА/км | 2869.429 | 2746.81 | 0 | 3018.71 | 3018.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3018.71
1.4.13 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Заозерье для Техприсоединения ООО София, договор №41688529 от 15.08.18 (до 670 кВт, протяженность 0,020 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0,02 | 0/0,02 | МВА/км | 44.401 | 39.862 | 0 | 47.371 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 47.371
1.4.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н., договор №41699626 от 13.09.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0,4/0 | МВА/км | 898.278 | 730.058 | 0 | 893.452 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 893.452
1.4.15 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н., договор №41699626 от 13.09.18 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,02 | МВА/км | 49.485 | 42.727 | 0 | 50.866 | #REF! | #REF! | 0 |  |  |  |  | 50.866
1.4.16 | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н., договор №41699626 от 13.09.18 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,04 | МВА/км | 133.429 | 115.503 | 0 | 137.504 | 137.504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.504
1.4.17 | Строительство отпайки оп.25 ВЛ 6 кВ ф.614 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Гарант-Холдинг, договор №41638225 от 28.05.18 (до 670 кВт; протяженность 0,430 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,397 | МВА/км | 1059.004 | 1130.479 | 0 | 1386.405 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1386.405
1.4.18 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.614 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 для Техприсоединения ООО Гарант-Холдинг, договор №41638225 от 28.05.18 (до 670 кВт; протяженность 0,130 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,149 | МВА/км | 495.923 | 13.005 | 0 | 15.463 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 15.463
1.4.19 | Строительство участка оп.27 ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Тагрис молоко, договор №41718836 от 15.10.18 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0,1 | МВА/км | 259.08 | 29.521 | 0 | 29.521 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 29.521
1.4.20 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 35/10 Липецы до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Городнянские сады, договор №41706167 от 25.10.18 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,01 | МВА/км | 80.019 | 80.019 | 0 | 92.368 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 92.368
1.4.21 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (п.83 предписания РУТН-Центра от 27.08.18 №АП-Ц-260/18-КПП; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0,16/0 | МВА/км | 892.32 | 108.899 | 0 | 108.899 | #REF! | #REF! |  | 108.899
1.4.22 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до ВРУ 0,4 кВ ООО Камелот (п.83 предписания РУТН-Центра от 27.08.18 №АП-Ц-260/18-КПП; протяженность 0,085 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,085 | МВА/км | 182.184 | 126.36 | 0 | 126.36 | #REF! | #REF! |  | 126.36
1.4.23 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 110/35/6 кВ Северная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Монолитстрой-плюс, договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1 | МВА/км | 1387.811 | 1622.581 | 0 | 1622.581 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 1622.581
1.4.24 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 110/35/6 Северная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Монолитстрой-плюс, договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,470 км, в том числе ГНБ - 0,20 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,47 | МВА/км | 4944.483 | 199.425 | 0 | 199.425 | 237.178 | 37.753 | [5 empty] | 199.425
1.4.25 | Строительство участка оп.10-23 ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Северная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Монолитстрой-плюс, договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,03 | МВА/км | 42.107 | 136.882 | 0 | 136.882 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 136.882
1.4.26 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Северная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Монолитстрой-плюс, договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,170 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,17 | МВА/км | 460.12 | 36.288 | 0 | 36.288 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 36.288
1.4.27 | Строительство участка оп.11 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Панская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Славянский продукт, договор №41799932 от 21.05.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,1 | МВА/км | 224.041 | 66.327 | 0 | 66.327 | 70.608 | 4.281 | [5 empty] | 66.327

## Лист3 (hidden)
1175 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #REF!
1176 | 2023 | 2023 | 2023-2023 | #REF!
1225 | 2012 |  | 2012- | #REF!
1229 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #REF!
1246 | 2012 | 2014 | 2012-2014 | #REF!
1252 | 2012 | 2018 | 2012-2018 | #REF!
1256 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #REF!
1274 | 2012 | 2023 | 2012-2023 | #REF!
1275 | 2012 | 2023 | 2012-2023 | #REF!
1276 | 2012 | 2023 | 2012-2023 | #REF!
1277 | 2012 | 2023 | 2012-2023 | #REF!
1286 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
1316 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #REF!
1402 | 2012 | 2025 | 2012-2025 | #REF!
1403 | 2012 | 2025 | 2012-2025 | #REF!
1405 | 2012 | 2025 | 2012-2025 | #REF!
1440 | 2012 | 2015 | 2012-2015 | #REF!
1443 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #REF!
1444 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #REF!
1461 | 2012 | 2023 | 2012-2023 | #REF!
1467 | 2012 |  | 2012- | #REF!
2779 | 2015 | 2015 | 2015-2015 | #REF!
2793 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
2794 | 2020 | 2022 | 2020-2022 | #REF!
2795 | 2023 | 2024 | 2023-2024 | #REF!
2815 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
3474 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
3478 | 2013 | 2020 | 2013-2020 | #REF!
3479 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
3492 | 2018 |  | 2018- | #REF!
3497 | 2016 |  | 2016- | #REF!
3500 | 2017 |  | 2017- | #REF!
3503 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #REF!
3507 | 2014 | 2015 | 2014-2015 | #REF!
3671 | 2024 | 2024 | 2024-2024 | #REF!
3672 | 2023 | 2024 | 2023-2024 | #REF!
3674 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #REF!
3675 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
3676 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
3677 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #REF!
3678 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #REF!
4233 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-100 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1006 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-101 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1011 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1013 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1016 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1017 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-102 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1020 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1022 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1024 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1028 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-103 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1031 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1033 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1035 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1037 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1038 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1039 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-104 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1047 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-1049 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-105 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-106 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #REF!
СМ-1068 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-107 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #REF!
СМ-108 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #REF!
СМ-109 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1091 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-110 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-111 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-112 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-113 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-114 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-115 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-116 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-117 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-1187 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1188 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #REF!
СМ-1208 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-1211 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1225 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1232 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-1256 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-1257 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1258 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #REF!
СМ-1259 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1260 | 2020 |  | 2020- | #REF!
СМ-1261 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #REF!
СМ-1262 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #REF!
СМ-1263 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1265 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1266 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1267 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1268 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1269 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1270 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1271 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1272 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1273 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1274 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1275 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1276 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1277 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-1278 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-1279 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-1280 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1281 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-1282 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1283 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1284 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-1285 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-1286 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1287 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1288 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1289 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1290 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1291 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1292 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1293 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1294 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1295 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1296 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1297 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1298 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1299 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-130 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1301 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1302 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1303 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1304 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1305 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1306 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1307 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1308 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-1309 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-1310 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1311 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1312 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1313 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1314 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1315 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1316 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1317 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1318 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1319 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1320 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1321 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1322 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1323 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1324 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1325 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1326 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1327 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1328 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1329 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-133 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-1330 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1331 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1332 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1333 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1334 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1335 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1336 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1337 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1338 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1339 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-134 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-1340 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1341 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1342 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1343 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1348 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1349 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-135 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1350 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1351 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1352 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1353 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1354 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1355 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1356 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1357 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1358 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1359 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-136 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #REF!
СМ-1360 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1361 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1362 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1363 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1364 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1365 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1366 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1367 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1368 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1369 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-137 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-1370 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1371 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1372 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1373 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1374 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1375 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1376 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1377 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1378 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1379 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-138 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-1380 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1381 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1382 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1383 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1384 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1385 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1386 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1387 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1388 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1389 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1390 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1391 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1392 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1393 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1394 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1395 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1396 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1397 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1398 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1399 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-140 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-1400 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1401 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1402 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1403 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1404 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1405 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1406 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1407 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1408 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1409 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1410 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1411 | 2016 |  | 2016- | #REF!
СМ-1412 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1413 | 2013 | 2019 | 2013-2019 | #REF!
СМ-1414 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #REF!
СМ-1415 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #REF!
СМ-1416 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1417 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1418 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-1419 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1420 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1421 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1422 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1423 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1424 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1425 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1426 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1427 | 2016 |  | 2016- | #REF!
СМ-1428 | 2016 |  | 2016- | #REF!
СМ-1429 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-1430 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1431 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1432 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1433 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1434 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1435 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1436 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1437 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1438 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1439 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1440 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1441 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1442 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1443 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1444 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1445 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1446 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1447 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1449 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1450 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1452 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1454 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1455 | 2014 |  | 2014- | #REF!
СМ-1456 | 2016 |  | 2016- | #REF!
СМ-1457 | 2016 |  | 2016- | #REF!
СМ-1458 | 2016 |  | 2016- | #REF!
СМ-1459 | 2016 |  | 2016- | #REF!
СМ-1460 |  |  | - | #REF!
СМ-1461 |  |  | - | #REF!
СМ-1462 |  |  | - | #REF!
СМ-1463 |  |  | - | #REF!
СМ-1464 |  |  | - | #REF!
СМ-1465 |  |  | - | #REF!
СМ-1466 |  |  | - | #REF!
СМ-1467 |  |  | - | #REF!
СМ-1470 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1477 |  |  | - | #REF!
СМ-1478 | 2016 |  | 2016- | #REF!
СМ-1482 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #REF!
СМ-1487 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1491 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-1496 | 2017 | 2021 | 2017-2021 | #REF!
СМ-1515 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1516 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1517 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1518 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1519 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1520 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1521 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1523 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1524 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1525 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1526 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1527 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1528 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1529 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1530 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1531 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1532 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1533 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1534 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-1535 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-1536 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-1537 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-1538 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-1539 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1540 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1541 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #REF!
СМ-1542 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1543 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #REF!
СМ-1544 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1545 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1546 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #REF!
СМ-155 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1551 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-1574 | 2021 | 2021 | 2021-2021 | #REF!
СМ-1575 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1576 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1577 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1578 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1579 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-158 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1580 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1581 | 2021 | 2021 | 2021-2021 | #REF!
СМ-1582 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1583 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1584 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1585 | 2021 | 2021 | 2021-2021 | #REF!
СМ-1586 | 2021 | 2021 | 2021-2021 | #REF!
СМ-1587 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1588 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1589 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-159 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1590 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1591 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1592 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1593 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1594 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1597 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | #REF!
СМ-1598 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | #REF!
СМ-1599 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-160 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1600 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1601 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1604 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1605 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1606 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1607 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-1608 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-1609 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-161 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-162 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-1621 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1622 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-1623 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1624 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1625 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1628 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-1629 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-1630 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1631 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1632 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-1633 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1634 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-164 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-1640 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1641 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1644 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-1648 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1649 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-165 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-1650 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1651 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1652 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1654 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1655 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1656 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1657 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1658 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1659 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-166 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-1660 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1661 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1662 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1663 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1664 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-167 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-1673 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1674 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1675 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-1676 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1677 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-168 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-1683 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1684 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1685 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1686 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1687 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1689 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1691 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-1692 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-1693 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-1694 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1704 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1705 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1706 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1707 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1712 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1713 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1717 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1718 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-172 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1720 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-1721 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1722 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1726 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1727 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1728 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1729 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1730 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #REF!
СМ-1731 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1732 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1733 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1734 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1735 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1736 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1737 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1738 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1739 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-174 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-1740 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1741 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1742 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1743 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1744 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1745 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1746 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1747 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1748 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1749 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1750 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1751 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1752 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1753 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1754 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1755 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1756 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1757 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1758 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1759 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-176 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1760 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1761 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1762 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1763 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1765 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1767 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-177 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-178 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-179 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-180 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1821 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #REF!
СМ-1822 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-1823 | 2016 |  | 2016- | #REF!
СМ-1824 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1825 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1826 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1827 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #REF!
СМ-1828 | 2014 | 2018 | 2014-2018 | #REF!
СМ-1829 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1856 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-1858 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1859 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1860 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-1861 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1862 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-1863 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-1864 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #REF!
СМ-1865 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #REF!
СМ-1867 | 2011 | 2016 | 2011-2016 | #REF!
СМ-1868 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-1869 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-1870 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1871 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1872 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1873 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1874 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1875 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1876 | 2016 |  | 2016- | #REF!
СМ-1879 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-188 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-1880 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1881 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1882 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1883 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1884 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1885 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1886 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1887 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1888 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #REF!
СМ-1889 | 2017 | 2021 | 2017-2021 | #REF!
СМ-1891 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1896 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #REF!
СМ-1897 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1898 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-191 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1913 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1914 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1915 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1916 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-193 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-1935 | 2016 |  | 2016- | #REF!
СМ-1940 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1941 | 2015 | 2023 | 2015-2023 | #REF!
СМ-1942 | 2015 | 2024 | 2015-2024 | #REF!
СМ-1943 | 2015 | 2023 | 2015-2023 | #REF!
СМ-1944 | 2015 | 2023 | 2015-2023 | #REF!
СМ-1945 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1946 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-1947 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1948 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-1949 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1950 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-1951 | 2015 | 2017 | 2015-2017 | #REF!
СМ-1954 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #REF!
СМ-1955 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-1956 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #REF!
СМ-1957 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #REF!
СМ-1958 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #REF!
СМ-1959 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #REF!
СМ-196 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-1960 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1961 | 2016 | 2019 | 2016-2019 | #REF!
СМ-1962 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-1963 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-1964 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #REF!
СМ-1965 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-1966 | 2017 | 2023 | 2017-2023 | #REF!
СМ-1967 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-1973 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1974 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1975 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1976 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1977 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1978 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1979 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-198 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1980 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1981 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1982 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1983 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1984 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1985 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1986 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1987 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1988 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1989 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1990 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1991 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-1992 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-1993 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-1994 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-1995 | 2015 | 2017 | 2015-2017 | #REF!
СМ-1996 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-1997 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-1998 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-1999 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2000 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2001 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2002 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2003 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2004 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2005 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2006 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2007 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2008 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2009 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-201 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-2010 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2014 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2015 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2019 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-202 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-2020 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2021 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2022 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2023 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2024 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2025 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2026 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2027 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2028 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2029 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-203 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-2030 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2031 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2032 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2033 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2034 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2035 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2036 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2037 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2038 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2039 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-204 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-2040 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2041 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2042 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2043 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2044 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2045 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2046 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2047 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2048 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2049 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-205 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-2050 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2051 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2052 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2053 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2054 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2055 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2056 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2057 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2058 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2059 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2060 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2061 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2062 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2063 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2064 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2065 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2066 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2067 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2068 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2069 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-207 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-2070 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2071 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2072 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2073 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2074 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2075 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2076 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2077 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2078 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2079 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-208 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-2080 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | #REF!
СМ-2081 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2082 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2083 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-2084 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2085 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-2086 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2088 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2089 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-209 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-2090 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2091 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2092 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-2093 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-2094 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-2095 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-210 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-2103 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2104 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2105 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2106 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2107 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-211 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-2110 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2111 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2113 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2114 | 2015 | 2017 | 2015-2017 | #REF!
СМ-2115 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2116 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2117 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2118 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2119 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2120 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2121 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2122 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2123 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2125 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2126 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2128 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2129 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2130 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2131 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2132 | 2015 | 2017 | 2015-2017 | #REF!
СМ-2133 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2134 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2135 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2136 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2137 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2138 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2139 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2168 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2169 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2170 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2171 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #REF!
СМ-2172 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2173 | 2014 | 2019 | 2014-2019 | #REF!
СМ-2174 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-2175 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2176 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-2177 | 2017 | 2021 | 2017-2021 | #REF!
СМ-2178 | 2017 | 2021 | 2017-2021 | #REF!
СМ-2179 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2180 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-2181 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-2182 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-2183 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-2184 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2185 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-2186 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-2187 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-2188 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-2189 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-219 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2190 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-2191 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-2192 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #REF!
СМ-2193 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-2196 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-2198 | 2017 | 2022 | 2017-2022 | #REF!
СМ-2199 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-22 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-2200 | 2017 | 2022 | 2017-2022 | #REF!
СМ-2201 | 2017 | 2022 | 2017-2022 | #REF!
СМ-2202 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #REF!
СМ-2203 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #REF!
СМ-2204 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #REF!
СМ-2205 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #REF!
СМ-2206 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #REF!
СМ-2219 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2220 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2221 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2222 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2223 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2224 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2225 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2226 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2227 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2228 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2229 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-223 | 2014 | 2018 | 2014-2018 | #REF!
СМ-2230 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2231 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2232 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2233 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2234 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2235 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2236 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2237 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2238 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2239 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-224 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-2240 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2241 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2242 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2243 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2244 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2245 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2246 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2247 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2248 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2249 | 2015 | 2017 | 2015-2017 | #REF!
СМ-225 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2250 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2251 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2252 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2253 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2254 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2255 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2256 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2257 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2258 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2259 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-226 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2260 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2261 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2262 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2263 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2264 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2265 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2266 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2267 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2268 | 2011 | 2019 | 2011-2019 | #REF!
СМ-2269 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-227 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2270 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-2271 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-2272 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-2273 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-2274 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-2275 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-2276 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-2277 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #REF!
СМ-228 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2288 | 2012 | 2020 | 2012-2020 | #REF!
СМ-2291 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-2292 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2293 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2294 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2299 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-23 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-230 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-2300 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2301 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2302 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2303 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2304 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2305 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2306 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2307 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2308 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2309 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-231 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-2310 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2311 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2312 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2313 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2314 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2315 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2316 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2317 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-2318 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #REF!
СМ-232 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #REF!
СМ-2322 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2323 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2324 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2325 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2326 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2327 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2328 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2329 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-233 | 2016 | 2021 | 2016-2021 | #REF!
СМ-2330 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | #REF!
СМ-234 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #REF!
СМ-2341 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #REF!
СМ-2342 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2343 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2345 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2348 | 2011 | 2015 | 2011-2015 | #REF!
СМ-2349 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2350 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #REF!
СМ-2351 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-236 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #REF!
СМ-237 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-2371 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2372 | 2019 | 2019 | 2019-2019 | #REF!
СМ-2373 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2378 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2379 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-238 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-2380 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2381 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2385 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2386 | 2022 | 2022 | 2022-2022 | #REF!
СМ-2387 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2389 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-239 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-2390 | 2019 | 2019 | 2019-2019 | #REF!
СМ-2391 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2392 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2393 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2394 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2395 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2396 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2397 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2398 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2399 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-240 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-2400 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2402 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2403 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2404 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2405 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2406 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2409 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-241 | 2023 | 2023 | 2023-2023 | #REF!
СМ-2410 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2412 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2414 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2416 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2418 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2419 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-242 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-2420 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2421 | 2021 | 2023 | 2021-2023 | #REF!
СМ-2423 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #REF!
СМ-2424 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #REF!
СМ-2425 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #REF!
СМ-2426 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #REF!
СМ-2427 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2428 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #REF!
СМ-243 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #REF!
СМ-2438 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2439 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-244 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-2441 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2442 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2446 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2448 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-245 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-2450 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!
СМ-2452 | 2019 | 2019 | 2019-2019 | #REF!
СМ-246 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-247 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-248 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-249 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-251 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-2512 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | #REF!
СМ-2513 | 2021 | 2021 | 2021-2021 | #REF!
СМ-2514 | 2019 | 2019 | 2019-2019 | #REF!
СМ-2515 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | #REF!
СМ-2516 | 2021 | 2021 | 2021-2021 | #REF!
СМ-2517 | 2022 | 2022 | 2022-2022 | #REF!
СМ-2518 | 2022 | 2022 | 2022-2022 | #REF!
СМ-2519 | 2019 | 2019 | 2019-2019 | #REF!
СМ-252 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-254 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-256 | 2016 | 2019 | 2016-2019 | #REF!
СМ-262 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-263 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-265 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-266 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-271 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-272 | 2016 | 2019 | 2016-2019 | #REF!
СМ-273 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-275 | 2014 | 2019 | 2014-2019 | #REF!
СМ-278 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-279 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-280 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #REF!
СМ-281 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-282 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #REF!
СМ-283 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-284 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-285 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-286 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-287 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-288 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-289 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #REF!
СМ-291 | 2016 | 2019 | 2016-2019 | #REF!
СМ-292 | 2016 | 2019 | 2016-2019 | #REF!
СМ-293 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-294 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-295 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-296 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-297 | 2014 | 2019 | 2014-2019 | #REF!
СМ-298 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #REF!
СМ-299 | 2014 | 2019 | 2014-2019 | #REF!
СМ-300 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-301 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-302 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-303 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-304 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-305 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-361 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-369 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-370 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-373 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-378 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-381 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-382 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-383 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-391 | 2016 | 2021 | 2016-2021 | #REF!
СМ-394 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-396 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-399 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-400 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-402 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-403 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-404 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-405 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-406 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-408 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-445 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-480 | 2020 |  | 2020- | #REF!
СМ-493 | 2016 | 2021 | 2016-2021 | #REF!
СМ-494 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #REF!
СМ-499 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-500 | 2015 | 2017 | 2015-2017 | #REF!
СМ-501 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-502 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-516 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-517 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-518 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #REF!
СМ-519 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-520 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-521 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-522 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-524 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-525 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-54 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-55 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #REF!
СМ-553 | 2020 |  | 2020- | #REF!
СМ-556 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-56 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #REF!
СМ-579 | 2020 |  | 2020- | #REF!
СМ-58 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #REF!
СМ-587 | 2020 |  | 2020- | #REF!
СМ-589 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-59 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-6 | 2013 | 2015 | 2013-2015 | #REF!
СМ-605 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-606 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-608 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-609 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-610 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-611 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-612 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-613 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-614 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-615 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-616 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-617 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-618 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-619 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-62 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #REF!
СМ-620 | 2020 |  | 2020- | #REF!
СМ-621 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-622 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-623 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-624 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-625 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-626 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-627 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-628 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-629 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-63 | 2016 | 2024 | 2016-2024 | #REF!
СМ-630 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-631 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-632 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-633 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-634 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-635 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-636 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-637 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-638 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-640 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-641 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-643 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-644 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-645 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #REF!
СМ-646 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-647 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-648 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-649 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-650 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-651 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-653 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-654 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-655 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-656 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-657 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-658 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-659 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-660 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-661 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-662 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-664 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-665 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-666 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-70 | 2016 | 2021 | 2016-2021 | #REF!
СМ-720 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-722 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-723 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-724 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-725 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-726 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-727 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-728 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-729 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-73 | 2015 | 2015 | 2015-2015 | #REF!
СМ-730 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-731 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-733 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-734 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-735 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-736 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-737 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-738 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-739 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-740 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-741 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-742 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-743 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-744 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-745 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-746 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-747 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-748 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-749 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-75 | 2015 | 2015 | 2015-2015 | #REF!
СМ-750 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-751 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-752 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-753 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-754 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-755 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-757 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-758 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-759 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-76 | 2015 | 2015 | 2015-2015 | #REF!
СМ-760 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-761 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-762 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-763 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-764 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-765 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-766 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-767 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-768 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-769 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-770 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-771 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-772 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-773 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-774 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-775 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-776 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-777 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-779 | 2016 | 2021 | 2016-2021 | #REF!
СМ-780 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-781 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-782 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-783 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-784 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-785 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-786 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-787 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #REF!
СМ-788 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-789 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-790 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-791 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-792 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-793 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-794 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-795 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-796 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-797 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-798 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-799 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-800 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-801 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-803 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-804 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-805 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-806 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-807 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-808 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-809 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-810 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-811 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-812 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-813 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-814 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-815 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-816 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-817 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-818 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-819 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-820 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-821 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-822 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-823 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-824 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-825 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-826 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-830 | 2020 |  | 2020- | #REF!
СМ-84 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #REF!
СМ-855 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-856 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-857 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #REF!
СМ-887 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-890 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-9 | 2015 |  | 2015- | #REF!
СМ-906 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-907 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-910 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-914 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-915 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-917 | 2017 |  | 2017- | #REF!
СМ-918 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-919 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-925 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-927 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-931 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-934 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-935 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-937 | 2018 |  | 2018- | #REF!
СМ-938 | 2021 |  | 2021- | #REF!
СМ-939 | 2019 |  | 2019- | #REF!
СМ-949 | 2020 |  | 2020- | #REF!
СМ-954 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #REF!

## Лист5 (hidden)
22222
0.622 | 0.622 | 0
0.797 | 0.797 | 0
0.797 | 0.797 | 0
0.797 | 0.797 | 0
0.813 | 0.813 | 0
0.834 | 0.834 | 0
0.834 | 0.834 | 0
0.834 | 0.834 | 0
0.834 | 0.834 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.943 | 0.943 | 0
0.943 | 0.943 | 0
0.943 | 0.943 | 0
0.972 | 0.972 | 0
0.972 | 0.972 | 0
0.972 | 0.972 | 0
0.972 | 0.972 | 0
1.037 | 1.037 | 0
1.253 | 1.253 | 0
1.253 | 1.253 | 0
1.253 | 1.253 | 0
1.253 | 1.253 | 0
1.253 | 1.253 | 0
1.253 | 1.253 | 0
1.379 | 1.379 | 0
1.379 | 1.379 | 0
4.217 | 4.217 | 0
4.86 | 4.86 | 0
5.065 | 5.065 | 0
5.112 | 5.112 | 0
5.112 | 5.112 | 0
5.112 | 5.112 | 0
5.748 | 5.748 | 0
5.808 | 5.808 | 0
5.958 | 5.958 | 0
5.958 | 5.958 | 0
5.999 | 5.999 | 0
6.21 | 6.21 | 0
6.233 | 6.233 | 0
6.233 | 6.233 | 0
6.333 | 6.333 | 0
6.38 | 6.38 | 0
6.484 | 6.484 | 0
6.484 | 6.484 | 0
6.484 | 6.484 | 0
6.484 | 6.484 | 0
6.484 | 6.484 | 0
6.484 | 6.484 | 0
6.531 | 6.531 | 0
6.585 | 6.585 | 0
6.709 | 6.709 | 0
6.735 | 6.735 | 0
6.989 | 6.989 | 0
7.496 | 7.496 | 0
7.507 | 7.507 | 0
7.507 | 7.507 | 0
7.95 | 7.95 | 0
7.965 | 7.965 | 0
8.674 | 8.674 | 0
8.674 | 8.674 | 0
9.384 | 9.384 | 0
9.434 | 9.434 | 0
9.727 | 9.727 | 0
9.727 | 9.727 | 0
9.825 | 9.825 | 0
10.851 | 10.851 | 0
14.092 | 14.092 | 0
15.463 | 15.463 | 0
16.647 | 16.647 | 0
16.698 | 16.698 | 0
17.132 | 17.132 | 0
17.716 | 17.716 | 0
23.482 | 23.482 | 0
25.825 | 25.825 | 0
26.194 | 26.194 | 0
29.342 | 29.342 | 0
29.521 | 29.521 | 0
31.666 | 31.666 | 0
32.077 | 32.077 | 0
36.288 | 36.288 | 0
41.4 | 41.4 | 0
44 | 44 | 0
47.371 | 47.371 | 0
48.892 | 48.892 | 0
48.926 | 48.926 | 0
50.866 | 50.866 | 0
66.327 | 66.327 | 0
80.678 | 80.678 | 0
92.368 | 92.368 | 0
100.574 | 100.574 | 0
108.899 | 108.899 | 0
110.173 | 110.173 | 0
126.36 | 124.637 | 1.723
126.36 | 126.36 | 0
136.882 | 136.882 | 0
137.504 | 137.504 | 0
139.552 | 139.552 | 0
142.258 | 142.258 | 0
143.5 | 143.5 | 0
144.119 | 144.119 | 0
153.17 | 153.17 | 0
176.797 | 176.797 | 0
177.497 | 177.497 | 0
199.425 | 199.425 | 0
199.951 | 199.951 | 0
292.428 | 292.428 | 0
337.548 | 337.548 | 0
349.086 | 349.086 | 0
358.236 | 358.236 | 0
366.276 | 366.276 | 0
366.704 | 366.704 | 0
441.804 | 441.804 | 0
519.015 | 519.015 | 0
860.89 | 860.89 | 0
893.452 | 893.452 | 0
960.951 | 960.951 | 0
974.867 | 974.867 | 0
1013.375 | 1013.375 | 0
1273.633 | 1273.633 | 0
1386.405 | 1386.405 | 0
1453.989 | 1453.989 | 0
1622.581 | 1622.581 | 0
1749.121 | 1749.121 | 0
1850.474 | 1850.474 | 0
1856.013 | 1856.013 | 0
2382.712 | 2382.712 | 0
2597.212 | 2597.212 | 0
2598.103 | 2598.103 | 0
2604.524 | 2604.524 | 0
2605.369 | 2605.369 | 0
2609.8 | 2609.8 | 0
2646.825 | 2646.825 | 0
2648.672 | 2648.672 | 0
2656.665 | 2656.665 | 0
2779.443 | 2779.443 | 0
2810.287 | 2810.287 | 0
2913.89 | 2913.89 | 0
2929.503 | 2929.503 | 0
3018.71 | 3018.71 | 0
3156.66 | 3156.66 | 0
3641.76 | 3641.76 | 0
5009.26 | 5009.26 | 0
5533 | 5533 | 0
6257.821 | 6257.821 | 0
9078.163 | 9078.163 | 0
32086.75 | 32086.75 | 0
34619.488 | 34619.488 | 0
42464.594 | 42464.594 | 0
116180.036 | 116180.036 | 0
156149.715 | 156149.715 | 0
173960.1689 | 173960.1689 | 0

## Лист6 (hidden)
1111
0.622
0.797
0.797
0.797
0.813
0.834
0.834
0.834
0.834
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.943
0.943
0.943
0.972
0.972
0.972
0.972
1.037
1.253
1.253
1.253
1.253
1.253
1.253
1.379
1.379
4.217
4.86
5.065
5.112
5.112
5.112
5.748
5.808
5.958
5.958
5.999
6.21
6.233
6.233
6.333
6.38
6.484
6.484
6.484
6.484
6.484
6.484
6.531
6.585
6.709
6.735
6.989
7.496
7.507
7.507
7.95
7.965
8.674
8.674
9.384
9.434
9.727
9.727
9.825
10.851
14.092
15.463
16.647
16.698
17.132
17.716
23.482
25.825
26.194
29.342
29.521
31.666
32.077
36.288
41.4
44
47.371
48.892
48.926
50.866
66.327
80.678
92.368
100.574
108.899
110.173
124.637
126.36
136.882
137.504
139.552
142.258
143.5
144.119
153.17
176.797
177.497
199.425
199.951
292.428
337.548
349.086
358.236
366.276
366.704
441.804
519.015
860.89
893.452
960.951
974.867
1013.375
1273.633
1386.405
1453.989
1622.581
1749.121
1850.474
1856.013
2382.712
2597.212
2598.103
2604.524
2605.369
2609.8
2646.825
2648.672
2656.665
2779.443
2810.287
2913.89
2929.503
3018.71
3156.66
3641.76
5009.26
5533
6257.821
9078.163
32086.75
34619.488
42464.594
116180.036
156149.715
173960.1689