## Отчет 2 квартал 2020 г
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
Заместитель генерального директора – директор филиала
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
С.Р. Агамалиев
[7 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
М. П.
О Т Ч Ё Т |  |  | филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | 2 | квартал | 2020 | г.
за |  | год
| 30.07.2020 г. |  |  | в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике
(дата составления) |  |  |  | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [5 empty] | Постановление ДЭЭТП по Смоленской области от 30.04.2019 г. № 50 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям территориальных сетевых организаций Смоленской области"
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу | [5 empty] | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 35@ от 26.12.2019 г. Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951

## Табл1
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Код ИПР | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения,%2 | Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | Факт |  | Полная стоимость3 | Остаток на начало отчетного года4 | Финансирование в отчетном периоде 2020 / I-II кв.) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Млн. руб., без НДС | Из них за счет:
[9 empty] | План3 | Факт4 |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[7 empty] | 6649.2284 | 4026.9822 | 331.8262 | 274.8834 | 3782.7516 | -56.9427 | -0.021091 | 0 | -56.9221
1 | Модернизация ПС 110 кВ КС-3 №1, КС-3 №2 с монтажом оборудования Автоматизированных систем диспетчерского управления | СМ-1544 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 9.06% | 8.4033 | 7.965 | 0 | 0.32311 | 7.6419 | 0.32311 |  |  | 0.32311 | Досрочное выполнение работ
2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Смоленск-2 - КС-3 №1 - КС-3 №2 - Карьерная совместной подвеской ВОЛС (107,34 км) для организации цифровых каналов связи (Программа АСТУ) | СМ-1545 | 2019-2020 | 2020 |  | 5% | 61.9455 | 58.8482 | 0 | 0 | 58.8482 | 0
3 | Модернизация внешнего ограждения (0,341 км) ПС 110/35/10 кВ Канютино Холм-Жирковского РЭС | СМ-2181 | 2017-2020 | 2020 |  | 4.764% | 2.2932 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0
4 | Модернизация ВЛ 110 кВ Сафоново - Компрессорная в пролете оп.164-164А для Техприсоединения ОГКУ Управление капитального строительства Смоленской обл, договор №41633977 от 24.08.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,300 км) | СМ-2494 | 2020-2020 | 2020 |  | 0% | 0.093453 | 0.093453 | 0 | 0 | 0.093453 | 0
5 | Создание/модернизация системы мониторинга автотранспорта филиала Смоленскэнерго | СМ-2572 | 2019-2019 | 2019 | 2019 | 100% | 9.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1017 ПС 110/35/10 кВ Туманово с монтажом ответвительной арматуры (4 шт) для Техприсоединения ИП Гуменная Л.А, договор №41638150 от 18.06.18 (свыше 670 кВт) | СМ-2575 | 2020-2020 | 2020 |  | 0% | 0.011602 | 0.011602 | 0 | 0 | 0.011602 | 0
7 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Велиж с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | СМ-2611 | 2019-2020 | 2020 |  | 10.63% | 1.6402 | 1.4659 | 0 | 0 | 1.4659 | 0
8 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Демидов с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | СМ-2612 | 2019-2020 | 2020 |  | 10.25% | 1.7006 | 1.5263 | 0 | 0 | 1.5263 | 0
9 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Духовщина с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | СМ-2613 | 2020-2021 | 2021 |  | 0% | 3.9471 | 3.9471 | 0 | 0 | 3.9471 | 0
10 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пречистое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | СМ-2614 | 2020-2021 | 2021 |  | 0% | 3.9471 | 3.9471 | 0 | 0 | 3.9471 | 0
11 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв. №320313119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт.) | СМ-2681 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 1.336% | 7.0824 | 7.073 | 0 | 0.08519 | 6.9878 | 0.08519 |  |  | 0.08519 | Досрочное выполнение работ
12 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв. №320207719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт.) | СМ-2686 | 2019-2020 | 2020 |  | 0.1755% | 7.0824 | 7.0745 | 0 | 0.004465 | 7.07 | 0.004465 |  |  | 0.004465 | Досрочное выполнение работ
13 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв. №327175319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2701 | 2019-2020 | 2020 |  | 0.7277% | 1.1919 | 1.1832 | 0 | 0 | 1.1832 | 0
14 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Заводская (инв. №326817319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.) | СМ-2705 | 2019-2020 | 2020 |  | 0.1073% | 2.3942 | 2.3932 | 0.16896 | 0.001597 | 2.3916 | -0.16736 |  |  | -0.16736 | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядной организацией (КЗ)
15 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв. №320915719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | СМ-2709 | 2019-2020 | 2020 |  | 0.6465% | 2.2104 | 2.2006 | 0 | 0.004465 | 2.1961 | 0.004465 |  |  | 0.004465 | Досрочное выполнение работ
16 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Синьково (инв. №326830519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт.) | СМ-2719 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 1.674% | 4.7216 | 4.7149 | 0 | 0.072304 | 4.6426 | 0.072304 |  |  | 0.072304 | Досрочное выполнение работ
17 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор с монтажом оборудования систем телемеханики | СМ-2779 | 2019-2020 | 2020 |  | 2.103% | 3.8933 | 3.8114 | 0 | 0 | 3.8114 | 0
18 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем телемеханики | СМ-2780 | 2019-2020 | 2020 |  | 2.103% | 3.8933 | 3.8114 | 0 | 0 | 3.8114 | 0
19 | Модернизация ПС 35/6 кВ Колодня с монтажом оборудования систем телемеханики | СМ-2781 | 2019-2020 | 2020 |  | 2.103% | 3.8933 | 3.8114 | 0 | 0 | 3.8114 | 0
20 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Бор с монтажом оборудования систем телемеханики | СМ-2782 | 2019-2020 | 2020 |  | 2.103% | 3.8933 | 3.8114 | 0 | 0 | 3.8114 | 0
21 | Модернизация ВЛ 35 кВ Каспля-Аполье-Мазальцево-Печерск-Северная-Колодня-Синьково-Кардымово совместным подвесом ВОЛС (114,0 км) для организации цифровых каналов связи | СМ-2783 | 2020-2021 | 2021 |  | 0% | 74.2487 | 74.2487 | 0 | 0 | 74.2487 | 0
22 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор с монтажом оборудования систем передачи для организации цифровых каналов связи | СМ-2793 | 2020-2021 | 2021 |  | 0% | 5.516 | 5.516 | 0 | 0 | 5.516 | 0
23 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем передачи для организации цифровых каналов связи | СМ-2794 | 2020-2021 | 2021 |  | 0% | 5.516 | 5.516 | 0 | 0 | 5.516 | 0
24 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем передачи для организации цифровых каналов связи | СМ-2795 | 2020-2021 | 2021 |  | 0% | 5.516 | 5.516 | 0 | 0 | 5.516 | 0
25 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Бор с монтажом оборудования систем передачи для организации цифровых каналов связи | СМ-2796 | 2020-2021 | 2021 |  | 0% | 5.516 | 5.516 | 0 | 0 | 5.516 | 0
26 | Модернизация ПС 110/10 кВ КС-3 №2 с установкой регистратора аварийных событий (ССПИ) | СМ-2818 | 2020-2020 | 2020 |  | 3.605% | 1.4618 | 1.4618 | 0.073784 | 0.052693 | 1.4091 | -0.021091 | -0.021091
27 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кайдаково с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных защит (5 шт) | СМ-1630 | 2020-2020 | 2020 |  | 0.9624% | 1.7694 | 1.7694 | 0 | 0.017028 | 1.7523 | 0.017028 |  |  | 0.017028 | Досрочное выполнение работ
28 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой дополнительной линейной ячейки 10 кВ (1 шт) №1017 с трансформаторами тока для Техприсоединения ООО Лава, договор №41518866 от 03.10.17 (свыше 670 кВт) | СМ-2373 | 2018-2020 | 2020 | 2020 | 92.59% | 1.0434 | 1.0056 | 0 | 0.92831 | 0.077316 | 0.92831 |  |  | 0.92831 | Переходящий объект,задержка поставки оборудования
29 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 0,4 кВ Смоленскэнерго филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПВ - 22 шт, 3-ф ПКВ - 214 шт, шкафы АСУЭ - 155 шт, автоматизация точек - 236 шт) | СМ-2514 | 2019-2019 | 2019 | 2019 | 100% | 22.3381 | 0 | 0 | 18.7542 | 0 | 18.7542 |  |  | 18.7542 | Оплата КЗ,переходящий объект
30 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм-Жирки с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (17 шт) и микропроцессорных защит (13 шт) | СМ-2552 | 2020-2020 | 2020 |  | 0.5333% | 3.2162 | 3.2162 | 0 | 0.017153 | 3.199 | 0.017153 |  |  | 0.017153 | Досрочное выполнение работ
31 | Модернизация ПС 35/10 кВ Белый Холм с установкой защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (16 шт) | СМ-2553 | 2020-2020 | 2020 |  | 1.359% | 1.2988 | 1.2988 | 0 | 0.017656 | 1.2811 | 0.017656 |  |  | 0.017656 | Досрочное выполнение работ
32 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Аполье (инв. №320304019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (5 шт.) | СМ-2683 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 75.76% | 7.2755 | 7.2661 | 0 | 5.5024 | 1.7637 | 5.5024 |  |  | 5.5024 | Досрочное выполнение работ
33 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тычинино (инв. №326816619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | СМ-2685 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 1.825% | 7.2957 | 7.2895 | 0 | 0.12693 | 7.1625 | 0.12693 |  |  | 0.12693 | Досрочное выполнение работ
34 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320788219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | СМ-2687 | 2019-2020 | 2020 |  | 1.111% | 8.894 | 8.8932 | 0 | 0.097933 | 8.7952 | 0.097933 |  |  | 0.097933 | Досрочное выполнение работ
35 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Аполье (инв. №320961119) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2688 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.241 | 1.24 | 0 | 1.2698 | 0 | 1.2698 |  |  | 1.2698 | Досрочное выполнение работ
36 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320521219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.), разъединителей с моторным приводом (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2689 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 2.629% | 8.3512 | 8.3504 | 0 | 0.21875 | 8.1317 | 0.21875 |  |  | 0.21875 | Досрочное выполнение работ
37 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная (инв. №320784319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2690 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.241 | 1.24 | 0 | 1.244 | 0 | 1.244 |  |  | 1.244 | Досрочное выполнение работ
38 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320565719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | СМ-2691 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 41.19% | 7.2957 | 7.289 | 0 | 2.9982 | 4.2908 | 2.9982 |  |  | 2.9982 | Досрочное выполнение работ
39 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. №326921119) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2692 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.241 | 1.24 | 0 | 1.2663 | 0 | 1.2663 |  |  | 1.2663 | Досрочное выполнение работ
40 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Жуковская (инв. №326862919) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2693 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.241 | 1.2401 | 0 | 1.2632 | 0 | 1.2632 |  |  | 1.2632 | Досрочное выполнение работ
41 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320537219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (2 шт.) | СМ-2694 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 4.361% | 7.3064 | 7.3001 | 0 | 0.31243 | 6.9877 | 0.31243 |  |  | 0.31243 | Досрочное выполнение работ
42 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320881719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2695 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 48.57% | 6.0731 | 6.0668 | 0 | 2.9434 | 3.1234 | 2.9434 |  |  | 2.9434 | Досрочное выполнение работ
43 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320614319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2696 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 3.091% | 6.0731 | 6.0669 | 0 | 0.18148 | 5.8854 | 0.18148 |  |  | 0.18148 | Досрочное выполнение работ
44 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320975519) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2699 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.241 | 1.2401 | 0 | 1.2659 | 0 | 1.2659 |  |  | 1.2659 | Досрочное выполнение работ
45 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320609319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2700 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.241 | 1.2402 | 0 | 1.2621 | 0 | 1.2621 |  |  | 1.2621 | Досрочное выполнение работ
46 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Герчики (инв. №320595619) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2702 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.2304 | 1.2207 | 0 | 1.2645 | 0 | 1.2645 |  |  | 1.2645 | Досрочное выполнение работ
47 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. №320457119) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2703 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.2304 | 1.2207 | 0 | 1.2603 | 0 | 1.2603 |  |  | 1.2603 | Досрочное выполнение работ
48 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320610419) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.) | СМ-2707 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 99.62% | 2.4714 | 2.4706 | 0 | 2.4613 | 0.00932 | 2.4613 |  |  | 2.4613 | Досрочное выполнение работ
49 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. №320331819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2714 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 4.093% | 6.0836 | 6.0785 | 0 | 0.24394 | 5.8346 | 0.24394 |  |  | 0.24394 | Досрочное выполнение работ
50 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. №327004619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | СМ-2715 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 2.4403 | 2.4394 | 0 | 2.6108 | 0 | 2.6108 |  |  | 2.6108 | Досрочное выполнение работ
51 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2302 ПС 110/35/6кВ Южная (инв. №373060619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт.) | СМ-2716 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 50.74% | 4.8504 | 4.8438 | 0 | 2.4545 | 2.3892 | 2.4545 |  |  | 2.4545 | Досрочное выполнение работ
52 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Жуковская (инв. №326959919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт.) | СМ-2728 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 58.4% | 4.8504 | 4.8444 | 0 | 2.8266 | 2.0178 | 2.8266 |  |  | 2.8266 | Досрочное выполнение работ
53 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Мерлино (инв. №326931819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | СМ-2731 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 2.4403 | 2.4394 | 0 | 2.7112 | 0 | 2.7112 |  |  | 2.7112 | Досрочное выполнение работ
54 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв. №320455519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2736 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 48.12% | 5.9261 | 5.9253 | 0 | 2.8509 | 3.0743 | 2.8509 |  |  | 2.8509 | Досрочное выполнение работ
55 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Мазальцево (инв. №320300119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт.) | СМ-2740 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 4.6929 | 4.692 | 0 | 5.0419 | 0 | 5.0419 |  |  | 5.0419 | Досрочное выполнение работ
56 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 110/35/6 кВ Пронино (инв. №320899119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2741 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 34.54% | 3.6719 | 3.6654 | 0 | 1.2616 | 2.4038 | 1.2616 |  |  | 1.2616 | Досрочное выполнение работ
57 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Козино (инв. №320757619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.), разъединителя с моторным приводом (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.), монтажом ИКЗ (1 шт.) | СМ-2745 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 73.72% | 3.6719 | 3.6677 | 0 | 2.7028 | 0.96491 | 2.7028 |  |  | 2.7028 | Досрочное выполнение работ
58 | Модернизация внешнего ограждения (0,07 км) здания Смоленского РЭС | СМ-2829 | 2020-2020 | 2020 |  | 1.477% | 0.7117 | 0.7117 | 0 | 0.010512 | 0.70119 | 0.010512 |  |  | 0.010512 | Вновь включенный объект
59 | Модернизация внешнего ограждения (0,227 км) здания Рославльского РЭС | СМ-2830 | 2020-2020 | 2020 |  | 1.14% | 1.9157 | 1.9157 | 0 | 0.021837 | 1.8938 | 0.021837 |  |  | 0.021837 | Вновь включенный объект
60 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 35/6 Печерск (инв. №327022419) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт), монтажом ИКЗ (1 шт) | СМ-2682 | 2019-2019 | 2019 |  | 100% | 4.7815 | 0 | 0 | 5.5998 | 0 | 5.5998 |  |  | 5.5998 | Оплата КЗ,переходящий объект
61 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №326964919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (6 шт) | СМ-2684 | 2019-2019 | 2019 |  | 100% | 5.8718 | 0 | 0 | 0.42656 | 0 | 0.42656 |  |  | 0.42656 | Оплата КЗ,переходящий объект
62 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№323551519) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | СМ-2698 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.1325% | 1.2442 | 1.2433 | 0 | 0.000799 | 1.2425 | 0.000799 |  |  | 0.000799 | Досрочное выполнение работ
63 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная (инв. №320468319) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.) | СМ-2704 | 2019-2019 | 2019 |  | 100% | 1.7728 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0.18147 |  |  | 0.18147 | Оплата КЗ,переходящий объект
64 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск (инв. №320456219) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт.) и монтажом ИКЗ (2 шт.) | СМ-2706 | 2019-2019 | 2019 |  | 100% | 1.7707 | 0 | 0 | 0.18147 | 0 | 0.18147 |  |  | 0.18147 | Оплата КЗ,переходящий объект
65 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв.№320587419) с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (3 шт) и монтажом ИКЗ (3 шт) | СМ-2708 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.3053% | 3.6251 | 3.6164 | 0 | 0.002395 | 3.614 | 0.002395 |  |  | 0.002395 | Досрочное выполнение работ
66 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Герчики (инв. №320770819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | СМ-2710 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.1091% | 2.4152 | 2.4141 | 0 | 0.001597 | 2.4125 | 0.001597 |  |  | 0.001597 | Досрочное выполнение работ
67 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. №320601519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | СМ-2711 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.1214% | 2.5394 | 2.5386 | 0 | 0.002232 | 2.5364 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
68 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Жуковская (инв.№320289219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2712 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.3629% | 2.5411 | 2.5341 | 0 | 0.002232 | 2.5319 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
69 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. №320871019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2713 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.2738% | 4.5344 | 4.5265 | 0 | 0.004464 | 4.522 | 0.004464 |  |  | 0.004464 | Досрочное выполнение работ
70 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6кВ Южная (инв.№326863619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2717 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.2254% | 4.5313 | 4.5255 | 0 | 0.004464 | 4.5211 | 0.004464 |  |  | 0.004464 | Досрочное выполнение работ
71 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Каспля(инв.№320555019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2718 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 3.307% | 2.5408 | 2.5399 | 0 | 0.083166 | 2.4568 | 0.083166 |  |  | 0.083166 | Досрочное выполнение работ
72 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№323550819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2720 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.343% | 2.5411 | 2.5346 | 0 | 0.002232 | 2.5324 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
73 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№326945319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2721 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.2415% | 4.5339 | 4.5274 | 0 | 0.004464 | 4.523 | 0.004464 |  |  | 0.004464 | Досрочное выполнение работ
74 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№320460519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | СМ-2722 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.2365% | 4.3528 | 4.3463 | 0 | 0.003809 | 4.3425 | 0.003809 |  |  | 0.003809 | Досрочное выполнение работ
75 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№320914119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2723 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.343% | 2.541 | 2.5346 | 0 | 0.002232 | 2.5323 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
76 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв.№320600819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (3 шт) | СМ-2724 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.2016% | 4.3004 | 4.2955 | 0 | 0.003809 | 4.2917 | 0.003809 |  |  | 0.003809 | Досрочное выполнение работ
77 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №320294219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт.) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт.) | СМ-2725 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.1207% | 2.5395 | 2.5387 | 0 | 0.002232 | 2.5364 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
78 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв.№326819819) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2726 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.289% | 2.541 | 2.5359 | 0 | 0.002232 | 2.5336 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
79 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Каспля (инв.№320831519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2727 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.2425% | 4.5344 | 4.5279 | 0 | 0.004464 | 4.5234 | 0.004464 |  |  | 0.004464 | Досрочное выполнение работ
80 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Жуковская (инв.№320810519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2729 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.3389% | 2.5411 | 2.5347 | 0 | 0.002232 | 2.5325 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
81 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Кощино (инв.№320880119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2730 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.1213% | 2.5408 | 2.5399 | 0 | 0.002232 | 2.5377 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
82 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№320620019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2732 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.1262% | 2.5394 | 2.5384 | 0 | 0.002232 | 2.5362 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
83 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№326940719) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2733 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.1213% | 2.5408 | 2.5399 | 0 | 0.002232 | 2.5377 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
84 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320929219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | СМ-2734 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.3211% | 4.7692 | 4.7584 | 0 | 0.004464 | 4.7539 | 0.004464 |  |  | 0.004464 | Досрочное выполнение работ
85 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320299919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | СМ-2735 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 2.734% | 4.0195 | 4.0188 | 0 | 0.10929 | 3.9096 | 0.10929 |  |  | 0.10929 | Досрочное выполнение работ
86 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№323556119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2737 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.1229% | 2.5087 | 2.5078 | 0 | 0.002232 | 2.5056 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
87 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10кВ Каспля (инв.№320990119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | СМ-2738 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.2023% | 4.0261 | 4.021 | 0 | 0.003031 | 4.018 | 0.003031 |  |  | 0.003031 | Досрочное выполнение работ
88 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Колодня (инв.№320321119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2739 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.289% | 2.541 | 2.5359 | 0 | 0.002232 | 2.5337 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
89 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10кВ Ольша (инв.№326823019) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2742 | 2019-2021 | 2021 | 2020 | 3.383% | 2.5411 | 2.5352 | 0 | 0.080153 | 2.4551 | 0.080153 |  |  | 0.080153 | Досрочное выполнение работ
90 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. №320944919) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (2 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | СМ-2743 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.161% | 7.0583 | 7.0523 | 0 | 0.005405 | 7.0469 | 0.005405 |  |  | 0.005405 | Досрочное выполнение работ
91 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лубня (инв.№320307219) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт), разъединителя с моторным приводом (1 шт), монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | СМ-2744 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.2216% | 4.0565 | 4.0506 | 0 | 0.003031 | 4.0475 | 0.003031 |  |  | 0.003031 | Досрочное выполнение работ
92 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Трудилово (инв.№320452319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | СМ-2746 | 2019-2021 | 2021 |  | 0.343% | 2.5411 | 2.5346 | 0 | 0.002232 | 2.5324 | 0.002232 |  |  | 0.002232 | Досрочное выполнение работ
93 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с заменой трансформаторов тока в яч.1003 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт) | СМ-2838 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 12.36% | 0.037648 | 0.037648 | 0 | 0.004653 | 0.032995 | 0.004653 |  |  | 0.004653 | Выполнение работ в рамках заявки на технологическое присоединение (в плане отсутствовал)
94 | Технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт ТПиР | СМ-1941 | 2015-2024 | 2024 |  | 62.83% | 573.0798 | 245.9351 | 61.6037 | 32.9452 | 212.9899 | -28.6585 |  |  | -28.6585 | Изменение структуры заявок на ТП и их количества относительно плановых значений
95 | Технологическое присоединение потребителей мощностью от 15 до 150 кВт ТПиР | СМ-1943 | 2015-2024 | 2024 |  | 65.57% | 179.1766 | 77.624 | 10.4994 | 15.9379 | 61.6861 | 5.4386 |  |  | 5.4386 | Изменение структуры заявок на ТП и их количества относительно плановых значений
96 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016 - 560 га; 2017 - 669,71 га; 2018 - 817,05 га; 2019 - 231,07 га; 2020 - 501,54 га; 2021 - 268,93 га) | СМ-1967 | 2016-2021 | 2021 |  | 79.59% | 485.9963 | 108.9323 | 10.203 | 9.7181 | 99.2142 | -0.48484 |  |  | -0.48484 | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядной организацией (КЗ)
97 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (2-этап; трансформаторная мощность 16 МВА) | СМ-2330 | 2019-2020 | 2020 |  | 12.24% | 56.6112 | 49.7429 | 3.7468 | 0.059071 | 49.6838 | -3.6877 |  |  | -3.6877 | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядной организацией (КЗ)
98 | Реконструкция центра управления сетями филиала Смоленскэнерго | СМ-2559 | 2019-2022 | 2022 |  | 11.49% | 442.1811 | 392.9059 | 0 | 1.5309 | 391.375 | 1.5309 |  |  | 1.5309 | Досрочное выполнение работ
99 | Организация системы цифровой радиосвязи филиала Смоленскэнерго | СМ-2569 | 2019-2020 | 2020 |  | 4.354% | 42.4541 | 41.9299 | 0.57069 | 1.324 | 40.6059 | 0.75335 |  |  | 0.75335 | Досрочное выполнение работ
100 | НИР "Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ" | СМ-2599 | 2019-2021 | 2021 |  | 24% | 0.41712 | 0.31701 | 0.16017 | 0 | 0.31701 | -0.16017 |  |  | -0.16017 | Позднее предоставление актов выполненных работ подрядной организацией
101 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ПУ: 2020 - 248 шт; 2021 - 1389 шт; 2022 - 3139 шт; 2023 - 3442 шт; 2024 - 3984 шт) | СМ-2810 | 2020-2024 | 2024 |  | 0% | 256.6701 | 256.6701 | 0 | 0 | 256.6701 | 0
102 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ПУ: 2020 - 86 шт; 2021 - 380 шт) | СМ-2812 | 2020-2021 | 2021 |  | 0% | 5.7816 | 5.7816 | 0 | 0 | 5.7816 | 0
103 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ПУ: 2020 - 205 шт; 2021 - 201 шт; 2022 - 51 шт; 2023 - 12 шт; 2024 - 22 шт) | СМ-2813 | 2020-2024 | 2024 |  | 0% | 10.6581 | 10.6581 | 0 | 0 | 10.6581 | 0
104 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2020 - 13 шт; 2021 - 13 шт) | СМ-2814 | 2020-2021 | 2021 |  | 0% | 0.87589 | 0.87589 | 0 | 0 | 0.87589 | 0
105 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ПУ: 2020 - 285 шт; 2021 - 39 шт; 2022 - 651 шт; 2023 - 690 шт; 2024 - 742 шт) | СМ-2815 | 2020-2024 | 2024 |  | 0% | 57.6585 | 57.6585 | 0.38548 | 0 | 57.6585 | -0.38548 |  |  | -0.38548 | Несвоевременное проведение торгово-закупочных процедур.
106 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2020 - 92 шт) | СМ-2816 | 2020-2020 | 2020 |  | 0% | 14.1995 | 14.1995 | 5.2234 | 0 | 14.1995 | -5.2234 |  |  | -5.2234 | Несвоевременное проведение торгово-закупочных процедур.
107 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ПУ: 2020 - 4216 шт; 2021 - 3158 шт; 2022 - 735 шт; 2023 - 805 шт; 2024 - 915 шт) | СМ-2819 | 2020-2024 | 2024 |  | 0% | 122.1108 | 122.1108 | 0 | 0 | 122.1108 | 0
108 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Автоматический регистратор температуры вспышки-1 шт, Аквадистиллятор-2 шт, Анализатор ВЧ связи-2 шт, Анализатор загрязнения жидкости-4 шт, Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле-10 шт, Аппарат испытания диэлектриков-6 шт, Аппарат испытания трансформаторного масла -5 шт и др.) | СМ-1964 | 2016-2021 | 2021 |  | 71.92% | 93.1837 | 26.3012 | 0 | 0.1326 | 26.1686 | 0.1326 |  |  | 0.1326 | Оплата КЗ,переходящий объект
109 | Реконструкция инженерных сетей зданий Тёмкинского РЭС | СМ-2571 | 2013-2019 | 2019 | 2019 | 100% | 2.807 | 0 | 0 | 2.7709 | 0 | 2.7709 |  |  | 2.7709 | Оплата КЗ,переходящий объект
110 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (3-этап; вторичные цепи, телемеханизация, связь) | СМ-2850 | 2020-2020 | 2020 |  | 3.505% | 10.9736 | 10.9736 | 0 | 0.38463 | 10.589 | 0.38463 |  |  | 0.38463 | Выделение 3-го этапа из строки Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (2-этап; трансформаторная мощность 16 МВА) - заявлено в текущую корректировку ИПР
111 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-036 ф.309 РП-003 ф.19 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Жилищный фонд, договор №41931947 от 13.01.20; протяженность 0,28 км) | СМ-2856 | 2020-2020 | 2020 |  | 1.837% | 0.12083 | 0.12083 | 0 | 0.002219 | 0.11861 | 0.002219 |  |  | 0.002219 | Выполнение работ по заявкам снятия ограничений в пользовании земельным участком (в плане отсутствовал)
112 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-026 ф.905 РП-09 ф.06 ф.11 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Высота, договор №41945367 от 17.02.20; протяженность 0,09 км) | СМ-2879 | 2020-2020 | 2020 |  | 11.21% | 0.12083 | 0.12083 | 0 | 0.013545 | 0.10728 | 0.013545 |  |  | 0.013545 | Выполнение работ по заявкам снятия ограничений в пользовании земельным участком (в плане отсутствовал)
113 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока | СМ-1532 | 2018-2020 | 2020 |  | 2.02% | 18.0228 | 17.6587 | 0 | 0 | 17.6587 | 0
114 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ельня с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | СМ-1535 | 2020-2021 | 2021 |  | 0% | 10.3347 | 10.3347 | 0 | 0 | 10.3347 | 0
115 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | СМ-1536 | 2020-2021 | 2021 |  | 0% | 7.7238 | 7.7238 | 0 | 0 | 7.7238 | 0
116 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Сафоново с заменой элементов дифференциально-фазной защиты ВЛ 110 кВ Сафоново - Светлая для Техприсоединения ОГКУ Управление капитального строительства Смоленской обл, договор №41633977 от 24.08.18 (свыше 670 кВт) | СМ-2493 | 2020-2020 | 2020 |  | 0% | 0.16852 | 0.16852 | 0 | 0 | 0.16852 | 0
117 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Россия с заменой выключателя, трансформаторов тока, устройств РЗА, преобразователей АСДТУ в яч.1012, 1008 РУ-10 кВ для Техприсоединения ФГКУ комбината Прожектор Управления федерального агенства по государственным резервам по ЦФО, договор №41725579 от 08.11.18 (свыше 670 кВт) | СМ-2524 | 2020-2020 | 2020 |  | 0% | 0.88035 | 0.88035 | 0 | 0 | 0.88035 | 0
118 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Синьково с заменой МВ на ВВ 6 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт) | СМ-2763 | 2020-2020 | 2020 |  | 7.152% | 0.64935 | 0.64935 | 0.046202 | 0.046438 | 0.60291 | 0.000236
119 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой устройств РЗА на микропроцессорные в ячейках №01, 12 (2 шт) | СМ-2776 | 2020-2020 | 2020 |  | 12.53% | 0.32955 | 0.32955 | 0.041078 | 0.041286 | 0.28826 | 0.000208
120 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с заменой МВ-10 кВ на вакуумные и трансформаторов тока в ячейке №632 для Техприсоединения ОАО Промтехмонтаж, договор №41657769 от 26.06.18 (свыше 670 кВт) | СМ-2451 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 26.51% | 0.88074 | 0.88074 | 0 | 0.23351 | 0 | 0.23351 |  |  | 0.23351 | Досрочное выполнение работ
121 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сверчково с заменой трансформаторов тока яч.1005 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (свыше 670 кВт) | СМ-2530 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.13505 | 0.11132 | 0 | 0.14278 | 0 | 0.14278 |  |  | 0.14278 | Досрочное выполнение работ
122 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Панская с заменой трансформаторов тока яч.1001 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Славянский продукт, договор №41799932 от 21.05.19 (до 670 кВт) | СМ-2750 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.086274 | 0.086274 | 0 | 0.10208 | 0 | 0.10208 |  |  | 0.10208 | Выполнение работ в рамках заявки на технологическое присоединение (в плане отсутствовал)
123 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Колодня с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 6 кВ №02,08 (2 шт) | СМ-2757 | 2020-2021 | 2021 |  | 11.52% | 0.35832 | 0.35832 | 0 | 0.041287 | 0.31703 | 0.041287 |  |  | 0.041287 | Досрочное выполнение работ
124 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №09 (1 шт) | СМ-2758 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 40.18% | 1.3886 | 0.87326 | 0 | 0.042532 | 0.83073 | 0.042532 |  |  | 0.042532 | Досрочное выполнение работ
125 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Гнездово с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 6 кВ №01,04,07 (3 шт) | СМ-2759 | 2020-2021 | 2021 |  | 12.04% | 0.51455 | 0.51455 | 0 | 0.061943 | 0.45261 | 0.061943 |  |  | 0.061943 | Досрочное выполнение работ
126 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Одинцово с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 10 кВ №03,04,05,06,07,09 (6 шт) | СМ-2760 | 2020-2021 | 2021 |  | 11.55% | 1.0728 | 1.0728 | 0 | 0.12387 | 0.94897 | 0.12387 |  |  | 0.12387 | Досрочное выполнение работ
127 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Северная с заменой МВ на ВВ 6 кВ в ячейке №02 (1 шт) | СМ-2761 | 2020-2021 | 2021 |  | 5.094% | 0.50642 | 0.50642 | 0 | 0.025795 | 0.48062 | 0.025795 |  |  | 0.025795 | Досрочное выполнение работ
128 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тычинино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №02 (1 шт) | СМ-2764 | 2020-2021 | 2021 |  | 6.857% | 0.67725 | 0.67725 | 0 | 0.046438 | 0.63082 | 0.046438 |  |  | 0.046438 | Досрочное выполнение работ
129 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мазальцево с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №11 (1 шт) | СМ-2765 | 2020-2021 | 2021 |  | 6.857% | 0.67725 | 0.67725 | 0 | 0.046438 | 0.63082 | 0.046438 |  |  | 0.046438 | Досрочное выполнение работ
130 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Герчики с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт) | СМ-2766 | 2020-2021 | 2021 |  | 6.577% | 0.70604 | 0.70604 | 0 | 0.046438 | 0.65961 | 0.046438 |  |  | 0.046438 | Досрочное выполнение работ
131 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Верховье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №07 (1 шт) | СМ-2767 | 2020-2021 | 2021 |  | 6.577% | 0.70604 | 0.70604 | 0 | 0.046438 | 0.65961 | 0.046438 |  |  | 0.046438 | Досрочное выполнение работ
132 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Аполье с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №05 (1 шт) | СМ-2768 | 2020-2021 | 2021 |  | 6.303% | 0.73677 | 0.73677 | 0 | 0.046438 | 0.69033 | 0.046438 |  |  | 0.046438 | Досрочное выполнение работ
133 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Южная с заменой МВ на ВВ 6 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №02, 19 (2 шт) | СМ-2769 | 2020-2021 | 2021 |  | 6.857% | 1.3545 | 1.3545 | 0 | 0.092876 | 1.2616 | 0.092876 |  |  | 0.092876 | Досрочное выполнение работ
134 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Мерлино с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №02 (1 шт) | СМ-2771 | 2020-2021 | 2021 |  | 6.577% | 0.70604 | 0.70604 | 0 | 0.046438 | 0.65961 | 0.046438 |  |  | 0.046438 | Досрочное выполнение работ
135 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой устройств РЗА на микропроцессорные в ячейках №01, 06, 08 (3 шт) | СМ-2772 | 2022-2022 | 2022 |  | 11.55% | 0.53642 | 0.53642 | 0 | 0.061943 | 0.47448 | 0.061943 |  |  | 0.061943 | Досрочное выполнение работ
136 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ольша с заменой МВ на ВВ 10 кВ в ячейках №01,04 (2 шт) | СМ-2773 | 2020-2021 | 2021 |  | 4.886% | 1.0559 | 1.0559 | 0 | 0.051588 | 1.0043 | 0.051588 |  |  | 0.051588 | Досрочное выполнение работ
137 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №05,08 (2 шт) | СМ-2774 | 2020-2021 | 2021 |  | 6.847% | 1.3565 | 1.3565 | 0 | 0.092876 | 1.2637 | 0.092876 |  |  | 0.092876 | Досрочное выполнение работ
138 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой МВ на ВВ 10 кВ (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,09 (2 шт) | СМ-2775 | 2020-2021 | 2021 |  | 6.294% | 1.4757 | 1.4757 | 0 | 0.092876 | 1.3829 | 0.092876 |  |  | 0.092876 | Досрочное выполнение работ
139 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Катынь-1 с заменой МВ на ВВ 10 кВ (3 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,03,10 (3 шт) | СМ-2777 | 2020-2021 | 2021 |  | 6.573% | 2.1203 | 2.1203 | 0 | 0.13937 | 1.9809 | 0.13937 |  |  | 0.13937 | Досрочное выполнение работ
140 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лубня с заменой МВ на ВВ 10 кВ (4 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках №01,03,06,10 (4 шт) | СМ-2778 | 2020-2021 | 2021 |  | 6.575% | 2.8263 | 2.8263 | 0 | 0.18582 | 2.6405 | 0.18582 |  |  | 0.18582 | Досрочное выполнение работ
141 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №04, 05 ЗТП 16-13 Школа ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Ершичи с заменой опор (18 шт) и неизолированного провода на СИП (предписание РУТН-Центра от 25.12.19 №АП-Ц-202/19-КПП; протяженность 0,56 км) | СМ-2845 | 2020-2020 | 2020 |  | 1.82% | 0.41547 | 0.41547 | 0 | 0.007563 | 0.40791 | 0.007563 |  |  | 0.007563 | Вновь включенный объект. Выполнение предписаний контрольных и надзорных органов
142 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-297 ф.02 ПС 35/6кВ Красный Бор с заменой опор (9 шт) и провода (протяженность по трассе 0,270 км) | СМ-2854 | 2020-2020 | 2020 |  | 100% | 0.34062 | 0.34062 | 0 | 0.34062 | 0 | 0.34062 |  |  | 0.34062 | Вновь включенный объект
143 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой кабеля (протяжённость 0,28 км в том числе ГНБ - 0,05 км) | СМ-2839 | 2020-2021 | 2021 |  | 0.7676% | 1.2282 | 1.2282 | 0 | 0.009427 | 1.2187 | 0.009427 |  |  | 0.009427 | Вновь включенный объект
144 | Техперевооружение участка №3 (ГКТП-17 - ЗТП-37) КЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/35/6 кВ Рославль с заменой кабеля (протяжённость 0,205км в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | СМ-2841 | 2020-2021 | 2021 |  | 2.059% | 1.4349 | 1.4349 | 0 | 0.029545 | 1.4053 | 0.029545 |  |  | 0.029545 | Вновь включенный объект
145 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой кабеля (протяжённость 0,3 км) | СМ-2842 | 2020-2021 | 2021 |  | 3.173% | 0.73022 | 0.73022 | 0 | 0.023172 | 0.70705 | 0.023172 |  |  | 0.023172 | Вновь включенный объект
146 | Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка ВЛ 35 кВ Десногорск - Коски (Вынос э/сетей с территории школы по предписанию РУТН Центра №АП-Ц-027/16 ЦП СМ от 27.01.2016; протяженность 0,381 км) | СМ-1863 | 2017-2020 | 2020 |  | 10.66% | 4.7073 | 4.2053 | 0 | 0 | 4.2053 | 0
147 | Технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт НСиР | СМ-1942 | 2015-2025 | 2025 |  | 42.52% | 2612.6704 | 1557.8907 | 132.5356 | 56.0571 | 1501.8336 | -76.4785 |  |  | -76.4785 | Изменение структуры заявок на ТП и их количества относительно плановых значений
148 | Технологическое присоединение потребителей мощностью от 15 до 150 кВт НСиР | СМ-1944 | 2015-2024 | 2024 |  | 59.54% | 1076.8524 | 500 | 106.5679 | 64.2719 | 435.7281 | -42.296 |  |  | -42.296 | Изменение структуры заявок на ТП и их количества относительно плановых значений
149 | Строительство участка КВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 110/35/10 Россия до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ФГКУ комбината Прожектор Управления федерального агенства по государственным резервам по Центральному федеральному округу, договор №41725579 от 08.11.18 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | СМ-2522 | 2020-2020 | 2020 |  | 0% | 2.1414 | 2.1414 | 0 | 0 | 2.1414 | 0
150 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1012 ПС 110/35/10 Россия до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФГКУ комбината Прожектор Управления федерального агенства по государственным резервам по Центральному федеральному округу, договор №41725579 от 08.11.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,25 км) | СМ-2523 | 2020-2020 | 2020 |  | 0% | 2.081 | 2.081 | 0 | 0 | 2.081 | 0
151 | Строительство ответвления оп.87 ВЛ 10 кВ ф.1017 ПС 110/35/10 кВ Туманово до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ИП Гуменная Л.А, договор №41638150 от 18.06.18 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | СМ-2576 | 2020-2020 | 2020 |  | 0% | 0.17852 | 0.17852 | 0 | 0 | 0.17852 | 0
152 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ПС 110/10 кВ Стабна с трансформаторами 2х25 МВА и заходами 2-х цепной ВЛ 110 кВ (0,5 км) (трансформаторная мощность 50,0 МВА) | СМ-2797 | 2020-2020 | 2020 |  | 0% | 19.5362 | 19.5362 | 0 | 0 | 19.5362 | 0
153 | Строительство участка оп.8 ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Сверчково до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (2 шт) для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт; протяженность 0,670 км) | СМ-2531 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 31.29% | 1.2451 | 1.1956 | 0 | 0.34004 | 0.85555 | 0.34004 |  |  | 0.34004 | Досрочное выполнение работ
154 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Сверчково для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | СМ-2533 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.84956 | 0.63663 | 0 | 1.2742 | 0 | 1.2742 |  |  | 1.2742 | Досрочное выполнение работ
155 | Строительство 2-цепной ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Сверчково до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Шелл Нефть, договор №41750393 от 28.12.18 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | СМ-2534 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.015011 | 0.005134 | 0 | 0.050551 | 0 | 0.050551 |  |  | 0.050551 | Досрочное выполнение работ
156 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.3007, 1201 ПС 110/35/6 кВ Южная с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ИП Галкин Д.Ф, договор 41794446 от 22.05.19 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | СМ-2752 | 2019-2020 | 2020 |  | 84.89% | 5.6745 | 1.1166 | 0 | 0.25941 | 0.85721 | 0.25941 |  |  | 0.25941 | Проценты по кредитам
157 | Строительство участка оп.6-1 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) и монтажем ответвительной арматуры для Техприсоединения ЗАО Тропарево, договор №41724809 от 05.06.19 (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | СМ-2754 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.19095 | 0.19095 | 0 | 0.19299 | 0 | 0.19299 |  |  | 0.19299 | Выполнение работ в рамках заявки на технологическое присоединение (в плане отсутствовал)
158 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя с монтажом разъединителя (1 шт) и ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Промстройактив, договор №41850293 от 26.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | СМ-2804 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.17695 | 0 | 0 | 0.20658 | 0 | 0.20658 |  |  | 0.20658 | Оплата КЗ+накладные расходы,переходящий объект
159 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Промстройактив, договор №41850293 от 26.08.19 (до 670 кВт; протяженность 0,160 км) | СМ-2806 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 0.069275 | 0 | 0 | 0.079663 | 0 | 0.079663 |  |  | 0.079663 | Оплата КЗ+накладные расходы,переходящий объект
160 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 для Техприсоединения ООО Промстройактив, договор №41850293 от 26.08.19 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | СМ-2807 | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100% | 1.155 | 0 | 0 | 1.3601 | 0 | 1.3601 |  |  | 1.3601 | Оплата КЗ+накладные расходы,переходящий объект
161 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Аполье с установкой разъединителя (2 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Жуковская (протяженность 1,404 км) | СМ-2831 | 2020-2020 | 2020 |  | 0.2915% | 2.5949 | 2.5949 | 0 | 0.007563 | 2.5874 | 0.007563 |  |  | 0.007563 | Досрочное выполнение работ
162 | Строительство КЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с ВЛ 6 кВ ф.2302 РП-023 (протяженность 0,243 км, в том числе ГНБ - 0,036 км) | СМ-2832 | 2020-2020 | 2020 |  | 1.046% | 2.3138 | 2.3138 | 0 | 0.024209 | 2.2896 | 0.024209 |  |  | 0.024209 | Досрочное выполнение работ
163 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.3113 РП-31 ф.12, ф.05 ПС 110/35/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АО Смолстром-Сервис, договор №41897188 от 21.11.19; протяженность 0,32 км) | СМ-2848 | 2020-2020 | 2020 |  | 45.69% | 0.080654 | 0.080654 | 0 | 0.036853 | 0.043801 | 0.036853 |  |  | 0.036853 | Выполнение работ по заявкам снятия ограничений в пользовании земельным участком (в плане отсутствовал)
164 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от ТП-1047 ф.31, ф.36 ПС 110/35/6 кВ Северная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФКП УКС МО РФ, договор №41965676 от 26.03.20 (свыше 670 кВт; протяженность 1,240 км, в том числе ГНБ - 1,200 км) | СМ-2869 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 88.73% | 9.7878 | 9.7878 | 0 | 8.6851 | 1.1027 | 8.6851 |  |  | 8.6851 | Выполнение работ в рамках заявки на технологическое присоединение (в плане отсутствовал)
165 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1093 ф.309 РП 003 ф.19, ф.205 РП 002 ф.13 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Жилищный фонд, договор №41931947 от 13.01.20; протяженность 0,15 км) | СМ-2857 | 2020-2020 | 2020 |  | 0.7043% | 0.1853 | 0.1853 | 0 | 0.001305 | 0.18399 | 0.001305 |  |  | 0.001305 | Выполнение работ по заявкам снятия ограничений в пользовании земельным участком (в плане отсутствовал)
166 | Строительство ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ ф.26 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 до проетируемой ТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | СМ-2834 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 1.692% | 1.4175 | 1.4175 | 0 | 0.023985 | 1.3935 | 0.023985 |  |  | 0.023985 | Выполнение работ в рамках заявки на технологическое присоединение (в плане отсутствовал)
167 | Строительство ответвления оп.К-23 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Шаломино до проетируемой ТП 10/0,4 кВ с монтажом разъединителей (1 шт) и заменой промежуточной опоры К-23 на анкерную для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт; протяженность 0,8 км) | СМ-2835 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 6.556% | 0.69786 | 0.69786 | 0 | 0.045752 | 0.65211 | 0.045752 |  |  | 0.045752 | Выполнение работ в рамках заявки на технологическое присоединение (в плане отсутствовал)
168 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.26 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 для Техприсоединения ООО Смоленскрегионтеплоэнерго, договор №41862621 от 14.01.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | СМ-2837 | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 7.112% | 2.2717 | 2.2717 | 0 | 0.16156 | 2.1102 | 0.16156 |  |  | 0.16156 | Выполнение работ в рамках заявки на технологическое присоединение (в плане отсутствовал)
169 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Сычевский животновод, договор №41944219 от 21.05.20 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | СМ-2876 | 2020-2020 | 2020 |  | 1.613% | 0.13735 | 0.13735 | 0 | 0.002215 | 0.13514 | 0.002215 |  |  | 0.002215 | Выполнение работ в рамках заявки на технологическое присоединение (в плане отсутствовал)
170 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Сычевский животновод, договор №41944219 от 21.05.20 (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | СМ-2877 | 2020-2020 | 2020 |  | 1.651% | 0.093857 | 0.093857 | 0 | 0.00155 | 0.092307 | 0.00155 |  |  | 0.00155 | Выполнение работ в рамках заявки на технологическое присоединение (в плане отсутствовал)
171 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Сычевка для Техприсоединения ООО Сычевский животновод, договор №41944219 от 21.05.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | СМ-2878 | 2020-2020 | 2020 |  | 1.654% | 1.1116 | 1.1116 | 0 | 0.018381 | 1.0932 | 0.018381 |  |  | 0.018381 | Выполнение работ в рамках заявки на технологическое присоединение (в плане отсутствовал)

## Табл2
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (2020 год/I-II квартал), млн руб. без НДС |  | Отклонения2 |  | Причины отклонений
|  |  |  | млн руб. | %
|  | План3 | Факт2 | без НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, | 331.8262 | 274.8834 | -56.9427 | -17.16%
А. | Собственные средства, в т. ч.: | 331.8262 | 274.8834 | -56.9427 | -17.16%
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.: | 0 | 12.756 | 12.756 | -
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.: | 0 | 12.756 | 12.756 | -
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: | 0 | 12.756 | 12.756 | -
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 0 | 12.7021 | 12.7021 | -
А.1.1.1.2. | прочая прибыль | 0 | 0.053922 | 0.053922 | -
А.2. | Амортизационные отчисления | 331.8262 | 262.1274 | -69.6987 | -21%
А.3. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | -
А.3.1. | Наименование источника
...
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.:
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.:
Г.1. | Лизинг
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал5
Е. | Возврат инвестированного капитала5
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Лист4 (hidden)
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Физические параметры объекта |  |  | Проектная сметная стоимость всего, тыс руб без НДС |  | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс руб без НДС | [11 empty] | Примечание
|  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед. изм. (МВА, км) |  |  | Итого |  |  |  | За счет регулируемых тарифов по передаче |  |  |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | За счет иных источников
[13 empty] | Амортизация |  | Прибыль
[7 empty] | План | Факт | План | Факт |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[7 empty] | 49007.136 | 2141.631 | 50040.6372 | 42468.811 | #N/A | #N/A | 50040.6372 | 42468.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1003, №1006, №1008 ПС 110/35/10 кВ Рудня (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4700.368 | 0 | 333.3306 | 0 | #N/A | #N/A | 333.3306
1.1.2 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1005, №1013 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с установкой реклоузеров и выключателей нагрузки (разделение на участки и взаимное резервирование; 4 шт; Автоматизация распредсетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4971.19 | 31.135 | 4364.5886 | 0 | #N/A | #N/A | 4364.5886
1.1.3 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1012, №1014 ПС 35/10 кВ Акатово (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (4 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4405.897 | 24.095 | 3842.9888 | 0 | #N/A | #N/A | 3842.9888
1.1.4 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1004 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат и №1003 ПС 110/10 кВ Касня (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (4 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5643.477 | 0 | 400.2133 | 0 | #N/A | #N/A | 400.2133
1.1.5 | Модернизация кольцующихся ВЛ 6 кВ №602 ПС 110/35/6 кВ Южная и №2302 РП23 (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4700.368 | 0 | 333.3306 | 0 | #N/A | #N/A | 333.3306
1.1.6 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1006, №1011 ПС 110/35/10 кВ Мишино (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4700.368 | 0 | 333.3306 | 0 | #N/A | #N/A | 333.3306
1.1.7 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1001, №1018 ПС 110/10 кВ Угра (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4700.368 | 0 | 333.3306 | 0 | #N/A | #N/A | 333.3306
1.1.8 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1001 ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 157.988 | 6.29 | 134.4729 | 0 | #N/A | #N/A | 134.4729
1.1.9 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1012 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 157.988 | 6.29 | 134.4729 | 0 | #N/A | #N/A | 134.4729
1.1.10 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1023 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 159.792 | 8.043 | 134.518 | 0 | #N/A | #N/A | 134.518
1.1.11 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1014 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 159.628 | 7.884 | 134.5135 | 0 | #N/A | #N/A | 134.5135
1.1.12 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1008 ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 160.622 | 8.85 | 134.5383 | 0 | #N/A | #N/A | 134.5383
1.1.13 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1009 ПС 110/35/10 кВ Суетово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 161.23 | 9.44 | 134.5548 | 0 | #N/A | #N/A | 134.5548
1.1.14 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1020 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 159.628 | 7.884 | 134.5135 | 0 | #N/A | #N/A | 134.5135
1.1.15 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №04 ПС 35/10 кВ Холм-Жирки выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 159.792 | 8.043 | 134.518 | 0 | #N/A | #N/A | 134.518
1.1.16 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1019 ПС 110/35/10 кВ Новодугино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 212.473 | 5.4 | 183.5597 | 0 | #N/A | #N/A | 183.5597
1.1.17 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1005 ПС 110/35/10 кВ Новодугино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 157.192 | 5.517 | 134.4526 | 0 | #N/A | #N/A | 134.4526
1.1.18 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 157.072 | 5.4 | 134.4496 | 0 | #N/A | #N/A | 134.4496
1.1.19 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС 35/10 кВ Высокое выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.441 | 4.934 | 116.5742 | 0 | #N/A | #N/A | 116.5742
1.1.20 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1011 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 211.498 | 5.4 | 182.6958 | 0 | #N/A | #N/A | 182.6958
1.1.21 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1009 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 137.042 | 5.517 | 116.5899 | 0 | #N/A | #N/A | 116.5899
1.1.22 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1009 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 155.873 | 4.235 | 134.4196 | 0 | #N/A | #N/A | 134.4196
1.1.23 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1006 ПС 35/10 кВ Высокое выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 135.722 | 4.235 | 116.5561 | 0 | #N/A | #N/A | 116.5561
1.1.24 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-89 Общежитие ВЛ 1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.658 | 5.517 | 116.2496 | 0 | #N/A | #N/A | 116.2496
1.1.25 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ЗТП-75 Дом престарелых ВЛ 1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.537 | 5.4 | 116.2466 | 0 | #N/A | #N/A | 116.2466
1.1.26 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-78 Кривцы ВЛ 1007 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.057 | 4.934 | 116.2338 | 0 | #N/A | #N/A | 116.2338
1.1.27 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-18 Марьино ВЛ 1011 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 135.338 | 4.235 | 116.2158 | 0 | #N/A | #N/A | 116.2158
1.1.28 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-112 ПТО ВЛ 1014 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 135.338 | 4.235 | 116.2158 | 0 | #N/A | #N/A | 116.2158
1.1.29 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-411 ул.Карьерная ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.658 | 5.517 | 116.2496 | 0 | #N/A | #N/A | 116.2496
1.1.30 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-406 ул.Советская ВЛ 1025 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.541 | 5.4 | 116.2496 | 0 | #N/A | #N/A | 116.2496
1.1.31 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-65 Кузино ВЛ 1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 136.658 | 5.517 | 116.2496 | 0 | #N/A | #N/A | 116.2496
1.1.32 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1003 ПС 110/35/10 кВ Демидов и ВЛ 10 кВ №1001 ПС 35/10 кВ Заборье (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (5 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6005.666 | 37.44 | 5290.5327 | 0 | #N/A | #N/A | 5290.5327
1.1.33 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-427 ул.Каменка ВЛ 1009 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #N/A | #N/A | 4.255
1.1.34 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-412 Общежитие ВЛ 1009 ПС 110/35/10 кВ Кардымово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #N/A | #N/A | 4.255
1.1.35 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-153 Столовая ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Вачково выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #N/A | #N/A | 4.255
1.1.36 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-154 Школа ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Вачково выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #N/A | #N/A | 4.255
1.1.37 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-251 Черниково оп166 ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Коммунар выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #N/A | #N/A | 4.255
1.1.38 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ КТП-263 Сухоруково ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Коммунар выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #N/A | #N/A | 4.255
1.1.39 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1028 ПС 110/10 кВ Ярцево-2 и №1012 ПС 110/35/10 кВ Суетово (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4182.918 | 68.421 | 3611.0101 | 0 | #N/A | #N/A | 3611.0101
1.1.40 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Капыревщина выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 192 | 0 | 13.616 | 0 | #N/A | #N/A | 13.616
1.1.41 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1007 ПС 35/10 кВ Мирополье выносом разъединителя 10 кВ (4 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 480 | 0 | 34.0397 | 0 | #N/A | #N/A | 34.0397
1.1.42 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1004 ПС 35/10 кВ Зайцево выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 192 | 0 | 13.616 | 0 | #N/A | #N/A | 13.616
1.1.43 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ-08 ПС 35/10 кВ Капыревщина выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.44 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мирополье выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.45 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1002 ПС 35/10 кВ Высокое выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.46 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1006 ПС 35/10 кВ Мутище выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.47 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ 1003 ПС 35/10 кВ Гаристово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.48 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1001 и В№1009 ПС 110/35/10 кВ Починок (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (5 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7292.357 | 40.875 | 6363.1008 | 0 | #N/A | #N/A | 6363.1008
1.1.49 | Модернизация кольцующихся ВЛ 6 кВ №623 ПС 110/6 кВ Западная ТП326 – ТП302 и №612 ПС 110/6 кВ Западная – ТП070 (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4359.382 | 29.6 | 3799.3476 | 0 | #N/A | #N/A | 3799.3476
1.1.50 | Модернизация кольцующихся ВЛ 10 кВ №1005 ПС 35/10 кВ Сверчково и №1010 ПС 35/10 кВ Никольское (разделение на участки и взаимное резервирование) с монтажом реклоузеров (3 шт; Автоматизация распределительных электрических сетей) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4440.368 | 29.627 | 3870.3808 | 0 | #N/A | #N/A | 3870.3808
1.1.51 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1002 ПС 110/35/10 кВ Днепровск выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.52 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1019 ПС 110/35/10 кВ Новодугино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.53 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1005 ПС 110/35/10 кВ Новодугино выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.54 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1014 ПС 35/10 кВ Высокое выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.55 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1001 ПС 35/10 кВ Высокое выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.56 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 35/10 кВ Тёсово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.57 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1013 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.58 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1005 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.59 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1013 ПС 35/10 кВ Тёсово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.60 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №1011 ПС 35/10 кВ Тесово выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) с магистрали на отпаечную линию | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 6.8076 | 0 | #N/A | #N/A | 6.8076
1.1.61 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-8-1 Марысино ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина выносом разъединителя 10 кВ(1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #N/A | #N/A | 4.255
1.1.62 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-3-1 База теплосетей ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #N/A | #N/A | 4.255
1.1.63 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-14-1 Сельэнерго ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #N/A | #N/A | 4.255
1.1.64 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-9-1 РПК ВЛ 1001 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #N/A | #N/A | 4.255
1.1.65 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ ТП-25-13 Луговая ВЛ 1013 ПС 110/35/10 кВ Монастырщина выносом разъединителя 10 кВ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 96 | 0 | 4.255 | 0 | #N/A | #N/A | 4.255
1.1.66 | Модернизация ПС 110/6 кВ Западная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | Январь 2013 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7638.064 | 375 | 6417.6926 | 0 | #N/A | #N/A | 6417.6926
1.1.67 | Модернизация ПС 110 кВ КС-3 №1, КС-3 №2 в части Автоматизированных систем диспетчерского управления | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 8366.559 | 438.233 | 493.627 | 519.015 | #N/A | #N/A | 493.627 | 519.015
1.1.68 | Модернизация ВЛ 110 кВ Смоленск-2 - КС-3 №1 - КС-3 №2 - Карьерная совместной подвеской ВОЛС (107,34 км) для организации цифровых каналов связи (Программа АСТУ) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 61945.498 | 0 | 3654.785 | 100.574 | #REF! | #REF! | 3654.785 | 100.574
1.1.69 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лосьмино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1005.398 | 48.654 | 848.1063 | 0 | #N/A | #N/A | 848.1063
1.1.70 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алферово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2021.886 | 48.654 | 1749.1712 | 0 | #N/A | #N/A | 1749.1712
1.1.71 | Модернизация ПС 35/10 кВ Исаково с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2160.586 | 48.654 | 1872.121 | 0 | #N/A | #N/A | 1872.121
1.1.72 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 909.787 | 0 | 40.3237 | 0 | #N/A | #N/A | 40.3237
1.1.73 | Модернизация ПС 35/10 кВ Яново с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 909.787 | 0 | 40.3237 | 0 | #N/A | #N/A | 40.3237
1.1.74 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стригино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1935.059 | 45.613 | 1674.8987 | 0 | #N/A | #N/A | 1674.8987
1.1.75 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кайдаково с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 856.006 | 0 | 37.94 | 0 | #N/A | #N/A | 37.94
1.1.76 | Модернизация ПС 35/10 кВ Липовка с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 856.006 | 0 | 37.94 | 0 | #N/A | #N/A | 37.94
1.1.77 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тесово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 856.006 | 0 | 37.94 | 0 | #N/A | #N/A | 37.94
1.1.78 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ризское с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2034.674 | 42.573 | 1765.8973 | 0 | #N/A | #N/A | 1765.8973
1.1.79 | Модернизация РП 6 кВ РП 30 ф.22, 07 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1031.044 | 42.573 | 876.2308 | 0 | #N/A | #N/A | 876.2308
1.1.80 | Модернизация ПС 35/10 кВ ЗССК с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 957.629 | 39.532 | 813.8465 | 0 | #N/A | #N/A | 813.8465
1.1.81 | Модернизация РП 6 кВ РП 18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 912.347 | 36.491 | 776.4023 | 0 | #N/A | #N/A | 776.4023
1.1.82 | Модернизация РП 6 кВ РП 13 ф.10, 22 ПС 110/6/6 кВ Диффузион с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1123.241 | 33.45 | 966.0447 | 0 | #N/A | #N/A | 966.0447
1.1.83 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шпунты с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1234.154 | 24.327 | 1072.4517 | 0 | #N/A | #N/A | 1072.4517
1.1.84 | Модернизация РП 6 кВ РП 16 ф.34, 15 ПС 110/35/6 кВ Северная с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 578.471 | 27.368 | 488.5247 | 0 | #N/A | #N/A | 488.5247
1.1.85 | Модернизация РП 6 кВ РП 31 ф.05, 12 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 794.728 | 33.45 | 674.8347 | 0 | #N/A | #N/A | 674.8347
1.1.86 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гореново с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1004.638 | 21.286 | 871.6911 | 0 | #N/A | #N/A | 871.6911
1.1.87 | Модернизация ПС 35/10 кВ Микшино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 456.539 | 0 | 20.2351 | 0 | #N/A | #N/A | 20.2351
1.1.88 | Модернизация ПС 35/10 кВ Батищево с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1211.16 | 21.286 | 1054.764 | 0 | #N/A | #N/A | 1054.764
1.1.89 | Модернизация РП 6 кВ РП 20 ф.01, 08 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 877.662 | 10 | 769.1394 | 0 | #N/A | #N/A | 769.1394
1.1.90 | Модернизация ПС 35/10 кВ Семлево с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 970.334 | 0 | 43.0078 | 0 | #N/A | #N/A | 43.0078
1.1.91 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хорошово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1170.137 | 54.736 | 988.7475 | 0 | #N/A | #N/A | 988.7475
1.1.92 | Модернизация ПС 35/10 кВ Екимовичи с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1270.699 | 60.818 | 1072.4983 | 0 | #N/A | #N/A | 1072.4983
1.1.93 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с монтажом защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1843.658 | 91.227 | 1553.4416 | 0 | #N/A | #N/A | 1553.4416
1.1.94 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 240.51 | 12.25 | 269.347 | 177.497 | #N/A | #N/A | 269.347 | 177.497
1.1.95 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 233.668 | 12.25 | 261.273 | 139.552 | #N/A | #N/A | 261.273 | 139.552
1.1.96 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 251.647 | 12.25 | 282.488 | 176.797 | #N/A | #N/A | 282.488 | 176.797
1.1.97 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 256.395 | 12.25 | 216.4214 | 0 | #N/A | #N/A | 216.4214
1.1.98 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 249.99 | 12.25 | 210.7437 | 0 | #N/A | #N/A | 210.7437
1.1.99 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 236.574 | 12.25 | 198.8517 | 0 | #N/A | #N/A | 198.8517
1.1.100 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Починок с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 221.711 | 12.25 | 185.6767 | 0 | #N/A | #N/A | 185.6767
1.1.101 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мишино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 257.305 | 12.25 | 217.2283 | 0 | #N/A | #N/A | 217.2283
1.1.102 | Модернизация ПС 110/10 кВ Субботники с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 277.86 | 12.25 | 235.4501 | 0 | #N/A | #N/A | 235.4501
1.1.103 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Темкино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 277.86 | 12.25 | 235.4501 | 0 | #N/A | #N/A | 235.4501
1.1.104 | Модернизация ПС 110/6 кВ НС-21 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #N/A | #N/A | 9.0733
1.1.105 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ НС-22 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #N/A | #N/A | 9.0733
1.1.106 | Модернизация ПС 110/10 кВ Торбеево с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #N/A | #N/A | 9.0733
1.1.107 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #N/A | #N/A | 9.0733
1.1.108 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Суетово с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #N/A | #N/A | 9.0733
1.1.109 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Восточная с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #N/A | #N/A | 9.0733
1.1.110 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Козино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #N/A | #N/A | 9.0733
1.1.111 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мазальцево с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #N/A | #N/A | 9.0733
1.1.112 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мерлино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #N/A | #N/A | 9.0733
1.1.113 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Пронино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #N/A | #N/A | 9.0733
1.1.114 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Понизовье с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #N/A | #N/A | 9.0733
1.1.115 | Модернизация ПС 110/10 кВ Логово с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 204.727 | 0 | 9.0733 | 0 | #N/A | #N/A | 9.0733
1.1.116 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Велиж с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 591.127 | 34.25 | 493.6436 | 0 | #N/A | #N/A | 493.6436
1.1.117 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каспля с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 467.632 | 34.25 | 384.1715 | 0 | #N/A | #N/A | 384.1715
1.1.118 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Козино с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 452.679 | 0 | 20.0638 | 0 | #N/A | #N/A | 20.0638
1.1.119 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 474.412 | 0 | 21.0276 | 0 | #N/A | #N/A | 21.0276
1.1.120 | Модернизация ПС 110/35/6 Пронино с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 474.412 | 0 | 21.0276 | 0 | #N/A | #N/A | 21.0276
1.1.121 | Модернизация ПС 110/35/10 Пречистое с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 451.394 | 0 | 20.0075 | 0 | #N/A | #N/A | 20.0075
1.1.122 | Модернизация ПС 110/35/10 Ельня с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 451.394 | 0 | 20.0075 | 0 | #N/A | #N/A | 20.0075
1.1.123 | Модернизация ПС 110/35/10 Барсуки с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 544.594 | 34.25 | 452.3944 | 0 | #N/A | #N/A | 452.3944
1.1.124 | Модернизация ПС 110/35/10 Стодолище с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 277.764 | 34.25 | 215.8625 | 0 | #N/A | #N/A | 215.8625
1.1.125 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с монтажом УУОТ | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4278.54 | 230.869 | 3588.0571 | 0 | #N/A | #N/A | 3588.0571
1.1.126 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Глинковского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2968.305 | 2301.413 | 3192.1375 | 2598.103 | #N/A | #N/A | 3192.1375 | 2598.103
1.1.127 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Ершичского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2114.513 | 1674.79 | 2240.2264 | 1850.474 | #N/A | #N/A | 2240.2264 | 1850.474
1.1.128 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Кардымовского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2972.5 | 2307.53 | 3197.7087 | 2605.369 | #N/A | #N/A | 3197.7087 | 2605.369
1.1.129 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Краснинского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2982.661 | 2350.715 | 3219.7906 | 2656.665 | #N/A | #N/A | 3219.7906 | 2656.665
1.1.130 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Монастырщинского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2979.535 | 2306.818 | 3203.7302 | 2604.524 | #N/A | #N/A | 3203.7302 | 2604.524
1.1.131 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Новодугинского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2980.012 | 2343.986 | 3207.0747 | 2648.672 | #N/A | #N/A | 3207.0747 | 2648.672
1.1.132 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Руднянского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3040.408 | 2583.633 | 3335.3323 | 2929.503 | #N/A | #N/A | 3335.3323 | 2929.503
1.1.133 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Темкинского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2983.016 | 2311.26 | 3199.9537 | 2609.8 | #N/A | #N/A | 3199.9537 | 2609.8
1.1.134 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Хиславичского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2105.817 | 1681.338 | 2230.8926 | 1856.013 | #N/A | #N/A | 2230.8926 | 1856.013
1.1.135 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Холм-Жирковского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2979.228 | 2342.431 | 3205.9159 | 2646.825 | #N/A | #N/A | 3205.9159 | 2646.825
1.1.136 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Шумячского РЭС (программа АСТУ) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2970.676 | 2300.662 | 3185.8452 | 2597.212 | #N/A | #N/A | 3185.8452 | 2597.212
1.1.137 | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 110/35/10 кВ Центральная Смоленского РЭС | Январь 2014 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 910.169 | 110.169 | 709.1598 | 0 | #N/A | #N/A | 709.1598
1.1.138 | Модернизация внешнего ограждения (0,376 км) ПС 110/35/6 кВ Индустриальная Рославльского РЭС | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2273.947 | 116.627 | 1912.3561 | 0 | #N/A | #N/A | 1912.3561
1.1.139 | Модернизация внешнего ограждения (0,341 км) ПС 110/35/10 кВ Канютино Холм-Жирковского РЭС | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2205.177 | 109.249 | 1857.9348 | 0 | #REF! | #REF! | 1857.9348
1.1.140 | Модернизация внешнего ограждения (0,415 км) ПС 35/10 кВ Холм-Жирки Холм-Жирковского РЭС | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1138.376 | 132.978 | 891.2351 | 0 | #N/A | #N/A | 891.2351
1.1.141 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Ольша Смоленского РЭС | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 814.138 | 42.606 | 683.9245 | 0 | #N/A | #N/A | 683.9245
1.1.142 | Модернизация внешнего ограждения (0,369 км) ПС 110/35/10 кВ Хиславичи Хиславичского РЭС | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2700 | 0 | 88.645 | 0 | #N/A | #N/A | 88.645
1.1.143 | Модернизация внешнего ограждения (0,174 км) ПС 110/10 кВ Касня Вяземского РЭС | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1280 | 0 | 70.916 | 0 | #N/A | #N/A | 70.916
1.1.144 | Модернизация внешнего ограждения (0,174 км) ПС 110/35/10 кВ Ивано-Гудино Ельнинского РЭС | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1280 | 0 | 70.916 | 0 | #N/A | #N/A | 70.916
1.1.145 | Модернизация внешнего ограждения (0,204 км) ПС 110/35/10 кВ Шумячи Шумячского РЭС | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1490 | 0 | 79.7805 | 0 | #N/A | #N/A | 79.7805
1.1.146 | Модернизация помещений гаража Темкинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, с. Темкино ул. Энергетиков, д.10 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 377.857 | 52.709 | 288.2276 | 0 | #N/A | #N/A | 288.2276
1.1.147 | Модернизация помещений гаража Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 485.19 | 62.493 | 374.6993 | 0 | #N/A | #N/A | 374.6993
1.1.148 | Модернизация помещений склада Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 409.214 | 52.709 | 316.0238 | 0 | #N/A | #N/A | 316.0238
1.1.149 | Модернизация помещений гаража Краснинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п.г.т.Красный, ул. Ленина д.28 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 407.872 | 52.709 | 314.8346 | 0 | #N/A | #N/A | 314.8346
1.1.150 | Модернизация помещений гаража Шумячского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Шумячи ул. Пионерская, д.23 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 377.851 | 62.493 | 279.5494 | 0 | #N/A | #N/A | 279.5494
1.1.151 | Модернизация помещений гаража Монастырщинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Монастырщина ул. 1-я Северная, д. 1-а | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 407.874 | 52.709 | 314.8361 | 0 | #N/A | #N/A | 314.8361
1.1.152 | Модернизация помещений склада хранения аварийного резерва Сафоновского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Сафоново, ул. Районная подстанция | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 484.758 | 62.493 | 498.272 | 0 | #N/A | #N/A | 498.272
1.1.153 | Модернизация помещений склада хранения Централизованного аварийного резерва с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 484.758 | 62.493 | 498.272 | 0 | #N/A | #N/A | 498.272
1.1.154 | Модернизация помещений гаража Сычевского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, д. Малое Яковцево | Январь 2011 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 496.867 | 56.867 | 390.0379 | 0 | #N/A | #N/A | 390.0379
1.1.155 | Модернизация помещений гаража Глинковского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, с. Глинка ул. Мира, д. 1-а, | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 454.9 | 0 | 39.8016 | 0 | #N/A | #N/A | 39.8016
1.1.156 | Модернизация помещений гаража Смоленского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 655 | 0 | 110.8062 | 0 | #N/A | #N/A | 110.8062
1.1.157 | Модернизация здания главного щита ПС 110/35/10 кВ Починок с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, Починок | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #N/A | #N/A | 33.5964
1.1.158 | Модернизация здания главного щита ПС 110/35/10 кВ Голынки с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, Руднянский р-н п.г.т.Голынки | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #N/A | #N/A | 33.5964
1.1.159 | Модернизация здания главного щита ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, Вязьма, ул. Панино | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #N/A | #N/A | 33.5964
1.1.160 | Модернизация здания главного щита ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, Ярцево, ул. 50 лет Октября | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #N/A | #N/A | 33.5964
1.1.161 | Модернизация здания главного щита ПС 110/10 кВ Знаменка с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, Угранский р-н, д. Заречье | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #N/A | #N/A | 33.5964
1.1.162 | Модернизация здания главного щита ПС 110/35/6 кВ Рославль-110 с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г.Рославль, поселок ТЭЦ | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #N/A | #N/A | 33.5964
1.1.163 | Модернизация здания главного щита ПС 110/35/6 кВ Горная с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г.Сафоново | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 387.9 | 0 | 33.5964 | 0 | #N/A | #N/A | 33.5964
1.1.164 | Модернизация РП 026 с монтажом линейных ячеек КСО (2 шт) ВЛ 10 кВ №№1005, 1006 ПС 110/10/6 кВ Чернушки для Техприсоединения ООО Баргузин, договор №41483217 от 21.09.17 (свыше 670 кВт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1044.486 | 0 | 1232.494 | 2382.712 | #N/A | #N/A | 1232.494 | 2382.712
1.1.165 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой линейной ячейки 10 кВ (1 шт) №1017 с трансформаторами тока для Техприсоединения ООО Лава, договор №41518866 от 03.10.17 (свыше 670 кВт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1043.374 | 37.193 | 1175.698 | 143.5 | #N/A | #N/A | 1175.698 | 143.5
1.1.166 | Создание/модернизация АСУЭ на ТП 6-10 кВ от ЛЭП 6-10 кВ и присоединениях ПС 110-35 кВ Смоленскэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (3-ф ПУ ПВ - 39 шт., 3-ф ПКВ - 281 шт., 3-ф КВ - 376 шт., УСПД ПС - 20 шт., автоматизация точек - 696 шт.); | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 24929.461 | 0 | 26374.8587 | 0 | #N/A | #N/A | 26374.8587
1.1.167 | Модернизация ВЛ 10 кВ ВЛ №10 от оп.№4-1 ПС 35/10 кВ Никольское(протяженность 1,1 км) | Январь 2016 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,1 | МВА/км | 2027.257 | 19.197 | 1780.0437 | 0 | #N/A | #N/A | 1780.0437
1.1.168 | Модернизация ВЛЗ 10 кВ ВЛ 1014 от оп.№190 ПС 35/10 кВ Акатово (протяженность 1,51 км) | Январь 2016 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,51 | МВА/км | 2518.72 | 23.807 | 2211.6147 | 0 | #N/A | #N/A | 2211.6147
1.1.169 | Модернизация ПС 35/10 кВ Липовка с монтажом устройств автоматического включения резерва | Январь 2016 | Декабрь 2018 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3351.7 | 3351.7 | 0 | 1273.633 | #N/A | #N/A | 0 | 1273.633
1.1.170 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Заозерье с заменой промежуточной оп.4-13 на анкерную для Техприсоединения ООО София, договор №41688529 от 15.08.18 (до 670 кВт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 62.298 | 6.296 | 0 | 7.496 | #N/A | #N/A | 0 | 7.496
1.1.171 | Модернизация внешнего ограждения (0,337 км) ПС 110/35/10 кВ Туманово Вяземский РЭС с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 333.061 | 1.379 | 0 | 1.379 | #N/A | #N/A |  | 1.379
1.1.172 | Модернизация внешнего ограждения (0,167 км) ПС 35/10 кВ Березка Вяземский РЭС с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 165.426 | 1.253 | 0 | 1.253 | #N/A | #N/A |  | 1.253
1.1.173 | Модернизация внешнего ограждения (0,220 км) ПС 110/35/10 кВ Васьково Починковского РЭС с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 217.848 | 1.253 | 0 | 1.253 | #N/A | #N/A |  | 1.253
1.1.174 | Модернизация внешнего ограждения (0,170 км) ПС 35/10 кВ Лубня Смоленского РЭС с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 168.467 | 1.253 | 0 | 1.253 | #N/A | #N/A |  | 1.253
1.1.175 | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Поселки Ершичского РЭС с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 125.239 | 1.379 | 0 | 1.379 | #N/A | #N/A |  | 1.379
1.1.176 | Модернизация внешнего ограждения (0,368 км) ПС 110/35/10 кВ Монастырщина с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 364.12 | 1.253 | 0 | 1.253 | #N/A | #N/A |  | 1.253
1.1.177 | Модернизация внешнего ограждения (0,166 км) ПС 110/10 кВ Макшеево Починковского РЭС с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 165.426 | 1.253 | 0 | 1.253 | #N/A | #N/A |  | 1.253
1.1.178 | Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с монтажом защитных барьеров Егоза | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 375.821 | 1.253 | 0 | 1.253 | #N/A | #N/A |  | 1.253
1.1.179 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв. № 320313119) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 6 шт | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7275.519 | 9.434 | 0 | 9.434 | #N/A | #N/A |  | 9.434
1.1.180 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 35/6 Печерск (инв.№327022419) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 8 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 9943.433 | 0.972 | 0 | 0.972 | #N/A | #N/A |  | 0.972
1.1.181 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Аполье (инв. № 320304019) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 6 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 8254.988 | 9.384 | 0 | 9.384 | #N/A | #N/A |  | 9.384
1.1.182 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №326964919) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 8 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 9106.359 | 0.972 | 0 | 0.972 | #N/A | #N/A |  | 0.972
1.1.183 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Тычинино (инв.№ 326816619) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 6 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7609.23 | 6.21 | 0 | 6.21 | #N/A | #N/A |  | 6.21
1.1.184 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв. № 320207719) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 6 шт | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7275.519 | 7.965 | 0 | 7.965 | #N/A | #N/A |  | 7.965
1.1.185 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. № 320788219) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 8 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 10377.515 | 0.85 | 0 | 0.85 | #N/A | #N/A |  | 0.85
1.1.186 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Аполье (инв. №320961119) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1408.058 | 0.943 | 0 | 0.943 | #N/A | #N/A |  | 0.943
1.1.187 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв.№320521219) с установкой реклоузеров 3 шт, разъединителей 7 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 8710.161 | 0.797 | 0 | 0.797 | #N/A | #N/A |  | 0.797
1.1.188 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная (инв. № 320784319) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1408.058 | 0.943 | 0 | 0.943 | #N/A | #N/A |  | 0.943
1.1.189 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. № 320565719) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 6 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7609.231 | 6.709 | 0 | 6.709 | #N/A | #N/A |  | 6.709
1.1.190 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. № 326921119) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1349.348 | 0.943 | 0 | 0.943 | #N/A | #N/A |  | 0.943
1.1.191 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Жуковская (инв. №326862919) с установкой разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1408.059 | 0.85 | 0 | 0.85 | #N/A | #N/A |  | 0.85
1.1.192 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320537219) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 6 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 7944.314 | 6.233 | 0 | 6.233 | #N/A | #N/A |  | 6.233
1.1.193 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. № 320881719) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6603.384 | 6.333 | 0 | 6.333 | #N/A | #N/A |  | 6.333
1.1.194 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. № 320614319) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6603.384 | 6.233 | 0 | 6.233 | #N/A | #N/A |  | 6.233
1.1.195 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 110/35/6кВ Карьерная (инв. №327230719) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1408.059 | 0.85 | 0 | 0.85 | #N/A | #N/A |  | 0.85
1.1.196 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кощино (инв. №323551519) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1408.059 | 0.85 | 0 | 0.85 | #N/A | #N/A |  | 0.85
1.1.197 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №320975519) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1349.348 | 0.85 | 0 | 0.85 | #N/A | #N/A |  | 0.85
1.1.198 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв.№ 320609319) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1294.327 | 0.797 | 0 | 0.797 | #N/A | #N/A |  | 0.797
1.1.199 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Водозабор (инв. № 327175319) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1230.438 | 8.674 | 0 | 8.674 | #N/A | #N/A |  | 8.674
1.1.200 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Герчики (инв. № 320595619) с установкой разъединителей 1 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1337.874 | 9.727 | 0 | 9.727 | #N/A | #N/A |  | 9.727
1.1.201 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. № 320457119) с установкой разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1337.874 | 9.727 | 0 | 9.727 | #N/A | #N/A |  | 9.727
1.1.202 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная (320468319) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2360.644 | 0.85 | 0 | 0.85 | #N/A | #N/A |  | 0.85
1.1.203 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Заводская (инв. № 326817319) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2471.423 | 0.972 | 0 | 0.972 | #N/A | #N/A |  | 0.972
1.1.204 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск (инв.№ 320456219) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2360.644 | 0.834 | 0 | 0.834 | #N/A | #N/A |  | 0.834
1.1.205 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв.№320610419) с установкой разъединителей 2 шт, ИКЗ 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2577.64 | 0.797 | 0 | 0.797 | #N/A | #N/A |  | 0.797
1.1.206 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв. № 320587419) с установкой разъединителей 3 шт, ИКЗ 3 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3849.942 | 8.674 | 0 | 8.674 | #N/A | #N/A |  | 8.674
1.1.207 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 (инв. № 320915719) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2281.754 | 9.825 | 0 | 9.825 | #N/A | #N/A |  | 9.825
1.1.208 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Герчики (инв.№ 320770819) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2653.36 | 1.037 | 0 | 1.037 | #N/A | #N/A |  | 1.037
1.1.209 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.001 ПС 35/6 кВ Гнездово (инв.№ 320601519) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2653.36 | 0.85 | 0 | 0.85 | #N/A | #N/A |  | 0.85
1.1.210 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. №320289219) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6890.7 | 6.989 | 0 | 6.989 | #N/A | #N/A |  | 6.989
1.1.211 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Верховье (инв. № 320871019) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6603.384 | 7.95 | 0 | 7.95 | #N/A | #N/A |  | 7.95
1.1.212 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. № 320331819) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6614.793 | 5.065 | 0 | 5.065 | #N/A | #N/A |  | 5.065
1.1.213 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. №327004619) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2545.164 | 0.834 | 0 | 0.834 | #N/A | #N/A |  | 0.834
1.1.214 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.2302 ПС 110/35/6кВ Южная (инв. №373060619) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5058.813 | 6.585 | 0 | 6.585 | #N/A | #N/A |  | 6.585
1.1.215 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6кВ Южная (инв. №326863619) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5058.813 | 5.748 | 0 | 5.748 | #N/A | #N/A |  | 5.748
1.1.216 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Каспля(инв. №320555019) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2768.809 | 0.85 | 0 | 0.85 | #N/A | #N/A |  | 0.85
1.1.217 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.05 ПС 35/6 кВ Синьково (инв. № 326830519) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4850.353 | 6.735 | 0 | 6.735 | #N/A | #N/A |  | 6.735
1.1.218 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв. № 323550819) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5273.866 | 6.484 | 0 | 6.484 | #N/A | #N/A |  | 6.484
1.1.219 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв. № 326945319) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5273.865 | 6.484 | 0 | 6.484 | #N/A | #N/A |  | 6.484
1.1.220 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв. № 320460519) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5503.333 | 6.484 | 0 | 6.484 | #N/A | #N/A |  | 6.484
1.1.221 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кощино (инв. №320914119) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5503.333 | 6.484 | 0 | 6.484 | #N/A | #N/A |  | 6.484
1.1.222 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №320600819) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5273.865 | 4.86 | 0 | 4.86 | #N/A | #N/A |  | 4.86
1.1.223 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №320294219) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2653.359 | 0.834 | 0 | 0.834 | #N/A | #N/A |  | 0.834
1.1.224 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10кВ Катынь 1 (инв. №326819819) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5273.865 | 5.112 | 0 | 5.112 | #N/A | #N/A |  | 5.112
1.1.225 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10кВ Каспля (инв. №320831519) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5503.333 | 6.531 | 0 | 6.531 | #N/A | #N/A |  | 6.531
1.1.226 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. №326959919) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5503.333 | 5.999 | 0 | 5.999 | #N/A | #N/A |  | 5.999
1.1.227 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Жуковская (инв. №320810519) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5503.333 | 6.38 | 0 | 6.38 | #N/A | #N/A |  | 6.38
1.1.228 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Кощино (инв. №320880119) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2768.809 | 0.85 | 0 | 0.85 | #N/A | #N/A |  | 0.85
1.1.229 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/10 кВ Мерлино (инв.№ 326931819) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2653.359 | 0.834 | 0 | 0.834 | #N/A | #N/A |  | 0.834
1.1.230 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№ 320620019) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2653.36 | 0.972 | 0 | 0.972 | #N/A | #N/A |  | 0.972
1.1.231 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв.№326940719) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2768.809 | 0.85 | 0 | 0.85 | #N/A | #N/A |  | 0.85
1.1.232 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10кВ Трудилово (инв. №320929219) с установкой реклоузеров (4 шт), разъединителей (8 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 10506.803 | 10.851 | 0 | 10.851 | #N/A | #N/A |  | 10.851
1.1.233 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10кВ Трудилово (инв. №320299919) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6723.881 | 0.622 | 0 | 0.622 | #N/A | #N/A |  | 0.622
1.1.234 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Рябцево (инв.№ 320455519) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 5 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 6180.774 | 0.813 | 0 | 0.813 | #N/A | #N/A |  | 0.813
1.1.235 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Одинцово (инв. № 323556119) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2653.361 | 0.85 | 0 | 0.85 | #N/A | #N/A |  | 0.85
1.1.236 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10кВ Каспля (инв. №320990119) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3977.869 | 5.112 | 0 | 5.112 | #N/A | #N/A |  | 5.112
1.1.237 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Колодня (инв. № 320321119) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3977.87 | 5.112 | 0 | 5.112 | #N/A | #N/A |  | 5.112
1.1.238 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Мазальцево (инв. № 320300119) с установкой реклоузеров 2 шт, разъединителей 4 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4894.562 | 0.85 | 0 | 0.85 | #N/A | #N/A |  | 0.85
1.1.239 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.06 ПС 110/35/6 кВ Пронино (инв. № 320899119) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3829.689 | 6.484 | 0 | 6.484 | #N/A | #N/A |  | 6.484
1.1.240 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10кВ Ольша (инв. №326823019) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3992.489 | 5.808 | 0 | 5.808 | #N/A | #N/A |  | 5.808
1.1.241 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. № 320944919) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3992.488 | 5.958 | 0 | 5.958 | #N/A | #N/A |  | 5.958
1.1.242 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лубня (инв. № 320307219) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3977.868 | 5.958 | 0 | 5.958 | #N/A | #N/A |  | 5.958
1.1.243 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Козино (инв.№ 320757619) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2021 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3829.689 | 4.217 | 0 | 4.217 | #N/A | #N/A |  | 4.217
1.1.244 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10кВ Трудилово (инв. №320452319) с установкой реклоузеров 1 шт, разъединителей 2 шт, ИКЗ 1 шт | Январь 2019 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 4150.95 | 6.484 | 0 | 6.484 | #N/A | #N/A |  | 6.484
1.1.245 | Модернизация ВЛ 10 кВ оп. 7-2 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 118.62 | 17.132 | 0 | 17.132 | #N/A | #N/A |  | 17.132
1.1.246 | Модернизация ВЛ 10 кВ оп. 7-22 ф.16 ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 118.62 | 16.647 | 0 | 16.647 | #N/A | #N/A |  | 16.647
1.1.247 | Модернизация ВЛ 10 кВ оп. 56 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Сычевка с установкой контроллера телеуправления реклоузером (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 118.62 | 16.698 | 0 | 16.698 | #N/A | #N/A |  | 16.698
1.1.248 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Велиж с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3783.813 | 7.507 | 0 | 7.507 | #REF! | #REF! |  | 7.507
1.1.249 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Демидов с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3783.813 | 7.507 | 0 | 7.507 | #REF! | #REF! |  | 7.507
1.1.250 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Северная с монтажом выкатного элемента с вакуумным выключателем, трансформаторами тока и устройствами РЗА в яч.1018 РУ-10 кВ для Техприсоединения ООО Монолитстрой-плюс, договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 754.195 | 31.666 | 0 | 31.666 | #N/A | #N/A |  | 31.666
1.2.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА (1-этап; трансформаторная мощность 16 МВА) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 16/0 | МВА/км | 44520.041 | 2137.414 | 50011.5 | 42464.594 | #N/A | #N/A | 50011.5 | 42464.594
1.2.2 | Реконструкция кровли здания ОПУ/ЗРУ ПС 110/35/10 кВ Всходы | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1103.373 | 93.937 | 1183.225 | 80.678 | #N/A | #N/A | 1183.225 | 80.678
1.2.3 | Реконструкция КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Серго-Ивановская до РП-10 кВ Серго-Ивановская с изменением границ полос отвода и охранных зон (протяженность 0,14 км) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 431.794 | 0 | 22.9658 | 0 | #N/A | #N/A | 22.9658
1.2.4 | Технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт ТПиР | Январь 2015 | Декабрь 2023 | 1,066/33,925 | 0,344/17,185 | МВА/км | 357218.148 | 223582.597 | 38327.94 | 116180.036 | 117289.684 | 1109.648 | 38327.94 | 115155.603
1.2.5 | Технологическое присоединение потребителей мощностью от 15 до 150 кВт ТПиР | Январь 2015 | Декабрь 2023 | 4,45/1,343 | 0,096/4,804 | МВА/км | 114140.289 | 62442.664 | 16461.064 | 32086.75 | #REF! | #REF! | 16461.064 | 32086.75
1.2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (а/м(4х4)7-местный-21 шт, а/м(4х4)5-местный-9 шт, а/м(4х4)пикап-шт, а/м грузопассажирский 7-местный-5 шт, а/м бригадный-7 шт, а/м бригадный с лебедкой-31 шт, а/м бригадный комплектация 1-2 шт, а/м 5-дверный внедорожник-26 шт, Микроавтобус-1 шт, Микроавтобус повышенной комфортности-1 шт, а/м легковой повышенной комфортности-3 шт) | Январь 2016 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 232772.566 | 96763.294 | 4323.8833 | 860.89 | 860.89 | 0 | 4323.8833 | 860.89
1.2.7 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/мном шасси (Бурильно-крановая машина на а/м шасси-8 шт) | Январь 2016 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 37046.656 | 19101.908 | 5423.8705 | 0 | #N/A | #N/A | 5423.8705
1.2.8 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (Автогидроподъемник-17 шт) | Январь 2016 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 125504.611 | 46016.644 | 7699.6026 | 5009.26 | #N/A | #N/A | 7699.6026 | 5009.26
1.2.9 | Приобретение Транспорта. Многофункциональные краны-манипуляторы на а/м шасси (Тягач седельный-3 шт, Кран-манипулятор-1 шт) | Январь 2016 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 26744.471 | 23879.217 | 2539.9039 | 0 | #N/A | #N/A | 2539.9039
1.2.10 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Автоматический регистратор температуры вспышки-1 шт, Аквадистиллятор-2 шт, Анализатор ВЧ связи-2 шт, Анализатор загрязнения жидкости-4 шт, Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле-10 шт, Аппарат испытания диэлектриков-6 шт, Аппарат испытания трансформаторного масла -5 шт и др.) | Январь 2016 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 149460.168 | 56660.846 | 17490.2535 | 2810.287 | 3065.473 | 255.186 | 17490.2535 | 2810.287
1.2.11 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Сервер-22 шт, Ноутбук-15 шт, Контроллер-11 шт, Серверный блок-4 шт, Модуль-25 шт, Система видеосвязи-1 шт, Комплекс системы учета э/э-1 шт, Компьютер-101 шт, Коммутатор-26 шт, Принтер-6 шт, МФУ-19 шт, Проектор-2 шт, Плоттер-1 шт, Маршрутизатор-2 шт, Дисковый массив-1 шт, Устройство сбора и передачи данных-14 шт) | Январь 2016 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 47617.186 | 22330.596 | 12068.5543 | 0 | 0 | 0 | 12068.5543
1.2.12 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (Радиостанция стационарная-51 шт, Радиостанция мобильная-122 шт, Радиостанция носимая-76 шт, Ретранслятор-10 шт, Шлюз радио-1 шт, Ячейка телемеханики и связи-1 шт, Мультиплексор-5 шт, Радиосервер-12 шт, Пульт диспетчерский с сенсорным экраном-1 шт, Комплект абонента-5 шт, Коммутатор-9 шт, Приемопередатчик-4 шт, Система записи диспетчерских переговоров-12 шт) | Январь 2017 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 40320.92 | 9156.817 | 16005.1243 | 0 | 0 | 0 | 16005.1243
1.2.13 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2016 - 560 га; 2017 - 669,71 га; 2018 - 835,75 га; 2019 - 500 га; 2020 - 501,54 га) | Январь 2016 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 483877.295 | 355925.441 | 70667.2039 | 34619.488 | #N/A | #N/A | 70667.2039 | 34619.488
1.2.14 | Приобретение Транспорта. Бульдозеры (Бульдозер-15 шт) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 47846.165 | 8296.61 | 35058.693 | 0 | #N/A | #N/A | 35058.693
1.2.15 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 10,062 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/10,062 | МВА/км | 13690.239 | 1144.655 | 11121.0296 | 0 | #N/A | #N/A | 11121.0296
1.2.16 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1009 ПС 35/10кВ Екимовичи уч. 155-181 с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 2,2 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/2,2 | МВА/км | 4330.296 | 362.474 | 3608.5003 | 366.704 | #N/A | #N/A | 3608.5003 | 366.704
1.2.17 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 169-ТП 234 ф.601 ПС 110/6 кВ Восточная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ 0,055 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,12 | МВА/км | 659.014 | 39.541 | 549.1316 | 0 | #N/A | #N/A | 549.1316
1.2.18 | Установка высоковольтных пунктов учета э/энергии на ЛЭП 6-10 кВ Смоленскэнерго, филиала ПАО "МРСК Центра": 2019 год (ВПУ 6-10 кВ - 182 шт., автоматизация точек - 182 шт.); | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 68635.12 | 0 | 64841.1375 | 292.428 | #N/A | #N/A | 64841.1375 | 292.428
1.2.19 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 646 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой опор и голого провода на СИП большего сечения (протяженность 1,6 км) | Январь 2016 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/2,406 | МВА/км | 2584.078 | 176.089 | 2134.5612 | 0 | #N/A | #N/A | 2134.5612
1.2.20 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-1 Величково ф.10 ПС 35/10 кВ Никольское с заведением на новую СТП, с заменой и установкой дополнительных опор, заменой голого провода на СИП большего сечения (протяженность 0,92 км) | Январь 2016 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,92 | МВА/км | 1403.879 | 26.27 | 1221.1814 | 0 | #N/A | #N/A | 1221.1814
1.2.21 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-13-ТП-51 ул. Б.Советская с изменением границ полос отвода и охранных зон ул. Коммунистическая в г. Смоленске(протяженность 0,514 км) | Январь 2014 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,514 | МВА/км | 1559.339 | 345.5 | 1076.0073 | 0 | #N/A | #N/A | 1076.0073
1.2.22 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (в пролете оп.13-33) ф.18 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с переводом в КЛ 10 кВ с изменением границ полос отвода и охранных зон (протяженность 0,445 км, в том числе ГНБ 0,028 км) | Январь 2014 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,445 | МВА/км | 1268.341 | 80.829 | 1052.6703 | 0 | #N/A | #N/A | 1052.6703
1.2.23 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 189 ВЛ №602 ПС 35/6 Красный бор в с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 2,667 км) | Январь 2017 | Декабрь 2018 | 0/2,667 | 0/0 | МВА/км | 3304.393 | 3489.039 | 0 | 199.951 | #N/A | #N/A | 0 | 199.951
1.2.24 | Создание Комплексной системы информационной безопасности (1-этап) | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 15945.964 | 15945.964 | 0 | 2779.443 | #N/A | #N/A | 0 | 2779.443
1.2.25 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.604 (оп.9-10) и ф.607 (оп.8-9) ПС 35/6 кВ Гнездово с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Талан, договор №6700/05570/18 от 22.05.18; протяженность 0,155 км) | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 481.516 | 481.516 | 0 | 358.236 | 358.236 | 0 | 0 | 180.057 | [5 empty] | 178.179 | Прочие собственные источники
1.2.26 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-072 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой оп.14-17 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Корпорация СтройИндустрия, договор №41678493 от 16.07.18; протяженность 0,150 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,15 | МВА/км | 398.041 | 36.611 | 0 | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | [6 empty] | 41.4 | Прочие собственные источники
1.2.27 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 625 ф.05 ПС 110/6 кВ Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Перетокин С.Н., договор №41674111 от 18.07.18; протяженность 0,040 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,025 | МВА/км | 107.496 | 20.766 | 0 | 23.482 | #N/A | #N/A | 0 | [6 empty] | 23.482 | Прочие собственные источники
1.2.28 | Принятие на баланс по решению суда №А62-5171/2018 от 09.10.18 (признание права собственности) зданий: ЗТП-740 (41 кв.м), ЗТП-736 (42,3 кв.м), Смоленская обл, Починковский р-н, д. Лосня | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 44 | 44 | 0 | 44 | #N/A | #N/A | 0 | 44
1.2.29 | НИОКР "Исследование существующих систем компенсации емкостных токов замыкания на землю 6-10 кВ" | Январь 2018 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1469 | 500 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
1.2.30 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.23 110/10 кВ Ярцево-1 - перезавод кабеля в проектируемую ТП с изменением границ полосы отвода и охранных зон (п.83 предписания РУТН-Центра от 27.08.2018 №АП-Ц-260/18-КПП; протяженность 0,030 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,03 | МВА/км | 105.389 | 32.833 | 0 | 124.637 | 138.537 | 13.9 | 0 | 124.637
1.2.31 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 189 ВЛ №602 ПС 35/6 Красный бор в с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 1,638 км) | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/1,638 | 0/0 | МВА/км | 1356.695 | 1356.695 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
1.2.32 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 189 ВЛ №602 ПС 35/6 Красный бор в с заменой провода на СИП большего сечения (протяженность 1,289 км) | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/1,289 | 0/0 | МВА/км | 1442.321 | 1442.321 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
1.2.33 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Администрация Вяземского района Смоленской области, договор №41695942 от 03.09.18; протяженность 0,2 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0,2 | 0/0,2 | МВА/км | 267.608 | 267.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.34 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1705, 1708 ТП-017 ф.14 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Андреев С.В., договор №41796116 от 23.04.19; протяженность 0,117 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,117 | МВА/км | 178.184 | 24.927 | 0 | 142.258 | #N/A | #N/A | [7 empty] | 142.258 | Прочие собственные источники
1.2.35 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №4 ТП 010 ф.30 ПС 110/10кВ Ярцево-2 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Митрофанов С.И., договор №41820074 от 16.05.19; перенос опоры 1-7) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0,04 | 0/0 | МВА/км | 17.07 | 17.07 | 0 | 17.716 | #N/A | #N/A | [7 empty] | 17.716 | Прочие собственные источники
1.2.36 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 35/10 кВ Катынь-2 в пролете оп.46-47 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ЭТС Смоленск, договор №6700/13385/18 от 18.09.18; протяженность 0,15 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,1 | МВА/км | 310.506 | 310.506 | 0 | 349.086 | 349.086 | 0 | [7 empty] | 349.086 | Прочие собственные источники
1.2.37 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-161 ф.209 РП 12 ф.13, ф.16 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Консоль, договор №6700/11079/18 от 18.09.18; протяженность 0,3 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,3 | МВА/км | 455.22 | 25.825 | 0 | 25.825 | 25.825 | 0 | [7 empty] | 25.825 | Прочие собственные источники
1.2.38 | Создание Единого центра управления сетями филиала Смоленскэнерго | Январь 2019 | Декабрь 2022 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 442181.071 | 162.218 | 0 | 9078.163 | #N/A | #N/A |  | 9078.163
1.2.39 | Приобретение нежилого помещения, расположенного по адресу: Смоленская обл. г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33. Площадь 734,3 кв.м. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 5555 | 5555 | 0 | 5533 | #N/A | #N/A |  | 5533
1.2.40 | Приобретение Транспорта. Снегоходы (6 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3034.8 | 3034.8 | 0 | 3641.76 | #N/A | #N/A |  | 3641.76
1.2.41 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Мобильные устройства для бригад диагностики - планшет для рабочего места "цифрового монтера"-78 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3156.66 | 3156.66 | 0 | 3156.66 | #N/A | #N/A |  | 3156.66
1.2.42 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-201 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГКУ Управление капитального строительства, договор №41839323 от 09.07.19; протяженность 0,09 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,09 | МВА/км | 153.17 | 153.17 | 0 | 153.17 | 171.419 | 18.249 | [7 empty] | 153.17 | Прочие собственные источники
1.2.43 | Реконструкция (в пролете оп.43-44) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Кайдаково с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ВЩЗ, договор №41780978 от 07.05.19; протяженность 0,96 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,96 | МВА/км | 32.077 | 32.077 | 0 | 32.077 | #N/A | #N/A | [7 empty] | 32.077 | Прочие собственные источники
1.2.44 | Реконструкция (в пролете оп.7-8) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-316 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Духовщина с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Коршунова Р.Г, договор №41831671 от 06.06.19; протяженность 0,08 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,08 | МВА/км | 29.342 | 29.342 | 0 | 29.342 | 31.983 | 2.641 | [7 empty] | 29.342 | Прочие собственные источники
1.2.45 | Реконструкция (в пролете оп.44-47) ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ТК Смоленский, договор №41851112 от 05.08.19; протяженность 0,175 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,96 | МВА/км | 366.276 | 366.276 | 0 | 366.276 | #N/A | #N/A | [7 empty] | 366.276 | Прочие собственные источники
1.3.1 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ №185 Знаменка-Угра с заменой провода и опор (протяженность 21,2 км) | Январь 2012 | Декабрь 2023 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 26406.237 | 1156.949 | 289.6392 | 0 | #N/A | #N/A | 289.6392
1.3.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ ВЛ-118 Дорогобужская ТЭЦ - Азотная с заменой провода и опор (Аварийная ситуация; протяженность 1,31 км) | Январь 2013 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 8953.255 | 840.735 | 162.2203 | 0 | #N/A | #N/A | 162.2203
1.3.3 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1,2 КТП 23-4 Карповка ВЛ-1004 ПС 110/35/10 кВ Ершичи с заменой провода (протяженность 2,68 км) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 3794.52 | 0 | 235.4561 | 0 | #N/A | #N/A | 235.4561
1.3.4 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Сверчково с заменой масляных выключателей (2 шт) с устройствами микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1005 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 698.157 | 26.127 | 589.6566 | 0 | #N/A | #N/A | 589.6566
1.3.5 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Никольское с заменой масляных выключателей (2 шт) с устройствами микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1010 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 693.221 | 25.423 | 585.9433 | 0 | #N/A | #N/A | 585.9433
1.3.6 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Демидов с заменой масляных выключателей (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1003 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 630.579 | 29.539 | 527.394 | 0 | #N/A | #N/A | 527.394
1.3.7 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Заборье с заменой масляных выключателей (2 шт) с устройствами микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1001 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 626.088 | 29.539 | 523.4501 | 0 | #N/A | #N/A | 523.4501
1.3.8 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой масляных выключателей (4 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках 10 кВ №1005, №1013 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1349.302 | 82.971 | 1111.1317 | 0 | #N/A | #N/A | 1111.1317
1.3.9 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Акатово с заменой масляных выключателей (4 шт) с устройствами микропроцессорных защит в ячейках 10 кВ №1012, №1014 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1248.154 | 26.127 | 1072.2872 | 0 | #N/A | #N/A | 1072.2872
1.3.10 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Касня с заменой масляных выключателей (1 шт) в ячейке 10 кВ №1003 | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 342.617 | 0 | 12.1481 | 0 | #N/A | #N/A | 12.1481
1.3.11 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мишино с заменой масляных выключателей (4 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках 10 кВ №1006, №1011 | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 985.391 | 0 | 34.9374 | 0 | #N/A | #N/A | 34.9374
1.3.12 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 17331.288 | 337.908 | 14929.0271 | 26.194 | #REF! | #REF! | 14929.0271 | 26.194
1.3.13 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Сафоново с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 18516.048 | 320.866 | 21470.314 | 960.951 | #N/A | #N/A | 21470.314 | 960.951
1.3.14 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 ВЛ 1003 ПС 35/10 Селезни с заменой провода (протяженность 1,4 км) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,665 | МВА/км | 1993.779 | 152 | 1632.6444 | 0 | #N/A | #N/A | 1632.6444
1.3.15 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-252 ВЛ 1008 ПС 35/10 кВ Катынь-1 с заменой провода (протяженность 2,15 км) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/2,15 | МВА/км | 2873.973 | 245.763 | 3069.266 | 1453.989 | #N/A | #N/A | 3069.266 | 1453.989
1.3.16 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-4 ул. Мичурина от ТП-27 г. Рославль с заменой провода (протяженность 1,96 км) | Январь 2017 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/2,665 | МВА/км | 3610.571 | 217 | 3008.2296 | 0 | #N/A | #N/A | 3008.2296
1.3.17 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 166 ВЛ 1003 ПС 35/10 Селезни с заменой провода (протяженность 1,635 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,635 | МВА/км | 2210.823 | 0 | 1959.7841 | 0 | #N/A | #N/A | 1959.7841
1.3.18 | Техперевооружение ТП 234 ф.605 ПС 220/110/35/6 Смоленск-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1500 | 75 | 1263.1909 | 0 | #N/A | #N/A | 1263.1909
1.3.19 | Техперевооружение ТП 018 ф.605 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с заменой оборудования РУ-6 кВ | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 500 | 25 | 421.0636 | 0 | #N/A | #N/A | 421.0636
1.3.20 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Гагарин с заменой основных защит ВЛ 110 кВ №132 Гагарин-Дровнино-1 | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 2486.1 | 98.7 | 2817.132 | 2913.89 | #N/A | #N/A | 2817.132 | 2913.89
1.3.21 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №8 ЗТП-3 ВЛ-1001 ПС 110/35/10 кВ Починок с заменой провода по местным условиям (протяженность 0,075 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,075 | МВА/км | 110.908 | 0 | 97.2969 | 0 | #N/A | #N/A | 97.2969
1.3.22 | Техперевооружение КЛ 10 кВ №1000 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 уч. 8-54 с заменой кабеля (протяженность 0,700 км, в том числе ГНБ 0,027 км) | Январь 2014 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,7 | МВА/км | 2530.316 | 72.938 | 2155.6084 | 0 | #N/A | #N/A | 2155.6084
1.3.23 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-12 ул. Фурманова от ТП-18 г. Рославль с заменой провода (протяженность 1,2 км) | Январь 2016 | Декабрь 2018 | 0/1,599 | 0/0 | МВА/км | 1745.204 | 1745.204 | 0 | 48.926 | #N/A | #N/A | 0 | 48.926
1.3.24 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ Л-2 ул. Пригородная от ТП-9 г. Рославль с заменой провода (протяженность 0,403 км) | Январь 2016 | Декабрь 2018 | 0/0,4 | 0/0 | МВА/км | 484.829 | 484.829 | 0 | 14.092 | #N/A | #N/A | 0 | 14.092
1.3.25 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 360 ВЛ 608 ПС 35/6 кВ Колодня с заменой провода (протяженность 1,81 км) | Январь 2016 | Декабрь 2018 | 0/1,775 | 0/0 | МВА/км | 2286.173 | 2419.083 | 0 | 144.119 | #N/A | #N/A | 0 | 144.119
1.3.26 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-9 ф.613 ПС 110/35/6-10 кВ Индустриальная с заменой кабеля (протяженность 0,023 км) | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/0,026 | 0/0 | МВА/км | 83.405 | 83.405 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
1.3.27 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-2 Юрино ВЛ 1001 ПС 35/10 кВ Клушино с заменой провода (протяженность 1,166 км) | Январь 2016 | Декабрь 2018 | 0/1,446 | 0/0 | МВА/км | 1665.397 | 1665.397 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0
1.3.28 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №09 (1 шт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 620.24 | 48.892 | 0 | 48.892 | #REF! | #REF! |  | 48.892
1.3.29 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Диффузион с заменой трансформаторов тока яч.605 РУ-10 кВ для Техприсоединения ОАО Меркурий, договор №41739354 от 25.12.18 (свыше 670 кВт) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 135.057 | 110.173 | 0 | 110.173 | #N/A | #N/A |  | 110.173
1.4.1 | Технологическое присоединение потребителей мощностью до 15 кВт НСиР | Январь 2015 | Декабрь 2024 | 0,611/41,113 | 3,556/180,379 | МВА/км | 2437634.181 | 953193.991 | 215287.4911 | 173960.1689 | #REF! | #REF! | 215287.4911 | 173960.1689
1.4.2 | Технологическое присоединение потребителей мощностью от 15 до 150 кВт НСиР | Январь 2015 | Декабрь 2023 | 3,604/12,847 | 0,866/43,236 | МВА/км | 898288.949 | 402465.123 | 201797.657 | 156149.715 | #REF! | #REF! | 201797.657 | 156339.063 |  |  |  | 835.085 | [11 empty] | -1024.433
1.4.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-026 ф.1005, 1006 ПС 110/10/6 кВ Чернушки для Техприсоединения ООО Баргузин, договор №41483217 от 21.09.17 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ 1 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,4 | МВА/км | 5295.544 | 448.542 | 5719.462 | 6257.821 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 5719.462 | 6257.821
1.4.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 234-ТП 032 ф.601 ПС 110/6 кВ Восточная кольцевание линий (протяженность 0,21 км, в том числе ГНБ 0,026 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,21 | МВА/км | 828.392 | 49.704 | 690.2687 | 0 | #N/A | #N/A | 690.2687
1.4.5 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 234-ТП 551 ф.601 ПС 110/6 кВ Восточная кольцевание линий (протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ 0,022 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,13 | МВА/км | 533.404 | 32.004 | 444.4659 | 0 | #N/A | #N/A | 444.4659
1.4.6 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 018-ТП 234 ф.601 ПС 110/6 кВ Восточная кольцевание линий (протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ 0,060 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,8 | МВА/км | 3019.619 | 181.177 | 2516.1365 | 0 | #N/A | #N/A | 2516.1365
1.4.7 | Строительство КЛ 6 кВ от оп. №4-2 ВЛ 6 кВ №614 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 до ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Спутник-Е, договор №41232061 от 25.04.16 (до 670 кВт; протяженность 0,65 км) | Январь 2017 | Декабрь 2018 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1358.021 | 1396.514 | 0 | 1013.375 | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 1013.375
1.4.8 | Строительство КЛ 6 кВ (проколы и бурение) для Техприсоединения ООО Спутник -Е, договор №41232061 от 25.04.16 (до 670 кВт; протяжённость 0,175 км) | Январь 2018 | Декабрь 2018 | 0/0 | 0/0 | МВА/км | 1566.185 | 1862.427 | 0 | 337.548 | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 337.548
1.4.9 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Кайдаково с монтажом разъединителя (4 шт) для Техприсоединения ООО Вяземский фанерный комбинат, договор №41527382 от 16.10.17 (свыше 670 кВт, протяженность 1,2 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,2 | МВА/км | 1891.981 | 1430.584 | 0 | 1749.121 | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 1749.121
1.4.10 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1007 ПС 35/10 кВ Заозерье для Техприсоединения ООО София, договор №41688529 от 15.08.18 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,400 МВА) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0,4/0 | 0,4/0 | МВА/км | 895.59 | 821.044 | 0 | 974.867 | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 974.867
1.4.11 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Заозерье до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО София, договор №41688529 от 15.08.18 (до 670 кВт, протяженность 0,250 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0,15 | 0/0,25 | МВА/км | 475.654 | 372.334 | 0 | 441.804 | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 441.804
1.4.12 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Клушино с установкой разъединителя (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РТ-Охрана, договор №41666797 от 07.08.18 (до 670 кВт, протяженность 1,563 км) | Январь 2018 | Декабрь 2019 | 0/1,585 | 0/2 | МВА/км | 2869.429 | 2746.81 | 0 | 3018.71 | 3018.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3018.71
1.4.13 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Заозерье для Техприсоединения ООО София, договор №41688529 от 15.08.18 (до 670 кВт, протяженность 0,020 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0,02 | 0/0,02 | МВА/км | 44.401 | 39.862 | 0 | 47.371 | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 47.371
1.4.14 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н., договор №41699626 от 13.09.18 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0,4/0 | МВА/км | 898.278 | 730.058 | 0 | 893.452 | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 893.452
1.4.15 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н., договор №41699626 от 13.09.18 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,02 | МВА/км | 49.485 | 42.727 | 0 | 50.866 | #N/A | #N/A | 0 |  |  |  |  | 50.866
1.4.16 | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с монтажом разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н., договор №41699626 от 13.09.18 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,04 | МВА/км | 133.429 | 115.503 | 0 | 137.504 | 137.504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.504
1.4.17 | Строительство отпайки оп.25 ВЛ 6 кВ ф.614 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Гарант-Холдинг, договор №41638225 от 28.05.18 (до 670 кВт; протяженность 0,430 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,397 | МВА/км | 1059.004 | 1130.479 | 0 | 1386.405 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 1386.405
1.4.18 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.614 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 для Техприсоединения ООО Гарант-Холдинг, договор №41638225 от 28.05.18 (до 670 кВт; протяженность 0,130 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,149 | МВА/км | 495.923 | 13.005 | 0 | 15.463 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 15.463
1.4.19 | Строительство участка оп.27 ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Тагрис молоко, договор №41718836 от 15.10.18 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | Январь 2019 | Декабрь 2020 | 0/0 | 0/0,1 | МВА/км | 259.08 | 29.521 | 0 | 29.521 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 29.521
1.4.20 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 35/10 Липецы до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Городнянские сады, договор №41706167 от 25.10.18 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,01 | МВА/км | 80.019 | 80.019 | 0 | 92.368 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 92.368
1.4.21 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 (п.83 предписания РУТН-Центра от 27.08.18 №АП-Ц-260/18-КПП; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0,16/0 | МВА/км | 892.32 | 108.899 | 0 | 108.899 | #N/A | #N/A |  | 108.899
1.4.22 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 до ВРУ 0,4 кВ ООО Камелот (п.83 предписания РУТН-Центра от 27.08.18 №АП-Ц-260/18-КПП; протяженность 0,085 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,085 | МВА/км | 182.184 | 126.36 | 0 | 126.36 | #N/A | #N/A |  | 126.36
1.4.23 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 110/35/6 кВ Северная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Монолитстрой-плюс, договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1 | МВА/км | 1387.811 | 1622.581 | 0 | 1622.581 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 1622.581
1.4.24 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.07 ПС 110/35/6 Северная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Монолитстрой-плюс, договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 1,470 км, в том числе ГНБ - 0,20 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/1,47 | МВА/км | 4944.483 | 199.425 | 0 | 199.425 | 237.178 | 37.753 | [5 empty] | 199.425
1.4.25 | Строительство участка оп.10-23 ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Северная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения ООО Монолитстрой-плюс, договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,03 | МВА/км | 42.107 | 136.882 | 0 | 136.882 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 136.882
1.4.26 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Северная до проектируемой ТП 6/0,4 кВ Заявителя для Техприсоединения ООО Монолитстрой-плюс, договор №41782708 от 19.04.19 (свыше 670 кВт; протяженность 0,170 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,17 | МВА/км | 460.12 | 36.288 | 0 | 36.288 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 36.288
1.4.27 | Строительство участка оп.11 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Панская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Славянский продукт, договор №41799932 от 21.05.19 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 0/0 | 0/0,1 | МВА/км | 224.041 | 66.327 | 0 | 66.327 | 70.608 | 4.281 | [5 empty] | 66.327

## Лист3 (hidden)
1175 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #N/A
1176 | 2023 | 2023 | 2023-2023 | #N/A
1225 | 2012 |  | 2012- | #N/A
1229 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #N/A
1246 | 2012 | 2014 | 2012-2014 | #N/A
1252 | 2012 | 2018 | 2012-2018 | #N/A
1256 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #N/A
1274 | 2012 | 2023 | 2012-2023 | #N/A
1275 | 2012 | 2023 | 2012-2023 | #N/A
1276 | 2012 | 2023 | 2012-2023 | #N/A
1277 | 2012 | 2023 | 2012-2023 | #N/A
1286 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
1316 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #N/A
1402 | 2012 | 2025 | 2012-2025 | #N/A
1403 | 2012 | 2025 | 2012-2025 | #N/A
1405 | 2012 | 2025 | 2012-2025 | #N/A
1440 | 2012 | 2015 | 2012-2015 | #N/A
1443 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #N/A
1444 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #N/A
1461 | 2012 | 2023 | 2012-2023 | #N/A
1467 | 2012 |  | 2012- | #N/A
2779 | 2015 | 2015 | 2015-2015 | #N/A
2793 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
2794 | 2020 | 2022 | 2020-2022 | #N/A
2795 | 2023 | 2024 | 2023-2024 | #N/A
2815 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
3474 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
3478 | 2013 | 2020 | 2013-2020 | #N/A
3479 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
3492 | 2018 |  | 2018- | #N/A
3497 | 2016 |  | 2016- | #N/A
3500 | 2017 |  | 2017- | #N/A
3503 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #N/A
3507 | 2014 | 2015 | 2014-2015 | #N/A
3671 | 2024 | 2024 | 2024-2024 | #N/A
3672 | 2023 | 2024 | 2023-2024 | #N/A
3674 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #N/A
3675 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
3676 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
3677 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #N/A
3678 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #N/A
4233 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-100 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1006 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-101 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1011 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1013 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1016 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1017 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-102 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1020 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1022 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1024 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1028 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-103 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1031 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1033 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1035 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1037 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1038 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1039 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-104 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1047 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-1049 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-105 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-106 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #N/A
СМ-1068 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-107 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #N/A
СМ-108 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #N/A
СМ-109 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1091 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-110 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-111 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-112 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-113 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-114 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-115 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-116 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-117 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-1187 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1188 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #N/A
СМ-1208 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
СМ-1211 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1225 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1232 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
СМ-1256 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-1257 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1258 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #N/A
СМ-1259 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1260 | 2020 |  | 2020- | #N/A
СМ-1261 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #N/A
СМ-1262 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #N/A
СМ-1263 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1265 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1266 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1267 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1268 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1269 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1270 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1271 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1272 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1273 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1274 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1275 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1276 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1277 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-1278 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-1279 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-1280 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1281 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-1282 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1283 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1284 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-1285 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-1286 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1287 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1288 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1289 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1290 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1291 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1292 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1293 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1294 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1295 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1296 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1297 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1298 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1299 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-130 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1301 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1302 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1303 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1304 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1305 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1306 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1307 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1308 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-1309 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-1310 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1311 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1312 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1313 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1314 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1315 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1316 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1317 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1318 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1319 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1320 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1321 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1322 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1323 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1324 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1325 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1326 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1327 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1328 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1329 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-133 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-1330 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1331 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1332 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1333 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1334 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1335 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1336 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1337 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1338 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1339 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-134 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-1340 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1341 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1342 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1343 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1348 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1349 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-135 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1350 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1351 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1352 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1353 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1354 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1355 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1356 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1357 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1358 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1359 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-136 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #N/A
СМ-1360 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1361 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1362 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1363 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1364 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1365 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1366 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1367 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1368 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1369 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-137 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-1370 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1371 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1372 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1373 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1374 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1375 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1376 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1377 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1378 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1379 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-138 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-1380 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1381 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1382 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1383 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1384 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1385 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1386 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1387 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1388 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1389 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1390 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1391 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1392 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1393 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1394 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1395 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1396 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1397 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1398 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1399 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-140 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-1400 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1401 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1402 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1403 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1404 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1405 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1406 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1407 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1408 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1409 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1410 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1411 | 2016 |  | 2016- | #N/A
СМ-1412 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1413 | 2013 | 2019 | 2013-2019 | #N/A
СМ-1414 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #N/A
СМ-1415 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #N/A
СМ-1416 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1417 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1418 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-1419 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1420 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1421 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1422 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1423 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1424 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1425 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1426 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1427 | 2016 |  | 2016- | #N/A
СМ-1428 | 2016 |  | 2016- | #N/A
СМ-1429 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-1430 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1431 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1432 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1433 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1434 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1435 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1436 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1437 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1438 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1439 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1440 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1441 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1442 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1443 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1444 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1445 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1446 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1447 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1449 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1450 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1452 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1454 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1455 | 2014 |  | 2014- | #N/A
СМ-1456 | 2016 |  | 2016- | #N/A
СМ-1457 | 2016 |  | 2016- | #N/A
СМ-1458 | 2016 |  | 2016- | #N/A
СМ-1459 | 2016 |  | 2016- | #N/A
СМ-1460 |  |  | - | #N/A
СМ-1461 |  |  | - | #N/A
СМ-1462 |  |  | - | #N/A
СМ-1463 |  |  | - | #N/A
СМ-1464 |  |  | - | #N/A
СМ-1465 |  |  | - | #N/A
СМ-1466 |  |  | - | #N/A
СМ-1467 |  |  | - | #N/A
СМ-1470 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1477 |  |  | - | #N/A
СМ-1478 | 2016 |  | 2016- | #N/A
СМ-1482 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #N/A
СМ-1487 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1491 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
СМ-1496 | 2017 | 2021 | 2017-2021 | #N/A
СМ-1515 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1516 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1517 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1518 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1519 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1520 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1521 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1523 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1524 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1525 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1526 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1527 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1528 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1529 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1530 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1531 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1532 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | СМ-1532
СМ-1533 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1534 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
СМ-1535 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | СМ-1535
СМ-1536 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | СМ-1536
СМ-1537 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
СМ-1538 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
СМ-1539 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1540 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1541 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #N/A
СМ-1542 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1543 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #N/A
СМ-1544 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | СМ-1544
СМ-1545 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | СМ-1545
СМ-1546 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #N/A
СМ-155 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1551 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
СМ-1574 | 2021 | 2021 | 2021-2021 | #N/A
СМ-1575 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1576 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1577 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1578 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1579 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-158 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1580 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1581 | 2021 | 2021 | 2021-2021 | #N/A
СМ-1582 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1583 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1584 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1585 | 2021 | 2021 | 2021-2021 | #N/A
СМ-1586 | 2021 | 2021 | 2021-2021 | #N/A
СМ-1587 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1588 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1589 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-159 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1590 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1591 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1592 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1593 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1594 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1597 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | #N/A
СМ-1598 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | #N/A
СМ-1599 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-160 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1600 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1601 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1604 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1605 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1606 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1607 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-1608 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-1609 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-161 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-162 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-1621 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1622 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-1623 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1624 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1625 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1628 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-1629 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-1630 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | СМ-1630
СМ-1631 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1632 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-1633 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1634 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-164 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-1640 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1641 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1644 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-1648 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1649 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-165 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-1650 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1651 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1652 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1654 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1655 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1656 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1657 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1658 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1659 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-166 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-1660 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1661 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1662 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1663 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1664 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-167 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-1673 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1674 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1675 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-1676 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1677 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-168 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-1683 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1684 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1685 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1686 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1687 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1689 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1691 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-1692 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-1693 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-1694 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1704 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1705 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1706 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1707 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1712 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1713 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1717 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1718 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-172 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1720 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-1721 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1722 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1726 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1727 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1728 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1729 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1730 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #N/A
СМ-1731 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1732 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1733 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1734 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1735 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1736 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1737 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1738 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1739 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-174 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-1740 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1741 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1742 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1743 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1744 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1745 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1746 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1747 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1748 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1749 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1750 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1751 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1752 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1753 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1754 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1755 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1756 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1757 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1758 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1759 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-176 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1760 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1761 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1762 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1763 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1765 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1767 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-177 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-178 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-179 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-180 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1821 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #N/A
СМ-1822 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-1823 | 2016 |  | 2016- | #N/A
СМ-1824 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1825 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1826 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1827 | 2015 | 2016 | 2015-2016 | #N/A
СМ-1828 | 2014 | 2018 | 2014-2018 | #N/A
СМ-1829 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1856 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-1858 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1859 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1860 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-1861 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1862 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-1863 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | СМ-1863
СМ-1864 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #N/A
СМ-1865 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #N/A
СМ-1867 | 2011 | 2016 | 2011-2016 | #N/A
СМ-1868 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
СМ-1869 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-1870 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1871 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1872 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1873 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1874 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1875 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1876 | 2016 |  | 2016- | #N/A
СМ-1879 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-188 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-1880 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1881 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1882 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1883 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1884 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1885 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1886 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1887 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1888 | 2012 | 2016 | 2012-2016 | #N/A
СМ-1889 | 2017 | 2021 | 2017-2021 | #N/A
СМ-1891 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1896 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #N/A
СМ-1897 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1898 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-191 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1913 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1914 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1915 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1916 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-193 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-1935 | 2016 |  | 2016- | #N/A
СМ-1940 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1941 | 2015 | 2023 | 2015-2023 | СМ-1941
СМ-1942 | 2015 | 2024 | 2015-2024 | СМ-1942
СМ-1943 | 2015 | 2023 | 2015-2023 | СМ-1943
СМ-1944 | 2015 | 2023 | 2015-2023 | СМ-1944
СМ-1945 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1946 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-1947 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1948 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-1949 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1950 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-1951 | 2015 | 2017 | 2015-2017 | #N/A
СМ-1954 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #N/A
СМ-1955 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-1956 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #N/A
СМ-1957 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #N/A
СМ-1958 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #N/A
СМ-1959 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #N/A
СМ-196 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-1960 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1961 | 2016 | 2019 | 2016-2019 | #N/A
СМ-1962 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-1963 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-1964 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | СМ-1964
СМ-1965 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-1966 | 2017 | 2023 | 2017-2023 | #N/A
СМ-1967 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | СМ-1967
СМ-1973 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1974 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1975 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1976 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1977 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1978 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1979 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-198 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1980 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1981 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1982 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1983 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1984 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1985 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1986 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1987 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1988 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1989 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1990 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1991 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-1992 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-1993 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-1994 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-1995 | 2015 | 2017 | 2015-2017 | #N/A
СМ-1996 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-1997 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-1998 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-1999 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2000 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2001 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2002 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2003 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2004 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2005 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2006 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2007 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2008 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2009 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-201 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-2010 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2014 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2015 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2019 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-202 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-2020 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2021 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2022 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2023 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2024 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2025 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2026 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2027 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2028 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2029 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-203 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-2030 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2031 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2032 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2033 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2034 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2035 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2036 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2037 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2038 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2039 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-204 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-2040 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2041 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2042 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2043 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2044 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2045 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2046 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2047 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2048 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2049 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-205 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-2050 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2051 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2052 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2053 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2054 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2055 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2056 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2057 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2058 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2059 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2060 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2061 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2062 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2063 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2064 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2065 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2066 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2067 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2068 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2069 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-207 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-2070 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2071 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2072 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2073 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2074 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2075 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2076 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2077 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2078 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2079 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-208 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-2080 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | #N/A
СМ-2081 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2082 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2083 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-2084 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2085 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-2086 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2088 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2089 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-209 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-2090 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2091 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2092 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-2093 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-2094 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-2095 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-210 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-2103 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2104 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2105 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2106 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2107 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-211 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-2110 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2111 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2113 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2114 | 2015 | 2017 | 2015-2017 | #N/A
СМ-2115 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2116 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2117 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2118 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2119 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2120 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2121 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2122 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2123 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2125 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2126 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2128 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2129 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2130 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2131 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2132 | 2015 | 2017 | 2015-2017 | #N/A
СМ-2133 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2134 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2135 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2136 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2137 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2138 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2139 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2168 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2169 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2170 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2171 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #N/A
СМ-2172 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2173 | 2014 | 2019 | 2014-2019 | #N/A
СМ-2174 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-2175 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2176 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-2177 | 2017 | 2021 | 2017-2021 | #N/A
СМ-2178 | 2017 | 2021 | 2017-2021 | #N/A
СМ-2179 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2180 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-2181 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | СМ-2181
СМ-2182 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-2183 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-2184 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2185 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-2186 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-2187 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-2188 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-2189 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
СМ-219 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2190 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
СМ-2191 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
СМ-2192 | 2020 | 2021 | 2020-2021 | #N/A
СМ-2193 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-2196 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-2198 | 2017 | 2022 | 2017-2022 | #N/A
СМ-2199 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-22 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-2200 | 2017 | 2022 | 2017-2022 | #N/A
СМ-2201 | 2017 | 2022 | 2017-2022 | #N/A
СМ-2202 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #N/A
СМ-2203 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #N/A
СМ-2204 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #N/A
СМ-2205 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #N/A
СМ-2206 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #N/A
СМ-2219 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2220 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2221 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2222 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2223 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2224 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2225 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2226 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2227 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2228 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2229 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-223 | 2014 | 2018 | 2014-2018 | #N/A
СМ-2230 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2231 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2232 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2233 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2234 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2235 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2236 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2237 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2238 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2239 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-224 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-2240 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2241 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2242 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2243 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2244 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2245 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2246 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2247 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2248 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2249 | 2015 | 2017 | 2015-2017 | #N/A
СМ-225 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2250 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2251 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2252 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2253 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2254 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2255 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2256 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2257 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2258 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2259 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-226 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2260 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2261 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2262 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2263 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2264 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2265 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2266 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2267 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2268 | 2011 | 2019 | 2011-2019 | #N/A
СМ-2269 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-227 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2270 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-2271 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-2272 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-2273 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-2274 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-2275 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-2276 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-2277 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | #N/A
СМ-228 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2288 | 2012 | 2020 | 2012-2020 | #N/A
СМ-2291 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-2292 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2293 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2294 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2299 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-23 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-230 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-2300 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2301 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2302 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2303 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2304 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2305 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2306 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2307 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2308 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2309 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-231 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-2310 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2311 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2312 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2313 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2314 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2315 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2316 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2317 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-2318 | 2012 | 2017 | 2012-2017 | #N/A
СМ-232 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #N/A
СМ-2322 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2323 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2324 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2325 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2326 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2327 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2328 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2329 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-233 | 2016 | 2021 | 2016-2021 | #N/A
СМ-2330 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | СМ-2330
СМ-234 | 2017 | 2019 | 2017-2019 | #N/A
СМ-2341 | 2017 | 2018 | 2017-2018 | #N/A
СМ-2342 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2343 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2345 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2348 | 2011 | 2015 | 2011-2015 | #N/A
СМ-2349 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2350 | 2017 | 2017 | 2017-2017 | #N/A
СМ-2351 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-236 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #N/A
СМ-237 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-2371 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2372 | 2019 | 2019 | 2019-2019 | #N/A
СМ-2373 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | СМ-2373
СМ-2378 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2379 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-238 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-2380 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2381 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2385 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2386 | 2022 | 2022 | 2022-2022 | #N/A
СМ-2387 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2389 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-239 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-2390 | 2019 | 2019 | 2019-2019 | #N/A
СМ-2391 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2392 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2393 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2394 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2395 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2396 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2397 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2398 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2399 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-240 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-2400 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2402 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2403 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2404 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2405 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2406 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2409 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-241 | 2023 | 2023 | 2023-2023 | #N/A
СМ-2410 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2412 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2414 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2416 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2418 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2419 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-242 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-2420 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2421 | 2021 | 2023 | 2021-2023 | #N/A
СМ-2423 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #N/A
СМ-2424 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #N/A
СМ-2425 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #N/A
СМ-2426 | 2018 | 2019 | 2018-2019 | #N/A
СМ-2427 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2428 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #N/A
СМ-243 | 2014 | 2017 | 2014-2017 | #N/A
СМ-2438 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2439 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-244 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-2441 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2442 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2446 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2448 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-245 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-2450 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A
СМ-2452 | 2019 | 2019 | 2019-2019 | #N/A
СМ-246 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-247 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-248 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-249 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-251 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-2512 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | #N/A
СМ-2513 | 2021 | 2021 | 2021-2021 | #N/A
СМ-2514 | 2019 | 2019 | 2019-2019 | СМ-2514
СМ-2515 | 2020 | 2020 | 2020-2020 | #N/A
СМ-2516 | 2021 | 2021 | 2021-2021 | #N/A
СМ-2517 | 2022 | 2022 | 2022-2022 | #N/A
СМ-2518 | 2022 | 2022 | 2022-2022 | #N/A
СМ-2519 | 2019 | 2019 | 2019-2019 | #N/A
СМ-252 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-254 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-256 | 2016 | 2019 | 2016-2019 | #N/A
СМ-262 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-263 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-265 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-266 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-271 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-272 | 2016 | 2019 | 2016-2019 | #N/A
СМ-273 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-275 | 2014 | 2019 | 2014-2019 | #N/A
СМ-278 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-279 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-280 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #N/A
СМ-281 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-282 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #N/A
СМ-283 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-284 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-285 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-286 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-287 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-288 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-289 | 2014 | 2022 | 2014-2022 | #N/A
СМ-291 | 2016 | 2019 | 2016-2019 | #N/A
СМ-292 | 2016 | 2019 | 2016-2019 | #N/A
СМ-293 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-294 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-295 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-296 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-297 | 2014 | 2019 | 2014-2019 | #N/A
СМ-298 | 2014 | 2023 | 2014-2023 | #N/A
СМ-299 | 2014 | 2019 | 2014-2019 | #N/A
СМ-300 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-301 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-302 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-303 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-304 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-305 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-361 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-369 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-370 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-373 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-378 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-381 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-382 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-383 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-391 | 2016 | 2021 | 2016-2021 | #N/A
СМ-394 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-396 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-399 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-400 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-402 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-403 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-404 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-405 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-406 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-408 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-445 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-480 | 2020 |  | 2020- | #N/A
СМ-493 | 2016 | 2021 | 2016-2021 | #N/A
СМ-494 | 2016 | 2023 | 2016-2023 | #N/A
СМ-499 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-500 | 2015 | 2017 | 2015-2017 | #N/A
СМ-501 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-502 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-516 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-517 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-518 | 2016 | 2018 | 2016-2018 | #N/A
СМ-519 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-520 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-521 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-522 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-524 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-525 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-54 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-55 | 2022 | 2023 | 2022-2023 | #N/A
СМ-553 | 2020 |  | 2020- | #N/A
СМ-556 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-56 | 2016 | 2017 | 2016-2017 | #N/A
СМ-579 | 2020 |  | 2020- | #N/A
СМ-58 | 2021 | 2022 | 2021-2022 | #N/A
СМ-587 | 2020 |  | 2020- | #N/A
СМ-589 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-59 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-6 | 2013 | 2015 | 2013-2015 | #N/A
СМ-605 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-606 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-608 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-609 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-610 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-611 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-612 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-613 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-614 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-615 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-616 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-617 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-618 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-619 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-62 | 2014 | 2016 | 2014-2016 | #N/A
СМ-620 | 2020 |  | 2020- | #N/A
СМ-621 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-622 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-623 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-624 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-625 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-626 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-627 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-628 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-629 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-63 | 2016 | 2024 | 2016-2024 | #N/A
СМ-630 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-631 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-632 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-633 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-634 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-635 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-636 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-637 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-638 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-640 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-641 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-643 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-644 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-645 | 2017 | 2020 | 2017-2020 | #N/A
СМ-646 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-647 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-648 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-649 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-650 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-651 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-653 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-654 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-655 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-656 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-657 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-658 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-659 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-660 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-661 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-662 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-664 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-665 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-666 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-70 | 2016 | 2021 | 2016-2021 | #N/A
СМ-720 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-722 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-723 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-724 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-725 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-726 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-727 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-728 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-729 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-73 | 2015 | 2015 | 2015-2015 | #N/A
СМ-730 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-731 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-733 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-734 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-735 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-736 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-737 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-738 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-739 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-740 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-741 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-742 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-743 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-744 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-745 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-746 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-747 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-748 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-749 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-75 | 2015 | 2015 | 2015-2015 | #N/A
СМ-750 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-751 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-752 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-753 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-754 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-755 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-757 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-758 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-759 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-76 | 2015 | 2015 | 2015-2015 | #N/A
СМ-760 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-761 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-762 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-763 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-764 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-765 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-766 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-767 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-768 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-769 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-770 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-771 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-772 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-773 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-774 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-775 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-776 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-777 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-779 | 2016 | 2021 | 2016-2021 | #N/A
СМ-780 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-781 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-782 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-783 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-784 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-785 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-786 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-787 | 2016 | 2022 | 2016-2022 | #N/A
СМ-788 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-789 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-790 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-791 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-792 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-793 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-794 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-795 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-796 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-797 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-798 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-799 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-800 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-801 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-803 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-804 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-805 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-806 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-807 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-808 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-809 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-810 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-811 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-812 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-813 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-814 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-815 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-816 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-817 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-818 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-819 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-820 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-821 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-822 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-823 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-824 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-825 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-826 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-830 | 2020 |  | 2020- | #N/A
СМ-84 | 2016 | 2016 | 2016-2016 | #N/A
СМ-855 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-856 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-857 | 2016 | 2020 | 2016-2020 | #N/A
СМ-887 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-890 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-9 | 2015 |  | 2015- | #N/A
СМ-906 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-907 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-910 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-914 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-915 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-917 | 2017 |  | 2017- | #N/A
СМ-918 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-919 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-925 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-927 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-931 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-934 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-935 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-937 | 2018 |  | 2018- | #N/A
СМ-938 | 2021 |  | 2021- | #N/A
СМ-939 | 2019 |  | 2019- | #N/A
СМ-949 | 2020 |  | 2020- | #N/A
СМ-954 | 2018 | 2018 | 2018-2018 | #N/A

## Лист5 (hidden)
22222
0.622 | 0.622 | 0
0.797 | 0.797 | 0
0.797 | 0.797 | 0
0.797 | 0.797 | 0
0.813 | 0.813 | 0
0.834 | 0.834 | 0
0.834 | 0.834 | 0
0.834 | 0.834 | 0
0.834 | 0.834 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.85 | 0.85 | 0
0.943 | 0.943 | 0
0.943 | 0.943 | 0
0.943 | 0.943 | 0
0.972 | 0.972 | 0
0.972 | 0.972 | 0
0.972 | 0.972 | 0
0.972 | 0.972 | 0
1.037 | 1.037 | 0
1.253 | 1.253 | 0
1.253 | 1.253 | 0
1.253 | 1.253 | 0
1.253 | 1.253 | 0
1.253 | 1.253 | 0
1.253 | 1.253 | 0
1.379 | 1.379 | 0
1.379 | 1.379 | 0
4.217 | 4.217 | 0
4.86 | 4.86 | 0
5.065 | 5.065 | 0
5.112 | 5.112 | 0
5.112 | 5.112 | 0
5.112 | 5.112 | 0
5.748 | 5.748 | 0
5.808 | 5.808 | 0
5.958 | 5.958 | 0
5.958 | 5.958 | 0
5.999 | 5.999 | 0
6.21 | 6.21 | 0
6.233 | 6.233 | 0
6.233 | 6.233 | 0
6.333 | 6.333 | 0
6.38 | 6.38 | 0
6.484 | 6.484 | 0
6.484 | 6.484 | 0
6.484 | 6.484 | 0
6.484 | 6.484 | 0
6.484 | 6.484 | 0
6.484 | 6.484 | 0
6.531 | 6.531 | 0
6.585 | 6.585 | 0
6.709 | 6.709 | 0
6.735 | 6.735 | 0
6.989 | 6.989 | 0
7.496 | 7.496 | 0
7.507 | 7.507 | 0
7.507 | 7.507 | 0
7.95 | 7.95 | 0
7.965 | 7.965 | 0
8.674 | 8.674 | 0
8.674 | 8.674 | 0
9.384 | 9.384 | 0
9.434 | 9.434 | 0
9.727 | 9.727 | 0
9.727 | 9.727 | 0
9.825 | 9.825 | 0
10.851 | 10.851 | 0
14.092 | 14.092 | 0
15.463 | 15.463 | 0
16.647 | 16.647 | 0
16.698 | 16.698 | 0
17.132 | 17.132 | 0
17.716 | 17.716 | 0
23.482 | 23.482 | 0
25.825 | 25.825 | 0
26.194 | 26.194 | 0
29.342 | 29.342 | 0
29.521 | 29.521 | 0
31.666 | 31.666 | 0
32.077 | 32.077 | 0
36.288 | 36.288 | 0
41.4 | 41.4 | 0
44 | 44 | 0
47.371 | 47.371 | 0
48.892 | 48.892 | 0
48.926 | 48.926 | 0
50.866 | 50.866 | 0
66.327 | 66.327 | 0
80.678 | 80.678 | 0
92.368 | 92.368 | 0
100.574 | 100.574 | 0
108.899 | 108.899 | 0
110.173 | 110.173 | 0
126.36 | 124.637 | 1.723
126.36 | 126.36 | 0
136.882 | 136.882 | 0
137.504 | 137.504 | 0
139.552 | 139.552 | 0
142.258 | 142.258 | 0
143.5 | 143.5 | 0
144.119 | 144.119 | 0
153.17 | 153.17 | 0
176.797 | 176.797 | 0
177.497 | 177.497 | 0
199.425 | 199.425 | 0
199.951 | 199.951 | 0
292.428 | 292.428 | 0
337.548 | 337.548 | 0
349.086 | 349.086 | 0
358.236 | 358.236 | 0
366.276 | 366.276 | 0
366.704 | 366.704 | 0
441.804 | 441.804 | 0
519.015 | 519.015 | 0
860.89 | 860.89 | 0
893.452 | 893.452 | 0
960.951 | 960.951 | 0
974.867 | 974.867 | 0
1013.375 | 1013.375 | 0
1273.633 | 1273.633 | 0
1386.405 | 1386.405 | 0
1453.989 | 1453.989 | 0
1622.581 | 1622.581 | 0
1749.121 | 1749.121 | 0
1850.474 | 1850.474 | 0
1856.013 | 1856.013 | 0
2382.712 | 2382.712 | 0
2597.212 | 2597.212 | 0
2598.103 | 2598.103 | 0
2604.524 | 2604.524 | 0
2605.369 | 2605.369 | 0
2609.8 | 2609.8 | 0
2646.825 | 2646.825 | 0
2648.672 | 2648.672 | 0
2656.665 | 2656.665 | 0
2779.443 | 2779.443 | 0
2810.287 | 2810.287 | 0
2913.89 | 2913.89 | 0
2929.503 | 2929.503 | 0
3018.71 | 3018.71 | 0
3156.66 | 3156.66 | 0
3641.76 | 3641.76 | 0
5009.26 | 5009.26 | 0
5533 | 5533 | 0
6257.821 | 6257.821 | 0
9078.163 | 9078.163 | 0
32086.75 | 32086.75 | 0
34619.488 | 34619.488 | 0
42464.594 | 42464.594 | 0
116180.036 | 116180.036 | 0
156149.715 | 156149.715 | 0
173960.1689 | 173960.1689 | 0

## Лист6 (hidden)
1111
0.622
0.797
0.797
0.797
0.813
0.834
0.834
0.834
0.834
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.943
0.943
0.943
0.972
0.972
0.972
0.972
1.037
1.253
1.253
1.253
1.253
1.253
1.253
1.379
1.379
4.217
4.86
5.065
5.112
5.112
5.112
5.748
5.808
5.958
5.958
5.999
6.21
6.233
6.233
6.333
6.38
6.484
6.484
6.484
6.484
6.484
6.484
6.531
6.585
6.709
6.735
6.989
7.496
7.507
7.507
7.95
7.965
8.674
8.674
9.384
9.434
9.727
9.727
9.825
10.851
14.092
15.463
16.647
16.698
17.132
17.716
23.482
25.825
26.194
29.342
29.521
31.666
32.077
36.288
41.4
44
47.371
48.892
48.926
50.866
66.327
80.678
92.368
100.574
108.899
110.173
124.637
126.36
136.882
137.504
139.552
142.258
143.5
144.119
153.17
176.797
177.497
199.425
199.951
292.428
337.548
349.086
358.236
366.276
366.704
441.804
519.015
860.89
893.452
960.951
974.867
1013.375
1273.633
1386.405
1453.989
1622.581
1749.121
1850.474
1856.013
2382.712
2597.212
2598.103
2604.524
2605.369
2609.8
2646.825
2648.672
2656.665
2779.443
2810.287
2913.89
2929.503
3018.71
3156.66
3641.76
5009.26
5533
6257.821
9078.163
32086.75
34619.488
42464.594
116180.036
156149.715
173960.1689