## Титул
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э
Утверждаю
Управляющий директор филиала ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))
А.В. Кулаев
[15 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М.П.
[11 empty] | ОТЧЕТ | филиала ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 1-4 |  |  |  |  | квартал 2 |  | 020 | г.
за |  | 2020 |  |  |  | год
" | 29 |  | " | марта |  |  |  | 2 | 021 | г. |  |  |  | Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике
|  |  |  | (дата составления) | [9 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 29.10.2018 № 85 "Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ПАО "Квадра" на 2019-2023 годы"
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу |  |  |  |  | Инвестиционная программа филиала ПАО "Квадра" - "Смоленская генерация" на 2019-2023 годы, 29.10.2018, в редакции постановления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 21.10.2020 № 65

## Табл1 и Табл 2
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 | [5 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.) |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС |  | из них за счет:
[16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) |  | прочее (указать)
[11 empty] | план 3 | факт 4
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15
|  | ВСЕГО, | [8 empty] | 114.3903 | 165.6695 |  | 51.2792 |  |  |  |  | 51.2792
1 |  | Реконструкция теплосети №3 на участке 3к37-ЦТП 78 ПП "Тепловые сети" г. Смоленск, ул. Н.-Неман, ул. Трудовая |  |  | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100 | 2.89 |  | 1.63 | 1.63 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | СмГ/63
2 |  | Приобретение техники для ремонта и обслуживания ТС в г.Смоленске |  |  | 2019-2023 | 2020 | 2020 | 100 | 29.2964 |  | 0.672 | 1.5353 |  | 0.8633 |  |  |  |  | 0.8633 | Отклонение обусловлено приобретением автомобиля УАЗ "Профи" |  | СмГ/66
3 |  | Реконструкция участка теплосети № 3 от 3к4 до 3к5 , в г.Смоленск, Промышленный район, ул. 25 Сентября |  |  | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100 | 17.4073 |  | 16.0723 | 17.3929 |  | 1.3207 |  |  |  |  | 1.3207 | Отклонение обусловлено внесением изменений в проект, в связи с возникновением дополнительных работ, выявленных в ходе реконструкции |  | СмГ/27
4 |  | Реконструкция участка теплосети № 2 от 2к19 до 2к22, в г. Смоленск, Ленинский район, ул. Козлова |  |  | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100 | 1.6905 |  | 0.7585 | 0.7585 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | СмГ/75
5 |  | Реконструкция участка теплосети № 1 от 1к25 до 1к30: 1-ая очередь (1к25--1к27), в г. Смоленск, Заднепровский район, ул. Кутузова |  |  | 2020-2021 | 2021 | 2021 | 100 | 40.4884 |  | 2.1344 | 2.1344 |  | -1.6667e-05 |  |  |  |  | -1.6667e-05 |  |  | СмГ/77
6 |  | Реконструкция участка теплосети № 3 от 3.11к5а до 2к59 |  |  | 2020-2022 | 2022 | 2022 | 100 | 34.2698 |  | 1.16 | 1.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | СмГ/111
7 |  | Реконструкция участка теплосети № 3 от 3.13к1 до 3.13к5а: 4-6 этапы, в г. Смоленск, Промышленный район, ул. Рыленкова |  |  | 2020-2020 | 2020 | 2020 | 100 | 44.3139 |  | 44.3139 | 44.4999 |  | 0.18598 |  | 0.18598 |  |  | 0 | Отклоненние обусловлено уточнением стоимости по результатам проектно-сметной документации. |  | СмГ/171/1, СмГ/171
8 |  | Реконструкция участка теплосети № 3 от 3к21 до 3к22 , в г. Смоленск, Промышленный район, пр-т. Гагарина |  |  | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100 | 2.208 |  | 1.104 | 1.104 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | СмГ/98/1
9 |  | Реконструкция Топливного хозяйства КЦ ПП «Смоленская ТЭЦ-2» |  |  | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100 | 6.7689 |  | 4.2689 | 4.2346 |  | -0.034317 |  |  |  |  | -0.034317 |  |  | СмГ/115
10 |  | Реконструкция Хим.цеха КЦ ПП «Смоленская ТЭЦ-2» установка средств автоматического газового контроля и анализа загазованности |  |  | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100 | 1.23 |  | 0.88 | 0.8471 |  | -0.0329 |  |  |  |  | -0.0329 |  |  | СмГ/116
11 |  | Реконструкция Хим.цеха КЦ ПП «Смоленская ТЭЦ-2» автоматического контроля за содержанием паров кислот в воздухе с сигнализацией превышения ПДК |  |  | 2019-2020 | 2020 | 2020 | 100 | 9.8218 |  | 6.8218 | 6.7538 |  | -0.068033 |  |  | -0.068033 |  | 0 | Снижение по результатам конкурсных процедур |  | СмГ/117
12 |  | Оснащение системой контроля загазованности по оксиду углерода водогрейной котельной котельного цеха ПП «Смоленская ТЭЦ-2» |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 0.5745 |  | 0.5745 | 0.5745 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | СмГ/114
13 |  | Приведение газового оборудования котлов котельного цеха ПП "Смоленская ТЭЦ-2" в соответствии с Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 34 |  | 34 | 32.4366 |  | -1.5634 |  | -1.5634 |  |  | 0 | Отклоненние обусловлено уточнением стоимости по результатам проектно-сметной документации. |  | СмГ/118
14 |  | Реконструкция оборудования химцеха ПП "Смоленская ТЭЦ-2" для приведения в соответствие с Правилами в области промышленной безопасности |  |  | - | - | 2020 | 100 |  |  |  | 29.58 |  | 29.58 |  |  |  |  | 29.58 | Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью |  | СмГ/108
15 |  | Реконструкция оборудования участка топливоподачи ПП "Смоленская ТЭЦ-2" для приведения в соответствие с Правилами в области промышленной безопасности |  |  | - | - | 2020 | 100 |  |  |  | 20.402 |  | 20.402 |  |  |  |  | 20.402 | Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью |  | СмГ/109
16 |  | Установка комплектов СКУД на проходной Смоленской ТЭЦ -2 и КЦ Смоленской ТЭЦ-2 |  |  | - | - | 2020 | 100 |  |  |  | 0.6259 |  | 0.6259 |  |  |  |  | 0.6259 | Мероприятие реализовано в связи с производственной необходимостью |  | СмГ/102-М
22 |  | …
23 |  | …
24 |  | …
25 |  | …
26 |  | …
27 |  | …
28 |  | …
29 |  | …
30 |  | …
31 |  | …
32 |  | …
33 |  | …
Таблица 2
№ № |  |  | Источник финансирования | [5 empty] | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План 3 |  | Факт 2 |  | млн. руб. без НДС |  | %
|  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
|  |  |  | ВСЕГО, |  |  |  |  | 114.3903 |  | 165.6695 |  | 51.2792 |  | 44.8282
А |  |  |  | Собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  | 114.3903 |  | 123.5067 |  | 9.1164 |  | 7.9695
А.1 |  |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
А.1.1 |  |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
А.1.1.1 |  |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
А.1.1.1.1 |  |  |  | за счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 |  | 0
А.2 |  |  |  | Амортизационные отчисления |  |  |  |  | 114.3903 |  | 123.5067 |  | 9.1164 |  | 7.9695
А.3 |  |  |  | Прочие собственные средства |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
А.3.1 |  |  |  | Наименование источника | [8 empty] | 0 |  | 0
… | [12 empty] | 0 |  | 0
Б |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |  | 41.5335 |  | 41.5335 |  | 0
Б.1 |  |  |  | Кредиты | [6 empty] | 41.5335 |  | 41.5335 |  | 0
Б.2 |  |  |  | Займы | [8 empty] | 0 |  | 0
Б.3 |  |  |  | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Б.3.1 |  |  |  | Наименование источника | [8 empty] | 0 |  | 0
… | [12 empty] | 0 |  | 0
В |  |  |  | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 |  | 0
Г |  |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | [6 empty] | 0.6293 |  | 0.6293 |  | 0
Г.1 |  |  |  | Лизинг | [8 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Справочно: | [8 empty] | 0 |  | 0
Д |  |  |  | Доход на инвестированный капитал 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
Е |  |  |  | Возврат инвестированного капитала 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.