## титул
Приложение №_____________
к инвестиционной программе АО "Росатом Энергосбыт"
на 2026-2029 годы
Паспорт инвестиционного проекта
филиала "Росатом Энергосбыт" Смоленск
филиал, отвественный за реализацию проекта
Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
наименование инвестиционного проекта
N_S01
идентификатор инвестиционного проекта
Смоленск, 2026 год

## паспорт
I. Основная информация о проекте
1. | Идентификатор | N_S01
2. | Наименование инвестиционного проекта | Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета
3. | Принадлежность к группе проектов в соответствии с инвестиционной программой | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
4. | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Смоленская область
5. | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | Смоленская область
6. | Тип проекта | Новое оборудование
7. | Детализация стоимостных, технических, количественных параметров объекта инвестирования
Объект инвестиций |  | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Кол-во объектов | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Цена, млн. руб. (без НДС) | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость), млн. руб. (без НДС) | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
Поставка приборов учета электроэнергии |  | Интеллектуальные ПУ однофазные, трехфазные, УСПД, трансформаторы тока | 81497 | 10 | 0.011232 | 915.3695 | Расчет на основании договора на 2024-2026г. с учетом дополнительных соглашений
Монтаж приборов учета электроэнергии, разработка проектной и рабочей документации |  | Монтаж ПУ однофазных, трехфазных, УСПД, трансформаторов тока, разработка документации | 81497 | 10 | 0.0024398 | 198.839
Оборудовние криптографической защиты информации |  | Приобретение и установка ПО для криптографической защиты информации | 1 | 5 | 1.4285 | 1.4285 | Расчет на основании коммерческих предложений поставщиков
Итого по инвестиционному проекту | [5 empty] | 1115.637
II Цели, задачи, сроки и конкретные результаты реализации проекта
1. | Основные цели проекта | Организация на территории Смоленской области интеллектуальной системы учета электроэнергии
2. | Обоснование необходимости реализации, задачи | Соблюдение требований Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
3. | Соответствующие нормативно-правовые акты (если применимо) | Федеральный закон от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации"
4. | Сроки реализации проекта | 2026-2029 год
5. | Результаты реализации проекта | Интеллектуальная система учета электроэнергии с подключенными к ней потребителями электроэнергии в объеме, установленных требованиями законодательства Российской Федерации
III Показатели инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) |  | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) |  |  | Комментарий
1. | Количество приборов учета, подключенных к интеллектуальной системе |  |  | 81497
IV Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы
№ п/п | Этапы проекта | Основные подрядчики (если выбраны) | Сроки реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые |  | Объем финансирования на этапе, млн. руб. (без НДС)
|  |  | Начало | Окончание
2026 год
1. | Поставка приборов учета электроэнергии |  | 1 кв 2026 | 4 кв 2026 | 189.5239 |  |  |  | 231.2192
2. | Монтаж приборов учета электроэнергии, разработка проектной и рабочей документации |  | 1 кв 2026 | 4 кв 2026 | 41.0783 |  |  |  | 50.1155
3. | Приобретение и установка ПО для криптографической защиты информации |  | 3 кв. 2026 | 4 кв. 2026 | 1.4285 |  |  |  | 1.7428
2027 год
3. | Поставка приборов учета электроэнергии |  | 1 кв 2027 | 4 кв 2027 | 220.9956 |  |  |  | 269.6146
4. | Монтаж приборов учета электроэнергии, разработка проектной и рабочей документации |  | 1 кв 2027 | 4 кв 2027 | 48.0336 |  |  |  | 58.601
2028 год
5. | Поставка приборов учета электроэнергии |  | 1 кв 2028 | 4 кв 2028 | 241.3502 |  |  |  | 294.4473
6. | Монтаж приборов учета электроэнергии, разработка проектной и рабочей документации |  | 1 кв 2028 | 4 кв 2028 | 52.4264 |  |  |  | 63.9603
2029 год
7. | Поставка приборов учета электроэнергии |  | 1 кв 2029 | 4 кв 2029 | 263.4998 |  |  |  | 321.4697
8. | Монтаж приборов учета электроэнергии, разработка проектной и рабочей документации |  | 1 кв 2029 | 4 кв 2029 | 57.3007 |  |  |  | 69.9068
Итого объем финансирования |  |  |  |  | 1115.637 |  |  | 0 | 1361.0771
V Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
Отчетная дата -
Наименование этапа, на котором находится проект |  | Стадия выполнения (завершен/в процессе/срок начала отложен на __) | Информация о проведенных закупках |  |  | Профинансировано на отчетную дату, руб. без НДС | Комментарии
|  |  | Предмет закупки, дата, ссылка на размещение | Реквизиты принятого решения | Наименование поставщика
VI Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики
Реализация проекта не вносит изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕНЭС России.
VII Комментарии (обосновывающие материалы)
Плановая программа по оснащению приборами учета электрической энергии (мощности) в рамках инвестиционной программы по филиалу "Росатом Энергосбыт" Смоленск
Договор подряда на выполнение комплексных работ по созданию ИСУ в 2024-2026г. № 2010591300/СМ/173.24 от 08.05.2024г.
Дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2025г. к договору подряда № 2010591300/СМ/173.24 от 08.05.2024г.
Дополнительное соглашение № 2 от 08.12.2025г. к договору подряда № 2010591300/СМ/173.24 от 08.05.2024г.
Дополнительное соглашение № 3 от 25.12.2025г. к договору подряда № 2010591300/СМ/173.24 от 08.05.2024г.
Расчет расходов на обеспечение криптографической защиты информации
Коммерческое предложение АО НИП "ИНФОРМЗАЩИТА" № 632/26 от 27.03.2026г.
Коммерческое предложение ООО "Визум" № МИ-2320 от 30.03.2026г.
Коммерческое предложение ООО "ИЦБ" № 1-26.3 от 26.03.2026г.
Заместитель директора филиала по экономике и финансам А.В.Школьников

## затраты АСКУЭ (hidden)
Филиал "КолАтомЭнергоСбыт"
Затраты на систему АСКУЭ на базе технологии PLC
| ИПЦ % |  |  | 3.4% |  |  | 4% |  |  | 4%
№ п/п | Наименование оборудования |  | Базовая цена (с НДС), руб. | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | ИТОГО |  |  |  | 1 | 2 | 3
|  | Цена без НДС, руб. |  | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. | Кол-во, шт. | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |  | монтаж с НДС | монтаж с НДС | монтаж с НДС
Оборудование
1 | УСПД PLC с монтажем | 64375 | 77250 | 79876.5 | 1242.25 | 99226582.125 | 83071.56 | 2070 | 171958129.2 | 83071.56 | 1656.75 | 137628807.03 | 4969 | 408813518.355 | 340677931.9625 | ошибка в формуле | 25080 | 24780 | 25140 | 25000 | Меркурий 250.22GRL или аналог | 57950 | 51900 | 48101.27 | 52650.4233 | 77650.4233 | -400.4233
2 | Электросчетчик однофазный GSM + монтаж | 6774.1667 | 8129 | 8405.386 | 5470 | 45977461.42 | 8741.6014 | 1915 | 16740166.7576 | 8741.6014 | 1915 | 16740166.7576 | 9300 | 79457794.9352 | 66214829.1127 | ошибка в формуле | 780 | 702 | 768 | 750 | Меркурий 203.2Т GBO или аналог | 8160 | 6804.89 | 7361.11 | 7442 | 8192 | -63
3 | Электросчетчик однофазный PLC + монтаж | 5054.1667 | 6065 | 6271.21 | 52961 | 332129552.81 | 6522.0584 | 18511 | 120729823.0424 | 6782.9407 | 18511 | 125559015.9641 | 89983 | 578418391.8165 | 482015326.5137 |  | 780 | 702 | 768 | 750 | Меркурий 203.2Т LB или аналог | 6102 | 4762 | 5081 | 5315 | 6065 | 0
4 | Электросчетчик трехфазный + монтаж | 13103.3333 | 15724 | 16258.616 | 1012 | 16453719.392 | 16908.9606 | 354 | 5985772.0666 | 17585.3191 | 354 | 6225202.9492 | 1720 | 28664694.4078 | 23887245.3398 |  | 2304 | 2280 | 2316 | 2300 | Меркурий 230AR или аналог | 13424 | 13750 | 13098 | 13424 | 15724 | 0
| Всего по оборудованию: | 89306.6667 | 107168 | 110811.712 | 60685.25 | 493787315.747 | 115244.1805 | 22850 | 315413891.0666 | 116181.4212 | 22436.75 | 286153192.7009 | 105972 | 1095354399.5145 | 912795332.9287
Серверное оборудование
5 | Поставка серверного оборудования | 1250000 | 1500000 |  |  |  | 1613040 | 2 | 3226080 |  |  |  | 2 | 3226080 | 2688400 |  | 1509000 | 1518000 | 1473000 | 1500000 | 0
6 | Поставка и внедрение программного обеспечения ИСУ | 3200000 | 3840000 |  |  |  | 4129382.4 | 1 | 4129382.4 |  |  |  | 1 | 4129382.4 | 3441152 |  | 3560000 | 3760000 | 4200000 | 3840000 | 0 |  | 2520 | не учтена пирамида
| Всего по оборудованию: | 4450000 | 5340000 |  |  |  | 5742422.4 | 3 | 7355462.4 |  |  |  | 3 | 7355462.4 | 6129552
Проектно-изыскательные работы
7 | Разработка комплексной проектной документации на ИСУ Мурманской области | 1000000 | 1200000 |  |  |  | 1290432 | 1 | 1290432 |  |  |  | 1 | 1290432 | 1075360 |  | 1350000 | 1150000 | 1100000 | 1200000 | 0
8 | Натурные замеры и обследование МКД. Разработка рабочей документации в границах МКД | 8333.3333 | 10000 | 10340 | 3900 | 40326000 | 10753.6 | 2004 | 21550214.4 |  |  |  | 5904 | 61876214.4 | 51563512 |  | 10000 | 9900 | 10100 | 10000 | 0
| Всего по работам: | 1008333.3333 | 1210000 | 10340 | 3900 | 40326000 | 1301185.6 | 2005 | 22840646.4 |  |  |  | 5905 | 63166646.4 | 52638872
| Итого: |  |  |  |  | 534113315.747 |  |  | 345609999.8666 |  |  | 286153192.7009 |  | 1165876508.3145 | 971563756.9287
[6 empty] | 445.0944 |  |  | 288.0083 |  |  | 238.461 |  | 971.5638