## f3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Публичное Акционерное Общество "Россети Центр"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 05 декабря 2024г. № 26@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 года |  | План на 01.01.2025 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Предложение по корректировке утвержденного плана | Предложение по корректировке утвержденного плана | Предложение по корректировке утвержденного плана | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3394.325 | 4870.2323 | 7371.7239 | 87440.6582 | 3085.1324 | 40715.0475 | 27068.4255 | 16572.0529 | 145464.9638 | 5777.891 | 71331.2087 | 43212.7825 | 25143.0816 | 9264.5502 | 77027.3103 | 7410.5487 | 61620.2775 | 11818.6605 | 123300.4343 | 15686.4945 | 14792.8056 | 20332.4601 | 26868.0536 | 13243.6817 | 24767.5385 | 13708.6703 | 19044.7669 | 14005.9057 | 18129.0952 | 16326.1163 | нд | 18035.3073 | нд | 95652.1412 | 88809.4543 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1781.9222 | 2233.7644 | 5562.9211 | 40981.7349 | 1534.4436 | 23994.4975 | 10743.4616 | 4709.3323 | 56143.9247 | 2147.6176 | 33788.4381 | 15048.8702 | 5158.9988 | 4527.7896 | 31878.1293 | 3463.3805 | 23681.6875 | 5426.9523 | 41981.9347 | 8475.9035 | 8599.0689 | 8602.6927 | 11852.0867 | 4651.8627 | 7725.9113 | 5060.2043 | 5096.0391 | 5366.9278 | 5197.2287 | 5258.733 | нд | 6851.9358 | нд | 35792.3563 | 29871.2658 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1397.5495 | 2365.6989 | 1431.9991 | 36002.6232 | 1215.5251 | 16061.9827 | 15647.0282 | 3078.0872 | 70360.6687 | 2835.3377 | 35829.1838 | 26131.904 | 5564.2432 | 4177.3129 | 35083.9083 | 3505.7204 | 30067.1127 | 5913.6578 | 65114.1743 | 5016.7956 | 3814.4952 | 8717.4178 | 9996.9074 | 6828.4875 | 13087.8961 | 7079.0185 | 12100.5659 | 7112.6291 | 11079.5783 | 9075.449 | нд | 9714.1072 | нд | 48527.1091 | 46264.9477 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.4539 | 32.5667 | 422.9958 | 525.0275 | 128.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.4539 | 0 | 0 | 0 | 52.1492 | 0 | 881.9912 | 0 | 93.2602 | 0 | 82.0533 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1109.4539 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 32.0726 | 30.0196 | 7.8499 | 633.5431 | 28.3506 | 432.9035 | 123.1111 | 49.1778 | 1108.314 | 55.0376 | 772.8069 | 192.4287 | 88.0409 | 74.0649 | 625.4604 | 47.0196 | 411.7301 | 94.9055 | 955.2921 | 213.7303 | 145.172 | 257.3269 | 446.7777 | 69.2721 | 252.9965 | 62.2118 | 57.4765 | 22.9193 | 80.1622 | 91.3184 | нд | 26.5609 | нд | 529.6094 | 837.4128 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 182.7807 | 240.7493 | 368.9538 | 9822.7571 | 306.8132 | 225.6638 | 554.8246 | 8735.4556 | 16742.6024 | 707.3314 | 517.7841 | 1314.5521 | 14202.9347 | 485.3827 | 9439.8123 | 394.4282 | 7459.7473 | 383.1448 | 14139.5792 | 1980.0651 | 2234.0694 | 2755.0226 | 4520.1327 | 1694.0594 | 2818.7435 | 1507.2357 | 1697.4252 | 1503.4295 | 1690.0727 | 1900.6159 | нд | 1442.7033 | нд | 10803.0665 | 10726.374 | нд
1 | Белгородская область | Г | нд | нд | нд | нд | 579.4572 | 725.9257 | 666.5898 | 15604.6583 | 589.4325 | 6338.7331 | 6231.4622 | 2445.0305 | 21828.0925 | 894.6025 | 9349.2439 | 7558.4208 | 4025.8253 | 1638.0924 | 14006.7012 | 1237.061 | 10626.2484 | 1979.1338 | 18745.9456 | 3435.5861 | 2415.5572 | 4827.6889 | 5414.0323 | 1747.6109 | 3125.5195 | 2188.6939 | 2592.7808 | 1711.8428 | 2777.5228 | 2178.8936 | нд | 2657.1965 | нд | 15311.9267 | 13909.8554 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 249.5225 | 323.3414 | 462.5031 | 5965.3716 | 272.1195 | 2824.0737 | 2261.8098 | 607.3685 | 6848.827 | 387.9616 | 3424.86 | 2476.9891 | 559.0162 | 633.3808 | 4605.0322 | 438.9964 | 3301.1689 | 752.6407 | 5434.7365 | 1358.9966 | 951.5873 | 2028.4272 | 2012.4497 | 484.797 | 1167.8377 | 434.7811 | 1055.9885 | 353.1636 | 444.331 | 392.7506 | нд | 361.3791 | нд | 4055.2985 | 4680.6069 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 244.7219 | 318.6734 | 462.5031 | 5866.6865 | 270.7166 | 2814.2001 | 2182.3316 | 599.4382 | 6697.938 | 384.5273 | 3404.8561 | 2363.3821 | 545.1725 | 618.4729 | 4506.4435 | 429.9346 | 3238.585 | 725.1778 | 5285.2167 | 1322.9918 | 950.2182 | 1965.9463 | 1896.8818 | 484.6941 | 1133.8857 | 434.7811 | 1055.9885 | 353.1636 | 444.331 | 392.7506 | нд | 361.3791 | нд | 3992.7147 | 4531.0871 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 120.2493 | 106.9836 | 0 | 2240.2889 | 94.7043 | 938.0649 | 863.9124 | 343.6074 | 1994.9314 | 130.1998 | 1094.49 | 539.264 | 230.9776 | 243.7316 | 1561.4949 | 165.7289 | 1099.7588 | 226.9579 | 1523.5976 | 494.2535 | 471.3338 | 396.2074 | 397.2994 | 242.5739 | 234.0795 | 214.0465 | 202.7515 | 246.931 | 239.9289 | 240.5824 | нд | 208.9559 | нд | 1549.297 | 1074.0594 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 121.8705 | 164.1638 | 458.6847 | 1892.4908 | 79.1046 | 966.421 | 692.0352 | 154.93 | 2176.8283 | 104.8133 | 1032.285 | 878.4832 | 161.2468 | 193.6827 | 1214.8601 | 117.7094 | 726.1885 | 214.7303 | 1331.1719 | 511.2876 | 386.9716 | 183.757 | 360.5567 | 215.4644 | 282.4297 | 220.7346 | 179.192 | 106.2326 | 204.4021 | 152.1682 | нд | 152.4232 | нд | 1030.78 | 1026.5805 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6021 | 47.526 | 3.8184 | 1733.9068 | 96.9078 | 909.7142 | 626.3841 | 100.9008 | 2526.1783 | 149.5142 | 1278.0811 | 945.6349 | 152.948 | 181.0586 | 1730.0885 | 146.4962 | 1412.6377 | 283.4896 | 2430.4471 | 317.4508 | 91.9128 | 1385.9819 | 1139.0257 | 26.6558 | 617.3766 | 0 | 674.0449 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1412.6377 | 2430.4471 | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ №1,2 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 9,38 км) | N_БЛ-7382 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 23.8936 | 1.207 | 21.383 | 0.070595 | 1.2331 | 25.6966 | 1.3568 | 22.9411 | 0.075738 | 1.3229 | 1.6692 | 23.8936 | 1.5849 | 22.6866 | 0.23125 | 25.6966 | 1.207 | 0 | 22.6866 | 25.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.6866 | 25.6966 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Западная до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,97 км) | N_БЛ-7383 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.528 | 0.12434 | 2.2572 | 0 | 0.14647 | 2.7187 | 0.13982 | 2.4217 | 0 | 0.15715 | 1.0052 | 2.528 | 0.95572 | 2.4037 | 0.97986 | 2.7187 | 0.12434 | 0 | 2.4037 | 2.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4037 | 2.7187 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 11,63 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_БЛ-7384 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 28.5757 | 1.8062 | 24.8766 | 0 | 1.8928 | 30.7508 | 0.085829 | 28.6342 | 0 | 2.0308 | 2.0413 | 28.5757 | 1.9123 | 26.7695 | 1.6952 | 30.7508 | 1.8062 | 0 | 26.7695 | 30.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.7695 | 30.7508 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №2 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7385 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 11.8532 | 0.057619 | 0.66164 | 10.1005 | 1.0335 | 12.7201 | 0.064915 | 0.70985 | 10.8365 | 1.1088 | 1.6175 | 11.8532 | 1.6097 | 11.7956 | 0.011039 | 12.7201 | 0.057619 | 0 | 11.7956 | 12.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.7956 | 12.7201 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №1 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7386 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 11.8532 | 0.057619 | 0.66164 | 10.1005 | 1.0335 | 12.7201 | 0.064915 | 0.70985 | 10.8365 | 1.1088 | 1.6175 | 11.8532 | 1.6097 | 11.7956 | 0.011039 | 12.7201 | 0.057619 | 0 | 11.7956 | 12.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.7956 | 12.7201 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 10 кВ ТП-1143 ПС 110/10 кВ Западная до строящихся КТП 10/0,4 №1, 2, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | O_БЛ-7570 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.18872 | 0.021382 | 0.15647 | 0 | 0.010866 | 0.18872 | 0.015847 | 0.15647 | 0 | 0.016401 | 0.034397 | 0.18872 | 0 | 0 | 0.031418 | 0.17238 | 0.18872 | 0.016341 | 0 | 0.17238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17238 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 №1,2 ПС 110/10 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (3 шт), для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | O_БЛ-7571 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.6619 | 0.11282 | 0.42357 | 0.99866 | 0.12686 | 1.6619 | 0.14156 | 0.42357 | 0.99866 | 0.098122 | 0.058446 | 1.6619 | 0 | 0 | 0.053312 | 1.5159 | 1.6619 | 0.14598 | 0 | 1.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5159 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА №2 ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БЛ-7572 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.3615 | 0.14758 | 0.13639 | 2.8407 | 0.23686 | 3.3615 | 0.28229 | 0.13639 | 2.8407 | 0.10214 | 0.39555 | 3.3615 | 0 | 0 | 0.3613 | 3.0704 | 3.3615 | 0.29108 | 0 | 3.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0704 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА №1 ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-7573 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.8917 | 0.14758 | 0.13639 | 2.398 | 0.20981 | 2.8917 | 0.24284 | 0.13639 | 2.398 | 0.11454 | 0.25485 | 2.8917 | 0 | 0 | 0.23278 | 2.6413 | 2.8917 | 0.2504 | 0 | 2.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6413 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №3 ПС 110/10 кВ Пушкарная до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 1,28 км, в том числе ГНБ - 0,48 км) | N_БЛ-7682 | С | 2022 | 2024 | 2025 | 0.39396 | 0.39396 | 3.8184 | 4.2505 | 0.44017 | 3.3186 | 0 | 0.49173 | 6.823 | 0.44017 | 3.3186 | 0 | 3.0642 | 0.040057 | 0.43219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43219 | 3.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7734 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 11.2933 | 0.24093 | 0.52455 | 9.7514 | 0.7764 | 11.2933 | 0.94793 | 0.52455 | 9.7514 | 0.069397 | 0.53303 | 11.2933 | 0 | 0 | 0.48773 | 10.3334 | 11.2933 | 0.95987 | 0 | 10.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.3334 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.1 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,33 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | N_БЛ-7735 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.5641 | 0.26756 | 2.1298 | 0 | 0.16678 | 2.5641 | 0.42883 | 2.1298 | 0 | 0.005509 | 0.045386 | 2.5641 | 0 | 0 | 0.0377 | 2.1299 | 2.5641 | 0.43423 | 0 | 2.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1299 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.2 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,33 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | N_БЛ-7736 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.5641 | 0.26756 | 2.1298 | 0 | 0.16678 | 2.5641 | 0.42883 | 2.1298 | 0 | 0.005509 | 0.045386 | 2.5641 | 0 | 0 | 0.0377 | 2.1299 | 2.5641 | 0.43423 | 0 | 2.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1299 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1,2 от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-7737 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.1982 | 0.29926 | 1.7538 | 0 | 0.14517 | 2.1982 | 0.19725 | 1.7538 | 0 | 0.24718 | 0.085878 | 2.1982 | 0 | 0 | 0.078075 | 1.9985 | 2.1982 | 0.19973 | 0 | 1.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9985 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка, ПС 35/10 кВ Драгунка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_БЛ-7905 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.6804 | 0.047779 | 0.49159 | 0.10433 | 0.036696 | 0.75483 | 0.052747 | 0.54353 | 0.11754 | 0.041008 | 0.056322 | 0.6804 | 0 | 0 | 0.052263 | 0.70044 | 0.6804 | 0.05439 | 0 | 0.70044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70044 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_БЛ-7906 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.28407 | 0.006027 | 0.15194 | 0.111 | 0.015099 | 0.441 | 0.075786 | 0.23569 | 0.1276 | 0.001933 | 0.048848 | 0.28407 | 0 | 0 | 0.040239 | 0.36329 | 0.28407 | 0.077719 | 0 | 0.36329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36329 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | N_БЛ-7907 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 11.3921 | 0.81429 | 10.4763 | 0 | 0.10149 | 11.5845 | 0.69288 | 10.6529 | 0 | 0.23867 | 0.40096 | 11.3921 | 0 | 0 | 0.37664 | 10.8819 | 11.3921 | 0.70259 | 0 | 10.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.8819 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_БЛ-7908 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.26147 | 0.005412 | 0.13116 | 0.111 | 0.013899 | 0.40208 | 0.39708 | 0 | 0 | 0.004999 | 1.1321 | 0.26147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26147 | 0.40208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка, ПС 35/10 кВ Драгунка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7909 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 11.5046 | 0.061868 | 0.76953 | 10.1004 | 0.5728 | 12.9431 | 0.052748 | 0.86697 | 11.3794 | 0.644 | 1.5884 | 11.5046 | 0 | 0 | 1.5817 | 12.8887 | 11.5046 | 0.054391 | 0 | 12.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.8887 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | N_БЛ-8068 | П | 2023 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 24.3628 | 22.9916 | 0 | 0 | 1.3712 | 24.3628 | 22.9588 | 0 | 0 | 1.404 | 4.8693 | 24.3628 | 0 | 0 | 4.8627 | 24.33 | 24.3628 | 0.032862 | 0 | 22.9588 | 0 | 1.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.33 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок начала реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная на строящуюся ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 6,4 км) | N_БЛ-8069 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.30981 | 1.5 | 0 | 0 | 0.30981 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок начала реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №3 от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Жемчужная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 1,704 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | N_БЛ-8070 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.1827 | 0.5364 | 5.4557 | 0 | 0.19055 | 7.0638 | 0.61284 | 6.2333 | 0 | 0.21771 | 0.43049 | 6.1827 | 0.43049 | 6.1827 | 0.43049 | 7.0638 | 0 | 0 | 6.1827 | 0 | 0 | 7.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1827 | 7.0638 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №2 от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Жемчужная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 34,2 км, в том числе ГНБ - 10,259 км) | N_БЛ-8071 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 154.4263 | 11.4131 | 138.2538 | 0 | 4.7594 | 176.4344 | 13.0397 | 157.9571 | 0 | 5.4377 | 10.5277 | 154.4263 | 10.5277 | 154.4263 | 10.5277 | 176.4344 | 0 | 0 | 154.4263 | 0 | 0 | 176.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 154.4263 | 176.4344 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1 от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Жемчужная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 5,874 км, в том числе ГНБ - 1,417 км) | N_БЛ-8072 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 25.3764 | 2.7494 | 21.6577 | 0 | 0.96934 | 28.993 | 3.1412 | 24.7443 | 0 | 1.1075 | 1.8238 | 25.3764 | 1.8238 | 25.3764 | 1.8238 | 28.993 | 0 | 0 | 25.3764 | 0 | 0 | 28.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.3764 | 28.993 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 от строящейся ПС 110/10 кВ Жемчужная до строящихся КТП 10/0,4, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,964 км, в том числе ГНБ - 2,389 км) | N_БЛ-8073 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 97.2332 | 2.1371 | 92.0994 | 0 | 2.9967 | 111.0904 | 2.4417 | 105.2249 | 0 | 3.4238 | 6.0564 | 97.2332 | 6.0564 | 97.2332 | 6.0564 | 111.0904 | 0 | 0 | 97.2332 | 0 | 0 | 111.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 97.2332 | 111.0904 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 от строящейся ПС 110/10 кВ Жемчужная до строящихся КТП 10/0,4, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 21,27 км, в том числе ГНБ - 6,381 км) | N_БЛ-8074 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 158.2937 | 6.5193 | 146.7179 | 0 | 5.0566 | 171.6363 | 7.4484 | 158.2379 | 0 | 5.95 | 10.1993 | 158.2937 | 10.1993 | 158.2937 | 10.1993 | 171.6363 | 0 | 0 | 158.2937 | 0 | 0 | 22.8905 | 0 | 148.7459 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 158.2937 | 171.6363 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство 2-х РТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_БЛ-8075 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 50.9318 | 0.12998 | 1.6106 | 45.6737 | 3.5175 | 60.9944 | 0.1485 | 1.9291 | 54.7039 | 4.2129 | 6.8452 | 50.9318 | 6.8452 | 50.9318 | 6.8452 | 60.9944 | 0 | 0 | 50.9318 | 0 | 0 | 0.1485 | 0 | 60.8459 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 50.9318 | 60.9944 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство 9-ти КТП 10/0,4/2х1250 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 22,5 МВА) | N_БЛ-8076 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 112.1508 | 0.58489 | 7.2479 | 95.4882 | 8.8299 | 134.292 | 0.66825 | 8.6808 | 114.3672 | 10.5756 | 14.6556 | 112.1508 | 14.6556 | 112.1508 | 14.6556 | 134.292 | 0 | 0 | 112.1508 | 0 | 0 | 0.66825 | 0 | 133.6237 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 112.1508 | 134.292 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство 16-ти КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 32,0 МВА) | N_БЛ-8077 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 192.0417 | 1.0398 | 12.8851 | 162.858 | 15.2588 | 229.9532 | 1.188 | 15.4326 | 195.0569 | 18.2756 | 25.042 | 192.0417 | 25.042 | 192.0417 | 25.042 | 229.9532 | 0 | 0 | 192.0417 | 0 | 0 | 6.475 | 0 | 223.4782 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 192.0417 | 229.9532 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 7,56 МВА) | N_БЛ-8078 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 44.198 | 0.34861 | 3.6373 | 36.8359 | 3.3762 | 52.9172 | 0.3983 | 4.3565 | 44.1187 | 4.0437 | 5.7261 | 44.198 | 5.7261 | 44.198 | 5.7261 | 52.9172 | 0 | 0 | 44.198 | 0 | 0 | 0.3983 | 0 | 52.5189 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 44.198 | 52.9172 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,4 МВА) | N_БЛ-8079 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 11.5955 | 0.1743 | 0.68719 | 10.01 | 0.72401 | 13.8785 | 0.19914 | 0.82305 | 11.9891 | 0.86715 | 1.5313 | 11.5955 | 1.5313 | 11.5955 | 1.5313 | 13.8785 | 0 | 0 | 11.5955 | 0 | 0 | 0.19914 | 0 | 13.6793 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.5955 | 13.8785 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,0 МВА) | N_БЛ-8080 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 22.4888 | 0.34861 | 1.3744 | 19.3395 | 1.4264 | 26.9159 | 0.39829 | 1.6461 | 23.1631 | 1.7084 | 2.9642 | 22.4888 | 2.9642 | 22.4888 | 2.9642 | 26.9159 | 0 | 0 | 22.4888 | 0 | 0 | 0.39829 | 0 | 26.5176 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.4888 | 26.9159 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4/2х160 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,96 МВА) | N_БЛ-8081 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.4048 | 0.1743 | 0.68719 | 7.8868 | 0.65649 | 11.2546 | 0.19914 | 0.82305 | 9.4461 | 0.78628 | 1.2245 | 9.4048 | 1.2245 | 9.4048 | 1.2245 | 11.2546 | 0 | 0 | 9.4048 | 0 | 0 | 0.19914 | 0 | 11.0554 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.4048 | 11.2546 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х100 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,2 МВА) | N_БЛ-8082 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.0471 | 0.058102 | 0.22906 | 2.5439 | 0.21612 | 3.6464 | 0.066382 | 0.27435 | 3.0468 | 0.25885 | 0.39589 | 3.0471 | 0.39589 | 3.0471 | 0.39589 | 3.6464 | 0 | 0 | 3.0471 | 0 | 0 | 0.066382 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0471 | 3.6464 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в соответствии со сроками исполнения обязательств в рамках мероприятий по технологическому присоединению - 2027 год
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,789 км) | N_БЛ-8146 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.18424 | 0 | 2.4213 | 0.20703 | 2.0402 | 0.028395 | 0.14569 | 3.6863 | 0.26714 | 3.1233 | 0.10831 | 0.18758 | 0.18424 | 2.4213 | 0 | 0 | 0.17072 | 3.4158 | 2.4213 | 0.2705 | 0 | 3.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4158 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/302-р от 25.02.2025). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 года.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Белгород до строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 6,007 км, в том числе ГНБ - 1,512 км) | N_БЛ-8147 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 1.9977 | 0 | 28.4521 | 1.1769 | 25.5738 | 0 | 1.7013 | 42.2071 | 2.3412 | 37.7314 | 0 | 2.1344 | 1.9977 | 28.4521 | 0 | 0 | 1.8855 | 39.8364 | 28.4521 | 2.3707 | 0 | 39.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 39.8364 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/302-р от 25.02.2025). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 года.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | N_БЛ-8148 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 1.1741 | 0 | 8.6399 | 0.12599 | 0.49672 | 7.2355 | 0.78165 | 7.2452 | 0.60595 | 0.47988 | 5.4956 | 0.6638 | 1.1741 | 8.6399 | 0 | 0 | 1.0747 | 6.6315 | 8.6399 | 0.61372 | 0 | 6.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6315 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/302-р от 25.02.2025). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 года.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (3 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 4,067 км) | N_БЛ-8158 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.73637 | 0 | 12.6971 | 0.34257 | 11.4672 | 0.13543 | 0.75189 | 8.2068 | 0.32445 | 6.4892 | 0.80015 | 0.59307 | 0.73637 | 12.6971 | 0.7165 | 12.3545 | 0.70604 | 7.8688 | 0.34257 | 0.33804 | 12.3545 | 7.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.3545 | 7.8688 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение № БЛ/26/236-р от 12.02.2025).
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП 10 кВ Сретенский (1 с.ш.) и кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 3,422 км, в том числе ГНБ - 0,344 км) | N_БЛ-8159 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 1.6204 | 0 | 20.4831 | 1.1716 | 18.061 | 0 | 1.2505 | 17.2396 | 1.059 | 15.1861 | 0 | 0.9946 | 1.6204 | 20.4831 | 1.5277 | 19.3115 | 1.5165 | 16.1342 | 1.1716 | 1.1054 | 19.3115 | 16.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.3115 | 16.1342 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение № БЛ/26/236-р от 12.02.2025).
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,864 км) | N_БЛ-8160 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.2304 | 0 | 1.2879 | 0.15702 | 0.90611 | 0.12603 | 0.098792 | 3.4879 | 0.14871 | 2.1036 | 0.92042 | 0.31515 | 0.2304 | 1.2879 | 0.20231 | 1.1309 | 0.22016 | 3.3329 | 0.15702 | 0.15494 | 1.1309 | 3.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1309 | 3.3329 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение № БЛ/26/236-р от 12.02.2025).
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Сретенский, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8161 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 3.6315 | 0 | 11.5469 | 0.062996 | 0.69715 | 9.9775 | 0.80925 | 22.0869 | 0.05967 | 0.98043 | 19.2656 | 1.7812 | 3.6315 | 11.5469 | 3.6117 | 11.4839 | 3.6213 | 22.0247 | 0.062996 | 0.062169 | 11.4839 | 22.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.4839 | 22.0247 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение № БЛ/26/236-р от 12.02.2025).
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,98 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | N_БЛ-8169 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.7946 | 0.77491 | 3.5962 | 0.11065 | 0.31286 | 5.0857 | 0.77491 | 3.8582 | 0.11871 | 0.33389 | 0.39202 | 4.7946 | 0.32667 | 3.9953 | 0.33041 | 4.2865 | 0.79923 | 0.79923 | 3.9953 | 4.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9953 | 4.2865 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_БЛ-8170 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 8.008 | 0.5568 | 7.0722 | 0 | 0.37895 | 8.5497 | 0.5568 | 7.5876 | 0 | 0.40529 | 0.55495 | 8.008 | 0.51516 | 7.4337 | 0.51768 | 7.9754 | 0.57427 | 0.57427 | 7.4337 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4337 | 7.9754 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_БЛ-8171 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 8.008 | 0.5568 | 7.0722 | 0 | 0.37895 | 8.5497 | 0.5568 | 7.5876 | 0 | 0.40529 | 0.55495 | 8.008 | 0.51516 | 7.4337 | 0.51768 | 7.9754 | 0.57427 | 0.57427 | 7.4337 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4337 | 7.9754 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8172 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 11.724 | 0.091644 | 0.83685 | 10.2773 | 0.51823 | 12.6076 | 0.091644 | 0.56556 | 10.8394 | 1.111 | 1.5705 | 11.724 | 1.5578 | 11.6295 | 1.5587 | 12.5131 | 0.09452 | 0.09452 | 11.6295 | 12.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.6295 | 12.5131 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ЗТП-116 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 1,337 км, в том числе ГНБ - 0,153 км) | O_БЛ-8263 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.57524 | 0 | 6.819 | 0.78057 | 5.5559 | 0 | 0.48253 | 9.0807 | 0.8454 | 8.0281 | 0 | 0.20722 | 0.57524 | 6.819 | 0 | 0 | 0.51944 | 8.1999 | 6.819 | 0.88081 | 0 | 8.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1999 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26-р от 12.02.2025). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 года.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ ф.8 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 1,376 км, в том числе ГНБ - 0,153 км) | O_БЛ-8264 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.43543 | 0 | 5.1709 | 0.58827 | 4.207 | 0 | 0.37565 | 8.5535 | 0.54722 | 7.8161 | 0 | 0.19018 | 0.43543 | 5.1709 | 0 | 0 | 0.40641 | 7.9834 | 5.1709 | 0.57014 | 0 | 7.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.9834 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26-р от 12.02.2025). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 года.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ ф.8 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 0,007 км) | O_БЛ-8265 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.1573 | 0 | 0.18495 | 0.02368 | 0.08311 | 0.06016 | 0.017999 | 0.39639 | 0.049079 | 0.26344 | 0.074591 | 0.009285 | 0.1573 | 0.18495 | 0 | 0 | 0.13701 | 0.34526 | 0.18495 | 0.051135 | 0 | 0.34526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34526 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26-р от 12.02.2025). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 года.
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/6 кВ Лизины с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 0,108 км, в том числе ГНБ - 0,018 км) | O_БЛ-8266 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.038738 | 0 | 0.36842 | 0.037108 | 0.21203 | 0.092968 | 0.026317 | 0.87828 | 0.059866 | 0.48014 | 0.30727 | 0.031013 | 0.038738 | 0.36842 | 0 | 0 | 0.035986 | 0.81591 | 0.36842 | 0.062374 | 0 | 0.81591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81591 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26-р от 12.02.2025). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 года.
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/6 кВ Лизины с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8268 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.44687 | 0 | 3.2119 | 0.091548 | 0.23007 | 2.4434 | 0.4469 | 4.2703 | 0.28582 | 0.73735 | 3.051 | 0.1961 | 0.44687 | 3.2119 | 0 | 0 | 0.4157 | 3.9725 | 3.2119 | 0.2978 | 0 | 3.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9725 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26-р от 12.02.2025). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 года.
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 0,009 км) | N_БЛ-8278 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.085342 | 0 | 0.48801 | 0.055167 | 0.26914 | 0.12351 | 0.040196 | 0.74889 | 0.055167 | 0.36831 | 0.25587 | 0.069537 | 0.085342 | 0.48801 | 0.075324 | 0.43073 | 0.078813 | 0.6916 | 0.057286 | 0.057286 | 0.43073 | 0.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.43073 | 0.6916 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/296-р от 25.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 5,25 км, в том числе ГНБ - 1,23 км) | N_БЛ-8279 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 3.5412 | 0 | 27.2409 | 2.2115 | 23.6422 | 0 | 1.3872 | 27.8952 | 2.2115 | 24.2202 | 0 | 1.4635 | 3.5412 | 27.2409 | 3.2427 | 24.9444 | 3.2497 | 25.5987 | 2.2965 | 2.2965 | 24.9444 | 25.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.9444 | 25.5987 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/296-р от 25.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Короча до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ (4 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 0,408 км) | N_БЛ-8280 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.461 | 0 | 1.019 | 0.21505 | 0.58034 | 0.20492 | 0.018651 | 3.555 | 0.21505 | 1.3067 | 1.7976 | 0.23569 | 0.461 | 1.019 | 0.35997 | 0.79566 | 0.43204 | 3.3317 | 0.22331 | 0.22331 | 0.79566 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79566 | 3.3317 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/296-р от 25.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8281 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 4.6532 | 0 | 11.3592 | 0.25305 | 0.77589 | 9.7514 | 0.57883 | 23.6924 | 0.25305 | 0.56468 | 21.1319 | 1.7428 | 4.6532 | 11.3592 | 4.5456 | 11.0964 | 4.6016 | 23.4296 | 0.26277 | 0.26277 | 11.0964 | 23.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.0964 | 23.4296 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/296-р от 25.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42212828 от 16.06.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,38 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8315 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.5872 | 0.20518 | 1.2789 | 0 | 0.10317 | 1.5872 | 0.20518 | 1.2789 | 0 | 0.10317 | 0.13396 | 1.5872 | 0 | 0 | 0.13396 | 1.5872 | 1.5872 | 0 | 0 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5872 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок реализации инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42212892 от 16.06.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8316 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.0835 | 0.14473 | 0.86895 | 0 | 0.069829 | 1.0835 | 0.14473 | 0.86895 | 0 | 0.069829 | 0.091977 | 1.0835 | 0 | 0 | 0.091977 | 1.0835 | 1.0835 | 0 | 0 | 1.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0835 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок реализации инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (1 яч) наружной установки ф.12 ПС 110/10 кВ Северная с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородская дверная компания, договор №42361203 от 26.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8350 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.7873 | 0.033132 | 0.19829 | 0.42491 | 0.13097 | 0.92829 | 0.13495 | 0.20859 | 0.44699 | 0.13777 | 0.1036 | 0.7873 | 0.1036 | 0.7873 | 0.088352 | 0.79164 | 0 | 0.13665 | 0.7873 | 0.79164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.7873 | 0.79164 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Северная до строящегося КРУН (1 яч) наружной установки, для Техприсоединения ООО Белгородская дверная компания, договор №42361203 от 26.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,145 км) | O_БЛ-8351 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 8.4984 | 0.85951 | 6.5521 | 0.50424 | 0.58249 | 8.9369 | 0.90122 | 6.8925 | 0.53043 | 0.61275 | 0.83408 | 8.4984 | 0.83408 | 8.4984 | 0.74891 | 8.0243 | 0 | 0.91257 | 8.4984 | 8.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.4984 | 8.0243 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Северная с установкой разъединителей (1 шт) до строящегося КРУН (1 яч) наружной установки, для Техприсоединения ООО Белгородская дверная компания, договор №42361203 от 26.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_БЛ-8352 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.25637 | 0.026115 | 0.14416 | 0.06484 | 0.021251 | 0.27166 | 0.029447 | 0.15165 | 0.068208 | 0.022355 | 0.028913 | 0.25637 | 0.028913 | 0.25637 | 0.025739 | 0.24185 | 0 | 0.029817 | 0.25637 | 0.24185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25637 | 0.24185 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство 15-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная, ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящихся 9-ти РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,375 км) | O_БЛ-8408 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.27395 | 0 | 2.3447 | 0.14569 | 0.94347 | 1.0972 | 0.15831 | 4.9963 | 0.10346 | 1.2158 | 3.3268 | 0.35025 | 0.27395 | 2.3447 | 0.25693 | 2.199 | 0.26813 | 4.8903 | 0.14569 | 0.10603 | 2.199 | 4.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.199 | 4.8903 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/296-р от 25.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,005 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8410 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.29679 | 0 | 3.8949 | 0.22574 | 3.4434 | 0 | 0.22571 | 3.6553 | 0.25781 | 3.2094 | 0 | 0.18805 | 0.29679 | 3.8949 | 0.277 | 3.6352 | 0.27534 | 3.3911 | 0.25974 | 0.26421 | 3.6352 | 3.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6352 | 3.3911 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/296-р от 25.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_БЛ-8411 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.033077 | 0 | 0.20593 | 0.039459 | 0.085313 | 0.061755 | 0.019403 | 0.54409 | 0.03816 | 0.41606 | 0.06187 | 0.027998 | 0.033077 | 0.20593 | 0.026738 | 0.16647 | 0.030699 | 0.50498 | 0.039459 | 0.039107 | 0.16647 | 0.50498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16647 | 0.50498 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/296-р от 25.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,41 км, в том числе ГНБ - 0,338 км) | O_БЛ-8412 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 2.1435 | 0 | 28.1299 | 1.6304 | 24.8694 | 0 | 1.6301 | 29.3071 | 1.624 | 26.162 | 0 | 1.521 | 2.1435 | 28.1299 | 2.0193 | 26.4995 | 2.0218 | 27.6428 | 1.6304 | 1.6643 | 26.4995 | 27.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.4995 | 27.6428 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/296-р от 25.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная, ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8415 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 3.4659 | 0 | 19.9013 | 0.06701 | 0.52455 | 17.8394 | 1.4704 | 17.0375 | 0.061463 | 0.66158 | 15.0357 | 1.2787 | 3.4659 | 19.9013 | 3.4542 | 19.8343 | 3.4531 | 16.9745 | 0.06701 | 0.062987 | 19.8343 | 16.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.8343 | 16.9745 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/296-р от 25.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство 11-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся 3-х РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,315 км) | O_БЛ-8416 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.20453 | 0 | 1.7181 | 0.10522 | 0.57749 | 0.90527 | 0.1301 | 2.7702 | 0.051944 | 1.3426 | 1.1589 | 0.21682 | 0.20453 | 1.7181 | 0.19201 | 1.6128 | 0.20065 | 2.7176 | 0.10522 | 0.052598 | 1.6128 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6128 | 2.7176 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ-26-295-р от 25.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 10,846 км, в том числе ГНБ - 3,396 км) | O_БЛ-8417 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 4.261 | 0 | 59.6192 | 2.6708 | 53.5367 | 0 | 3.4117 | 78.2215 | 3.7012 | 69.77 | 0 | 4.7503 | 4.261 | 59.6192 | 3.9964 | 55.9171 | 4.0568 | 74.4737 | 3.7022 | 3.7478 | 55.9171 | 74.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 55.9171 | 74.4737 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ-26-295-р от 25.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8419 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 3.426 | 0 | 23.3451 | 0.06701 | 0.52455 | 21.2832 | 1.4704 | 17.8221 | 0.3602 | 0.67414 | 15.2162 | 1.5716 | 3.426 | 23.3451 | 3.373 | 22.9841 | 3.3558 | 17.4574 | 0.36101 | 0.36473 | 22.9841 | 17.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.9841 | 17.4574 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ-26-295-р от 25.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся 10-ти РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8420 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.58464 | 0 | 4.4021 | 0.27112 | 0.7495 | 3.0176 | 0.36395 | 6.2426 | 0.62032 | 2.136 | 3.0176 | 0.46876 | 0.58464 | 4.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4021 | 6.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/239-р от 13.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км, в том числе ГНБ - 0,51 км) | O_БЛ-8421 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.89265 | 0 | 11.3939 | 1.2222 | 9.5156 | 0 | 0.65608 | 11.3939 | 2.7964 | 8.4804 | 0 | 0.11713 | 0.89265 | 11.3939 | 0 | 0 | 0.66439 | 8.4804 | 11.3939 | 2.9135 | 0 | 8.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4804 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/239-р от 13.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8423 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 3.9388 | 0 | 26.7499 | 0.24093 | 0.52455 | 24.3181 | 1.6664 | 28.4651 | 0.55124 | 1.905 | 24.3181 | 1.6907 | 3.9388 | 26.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7499 | 28.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/239-р от 13.02.2025)
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ №1, 2 (2 х 3 яч) наружной установки ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8424 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.085 | 0.16723 | 0.38924 | 2.3409 | 0.18765 | 3.4534 | 0.16723 | 0.43853 | 2.6373 | 0.21036 | 0.41126 | 3.085 | 0 | 0 | 0.39069 | 3.2806 | 3.085 | 0.17279 | 0 | 3.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2806 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КРУН 6 кВ №1, 2 наружной установки с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8425 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.804 | 0.24632 | 0.56632 | 0.9605 | 0.030882 | 1.9997 | 0.24632 | 0.63803 | 1.0821 | 0.033248 | 0.21406 | 1.804 | 0 | 0 | 0.18681 | 1.7452 | 1.804 | 0.25452 | 0 | 1.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7452 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство 7-ми участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-2, Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой РП сети наружного освещения с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,52 км) | O_БЛ-8434 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.4909 | 0.22431 | 1.1504 | 0.027705 | 0.088444 | 1.6469 | 0.24487 | 1.2727 | 0.037113 | 0.092228 | 0.12623 | 1.4909 | 0 | 0 | 0.12623 | 1.6469 | 1.4909 | 0 | 0 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6469 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-741 ф.г-7 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,17 км) | O_БЛ-8435 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.067 | 0.1439 | 1.8041 | 0 | 0.11902 | 2.1346 | 0.1486 | 1.8631 | 0 | 0.12291 | 0.15338 | 2.067 | 0 | 0 | 0.15338 | 2.1346 | 2.067 | 0 | 0 | 2.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1346 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ в рассечку ф.Г-2 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8436 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.61041 | 0.075644 | 0.49962 | 0 | 0.035149 | 0.63036 | 0.078116 | 0.51595 | 0 | 0.036298 | 0.04894 | 0.61041 | 0 | 0 | 0.04894 | 0.63036 | 0.61041 | 0 | 0 | 0.63036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63036 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-2, Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8437 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.5719 | 0.24093 | 0.23617 | 2.6435 | 0.45124 | 3.6886 | 0.24294 | 0.12101 | 2.8515 | 0.47318 | 0.48663 | 3.5719 | 0 | 0 | 0.48663 | 3.6886 | 3.5719 | 0 | 0 | 3.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6886 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт) на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никольское, для Техприсоединения Розенталь Т.Л, договор №42402534 от 21.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт) | O_БЛ-8438 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.6645 | 0.092379 | 0.21104 | 1.2241 | 0.13693 | 1.7189 | 0.095399 | 0.21794 | 1.2642 | 0.14141 | 0.22609 | 1.6645 | 0 | 0 | 0.22609 | 1.7189 | 1.6645 | 0 | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7189 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никольское с установкой ответветвительной арматуры, ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Розенталь Т.Л, договор №42402534 от 21.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 2,3 км) | O_БЛ-8439 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.3598 | 0.48425 | 5.9715 | 0.48025 | 0.42379 | 7.6003 | 0.50008 | 6.1667 | 0.49595 | 0.43764 | 0.55129 | 7.3598 | 0 | 0 | 0.55129 | 7.6003 | 7.3598 | 0 | 0 | 7.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6003 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство 9-ти участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная с установкой РП с ПУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,18 км) | O_БЛ-8440 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.52638 | 0 | 1.2474 | 0.090031 | 0.59199 | 0.4611 | 0.10426 | 4.3041 | 0.10548 | 3.4775 | 0.4611 | 0.25996 | 0.52638 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2474 | 4.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся КТП 10/0,4/2х2000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км, в том числе ГНБ - 0,46 км) | O_БЛ-8441 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 1.1103 | 0 | 14.4503 | 1.3383 | 12.2799 | 0 | 0.83207 | 14.4503 | 1.2218 | 12.1695 | 0 | 1.059 | 1.1103 | 14.4503 | 0 | 0 | 0.020843 | 0.27129 | 14.4503 | 14.179 | 0 | 0.27129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27129 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8442 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 1.6279 | 0 | 26.75 | 0.24093 | 0.52455 | 24.3181 | 1.6664 | 26.75 | 2.2618 | 0.52455 | 23.7814 | 0.1822 | 1.6279 | 26.75 | 0 | 0 | 1.4869 | 24.4321 | 26.75 | 2.3179 | 0 | 24.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.4321 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.3, 4 РП 6 кВ ЖБК-1 ПС 110/35/6 кВ Крейда до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 4,402 км, в том числе ГНБ - 0,037 км) | O_БЛ-8452 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 18.7251 | 1.7278 | 15.3652 | 0.58908 | 1.043 | 18.7251 | 1.7278 | 15.3652 | 0.58908 | 1.043 | 1.658 | 18.7251 | 1.658 | 18.7251 | 1.658 | 18.7251 | 0 | 0 | 18.7251 | 18.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.7251 | 18.7251 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 9,616 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | O_БЛ-8453 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 45.6373 | 1.7278 | 40.6544 | 0.58908 | 2.666 | 45.6373 | 1.7278 | 40.6544 | 0.58908 | 2.666 | 3.6467 | 45.6373 | 3.6467 | 45.6373 | 3.6467 | 45.6373 | 0 | 0 | 45.6373 | 45.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 45.6373 | 45.6373 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,094 км) | O_БЛ-8595 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.037244 | 0 | 0.33311 | 0.040422 | 0.21969 | 0.051226 | 0.021778 | 0.38712 | 0.024694 | 0.29895 | 0.051226 | 0.012245 | 0.037244 | 0.33311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.38712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/111-р от 27.01.2025). Срок окончания реализации скорректирован в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | O_БЛ-8596 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.010734 | 0 | 0.11321 | 0.012827 | 0.093867 | 0 | 0.006519 | 0.15869 | 0.010149 | 0.14498 | 0 | 0.003561 | 0.010734 | 0.11321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11321 | 0.15869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/111-р от 27.01.2025). Срок окончания реализации скорректирован в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8598 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.27462 | 0 | 1.6472 | 0.057214 | 0.13637 | 1.3113 | 0.14233 | 2.0877 | 0.13467 | 0.5693 | 1.3113 | 0.07242 | 0.27462 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6472 | 2.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/111-р от 27.01.2025). Срок окончания реализации скорректирован в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.3, 5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,276 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | O_БЛ-8604 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 1.0103 | 0 | 11.2539 | 0.82266 | 9.8223 | 0 | 0.60898 | 11.4218 | 0.83493 | 9.9688 | 0 | 0.61806 | 1.0103 | 11.2539 | 1.0103 | 11.2539 | 1.0103 | 11.4218 | 0 | 0 | 11.2539 | 11.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.2539 | 11.4218 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-503 – ТП-504 ф.5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА (2 с.ш.), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,18 км) | O_БЛ-8605 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.59777 | 0 | 6.0744 | 0.64296 | 5.1144 | 0 | 0.31709 | 6.165 | 0.65255 | 5.1907 | 0 | 0.32182 | 0.59777 | 6.0744 | 0.59777 | 6.0744 | 0.59777 | 6.165 | 0 | 0 | 6.0744 | 6.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0744 | 6.165 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 – ТП-303 ф.3 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА (1 с.ш.), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_БЛ-8606 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.07659 | 0 | 1.3569 | 0.10914 | 1.1749 | 0 | 0.072841 | 1.3771 | 0.11077 | 1.1924 | 0 | 0.073927 | 0.07659 | 1.3569 | 0.07659 | 1.3569 | 0.07659 | 1.3771 | 0 | 0 | 1.3569 | 1.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3569 | 1.3771 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.3, 5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,52 МВА) | O_БЛ-8607 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 2.2081 | 2.2081 | 0 | 19.6648 | 0.76714 | 0.30393 | 17.2646 | 1.3292 | 19.9582 | 0.77859 | 0.30846 | 17.5221 | 1.349 | 2.2081 | 19.6648 | 2.2081 | 19.6648 | 2.2081 | 19.9582 | 0 | 0 | 19.6648 | 19.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.6648 | 19.9582 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 4,54 км, в том числе ГНБ - 0,45 км) | O_БЛ-8615 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 17.8731 | 2.2554 | 14.5885 | 0 | 1.0292 | 18.0184 | 0.76627 | 16.1152 | 0 | 1.1369 | 1.7252 | 17.8731 | 0 | 0 | 1.6509 | 17.2425 | 17.8731 | 0.77592 | 0 | 17.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.2425 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок ввода объекта скорректирован по факту 2024 года, без изменения года окончания реализации инвестиционного проекта.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ РП-86 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,45 км, в том числе ГНБ - 0,015 км) | O_БЛ-8616 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.0725 | 0.20288 | 1.7503 | 0 | 0.11934 | 2.1869 | 0.12165 | 1.9335 | 0 | 0.13183 | 0.19231 | 2.0725 | 0 | 0 | 0.18147 | 2.0638 | 2.0725 | 0.12318 | 0 | 2.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0638 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | O_БЛ-8617 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 15.7864 | 1.5812 | 13.2939 | 0 | 0.91139 | 16.5554 | 0.86346 | 14.6851 | 0 | 1.0068 | 1.4696 | 15.7864 | 0 | 0 | 1.392 | 15.681 | 15.7864 | 0.87434 | 0 | 15.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.681 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8618 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 11.0788 | 0.2409 | 0.52447 | 9.5106 | 0.80286 | 12.2586 | 0.28643 | 0.57936 | 10.5059 | 0.88689 | 1.9117 | 11.0788 | 0 | 0 | 1.8665 | 11.9685 | 11.0788 | 0.29003 | 0 | 11.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9685 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,26 км) | O_БЛ-8619 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.1264 | 0.13187 | 0.69268 | 0.21517 | 0.086677 | 1.1849 | 0.13872 | 0.72866 | 0.22635 | 0.09118 | 0.12305 | 1.1264 | 0.12305 | 1.1264 | 0.12305 | 1.1849 | 0 | 0 | 1.1264 | 1.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1264 | 1.1849 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-6 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | O_БЛ-8620 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.1423 | 0.36429 | 3.5395 | 0 | 0.23852 | 4.3575 | 0.38321 | 3.7234 | 0 | 0.25091 | 0.36084 | 4.1423 | 0.36084 | 4.1423 | 0.36084 | 4.3575 | 0 | 0 | 4.1423 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1423 | 4.3575 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,05 км, в том числе ГНБ - 0,38 км) | O_БЛ-8621 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 8.8226 | 0.75012 | 7.5644 | 0 | 0.50802 | 9.2809 | 0.78909 | 7.9574 | 0 | 0.53441 | 0.76531 | 8.8226 | 0.76531 | 8.8226 | 0.76531 | 9.2809 | 0 | 0 | 8.8226 | 9.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.8226 | 9.2809 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8623 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.9822 | 0.25297 | 0.55075 | 5.644 | 0.53446 | 7.3449 | 0.26611 | 0.57936 | 5.9372 | 0.56222 | 1.1204 | 6.9822 | 1.1204 | 6.9822 | 1.1204 | 7.3449 | 0 | 0 | 6.9822 | 7.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9822 | 7.3449 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г13, Г14 ПС 110/10/6 кВ Южная до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | O_БЛ-8722 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.44463 | 0.068412 | 0.35061 | 0 | 0.025602 | 0.49116 | 0.075571 | 0.38731 | 0 | 0.028281 | 0.04454 | 0.44463 | 0 | 0 | 0.04454 | 0.49116 | 0.44463 | 0 | 0 | 0.49116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49116 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1200 ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,6 км) | O_БЛ-8724 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.8309 | 0.58148 | 4.9077 | 0 | 0.34166 | 6.2793 | 0.64233 | 5.2596 | 0 | 0.37742 | 0.54253 | 5.8309 | 0 | 0 | 0.54253 | 6.2793 | 5.8309 | 0 | 0 | 6.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2793 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8725 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.1802 | 0.056655 | 0.23613 | 2.6429 | 0.24451 | 8.1463 | 0.062584 | 0.25995 | 7.5537 | 0.2701 | 0.53589 | 3.1802 | 0 | 0 | 0.53589 | 8.1463 | 3.1802 | 0 | 0 | 8.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1463 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.Г7, Г15 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42443389 от 19.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,416 км) | O_БЛ-8731 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.16223 | 0 | 1.1836 | 0.10527 | 0.47776 | 0.51571 | 0.084859 | 2.4152 | 0.20321 | 1.6171 | 0.51571 | 0.079176 | 0.16223 | 1.1836 | 0 | 0 | 0.010075 | 0.15 | 1.1836 | 2.2652 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1471-р от 22.10.2024). Срок окончания реализации скорректирован в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,599 км) | O_БЛ-8746 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.748 | 0.26895 | 1.3784 | 0 | 0.10065 | 1.8388 | 0.28292 | 1.45 | 0 | 0.10588 | 0.16675 | 1.748 | 0.16675 | 1.748 | 0.16675 | 1.8388 | 0 | 0 | 1.748 | 1.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.748 | 1.8388 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1 2 с.ш ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,73 км, в том числе ГНБ - 0,27 км) | O_БЛ-8747 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.0883 | 0.97141 | 3.8239 | 0 | 0.293 | 5.3526 | 1.0219 | 4.0225 | 0 | 0.30822 | 0.5091 | 5.0883 | 0.5091 | 5.0883 | 0.5091 | 5.3526 | 0 | 0 | 5.0883 | 5.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0883 | 5.3526 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-2 – ТП-1 РП 10 кВ Сретенский 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,44 км) | O_БЛ-8748 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.7436 | 0.19756 | 1.4457 | 0 | 0.1004 | 1.8342 | 0.20782 | 1.5208 | 0 | 0.10562 | 0.15745 | 1.7436 | 0.15745 | 1.7436 | 0.15745 | 1.8342 | 0 | 0 | 1.7436 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7436 | 1.8342 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8749 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.2424 | 0.098669 | 0.24796 | 3.3937 | 0.50202 | 4.4627 | 0.10379 | 0.26084 | 3.57 | 0.5281 | 0.66418 | 4.2424 | 0.66418 | 4.2424 | 0.66418 | 4.4627 | 0 | 0 | 4.2424 | 4.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2424 | 4.4627 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Дубовое до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Веголос Восточный, договор №42474109 от 25.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,02 км, в том числе ГНБ - 0,015 км) | O_БЛ-8771 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.2701 | 0.59989 | 2.4793 | 0 | 0.19091 | 3.44 | 0.63105 | 2.6081 | 0 | 0.20083 | 0.32415 | 3.2701 | 0.32415 | 3.2701 | 0.32415 | 3.44 | 0 | 0 | 3.2701 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2701 | 3.44 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-949 – ТП-950 1, 2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Веголос Восточный, договор №42474109 от 25.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,88 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8772 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.9317 | 0.69741 | 3.9464 | 0 | 0.28791 | 5.1879 | 0.73364 | 4.1514 | 0 | 0.30287 | 0.46281 | 4.9317 | 0.46281 | 4.9317 | 0.46281 | 5.1879 | 0 | 0 | 4.9317 | 5.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9317 | 5.1879 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Веголос Восточный, договор №42474109 от 25.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8773 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.1799 | 0.098669 | 0.24796 | 3.3314 | 0.50186 | 4.397 | 0.10379 | 0.26084 | 3.5044 | 0.52793 | 0.6532 | 4.1799 | 0.6532 | 4.1799 | 0.6532 | 4.397 | 0 | 0 | 4.1799 | 4.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1799 | 4.397 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство 6-ти участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | O_БЛ-8775 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.7524 | 0.2694 | 1.3807 | 0 | 0.1023 | 1.8434 | 0.28339 | 1.4524 | 0 | 0.10762 | 0.16716 | 1.7524 | 0.16716 | 1.7524 | 0.16716 | 1.8434 | 0 | 0 | 1.7524 | 1.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7524 | 1.8434 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-270 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | O_БЛ-8776 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.4114 | 0.40046 | 1.8701 | 0 | 0.14078 | 2.5366 | 0.42127 | 1.9673 | 0 | 0.14809 | 0.23376 | 2.4114 | 0.23376 | 2.4114 | 0.23376 | 2.5366 | 0 | 0 | 2.4114 | 2.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4114 | 2.5366 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8777 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.79256 | 0.089799 | 0.65712 | 0 | 0.045637 | 0.83373 | 0.094464 | 0.69125 | 0 | 0.048007 | 0.071565 | 0.79256 | 0.071565 | 0.79256 | 0.071565 | 0.83373 | 0 | 0 | 0.79256 | 0.83373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79256 | 0.83373 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8778 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.1799 | 0.098669 | 0.24796 | 3.3314 | 0.50186 | 4.397 | 0.10379 | 0.26084 | 3.5044 | 0.52793 | 0.6532 | 4.1799 | 0.6532 | 4.1799 | 0.6532 | 4.397 | 0 | 0 | 4.1799 | 4.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1799 | 4.397 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство 3-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (3 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | O_БЛ-8784 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.39719 | 0.032573 | 0.20475 | 0.13667 | 0.023188 | 0.41782 | 0.034266 | 0.21539 | 0.14377 | 0.024393 | 0.048056 | 0.39719 | 0.048056 | 0.39719 | 0.048056 | 0.41782 | 0 | 0 | 0.39719 | 0.41782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39719 | 0.41782 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-748 – ТП-758 ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | O_БЛ-8785 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.95188 | 0.10776 | 0.78855 | 0 | 0.055571 | 1.0013 | 0.11336 | 0.82951 | 0 | 0.058458 | 0.08595 | 0.95188 | 0.08595 | 0.95188 | 0.08595 | 1.0013 | 0 | 0 | 0.95188 | 1.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.95188 | 1.0013 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8786 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.0289 | 0.098669 | 0.24796 | 3.1892 | 0.49304 | 4.2382 | 0.10379 | 0.26084 | 3.3549 | 0.51865 | 0.62741 | 4.0289 | 0.62741 | 4.0289 | 0.62741 | 4.2382 | 0 | 0 | 4.0289 | 4.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0289 | 4.2382 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/160 кВА ф.1 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 кВ Сажное с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42442678 от 24.01.24, Яковлевский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_БЛ-8787 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.12081 | 0.002937 | 0.054105 | 0.053793 | 0.009972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016713 | 0.12081 | 0.016713 | 0.12081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12081 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 кВ Сажное с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/160 кВА, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42442678 от 24.01.24, Яковлевский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_БЛ-8788 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.1675 | 0.025824 | 0.059602 | 0.064843 | 0.017233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026098 | 0.1675 | 0.026098 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.1675 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.1 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 кВ Сажное с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42442678 от 24.01.24, Яковлевский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8789 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 1.5686 | 0.077798 | 0.1432 | 1.2106 | 0.13704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35588 | 1.5686 | 0.35588 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5686 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (2 яч. с разъединителями и ПУ - 2 шт) наружной установки 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8790 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.70725 | 0.020399 | 0.036455 | 0.58439 | 0.066005 | 0.7108 | 0.020502 | 0.036638 | 0.58733 | 0.066336 | 0.10878 | 0.70725 | 0.10878 | 0.70725 | 0.10878 | 0.7108 | 0 | 0 | 0 | 0.7108 | 0.70725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.70725 | 0.7108 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КРУН 10 кВ (2 яч) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 4,2 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | O_БЛ-8791 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 25.9485 | 2.4272 | 21.0286 | 0.96642 | 1.5263 | 26.0788 | 2.4394 | 21.1342 | 0.97127 | 1.534 | 2.2698 | 25.9485 | 2.2698 | 25.9485 | 2.2698 | 26.0788 | 0 | 0 | 0 | 26.0788 | 25.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.9485 | 26.0788 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Бородулин С.В, договор №42462382 от 31.01.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,14 км) | O_БЛ-8793 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.55875 | 0.066934 | 0.35687 | 0.099599 | 0.035347 | 0.57332 | 0.06453 | 0.37003 | 0.10468 | 0.034078 | 0.060829 | 0.55875 | 0.060829 | 0.55875 | 0.060829 | 0.57332 | 0 | 0 | 0.55875 | 0.57332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55875 | 0.57332 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ИП Бородулин С.В, договор №42462382 от 31.01.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8794 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.6305 | 0.080121 | 0.51357 | 0 | 0.036809 | 0.63063 | 0.077244 | 0.51244 | 0 | 0.040942 | 0.058031 | 0.6305 | 0.058031 | 0.6305 | 0.058031 | 0.63063 | 0 | 0 | 0.6305 | 0.63063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.6305 | 0.63063 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ИП Бородулин С.В, договор №42462382 от 31.01.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8795 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.1792 | 0.060076 | 0.1432 | 1.8259 | 0.14995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35481 | 2.1792 | 0.35481 | 2.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1792 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-8833 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5806 | 0.24663 | 0.24175 | 8.2815 | 0.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5726 | 9.5806 | нд | 0 | нд | 9.5806 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.5806 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,240 км) | P_БЛ-8834 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6808 | 0.15744 | 0.72854 | 0.64351 | 0.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20621 | 1.6808 | нд | 0 | нд | 1.6808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6808 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_БЛ-8835 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38668 | 0.043775 | 0.32033 | 0 | 0.022575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03351 | 0.38668 | нд | 0 | нд | 0.38668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38668 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БЛ-8836 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8391 | 0.079902 | 0.22954 | 2.2894 | 0.24021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44912 | 2.8391 | нд | 0 | нд | 2.8391 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8391 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (4 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_БЛ-8837 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1724 | 0.13048 | 0.35379 | 2.4159 | 0.27231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49147 | 3.1724 | нд | 0 | нд | 3.1724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1724 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 1,7 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | P_БЛ-8838 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7252 | 1.1459 | 6.1282 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70274 | 7.7252 | нд | 0 | нд | 7.7252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7252 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-8850 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2491 | 0.25031 | 0.54497 | 13.4325 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8609 | 15.2491 | нд | 0 | нд | 15.2491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.2491 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | P_БЛ-8851 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92478 | 0.14217 | 0.71769 | 0 | 0.064922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3263 | 0.92478 | нд | 0 | нд | 0.92478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.92478 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БЛ-8852 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11773 | 0.013328 | 0.095616 | 0 | 0.00879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1096 | 0.11773 | нд | 0 | нд | 0.11773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11773 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА с установкой разъединителей (4 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,545 км) | P_БЛ-8853 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2485 | 0.21693 | 1.5892 | 0.25665 | 0.18572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 2.2485 | нд | 0 | нд | 2.2485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2485 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 3 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой ячейки КРУН с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения АО Дирекция по развитию промышленных зон, договор №42455715 от 20.05.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,5 км, в том числе ГНБ - 0,135 км) | P_БЛ-8858 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0833 | 1.1009 | 7.3248 | 0.93421 | 0.72335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90192 | 10.0833 | нд | 0 | нд | 10.0833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0833 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с АО Дирекция по развитию промышленных зон, договор №42455715 от 20.05.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся КРУН 6 кВ наружной установки 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,07 км, в том числе ГНБ - 0,032 км) | P_БЛ-8898 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81456 | 0.20458 | 0.50599 | 0.051862 | 0.052117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79361 | 0.81456 | нд | 0 | нд | 0.81456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81456 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | P_БЛ-8899 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5582 | 0.56853 | 2.6781 | 0.051862 | 0.25967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 3.5582 | нд | 0 | нд | 3.5582 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5582 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Птицефабрика до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-8901 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13145 | 0.028441 | 0.096991 | 0 | 0.006013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.13145 | нд | 0 | нд | 0.026238 | нд | 0.10521 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13145 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_БЛ-8902 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0824 | 0.089965 | 0.9345 | 0 | 0.05794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7212 | 1.0824 | нд | 0 | нд | 0.083 | нд | 0.99941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0824 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БЛ-8903 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31004 | 0.00618 | 0.13428 | 0.13665 | 0.03292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2097 | 0.31004 | нд | 0 | нд | 0.0057 | нд | 0.30434 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31004 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-8904 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6414 | 0.45011 | 0.58034 | 13.5845 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2939 | 15.6414 | нд | 0 | нд | 0.41526 | нд | 15.2261 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.6414 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8905 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4842 | 0.14955 | 0.084179 | 1.1426 | 0.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22653 | 1.4842 | нд | 0 | нд | 0.14955 | нд | 1.3347 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4842 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км, в том числе ГНБ - 1,15 км) | P_БЛ-8906 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.9379 | 3.8874 | 28.9929 | 0 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9221 | 34.9379 | нд | 0 | нд | 4.3671 | нд | 30.5708 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 34.9379 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (1 яч) с ПУ (1 шт) наружной установки 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Западная на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24, Губкинский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-8912 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1191 | 0.019605 | 0.21704 | 0.76862 | 0.11384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7865 | 1.1191 | нд | 0 | нд | 1.1191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1191 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Западная до строящегося КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24, Губкинский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_БЛ-8913 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24654 | 0.025973 | 0.20737 | 0 | 0.013199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11766 | 0.24654 | нд | 0 | нд | 0.24654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24654 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,028 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | P_БЛ-8915 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82124 | 0.14456 | 0.57137 | 0.054596 | 0.050712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74268 | 0.82124 | нд | 0 | нд | 0.82124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82124 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-111 ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-8916 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5577 | 0.56871 | 1.8396 | 0 | 0.14932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1628 | 2.5577 | нд | 0 | нд | 2.5577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5577 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8918 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5708 | 0.072539 | 0.14534 | 2.1567 | 0.19623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1285 | 2.5708 | нд | 0 | нд | 2.5708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5708 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24
1.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная до ВРУ 0,4 кВ Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 1,71 км) | P_БЛ-8919 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3632 | 0.21487 | 3.8936 | 0 | 0.25472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7514 | 4.3632 | нд | 0 | нд | 4.3632 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3632 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 4,0 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | P_БЛ-8920 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.7769 | 2.0105 | 24.8259 | 0 | 1.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6268 | 28.7769 | нд | 0 | нд | 28.7769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.7769 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-8922 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0485 | 0.31521 | 0.24536 | 5.8214 | 0.66663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.533 | 7.0485 | нд | 0 | нд | 7.0485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0485 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник до строящейся РП 6 кВ с ВВ с установкой ПУ (4 шт), для Техприсоединения ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24, Яковлевский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,81 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | P_БЛ-8923 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9675 | 0.70075 | 5.8505 | 2.7287 | 0.68764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.462 | 9.9675 | нд | 0 | нд | 0.70075 | нд | 9.2668 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.9675 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с ВВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник, для Техприсоединения ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24, Яковлевский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8924 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.0901 | 1.0459 | 2.0634 | 22.618 | 2.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 28.0901 | нд | 0 | нд | 16.4318 | нд | 11.6583 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.0901 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ЗТП-157 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42494896 от 15.10.24, г.Валуйки (до 670 кВт; протяженность 1,1 км, в том числе ГНБ - 0,428 км) | P_БЛ-8964 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0437 | 0.87377 | 3.7565 | 0.11317 | 0.30019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4857 | 5.0437 | нд | 0 | нд | 5.0437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0437 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42494896 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БЛ-8966 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9378 | 0.076791 | 0.15064 | 3.4326 | 0.27771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64794 | 3.9378 | нд | 0 | нд | 3.9378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9378 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | P_БЛ-8967 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40843 | 0.02337 | 0.24223 | 0.11611 | 0.026713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044494 | 0.40843 | нд | 0 | нд | 0.40843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40843 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/630 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,45 км, в том числе ГНБ - 0,43 км) | P_БЛ-8968 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.325 | 0.90451 | 4.1096 | 0 | 0.31088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49846 | 5.325 | нд | 0 | нд | 5.325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.325 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8969 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7219 | 0.076791 | 0.13806 | 2.3043 | 0.20273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 2.7219 | нд | 0 | нд | 2.7219 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7219 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-8970 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3897 | 0.099163 | 0.12726 | 0.1379 | 0.02538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054685 | 0.3897 | нд | 0 | нд | 0.3897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3897 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1507н ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА, для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,55 км) | P_БЛ-8971 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0991 | 0.017152 | 1.9594 | 0 | 0.12255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15488 | 2.0991 | нд | 0 | нд | 2.0991 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0991 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-8972 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0337 | 0.26611 | 0.26084 | 3.9417 | 0.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7943 | 5.0337 | нд | 0 | нд | 5.0337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0337 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,212 км, в том числе ГНБ - 0,048 км) | P_БЛ-8973 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0912 | 0.2123 | 0.69628 | 0.11317 | 0.069441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11694 | 1.0912 | нд | 0 | нд | 1.0912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0912 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ТП-625 ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,07 км, в том числе ГНБ - 0,434 км) | P_БЛ-8974 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4857 | 1.0317 | 6.0169 | 0 | 0.43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67131 | 7.4857 | нд | 0 | нд | 7.4857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4857 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-8975 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1332 | 0.33368 | 0.23906 | 3.0706 | 0.48987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 4.1332 | нд | 0 | нд | 4.1332 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1332 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,68 км, в том числе ГНБ - 0,62 км) | P_БЛ-8976 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4131 | 1.2108 | 3.7201 | 0.15559 | 0.32653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23032 | 5.4131 | нд | 0 | нд | 5.4131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4131 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-86 – ТП-995 ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш., для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,195 км) | P_БЛ-8977 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8901 | 0.71585 | 3.8887 | 0 | 0.28548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3904 | 4.8901 | нд | 0 | нд | 4.8901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8901 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9070 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0281 | 0.26084 | 0.26084 | 3.9417 | 0.56477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79325 | 5.0281 | нд | 0 | нд | 5.0281 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0281 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,08 км, в том числе ГНБ - 0,42 км) | P_БЛ-9071 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0594 | 0.86108 | 3.7841 | 0.11317 | 0.30111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4853 | 5.0594 | нд | 0 | нд | 5.0594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0594 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ТП-625 ПС 110/10 кВ Западная до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 3,124 км, в том числе ГНБ - 0,506 км) | P_БЛ-9072 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4615 | 2.0594 | 13.4411 | 0 | 0.96103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4506 | 16.4615 | нд | 0 | нд | 16.4615 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.4615 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования телемеханики и передачи данных, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9085 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.4525 | 0.24382 | 1.7141 | 28.8969 | 2.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4144 | 33.4525 | нд | 0 | нд | 0.24382 | нд | 33.2087 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 33.4525 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная до строящихся КТП 6/0,4/2х1250 кВт №1, 2, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км, в том числе ГНБ - 3,0 км) | P_БЛ-9086 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.6668 | 3.2895 | 47.2442 | 0 | 3.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3093 | 53.6668 | нд | 0 | нд | 3.2895 | нд | 50.3773 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 53.6668 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная до строящегося РП 6 кВ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,55 км) | P_БЛ-9087 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1872 | 0.10014 | 1.9594 | 0 | 0.12769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17147 | 2.1872 | нд | 0 | нд | 0.10014 | нд | 2.0871 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1872 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4/2х1250 кВт №1, 2 РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой РП наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,32 км) | P_БЛ-9088 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.638 | 2.3522 | 14.8106 | 1.2797 | 1.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8482 | 19.638 | нд | 0 | нд | 2.3522 | нд | 17.2858 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.638 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х1250 кВт №1, 2 РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования АВР 0,4 кВ, систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_БЛ-9089 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.1689 | 0.86276 | 1.0619 | 20.5779 | 1.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9743 | 24.1689 | нд | 0 | нд | 0.86276 | нд | 23.3062 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.1689 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24
1.1.1.3 | Строительство 3-х участков ВЛ 10 кВ РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой разъединителей (5 шт) до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 2,33 км) | P_БЛ-9091 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3319 | 0.18796 | 6.3408 | 0.37508 | 0.42804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55875 | 7.3319 | нд | 0 | нд | 7.3319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.3319 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные выходы РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол до строящейся ВЛ 10 кВ, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_БЛ-9092 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2248 | 0.037451 | 0.17422 | 0 | 0.013124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020953 | 0.2248 | нд | 0 | нд | 0.2248 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2248 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой РП наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9093 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2807 | 0.01208 | 0.1029 | 0.1467 | 0.019016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036985 | 0.2807 | нд | 0 | нд | 0.2807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2807 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БЛ-9094 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0168 | 0.076791 | 0.13806 | 5.4069 | 0.39509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0037 | 6.0168 | нд | 0 | нд | 6.0168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0168 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 5 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся 1 с.ш. КТП 6/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км) | P_БЛ-9263 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64086 | 0.065379 | 0.53807 | 0 | 0.037414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051326 | 0.64086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64086 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64086 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1165 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся 2 с.ш. КТП 6/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,095 км) | P_БЛ-9264 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2323 | 0.41177 | 1.6902 | 0 | 0.13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19998 | 2.2323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2323 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2323 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 1,075 км, в том числе ГНБ - 0,65 км) | P_БЛ-9266 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5921 | 0.82025 | 3.6789 | 0.76034 | 0.33258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55026 | 5.5921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5921 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5921 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1000 кВА ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9267 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2606 | 0.28335 | 0.61689 | 17.0876 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9983 | 19.2606 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.2606 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.2606 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 6 кВ ф.15, 25 ПС 110/6 кВ Очистные до строящейся КРУН 6 кВ, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42571874 от 07.11.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,048 км) | P_БЛ-9268 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19918 | 0.022669 | 0.16489 | 0 | 0.011628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017276 | 0.19918 | нд | 0 | нд | 0.19918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19918 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ГУП Белоблводоканал, договор №42571874 от 07.11.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 6 кВ ф.15, 25 ПС 110/6 кВ Очистные до строящейся КРУН 6 кВ с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42571874 от 07.11.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,072 км) | P_БЛ-9269 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54809 | 0.069034 | 0.28178 | 0.1364 | 0.060876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059759 | 0.54809 | нд | 0 | нд | 0.54809 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54809 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ГУП Белоблводоканал, договор №42571874 от 07.11.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (2 шт) наружной установки ф.15, 25 ПС 110/6 кВ Очистные на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42571874 от 07.11.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-9270 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2063 | 0.019564 | 0.048175 | 1.9734 | 0.16511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36531 | 2.2063 | нд | 0 | нд | 2.2063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2063 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ГУП Белоблводоканал, договор №42571874 от 07.11.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-6 – ТП-91 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 до строящейся КТП 6/0,4/250 кВА, для Техприсоединения Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,044 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9271 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93946 | 0.18562 | 0.69899 | 0 | 0.054846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091133 | 0.93946 | нд | 0 | нд | 0.93946 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.93946 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/250 кВА ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9272 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26809 | 0.025663 | 0.11773 | 0.10641 | 0.01828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033566 | 0.26809 | нд | 0 | нд | 0.26809 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26809 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/250 кВА ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-9273 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2661 | 0.075004 | 0.13806 | 1.8769 | 0.17612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36541 | 2.2661 | нд | 0 | нд | 2.2661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2661 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1103 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ - 0,165 км) | P_БЛ-9275 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4627 | 0.67394 | 3.5282 | 0 | 0.26053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40743 | 4.4627 | нд | 0 | нд | 4.4627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4627 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку РП-10 – ТП-1001 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,066 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | P_БЛ-9276 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50921 | 0.12666 | 0.35282 | 0 | 0.029728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0.50921 | нд | 0 | нд | 0.50921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50921 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,539 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | P_БЛ-9277 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0928 | 0.70169 | 2.6733 | 0.45791 | 0.25996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43049 | 4.0928 | нд | 0 | нд | 4.0928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0928 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9278 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2343 | 0.24388 | 0.53097 | 7.7927 | 0.66676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 9.2343 | нд | 0 | нд | 9.2343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.2343 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА, для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9279 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31892 | 0.025933 | 0.20103 | 0.062514 | 0.029442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03129 | 0.31892 | нд | 0 | нд | 0.31892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31892 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9280 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24018 | 0.015739 | 0.104 | 0.10379 | 0.016651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030046 | 0.24018 | нд | 0 | нд | 0.24018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24018 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-9281 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2487 | 0.075004 | 0.13806 | 1.8605 | 0.17511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36245 | 2.2487 | нд | 0 | нд | 2.2487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2487 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1509н ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4 кВА Заявителя с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,27 км) | P_БЛ-9283 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8947 | 0.14685 | 1.114 | 0.5171 | 0.11672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1964 | 1.8947 | нд | 0 | нд | 0.14685 | нд | 1.7478 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8947 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1506н ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4 кВА Заявителя с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км) | P_БЛ-9284 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0159 | 0.054314 | 0.37911 | 0.5171 | 0.06542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1257 | 1.0159 | нд | 0 | нд | 0.054314 | нд | 0.96163 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0159 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ ТП-4 ф.Г14, Г15 ПС 110/10/6 кВ Южная до границ участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУЗ Детская областная клиническая больница, договор №42575227 от 21.01.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,236 км, в том числе ГНБ - 0,044 км) | P_БЛ-9314 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0393 | 0.76205 | 2.8234 | 0.20744 | 0.24633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40848 | 4.0393 | нд | 0 | нд | 4.0393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0393 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУЗ Детская областная клиническая больница, договор №42575227 от 21.01.25
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,11 км) | P_БЛ-9336 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64475 | 0.058994 | 0.28856 | 0.26003 | 0.037166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080903 | 0.64475 | нд | 0 | нд | 0.64475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64475 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол до строящейся КТП 10/0,4 кВ,для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,066 км, в том числе ГНБ - 0,028 км) | P_БЛ-9337 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46628 | 0.1062 | 0.3351 | 0 | 0.024978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046921 | 0.46628 | нд | 0 | нд | 0.46628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46628 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,007 км) | P_БЛ-9338 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17494 | 0.024429 | 0.072371 | 0.062514 | 0.015622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021527 | 0.17494 | нд | 0 | нд | 0.17494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17494 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9339 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0956 | 0.14938 | 0.13806 | 2.5985 | 0.20965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50929 | 3.0956 | нд | 0 | нд | 3.0956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0956 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,558 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9340 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1998 | 0.37755 | 1.7044 | 0 | 0.11784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20622 | 2.1998 | нд | 0 | нд | 2.1998 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1998 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ТП-1 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | P_БЛ-9341 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6856 | 0.59871 | 2.8895 | 0 | 0.19743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | 3.6856 | нд | 0 | нд | 3.6856 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6856 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-9342 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5616 | 0.24388 | 0.23906 | 3.5857 | 0.49293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72108 | 4.5616 | нд | 0 | нд | 4.5616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5616 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой 2-х РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,176 км, в том числе ГНБ - 0,022 км) | P_БЛ-9354 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1929 | 0.1229 | 0.59008 | 0.367 | 0.11295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13793 | 1.1929 | нд | 0 | нд | 1.1929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1929 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-2 ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 3,02 км, в том числе ГНБ - 0,368 км) | P_БЛ-9355 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9966 | 2.7249 | 12.4148 | 0 | 0.85691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4971 | 15.9966 | нд | 0 | нд | 15.9966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.9966 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-9356 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5616 | 0.24388 | 0.23906 | 3.5857 | 0.49293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72108 | 4.5616 | нд | 0 | нд | 4.5616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5616 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) наружной установки ф.5 ПС 110/10/6 кВ Пищепром на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Мястим, договор №42552115 от 18.12.24, Белгородский р-он (до 670 кВт) | P_БЛ-9357 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5382 | 0.014169 | 0.038867 | 1.3748 | 0.11042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25437 | 1.5382 | нд | 0 | нд | 1.5382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5382 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Мястим, договор №42552115 от 18.12.24
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 РП 10 кВ Ближняя Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до строящегося КРУН 10 кВ наружной установки, для Техприсоединения ООО Мястим, договор №42552115 от 18.12.24, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_БЛ-9358 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43804 | 0.05968 | 0.21736 | 0.12503 | 0.035968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050371 | 0.43804 | нд | 0 | нд | 0.43804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43804 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Мястим, договор №42552115 от 18.12.24
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.2, 8 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42560145 от 23.12.24, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_БЛ-9359 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0798 | 0.096194 | 0.33205 | 2.381 | 0.27053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47612 | 3.0798 | нд | 0 | нд | 3.0798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0798 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ГУП Белоблводоканал, договор №42560145 от 23.12.24
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24, Чернянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9360 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1291 | 0.081481 | 0.041391 | 1.8623 | 0.14389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33423 | 2.1291 | нд | 0 | нд | 0.081481 | нд | 2.0476 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1291 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 2 с.ш. ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод до строящегося КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24, Чернянский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,48 км) | P_БЛ-9361 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2691 | 0.71332 | 5.2199 | 0 | 0.33582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51012 | 6.2691 | нд | 0 | нд | 0.71332 | нд | 5.5557 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2691 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) наружной установки ф.Город-2 ПС 110/6 кВ Авторемзавод на границе участка Заявителя, для Техприсоединения Потатушкин Р.А, договор №42580497 от 26.12.24, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9363 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5382 | 0.014169 | 0.038867 | 1.3748 | 0.11042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25437 | 1.5382 | нд | 0 | нд | 1.5382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5382 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с Потатушкин Р.А, договор №42580497 от 26.12.24
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.Город-2 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до строящегося КРУН 6 кВ (5 яч) наружной установки, для Техприсоединения Потатушкин Р.А, договор №42580497 от 26.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БЛ-9364 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43804 | 0.05968 | 0.21736 | 0.12503 | 0.035968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050371 | 0.43804 | нд | 0 | нд | 0.43804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43804 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с Потатушкин Р.А, договор №42580497 от 26.12.24
1.1.1.3 | Строительство 8-ми участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой 4-х РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,096 км) | P_БЛ-9365 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8545 | 0.956 | 2.8297 | 0.75602 | 0.31274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51307 | 4.8545 | нд | 0 | нд | 0.956 | нд | 3.8985 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8545 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1282, 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,74 км, в том числе ГНБ - 0,18 км) | P_БЛ-9367 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.58 | 1.4256 | 4.802 | 0 | 0.35248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61335 | 6.58 | нд | 0 | нд | 1.4256 | нд | 5.1545 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.58 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9368 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4178 | 0.25971 | 0.56544 | 16.4701 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8775 | 18.4178 | нд | 0 | нд | 0.25971 | нд | 18.1581 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.4178 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.8006 | 4.668 | 0 | 98.6851 | 1.4029 | 9.8737 | 79.4782 | 7.9303 | 150.8889 | 3.4343 | 20.0039 | 113.6069 | 13.8438 | 14.9079 | 98.5887 | 9.0619 | 62.5838 | 27.4629 | 149.5198 | 36.0048 | 1.3691 | 62.4809 | 115.5679 | 0.10297 | 33.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 62.5838 | 149.5198 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.8006 | 4.668 | 0 | 98.6851 | 1.4029 | 9.8737 | 79.4782 | 7.9303 | 150.8889 | 3.4343 | 20.0039 | 113.6069 | 13.8438 | 14.9079 | 98.5887 | 9.0619 | 62.5838 | 27.4629 | 149.5198 | 36.0048 | 1.3691 | 62.4809 | 115.5679 | 0.10297 | 33.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 62.5838 | 149.5198 | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) и оборудование ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт) | N_БЛ-7381 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.6896 | 0.070851 | 0.24312 | 2.1974 | 0.17818 | 2.8894 | 0.079822 | 0.26084 | 2.3576 | 0.19116 | 0.36511 | 2.6896 | 0.35549 | 2.6187 | 0.35153 | 2.8894 | 0.070851 | 0 | 2.6187 | 2.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6187 | 2.8894 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-7738 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.73616 | 0.039064 | 0.077966 | 0.53176 | 0.087366 | 0.73616 | 0.11478 | 0.077966 | 0.53176 | 0.011645 | 0.084616 | 0.73616 | 0 | 0 | 0.071256 | 0.61993 | 0.73616 | 0.11623 | 0 | 0.61993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.61993 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Майская с установкой дополнительных ячеек КРУН 10 кВ (2 шт), заменой ДГК 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (3 к-та), фильтров присоединения (2 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8035 | И | нд | 2025 | нд | 4.8006 | 0 | 0 | 27.967 | 0.095276 | 1.911 | 23.9004 | 2.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.784 | 27.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8157 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.44933 | 0 | 3.5307 | 0.049004 | 0.15958 | 3.1131 | 0.20904 | 2.9283 | 0.04641 | 0.14362 | 2.1405 | 0.59774 | 0.44933 | 3.5307 | 0.4431 | 3.4817 | 0.44191 | 2.8799 | 0.049004 | 0.048354 | 3.4817 | 2.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4817 | 2.8799 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение № БЛ/26/236-р от 12.02.2025).
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), КП телемеханики (1 к-т), для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8168 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.8886 | 0.20003 | 0.085922 | 3.4408 | 0.16189 | 4.1569 | 0.20003 | 0.092184 | 3.6915 | 0.17323 | 0.52866 | 3.8886 | 0.50061 | 3.6823 | 0.50242 | 3.9506 | 0.20631 | 0.20631 | 3.6823 | 3.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6823 | 3.9506 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-116 ПС 110/6 кВ Лизины с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт) | O_БЛ-8267 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.049175 | 0 | 0.35156 | 0.018083 | 0.032315 | 0.25901 | 0.042152 | 0.89349 | 0.086371 | 0.15129 | 0.58302 | 0.072809 | 0.049175 | 0.35156 | 0 | 0 | 0.044222 | 0.8035 | 0.35156 | 0.089988 | 0 | 0.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8035 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26-р от 12.02.2025). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 года.
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1143 ПС 110/10 кВ Западная с заменой дугогасящих камер (2 шт), для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8334 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.031591 | 0.003881 | 0.007094 | 0.018797 | 0.001819 | 0.031591 | 0.002661 | 0.007094 | 0.018797 | 0.003039 | 0.004208 | 0.031591 | 0 | 0 | 0.003842 | 0.028847 | 0.031591 | 0.002744 | 0 | 0.028847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.028847 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8409 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.013452 | 0 | 0.11073 | 0.005799 | 0.036252 | 0.062302 | 0.006376 | 0.097071 | 0.005608 | 0.007602 | 0.07883 | 0.005031 | 0.013452 | 0.11073 | 0.012747 | 0.10493 | 0.012655 | 0.091324 | 0.005799 | 0.005747 | 0.10493 | 0.091324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10493 | 0.091324 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/296-р от 25.02.2025)
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Северная с заменой ДГК 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8413 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.62788 | 0 | 4.7663 | 0.019327 | 0.94184 | 3.5006 | 0.30452 | 12.7777 | 0.018692 | 1.3261 | 10.0149 | 1.418 | 0.62788 | 4.7663 | 0.62533 | 4.747 | 0.62694 | 12.7586 | 0.019327 | 0.019156 | 4.747 | 12.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.747 | 12.7586 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/296-р от 25.02.2025)
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Стрелец ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8414 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.177 | 0 | 1.4638 | 0.03286 | 0.42317 | 0.8827 | 0.12507 | 2.1041 | 0.031778 | 0.13476 | 1.6466 | 0.29105 | 0.177 | 1.4638 | 0.17302 | 1.4309 | 0.17426 | 2.0716 | 0.03286 | 0.032566 | 1.4309 | 2.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4309 | 2.0716 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/296-р от 25.02.2025)
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Майская с заменой ДГК 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8418 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 2.1966 | 0 | 16.1826 | 0.038659 | 2.0729 | 12.9391 | 1.1319 | 22.9169 | 0.32105 | 2.2052 | 18.8418 | 1.5489 | 2.1966 | 16.1826 | 2.1524 | 15.8569 | 2.1654 | 22.5918 | 0.32566 | 0.32509 | 15.8569 | 22.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.8569 | 22.5918 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ-26-295-р от 25.02.2025)
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой дополнительных ячеек (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8422 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.79638 | 0 | 6.0886 | 0.063111 | 1.0074 | 4.5164 | 0.50169 | 6.0886 | 0.14439 | 1.0074 | 4.5164 | 0.42041 | 0.79638 | 6.0886 | 0 | 0 | 0.7767 | 5.9381 | 6.0886 | 0.15044 | 0 | 5.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9381 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/239-р от 13.02.2025)
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (3 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8450 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 16.1824 | 0.13321 | 0.48778 | 13.6184 | 1.9431 | 16.1824 | 0.13321 | 0.48778 | 13.6184 | 1.9431 | 2.6001 | 16.1824 | 2.6001 | 16.1824 | 2.6001 | 16.1824 | 0 | 0 | 16.1824 | 16.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.1824 | 16.1824 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ ЖБК-1 ПС 110/35/6 кВ Крейда с установкой дополнительных ячеек (1 шт), первичного оборудования систем ТМ (9 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8451 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 10.2482 | 0.48925 | 1.1748 | 7.8868 | 0.69745 | 10.2482 | 0.48925 | 1.1748 | 7.8868 | 0.69745 | 1.6307 | 10.2482 | 1.6307 | 10.2482 | 1.6307 | 10.2482 | 0 | 0 | 10.2482 | 10.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2482 | 10.2482 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.1.4.2 | Модернизация ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой дополнительной ячейки 1 с.ш. 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8597 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.031111 | 0 | 0.20311 | 0.00194 | 0.033167 | 0.14268 | 0.025324 | 0.26466 | 0.016932 | 0.093589 | 0.14268 | 0.011461 | 0.031111 | 0.20311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20311 | 0.26466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/111-р от 27.01.2025). Срок окончания реализации скорректирован в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.1.4.2 | Модернизация РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8622 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.0055 | 0.033132 | 0.52885 | 1.2289 | 0.21458 | 2.1097 | 0.034852 | 0.55633 | 1.2927 | 0.22573 | 0.27157 | 2.0055 | 0.27157 | 2.0055 | 0.27157 | 2.1097 | 0 | 0 | 2.0055 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0055 | 2.1097 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1200 ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое с заменой дугогасящих камер (2 шт), для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8723 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.013454 | 0.00194 | 0.010739 | 0 | 0.000775 | 0.014862 | 0.002143 | 0.011863 | 0 | 0.000856 | 0.001225 | 0.013454 | 0 | 0 | 0.001225 | 0.014862 | 0.013454 | 0 | 0 | 0.014862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.014862 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1 ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт) | O_БЛ-8745 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.40604 | 0.019489 | 0.034829 | 0.30473 | 0.046994 | 0.42713 | 0.020502 | 0.036638 | 0.32056 | 0.049434 | 0.062747 | 0.40604 | 0.062747 | 0.40604 | 0.062747 | 0.42713 | 0 | 0 | 0.40604 | 0.42713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40604 | 0.42713 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.4.2 | Модернизация ТП-270 ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8774 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.7162 | 0.064725 | 0.53127 | 0.9344 | 0.18583 | 1.8054 | 0.068087 | 0.55886 | 0.98294 | 0.19548 | 0.22443 | 1.7162 | 0.22443 | 1.7162 | 0.22443 | 1.8054 | 0 | 0 | 1.7162 | 1.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7162 | 1.8054 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Майская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8792 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.10297 | 0.023274 | 0.073684 | 0 | 0.006011 | 0.10349 | 0.023391 | 0.074055 | 0 | 0.006041 | 0.009623 | 0.10297 | 0.009623 | 0.10297 | 0.009623 | 0.10349 | 0 | 0 | 0 | 0.10349 | 0.10297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10297 | 0.10349 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту.
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Дубовое с заменой трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), для Техприсоединения ООО Плотавское, договор №42493400 от 11.07.24 г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8849 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.003077 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046032 | 0.001128 | 0.043379 | 0 | 0.001525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Плотавское, договор №42493400 от 11.07.24
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Птицефабрика с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8854 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.088175 | 0.0077 | 0.075327 | 0 | 0.005148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 0.088175 | нд | 0 | нд | 0.088175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.088175 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с ВВ, подключением к существующему КП ТМ (1 шт), с заменой ДГР на 3 с.ш. для Техприсоединения АО Дирекция по развитию промышленных зон, договор №42455715 от 20.05.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8857 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2106 | 0.10625 | 0.48001 | 1.405 | 0.21929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 2.2106 | нд | 0 | нд | 2.2106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2106 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с АО Дирекция по развитию промышленных зон, договор №42455715 от 20.05.24
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Сретенский 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительной ячейки (1 шт), шкафа телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8859 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.28748 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2659 | 0.050665 | 0.32195 | 1.3351 | 0.55811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28105 | 2.2152 | нд | 0.050665 | нд | 2.2152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2152 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение № БЛ/26/236-р от 12.02.2025).
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Птицефабрика с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8900 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27614 | 0.020561 | 0.051138 | 0.18049 | 0.023946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09186 | 0.27614 | нд | 0 | нд | 0.018969 | нд | 0.25717 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27614 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой ДГК 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8907 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.608 | 0.19843 | 1.1078 | 4.8951 | 0.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0675 | 6.608 | нд | 0 | нд | 0.19843 | нд | 6.4096 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.608 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24
1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Западная с установкой дополнительных ячеек (1 шт) с ВВ 6 кВ, первичного оборудования ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24, Губкинский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-8914 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8027 | 0.073258 | 0.51265 | 0.97247 | 0.24427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 1.8027 | нд | 0 | нд | 1.8027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8027 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24
1.1.4.2 | Модернизация ТП-111 ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт) | P_БЛ-8917 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42871 | 0.021995 | 0.035348 | 0.32238 | 0.048993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20505 | 0.42871 | нд | 0 | нд | 0.42871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42871 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24
1.1.4.2 | Модернизация РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-8921 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2301 | 0.04399 | 0.97894 | 1.8492 | 0.35805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3039 | 3.2301 | нд | 0 | нд | 3.2301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2301 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт), оборудования ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24, Яковлевский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8925 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9268 | 0.11906 | 1.4313 | 2.9037 | 0.47273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3771 | 4.9268 | нд | 0 | нд | 0.11906 | нд | 4.8077 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9268 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-157 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42494896 от 15.10.24, г.Валуйки (до 670 кВт) | P_БЛ-8965 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037071 | 0.001405 | 0.006088 | 0.026136 | 0.003442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005472 | 0.037071 | нд | 0 | нд | 0.037071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.037071 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42494896 от 15.10.24
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с ВВ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9073 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3392 | 0.13145 | 0.93479 | 1.9659 | 0.30708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45013 | 3.3392 | нд | 0 | нд | 3.3392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3392 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой ДГР 6 кВ (2 шт), трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9084 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6701 | 0.39938 | 2.1619 | 12.9677 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5783 | 16.6701 | нд | 0 | нд | 0.39938 | нд | 16.2707 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.6701 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24
1.1.4.2 | Модернизация РП-4 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с ВВ, КП ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-9090 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7852 | 0.054498 | 0.53657 | 1.949 | 0.24516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40321 | 2.7852 | нд | 0 | нд | 2.7852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7852 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Белгород с заменой трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9265 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16439 | 0.008716 | 0.03698 | 0.10604 | 0.012651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022127 | 0.16439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16439 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16439 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1103 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-9274 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3277 | 0.031942 | 0.18963 | 0.94605 | 0.16007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19367 | 1.3277 | нд | 0 | нд | 1.3277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3277 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24
1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-45 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х630 кВА, ячеек 6 кВ (2 шт), автоматических выключателей (2 шт), ТТ 0,4 кВ (2 к-т) и установкой дополнительных автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42536070 от 15.10.24, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9282 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7341 | 0.086395 | 0.73994 | 5.2738 | 0.63388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 6.7341 | нд | 0 | нд | 6.7341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7341 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42536070 от 15.10.24
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Центральная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9285 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14716 | 0.004563 | 0.024908 | 0.10604 | 0.011645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02057 | 0.14716 | нд | 0 | нд | 0.004563 | нд | 0.1426 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14716 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1509н ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9286 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9104 | 0.037111 | 0.49854 | 1.1673 | 0.20745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24077 | 1.9104 | нд | 0 | нд | 0.037111 | нд | 1.8733 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9104 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1506н ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9287 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9104 | 0.037111 | 0.49854 | 1.1673 | 0.20745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24077 | 1.9104 | нд | 0 | нд | 0.037111 | нд | 1.8733 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9104 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-4 ф.Г14, Г15 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА, установкой дополнительных автоматических выключателей (4 шт), ПКУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОГБУЗ Детская областная клиническая больница, договор №42575227 от 21.01.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9315 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6996 | 0.038717 | 0.28396 | 3.9568 | 0.42007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74813 | 4.6996 | нд | 0 | нд | 4.6996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6996 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ОГБУЗ Детская областная клиническая больница, договор №42575227 от 21.01.25
1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод с установкой дополнительной ячейки (1 шт) с ВВ 6 кВ, для Техприсоединения ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24, Чернянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9362 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.003 | 0.063244 | 0.53121 | 1.1539 | 0.25458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24659 | 2.003 | нд | 0 | нд | 0.063244 | нд | 1.9397 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.003 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9366 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25917 | 0.045657 | 0.078157 | 0.10982 | 0.025535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032569 | 0.25917 | нд | 0 | нд | 0.045657 | нд | 0.21352 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25917 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9388 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.036596 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24239 | 0.011128 | 0.036926 | 0.18195 | 0.012388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034915 | 0.23126 | нд | 0.011128 | нд | 0.23126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23126 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения с ООО Специализированный застройщик ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22 по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/302-р от 25.02.2025)
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 319.6908 | 391.7107 | 123.2299 | 8040.4911 | 209.4202 | 3244.9145 | 3926.409 | 659.7473 | 11940.2062 | 390.8676 | 5516.4323 | 5007.2632 | 1025.643 | 941.2564 | 7883.7301 | 754.6573 | 6394.879 | 1125.0314 | 10867.6481 | 1488.8511 | 949.3282 | 2376.91 | 2430.8182 | 1114.19 | 1677.9585 | 1574.3447 | 1407.9547 | 1179.0225 | 2053.0509 | 1419.9457 | нд | 1877.92 | нд | 9542.3329 | 7569.7823 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 120.9924 | 151.9779 | 39.6521 | 2774.9416 | 75.5877 | 363.119 | 2086.9626 | 249.2722 | 3235.6983 | 80.2588 | 451.3725 | 2387.6261 | 316.441 | 395.4588 | 2735.2895 | 324.1907 | 2228.2951 | 367.8816 | 2854.4223 | 506.9944 | 341.6239 | 903.9762 | 962.4692 | 574.5577 | 839.3993 | 347.7184 | 309.4389 | 251.6308 | 471.5863 | 267.7114 | нд | 3.8171 | нд | 2349.4117 | 2582.8937 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.21258 | 0.21258 | 0.047674 | 3.1186 | 0.069131 | 0.37823 | 2.3106 | 0.36066 | 8.5839 | 0.34345 | 1.428 | 5.9413 | 0.87112 | 0.39267 | 3.0709 | 0.38642 | 3.0211 | 1.1333 | 8.5363 | 0.049885 | 0 | 3.0211 | 5.0261 | 0 | 0.16781 | 0 | 3.3423 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0211 | 8.5363 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-402 ф.4 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, с.Викторополь Вейделевский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_БЛ-6470 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 0.21258 | 0.21258 | 0.047674 | 1.6333 | 0.047087 | 0.19973 | 1.2071 | 0.17933 | 1.7488 | 0.047087 | 0.21429 | 1.2951 | 0.19236 | 0.20638 | 1.5856 | 0.20638 | 1.5856 | 0.20679 | 1.7012 | 0 | 0 | 1.5856 | 1.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5856 | 1.7012 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с переносом на новую площадку, с.Ушаково Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6838 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.4853 | 0.022044 | 0.1785 | 1.1035 | 0.18133 | 1.5963 | 0.024835 | 0.19151 | 1.1839 | 0.19604 | 0.1863 | 1.4853 | 0.18004 | 1.4355 | 0.22777 | 1.5963 | 0.049885 | 0 | 1.4355 | 1.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4355 | 1.5963 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-1108 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, с.Бехтеевка Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8991 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7287 | 0.10372 | 0.29043 | 1.1755 | 0.15904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25267 | 1.7287 | нд | 0 | нд | 1.7287 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7287 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-311 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой силового трансформатора 250 на 400 кВА, г.Алексеевка (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9097 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5101 | 0.16781 | 0.73179 | 2.2868 | 0.32368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4461 | 3.5101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16781 | нд | 3.3423 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5101 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 120.7798 | 151.7653 | 39.6045 | 2771.823 | 75.5186 | 362.7408 | 2084.6521 | 248.9116 | 3227.1144 | 79.9153 | 449.9444 | 2381.6847 | 315.5699 | 395.0662 | 2732.2185 | 323.8043 | 2225.274 | 366.7482 | 2845.886 | 506.9445 | 341.6239 | 900.9552 | 957.4431 | 574.5577 | 839.2315 | 347.7184 | 306.0966 | 251.6308 | 471.5863 | 267.7114 | нд | 3.8171 | нд | 2346.3907 | 2574.3575 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-806 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и установкой оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1075 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.18942 | 0.18942 | 0.029883 | 1.7258 | 0.029572 | 0.21429 | 1.2071 | 0.27483 | 1.8491 | 0.029572 | 0.22991 | 1.2951 | 0.29452 | 0.18614 | 1.6959 | 0.18614 | 1.6959 | 0.18636 | 1.8192 | 0 | 0 | 1.6959 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6959 | 1.8192 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-807 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1080 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.20267 | 0.20267 | 0.029883 | 1.7258 | 0.029572 | 0.21429 | 1.2071 | 0.27483 | 1.8491 | 0.029572 | 0.22991 | 1.2951 | 0.29452 | 0.19915 | 1.6959 | 0.19915 | 1.6959 | 0.19939 | 1.8192 | 0 | 0 | 1.6959 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6959 | 1.8192 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-822 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1085 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.20267 | 0.20267 | 0.029883 | 1.7258 | 0.029572 | 0.21429 | 1.2071 | 0.27483 | 1.8491 | 0.029572 | 0.22991 | 1.2951 | 0.29452 | 0.19915 | 1.6959 | 0.19915 | 1.6959 | 0.19939 | 1.8192 | 0 | 0 | 1.6959 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6959 | 1.8192 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-823 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1088 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.20267 | 0.20267 | 0.029883 | 1.7258 | 0.029572 | 0.21429 | 1.2071 | 0.27483 | 1.8491 | 0.029572 | 0.22991 | 1.2951 | 0.29452 | 0.19915 | 1.6959 | 0.19915 | 1.6959 | 0.19939 | 1.8192 | 0 | 0 | 1.6959 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6959 | 1.8192 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-821 ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка и монтажом оборудования систем телемеханики с.Ливенка Красногвардейский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_БЛ-1093 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.20267 | 0.20267 | 0.029883 | 1.7258 | 0.029572 | 0.21429 | 1.2071 | 0.27483 | 1.8491 | 0.029572 | 0.22991 | 1.2951 | 0.29452 | 0.19915 | 1.6959 | 0.19915 | 1.6959 | 0.19939 | 1.8192 | 0 | 0 | 1.6959 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6959 | 1.8192 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2163 | С | 2019 | 2024 | 2025 | 0.32045 | 0.32045 | 0.018535 | 2.0194 | 0.018037 | 0.20506 | 1.5673 | 0.22906 | 2.0194 | 0.018037 | 0.10572 | 1.5673 | 0.3284 | 0.31751 | 2.0009 | 0 | 0 | 0.030633 | 0.19304 | 2.0009 | 1.8078 | 0 | 0.19304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19304 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2164 | С | 2019 | 2024 | 2025 | 0.32045 | 0.32045 | 0.018535 | 2.0194 | 0.018037 | 0.20506 | 1.5673 | 0.22906 | 2.0194 | 0.018037 | 0.10572 | 1.5673 | 0.3284 | 0.31751 | 2.0009 | 0 | 0 | 0.030633 | 0.19304 | 2.0009 | 1.8078 | 0 | 0.19304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19304 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2165 | С | 2019 | 2024 | 2025 | 0.32045 | 0.32045 | 0.018535 | 2.0194 | 0.018037 | 0.20506 | 1.5673 | 0.22906 | 2.0194 | 0.018037 | 0.10572 | 1.5673 | 0.3284 | 0.31751 | 2.0009 | 0 | 0 | 0.030528 | 0.19238 | 2.0009 | 1.8085 | 0 | 0.19238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19238 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №43 ф.Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с заменой ячеек (20 шт) с МП-защитами и элементами телемеханизации г. Белгород | G_БЛ-2185 | Н | 2026 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 46.3451 | 0.24744 | 1.8368 | 39.3417 | 4.9192 | 52.9466 | 0.4322 | 2.089 | 44.9497 | 5.4757 | 6.7904 | 46.3451 | 6.7904 | 46.3451 | 6.7904 | 52.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3451 | 0.10385 | 0 | 0 | 0 | 52.8427 | 0 | нд | 0 | нд | 46.3451 | 52.9466 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой ячеек масляных выключателей 6 кВ (26 шт) на вакуумные и устройств РЗА (17 шт) | F_БЛ-2568 | И | 2015 | 2025 | 2025 | 6.3946 | 6.3946 | 2.6167 | 101.4853 | 2.5552 | 8.8323 | 77.8892 | 12.2085 | 93.4044 | 2.5552 | 3.8091 | 77.8892 | 9.1509 | 6.2297 | 98.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8685 | 90.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6 кВ №4 ф.Г-7 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой ячеек (20 шт) с МП-защитами и элементами телемеханизации г. Белгород | G_БЛ-2724 | Н | 2026 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 46.3451 | 0.24744 | 1.8368 | 39.3417 | 4.9192 | 52.9466 | 0.4322 | 2.089 | 44.9497 | 5.4757 | 6.7904 | 46.3451 | 6.7904 | 46.3451 | 6.7904 | 52.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3451 | 0.10385 | 0 | 0 | 0 | 52.8427 | 0 | нд | 0 | нд | 46.3451 | 52.9466 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №3 ф.35 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой ячеек (16 шт) с МП-защитами и элементами телемеханизации г. Новый Оскол | G_БЛ-3473 | Н | 2026 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 37.9715 | 0.24258 | 1.8368 | 31.4733 | 4.4188 | 43.3822 | 0.33262 | 2.1162 | 35.3371 | 5.5964 | 5.5016 | 37.9715 | 5.5016 | 37.9715 | 5.5016 | 43.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9715 | 0.042941 | 0 | 0 | 0 | 43.3393 | 0 | нд | 0 | нд | 37.9715 | 43.3822 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 10 кВ №2 ф.41 ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой ячеек (20 шт) с МП-защитами и элементами телемеханизации г.Старый Оскол | H_БЛ-4012 | Н | 2026 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 46.3451 | 0.24744 | 1.8368 | 39.3417 | 4.9192 | 52.9466 | 0.4322 | 2.089 | 44.9497 | 5.4757 | 6.7904 | 46.3451 | 6.7904 | 46.3451 | 6.7904 | 52.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3451 | 0.10385 | 0 | 0 | 0 | 52.8427 | 0 | нд | 0 | нд | 46.3451 | 52.9466 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (86 шт) | J_БЛ-4956 | Н | 2029 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 3.2805 | 0.22295 | 0.85978 | 1.7115 | 0.48628 | 4.1083 | 0.29116 | 1.0711 | 2.1322 | 0.61385 | 0.35151 | 3.2805 | 0.35151 | 3.2805 | 0.0361 | 4.1083 | 0 | 0 | 0.22295 | 0 | 3.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29116 | нд | 3.8171 | нд | 7.3888 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Теребрено с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4957 | И | 2021 | 2024 | 2025 | 0.34984 | 0.34984 | 0.10748 | 1.4845 | 0.10019 | 0.34632 | 0.88697 | 0.15106 | 1.7635 | 0.10019 | 0.41611 | 1.0657 | 0.18153 | 0.32451 | 1.3771 | 0 | 0 | 0.32852 | 1.6561 | 1.3771 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6561 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (37 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4958 | И | 2021 | 2024 | 2025 | 0.41172 | 0.41172 | 2.1769 | 2.2966 | 0.10337 | 0.39631 | 1.5325 | 0.26443 | 3.8026 | 0.10337 | 0.39631 | 1.5325 | 1.7704 | 0.02146 | 0.11971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11971 | 1.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Венгеровка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (27 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4959 | И | 2021 | 2024 | 2025 | 0.34984 | 0.34984 | 1.9116 | 2.0158 | 0.10019 | 0.34227 | 1.3167 | 0.25665 | 3.3313 | 0.10019 | 0.34227 | 1.3167 | 1.5721 | 0.018081 | 0.10418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10418 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (31 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4960 | И | 2021 | 2024 | 2025 | 0.38078 | 0.38078 | 2.0911 | 2.2068 | 0.10155 | 0.41336 | 1.4202 | 0.27176 | 3.6509 | 0.10155 | 0.41336 | 1.4202 | 1.7158 | 0.019964 | 0.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1157 | 1.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (11 шт), автоматического выключателя (1 шт) | J_БЛ-4961 | И | 2021 | 2024 | 2025 | 0.16208 | 0.16208 | 1.0506 | 1.1053 | 0.081167 | 0.2559 | 0.58898 | 0.17922 | 1.8088 | 0.081167 | 0.2559 | 0.58898 | 0.88276 | 0.008015 | 0.05466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05466 | 0.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (43 шт), автоматических выключателей (2 шт) | J_БЛ-4962 | И | 2021 | 2024 | 2025 | 0.42088 | 0.42088 | 1.9116 | 2.0174 | 0.10519 | 0.54731 | 1.1497 | 0.21514 | 3.3271 | 0.10519 | 0.54731 | 1.1497 | 1.5248 | 0.022064 | 0.10576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10576 | 1.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6 кВ №9 ф.25, 42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (3 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5683 | И | 2019 | 2025 | 2029 | 0.038631 | 0.038631 | 0.01272 | 0.26994 | 0.012 | 0.022294 | 0.22153 | 0.014113 | 0.34863 | 0.012 | 0.029115 | 0.28931 | 0.018211 | 0.03681 | 0.25722 | 0.03681 | 0.25722 | 0.037221 | 0.33591 | 0 | 0 | 0.25722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33591 | нд | 0 | нд | 0.59313 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №81 ф.31, 16 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (2 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5684 | И | 2019 | 2025 | 2029 | 0.025072 | 0.025072 | 0.00636 | 0.058618 | 0.006 | 0.017024 | 0.032626 | 0.002968 | 0.074607 | 0.006 | 0.022233 | 0.042608 | 0.003766 | 0.022351 | 0.052258 | 0.022351 | 0.052258 | 0.022934 | 0.068247 | 0 | 0 | 0.052258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068247 | нд | 0 | нд | 0.12051 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №83 ф.31, 16 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (3 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5685 | И | 2019 | 2025 | 2029 | 0.037004 | 0.037004 | 0.006678 | 0.2649 | 0.0063 | 0.022976 | 0.22144 | 0.014184 | 0.34391 | 0.0063 | 0.030005 | 0.28919 | 0.018408 | 0.036071 | 0.25823 | 0.036071 | 0.25823 | 0.036285 | 0.33723 | 0 | 0 | 0.25823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33723 | нд | 0 | нд | 0.59546 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №120 ф.5, 6 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (2 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5686 | И | 2019 | 2025 | 2029 | 0.025022 | 0.025022 | 0.00636 | 0.035868 | 0.006 | 0.01337 | 0.014756 | 0.001742 | 0.044894 | 0.006 | 0.017459 | 0.01927 | 0.002165 | 0.020585 | 0.029508 | 0.020585 | 0.029508 | 0.021477 | 0.038534 | 0 | 0 | 0.029508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038534 | нд | 0 | нд | 0.068042 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №141 ф.5, 6 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой автоматических выключателей (4 шт) г.Старый Оскол | J_БЛ-5687 | И | 2019 | 2025 | 2029 | 0.051054 | 0.051054 | 0.01908 | 0.10061 | 0.018 | 0.030544 | 0.047381 | 0.004686 | 0.12556 | 0.018 | 0.039889 | 0.061878 | 0.005789 | 0.041372 | 0.081531 | 0.041372 | 0.081531 | 0.043295 | 0.10648 | 0 | 0 | 0.081531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10648 | нд | 0 | нд | 0.18801 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Старый Оскол-2 с установкой ограничителей перенапряжения ОПН (1 компл) в яч. №15 ЗРУ 6 кВ г.Старый Оскол | K_БЛ-5854 | И | 2019 | 2025 | 2025 | 0.000985 | 0.000985 | 0.00026 | 0.013373 | 0.00026 | 0.010621 | 0.001729 | 0.000763 | 0.014329 | 0.00026 | 0.011395 | 0.001855 | 0.000819 | 0.000965 | 0.013113 | 0.000965 | 0.013113 | 0.000967 | 0.014069 | 0 | 0 | 0.013113 | 0.014069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.013113 | 0.014069 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №110 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой ограничителей перенапряжения ОПН (1 комплект) в яч.2 г.Старый Оскол | K_БЛ-5855 | И | 2019 | 2025 | 2025 | 0.001961 | 0.001961 | 0.0005 | 0.026536 | 0.0005 | 0.021076 | 0.003439 | 0.001521 | 0.028434 | 0.0005 | 0.022612 | 0.00369 | 0.001632 | 0.001924 | 0.026036 | 0.001924 | 0.026036 | 0.001926 | 0.027934 | 0 | 0 | 0.026036 | 0.027934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.026036 | 0.027934 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой автоматических выключателей (5 шт) с.Красное Красненский р-н | K_БЛ-5856 | И | 2019 | 2025 | 2025 | 0.014916 | 0.014916 | 0.005 | 0.15752 | 0.005 | 0.11761 | 0.026828 | 0.008088 | 0.16864 | 0.005 | 0.12618 | 0.028783 | 0.008678 | 0.014442 | 0.15252 | 0.014442 | 0.15252 | 0.014473 | 0.16364 | 0 | 0 | 0.15252 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.15252 | 0.16364 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой автоматических выключателей (3 шт) с.Осколец Губкинский р-н | K_БЛ-5866 | И | 2019 | 2025 | 2025 | 0.011916 | 0.011916 | 0.00212 | 0.11041 | 0.00212 | 0.10252 | 0 | 0.00577 | 0.1183 | 0.00212 | 0.10999 | 0 | 0.00619 | 0.011687 | 0.10829 | 0.011687 | 0.10829 | 0.011702 | 0.11618 | 0 | 0 | 0.10829 | 0.11618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10829 | 0.11618 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой 2-х ТП 6/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная Г-8, Г-9, с установкой дополнительных линейных ячеек (12 шт), первичного оборудования систем ТМ (3 шт), в рамках проекта Умный квартал г.Белгород (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_БЛ-6147 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 2.1576 | 2.1576 | 0.52599 | 24.0112 | 0.46889 | 2.3798 | 19.1872 | 1.9753 | 25.2312 | 0.46889 | 2.5035 | 20.1839 | 2.075 | 2.1103 | 23.4852 | 2.1103 | 23.4852 | 2.1126 | 24.7052 | 0 | 0 | 23.4852 | 24.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23.4852 | 24.7052 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой оборудования систем передачи (2 к-та), дополнительных устройств РЗА (6 шт) | L_БЛ-6258 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.66792 | 0.66792 | 0.32503 | 6.5397 | 0.32103 | 1.042 | 4.3245 | 0.8522 | 7.1146 | 0.32103 | 1.1384 | 4.7245 | 0.93066 | 0.63472 | 6.2147 | 0.63472 | 6.2147 | 0.6374 | 6.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2147 | 6.7896 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2147 | 6.7896 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой оборудования систем передачи (2 к-т), дополнительных устройств РЗА (3 шт) | L_БЛ-6259 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.59981 | 0.59981 | 0.29795 | 5.8832 | 0.29428 | 0.89521 | 3.8776 | 0.81606 | 6.3999 | 0.29428 | 0.97802 | 4.2364 | 0.89121 | 0.56944 | 5.5852 | 0.56944 | 5.5852 | 0.57189 | 6.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5852 | 6.1019 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5852 | 6.1019 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Федосеевка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6260 | И | 2021 | 2025 | 2026 | 0.010058 | 0.010058 | 0.018957 | 0.12056 | 0.018724 | 0.07233 | 0.008103 | 0.021403 | 0.13445 | 0.018724 | 0.07902 | 0.011298 | 0.025404 | 0.008476 | 0.1016 | 0.008476 | 0.1016 | 0.008639 | 0.11549 | 0 | 0 | 0.1016 | 0.02 | 0 | 0.095489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.1016 | 0.11549 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2025 году.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6261 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.58915 | 0.58915 | 0.2167 | 5.2487 | 0.21403 | 0.71137 | 3.6353 | 0.68797 | 7.3006 | 0.21403 | 0.8211 | 5.3537 | 0.91184 | 0.56482 | 5.032 | 0.56482 | 5.032 | 0.57166 | 7.0839 | 0 | 0 | 5.032 | 0.22 | 0 | 6.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.032 | 7.0839 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (5 шт), трансформаторов тока 10 кВ (5 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (19 шт), дополнительных устройств РЗА (5 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6263 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 2.817 | 2.817 | 0.40708 | 27.1183 | 0.40207 | 6.4747 | 17.2537 | 2.9878 | 37.2543 | 0.40207 | 7.5603 | 25.2267 | 4.0653 | 2.7747 | 26.7112 | 2.7747 | 26.7112 | 2.7862 | 36.8472 | 0 | 0 | 26.7112 | 5.3 | 0 | 31.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.7112 | 36.8472 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Владимировка с заменой первичного оборудования ТМ (3 шт), с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6264 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.74105 | 0.74105 | 0.24378 | 6.6281 | 0.24078 | 0.94967 | 4.6035 | 0.83419 | 10.0828 | 0.24078 | 1.0964 | 7.5908 | 1.1549 | 0.71379 | 6.3844 | 0.71379 | 6.3844 | 0.72313 | 9.8391 | 0 | 0 | 6.3844 | 0.3 | 0 | 9.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3844 | 9.8391 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Городище с заменой первичного оборудования ТМ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (4 к-та), с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (4 к-т) | L_БЛ-6265 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 1.3307 | 1.3307 | 0.42543 | 12.4994 | 0.42019 | 2.5775 | 7.9279 | 1.5738 | 16.8083 | 0.42019 | 3.0263 | 11.3051 | 2.0567 | 1.2854 | 12.074 | 1.2854 | 12.074 | 1.297 | 16.3829 | 0 | 0 | 12.074 | 0.83452 | 0 | 15.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.074 | 16.3829 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6266 | И | 2021 | 2025 | 2026 | 0.006999 | 0.006999 | 0.018957 | 0.076021 | 0.018724 | 0.041297 | 0 | 0.016 | 0.08316 | 0.018724 | 0.04564 | 0 | 0.018796 | 0.005253 | 0.057064 | 0.005253 | 0.057064 | 0.005403 | 0.064203 | 0 | 0 | 0.057064 | 0.01 | 0 | 0.054203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.057064 | 0.064203 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2025 году.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 к-та), монтажом первичного оборудования ТМ (9 шт), дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (1 к-т) | L_БЛ-6267 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 2.5466 | 0.177 | 0.8108 | 24.2008 | 0.80082 | 3.8265 | 15.3579 | 4.2155 | 37.5648 | 0.80082 | 4.4698 | 26.6094 | 5.6848 | 2.4613 | 23.39 | 2.4613 | 23.39 | 0.17318 | 36.754 | 0 | 0 | 23.39 | 4.4072 | 0 | 32.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23.39 | 36.754 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Котово с заменой ячеек выключателей 10 кВ (5 шт), трансформаторов тока 10 кВ (5 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (10 шт), дополнительных устройств РЗА (5 шт), оборудования систем передачи (2 к-та) | L_БЛ-6268 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 2.3636 | 2.3636 | 0.37119 | 22.9537 | 0.36663 | 5.5877 | 14.3228 | 2.6766 | 30.8437 | 0.36663 | 6.4128 | 20.4936 | 3.5707 | 2.3254 | 22.5825 | 2.3254 | 22.5825 | 2.3352 | 30.4725 | 0 | 0 | 22.5825 | 4.9 | 0 | 25.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.5825 | 30.4725 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Центральная с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ и устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6269 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.43377 | 0.43377 | 0.063397 | 4.2175 | 0.062616 | 1.1213 | 2.6153 | 0.41829 | 5.8753 | 0.062616 | 1.2972 | 3.9462 | 0.56927 | 0.42725 | 4.1541 | 0.42725 | 4.1541 | 0.42909 | 5.8119 | 0 | 0 | 4.1541 | 0.4 | 0 | 5.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1541 | 5.8119 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (7 шт) и устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6270 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.69524 | 0.69524 | 0.099712 | 6.9131 | 0.098484 | 1.9012 | 4.1339 | 0.77955 | 9.6673 | 0.098484 | 2.2093 | 6.317 | 1.0425 | 0.68521 | 6.8134 | 0.68521 | 6.8134 | 0.68806 | 9.5676 | 0 | 0 | 6.8134 | 0.6 | 0 | 8.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8134 | 9.5676 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Голофеевка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), монтажом первичного оборудования ТМ и устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6271 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.63007 | 0.63007 | 0.099712 | 6.5538 | 0.098484 | 2.1078 | 3.5554 | 0.79219 | 8.4897 | 0.098484 | 2.4358 | 4.9339 | 1.0215 | 0.62048 | 6.4541 | 0.62048 | 6.4541 | 0.62267 | 8.3899 | 0 | 0 | 6.4541 | 0.7 | 0 | 7.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.4541 | 8.3899 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой ячеек выключателей 10 кВ (3 шт), трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (3 шт), дополнительных устройств РЗА (3 шт) | L_БЛ-6272 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.904 | 0.904 | 0.21727 | 9.1397 | 0.2146 | 2.7888 | 5.0609 | 1.0754 | 11.0604 | 0.2146 | 3.1297 | 6.3699 | 1.3462 | 0.88251 | 8.9224 | 0.88251 | 8.9224 | 0.88624 | 10.8431 | 0 | 0 | 8.9224 | 10.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.9224 | 10.8431 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Анновка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт), дополнительных устройств РЗА (1 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6273 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.92011 | 0.92011 | 0.24378 | 8.5832 | 0.24078 | 1.6373 | 5.6284 | 1.0766 | 12.7533 | 0.24078 | 1.7992 | 9.2476 | 1.4657 | 0.89398 | 8.3394 | 0.89398 | 8.3394 | 0.90252 | 12.5096 | 0 | 0 | 8.3394 | 12.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.3394 | 12.5096 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шеино с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6274 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 0.00782 | 0.00782 | 0.018957 | 0.09148 | 0.018724 | 0.054694 | 0 | 0.018062 | 0.1022 | 0.018724 | 0.06216 | 0 | 0.021319 | 0.006199 | 0.072523 | 0.006199 | 0.072523 | 0.006369 | 0.083246 | 0 | 0 | 0.072523 | 0.083246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.072523 | 0.083246 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Алексеевка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт), дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6275 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 1.3348 | 1.3348 | 0.31641 | 12.5382 | 0.31252 | 2.6007 | 8.1459 | 1.4791 | 16.2765 | 0.31252 | 2.8885 | 11.1719 | 1.9036 | 1.3011 | 12.2218 | 1.3011 | 12.2218 | 1.3088 | 15.9601 | 0 | 0 | 12.2218 | 15.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.2218 | 15.9601 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой ячеек выключателей 10 кВ (3 шт), трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (13 шт), устройств РЗА (3 шт) и оборудования систем передачи (3 к-т) | L_БЛ-6276 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 2.4469 | 2.4469 | 0.78504 | 23.0925 | 0.77538 | 4.6455 | 14.5836 | 3.088 | 31.5631 | 0.77538 | 5.1986 | 21.6216 | 3.9676 | 2.3637 | 22.3074 | 2.3637 | 22.3074 | 2.386 | 30.7781 | 0 | 0 | 22.3074 | 30.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.3074 | 30.7781 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Грайворон с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6278 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.008047 | 0.008047 | 0.018957 | 0.10376 | 0.018724 | 0.070627 | 0 | 0.014414 | 0.11161 | 0.018724 | 0.077161 | 0 | 0.015727 | 0.006576 | 0.084808 | 0.006576 | 0.084808 | 0.00668 | 0.092655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084808 | 0.092655 | 0 | нд | 0 | нд | 0.084808 | 0.092655 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гора Подол с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) | L_БЛ-6279 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.076386 | 0.076386 | 0.10833 | 0.72568 | 0.10699 | 0.16464 | 0.34441 | 0.10963 | 0.78279 | 0.10699 | 0.17987 | 0.37627 | 0.11965 | 0.064983 | 0.61735 | 0.064983 | 0.61735 | 0.065815 | 0.67446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61735 | 0.67446 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61735 | 0.67446 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Харьковская с монтажом первичного оборудования ТМ (4 шт), дополнительных устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6280 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.13111 | 0.13111 | 0.054164 | 1.201 | 0.053497 | 0.12532 | 0.9112 | 0.11095 | 1.4232 | 0.053497 | 0.14929 | 1.0855 | 0.13497 | 0.12519 | 1.1468 | 0.12519 | 1.1468 | 0.12612 | 1.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1468 | 0 | 0 | 0 | 1.3691 | нд | 0 | нд | 2.5159 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новоалександровка с монтажом первичного оборудования ТМ (3 шт), дополнительных устройств РЗА (1 шт), оборудования систем передачи (1 к-т) | L_БЛ-6281 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.40226 | 0.40226 | 0.090917 | 3.6555 | 0.089798 | 0.373 | 2.962 | 0.23076 | 4.3465 | 0.089798 | 0.44433 | 3.5284 | 0.28396 | 0.39226 | 3.5646 | 0.39226 | 3.5646 | 0.39385 | 4.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5646 | 0 | 0 | 0 | 4.2556 | нд | 0 | нд | 7.8202 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Всесвятка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), первичного оборудования ТМ (3 шт) | L_БЛ-6282 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.59064 | 0.59064 | 0.13437 | 5.8011 | 0.13272 | 0.69626 | 4.1821 | 0.79002 | 6.8991 | 0.13272 | 0.82941 | 4.9819 | 0.95509 | 0.57696 | 5.6667 | 0.57696 | 5.6667 | 0.57913 | 6.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 6.7648 | нд | 0 | нд | 12.4315 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) | L_БЛ-6283 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.097556 | 0.097556 | 0.10833 | 0.8861 | 0.10699 | 0.16278 | 0.52441 | 0.091919 | 1.0368 | 0.10699 | 0.19391 | 0.6247 | 0.11124 | 0.085629 | 0.77777 | 0.085629 | 0.77777 | 0.087363 | 0.92851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77777 | 0 | 0 | 0 | 0.92851 | нд | 0 | нд | 1.7063 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (4 шт), дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6284 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.30519 | 0.30519 | 0.063397 | 3.5011 | 0.062616 | 1.1954 | 1.8245 | 0.41864 | 4.1674 | 0.062616 | 1.424 | 2.1734 | 0.50736 | 0.29967 | 3.4377 | 0.29967 | 3.4377 | 0.30055 | 4.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4377 | 0 | 0 | 0 | 4.104 | нд | 0 | нд | 7.5417 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Афанасьевка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), первичного оборудования ТМ (1 шт) | L_БЛ-6289 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.031058 | 0.031058 | 0.018957 | 0.33746 | 0.018724 | 0.094169 | 0.1722 | 0.052368 | 0.39918 | 0.018724 | 0.11218 | 0.20513 | 0.06314 | 0.029313 | 0.31851 | 0.029313 | 0.31851 | 0.029583 | 0.38022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31851 | 0 | 0 | 0 | 0.38022 | нд | 0 | нд | 0.69873 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Борисовка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (3 шт) | L_БЛ-6290 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 1.5641 | 1.5641 | 0.18137 | 15.4368 | 0.17914 | 2.3493 | 11.2915 | 1.6169 | 18.3935 | 0.17914 | 2.7986 | 13.4509 | 1.9649 | 1.5458 | 15.2554 | 1.5458 | 15.2554 | 1.5487 | 18.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2554 | 0 | 0 | 0 | 18.2121 | нд | 0 | нд | 33.4675 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), первичного оборудования ТМ (3 шт), с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт), оборудования систем передачи (1 к-т) | L_БЛ-6291 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.505 | 0.505 | 0.13437 | 5.1575 | 0.13272 | 0.74874 | 3.4401 | 0.83597 | 6.1307 | 0.13272 | 0.89194 | 4.098 | 1.008 | 0.49184 | 5.0231 | 0.49184 | 5.0231 | 0.49393 | 5.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0231 | 0 | 0 | 0 | 5.9963 | нд | 0 | нд | 11.0194 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пятницкое с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт), первичного оборудования ТМ (1 шт) | L_БЛ-6292 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.030847 | 0.030847 | 0.018957 | 0.33314 | 0.018724 | 0.090052 | 0.1722 | 0.052159 | 0.39401 | 0.018724 | 0.10727 | 0.20513 | 0.062879 | 0.029091 | 0.31418 | 0.029091 | 0.31418 | 0.029362 | 0.37505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31418 | 0 | 0 | 0 | 0.37505 | нд | 0 | нд | 0.68923 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой ячеек выключателей 10 кВ (6 шт), трансформаторов тока 10 кВ (6 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (22 шт), устройств РЗА (6 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6300 | И | 2021 | 2027 | 2027 | 2.3359 | 2.3359 | 0.32518 | 24.243 | 0.32118 | 6.2952 | 14.6123 | 3.0143 | 26.4906 | 0.32118 | 6.8868 | 15.9861 | 3.2964 | 2.3046 | 23.9178 | 2.3046 | 23.9178 | 2.3072 | 26.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9178 | 26.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23.9178 | 26.1654 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (4 шт), дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования сиситем передачи (3 к-т) | L_БЛ-6301 | И | 2021 | 2027 | 2027 | 1.0481 | 1.0481 | 0.17992 | 10.7874 | 0.1777 | 2.5699 | 6.574 | 1.4657 | 11.7836 | 0.1777 | 2.8115 | 7.1921 | 1.6024 | 1.0306 | 10.6075 | 1.0306 | 10.6075 | 1.0321 | 11.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6075 | 11.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.6075 | 11.6037 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Никитовка с заменой первичного оборудования ТМ (1 шт), с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6302 | И | 2021 | 2026 | 2027 | 0.11386 | 0.11386 | 0.054164 | 0.97301 | 0.053497 | 0.14286 | 0.69605 | 0.080615 | 1.057 | 0.053497 | 0.15594 | 0.75977 | 0.087823 | 0.10752 | 0.91885 | 0.10752 | 0.91885 | 0.10802 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91885 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.91885 | 1.0029 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом части оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (планируемая переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Белянка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6315 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.005902 | 0.005902 | 0.018957 | 0.06203 | 0.018724 | 0.025894 | 0 | 0.017412 | 0.066015 | 0.018724 | 0.02829 | 0 | 0.019001 | 0.004098 | 0.043073 | 0.004098 | 0.043073 | 0.004207 | 0.047058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043073 | 0.047058 | 0 | нд | 0 | нд | 0.043073 | 0.047058 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стариково с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) | L_БЛ-6316 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.018625 | 0.018625 | 0.047393 | 0.24463 | 0.04681 | 0.12727 | 0 | 0.070542 | 0.26287 | 0.04681 | 0.13905 | 0 | 0.077014 | 0.015016 | 0.19723 | 0.015016 | 0.19723 | 0.015267 | 0.21548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19723 | 0.21548 | 0 | нд | 0 | нд | 0.19723 | 0.21548 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Максимовка с установкой дополнительных устройств РЗА (1 шт) | L_БЛ-6317 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.005921 | 0.005921 | 0.018957 | 0.064132 | 0.018724 | 0.024065 | 0 | 0.021343 | 0.068311 | 0.018724 | 0.026291 | 0 | 0.023296 | 0.00417 | 0.045175 | 0.00417 | 0.045175 | 0.004277 | 0.049354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045175 | 0.049354 | 0 | нд | 0 | нд | 0.045175 | 0.049354 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Артельное с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6318 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.55954 | 0.55954 | 0.23512 | 6.1791 | 0.23223 | 1.9244 | 3.2401 | 0.78239 | 6.729 | 0.23223 | 2.1024 | 3.5399 | 0.8545 | 0.53825 | 5.944 | 0.53825 | 5.944 | 0.53999 | 6.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.944 | 6.4939 | 0 | нд | 0 | нд | 5.944 | 6.4939 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Троица с установкой дополнительных устройств РЗА (4 шт) | L_БЛ-6319 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.017791 | 0.017791 | 0.054164 | 0.19035 | 0.053497 | 0.099304 | 0 | 0.037548 | 0.20295 | 0.053497 | 0.10849 | 0 | 0.04096 | 0.012728 | 0.13619 | 0.012728 | 0.13619 | 0.013042 | 0.14878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13619 | 0.14878 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13619 | 0.14878 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 к-та), монтажом первичного оборудования ТМ (1 шт), дополнительных устройств РЗА (3 шт) | L_БЛ-6321 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.54381 | 0.54381 | 0.40542 | 5.7916 | 0.40043 | 1.7417 | 2.8804 | 0.76911 | 6.2899 | 0.40043 | 1.9028 | 3.1469 | 0.83979 | 0.50575 | 5.3862 | 0.50575 | 5.3862 | 0.50876 | 5.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3862 | 5.8845 | 0 | нд | 0 | нд | 5.3862 | 5.8845 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Николаевка с заменой ячеек выключателей 10 кВ (2 шт), трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт), дополнительных устройств РЗА (2 шт), оборудования систем передачи (2 к-т) | L_БЛ-6322 | И | 2021 | 2029 | 2029 | 1.2111 | 1.2111 | 0.31641 | 13.1192 | 0.31252 | 2.9135 | 8.2762 | 1.6169 | 14.2855 | 0.31252 | 3.1788 | 9.0294 | 1.7648 | 1.1819 | 12.8027 | 1.1819 | 12.8027 | 1.1842 | 13.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8027 | 13.9691 | 0 | нд | 0 | нд | 12.8027 | 13.9691 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Малакеево с заменой ячеек выключателей 10 кВ (4 шт), трансформаторов тока 10 кВ (4 к-т), с установкой первичного оборудования ТМ (4 шт), дополнительных устройств РЗА (4 шт), оборудования систем передачи (1 к-т) | L_БЛ-6323 | И | 2021 | 2029 | 2029 | 1.5781 | 1.5781 | 0.36088 | 17.8429 | 0.35643 | 4.7063 | 10.5106 | 2.2696 | 19.4347 | 0.35643 | 5.1347 | 11.4663 | 2.4772 | 1.5462 | 17.482 | 1.5462 | 17.482 | 1.5488 | 19.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.482 | 19.0738 | 0 | нд | 0 | нд | 17.482 | 19.0738 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Викторополь с установкой дополнительных устройств РЗА (3 шт) | L_БЛ-6324 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.07641 | 0.07641 | 0.054164 | 0.75305 | 0.053497 | 0.16808 | 0.44684 | 0.084627 | 0.81771 | 0.053497 | 0.18363 | 0.48818 | 0.092395 | 0.070914 | 0.69889 | 0.070914 | 0.69889 | 0.071348 | 0.76354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69889 | 0.76354 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69889 | 0.76354 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Колодезь с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | L_БЛ-6325 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.009153 | 0.009153 | 0.018957 | 0.13563 | 0.018724 | 0.080366 | 0 | 0.036542 | 0.14636 | 0.018724 | 0.0878 | 0 | 0.039835 | 0.007873 | 0.11668 | 0.007873 | 0.11668 | 0.007967 | 0.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11668 | 0.1274 | 0 | нд | 0 | нд | 0.11668 | 0.1274 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с установкой первичного оборудования ТМ (1 шт) и дополнительных устройств РЗА (5 шт) | L_БЛ-6326 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.8864 | 0.8864 | 0.23345 | 8.659 | 0.23058 | 0.98023 | 6.2619 | 1.1863 | 9.4376 | 0.23058 | 1.0709 | 6.8412 | 1.2949 | 0.8625 | 8.4255 | 0.8625 | 8.4255 | 0.86448 | 9.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4255 | 9.2042 | 0 | нд | 0 | нд | 8.4255 | 9.2042 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение КТП-347 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой силового трансформатора с.Викторополь Вейделевский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | L_БЛ-6473 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 0.20366 | 0.20366 | 0.047674 | 1.6243 | 0.047087 | 0.19074 | 1.2071 | 0.17939 | 1.7392 | 0.047087 | 0.20464 | 1.2951 | 0.19242 | 0.19769 | 1.5767 | 0.19769 | 1.5767 | 0.19808 | 1.6916 | 0 | 0 | 1.5767 | 1.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5767 | 1.6916 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6529 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 1.5705 | 1.5705 | 0.28682 | 12.6038 | 0.27738 | 2.9554 | 7.6677 | 1.7034 | 15.0821 | 0.27738 | 0.8959 | 7.4598 | 6.449 | 1.5347 | 12.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.317 | 14.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6530 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.6343 | 1.6343 | 0 | 10.3561 | 0.30713 | 1.0266 | 7.5204 | 1.502 | 10.3561 | 0.30713 | 1.0266 | 7.6684 | 1.354 | 1.6343 | 10.3561 | 0 | 0 | 0.48814 | 3.0932 | 10.3561 | 7.2629 | 0 | 3.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0932 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6531 | И | 2024 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.8732 | 0.35365 | 0.75639 | 5.8375 | 0.92573 | 8.0417 | 0.31833 | 0.77561 | 5.9837 | 0.96411 | 0.96067 | 7.8732 | 0.91752 | 7.5196 | 0.92216 | 7.7194 | 0.35365 | 0.32234 | 7.5196 | 7.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5196 | 7.7194 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6532 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.527 | 1.527 | 0 | 9.7225 | 0.30713 | 0.94493 | 6.9888 | 1.4817 | 9.7225 | 0.30713 | 0.94493 | 7.0939 | 1.3765 | 1.527 | 9.7225 | 0 | 0 | 0.38632 | 2.4597 | 9.7225 | 7.2629 | 0 | 2.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4597 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6533 | И | 2024 | 2026 | 2025 | 1.7039 | 1.7039 | 0 | 11.4564 | 0.30713 | 1.9352 | 7.5224 | 1.6917 | 13.6422 | 0.30713 | 2.7629 | 8.5403 | 2.0319 | 1.7039 | 11.4564 | 1.6559 | 11.1336 | 1.6636 | 13.3194 | 0.32278 | 0.32278 | 11.1336 | 13.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.1336 | 13.3194 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6535 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.6261 | 1.6261 | 0 | 10.2221 | 0.30713 | 0.92304 | 7.5204 | 1.4716 | 10.2221 | 0.30713 | 0.92304 | 7.6504 | 1.3416 | 1.6261 | 10.2221 | 0 | 0 | 0.47059 | 2.9583 | 10.2221 | 7.2638 | 0 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9583 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | M_БЛ-6537 | И | 2024 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.8732 | 0.35365 | 0.75639 | 5.8375 | 0.92573 | 8.0417 | 0.31833 | 0.77561 | 5.9837 | 0.96411 | 0.96067 | 7.8732 | 0.91752 | 7.5196 | 0.86442 | 7.7194 | 0.35365 | 0.32234 | 7.5196 | 7.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5196 | 7.7194 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой силовых трансформаторов (160 и 250 кВА), ячеек 6 кВ (7 шт), ЩО-70 (9 шт), г.Белгород (трансформаторная мощность 0,41 МВА) | L_БЛ-6567 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 14.183 | 0.35634 | 1.0136 | 12.0452 | 0.76786 | 16.1955 | 0.3823 | 10.6951 | 4.2455 | 0.87258 | 2.356 | 14.183 | 2.356 | 14.183 | 2.356 | 16.1955 | 0 | 0 | 14.183 | 0.3823 | 0 | 15.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.183 | 16.1955 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой устройств РЗА (ДФЗ-01 - 2 шт; ВЧ-01 - 2 шт), трансформаторов тока 110 кВ (2 к-та) КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6706 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 6.1695 | 6.1695 | 12.1572 | 39.0016 | 1.0096 | 4.0171 | 28.2739 | 5.701 | 39.0016 | 1.0096 | 1.0647 | 23.4748 | 13.4525 | 4.2464 | 26.8444 | 0 | 0 | 2.7331 | 17.2779 | 26.8444 | 9.5665 | 0 | 17.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.2779 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1202 ПС 35/10 кВ Зозули с установкой дополнительного автоматического выключателя (1 шт), с.Грузское Борисовский р-н | M_БЛ-6818 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 0.002141 | 0.002141 | 0.001119 | 0.01428 | 0.001103 | 0.004302 | 0.008029 | 0.000846 | 0.01428 | 0.001103 | 0.004302 | 0.008029 | 0.000846 | 0.001973 | 0.013161 | 0 | 0 | 0.001973 | 0.013161 | 0.013161 | 0 | 0 | 0.013161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013161 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой силового трансформатора, с.Никитское Борисовский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6821 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 0.11601 | 0.11601 | 0.017812 | 0.67342 | 0.017555 | 0.03143 | 0.56313 | 0.061304 | 0.67342 | 0.017555 | 0.03143 | 0.56313 | 0.061304 | 0.11294 | 0.65561 | 0 | 0 | 0.11294 | 0.65561 | 0.65561 | 0 | 0 | 0.65561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65561 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой дополнительного комплекта основной защиты ЛЭП 110 кВ (1 шт), ВЧ обработки (1 комплект) | M_БЛ-6953 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.9025 | 0.33786 | 0.66482 | 3.0741 | 0.82568 | 5.3633 | 0.36879 | 0.72743 | 3.3636 | 0.90343 | 0.51834 | 4.9025 | 0.51834 | 4.9025 | 0.51834 | 5.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33786 | 0.36879 | 4.5646 | 4.9945 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9025 | 5.3633 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой дополнительного комплекта основной защиты ЛЭП 110 кВ (1 шт), ВЧ обработки (1 комплект) | M_БЛ-6954 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.9025 | 0.33786 | 0.66482 | 3.0741 | 0.82568 | 5.3633 | 0.36879 | 0.72743 | 3.3636 | 0.90343 | 0.51834 | 4.9025 | 0.51834 | 4.9025 | 0.51834 | 5.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33786 | 0.36879 | 4.5646 | 4.9945 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9025 | 5.3633 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ракитное установкой трансформаторов тока 110 кВ (2 комплекта), дополнительных комплектов основной защиты ЛЭП 110 кВ (2 шт), ВЧ обработок (2 комплекта) | M_БЛ-6955 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 9.4671 | 0.33786 | 1.3296 | 6.1483 | 1.6514 | 10.3433 | 0.36879 | 1.4526 | 6.7171 | 1.8049 | 0.98448 | 9.4671 | 0.98448 | 9.4671 | 0.98448 | 10.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33786 | 0.36879 | 9.1292 | 9.9745 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.4671 | 10.3433 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Айдар с заменой комплекта резервных защит ЛЭП 110 кВ (1 шт) | M_БЛ-6956 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.8793 | 0.33786 | 0.73829 | 1.4917 | 0.31146 | 3.1496 | 0.36879 | 0.80781 | 1.6322 | 0.3408 | 0.30912 | 2.8793 | 0.30912 | 2.8793 | 0.30912 | 3.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33786 | 0.36879 | 2.5414 | 2.7808 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8793 | 3.1496 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с заменой комплекта резервных защит ЛЭП 110 кВ (1 шт), установкой дополнительного комплекта основной защиты ЛЭП 110 кВ (1 шт), ВЧ обработки (1 комплект) | M_БЛ-6957 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.934 | 0.33786 | 0.88374 | 4.5818 | 1.1306 | 7.5757 | 0.36879 | 0.9655 | 5.0056 | 1.2357 | 0.7343 | 6.934 | 0.7343 | 6.934 | 0.7343 | 7.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33786 | 0.36879 | 6.5961 | 7.2069 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.934 | 7.5757 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с заменой трансформаторов тока 110 кВ (3 комплекта), комплектов резервных защит ЛЭП 110 кВ (3 шт), установкой дополнительных комплектов основной защиты ЛЭП 110 кВ (3 шт), ВЧ обработок (3 комплекта) | M_БЛ-6958 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 21.9393 | 0.47423 | 2.6308 | 15.9611 | 2.8731 | 23.9702 | 0.51765 | 2.8742 | 17.4377 | 3.1407 | 2.373 | 21.9393 | 2.373 | 21.9393 | 2.373 | 23.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47423 | 0.51765 | 21.4651 | 23.4526 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.9393 | 23.9702 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Грайворон с заменой трансформаторов тока 110 кВ (2 комплекта), комплектов резервных защит ЛЭП 110 кВ (2 шт), установкой дополнительных комплектов основной защиты ЛЭП 110 кВ (2 шт), ВЧ обработок (2 комплекта) | M_БЛ-6959 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 14.7843 | 0.47423 | 1.7539 | 10.6408 | 1.9154 | 16.1573 | 0.51765 | 1.9164 | 11.6275 | 2.0958 | 1.6065 | 14.7843 | 1.6065 | 14.7843 | 1.6065 | 16.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47423 | 0.51765 | 14.31 | 15.6397 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.7843 | 16.1573 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7185 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.474 | 2.474 | 0 | 14.336 | 0.22877 | 0.2906 | 12.9067 | 0.90992 | 14.6402 | 0.22877 | 0.29673 | 13.1789 | 0.93581 | 2.474 | 14.336 | 1.7499 | 10.1401 | 2.4334 | 14.4003 | 4.1959 | 0.23987 | 10.1401 | 14.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.1401 | 14.4003 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7186 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.566 | 2.566 | 0 | 14.994 | 0.22877 | 0.43639 | 13.3811 | 0.94777 | 15.2711 | 0.22877 | 0.45344 | 13.6219 | 0.96703 | 2.566 | 14.994 | 0 | 0 | 2.5257 | 15.0312 | 14.994 | 0.23987 | 0 | 15.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.0312 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7188 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.4727 | 2.4727 | 0 | 14.3671 | 0.22877 | 0.2745 | 12.955 | 0.90881 | 14.6215 | 0.22877 | 0.27924 | 13.1789 | 0.93466 | 2.4727 | 14.3671 | 1.7535 | 10.1882 | 2.4321 | 14.3817 | 4.1788 | 0.23987 | 10.1882 | 14.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.1882 | 14.3817 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7189 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.4404 | 2.4404 | 0 | 14.2523 | 0.22877 | 0.38205 | 12.7373 | 0.90424 | 14.5006 | 0.22877 | 0.39698 | 12.9544 | 0.92046 | 2.4404 | 14.2523 | 0 | 0 | 2.4 | 14.2607 | 14.2523 | 0.23987 | 0 | 14.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.2607 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Обуховская с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7190 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.4766 | 2.4766 | 0 | 14.4205 | 0.22877 | 0.3271 | 12.952 | 0.91266 | 14.6788 | 0.22877 | 0.33282 | 13.1789 | 0.93833 | 2.4766 | 14.4205 | 1.7496 | 10.1877 | 2.4361 | 14.4389 | 4.2328 | 0.23987 | 10.1877 | 14.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.1877 | 14.4389 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7191 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.5114 | 2.5114 | 0 | 14.6137 | 0.22877 | 0.32188 | 13.1392 | 0.92387 | 14.8725 | 0.22877 | 0.33446 | 13.3694 | 0.93992 | 2.5114 | 14.6137 | 0 | 0 | 2.4709 | 14.6326 | 14.6137 | 0.23987 | 0 | 14.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.6326 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7192 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.2309 | 2.2309 | 0 | 13.0905 | 0.22877 | 0.4407 | 11.583 | 0.83804 | 13.3212 | 0.22877 | 0.45792 | 11.7804 | 0.8541 | 2.2309 | 13.0905 | 0 | 0 | 2.1908 | 13.0813 | 13.0905 | 0.23987 | 0 | 13.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.0813 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7193 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.5449 | 2.5449 | 0 | 14.9998 | 0.22877 | 0.62324 | 13.1987 | 0.94911 | 15.2747 | 0.22877 | 0.6476 | 13.4299 | 0.96841 | 2.5449 | 14.9998 | 0 | 0 | 2.505 | 15.0348 | 14.9998 | 0.23987 | 0 | 15.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.0348 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Донец с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7194 | И | 2024 | 2026 | 2026 | 3.17 | 3.17 | 0 | 19.6221 | 0.22877 | 1.2253 | 16.9823 | 1.1857 | 20.1968 | 0.22877 | 1.2491 | 17.4965 | 1.2224 | 3.17 | 19.6221 | 2.3813 | 14.7401 | 3.1324 | 19.9569 | 4.882 | 0.23987 | 14.7401 | 19.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.7401 | 19.9569 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7195 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.4476 | 2.4476 | 0 | 14.3534 | 0.22877 | 0.47441 | 12.739 | 0.9113 | 14.6052 | 0.22877 | 0.49295 | 12.9561 | 0.92737 | 2.4476 | 14.3534 | 0 | 0 | 2.4074 | 14.3653 | 14.3534 | 0.23987 | 0 | 14.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.3653 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7196 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.4445 | 2.4445 | 0 | 14.3214 | 0.22877 | 0.44712 | 12.7373 | 0.90827 | 14.572 | 0.22877 | 0.45474 | 12.9544 | 0.9341 | 2.4445 | 14.3214 | 1.7656 | 10.3437 | 2.4043 | 14.3321 | 3.9777 | 0.23987 | 10.3437 | 14.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.3437 | 14.3321 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7197 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.1887 | 2.1887 | 0 | 12.8439 | 0.22877 | 0.42786 | 11.3637 | 0.82358 | 13.0674 | 0.22877 | 0.43516 | 11.5574 | 0.84608 | 2.1887 | 12.8439 | 1.5406 | 9.0405 | 2.1485 | 12.8275 | 3.8034 | 0.23987 | 9.0405 | 12.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.0405 | 12.8275 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7198 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 2.3849 | 2.3849 | 0 | 13.8524 | 0.22877 | 0.24586 | 12.4988 | 0.8789 | 14.0853 | 0.22877 | 1.2007 | 10.706 | 1.9499 | 2.3849 | 13.8524 | 0 | 0 | 0.21002 | 1.2404 | 13.8524 | 12.8449 | 0 | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2404 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-7207 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 27.26 | 0.62667 | 2.6633 | 21.573 | 2.397 | 29.783 | 0.78817 | 2.9097 | 23.4664 | 2.6187 | 2.663 | 27.26 | 2.663 | 27.26 | 2.663 | 29.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 0.78817 | 26.6333 | 28.9948 | 0 | нд | 0 | нд | 27.26 | 29.783 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Северная с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-7208 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 62.0782 | 1.0765 | 61.0017 | 0 | 0 | 67.8994 | 1.1549 | 66.7445 | 0 | 0 | 34.6978 | 62.0782 | 34.6978 | 62.0782 | 34.6978 | 67.8994 | 0 | 0 | 1.0765 | 1.1549 | 61.0017 | 66.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 62.0782 | 67.8994 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-7209 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 29.232 | 0.672 | 2.856 | 23.1336 | 2.5704 | 31.9375 | 0.84519 | 4.1661 | 23.947 | 2.9792 | 2.663 | 29.232 | 2.663 | 29.232 | 2.663 | 31.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0.84519 | 28.56 | 31.0923 | 0 | нд | 0 | нд | 29.232 | 31.9375 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-7210 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.325 | 0.075 | 0.425 | 3.4425 | 0.3825 | 4.7321 | 0.081867 | 0.46502 | 3.7667 | 0.41852 | 2.6592 | 4.325 | 2.6592 | 4.325 | 2.6592 | 4.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.081867 | 4.25 | 4.6502 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.325 | 4.7321 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с установкой дополнительных ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), дугогасящих реакторов (2 шт), шкафа управления (1 шт) | M_БЛ-7211 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 5.9253 | 5.9253 | 0.34577 | 36.2121 | 0.34079 | 2.3365 | 30.5348 | 3.0001 | 34.1374 | 0.34079 | 0.50375 | 30.5348 | 2.7581 | 5.8688 | 35.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8663 | 33.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беловское с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-7212 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 29.232 | 0.672 | 2.856 | 23.1336 | 2.5704 | 31.9375 | 0.84519 | 3.0025 | 25.2797 | 2.8102 | 2.6899 | 29.232 | 2.6899 | 29.232 | 2.6899 | 31.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0.84519 | 28.56 | 31.0923 | 0 | нд | 0 | нд | 29.232 | 31.9375 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-7213 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 29.232 | 0.672 | 2.856 | 23.1336 | 2.5704 | 31.9375 | 0.84519 | 3.0025 | 25.2797 | 2.8102 | 2.6899 | 29.232 | 2.6899 | 29.232 | 2.6899 | 31.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0.84519 | 28.56 | 31.0923 | 0 | нд | 0 | нд | 29.232 | 31.9375 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ивица с заменой оборудования систем РЗА и ПА (2 к-та) | M_БЛ-7268 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.66111 | 0.66111 | 0.16254 | 5.8309 | 0.16054 | 0.67065 | 4.2876 | 0.71217 | 9.2289 | 0.16054 | 0.73208 | 7.3237 | 1.0126 | 0.64268 | 5.6684 | 0.64268 | 5.6684 | 0.64946 | 9.0663 | 0 | 0 | 5.6684 | 9.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.6684 | 9.0663 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Плес с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (2 шт) | M_БЛ-7276 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.75169 | 0.75169 | 0.17069 | 7.9422 | 0.16859 | 1.6804 | 4.9838 | 1.1094 | 8.6605 | 0.16859 | 1.8359 | 5.4448 | 1.2112 | 0.73553 | 7.7715 | 0.73553 | 7.7715 | 0.73687 | 8.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7715 | 8.4898 | 0 | нд | 0 | нд | 7.7715 | 8.4898 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ В Лубянки с заменой ячеек выключателей 10 кВ (1 шт), монтажом первичного оборудования ТМ, устройств РЗА (3 шт) | M_БЛ-7333 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.9777 | 0.9777 | 0.11206 | 9.8453 | 0.11068 | 1.9448 | 6.8894 | 0.9004 | 11.7319 | 0.11068 | 2.3167 | 8.2069 | 1.0976 | 0.96657 | 9.7332 | 0.96657 | 9.7332 | 0.96836 | 11.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7332 | 0 | 0 | 0 | 11.6198 | нд | 0 | нд | 21.353 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шаховка с заменой оборудования систем РЗА и ПА (1 к-т) | M_БЛ-7334 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.32473 | 0.32473 | 0.080207 | 3.0602 | 0.07922 | 0.074839 | 2.4036 | 0.50251 | 3.6375 | 0.07922 | 0.089152 | 2.8633 | 0.60584 | 0.31622 | 2.98 | 0.31622 | 2.98 | 0.31757 | 3.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 3.5573 | нд | 0 | нд | 6.5372 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Н.Хуторное с заменой оборудования систем РЗА и ПА (1 к-т) | M_БЛ-7337 | И | 2021 | 2026 | 2027 | 0.14497 | 0.14497 | 0.16254 | 1.1132 | 0.16054 | 0.14567 | 0.7589 | 0.048124 | 1.1999 | 0.16054 | 0.15901 | 0.82838 | 0.052014 | 0.1238 | 0.9507 | 0.1238 | 0.9507 | 0.12533 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9507 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.9507 | 1.0374 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом части оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (планируемая переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Айдар с заменой оборудования систем РЗА и ПА (2 к-та) | M_БЛ-7338 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.37977 | 0.37977 | 0.16254 | 3.8262 | 0.16054 | 0.51973 | 2.4873 | 0.65862 | 4.5359 | 0.16054 | 0.61912 | 2.9629 | 0.79335 | 0.36364 | 3.6636 | 0.36364 | 3.6636 | 0.36616 | 4.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6636 | 0 | 0 | 0 | 4.3734 | нд | 0 | нд | 8.037 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация РП-16н ПС 110/10 кВ Центральная с установкой дополнительных устройств РЗА (2 шт) | M_БЛ-7339 | И | 2021 | 2025 | 2026 | 0.030934 | 0.030934 | 0.018957 | 0.29466 | 0.018724 | 0.080943 | 0.15043 | 0.044565 | 0.40944 | 0.018724 | 0.086808 | 0.246 | 0.057905 | 0.028943 | 0.2757 | 0.028943 | 0.2757 | 0.029501 | 0.39048 | 0 | 0 | 0.2757 | 0.02 | 0 | 0.37048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2757 | 0.39048 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2025 году.
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-310 ПС 35/10 кВ Гора Подол по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Козинка Грайворонский г.о. (трансформаторная мощность 2,25 МВА) | N_БЛ-7915 | П | 2023 | 2024 | 2029 | нд | 0 | 1.6348 | 10.8577 | 0.02 | 0.10248 | 10.6004 | 0.13485 | 10.8577 | 0.02 | 0.10248 | 10.6004 | 0.13485 | 0.42777 | 9.2229 | 0 | 0 | 0.42777 | 9.2229 | 9.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2229 | нд | 0 | нд | 9.2229 | 0 | Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Уразово с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7947 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 1.533 | 0.076556 | 0.045103 | 1.3082 | 0.10307 | 1.3051 | 0.01 | 0 | 1.2375 | 0.057579 | 0.26409 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7951 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 1.533 | 0.076556 | 0.045103 | 1.3082 | 0.10307 | 1.302 | 0.01 | 0 | 1.2375 | 0.054543 | 0.26409 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Репяховка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7952 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 1.533 | 0.076556 | 0.045103 | 1.3082 | 0.10307 | 1.3027 | 0.01 | 0 | 1.2375 | 0.055239 | 0.26409 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 1.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Подольхи с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7953 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 1.533 | 0.076556 | 0.045103 | 1.3082 | 0.10307 | 1.3467 | 0.01 | 0 | 1.2375 | 0.099234 | 0.26409 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ивица с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7954 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 1.533 | 0.076556 | 0.045103 | 1.3082 | 0.10307 | 1.3475 | 0.01 | 0 | 1.2375 | 0.10003 | 0.26409 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Зозули с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7955 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 1.533 | 0.076556 | 0.045103 | 1.3082 | 0.10307 | 1.3307 | 0.01 | 0 | 1.2375 | 0.083216 | 0.26409 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Земснаряд с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7956 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.48169 | 0.48169 | 0 | 2.7725 | 0.076556 | 0.045103 | 2.4764 | 0.17444 | 2.5115 | 0.01 | 0 | 2.3425 | 0.15906 | 0.48169 | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7725 | 2.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Завидовка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7957 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 1.533 | 0.076556 | 0.045103 | 1.3082 | 0.10307 | 1.3492 | 0.01 | 0 | 1.2375 | 0.10176 | 0.26409 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7958 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 1.533 | 0.076556 | 0.045103 | 1.3082 | 0.10307 | 1.3306 | 0.01 | 0 | 1.2375 | 0.083079 | 0.26409 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Головчино с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7959 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.26409 | 0.26409 | 0 | 1.533 | 0.076556 | 0.045103 | 1.3082 | 0.10307 | 1.3336 | 0.01 | 0 | 1.2375 | 0.086137 | 0.26409 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Айдар с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7960 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.53071 | 0.53071 | 0 | 3.0478 | 0.095695 | 0.045103 | 2.7178 | 0.18919 | 2.43 | 0.01 | 0 | 2.3425 | 0.07757 | 0.53071 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0478 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Химзавод с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7961 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.53071 | 0.53071 | 0 | 3.0478 | 0.095695 | 0.045103 | 2.7178 | 0.18919 | 2.6588 | 0.01 | 0 | 2.5657 | 0.083139 | 0.53071 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0478 | 2.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Серебрянка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7962 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.53071 | 0.53071 | 0 | 3.0478 | 0.095695 | 0.045103 | 2.7178 | 0.18919 | 2.7464 | 0.01 | 0 | 2.5657 | 0.17077 | 0.53071 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0478 | 2.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рудник с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7963 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.76406 | 0.76406 | 0 | 4.377 | 0.095695 | 0.045103 | 3.9705 | 0.26573 | 4.0244 | 0.01 | 0 | 3.7558 | 0.25855 | 0.76406 | 4.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 4.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ракитное с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7964 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.5307 | 0.5307 | 0 | 3.0478 | 0.095695 | 0.045103 | 2.7178 | 0.18919 | 2.6674 | 0.01 | 0 | 2.5657 | 0.09172 | 0.5307 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0478 | 2.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7965 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.53071 | 0.53071 | 0 | 3.0478 | 0.095695 | 0.045103 | 2.7178 | 0.18919 | 2.7348 | 0.01 | 0 | 2.5657 | 0.15912 | 0.53071 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0478 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7967 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.76406 | 0.76406 | 0 | 4.377 | 0.095695 | 0.045103 | 3.9705 | 0.26573 | 3.8929 | 0.01 | 0 | 3.7558 | 0.1271 | 0.76406 | 4.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 3.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7969 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.53071 | 0.53071 | 0 | 3.0478 | 0.095695 | 0.045103 | 2.7178 | 0.18919 | 2.7412 | 0.01 | 0 | 2.5657 | 0.16554 | 0.53071 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0478 | 2.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7971 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.26814 | 0.26814 | 0 | 1.5521 | 0.095695 | 0.045103 | 1.3082 | 0.10307 | 2.6622 | 0.01 | 0 | 2.5657 | 0.086512 | 0.26814 | 1.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5521 | 2.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Белгород с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7972 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.76407 | 0.76407 | 0 | 4.377 | 0.095695 | 0.045103 | 3.9705 | 0.26573 | 4.0088 | 0.01 | 0 | 3.7558 | 0.24304 | 0.76407 | 4.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.377 | 4.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Журавлики с монтажом оперативных блокиров в ячейках 6 кВ (2 шт) | N_БЛ-7973 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.007295 | 0 | 0.054978 | 0.008621 | 0.009272 | 0.033377 | 0.003708 | 0.05826 | 0.008903 | 0.016462 | 0.01743 | 0.015465 | 0.007295 | 0.054978 | 0.006151 | 0.046357 | 0.007295 | 0.05826 | 0.008621 | 0 | 0.046357 | 0.05826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.046357 | 0.05826 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Сахазный завод с монтажом оперативных блокиров в ячейках 6-10 кВ (16 шт) | N_БЛ-7974 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.047038 | 0 | 0.37948 | 0.008621 | 0.074172 | 0.26702 | 0.029668 | 0.39962 | 0.008903 | 0.074636 | 0.27256 | 0.043521 | 0.047038 | 0.37948 | 0.045969 | 0.37086 | 0.047038 | 0.39962 | 0.008621 | 0 | 0.37086 | 0.39962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.37086 | 0.39962 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шишино с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (17 шт) | N_БЛ-7975 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.049877 | 0 | 0.40266 | 0.008621 | 0.078808 | 0.28371 | 0.031524 | 0.424 | 0.008903 | 0.091642 | 0.28196 | 0.041504 | 0.049877 | 0.40266 | 0.048809 | 0.39404 | 0.049877 | 0.424 | 0.008621 | 0 | 0.39404 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39404 | 0.424 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холодное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7976 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.0442 | 0 | 0.3563 | 0.008621 | 0.069536 | 0.25033 | 0.027814 | 0.37523 | 0.008903 | 0.073148 | 0.26306 | 0.030126 | 0.0442 | 0.3563 | 0.04313 | 0.34768 | 0.0442 | 0.37523 | 0.008621 | 0 | 0.34768 | 0.37523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34768 | 0.37523 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (17 шт) | N_БЛ-7977 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.049877 | 0 | 0.40266 | 0.008621 | 0.078808 | 0.28371 | 0.031524 | 0.424 | 0.008903 | 0.091642 | 0.28196 | 0.041504 | 0.049877 | 0.40266 | 0.048809 | 0.39404 | 0.049877 | 0.424 | 0.008621 | 0 | 0.39404 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39404 | 0.424 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Свистовка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7978 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.021489 | 0 | 0.17087 | 0.008621 | 0.03245 | 0.11682 | 0.01298 | 0.18876 | 0.008902 | 0.036345 | 0.1301 | 0.013408 | 0.021489 | 0.17087 | 0.020404 | 0.16225 | 0.021489 | 0.18876 | 0.008621 | 0 | 0.16225 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16225 | 0.18876 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раздорное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7979 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.0442 | 0 | 0.3563 | 0.008621 | 0.069536 | 0.25033 | 0.027814 | 0.37523 | 0.008903 | 0.073148 | 0.26306 | 0.030126 | 0.0442 | 0.3563 | 0.04313 | 0.34768 | 0.0442 | 0.37523 | 0.008621 | 0 | 0.34768 | 0.37523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34768 | 0.37523 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Поповка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7980 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.0442 | 0 | 0.3563 | 0.008621 | 0.069536 | 0.25033 | 0.027814 | 0.37523 | 0.008903 | 0.073148 | 0.26306 | 0.030126 | 0.0442 | 0.3563 | 0.04313 | 0.34768 | 0.0442 | 0.37523 | 0.008621 | 0 | 0.34768 | 0.37523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34768 | 0.37523 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Покровка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (8 шт) | N_БЛ-7981 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.19405 | 0.008621 | 0.037086 | 0.13351 | 0.014834 | 0.20455 | 0.008903 | 0.042318 | 0.12717 | 0.026162 | 0.025473 | 0.19405 | 0 | 0 | 0.025473 | 0.20455 | 0.19405 | 0 | 0 | 0.20455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20455 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7982 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.3563 | 0.008621 | 0.069536 | 0.25033 | 0.027814 | 0.37523 | 0.008903 | 0.073148 | 0.26306 | 0.030126 | 0.046347 | 0.3563 | 0 | 0 | 0.046347 | 0.37523 | 0.3563 | 0 | 0 | 0.37523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37523 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7983 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.021489 | 0 | 0.17087 | 0.008621 | 0.03245 | 0.11682 | 0.01298 | 0.18876 | 0.008902 | 0.036345 | 0.1301 | 0.013408 | 0.021489 | 0.17087 | 0.020404 | 0.16225 | 0.021489 | 0.18876 | 0.008621 | 0 | 0.16225 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16225 | 0.18876 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новая Таволжанка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (2 шт) | N_БЛ-7984 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.054978 | 0.008621 | 0.009272 | 0.033377 | 0.003708 | 0.062041 | 0.009481 | 0.01753 | 0.018561 | 0.016469 | 0.007295 | 0.054978 | 0.006151 | 0.046357 | 0.00162 | 0.062041 | 0.008621 | 0 | 0.046357 | 0 | 0 | 0.062041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.046357 | 0.062041 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос срока окончания выполнения связан с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николаевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7985 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.17087 | 0.008621 | 0.03245 | 0.11682 | 0.01298 | 0.18876 | 0.008902 | 0.036345 | 0.1301 | 0.013408 | 0.022491 | 0.17087 | 0 | 0 | 0.022491 | 0.18876 | 0.17087 | 0 | 0 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18876 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Муром с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7986 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.17087 | 0.008621 | 0.03245 | 0.11682 | 0.01298 | 0.18876 | 0.008902 | 0.036345 | 0.1301 | 0.013408 | 0.022491 | 0.17087 | 0 | 0 | 0.022491 | 0.18876 | 0.17087 | 0 | 0 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18876 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Малая Троица с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7987 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.3563 | 0.008621 | 0.069536 | 0.25033 | 0.027814 | 0.37523 | 0.008903 | 0.073148 | 0.26306 | 0.030126 | 0.046347 | 0.3563 | 0 | 0 | 0.046347 | 0.37523 | 0.3563 | 0 | 0 | 0.37523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37523 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лопухинка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7988 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.17087 | 0.008621 | 0.03245 | 0.11682 | 0.01298 | 0.18876 | 0.008902 | 0.036345 | 0.1301 | 0.013408 | 0.022491 | 0.17087 | 0 | 0 | 0.022491 | 0.18876 | 0.17087 | 0 | 0 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18876 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Камызино с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7990 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.17087 | 0.008621 | 0.03245 | 0.11682 | 0.01298 | 0.18876 | 0.008902 | 0.036345 | 0.1301 | 0.013408 | 0.022491 | 0.17087 | 0 | 0 | 0.022491 | 0.18876 | 0.17087 | 0 | 0 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18876 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казачья Лисица с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7991 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.17087 | 0.008621 | 0.03245 | 0.11682 | 0.01298 | 0.20101 | 0.009481 | 0.038705 | 0.13855 | 0.014279 | 0.021489 | 0.17087 | 0.020404 | 0.16225 | 0.00162 | 0.20101 | 0.008621 | 0 | 0.16225 | 0 | 0 | 0.20101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16225 | 0.20101 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос срока окончания выполнения связан с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Журавлевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7992 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.3563 | 0.008621 | 0.069536 | 0.25033 | 0.027814 | 0.39959 | 0.009481 | 0.077896 | 0.28014 | 0.032081 | 0.0442 | 0.3563 | 0.04313 | 0.34768 | 0.00162 | 0.39959 | 0.008621 | 0 | 0.34768 | 0 | 0 | 0.39959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34768 | 0.39959 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос срока окончания выполнения связан с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогощь с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (5 шт) | N_БЛ-7993 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.12452 | 0.008621 | 0.023179 | 0.083444 | 0.009272 | 0.13755 | 0.008903 | 0.025127 | 0.080909 | 0.022608 | 0.016527 | 0.12452 | 0 | 0 | 0.016527 | 0.13755 | 0.12452 | 0 | 0 | 0.13755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13755 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (8 шт) | N_БЛ-7994 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.024328 | 0 | 0.19405 | 0.008621 | 0.037086 | 0.13351 | 0.014834 | 0.20455 | 0.008903 | 0.042318 | 0.12717 | 0.026162 | 0.024328 | 0.19405 | 0.023247 | 0.18543 | 0.024328 | 0.20455 | 0.008621 | 0 | 0.18543 | 0.20455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18543 | 0.20455 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Грузское с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (5 шт) | N_БЛ-7995 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.12452 | 0.008621 | 0.023179 | 0.083444 | 0.009272 | 0.13994 | 0.009481 | 0.037222 | 0.049266 | 0.043971 | 0.015811 | 0.12452 | 0.014716 | 0.11589 | 0.00162 | 0.13994 | 0.008621 | 0 | 0.11589 | 0 | 0 | 0.13994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.11589 | 0.13994 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос срока окончания выполнения связан с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глинное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7996 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.17087 | 0.008621 | 0.03245 | 0.11682 | 0.01298 | 0.18876 | 0.008902 | 0.036345 | 0.1301 | 0.013408 | 0.022491 | 0.17087 | 0 | 0 | 0.022491 | 0.18876 | 0.17087 | 0 | 0 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18876 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисовка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (7 шт) | N_БЛ-7997 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.17087 | 0.008621 | 0.03245 | 0.11682 | 0.01298 | 0.18876 | 0.008902 | 0.036345 | 0.1301 | 0.013408 | 0.022491 | 0.17087 | 0 | 0 | 0.022491 | 0.18876 | 0.17087 | 0 | 0 | 0.18876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18876 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бессоновка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (21 шт) | N_БЛ-7998 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.061233 | 0 | 0.49538 | 0.008621 | 0.097351 | 0.35046 | 0.03894 | 0.52153 | 0.008903 | 0.09117 | 0.33675 | 0.08471 | 0.061233 | 0.49538 | 0.060167 | 0.48675 | 0.061233 | 0.52153 | 0.008621 | 0 | 0.48675 | 0.52153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.48675 | 0.52153 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Артельное с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (15 шт) | N_БЛ-7999 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.3563 | 0.008621 | 0.069536 | 0.25033 | 0.027814 | 0.37523 | 0.008903 | 0.073148 | 0.26306 | 0.030126 | 0.046347 | 0.3563 | 0 | 0 | 0.046347 | 0.37523 | 0.3563 | 0 | 0 | 0.37523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37523 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевка с монтажом оперативных блокиров в ячейках 10 кВ (9 шт) | N_БЛ-8000 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.21723 | 0.008621 | 0.041722 | 0.1502 | 0.016688 | 0.23997 | 0.008903 | 0.023616 | 0.17539 | 0.032056 | 0.028455 | 0.21723 | 0 | 0 | 0.028455 | 0.23997 | 0.21723 | 0 | 0 | 0.23997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23997 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой независимой защиты ближнего резервирования | N_БЛ-8002 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 1.1082 | 1.1082 | 2.313 | 2.313 | 0.32016 | 0.48 | 1.4335 | 0.079383 | 2.313 | 0.32016 | 0.48 | 1.4335 | 0.079383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой независимых защит ближнего резервирования (2 шт) | N_БЛ-8003 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 1.1027 | 1.1027 | 0.32483 | 6.7683 | 0.32016 | 0.50375 | 5.3989 | 0.54548 | 6.1584 | 0.32016 | 0.2316 | 5.0989 | 0.50776 | 1.0498 | 6.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4434 | 5.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой независимой защиты ближнего резервирования (3 шт) | N_БЛ-8004 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 1.6239 | 1.6239 | 0.32483 | 9.8824 | 0.32016 | 0.73117 | 8.0201 | 0.811 | 9.8824 | 0.32016 | 0.73117 | 8.1296 | 0.70151 | 1.5705 | 9.5576 | 0 | 0 | 0.28768 | 1.7507 | 9.5576 | 7.8069 | 0 | 1.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7507 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ватутинская с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), заменой ТТ 10 кВ (1 к-т) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Солоти Валуйский г/о | N_БЛ-8011 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.29143 | 0 | 2.055 | 0.050693 | 0.029014 | 1.8567 | 0.1186 | 2.1895 | 0.047978 | 0.031128 | 1.992 | 0.11838 | 0.29143 | 2.055 | 0.28307 | 1.996 | 0.28463 | 2.1384 | 0.058953 | 0.051091 | 1.996 | 2.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.996 | 2.1384 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/2х630 кВ ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), г.Белгород (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-8014 | С | нд | 2025 | нд | 1.269 | 0 | 0 | 7.6988 | 0.034591 | 0.58346 | 6.3175 | 0.76333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 7.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-628 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_БЛ-8085 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.36539 | 0.36539 | 0.056524 | 2.7012 | 0.049612 | 0.19193 | 2.2074 | 0.25225 | 3.5103 | 0.049612 | 0.25065 | 2.8827 | 0.32732 | 0.35774 | 2.6447 | 0.35774 | 2.6447 | 0.35951 | 3.4538 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4538 | нд | 0 | нд | 6.0985 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-8088 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.33321 | 0.33321 | 0.051734 | 2.4722 | 0.045406 | 0.19177 | 2.0057 | 0.2293 | 3.2128 | 0.045406 | 0.25044 | 2.6194 | 0.29752 | 0.32624 | 2.4205 | 0.32624 | 2.4205 | 0.32784 | 3.161 | 0 | 0 | 2.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | нд | 0 | нд | 5.5815 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/400 кВА ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-8091 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.44912 | 0.44912 | 0.068598 | 3.2783 | 0.060211 | 0.20551 | 2.7352 | 0.27734 | 4.2603 | 0.060211 | 0.26839 | 3.5721 | 0.35963 | 0.43972 | 3.2097 | 0.43972 | 3.2097 | 0.44188 | 4.1917 | 0 | 0 | 3.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1917 | нд | 0 | нд | 7.4014 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-607 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-8094 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.33342 | 0.33342 | 0.051841 | 2.4775 | 0.045502 | 0.19193 | 2.0057 | 0.23428 | 3.2196 | 0.045502 | 0.25065 | 2.6194 | 0.30402 | 0.32645 | 2.4256 | 0.32645 | 2.4256 | 0.32805 | 3.1677 | 0 | 0 | 2.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1677 | нд | 0 | нд | 5.5933 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-606 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_БЛ-8097 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.36539 | 0.36539 | 0.056524 | 2.7012 | 0.049612 | 0.19193 | 2.2074 | 0.25225 | 3.5103 | 0.049612 | 0.25065 | 2.8827 | 0.32732 | 0.35774 | 2.6447 | 0.35774 | 2.6447 | 0.35951 | 3.4538 | 0 | 0 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4538 | нд | 0 | нд | 6.0985 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-605 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-8099 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.34411 | 0.34411 | 0.052327 | 2.5006 | 0.045929 | 0.20851 | 2.0057 | 0.24047 | 3.2497 | 0.045929 | 0.27231 | 2.6194 | 0.31209 | 0.33691 | 2.4483 | 0.33691 | 2.4483 | 0.33857 | 3.1974 | 0 | 0 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1974 | нд | 0 | нд | 5.6457 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-604 ПС 110/10 кВ Майская по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Репное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | N_БЛ-8102 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.33341 | 0.33341 | 0.051836 | 2.4772 | 0.045497 | 0.19167 | 2.0057 | 0.23427 | 3.2192 | 0.045497 | 0.25031 | 2.6194 | 0.304 | 0.32643 | 2.4253 | 0.32643 | 2.4253 | 0.32804 | 3.1674 | 0 | 0 | 2.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1674 | нд | 0 | нд | 5.5927 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Муром с заменой выключателей 35 кВ (2 шт), трансформаторов тока 35 кВ (3 шт) и блок-контейнера связи (1 шт) | O_БЛ-8317 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.5927 | 0.077783 | 0.2852 | 1.9705 | 0.25927 | 2.5927 | 0.077783 | 0.2852 | 1.9705 | 0.25927 | 0.42172 | 2.5927 | 0.42172 | 2.5927 | 0.42172 | 2.5927 | 0 | 0 | 2.5927 | 0 | 0 | 2.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5927 | 2.5927 | Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-531 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панелей ЩО-70 (2 шт), автоматических выключателей (3 шт), ОПН 10 кВ (2 к-та), дизель-генератора (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород) | O_БЛ-8318 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.097329 | 0.097329 | 0 | 1.0255 | 0.022673 | 0.571 | 0.37377 | 0.058016 | 1.4835 | 0.022673 | 0.90965 | 0.4981 | 0.05311 | 0.097329 | 1.0255 | 0.095067 | 1.0016 | 0.095765 | 1.4597 | 0.023828 | 0.023828 | 1.0016 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0016 | 1.4597 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ТП-572 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ячеек КСО (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород) | O_БЛ-8319 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.12697 | 0.12697 | 0 | 0.36591 | 0.066226 | 0.083879 | 0.19775 | 0.018056 | 0.45975 | 0.066226 | 0.11853 | 0.26353 | 0.011467 | 0.12697 | 0.36591 | 0.10282 | 0.29631 | 0.10775 | 0.39015 | 0.069602 | 0.069602 | 0.29631 | 0.39015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.29631 | 0.39015 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1220 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой панелей ЩО-70 (2 шт), автоматических выключателей (5 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород) | O_БЛ-8320 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.037438 | 0.037438 | 0 | 0.367 | 0.016572 | 0.019856 | 0.31019 | 0.02038 | 0.46795 | 0.016572 | 0.02816 | 0.41338 | 0.009838 | 0.037438 | 0.367 | 0.035661 | 0.34958 | 0.036044 | 0.45053 | 0.017417 | 0.017417 | 0.34958 | 0.45053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34958 | 0.45053 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Чернянка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8472 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.53174 | 0 | 3.0517 | 0.10473 | 0.041715 | 2.7178 | 0.18754 | 2.7418 | 0.01 | 0 | 2.5657 | 0.16615 | 0.53174 | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0517 | 2.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Федосеевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8473 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.48246 | 0 | 2.7747 | 0.083781 | 0.041715 | 2.4764 | 0.17279 | 2.5042 | 0.01 | 0 | 2.3425 | 0.15169 | 0.48246 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 2.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Нечаевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8474 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.48246 | 0 | 2.7747 | 0.083781 | 0.041715 | 2.4764 | 0.17279 | 2.4447 | 0.01 | 0 | 2.3425 | 0.092274 | 0.48246 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 2.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Троица с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8475 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.48246 | 0 | 2.7747 | 0.083781 | 0.041715 | 2.4764 | 0.17279 | 2.4319 | 0.01 | 0 | 2.3425 | 0.079446 | 0.48246 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 2.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Артельное с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8476 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.48246 | 0 | 2.7747 | 0.083781 | 0.041715 | 2.4764 | 0.17279 | 2.5127 | 0.01 | 0 | 2.3425 | 0.16021 | 0.48246 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 2.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8477 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.53174 | 0 | 3.0517 | 0.10473 | 0.041715 | 2.7178 | 0.18754 | 2.7615 | 0.01 | 0 | 2.5657 | 0.18582 | 0.53174 | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0517 | 2.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Северная с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8478 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.48246 | 0 | 2.7747 | 0.083781 | 0.041715 | 2.4764 | 0.17279 | 2.4967 | 0.01 | 0 | 2.3425 | 0.1442 | 0.48246 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 2.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Принцевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8479 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.26485 | 0 | 1.5351 | 0.083781 | 0.041715 | 1.3082 | 0.10142 | 1.3045 | 0.01 | 0 | 1.2375 | 0.057064 | 0.26485 | 1.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5351 | 1.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Колодезь с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8480 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.48246 | 0 | 2.7747 | 0.083781 | 0.041715 | 2.4764 | 0.17279 | 1.2985 | 0.01 | 0 | 1.2375 | 0.051033 | 0.48246 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 1.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Алейниково с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8481 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.26485 | 0 | 1.5351 | 0.083781 | 0.041715 | 1.3082 | 0.10142 | 1.2947 | 0.01 | 0 | 1.2375 | 0.047207 | 0.26485 | 1.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5351 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Слоновка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8482 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.48246 | 0 | 2.7747 | 0.083781 | 0.041715 | 2.4764 | 0.17279 | 2.5036 | 0.01 | 0 | 2.3425 | 0.15111 | 0.48246 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 2.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ярское с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8483 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.48246 | 0 | 2.7747 | 0.083781 | 0.041715 | 2.4764 | 0.17279 | 2.513 | 0.01 | 0 | 2.3425 | 0.16053 | 0.48246 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8484 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.48678 | 0 | 2.7956 | 0.10473 | 0.041715 | 2.4764 | 0.17279 | 2.5132 | 0.01 | 0 | 2.3425 | 0.16076 | 0.48678 | 2.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7956 | 2.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1593-р от 07.11.24).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новая Деревня с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8485 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 27.26 | 0.62667 | 2.6633 | 21.573 | 2.397 | 29.1576 | 0.67129 | 2.8486 | 23.0739 | 2.5638 | 3.5029 | 27.26 | 3.5029 | 27.26 | 3.5029 | 29.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 0.67129 | 28.4863 | нд | 0 | нд | 29.113 | 0.67129 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Грайворон с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8486 | Н | 2028 | 2029 | 2030 | нд | 0 | 0 | 29.232 | 0.672 | 2.856 | 23.1336 | 2.5704 | 31.2669 | 0.71985 | 3.0547 | 24.7431 | 2.7492 | 3.7563 | 29.232 | 3.7563 | 29.232 | 3.6544 | 31.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0.71985 | 30.547 | нд | 0 | нд | 31.219 | 0.71985 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2030 год (планируемая переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2029 году.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8487 | Н | 2028 | 2029 | 2030 | нд | 0 | 0 | 29.232 | 0.672 | 2.856 | 23.1336 | 2.5704 | 31.2669 | 0.71985 | 3.0547 | 24.7431 | 2.7492 | 3.7563 | 29.232 | 3.7563 | 29.232 | 3.6544 | 31.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0.71985 | 30.547 | нд | 0 | нд | 31.219 | 0.71985 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2030 год (планируемая переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2029 году.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Северная с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8488 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 27.26 | 0.62667 | 2.6633 | 21.573 | 2.397 | 29.1576 | 0.67129 | 2.8486 | 23.0739 | 2.5638 | 3.5029 | 27.26 | 3.5029 | 27.26 | 3.5029 | 29.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 0.67129 | 28.4863 | нд | 0 | нд | 29.113 | 0.67129 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистные с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8489 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 27.26 | 0.62667 | 2.6633 | 21.573 | 2.397 | 29.202 | 0.67231 | 2.853 | 23.1091 | 2.5677 | 3.6633 | 27.26 | 3.6633 | 27.26 | 3.6633 | 29.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62667 | 0.67231 | 26.6333 | 28.5297 | 0 | нд | 0 | нд | 27.26 | 29.202 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Донец с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8490 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 29.5253 | 0.512 | 2.9013 | 23.5008 | 2.6112 | 31.6745 | 0.54798 | 3.1127 | 25.2125 | 2.8014 | 4.1414 | 29.5253 | 4.1414 | 29.5253 | 4.1414 | 31.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0.54798 | 29.0133 | 31.1265 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 29.5253 | 31.6745 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-8491 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 55.1293 | 0.956 | 5.4173 | 43.8804 | 4.8756 | 59.1422 | 1.0232 | 5.8119 | 47.0764 | 5.2307 | 7.7328 | 55.1293 | 7.7328 | 55.1293 | 7.7328 | 59.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 1.0232 | 54.1733 | 58.1191 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 55.1293 | 59.1422 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8492 | Н | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.325 | 0.075 | 0.425 | 3.4425 | 0.3825 | 4.6398 | 0.08027 | 0.45595 | 3.6932 | 0.41036 | 0.60665 | 4.325 | 0.60665 | 4.325 | 0.60665 | 4.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.08027 | 4.25 | 4.5595 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.325 | 4.6398 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (исключение переходящей КЗ)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой дугогасящих реакторов (3 шт) | O_БЛ-8493 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 44.8935 | 0.7785 | 4.4115 | 35.7332 | 3.9703 | 50.2612 | 0.81894 | 4.9423 | 40.0773 | 4.4227 | 6.5856 | 44.8935 | 6.5856 | 44.8935 | 6.5856 | 50.2612 | 0 | 0 | 0.7785 | 0.81894 | 44.115 | 49.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 44.8935 | 50.2612 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом части оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (планируемая переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-8494 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 59.858 | 1.038 | 5.882 | 47.6442 | 5.2938 | 67.0616 | 1.0919 | 6.5994 | 53.4307 | 5.9395 | 8.7808 | 59.858 | 8.7808 | 59.858 | 8.7808 | 67.0616 | 0 | 0 | 1.038 | 1.0919 | 58.82 | 65.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 59.858 | 67.0616 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8495 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 8.65 | 0.15 | 0.85 | 6.885 | 0.765 | 17.0633 | 0.15779 | 0.95367 | 15.0935 | 0.85831 | 1.2689 | 8.65 | 1.2689 | 8.65 | 1.2689 | 17.0633 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15779 | 8.5 | 16.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.65 | 17.0633 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой дугогасящих реакторов (4 шт) | O_БЛ-8496 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 9.0675 | 0 | 59.0507 | 1.024 | 5.8027 | 47.0016 | 5.2224 | 69.2262 | 1.1312 | 6.8124 | 55.1922 | 6.0905 | 9.0675 | 59.0507 | 8.6158 | 56.1089 | 9.0675 | 69.2262 | 2.9418 | 0 | 56.1089 | 2.9418 | 0 | 66.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 56.1089 | 69.2262 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | O_БЛ-8497 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 4.9987 | 0 | 32.5528 | 0.5645 | 3.1988 | 25.9106 | 2.879 | 38.1603 | 0.62358 | 3.7548 | 30.4245 | 3.3574 | 4.9987 | 32.5528 | 4.7728 | 31.0819 | 4.9987 | 38.1603 | 1.4709 | 0 | 31.0819 | 1.4709 | 0 | 36.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 31.0819 | 38.1603 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8500 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 9.5229 | 0.4114 | 4.6961 | 3.289 | 1.1265 | 8.4884 | 0.36724 | 4.1857 | 2.9315 | 1.004 | 0.71124 | 9.5229 | 0.71124 | 9.5229 | 0.71124 | 8.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4114 | 0.36724 | 8.1212 | нд | 0 | нд | 8.5326 | 0.36724 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Грайворон с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8501 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 9.5229 | 0.4114 | 4.6961 | 3.289 | 1.1265 | 8.4884 | 0.36724 | 4.1857 | 2.9315 | 1.004 | 0.71124 | 9.5229 | 0.71124 | 9.5229 | 0.71124 | 8.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4114 | 0.36724 | 8.1212 | нд | 0 | нд | 8.5326 | 0.36724 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8502 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 9.1058 | 0.39338 | 4.4904 | 3.1449 | 1.0771 | 8.129 | 0.35169 | 4.0084 | 2.8074 | 0.96151 | 0.71124 | 9.1058 | 0.71124 | 9.1058 | 0.71124 | 8.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39338 | 0.35169 | 8.7124 | 7.7773 | 0 | нд | 0 | нд | 9.1058 | 8.129 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8503 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 9.1058 | 0.39338 | 4.4904 | 3.1449 | 1.0771 | 8.129 | 0.35169 | 4.0084 | 2.8074 | 0.96151 | 0.71124 | 9.1058 | 0.71124 | 9.1058 | 0.71124 | 8.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39338 | 0.35169 | 8.7124 | 7.7773 | 0 | нд | 0 | нд | 9.1058 | 8.129 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Голофеевка с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8504 | Н | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 8.707 | 0.37615 | 4.2938 | 3.0072 | 1.0299 | 7.7835 | 0.33548 | 3.8387 | 2.6885 | 0.9208 | 0.71124 | 8.707 | 0.71124 | 8.707 | 0.71124 | 7.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37615 | 0.33548 | 8.3309 | 7.4481 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.707 | 7.7835 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (исключение переходящей КЗ)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8505 | Н | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 8.707 | 0.37615 | 4.2938 | 3.0072 | 1.0299 | 7.7835 | 0.33548 | 3.8387 | 2.6885 | 0.9208 | 0.71124 | 8.707 | 0.71124 | 8.707 | 0.71124 | 7.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37615 | 0.33548 | 8.3309 | 7.4481 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.707 | 7.7835 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (исключение переходящей КЗ)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Коньшино с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8506 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 8.0282 | 0.33108 | 3.6151 | 3.1498 | 0.93225 | 7.4424 | 0.29023 | 3.3784 | 2.9423 | 0.83147 | 0.71684 | 8.0282 | 0.71684 | 8.0282 | 0.71684 | 7.4424 | 0 | 0 | 0.33108 | 0.29023 | 7.6971 | 7.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0282 | 7.4424 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_БЛ-8507 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 8.3254 | 0.35937 | 4.1057 | 2.8755 | 0.98484 | 7.7065 | 0.31503 | 3.837 | 2.6761 | 0.87837 | 0.71124 | 8.3254 | 0.71124 | 8.3254 | 0.71124 | 7.7065 | 0 | 0 | 0.35937 | 0.31503 | 7.9661 | 7.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.3254 | 7.7065 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8508 | Н | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.1674 | 0.39997 | 0.56172 | 1.8398 | 0.36591 | 2.8309 | 0.35673 | 0.5022 | 1.6449 | 0.32713 | 0.34755 | 3.1674 | 0.34755 | 3.1674 | 0.34755 | 2.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39997 | 0.35673 | 2.7675 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1674 | 2.8309 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (исключение переходящей КЗ)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Черемошное с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8509 | Н | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.1674 | 0.39997 | 0.56172 | 1.8398 | 0.36591 | 2.8309 | 0.35673 | 0.5022 | 1.6449 | 0.32713 | 0.34755 | 3.1674 | 0.34755 | 3.1674 | 0.34755 | 2.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39997 | 0.35673 | 2.7675 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1674 | 2.8309 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (исключение переходящей КЗ)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Химзавод с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8510 | Н | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.1674 | 0.39997 | 0.56172 | 1.8398 | 0.36591 | 2.8309 | 0.35673 | 0.5022 | 1.6449 | 0.32713 | 0.34755 | 3.1674 | 0.34755 | 3.1674 | 0.34755 | 2.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39997 | 0.35673 | 2.7675 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1674 | 2.8309 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (исключение переходящей КЗ)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Строитель с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8511 | Н | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.9699 | 0.39997 | 0.65251 | 8.1598 | 0.75761 | 8.9125 | 0.35673 | 0.58337 | 7.2951 | 0.67732 | 1.2059 | 9.9699 | 1.2059 | 9.9699 | 1.2059 | 8.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39997 | 0.35673 | 9.5699 | 8.5558 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9699 | 8.9125 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (исключение переходящей КЗ)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ракитное с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8512 | Н | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.9699 | 0.39997 | 0.65251 | 8.1598 | 0.75761 | 8.9125 | 0.35673 | 0.58337 | 7.2951 | 0.67732 | 1.2059 | 9.9699 | 1.2059 | 9.9699 | 1.2059 | 8.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39997 | 0.35673 | 9.5699 | 8.5558 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9699 | 8.9125 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (исключение переходящей КЗ)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8513 | Н | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.9699 | 0.39997 | 0.65251 | 8.1598 | 0.75761 | 8.9125 | 0.35673 | 0.58337 | 7.2951 | 0.67732 | 1.2059 | 9.9699 | 1.2059 | 9.9699 | 1.2059 | 8.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39997 | 0.35673 | 9.5699 | 8.5558 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9699 | 8.9125 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (исключение переходящей КЗ)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8514 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.1852 | 0.39997 | 0.32652 | 4.0799 | 0.37882 | 4.6349 | 0.35673 | 0.29191 | 3.6475 | 0.33868 | 0.63421 | 5.1852 | 0.63421 | 5.1852 | 0.63421 | 4.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39997 | 0.35673 | 4.7852 | 4.2781 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.1852 | 4.6349 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Грайворон с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8515 | Н | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.9699 | 0.39997 | 0.65251 | 8.1598 | 0.75761 | 8.9125 | 0.35673 | 0.58337 | 7.2951 | 0.67732 | 1.2059 | 9.9699 | 1.2059 | 9.9699 | 1.2059 | 8.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39997 | 0.35673 | 9.5699 | 8.5558 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9699 | 8.9125 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (исключение переходящей КЗ)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8516 | Н | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.9699 | 0.39997 | 0.65251 | 8.1598 | 0.75761 | 8.9125 | 0.35673 | 0.58337 | 7.2951 | 0.67732 | 1.2059 | 9.9699 | 1.2059 | 9.9699 | 1.2059 | 8.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39997 | 0.35673 | 9.5699 | 8.5558 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9699 | 8.9125 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (исключение переходящей КЗ)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Чернянка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8517 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.5329 | 0.38213 | 0.62394 | 7.8024 | 0.72443 | 10.6689 | 0.40198 | 0.70004 | 8.7541 | 0.81279 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 10.6689 | 0 | 0 | 0.38213 | 0.40198 | 9.1508 | 10.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5329 | 10.6689 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8518 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.5329 | 0.38213 | 0.62394 | 7.8024 | 0.72443 | 10.6689 | 0.40198 | 0.70004 | 8.7541 | 0.81279 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 10.6689 | 0 | 0 | 0.38213 | 0.40198 | 9.1508 | 10.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5329 | 10.6689 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8519 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.5329 | 0.38213 | 0.62394 | 7.8024 | 0.72443 | 10.6689 | 0.40198 | 0.70004 | 8.7541 | 0.81279 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 10.6689 | 0 | 0 | 0.38213 | 0.40198 | 9.1508 | 10.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5329 | 10.6689 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8520 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.5329 | 0.38213 | 0.62394 | 7.8024 | 0.72443 | 10.6689 | 0.40198 | 0.70004 | 8.7541 | 0.81279 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 10.6689 | 0 | 0 | 0.38213 | 0.40198 | 9.1508 | 10.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5329 | 10.6689 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8521 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 14.1086 | 0.38213 | 0.93616 | 11.7037 | 1.0867 | 15.8027 | 0.40198 | 1.0503 | 13.1312 | 1.2192 | 1.7775 | 14.1086 | 1.7775 | 14.1086 | 1.7775 | 15.8027 | 0 | 0 | 0.38213 | 0.40198 | 13.7265 | 15.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.1086 | 15.8027 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8522 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.5329 | 0.38213 | 0.62394 | 7.8024 | 0.72443 | 10.6689 | 0.40198 | 0.70004 | 8.7541 | 0.81279 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 10.6689 | 0 | 0 | 0.38213 | 0.40198 | 9.1508 | 10.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5329 | 10.6689 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Голофеевка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8523 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.0284 | 0.38213 | 0.53712 | 1.7593 | 0.34988 | 3.371 | 0.40198 | 0.60264 | 1.9738 | 0.39256 | 0.34755 | 3.0284 | 0.34755 | 3.0284 | 0.34755 | 3.371 | 0 | 0 | 0.38213 | 0.40198 | 2.6463 | 2.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0284 | 3.371 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8524 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 14.1086 | 0.38213 | 0.93616 | 11.7037 | 1.0867 | 15.8027 | 0.40198 | 1.0503 | 13.1312 | 1.2192 | 1.7775 | 14.1086 | 1.7775 | 14.1086 | 1.7775 | 15.8027 | 0 | 0 | 0.38213 | 0.40198 | 13.7265 | 15.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.1086 | 15.8027 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8525 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.5329 | 0.38213 | 0.62394 | 7.8024 | 0.72443 | 10.6689 | 0.40198 | 0.70004 | 8.7541 | 0.81279 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 10.6689 | 0 | 0 | 0.38213 | 0.40198 | 9.1508 | 10.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5329 | 10.6689 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8526 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.5329 | 0.38213 | 0.62394 | 7.8024 | 0.72443 | 10.6689 | 0.40198 | 0.70004 | 8.7541 | 0.81279 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 9.5329 | 1.2059 | 10.6689 | 0 | 0 | 0.38213 | 0.40198 | 9.1508 | 10.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5329 | 10.6689 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8527 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 1.2059 | 0 | 9.1065 | 0.3639 | 0.59611 | 7.4544 | 0.69211 | 7.6812 | 0.33149 | 0.84097 | 5.8136 | 0.69513 | 1.2059 | 9.1065 | 1.1577 | 8.7426 | 1.1508 | 7.3306 | 0.3639 | 0.35065 | 8.7426 | 7.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7426 | 7.3306 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1483-р от 23.10.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8528 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 1.2059 | 0 | 9.1065 | 0.3639 | 0.59611 | 7.4544 | 0.69211 | 7.2802 | 0.33149 | 0.4613 | 5.8017 | 0.68568 | 1.2059 | 9.1065 | 1.1577 | 8.7426 | 1.1478 | 6.9296 | 0.3639 | 0.35065 | 8.7426 | 6.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7426 | 6.9296 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1483-р от 23.10.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8529 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 1.2059 | 0 | 9.1065 | 0.3639 | 0.59611 | 7.4544 | 0.69211 | 10.7585 | 0.33149 | 1.5628 | 7.861 | 1.0032 | 1.2059 | 9.1065 | 1.1577 | 8.7426 | 1.1666 | 10.4078 | 0.3639 | 0.35065 | 8.7426 | 10.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7426 | 10.4078 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1483-р от 23.10.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8530 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 1.2059 | 0 | 9.1065 | 0.3639 | 0.59611 | 7.4544 | 0.69211 | 8.0166 | 0.33149 | 1.1527 | 5.8017 | 0.73066 | 1.2059 | 9.1065 | 1.1577 | 8.7426 | 1.1531 | 7.666 | 0.3639 | 0.35065 | 8.7426 | 7.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7426 | 7.666 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1483-р от 23.10.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8531 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 1.2059 | 0 | 9.1065 | 0.3639 | 0.59611 | 7.4544 | 0.69211 | 7.4344 | 0.33149 | 0.56652 | 5.8017 | 0.7346 | 1.2059 | 9.1065 | 1.1577 | 8.7426 | 1.149 | 7.0837 | 0.3639 | 0.35065 | 8.7426 | 7.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7426 | 7.0837 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1483-р от 23.10.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8532 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.34755 | 0 | 2.8921 | 0.3639 | 0.51316 | 1.6808 | 0.33428 | 7.4245 | 0.33149 | 0.69976 | 5.803 | 0.59028 | 0.34755 | 2.8921 | 0.30382 | 2.5282 | 0.33113 | 7.0739 | 0.3639 | 0.35065 | 2.5282 | 7.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5282 | 7.0739 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1483-р от 23.10.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой независимой защиты ближнего резервирования | O_БЛ-8533 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 1.2059 | 0 | 9.1065 | 0.3639 | 0.59611 | 7.4544 | 0.69211 | 10.9154 | 0.33149 | 1.7875 | 7.8607 | 0.93567 | 1.2059 | 9.1065 | 1.1577 | 8.7426 | 1.1671 | 10.5647 | 0.3639 | 0.35065 | 8.7426 | 10.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7426 | 10.5647 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1483-р от 23.10.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой независимых защит ближнего резервирования (12 шт) | O_БЛ-8534 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.7775 | 1.7775 | 0 | 14.6041 | 0.33149 | 1.8177 | 11.118 | 1.3369 | 13.7624 | 0.33149 | 1.0718 | 11.118 | 1.2411 | 1.7775 | 14.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6041 | 13.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой независимых защит ближнего резервирования (2 шт) | O_БЛ-8535 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.2059 | 1.2059 | 0 | 7.1831 | 0.33149 | 0.69734 | 5.4588 | 0.69544 | 6.7923 | 0.33149 | 0.34472 | 5.4588 | 0.65731 | 1.2059 | 7.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1831 | 6.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой независимых защит ближнего резервирования (8 шт) | O_БЛ-8536 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.2059 | 1.2059 | 0 | 9.351 | 0.33149 | 1.0513 | 7.0978 | 0.87033 | 9.0265 | 0.33149 | 0.7687 | 7.0978 | 0.82846 | 1.2059 | 9.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.351 | 9.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Строитель с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (68 шт) | O_БЛ-8537 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 3.7249 | 0.32191 | 0.49428 | 2.5643 | 0.34443 | 3.8443 | 0.33269 | 0.51006 | 2.6461 | 0.35543 | 0.49224 | 3.7249 | 0.49224 | 3.7249 | 0.49224 | 3.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32191 | 0.33269 | 3.5116 | нд | 0 | нд | 3.8335 | 0.33269 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Максимовка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (36 шт) | O_БЛ-8538 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 3.2309 | 0.22662 | 0.43543 | 2.2485 | 0.32033 | 3.456 | 0.24275 | 0.46572 | 2.4049 | 0.34261 | 0.40284 | 3.2309 | 0.40284 | 3.2309 | 0.40284 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22662 | 0.24275 | 3.2133 | нд | 0 | нд | 3.4399 | 0.24275 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ракитное с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (32 шт) | O_БЛ-8539 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 3.1691 | 0.2147 | 0.42807 | 2.209 | 0.31731 | 3.3899 | 0.22999 | 0.45785 | 2.3627 | 0.33939 | 0.3945 | 3.1691 | 0.3945 | 3.1691 | 0.3945 | 3.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2147 | 0.22999 | 3.16 | нд | 0 | нд | 3.3747 | 0.22999 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (60 шт) | O_БЛ-8540 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 3.6014 | 0.29808 | 0.47957 | 2.4853 | 0.33841 | 3.8524 | 0.31931 | 0.51293 | 2.6582 | 0.36195 | 0.45283 | 3.6014 | 0.45283 | 3.6014 | 0.45283 | 3.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29808 | 0.31931 | 3.5331 | нд | 0 | нд | 3.8312 | 0.31931 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (26 шт) | O_БЛ-8541 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 1.8097 | 0.1933 | 0.23242 | 1.2032 | 0.18081 | 1.9359 | 0.20706 | 0.24859 | 1.2869 | 0.19339 | 0.22827 | 1.8097 | 0.22827 | 1.8097 | 0.22827 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1933 | 0.20706 | 1.7289 | нд | 0 | нд | 1.9222 | 0.20706 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Обуховская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (72 шт) | O_БЛ-8542 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 6.3451 | 0.3409 | 0.87091 | 4.497 | 0.63626 | 6.7871 | 0.36517 | 0.9315 | 4.8099 | 0.68053 | 0.78609 | 6.3451 | 0.78609 | 6.3451 | 0.78609 | 6.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3409 | 0.36517 | 6.4219 | нд | 0 | нд | 6.7628 | 0.36517 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Серебрянка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (18 шт) | O_БЛ-8543 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 1.6862 | 0.16947 | 0.21771 | 1.1242 | 0.17478 | 1.8038 | 0.18154 | 0.23286 | 1.2025 | 0.18694 | 0.21161 | 1.6862 | 0.21161 | 1.6862 | 0.21161 | 1.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16947 | 0.18154 | 1.6223 | нд | 0 | нд | 1.7917 | 0.18154 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (70 шт) | O_БЛ-8544 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.5913 | 0.31351 | 0.47615 | 2.4708 | 0.33079 | 3.8475 | 0.33634 | 0.51005 | 2.6468 | 0.35435 | 0.47365 | 3.5913 | 0.47365 | 3.5913 | 0.47365 | 3.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0.33634 | 3.2778 | 3.5112 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5913 | 3.8475 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (38 шт) | O_БЛ-8545 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.1189 | 0.22238 | 0.41987 | 2.1689 | 0.30774 | 3.3413 | 0.23858 | 0.44977 | 2.3233 | 0.32965 | 0.407 | 3.1189 | 0.407 | 3.1189 | 0.407 | 3.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22238 | 0.23858 | 2.8965 | 3.1028 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1189 | 3.3413 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Черемошное с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (34 шт) | O_БЛ-8546 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.0598 | 0.21099 | 0.41284 | 2.1312 | 0.30486 | 3.2781 | 0.22636 | 0.44223 | 2.2829 | 0.32656 | 0.39867 | 3.0598 | 0.39867 | 3.0598 | 0.39867 | 3.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21099 | 0.22636 | 2.8489 | 3.0517 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0598 | 3.2781 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (72 шт) | O_БЛ-8547 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.6208 | 0.3192 | 0.47967 | 2.4897 | 0.33223 | 3.8792 | 0.34245 | 0.51382 | 2.667 | 0.35589 | 0.47782 | 3.6208 | 0.47782 | 3.6208 | 0.47782 | 3.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3192 | 0.34245 | 3.3016 | 3.5367 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6208 | 3.8792 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (46 шт) | O_БЛ-8548 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.237 | 0.24517 | 0.43394 | 2.2444 | 0.3135 | 3.4679 | 0.26302 | 0.46484 | 2.4042 | 0.33582 | 0.42367 | 3.237 | 0.42367 | 3.237 | 0.42367 | 3.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24517 | 0.26302 | 2.9918 | 3.2049 | 0 | нд | 0 | нд | 3.237 | 3.4679 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Чернянка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (64 шт) | O_БЛ-8549 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.5027 | 0.29642 | 0.4656 | 2.4142 | 0.32647 | 3.7526 | 0.31801 | 0.49875 | 2.5861 | 0.34971 | 0.46116 | 3.5027 | 0.46116 | 3.5027 | 0.46116 | 3.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29642 | 0.31801 | 3.2063 | 3.4346 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5027 | 3.7526 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (68 шт) | O_БЛ-8550 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.4058 | 0.29433 | 0.45193 | 2.3446 | 0.31493 | 3.7917 | 0.31501 | 0.50628 | 2.6266 | 0.34386 | 0.46949 | 3.4058 | 0.46949 | 3.4058 | 0.46949 | 3.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29433 | 0.31501 | 3.1115 | 3.4767 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4058 | 3.7917 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (32 шт) | O_БЛ-8551 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.8976 | 0.19631 | 0.3914 | 2.0198 | 0.29013 | 3.2285 | 0.2101 | 0.43847 | 2.2627 | 0.31726 | 0.3945 | 2.8976 | 0.3945 | 2.8976 | 0.3945 | 3.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19631 | 0.2101 | 2.7013 | 3.0184 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8976 | 3.2285 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (42 шт) | O_БЛ-8552 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.0388 | 0.22354 | 0.40821 | 2.11 | 0.29702 | 3.385 | 0.23924 | 0.45731 | 2.3638 | 0.32465 | 0.41533 | 3.0388 | 0.41533 | 3.0388 | 0.41533 | 3.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22354 | 0.23924 | 2.8152 | 3.1457 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0388 | 3.385 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (38 шт) | O_БЛ-8553 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.9823 | 0.21265 | 0.40149 | 2.0739 | 0.29426 | 3.3224 | 0.22759 | 0.44977 | 2.3233 | 0.32169 | 0.407 | 2.9823 | 0.407 | 2.9823 | 0.407 | 3.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21265 | 0.22759 | 2.7697 | 3.0948 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9823 | 3.3224 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (28 шт) | O_БЛ-8554 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.8411 | 0.18542 | 0.38467 | 1.9837 | 0.28737 | 3.1659 | 0.19845 | 0.43093 | 2.2223 | 0.31431 | 0.38617 | 2.8411 | 0.38617 | 2.8411 | 0.38617 | 3.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18542 | 0.19845 | 2.6557 | 2.9675 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8411 | 3.1659 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Голофеевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (38 шт) | O_БЛ-8555 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.9823 | 0.21265 | 0.40149 | 2.0739 | 0.29426 | 3.3224 | 0.22759 | 0.44977 | 2.3233 | 0.32169 | 0.407 | 2.9823 | 0.407 | 2.9823 | 0.407 | 3.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21265 | 0.22759 | 2.7697 | 3.0948 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9823 | 3.3224 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Коньшино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (12 шт) | O_БЛ-8556 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.4571 | 0.13862 | 0.18897 | 0.9738 | 0.15568 | 1.5628 | 0.14836 | 0.20273 | 1.0447 | 0.16702 | 0.19911 | 1.4571 | 0.19911 | 1.4571 | 0.19911 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13862 | 0.14836 | 1.3184 | 1.4145 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4571 | 1.5628 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (48 шт) | O_БЛ-8557 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.1235 | 0.23987 | 0.4183 | 2.1641 | 0.30115 | 3.4788 | 0.25673 | 0.46861 | 2.4244 | 0.32908 | 0.42783 | 3.1235 | 0.42783 | 3.1235 | 0.42783 | 3.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23987 | 0.25673 | 2.8836 | 3.2221 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1235 | 3.4788 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (112 шт) | O_БЛ-8558 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.087 | 0.40184 | 0.82575 | 4.2768 | 0.58262 | 6.7659 | 0.42272 | 0.92255 | 4.7927 | 0.62787 | 0.86941 | 6.087 | 0.86941 | 6.087 | 0.86941 | 6.7659 | 0 | 0 | 0.40184 | 0.42272 | 5.6851 | 6.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.087 | 6.7659 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (94 шт) | O_БЛ-8559 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.8441 | 0.35502 | 0.7968 | 4.1215 | 0.57077 | 6.524 | 0.37346 | 0.89399 | 4.6242 | 0.63233 | 0.83191 | 5.8441 | 0.83191 | 5.8441 | 0.83191 | 6.524 | 0 | 0 | 0.35502 | 0.37346 | 5.489 | 6.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8441 | 6.524 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (96 шт) | O_БЛ-8560 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.8711 | 0.36022 | 0.80002 | 4.1387 | 0.57209 | 6.5571 | 0.37893 | 0.8976 | 4.6435 | 0.63699 | 0.83608 | 5.8711 | 0.83608 | 5.8711 | 0.83608 | 6.5571 | 0 | 0 | 0.36022 | 0.37893 | 5.5108 | 6.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8711 | 6.5571 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (58 шт) | O_БЛ-8561 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.1214 | 0.25519 | 0.41606 | 2.1556 | 0.29455 | 3.4654 | 0.26844 | 0.46469 | 2.417 | 0.31524 | 0.44866 | 3.1214 | 0.44866 | 3.1214 | 0.44866 | 3.4654 | 0 | 0 | 0.25519 | 0.26844 | 2.8662 | 3.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1214 | 3.4654 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (112 шт) | O_БЛ-8562 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.087 | 0.40184 | 0.82575 | 4.2768 | 0.58262 | 6.7659 | 0.42272 | 0.92255 | 4.7927 | 0.62787 | 0.86941 | 6.087 | 0.86941 | 6.087 | 0.86941 | 6.7659 | 0 | 0 | 0.40184 | 0.42272 | 5.6851 | 6.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.087 | 6.7659 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Промышленная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (108 шт) | O_БЛ-8563 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.033 | 0.39144 | 0.81932 | 4.2423 | 0.57999 | 6.7083 | 0.41177 | 0.91566 | 4.7558 | 0.62505 | 0.86108 | 6.033 | 0.86108 | 6.033 | 0.86108 | 6.7083 | 0 | 0 | 0.39144 | 0.41177 | 5.6416 | 6.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.033 | 6.7083 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 10 кВ (64 шт) | O_БЛ-8564 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.2024 | 0.2708 | 0.42571 | 2.2074 | 0.2985 | 3.556 | 0.28486 | 0.47717 | 2.4745 | 0.31947 | 0.46116 | 3.2024 | 0.46116 | 3.2024 | 0.46116 | 3.556 | 0 | 0 | 0.2708 | 0.28486 | 2.9316 | 3.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2024 | 3.556 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (46 шт) | O_БЛ-8565 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.9595 | 0.22397 | 0.39677 | 2.0521 | 0.28664 | 3.284 | 0.23561 | 0.44188 | 2.2997 | 0.30678 | 0.42367 | 2.9595 | 0.42367 | 2.9595 | 0.42367 | 3.284 | 0 | 0 | 0.22397 | 0.23561 | 2.7355 | 3.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9595 | 3.284 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (118 шт) | O_БЛ-8566 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.8819 | 0 | 5.8915 | 0.39753 | 0.79813 | 4.1355 | 0.56041 | 7.4667 | 0.36409 | 1.2017 | 4.7386 | 1.1623 | 0.8819 | 5.8915 | 0.8224 | 5.494 | 0.83756 | 7.0912 | 0.39753 | 0.37543 | 5.494 | 7.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.494 | 7.0912 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/1689-р от 26.11.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (6 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (212 шт) | O_БЛ-8567 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 1.386 | 0 | 9.2397 | 0.63628 | 1.2509 | 6.4917 | 0.86081 | 15.7709 | 0.5955 | 3.7401 | 9.3296 | 2.1057 | 1.386 | 9.2397 | 1.2905 | 8.6034 | 1.332 | 15.1568 | 0.63628 | 0.61406 | 8.6034 | 15.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.6034 | 15.1568 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/1689-р от 26.11.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (92 шт) | O_БЛ-8568 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.51948 | 0 | 3.4195 | 0.32724 | 0.44974 | 2.3397 | 0.3028 | 8.4949 | 0.29595 | 2.5668 | 4.5475 | 1.0846 | 0.51948 | 3.4195 | 0.46976 | 3.0923 | 0.50082 | 8.1897 | 0.32724 | 0.30517 | 3.0923 | 8.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0923 | 8.1897 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/1689-р от 26.11.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (76 шт) | O_БЛ-8569 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.48615 | 0 | 3.2133 | 0.2876 | 0.42516 | 2.2079 | 0.29274 | 7.2898 | 0.25754 | 2.4294 | 3.7717 | 0.8311 | 0.48615 | 3.2133 | 0.44264 | 2.9257 | 0.46844 | 7.0242 | 0.2876 | 0.26556 | 2.9257 | 7.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9257 | 7.0242 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/1689-р от 26.11.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистные с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (74 шт) | O_БЛ-8570 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.48199 | 0 | 3.1876 | 0.28265 | 0.42208 | 2.1914 | 0.29148 | 6.9616 | 0.25273 | 2.1374 | 3.7055 | 0.866 | 0.48199 | 3.1876 | 0.43925 | 2.9049 | 0.46394 | 6.701 | 0.28265 | 0.26061 | 2.9049 | 6.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9049 | 6.701 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/1689-р от 26.11.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6, 10 кВ (102 шт) | O_БЛ-8571 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.84858 | 0 | 5.6854 | 0.3579 | 0.77355 | 4.0036 | 0.55034 | 11.2831 | 0.32567 | 3.7926 | 5.6815 | 1.4834 | 0.84858 | 5.6854 | 0.79516 | 5.3275 | 0.82332 | 10.9473 | 0.3579 | 0.33582 | 5.3275 | 10.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.3275 | 10.9473 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/1689-р от 26.11.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (3 шт), волоконно-оптических датчиков в ячейках КРУ 6 кВ (118 шт) | O_БЛ-8572 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.60681 | 0 | 4.8334 | 0.39459 | 0.64393 | 3.3448 | 0.45017 | 13.3314 | 0.36124 | 4.6739 | 6.7107 | 1.5855 | 0.60681 | 4.8334 | 0.55727 | 4.4389 | 0.58985 | 12.9589 | 0.39459 | 0.37249 | 4.4389 | 12.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4389 | 12.9589 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/1689-р от 26.11.2024)
1.2.1.2 | Модернизация ТП-533 ПС 35/10 кВ Беловское с установкой автоматических выключателей (2 шт), с.Ближняя Игуменка Белгородский р-он | O_БЛ-8628 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.081638 | 0.005177 | 0.019533 | 0.052739 | 0.004189 | 0.08588 | 0.005446 | 0.020548 | 0.055479 | 0.004407 | 0.011712 | 0.081638 | 0.011712 | 0.081638 | 0.011712 | 0.08588 | 0 | 0 | 0.081638 | 0.08588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.081638 | 0.08588 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Стариково с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8629 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.9137 | 0.087979 | 0.043806 | 2.6005 | 0.18145 | 3.1109 | 0.092548 | 0.052146 | 2.7814 | 0.18481 | 0.48246 | 2.9137 | 0.48246 | 2.9137 | 0.48246 | 3.1109 | 0 | 0 | 2.9137 | 3.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9137 | 3.1109 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Водохранилище с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8630 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.9137 | 0.087979 | 0.043806 | 2.6005 | 0.18145 | 3.1109 | 0.092548 | 0.052146 | 2.7814 | 0.18481 | 0.48246 | 2.9137 | 0.48246 | 2.9137 | 0.48246 | 3.1109 | 0 | 0 | 2.9137 | 3.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9137 | 3.1109 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ В.Михайловка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8631 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.9137 | 0.087979 | 0.043806 | 2.6005 | 0.18145 | 3.1109 | 0.092548 | 0.052146 | 2.7814 | 0.18481 | 0.48246 | 2.9137 | 0.48246 | 2.9137 | 0.48246 | 3.1109 | 0 | 0 | 2.9137 | 3.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9137 | 3.1109 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8632 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.9357 | 0.10997 | 0.043806 | 2.6005 | 0.18145 | 3.134 | 0.092548 | 0.052146 | 2.7814 | 0.20795 | 0.48678 | 2.9357 | 0.48678 | 2.9357 | 0.48678 | 3.134 | 0 | 0 | 2.9357 | 3.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9357 | 3.134 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8633 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.6005 | 0.10997 | 0.043806 | 4.1694 | 0.27731 | 4.9158 | 0.11568 | 0.046081 | 4.4624 | 0.29172 | 0.7651 | 4.6005 | 0.7651 | 4.6005 | 0.7651 | 4.9158 | 0 | 0 | 4.6005 | 4.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6005 | 4.9158 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Крейда с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8634 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.0728 | 0.11511 | 0.045851 | 2.7219 | 0.18992 | 3.2955 | 0.1232 | 0.049075 | 2.92 | 0.20327 | 0.48678 | 3.0728 | 0.48678 | 3.0728 | 0.48678 | 3.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0728 | 3.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0728 | 3.2955 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Ледовая с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8635 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6873 | 0.092086 | 0.045851 | 1.4379 | 0.11147 | 1.8095 | 0.098555 | 0.049073 | 1.5426 | 0.11931 | 0.26485 | 1.6873 | 0.26485 | 1.6873 | 0.26485 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6873 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6873 | 1.8095 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Нежеголь с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8636 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.3543 | 0.11511 | 0.045851 | 2.9872 | 0.20613 | 3.5975 | 0.1232 | 0.049074 | 3.2046 | 0.22062 | 0.53174 | 3.3543 | 0.53174 | 3.3543 | 0.53174 | 3.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3543 | 3.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3543 | 3.5975 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8637 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.8153 | 0.11511 | 0.045851 | 4.3641 | 0.29026 | 5.1648 | 0.1232 | 0.049072 | 4.6819 | 0.31066 | 0.7651 | 4.8153 | 0.7651 | 4.8153 | 0.7651 | 5.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8153 | 5.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8153 | 5.1648 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8638 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.3543 | 0.11511 | 0.045851 | 2.9872 | 0.20613 | 3.5975 | 0.1232 | 0.049074 | 3.2046 | 0.22062 | 0.53174 | 3.3543 | 0.53174 | 3.3543 | 0.53174 | 3.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3543 | 3.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3543 | 3.5975 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8639 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.0728 | 0.11511 | 0.045851 | 2.7219 | 0.18992 | 3.2955 | 0.1232 | 0.049075 | 2.92 | 0.20327 | 0.48678 | 3.0728 | 0.48678 | 3.0728 | 0.48678 | 3.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0728 | 3.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0728 | 3.2955 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8640 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.8153 | 0.11511 | 0.045851 | 4.3641 | 0.29026 | 5.1648 | 0.1232 | 0.049072 | 4.6819 | 0.31066 | 0.7651 | 4.8153 | 0.7651 | 4.8153 | 0.7651 | 5.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8153 | 5.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8153 | 5.1648 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ивня с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8641 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.8153 | 0.11511 | 0.045851 | 4.3641 | 0.29026 | 5.1648 | 0.1232 | 0.049072 | 4.6819 | 0.31066 | 0.7651 | 4.8153 | 0.7651 | 4.8153 | 0.7651 | 5.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8153 | 5.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8153 | 5.1648 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8642 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.1894 | 0.096304 | 0.047951 | 2.8465 | 0.19862 | 3.4217 | 0.10332 | 0.051444 | 3.0539 | 0.21309 | 0.48246 | 3.1894 | 0.48246 | 3.1894 | 0.48246 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1894 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1894 | 3.4217 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мандрово с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8643 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.1894 | 0.096304 | 0.047951 | 2.8465 | 0.19862 | 3.4217 | 0.10332 | 0.051444 | 3.0539 | 0.21309 | 0.48246 | 3.1894 | 0.48246 | 3.1894 | 0.48246 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1894 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1894 | 3.4217 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пушкарная с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8644 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.0359 | 0.12038 | 0.047951 | 4.564 | 0.30356 | 5.4027 | 0.12915 | 0.051444 | 4.8964 | 0.32566 | 0.7651 | 5.0359 | 0.7651 | 5.0359 | 0.7651 | 5.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0359 | 5.4027 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0359 | 5.4027 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Октябрьская с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8645 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.1894 | 0.096304 | 0.047951 | 2.8465 | 0.19862 | 3.4217 | 0.10332 | 0.051444 | 3.0539 | 0.21309 | 0.48246 | 3.1894 | 0.48246 | 3.1894 | 0.48246 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1894 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1894 | 3.4217 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Городище с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8646 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.7646 | 0.096304 | 0.047951 | 1.5038 | 0.11658 | 1.8931 | 0.10332 | 0.051444 | 1.6133 | 0.12507 | 0.26485 | 1.7646 | 0.26485 | 1.7646 | 0.26485 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7646 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7646 | 1.8931 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Глинное с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8647 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.7646 | 0.096304 | 0.047951 | 1.5038 | 0.11658 | 1.8931 | 0.10332 | 0.051444 | 1.6133 | 0.12507 | 0.26485 | 1.7646 | 0.26485 | 1.7646 | 0.26485 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7646 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7646 | 1.8931 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПТФ с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8648 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.7887 | 0.12038 | 0.047951 | 1.5038 | 0.11658 | 1.919 | 0.12915 | 0.051444 | 1.6133 | 0.12507 | 0.26917 | 1.7887 | 0.26917 | 1.7887 | 0.26917 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7887 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7887 | 1.919 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8649 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.1894 | 0.096304 | 0.047951 | 2.8465 | 0.19862 | 3.4217 | 0.10332 | 0.051444 | 3.0539 | 0.21309 | 0.48246 | 3.1894 | 0.48246 | 3.1894 | 0.48246 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1894 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1894 | 3.4217 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8650 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.5079 | 0.12038 | 0.047951 | 3.124 | 0.21557 | 3.7634 | 0.12915 | 0.051444 | 3.3515 | 0.23127 | 0.53174 | 3.5079 | 0.53174 | 3.5079 | 0.53174 | 3.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5079 | 3.7634 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5079 | 3.7634 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8651 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.0359 | 0.12038 | 0.047951 | 4.564 | 0.30356 | 5.4027 | 0.12915 | 0.051444 | 4.8964 | 0.32566 | 0.7651 | 5.0359 | 0.7651 | 5.0359 | 0.7651 | 5.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0359 | 5.4027 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0359 | 5.4027 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Обуховская с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | O_БЛ-8652 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.0359 | 0.12038 | 0.047951 | 4.564 | 0.30356 | 5.4027 | 0.12915 | 0.051444 | 4.8964 | 0.32566 | 0.7651 | 5.0359 | 0.7651 | 5.0359 | 0.7651 | 5.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0359 | 5.4027 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0359 | 5.4027 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой первичного оборудования ТМ (43 ячейки 6 кВ) | O_БЛ-8656 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.48493 | 0 | 3.358 | 0.1 | 0.7819 | 2.1503 | 0.3258 | 13.8271 | 0.5665 | 5.9385 | 4.866 | 2.4562 | 0.48493 | 3.358 | 0.40189 | 2.783 | 0.46481 | 13.2535 | 0.575 | 0.57363 | 2.783 | 13.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.783 | 13.2535 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/340-р от 03.03.2025)
1.2.1.2 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Белгородэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2024: 70 объектов) | O_БЛ-8657 | И | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 0.63316 | 0 | 6.8273 | 0.68273 | 1.0241 | 4.7791 | 0.34136 | 32.6131 | 1.3092 | 11.0678 | 13.3846 | 6.8515 | 0.63316 | 6.8273 | 0 | 0 | 0.60742 | 31.2875 | 6.8273 | 1.3257 | 0 | 5.9425 | 0 | 25.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31.2875 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/399-р от 12.03.25)
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой выключателя 110 кВ (1 шт), трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) | O_БЛ-8662 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 5.3717 | 0.21487 | 1.0743 | 3.5453 | 0.53717 | 5.35 | 0.21487 | 0.51654 | 4.0814 | 0.53717 | 0.80605 | 5.3717 | 0.80605 | 5.3717 | 0.80605 | 5.35 | 0 | 0 | 5.3717 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.3717 | 5.35 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Нежеголь с заменой выключателей 110 кВ (5 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (6 шт), приводов разъединителей 110 кВ (5 шт), вакуумных выключателей 10 кВ (2 шт), токопровода 10 кВ, трансформаторов напряжения 10 кВ (2 шт), трансформаторов СН (2 шт), аккумуляторной батареи (2 шт) | O_БЛ-8663 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 24.3933 | 0.97573 | 4.8787 | 16.0996 | 2.4393 | 37.137 | 0.97573 | 4.8787 | 28.8433 | 2.4393 | 3.6604 | 24.3933 | 3.6604 | 24.3933 | 3.6604 | 37.137 | 0 | 0 | 24.3933 | 5.1313 | 0 | 32.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.3933 | 37.137 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой трансформатора ТРДН-32000/6 на ТРДН-32000/6, трансформаторов напряжения 110 кВ (6 шт), выключателей 110 кВ (5 шт), дугогасящих реакторов 6 кВ (4 шт), токопровода 6 кВ (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_БЛ-8664 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 59.2717 | 1.1288 | 5.6441 | 49.6769 | 2.822 | 58.9144 | 1.1288 | 5.6441 | 49.3195 | 2.822 | 9.6408 | 59.2717 | 9.6408 | 59.2717 | 9.6408 | 58.9144 | 0 | 0 | 59.2717 | 40 | 0 | 18.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 59.2717 | 58.9144 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой оборудования ЗРУ совмещенного с ОПУ (68 ячеек), устройств РЗА и ТМ | O_БЛ-8676 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 246.8388 | 4.1115 | 20.5573 | 211.8915 | 10.2787 | 254.5404 | 4.1115 | 20.5573 | 219.593 | 10.2787 | 41.8554 | 246.8388 | 41.8554 | 246.8388 | 41.8554 | 254.5404 | 0 | 0 | 246.8388 | 219.77 | 0 | 34.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 246.8388 | 254.5404 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией (3 шт) | O_БЛ-8742 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.479 | 0.028165 | 0.14083 | 1.2396 | 0.07042 | 1.479 | 0.028165 | 0.14083 | 1.2396 | 0.07042 | 0.24787 | 1.479 | 0.24787 | 1.479 | 0.24787 | 1.479 | 0 | 0 | 1.479 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.479 | 1.479 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ОПН 10 кВ (2 к-та) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород) | O_БЛ-8750 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.00223 | 0.00223 | 0 | 0.021555 | 0.000888 | 0.019476 | 0 | 0.001191 | 0.028366 | 0.000888 | 0.026406 | 0 | 0.001072 | 0.00223 | 0.021555 | 0.002138 | 0.020667 | 0.00216 | 0.027478 | 0.000888 | 0.000888 | 0.020667 | 0.027478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.020667 | 0.027478 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой УПАСК ВЧ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Рудник (2 к-т) | O_БЛ-8802 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 9.7938 | 0.39385 | 2.0649 | 5.1721 | 2.1629 | 9.9399 | 0.39972 | 2.0957 | 5.2493 | 2.1952 | 1.2378 | 9.7938 | 1.2378 | 9.7938 | 1.2378 | 9.9399 | 0 | 0 | 9.7938 | 9.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.7938 | 9.9399 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой УПАСК ВЧ ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская (2 к-т) | O_БЛ-8803 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 9.7938 | 0.39385 | 2.0649 | 5.1721 | 2.1629 | 9.9399 | 0.39972 | 2.0957 | 5.2493 | 2.1952 | 1.2378 | 9.7938 | 1.2378 | 9.7938 | 1.2378 | 9.9399 | 0 | 0 | 9.7938 | 9.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.7938 | 9.9399 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой разъединителей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт), выключателей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт), реклоузеров 10 кВ (1 шт), оборудования СОПТ (1 шт), УРЗА (1 шт), СДТУ (6 шт) и установкой защитных сооружений | P_БЛ-8876 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.4881 | 0.01 | 9.3575 | 22.4813 | 2.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0084 | 17.8837 | нд | 16.6044 | нд | 17.8837 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.8837 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дорогощь с заменой разъединителей 35 кВ (1 шт), реклоузеров 10 кВ (2 шт) и установкой защитных сооружений | P_БЛ-8877 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3897 | 0.01 | 0.1 | 11.2697 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9521 | 11.3897 | нд | 0 | нд | 11.3897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.3897 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Октябрьская с заменой силового трансформатора, разъединителей 35 кВ (1 шт), выключателей 35 кВ (1 шт), реклоузеров 10 кВ (2 шт) и установкой защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-8878 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2724 | 0.01 | 0.69498 | 10.4925 | 0.074949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 10.4925 | нд | 0.77993 | нд | 10.4925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.4925 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Радьковка с заменой силовых трансформаторов 2х6,3 на 2х4,0 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_БЛ-8941 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2592 | 0.089128 | 0.51305 | 2.4021 | 0.25495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49136 | 3.2592 | нд | 0 | нд | 3.2592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2592 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Нечаевка с заменой силового трансформатора 4 на 4 МВА, с установкой защитных сооружений (трансформаторная мощность 4,0 МВА) | P_БЛ-8962 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6865 | 0.10097 | 1.568 | 1.77 | 0.24756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28434 | 3.6865 | нд | 0 | нд | 3.6865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6865 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования криптозащиты каналов связи до филиала АО СО ЕЭС Курское РДУ (2 канала, ССПИ) | P_БЛ-8963 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7696 | 0.19245 | 0.25841 | 1.0871 | 0.23168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23777 | 1.7696 | нд | 0 | нд | 0.19245 | нд | 1.5772 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7696 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации программы ССПИ ( утверждена 14.01.2025г) в части криптозащиты каналов ДУ
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-549 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 63 на 63 кВА, с.Масловка Валуйский г.о. (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8985 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9976 | 0.17986 | 0.5036 | 2.0384 | 0.27578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35993 | 2.9976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9976 | нд | 0 | нд | 2.9976 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-702 ПС 35/10 кВ Ливенка по техсостоянию, с.Ливенка Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8987 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7963 | 0.16612 | 0.57588 | 1.7996 | 0.25472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39715 | 2.7963 | нд | 0 | нд | 2.7963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7963 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-1171 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка по техсостоянию, с.Малобыково Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8988 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7963 | 0.16612 | 0.57588 | 1.7996 | 0.25472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39715 | 2.7963 | нд | 0 | нд | 2.7963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7963 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.1.2 | Модернизация ТП-403 ПС 35/10 кВ Верхопенье с установкой дополнительного автоматического выключателя (1 шт), с.Верхопенье Ивнянский р-он | P_БЛ-8992 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13851 | 0.008311 | 0.02327 | 0.098344 | 0.008588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020822 | 0.13851 | нд | 0 | нд | 0.13851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13851 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-709 ПС 35/10 кВ Уразово по техсостоянию, п.Уразово Валуйский г.о. (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8999 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4038 | 0.20221 | 0.70099 | 2.1906 | 0.31005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39715 | 3.4038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4038 | нд | 0 | нд | 3.4038 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-202 ПС 35/10 кВ Колосково с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА, с.Колосково Валуйский г.о. (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БЛ-9000 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2193 | 0.073161 | 0.20485 | 0.82915 | 0.11218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14641 | 1.2193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2193 | нд | 0 | нд | 1.2193 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9001 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4472 | 0.14683 | 0.41112 | 1.6641 | 0.22514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29384 | 2.4472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4472 | нд | 0 | нд | 2.4472 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-186 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9002 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2942 | 0.07765 | 0.21742 | 0.88003 | 0.11906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18915 | 1.2942 | нд | 0 | нд | 1.2942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2942 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-162 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9003 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2942 | 0.07765 | 0.21742 | 0.88003 | 0.11906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18915 | 1.2942 | нд | 0 | нд | 1.2942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2942 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-126 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9004 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2942 | 0.07765 | 0.21742 | 0.88003 | 0.11906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18915 | 1.2942 | нд | 0 | нд | 1.2942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2942 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-150 ПС 35/10 кВ Колосково с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, с.Новая Симоновка Валуйский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9005 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2942 | 0.07765 | 0.21742 | 0.88003 | 0.11906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18915 | 1.2942 | нд | 0 | нд | 1.2942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2942 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.1.2 | Техперевооружение МТП-403 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, с.Дубино Борисовский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9006 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5753 | 0.094519 | 0.26465 | 1.0712 | 0.14493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18915 | 1.5753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5753 | нд | 0 | нд | 1.5753 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-311 ПС 35/10 кВ Крюково с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА, с.Октябрьская Готня Борисовский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БЛ-9007 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2193 | 0.073161 | 0.20485 | 0.82915 | 0.11218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14641 | 1.2193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2193 | нд | 0 | нд | 1.2193 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-513 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА, с.Хомутовка Борисовский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БЛ-9008 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2193 | 0.073161 | 0.20485 | 0.82915 | 0.11218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14641 | 1.2193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2193 | нд | 0 | нд | 1.2193 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грайворон с заменой трансформатора 16 на 6,3 МВА и установкой защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-9074 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1472 | 0.078421 | 0.20144 | 2.3847 | 1.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50614 | 4.1472 | нд | 0 | нд | 4.1472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1472 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой силового трансформатора 32 МВА на 6,3 МВА (1 шт), монтаж ячеек 6 кВ (16 шт), оборудования РЗА (1 шт) и СДТУ (1 шт), защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-9076 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1426 | 0.076388 | 2.2722 | 0.22213 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26114 | 4.1426 | нд | 0 | нд | 4.1426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1426 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Н.Деревня с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 6,3 МВА (1 шт) и монтажом защитных сооружений (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | P_БЛ-9077 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2414 | 0.10607 | 1.1231 | 2.3847 | 0.62755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54251 | 4.2414 | нд | 0 | нд | 4.2414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2414 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 5,6 МВА (1 шт), монтаж защитных сооружений (трансформаторная мощность 5,6 МВА) | P_БЛ-9078 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1902 | 0.049691 | 1.568 | 0.0605 | 0.51204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14292 | 2.1902 | нд | 0 | нд | 2.1902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1902 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Сапрыкино с заменой силового трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА (1 шт) (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-9079 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9905 | 0.043733 | 0.19337 | 1.2365 | 0.51694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26107 | 1.9905 | нд | 0 | нд | 1.9905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9905 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 2,5 МВА (1 шт) (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-9080 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0044 | 0.044105 | 0.20574 | 1.2365 | 0.51806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26201 | 2.0044 | нд | 0 | нд | 2.0044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0044 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Дворы с заменой вакуумных выключателей 10 кВ (3 шт), ЩСН 0,4 кВ (1 шт), обоудования РЗА (28 шт), счетчиков ЭЭ (11 шт) | P_БЛ-9082 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.034 | 0.32461 | 1.9547 | 7.7834 | 1.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6762 | 12.034 | нд | 0 | нд | 12.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.034 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-335 ПС 35/10 кВ Казинка с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА, ячейки 10 кВ (1 шт), ЩО-70 (2 шт), с.Казинка Валуйский г.о. (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9141 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4031 | 0.36209 | 1.0797 | 4.3701 | 0.59125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88205 | 6.4031 | нд | 0 | нд | 0.36209 | нд | 6.041 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4031 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой независимой защиты ближнего резервирования | P_БЛ-9148 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7492 | 0.34445 | 0.75368 | 5.8999 | 0.75121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 7.7492 | нд | 0 | нд | 0.35478 | нд | 7.3944 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7492 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий по оснащению объектов филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" независимыми защитами ближнего/дальнего резервирования в соответствии с требованиями Протокола совещания технического совета ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 22.12.2023 № 81прт-БП16/ЦА/14-7.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-58 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА, г.Строитель (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9229 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1579 | 0.047611 | 0.085662 | 1.8971 | 0.12751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34999 | 2.1579 | нд | 0 | нд | 2.1579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1579 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы для реализации мероприятий в целях подготовки и прохождения ОЗП.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-804 ПС 110/35/6 кВ Рудник с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, с.Покровка Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9230 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2663 | 0.033327 | 0.089157 | 1.0679 | 0.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20103 | 1.2663 | нд | 0 | нд | 1.2663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2663 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы для реализации мероприятий в целях подготовки и прохождения ОЗП.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-802 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, п.Сажное Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9231 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2663 | 0.033327 | 0.089157 | 1.0679 | 0.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20103 | 1.2663 | нд | 0 | нд | 1.2663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2663 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы для реализации мероприятий в целях подготовки и прохождения ОЗП.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-1515 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, п.Томаровка Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9232 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2663 | 0.033327 | 0.089157 | 1.0679 | 0.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20103 | 1.2663 | нд | 0 | нд | 1.2663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2663 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы для реализации мероприятий в целях подготовки и прохождения ОЗП.
1.2.1.2 | Техперевооружение ТП-315 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, с.Серетино Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-9233 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2663 | 0.033327 | 0.089157 | 1.0679 | 0.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20103 | 1.2663 | нд | 0 | нд | 1.2663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2663 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы для реализации мероприятий в целях подготовки и прохождения ОЗП.
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой силового трансформатора 2х16 МВА на 2х16 МВА, монтаж защитных сооружений (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | P_БЛ-9334 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2645 | 0.30874 | 2.8239 | 7.3637 | 0.76811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5898 | 11.2645 | нд | 0 | нд | 11.2645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.2645 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой фундаментов и защитных ограждений силовых трансформаторов | P_БЛ-9335 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3909 | 0.10192 | 4.9802 | 0 | 0.30877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35582 | 5.3909 | нд | 0 | нд | 5.3909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3909 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 153.5338 | 155.887 | 34.6408 | 2830.7606 | 83.317 | 2012.8546 | 476.3026 | 258.2864 | 5111.2117 | 192.7272 | 3940.7527 | 575.1466 | 402.5852 | 289.823 | 2762.5888 | 245.8737 | 2221.1828 | 438.6641 | 4799.7905 | 541.406 | 276.7804 | 940.5541 | 995.6955 | 173.0094 | 346.6614 | 606.0699 | 380.4113 | 501.5495 | 743.2078 | 808.2412 | нд | 1525.5734 | нд | 4554.9974 | 2465.976 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 44.2318 | 52.9178 | 9.2063 | 1491.8654 | 42.6172 | 1357.9756 | 13.6186 | 77.6541 | 3043.0127 | 126.2246 | 2684.9038 | 16.1114 | 215.773 | 168.9145 | 1482.5164 | 141.5955 | 1214.8973 | 275.3947 | 2785.4643 | 267.6191 | 248.342 | 386.9787 | 438.8053 | 97.8144 | 166.1168 | 464.6683 | 355.2196 | 265.4359 | 475.7446 | 535.8439 | нд | 813.7342 | нд | 2564.4753 | 1435.8863 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол тяговая, Старый Оскол - Центральная с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (протяженность 3,537 км) | F_2053 | С | 2024 | 2026 | 2027 | нд | 6.9503 | 0 | 39.9626 | 2.9423 | 34.7259 | 0 | 2.2944 | 46.3349 | 2.4289 | 41.415 | 0 | 2.491 | 6.9503 | 39.9626 | 6.4386 | 37.0203 | 6.577 | 43.8458 | 2.9423 | 2.4891 | 37.0203 | 0 | 0 | 43.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 37.0203 | 43.8458 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/26/527-р от 28.03.2025) и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. До проведения реконструкции техническое состояние объекта, отвечающего нормативным требованиям и параметрам, будет поддерживаться в рамках ремонтной программы.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 1,397 км) | F_БЛ-1529 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.33397 | 0.33397 | 0.016169 | 2.9418 | 0.015735 | 2.761 | 0 | 0.16511 | 3.155 | 0.015735 | 2.9622 | 0 | 0.17711 | 0.33214 | 2.9256 | 0.33214 | 2.9256 | 0.33226 | 3.1388 | 0 | 0 | 2.9256 | 3.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9256 | 3.1388 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Осколец Губкинский городской округ (протяженность 1,706 км) | F_БЛ-1532 | И | 2019 | 2025 | 2025 | 0.27785 | 0.27785 | 0.078051 | 2.4991 | 0.073558 | 2.288 | 0 | 0.13751 | 2.6755 | 0.073558 | 2.4548 | 0 | 0.1472 | 0.26917 | 2.4211 | 0.26917 | 2.4211 | 0.26974 | 2.5975 | 0 | 0 | 2.4211 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4211 | 2.5975 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,679 км) | F_БЛ-1651 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.3123 | 0.3123 | 0.044562 | 3.2096 | 0.044098 | 2.9908 | 0 | 0.17478 | 3.4398 | 0.044098 | 3.2087 | 0 | 0.18702 | 0.30797 | 3.1651 | 0.30797 | 3.1651 | 0.30826 | 3.3953 | 0 | 0 | 3.1651 | 3.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1651 | 3.3953 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,05 км) | F_БЛ-1654 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.14977 | 0.14977 | 0.063629 | 1.5258 | 0.062967 | 1.3762 | 0 | 0.086687 | 1.6317 | 0.062967 | 1.4764 | 0 | 0.092293 | 0.14353 | 1.4622 | 0.14353 | 1.4622 | 0.14393 | 1.5681 | 0 | 0 | 1.4622 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4622 | 1.5681 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,494 км) | F_БЛ-1658 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.29158 | 0.29158 | 0.065713 | 2.9656 | 0.065029 | 2.7413 | 0 | 0.15933 | 3.1763 | 0.065029 | 2.941 | 0 | 0.17021 | 0.28512 | 2.8999 | 0.28512 | 2.8999 | 0.28555 | 3.1106 | 0 | 0 | 2.8999 | 3.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8999 | 3.1106 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,51 км) | F_БЛ-1661 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.31525 | 0.31525 | 0.050384 | 3.1882 | 0.04986 | 2.9671 | 0 | 0.17119 | 3.4163 | 0.04986 | 3.1833 | 0 | 0.1831 | 0.31027 | 3.1378 | 0.31027 | 3.1378 | 0.3106 | 3.3659 | 0 | 0 | 3.1378 | 3.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1378 | 3.3659 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,01 км) | F_БЛ-1663 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.27859 | 0.27859 | 0.050384 | 2.7981 | 0.04986 | 2.5968 | 0 | 0.15149 | 2.9978 | 0.04986 | 2.786 | 0 | 0.16196 | 0.27358 | 2.7477 | 0.27358 | 2.7477 | 0.27391 | 2.9475 | 0 | 0 | 2.7477 | 2.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7477 | 2.9475 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,231 км) | F_БЛ-1665 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.27859 | 0.27859 | 0.050384 | 2.8624 | 0.04986 | 2.6578 | 0 | 0.15473 | 3.0668 | 0.04986 | 2.8515 | 0 | 0.16545 | 0.27369 | 2.812 | 0.27369 | 2.812 | 0.27402 | 3.0164 | 0 | 0 | 2.812 | 3.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.812 | 3.0164 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,7 км) | F_БЛ-1669 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.087734 | 0.087734 | 0.035418 | 0.98829 | 0.03505 | 0.89258 | 0 | 0.060667 | 1.0574 | 0.03505 | 0.95762 | 0 | 0.064693 | 0.084589 | 0.95288 | 0.084589 | 0.95288 | 0.084795 | 1.0219 | 0 | 0 | 0.95288 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.95288 | 1.0219 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,67 км) | F_БЛ-1671 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.10579 | 0.10579 | 0.035418 | 1.09 | 0.03505 | 0.98919 | 0 | 0.065807 | 1.1665 | 0.03505 | 1.0613 | 0 | 0.070207 | 0.10236 | 1.0546 | 0.10236 | 1.0546 | 0.10258 | 1.1311 | 0 | 0 | 1.0546 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0546 | 1.1311 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,781 км) | F_БЛ-1674 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.11004 | 0.11004 | 0.044562 | 1.1778 | 0.044098 | 1.0638 | 0 | 0.069872 | 1.2599 | 0.044098 | 1.1413 | 0 | 0.074466 | 0.10587 | 1.1332 | 0.10587 | 1.1332 | 0.10615 | 1.2153 | 0 | 0 | 1.1332 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1332 | 1.2153 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,084 км) | F_БЛ-1677 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.16156 | 0.16156 | 0.035418 | 1.6885 | 0.03505 | 1.5574 | 0 | 0.096036 | 1.8086 | 0.03505 | 1.6709 | 0 | 0.10264 | 0.15817 | 1.6531 | 0.15817 | 1.6531 | 0.1584 | 1.7732 | 0 | 0 | 1.6531 | 1.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6531 | 1.7732 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,751 км) | F_БЛ-1681 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.91242 | 0.91242 | 0.035418 | 1.1944 | 0.03505 | 1.0883 | 0 | 0.071081 | 1.2785 | 0.03505 | 1.1676 | 0 | 0.075864 | 0.88536 | 1.159 | 0.88536 | 1.159 | 0.88714 | 1.2431 | 0 | 0 | 1.159 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.159 | 1.2431 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,838 км) | F_БЛ-1683 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.22608 | 0.22608 | 0.047853 | 2.3056 | 0.047355 | 2.1315 | 0 | 0.12671 | 2.4696 | 0.047355 | 2.2869 | 0 | 0.13541 | 0.22138 | 2.2578 | 0.22138 | 2.2578 | 0.2217 | 2.4218 | 0 | 0 | 2.2578 | 2.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2578 | 2.4218 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,56 км) | F_БЛ-1686 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.24967 | 0.24967 | 0.047853 | 2.5029 | 0.047355 | 2.3189 | 0 | 0.13667 | 2.6813 | 0.047355 | 2.4878 | 0 | 0.1461 | 0.2449 | 2.455 | 0.2449 | 2.455 | 0.24521 | 2.6334 | 0 | 0 | 2.455 | 2.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.455 | 2.6334 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,312 км) | F_БЛ-1689 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.3683 | 0.3683 | 0.044562 | 3.7232 | 0.044098 | 3.4806 | 0 | 0.19845 | 3.9908 | 0.044098 | 3.7343 | 0 | 0.21241 | 0.36389 | 3.6786 | 0.36389 | 3.6786 | 0.36419 | 3.9462 | 0 | 0 | 3.6786 | 3.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6786 | 3.9462 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,403 км) | F_БЛ-1693 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.0829 | 0.0829 | 0.052913 | 0.90065 | 0.052363 | 0.79275 | 0 | 0.055537 | 0.96187 | 0.052363 | 0.85051 | 0 | 0.058994 | 0.078029 | 0.84773 | 0.078029 | 0.84773 | 0.078339 | 0.90896 | 0 | 0 | 0.84773 | 0.90896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.84773 | 0.90896 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 2,109 км) | F_БЛ-1699 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.31681 | 0.31681 | 0.044562 | 3.1824 | 0.044098 | 2.9672 | 0 | 0.17113 | 3.4106 | 0.044098 | 3.1834 | 0 | 0.1831 | 0.31237 | 3.1378 | 0.31237 | 3.1378 | 0.31267 | 3.366 | 0 | 0 | 3.1378 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1378 | 3.366 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Красное Красненский р-он (протяженность 1,03 км) | F_БЛ-1701 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.1934 | 0.1934 | 0.049244 | 1.5535 | 0.045 | 1.2185 | 0.1992 | 0.090815 | 1.6631 | 0.045 | 1.3073 | 0.21371 | 0.097123 | 0.18726 | 1.5042 | 0.18726 | 1.5042 | 0.18767 | 1.6139 | 0 | 0 | 1.5042 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5042 | 1.6139 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,584 км) | F_БЛ-1706 | И | 2019 | 2025 | 2025 | 0.23595 | 0.23595 | 0.066225 | 2.1703 | 0.062295 | 1.9838 | 0 | 0.12423 | 2.3236 | 0.062295 | 2.1283 | 0 | 0.133 | 0.22875 | 2.1041 | 0.22875 | 2.1041 | 0.22922 | 2.2574 | 0 | 0 | 2.1041 | 2.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1041 | 2.2574 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-221/60 ПС 35/10 кВ Н.Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 2,928 км) | F_БЛ-1836 | И | 2019 | 2025 | 2025 | 0.53988 | 0.53988 | 0.17904 | 4.3669 | 0.17423 | 3.9506 | 0 | 0.24202 | 4.672 | 0.17423 | 4.2385 | 0 | 0.2593 | 0.51775 | 4.1878 | 0.51775 | 4.1878 | 0.51919 | 4.493 | 0 | 0 | 4.1878 | 4.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1878 | 4.493 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (23 шт) с.Беловское Белгородский р-н (протяженность 6,0 км) | F_БЛ-2002 | С | 2019 | 2026 | 2026 | 1.9571 | 1.9571 | 0.47879 | 18.2886 | 0.46592 | 15.0266 | 1.7852 | 1.0109 | 19.9904 | 0.46592 | 16.4866 | 1.9387 | 1.0992 | 1.9058 | 17.8098 | 1.9058 | 17.8098 | 1.9102 | 19.5116 | 0 | 0 | 17.8098 | 19.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.8098 | 19.5116 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (18 шт) с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 7,184 км) | F_БЛ-2025 | И | 2020 | 2026 | 2025 | 2.0517 | 2.0517 | 0.24419 | 20.8196 | 0.24165 | 17.611 | 1.0806 | 1.8864 | 21.4223 | 0.24165 | 18.8943 | 1.1593 | 1.127 | 2.0277 | 20.5754 | 2.0277 | 20.5754 | 2.0284 | 21.1781 | 0 | 0 | 20.5754 | 21.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.5754 | 21.1781 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.22 от РП-1 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (20 шт) Валуйский р-н (протяженность 5,254 км) | F_БЛ-2064 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 2.1507 | 2.1507 | 0.32687 | 18.9404 | 0.31988 | 16.0758 | 1.5088 | 1.0359 | 24.6353 | 0.31988 | 20.9942 | 1.9705 | 1.3508 | 2.1136 | 18.6136 | 2.1136 | 18.6136 | 2.1221 | 24.3084 | 0 | 0 | 18.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3084 | нд | 0 | нд | 42.922 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (4 шт) с.Монаково Старооскольский г/о (протяженность 0,712 км) | F_БЛ-2074 | И | 2019 | 2025 | 2025 | 0.29703 | 0.29703 | 0.05738 | 2.6471 | 0.05413 | 2.1379 | 0.32286 | 0.13226 | 2.8358 | 0.05413 | 2.2937 | 0.34639 | 0.14166 | 0.29059 | 2.5897 | 0.29059 | 2.5897 | 0.29102 | 2.7785 | 0 | 0 | 2.5897 | 2.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5897 | 2.7785 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Голофеевка с заходами на ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой провода, опор, грозотроса, с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 5,6 км) | G_БЛ-3327 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 66.969 | 2.718 | 60.27 | 0 | 3.981 | 73.1717 | 2.9233 | 65.9458 | 0 | 4.3026 | 12.638 | 66.969 | 11.6547 | 61.7584 | 12.0689 | 73.1717 | 5.2106 | 0 | 0 | 5.5976 | 61.7584 | 67.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 61.7584 | 73.1717 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Стариково с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Шебекинский г/о (протяженность 2,069 км) | H_БЛ-3755 | И | нд | 2025 | нд | 0.73729 | 0 | 0 | 5.3596 | 0.14268 | 4.6821 | 0 | 0.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71766 | 5.2169 | 0.71766 | 5.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2169 | 0 | Инвестиционный проект исключен из инвестиционной программы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год (данный объект выполнен в рамках программы ТОиР)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-121 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,309 км) | I_БЛ-4393 | И | 2024 | 2025 | 2029 | нд | 0.1659 | 0 | 0.92102 | 0.036012 | 0.84343 | 0 | 0.041578 | 4.2293 | 0.036012 | 3.9273 | 0 | 0.26595 | 0.1659 | 0.92102 | 0.15923 | 0.88398 | 0.16445 | 4.1922 | 0.037035 | 0.037035 | 0.88398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1922 | нд | 0 | нд | 5.0762 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/19-р от 13.01.2025) с образованием нового проекта БЛ-9159, и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-94 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 2,317 км) | J_БЛ-4394 | И | 2024 | 2025 | 2029 | нд | 0.58329 | 0 | 3.2357 | 0.068675 | 2.983 | 0 | 0.18404 | 3.4975 | 0.068675 | 3.166 | 0 | 0.26278 | 0.58329 | 3.2357 | 0.57056 | 3.1651 | 0.57151 | 3.4269 | 0.070624 | 0.070624 | 3.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4269 | нд | 0 | нд | 6.592 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/19-р от 13.01.2025), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП №795 ПС 110/35/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл г.Белгород (протяженность 2,031 км) | I_БЛ-4401 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.5445 | 0.050089 | 3.2683 | 0 | 0.22617 | 4.8073 | 0.053739 | 4.5051 | 0 | 0.24848 | 0.9309 | 3.5445 | 0.9309 | 3.5445 | 0.9309 | 4.8073 | 0 | 0 | 3.5445 | 4.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5445 | 4.8073 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-402 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Гостищево Яковлевский г.о. (протяженность 2,825 км) | I_БЛ-4402 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 0.32314 | 0.32314 | 0 | 4.2815 | 0.059159 | 3.9583 | 0 | 0.26412 | 4.2815 | 0.059159 | 4.0195 | 0 | 0.20287 | 0.32314 | 4.2815 | 0 | 0 | 0.046972 | 0.62237 | 4.2815 | 3.6592 | 0 | 0.62237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.62237 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1104 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Андреевка Прохоровский р-он (протяженность 2,67 км) | J_БЛ-4404 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 0.37906 | 0.37906 | 0 | 5.0295 | 0.066197 | 4.6559 | 0 | 0.30737 | 5.0295 | 0.066197 | 4.8893 | 0 | 0.073963 | 0.37906 | 5.0295 | 0 | 0 | 0.28232 | 3.7459 | 5.0295 | 1.2835 | 0 | 3.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7459 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок реализации инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-311 ф.3 ПС 35/10 кВ Уразово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, Валуйский г/о п.Уразово (протяженность 3,368 км) | I_БЛ-4406 | Н | 2025 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 5.8828 | 0.081108 | 5.4285 | 0 | 0.37317 | 9.1561 | 0.10966 | 8.4895 | 0 | 0.557 | 1.0781 | 5.8828 | 1.0389 | 5.6688 | 1.0781 | 9.1561 | 0.214 | 0 | 5.6688 | 0.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8704 | нд | 0 | нд | 14.5392 | 0.2857 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная яч.39 до РП 10 кВ 12н яч.9 с заменой кабеля на большее сечение Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,257 км) | F_БЛ-493 | П | 2025 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 10.7019 | 0.40704 | 9.7494 | 0 | 0.54542 | 13.7782 | 0.45859 | 12.7052 | 0 | 0.61448 | 1.6318 | 10.7019 | 1.4866 | 9.7494 | 1.6318 | 13.7782 | 0.95246 | 0 | 9.7494 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7052 | нд | 0 | нд | 22.4546 | 1.0731 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2030 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - РП 6 кВ №42 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 2,162 км, в том числе ГНБ - 0,742 км) | F_БЛ-523 | С | 2019 | 2026 | 2026 | 2.6097 | 2.6097 | 0.25615 | 20.5435 | 0.50349 | 19.2067 | 0 | 0.8333 | 33.2792 | 0.79626 | 30.9717 | 0 | 1.5112 | 2.5772 | 20.2874 | 2.5026 | 19.7005 | 2.5455 | 32.4607 | 0.58689 | 0.56237 | 19.7005 | 32.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.7005 | 32.4607 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/1400-р от 08.10.2024).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,08 км) | F_БЛ-541 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.020933 | 0.020933 | 0.004765 | 0.24979 | 0.004063 | 0.23094 | 0 | 0.014789 | 0.26764 | 0.004063 | 0.24777 | 0 | 0.015815 | 0.020533 | 0.24502 | 0.020533 | 0.24502 | 0.02056 | 0.26288 | 0 | 0 | 0.24502 | 0.26288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24502 | 0.26288 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,227 км) | F_БЛ-543 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.040061 | 0.040061 | 0.010188 | 0.54712 | 0.00972 | 0.50446 | 0 | 0.032933 | 0.58624 | 0.00972 | 0.54122 | 0 | 0.035298 | 0.039315 | 0.53693 | 0.039315 | 0.53693 | 0.039364 | 0.57605 | 0 | 0 | 0.53693 | 0.57605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.53693 | 0.57605 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой опор, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-н (протяженность 0,963 км) | F_БЛ-545 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.18828 | 0.18828 | 0.046861 | 2.3875 | 0.04656 | 2.2049 | 0 | 0.13599 | 2.558 | 0.04656 | 2.3656 | 0 | 0.14587 | 0.18459 | 2.3406 | 0.18459 | 2.3406 | 0.18483 | 2.5112 | 0 | 0 | 2.3406 | 2.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3406 | 2.5112 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,897 км) | F_БЛ-553 | С | 2020 | 2024 | 2025 | 0.17102 | 0.17102 | 0.045165 | 2.2931 | 0.044696 | 2.1029 | 0 | 0.14552 | 2.0493 | 0.044696 | 1.9765 | 0 | 0.028117 | 0.16765 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 2.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,927 км) | F_БЛ-555 | С | 2020 | 2024 | 2025 | 0.15107 | 0.15107 | 0.043502 | 2.0187 | 0.04305 | 1.8477 | 0 | 0.12796 | 1.826 | 0.04305 | 1.7566 | 0 | 0.026353 | 0.14782 | 1.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9752 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 0,873 км) | K_БЛ-5857 | И | 2019 | 2025 | 2025 | 0.13557 | 0.13557 | 0.035 | 1.1663 | 0.035 | 1.0692 | 0 | 0.062043 | 1.2487 | 0.035 | 1.1471 | 0 | 0.066564 | 0.1315 | 1.1313 | 0.1315 | 1.1313 | 0.13177 | 1.2137 | 0 | 0 | 1.1313 | 1.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1313 | 1.2137 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 КТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,116 км) | K_БЛ-5858 | И | 2019 | 2025 | 2025 | 0.1536 | 0.1536 | 0.04 | 1.3351 | 0.04 | 1.2231 | 0 | 0.072091 | 1.4295 | 0.04 | 1.3122 | 0 | 0.077345 | 0.149 | 1.2951 | 0.149 | 1.2951 | 0.1493 | 1.3895 | 0 | 0 | 1.2951 | 1.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2951 | 1.3895 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, установкой разъединителей (4 шт) с.Красное Красненский р-он (протяженность 0,881 км) | K_БЛ-5859 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.45853 | 0.45853 | 0.1 | 3.5694 | 0.1 | 2.8154 | 0.4602 | 0.19377 | 3.8222 | 0.1 | 3.0206 | 0.49373 | 0.20789 | 0.44569 | 3.4694 | 0.44569 | 3.4694 | 0.44654 | 3.7222 | 0 | 0 | 3.4694 | 3.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4694 | 3.7222 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,396 км) | K_БЛ-5862 | И | 2019 | 2024 | 2025 | 0.071228 | 0.071228 | 0.027 | 0.93165 | 0.027 | 0.84705 | 0 | 0.057596 | 0.93165 | 0.027 | 0.75046 | 0 | 0.15419 | 0.069163 | 0.90465 | 0 | 0 | 0.010933 | 0.14301 | 0.90465 | 0.76163 | 0 | 0.14301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14301 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-10 ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор (2 шт) и провода на большее сечение Валуйский р-н (протяженность 0,708 км) | K_БЛ-5873 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.073489 | 0.073489 | 0.011 | 0.72251 | 0.011 | 0.67078 | 0 | 0.040729 | 0.9402 | 0.011 | 0.87601 | 0 | 0.05319 | 0.07237 | 0.71151 | 0.07237 | 0.71151 | 0.072629 | 0.92919 | 0 | 0 | 0.71151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92919 | нд | 0 | нд | 1.6407 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Репное, Белгородский р-он (протяженность 0,883 км) | L_БЛ-6450 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 0.2637 | 0.2637 | 0.064048 | 2.5213 | 0.063259 | 2.189 | 0.13494 | 0.13413 | 2.7004 | 0.063259 | 2.3485 | 0.14477 | 0.14385 | 0.257 | 2.4573 | 0.257 | 2.4573 | 0.25744 | 2.6363 | 0 | 0 | 2.4573 | 2.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4573 | 2.6363 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,081 км) | L_БЛ-6468 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 0.29843 | 0.29843 | 0.039593 | 2.2881 | 0.039105 | 2.1221 | 0 | 0.12688 | 2.452 | 0.039105 | 2.2768 | 0 | 0.13609 | 0.29326 | 2.2485 | 0.29326 | 2.2485 | 0.29361 | 2.4124 | 0 | 0 | 2.2485 | 2.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2485 | 2.4124 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,009 км) | L_БЛ-6469 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 0.29843 | 0.29843 | 0.039593 | 2.1287 | 0.039105 | 1.9719 | 0 | 0.11764 | 2.2809 | 0.039105 | 2.1156 | 0 | 0.12618 | 0.29288 | 2.0891 | 0.29288 | 2.0891 | 0.29325 | 2.2413 | 0 | 0 | 2.0891 | 2.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0891 | 2.2413 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 1,097 км) | L_БЛ-6471 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 0.28929 | 0.28929 | 0.036005 | 2.3848 | 0.035562 | 2.2164 | 0 | 0.13278 | 2.5559 | 0.035562 | 2.3779 | 0 | 0.14242 | 0.28493 | 2.3487 | 0.28493 | 2.3487 | 0.28522 | 2.5199 | 0 | 0 | 2.3487 | 2.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3487 | 2.5199 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения с.Викторополь Вейделевский р-он (протяженность 0,519 км) | L_БЛ-6472 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 0.26189 | 0.26189 | 0.025243 | 1.1332 | 0.024933 | 1.0453 | 0 | 0.062928 | 1.2139 | 0.024933 | 1.1215 | 0 | 0.067492 | 0.25605 | 1.108 | 0.25605 | 1.108 | 0.25644 | 1.1887 | 0 | 0 | 1.108 | 1.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.108 | 1.1887 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Цемзавод с ответвлением на ПС 110 кВ Карьер Мела с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО СГОК, договор №42037564 от 19.02.21, Старооскольский г/о; протяженность 4,237 км) | L_БЛ-6513 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 16.7816 | 16.7816 | 4.0413 | 194.384 | 3.9916 | 187.6181 | 0 | 2.7743 | 237.6906 | 3.9916 | 184.3169 | 0 | 49.3821 | 16.4327 | 190.3427 | 0 | 0 | 1.7108 | 24.2319 | 190.3427 | 209.4174 | 0 | 24.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.2319 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,832 км) | M_БЛ-6751 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.11832 | 0.11832 | 0.040172 | 1.5291 | 0.039593 | 1.3978 | 0 | 0.091702 | 1.2825 | 0.039593 | 1.1708 | 0 | 0.072052 | 0.11521 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4889 | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-674 ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пристень Валуйский г/о (протяженность 0,974 км) | M_БЛ-6756 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.19234 | 0.19234 | 0.12573 | 2.3619 | 0.12392 | 2.1003 | 0 | 0.13766 | 2.1114 | 0.12392 | 1.8708 | 0 | 0.11668 | 0.1821 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 1.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-15 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 1,284 км) | M_БЛ-6762 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.44215 | 0.44215 | 0.050573 | 2.1546 | 0.049954 | 1.9751 | 0 | 0.12951 | 2.0971 | 0.049954 | 1.9309 | 0 | 0.11625 | 0.43177 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104 | 2.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-212 ПС 35/10 кВ Гора Подол с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Безымено Грайворонский г/о (протяженность 1,1 км) | M_БЛ-6766 | П | 2029 | 2024 | 2029 | нд | 0 | 0 | 2.2012 | 0.05765 | 2.0226 | 0 | 0.12097 | 2.9598 | 0.056557 | 2.7846 | 0 | 0.11868 | 0.34379 | 2.2012 | 0 | 0 | 0.34379 | 2.9598 | 2.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9598 | нд | 0 | нд | 2.9598 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос срока окончания выполнения связан с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-106 ПС 35/10 кВ Головчино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Головчино Грайворонский г/о (протяженность 2,367 км) | M_БЛ-6767 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.27868 | 0.27868 | 0.11171 | 3.5666 | 0.1101 | 3.2425 | 0 | 0.21403 | 3.5666 | 0.1101 | 3.2425 | 0 | 0.21403 | 0.26995 | 3.4549 | 0 | 0 | 0.26995 | 3.4549 | 3.4549 | 0 | 0 | 3.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4549 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-238 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,05 км) | M_БЛ-6769 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.1141 | 0.10744 | 3.7844 | 0 | 0.22233 | 4.2614 | 0.12104 | 3.9088 | 0 | 0.23157 | 0.7751 | 4.1141 | 0.75061 | 3.9841 | 0.35264 | 4.2614 | 0.13 | 0 | 3.9841 | 4.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9841 | 4.2614 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-231 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 0,69 км) | M_БЛ-6771 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.3842 | 0.036162 | 1.2705 | 0 | 0.077524 | 1.4872 | 0.046081 | 1.3141 | 0 | 0.12702 | 1.0112 | 1.3842 | 0.96514 | 1.3212 | 0.96853 | 1.4872 | 0.063 | 0 | 1.3212 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3212 | 1.4872 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Строитель Яковлевский г/о (протяженность 3,431 км) | M_БЛ-6776 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 1.1283 | 0.014673 | 0.063957 | 5.5426 | 0.062921 | 5.0082 | 0.10698 | 0.36449 | 4.9224 | 0.062921 | 4.6591 | 0.10698 | 0.093313 | 1.1153 | 5.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4786 | 4.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1217 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 1,7 км) | M_БЛ-6778 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.4104 | 0.089094 | 3.1363 | 0 | 0.18503 | 3.6611 | 0.090404 | 3.3643 | 0 | 0.20646 | 3.9102 | 3.4104 | 3.7744 | 3.292 | 3.8746 | 3.6611 | 0.11846 | 0 | 3.292 | 3.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.292 | 3.6611 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-220 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислое Яковлевский г/о (протяженность 4,138 км) | M_БЛ-6779 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 1.3223 | 1.3223 | 0.077879 | 6.4753 | 0.076753 | 5.9766 | 0 | 0.42188 | 5.6197 | 0.076753 | 5.4434 | 0 | 0.099474 | 1.3064 | 6.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3974 | 5.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-601 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Дружный Яковлевский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6780 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 5.7951 | 0.15198 | 5.3317 | 0 | 0.31142 | 6.3216 | 0.17123 | 5.8136 | 0 | 0.33671 | 0.97806 | 5.7951 | 0.94426 | 5.5948 | 0.97806 | 6.3216 | 0.20025 | 0 | 5.5948 | 6.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5948 | 6.3216 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-503 ПС 35/10 кВ Драгунка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Яковлевский г/о (протяженность 2,3 км) | M_БЛ-6781 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.5901 | 0.12054 | 4.2222 | 0 | 0.24735 | 4.7419 | 0.13581 | 4.3384 | 0 | 0.26767 | 0.8015 | 4.5901 | 0.77299 | 4.4268 | 0.39259 | 4.7419 | 0.16324 | 0 | 4.4268 | 4.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4268 | 4.7419 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-503 ПС 35/10 кВ Завидовка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Черкасское Яковлевский г/о (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6782 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.5985 | 0.094335 | 3.3091 | 0 | 0.19506 | 3.7155 | 0.10628 | 3.3987 | 0 | 0.21054 | 0.6181 | 3.5985 | 0.59783 | 3.4805 | 0.3076 | 3.7155 | 0.118 | 0 | 3.4805 | 3.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4805 | 3.7155 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-177 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 2,028 км) | M_БЛ-6786 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 0.22138 | 0.22138 | 0.11014 | 2.7905 | 0.10856 | 2.516 | 0 | 0.16593 | 2.7905 | 0.10856 | 2.516 | 0 | 0.16593 | 0.21265 | 2.6803 | 0 | 0 | 0.21265 | 2.6803 | 2.6803 | 0 | 0 | 2.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6803 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-94 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 2,318 км) | M_БЛ-6787 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.48793 | 0.48793 | 0.10074 | 2.3717 | 0.099293 | 2.1325 | 0 | 0.13997 | 2.3717 | 0.099293 | 2.1325 | 0 | 0.13997 | 0.4672 | 2.271 | 0 | 0 | 0.4672 | 2.271 | 2.271 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.271 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-312 ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Красное Шебекинский г/о (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-6789 | П | 2022 | 2025 | 2029 | нд | 0 | 0 | 1.4586 | 0.022106 | 1.3411 | 0 | 0.095413 | 1.658 | 0.028869 | 1.5045 | 0 | 0.1246 | 0.1174 | 1.4586 | 0.1174 | 1.4586 | 0.1174 | 1.658 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | нд | 0 | нд | 3.1166 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1011 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6790 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.0097 | 0.10482 | 3.6882 | 0 | 0.21665 | 4.1532 | 0.11809 | 3.7975 | 0 | 0.23765 | 0.7537 | 4.0097 | 0.71576 | 3.8079 | 0.34376 | 4.1532 | 0.20185 | 0 | 3.8079 | 4.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8079 | 4.1532 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1007 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6791 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.0097 | 0.10482 | 3.6882 | 0 | 0.21665 | 4.1494 | 0.11809 | 3.7975 | 0 | 0.23382 | 0.6774 | 4.0097 | 0.65534 | 3.8791 | 0.34344 | 4.1494 | 0.1306 | 0 | 3.8791 | 4.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8791 | 4.1494 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-309 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Дубовое Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6792 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.2407 | 0.072571 | 4.8352 | 0 | 0.33289 | 5.4031 | 0.081763 | 4.9563 | 0 | 0.3651 | 1.51 | 5.2407 | 1.4465 | 5.0202 | 0.43876 | 5.4031 | 0.2205 | 0 | 5.0202 | 5.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0202 | 5.4031 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6797 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.1119 | 0.055337 | 1.9399 | 0 | 0.11663 | 2.2495 | 0.18197 | 2.0619 | 0 | 0.005669 | 1.1263 | 2.1119 | 1.0285 | 1.9286 | 1.0323 | 2.0619 | 0.18329 | 0.18764 | 1.9286 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9286 | 2.0619 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-427 ПС 110/10 кВ Северная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6800 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.2338 | 0.11067 | 3.8944 | 0 | 0.22875 | 4.5923 | 0.13619 | 4.2474 | 0 | 0.20867 | 1.7063 | 4.2338 | 1.6479 | 4.0888 | 1.6541 | 4.4519 | 0.145 | 0.14043 | 4.0888 | 4.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0888 | 4.4519 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 5,0 км) | M_БЛ-6803 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 10.5516 | 0.27669 | 9.7113 | 0 | 0.56357 | 11.4949 | 0.28344 | 10.5985 | 0 | 0.61294 | 1.515 | 10.5516 | 1.4716 | 10.249 | 1.4765 | 11.2026 | 0.30262 | 0.29227 | 10.249 | 11.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.249 | 11.2026 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-108 ПС 35/10 кВ Грузское с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,206 км) | M_БЛ-6820 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.066635 | 0.066635 | 0.029345 | 0.32673 | 0.028923 | 0.27445 | 0 | 0.023362 | 0.32673 | 0.028923 | 0.27445 | 0 | 0.023362 | 0.06065 | 0.29739 | 0 | 0 | 0.06065 | 0.29739 | 0.29739 | 0 | 0 | 0.29739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29739 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Никитское Борисовский р-он (протяженность 3,471 км) | M_БЛ-6823 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.82839 | 0.82839 | 0.062701 | 4.0618 | 0.061798 | 3.7304 | 0 | 0.26958 | 4.0618 | 0.061798 | 3.7304 | 0 | 0.26958 | 0.8156 | 3.9991 | 0 | 0 | 0.8156 | 3.9991 | 3.9991 | 0 | 0 | 3.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9991 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новоалександровка Борисовский р-н (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6826 | П | 2025 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 2.6003 | 0.068131 | 2.39 | 0 | 0.14215 | 3.3706 | 0.076758 | 3.1141 | 0 | 0.17979 | 0.40618 | 2.6003 | 0.39031 | 2.4986 | 0.40618 | 3.3706 | 0.10162 | 0 | 2.4986 | 0.11379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2568 | нд | 0 | нд | 5.7555 | 0.11379 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-507 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Беленькое Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6827 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 1.3383 | 0 | 2.0001 | 0.052408 | 1.8372 | 0 | 0.11045 | 2.148 | 0.046081 | 1.9749 | 0 | 0.12702 | 1.3906 | 2.0001 | 1.3353 | 1.9205 | 1.3383 | 2.148 | 0.079551 | 0 | 1.9205 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9205 | 2.148 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-408 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,765 км) | M_БЛ-6832 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.7139 | 0.09767 | 3.4149 | 0 | 0.20132 | 4.2424 | 0.10479 | 3.9076 | 0 | 0.23001 | 0.54958 | 3.7139 | 0.54958 | 3.7139 | 0.54958 | 4.2424 | 0 | 0 | 3.7139 | 0.10479 | 0 | 4.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7139 | 4.2424 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-409 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 1,05 км) | M_БЛ-6833 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.2317 | 0.058104 | 2.0507 | 0 | 0.12291 | 2.4608 | 0.062338 | 2.258 | 0 | 0.14042 | 0.33008 | 2.2317 | 0.33008 | 2.2317 | 0.33008 | 2.4608 | 0 | 0 | 2.2317 | 0.062338 | 0 | 2.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2317 | 2.4608 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок ввода инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2026 год в связи с необходимостью выполнения мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, без изменения года окончания реализации объекта.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6840 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.7996 | 0.099607 | 3.494 | 0 | 0.20596 | 3.9313 | 0.11222 | 3.5971 | 0 | 0.22196 | 0.56226 | 3.7996 | 0.54477 | 3.6814 | 0.016941 | 3.9313 | 0.11817 | 0 | 3.6814 | 3.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6814 | 3.9313 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-407 ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Петровка Белгородский р-н (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6853 | Н | 2025 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 3.1834 | 0.083853 | 2.9265 | 0 | 0.17304 | 4.1291 | 0.094472 | 3.8142 | 0 | 0.22036 | 0.49738 | 3.1834 | 0.47924 | 3.0673 | 0.49738 | 4.1291 | 0.11609 | 0 | 3.0673 | 0.13007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | нд | 0 | нд | 7.0663 | 0.13007 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6854 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.0097 | 0.10482 | 3.6882 | 0 | 0.21665 | 4.1495 | 0.11809 | 3.7975 | 0 | 0.23389 | 0.62657 | 4.0097 | 0.60596 | 3.8779 | 0.60774 | 4.1495 | 0.13185 | 0 | 3.8779 | 4.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8779 | 4.1495 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-619 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6855 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.0097 | 0.10482 | 3.6882 | 0 | 0.21665 | 4.1495 | 0.11809 | 3.7975 | 0 | 0.23389 | 0.62657 | 4.0097 | 0.60596 | 3.8779 | 0.60774 | 4.1495 | 0.13185 | 0 | 3.8779 | 4.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8779 | 4.1495 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 ТП-801 РП 10 кВ Б.Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ближняя Игуменка Белгородский р-н (протяженность 4,0 км) | M_БЛ-6858 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0.037647 | 0 | 7.9764 | 0.20963 | 7.34 | 0 | 0.42682 | 9.7434 | 0.26052 | 8.9152 | 0 | 0.56766 | 1.2468 | 7.9764 | 1.2055 | 7.7121 | 0.037647 | 9.7434 | 0.26432 | 0 | 7.7121 | 9.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.7121 | 9.7434 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/285-р от 25.02.2025)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-04 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6861 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.1619 | 0.083006 | 2.9068 | 0 | 0.1721 | 3.2785 | 0.093516 | 2.999 | 0 | 0.18598 | 0.45373 | 3.1619 | 0.43823 | 3.0539 | 0.27139 | 3.2785 | 0.10801 | 0 | 3.0539 | 3.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0539 | 3.2785 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-15 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,9 км) | M_БЛ-6868 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.7967 | 0.099575 | 3.4918 | 0 | 0.20533 | 3.9263 | 0.28218 | 3.4167 | 0 | 0.22736 | 0.59327 | 3.7967 | 0.55717 | 3.5656 | 0.57539 | 3.9263 | 0.23105 | 0 | 3.5656 | 3.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5656 | 3.9263 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-705 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,701 км) | M_БЛ-6875 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.042602 | 0.042602 | 0.06 | 0.53818 | 0.06 | 0.44186 | 0 | 0.036321 | 0.57303 | 0.06 | 0.47406 | 0 | 0.038967 | 0.037852 | 0.47818 | 0.037852 | 0.47818 | 0.038141 | 0.51303 | 0 | 0 | 0.47818 | 0.51303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.47818 | 0.51303 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,035 км) | M_БЛ-6876 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.013631 | 0.013631 | 0.003 | 0.21313 | 0.003 | 0.18757 | 0 | 0.022562 | 0.22844 | 0.003 | 0.20124 | 0 | 0.024206 | 0.013439 | 0.21013 | 0.013439 | 0.21013 | 0.013451 | 0.22544 | 0 | 0 | 0.21013 | 0.22544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21013 | 0.22544 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,868 км) | M_БЛ-6877 | И | 2020 | 2025 | 2025 | 0.0928 | 0.0928 | 0.07 | 1.3147 | 0.07 | 1.1717 | 0 | 0.072977 | 1.4054 | 0.07 | 1.2571 | 0 | 0.078294 | 0.087858 | 1.2447 | 0.087858 | 1.2447 | 0.088177 | 1.3354 | 0 | 0 | 1.2447 | 1.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2447 | 1.3354 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка до ПС 110/27,5/10,5 кВ Тяговая с заменой кабеля на большее сечение с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,365 км, в том числе ГНБ - 0,354 км) | F_БЛ-689 | С | 2020 | 2026 | 2025 | 0.94533 | 0.94533 | 0.33699 | 8.9628 | 0.33 | 8.1504 | 0 | 0.48246 | 9.5844 | 0.33 | 8.7443 | 0 | 0.51012 | 0.90979 | 8.6258 | 0.90979 | 8.6258 | 0.91209 | 9.2474 | 0 | 0 | 8.6258 | 9.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.6258 | 9.2474 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-4-13 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,789 км) | M_БЛ-6970 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.41806 | 0.41806 | 0.01167 | 2.0409 | 0.011527 | 1.9064 | 0 | 0.12298 | 1.9245 | 0.011527 | 1.8062 | 0 | 0.10679 | 0.41567 | 2.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0293 | 1.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-1-11 ПС 110/10 кВ Голофеевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Монаково Старооскольский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-7076 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.1358 | 0.080954 | 3.8297 | 0 | 0.22519 | 4.5251 | 0.088367 | 4.1903 | 0 | 0.2464 | 0.61635 | 4.1358 | 0.61635 | 4.1358 | 0.61635 | 4.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080954 | 0.088367 | 4.0549 | 4.4367 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1358 | 4.5251 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Котово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Воротниково Старооскольский г/о (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-7079 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.4916 | 0.066564 | 3.2353 | 0 | 0.18974 | 3.8202 | 0.072659 | 3.54 | 0 | 0.2076 | 0.52031 | 3.4916 | 0.52031 | 3.4916 | 0.52031 | 3.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066564 | 0.072659 | 3.425 | 3.7476 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4916 | 3.8202 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/10 кВ Голофеевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Монаково Старооскольский г/о (протяженность 2,8 км) | M_БЛ-7080 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 9.9922 | 0.18638 | 9.2708 | 0 | 0.53507 | 10.9203 | 0.20344 | 10.1314 | 0 | 0.58546 | 1.4895 | 9.9922 | 1.4895 | 9.9922 | 1.4895 | 10.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18638 | 0.20344 | 9.8059 | 10.7168 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9922 | 10.9203 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №2,3 ТП-4-12 ПС 35/10 кВ Котово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Хорошилово Старооскольский г/о (протяженность 4,5 км) | M_БЛ-7081 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 12.4293 | 0.24286 | 11.5189 | 0 | 0.66752 | 13.5825 | 0.2651 | 12.587 | 0 | 0.73039 | 1.853 | 12.4293 | 1.853 | 12.4293 | 1.853 | 13.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24286 | 0.2651 | 12.1864 | 13.3174 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.4293 | 13.5825 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Потудань Старооскольский г/о (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-7083 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.815 | 0.053252 | 2.6078 | 0 | 0.15389 | 3.0799 | 0.058128 | 2.8534 | 0 | 0.16838 | 0.40762 | 2.815 | 0.40762 | 2.815 | 0.40762 | 3.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053252 | 0.058128 | 2.7617 | 3.0218 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.815 | 3.0799 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Котово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Котово Старооскольский г/о (протяженность 0,45 км) | M_БЛ-7084 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.5799 | 0.029954 | 1.4614 | 0 | 0.088572 | 1.7286 | 0.032697 | 1.599 | 0 | 0.096912 | 0.23522 | 1.5799 | 0.23522 | 1.5799 | 0.23522 | 1.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029954 | 0.032697 | 1.55 | 1.6959 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5799 | 1.7286 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.КТП-БСИ ПС 110/10 кВ Стройиндустрия с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, ДНТ Ивушка Старооскольский г/о (протяженность 7,0 км) | M_БЛ-7085 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 24.8547 | 0.46595 | 23.0654 | 0 | 1.3234 | 27.1586 | 0.50861 | 25.202 | 0 | 1.448 | 3.7056 | 24.8547 | 3.7056 | 24.8547 | 3.7056 | 27.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46595 | 0.50861 | 24.3888 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.8547 | 27.1586 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Плота Старооскольский г/о (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-7086 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.815 | 0.053252 | 2.6078 | 0 | 0.15389 | 3.0799 | 0.058127 | 2.8534 | 0 | 0.16838 | 0.40944 | 2.815 | 0.40944 | 2.815 | 0.40944 | 3.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053252 | 0.058127 | 2.7617 | 3.0218 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.815 | 3.0799 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.55 РП-13 ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 2,5 км) | M_БЛ-7087 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 13.7346 | 0.60025 | 12.4393 | 0 | 0.69506 | 15.0098 | 0.6552 | 13.5941 | 0 | 0.76052 | 1.6528 | 13.7346 | 1.6528 | 13.7346 | 1.6528 | 15.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60025 | 0.6552 | 13.1344 | 14.3546 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.7346 | 15.0098 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.17 РП-13 ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 2,5 км) | M_БЛ-7088 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 13.7346 | 0.60025 | 12.4393 | 0 | 0.69506 | 15.0098 | 0.6552 | 13.5941 | 0 | 0.76052 | 1.6528 | 13.7346 | 1.6528 | 13.7346 | 1.6528 | 15.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60025 | 0.6552 | 13.1344 | 14.3546 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.7346 | 15.0098 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.45 РП-12 ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 2,5 км) | M_БЛ-7089 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 13.7346 | 0.60025 | 12.4393 | 0 | 0.69506 | 15.0098 | 0.6552 | 13.5941 | 0 | 0.76052 | 1.6528 | 13.7346 | 1.6528 | 13.7346 | 1.6528 | 15.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60025 | 0.6552 | 13.1344 | 14.3546 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.7346 | 15.0098 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.07 РП-12 ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 2,5 км) | M_БЛ-7090 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 13.7346 | 0.60025 | 12.4393 | 0 | 0.69506 | 15.0098 | 0.6552 | 13.5941 | 0 | 0.76052 | 1.6528 | 13.7346 | 1.6528 | 13.7346 | 1.6528 | 15.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60025 | 0.6552 | 13.1344 | 14.3546 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.7346 | 15.0098 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 35/10/6 кВ Казацкая с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Николаевка Старооскольский г/о (протяженность 0,18 км) | M_БЛ-7092 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.60841 | 0.011982 | 0.55978 | 0 | 0.03665 | 0.66568 | 0.013082 | 0.61249 | 0 | 0.040101 | 0.090405 | 0.60841 | 0.090405 | 0.60841 | 0.090405 | 0.66568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011982 | 0.013082 | 0.59643 | 0.65259 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.60841 | 0.66568 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 110/6 кВ Очистные с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Незнамово Старооскольский г/о (протяженность 2,3 км) | M_БЛ-7094 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 8.1143 | 0.1531 | 7.5263 | 0 | 0.43487 | 8.8697 | 0.16711 | 8.2267 | 0 | 0.47582 | 1.2096 | 8.1143 | 1.2096 | 8.1143 | 1.2096 | 8.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1531 | 0.16711 | 7.9612 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.1143 | 8.8697 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-5(5) ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Старый Оскол (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-7096 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.8019 | 0.033283 | 1.6686 | 0 | 0.10006 | 1.9715 | 0.036332 | 1.8257 | 0 | 0.10948 | 0.26832 | 1.8019 | 0.26832 | 1.8019 | 0.26832 | 1.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033283 | 0.036332 | 1.7686 | 1.9352 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8019 | 1.9715 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ №1,2 ТП-36-10н – РП 16н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Старый Оскол (протяженность 5,0 км) | M_БЛ-7099 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 13.8041 | 0.26985 | 12.7934 | 0 | 0.74088 | 15.084 | 0.29455 | 13.9788 | 0 | 0.81065 | 2.058 | 13.8041 | 2.058 | 13.8041 | 2.058 | 15.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26985 | 0.29455 | 13.5343 | 14.7894 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.8041 | 15.084 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-154 – ТП-152 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,07 км) | M_БЛ-7100 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.38531 | 0.016807 | 0.34462 | 0 | 0.023882 | 0.42155 | 0.018348 | 0.37707 | 0 | 0.02613 | 0.046175 | 0.38531 | 0.046175 | 0.38531 | 0.046175 | 0.42155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016807 | 0.018348 | 0.3685 | 0.4032 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38531 | 0.42155 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-154 – ТП-134 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,12 км) | M_БЛ-7101 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.65862 | 0.028811 | 0.59228 | 0 | 0.037533 | 0.72057 | 0.031451 | 0.64806 | 0 | 0.041067 | 0.079077 | 0.65862 | 0.079077 | 0.65862 | 0.079077 | 0.72057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028811 | 0.031451 | 0.62981 | 0.68912 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65862 | 0.72057 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-98 – ТП-99 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,875 км) | M_БЛ-7102 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.7991 | 0.21009 | 4.3434 | 0 | 0.24569 | 5.2506 | 0.22932 | 4.7524 | 0 | 0.26883 | 0.57741 | 4.7991 | 0.57741 | 4.7991 | 0.57741 | 5.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21009 | 0.22932 | 4.5891 | 5.0212 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7991 | 5.2506 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-28 – ТП-120 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | M_БЛ-7103 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0944 | 0.048019 | 0.98706 | 0 | 0.059372 | 1.1974 | 0.052417 | 1.08 | 0 | 0.064963 | 0.13154 | 1.0944 | 0.13154 | 1.0944 | 0.13154 | 1.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048019 | 0.052417 | 1.0464 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0944 | 1.1974 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-271 – ТП-47 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,4 км) | M_БЛ-7104 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.2098 | 0.09604 | 1.9978 | 0 | 0.11599 | 2.4177 | 0.10483 | 2.1859 | 0 | 0.12692 | 0.2657 | 2.2098 | 0.2657 | 2.2098 | 0.2657 | 2.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09604 | 0.10483 | 2.1138 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2098 | 2.4177 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-164 – ТП-15 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,02 км) | M_БЛ-7105 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.6241 | 0.2449 | 5.0915 | 0 | 0.28775 | 6.1531 | 0.26732 | 5.5709 | 0 | 0.31485 | 0.67658 | 5.6241 | 0.67658 | 5.6241 | 0.67658 | 6.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2449 | 0.26732 | 5.3792 | 5.8858 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.6241 | 6.1531 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-164 – ТП-12 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,53 км) | M_БЛ-7106 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.9294 | 0.12725 | 2.65 | 0 | 0.15212 | 3.2049 | 0.13891 | 2.8996 | 0 | 0.16645 | 0.35229 | 2.9294 | 0.35229 | 2.9294 | 0.35229 | 3.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12725 | 0.13891 | 2.8021 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9294 | 3.2049 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-14 – ТП-164 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,305 км) | M_БЛ-7107 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.7224 | 0.07323 | 1.5571 | 0 | 0.092042 | 1.8844 | 0.079936 | 1.7038 | 0 | 0.10071 | 0.20692 | 1.7224 | 0.20692 | 1.7224 | 0.20692 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07323 | 0.079936 | 1.6492 | 1.8045 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7224 | 1.8844 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-98 – ТП-45 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-7108 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.7565 | 0.12005 | 2.493 | 0 | 0.14339 | 3.0158 | 0.13104 | 2.7278 | 0 | 0.15689 | 0.3315 | 2.7565 | 0.3315 | 2.7565 | 0.3315 | 3.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12005 | 0.13104 | 2.6364 | 2.8847 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7565 | 3.0158 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-105 – ТП-109 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,36 км) | M_БЛ-7109 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.0117 | 0.086435 | 1.819 | 0 | 0.10631 | 2.201 | 0.094348 | 1.9903 | 0 | 0.11632 | 0.24179 | 2.0117 | 0.24179 | 2.0117 | 0.24179 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086435 | 0.094348 | 1.9253 | 2.1066 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0117 | 2.201 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-104 – ТП-78 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | M_БЛ-7110 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0944 | 0.048019 | 0.98706 | 0 | 0.059372 | 1.1974 | 0.052417 | 1.08 | 0 | 0.064963 | 0.13154 | 1.0944 | 0.13154 | 1.0944 | 0.13154 | 1.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048019 | 0.052417 | 1.0464 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0944 | 1.1974 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-94-ТП – 16 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,12 км) | M_БЛ-7111 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.65862 | 0.028811 | 0.59228 | 0 | 0.037533 | 0.72057 | 0.031451 | 0.64806 | 0 | 0.041067 | 0.079077 | 0.65862 | 0.079077 | 0.65862 | 0.079077 | 0.72057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028811 | 0.031451 | 0.62981 | 0.68912 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65862 | 0.72057 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-81 – ТП-137 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,4 км) | M_БЛ-7112 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.2098 | 0.09604 | 1.9978 | 0 | 0.11599 | 2.4177 | 0.10483 | 2.1859 | 0 | 0.12692 | 0.2657 | 2.2098 | 0.2657 | 2.2098 | 0.2657 | 2.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09604 | 0.10483 | 2.1138 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2098 | 2.4177 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-321 – ТП-22 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,3 км) | M_БЛ-7113 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6375 | 0.07203 | 1.4787 | 0 | 0.086796 | 1.7915 | 0.078625 | 1.6179 | 0 | 0.094969 | 1.3087 | 1.6375 | 1.3087 | 1.6375 | 1.3087 | 1.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07203 | 0.078625 | 1.5655 | 1.7129 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6375 | 1.7915 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-16 – ТП-28 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,276 км) | M_БЛ-7114 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.514 | 0.066268 | 1.367 | 0 | 0.080707 | 1.6564 | 0.072336 | 1.4958 | 0 | 0.088306 | 0.18202 | 1.514 | 0.18202 | 1.514 | 0.18202 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066268 | 0.072336 | 1.4477 | 1.5841 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.514 | 1.6564 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-509 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, Котельная в.2 г.Белгород (протяженность 0,04 км) | M_БЛ-7115 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.13481 | 0.009603 | 0.11395 | 0 | 0.011265 | 0.14749 | 0.010484 | 0.12468 | 0 | 0.012325 | 0.016282 | 0.13481 | 0.016282 | 0.13481 | 0.016282 | 0.14749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009603 | 0.010484 | 0.12521 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13481 | 0.14749 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-147 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой кабеля на большее сечение, Поликлиника ввод 1,2 г.Белгород (протяженность 0,69 км) | M_БЛ-7116 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.2648 | 0.16567 | 1.9837 | 0 | 0.11546 | 2.4777 | 0.18084 | 2.1705 | 0 | 0.12633 | 0.277 | 2.2648 | 0.277 | 2.2648 | 0.277 | 2.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16567 | 0.18084 | 2.0992 | 2.2968 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2648 | 2.4777 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-156 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, Котельная в.2 г.Белгород (протяженность 0,04 км) | M_БЛ-7117 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.13481 | 0.009603 | 0.11395 | 0 | 0.011265 | 0.14749 | 0.010484 | 0.12468 | 0 | 0.012325 | 0.016282 | 0.13481 | 0.016282 | 0.13481 | 0.016282 | 0.14749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009603 | 0.010484 | 0.12521 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13481 | 0.14749 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-172 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, ул.Некрасова 19 Гимназия №2 г.Белгород (протяженность 0,065 км) | M_БЛ-7118 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.21706 | 0.015606 | 0.18617 | 0 | 0.01529 | 0.23746 | 0.017035 | 0.2037 | 0 | 0.016729 | 0.026347 | 0.21706 | 0.026347 | 0.21706 | 0.026347 | 0.23746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015606 | 0.017035 | 0.20146 | 0.22043 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21706 | 0.23746 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-10 ПС 110/6 кВ Донец ввод 1 с заменой кабеля на большее сечение, Поликлиника ввод 1,2 г.Белгород (протяженность 0,56 км) | M_БЛ-7119 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.8405 | 0.13446 | 1.6114 | 0 | 0.094716 | 2.0135 | 0.14677 | 1.7631 | 0 | 0.10364 | 0.22505 | 1.8405 | 0.22505 | 1.8405 | 0.22505 | 2.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13446 | 0.14677 | 1.7061 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8405 | 2.0135 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-154 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, д/сад №20 пищеблок г.Белгород (протяженность 0,125 км) | M_БЛ-7120 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.41618 | 0.030013 | 0.36112 | 0 | 0.025045 | 0.45529 | 0.032762 | 0.39513 | 0 | 0.027403 | 0.050706 | 0.41618 | 0.050706 | 0.41618 | 0.050706 | 0.45529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030013 | 0.032762 | 0.38616 | 0.42253 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.41618 | 0.45529 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-163 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, Гимназия №5 г.Белгород (протяженность 0,6 км) | M_БЛ-7121 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.9704 | 0.14406 | 1.7253 | 0 | 0.10106 | 2.1556 | 0.15725 | 1.8878 | 0 | 0.11058 | 1.577 | 1.9704 | 1.577 | 1.9704 | 1.577 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14406 | 0.15725 | 1.8264 | 1.9984 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9704 | 2.1556 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-167 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, д/сад ул.Некрасова 3 г.Белгород (протяженность 0,123 км) | M_БЛ-7123 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.40981 | 0.029532 | 0.35553 | 0 | 0.024739 | 0.44832 | 0.032236 | 0.38902 | 0 | 0.027068 | 0.32795 | 0.40981 | 0.32795 | 0.40981 | 0.32795 | 0.44832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029532 | 0.032236 | 0.38027 | 0.41608 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40981 | 0.44832 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-28 ПС 110/6 Донец с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,11 км) | M_БЛ-7124 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.36738 | 0.026411 | 0.3183 | 0 | 0.022664 | 0.4019 | 0.028829 | 0.34828 | 0 | 0.024798 | 0.044731 | 0.36738 | 0.044731 | 0.36738 | 0.044731 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026411 | 0.028829 | 0.34096 | 0.37307 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.36738 | 0.4019 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-36 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой кабеля на большее сечение, Почта ул.60 лет Октября г.Белгород (протяженность 0,09 км) | M_БЛ-7125 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.29933 | 0.021609 | 0.2584 | 0 | 0.019316 | 0.32746 | 0.023588 | 0.28274 | 0 | 0.021134 | 0.036414 | 0.29933 | 0.036414 | 0.29933 | 0.036414 | 0.32746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021609 | 0.023588 | 0.27772 | 0.30387 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.29933 | 0.32746 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-23 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, ДЮСШ Бульвар 1-го Салюта д.6 г.Белгород (протяженность 0,52 км) | M_БЛ-7126 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.7095 | 0.12485 | 1.4963 | 0 | 0.08831 | 1.8701 | 0.13628 | 1.6372 | 0 | 0.096626 | 0.20901 | 1.7095 | 0.20901 | 1.7095 | 0.20901 | 1.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12485 | 0.13628 | 1.5846 | 1.7338 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7095 | 1.8701 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нежеголь Шебекинский г/о (протяженность 4,994 км) | M_БЛ-7127 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 17.845 | 0.33242 | 16.5608 | 0 | 0.95178 | 19.5011 | 0.36286 | 18.0968 | 0 | 1.0414 | 2.6603 | 17.845 | 2.6603 | 17.845 | 2.6603 | 19.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33242 | 0.36286 | 17.5126 | 19.1382 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.845 | 19.5011 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Б.Троица с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ч.Дибровка Шебекинский г/о (протяженность 1,397 км) | M_БЛ-7128 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.9189 | 0.092991 | 4.56 | 0 | 0.26586 | 5.3819 | 0.1015 | 4.9895 | 0 | 0.2909 | 0.73308 | 4.9189 | 0.73308 | 4.9189 | 0.73308 | 5.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092991 | 0.1015 | 4.8259 | 5.2804 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9189 | 5.3819 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Максимовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Демьяновка Шебекинский г/о (протяженность 4,291 км) | M_БЛ-7129 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 15.2442 | 0.28563 | 14.1455 | 0 | 0.81309 | 16.6582 | 0.31178 | 15.4568 | 0 | 0.88966 | 2.2727 | 15.2442 | 2.2727 | 15.2442 | 2.2727 | 16.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28563 | 0.31178 | 14.9586 | 16.3465 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.2442 | 16.6582 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Н.Таволжанка Шебекинский г/о (протяженность 4,194 км) | M_БЛ-7130 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 14.8473 | 0.27917 | 13.7758 | 0 | 0.7923 | 16.224 | 0.30473 | 15.0523 | 0 | 0.86691 | 2.2135 | 14.8473 | 2.2135 | 14.8473 | 2.2135 | 16.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27917 | 0.30473 | 14.5681 | 15.9192 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.8473 | 16.224 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Архангельское Шебекинский г/о (протяженность 4,796 км) | M_БЛ-7131 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 17.108 | 0.31924 | 15.8764 | 0 | 0.91239 | 18.6961 | 0.34847 | 17.3493 | 0 | 0.99831 | 2.5505 | 17.108 | 2.5505 | 17.108 | 2.5505 | 18.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31924 | 0.34847 | 16.7888 | 18.3476 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.108 | 18.6961 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Северная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), п.Северный Белгородский р-н (протяженность 3,7 км) | M_БЛ-7132 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 15.8837 | 0.31017 | 12.4919 | 2.2444 | 0.83727 | 17.4265 | 0.33857 | 13.6489 | 2.5251 | 0.91392 | 2.3666 | 15.8837 | 2.3666 | 15.8837 | 2.3666 | 17.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31017 | 0.33857 | 15.5736 | 17.0879 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.8837 | 17.4265 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ № 1,2,3 ТП-206 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 2,665 км) | M_БЛ-7134 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.3613 | 0.14383 | 6.8202 | 0 | 0.39733 | 8.0542 | 0.157 | 7.4624 | 0 | 0.43475 | 1.0973 | 7.3613 | 1.0973 | 7.3613 | 1.0973 | 8.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14383 | 0.157 | 7.2175 | 7.8972 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.3613 | 8.0542 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-7135 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 9.9531 | 0.2143 | 4.7352 | 4.4888 | 0.51477 | 10.8773 | 0.23392 | 5.1742 | 4.906 | 0.56325 | 1.4808 | 9.9531 | 1.4808 | 9.9531 | 1.4808 | 10.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.23392 | 9.7388 | 10.6434 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9531 | 10.8773 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4,5 ТП-207 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 4,6 км) | M_БЛ-7139 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 12.2427 | 0.24826 | 11.3435 | 0 | 0.65097 | 13.3797 | 0.27099 | 12.3965 | 0 | 0.71227 | 1.826 | 12.2427 | 1.826 | 12.2427 | 1.826 | 13.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24826 | 0.27099 | 11.9944 | 13.1087 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.2427 | 13.3797 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-314 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 0,7 км) | M_БЛ-7140 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.8764 | 0.037778 | 1.734 | 0 | 0.10464 | 2.053 | 0.041237 | 1.8973 | 0 | 0.11449 | 0.27948 | 1.8764 | 0.27948 | 1.8764 | 0.27948 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037778 | 0.041237 | 1.8386 | 2.0118 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8764 | 2.053 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-402 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-7141 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.27496 | 0.005396 | 0.25017 | 0 | 0.019397 | 0.30084 | 0.00589 | 0.27373 | 0 | 0.021222 | 0.040641 | 0.27496 | 0.040641 | 0.27496 | 0.040641 | 0.30084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005396 | 0.00589 | 0.26956 | 0.29495 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27496 | 0.30084 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-403 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-7142 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.27496 | 0.005396 | 0.25017 | 0 | 0.019397 | 0.30084 | 0.00589 | 0.27373 | 0 | 0.021222 | 0.040641 | 0.27496 | 0.040641 | 0.27496 | 0.040641 | 0.30084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005396 | 0.00589 | 0.26956 | 0.29495 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27496 | 0.30084 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,21 км) | N_БЛ-7792 | С | 2023 | 2025 | 2025 | 0.017491 | 0.017491 | 0.030489 | 0.20385 | 0.029747 | 0.1642 | 0 | 0.009901 | 0.21578 | 0.029747 | 0.17547 | 0 | 0.010565 | 0.014874 | 0.17336 | 0.014874 | 0.17336 | 0.015019 | 0.18529 | 0 | 0 | 0.17336 | 0.18529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17336 | 0.18529 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-7793 | С | 2023 | 2025 | 2025 | 0.070306 | 0.070306 | 0.19064 | 0.69415 | 0.186 | 0.49204 | 0 | 0.016113 | 0.73062 | 0.186 | 0.52593 | 0 | 0.018691 | 0.050997 | 0.50351 | 0.050997 | 0.50351 | 0.051961 | 0.53998 | 0 | 0 | 0.50351 | 0.53998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.50351 | 0.53998 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 2,0 км) | N_БЛ-8008 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.4132 | 0 | 6.5378 | 0.070786 | 6.0858 | 0 | 0.38114 | 7.0914 | 0.066996 | 6.6383 | 0 | 0.38608 | 0.4132 | 6.5378 | 0.40712 | 6.4416 | 0.40904 | 7.02 | 0.096122 | 0.071342 | 6.4416 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.4416 | 7.02 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (2 шт), с.Солоти Валуйский г/о (протяженность 5,0 км) | N_БЛ-8009 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 1.0482 | 0 | 16.4811 | 0.20682 | 15.2894 | 0.13244 | 0.85248 | 17.927 | 0.17098 | 16.6837 | 0.14209 | 0.93017 | 1.0482 | 16.4811 | 1.035 | 16.2743 | 1.0375 | 17.7449 | 0.20682 | 0.18208 | 16.2743 | 17.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.2743 | 17.7449 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-628 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,174 км) | N_БЛ-8084 | И | 2022 | 2025 | 2029 | 0.15762 | 0.15762 | 0.041489 | 1.9827 | 0.036415 | 1.6593 | 0.15891 | 0.12803 | 2.5766 | 0.036415 | 2.167 | 0.20753 | 0.16565 | 0.15432 | 1.9412 | 0.15432 | 1.9412 | 0.15508 | 2.5351 | 0 | 0 | 1.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5351 | нд | 0 | нд | 4.4763 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,083 км) | N_БЛ-8087 | И | 2022 | 2025 | 2029 | 0.15018 | 0.15018 | 0.03944 | 1.8848 | 0.034618 | 1.5732 | 0.15537 | 0.12158 | 2.4494 | 0.034618 | 2.0546 | 0.20291 | 0.1573 | 0.14703 | 1.8454 | 0.14703 | 1.8454 | 0.14776 | 2.41 | 0 | 0 | 1.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | нд | 0 | нд | 4.2553 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,538 км) | N_БЛ-8090 | И | 2022 | 2025 | 2029 | 0.17848 | 0.17848 | 0.048361 | 2.3111 | 0.042447 | 2.0014 | 0.11847 | 0.14876 | 3.0034 | 0.042447 | 2.6138 | 0.15471 | 0.19247 | 0.17474 | 2.2628 | 0.17474 | 2.2628 | 0.17561 | 2.955 | 0 | 0 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | нд | 0 | нд | 5.2178 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-607 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,476 км) | N_БЛ-8093 | И | 2022 | 2025 | 2029 | 0.056615 | 0.056615 | 0.054244 | 2.5923 | 0.047611 | 2.2191 | 0.1582 | 0.16738 | 3.3688 | 0.047611 | 2.898 | 0.2066 | 0.21656 | 0.05543 | 2.538 | 0.05543 | 2.538 | 0.055703 | 3.3145 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3145 | нд | 0 | нд | 5.8525 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-606 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,136 км) | N_БЛ-8096 | И | 2022 | 2025 | 2029 | 0.15022 | 0.15022 | 0.040937 | 1.9563 | 0.035931 | 1.7064 | 0.0894 | 0.12458 | 2.5423 | 0.035931 | 2.2285 | 0.11675 | 0.16117 | 0.14708 | 1.9154 | 0.14708 | 1.9154 | 0.1478 | 2.5014 | 0 | 0 | 1.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5014 | нд | 0 | нд | 4.4167 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-604 ПС 110/10 кВ Майская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 1,074 км) | N_БЛ-8101 | И | 2022 | 2025 | 2029 | 0.12154 | 0.12154 | 0.032721 | 1.5637 | 0.02872 | 1.3437 | 0.090069 | 0.10123 | 2.0321 | 0.02872 | 1.7548 | 0.11763 | 0.13098 | 0.11899 | 1.531 | 0.11899 | 1.531 | 0.11958 | 1.9994 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9994 | нд | 0 | нд | 3.5303 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-620 ПС 35/10 кВ Дорогощь с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дунайка Грайворонский г/о (протяженность 1,6 км) | N_БЛ-8113 | П | 2024 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 3.6735 | 0.068205 | 3.3746 | 0 | 0.23072 | 4.7673 | 0.069817 | 4.3967 | 0 | 0.30076 | 0.24674 | 3.6735 | 0.24239 | 3.6088 | 0.24339 | 4.7026 | 0.064723 | 0.064723 | 3.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7026 | нд | 0 | нд | 8.3113 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1123 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Холодное Прохоровский р-н (протяженность 0,876 км) | F_БЛ-817 | С | 2020 | 2024 | 2025 | 0.11499 | 0.11499 | 0.036674 | 1.5306 | 0.036293 | 1.4004 | 0 | 0.09384 | 1.3948 | 0.036293 | 1.3378 | 0 | 0.020658 | 0.11224 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1164 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,12 км) | O_БЛ-8288 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.31851 | 0.007199 | 0.29313 | 0 | 0.018176 | 0.35192 | 0.007199 | 0.32823 | 0 | 0.016484 | 0.1372 | 0.31851 | 0 | 0 | 0.13425 | 0.34435 | 0.31851 | 0.007566 | 0 | 0.34435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34435 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-902 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,46 км) | O_БЛ-8290 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.2209 | 0.027595 | 1.1237 | 0 | 0.069679 | 1.349 | 0.027595 | 1.2582 | 0 | 0.063192 | 0.22762 | 1.2209 | 0 | 0 | 0.22273 | 1.32 | 1.2209 | 0.029001 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.32 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой неизолированного провода на универсальный кабель (аналог мульти-виски) большего сечения и установкой разъединителей (2 шт), г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | O_БЛ-8359 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.335 | 0.3468 | 3.6848 | 0.021675 | 0.28177 | 4.3604 | 0.36035 | 3.6848 | 0.022522 | 0.29279 | 0.3675 | 4.335 | 0 | 0 | 0.3675 | 4.3604 | 4.335 | 0 | 0 | 4.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3604 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ №38 ЛГОК – ПС 35/10 кВ Сапрыкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Лебединский ГОК, договор №42376438 от 08.08.23, Губкинский г.о, протяженность 0,624 км) | O_БЛ-8393 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 17.5121 | 1.4631 | 15.0441 | 0 | 1.0049 | 19.1154 | 1.4033 | 16.6162 | 0 | 1.096 | 1.4449 | 17.5121 | 1.3242 | 16.049 | 1.3375 | 17.6945 | 1.4631 | 1.4209 | 16.049 | 17.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.049 | 17.6945 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция (в пролетах оп.1-64) ВЛ 110 кВ Н.Оскол – В.Покровка с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (1 этап; протяженность 13,9 км) | O_БЛ-8739 | П | 2026 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 154.2877 | 4.387 | 140.6567 | 0 | 9.244 | 159.3012 | 4.4999 | 145.241 | 0 | 9.5604 | 9.5902 | 154.2877 | 9.5902 | 154.2877 | 9.5902 | 159.3012 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 8.8995 | 4.7291 | 55.5948 | 9.2442 | 85.4064 | 145.3279 | 0 | нд | 0 | нд | 154.2877 | 159.3012 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция (в пролетах оп.64-130) ВЛ 110 кВ Н.Оскол – В.Покровка с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (2 этап; протяженность 14,2 км) | O_БЛ-8740 | П | 2026 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 157.6177 | 4.4817 | 143.6925 | 0 | 9.4435 | 162.7394 | 4.597 | 148.3757 | 0 | 9.7667 | 9.7972 | 157.6177 | 9.7972 | 157.6177 | 9.7972 | 162.7394 | 0 | 0 | 4.4817 | 0 | 9.0916 | 4.8312 | 56.7947 | 9.4437 | 87.2497 | 148.4645 | 0 | нд | 0 | нд | 157.6177 | 162.7394 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция (в пролетах оп.130-200) ВЛ 110 кВ Н.Оскол – В.Покровка с заменой провода, опор, грозотроса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (3 этап; протяженность 15,1 км) | O_БЛ-8741 | П | 2026 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 167.6076 | 4.7658 | 152.7997 | 0 | 10.042 | 173.0539 | 4.8883 | 157.7798 | 0 | 10.3857 | 10.4181 | 167.6076 | 10.4181 | 167.6076 | 10.4181 | 173.0539 | 0 | 0 | 4.7658 | 0 | 9.6678 | 5.1374 | 60.3943 | 10.0422 | 92.7797 | 157.8742 | 0 | нд | 0 | нд | 167.6076 | 173.0539 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Лебединский ГОК, договор №3100/07768/24/42495247 от 24.06.24, Губкинский г.о, протяженность 0,6 км) | O_БЛ-8855 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.4243 | 0.076084 | 1.0646 | 0.11767 | 0.16598 | 1.4381 | 0.069778 | 1.0805 | 0.11942 | 0.16845 | 0.11782 | 1.4243 | 0.11782 | 1.4243 | 0.11203 | 1.3675 | 0 | 0.070657 | 1.4243 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4243 | 1.3675 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - радиологический корпус, с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,223 км) | F_БЛ-889 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.065985 | 0.065985 | 0.027521 | 1.0602 | 0.026427 | 0.88464 | 0.081463 | 0.067622 | 1.3761 | 0.026427 | 1.1553 | 0.10639 | 0.087974 | 0.064272 | 1.0326 | 0.064272 | 1.0326 | 0.064665 | 1.3486 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3486 | нд | 0 | нд | 2.3812 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №21 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - радиологический корпус с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,223 км) | F_БЛ-892 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.065858 | 0.065858 | 0.027521 | 1.0601 | 0.026427 | 0.88459 | 0.081463 | 0.067636 | 1.376 | 0.026427 | 1.1552 | 0.10639 | 0.087995 | 0.064148 | 1.0326 | 0.064148 | 1.0326 | 0.06454 | 1.3485 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3485 | нд | 0 | нд | 2.3811 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-209 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/11829/24/42525678 от 16.08.24, Красногвардейский р-он, протяженность 0,94 км) | P_БЛ-8935 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5076 | 0.078748 | 1.3164 | 0 | 0.11248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1986 | 1.5076 | нд | 0 | нд | 1.5076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5076 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/11829/24/42525678 от 16.08.24
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/11829/24/42525678 от 16.08.24, Красногвардейский р-он, протяженность 0,12 км) | P_БЛ-8936 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34083 | 0.017638 | 0.28008 | 0 | 0.043119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9054 | 0.34083 | нд | 0 | нд | 0.34083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34083 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с ОГКУ УпрДорТранс Белгородской обл, договор №3100/11829/24/42525678 от 16.08.24
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №23 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - хлораторная, с заменой кабеля на большее сечение г.Старый Оскол (протяженность 0,063 км) | F_БЛ-894 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.02409 | 0.02409 | 0.010627 | 0.27295 | 0.010205 | 0.16496 | 0.081463 | 0.016327 | 0.35321 | 0.010205 | 0.21543 | 0.10639 | 0.021194 | 0.023152 | 0.26233 | 0.023152 | 0.26233 | 0.023365 | 0.34259 | 0 | 0 | 0.26233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34259 | нд | 0 | нд | 0.60491 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС 35/10 кВ Котово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Озерки Старооскольский г.о. (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-8978 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88924 | 0.058703 | 0.77516 | 0 | 0.055369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063069 | 0.88924 | нд | 0 | нд | 0.058703 | нд | 0.83053 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88924 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-413 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стригуны Борисовский р-он (протяженность 0,04 км) | P_БЛ-8982 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08386 | 0.00587 | 0.072791 | 0 | 0.005199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006306 | 0.08386 | нд | 0 | нд | 0.08386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.08386 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-705 ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Большая Халань Корочанский р-н (протяженность 1,6 км) | P_БЛ-9013 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7426 | 0.47198 | 5.8526 | 0 | 0.41804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50709 | 6.7426 | нд | 0 | нд | 6.7426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7426 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Малобыково Красногвардейский р-он (протяженность 0,25 км) | P_БЛ-9017 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0535 | 0.073748 | 0.91447 | 0 | 0.065319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079233 | 1.0535 | нд | 0 | нд | 1.0535 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0535 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ковалево Алексеевский г.о. (протяженность 0,3 км) | P_БЛ-9027 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1848 | 0.15293 | 1.8964 | 0 | 0.13546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16431 | 2.1848 | нд | 0 | нд | 2.1848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1848 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и монтажом разъединителей (8 шт), п.Разумное Белгородский р-он (протяженность 3,5 км) | P_БЛ-9028 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.2722 | 0.84208 | 15.6213 | 0.6969 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3196 | 18.2722 | нд | 0 | нд | 0.84208 | нд | 17.4301 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.2722 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 МТП-473 ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Саловка Вейделевский р-он (протяженность 0,95 км) | P_БЛ-9030 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9917 | 0.13942 | 1.7288 | 0 | 0.12348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14979 | 1.9917 | нд | 0 | нд | 1.9917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9917 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-303 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Томаровка Яковлевский г.о. (протяженность 1,7 км) | P_БЛ-9031 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5423 | 0.45796 | 5.6787 | 0 | 0.40562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49202 | 6.5423 | нд | 0 | нд | 6.5423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5423 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-205 РП 10 кВ Сажное ПС 110/10 кВ Сажное с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Озерово Яковлевский г.о. (протяженность 1,2 км) | P_БЛ-9032 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6181 | 0.32326 | 4.0085 | 0 | 0.28632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34731 | 4.6181 | нд | 0 | нд | 4.6181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6181 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-331 ПС 110/35/10 кВ Чернянка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ездочное Чернянский р-он (протяженность 2,325 км) | P_БЛ-9033 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9475 | 0.62633 | 7.7664 | 0 | 0.55475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67291 | 8.9475 | нд | 0 | нд | 8.9475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.9475 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-8-16 ПС 35/10 кВ Шаталовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Владимировка Старооскольский г.о. (протяженность 0,15 км) | P_БЛ-9034 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31448 | 0.022013 | 0.27297 | 0 | 0.019498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023651 | 0.31448 | нд | 0 | нд | 0.31448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31448 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-107 ПС 35/10 кВ Н.Александровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Жабское Ровеньской р-он (протяженность 1,997 км) | P_БЛ-9035 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6852 | 0.53797 | 6.6708 | 0 | 0.47648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57798 | 7.6852 | нд | 0 | нд | 7.6852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6852 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-202 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Ровеньки Ровеньской р-он (протяженность 0,695 км) | P_БЛ-9036 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6746 | 0.18722 | 2.3216 | 0 | 0.16583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20115 | 2.6746 | нд | 0 | нд | 2.6746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6746 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 МТП-8-03 ПС 35/10 кВ Слоновка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ольховатка Новооскольский г.о. (протяженность 1,69 км) | P_БЛ-9037 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5431 | 0.24802 | 3.0754 | 0 | 0.21967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26647 | 3.5431 | нд | 0 | нд | 3.5431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5431 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-20 ПС 35/10 кВ В.Михайловка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Тростенец Новооскольский г.о. (протяженность 1,3 км) | P_БЛ-9038 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7255 | 0.19078 | 2.3657 | 0 | 0.16898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20498 | 2.7255 | нд | 0 | нд | 2.7255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7255 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-35-08 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Шараповка Новооскольский г.о. (протяженность 1,85 км) | P_БЛ-9039 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8786 | 0.2715 | 3.3666 | 0 | 0.24047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29169 | 3.8786 | нд | 0 | нд | 3.8786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8786 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-302 ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Степное Краснояружский р-он (протяженность 1,45 км) | P_БЛ-9040 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7004 | 0.25903 | 3.2119 | 0 | 0.22942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22863 | 3.7004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7004 | нд | 0 | нд | 3.7004 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-318 ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Степное Краснояружский р-он (протяженность 0,9 км) | P_БЛ-9041 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2968 | 0.16078 | 1.9936 | 0 | 0.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14191 | 2.2968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2968 | нд | 0 | нд | 2.2968 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-702 ПС 35/10 кВ Ливенка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ливенка, Красногвардейский р-он (протяженность 1,1 км) | P_БЛ-9042 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3062 | 0.16143 | 2.0018 | 0 | 0.14298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17344 | 2.3062 | нд | 0 | нд | 2.3062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3062 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1171 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Малобыково Красногвардейский р-он (протяженность 1,4 км) | P_БЛ-9043 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9351 | 0.20546 | 2.5477 | 0 | 0.18198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22074 | 2.9351 | нд | 0 | нд | 2.9351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9351 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-406 ПС 35/10 кВ Свистовка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Горки Красненский р-он (протяженность 0,902 км) | P_БЛ-9044 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2254 | 0.29578 | 3.6676 | 0 | 0.26197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26106 | 4.2254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2254 | нд | 0 | нд | 4.2254 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-807 ПС 35/10 кВ Н.Уколово с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новоуколово Красненский р-он (протяженность 0,799 км) | P_БЛ-9045 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0749 | 0.21524 | 2.669 | 0 | 0.19064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23125 | 3.0749 | нд | 0 | нд | 3.0749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0749 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-109 ПС 35/10 кВ Алексеевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, х.Полянский Корочанский р-он (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9047 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0787 | 0.21551 | 2.6723 | 0 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23154 | 3.0787 | нд | 0 | нд | 3.0787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0787 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-204 ПС 35/10 кВ Ивица с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Жигайловка Корочанский р-он (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9048 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0787 | 0.21551 | 2.6723 | 0 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23154 | 3.0787 | нд | 0 | нд | 3.0787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0787 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2010 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Подкопаевка Корочанский р-он (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9049 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7476 | 0.26233 | 3.2529 | 0 | 0.23235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23154 | 3.7476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7476 | нд | 0 | нд | 3.7476 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 35/10 кВ Курасовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Череново Ивнянский р-он (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9050 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6772 | 0.1174 | 1.4558 | 0 | 0.10399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12614 | 1.6772 | нд | 0 | нд | 1.6772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6772 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-203 ПС 35/10 кВ Верхопенье с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Верхопенье Ивнянский р-он (протяженность 0,28 км) | P_БЛ-9052 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58703 | 0.041092 | 0.50954 | 0 | 0.036396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044148 | 0.58703 | нд | 0 | нд | 0.58703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58703 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 35/10 кВ Дорогощь с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дунайка Грайворонский м.о. (протяженность 0,6 км) | P_БЛ-9060 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5312 | 0.10718 | 1.3291 | 0 | 0.094934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094604 | 1.5312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5312 | нд | 0 | нд | 1.5312 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-605 ПС 35/10 кВ Дорогощь с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Дунайка Грайворонский м.о. (протяженность 1,518 км) | P_БЛ-9061 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0452 | 0.28316 | 3.5112 | 0 | 0.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23935 | 4.0452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.0452 | нд | 4.0452 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-403 ПС 35/10 кВ Пятницкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ульяновка Волоконовский р-он (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-9062 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83861 | 0.058703 | 0.72791 | 0 | 0.051994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063069 | 0.83861 | нд | 0 | нд | 0.83861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83861 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-699 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Белгород (протяженность 0,5 км) | P_БЛ-9063 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0483 | 0.073378 | 0.90989 | 0 | 0.064992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078837 | 1.0483 | нд | 0 | нд | 1.0483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0483 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-980 ПС 110/10 кВ Западная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Белгород (протяженность 0,9 км) | P_БЛ-9064 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8869 | 0.13208 | 1.6378 | 0 | 0.11699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14191 | 1.8869 | нд | 0 | нд | 1.8869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8869 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-933 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Таврово Белгородский р-он (протяженность 2,4 км) | P_БЛ-9066 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0316 | 0.35222 | 4.3675 | 0 | 0.31196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37842 | 5.0316 | нд | 0 | нд | 5.0316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0316 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-601 ПС 35/10 кВ М.Удеровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Матрено-Гезово Алексеевский г.о. (протяженность 1,15 км) | P_БЛ-9068 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4256 | 0.30979 | 3.8415 | 0 | 0.27439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33284 | 4.4256 | нд | 0 | нд | 4.4256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4256 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-103 ПС 35/10 кВ Шишино с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Петропавловка Белгородский р-он (протяженность 0,9 км) | P_БЛ-9069 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6884 | 0.25819 | 3.2015 | 0 | 0.22868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26048 | 3.6884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6884 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6884 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-311 – ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Алексеевка (протяженность 0,3 км) | P_БЛ-9095 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2847 | 0.086062 | 1.1187 | 0 | 0.079909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086827 | 1.2847 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086062 | нд | 1.1986 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2847 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-311 – ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Алексеевка (протяженность 1,538 км) | P_БЛ-9098 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5862 | 0.44121 | 5.7354 | 0 | 0.40967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44514 | 6.5862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44121 | нд | 6.145 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5862 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП-519 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9099 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9657 | 0.14495 | 1.6612 | 0 | 0.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15085 | 1.9657 | нд | 0 | нд | 0.14495 | нд | 1.8207 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9657 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №17 ЗТП-14 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой кабеля на большее сечение, г.Строитель (протяженность 0,38 км, в том числе ГНБ - 0,38 км) | P_БЛ-9106 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9461 | 0.38414 | 6.1292 | 0 | 0.43281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43315 | 6.9461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38414 | 0 | нд | 6.562 | нд | 6.562 | 0.38414 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.2 РП-13(7) ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,23 км) | P_БЛ-9111 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0716 | 1.0736 | 22.4151 | 0 | 1.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5303 | 25.0716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0736 | 0 | нд | 23.998 | нд | 23.998 | 1.0736 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.1 РП-13(7) ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,33 км) | P_БЛ-9112 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.0899 | 1.3511 | 26.8432 | 0 | 1.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8432 | 30.0899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3511 | 0 | нд | 28.7387 | нд | 28.7387 | 1.3511 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.2 ТП-320 – ТП-366 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | P_БЛ-9137 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2615 | 2.718 | 23.7838 | 0 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867 | 28.2615 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.718 | нд | 25.5435 | нд | 28.2615 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-13н яч.2.5 – яч.16 ПС 110/10/10 кВ Центральная с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 3,0 км) | P_БЛ-9138 | П | 2025 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7373 | 0.93359 | 16.6294 | 0 | 1.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 18.7373 | нд | 0 | нд | 0.93359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.8037 | нд | 0 | нд | 17.8037 | 0.93359 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-13н яч.3.11 – яч.11 ПС 110/10/10 кВ Центральная с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 3,0 км) | P_БЛ-9139 | П | 2025 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7373 | 0.93359 | 16.6294 | 0 | 1.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 18.7373 | нд | 0 | нд | 0.93359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.8037 | нд | 0 | нд | 17.8037 | 0.93359 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.13 РП-1 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой кабеля на большее сечение, Корочанский р-он (протяженность 12,6 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | P_БЛ-9160 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.811 | 5.2889 | 80.8153 | 0 | 5.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 91.811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2889 | нд | 86.5221 | нд | 91.811 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.8 ЦРП-1 – ТП-802 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой кабеля на большее сечение, г.Алексеевка (протяженность 0,485 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | P_БЛ-9161 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4247 | 0.31249 | 4.775 | 0 | 0.33719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32658 | 5.4247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31249 | нд | 5.1122 | нд | 5.4247 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой кабеля на большее сечение, г.Валуйки (протяженность 0,17 км) | P_БЛ-9162 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51706 | 0.029786 | 0.45514 | 0 | 0.032139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031128 | 0.51706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.029786 | нд | 0.48727 | нд | 0.51706 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №2, 15 ЗТП-157 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой кабеля на большее сечение, г.Валуйки (протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | P_БЛ-9163 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3156 | 0.191 | 2.9185 | 0 | 0.20609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19961 | 3.3156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.191 | нд | 3.1246 | нд | 3.3156 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЗТП-7 – ЗТП-17 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой кабеля на большее сечение, г.Строитель (протяженность 0,32 км, в том числе ГНБ - 0,32 км) | P_БЛ-9164 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7114 | 0.32901 | 5.0274 | 0 | 0.35501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34384 | 5.7114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32901 | нд | 5.3824 | нд | 5.7114 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЗТП-11 – ЗТП-44 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой кабеля на большее сечение, г.Строитель (протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | P_БЛ-9165 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5696 | 0.20563 | 3.1421 | 0 | 0.22188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2149 | 3.5696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20563 | нд | 3.364 | нд | 3.5696 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.1, 2 ЗТП-14 – ЗТП-33 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой кабеля на большее сечение, г.Строитель (протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | P_БЛ-9166 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1392 | 0.41126 | 6.2842 | 0 | 0.44376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42979 | 7.1392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.41126 | нд | 6.7279 | нд | 7.1392 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №7 ТП-39 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой кабеля на большее сечение, г.Шебекино (протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9167 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66312 | 0.0382 | 0.58371 | 0 | 0.041218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039922 | 0.66312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0382 | нд | 0.62492 | нд | 0.66312 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №9 ТП-13 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой кабеля на большее сечение, г.Шебекино (протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,015 км) | P_БЛ-9168 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46918 | 0.027028 | 0.41299 | 0 | 0.029163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 0.46918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.027028 | нд | 0.44215 | нд | 0.46918 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ №13, 24 РП-3 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой кабеля на большее сечение, г.Шебекино (протяженность 0,28 км, в том числе ГНБ - 0,045 км) | P_БЛ-9169 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2555 | 0.072323 | 1.1051 | 0 | 0.078037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075582 | 1.2555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.072323 | нд | 1.1831 | нд | 1.2555 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-4 – ЗТП-115 ПС 110/6 кВ Лизины с заменой кабеля на большее сечение, г.Шебекино (протяженность 0,71 км, в том числе ГНБ - 0,39 км) | P_БЛ-9170 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9261 | 0.51419 | 7.857 | 0 | 0.55483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53737 | 8.9261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51419 | нд | 8.4119 | нд | 8.9261 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-2 – ЗТП-38 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой кабеля на большее сечение, г.Шебекино (протяженность 0,74 км, в том числе ГНБ - 0,26 км) | P_БЛ-9171 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5885 | 0.43714 | 6.6797 | 0 | 0.47168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45684 | 7.5885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43714 | нд | 7.1513 | нд | 7.5885 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.18 ТП-145 ПС 35/6 кВ Восточная с заменой кабеля на большее сечение, г.Губкин (протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | P_БЛ-9172 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.5441 | 3.0845 | 47.1314 | 0 | 3.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2235 | 53.5441 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0845 | нд | 50.4596 | нд | 53.5441 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-3 – ТП-17 ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой кабеля на большее сечение, г.Губкин (протяженность 0,58 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9173 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7328 | 0.27264 | 4.166 | 0 | 0.29418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28492 | 4.7328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27264 | нд | 4.4602 | нд | 4.7328 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-89 – ТП-99 ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой кабеля на большее сечение, г.Губкин (протяженность 0,37 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9174 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4431 | 0.19834 | 3.0307 | 0 | 0.21401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20728 | 3.4431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19834 | нд | 3.2447 | нд | 3.4431 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-7 ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой кабеля на большее сечение, г.Губкин (протяженность 0,37 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9175 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4431 | 0.19834 | 3.0307 | 0 | 0.21401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20728 | 3.4431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19834 | нд | 3.2447 | нд | 3.4431 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-3 – РП-2 ПС 35/6 кВ Северная с заменой кабеля на большее сечение, г.Губкин (протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | P_БЛ-9176 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0263 | 0.34715 | 5.3045 | 0 | 0.37458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36279 | 6.0263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34715 | нд | 5.6791 | нд | 6.0263 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-45 – ТП-118 ПС 35/6 кВ Лебеди с заменой кабеля на большее сечение, г.Губкин (протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | P_БЛ-9177 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4409 | 0.31343 | 4.7893 | 0 | 0.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32755 | 5.4409 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31343 | нд | 5.1275 | нд | 5.4409 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ЗТП-1006н – ЗТП-6109н ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 4,4 км, в том числе ГНБ - 0,66 км) | P_БЛ-9178 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.6992 | 2.0565 | 31.4238 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1492 | 35.6992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0565 | нд | 33.6428 | нд | 35.6992 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-2 с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 1,48 км) | P_БЛ-9179 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.0881 | 6.1689 | 94.2628 | 0 | 6.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4469 | 107.0881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1689 | нд | 100.9192 | нд | 107.0881 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЗТП-110 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | P_БЛ-9180 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3544 | 0.30845 | 4.7131 | 0 | 0.33282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32234 | 5.3544 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30845 | нд | 5.046 | нд | 5.3544 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-1 – ЗТП-4 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,17 км) | P_БЛ-9181 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.924 | 0.51408 | 7.8552 | 0 | 0.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53724 | 8.924 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51408 | нд | 8.4099 | нд | 8.924 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ЗТП-153 ПС 110/6 кВ Очистные с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 13,2 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | P_БЛ-9182 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 235.5939 | 13.5716 | 207.3782 | 0 | 14.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1832 | 235.5939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.5716 | нд | 222.0222 | нд | 235.5939 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-16н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 4,1 км, в том числе ГНБ - 0,74 км) | P_БЛ-9183 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.7285 | 2.0006 | 30.5693 | 0 | 2.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0907 | 34.7285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0006 | нд | 32.7279 | нд | 34.7285 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-61н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 14,4 км, в том числе ГНБ - 2,2 км) | P_БЛ-9184 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.3021 | 6.7573 | 103.2536 | 0 | 7.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0618 | 117.3021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7573 | нд | 110.5448 | нд | 117.3021 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-12н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой кабеля на большее сечение, г.Старый Оскол (протяженность 10,6 км, в том числе ГНБ - 1,2 км) | P_БЛ-9185 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.9894 | 4.4927 | 68.6491 | 0 | 4.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9027 | 77.9894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4927 | 73.4967 | нд | 0 | нд | 73.4967 | 4.4927 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-314а – ТП-676 ПС 110/10/10 кВ Майская с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,2 км) | P_БЛ-9186 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.629 | 0.43948 | 6.7153 | 0 | 0.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45928 | 7.629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43948 | нд | 7.1895 | нд | 7.629 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-36 – ТП-628 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,6 км) | P_БЛ-9187 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8145 | 0.21974 | 3.3577 | 0 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 3.8145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21974 | нд | 3.5948 | нд | 3.8145 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-48 – ТП-696 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,5 км) | P_БЛ-9188 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1325 | 0.52609 | 8.0388 | 0 | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5741 | 9.1325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52609 | 8.6064 | нд | 0 | нд | 8.6064 | 0.52609 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Г-1, Г-2 ТП-463 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,7 км) | P_БЛ-9191 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9988 | 0.57599 | 8.8013 | 0 | 0.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62856 | 9.9988 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57599 | 9.4228 | нд | 0 | нд | 9.4228 | 0.57599 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Г-11 РП-77 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 2,01 км) | P_БЛ-9192 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8221 | 0.68102 | 10.4062 | 0 | 0.73484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74318 | 11.8221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68102 | 11.1411 | нд | 0 | нд | 11.1411 | 0.68102 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.Г-2, Г-3 ТП-577 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 2,0 км) | P_БЛ-9193 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1767 | 0.70145 | 10.7184 | 0 | 0.75688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76547 | 12.1767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70145 | 11.4752 | нд | 0 | нд | 11.4752 | 0.70145 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-439 – ТП-56 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,51 км) | P_БЛ-9194 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9996 | 0.1728 | 2.6404 | 0 | 0.18645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18857 | 2.9996 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1728 | 2.8268 | нд | 0 | нд | 2.8268 | 0.1728 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-432 – ТП-512 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,7 км) | P_БЛ-9196 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9647 | 0.68924 | 10.5317 | 0 | 0.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75214 | 11.9647 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68924 | 11.2754 | нд | 0 | нд | 11.2754 | 0.68924 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-222 – ТП-439 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,22 км) | P_БЛ-9197 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.294 | 0.07454 | 1.139 | 0 | 0.08043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081343 | 1.294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07454 | 1.2194 | нд | 0 | нд | 1.2194 | 0.07454 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-270 – ТП-222 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-9198 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3527 | 0.13553 | 2.0709 | 0 | 0.14624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | 2.3527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13553 | 2.2171 | нд | 0 | нд | 2.2171 | 0.13553 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-711 – РП-29 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,88 км) | P_БЛ-9199 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1758 | 0.29816 | 4.556 | 0 | 0.32172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32537 | 5.1758 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29816 | 4.8777 | нд | 0 | нд | 4.8777 | 0.29816 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-364 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,36 км) | P_БЛ-9200 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1174 | 0.12198 | 1.8638 | 0 | 0.13161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13311 | 2.1174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12198 | 1.9954 | нд | 0 | нд | 1.9954 | 0.12198 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-364 – ТП-21 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | P_БЛ-9201 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1763 | 0.067764 | 1.0354 | 0 | 0.073118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073948 | 1.1763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067764 | 1.1086 | нд | 0 | нд | 1.1086 | 0.067764 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-35 – ТП-181 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,386 км) | P_БЛ-9202 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2703 | 0.13078 | 1.9984 | 0 | 0.14112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14272 | 2.2703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13078 | 2.1395 | нд | 0 | нд | 2.1395 | 0.13078 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-162 – Р-412 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 2,8 км) | P_БЛ-9203 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4686 | 0.94869 | 14.4962 | 0 | 1.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 16.4686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.94869 | 15.5199 | нд | 0 | нд | 15.5199 | 0.94869 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-640 – ТП-289 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,25 км) | P_БЛ-9204 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.352 | 0.42352 | 6.4715 | 0 | 0.45699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46218 | 7.352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42352 | 6.9285 | нд | 0 | нд | 6.9285 | 0.42352 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-433 – ТП-640 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,0 км) | P_БЛ-9205 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8816 | 0.33882 | 5.1772 | 0 | 0.36559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36974 | 5.8816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33882 | 5.5428 | нд | 0 | нд | 5.5428 | 0.33882 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-102 – ТП-514 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,7 км) | P_БЛ-9206 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9647 | 0.68924 | 10.5317 | 0 | 0.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75214 | 11.9647 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68924 | 11.2754 | нд | 0 | нд | 11.2754 | 0.68924 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-32 – ТП-467 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-9207 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3527 | 0.13553 | 2.0709 | 0 | 0.14624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | 2.3527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13553 | 2.2171 | нд | 0 | нд | 2.2171 | 0.13553 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-25 – ТП-570 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,6 км) | P_БЛ-9208 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4106 | 0.54211 | 8.2836 | 0 | 0.58494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59158 | 9.4106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54211 | 8.8685 | нд | 0 | нд | 8.8685 | 0.54211 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Г-1 РП-25 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 5,82 км) | P_БЛ-9209 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2311 | 1.9719 | 30.1315 | 0 | 2.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 34.2311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9719 | 32.2592 | нд | 0 | нд | 32.2592 | 1.9719 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-18 – ТП-514 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,47 км) | P_БЛ-9210 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.646 | 0.49806 | 7.6105 | 0 | 0.53742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54352 | 8.646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49806 | 8.1479 | нд | 0 | нд | 8.1479 | 0.49806 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-18 – ТП-406 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,59 км) | P_БЛ-9211 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4702 | 0.1999 | 3.0546 | 0 | 0.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21815 | 3.4702 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1999 | 3.2703 | нд | 0 | нд | 3.2703 | 0.1999 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-47 – ТП-137 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9212 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7053 | 0.27105 | 4.1418 | 0 | 0.29247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29579 | 4.7053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27105 | 4.4343 | нд | 0 | нд | 4.4343 | 0.27105 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-47 – ТП-640 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,12 км) | P_БЛ-9213 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5874 | 0.37948 | 5.7985 | 0 | 0.40946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 6.5874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37948 | 6.208 | нд | 0 | нд | 6.208 | 0.37948 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-15 – ТП-95 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9214 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7053 | 0.27105 | 4.1418 | 0 | 0.29247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29579 | 4.7053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27105 | 4.4343 | нд | 0 | нд | 4.4343 | 0.27105 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-22 – ТП-662 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,5 км) | P_БЛ-9215 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9408 | 0.16941 | 2.5886 | 0 | 0.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18487 | 2.9408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16941 | 2.7714 | нд | 0 | нд | 2.7714 | 0.16941 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-23 – ТП-447 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,402 км) | P_БЛ-9216 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3644 | 0.1362 | 2.0812 | 0 | 0.14697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14863 | 2.3644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1362 | 2.2282 | нд | 0 | нд | 2.2282 | 0.1362 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-696 – ТП-1035 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,2 км) | P_БЛ-9218 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.306 | 0.42087 | 6.431 | 0 | 0.45413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 7.306 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42087 | 6.8851 | нд | 0 | нд | 6.8851 | 0.42087 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.1 ТП-320 – ТП-366 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение г.Белгород (протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | P_БЛ-9219 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5462 | 0.49231 | 7.5227 | 0 | 0.53121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 8.5462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49231 | 8.0539 | нд | 0 | нд | 8.0539 | 0.49231 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-346 – ТП-374 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9220 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7053 | 0.27105 | 4.1418 | 0 | 0.29247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 4.7053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27105 | 4.4343 | нд | 0 | нд | 4.4343 | 0.27105 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-700 – ТП-485 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,7 км) | P_БЛ-9221 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1171 | 0.23717 | 3.6241 | 0 | 0.25591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 4.1171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23717 | 3.88 | нд | 0 | нд | 3.88 | 0.23717 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП-23 – ТП-4 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 2,2 км) | P_БЛ-9222 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.6032 | 2.1662 | 33.0997 | 0 | 2.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 37.6032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1662 | 35.4371 | нд | 0 | нд | 35.4371 | 2.1662 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-48 – ТП-718 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 1,532 км) | P_БЛ-9224 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3274 | 0.53731 | 8.2103 | 0 | 0.57977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 9.3274 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53731 | 8.79 | нд | 0 | нд | 8.79 | 0.53731 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-621 – ТП-970 ПС 110/10 кВ Западная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-9225 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4353 | 0.14029 | 2.1437 | 0 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15309 | 2.4353 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14029 | 2.295 | нд | 0 | нд | 2.295 | 0.14029 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-495 – ТП-153 ПС 110/10 кВ Западная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,78 км) | P_БЛ-9226 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7489 | 0.27357 | 4.1802 | 0 | 0.29518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29853 | 4.7489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27357 | 4.4753 | нд | 0 | нд | 4.4753 | 0.27357 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП-10 – ТП-153 ПС 110/10 кВ Западная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 0,6 км) | P_БЛ-9227 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.653 | 0.21044 | 3.2155 | 0 | 0.22706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22964 | 3.653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21044 | 3.4426 | нд | 0 | нд | 3.4426 | 0.21044 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-701 – ТП-621 ПС 110/10 кВ Западная с заменой кабеля на большее сечение, г.Белгород (протяженность 2,5 км) | P_БЛ-9228 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2209 | 0.87682 | 13.398 | 0 | 0.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95684 | 15.2209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.87682 | 14.3441 | нд | 0 | нд | 14.3441 | 0.87682 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-710 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,779 км) | F_БЛ-969 | С | 2019 | 2024 | 2025 | 0.11657 | 0.11657 | 0.051517 | 1.5141 | 0.050123 | 1.3717 | 0 | 0.092208 | 1.5141 | 0.050123 | 1.2411 | 0 | 0.22287 | 0.1126 | 1.4625 | 0 | 0 | 0.015684 | 0.20371 | 1.4625 | 1.2588 | 0 | 0.20371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20371 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-702 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,302 км) | F_БЛ-973 | С | 2019 | 2024 | 2025 | 0.061449 | 0.061449 | 0.049624 | 0.75757 | 0.04823 | 0.66368 | 0 | 0.045662 | 0.75757 | 0.04823 | 0.53937 | 0 | 0.16997 | 0.057423 | 0.70795 | 0 | 0 | 0.012899 | 0.15903 | 0.70795 | 0.54892 | 0 | 0.15903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15903 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,376 км) | F_БЛ-981 | С | 2019 | 2024 | 2025 | 0.068006 | 0.068006 | 0.037311 | 0.86986 | 0.036308 | 0.77985 | 0 | 0.053709 | 0.86986 | 0.036308 | 0.68588 | 0 | 0.14768 | 0.065089 | 0.83255 | 0 | 0 | 0.010661 | 0.13636 | 0.83255 | 0.69619 | 0 | 0.13636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13636 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский городской округ (протяженность 0,824 км) | F_БЛ-985 | И | 2019 | 2024 | 2025 | 0.12159 | 0.12159 | 0.060114 | 1.5694 | 0.057764 | 1.4178 | 0 | 0.093905 | 1.5694 | 0.057764 | 1.296 | 0 | 0.21566 | 0.11693 | 1.5093 | 0 | 0 | 0.015091 | 0.1948 | 1.5093 | 1.3145 | 0 | 0.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1948 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,563 км) | F_БЛ-991 | С | 2019 | 2024 | 2025 | 0.10075 | 0.10075 | 0.06206 | 1.277 | 0.060392 | 1.1398 | 0 | 0.076749 | 1.277 | 0.060392 | 1.0277 | 0 | 0.1889 | 0.095849 | 1.2149 | 0 | 0 | 0.0135 | 0.17112 | 1.2149 | 1.0438 | 0 | 0.17112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17112 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 109.302 | 102.9692 | 25.4344 | 1338.8952 | 40.6998 | 654.8791 | 462.684 | 180.6323 | 2068.199 | 66.5026 | 1255.849 | 559.0352 | 186.8122 | 120.9085 | 1280.0724 | 104.2783 | 1006.2856 | 163.2693 | 2014.3262 | 273.7868 | 28.4384 | 553.5754 | 556.8903 | 75.195 | 180.5446 | 141.4016 | 25.1916 | 236.1136 | 267.4632 | 272.3973 | нд | 711.8392 | нд | 1990.522 | 1030.0897 | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.42 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой участка кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 1,413 км) | G_БЛ-291 | С | 2020 | 2026 | 2026 | 0.66962 | 0.66962 | 0.64398 | 10.706 | 0.62042 | 9.5568 | 0 | 0.52878 | 11.6673 | 0.62042 | 10.4813 | 0 | 0.56559 | 0.62935 | 10.062 | 0.62935 | 10.062 | 0.63266 | 11.0234 | 0 | 0 | 10.062 | 11.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.062 | 11.0234 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.25 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до РП 6 кВ №9 с заменой кабеля, г.Старый Оскол (протяженность 3,406 км) | G_БЛ-292 | С | 2020 | 2026 | 2026 | 1.2931 | 1.2931 | 0.68105 | 20.7339 | 0.65613 | 19.0452 | 0 | 1.0326 | 22.6466 | 0.65613 | 20.8845 | 0 | 1.106 | 1.2506 | 20.0528 | 1.2506 | 20.0528 | 1.2542 | 21.9656 | 0 | 0 | 20.0528 | 21.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.0528 | 21.9656 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Палатовка - Алексеевка с заменой грозозащитного троса (37,225 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2925 | И | 2018 | 2025 | 2025 | 1.9086 | 1.9086 | 1.0335 | 21.59 | 0.98782 | 17.116 | 2.1814 | 1.3048 | 23.7381 | 0.98782 | 18.9046 | 2.4094 | 1.4363 | 1.8173 | 20.5565 | 0 | 0 | 1.8255 | 22.7046 | 20.5565 | 0 | 0 | 22.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.7046 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Валуйки - Волоконовка с заменой грозозащитного троса (43,175 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2927 | И | 2018 | 2026 | 2027 | 2.4634 | 2.4634 | 0.94932 | 19.0585 | 1.1405 | 12.7845 | 0.85833 | 4.2751 | 19.1297 | 1.2116 | 12.7845 | 0.85833 | 4.2751 | 2.3407 | 18.1092 | 2.3007 | 17.8002 | 2.3019 | 17.8754 | 0.309 | 0.30493 | 17.8002 | 0 | 0 | 17.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.8002 | 17.8754 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 с заменой грозозащитного троса (20,574 км), подвесных гирлянд и устройств защит | G_БЛ-2930 | И | 2018 | 2025 | 2025 | 2.5301 | 2.5301 | 0.62921 | 12.5574 | 0.60096 | 11.1781 | 0 | 0.7784 | 12.5574 | 0.60096 | 11.1781 | 0 | 0.7784 | 2.4033 | 11.9282 | 0 | 0 | 2.4033 | 11.9282 | 11.9282 | 0 | 0 | 11.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9282 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Голофеевка с заходами на ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с заменой грозозащитного троса (39,069 км) | G_БЛ-2931 | И | 2018 | 2026 | 2027 | 3.4096 | 3.4096 | 0.82271 | 34.8796 | 1.0352 | 11.4694 | 0 | 22.375 | 20.7607 | 1.0352 | 18.416 | 0 | 1.3095 | 3.3292 | 34.0569 | 3.3039 | 33.7982 | 3.232 | 19.6793 | 0.25866 | 0.25866 | 33.7982 | 0 | 0 | 19.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33.7982 | 19.6793 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ-11-326-р от 07.03.2025). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Ст.Оскол 500 – К.Бугры с заменой грозозащитного троса (18,146 км), подвесных гирлянд и устройств защит (202 шт), установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2933 | И | 2018 | 2026 | 2027 | 2.515 | 2.515 | 0.40768 | 27.3777 | 0.64399 | 5.8302 | 1.4972 | 19.4063 | 27.3633 | 0.62953 | 5.8302 | 1.4972 | 19.4063 | 2.4775 | 26.9701 | 2.4607 | 26.7871 | 2.4618 | 26.7849 | 0.183 | 0.17067 | 26.7871 | 0 | 0 | 26.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.7871 | 26.7849 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Белгород – Химзавод с заходами на ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой грозозащитного троса (32,227 км), подвесных гирлянд и устройств защит, установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2937 | И | 2018 | 2027 | 2027 | 2.2802 | 2.2802 | 0.9858 | 23.8828 | 0.94208 | 19.5769 | 1.9673 | 1.3965 | 26.5253 | 0.94208 | 21.9691 | 2.0384 | 1.5757 | 2.1861 | 22.897 | 2.1861 | 22.897 | 2.1955 | 25.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.897 | 25.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.897 | 25.5395 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Северная с заходами на ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой грозозащитного троса (14,964 км) | G_БЛ-2941 | И | 2018 | 2026 | 2027 | 0.76577 | 0.76577 | 0.33056 | 5.3862 | 0.44678 | 4.6821 | 0 | 0.25729 | 9.659 | 0.44678 | 8.6525 | 0 | 0.55978 | 0.71877 | 5.0556 | 0.69939 | 4.9193 | 0.72875 | 9.1921 | 0.13634 | 0.13634 | 4.9193 | 0 | 0 | 9.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9193 | 9.1921 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ-11-326-р от 07.03.2025), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Пищепром - Северная с заменой грозозащитного троса (11,864 км) | G_БЛ-2942 | И | 2018 | 2026 | 2026 | 0.69129 | 0.69129 | 0.27355 | 4.9838 | 0.49237 | 4.1717 | 0 | 0.31973 | 4.9716 | 0.48019 | 4.1717 | 0 | 0.31973 | 0.65335 | 4.7102 | 0.63268 | 4.5612 | 0.63399 | 4.5595 | 0.149 | 0.13854 | 4.5612 | 0 | 0 | 4.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5612 | 4.5595 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Белгород - Пищепром с заменой грозозащитного троса (2,673 км) | G_БЛ-2943 | И | 2018 | 2025 | 2026 | 0.19452 | 0.19452 | 0.061197 | 1.3721 | 0.10869 | 1.2304 | 0 | 0.033016 | 1.4316 | 0.13948 | 1.2543 | 0 | 0.037769 | 0.18584 | 1.3109 | 0.17336 | 1.2229 | 0.17509 | 1.2886 | 0.088 | 0.081803 | 1.2229 | 0 | 0 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2229 | 1.2886 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.39 до РП 10 кВ 3н яч.7 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 14,286 км) | G_БЛ-2955 | С | нд | 2025 | нд | 3.1292 | 0 | 0 | 51.2511 | 1.0036 | 39.8519 | 0 | 10.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1588 | 35.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная яч.10 до РП 10 кВ 3н яч.8 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 14,286 км) | G_БЛ-2957 | С | нд | 2025 | нд | 3.1292 | 0 | 0 | 51.2228 | 1.0036 | 40.4166 | 0 | 9.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1982 | 35.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ от ПС 35/6 Старый Оскол-2 яч.15 до ТП 6 кВ №110 яч.2 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,842 км, в том числе ГНБ - 0,47 км) | G_БЛ-312 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.85908 | 0.85908 | 0.22684 | 11.8886 | 0.2178 | 11.0165 | 0 | 0.65429 | 12.7384 | 0.2178 | 11.8193 | 0 | 0.70131 | 0.84269 | 11.6617 | 0.84269 | 11.6617 | 0.84378 | 12.5115 | 0 | 0 | 11.6617 | 12.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.6617 | 12.5115 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Майская с установкой промежуточных опор (3 шт) и разъединителей (4 шт), с.Репное Белгородский р-он | H_БЛ-3986 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.090995 | 0.090995 | 0.01995 | 0.95347 | 0.01751 | 0.60317 | 0.26961 | 0.06318 | 1.2391 | 0.01751 | 0.78772 | 0.3521 | 0.081763 | 0.089091 | 0.93352 | 0.089091 | 0.93352 | 0.089529 | 1.2191 | 0 | 0 | 0.93352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2191 | нд | 0 | нд | 2.1527 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 кВ Журавлики до ТП-246 (инв №1189/2/1) с заменой кабеля г.Губкин (протяженность 0,604 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | H_БЛ-4022 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.32617 | 0.32617 | 0.17313 | 5.507 | 0.17138 | 5.0434 | 0 | 0.29229 | 7.1372 | 0.17138 | 6.5864 | 0 | 0.37943 | 0.31592 | 5.3339 | 0.31592 | 5.3339 | 0.31826 | 6.9641 | 0 | 0 | 5.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9641 | нд | 0 | нд | 12.298 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.14 ПС 35/6 кВ Журавлики до ТП-246 (инв №1189/2/2) с заменой кабеля г.Губкин (протяженность 0,598 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | H_БЛ-4023 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.32614 | 0.32614 | 0.17313 | 5.5051 | 0.17138 | 5.0411 | 0 | 0.29255 | 7.1346 | 0.17138 | 6.5835 | 0 | 0.37977 | 0.31588 | 5.3319 | 0.31588 | 5.3319 | 0.31822 | 6.9615 | 0 | 0 | 5.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9615 | нд | 0 | нд | 12.2934 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ 32 - ТП 6 кВ 516 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой кабеля г. Белгород (протяженность 1,346 км, в том числе ГНБ - 0,389 км) | H_БЛ-4035 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.65826 | 0.65826 | 0.31845 | 9.796 | 0.3058 | 8.9538 | 0 | 0.53643 | 10.4867 | 0.3058 | 9.6063 | 0 | 0.57459 | 0.63686 | 9.4776 | 0.63686 | 9.4776 | 0.63827 | 10.1682 | 0 | 0 | 9.4776 | 10.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.4776 | 10.1682 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Стариково с установкой разъединителей (2 шт) Шебекинский р-н с.Вознесеновка | I_БЛ-4338 | И | нд | 2025 | нд | 0.038143 | 0 | 0 | 0.26938 | 0.008 | 0.025191 | 0.21024 | 0.025951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03701 | 0.26138 | 0.03701 | 0.26138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26138 | 0 | Инвестиционный проект исключен из инвестиционной программы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год (данный объект выполнен в рамках программы ТОиР)
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная яч.6 до РП 10 кВ 12н яч.8 с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,409 км) | F_БЛ-495 | П | 2025 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 11.4255 | 0.43185 | 10.4116 | 0 | 0.58209 | 14.7215 | 0.48654 | 13.5668 | 0 | 0.66809 | 1.742 | 11.4255 | 1.5968 | 10.4731 | 1.742 | 14.7215 | 0.95247 | 0 | 10.4731 | 1.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6542 | нд | 0 | нд | 24.1273 | 1.0673 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2030 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная(36) - РП 10 кВ 4н(16)Л-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 8,952 км, в том числе ГНБ - 0,759 км) | F_БЛ-497 | С | нд | 2025 | нд | 1.3748 | 0 | 0 | 57.7101 | 1.0605 | 46.4355 | 0 | 10.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 56.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная(9) - РП 10 кВ 4н(11) Л-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 9,086 км, в том числе ГНБ - 0,759 км) | F_БЛ-499 | С | нд | 2025 | нд | 1.3605 | 0 | 0 | 57.7354 | 1.0605 | 46.5548 | 0 | 10.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 56.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10 кВ 4н яч.16 - КТП 10/0,4 37н яч.1 ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 1,707 км) | F_БЛ-506 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 8.5051 | 0.31727 | 7.753 | 0 | 0.43489 | 9.2735 | 0.34039 | 8.4586 | 0 | 0.47447 | 1.2373 | 8.5051 | 1.2373 | 8.5051 | 1.2373 | 9.2735 | 0 | 0 | 8.5051 | 9.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.5051 | 9.2735 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - ТП 6/0,4 кВ №95 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой кабеля г.Белгород (протяженность 2,077 км, в том числе ГНБ - 1,243 км) | F_БЛ-528 | С | 2019 | 2026 | 2026 | 2.732 | 2.732 | 1.0616 | 28.2761 | 1.8877 | 25.5511 | 0 | 0.83734 | 33.4611 | 1.2169 | 31.1305 | 0 | 1.1137 | 2.6295 | 27.2145 | 2.5469 | 26.3599 | 2.6299 | 32.2099 | 0.8546 | 0.18959 | 26.3599 | 32.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.3599 | 32.2099 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское с монтажом кабельного участка с.Беловское Белгородский р-он (протяженность 3,746 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | K_БЛ-5592 | С | 2019 | 2026 | 2026 | 1.6876 | 1.6876 | 0.50693 | 24.5641 | 0.49331 | 22.7968 | 0 | 1.274 | 26.8752 | 0.49331 | 25.0006 | 0 | 1.3814 | 1.6527 | 24.0572 | 1.6527 | 24.0572 | 1.6557 | 26.3683 | 0 | 0 | 24.0572 | 26.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.0572 | 26.3683 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна с монтажом кабельного участка с.Монаково, Старооскольский р-он (протяженность 1,691 км, в том числе ГНБ - 0,124 км) | J_БЛ-5682 | С | 2019 | 2026 | 2026 | 0.57751 | 0.57751 | 0.20661 | 8.8591 | 0.19936 | 7.9691 | 0 | 0.69057 | 9.6837 | 0.19936 | 8.7331 | 0 | 0.75126 | 0.56404 | 8.6525 | 0.56404 | 8.6525 | 0.56519 | 9.4771 | 0 | 0 | 8.6525 | 9.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.6525 | 9.4771 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-710 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,01 км) | K_БЛ-5849 | И | 2019 | 2024 | 2025 | 0.001935 | 0.001935 | 0.000322 | 0.026029 | 0.000322 | 0.023869 | 0 | 0.001838 | 0.026541 | 0.000322 | 0.023597 | 0 | 0.002622 | 0.001911 | 0.025707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025707 | 0.026219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5850 | И | 2019 | 2024 | 2025 | 0.002267 | 0.002267 | 0.000806 | 0.029688 | 0.000806 | 0.026754 | 0 | 0.002128 | 0.029688 | 0.000806 | 0.026618 | 0 | 0.002264 | 0.002205 | 0.028882 | 0 | 0 | 6.1e-05 | 0.000808 | 0.028882 | 0.028074 | 0 | 0.000808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.000808 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 №1,3 КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с монтажом кабельных вставок с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5851 | С | 2019 | 2024 | 2025 | 0.004307 | 0.004307 | 0.00143 | 0.052457 | 0.00143 | 0.047648 | 0 | 0.003379 | 0.049399 | 0.00143 | 0.04625 | 0 | 0.001719 | 0.004189 | 0.051027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051027 | 0.047969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Сетище с монтажом кабельного участка с.Красное Красненский р-он (протяженность 0,117 км в том числе ГНБ - 0,017 км) | K_БЛ-5860 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.051907 | 0.051907 | 0.008639 | 1.2654 | 0.008639 | 0.8713 | 0.31765 | 0.067788 | 1.3569 | 0.008639 | 0.93478 | 0.34079 | 0.072728 | 0.051552 | 1.2567 | 0.051552 | 1.2567 | 0.051576 | 1.3483 | 0 | 0 | 1.2567 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2567 | 1.3483 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,009 км) | K_БЛ-5861 | И | 2019 | 2024 | 2025 | 0.000768 | 0.000768 | 0.000305 | 0.01005 | 0.000305 | 0.009133 | 0 | 0.000612 | 0.010229 | 0.000305 | 0.008709 | 0 | 0.001215 | 0.000744 | 0.009745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009745 | 0.009924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-2-26 ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с монтажом кабельных вставок с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 0,127 км в том числе ГНБ - 0,048 км) | K_БЛ-5870 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.033658 | 0.033658 | 0.006 | 0.46899 | 0.006 | 0.436 | 0 | 0.02699 | 0.50273 | 0.006 | 0.46778 | 0 | 0.028957 | 0.033227 | 0.46299 | 0.033227 | 0.46299 | 0.033256 | 0.49673 | 0 | 0 | 0.46299 | 0.49673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.46299 | 0.49673 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с монтажом кабельного участка Валуйский р-н (протяженность 0,47 км, в том числе ГНБ - 0,072 км) | K_БЛ-5872 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.17588 | 0.17588 | 0.033 | 2.6659 | 0.033 | 2.4855 | 0 | 0.14735 | 3.4714 | 0.033 | 3.246 | 0 | 0.19243 | 0.17371 | 2.6329 | 0.17371 | 2.6329 | 0.17421 | 3.4384 | 0 | 0 | 2.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4384 | нд | 0 | нд | 6.0713 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6551 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.14722 | 0.060822 | 0.078022 | 0 | 0.008371 | 0.16396 | 0.065254 | 0.089141 | 0 | 0.009563 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.16396 | 0 | 0 | 0.14722 | 0.065254 | 0 | 0.098704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14722 | 0.16396 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6552 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.14722 | 0.060822 | 0.078022 | 0 | 0.008371 | 0.16396 | 0.065253 | 0.089141 | 0 | 0.009564 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.16396 | 0 | 0 | 0.14722 | 0.065253 | 0 | 0.098705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14722 | 0.16396 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.Б ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6553 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.14722 | 0.060822 | 0.078022 | 0 | 0.008371 | 0.16396 | 0.065253 | 0.089141 | 0 | 0.009564 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.16396 | 0 | 0 | 0.14722 | 0.065253 | 0 | 0.098705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14722 | 0.16396 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.А ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6554 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.14722 | 0.060822 | 0.078022 | 0 | 0.008371 | 0.16396 | 0.065254 | 0.089141 | 0 | 0.009563 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.16396 | 0 | 0 | 0.14722 | 0.065254 | 0 | 0.098704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14722 | 0.16396 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6555 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.14722 | 0.060822 | 0.078022 | 0 | 0.008371 | 0.16396 | 0.065254 | 0.089141 | 0 | 0.009563 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.16396 | 0 | 0 | 0.14722 | 0.065254 | 0 | 0.098704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14722 | 0.16396 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6556 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.14722 | 0.060822 | 0.078022 | 0 | 0.008371 | 0.16396 | 0.065254 | 0.089141 | 0 | 0.009563 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.16396 | 0 | 0 | 0.14722 | 0.065254 | 0 | 0.098704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14722 | 0.16396 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод №8 СДЮШОР ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6557 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.14722 | 0.060822 | 0.078022 | 0 | 0.008371 | 0.16396 | 0.065254 | 0.089141 | 0 | 0.009563 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.16396 | 0 | 0 | 0.14722 | 0.065254 | 0 | 0.098704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14722 | 0.16396 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - выход ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6558 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.14722 | 0.060822 | 0.078022 | 0 | 0.008371 | 0.16396 | 0.065254 | 0.089141 | 0 | 0.009563 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.16396 | 0 | 0 | 0.14722 | 0.065254 | 0 | 0.098704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14722 | 0.16396 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Гостиница ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6559 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.14722 | 0.060822 | 0.078022 | 0 | 0.008371 | 0.16396 | 0.065254 | 0.089141 | 0 | 0.009563 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.16396 | 0 | 0 | 0.14722 | 0.065254 | 0 | 0.098704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14722 | 0.16396 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод Теплопункт ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяжённость 0,04 км) | L_БЛ-6560 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.14722 | 0.060822 | 0.078022 | 0 | 0.008371 | 0.16396 | 0.065254 | 0.089141 | 0 | 0.009563 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.16396 | 0 | 0 | 0.14722 | 0.065254 | 0 | 0.098704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14722 | 0.16396 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ - ввод ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец с заменой кабеля, г.Белгород (протяженность 0,04 км) | L_БЛ-6561 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.14722 | 0.060822 | 0.078022 | 0 | 0.008371 | 0.16396 | 0.065254 | 0.089141 | 0 | 0.009563 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.14722 | 0.02536 | 0.16396 | 0 | 0 | 0.14722 | 0.065254 | 0 | 0.098704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14722 | 0.16396 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-29 ПС 110/6 кВ Донец до ТП-277 ПС 110/6 кВ Белгород-1 с заменой кабеля, г.Белгород, (протяженность 2,5 км) | L_БЛ-6562 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 12.0571 | 0.66876 | 10.7857 | 0 | 0.60267 | 13.7481 | 0.71749 | 12.3419 | 0 | 0.68871 | 1.6785 | 12.0571 | 1.6785 | 12.0571 | 1.6785 | 13.7481 | 0 | 0 | 12.0571 | 0.71749 | 0 | 13.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0571 | 13.7481 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.Б ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6565 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.0039 | 0.095392 | 0.85676 | 0 | 0.051709 | 1.1403 | 0.10234 | 0.97886 | 0 | 0.05908 | 0.14237 | 1.0039 | 0.14237 | 1.0039 | 0.14237 | 1.1403 | 0 | 0 | 1.0039 | 0.10234 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0039 | 1.1403 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.А ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | L_БЛ-6566 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.0039 | 0.095392 | 0.85676 | 0 | 0.051709 | 1.1403 | 0.10234 | 0.97886 | 0 | 0.05908 | 0.14237 | 1.0039 | 0.14237 | 1.0039 | 0.14237 | 1.1403 | 0 | 0 | 1.0039 | 0.10234 | 0 | 1.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0039 | 1.1403 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,046 км) | F_БЛ-669 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.025832 | 0.025832 | 0.011353 | 0.26449 | 0.010902 | 0.15783 | 0.081463 | 0.014291 | 0.34193 | 0.010902 | 0.20612 | 0.10639 | 0.018526 | 0.024723 | 0.25313 | 0.024723 | 0.25313 | 0.024974 | 0.33058 | 0 | 0 | 0.25313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33058 | нд | 0 | нд | 0.58371 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Белгород – Южная I и II-цепь с ответвлениями на ПС 110/6 кВ Белгород-2 с установкой ВЧ-заградителей (4 шт) и организацией каналов связи ВЧЗ | L_БЛ-6704 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 0.38716 | 0.38716 | 0.51477 | 2.5295 | 0.4982 | 0.80676 | 1.0865 | 0.13799 | 2.5295 | 0.4982 | 0.80676 | 1.0865 | 0.13799 | 0.30837 | 2.0147 | 0 | 0 | 0.30837 | 2.0147 | 2.0147 | 0 | 0 | 2.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0147 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №4 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,046 км) | F_БЛ-672 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.023067 | 0.023067 | 0.011353 | 0.2324 | 0.010902 | 0.12759 | 0.081463 | 0.012446 | 0.30003 | 0.010902 | 0.16663 | 0.10639 | 0.016115 | 0.02194 | 0.22105 | 0.02194 | 0.22105 | 0.022194 | 0.28868 | 0 | 0 | 0.22105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | нд | 0 | нд | 0.50972 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №6 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.34 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,190 км) | F_БЛ-677 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.10444 | 0.10444 | 0.023161 | 1.2134 | 0.022241 | 1.0424 | 0.081463 | 0.067328 | 1.5776 | 0.022241 | 1.3613 | 0.10639 | 0.087647 | 0.10244 | 1.1902 | 0.10244 | 1.1902 | 0.1029 | 1.5544 | 0 | 0 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5544 | нд | 0 | нд | 2.7446 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ ф.Невского 1а-1б ТП-143 ПС 110/6 кВ Белгород с заменой участка кабеля по техсостоянию, ул.Невского г.Белгород (протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | M_БЛ-6812 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.65021 | 0.17107 | 0.44151 | 0 | 0.037628 | 0.73255 | 0.19273 | 0.49742 | 0 | 0.042392 | 0.099426 | 0.65021 | 0 | 0 | 0.099426 | 0.73255 | 0.65021 | 0 | 0 | 0.73255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73255 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительных опор по местным условиям, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,206 км) | M_БЛ-6819 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.057911 | 0.057911 | 0.040453 | 0.27962 | 0.039871 | 0.22392 | 0 | 0.015833 | 0.27962 | 0.039871 | 0.22392 | 0 | 0.015833 | 0.049532 | 0.23917 | 0 | 0 | 0.049532 | 0.23917 | 0.23917 | 0 | 0 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23917 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №8 РП 6 кВ 8 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.34 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,190 км) | F_БЛ-684 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.10443 | 0.10443 | 0.023161 | 1.2134 | 0.022241 | 1.0424 | 0.081463 | 0.067328 | 1.5776 | 0.022241 | 1.3613 | 0.10639 | 0.087647 | 0.10244 | 1.1902 | 0.10244 | 1.1902 | 0.1029 | 1.5544 | 0 | 0 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5544 | нд | 0 | нд | 2.7446 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-61н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Старый Оскол (протяженность 8,0 км, в том числе ГНБ - 0,32 км) | M_БЛ-6862 | С | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 4.3983 | 2.3265 | 48.1536 | 2.2516 | 43.4875 | 0 | 2.4145 | 71.747 | 2.2516 | 65.4686 | 0 | 4.0268 | 4.1858 | 45.8271 | 4.1858 | 45.8271 | 4.2557 | 69.4205 | 0 | 0 | 45.8271 | 69.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 45.8271 | 69.4205 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/11/1573-р от 06.11.2024). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-6895 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.37209 | 0.37209 | 0.035527 | 3.6599 | 0.03509 | 0.40954 | 2.7405 | 0.47478 | 3.9951 | 0.03509 | 0.44743 | 2.994 | 0.51854 | 0.36848 | 3.6244 | 0.36848 | 3.6244 | 0.36878 | 3.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6244 | 3.9595 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6244 | 3.9595 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-6896 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.79579 | 0.79579 | 0.15032 | 7.5624 | 0.14847 | 0.99363 | 5.7564 | 0.6639 | 8.2476 | 0.14847 | 1.0856 | 6.2889 | 0.72462 | 0.77997 | 7.4121 | 0.77997 | 7.4121 | 0.78128 | 8.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4121 | 8.0973 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4121 | 8.0973 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с устновкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-6897 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 1.0085 | 1.0085 | 0.17324 | 10.0234 | 0.17111 | 1.4722 | 7.1325 | 1.2476 | 10.934 | 0.17111 | 1.6084 | 7.7924 | 1.3622 | 0.99105 | 9.8501 | 0.99105 | 9.8501 | 0.9925 | 10.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8501 | 10.7608 | 0 | нд | 0 | нд | 9.8501 | 10.7608 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-6898 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.59132 | 0.59132 | 0.10065 | 5.8474 | 0.099416 | 0.81247 | 4.2084 | 0.72706 | 6.3786 | 0.099416 | 0.88763 | 4.5977 | 0.79385 | 0.58115 | 5.7467 | 0.58115 | 5.7467 | 0.58199 | 6.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7467 | 6.278 | 0 | нд | 0 | нд | 5.7467 | 6.278 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (3 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-6899 | И | 2021 | 2029 | 2029 | 1.0461 | 1.0461 | 0.15564 | 10.8194 | 0.15372 | 1.6462 | 7.7308 | 1.2887 | 11.7907 | 0.15372 | 1.7964 | 8.4342 | 1.4063 | 1.031 | 10.6638 | 1.031 | 10.6638 | 1.0323 | 11.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6638 | 11.635 | 0 | нд | 0 | нд | 10.6638 | 11.635 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-6914 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 1.0076 | 1.0076 | 0.17324 | 10.0065 | 0.17111 | 1.4558 | 7.1325 | 1.2471 | 10.9156 | 0.17111 | 1.5905 | 7.7924 | 1.3616 | 0.99011 | 9.8333 | 0.99011 | 9.8333 | 0.99156 | 10.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 10.7424 | 0 | нд | 0 | нд | 9.8333 | 10.7424 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Стариково с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-6915 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.39435 | 0.39435 | 0.077739 | 3.8447 | 0.076783 | 0.44091 | 2.8323 | 0.49468 | 4.1929 | 0.076783 | 0.4817 | 3.0943 | 0.54008 | 0.38637 | 3.7669 | 0.38637 | 3.7669 | 0.38703 | 4.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7669 | 4.1151 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7669 | 4.1151 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Стариково с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-6916 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.79337 | 0.79337 | 0.15032 | 7.4966 | 0.14847 | 0.97233 | 5.7564 | 0.6194 | 8.1757 | 0.14847 | 1.0623 | 6.2889 | 0.676 | 0.77746 | 7.3463 | 0.77746 | 7.3463 | 0.77878 | 8.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3463 | 8.0254 | 0 | нд | 0 | нд | 7.3463 | 8.0254 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Стариково с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-6917 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.39504 | 0.39504 | 0.077739 | 3.8573 | 0.076783 | 0.45318 | 2.8323 | 0.49507 | 4.2067 | 0.076783 | 0.49511 | 3.0943 | 0.54051 | 0.38708 | 3.7796 | 0.38708 | 3.7796 | 0.38774 | 4.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7796 | 4.129 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7796 | 4.129 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Максимовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-6918 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.79638 | 0.79638 | 0.15032 | 7.5959 | 0.14847 | 0.98141 | 5.7564 | 0.70964 | 8.2842 | 0.14847 | 1.0722 | 6.2889 | 0.7746 | 0.78062 | 7.4456 | 0.78062 | 7.4456 | 0.78193 | 8.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4456 | 8.1339 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4456 | 8.1339 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 110/6 кВ Лизины с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-6919 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.39455 | 0.39455 | 0.077739 | 3.8484 | 0.076783 | 0.44453 | 2.8323 | 0.49478 | 4.197 | 0.076783 | 0.48566 | 3.0943 | 0.54021 | 0.38658 | 3.7707 | 0.38658 | 3.7707 | 0.38724 | 4.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7707 | 4.1192 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7707 | 4.1192 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.Город-6 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-6920 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.10414 | 0.10414 | 0.028072 | 1.1923 | 0.027727 | 0.38835 | 0.59736 | 0.17884 | 1.2999 | 0.027727 | 0.42428 | 0.65262 | 0.19526 | 0.10169 | 1.1642 | 0.10169 | 1.1642 | 0.10189 | 1.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 1.2718 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1642 | 1.2718 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Белянка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-6921 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.61968 | 0.61968 | 0.11918 | 6.2119 | 0.11772 | 1.0407 | 4.3002 | 0.75321 | 6.7751 | 0.11772 | 1.137 | 4.698 | 0.82234 | 0.60779 | 6.0927 | 0.60779 | 6.0927 | 0.60878 | 6.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0927 | 6.6559 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0927 | 6.6559 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Б.Троица с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (5 шт) | M_БЛ-6922 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.87776 | 0.87776 | 0.2765 | 8.5022 | 0.2731 | 1.5565 | 5.94 | 0.73258 | 9.2622 | 0.2731 | 1.7005 | 6.4896 | 0.79906 | 0.84921 | 8.2257 | 0.84921 | 8.2257 | 0.85155 | 8.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2257 | 8.9857 | 0 | нд | 0 | нд | 8.2257 | 8.9857 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.Город-4 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-6923 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 1.0263 | 1.0263 | 0.17324 | 10.3089 | 0.17111 | 1.6836 | 7.1761 | 1.2782 | 11.2459 | 0.17111 | 1.8393 | 7.8399 | 1.3956 | 1.0091 | 10.1357 | 1.0091 | 10.1357 | 1.0105 | 11.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1357 | 11.0727 | 0 | нд | 0 | нд | 10.1357 | 11.0727 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Артельное с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | M_БЛ-6924 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.20083 | 0.20083 | 0.0466 | 2.0048 | 0.046027 | 0.35093 | 1.3761 | 0.23173 | 2.1858 | 0.046027 | 0.3834 | 1.5034 | 0.25295 | 0.19616 | 1.9582 | 0.19616 | 1.9582 | 0.19655 | 2.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9582 | 2.1392 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9582 | 2.1392 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 РП 10 кВ ЛПДС ПС 35/10 кВ Беловское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-6925 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.79617 | 0.79617 | 0.15032 | 7.5917 | 0.14847 | 0.97832 | 5.7564 | 0.70844 | 8.2795 | 0.14847 | 1.0688 | 6.2889 | 0.77328 | 0.78041 | 7.4413 | 0.78041 | 7.4413 | 0.78172 | 8.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4413 | 8.1292 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4413 | 8.1292 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 110/6 кВ Лизины с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-6926 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.42811 | 0.42811 | 0.096267 | 4.2589 | 0.095083 | 0.66958 | 2.9676 | 0.52662 | 4.6437 | 0.095083 | 0.73152 | 3.2422 | 0.57489 | 0.41843 | 4.1627 | 0.41843 | 4.1627 | 0.41923 | 4.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1627 | 4.5474 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1627 | 4.5474 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Б.Троица с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-6927 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.39452 | 0.39452 | 0.077739 | 3.8478 | 0.076783 | 0.44398 | 2.8323 | 0.49477 | 4.1963 | 0.076783 | 0.48505 | 3.0943 | 0.54018 | 0.38655 | 3.7701 | 0.38655 | 3.7701 | 0.38721 | 4.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7701 | 4.1186 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7701 | 4.1186 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.Город-7 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | M_БЛ-6928 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.81396 | 0.81396 | 0.16885 | 7.7333 | 0.16677 | 1.0491 | 5.8482 | 0.66926 | 8.4325 | 0.16677 | 1.1461 | 6.3893 | 0.73039 | 0.79619 | 7.5645 | 0.79619 | 7.5645 | 0.79766 | 8.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5645 | 8.2637 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5645 | 8.2637 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Стариково с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-6929 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.56779 | 0.56779 | 0.10065 | 5.6325 | 0.099416 | 0.79695 | 4.0225 | 0.71366 | 6.1439 | 0.099416 | 0.87068 | 4.3946 | 0.77923 | 0.55765 | 5.5318 | 0.55765 | 5.5318 | 0.55849 | 6.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5318 | 6.0432 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5318 | 6.0432 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7062 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 1.0135 | 1.0135 | 0.17324 | 10.1187 | 0.17111 | 1.5566 | 7.1325 | 1.2584 | 11.0381 | 0.17111 | 1.7006 | 7.7924 | 1.374 | 0.99612 | 9.9454 | 0.99612 | 9.9454 | 0.99757 | 10.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9454 | 10.8649 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9454 | 10.8649 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Викторополь с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7063 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.79673 | 0.79673 | 0.15032 | 7.602 | 0.14847 | 0.98785 | 5.7564 | 0.70924 | 8.2908 | 0.14847 | 1.0792 | 6.2889 | 0.77415 | 0.78097 | 7.4517 | 0.78097 | 7.4517 | 0.78228 | 8.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4517 | 8.1405 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4517 | 8.1405 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7064 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 1.0089 | 1.0089 | 0.17324 | 10.0307 | 0.17111 | 1.4793 | 7.1325 | 1.2478 | 10.942 | 0.17111 | 1.6161 | 7.7924 | 1.3624 | 0.99145 | 9.8575 | 0.99145 | 9.8575 | 0.9929 | 10.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8575 | 10.7688 | 0 | нд | 0 | нд | 9.8575 | 10.7688 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Малакеево с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7065 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.62069 | 0.62069 | 0.11918 | 6.2343 | 0.11772 | 1.0546 | 4.3002 | 0.76176 | 6.7992 | 0.11772 | 1.1521 | 4.698 | 0.83131 | 0.60882 | 6.1151 | 0.60882 | 6.1151 | 0.60981 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1151 | 6.68 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1151 | 6.68 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Б.Колодезь с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | M_БЛ-7066 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.20552 | 0.20552 | 0.0466 | 2.0943 | 0.046027 | 0.42984 | 1.3761 | 0.24235 | 2.2836 | 0.046027 | 0.4696 | 1.5034 | 0.26455 | 0.20094 | 2.0477 | 0.20094 | 2.0477 | 0.20132 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0477 | 2.237 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0477 | 2.237 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Николаевка с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) | M_БЛ-7067 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.4029 | 0.4029 | 0.069515 | 4.1044 | 0.06866 | 0.80857 | 2.7522 | 0.47496 | 4.4774 | 0.06866 | 0.88337 | 3.0068 | 0.51858 | 0.39607 | 4.0349 | 0.39607 | 4.0349 | 0.39664 | 4.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0349 | 4.4079 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0349 | 4.4079 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Малакеево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7068 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.79645 | 0.79645 | 0.15032 | 7.5895 | 0.14847 | 0.9903 | 5.7564 | 0.69434 | 8.2772 | 0.14847 | 1.0819 | 6.2889 | 0.75788 | 0.78067 | 7.4392 | 0.78067 | 7.4392 | 0.78198 | 8.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4392 | 8.1269 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4392 | 8.1269 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Викторополь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7069 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.39397 | 0.39397 | 0.07774 | 3.8377 | 0.076783 | 0.43417 | 2.8323 | 0.49446 | 4.1853 | 0.076783 | 0.47433 | 3.0943 | 0.53984 | 0.38598 | 3.76 | 0.38598 | 3.76 | 0.38665 | 4.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 4.1075 | 0 | нд | 0 | нд | 3.76 | 4.1075 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7070 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.79442 | 0.79442 | 0.15032 | 7.5525 | 0.14847 | 0.95437 | 5.7564 | 0.6932 | 8.2367 | 0.14847 | 1.0427 | 6.2889 | 0.75663 | 0.77861 | 7.4021 | 0.77861 | 7.4021 | 0.77992 | 8.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4021 | 8.0864 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4021 | 8.0864 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Малакеево с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7071 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.93759 | 0.93759 | 0.16386 | 8.9353 | 0.16185 | 1.1286 | 6.8138 | 0.83107 | 9.7462 | 0.16185 | 1.233 | 7.4441 | 0.90719 | 0.9204 | 8.7714 | 0.9204 | 8.7714 | 0.92183 | 9.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7714 | 9.5823 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7714 | 9.5823 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Викторополь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7072 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.39483 | 0.39483 | 0.07774 | 3.8535 | 0.076783 | 0.44943 | 2.8323 | 0.49494 | 4.2025 | 0.076783 | 0.49101 | 3.0943 | 0.54037 | 0.38686 | 3.7757 | 0.38686 | 3.7757 | 0.38752 | 4.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7757 | 4.1247 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7757 | 4.1247 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7073 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.79581 | 0.79581 | 0.15032 | 7.5877 | 0.14847 | 0.96911 | 5.7564 | 0.71375 | 8.2753 | 0.14847 | 1.0588 | 6.2889 | 0.77908 | 0.78004 | 7.4374 | 0.78004 | 7.4374 | 0.78135 | 8.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4374 | 8.1249 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4374 | 8.1249 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Малакеево с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) | M_БЛ-7074 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.20179 | 0.20179 | 0.0466 | 2.0222 | 0.046027 | 0.36785 | 1.3761 | 0.23226 | 2.2048 | 0.046027 | 0.40188 | 1.5034 | 0.25353 | 0.19714 | 1.9756 | 0.19714 | 1.9756 | 0.19752 | 2.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9756 | 2.1582 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9756 | 2.1582 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.09 ПС 35/10/6 кВ Казацкая с монтажом кабельного участка с.Николаевка Старооскольский г/о (протяженность 0,14 км) | M_БЛ-7091 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.76292 | 0.033614 | 0.68661 | 0 | 0.042698 | 0.83468 | 0.036692 | 0.75127 | 0 | 0.04672 | 0.091649 | 0.76292 | 0.091649 | 0.76292 | 0.091649 | 0.83468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033614 | 0.036692 | 0.72931 | 0.79799 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.76292 | 0.83468 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.08 ПС 110/6 кВ Очистные с монтажом кабельного участка с.Незнамово Старооскольский г/о (протяженность 0,2 км) | M_БЛ-7093 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0944 | 0.048019 | 0.98706 | 0 | 0.059372 | 1.1974 | 0.052416 | 1.08 | 0 | 0.064963 | 0.13154 | 1.0944 | 0.13154 | 1.0944 | 0.13154 | 1.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048019 | 0.052416 | 1.0464 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0944 | 1.1974 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ РП-5(5) ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с монтажом кабельного участка г.Старый Оскол (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-7095 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 9.8825 | 0.43218 | 8.9491 | 0 | 0.5012 | 10.7996 | 0.47175 | 9.7794 | 0 | 0.5484 | 1.1892 | 9.8825 | 1.1892 | 9.8825 | 1.1892 | 10.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43218 | 0.47175 | 9.4503 | 10.3278 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.8825 | 10.7996 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Северная с монтажом кабельного участка п.Северный Белгородский р-он (протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,25 км) | M_БЛ-7133 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 8.3256 | 0.35877 | 7.5299 | 0 | 0.43698 | 9.1087 | 0.39162 | 8.239 | 0 | 0.47813 | 1.0008 | 8.3256 | 1.0008 | 8.3256 | 1.0008 | 9.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35877 | 0.39162 | 7.9668 | 8.7171 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.3256 | 9.1087 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с монтажом кабельного участка с.Стрелецкое Белгородский р-он (протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | M_БЛ-7138 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.0153 | 0.17339 | 3.6339 | 0 | 0.20808 | 4.393 | 0.18927 | 3.9761 | 0 | 0.22768 | 0.48284 | 4.0153 | 0.48284 | 4.0153 | 0.48284 | 4.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17339 | 0.18927 | 3.8419 | 4.2038 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0153 | 4.393 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Яблоново с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7228 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.39547 | 0.39547 | 0.07774 | 3.5161 | 0.076783 | 0.41363 | 2.5819 | 0.44372 | 4.4512 | 0.076783 | 0.46932 | 3.3557 | 0.54945 | 0.38672 | 3.4383 | 0.38672 | 3.4383 | 0.38856 | 4.3735 | 0 | 0 | 3.4383 | 4.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4383 | 4.3735 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Яблоново с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7229 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.7908 | 0.7908 | 0.15032 | 6.7824 | 0.14847 | 0.84722 | 5.2515 | 0.5352 | 8.6413 | 0.14847 | 0.95942 | 6.8179 | 0.71544 | 0.77328 | 6.6321 | 0.77328 | 6.6321 | 0.77705 | 8.491 | 0 | 0 | 6.6321 | 8.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.6321 | 8.491 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7230 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.39531 | 0.39531 | 0.07774 | 3.5136 | 0.076783 | 0.41125 | 2.5819 | 0.44365 | 4.4485 | 0.076783 | 0.46666 | 3.3557 | 0.54934 | 0.38657 | 3.4359 | 0.38657 | 3.4359 | 0.3884 | 4.3707 | 0 | 0 | 3.4359 | 4.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4359 | 4.3707 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7231 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.59119 | 0.59119 | 0.10065 | 5.3338 | 0.099416 | 0.73739 | 3.8398 | 0.65724 | 7.113 | 0.099416 | 0.84251 | 5.3473 | 0.82386 | 0.58003 | 5.2332 | 0.58003 | 5.2332 | 0.58283 | 7.0124 | 0 | 0 | 5.2332 | 7.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2332 | 7.0124 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7232 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.97233 | 0.97233 | 0.17324 | 8.5986 | 0.17111 | 0.94252 | 6.4178 | 1.0672 | 11.3356 | 0.17111 | 1.0621 | 8.7724 | 1.33 | 0.95274 | 8.4254 | 0.95274 | 8.4254 | 0.95747 | 11.1623 | 0 | 0 | 8.4254 | 11.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.4254 | 11.1623 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Яблоново с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) блока связи (1 шт) | M_БЛ-7233 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.48454 | 0.48454 | 0.082128 | 4.3789 | 0.081117 | 0.64811 | 3.1261 | 0.52356 | 5.3752 | 0.081117 | 0.72052 | 3.9257 | 0.64778 | 0.47546 | 4.2967 | 0.47546 | 4.2967 | 0.47714 | 5.293 | 0 | 0 | 4.2967 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2967 | 5.293 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Алексеевка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7234 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.20177 | 0.20177 | 0.0466 | 1.8389 | 0.046027 | 0.33216 | 1.2541 | 0.20654 | 2.6994 | 0.046027 | 0.38676 | 1.9916 | 0.275 | 0.19665 | 1.7923 | 0.19665 | 1.7923 | 0.19828 | 2.6528 | 0 | 0 | 1.7923 | 2.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7923 | 2.6528 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Шеино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7235 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.39434 | 0.39434 | 0.07774 | 3.4982 | 0.076783 | 0.39626 | 2.5819 | 0.44318 | 4.4315 | 0.076783 | 0.45035 | 3.3557 | 0.54868 | 0.38558 | 3.4204 | 0.38558 | 3.4204 | 0.38743 | 4.3537 | 0 | 0 | 3.4204 | 4.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4204 | 4.3537 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7236 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.20483 | 0.20483 | 0.0466 | 1.8912 | 0.046027 | 0.37598 | 1.2541 | 0.21502 | 2.7647 | 0.046027 | 0.44161 | 1.9916 | 0.28542 | 0.19978 | 1.8446 | 0.19978 | 1.8446 | 0.20137 | 2.7181 | 0 | 0 | 1.8446 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8446 | 2.7181 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ивица с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7237 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 0.61729 | 0.61729 | 0.11918 | 5.626 | 0.11772 | 0.90933 | 3.9237 | 0.67522 | 7.4725 | 0.11772 | 1.0482 | 5.4539 | 0.85268 | 0.60421 | 5.5068 | 0.60421 | 5.5068 | 0.60744 | 7.3533 | 0 | 0 | 5.5068 | 7.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5068 | 7.3533 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Анновка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7238 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 1.0052 | 1.0052 | 0.17324 | 9.1146 | 0.17111 | 1.2935 | 6.5215 | 1.1285 | 11.8463 | 0.17111 | 1.4639 | 8.8095 | 1.4018 | 0.98612 | 8.9414 | 0.98612 | 8.9414 | 0.99053 | 11.6731 | 0 | 0 | 8.9414 | 11.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.9414 | 11.6731 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Алексеевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7239 | И | 2021 | 2026 | 2025 | 1.0084 | 1.0084 | 0.17324 | 9.1635 | 0.17111 | 1.3448 | 6.5215 | 1.1261 | 11.8996 | 0.17111 | 1.5168 | 8.8095 | 1.4021 | 0.98934 | 8.9902 | 0.98934 | 8.9902 | 0.99372 | 11.7263 | 0 | 0 | 8.9902 | 11.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.9902 | 11.7263 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1808-р от 12.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Грайворон с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7255 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.74766 | 0.74766 | 0.11327 | 7.0746 | 0.11187 | 0.60483 | 5.5728 | 0.78506 | 7.7181 | 0.11187 | 0.66078 | 6.0883 | 0.85716 | 0.73569 | 6.9613 | 0.73569 | 6.9613 | 0.73669 | 7.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9613 | 7.6049 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9613 | 7.6049 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Гора Подол с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7256 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.59343 | 0.59343 | 0.10065 | 5.8858 | 0.099416 | 0.84969 | 4.2084 | 0.72825 | 6.4206 | 0.099416 | 0.9283 | 4.5977 | 0.79515 | 0.58328 | 5.7851 | 0.58328 | 5.7851 | 0.58412 | 6.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7851 | 6.3199 | 0 | нд | 0 | нд | 5.7851 | 6.3199 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Гора Подол с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), выключателей нагрузки (1 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7257 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.40348 | 0.40348 | 0.069515 | 4.0673 | 0.06866 | 0.73945 | 2.7907 | 0.46848 | 4.4368 | 0.06866 | 0.80786 | 3.0488 | 0.5115 | 0.39659 | 3.9977 | 0.39659 | 3.9977 | 0.39716 | 4.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9977 | 4.3673 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9977 | 4.3673 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Гора Подол с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7258 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.4346 | 0.4346 | 0.096267 | 4.4264 | 0.095083 | 0.87968 | 2.9241 | 0.52753 | 4.8266 | 0.095083 | 0.96106 | 3.1946 | 0.57588 | 0.42514 | 4.3301 | 0.42514 | 4.3301 | 0.42593 | 4.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3301 | 4.7304 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3301 | 4.7304 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Николаевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7288 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.59091 | 0.59091 | 0.10065 | 5.8398 | 0.099416 | 0.80517 | 4.2084 | 0.72682 | 6.3704 | 0.099416 | 0.87966 | 4.5977 | 0.7936 | 0.58073 | 5.7392 | 0.58073 | 5.7392 | 0.58158 | 6.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7392 | 6.2698 | 0 | нд | 0 | нд | 5.7392 | 6.2698 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Пятницкое с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7289 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 1.2054 | 1.2054 | 0.19615 | 12.0078 | 0.19374 | 1.842 | 8.5086 | 1.4634 | 14.2855 | 0.19374 | 2.1942 | 10.1358 | 1.7617 | 1.1857 | 11.8116 | 1.1857 | 11.8116 | 1.1888 | 14.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8116 | 0 | 0 | 0 | 14.0894 | нд | 0 | нд | 25.901 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7290 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.39363 | 0.39363 | 0.07774 | 3.8262 | 0.076783 | 0.42812 | 2.8323 | 0.489 | 4.549 | 0.076783 | 0.50999 | 3.374 | 0.58831 | 0.38563 | 3.7485 | 0.38563 | 3.7485 | 0.3869 | 4.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7485 | 0 | 0 | 0 | 4.4713 | нд | 0 | нд | 8.2198 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7291 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.39416 | 0.39416 | 0.07774 | 3.836 | 0.076783 | 0.43758 | 2.8323 | 0.48929 | 4.5607 | 0.076783 | 0.52126 | 3.374 | 0.58867 | 0.38617 | 3.7582 | 0.38617 | 3.7582 | 0.38744 | 4.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7582 | 0 | 0 | 0 | 4.4829 | нд | 0 | нд | 8.2412 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7292 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.80157 | 0.80157 | 0.15032 | 7.7382 | 0.14847 | 1.0154 | 5.7564 | 0.81788 | 9.2014 | 0.14847 | 1.2096 | 6.8573 | 0.98604 | 0.786 | 7.5879 | 0.786 | 7.5879 | 0.78848 | 9.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5879 | 0 | 0 | 0 | 9.0511 | нд | 0 | нд | 16.639 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7293 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.80256 | 0.80256 | 0.15032 | 7.7561 | 0.14847 | 1.0328 | 5.7564 | 0.81841 | 9.2228 | 0.14847 | 1.2304 | 6.8573 | 0.9867 | 0.787 | 7.6058 | 0.787 | 7.6058 | 0.78948 | 9.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6058 | 0 | 0 | 0 | 9.0725 | нд | 0 | нд | 16.6783 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7294 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.39409 | 0.39409 | 0.07774 | 3.8348 | 0.076783 | 0.43642 | 2.8323 | 0.48925 | 4.5592 | 0.076783 | 0.51988 | 3.374 | 0.58862 | 0.3861 | 3.757 | 0.3861 | 3.757 | 0.38737 | 4.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 4.4815 | нд | 0 | нд | 8.2385 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Борисовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7295 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.39586 | 0.39586 | 0.077741 | 3.8669 | 0.076783 | 0.46763 | 2.8323 | 0.49021 | 4.5976 | 0.076783 | 0.55706 | 3.374 | 0.58981 | 0.3879 | 3.7892 | 0.3879 | 3.7892 | 0.38916 | 4.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7892 | 0 | 0 | 0 | 4.5199 | нд | 0 | нд | 8.309 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Лубянки с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7296 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.62035 | 0.62035 | 0.11918 | 6.2155 | 0.11772 | 1.0525 | 4.3002 | 0.74504 | 7.3911 | 0.11772 | 1.2538 | 5.1226 | 0.89696 | 0.60845 | 6.0963 | 0.60845 | 6.0963 | 0.61034 | 7.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0963 | 0 | 0 | 0 | 7.2719 | нд | 0 | нд | 13.3682 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Афанасьевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 ), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7297 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 1.0119 | 1.0119 | 0.17324 | 10.0729 | 0.17111 | 1.5336 | 7.1325 | 1.2357 | 11.982 | 0.17111 | 1.8269 | 8.4966 | 1.4874 | 0.99454 | 9.8997 | 0.99454 | 9.8997 | 0.99731 | 11.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8997 | 0 | 0 | 0 | 11.8087 | нд | 0 | нд | 21.7084 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), выключателей нагрузки (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7298 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 1.017 | 1.017 | 0.17324 | 10.1218 | 0.17111 | 1.54 | 7.171 | 1.2397 | 12.0402 | 0.17111 | 1.8345 | 8.5424 | 1.4922 | 0.99962 | 9.9485 | 0.99962 | 9.9485 | 1.0024 | 11.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9485 | 0 | 0 | 0 | 11.867 | нд | 0 | нд | 21.8156 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7319 | И | 2021 | 2027 | 2027 | 0.39362 | 0.39362 | 0.077741 | 3.6192 | 0.076783 | 0.40605 | 2.6845 | 0.45178 | 3.9499 | 0.076783 | 0.4441 | 2.936 | 0.49305 | 0.38517 | 3.5414 | 0.38517 | 3.5414 | 0.38588 | 3.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5414 | 3.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5414 | 3.8722 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой пуктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7320 | И | 2021 | 2027 | 2027 | 1.029 | 1.029 | 0.17324 | 9.9326 | 0.17111 | 1.7391 | 6.8025 | 1.2199 | 10.8502 | 0.17111 | 1.9027 | 7.4421 | 1.3343 | 1.011 | 9.7594 | 1.011 | 9.7594 | 1.0125 | 10.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7594 | 10.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.7594 | 10.6769 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), выключателей нагрузки (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7321 | И | 2021 | 2027 | 2027 | 0.60036 | 0.60036 | 0.10066 | 5.6845 | 0.099416 | 0.84743 | 4.0473 | 0.69037 | 6.2088 | 0.099416 | 0.92709 | 4.4276 | 0.75467 | 0.58973 | 5.5838 | 0.58973 | 5.5838 | 0.59063 | 6.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5838 | 6.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5838 | 6.1081 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Никитовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт), выключателей нагрузки (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7322 | И | 2021 | 2027 | 2027 | 1.4019 | 1.4019 | 0.22729 | 13.2344 | 0.2245 | 1.8117 | 9.5404 | 1.6578 | 14.4569 | 0.2245 | 1.9819 | 10.4375 | 1.813 | 1.3778 | 13.0071 | 1.3778 | 13.0071 | 1.3798 | 14.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0071 | 14.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.0071 | 14.2296 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1шт) | M_БЛ-7323 | И | 2021 | 2027 | 2027 | 0.59344 | 0.59344 | 0.10066 | 5.609 | 0.099416 | 0.80988 | 4.0136 | 0.6861 | 6.1264 | 0.099416 | 0.886 | 4.3909 | 0.75003 | 0.58279 | 5.5083 | 0.58279 | 5.5083 | 0.58369 | 6.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5083 | 6.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5083 | 6.0257 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7324 | И | 2021 | 2027 | 2027 | 0.48172 | 0.48172 | 0.082128 | 4.536 | 0.081117 | 0.63096 | 3.2709 | 0.55309 | 4.9545 | 0.081117 | 0.69025 | 3.5784 | 0.60472 | 0.473 | 4.4539 | 0.473 | 4.4539 | 0.47373 | 4.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4539 | 4.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4539 | 4.8724 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторными приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7325 | И | 2021 | 2027 | 2027 | 0.59326 | 0.59326 | 0.10066 | 5.6061 | 0.099416 | 0.8071 | 4.0136 | 0.68601 | 6.1232 | 0.099416 | 0.88296 | 4.3909 | 0.74993 | 0.58261 | 5.5054 | 0.58261 | 5.5054 | 0.58351 | 6.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5054 | 6.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5054 | 6.0226 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7326 | И | 2021 | 2027 | 2027 | 0.42407 | 0.42407 | 0.096268 | 3.9889 | 0.095083 | 0.65223 | 2.7648 | 0.47673 | 4.3518 | 0.095083 | 0.71303 | 3.0234 | 0.52027 | 0.41384 | 3.8926 | 0.41384 | 3.8926 | 0.41469 | 4.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8926 | 4.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8926 | 4.2555 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 35/10 кВ Ровеньки с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7327 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.20051 | 0.20051 | 0.0466 | 1.9962 | 0.046027 | 0.34532 | 1.3761 | 0.22879 | 2.3722 | 0.046027 | 0.41136 | 1.6393 | 0.27554 | 0.19583 | 1.9496 | 0.19583 | 1.9496 | 0.19657 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9496 | 0 | 0 | 0 | 2.3256 | нд | 0 | нд | 4.2752 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ кВ Ровеньки с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7328 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.39575 | 0.39575 | 0.07774 | 3.865 | 0.076783 | 0.46574 | 2.8323 | 0.49014 | 4.5953 | 0.076783 | 0.5548 | 3.374 | 0.58973 | 0.38779 | 3.7872 | 0.38779 | 3.7872 | 0.38905 | 4.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7872 | 0 | 0 | 0 | 4.5175 | нд | 0 | нд | 8.3048 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Ровеньки с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (3 шт) | M_БЛ-7329 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 1.8257 | 1.8257 | 0.29165 | 18.2917 | 0.28806 | 2.9835 | 12.8089 | 2.2112 | 21.7628 | 0.28806 | 3.5541 | 15.2585 | 2.6622 | 1.7966 | 18 | 1.7966 | 18 | 1.8012 | 21.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.4711 | нд | 0 | нд | 39.4712 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Харьковская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (25 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7330 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 1.2102 | 1.2102 | 0.52684 | 13.5035 | 0.52031 | 5.268 | 6.4119 | 1.3033 | 16.0056 | 0.52031 | 6.2754 | 7.6382 | 1.5717 | 1.1629 | 12.9766 | 1.1629 | 12.9766 | 1.1703 | 15.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9766 | 0 | 0 | 0 | 15.4788 | нд | 0 | нд | 28.4554 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Н.Александровка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7331 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 0.39642 | 0.39642 | 0.07774 | 3.8825 | 0.076783 | 0.47749 | 2.8323 | 0.49593 | 4.6165 | 0.076783 | 0.5688 | 3.374 | 0.59694 | 0.38848 | 3.8048 | 0.38848 | 3.8048 | 0.38975 | 4.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 0 | 0 | 4.5387 | нд | 0 | нд | 8.3435 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Всесвятка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7332 | И | 2021 | 2028 | 2030 | 1.009 | 1.009 | 0.17324 | 10.019 | 0.17111 | 1.4812 | 7.1325 | 1.2341 | 11.9176 | 0.17111 | 1.7645 | 8.4966 | 1.4854 | 0.99154 | 9.8457 | 0.99154 | 9.8457 | 0.99432 | 11.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8457 | 0 | 0 | 0 | 11.7444 | нд | 0 | нд | 21.5901 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.2.2 | Модернизации ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7347 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 1.0659 | 1.0659 | 0.18239 | 9.5913 | 0.18015 | 1.3217 | 6.9112 | 1.1783 | 13.5646 | 0.18015 | 1.5778 | 10.2647 | 1.542 | 1.0457 | 9.4089 | 1.0457 | 9.4089 | 1.0516 | 13.3822 | 0 | 0 | 9.4089 | 13.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.4089 | 13.3822 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7348 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.20255 | 0.20255 | 0.0466 | 1.8439 | 0.046027 | 0.34051 | 1.2541 | 0.20321 | 2.8471 | 0.046027 | 0.4091 | 2.1164 | 0.27557 | 0.19743 | 1.7973 | 0.19743 | 1.7973 | 0.19923 | 2.8005 | 0 | 0 | 1.7973 | 2.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7973 | 2.8005 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Владимировка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7349 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.20114 | 0.20114 | 0.0466 | 1.8202 | 0.046027 | 0.31749 | 1.2541 | 0.20252 | 2.8205 | 0.046027 | 0.38346 | 2.1164 | 0.27459 | 0.19599 | 1.7736 | 0.19599 | 1.7736 | 0.19782 | 2.7739 | 0 | 0 | 1.7736 | 2.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7736 | 2.7739 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7350 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.20357 | 0.20357 | 0.0466 | 1.8676 | 0.046027 | 0.36378 | 1.2541 | 0.20371 | 2.8831 | 0.046027 | 0.44435 | 2.1164 | 0.2763 | 0.19849 | 1.821 | 0.19849 | 1.821 | 0.20028 | 2.8365 | 0 | 0 | 1.821 | 2.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.821 | 2.8365 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7351 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 1.2008 | 1.2008 | 0.19615 | 10.9007 | 0.19374 | 1.6048 | 7.7635 | 1.3386 | 15.4025 | 0.19374 | 1.9541 | 11.4846 | 1.7701 | 1.1791 | 10.7045 | 1.1791 | 10.7045 | 1.1855 | 15.2064 | 0 | 0 | 10.7045 | 15.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.7045 | 15.2064 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7352 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.39445 | 0.39445 | 0.07774 | 3.4999 | 0.076783 | 0.39794 | 2.5819 | 0.44322 | 4.6844 | 0.076783 | 0.47394 | 3.5651 | 0.56864 | 0.38569 | 3.4221 | 0.38569 | 3.4221 | 0.3879 | 4.6067 | 0 | 0 | 3.4221 | 4.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4221 | 4.6067 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), выключателя нагрузки (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7353 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 1.0126 | 1.0126 | 0.17324 | 9.1767 | 0.17111 | 1.3329 | 6.543 | 1.1298 | 12.6356 | 0.17111 | 1.6326 | 9.3665 | 1.4654 | 0.9935 | 9.0035 | 0.9935 | 9.0035 | 0.99873 | 12.4624 | 0 | 0 | 9.0035 | 12.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.0035 | 12.4624 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7354 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.20045 | 0.20045 | 0.0466 | 1.8068 | 0.046027 | 0.30442 | 1.2541 | 0.20218 | 2.8047 | 0.046027 | 0.36821 | 2.1164 | 0.27408 | 0.19528 | 1.7602 | 0.19528 | 1.7602 | 0.19712 | 2.7581 | 0 | 0 | 1.7602 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7602 | 2.7581 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7355 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.39399 | 0.39399 | 0.07774 | 3.4888 | 0.076783 | 0.39454 | 2.5819 | 0.43556 | 4.6643 | 0.076783 | 0.46992 | 3.5651 | 0.55249 | 0.38521 | 3.4111 | 0.38521 | 3.4111 | 0.38743 | 4.5865 | 0 | 0 | 3.4111 | 4.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4111 | 4.5865 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), разъединителей с ручным приводом (5 шт), ИКЗ (3 шт), ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7356 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 1.8838 | 1.8838 | 0.30081 | 17.2282 | 0.2971 | 2.7174 | 12.1321 | 2.0816 | 24.5757 | 0.2971 | 3.3158 | 18.2273 | 2.7355 | 1.8509 | 16.9274 | 1.8509 | 16.9274 | 1.8608 | 24.2749 | 0 | 0 | 16.9274 | 24.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.9274 | 24.2749 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7357 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.39565 | 0.39565 | 0.07774 | 3.5212 | 0.076783 | 0.40667 | 2.5897 | 0.44811 | 4.699 | 0.076783 | 0.47453 | 3.5735 | 0.57418 | 0.38692 | 3.4435 | 0.38692 | 3.4435 | 0.38911 | 4.6213 | 0 | 0 | 3.4435 | 4.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4435 | 4.6213 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ РП-16н(17) ПС 110/10 кВ Центральная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | M_БЛ-7358 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.39684 | 0.39684 | 0.07774 | 3.5441 | 0.076783 | 0.44358 | 2.5897 | 0.43408 | 4.7311 | 0.076783 | 0.52934 | 3.5735 | 0.55149 | 0.38814 | 3.4664 | 0.38814 | 3.4664 | 0.39032 | 4.6534 | 0 | 0 | 3.4664 | 4.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4664 | 4.6534 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Владимировка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7359 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.59147 | 0.59147 | 0.10066 | 5.3362 | 0.099416 | 0.74513 | 3.8479 | 0.64377 | 7.7449 | 0.099416 | 1.1096 | 5.6944 | 0.84148 | 0.58031 | 5.2355 | 0.58031 | 5.2355 | 0.58378 | 7.6443 | 0 | 0 | 5.2355 | 7.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2355 | 7.6443 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7360 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.59093 | 0.59093 | 0.10066 | 5.3277 | 0.099416 | 0.73652 | 3.8479 | 0.64387 | 7.5184 | 0.099416 | 0.89109 | 5.6944 | 0.83355 | 0.57977 | 5.227 | 0.57977 | 5.227 | 0.58302 | 7.4178 | 0 | 0 | 5.227 | 7.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.227 | 7.4178 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пунктов секционирования с использованием разъединителей с моторным приводом (2 шт) и ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7361 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.39988 | 0.39988 | 0.069515 | 3.6974 | 0.06866 | 0.69408 | 2.5164 | 0.4182 | 5.7462 | 0.06866 | 0.86434 | 4.2418 | 0.57146 | 0.39236 | 3.6279 | 0.39236 | 3.6279 | 0.39504 | 5.6767 | 0 | 0 | 3.6279 | 5.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6279 | 5.6767 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | M_БЛ-7362 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.42561 | 0.42561 | 0.096267 | 3.8905 | 0.095083 | 0.65887 | 2.6736 | 0.46294 | 5.1713 | 0.095083 | 0.79274 | 3.687 | 0.5964 | 0.41508 | 3.7942 | 0.41508 | 3.7942 | 0.41768 | 5.075 | 0 | 0 | 3.7942 | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7942 | 5.075 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Роговатое с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт) и ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7363 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.56322 | 0.56322 | 0.07774 | 5.0085 | 0.076783 | 0.55318 | 3.7639 | 0.61463 | 7.1132 | 0.076783 | 0.65922 | 5.5809 | 0.79636 | 0.55447 | 4.9308 | 0.55447 | 4.9308 | 0.55706 | 7.0355 | 0 | 0 | 4.9308 | 7.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9308 | 7.0355 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), выключателей нагрузки (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7364 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 1.2073 | 1.2073 | 0.19615 | 11.0158 | 0.19374 | 1.728 | 7.7782 | 1.3158 | 15.4314 | 0.19374 | 2.0533 | 11.4627 | 1.7217 | 1.1858 | 10.8196 | 1.1858 | 10.8196 | 1.1919 | 15.2352 | 0 | 0 | 10.8196 | 15.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.8196 | 15.2352 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Архангельская с монтажом ИКЗ (1 шт) | M_БЛ-7365 | И | 2021 | 2025 | 2026 | 0.093143 | 0.093143 | 0.004388 | 0.89259 | 0.004334 | 0.28043 | 0.52183 | 0.085999 | 1.0044 | 0.004334 | 0.32383 | 0.57007 | 0.10616 | 0.092685 | 0.8882 | 0.092685 | 0.8882 | 0.092736 | 1 | 0 | 0 | 0.8882 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8882 | 1 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2025 году.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Котово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) | M_БЛ-7366 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 2.966 | 2.966 | 0.086892 | 4.0408 | 0.085823 | 0.47164 | 3.0023 | 0.48096 | 5.7499 | 0.085823 | 0.55637 | 4.4819 | 0.62574 | 2.9022 | 3.9539 | 2.9022 | 3.9539 | 2.9211 | 5.663 | 0 | 0 | 3.9539 | 5.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9539 | 5.663 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7367 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 1.1868 | 1.1868 | 0.19615 | 10.8891 | 0.19374 | 1.7402 | 7.6118 | 1.3434 | 15.337 | 0.19374 | 2.1139 | 11.2752 | 1.7541 | 1.1654 | 10.693 | 1.1654 | 10.693 | 1.1716 | 15.1409 | 0 | 0 | 10.693 | 15.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.693 | 15.1409 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Городище с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | M_БЛ-7368 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.80671 | 0.80671 | 0.15032 | 7.1738 | 0.14847 | 1.0095 | 5.2633 | 0.75246 | 9.6335 | 0.14847 | 1.2403 | 7.2605 | 0.98426 | 0.7898 | 7.0234 | 0.7898 | 7.0234 | 0.79412 | 9.4832 | 0 | 0 | 7.0234 | 9.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0234 | 9.4832 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.01 ПС 35/6 кВ Федосеевка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (2 шт) | M_БЛ-7369 | И | 2021 | 2026 | 2026 | 0.80164 | 0.80164 | 0.12357 | 7.3732 | 0.12205 | 1.256 | 5.126 | 0.86923 | 10.6325 | 0.12205 | 1.5217 | 7.8385 | 1.1503 | 0.78821 | 7.2497 | 0.78821 | 7.2497 | 0.79233 | 10.5089 | 0 | 0 | 7.2497 | 10.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2497 | 10.5089 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.25 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,226 км) | F_БЛ-740 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.06335 | 0.06335 | 0.031031 | 0.83271 | 0.029841 | 0.75053 | 0 | 0.052341 | 1.078 | 0.029841 | 0.98015 | 0 | 0.067991 | 0.060989 | 0.80168 | 0.060989 | 0.80168 | 0.061526 | 1.047 | 0 | 0 | 0.80168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | нд | 0 | нд | 1.8486 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №12 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.28 п.5 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,150 км) | F_БЛ-744 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.079791 | 0.079791 | 0.031031 | 1.17 | 0.029841 | 1.0728 | 0 | 0.06731 | 1.5184 | 0.029841 | 1.401 | 0 | 0.08754 | 0.077674 | 1.1389 | 0.077674 | 1.1389 | 0.07816 | 1.4874 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4874 | нд | 0 | нд | 2.6263 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №11 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.28 п.2 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,173 км) | F_БЛ-747 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.057864 | 0.057864 | 0.037208 | 0.71231 | 0.035859 | 0.63789 | 0 | 0.038563 | 0.91886 | 0.035859 | 0.83305 | 0 | 0.049948 | 0.054841 | 0.6751 | 0.054841 | 0.6751 | 0.05552 | 0.88165 | 0 | 0 | 0.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88165 | нд | 0 | нд | 1.5568 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №120/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.33 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,083 км) | F_БЛ-750 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.041928 | 0.041928 | 0.015167 | 0.72287 | 0.014618 | 0.66559 | 0 | 0.042664 | 0.93939 | 0.014618 | 0.86922 | 0 | 0.055549 | 0.041048 | 0.7077 | 0.041048 | 0.7077 | 0.041251 | 0.92422 | 0 | 0 | 0.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92422 | нд | 0 | нд | 1.6319 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 6/0,4 кВ №120/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,108 км) | F_БЛ-753 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.03526 | 0.03526 | 0.010592 | 0.59483 | 0.010225 | 0.55044 | 0 | 0.034159 | 0.77358 | 0.010225 | 0.71885 | 0 | 0.044498 | 0.034632 | 0.58423 | 0.034632 | 0.58423 | 0.034777 | 0.76298 | 0 | 0 | 0.58423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76298 | нд | 0 | нд | 1.3472 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №16 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.10 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,160 км) | F_БЛ-756 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.054013 | 0.054013 | 0.021902 | 0.78065 | 0.021655 | 0.71401 | 0 | 0.044985 | 1.0128 | 0.021655 | 0.93246 | 0 | 0.058674 | 0.052497 | 0.75875 | 0.052497 | 0.75875 | 0.052844 | 0.99089 | 0 | 0 | 0.75875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99089 | нд | 0 | нд | 1.7496 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.11 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,132 км) | F_БЛ-760 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.050993 | 0.050993 | 0.018347 | 0.83567 | 0.017618 | 0.76648 | 0 | 0.051575 | 1.0857 | 0.017618 | 1.001 | 0 | 0.067132 | 0.049873 | 0.81732 | 0.049873 | 0.81732 | 0.050131 | 1.0674 | 0 | 0 | 0.81732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0674 | нд | 0 | нд | 1.8847 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.23 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,056 км) | F_БЛ-763 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.022021 | 0.022021 | 0.008938 | 0.23412 | 0.008432 | 0.21263 | 0 | 0.013054 | 0.30302 | 0.008432 | 0.27769 | 0 | 0.016894 | 0.02118 | 0.22518 | 0.02118 | 0.22518 | 0.021371 | 0.29408 | 0 | 0 | 0.22518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29408 | нд | 0 | нд | 0.51926 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №14 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ж.д.23 с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,056 км) | F_БЛ-767 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.023085 | 0.023085 | 0.008938 | 0.24403 | 0.008432 | 0.22192 | 0 | 0.013682 | 0.31596 | 0.008432 | 0.28981 | 0 | 0.017714 | 0.022239 | 0.23509 | 0.022239 | 0.23509 | 0.022431 | 0.30702 | 0 | 0 | 0.23509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30702 | нд | 0 | нд | 0.54212 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.ЦРП 1 ТП-799 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,522 км, в том числе ГНБ - 0,474 км) | N_БЛ-8006 | С | нд | 2025 | нд | 0.72219 | 0 | 0 | 8.3091 | 0.43101 | 7.3769 | 0 | 0.50116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72219 | 8.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом кабельного участка и заменой разъединителей (1 шт), с.Соломино Белгородский р-он (протяженность 0,403 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | N_БЛ-8007 | С | 2023 | 2025 | 2025 | 0.25804 | 0.25804 | 0.25255 | 2.7677 | 0.24892 | 2.2785 | 0.079115 | 0.16121 | 3.428 | 0.24892 | 2.8762 | 0.09987 | 0.20301 | 0.23449 | 2.5152 | 0.23449 | 2.5152 | 0.23902 | 3.1755 | 0 | 0 | 2.5152 | 3.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5152 | 3.1755 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с монтажом кабельного участка с установкой разъединителя (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Солоти Валуйский г/о (протяженность 0,07 км) | N_БЛ-8010 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.034637 | 0 | 0.38778 | 0.04294 | 0.26103 | 0.062233 | 0.021577 | 0.41238 | 0.043487 | 0.28005 | 0.066767 | 0.022076 | 0.034637 | 0.38778 | 0.030712 | 0.34384 | 0.030747 | 0.36607 | 0.04394 | 0.046309 | 0.34384 | 0.36607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34384 | 0.36607 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое до РП-46 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,581 км, в том числе ГНБ - 0,288 км) | N_БЛ-8015 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.66186 | 0.66186 | 0 | 7.6415 | 0.37919 | 6.8 | 0 | 0.46232 | 7.6338 | 0.37919 | 6.2002 | 0 | 1.0544 | 0.66186 | 7.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6415 | 7.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-27 ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 2,055 км, в том числе ГНБ - 0,518 км) | N_БЛ-8016 | С | нд | 2025 | нд | 1.0117 | 0 | 0 | 11.7831 | 0.51898 | 10.5514 | 0 | 0.71276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0117 | 11.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-628 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,108 км) | N_БЛ-8083 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.020079 | 0.020079 | 0.005812 | 0.27771 | 0.005101 | 0.25461 | 0 | 0.018003 | 0.3609 | 0.005101 | 0.3325 | 0 | 0.023294 | 0.019658 | 0.2719 | 0.019658 | 0.2719 | 0.019755 | 0.35509 | 0 | 0 | 0.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35509 | нд | 0 | нд | 0.62699 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,022 км) | N_БЛ-8086 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.006412 | 0.006412 | 0.001856 | 0.08868 | 0.001629 | 0.08132 | 0 | 0.005731 | 0.11524 | 0.001629 | 0.1062 | 0 | 0.007415 | 0.006277 | 0.086824 | 0.006277 | 0.086824 | 0.006308 | 0.11339 | 0 | 0 | 0.086824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11339 | нд | 0 | нд | 0.20021 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,042 км) | N_БЛ-8089 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.010895 | 0.010895 | 0.003153 | 0.15069 | 0.002768 | 0.13811 | 0 | 0.009815 | 0.19583 | 0.002768 | 0.18036 | 0 | 0.0127 | 0.010667 | 0.14753 | 0.010667 | 0.14753 | 0.010719 | 0.19267 | 0 | 0 | 0.14753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19267 | нд | 0 | нд | 0.34021 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-607 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | N_БЛ-8092 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.023938 | 0.023938 | 0.006929 | 0.33107 | 0.006081 | 0.30296 | 0 | 0.022034 | 0.43025 | 0.006081 | 0.39565 | 0 | 0.028515 | 0.023437 | 0.32415 | 0.023437 | 0.32415 | 0.023552 | 0.42332 | 0 | 0 | 0.32415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42332 | нд | 0 | нд | 0.74746 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-606 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,074 км) | N_БЛ-8095 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.017292 | 0.017292 | 0.005004 | 0.23916 | 0.004392 | 0.21918 | 0 | 0.015581 | 0.31079 | 0.004392 | 0.28624 | 0 | 0.02016 | 0.01693 | 0.23415 | 0.01693 | 0.23415 | 0.017013 | 0.30579 | 0 | 0 | 0.23415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30579 | нд | 0 | нд | 0.53994 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-605 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,069 км) | N_БЛ-8098 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.016182 | 0.016182 | 0.004682 | 0.2238 | 0.00411 | 0.2051 | 0 | 0.014585 | 0.29084 | 0.00411 | 0.26785 | 0 | 0.018874 | 0.015843 | 0.21912 | 0.015843 | 0.21912 | 0.015921 | 0.28615 | 0 | 0 | 0.21912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28615 | нд | 0 | нд | 0.50527 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-604 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | N_БЛ-8100 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.035346 | 0.035346 | 0.01023 | 0.48885 | 0.008979 | 0.44801 | 0 | 0.031866 | 0.63529 | 0.008979 | 0.58508 | 0 | 0.041233 | 0.034606 | 0.47863 | 0.034606 | 0.47863 | 0.034776 | 0.62506 | 0 | 0 | 0.47863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62506 | нд | 0 | нд | 1.1037 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,07 км) | N_БЛ-8103 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.037881 | 0.037881 | 0.010964 | 0.52392 | 0.009623 | 0.47995 | 0 | 0.034349 | 0.68086 | 0.009623 | 0.62679 | 0 | 0.044447 | 0.037088 | 0.51295 | 0.037088 | 0.51295 | 0.03727 | 0.66989 | 0 | 0 | 0.51295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66989 | нд | 0 | нд | 1.1828 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-620 - ТП-621 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,431 км, в том числе ГНБ - 0,018 км) | N_БЛ-8104 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.13666 | 0.13666 | 0.039552 | 1.8901 | 0.034715 | 1.7356 | 0 | 0.11974 | 2.4563 | 0.034715 | 2.2667 | 0 | 0.15489 | 0.1338 | 1.8505 | 0.1338 | 1.8505 | 0.13446 | 2.4167 | 0 | 0 | 1.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | нд | 0 | нд | 4.2673 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,024 км) | N_БЛ-8105 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.012057 | 0.012057 | 0.003489 | 0.16675 | 0.003063 | 0.15277 | 0 | 0.010917 | 0.21671 | 0.003063 | 0.19951 | 0 | 0.014129 | 0.011804 | 0.16326 | 0.011804 | 0.16326 | 0.011862 | 0.21322 | 0 | 0 | 0.16326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21322 | нд | 0 | нд | 0.37648 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-628 - ТП-620 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,391 км, в том числе ГНБ - 0,096 км) | N_БЛ-8106 | С | 2022 | 2026 | 2030 | 0.22453 | 0.22453 | 0.064982 | 3.2026 | 0.057035 | 2.9426 | 0 | 0.203 | 4.1559 | 0.057035 | 3.8362 | 0 | 0.26267 | 0.21997 | 3.1377 | 0.21997 | 3.1377 | 0.22102 | 4.0909 | 0 | 0 | 3.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0909 | нд | 0 | нд | 7.2285 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2030 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-607 - ТП-628 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,41 км, в том числе ГНБ - 0,009 км) | N_БЛ-8107 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.11679 | 0.11679 | 0.0338 | 1.6152 | 0.029667 | 1.4843 | 0 | 0.10126 | 2.0991 | 0.029667 | 1.9384 | 0 | 0.13098 | 0.11434 | 1.5814 | 0.11434 | 1.5814 | 0.11491 | 2.0653 | 0 | 0 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0653 | нд | 0 | нд | 3.6467 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-606 - ТП-607 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,556 км, в том числе ГНБ - 0,157 км) | N_БЛ-8108 | С | 2022 | 2026 | 2030 | 0.32986 | 0.32986 | 0.095465 | 4.7081 | 0.083792 | 4.3262 | 0 | 0.29806 | 6.1092 | 0.083792 | 5.6398 | 0 | 0.38569 | 0.32317 | 4.6126 | 0.32317 | 4.6126 | 0.32471 | 6.0138 | 0 | 0 | 4.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0138 | нд | 0 | нд | 10.6264 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2030 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-605 - ТП-606 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,684 км, в том числе ГНБ - 0,062 км) | N_БЛ-8109 | С | 2022 | 2026 | 2030 | 0.25192 | 0.25192 | 0.072906 | 3.5814 | 0.063992 | 3.2955 | 0 | 0.22196 | 4.6481 | 0.063992 | 4.297 | 0 | 0.28714 | 0.24679 | 3.5085 | 0.24679 | 3.5085 | 0.24796 | 4.5752 | 0 | 0 | 3.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5752 | нд | 0 | нд | 8.0838 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2030 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-605 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,017 км) | N_БЛ-8110 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.010375 | 0.010375 | 0.003003 | 0.14349 | 0.002635 | 0.13137 | 0 | 0.009489 | 0.18648 | 0.002635 | 0.17156 | 0 | 0.01228 | 0.010157 | 0.14049 | 0.010157 | 0.14049 | 0.010207 | 0.18347 | 0 | 0 | 0.14049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18347 | нд | 0 | нд | 0.32397 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-604 - ТП-605 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,455 км, в том числе ГНБ - 0,067 км) | N_БЛ-8111 | С | 2022 | 2026 | 2030 | 0.19844 | 0.19844 | 0.057432 | 2.8354 | 0.050409 | 2.6087 | 0 | 0.1763 | 3.679 | 0.050409 | 3.4005 | 0 | 0.2281 | 0.19442 | 2.7779 | 0.19442 | 2.7779 | 0.19534 | 3.6216 | 0 | 0 | 2.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6216 | нд | 0 | нд | 6.3995 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2030 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ТП-604 ПС 110/10 кВ Майская с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, с.Репное Белгородский р-он (протяженность 0,29 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | N_БЛ-8112 | С | 2022 | 2025 | 2029 | 0.11372 | 0.11372 | 0.032912 | 1.5728 | 0.028888 | 1.4428 | 0 | 0.10112 | 2.044 | 0.028888 | 1.8843 | 0 | 0.13082 | 0.11134 | 1.5399 | 0.11134 | 1.5399 | 0.11189 | 2.0111 | 0 | 0 | 1.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0111 | нд | 0 | нд | 3.551 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение 18-ти КЛ 10 кВ (выходы) ПС 110/10 кВ Нежеголь с заменой участков кабеля по техсостоянию, Шебекинский г.о. (протяженность 4,412 км) | O_БЛ-8187 | С | 2023 | 2025 | 2025 | 1.6882 | 1.6882 | 0 | 19.4554 | 1.362 | 16.9732 | 0 | 1.1201 | 19.4554 | 2.0509 | 14.7851 | 0 | 2.6194 | 1.6882 | 19.4554 | 0 | 0 | 0.007795 | 0.089842 | 19.4554 | 19.3655 | 0 | 0.089842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.089842 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 6/0,4 кВ №81/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-поликлиника с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,163 км) | F_БЛ-841 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.0541 | 0.0541 | 0.01662 | 0.86977 | 0.016013 | 0.79933 | 0 | 0.054433 | 1.1308 | 0.016013 | 1.0439 | 0 | 0.070901 | 0.053066 | 0.85315 | 0.053066 | 0.85315 | 0.053304 | 1.1142 | 0 | 0 | 0.85315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | нд | 0 | нд | 1.9673 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 6/0,4 кВ №81/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-поликлиника с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,163 км) | F_БЛ-845 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.0541 | 0.0541 | 0.01662 | 0.86977 | 0.016013 | 0.79933 | 0 | 0.054432 | 1.1308 | 0.016013 | 1.0439 | 0 | 0.0709 | 0.053066 | 0.85315 | 0.053066 | 0.85315 | 0.053304 | 1.1142 | 0 | 0 | 0.85315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | нд | 0 | нд | 1.9673 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Лиски - Острогожск районная, Лиски - АНП, Алексеевка -Острогожск районная I (II) цепь с организацией канала передачи управляющих воздействий АОПО | O_БЛ-8573 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 27.907 | 3.5794 | 4.9959 | 17.7735 | 1.5582 | 25.9923 | 3.295 | 4.6638 | 16.592 | 1.4414 | 3.5393 | 27.907 | 3.0853 | 24.3276 | 3.5393 | 25.9923 | 3.5794 | 0 | 24.3276 | 25.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.3276 | 25.9923 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с актуализацией расчета полной стоимости проекта. Срок начала инвестиционного проекта скорректирован в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-инф.корпус с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,100 км) | F_БЛ-878 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.044798 | 0.044798 | 0.016894 | 0.47278 | 0.016223 | 0.3475 | 0.081463 | 0.027594 | 0.61226 | 0.016223 | 0.45382 | 0.10639 | 0.035832 | 0.043197 | 0.45589 | 0.043197 | 0.45589 | 0.043561 | 0.59537 | 0 | 0 | 0.45589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59537 | нд | 0 | нд | 1.0513 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №22 ЗТП 6/0,4 №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 - инф.корпус с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,100 км) | F_БЛ-882 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.045401 | 0.045401 | 0.016894 | 0.47685 | 0.016223 | 0.35136 | 0.081463 | 0.0278 | 0.61757 | 0.016223 | 0.45886 | 0.10639 | 0.0361 | 0.043792 | 0.45996 | 0.043792 | 0.45996 | 0.044159 | 0.60068 | 0 | 0 | 0.45996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60068 | нд | 0 | нд | 1.0606 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №19 ЗТП 6/0,4 кВ №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-прачечная с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,227 км) | F_БЛ-885 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.092515 | 0.092515 | 0.033789 | 1.4787 | 0.032446 | 1.2753 | 0.081463 | 0.089421 | 1.9207 | 0.032446 | 1.6655 | 0.10639 | 0.11637 | 0.0904 | 1.4449 | 0.0904 | 1.4449 | 0.090887 | 1.8869 | 0 | 0 | 1.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8869 | нд | 0 | нд | 3.3318 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 патолог.-хоз.блок с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,235 км) | F_БЛ-897 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.12208 | 0.12208 | 0.028656 | 1.3313 | 0.027555 | 1.2256 | 0 | 0.078178 | 1.7299 | 0.027555 | 1.6006 | 0 | 0.10176 | 0.11945 | 1.3027 | 0.11945 | 1.3027 | 0.12005 | 1.7012 | 0 | 0 | 1.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7012 | нд | 0 | нд | 3.0039 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №7 ТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-патология с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,235 км) | F_БЛ-901 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.12016 | 0.12016 | 0.028656 | 1.3961 | 0.027555 | 1.2874 | 0 | 0.081196 | 1.8145 | 0.027555 | 1.6812 | 0 | 0.1057 | 0.1177 | 1.3675 | 0.1177 | 1.3675 | 0.11827 | 1.7858 | 0 | 0 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7858 | нд | 0 | нд | 3.1533 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 РП 10 кВ Альпика ПС 35/10 кВ Таврово с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п.Дубовое Белгородский р-он (протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,11 км) | P_БЛ-9011 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5426 | 0.39256 | 5.7444 | 0 | 0.40564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51601 | 6.5426 | нд | 0 | нд | 6.5426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5426 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.10 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с монтажом кабельного участка в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей и установкой разъединителей (2 шт), с.Нижний Ольшанец Белгородский р-он (протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | P_БЛ-9015 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0952 | 0.40476 | 7.0266 | 0.1619 | 0.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64548 | 8.0952 | нд | 0 | нд | 8.0952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0952 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.10 РП-2 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Алексеевка (протяженность 0,866 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | P_БЛ-9100 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.9191 | 1.0912 | 21.3222 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 23.9191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0912 | 0 | нд | 22.8279 | нд | 22.8279 | 1.0912 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.16 ЦРП – ЗТП-5 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Валуйки (протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ - 0,25 км) | P_БЛ-9101 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.801 | 1.0203 | 20.3441 | 0 | 1.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3964 | 22.801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0203 | 0 | нд | 21.7807 | нд | 21.7807 | 1.0203 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.23 РП-1 – ЗТП-83 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой кабельного ввода по техсостоянию, г.Валуйки (протяженность 0,78 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9102 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9062 | 0.56048 | 12.4655 | 0 | 0.88025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84509 | 13.9062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56048 | 0 | нд | 13.3457 | нд | 13.3457 | 0.56048 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.Город-1 ЗТП-98 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой кабельного ввода по техсостоянию, г.Валуйки (протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,23 км) | P_БЛ-9103 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0881 | 0.91038 | 17.9129 | 0 | 1.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | 20.0881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.91038 | 0 | нд | 19.1778 | нд | 19.1778 | 0.91038 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.Город-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки переход под ж/д с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Валуйки (протяженность 0,17 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | P_БЛ-9104 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4463 | 0.20043 | 3.9658 | 0 | 0.28004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27245 | 4.4463 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20043 | 0 | нд | 4.2458 | нд | 4.2458 | 0.20043 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.Город-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки выход из ЗРУ 10 кВ с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Валуйки (протяженность 0,38 км) | P_БЛ-9105 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.33 | 0.13785 | 3.9157 | 0 | 0.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25925 | 4.33 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13785 | 0 | нд | 4.1922 | нд | 4.1922 | 0.13785 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-6 – ЗТП-44 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Строитель (протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | P_БЛ-9107 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0446 | 0.6724 | 12.4902 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86476 | 14.0446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6724 | 0 | нд | 13.3722 | нд | 13.3722 | 0.6724 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-4 – ЗТП-78 ПС 110/6 кВ Лизины с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Шебекино (протяженность 2,3 км, в том числе ГНБ - 0,23 км) | P_БЛ-9108 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.4736 | 1.4727 | 33.6264 | 0 | 2.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2733 | 37.4736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4727 | 0 | нд | 36.001 | нд | 36.001 | 1.4727 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП-25 – ТП-31 ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Губкин (протяженность 0,48 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | P_БЛ-9109 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4484 | 0.72917 | 13.7484 | 0 | 0.97084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95009 | 15.4484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72917 | 0 | нд | 14.7192 | нд | 14.7192 | 0.72917 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП-3 – ТП-2 ПС 35/6 кВ Северная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Губкин (протяженность 0,35 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9110 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9644 | 0.40449 | 7.9953 | 0 | 0.56459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54935 | 8.9644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40449 | 0 | нд | 8.5599 | нд | 8.5599 | 0.40449 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ оп.27/9 – Р-929 ПС 35/10 кВ Таврово с заменой участка кабеля по техсостоянию, Белгородский р-он (протяженность 0,375 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | P_БЛ-9113 | П | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8005 | 0.55232 | 10.5063 | 0 | 0.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72525 | 11.8005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55232 | 0 | нд | 11.2482 | нд | 11.2482 | 0.55232 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-22 ТП-712 – Р-2201 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,3 км) | P_БЛ-9114 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4232 | 0.11364 | 3.0913 | 0 | 0.21829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20467 | 3.4232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11364 | нд | 3.3096 | нд | 3.4232 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-20 ТП-712 – Р-2001 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,5 км) | P_БЛ-9115 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7054 | 0.1894 | 5.1522 | 0 | 0.36382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34112 | 5.7054 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1894 | нд | 5.516 | нд | 5.7054 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.Г-10 РП-22 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 6,8 км) | P_БЛ-9116 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.7763 | 2.5759 | 69.3063 | 0 | 4.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5931 | 76.7763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5759 | нд | 74.2004 | нд | 76.7763 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.Г-12 РП-32 ПС 110/6/6 кВ Белгород с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 2,5 км) | P_БЛ-9117 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.2266 | 0.94701 | 25.4803 | 0 | 1.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6886 | 28.2266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94701 | нд | 27.2796 | нд | 28.2266 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-16 ТП-904 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 5,4 км) | P_БЛ-9118 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.6184 | 2.0455 | 55.6436 | 0 | 3.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6841 | 61.6184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0455 | нд | 59.5728 | нд | 61.6184 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-3 РП-10 ПС 110/10 кВ Западная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 2,18 км) | P_БЛ-9119 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.8756 | 0.82579 | 22.4635 | 0 | 1.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4873 | 24.8756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82579 | нд | 24.0498 | нд | 24.8756 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-2 РП-10 ПС 110/10 кВ Западная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 1,978 км) | P_БЛ-9120 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.5706 | 0.74927 | 20.382 | 0 | 1.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3495 | 22.5706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.74927 | нд | 21.8213 | нд | 22.5706 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ЦРП-2 – ТП-397 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,92 км) | P_БЛ-9121 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3874 | 0.3485 | 9.3767 | 0 | 0.66214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62142 | 10.3874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3485 | нд | 10.0389 | нд | 10.3874 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП-138 – ТП-277 ПС 110/6/6 кВ Белгород с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,87 км) | P_БЛ-9122 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8228 | 0.32956 | 8.8671 | 0 | 0.62615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58765 | 9.8228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32956 | нд | 9.4933 | нд | 9.8228 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП-711 – ТП-432 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 2,32 км) | P_БЛ-9123 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.1943 | 0.87882 | 23.6457 | 0 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 26.1943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87882 | нд | 25.3154 | нд | 26.1943 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ЦРП-1 – ТП-799 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,53 км) | P_БЛ-9124 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.984 | 0.20077 | 5.4018 | 0 | 0.38145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35799 | 5.984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20077 | нд | 5.7833 | нд | 5.984 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-35 -ТП-586 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 1,75 км) | P_БЛ-9125 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7586 | 0.6629 | 17.8362 | 0 | 1.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1821 | 19.7586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6629 | нд | 19.0957 | нд | 19.7586 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-25 – ТП-275 ПС 110/6/6 кВ Белгород с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 1,0 км) | P_БЛ-9126 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2906 | 0.3788 | 10.1921 | 0 | 0.71972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67546 | 11.2906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3788 | нд | 10.9118 | нд | 11.2906 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП-19 – ТП-1169 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,9 км) | P_БЛ-9127 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1616 | 0.34092 | 9.1729 | 0 | 0.64774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60791 | 10.1616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34092 | нд | 9.8206 | нд | 10.1616 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-41 – ТП-8 ПС 110/10 кВ Западная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 2,5 км) | P_БЛ-9128 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.527 | 0.94701 | 25.7609 | 0 | 1.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7056 | 28.527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94701 | нд | 27.58 | нд | 28.527 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-10 – ТП-215 ПС 110/10 кВ Западная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 1,4 км) | P_БЛ-9129 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9751 | 0.53032 | 14.4261 | 0 | 1.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95515 | 15.9751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53032 | нд | 15.4448 | нд | 15.9751 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-21 РП-59 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 3,0 км) | P_БЛ-9130 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7272 | 1.1364 | 17.3646 | 0 | 1.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 19.7272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1364 | нд | 18.5908 | нд | 19.7272 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-10, Г-11 РП-41 ПС 110/10 кВ Западная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 3,0 км) | P_БЛ-9131 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7272 | 1.1364 | 17.3646 | 0 | 1.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 19.7272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1364 | нд | 18.5908 | нд | 19.7272 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-41 – ТП-272 ПС 110/10 кВ Западная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 2,78 км) | P_БЛ-9132 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.722 | 1.0531 | 28.6461 | 0 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8966 | 31.722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0531 | нд | 30.669 | нд | 31.722 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-36 – ТП-904 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 1,2 км) | P_БЛ-9133 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.693 | 0.45456 | 12.3652 | 0 | 0.87317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8187 | 13.693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45456 | нд | 13.2384 | нд | 13.693 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-5 ТП-948 ПС 110/10 кВ Западная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 2,0 км) | P_БЛ-9134 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8216 | 0.75761 | 20.6087 | 0 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 22.8216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.75761 | нд | 22.064 | нд | 22.8216 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-4 ТП-948 ПС 110/10 кВ Западная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 4,31 км) | P_БЛ-9135 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.1806 | 1.6326 | 44.4118 | 0 | 3.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9405 | 49.1806 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6326 | нд | 47.5479 | нд | 49.1806 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-18, Г-19 РП-65 ПС 110/10 кВ Западная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 2,0 км) | P_БЛ-9136 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8216 | 0.75761 | 20.6087 | 0 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 22.8216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.75761 | нд | 22.064 | нд | 22.8216 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Казинка с заменой разъединителя (1 шт) и кабельного ввода по техсостоянию, с.Казинка, Валуйский г.о. (протяженность 0,03 км) | P_БЛ-9140 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3384 | 0.11013 | 2.0359 | 0.046911 | 0.14542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17562 | 2.3384 | нд | 0 | нд | 0.11013 | нд | 2.2283 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3384 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-17 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,2 км) | P_БЛ-9189 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2715 | 0.073246 | 1.1192 | 0 | 0.079034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076547 | 1.2715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.073246 | нд | 1.1983 | нд | 1.2715 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1-ЦСО с заменой кабеля г.Старый Оскол (протяженность 0,127 км) | F_БЛ-919 | С | 2019 | 2025 | 2029 | 0.057209 | 0.057209 | 0.016121 | 0.82595 | 0.015518 | 0.76297 | 0 | 0.047461 | 1.0737 | 0.015518 | 0.99641 | 0 | 0.061797 | 0.056092 | 0.80983 | 0.056092 | 0.80983 | 0.05635 | 1.0576 | 0 | 0 | 0.80983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0576 | нд | 0 | нд | 1.8674 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 года на 2029 год в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-15, Г-16 РП-72 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 3,2 км) | P_БЛ-9190 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.344 | 1.1719 | 17.9076 | 0 | 1.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2248 | 20.344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1719 | нд | 19.1721 | нд | 20.344 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП-432 – ТП-1124 ПС 110/6/6 кВ Донец с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9195 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7053 | 0.27105 | 4.1418 | 0 | 0.29247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29579 | 4.7053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27105 | 4.4343 | нд | 0 | нд | 4.4343 | 0.27105 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП-717 – ТП-696 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 3,92 км) | P_БЛ-9217 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8663 | 1.3748 | 21.008 | 0 | 1.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 | 23.8663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3748 | 22.4915 | нд | 0 | нд | 22.4915 | 1.3748 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-72 – ТП-298 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,4 км) | P_БЛ-9223 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4353 | 0.14029 | 2.1437 | 0 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 2.4353 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14029 | 2.295 | нд | 0 | нд | 2.295 | 0.14029 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Химзавод - Нежеголь с заменой фундамента и элементов опор №30, 34 | P_БЛ-9374 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9051 | 0.090055 | 1.7178 | 0 | 0.097229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10941 | 1.9051 | нд | 0 | нд | 1.9051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9051 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью восстановления схемы ПС и замены поврежденного оборудования после огневого воздействия на приграничных территориях
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.5877 | 0 | 1490.515 | 16.7288 | 267.1363 | 1110.9852 | 95.6648 | 2528.1454 | 76.2864 | 425.0386 | 1780.9645 | 245.8559 | 203.5983 | 1490.515 | 145.1727 | 1146.1279 | 271.3136 | 2231.8207 | 344.3871 | 296.3247 | 391.6687 | 405.4775 | 271.9381 | 299.0129 | 482.5211 | 477.4142 | 0 | 357.3934 | 343.9932 | нд | 348.5295 | нд | 1838.6506 | 1539.298 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.5877 | 0 | 1435.7691 | 16.1368 | 255.9092 | 1070.4783 | 93.2449 | 2521.6059 | 76.1098 | 423.2533 | 1776.9731 | 245.2697 | 195.4363 | 1435.7691 | 137.0108 | 1091.382 | 270.5887 | 2225.2812 | 344.3871 | 296.3247 | 339.1346 | 404.3187 | 270.8406 | 297.8149 | 481.4068 | 476.195 | 0 | 356.4388 | 342.9909 | нд | 347.5229 | нд | 1781.8957 | 1534.7674 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2027: ИПУ - 2688) | M_БЛ-6939 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 51.5361 | 0.76769 | 9.1766 | 37.3353 | 4.2565 | 56.3894 | 0.83998 | 10.0408 | 40.8513 | 4.6573 | 5.7938 | 51.5361 | 5.7938 | 51.5361 | 5.7938 | 56.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5361 | 56.3894 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 51.5361 | 56.3894 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2028 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2027 году.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2027: ИПУ - 1081) | M_БЛ-6940 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 35.9679 | 0.30873 | 7.8829 | 25.545 | 2.2313 | 39.3551 | 0.33781 | 8.6253 | 27.9506 | 2.4414 | 4.0402 | 35.9679 | 4.0402 | 35.9679 | 4.0402 | 39.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9679 | 39.3551 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 35.9679 | 39.3551 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2028 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2027 году.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2027: ИПУ - 15290) | M_БЛ-6942 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 293.1528 | 4.3668 | 52.1992 | 212.3745 | 24.2122 | 320.2921 | 4.7781 | 57.0318 | 232.0245 | 26.4577 | 41.8693 | 293.1528 | 41.8693 | 293.1528 | 41.8693 | 320.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1528 | 320.2921 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 293.1528 | 320.2921 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2027: ИПУ - 3028) | M_БЛ-6943 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 100.7501 | 0.86479 | 22.0809 | 71.5543 | 6.2501 | 60.1583 | 0.94623 | 1.1574 | 51.216 | 6.8387 | 11.3171 | 100.7501 | 11.3171 | 100.7501 | 11.3171 | 60.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7501 | 60.1583 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 100.7501 | 60.1583 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с изменением количества приборов учета и актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 8235) | M_БЛ-7469 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 28.6759 | 0 | 149.2848 | 0.85908 | 18.9681 | 124.3031 | 5.1545 | 195.7238 | 0.3 | 7.3787 | 175.6054 | 12.4398 | 28.6759 | 149.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2848 | 195.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2079) | M_БЛ-7470 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 9.9118 | 0 | 66.33 | 0.38093 | 8.5458 | 55.1177 | 2.2856 | 100.6009 | 4.4634 | 0 | 83.8015 | 12.3361 | 9.9118 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 100.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 3821) | M_БЛ-7472 | И | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 69.2671 | 0.39861 | 8.8011 | 57.6758 | 2.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 69.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 1858) | M_БЛ-7473 | И | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 59.5052 | 0.34173 | 7.6665 | 49.4466 | 2.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8279 | 59.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2025: ИПУ - 2947) | M_БЛ-7478 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 51.4502 | 0.76641 | 9.1613 | 37.2731 | 4.2494 | 60.7455 | 1.3888 | 11.5796 | 43.1194 | 4.6577 | 6.3521 | 51.4502 | 6.3521 | 51.4502 | 8.136 | 60.7455 | 0 | 0 | 51.4502 | 60.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 51.4502 | 60.7455 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в связи с уточнением потребности и перераспределением средств с проекта БЛ-7485, и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2025: ИПУ - 2840) | M_БЛ-7479 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 86.0464 | 0.73858 | 18.8584 | 61.1115 | 5.338 | 93.095 | 0.7924 | 20.2326 | 66.3431 | 5.7269 | 10.6144 | 86.0464 | 10.6144 | 86.0464 | 11.3042 | 93.095 | 0 | 0 | 86.0464 | 93.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 86.0464 | 93.095 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2025: ИПУ - 6387) | M_БЛ-7481 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 111.5075 | 1.661 | 19.8552 | 80.7816 | 9.2097 | 162.9615 | 2.2269 | 29.93 | 119.3874 | 11.4173 | 13.7668 | 111.5075 | 13.7668 | 111.5075 | 21.364 | 162.9615 | 0 | 0 | 111.5075 | 162.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 111.5075 | 162.9615 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в связи с уточнением потребности и перераспределением средств с проекта БЛ-7486, и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2025: ИПУ - 2668) | M_БЛ-7482 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 80.8352 | 0.69385 | 17.7162 | 57.4104 | 5.0147 | 87.5167 | 0.74441 | 19.3313 | 62.0609 | 5.3801 | 9.9716 | 80.8352 | 9.9716 | 80.8352 | 9.9716 | 87.5167 | 0 | 0 | 80.8352 | 87.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 80.8352 | 87.5167 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; 2025: ИПУ - 297) | M_БЛ-7485 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 9.2953 | 0.62243 | 2.4183 | 5.8463 | 0.40828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3877 | 9.2953 | 1.3877 | 9.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2953 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на БЛ-7478
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2026: ИПУ - 1393) | M_БЛ-7487 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 25.4856 | 0.37964 | 4.538 | 18.4631 | 2.1049 | 28.9153 | 0.4144 | 5.1736 | 21.0297 | 2.2976 | 3.0025 | 25.4856 | 3.0025 | 25.4856 | 3.0025 | 28.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4856 | 28.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.4856 | 28.9153 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом части оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (планируемая переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2026: ИПУ - 165) | M_БЛ-7488 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.2388 | 0.044967 | 1.1482 | 3.7207 | 0.325 | 5.7185 | 0.049085 | 1.2533 | 4.0614 | 0.35475 | 0.61668 | 5.2388 | 0.61668 | 5.2388 | 0.61668 | 5.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2388 | 5.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2388 | 5.7185 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом части оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (планируемая переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2026: ИПУ - 7623) | M_БЛ-7490 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 139.4667 | 2.0775 | 24.8337 | 101.0366 | 11.5189 | 153.0719 | 2.2677 | 27.1626 | 110.5052 | 13.1364 | 16.4309 | 139.4667 | 16.4309 | 139.4667 | 16.4309 | 153.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4667 | 153.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 139.4667 | 153.0719 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2026: ИПУ - 3170) | M_БЛ-7491 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 100.6494 | 0.86393 | 22.0588 | 71.4828 | 6.2439 | 110.1091 | 0.94302 | 24.133 | 78.2129 | 6.8203 | 11.8478 | 100.6494 | 11.8478 | 100.6494 | 11.8478 | 110.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6494 | 110.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 100.6494 | 110.1091 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2028: ИПУ - 3457) | P_БЛ-8367 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.9022 | 3.0951 | 11.1424 | 40.2364 | 7.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8059 | 61.9022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 61.9022 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 61.9022 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2028: ИПУ - 2287) | P_БЛ-8368 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.0489 | 3.6024 | 12.9688 | 46.8318 | 8.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0854 | 72.0489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72.0489 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 72.0489 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2028: ИПУ - 11130) | P_БЛ-8370 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.1229 | 9.9649 | 35.8736 | 79.5434 | 20.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0975 | 146.1229 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 146.1229 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 146.1229 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2028: ИПУ - 2424) | P_БЛ-8371 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.3649 | 3.8182 | 13.7457 | 49.6372 | 9.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6296 | 76.3649 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 76.3649 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 76.3649 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2029: ИПУ - 1957) | P_БЛ-8942 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.7948 | 1.8397 | 6.6231 | 23.9166 | 4.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4434 | 36.7948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 36.7948 | нд | 0 | нд | 36.7948 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2029 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2029: ИПУ - 787) | P_БЛ-8943 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0331 | 1.3017 | 4.686 | 16.9215 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1438 | 26.0331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.0331 | нд | 0 | нд | 26.0331 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2029 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2029: ИПУ - 11130) | P_БЛ-8945 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 207.2572 | 10.4631 | 37.6672 | 134.0153 | 25.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9718 | 207.2572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 207.2572 | нд | 0 | нд | 207.2572 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2029 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2029: ИПУ - 2204) | P_БЛ-8946 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.9058 | 3.6453 | 13.123 | 47.3888 | 8.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8042 | 72.9058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 72.9058 | нд | 0 | нд | 72.9058 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2029 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2030: ИПУ - 1932) | P_БЛ-9249 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.141 | 1.9071 | 6.8654 | 24.7917 | 4.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.411 | 38.141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 38.141 | нд | 38.141 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2030 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2030: ИПУ - 777) | P_БЛ-9250 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9874 | 1.3494 | 4.8577 | 17.5418 | 3.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1211 | 26.9874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 26.9874 | нд | 26.9874 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2030 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2030: ИПУ - 10992) | P_БЛ-9252 | Н | 2030 | нд | 2031 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 206.7811 | 10.8501 | 39.0602 | 130.8307 | 26.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6365 | 206.7811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 206.7811 | нд | 206.7811 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2030 года
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2030: ИПУ - 2177) | P_БЛ-9253 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.6133 | 3.7807 | 13.6104 | 49.1486 | 9.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7446 | 75.6133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 75.6133 | нд | 75.6133 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2030 года
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2919 | 0.026156 | 1.1523 | 1.9011 | 0.2123 | 6.5395 | 0.17658 | 1.7852 | 3.9914 | 0.58625 | 0.36701 | 3.2919 | 0.36701 | 3.2919 | 0.72484 | 6.5395 | 0 | 0 | 1.0801 | 1.1588 | 1.0976 | 1.198 | 1.1142 | 1.2192 | 0 | 0.95457 | 1.0023 | нд | 1.0067 | нд | 5.3008 | 4.5306 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2027 - 9) | M_БЛ-6941 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.32349 | 0.002571 | 0.11324 | 0.18682 | 0.020863 | 0.35395 | 0.002813 | 0.1239 | 0.20441 | 0.022829 | 0.034408 | 0.32349 | 0.034408 | 0.32349 | 0.034408 | 0.35395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32349 | 0.35395 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.32349 | 0.35395 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2027 - 22) | M_БЛ-6944 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.79075 | 0.006283 | 0.27681 | 0.45666 | 0.050997 | 0.86521 | 0.006875 | 0.30287 | 0.49967 | 0.055798 | 0.084106 | 0.79075 | 0.084106 | 0.79075 | 0.084106 | 0.86521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79075 | 0.86521 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79075 | 0.86521 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 9) | M_БЛ-7480 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.29457 | 0.00234 | 0.10312 | 0.17011 | 0.018998 | 0.31603 | 0.002508 | 0.11063 | 0.18251 | 0.020384 | 0.034408 | 0.29457 | 0.034408 | 0.29457 | 0.034408 | 0.31603 | 0 | 0 | 0.29457 | 0.31603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.29457 | 0.31603 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 24) | M_БЛ-7483 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.78551 | 0.006242 | 0.27497 | 0.45364 | 0.05066 | 0.84275 | 0.006696 | 0.29501 | 0.48669 | 0.054354 | 0.091752 | 0.78551 | 0.091752 | 0.78551 | 0.091752 | 0.84275 | 0 | 0 | 0.78551 | 0.84275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.78551 | 0.84275 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 9) | M_БЛ-7489 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.30869 | 0.002452 | 0.10806 | 0.17827 | 0.019908 | 0.33695 | 0.002675 | 0.11796 | 0.19459 | 0.021729 | 0.034408 | 0.30869 | 0.034408 | 0.30869 | 0.034408 | 0.33695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30869 | 0.33695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.30869 | 0.33695 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом части оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (планируемая переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 23) | M_БЛ-7492 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.78887 | 0.006268 | 0.27615 | 0.45558 | 0.050875 | 0.86109 | 0.006842 | 0.30144 | 0.49728 | 0.055531 | 0.087929 | 0.78887 | 0.087929 | 0.78887 | 0.087929 | 0.86109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78887 | 0.86109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.78887 | 0.86109 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом части оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (планируемая переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; 2028: ИПУ - 7) | P_БЛ-8369 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29052 | 0.014526 | 0.052294 | 0.18884 | 0.034862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036635 | 0.29052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29052 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29052 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; 2028: ИПУ - 16) | P_БЛ-8372 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66405 | 0.033202 | 0.11953 | 0.43163 | 0.079686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083735 | 0.66405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66405 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66405 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; 2029: ИПУ - 7) | P_БЛ-8944 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30505 | 0.015252 | 0.054908 | 0.19828 | 0.036606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036838 | 0.30505 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30505 | нд | 0 | нд | 0.30505 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2029 года
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; 2029: ИПУ - 16) | P_БЛ-8947 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69725 | 0.034862 | 0.12551 | 0.45321 | 0.08367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084201 | 0.69725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69725 | нд | 0 | нд | 0.69725 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2029 года
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; 2030: ИПУ - 6) | P_БЛ-9251 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27454 | 0.013728 | 0.049418 | 0.17845 | 0.032944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031752 | 0.27454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.27454 | нд | 0.27454 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2030 года
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; 2030: ИПУ - 16) | P_БЛ-9254 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73211 | 0.036605 | 0.13178 | 0.47587 | 0.087854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084668 | 0.73211 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.73211 | нд | 0.73211 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2030 года
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 51.4541 | 0.56584 | 10.0748 | 38.6058 | 2.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7949 | 51.4541 | 7.7949 | 51.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 51.4541 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2025 - 270) | M_БЛ-7486 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 51.4541 | 0.56584 | 10.0748 | 38.6058 | 2.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7949 | 51.4541 | 7.7949 | 51.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 51.4541 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на БЛ-7481
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.1647 | 45.2581 | 48.937 | 944.2739 | 33.7867 | 601.8046 | 252.1587 | 56.5239 | 1065.1508 | 41.5952 | 699.2686 | 263.5261 | 60.7609 | 52.3763 | 895.3369 | 39.4201 | 799.2732 | 47.1722 | 981.6146 | 96.0636 | 34.5991 | 140.711 | 67.1759 | 94.6847 | 192.8849 | 138.0353 | 240.6904 | 425.8422 | 480.8634 | 0 | нд | 0 | нд | 799.2732 | 981.6146 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.4701 | 27.7488 | 39.0832 | 606.6277 | 21.0054 | 427.913 | 120.91 | 36.7993 | 696.519 | 28.4319 | 515.8975 | 112.6937 | 39.4959 | 23.9636 | 567.5445 | 23.684 | 563.9494 | 24.4298 | 656.5726 | 3.595 | 0.86322 | 0.035981 | 10.2708 | 0.035981 | 0.035981 | 138.0353 | 165.4024 | 425.8422 | 480.8634 | 0 | нд | 0 | нд | 563.9494 | 656.5726 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Белгородского РЭС | G_БЛ-2969 | С | 2018 | 2028 | 2028 | 12.9313 | 12.9313 | 13.6173 | 128.147 | 5.4029 | 116.347 | 0.92294 | 5.4742 | 149.3192 | 5.4029 | 133.1143 | 0.93586 | 9.8661 | 11.5572 | 114.5297 | 11.5572 | 114.5297 | 11.752 | 135.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5297 | 135.7019 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 114.5297 | 135.7019 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ БЭС | G_БЛ-2970 | С | 2013 | 2027 | 2027 | 4.8891 | 4.8891 | 21.0598 | 44.5294 | 11.3009 | 31.7171 | 0 | 1.5115 | 50.7244 | 11.3009 | 37.9061 | 0 | 1.5174 | 2.5769 | 23.4696 | 2.5769 | 23.4696 | 2.8593 | 29.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4696 | 29.6645 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23.4696 | 29.6645 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Борисовского РЭС (площадь 1652,06 м2) | I_БЛ-4378 | С | 2020 | 2029 | 2029 | 9.6496 | 9.6496 | 4.4061 | 430.3972 | 4.0885 | 276.757 | 119.9693 | 29.5825 | 485.4184 | 10.9162 | 336.807 | 110.4259 | 27.2694 | 9.5509 | 425.9912 | 9.5499 | 425.9501 | 9.5612 | 480.9713 | 0.041048 | 0.041004 | 0.035981 | 0.035981 | 0.035981 | 0.035981 | 0.035981 | 0.035981 | 425.8422 | 480.8634 | 0 | нд | 0 | нд | 425.9501 | 480.9713 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.1 | Реконструкция системы наружной канализации здания АБК Ровеньского РЭС | O_БЛ-8653 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.035285 | 0 | 0.45 | 0.027 | 0.3915 | 0.00225 | 0.02925 | 1.404 | 0.070935 | 0.81244 | 0.38877 | 0.13184 | 0.035285 | 0.45 | 0 | 0 | 0.033479 | 1.3322 | 0.45 | 0.071829 | 0 | 1.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3322 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/339-р от 03.03.2025). Срок окончания реализации скорректирован в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления здания АБК Волоконовского РЭС | O_БЛ-8654 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.13549 | 0 | 1.728 | 0.10368 | 1.5034 | 0.00864 | 0.11232 | 4.8735 | 0.50862 | 3.027 | 0.94318 | 0.39469 | 0.13549 | 1.728 | 0 | 0 | 0.12117 | 4.3585 | 1.728 | 0.51503 | 0 | 4.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3585 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/339-р от 03.03.2025). Срок окончания реализации скорректирован в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.1 | Реконструкция кровли здания АБК Волоконовского РЭС | O_БЛ-8655 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.10789 | 0 | 1.376 | 0.08256 | 1.1971 | 0.00688 | 0.08944 | 4.7796 | 0.23243 | 4.2307 | 0 | 0.31646 | 0.10789 | 1.376 | 0 | 0 | 0.10258 | 4.5442 | 1.376 | 0.23536 | 0 | 4.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5442 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/339-р от 03.03.2025). Срок окончания реализации скорректирован в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.6946 | 17.5094 | 9.8539 | 337.6463 | 12.7813 | 173.8916 | 131.2487 | 19.7247 | 368.6318 | 13.1633 | 183.3711 | 150.8323 | 21.265 | 28.4127 | 327.7924 | 15.7361 | 235.3238 | 22.7425 | 325.042 | 92.4686 | 33.7359 | 140.675 | 56.9051 | 94.6488 | 192.8489 | 0 | 75.288 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 235.3238 | 325.042 | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевка (Корочанский р-он) с монтажом внешнего ограждения (0,1 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5144 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.1129 | 0.057805 | 0.57987 | 0.4185 | 0.056751 | 1.2148 | 0.063097 | 0.63296 | 0.45681 | 0.061946 | 0.11532 | 1.1129 | 0.11532 | 1.1129 | 0.008931 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1129 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1129 | 1.2148 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алексеевка (Яковлевский р-он) с монтажом внешнего ограждения (0,094 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5145 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.4045 | 0.055209 | 0.66163 | 0.61709 | 0.070595 | 1.5331 | 0.060263 | 0.7222 | 0.67359 | 0.077059 | 0.14824 | 1.4045 | 0.14824 | 1.4045 | 0.13972 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4045 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4045 | 1.5331 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Восточная с монтажом защитного ограждения (0,111 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5149 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.4505 | 0.062567 | 0.6926 | 0.61709 | 0.07822 | 1.5863 | 0.068295 | 0.75753 | 0.67512 | 0.085382 | 0.15249 | 1.4505 | 0.15249 | 1.4505 | 0.15249 | 1.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.068295 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4505 | 1.5863 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Драгунское с монтажом защитного ограждения (0,109 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5150 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.3029 | 0.061702 | 0.66075 | 0.50972 | 0.0707 | 1.4222 | 0.06735 | 0.72124 | 0.55639 | 0.077171 | 0.13538 | 1.3029 | 0.13538 | 1.3029 | 0.009533 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3029 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3029 | 1.4222 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Западная с установкой оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (9 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5151 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.36493 | 0.36493 | 0.1443 | 2.574 | 0.14223 | 0.86385 | 1.409 | 0.15894 | 2.4403 | 0.14223 | 0.74017 | 1.409 | 0.14893 | 0.34447 | 2.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кущино с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5152 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.3171 | 0.064299 | 0.67168 | 0.50972 | 0.071438 | 1.4377 | 0.070187 | 0.73318 | 0.55639 | 0.077977 | 0.13675 | 1.3171 | 0.13675 | 1.3171 | 0.009935 | 1.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 1.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3171 | 1.4377 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сапрыкино с монтажом защитного ограждения (0,098 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5159 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.2767 | 0.056939 | 0.64071 | 0.50972 | 0.069345 | 1.3936 | 0.062152 | 0.69937 | 0.55639 | 0.075693 | 0.8186 | 1.2767 | 0.8186 | 1.2767 | 0.8186 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2767 | 1.3936 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Сахарный завод Ивнянский р-он с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (4 видеокамеры, 1 видеосервер) и периметральной сигнализации (0,13 км) | L_БЛ-5160 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.1303 | 0.12979 | 2.8416 | 0.93596 | 0.22295 | 4.515 | 0.14167 | 0.37286 | 3.7571 | 0.24336 | 0.39455 | 4.1303 | 0.39455 | 4.1303 | 0.39455 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1303 | 0.14167 | 0 | 4.3733 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1303 | 4.515 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Харьковская с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (4 видеокамеры, 1 видеосервер) и периметральной сигнализации (0,116 км) | L_БЛ-5164 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.0127 | 0.11581 | 2.7439 | 0.93596 | 0.21711 | 4.3867 | 0.12641 | 0.26619 | 3.7571 | 0.23699 | 0.38377 | 4.0127 | 0.38377 | 4.0127 | 0.38377 | 4.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0127 | 0.12641 | 0 | 4.2603 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0127 | 4.3867 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой оборудования систем охранного видеонаблюдения (4 видеокамеры, 1 видеосервер) и периметральной сигнализации (0,136 км) | L_БЛ-5165 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.1574 | 0.13578 | 2.8615 | 0.93596 | 0.22414 | 4.5446 | 0.14821 | 0.39463 | 3.7571 | 0.24466 | 0.39723 | 4.1574 | 0.39723 | 4.1574 | 0.39723 | 4.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1574 | 0.14821 | 0 | 4.3964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1574 | 4.5446 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5179 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.47933 | 0.47933 | 0.13628 | 3.6645 | 0.13432 | 1.5642 | 1.7427 | 0.22317 | 3.6645 | 0.13432 | 1.5642 | 1.7427 | 0.22317 | 0.4615 | 3.5282 | 0 | 0 | 0.4615 | 3.5282 | 3.5282 | 0 | 0 | 3.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5282 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,726 км) ПС 110/10 кВ Голофеевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5181 | И | 2023 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0.62077 | 2.3238 | 0.60032 | 1.315 | 0.38018 | 0.02829 | 2.402 | 0.60032 | 1.3544 | 0.42064 | 0.026632 | 0.16559 | 1.7031 | 0.16559 | 1.7031 | 0.16755 | 1.7813 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 0 | 1.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7031 | 1.7813 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,242 км) ПС 110/10 кВ Готня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5182 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.25704 | 1.3023 | 0.24858 | 0.63796 | 0.38018 | 0.035607 | 1.3215 | 0.24858 | 0.62536 | 0.40634 | 0.041212 | 0.10382 | 1.0453 | 0.10382 | 1.0453 | 0.10419 | 1.0644 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0453 | 1.0644 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 110/35/10 кВ Грайворон с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5183 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.20011 | 1.1118 | 0.19352 | 0.48906 | 0.38018 | 0.049037 | 1.133 | 0.19352 | 0.47405 | 0.40631 | 0.059112 | 0.091339 | 0.91169 | 0.091339 | 0.91169 | 0.091714 | 0.93289 | 0 | 0 | 0.91169 | 0 | 0 | 0.93289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.91169 | 0.93289 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,171 км) ПС 110/35/10 кВ Д.Поляна с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5184 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.22403 | 1.1514 | 0.21665 | 0.52049 | 0.38018 | 0.034027 | 1.1691 | 0.21665 | 0.50728 | 0.40872 | 0.036438 | 0.092766 | 0.92733 | 0.092766 | 0.92733 | 0.093106 | 0.94507 | 0 | 0 | 0.92733 | 0 | 0 | 0.94507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.92733 | 0.94507 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,424 км) ПС 110/10/10 кВ Дубовое с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5186 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.34426 | 1.6892 | 0.33293 | 0.93912 | 0.38018 | 0.036998 | 1.7114 | 0.33293 | 0.94319 | 0.41815 | 0.017078 | 0.13191 | 1.345 | 0.13191 | 1.345 | 0.13234 | 1.3671 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 1.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.345 | 1.3671 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,367 км) ПС 110/35/6 кВ Журавлики с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5187 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.33252 | 1.5672 | 0.32157 | 0.84481 | 0.38018 | 0.020627 | 1.5844 | 0.32157 | 0.84205 | 0.405 | 0.01581 | 0.12156 | 1.2347 | 0.12156 | 1.2347 | 0.12191 | 1.2519 | 0 | 0 | 1.2347 | 0 | 0 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2347 | 1.2519 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5188 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.58634 | 0.58634 | 0.24767 | 4.4686 | 0.24411 | 1.9156 | 2.039 | 0.26993 | 4.4686 | 0.24411 | 1.9156 | 2.039 | 0.26993 | 0.55384 | 4.221 | 0 | 0 | 0.55384 | 4.221 | 4.221 | 0 | 0 | 4.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.221 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5189 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.32729 | 0.32729 | 0.13628 | 2.2814 | 0.13432 | 0.73675 | 1.2712 | 0.13912 | 2.2814 | 0.13432 | 0.73675 | 1.2712 | 0.13912 | 0.30774 | 2.1451 | 0 | 0 | 0.30774 | 2.1451 | 2.1451 | 0 | 0 | 2.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1451 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Коньшино с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5191 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.41484 | 0.41484 | 0.13628 | 3.0323 | 0.13432 | 1.1359 | 1.5721 | 0.19007 | 2.8715 | 0.13432 | 0.98841 | 1.5721 | 0.17666 | 0.3962 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 2.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (11 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5192 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.44885 | 0.44885 | 0.13628 | 3.3001 | 0.13432 | 1.2606 | 1.7021 | 0.20301 | 3.1239 | 0.13432 | 1.0995 | 1.7021 | 0.18791 | 0.43031 | 3.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1638 | 2.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (10 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5193 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.42733 | 0.42733 | 0.1408 | 3.0476 | 0.13878 | 1.0569 | 1.6644 | 0.18752 | 3.0476 | 0.13878 | 1.0569 | 1.6644 | 0.18752 | 0.40758 | 2.9067 | 0 | 0 | 0.40758 | 2.9067 | 2.9067 | 0 | 0 | 2.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9067 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5194 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.58872 | 0.58872 | 0.13628 | 4.596 | 0.13432 | 2.057 | 2.1218 | 0.28287 | 4.596 | 0.13432 | 2.057 | 2.1218 | 0.28287 | 0.57126 | 4.4597 | 0 | 0 | 0.57126 | 4.4597 | 4.4597 | 0 | 0 | 4.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4597 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5195 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.48557 | 0.48557 | 0.13628 | 3.7425 | 0.13432 | 1.6293 | 1.7495 | 0.22931 | 3.7425 | 0.13432 | 1.6293 | 1.7495 | 0.22931 | 0.46789 | 3.6062 | 0 | 0 | 0.46789 | 3.6062 | 3.6062 | 0 | 0 | 3.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6062 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Крейда с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5196 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.46838 | 0.46838 | 0.13628 | 3.4641 | 0.13432 | 1.3433 | 1.7715 | 0.21494 | 3.4641 | 0.13432 | 1.3433 | 1.7715 | 0.21494 | 0.44996 | 3.3278 | 0 | 0 | 0.44996 | 3.3278 | 3.3278 | 0 | 0 | 3.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3278 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5197 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.52604 | 0.52604 | 0.14407 | 4.2474 | 0.14199 | 2.066 | 1.7812 | 0.25817 | 4.2474 | 0.14199 | 2.066 | 1.7812 | 0.25817 | 0.5082 | 4.1033 | 0 | 0 | 0.5082 | 4.1033 | 4.1033 | 0 | 0 | 4.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1033 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,233 км) ПС 110/6 кВ Очистные с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5203 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.32265 | 1.332 | 0.31203 | 0.62308 | 0.38018 | 0.016703 | 1.3366 | 0.31203 | 0.66647 | 0.34479 | 0.013333 | 0.096655 | 1.0093 | 0.096655 | 1.0093 | 0.096761 | 1.014 | 0 | 0 | 1.0093 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0093 | 1.014 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/10/6 кВ Пищепром с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5204 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.23683 | 1.2776 | 0.22903 | 0.61811 | 0.38018 | 0.050307 | 1.3003 | 0.22903 | 0.60494 | 0.4121 | 0.054188 | 0.10342 | 1.0408 | 0.10342 | 1.0408 | 0.10383 | 1.0634 | 0 | 0 | 1.0408 | 0 | 0 | 1.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0408 | 1.0634 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 110/35/10 кВ ПТФ с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5206 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.20601 | 1.0792 | 0.19923 | 0.46422 | 0.38018 | 0.03553 | 1.0968 | 0.19923 | 0.45717 | 0.40623 | 0.03416 | 0.087701 | 0.87316 | 0.087701 | 0.87316 | 0.088033 | 0.89078 | 0 | 0 | 0.87316 | 0 | 0 | 0.89078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.87316 | 0.89078 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,33 км) ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5207 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.30829 | 1.4889 | 0.29814 | 0.78358 | 0.38018 | 0.026989 | 1.5072 | 0.29814 | 0.77728 | 0.41671 | 0.015043 | 0.11649 | 1.1806 | 0.11649 | 1.1806 | 0.11686 | 1.1989 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1806 | 1.1989 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ст.Оскол-1 с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (17 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5214 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.62634 | 0.62634 | 0.13628 | 5.0097 | 0.13432 | 2.3721 | 2.1949 | 0.30834 | 4.7368 | 0.13432 | 2.1239 | 2.1949 | 0.28369 | 0.6093 | 4.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8734 | 4.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (9 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5215 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.37554 | 0.37554 | 0.13628 | 2.8806 | 0.13432 | 1.2482 | 1.3228 | 0.17527 | 2.8806 | 0.13432 | 1.2482 | 1.3228 | 0.17527 | 0.35777 | 2.7443 | 0 | 0 | 0.35777 | 2.7443 | 2.7443 | 0 | 0 | 2.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7443 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Строитель с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5216 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.47863 | 0.47863 | 0.13628 | 3.5012 | 0.13432 | 1.3111 | 1.8379 | 0.2179 | 3.5012 | 0.13432 | 1.3111 | 1.8379 | 0.2179 | 0.46 | 3.3649 | 0 | 0 | 0.46 | 3.3649 | 3.3649 | 0 | 0 | 3.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3649 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5217 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.48023 | 0.48023 | 0.13628 | 3.5752 | 0.13432 | 1.4134 | 1.8062 | 0.22133 | 3.5752 | 0.13432 | 1.4134 | 1.8062 | 0.22133 | 0.46193 | 3.439 | 0 | 0 | 0.46193 | 3.439 | 3.439 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.439 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Центральная с монтажом защитного ограждения (0,322 км), оборудования охранного освещения (0,322 км) и периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5219 | И | 2021 | 2027 | 2027 | 0.16253 | 0.16253 | 0.081605 | 7.1232 | 0.080601 | 4.7027 | 1.8937 | 0.44624 | 9.0087 | 0.080601 | 5.9677 | 2.3941 | 0.56636 | 0.16067 | 7.0416 | 0.16067 | 7.0416 | 0.16106 | 8.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0416 | 8.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0416 | 8.9271 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Черемошное с монтажом защитного ограждения (0,226 км), оборудования охранного освещения (0,226 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5220 | И | 2021 | 2027 | 2027 | 0.12615 | 0.12615 | 0.058431 | 5.7187 | 0.057712 | 3.2236 | 2.0738 | 0.36362 | 7.2161 | 0.057712 | 4.092 | 2.6221 | 0.44428 | 0.12487 | 5.6603 | 0.12487 | 5.6603 | 0.12513 | 7.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6603 | 7.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.6603 | 7.1577 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,44 км) ПС 110/35/10 кВ Чернянка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5221 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.37582 | 1.7219 | 0.36345 | 0.94085 | 0.38018 | 0.03743 | 1.7382 | 0.36345 | 0.93085 | 0.40804 | 0.035892 | 0.13201 | 1.3461 | 0.13201 | 1.3461 | 0.13235 | 1.3624 | 0 | 0 | 1.3461 | 0 | 0 | 1.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3461 | 1.3624 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/35/6 кВ Шебекино с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5222 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.34675 | 1.6805 | 0.33534 | 0.9325 | 0.38018 | 0.03245 | 1.7014 | 0.33534 | 0.93305 | 0.41605 | 0.016978 | 0.13085 | 1.3337 | 0.13085 | 1.3337 | 0.13127 | 1.3547 | 0 | 0 | 1.3337 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3337 | 1.3547 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Анновка с установкой оборудования систем видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер), охранно-пожарной сигнализации (0,087 км) и монтажом охранного освещения (0,087 км) | J_БЛ-5226 | И | 2021 | 2025 | 2027 | 0.15852 | 0.040061 | 0.05929 | 4.875 | 0.05856 | 2.3876 | 2.1125 | 0.31633 | 5.8986 | 0.05856 | 2.8869 | 2.5697 | 0.38346 | 0.15659 | 4.8157 | 0.15659 | 4.8157 | 0.039658 | 5.8393 | 0 | 0 | 4.8157 | 0 | 0 | 5.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8157 | 5.8393 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Артельное с монтажом защитного ограждения (0,101 км), оборудования охранного освещения (0,101 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,101 км) и периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5227 | И | 2021 | 2025 | 2027 | 0.23118 | 0.23118 | 0.045512 | 5.0737 | 0.044951 | 2.6852 | 2.015 | 0.32857 | 6.1575 | 0.044951 | 3.2646 | 2.4494 | 0.39855 | 0.2291 | 5.0281 | 0.2291 | 5.0281 | 0.22947 | 6.112 | 0 | 0 | 5.0281 | 0 | 0 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0281 | 6.112 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Афанасьевка с монтажом защитного ограждения (0,156 км), оборудования охранного освещения (0,156 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,156 км) и периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5228 | И | 2021 | 2025 | 2027 | 0.14755 | 0.14755 | 0.040832 | 5.1123 | 0.04033 | 2.6 | 2.1409 | 0.331 | 6.2083 | 0.04033 | 3.164 | 2.6052 | 0.39868 | 0.14637 | 5.0715 | 0.14637 | 5.0715 | 0.14658 | 6.1674 | 0 | 0 | 5.0715 | 0 | 0 | 6.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0715 | 6.1674 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Дворы с монтажом защитного ограждения (0,168 км), оборудования охранного освещения (0,168 км) и периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5229 | И | 2021 | 2025 | 2027 | 0.086112 | 0.086112 | 0.048417 | 4.6612 | 0.047821 | 2.3219 | 1.9876 | 0.30383 | 5.6523 | 0.047821 | 2.8215 | 2.4146 | 0.36843 | 0.085217 | 4.6128 | 0.085217 | 4.6128 | 0.085374 | 5.6039 | 0 | 0 | 4.6128 | 0 | 0 | 5.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6128 | 5.6039 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с установкой оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5230 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.3369 | 0.3369 | 0.1443 | 2.3173 | 0.14223 | 0.71064 | 1.3227 | 0.14168 | 2.1978 | 0.14223 | 0.60003 | 1.3227 | 0.13283 | 0.31592 | 2.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1729 | 2.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Троица с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | L_БЛ-5232 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.52838 | 0.040241 | 0.36049 | 0.098474 | 0.029179 | 0.57676 | 0.043927 | 0.39349 | 0.10749 | 0.03185 | 0.05118 | 0.52838 | 0.05118 | 0.52838 | 0.05118 | 0.57676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52838 | 0.57676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.52838 | 0.57676 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беловское с монтажом защитного ограждения (0,152 км), оборудования охранного освещения (0,152 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,152 км) и периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5233 | И | 2021 | 2025 | 2027 | 0.23613 | 0.23613 | 0.047657 | 5.5636 | 0.047071 | 3.113 | 2.0457 | 0.35781 | 6.7313 | 0.047071 | 3.7876 | 2.481 | 0.41558 | 0.23411 | 5.5159 | 0.23411 | 5.5159 | 0.23446 | 6.6836 | 0 | 0 | 5.5159 | 0 | 0 | 6.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5159 | 6.6836 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борисы с установкой оборудования систем видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер), охранно-пожарной сигнализации (0,099 км) и монтажом охранного освещения (0,099 км) | J_БЛ-5237 | И | 2021 | 2025 | 2027 | 0.17999 | 0.17999 | 0.038747 | 4.9463 | 0.03827 | 2.5407 | 2.0462 | 0.32113 | 5.9896 | 0.03827 | 3.0901 | 2.4883 | 0.37298 | 0.17858 | 4.9076 | 0.17858 | 4.9076 | 0.17882 | 5.9509 | 0 | 0 | 4.9076 | 0 | 0 | 5.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9076 | 5.9509 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ В.Дубрава с монтажом защитного ограждения (0,098 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5238 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.9957 | 0.051727 | 0.50929 | 0.38018 | 0.054507 | 1.1393 | 0.059098 | 0.58277 | 0.43504 | 0.062362 | 0.11378 | 0.9957 | 0.11378 | 0.9957 | 0.11378 | 1.1393 | 0 | 0 | 0.056234 | 0 | 0.93947 | 0.064246 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.9957 | 1.1393 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ В.Михайловка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | L_БЛ-5239 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.52838 | 0.040241 | 0.36049 | 0.098474 | 0.029179 | 0.57676 | 0.043924 | 0.39349 | 0.10749 | 0.03185 | 0.05118 | 0.52838 | 0.05118 | 0.52838 | 0.05118 | 0.57676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52838 | 0.57676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.52838 | 0.57676 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Верхние Лубянки с монтажом оборудования периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной сигнализации (1 к-т) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (1 к-т) | L_БЛ-5241 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.7331 | 0.15974 | 3.3835 | 0.93596 | 0.25397 | 5.1752 | 0.17436 | 3.702 | 1.0216 | 0.27722 | 0.4469 | 4.7331 | 0.4469 | 4.7331 | 0.4469 | 5.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7331 | 0.17436 | 0 | 5.0008 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7331 | 5.1752 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Владимировка с монтажом защитного ограждения (0,209 км), оборудования охранного освещения (0,209 км) и периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5243 | И | 2021 | 2025 | 2027 | 0.086112 | 0.086112 | 0.055391 | 5.4686 | 0.05471 | 2.9069 | 2.1551 | 0.35193 | 6.6214 | 0.05471 | 3.5365 | 2.6214 | 0.40875 | 0.085239 | 5.4132 | 0.085239 | 5.4132 | 0.085391 | 6.566 | 0 | 0 | 5.4132 | 0 | 0 | 6.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.4132 | 6.566 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Водохранилище с монтажом защитного ограждения (0,139 км), оборудования охранного освещения (0,139 км) и периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5244 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 0.75768 | 0.75768 | 0.042874 | 6.0177 | 0.042347 | 2.9257 | 2.6901 | 0.3596 | 6.0177 | 0.042347 | 2.9257 | 2.6901 | 0.3596 | 0.75228 | 5.9749 | 0 | 0 | 0.75228 | 5.9749 | 5.9749 | 0 | 0 | 5.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9749 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Всесвятка с монтажом защитного ограждения (0,1 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5245 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1 | 0.052514 | 0.5126 | 0.38018 | 0.054731 | 1.1442 | 0.059998 | 0.58656 | 0.43504 | 0.06262 | 0.11424 | 1 | 0.11424 | 1 | 0.11424 | 1.1442 | 0 | 0 | 0.057245 | 0 | 0.94278 | 0.065403 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 1.1442 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глинное с установкой оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5246 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.32949 | 0.32949 | 0.1443 | 2.264 | 0.14223 | 0.69208 | 1.2911 | 0.13861 | 2.1476 | 0.14223 | 0.58419 | 1.2911 | 0.1301 | 0.30849 | 2.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1197 | 2.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Головчино с монтажом защитного ограждения (0,149 км), оборудования охранного освещения (0,149 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5247 | И | 2021 | 2025 | 2027 | 0.086112 | 0.086112 | 0.045844 | 4.8152 | 0.045279 | 2.3422 | 2.1146 | 0.31311 | 5.8302 | 0.045279 | 2.8491 | 2.5722 | 0.36366 | 0.085292 | 4.7694 | 0.085292 | 4.7694 | 0.085434 | 5.7843 | 0 | 0 | 4.7694 | 0 | 0 | 5.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7694 | 5.7843 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гора-Подол с монтажом защитного ограждения (0,103 км), оборудования охранного освещения (0,103 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5248 | И | 2021 | 2025 | 2027 | 0.086112 | 0.086112 | 0.037253 | 4.5285 | 0.036794 | 2.0342 | 2.1613 | 0.29619 | 5.4863 | 0.036794 | 2.4764 | 2.6291 | 0.34401 | 0.085403 | 4.4913 | 0.085403 | 4.4913 | 0.085527 | 5.4491 | 0 | 0 | 4.4913 | 0 | 0 | 5.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4913 | 5.4491 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Городище с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5249 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.3333 | 0.3333 | 0.1443 | 2.2663 | 0.14223 | 0.66262 | 1.3227 | 0.13874 | 2.1505 | 0.14223 | 0.55462 | 1.3227 | 0.13091 | 0.31208 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122 | 2.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гостищево с установкой оборудования систем видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) и монтажом охранного освещения (0,155 км) | J_БЛ-5250 | И | 2021 | 2025 | 2026 | 0.086112 | 0.019364 | 0.044458 | 4.6218 | 0.04391 | 2.1432 | 2.1331 | 0.30158 | 5.3603 | 0.04391 | 2.4889 | 2.4771 | 0.35027 | 0.085283 | 4.5773 | 0.085283 | 4.5773 | 0.019203 | 5.3158 | 0 | 0 | 4.5773 | 0 | 0 | 5.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5773 | 5.3158 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Грузское с установкой оборудования охранного освещения (0,110 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,110 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5251 | И | 2022 | 2026 | 2027 | 0.095188 | 0.095188 | 0.08882 | 9.109 | 0.086319 | 6.1173 | 2.3494 | 0.55596 | 9.6205 | 0.086319 | 6.4718 | 2.4951 | 0.56727 | 0.094259 | 9.0202 | 0.094259 | 9.0202 | 0.094309 | 9.5317 | 0 | 0 | 9.0202 | 0 | 0 | 9.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.0202 | 9.5317 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитриевка с монтажом защитного ограждения (0,123 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5252 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0497 | 0.06156 | 0.55066 | 0.38018 | 0.057303 | 1.201 | 0.070336 | 0.63011 | 0.43504 | 0.065556 | 0.11949 | 1.0497 | 0.11949 | 1.0497 | 0.11949 | 1.201 | 0 | 0 | 0.068863 | 0 | 0.98085 | 0.078679 | 0 | 1.1224 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0497 | 1.201 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогощь с монтажом защитного ограждения (0,137 км), оборудования охранного освещения (0,137 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5253 | И | 2021 | 2026 | 2027 | 0.086112 | 0.086112 | 0.042516 | 4.4735 | 0.041993 | 2.1137 | 2.0251 | 0.29276 | 5.4226 | 0.041993 | 2.5732 | 2.4653 | 0.34207 | 0.085293 | 4.431 | 0.085293 | 4.431 | 0.085436 | 5.3801 | 0 | 0 | 4.431 | 0 | 0 | 5.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.431 | 5.3801 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Журавлевка с монтажом защитного ограждения (0,119 км), оборудования охранного освещения (0,119 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,119 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5254 | И | 2021 | 2026 | 2027 | 0.21466 | 0.21466 | 0.041221 | 5.0212 | 0.040714 | 2.6497 | 2.0052 | 0.32555 | 6.0858 | 0.040714 | 3.2258 | 2.4412 | 0.37811 | 0.2129 | 4.98 | 0.2129 | 4.98 | 0.21321 | 6.0446 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 6.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.98 | 6.0446 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Журавлики с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5255 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.61161 | 0.014517 | 0.37162 | 0.19044 | 0.035027 | 0.6676 | 0.015848 | 0.40564 | 0.20788 | 0.038233 | 0.4713 | 0.61161 | 0.4713 | 0.61161 | 0.4713 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61161 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61161 | 0.6676 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Завидовка с монтажом защитного ограждения (0,094 км), оборудования охранного освещения (0,094 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,094 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5256 | И | 2021 | 2026 | 2027 | 0.21466 | 0.21466 | 0.043171 | 5.5934 | 0.04264 | 3.0661 | 2.1249 | 0.35971 | 6.7627 | 0.04264 | 3.7327 | 2.5696 | 0.41778 | 0.21301 | 5.5502 | 0.21301 | 5.5502 | 0.21329 | 6.7196 | 0 | 0 | 5.5502 | 0 | 0 | 6.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5502 | 6.7196 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Земснаряд с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5257 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.61161 | 0.014517 | 0.37162 | 0.19044 | 0.035027 | 0.6676 | 0.015845 | 0.40564 | 0.20788 | 0.038233 | 0.060346 | 0.61161 | 0.060346 | 0.61161 | 0.060346 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61161 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61161 | 0.6676 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зозули с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5258 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.61161 | 0.014517 | 0.37162 | 0.19044 | 0.035027 | 0.6676 | 0.015845 | 0.40564 | 0.20788 | 0.038233 | 0.060346 | 0.61161 | 0.060346 | 0.61161 | 0.060346 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61161 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61161 | 0.6676 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ивица с монтажом защитного ограждения (0,1 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5259 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1 | 0.052514 | 0.5126 | 0.38018 | 0.054731 | 1.1442 | 0.059998 | 0.58656 | 0.43504 | 0.06262 | 0.11424 | 1 | 0.11424 | 1 | 0.11424 | 1.1442 | 0 | 0 | 0.057245 | 0 | 0.94278 | 0.065403 | 0 | 1.0788 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 1.1442 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Иловка с монтажом оборудования периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной сигнализации (1 к-т) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (1 к-т) | L_БЛ-5260 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.7331 | 0.15974 | 3.3835 | 0.93596 | 0.25397 | 5.1752 | 0.17436 | 3.702 | 1.0216 | 0.27722 | 0.4469 | 4.7331 | 0.4469 | 4.7331 | 0.4469 | 5.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7331 | 0.17436 | 0 | 5.0008 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7331 | 5.1752 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Истобное с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5261 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.33066 | 0.33066 | 0.1443 | 2.2806 | 0.14223 | 0.7077 | 1.2911 | 0.13956 | 2.1632 | 0.14223 | 0.59896 | 1.2911 | 0.13095 | 0.30974 | 2.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1363 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ К.Лисица с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5262 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0216 | 0.056446 | 0.52914 | 0.38018 | 0.055848 | 1.1689 | 0.064489 | 0.60549 | 0.43504 | 0.063897 | 0.11652 | 1.0216 | 0.11652 | 1.0216 | 0.11652 | 1.1689 | 0 | 0 | 0.062294 | 0 | 0.95933 | 0.071171 | 0 | 1.0977 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0216 | 1.1689 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Казацкая с монтажом защитного ограждения (0,122 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5263 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0973 | 0.061165 | 0.57668 | 0.39935 | 0.060074 | 1.2555 | 0.069881 | 0.65989 | 0.45697 | 0.068723 | 0.11926 | 1.0973 | 0.11926 | 1.0973 | 0.11926 | 1.2555 | 0 | 0 | 0.071239 | 0 | 1.026 | 0.08139 | 0 | 1.1741 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0973 | 1.2555 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Казинка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5264 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.61161 | 0.014517 | 0.37162 | 0.19044 | 0.035027 | 0.6676 | 0.015845 | 0.40564 | 0.20788 | 0.038233 | 0.060346 | 0.61161 | 0.060346 | 0.61161 | 0.060346 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61161 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61161 | 0.6676 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Камызино с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5265 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0324 | 0.058412 | 0.53743 | 0.38018 | 0.056408 | 1.1813 | 0.066735 | 0.61497 | 0.43504 | 0.064538 | 0.11767 | 1.0324 | 0.11767 | 1.0324 | 0.11767 | 1.1813 | 0 | 0 | 0.06482 | 0 | 0.96761 | 0.074058 | 0 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0324 | 1.1813 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кировская с монтажом защитного ограждения (0,097 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5267 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.99355 | 0.051334 | 0.50764 | 0.38018 | 0.054395 | 1.1368 | 0.05865 | 0.58088 | 0.43504 | 0.062236 | 0.11355 | 0.99355 | 0.11355 | 0.99355 | 0.11355 | 1.1368 | 0 | 0 | 0.055729 | 0 | 0.93782 | 0.063671 | 0 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.99355 | 1.1368 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Колосково с монтажом защитного ограждения (0,067 км), оборудования охранного освещения (0,067 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,067 км) и периметрального видеонаблюдения (09 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5268 | И | 2021 | 2026 | 2027 | 0.1321 | 0.1321 | 0.031083 | 3.6533 | 0.030701 | 1.5099 | 1.8687 | 0.24402 | 4.4134 | 0.030701 | 1.8326 | 2.2668 | 0.28341 | 0.13098 | 3.6222 | 0.13098 | 3.6222 | 0.13117 | 4.3823 | 0 | 0 | 3.6222 | 0 | 0 | 4.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6222 | 4.3823 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Котово с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5269 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.33774 | 0.33774 | 0.1443 | 2.329 | 0.14223 | 0.72174 | 1.3227 | 0.14235 | 2.2089 | 0.14223 | 0.61054 | 1.3227 | 0.13343 | 0.31681 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1847 | 2.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кочетовка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5270 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.61161 | 0.014517 | 0.37162 | 0.19044 | 0.035027 | 0.6676 | 0.015848 | 0.40564 | 0.20788 | 0.038233 | 0.060346 | 0.61161 | 0.060346 | 0.61161 | 0.060346 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61161 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61161 | 0.6676 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красное с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5271 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.4543 | 0.0643 | 0.6999 | 0.61709 | 0.073015 | 1.5905 | 0.070188 | 0.7655 | 0.67512 | 0.079699 | 0.15304 | 1.4543 | 0.15304 | 1.4543 | 0.15304 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4543 | 0.070188 | 0 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4543 | 1.5905 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кретово с монтажом защитного ограждения (0,104 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5272 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.4282 | 0.059536 | 0.67985 | 0.61709 | 0.071748 | 1.5616 | 0.064989 | 0.74318 | 0.67512 | 0.078317 | 0.15053 | 1.4282 | 0.15053 | 1.4282 | 0.15053 | 1.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4282 | 0.064989 | 0 | 1.4966 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4282 | 1.5616 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Крюково с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5273 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.31579 | 0.31579 | 0.1443 | 2.1215 | 0.14223 | 0.59036 | 1.2594 | 0.12958 | 2.1215 | 0.14223 | 0.59036 | 1.2594 | 0.12958 | 0.29431 | 1.9772 | 0 | 0 | 0.29431 | 1.9772 | 1.9772 | 0 | 0 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9772 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Курасовка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5274 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.61161 | 0.014517 | 0.37162 | 0.19044 | 0.035027 | 0.6676 | 0.015845 | 0.40564 | 0.20788 | 0.038233 | 0.060346 | 0.61161 | 0.060346 | 0.61161 | 0.060346 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61161 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61161 | 0.6676 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Лебеди с установкой оборудования систем видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер), охранно-пожарной сигнализации (0,111 км) и монтажом охранного освещения (0,111 км) | J_БЛ-5275 | И | 2021 | 2026 | 2027 | 0.16843 | 0.16843 | 0.038747 | 5.0047 | 0.03827 | 2.5961 | 2.0457 | 0.32462 | 6.0475 | 0.03827 | 3.1511 | 2.4811 | 0.37703 | 0.16712 | 4.966 | 0.16712 | 4.966 | 0.16735 | 6.0088 | 0 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 6.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.966 | 6.0088 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ледовая с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5276 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.32515 | 0.32515 | 0.13628 | 2.2191 | 0.13432 | 0.65732 | 1.2911 | 0.13636 | 2.107 | 0.13432 | 0.55131 | 1.2911 | 0.13033 | 0.30518 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0828 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ливенка с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5277 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.46 | 0.0643 | 0.6999 | 0.61709 | 0.078712 | 1.5967 | 0.070186 | 0.76551 | 0.67512 | 0.085917 | 0.15341 | 1.46 | 0.15341 | 1.46 | 0.15341 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.070186 | 0 | 1.5265 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.46 | 1.5967 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лопухинка с монтажом оборудования периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной сигнализации (1 к-т) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (1 к-т) | L_БЛ-5278 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.1167 | 0.12679 | 2.8316 | 0.93596 | 0.22235 | 4.5002 | 0.1384 | 3.0974 | 1.0216 | 0.24271 | 0.39321 | 4.1167 | 0.39321 | 4.1167 | 0.39321 | 4.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0.1384 | 0 | 4.3618 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1167 | 4.5002 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ М.Троица с монтажом защитного ограждения (0,097 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5279 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.4172 | 0.056507 | 0.6671 | 0.61709 | 0.076496 | 1.5496 | 0.06168 | 0.72927 | 0.67512 | 0.083499 | 0.14929 | 1.4172 | 0.14929 | 1.4172 | 0.14929 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0.06168 | 0 | 1.4879 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4172 | 1.5496 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ М.Удеровка с монтажом защитного ограждения (0,147 км), оборудования охранного освещения (0,147 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,147 км) и периметрального видеонаблюдения (15 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5280 | И | 2021 | 2026 | 2027 | 0.22787 | 0.22787 | 0.046682 | 5.2337 | 0.046108 | 2.7691 | 2.0804 | 0.33811 | 6.3254 | 0.046108 | 3.3607 | 2.5215 | 0.3971 | 0.22584 | 5.187 | 0.22584 | 5.187 | 0.22619 | 6.2787 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 0 | 6.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.187 | 6.2787 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Малиновка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (14 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5281 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.48967 | 0.48967 | 0.1443 | 3.6916 | 0.14223 | 1.5171 | 1.8062 | 0.22605 | 3.6916 | 0.14223 | 1.5171 | 1.8062 | 0.22605 | 0.47053 | 3.5473 | 0 | 0 | 0.47053 | 3.5473 | 3.5473 | 0 | 0 | 3.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5473 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мандрово с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5282 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.32664 | 0.32664 | 0.1443 | 2.2236 | 0.14223 | 0.65406 | 1.2911 | 0.13629 | 2.2236 | 0.14223 | 0.65406 | 1.2911 | 0.13629 | 0.30544 | 2.0793 | 0 | 0 | 0.30544 | 2.0793 | 2.0793 | 0 | 0 | 2.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0793 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Муром с установкой оборудования охранного освещения (0,112 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,112 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5283 | И | 2022 | 2026 | 2027 | 0.086112 | 0.086112 | 0.089328 | 9.3116 | 0.086812 | 6.271 | 2.3857 | 0.56804 | 9.8749 | 0.086812 | 6.6599 | 2.5337 | 0.59456 | 0.085285 | 9.2223 | 0.085285 | 9.2223 | 0.085333 | 9.7856 | 0 | 0 | 9.2223 | 0 | 0 | 9.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2223 | 9.7856 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Деревня с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5284 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.33266 | 0.33266 | 0.1443 | 2.2573 | 0.14223 | 0.6541 | 1.3227 | 0.13822 | 2.2573 | 0.14223 | 0.6541 | 1.3227 | 0.13822 | 0.3114 | 2.113 | 0 | 0 | 0.3114 | 2.113 | 2.113 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.113 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5285 | И | 2023 | 2025 | 2027 | 0.33969 | 0.33969 | 0.1443 | 2.4674 | 0.14223 | 0.78524 | 1.389 | 0.15094 | 2.8619 | 0.14223 | 0.92214 | 1.6312 | 0.16639 | 0.31982 | 2.3231 | 0.31982 | 2.3231 | 0.32256 | 2.7176 | 0 | 0 | 2.3231 | 0 | 0 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3231 | 2.7176 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нечаевка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5287 | И | 2023 | 2025 | 2027 | 0.32646 | 0.32646 | 0.1443 | 2.3251 | 0.14223 | 0.68434 | 1.3558 | 0.14275 | 2.6953 | 0.14223 | 0.80366 | 1.5921 | 0.15721 | 0.3062 | 2.1808 | 0.3062 | 2.1808 | 0.30898 | 2.5509 | 0 | 0 | 2.1808 | 0 | 0 | 2.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1808 | 2.5509 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Никитовка с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5288 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.46 | 0.0643 | 0.6999 | 0.61709 | 0.078714 | 1.5967 | 0.070186 | 0.7655 | 0.67512 | 0.08592 | 0.15341 | 1.46 | 0.15341 | 1.46 | 0.15341 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.070186 | 0 | 1.5265 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.46 | 1.5967 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ново-Александровка с монтажом защитного ограждения (0,130 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5289 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0648 | 0.064311 | 0.56224 | 0.38018 | 0.058085 | 1.2183 | 0.073476 | 0.64336 | 0.43504 | 0.066451 | 0.12109 | 1.0648 | 0.12109 | 1.0648 | 0.12109 | 1.2183 | 0 | 0 | 0.072396 | 0 | 0.99243 | 0.082712 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0648 | 1.2183 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ново-Уколово с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5290 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0324 | 0.058412 | 0.53743 | 0.38018 | 0.056408 | 1.1813 | 0.066735 | 0.61497 | 0.43504 | 0.064537 | 0.11767 | 1.0324 | 0.11767 | 1.0324 | 0.11767 | 1.1813 | 0 | 0 | 0.06482 | 0 | 0.96761 | 0.074057 | 0 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0324 | 1.1813 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Октябрьская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5291 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.55562 | 0.013188 | 0.3376 | 0.17301 | 0.03182 | 0.63576 | 0.015068 | 0.38631 | 0.19797 | 0.036407 | 0.060346 | 0.55562 | 0.060346 | 0.55562 | 0.060346 | 0.63576 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0.54061 | 0.017147 | 0 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55562 | 0.63576 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Орлик с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5292 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.55562 | 0.013188 | 0.3376 | 0.17301 | 0.03182 | 0.63576 | 0.015068 | 0.38631 | 0.19797 | 0.036407 | 0.060346 | 0.55562 | 0.060346 | 0.55562 | 0.060346 | 0.63576 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0.54061 | 0.017147 | 0 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55562 | 0.63576 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подольхи с монтажом защитного ограждения (0,111 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5293 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.4505 | 0.062567 | 0.6926 | 0.61709 | 0.07822 | 1.5861 | 0.068295 | 0.75732 | 0.67512 | 0.085381 | 0.15249 | 1.4505 | 0.15249 | 1.4505 | 0.15249 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4505 | 0.068295 | 0 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4505 | 1.5861 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Поповка с монтажом защитного ограждения (0,101 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5295 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.4267 | 0.058239 | 0.67439 | 0.61709 | 0.076989 | 1.56 | 0.063571 | 0.73723 | 0.67512 | 0.084037 | 0.15021 | 1.4267 | 0.15021 | 1.4267 | 0.15021 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0.063571 | 0 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4267 | 1.56 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Прелестное с монтажом защитного ограждения (0,109 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5296 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.4457 | 0.061702 | 0.68896 | 0.61709 | 0.077974 | 1.5809 | 0.06735 | 0.75335 | 0.67512 | 0.085112 | 0.15203 | 1.4457 | 0.15203 | 1.4457 | 0.15203 | 1.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4457 | 0.06735 | 0 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4457 | 1.5809 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Привокзальная с монтажом оборудования периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной сигнализации (1 к-т) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (1 к-т) | L_БЛ-5297 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.0736 | 0.1248 | 2.7927 | 0.93596 | 0.22011 | 4.4552 | 0.13622 | 3.0549 | 1.0238 | 0.24026 | 0.38947 | 4.0736 | 0.38947 | 4.0736 | 0.38947 | 4.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0736 | 0.13622 | 0 | 4.319 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0736 | 4.4552 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Прилепы с монтажом защитного ограждения (0,109 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5298 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.4457 | 0.061702 | 0.68896 | 0.61709 | 0.077974 | 1.5809 | 0.067351 | 0.75335 | 0.67512 | 0.085112 | 0.15203 | 1.4457 | 0.15203 | 1.4457 | 0.15203 | 1.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4457 | 0.067351 | 0 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4457 | 1.5809 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Принцевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5299 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.55562 | 0.013188 | 0.3376 | 0.17301 | 0.03182 | 0.63576 | 0.015068 | 0.38631 | 0.19797 | 0.036407 | 0.060346 | 0.55562 | 0.060346 | 0.55562 | 0.060346 | 0.63576 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0.54061 | 0.017147 | 0 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55562 | 0.63576 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пятницкое с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5300 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.34428 | 0.34428 | 0.17209 | 2.3408 | 0.16961 | 0.69158 | 1.3374 | 0.14223 | 2.2236 | 0.16961 | 0.58122 | 1.3374 | 0.13534 | 0.31897 | 2.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1687 | 2.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Радьковка с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5301 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.46 | 0.0643 | 0.6999 | 0.61709 | 0.078713 | 1.5965 | 0.070185 | 0.76529 | 0.67512 | 0.08592 | 0.15341 | 1.46 | 0.15341 | 1.46 | 0.15341 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.070185 | 0 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.46 | 1.5965 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Раздорное с монтажом защитного ограждения (0,115 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5302 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.46 | 0.0643 | 0.6999 | 0.61709 | 0.078713 | 1.5965 | 0.070185 | 0.76528 | 0.67512 | 0.085923 | 0.15341 | 1.46 | 0.15341 | 1.46 | 0.15341 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.070185 | 0 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.46 | 1.5965 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Репяховка с установкой оборудования охранного освещения (0,120 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,120 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5303 | И | 2022 | 2026 | 2027 | 0.31412 | 0.31412 | 0.091356 | 9.1994 | 0.088784 | 6.1802 | 2.3692 | 0.56122 | 9.7052 | 0.088784 | 6.537 | 2.5075 | 0.57188 | 0.311 | 9.1081 | 0.311 | 9.1081 | 0.31116 | 9.6138 | 0 | 0 | 9.1081 | 0 | 0 | 9.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.1081 | 9.6138 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5305 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.32108 | 0.32108 | 0.13628 | 2.2091 | 0.13432 | 0.67808 | 1.2617 | 0.13495 | 2.0856 | 0.13432 | 0.56285 | 1.2617 | 0.12666 | 0.30128 | 2.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0728 | 1.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах.завод с монтажом оборудования периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной сигнализации (1 к-т) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (1 к-т) | L_БЛ-5307 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.0308 | 0.1198 | 2.7572 | 0.93596 | 0.21791 | 4.4064 | 0.13077 | 3.0162 | 1.0216 | 0.23786 | 0.38556 | 4.0308 | 0.38556 | 4.0308 | 0.38556 | 4.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0308 | 0.13077 | 0 | 4.2757 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0308 | 4.4064 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Северная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5308 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.55562 | 0.013188 | 0.3376 | 0.17301 | 0.03182 | 0.63576 | 0.015068 | 0.38631 | 0.19797 | 0.036408 | 0.060346 | 0.55562 | 0.060346 | 0.55562 | 0.060346 | 0.63576 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0.54061 | 0.017148 | 0 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55562 | 0.63576 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Слоновка с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (7 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5309 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.31726 | 0.31726 | 0.1443 | 2.1425 | 0.14223 | 0.61007 | 1.2594 | 0.13079 | 2.0335 | 0.14223 | 0.50838 | 1.2594 | 0.12351 | 0.29589 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9981 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Совхоз Уразовский с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5310 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.55562 | 0.013188 | 0.3376 | 0.17301 | 0.03182 | 0.63576 | 0.015068 | 0.38631 | 0.19797 | 0.036407 | 0.0926 | 0.55562 | 0.0926 | 0.55562 | 0.0926 | 0.63576 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0.54061 | 0.017147 | 0 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55562 | 0.63576 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ст.Оскол-2 с монтажом оборудования периметральной сигнализации (1 к-т), охранно-пожарной сигнализации (1 к-т) и системы охранного периметрального видеонаблюдения (1 к-т) | L_БЛ-5311 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.8664 | 0.17372 | 3.4959 | 0.93596 | 0.2608 | 5.3207 | 0.18962 | 3.8247 | 1.0216 | 0.28468 | 0.9612 | 4.8664 | 0.9612 | 4.8664 | 0.9612 | 5.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8664 | 0.18962 | 0 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8664 | 5.3207 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стариково с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5312 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.33649 | 0.33649 | 0.1443 | 2.3114 | 0.14223 | 0.70514 | 1.3227 | 0.14134 | 2.3114 | 0.14223 | 0.70514 | 1.3227 | 0.14134 | 0.31548 | 2.1671 | 0 | 0 | 0.31548 | 2.1671 | 2.1671 | 0 | 0 | 2.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1671 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по годам в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей стоимости и срока окончания реализации объекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Теребрено с установкой оборудования охранного освещения (0,121 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,121 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5314 | И | 2022 | 2026 | 2027 | 0.31673 | 0.31673 | 0.091611 | 9.1013 | 0.089031 | 6.1075 | 2.3494 | 0.55534 | 9.6058 | 0.089031 | 6.4634 | 2.4875 | 0.56593 | 0.31354 | 9.0097 | 0.31354 | 9.0097 | 0.31371 | 9.5142 | 0 | 0 | 9.0097 | 0 | 0 | 9.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.0097 | 9.5142 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Уразово с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5315 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.55562 | 0.013188 | 0.3376 | 0.17301 | 0.03182 | 0.63576 | 0.015068 | 0.38631 | 0.19797 | 0.036407 | 0.11128 | 0.55562 | 0.11128 | 0.55562 | 0.11128 | 0.63576 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0.54061 | 0.017147 | 0 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55562 | 0.63576 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Федосеевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5316 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.55562 | 0.013188 | 0.3376 | 0.17301 | 0.03182 | 0.63576 | 0.015068 | 0.38631 | 0.19797 | 0.036407 | 0.06524 | 0.55562 | 0.06524 | 0.55562 | 0.06524 | 0.63576 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0.54061 | 0.017147 | 0 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55562 | 0.63576 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Фощеватово с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5317 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.37614 | 0.37614 | 0.1443 | 2.4693 | 0.14223 | 0.61196 | 1.5685 | 0.14656 | 1.3463 | 0.14223 | 0.61196 | 0.50735 | 0.084775 | 0.35415 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Холодное с монтажом оборудования системы охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5318 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.61161 | 0.014517 | 0.37162 | 0.19044 | 0.035027 | 0.6676 | 0.015848 | 0.40564 | 0.20788 | 0.038233 | 0.060346 | 0.61161 | 0.060346 | 0.61161 | 0.060346 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61161 | 0.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.61161 | 0.6676 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Церковное с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5319 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.55562 | 0.013188 | 0.3376 | 0.17301 | 0.03182 | 0.63576 | 0.015068 | 0.38631 | 0.19797 | 0.036407 | 0.060346 | 0.55562 | 0.060346 | 0.55562 | 0.060346 | 0.63576 | 0 | 0 | 0.015008 | 0 | 0.54061 | 0.017147 | 0 | 0.61861 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.55562 | 0.63576 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шишино с монтажом защитного ограждения (0,246 км), оборудования охранного освещения (0,246 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5321 | И | 2021 | 2026 | 2027 | 0.18824 | 0.18824 | 0.042731 | 7.2128 | 0.042205 | 4.622 | 2.092 | 0.45656 | 8.721 | 0.042205 | 5.6093 | 2.5393 | 0.53025 | 0.18713 | 7.1701 | 0.18713 | 7.1701 | 0.18732 | 8.6783 | 0 | 0 | 7.1701 | 0 | 0 | 8.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.1701 | 8.6783 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ярское с монтажом оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (8 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5323 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.32227 | 0.32227 | 0.1443 | 2.1618 | 0.14223 | 0.59582 | 1.2911 | 0.13273 | 2.0518 | 0.14223 | 0.49313 | 1.2911 | 0.12533 | 0.30076 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0175 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с установкой дополнительной физической защиты силовых трансформаторов (10 кв.м) | P_БЛ-8242 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0.06 | 1.068 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084022 | 1.2 | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью обеспечения защиты оборудования ПС от огневых воздействий и водействия БПЛА при текущей ситуации
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.2438 | 10.4702 | 5.8098 | 352.8468 | 16.5663 | 269.7448 | 43.2433 | 23.2924 | 544.6748 | 28.9554 | 407.9515 | 73.1185 | 34.6493 | 34.466 | 347.037 | 27.4384 | 272.5984 | 68.3819 | 494.1259 | 74.4386 | 44.7391 | 190.3994 | 270.1715 | 9.7348 | 57.9581 | 59.4741 | 33.942 | 12.9901 | 14.175 | 91.3184 | нд | 26.5609 | нд | 390.4777 | 376.2466 | нд
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/27,5/10,5 кВ Тяговая с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (7 шт), ПКУ (1 шт), для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 1,973 км) | F_БЛ-2027 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.81749 | 0.81749 | 0.17863 | 7.4827 | 0.17554 | 3.3849 | 3.2885 | 0.63367 | 8.0149 | 0.17554 | 3.6316 | 3.5282 | 0.67962 | 0.79798 | 7.304 | 0.79798 | 7.304 | 0.79927 | 7.8363 | 0 | 0 | 7.304 | 7.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.304 | 7.8363 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-313 ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское для разделения нагрузки участка сети с.Беловское Белгородский р-н (протяженность 0,055 км) | K_БЛ-5853 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.013669 | 0.013669 | 0.003972 | 0.11948 | 0.003865 | 0.10924 | 0 | 0.006373 | 0.12777 | 0.003865 | 0.1172 | 0 | 0.006704 | 0.013214 | 0.11551 | 0.013214 | 0.11551 | 0.013244 | 0.1238 | 0 | 0 | 0.11551 | 0.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.11551 | 0.1238 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_БЛ-5867 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.098863 | 0.098863 | 0.016 | 0.7458 | 0.016 | 0.085392 | 0.53998 | 0.10443 | 0.79897 | 0.016 | 0.091615 | 0.57933 | 0.11203 | 0.096742 | 0.7298 | 0.096742 | 0.7298 | 0.096883 | 0.78297 | 0 | 0 | 0.7298 | 0.78297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.7298 | 0.78297 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №1 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с установкой шкафа ЩО 70 (1 шт) с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 1,185 км) | K_БЛ-5868 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.28939 | 0.28939 | 0.042 | 2.4024 | 0.042 | 2.2273 | 0 | 0.13311 | 2.5744 | 0.042 | 2.3896 | 0 | 0.14281 | 0.28433 | 2.3604 | 0.28433 | 2.3604 | 0.28467 | 2.5324 | 0 | 0 | 2.3604 | 2.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3604 | 2.5324 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-он (протяженность 0,719 км) | K_БЛ-5869 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.12507 | 0.12507 | 0.018 | 1.0818 | 0.018 | 1.004 | 0 | 0.059837 | 1.1593 | 0.018 | 1.0771 | 0 | 0.064198 | 0.12298 | 1.0638 | 0.12298 | 1.0638 | 0.12312 | 1.1413 | 0 | 0 | 1.0638 | 1.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0638 | 1.1413 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети с.Осколец Губкинский р-н (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5871 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 0.033127 | 0.033127 | 0.005 | 0.36129 | 0.005 | 0.258 | 0.079412 | 0.018881 | 0.38725 | 0.005 | 0.2768 | 0.085198 | 0.020257 | 0.032668 | 0.35629 | 0.032668 | 0.35629 | 0.032699 | 0.38225 | 0 | 0 | 0.35629 | 0.38225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35629 | 0.38225 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Репяховка для кольцевания сетей Краснояружского р-на (протяженность 3,576 км) | L_БЛ-6221 | С | 2021 | 2029 | 2029 | 0.99441 | 0.99441 | 0.61691 | 13.607 | 0.60931 | 8.9107 | 3.1254 | 0.96153 | 14.7907 | 0.60931 | 9.7212 | 3.4104 | 1.0498 | 0.94932 | 12.9901 | 0.94932 | 12.9901 | 0.95293 | 14.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9901 | 14.1738 | 0 | нд | 0 | нд | 12.9901 | 14.1738 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка оп.19 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,02 км) | L_БЛ-6226 | С | 2021 | 2025 | 2026 | 0.045005 | 0.045005 | 0.085585 | 0.42655 | 0.084522 | 0.23648 | 0.080203 | 0.025343 | 0.51141 | 0.084522 | 0.28654 | 0.10661 | 0.033744 | 0.035975 | 0.34097 | 0.035975 | 0.34097 | 0.037473 | 0.42583 | 0 | 0 | 0.34097 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34097 | 0.42583 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2025 году.
1.4 | Строительство участка оп.25 ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Котово для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Центральная (протяженность 0,541 км) | L_БЛ-6230 | С | 2021 | 2025 | 2026 | 0.13397 | 0.13397 | 0.16715 | 1.7668 | 0.16509 | 1.4945 | 0 | 0.10716 | 2.3027 | 0.16509 | 1.9878 | 0 | 0.14985 | 0.1213 | 1.5996 | 0.1213 | 1.5996 | 0.12424 | 2.1356 | 0 | 0 | 1.5996 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5996 | 2.1356 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2025 году.
1.4 | Строительство участка оп.169 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Харьковская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Н.Александровка (протяженность 11,574 км) | L_БЛ-6231 | С | 2021 | 2028 | 2030 | 2.2055 | 2.2055 | 2.4192 | 33.7786 | 2.3894 | 29.3046 | 0 | 2.0846 | 39.8955 | 2.3894 | 35.0073 | 0 | 2.4988 | 2.0476 | 31.3594 | 2.0476 | 31.3594 | 2.0718 | 37.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3594 | 0 | 0 | 0 | 37.4763 | нд | 0 | нд | 68.8357 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.4 | Строительство участка оп.215 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Ливенка (протяженность 2,402 км) | L_БЛ-6234 | С | 2021 | 2027 | 2027 | 0.79094 | 0.79094 | 0.33046 | 9.7087 | 0.32639 | 5.7906 | 2.8685 | 0.72323 | 10.5892 | 0.32639 | 6.3349 | 3.1377 | 0.79016 | 0.76402 | 9.3783 | 0.76402 | 9.3783 | 0.76625 | 10.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3783 | 10.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.3783 | 10.2587 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка для разделения нагрузки участка сети, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-он (протяженность 1,125 км) | L_БЛ-6488 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.16086 | 0.16086 | 0.038849 | 1.9781 | 0.038849 | 1.8311 | 0 | 0.10821 | 2.1194 | 0.038849 | 1.9645 | 0 | 0.11609 | 0.1577 | 1.9393 | 0.1577 | 1.9393 | 0.15791 | 2.0806 | 0 | 0 | 1.9393 | 2.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9393 | 2.0806 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка для разделения нагрузки участка сети, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-он (протяженность 0,728 км) | L_БЛ-6489 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.10528 | 0.10528 | 0.025451 | 1.3157 | 0.025451 | 1.217 | 0 | 0.073303 | 1.4097 | 0.025451 | 1.3056 | 0 | 0.078645 | 0.10325 | 1.2903 | 0.10325 | 1.2903 | 0.10338 | 1.3843 | 0 | 0 | 1.2903 | 1.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2903 | 1.3843 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка для разделения нагрузки участка сети, п.Прохоровка, ул.Чкалова, Прохоровский р-он (протяженность 0,703 км) | L_БЛ-6490 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.063366 | 0.063366 | 0.015307 | 0.79942 | 0.015307 | 0.74023 | 0 | 0.043883 | 0.85656 | 0.015307 | 0.79417 | 0 | 0.04708 | 0.062152 | 0.78411 | 0.062152 | 0.78411 | 0.062233 | 0.84125 | 0 | 0 | 0.78411 | 0.84125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.78411 | 0.84125 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1293 ПС 110/6 кВ Белгород-1 до ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Белгород (протяженность 3,8 км) | L_БЛ-6563 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 18.3242 | 0.98352 | 16.425 | 0 | 0.91576 | 20.8569 | 1.0153 | 18.7938 | 0 | 1.0477 | 2.5487 | 18.3242 | 2.5487 | 18.3242 | 2.5487 | 20.8569 | 0 | 0 | 18.3242 | 1.0153 | 0 | 19.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.3242 | 20.8569 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец до РП-29 для кольцевания участка сети г.Белгород (протяженность 0,5 км) | L_БЛ-6564 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.4598 | 0.17825 | 2.1574 | 0 | 0.12413 | 2.7343 | 0.19123 | 2.4012 | 0 | 0.14182 | 0.34521 | 2.4598 | 0.34521 | 2.4598 | 0.34521 | 2.7343 | 0 | 0 | 2.4598 | 0.19123 | 0 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4598 | 2.7343 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 0,4 км) | M_БЛ-6748 | П | 2025 | 2025 | 2029 | нд | 0 | 0 | 1.4161 | 0.03415 | 1.3026 | 0 | 0.079415 | 1.8308 | 0.046081 | 1.6347 | 0 | 0.15 | 1.0549 | 1.4161 | 1.0065 | 1.3511 | 1.0549 | 1.8308 | 0.065 | 0 | 1.3511 | 0.097736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7331 | нд | 0 | нд | 3.0842 | 0.097736 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_БЛ-6749 | П | 2025 | 2025 | 2029 | нд | 0 | 0 | 0.67209 | 0.019984 | 0.077329 | 0.50942 | 0.065357 | 0.87414 | 0.022515 | 0.10099 | 0.66528 | 0.085355 | 0.086406 | 0.67209 | 0.083836 | 0.65211 | 0.086406 | 0.87414 | 0.019984 | 0 | 0.65211 | 0.022515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85162 | нд | 0 | нд | 1.5037 | 0.022515 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6750 | П | 2025 | 2025 | 2029 | нд | 0 | 0 | 2.1119 | 0.055337 | 1.9399 | 0 | 0.11663 | 2.746 | 0.046081 | 2.55 | 0 | 0.14991 | 0.39473 | 2.1119 | 0.38071 | 2.0369 | 0.39473 | 2.746 | 0.074999 | 0 | 2.0369 | 0.067673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6783 | нд | 0 | нд | 4.7152 | 0.067673 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с нахождением объекта в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6795 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.6132 | 0.030894 | 0.23104 | 1.1656 | 0.18566 | 1.7226 | 0.047168 | 0.27705 | 1.1972 | 0.20111 | 0.20185 | 1.6132 | 0.19561 | 1.5633 | 0.19615 | 1.6739 | 0.049886 | 0.048637 | 1.5633 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5633 | 1.6739 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6796 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 5.4292 | 0.23387 | 4.9172 | 0 | 0.27813 | 5.8801 | 0.42728 | 5.2704 | 0 | 0.18244 | 0.64472 | 5.4292 | 0.59361 | 4.9988 | 0.59641 | 5.4395 | 0.43038 | 0.44059 | 4.9988 | 5.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9988 | 5.4395 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/10 кВ Северная для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6798 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.6132 | 0.030894 | 0.23104 | 1.1656 | 0.18566 | 1.7226 | 0.047168 | 0.27705 | 1.1972 | 0.20111 | 0.20185 | 1.6132 | 0.19561 | 1.5633 | 0.19615 | 1.6739 | 0.049886 | 0.048637 | 1.5633 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5633 | 1.6739 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6799 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 8.0855 | 0.3508 | 7.3237 | 0 | 0.41095 | 8.7445 | 1.1761 | 7.5302 | 0 | 0.038188 | 0.96043 | 8.0855 | 0.81971 | 6.9008 | 0.82723 | 7.5317 | 1.1846 | 1.2128 | 6.9008 | 7.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9008 | 7.5317 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6801 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.6132 | 0.030894 | 0.23104 | 1.1656 | 0.18566 | 1.7226 | 0.047168 | 0.27705 | 1.1972 | 0.20111 | 0.20185 | 1.6132 | 0.19561 | 1.5633 | 0.19615 | 1.6739 | 0.049886 | 0.048637 | 1.5633 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5633 | 1.6739 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6802 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 5.4292 | 0.23387 | 4.9172 | 0 | 0.27813 | 5.8546 | 0.67044 | 5.1604 | 0 | 0.023723 | 0.64472 | 5.4292 | 0.56453 | 4.7539 | 0.56859 | 5.1632 | 0.67531 | 0.69133 | 4.7539 | 5.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7539 | 5.1632 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-1202 ПС 35/10 кВ Зозули для разделения нагрузки участка сети, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,697 км) | M_БЛ-6822 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.20441 | 0.20441 | 0.00581 | 1.0105 | 0.005726 | 0.92859 | 0 | 0.076208 | 1.0105 | 0.005726 | 0.92859 | 0 | 0.076208 | 0.20323 | 1.0047 | 0 | 0 | 0.20323 | 1.0047 | 1.0047 | 0 | 0 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0047 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (протяженность 2,9 км) | M_БЛ-6828 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 10.2395 | 0.24759 | 9.4465 | 0 | 0.54536 | 11.677 | 0.26563 | 10.8095 | 0 | 0.60185 | 1.5156 | 10.2395 | 1.5156 | 10.2395 | 1.5156 | 11.677 | 0 | 0 | 10.2395 | 0.26563 | 0 | 11.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2395 | 11.677 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/4х63 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ Варваровка для разделения нагрузки участка сети, с.Николаевка Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,252 МВА) | M_БЛ-6831 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.6884 | 0.079939 | 0.30932 | 2.0377 | 0.26143 | 3.0765 | 0.085763 | 0.35396 | 2.3316 | 0.30526 | 0.34562 | 2.6884 | 0.34562 | 2.6884 | 0.34562 | 3.0765 | 0 | 0 | 2.6884 | 0.085763 | 0 | 2.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6884 | 3.0765 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия. Техническое состояние объекта позволяет без рисков по качеству и надёжности электроснабжения потребителей осуществить перенос срока ввода.
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки участка сети, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6839 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.5137 | 0.085375 | 3.238 | 0 | 0.19035 | 3.6274 | 0.096185 | 3.3263 | 0 | 0.2049 | 0.51984 | 3.5137 | 0.50533 | 3.4156 | 0.29938 | 3.6274 | 0.09805 | 0 | 3.4156 | 3.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4156 | 3.6274 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-6859 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.38267 | 0.008537 | 0.34947 | 0 | 0.024656 | 0.41108 | 0.007109 | 0.37395 | 0 | 0.030025 | 0.2022 | 0.38267 | 0.19472 | 0.3685 | 0.1943 | 0.41108 | 0.014163 | 0 | 0.3685 | 0.41108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.3685 | 0.41108 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6860 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.4853 | 0.022044 | 0.1785 | 1.1035 | 0.18133 | 1.5963 | 0.024835 | 0.19151 | 1.1839 | 0.19604 | 0.1863 | 1.4853 | 0.17703 | 1.4115 | 0.22777 | 1.5963 | 0.073888 | 0 | 1.4115 | 1.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4115 | 1.5963 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-16н(7) ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6863 | П | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.7106 | 0.11693 | 2.4526 | 0 | 0.14109 | 2.8097 | 0.13174 | 2.5197 | 0 | 0.15833 | 0.32179 | 2.7106 | 0.29255 | 2.4643 | 0.23631 | 2.8097 | 0.24631 | 0 | 2.4643 | 2.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4643 | 2.8097 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6864 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.6132 | 0.030894 | 0.23104 | 1.1656 | 0.18566 | 1.7336 | 0.037535 | 0.27705 | 1.1972 | 0.22181 | 0.20185 | 1.6132 | 0.19555 | 1.5629 | 0.21355 | 1.7336 | 0.050361 | 0 | 1.5629 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5629 | 1.7336 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-10н – РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,6 км) | M_БЛ-6865 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.2662 | 0.033203 | 1.1613 | 0 | 0.071732 | 1.3607 | 0.046081 | 1.1876 | 0 | 0.12702 | 0.72453 | 1.2662 | 0.69067 | 1.2071 | 0.71223 | 1.3607 | 0.059183 | 0 | 1.2071 | 1.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2071 | 1.3607 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (1 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,247 км, в том числе ГНБ - 0,022 км) | M_БЛ-6870 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.08261 | 0.08261 | 0.07 | 0.9571 | 0.07 | 0.65065 | 0.18666 | 0.049791 | 1.0217 | 0.07 | 0.69807 | 0.20026 | 0.053419 | 0.076568 | 0.8871 | 0.076568 | 0.8871 | 0.07695 | 0.95174 | 0 | 0 | 0.8871 | 0.95174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8871 | 0.95174 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (2 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,308 км, в том числе ГНБ - 0,021 км) | M_БЛ-6871 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.11694 | 0.11694 | 0.08 | 1.2491 | 0.08 | 0.73158 | 0.37331 | 0.064242 | 1.3343 | 0.08 | 0.78489 | 0.40051 | 0.068923 | 0.10945 | 1.1691 | 0.10945 | 1.1691 | 0.10993 | 1.2543 | 0 | 0 | 1.1691 | 1.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1691 | 1.2543 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (1 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,219 км, в том числе ГНБ - 0,016 км) | M_БЛ-6872 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.071766 | 0.071766 | 0.06 | 0.79726 | 0.06 | 0.50838 | 0.18666 | 0.042223 | 0.85099 | 0.06 | 0.54543 | 0.20026 | 0.0453 | 0.066365 | 0.73726 | 0.066365 | 0.73726 | 0.066706 | 0.79099 | 0 | 0 | 0.73726 | 0.79099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.73726 | 0.79099 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка с установкой шкафа ЩО (1 шт), с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,226 км, в том числе ГНБ - 0,023 км) | M_БЛ-6873 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.080562 | 0.080562 | 0.06 | 0.93457 | 0.06 | 0.63875 | 0.18666 | 0.049159 | 0.9983 | 0.06 | 0.6853 | 0.20026 | 0.052742 | 0.075389 | 0.87457 | 0.075389 | 0.87457 | 0.07572 | 0.9383 | 0 | 0 | 0.87457 | 0.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.87457 | 0.9383 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка, с.Ливенка Красногвардейский р-н (протяженность 0,182 км, в том числе ГНБ - 0,017 км) | M_БЛ-6874 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 0.045408 | 0.045408 | 0.05 | 0.61205 | 0.05 | 0.52888 | 0 | 0.033168 | 0.65301 | 0.05 | 0.56742 | 0 | 0.035585 | 0.041698 | 0.56205 | 0.041698 | 0.56205 | 0.041931 | 0.60301 | 0 | 0 | 0.56205 | 0.60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.56205 | 0.60301 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой разъединителей (2 шт) для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,942 км) | M_БЛ-6968 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.64655 | 0.64655 | 0.055929 | 3.1662 | 0.055244 | 2.8004 | 0.12223 | 0.18829 | 2.9734 | 0.055244 | 2.6322 | 0.12223 | 0.16378 | 0.63513 | 3.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1102 | 2.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.4 | Строительство CТП 10/0,4/40 кВА ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | M_БЛ-6969 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.14479 | 0.14479 | 0.017679 | 0.85892 | 0.017463 | 0.076993 | 0.69383 | 0.070633 | 0.8244 | 0.017463 | 0.076993 | 0.66221 | 0.067729 | 0.1418 | 0.84124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84124 | 0.80672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4/160 кВА ТП-1-11 ПС 110/10 кВ Голофеевка в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Монаково Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7075 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6333 | 0.030441 | 0.23404 | 1.1808 | 0.18807 | 1.7871 | 0.03323 | 0.25608 | 1.292 | 0.20578 | 0.21809 | 1.6333 | 0.21809 | 1.6333 | 0.21809 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030441 | 0.03323 | 1.6029 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6333 | 1.7871 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4/2х1000 кВА ЗТП-86 ПС 110/10/6 кВ Казацкие Бугры в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Старый Оскол (трансформаторная мощность 2,0 МВА) | M_БЛ-7077 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 12.6228 | 0.06697 | 0.75394 | 10.6474 | 1.1545 | 13.7947 | 0.073103 | 0.82494 | 11.6335 | 1.2632 | 1.7682 | 12.6228 | 1.7682 | 12.6228 | 1.7682 | 13.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06697 | 0.073103 | 12.5558 | 13.7216 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.6228 | 13.7947 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4/250 кВА ЗТП-10 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Старый Оскол (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7078 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6645 | 0.030441 | 0.19961 | 1.2595 | 0.1749 | 1.8211 | 0.033229 | 0.2184 | 1.3781 | 0.19137 | 0.22611 | 1.6645 | 0.22611 | 1.6645 | 0.22611 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030441 | 0.033229 | 1.634 | 1.7879 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6645 | 1.8211 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-4-12 ПС 35/10 кВ Котово в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Хорошилово Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7082 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6645 | 0.030441 | 0.19961 | 1.2595 | 0.1749 | 1.8211 | 0.033228 | 0.2184 | 1.3781 | 0.19137 | 0.23696 | 1.6645 | 0.23696 | 1.6645 | 0.23696 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030441 | 0.033228 | 1.634 | 1.7879 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6645 | 1.8211 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1,2 ПС 110/6 кВ Очистные для разделения нагрузки участка сети, г.Старый Оскол (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-7097 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.27496 | 0.005396 | 0.25017 | 0 | 0.019397 | 0.30084 | 0.00589 | 0.27373 | 0 | 0.021222 | 0.040641 | 0.27496 | 0.040641 | 0.27496 | 0.040641 | 0.30084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005396 | 0.00589 | 0.26956 | 0.29495 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27496 | 0.30084 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство с заменой ТП 6/0,4/160 кВА ЗТП-79 ПС 110/6 кВ Очистные в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, г.Старый Оскол (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7098 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6333 | 0.030441 | 0.23404 | 1.1808 | 0.18807 | 1.7871 | 0.03323 | 0.25608 | 1.292 | 0.20578 | 0.21809 | 1.6333 | 0.21809 | 1.6333 | 0.21809 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030441 | 0.03323 | 1.6029 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6333 | 1.7871 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4/400 кВА ТП-207 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7136 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.0017 | 0.030441 | 0.15272 | 1.6137 | 0.20481 | 2.1901 | 0.033228 | 0.1671 | 1.7657 | 0.2241 | 0.27694 | 2.0017 | 0.27694 | 2.0017 | 0.27694 | 2.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030441 | 0.033228 | 1.9713 | 2.1569 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0017 | 2.1901 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство с заменой ТП 10/0,4/250 кВА ТП-206 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | M_БЛ-7137 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6645 | 0.030441 | 0.19961 | 1.2595 | 0.1749 | 1.8211 | 0.033228 | 0.2184 | 1.3781 | 0.19137 | 0.22611 | 1.6645 | 0.22611 | 1.6645 | 0.22611 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030441 | 0.033228 | 1.634 | 1.7879 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6645 | 1.8211 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1,2 от строящейся ТП 10/0,4/160 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,7 км) | M_БЛ-7143 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.8764 | 0.037778 | 1.734 | 0 | 0.10464 | 2.053 | 0.041237 | 1.8973 | 0 | 0.11449 | 0.27948 | 1.8764 | 0.27948 | 1.8764 | 0.27948 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037778 | 0.041237 | 1.8386 | 2.0118 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8764 | 2.053 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство ТП 10/0,4/160 кВА ф.04 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для разделения нагрузки участка сети с.Пушкарное Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7144 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6333 | 0.030441 | 0.23404 | 1.1808 | 0.18807 | 1.7871 | 0.033228 | 0.25608 | 1.292 | 0.20578 | 0.21809 | 1.6333 | 0.21809 | 1.6333 | 0.21809 | 1.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030441 | 0.033228 | 1.6029 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6333 | 1.7871 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-7145 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.8019 | 0.033283 | 1.6686 | 0 | 0.10006 | 1.9715 | 0.036331 | 1.8257 | 0 | 0.10948 | 0.26832 | 1.8019 | 0.26832 | 1.8019 | 0.26832 | 1.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033283 | 0.036331 | 1.7686 | 1.9352 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8019 | 1.9715 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка оп.25 ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Архангельская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,022 км) | M_БЛ-7341 | С | 2021 | 2025 | 2026 | 0.051763 | 0.051763 | 0.11662 | 0.46006 | 0.11519 | 0.23924 | 0.080203 | 0.025431 | 0.55219 | 0.11519 | 0.29502 | 0.10661 | 0.035379 | 0.038641 | 0.34343 | 0.038641 | 0.34343 | 0.04083 | 0.43557 | 0 | 0 | 0.34343 | 0.43557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.34343 | 0.43557 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2025 году.
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.07 - ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Городище для кольцевания, с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 0,025 км) | M_БЛ-7343 | С | 2021 | 2025 | 2026 | 0.072092 | 0.072092 | 0.16137 | 0.67906 | 0.15939 | 0.4052 | 0.080203 | 0.03427 | 0.85561 | 0.15939 | 0.54699 | 0.10661 | 0.042621 | 0.054959 | 0.51768 | 0.054959 | 0.51768 | 0.058494 | 0.69424 | 0 | 0 | 0.51768 | 0.69424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.51768 | 0.69424 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в результате корректировки сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД № БЛ/26/1850-р от 18.12.2024), и в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2025 году.
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-7 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7790 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.03255 | 0.44277 | 0.031758 | 0.38467 | 0 | 0.026344 | 0.49037 | 0.031758 | 0.43201 | 0 | 0.026603 | 0.031313 | 0.41022 | 0.031313 | 0.41022 | 0.031554 | 0.45782 | 0 | 0 | 0.41022 | 0.45782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.41022 | 0.45782 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-8 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | N_БЛ-7791 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.03255 | 0.44277 | 0.031758 | 0.38467 | 0 | 0.026344 | 0.49037 | 0.031758 | 0.43201 | 0 | 0.026603 | 0.031313 | 0.41022 | 0.031313 | 0.41022 | 0.031554 | 0.45782 | 0 | 0 | 0.41022 | 0.45782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.41022 | 0.45782 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-46 – ТП-410 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42204430 от 26.07.22, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | N_БЛ-7794 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.21266 | 1.414 | 0.20748 | 1.1652 | 0 | 0.04133 | 1.4964 | 0.20748 | 1.2444 | 0 | 0.044573 | 0.10289 | 1.2014 | 0.10289 | 1.2014 | 0.1039 | 1.2838 | 0 | 0 | 1.2014 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2014 | 1.2838 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42276925 от 11.10.22, г.Белгород, протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | N_БЛ-7852 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0.25361 | 1.8975 | 0.24744 | 1.5367 | 0 | 0.11334 | 2.0957 | 0.24744 | 1.7161 | 0 | 0.13216 | 0.13757 | 1.6439 | 0 | 0 | 0.13958 | 1.8421 | 1.6439 | 0 | 0 | 1.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8421 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-526 – ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42276925 от 11.10.22, г.Белгород, протяженность 0,065 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_БЛ-7853 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0.11365 | 0.99261 | 0.11089 | 0.82167 | 0 | 0.060047 | 1.0957 | 0.11089 | 0.92476 | 0 | 0.060035 | 0.071428 | 0.87895 | 0 | 0 | 0.072296 | 0.98203 | 0.87895 | 0 | 0 | 0.98203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.98203 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП-72 ПС 110/10 кВ Майская в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, г.Белгород (протяженность 7,4 км, в том числе ГНБ - 4,4 км) | N_БЛ-8005 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 70.4881 | 1.3321 | 64.7888 | 0 | 4.3672 | 78.1931 | 2.1232 | 71.6779 | 0 | 4.392 | 4.4915 | 70.4881 | 4.3745 | 68.6525 | 4.3631 | 75.9575 | 1.8356 | 2.2356 | 68.6525 | 75.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 68.6525 | 75.9575 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2025 году.
1.4 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.17, 18 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТехноГрупп Белгород, договор №3100/16559/24/42564303 от 12.11.24, Белгородский р-он, протяженность 0,302 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-8244 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8959 | 0.33668 | 1.4485 | 0 | 0.11068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17926 | 1.8959 | нд | 0 | нд | 1.8959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8959 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с ООО ТехноГрупп Белгород, договор №3100/16559/24/42564303 от 12.11.24
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-14 ТП-1372 ПС 110/35/6 кВ Крейда (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | O_БЛ-8285 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.7367 | 0.12186 | 3.4025 | 0 | 0.21241 | 3.8538 | 0.12186 | 3.5137 | 0 | 0.21828 | 0.27478 | 3.7367 | 0 | 0 | 0.26565 | 3.7257 | 3.7367 | 0.12807 | 0 | 3.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7257 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-13 ТП-1254 ПС 110/35/6 кВ Крейда (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | O_БЛ-8286 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.7367 | 0.12186 | 3.4025 | 0 | 0.21241 | 3.8538 | 0.12186 | 3.5137 | 0 | 0.21828 | 0.27498 | 3.7367 | 0 | 0 | 0.26584 | 3.7257 | 3.7367 | 0.12807 | 0 | 3.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7257 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-123 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,05 км) | O_БЛ-8287 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.13271 | 0.003 | 0.12214 | 0 | 0.007574 | 0.14428 | 0.003 | 0.12966 | 0 | 0.011621 | 0.022725 | 0.13271 | 0 | 0 | 0.022228 | 0.14113 | 0.13271 | 0.003153 | 0 | 0.14113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14113 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-902 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,06 км) | O_БЛ-8289 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.18993 | 0.027081 | 0.15252 | 0 | 0.010323 | 0.19328 | 0.027081 | 0.14148 | 0 | 0.02471 | 0.016541 | 0.18993 | 0 | 0 | 0.014105 | 0.16481 | 0.18993 | 0.028462 | 0 | 0.16481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16481 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-146 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346813 от 31.05.23, г.Белгород, протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,135 км) | O_БЛ-8291 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.5171 | 0.13956 | 1.2983 | 0 | 0.079324 | 1.6759 | 0.14412 | 1.4499 | 0 | 0.081916 | 0.11909 | 1.5171 | 0 | 0 | 0.11909 | 1.6759 | 1.5171 | 0 | 0 | 1.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6759 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-146 – ТП-259 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346813 от 31.05.23, г.Белгород, протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | O_БЛ-8292 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.77475 | 0.092274 | 0.64318 | 0 | 0.039298 | 0.80008 | 0.09529 | 0.66421 | 0 | 0.040583 | 0.06469 | 0.77475 | 0 | 0 | 0.06469 | 0.80008 | 0.77475 | 0 | 0 | 0.80008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.80008 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 1,38 км, в том числе ГНБ - 0,111 км) | O_БЛ-8321 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.52053 | 0.52053 | 0 | 11.6375 | 0.37634 | 10.6402 | 0 | 0.62092 | 14.4337 | 0.37634 | 13.4395 | 0 | 0.61791 | 0.52053 | 11.6375 | 0.38683 | 8.6486 | 0.12216 | 3.3875 | 2.9889 | 11.0463 | 8.6486 | 3.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.6486 | 3.3875 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-531 – ТП-572 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 1,17 км, в том числе ГНБ - 0,081 км) | O_БЛ-8322 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.43632 | 0.43632 | 0 | 4.4032 | 0.20685 | 3.9522 | 0 | 0.24414 | 5.6839 | 0.20685 | 5.221 | 0 | 0.25599 | 0.43632 | 4.4032 | 0.41478 | 4.1857 | 0.089047 | 1.16 | 0.21744 | 4.5239 | 4.1857 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1857 | 1.16 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-572 – Шкаф Н.О. ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8323 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.033404 | 0.033404 | 0 | 0.55374 | 0.095821 | 0.43039 | 0 | 0.027525 | 0.70295 | 0.095821 | 0.58733 | 0 | 0.019802 | 0.033404 | 0.55374 | 0.027329 | 0.45303 | 0.028618 | 0.60225 | 0.10071 | 0.10071 | 0.45303 | 0.60225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.45303 | 0.60225 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-531 – Хирургический корпус ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 0,086 км) | O_БЛ-8324 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.017428 | 0.017428 | 0 | 0.35741 | 0.025881 | 0.31213 | 0 | 0.019403 | 0.46252 | 0.025881 | 0.42349 | 0 | 0.013149 | 0.017428 | 0.35741 | 0.016101 | 0.33021 | 0.016403 | 0.43532 | 0.027201 | 0.027201 | 0.33021 | 0.43532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33021 | 0.43532 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-1220 Диализный центр ПС 110/6 кВ Авторемзавод (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 0,232 км, в том числе ГНБ - 0,036 км) | O_БЛ-8325 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.055991 | 0.055991 | 0 | 1.0555 | 0.15138 | 0.85026 | 0 | 0.053892 | 1.3363 | 0.15138 | 1.1426 | 0 | 0.042345 | 0.055991 | 1.0555 | 0.047551 | 0.89644 | 0.049324 | 1.1772 | 0.1591 | 0.1591 | 0.89644 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.89644 | 1.1772 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.3 ТП-307 ПС 35/10 кВ Принцевка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, договор №42358482 от 17.07.23, Валуйский г.о, протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,064 км) | O_БЛ-8356 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.3103 | 0.84016 | 3.2238 | 0 | 0.24632 | 4.7436 | 0.84016 | 3.632 | 0 | 0.27144 | 0.38812 | 4.3103 | 0 | 0 | 0.31674 | 3.8712 | 4.3103 | 0.87244 | 0 | 3.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8712 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство ВЛ 10 кВ РП-16н(19) ПС 110/10 кВ Центральная с установкой разъединителей (1 шт), с применением универсального кабеля (аналог мульти-виски), для разделения нагрузки участка сети, г.Старый Оскол (протяженность 1,0 км) | O_БЛ-8358 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 8.665 | 0.6932 | 7.3652 | 0.043325 | 0.56322 | 8.7158 | 0.72029 | 7.3652 | 0.045018 | 0.58524 | 0.73458 | 8.665 | 0 | 0 | 0.73458 | 8.7158 | 8.665 | 0 | 0 | 8.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.7158 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-113 – ТП-309 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42397580 от 27.10.23, г.Белгород, протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,003 км) | O_БЛ-8362 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.73148 | 0.070788 | 0.58355 | 0 | 0.077141 | 0.82266 | 0.070788 | 0.68963 | 0 | 0.06224 | 0.056289 | 0.73148 | 0 | 0 | 0.051259 | 0.74915 | 0.73148 | 0.073507 | 0 | 0.74915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.74915 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-35 – РП-19 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42432248 от 13.11.23, г.Белгород, протяженность 0,394 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | O_БЛ-8467 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.846 | 0.70976 | 3.8668 | 0 | 0.26939 | 5.4129 | 0.75297 | 4.3564 | 0 | 0.3035 | 0.41369 | 4.846 | 0 | 0 | 0.35435 | 4.6365 | 4.846 | 0.77643 | 0 | 4.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6365 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ РП-19 – ТП-1169 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42432248 от 13.11.23, г.Белгород, протяженность 0,102 км) | O_БЛ-8468 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.1925 | 0.12167 | 1.001 | 0 | 0.06974 | 1.2481 | 0.041747 | 1.1278 | 0 | 0.078569 | 0.096432 | 1.1925 | 0 | 0 | 0.093106 | 1.2051 | 1.1925 | 0.043047 | 0 | 1.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2051 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ КТП-1703н – ТП-1731н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42367588 от 14.09.23, Старооскольский г/о, протяженность 0,01 км, в том числе ГНБ - 0,0085 км) | O_БЛ-8469 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.28542 | 0.019731 | 0.24968 | 0 | 0.016006 | 0.28542 | 0.019074 | 0.24968 | 0 | 0.016663 | 0.022107 | 0.28542 | 0 | 0 | 0.020533 | 0.26511 | 0.28542 | 0.020312 | 0 | 0.26511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26511 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ КТП-1731н – ТП-1732н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42367588 от 14.09.23, Старооскольский г/о, протяженность 0,02 км, в том числе ГНБ - 0,017 км) | O_БЛ-8470 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.57084 | 0.039463 | 0.49937 | 0 | 0.032008 | 0.57084 | 0.038149 | 0.49937 | 0 | 0.033322 | 0.044216 | 0.57084 | 0 | 0 | 0.041069 | 0.53021 | 0.57084 | 0.040624 | 0 | 0.53021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53021 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ КТП-1731н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42367588 от 14.09.23, Старооскольский г/о, протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,051 км) | O_БЛ-8471 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.75398 | 0.11839 | 0.59664 | 0 | 0.038953 | 0.75398 | 0.11444 | 0.59664 | 0 | 0.042898 | 0.065929 | 0.75398 | 0 | 0 | 0.055272 | 0.63211 | 0.75398 | 0.12187 | 0 | 0.63211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63211 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разьединителей (3 шт), согласующего трансформатора 10/6 кВ (1 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Неклюдово, с.Неклюдово Шебекинский г.о. (протяженность 7,5 км) | O_БЛ-8577 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.2118 | 0.65694 | 6.98 | 0.041059 | 0.53377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69616 | 8.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
1.4 | Строительство 2-х участков ВЛ 0,4 кВ ТП-533 ПС 35/10 кВ Беловское до строящихся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Ближняя Игуменка Белгородский р-он (протяженность 0,4 км) | O_БЛ-8627 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.72181 | 0.050914 | 0.63292 | 0 | 0.037975 | 0.7593 | 0.053559 | 0.6658 | 0 | 0.039948 | 0.055797 | 0.72181 | 0.055797 | 0.72181 | 0.055797 | 0.7593 | 0 | 0 | 0.72181 | 0.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.72181 | 0.7593 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-990 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Локтев В.И, договор №42418909 от 19.10.23, г.Белгород, протяженность 0,11 км) | O_БЛ-8671 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.035675 | 0 | 0.40047 | 0.035184 | 0.34309 | 0 | 0.022195 | 0.43684 | 0.033333 | 0.37899 | 0 | 0.024518 | 0.035675 | 0.40047 | 0 | 0 | 0.032795 | 0.40158 | 0.40047 | 0.03526 | 0 | 0.40158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40158 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1619-р от 13.11.24) и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован по факту 2024 г.
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ПС 110/6 кВ Строитель, г.Строитель Яковлевский г/о (протяженность 0,116 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | O_БЛ-8673 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.056902 | 0.056902 | 0.00804 | 0.66736 | 0.00804 | 0.61905 | 0 | 0.040268 | 0.77839 | 0.00804 | 0.75906 | 0 | 0.011294 | 0.056216 | 0.65932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65932 | 0.77036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-220 ПС 35/10 кВ Гостищево, с.Вислое Яковлевский г/о (протяженность 0,025 км) | O_БЛ-8674 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.00226 | 0.00226 | 0.000318 | 0.026512 | 0.000318 | 0.02454 | 0 | 0.001654 | 0.025585 | 0.000318 | 0.023849 | 0 | 0.001418 | 0.002232 | 0.026194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026194 | 0.025267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-531 – ДГУ ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 15.09.23, г.Белгород, протяженность 0,093 км) | O_БЛ-8751 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.03312 | 0.03312 | 0 | 0.31939 | 0.013179 | 0.28858 | 0 | 0.017632 | 0.41696 | 0.013179 | 0.39191 | 0 | 0.011868 | 0.03312 | 0.31939 | 0.031753 | 0.30621 | 0.032073 | 0.40378 | 0.013179 | 0.013179 | 0.30621 | 0.40378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.30621 | 0.40378 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Белгородский р-он, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8757 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.47388 | 0.47388 | 0.027541 | 2.9157 | 0.027204 | 0.17494 | 2.4525 | 0.26105 | 2.7497 | 0.027204 | 0.13994 | 2.4525 | 0.13004 | 0.4694 | 2.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8882 | 2.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.1, 4 ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой разъединителей (6 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Ивнянский р-он, протяженность 1,599 км) | O_БЛ-8767 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.43153 | 0.43153 | 0.26272 | 5.0172 | 0.25951 | 3.6552 | 0.5517 | 0.55077 | 4.8076 | 0.25951 | 3.379 | 0.5517 | 0.6173 | 0.40893 | 4.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7545 | 4.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.6, 9 ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой разъединителей (4 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Ивнянский р-он, протяженность 4,02 км) | O_БЛ-8768 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.78864 | 0.78864 | 0.22624 | 9.8067 | 0.22347 | 8.3835 | 0.3678 | 0.83197 | 8.9883 | 0.22347 | 7.9543 | 0.3678 | 0.44281 | 0.77045 | 9.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5805 | 8.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-506 – ТП-882 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42486628 от 05.04.24, г.Белгород, протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8779 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.072896 | 0 | 0.62794 | 0.19547 | 0.42244 | 0 | 0.01004 | 0.6361 | 0.1864 | 0.42874 | 0 | 0.02096 | 0.072896 | 0.62794 | 0.050204 | 0.43248 | 0.0503 | 0.43893 | 0.19547 | 0.19717 | 0.43248 | 0.43893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.43248 | 0.43893 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1592-р от 07.11.2024) и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-882 – ТП-1164 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42486628 от 05.04.24, г.Белгород, протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_БЛ-8780 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.044858 | 0 | 0.38643 | 0.12029 | 0.25996 | 0 | 0.006178 | 0.39144 | 0.11471 | 0.26384 | 0 | 0.012899 | 0.044858 | 0.38643 | 0.030894 | 0.26614 | 0.030953 | 0.27011 | 0.12029 | 0.12133 | 0.26614 | 0.27011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26614 | 0.27011 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1592-р от 07.11.2024) и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-82 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, ул.Серафимовича, 58, договор №42486628 от 05.04.24, г.Белгород, протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8781 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.072896 | 0 | 0.62794 | 0.19547 | 0.42244 | 0 | 0.01004 | 0.6361 | 0.1864 | 0.42874 | 0 | 0.020961 | 0.072896 | 0.62794 | 0.050204 | 0.43248 | 0.0503 | 0.43893 | 0.19547 | 0.19717 | 0.43248 | 0.43893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.43248 | 0.43893 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, по результатам разработки проектно-сметной документации (распоряжение об утверждении ПСД №БЛ/11/1592-р от 07.11.2024) и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-339 – ТП-740 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8839 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.2354 | 0.12314 | 1.0324 | 0 | 0.079892 | 1.2539 | 0.12498 | 1.0478 | 0 | 0.081083 | 0.10605 | 1.2354 | 0.10605 | 1.2354 | 0.10605 | 1.2539 | 0 | 0 | 1.2354 | 1.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2354 | 1.2539 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-14 – РП-3 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8840 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.851 | 0.28417 | 2.3825 | 0 | 0.18437 | 2.8935 | 0.28841 | 2.418 | 0 | 0.18712 | 0.24474 | 2.851 | 0.24474 | 2.851 | 0.24474 | 2.8935 | 0 | 0 | 2.851 | 2.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.851 | 2.8935 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-309 – ТП-21 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,72 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8841 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.4212 | 0.34101 | 2.859 | 0 | 0.22124 | 3.4722 | 0.34609 | 2.9016 | 0 | 0.22454 | 0.29368 | 3.4212 | 0.29368 | 3.4212 | 0.29368 | 3.4722 | 0 | 0 | 3.4212 | 3.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4212 | 3.4722 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-514 – ТП-14 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,05 км) | O_БЛ-8842 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.23758 | 0.023681 | 0.19854 | 0 | 0.015364 | 0.24113 | 0.024034 | 0.2015 | 0 | 0.015592 | 0.020392 | 0.23758 | 0.020392 | 0.23758 | 0.020392 | 0.24113 | 0 | 0 | 0.23758 | 0.24113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.23758 | 0.24113 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-1298 – ТП-1296 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,065 км) | O_БЛ-8843 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.66523 | 0.066307 | 0.55591 | 0 | 0.043019 | 0.67516 | 0.067296 | 0.5642 | 0 | 0.043662 | 0.057103 | 0.66523 | 0.057103 | 0.66523 | 0.057103 | 0.67516 | 0 | 0 | 0.66523 | 0.67516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.66523 | 0.67516 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-113 – ТП-309 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,07 км) | O_БЛ-8844 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.33262 | 0.033153 | 0.27795 | 0 | 0.021509 | 0.33758 | 0.033648 | 0.2821 | 0 | 0.021829 | 0.028551 | 0.33262 | 0.028551 | 0.33262 | 0.028551 | 0.33758 | 0 | 0 | 0.33262 | 0.33758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33262 | 0.33758 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-339 – Банк ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/05927/24/42489826 от 10.06.24, г.Белгород, протяженность 0,3 км) | O_БЛ-8845 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.4255 | 0.14209 | 1.1912 | 0 | 0.092184 | 1.2856 | 0.1442 | 1.0478 | 0 | 0.093559 | 0.12237 | 1.4255 | 0.12237 | 1.4255 | 0.12237 | 1.2856 | 0 | 0 | 1.4255 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4255 | 1.2856 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с актуализацией расчета полной стоимости проекта.
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-14 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Респект, договор №3100/10045/24/42520167 от 08.07.24, г.Белгород, протяженность 0,053 км, в том числе ГНБ - 0,006 км) | O_БЛ-8856 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.38274 | 0.079097 | 0.28334 | 0 | 0.020306 | 0.38088 | 0.072706 | 0.28757 | 0 | 0.020609 | 0.038078 | 0.38274 | 0.038078 | 0.38274 | 0.030717 | 0.30726 | 0 | 0.073621 | 0.38274 | 0.30726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38274 | 0.30726 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W5) ТП-213 – ТП-216 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,669 км) | P_БЛ-8860 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2187 | 0.008474 | 3.0199 | 0 | 0.19032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | 3.2099 | нд | 0.008799 | нд | 3.2099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2099 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W4) ТП-216 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП-211 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,342 км) | P_БЛ-8861 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68279 | 0.20902 | 0.43785 | 0 | 0.035922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31691 | 0.46574 | нд | 0.21705 | нд | 0.46574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46574 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W3) ТП-205 – ТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,154 км) | P_БЛ-8862 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85556 | 0.062142 | 0.74396 | 0 | 0.049462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82124 | 0.79103 | нд | 0.06453 | нд | 0.79103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79103 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W2) - ответвление ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся КТП-205 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,794 км, в том числе ГНБ - 0,039 км) | P_БЛ-8863 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6756 | 0.21185 | 4.1905 | 0 | 0.27329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 4.4557 | нд | 0.21999 | нд | 4.4557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4557 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ (W1) - ответвление ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Северная до КТП-212 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,341 км, в том числе ГНБ - 0,035 км) | P_БЛ-8864 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.178 | 0.10169 | 1.9489 | 0 | 0.12742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2191 | 2.0724 | нд | 0.10559 | нд | 2.0724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0724 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24
1.4 | Строительство КТП-205 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БЛ-8865 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5795 | 0.020666 | 0.18055 | 2.1312 | 0.24708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20498 | 2.558 | нд | 0.02146 | нд | 2.558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.558 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24
1.4 | Строительство КТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-8866 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7843 | 0.020666 | 0.20085 | 2.3028 | 0.25995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21582 | 2.7628 | нд | 0.02146 | нд | 2.7628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7628 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ ТП-205, ТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная - перезавод существующих ЛЭП 0,4 кВ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,051 км) | P_БЛ-8867 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17454 | 0.025208 | 0.13912 | 0 | 0.010217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12427 | 0.14836 | нд | 0.026177 | нд | 0.14836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14836 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24
1.4 | Строительство участков ВЛ 10 кВ ф.2, 8 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,018 км) | P_БЛ-8868 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80687 | 0.046289 | 0.58858 | 0.12223 | 0.049775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64297 | 0.7588 | нд | 0.048068 | нд | 0.7588 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7588 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24
1.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-1325 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,035 км) | P_БЛ-8929 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87042 | 0.12256 | 0.69208 | 0 | 0.055783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.87042 | нд | 0 | нд | 0.87042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87042 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24
1.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-1220 ПС 110/6 кВ АРЗ ф.Г-7, Г-8 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,015 км) | P_БЛ-8930 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1385 | 0.11539 | 4.7033 | 0 | 0.31981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.255 | 5.1385 | нд | 0 | нд | 5.1385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1385 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-1382 – ТП-1325 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,19 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | P_БЛ-8931 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.003 | 0.094179 | 1.7873 | 0 | 0.12153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 2.003 | нд | 0 | нд | 2.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.003 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24
1.4 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-869 - ТП-1038 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,31 км, в том числе ГНБ - 0,13 км) | P_БЛ-8932 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4359 | 0.32155 | 2.9161 | 0 | 0.19828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8843 | 3.4359 | нд | 0 | нд | 3.4359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4359 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24
1.4 | Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ ТП-1326 – ТП-1286, ТП-1287 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 0,72 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | P_БЛ-8933 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.769 | 0.53568 | 6.7728 | 0 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.666 | 7.769 | нд | 0 | нд | 7.769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.769 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24
1.4 | Строительство 4-х участков КЛ 10 кВ РП-88 – ТП-1323, ТП-1324 ПС 110/10/10 кВ Дубовое (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24, г.Белгород, протяженность 1,32 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | P_БЛ-8934 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8307 | 1.0511 | 6.2184 | 0 | 0.56117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6633 | 7.8307 | нд | 0 | нд | 7.8307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8307 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №3100/13448/24/42537799 от 04.09.24
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Стригуны Борисовский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8979 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.357 | 0.11785 | 0.49026 | 1.532 | 0.21684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33363 | 2.357 | нд | 0 | нд | 2.357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.357 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стригуны Борисовский р-он (протяженность 0,08 км) | P_БЛ-8980 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58261 | 0.040783 | 0.50571 | 0 | 0.036122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043817 | 0.58261 | нд | 0 | нд | 0.58261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58261 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Борисовка до строящейся СТП 10/0,4/63 кВА для разделения нагрузки участка сети, с.Стригуны Борисовский р-он (протяженность 0,1 км) | P_БЛ-8981 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38484 | 0.026939 | 0.33404 | 0 | 0.02386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028942 | 0.38484 | нд | 0 | нд | 0.38484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38484 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/40 кВА ф.1 ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Дмитриевка Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БЛ-8983 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3003 | 0.13802 | 0.38645 | 1.5642 | 0.21163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33621 | 2.3003 | нд | 0 | нд | 2.3003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3003 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная для разделения нагрузки участка сети, с.Незнамово Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-8984 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7283 | 0.13641 | 0.56748 | 1.7734 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38619 | 2.7283 | нд | 0 | нд | 2.7283 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7283 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.8 ПС 35/10 кВ Шаталовка для разделения нагрузки участка сети, с.Владимировка Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8986 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.357 | 0.11785 | 0.49026 | 1.532 | 0.21684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33363 | 2.357 | нд | 0 | нд | 2.357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.357 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.24 ПС 110/35/10 кВ Короча для разделения нагрузки участка сети, с.Подкопаевка Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БЛ-8989 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.321 | 0.16605 | 0.69076 | 2.1586 | 0.30553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38619 | 3.321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.321 | нд | 0 | нд | 3.321 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Ивица для разделения нагрузки участка сети, с.Жигайловка Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8990 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.357 | 0.11785 | 0.49026 | 1.532 | 0.21684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33363 | 2.357 | нд | 0 | нд | 2.357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.357 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство СТП 6/0,4/100 кВА ф.210 ПС 110/35/6 кВ Журавлики для разделения нагрузки участка сети, с.Аверино Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БЛ-8993 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.348 | 0.1674 | 0.69638 | 2.1762 | 0.30802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37284 | 3.348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.348 | нд | 3.348 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Корочка Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8994 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9959 | 0.1498 | 0.62315 | 1.9473 | 0.27562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33363 | 2.9959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.9959 | нд | 2.9959 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/100 кВА ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Скородное Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БЛ-8995 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2063 | 0.16031 | 0.6669 | 2.0841 | 0.29498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37284 | 3.2063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2063 | нд | 0 | нд | 3.2063 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ПС 35/10 кВ Б.Дворы для разделения нагрузки участка сети, с.Богословка Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8996 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8691 | 0.14345 | 0.59676 | 1.8649 | 0.26395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33363 | 2.8691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8691 | нд | 0 | нд | 2.8691 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ПС 35/10 кВ Истобное для разделения нагрузки участка сети, с.Мелавое Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8997 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8691 | 0.14345 | 0.59676 | 1.8649 | 0.26395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33363 | 2.8691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8691 | нд | 0 | нд | 2.8691 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Сапрыкино Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БЛ-8998 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.357 | 0.11785 | 0.49026 | 1.532 | 0.21684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33363 | 2.357 | нд | 0 | нд | 2.357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.357 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ответвления ВЛ 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 кВ Восточная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Крутой Лог Белгородский р-он (протяженность 0,65 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9010 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.911 | 0.61701 | 9.615 | 0 | 0.67896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81104 | 10.911 | нд | 0 | нд | 0.61701 | нд | 10.294 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.911 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1 ТП-3-09 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Незнамово Старооскольский г.о. (протяженность 0,05 км) | P_БЛ-9012 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23018 | 0.013811 | 0.2021 | 0 | 0.014271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018154 | 0.23018 | нд | 0 | нд | 0.23018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23018 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Городище с установкой разьединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети с.Дмитриевка Старооскольский г.о. (протяженность 0,06 км) | P_БЛ-9014 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5469 | 0.023641 | 0.41514 | 0.078804 | 0.029315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047743 | 0.5469 | нд | 0 | нд | 0.5469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5469 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Шаталовка с установкой разьединителей (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети с.Владимировка Старооскольский г.о. (протяженность 0,05 км) | P_БЛ-9016 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46888 | 0.019701 | 0.34595 | 0.078804 | 0.024429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042063 | 0.46888 | нд | 0 | нд | 0.46888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46888 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Подкопаевка Корочанский р-он (протяженность 0,6 км) | P_БЛ-9018 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3189 | 0.37232 | 4.6168 | 0 | 0.32977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32862 | 5.3189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3189 | нд | 0 | нд | 5.3189 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Ивица до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Жигайловка Корочанский р-он (протяженность 1,0 км) | P_БЛ-9019 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2826 | 0.50979 | 6.3213 | 0 | 0.45152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54771 | 7.2826 | нд | 0 | нд | 7.2826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2826 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.210 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой разьединителей (2 шт) до строящейся ТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети с.Аверино Губкинский г.о. (протяженность 0,5 км) | P_БЛ-9020 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1585 | 0.25041 | 4.3972 | 0.20033 | 0.31051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31131 | 5.1585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.1585 | нд | 5.1585 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Скородное до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Корочка Губкинский г.о. (протяженность 0,2 км) | P_БЛ-9021 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8513 | 0.12959 | 1.607 | 0 | 0.11478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10954 | 1.8513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.8513 | нд | 1.8513 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Скородное до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Скородное Губкинский г.о. (протяженность 0,18 км) | P_БЛ-9022 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5957 | 0.1117 | 1.385 | 0 | 0.098931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098587 | 1.5957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5957 | нд | 0 | нд | 1.5957 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Б.Дворы до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Богословка Губкинский г.о. (протяженность 0,3 км) | P_БЛ-9023 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6594 | 0.18616 | 2.3084 | 0 | 0.16489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16431 | 2.6594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6594 | нд | 0 | нд | 2.6594 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Истобное до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Мелавое Губкинский г.о. (протяженность 1,0 км) | P_БЛ-9024 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8648 | 0.62054 | 7.6946 | 0 | 0.54962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54771 | 8.8648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8648 | нд | 0 | нд | 8.8648 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Сапрыкино до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Сапрыкино Губкинский г.о. (протяженность 0,01 км) | P_БЛ-9025 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072826 | 0.005098 | 0.063213 | 0 | 0.004515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005476 | 0.072826 | нд | 0 | нд | 0.072826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.072826 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 СТП-1-46 ПС 35/10 кВ Городище до строящейся СТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Дмитриевка Старооскольский г.о. (протяженность 0,1 км) | P_БЛ-9029 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38484 | 0.026939 | 0.33404 | 0 | 0.02386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028942 | 0.38484 | нд | 0 | нд | 0.38484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38484 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП 10/0,4 кВ ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Подкопаевка Корочанский р-он (протяженность 0,1 км) | P_БЛ-9046 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46845 | 0.032791 | 0.40661 | 0 | 0.029044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028942 | 0.46845 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46845 | нд | 0 | нд | 0.46845 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-403 ПС 35/10 кВ Верхопенье до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Верхопенье Ивнянский р-он (протяженность 0,12 км) | P_БЛ-9051 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46181 | 0.032326 | 0.40085 | 0 | 0.028632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034731 | 0.46181 | нд | 0 | нд | 0.46181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46181 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 СТП-210-11 ПС 110/35/6 кВ Журавлики до строящейся СТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Аверино Губкинский г.о. (протяженность 1,5 км) | P_БЛ-9053 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3373 | 0.51361 | 6.3688 | 0 | 0.45491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43414 | 7.3373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 7.3373 | нд | 7.3373 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 СТП-4-25 ПС 110/35/10 кВ Скородное до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Корочка Губкинский г.о. (протяженность 1,2 км) | P_БЛ-9054 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8699 | 0.41089 | 5.095 | 0 | 0.36393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34731 | 5.8699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.8699 | нд | 5.8699 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №2 СТП-2-21 ПС 110/35/10 кВ Скородное до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Скородное Губкинский г.о. (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9055 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7476 | 0.26233 | 3.2529 | 0 | 0.23235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23154 | 3.7476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7476 | нд | 0 | нд | 3.7476 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 СТП-2-21 ПС 110/35/10 кВ Скородное до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Скородное Губкинский г.о. (протяженность 0,6 км) | P_БЛ-9056 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8107 | 0.19675 | 2.4397 | 0 | 0.17426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17366 | 2.8107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8107 | нд | 0 | нд | 2.8107 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 СТП-8-09 ПС 35/10 кВ Б.Дворы до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Богословка Губкинский г.о. (протяженность 1,0 км) | P_БЛ-9057 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6845 | 0.32791 | 4.0661 | 0 | 0.29044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28942 | 4.6845 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6845 | нд | 0 | нд | 4.6845 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-6-11 ПС 35/10 кВ Истобное до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Мелавое Губкинский г.о. (протяженность 1,3 км) | P_БЛ-9058 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0898 | 0.42629 | 5.2859 | 0 | 0.37757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37625 | 6.0898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0898 | нд | 0 | нд | 6.0898 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ №1, 2 СТП-3-03 ПС 35/10 кВ Сапрыкино до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Сапрыкино Губкинский г.о. (протяженность 1,0 км) | P_БЛ-9059 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8484 | 0.26939 | 3.3404 | 0 | 0.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28942 | 3.8484 | нд | 0 | нд | 3.8484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8484 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-212 ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, г.Алексеевка (протяженность 0,8 км) | P_БЛ-9096 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4259 | 0.2295 | 2.9833 | 0 | 0.21309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23154 | 3.4259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2295 | нд | 3.1964 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4259 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по устранению жалоб потребителей Белгородской области
1.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ №3 ТП-121 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шебекино до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, г.Шебекино (протяженность 0,029 км) | P_БЛ-9159 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075191 | 0.001177 | 0.069097 | 0 | 0.004917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004596 | 0.075191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001177 | 0.074014 | нд | 0 | нд | 0.074014 | 0.001177 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках программы реновации при формировании ИП 2029-2030 гг
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-505 ПС 110/35/10 кВ Чернянка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МБУ ФОК Чернянского района, договор №3100/17387/24/42568327 от 07.11.24, Чернянский р-он, протяженность 0,026 км) | P_БЛ-9261 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063394 | 0.001572 | 0.058121 | 0 | 0.003701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004471 | 0.063394 | нд | 0 | нд | 0.063394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.063394 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с МБУ ФОК Чернянского района, договор №3100/17387/24/42568327 от 07.11.24
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-1342 ПС 110/35/10 кВ Чернянка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МБУ ФОК Чернянского района, договор №3100/17387/24/42568327 от 07.11.24, Чернянский р-он, протяженность 0,026 км) | P_БЛ-9262 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063394 | 0.001572 | 0.058121 | 0 | 0.003701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004471 | 0.063394 | нд | 0 | нд | 0.063394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.063394 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения обязательств в рамках заключенного договора на оказание услуг с МБУ ФОК Чернянского района, договор №3100/17387/24/42568327 от 07.11.24
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40338 | 75.0469 | 1245.9488 | 91.3265 | 0 | 0 | 1154.6224 | 2494.3846 | 86.8178 | 0 | 1.05 | 2406.5167 | 28.9893 | 1170.9019 | 15.9689 | 657.6022 | 33.0797 | 1949.4351 | 513.2997 | 469.9025 | 231.9523 | 700.5929 | 138.889 | 221.7653 | 120.0942 | 94.8956 | 166.6667 | 265.9659 | 274.8789 | нд | 391.3365 | нд | 1323.8176 | 1283.2197 | нд
1.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2028: автогидроподъемник до 18 м - 15 шт) | M_БЛ-6945 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 86.2229 | 0 | 0 | 0 | 86.2229 | 86.2229 | 0 | 0 | 0 | 86.2229 | 0 | 86.2229 | 0 | 86.2229 | 0 | 86.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2229 | 0 | 0 | 86.2229 | 0 | нд | 0 | нд | 86.2229 | 86.2229 | Срок окончания реализации инвестиционного проекта перенесен на более поздний в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем ТМ (1 шт) для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-7004 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.000922 | 0 | 0.025116 | 0.025116 | 0 | 0 | 0 | 0.02524 | 0.024926 | 0 | 0 | 0.000314 | 0.000922 | 0.025116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025116 | 0.02524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 1,7 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | M_БЛ-7005 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.00169 | 0 | 0.44817 | 0.44817 | 0 | 0 | 0 | 0.31988 | 0.3159 | 0 | 0 | 0.003978 | 0.00169 | 0.44817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44817 | 0.31988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 0,8 км) | M_БЛ-7006 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.002916 | 0 | 0.13808 | 0.13808 | 0 | 0 | 0 | 0.13021 | 0.12859 | 0 | 0 | 0.001619 | 0.002916 | 0.13808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13808 | 0.13021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Центральная для э/с мкр. ИЖС Северный-2, Старооскольский г/о (протяженность 4,0 км) | M_БЛ-7007 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.003858 | 0 | 0.13039 | 0.13039 | 0 | 0 | 0 | 0.12351 | 0.12197 | 0 | 0 | 0.001536 | 0.003858 | 0.13039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13039 | 0.12351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2028: автомастерская - 10 шт) | O_БЛ-7393 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | нд | 0 | нд | 50 | 50 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2028: а/вышка до 18 м - 14 шт) | O_БЛ-7396 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 116.6667 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 0 | 116.6667 | 0 | 116.6667 | 0 | 116.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 116.6667 | 0 | нд | 0 | нд | 116.6667 | 116.6667 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: измерительные приборы - 18 шт, диагностическое об-ние - 16 шт, приборы контроля - 9 шт, средства индивидуальной защиты - 56 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 107 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 2 шт, тепловизор - 4 шт, садовая техника - 54 шт, ср-ва малой мех-ции - 87 шт) | M_БЛ-7400 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 26.7065 | 63.9023 | 0 | 0 | 0 | 63.9023 | 42.5912 | 0 | 0 | 0 | 42.5912 | 0 | 37.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1958 | 15.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: комплект бронезащиты бригадного а/м - 74 к-т, спецавтомобиль - 5 шт) | O_БЛ-7405 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 31.8917 | 0 | 0 | 0 | 31.8917 | 27.0865 | 0 | 0 | 0 | 27.0865 | 0 | 31.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8917 | 27.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (2025: мебель офисная - 71 к-т) | P_БЛ-7406 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 | нд | 0 | нд | 5.049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.049 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения мебели в рамках реновации (обновления) вспомогательного оборудования, развития производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества.
1.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2024: трактор - 1 шт, установка ГНБ - 1 шт, погрузчик - 1 шт) | O_БЛ-7411 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 25.57 | 26.6017 | 0 | 0 | 0 | 26.6017 | 0 | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 17.7735 | 25.57 | 8.8282 | 0 | 17.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.7735 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 3 шт, диагностическое об-ние - 2 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 50 шт, сигнальная установка - 1 шт, ср-ва малой мех-ции - 17 шт) | O_БЛ-7414 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 13.0463 | 0 | 0 | 0 | 13.0463 | 10.3918 | 0 | 0 | 0 | 10.3918 | 0 | 13.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0463 | 10.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК - 846 шт, ноутбук - 31 шт, сервер - 1 шт, контроллер - 1 шт, коммутатор - 3 шт, принтер - 2 шт) | O_БЛ-7415 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 58.2778 | 0 | 0 | 0 | 58.2778 | 58.3869 | 0 | 0 | 0 | 58.3869 | 0 | 58.2778 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 58.2778 | 57.9709 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.416 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2024: монтажное оборудование - 22 шт, дорожное оборудование - 1 шт, мобильный КРУН - 1 к-т) | O_БЛ-7417 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 13.1111 | 0 | 0 | 0 | 13.1111 | 30.6343 | 0 | 0 | 0 | 30.6343 | 0 | 13.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1111 | 30.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м бригадный - 25 шт) | P_БЛ-7418 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.4089 | 0 | 0 | 0 | 55.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4089 | нд | 0 | нд | 55.4089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 55.4089 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью приобретения бригадного автотранспорта в рамках реновации (обновления) парка автотранспорта и спецтехники, в т.ч. для выполнения работ по технологическому присоединению хозспособом и выполнения аварийно-восстановительных работ.
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: спецавтомобиль - 17 шт, комплект бронезащиты бригадного а/м - 79 шт) | P_БЛ-7419 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.9302 | 0 | 0 | 0 | 46.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9302 | нд | 0 | нд | 46.9302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 46.9302 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения дополнительного бронирования спецтехники и автомобилей ОВБ для обеспечения защищенности объектов и персонала, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия при текущей ситуации (протокол экстренного заседания Штаба Белгородэнерго №25 от 21.11.2025г)
1.6 | Приобретение Tранспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: автогидроподъемник до 18 м - 9 шт) | P_БЛ-7420 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.0256 | 0 | 0 | 0 | 90.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0256 | нд | 0 | нд | 90.0256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 90.0256 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью приобретения автогидроподъемников в рамках реновации (обновления) парка автотранспорта и спецтехники, в т.ч. для выполнения работ по технологическому присоединению хозспособом и выполнения аварийно-восстановительных работ.
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: бензогенератор - 25 шт) | P_БЛ-7427 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | нд | 0 | нд | 2.535 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.535 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения РИСЭ для обеспечения готовности к предотвращению и ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: измерительные приборы - 205 шт, диагностическое об-ние - 1 шт, приборы контроля - 9 шт, устройства РЗА - 6 шт, трассопоисковое об-ние - 8 шт, ср-ва малой мех-ции - 38 шт) | P_БЛ-7428 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.2242 | 0 | 0 | 0 | 69.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2242 | нд | 0 | нд | 69.2242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 69.2242 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения приборов и средств механизации в рамках реновации (обновления) вспомогательного оборудования, развития производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: станок - 7 шт, пресс - 1 шт, мойка - 18 шт, компрессор - 4 шт, окрасочно-сушильная камера - 1 шт, сварочное об-ние - 22 шт, подъемное об-ние - 3 шт, монтажное об-ние - 63 шт) | P_БЛ-7429 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.8685 | 0 | 0 | 0 | 52.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8685 | нд | 0 | нд | 52.8685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 52.8685 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения машин и оборудования в рамках реновации (обновления) вспомогательного оборудования, развития производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 353 шт, комплекс видеофиксации - 5 шт, коммутатор - 73 шт, МФУ - 135 шт) | P_БЛ-7430 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.7928 | 0 | 0 | 0 | 46.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7928 | нд | 0 | нд | 46.7928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 46.7928 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения компьютеров и оргтехники в рамках реновации (обновления) вспомогательного оборудования, развития производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: средства физической защиты - 270 шт, средства РЭБ - 52 шт) | P_БЛ-7431 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.4919 | 0 | 0 | 0 | 63.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4919 | нд | 0 | нд | 63.4919 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 63.4919 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью обеспечения защиты оборудования ПС от огневых воздействий и водействия БПЛА при текущей ситуации
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный - 7 шт, а/м повышенной проходимости - 3 шт) | M_БЛ-7433 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.1599 | 0 | 0 | 0 | 7.1599 | 16.7671 | 0 | 0 | 0 | 16.7671 | 0 | 7.1599 | 0 | 7.1599 | 0 | 16.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1599 | 16.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.1599 | 16.7671 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в связи с уточнением потребности и перечня автотранспорта для реновации (обновления)
1.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2030: а/м бригадный - 16 шт) | P_БЛ-7447 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.6589 | 0 | 0 | 0 | 122.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 122.6589 | нд | 122.6589 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы для реновации (обновления) парка автотранспорта и спецтехники в рамках формирования ИП 2030 года
1.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2030: 4 шт) | P_БЛ-7448 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.3447 | 0 | 0 | 0 | 36.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 36.3447 | нд | 36.3447 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы для реновации (обновления) парка автотранспорта и спецтехники в рамках формирования ИП 2030 года
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7922 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.065666 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.50263 | 0.49638 | 0 | 0 | 0.00625 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.50263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Теребрено с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7924 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065666 | 0.5 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, и актуализацией источников
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Свистовка с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7925 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.065666 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.38079 | 0.37605 | 0 | 0 | 0.004735 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.38079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Сахарный завод с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7926 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065666 | 0.5 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, и актуализацией источников
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Ровеньки с установкой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7927 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065666 | 0.5 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, и актуализацией источников
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Прилепы с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7928 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.065666 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.40786 | 0.40279 | 0 | 0 | 0.005071 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.40786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Неминущее с организацией канала связи | N_БЛ-7930 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065666 | 0.5 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, и актуализацией источников
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Мухоудеровка с организацией канала связи | N_БЛ-7931 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065666 | 0.5 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, и актуализацией источников
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Кировская с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7933 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065666 | 0.5 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, и актуализацией источников
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Всесвятка с заменой контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7934 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065666 | 0.5 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, и актуализацией источников
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 35/10 кВ Алейниково с организацией канала связи | N_БЛ-7938 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065666 | 0.5 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, и актуализацией источников
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/10 кВ ПТФ с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7939 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.065666 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29536 | 0.29169 | 0 | 0 | 0.003673 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.29536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой оборудования систем телемеханики, устройств РЗА (11 шт) и организацией узла сети передачи данных | N_БЛ-7940 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.065666 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.70713 | 0.69833 | 0 | 0 | 0.008793 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем телемеханики, заменой устройств РЗА (11 шт) и организацией узла сети передачи данных | N_БЛ-7941 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.065666 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.64736 | 0.63931 | 0 | 0 | 0.00805 | 0.065666 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.64736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_БЛ-8049 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 8.5909 | 95.7833 | 8.066 | 0 | 0 | 87.7173 | 88.3132 | 8.066 | 0 | 0 | 80.2472 | 4.0603 | 87.1924 | 3.7125 | 79.7223 | 4.0265 | 79.7223 | 7.4701 | 0 | 49.2049 | 34.3131 | 30.5173 | 45.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 79.7223 | 79.7223 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_БЛ-8051 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 7.3391 | 61.1093 | 6.8907 | 0 | 0 | 54.2186 | 60.9093 | 6.8907 | 0 | 1.05 | 52.9686 | 4.8298 | 53.7702 | 4.3927 | 48.9036 | 4.2945 | 47.6536 | 4.8666 | 5.9166 | 30.5216 | 29.2716 | 18.3821 | 18.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 48.9036 | 47.6536 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_БЛ-8052 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 10.9349 | 73.6287 | 10.2668 | 0 | 0 | 63.3619 | 73.6286 | 10.2668 | 0 | 0 | 63.3619 | 5.1069 | 62.6937 | 1.7874 | 21.9428 | 1.7874 | 21.9428 | 40.7509 | 40.7509 | 21.9428 | 21.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.9428 | 21.9428 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_БЛ-8053 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 3.2745 | 90.747 | 3.0744 | 0 | 0 | 87.6726 | 69.2879 | 3.0744 | 0 | 0 | 66.2134 | 0.94803 | 87.4725 | 0.41667 | 38.4454 | 0.28693 | 20.2136 | 49.0271 | 45.7998 | 23.8717 | 5.9359 | 14.5737 | 14.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 38.4454 | 20.2136 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_БЛ-8054 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 6.7675 | 47.145 | 6.354 | 0 | 0 | 40.791 | 47.145 | 6.354 | 0 | 0 | 40.791 | 3.8733 | 40.3775 | 3.0027 | 31.302 | 3.0027 | 31.302 | 9.0755 | 9.0755 | 17.6074 | 17.6074 | 13.6946 | 13.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 31.302 | 31.302 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_БЛ-8055 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 3.5823 | 33.399 | 3.5823 | 0 | 0 | 29.8166 | 33.399 | 3.5823 | 0 | 0 | 29.8166 | 0.007962 | 29.8166 | 0.004584 | 17.1663 | 0.004584 | 17.1663 | 12.6503 | 12.6503 | 9.6561 | 9.6561 | 7.5103 | 7.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.1663 | 17.1663 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_БЛ-8116 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 4.0543 | 18.92 | 3.8066 | 0 | 0 | 15.1135 | 18.92 | 3.8066 | 0 | 0 | 15.1135 | 0.25669 | 14.8658 | 0.089841 | 5.203 | 0.089841 | 5.203 | 9.6627 | 9.6627 | 5.203 | 5.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.203 | 5.203 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/6 кВ Очистные с установкой внешнего ограждения (0,233 км) | P_БЛ-8241 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036956 | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности - изменение конфигурации существующего ограждения в целях соблюдения пропускного контроля на территории ПС
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции парковочного пространства РПБ Белгородского РЭС | P_БЛ-8243 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076991 | 0.41667 | нд | 0 | нд | 0.41667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.41667 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по развитию вспомогательной производственной инфраструктуры: реконструкция территории РПБ Белгородского РЭС, улучшение условий труда сотрудников Филиала.
1.6 | Разработка конструкторской документации на столбовую трансформаторную подстанцию напряжением 6-10/0,4 кВ | O_БЛ-8342 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0.29167 | 0.2994 | 0 | 0 | 0 | 0.2994 | 0.2994 | 0 | 0 | 0 | 0.2994 | 0.000704 | 0.00773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00773 | 0.00773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Разработка конструкторской документации на трехфазный предохранитель-разъединитель 6-10 кВ выхлопного типа | O_БЛ-8343 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0.12417 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 0.1319 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 0.1319 | 0.000719 | 0.00773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00773 | 0.00773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: 458 к-т) | O_БЛ-8498 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 26.5008 | 0 | 0 | 0 | 26.5008 | 26.5007 | 0 | 0 | 0 | 26.5007 | 0 | 26.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5008 | 26.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой обоудования ОРУ 110 кВ, выключателей 110 кВ (5 шт), разъединителей 110 кВ (22 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт), УРЗА, систем сбора и передачи информации в рамках Программы ССПИ | O_БЛ-8578 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 3.9744 | 3.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4673 | 3.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, и актуализацией источников
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой обоудования ОРУ 110 кВ, трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), разъединителей 110 кВ (12 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт), систем сбора и передачи информации в рамках Программы ССПИ | O_БЛ-8583 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.0973 | 2.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82231 | 2.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, и актуализацией источников
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой обоудования ОРУ 35 кВ, выключателей 35 кВ с комплектом ТТ (9 шт), разъединителей 35 кВ (20 шт), трансформаторов напряжения 35 кВ (2 шт) | O_БЛ-8584 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 3.6859 | 3.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 3.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, и актуализацией источников
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для Реконструкции ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой трансформаторов 3хТДТН-16000/110/35/10 на 2хТДТН-32000/110/35/10 (трансформаторная мощность 64,0 МВА) | O_БЛ-8585 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 11.3882 | 11.3853 | 0 | 0 | 0.002938 | 12.2779 | 12.2725 | 0 | 0 | 0.005351 | 1.2312 | 11.3882 | 0 | 0 | 1.2309 | 12.2749 | 11.3882 | 0.002993 | 0 | 12.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2749 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2025 году.
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой ячеек РУ 10 кВ (46 ячеек) | O_БЛ-8586 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 3.2072 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации мероприятий, направленных на защиту объектов, находящихся в приграничной зоне с высокой вероятностью огневого воздействия, и актуализацией источников
1.6 | НИОКР Роботизированный комплекс-манипулятор на мобильной платформе для проведения оперативных переключений, проведения работ под напряжением и диагностического мониторинга высоковольтного электрооборудования | O_БЛ-8587 | И | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 31.1291 | 0 | 0 | 0 | 31.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8324 | 31.1291 | 2.0372 | 22.3891 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 14.3891 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.3891 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на новый более приоритетный инвестпроект БЛ-8940
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 141 к-т) | O_БЛ-8588 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 30.4895 | 0 | 0 | 0 | 30.4895 | 9.5816 | 0 | 0 | 0 | 9.5816 | 0 | 30.4895 | 0 | 30.4895 | 0.84357 | 9.5816 | 0 | 0 | 30.4895 | 9.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 30.4895 | 9.5816 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта изменены в связи с уточнением потребности и перечня СИЗ. Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ), в утвержденной программе финансирование данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 512 к-т) | O_БЛ-8665 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 32.1359 | 0 | 0 | 0 | 32.1359 | 32.1359 | 0 | 0 | 0 | 32.1359 | 0 | 32.1359 | 0 | 32.1359 | 2.6531 | 32.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1359 | 32.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.1359 | 32.1359 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2027: 512 к-т) | O_БЛ-8666 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 33.8713 | 0 | 0 | 0 | 33.8713 | 33.8713 | 0 | 0 | 0 | 33.8713 | 0 | 33.8713 | 0 | 33.8713 | 2.7963 | 33.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8713 | 33.8713 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33.8713 | 33.8713 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_БЛ-8678 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 13.951 | 0 | 0 | 0 | 13.951 | 5.8971 | 0 | 0 | 0 | 5.8971 | 0 | 13.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.951 | 5.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Импортозамещение. Приобретение программного обеспечения КИБЕР Бэкап - система резервного копирования | O_БЛ-8681 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.2138 | 0 | 0 | 0 | 5.2138 | 5.1814 | 0 | 0 | 0 | 5.1814 | 0 | 5.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2138 | 5.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG) | O_БЛ-8684 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.8873 | 0 | 0 | 0 | 5.8873 | 5.8873 | 0 | 0 | 0 | 5.8873 | 0 | 5.8873 | 0 | 2.7081 | 0 | 2.7081 | 3.1791 | 3.1791 | 2.7081 | 2.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7081 | 2.7081 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_БЛ-8686 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 25.9419 | 0 | 0 | 0 | 25.9419 | 23.3686 | 0 | 0 | 0 | 23.3686 | 0 | 25.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9419 | 23.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1-этап) | O_БЛ-8687 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.5904 | 0 | 0 | 0 | 2.5904 | 3.8856 | 0 | 0 | 0 | 3.8856 | 0 | 2.5904 | 0 | 1.2952 | 0 | 2.5904 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2952 | 0 | 1.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2952 | 2.5904 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год и выполнения договора от 01.12.2023 №7700/00324/23. Исполнение договора перенесено из Opex в Capex в рамках исполнения ФСБУ 14/2022. Договором предусматривается разработка ПО Координационного центра.
1.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 1-этап) | O_БЛ-8688 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.3993 | 0 | 0 | 0 | 3.3993 | 3.3993 | 0 | 0 | 0 | 3.3993 | 0 | 3.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3993 | 3.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG) | O_БЛ-8689 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 1.8086 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 1.8086 | 0 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8086 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
1.6 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями (DOC) | O_БЛ-8691 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта уточнены по годам реализации в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год без изменения общей суммы освоения. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2024 году.
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_БЛ-8717 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.4716 | 0 | 0 | 0 | 2.4716 | 2.4716 | 0 | 0 | 0 | 2.4716 | 0 | 2.4716 | 0 | 0.26963 | 0 | 0.26963 | 2.2019 | 2.2019 | 0.26963 | 0.26963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26963 | 0.26963 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_БЛ-8718 | Н | 2024 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.6779 | 5.6779 | 0 | 0 | 0 | 17.683 | 5.6779 | 0 | 0 | 12.0051 | 0 | 5.6779 | 0 | 3.9745 | 0 | 15.9796 | 1.7034 | 1.7034 | 3.9745 | 3.9745 | 0 | 5.1714 | 0 | 6.8337 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9745 | 15.9796 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, VKR2, 1 система)"
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_БЛ-8719 | И | 2024 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 0 | 8.1348 | 8.1348 | 0 | 0 | 0 | 66.6965 | 8.1348 | 0 | 0 | 58.5617 | 0 | 8.1348 | 0 | 6.6779 | 0 | 65.2395 | 1.457 | 1.457 | 6.6779 | 6.6779 | 0 | 27.9596 | 0 | 22.8094 | 0 | 7.7927 | 0 | нд | 0 | нд | 6.6779 | 65.2395 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система)"
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_БЛ-8721 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 3.3811 | 32.278 | 3.3811 | 0 | 0 | 28.8969 | 31.028 | 11.2702 | 0 | 0 | 19.7578 | 0 | 28.8969 | 0 | 17.0563 | 0 | 15.8063 | 11.8407 | 11.8407 | 10.141 | 10.141 | 6.9152 | 5.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.0563 | 15.8063 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты - 503 шт, средства РЭБ - 53 шт) | O_БЛ-8738 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 61.8719 | 0 | 0 | 0 | 61.8719 | 93.2793 | 0 | 0 | 0 | 93.2793 | 0 | 61.8719 | 0 | 0 | 0 | 3.4248 | 61.8719 | 89.8545 | 0 | 3.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4248 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
1.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Белгородэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_БЛ-8755 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект. Включен в Проект ИПР на основании выписки из протокола ЦКК №65-24/Ц/23 от 20.12.2024
1.6 | НИОКР Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | P_БЛ-8940 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.568 | 0 | 0 | 0 | 45.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3152 | 36.828 | нд | 8.74 | нд | 36.828 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 36.828 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках инновационной деятельности для разработки программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС
1.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Белгородский бройлер (ПС 110/6 кВ Лизины - 32 МВА, ВЛ 110 кВ - 0,04 км, ЗУ - 5307 кв.м) | P_БЛ-9083 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | нд | 0 | нд | 4.07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.07 | Новый проект. Инвестиционный проект по консолидации электросетевых активов включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2029: РИСЭ 100 кВт - 1 шт, бензогенератор - 11 шт) | P_БЛ-9234 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9269 | 0 | 0 | 0 | 3.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9269 | нд | 0 | нд | 3.9269 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения РИСЭ для обеспечения готовности к предотвращению и ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах в рамках формирования ИП 2029 года
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2029: измерительные приборы - 209 шт, диагностическое об-ние - 3 шт, приборы контроля - 5 шт, устройства РЗА - 11 шт, трассопоисковое об-ние - 4 шт, ср-ва малой мех-ции - 63 шт) | P_БЛ-9235 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.1148 | 0 | 0 | 0 | 86.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 86.1148 | нд | 0 | нд | 86.1148 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения приборов и средств механизации в рамках реновации (обновления) вспомогательного оборудования, развития производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества в рамках формирования ИП 2029 года
1.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2029: монтажное об-ние - 21 шт, гаражное об-ние - 2 шт, подъемное об-ние - 2 шт, мойка - 25 шт, компрессор - 15 шт, станок - 8 шт, пресс - 2 шт) | P_БЛ-9236 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.8053 | 0 | 0 | 0 | 75.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 75.8053 | нд | 0 | нд | 75.8053 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения машин и оборудования в рамках реновации (обновления) вспомогательного оборудования, развития производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества в рамках формирования ИП 2029 года
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2029: ПК - 300 шт, сервер - 6 шт, МФУ - 150 шт, комплекс видеофиксации - 25 шт) | P_БЛ-9237 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.2234 | 0 | 0 | 0 | 96.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 96.2234 | нд | 0 | нд | 96.2234 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения компьютеров и оргтехники в рамках реновации (обновления) вспомогательного оборудования, развития производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества в рамках формирования ИП 2029 года
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2030: измерительные приборы - 225 шт, диагностическое об-ние - 1 шт, ср-ва малой мех-ции - 61 шт) | P_БЛ-9240 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.6049 | 0 | 0 | 0 | 67.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 67.6049 | нд | 67.6049 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения приборов и средств механизации в рамках реновации (обновления) вспомогательного оборудования, развития производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества в рамках формирования ИП 2030 года.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2030: монтажное оборудование - 48 шт, пресс - 2шт, станок - 4 шт) | P_БЛ-9241 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.1502 | 0 | 0 | 0 | 75.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1502 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 75.1502 | нд | 75.1502 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения машин и оборудования в рамках реновации (обновления) вспомогательного оборудования, развития производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества в рамках формирования ИП 2030 года.
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2030: ПК - 400 шт, сервер - 3 шт, МФУ - 150 шт, комплекс видеофиксации - 23 шт) | P_БЛ-9242 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.3897 | 0 | 0 | 0 | 75.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 75.3897 | нд | 75.3897 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения компьютеров и оргтехники в рамках реновации (обновления) вспомогательного оборудования, развития производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества в рамках формирования ИП 2030 года.
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2030: бензогенератор - 11 шт) | P_БЛ-9243 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3496 | 0 | 0 | 0 | 1.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.3496 | нд | 1.3496 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения РИСЭ для обеспечения готовности к предотвращению и ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах в рамках формирования ИП 2030 года.
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2029: 120 к-т) | P_БЛ-9247 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6337 | 0 | 0 | 0 | 9.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72299 | 9.6337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.6337 | нд | 0 | нд | 9.6337 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях исполнения Федерального закона № 197-ФЗ (Трудовой Кодекс), ст.221.; Приказа Минтруда России от 29.10.2021 №766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами», Приказа Минтруда России от 29.10.2021 №767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств». СТО 34.01-30.1-001-2016, Приказа Минтруда России от 29.10.2021 №767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств", для своевременного обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.
1.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2030: 120 к-т) | P_БЛ-9248 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6637 | 0 | 0 | 0 | 9.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69454 | 9.6637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 9.6637 | нд | 9.6637 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях исполнения Федерального закона № 197-ФЗ (Трудовой Кодекс), ст.221.; Приказа Минтруда России от 29.10.2021 №766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами», Приказа Минтруда России от 29.10.2021 №767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств». СТО 34.01-30.1-001-2016, Приказа Минтруда России от 29.10.2021 №767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств", для своевременного обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (в рамках осуществления функций СТСО, имущество АО СЗ КМАПЖС, 2025: РИСЭ 100 кВт - 1 шт) | P_БЛ-9259 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1748 | нд | 0 | нд | 3.1748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1748 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках корректировки производственных планов и потребностей
1.6 | Создание КСИБ объектов КИИ филиала Белгородэнерго. Развертывание ПАК защиты каналов связи ДЦ РДУ (2 шт) | P_БЛ-9316 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8184 | 0 | 0 | 0 | 1.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14225 | 1.8184 | нд | 0 | нд | 1.8184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8184 | Мероприятие включено в проект инвестиционной программы в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России №1215 от 26.12.2023 года, с учетом условий, предусмотренных ГОСТ Р71077—2023 «Оперативно-диспетчерское управление»
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД) | P_БЛ-9317 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8808 | 0 | 0 | 0 | 1.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16219 | 1.8808 | нд | 0 | нд | 0.37616 | нд | 1.5046 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8808 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и потребность создания единого корпоративного электронного архива на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
1.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG) | P_БЛ-9318 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0286 | 0 | 0 | 0 | 3.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26664 | 3.0286 | нд | 0 | нд | 3.0286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0286 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS) | P_БЛ-9319 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098129 | 1.1146 | нд | 0 | нд | 1.1146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1146 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4) | P_БЛ-9320 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.1035 | 0 | 0 | 0 | 28.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3632 | 28.1035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0592 | нд | 12.0444 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.1035 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и потребность создания отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
1.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления учетными записями КИСУР (DIG) | P_БЛ-9321 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1347 | 0 | 0 | 0 | 3.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26271 | 3.1347 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1347 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1347 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
1.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 2-этап) | P_БЛ-9322 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9184 | 0 | 0 | 0 | 3.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33613 | 3.9184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9184 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9184 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках развития регионального узла геоинформационной системы (РГИС) с включением дополнительных работ по существующей информационной системе (требование заказчика) на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
1.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU) | P_БЛ-9323 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9902 | 0 | 0 | 0 | 11.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0218 | 11.9902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9967 | нд | 7.9934 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9902 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (СОУР) с включением дополнительных работ по информационной системе (требование заказчика) на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
1.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2) | P_БЛ-9324 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49027 | 5.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.925 | нд | 2.925 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.85 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
1.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook | P_БЛ-9325 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037417 | 0.51 | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР.
1.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_БЛ-9326 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.0789 | 0 | 0 | 0 | 21.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 21.0789 | нд | 0 | нд | 21.0789 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.0789 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР.
1.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms | P_БЛ-9327 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012531 | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1708 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР.
1.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 2-этап) | P_БЛ-9330 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13916 | 1.6222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6222 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6222 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР.
1.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 3-этап) | P_БЛ-9331 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2178 | 0 | 0 | 0 | 4.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33784 | 4.2178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1089 | нд | 2.1089 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2178 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР.
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (в рамках осуществления функций СТСО, имущество АО СЗ КМАПЖС, 2026: РИСЭ 100 кВт - 1 шт) | P_БЛ-9381 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1748 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1748 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках корректировки производственных планов и потребностей
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (в рамках осуществления функций СТСО, имущество АО СЗ КМАПЖС, 2027: РИСЭ 100 кВт - 1 шт) | P_БЛ-9382 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1748 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1748 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках корректировки производственных планов и потребностей
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (в рамках осуществления функций СТСО, имущество АО СЗ КМАПЖС, 2028: РИСЭ 100 кВт - 1 шт) | P_БЛ-9383 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1748 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1748 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках корректировки производственных планов и потребностей
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (в рамках осуществления функций СТСО, имущество АО СЗ КМАПЖС, 2029: РИСЭ 100 кВт - 1 шт) | P_БЛ-9384 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1748 | нд | 0 | нд | 3.1748 | 0 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках корректировки производственных планов и потребностей
1.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (в рамках осуществления функций СТСО, имущество АО СЗ КМАПЖС, 2030: РИСЭ 100 кВт - 1 шт) | P_БЛ-9385 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 3.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.1748 | нд | 3.1748 | 0 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках корректировки производственных планов и потребностей
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП 1-этап, обследование) | P_БЛ-9397 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.309 | 3.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.309 | нд | 0 | нд | 3.013 | нд | 0.29599 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.309 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках создания "Автоматизированной системы управления и мониторинга печатью" с использованием отечественного программного обеспечения
2 | Брянская область | Г | нд | нд | нд | нд | 183.497 | 136.1977 | 61.7107 | 4764.8389 | 129.7812 | 1708.4948 | 1497.8891 | 1428.6738 | 7005.4838 | 189.2799 | 2301.5507 | 2578.2298 | 1936.4234 | 474.0171 | 4504.6585 | 382.7074 | 3710.3717 | 303.1466 | 6194.9794 | 801.5453 | 748.7937 | 1042.999 | 1824.5606 | 860.3907 | 1064.7024 | 996.872 | 815.8705 | 810.11 | 840.3311 | 915.8923 | нд | 733.6224 | нд | 5359.8865 | 4545.4647 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 84.0644 | 39.863 | 40.0023 | 1728.912 | 56.7036 | 1146.4315 | 411.4071 | 114.3697 | 1328.8583 | 61.0851 | 902.5933 | 278.545 | 86.6349 | 216.8737 | 1496.0438 | 170.4482 | 1225.7338 | 132.4669 | 1060.6334 | 277.5685 | 228.2226 | 175.342 | 601.8065 | 392.9316 | 84.8149 | 327.0538 | 88.1133 | 330.4064 | 91.799 | 95.2307 | нд | 98.8691 | нд | 1419.8335 | 866.5336 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 84.0644 | 39.863 | 40.0023 | 1728.912 | 56.7036 | 1146.4315 | 411.4071 | 114.3697 | 1328.1371 | 61.0505 | 902.3731 | 278.1524 | 86.5611 | 216.8737 | 1496.0438 | 170.4482 | 1225.7338 | 132.4669 | 1059.9123 | 277.5685 | 228.2226 | 175.342 | 601.0854 | 392.9316 | 84.8149 | 327.0538 | 88.1133 | 330.4064 | 91.799 | 95.2307 | нд | 98.8691 | нд | 1419.8335 | 865.8125 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 69.3521 | 34.1562 | 36.267 | 1382.2792 | 44.775 | 901.1403 | 346.0211 | 90.3428 | 949.9757 | 46.936 | 647.9332 | 194.1995 | 60.907 | 179.0926 | 1197.2609 | 138.291 | 942.2109 | 104.8176 | 716.749 | 262.3084 | 196.9598 | 123.8881 | 371.4363 | 292.5997 | 64.2687 | 261.1852 | 66.5876 | 264.5378 | 69.1961 | 71.4504 | нд | 73.8098 | нд | 1087.4711 | 571.4888 | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 11.5452 | 5.2737 | 3.7352 | 266.129 | 7.3138 | 193.1458 | 49.0144 | 16.655 | 223.9336 | 6.0932 | 167.5184 | 36.9149 | 13.407 | 34.614 | 218.2792 | 29.9179 | 211.1384 | 27.4038 | 194.5157 | 7.1409 | 25.6827 | 20.9985 | 81.0014 | 58.4027 | 20.5461 | 65.8686 | 21.5256 | 65.8686 | 22.603 | 23.7803 | нд | 25.0593 | нд | 259.9779 | 145.6761 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.1671 | 0.43315 | 0.000133 | 80.5037 | 4.6149 | 52.1454 | 16.3716 | 7.3719 | 154.2278 | 8.0212 | 86.9215 | 47.038 | 12.2472 | 3.1671 | 80.5037 | 2.2392 | 72.3845 | 0.24549 | 148.6476 | 8.1193 | 5.5801 | 30.4553 | 148.6476 | 41.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 72.3845 | 148.6476 | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.94 ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Доброводье с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Брянская мясная компания №42477890 от 08.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | O_БР-2246 | С | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 3.1151 | 0.09985 | 0.67181 | 2.0203 | 0.32308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1151 | 0 | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1151 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.11 ВЛ 6 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского р-на №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БР-2267 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15703 | 0.000878 | 0.05233 | 0.073053 | 0.030765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15703 | нд | 0 | нд | 0.15703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15703 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская для Техприсоединения Администрации Брянского р-на №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2268 | С | 2023 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0342 | 0.26304 | 0.23878 | 2.3118 | 0.22056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0342 | нд | 0 | нд | 3.0342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0342 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского р-на №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_БР-2269 | С | 2023 | нд | 2025 | нд | 0 | 0.000133 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16553 | 0.007643 | 0.13245 | 0.001694 | 0.023745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1654 | нд | 0 | нд | 0.1654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1654 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - ответвление оп.4/355 ф.106 ПС 35/10 кВ Гриденки с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Довгалев М.М. №42346558 от 17.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,075 км) | P_БР-2276 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6285 | 0.10615 | 1.3346 | 0.074745 | 0.11296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6285 | нд | 0 | нд | 1.6285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6285 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Журиничи договор №42371132 от 03.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км) | O_БР-2278 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 1.8835 | 0 | 0 | 19.7216 | 0.94086 | 17.27 | 0.14119 | 1.3696 | 16.7299 | 0.42854 | 14.7551 | 0.25297 | 1.2933 | 1.8835 | 19.7216 | 1.8835 | 19.7216 | 0 | 16.7299 | 0 | 0 | 19.7216 | 16.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.7216 | 16.7299 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/450-р от 26.11.2024. Срок окончания инвестиционного проекта скорректирован по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка строящейся ВЛЗ 6 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Журиничи договор №42371132 от 03.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | O_БР-2279 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.35567 | 0 | 0 | 2.3835 | 0.27769 | 1.9567 | 0 | 0.14908 | 5.5346 | 0.7685 | 4.4422 | 0 | 0.32387 | 0.35567 | 2.3835 | 0.35567 | 2.3835 | 0 | 5.5346 | 0 | 0 | 2.3835 | 5.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3835 | 5.5346 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/450-р от 26.11.2024
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные выходы ЛЭП 6 кВ ф.604, 608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково договор №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км) | P_БР-2283 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56447 | 0.071044 | 0.45686 | 0 | 0.036568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56447 | нд | 0 | нд | 0.56447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56447 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 6 кВ ф.604, ф.608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,1 км) | P_БР-2284 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0316 | 0.16119 | 3.1133 | 1.2375 | 0.51956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0308 | нд | 0.000762 | нд | 5.0308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0308 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) на строящихся ЛЭП 6 кВ ф.604, 608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт) | P_БР-2285 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6801 | 0.099506 | 0.16296 | 3.8971 | 0.52048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6801 | нд | 0 | нд | 4.6801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6801 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.97 ВЛЗ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Валуецкая с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №42381512 от 11.07.23 (до 670 кВт; протяженность 1,1 км) | O_БР-2286 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.43315 | 0.43315 | 0 | 3.4883 | 0.1463 | 2.5358 | 0.49362 | 0.31266 | 3.4463 | 0.007701 | 2.5768 | 0.49362 | 0.36818 | 0.43315 | 3.4883 | 0 | 0 | 0.24549 | 1.9532 | 3.4883 | 1.4931 | 0 | 1.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9532 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.8 ВЛЗ 10 кВ ф. Милашовка РП 10 кВ Васьковичи ф.1001 ПС 35/10 кВ Селищанская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Фермерское хозяйство Пуцко договор №42419629 от 07.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км) | O_БР-2301 | С | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 5.2351 | 0.12784 | 0.57322 | 3.9688 | 0.56531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2351 | 0 | 5.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2351 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО Спецтехника договор №42432140 от 24.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БР-2304 | С | нд | 2025 | нд | 0.49474 | 0 | 0 | 3.2567 | 0.046938 | 0.10346 | 2.8616 | 0.24472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49474 | 3.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10/560 ВЛЗ 10 кВ ф.108 ПС 110/10 кВ Десятуха с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Стародубского Муниципального Округа Брянской области договор №42414217 от 11.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,855 км) | P_БР-2316 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1954 | 0.1553 | 2.4277 | 2.0592 | 0.55326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1954 | нд | 0 | нд | 5.1954 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1954 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ (2 шт) до строящихся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 7,4 км) | O_БР-2450 | С | 2024 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 29.7854 | 2.0419 | 21.4084 | 3.3855 | 2.9496 | 21.8078 | 0.59306 | 16.5451 | 3.0681 | 1.6015 | 0 | 29.7854 | 0 | 29.7854 | 0 | 18.8429 | 0 | 2.9649 | 0 | 18.8429 | 29.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 29.7854 | 18.8429 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с трансформаторами 0,4 МВА для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БР-2451 | С | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.5338 | 0.28753 | 0.26517 | 3.5006 | 0.48046 | 5.5462 | 0.26587 | 0.29758 | 4.543 | 0.43971 | 0 | 4.5338 | 0 | 4.5338 | 0 | 5.5462 | 0 | 0 | 0 | 5.5462 | 4.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5338 | 5.5462 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.1.1.3 | Строительство 4-х участков ВЛИ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой ПКУ (33 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 3,13 км) | O_БР-2452 | С | 2024 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 8.9843 | 0.64595 | 7.3609 | 0 | 0.97743 | 8.9448 | 0.22081 | 7.4566 | 0.63484 | 0.63251 | 0 | 8.9843 | 0 | 7.6101 | 0 | 7.8234 | 1.3742 | 1.1214 | 0 | 7.8234 | 7.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.6101 | 7.8234 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.2, оп.8.3 ЛЭП 6 кВ ф.604, ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой разъединителей (3 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского района №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; протяженность 2,61 км) | P_БР-2458 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7162 | 0.17779 | 4.7679 | 0.24793 | 0.52259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7162 | нд | 0 | нд | 5.7162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7162 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ ф.604, ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского района №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; протяженность 1,25 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | P_БР-2459 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5169 | 2.4447 | 6.602 | 0 | 0.47016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5169 | нд | 0 | нд | 9.5169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.5169 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 6/0,4 кВ ф.604, 620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой ПКУ (6 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского района №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,61 км) | P_БР-2460 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3346 | 0.18901 | 2.0929 | 0.77058 | 0.28209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3346 | нд | 0 | нд | 3.3346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3346 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/630 кВА ф.604, 620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) для Техприсоединения Администрации Брянского района №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БР-2461 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.985 | 0.045268 | 0.21526 | 7.9614 | 0.76302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.985 | нд | 0 | нд | 8.985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.985 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.153/2 ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (670 кВт; протяженность 0,125 км) | P_БР-2471 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65983 | 0.024128 | 0.50642 | 0.069292 | 0.059987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65983 | нд | 0 | нд | 0.65983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65983 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БР-2472 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.772 | 0.15504 | 0.13656 | 3.2044 | 0.27596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | нд | 0 | нд | 3.772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.772 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская с установкой ПКУ (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БР-2473 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40598 | 0.006158 | 0.12498 | 0.23359 | 0.04125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40598 | нд | 0 | нд | 0.40598 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40598 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвления оп.1 ЛЭП 6 кВ ф.16, 19 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БР-2482 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4958 | 0.073708 | 0.34947 | 4.5908 | 0.48183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4958 | нд | 0 | нд | 5.4958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4958 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №1 КЛ 6 кВ №19 ПС 110 кВ Мичуринская с установкой разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,005 км) | P_БР-2483 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17908 | 0.009652 | 0.078093 | 0.069292 | 0.022038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17908 | нд | 0 | нд | 0.17908 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17908 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвления оп.1 ЛЭП 6 кВ ф.16, 19 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,11 км) | P_БР-2484 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55754 | 0.041285 | 0.30991 | 0.13859 | 0.067757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55754 | нд | 0 | нд | 0.55754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55754 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от опоры №1 КЛ 6 кВ №19 ПС 110 кВ Мичуринская с установкой ПКУ (1 шт), реклоузера (1 шт) разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Альянс, договор №42493103 от 17.06.24 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_БР-2485 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9253 | 0.10736 | 0.26907 | 2.2954 | 0.25346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9253 | нд | 0 | нд | 2.9253 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9253 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - ответвление оп.3.7 ЛЭП 6 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся СТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БР-2486 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21861 | 0.009475 | 0.096558 | 0.084592 | 0.027984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21861 | нд | 0 | нд | 0.21861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21861 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство СТП 6/0,4 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2487 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9396 | 0.075412 | 0.12641 | 1.6272 | 0.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9396 | нд | 0 | нд | 1.9396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9396 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 6/0,4 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,212 км) | P_БР-2488 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61487 | 0.023142 | 0.53906 | 0 | 0.052675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61487 | нд | 0 | нд | 0.61487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.61487 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/1000 кВА №519, 520 I, II с.ш. РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БР-2496 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8851 | 0.26308 | 0.26341 | 6.7255 | 0.63309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8851 | нд | 0 | нд | 7.8851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8851 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 6 кВ РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская до строящихся КТП-519, 520 для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,14 км) | P_БР-2497 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5607 | 0.9584 | 6.0671 | 0 | 0.53517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5607 | нд | 0 | нд | 7.5607 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.5607 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство 8-и КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 №519, 520 I, II с.ш. РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская с установкой ПКУ (8 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,56 км) | P_БР-2498 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.606 | 0.22567 | 9.3227 | 0.21235 | 0.84531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.606 | нд | 0 | нд | 10.606 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.606 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.1.3 | Строительство 6-и КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 №519, 520 I, II с.ш. РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская с установкой ПКУ (6 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_БР-2499 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3883 | 0.042689 | 1.0611 | 0.15932 | 0.12525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | нд | 0 | нд | 1.3883 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3883 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72111 | 0.034637 | 0.22017 | 0.39257 | 0.073735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.72111 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72111 | 0.034637 | 0.22017 | 0.39257 | 0.073735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.72111 | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вельяминовская с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.608, ТТ (3 шт) в яч.604 для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково договор №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт) | P_БР-2282 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18708 | 0.008515 | 0.16714 | 0 | 0.011424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18708 | нд | 0 | нд | 0.18708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18708 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой трансформаторов тока 6 кВ (3 шт), амперметров (1 шт) в ячейке №16 для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (до 670 кВт) | P_БР-2481 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16743 | 0.007777 | 0.012203 | 0.1129 | 0.034557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16743 | нд | 0 | нд | 0.16743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16743 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.1.4.2 | Модернизация РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_БР-2500 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36659 | 0.018345 | 0.040818 | 0.27967 | 0.027754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36659 | нд | 0 | нд | 0.36659 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36659 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.158 | 89.3063 | 7.2453 | 1864.1754 | 54.7622 | 545.8835 | 1080.6143 | 182.9154 | 4295.9119 | 106.3154 | 1375.2347 | 2296.4742 | 517.8876 | 244.0836 | 1851.3263 | 203.6319 | 1499.9173 | 161.9898 | 3959.2293 | 351.409 | 329.4372 | 516.2501 | 799.2534 | 267.2105 | 720.3826 | 336.573 | 649.5182 | 379.8837 | 629.4518 | 570.2366 | нд | 590.3867 | нд | 2660.5406 | 2798.606 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.0685 | 15.9201 | 0.25403 | 311.2947 | 9.6941 | 66.5823 | 203.7611 | 31.2572 | 685.5844 | 17.7473 | 147.3009 | 472.201 | 48.3352 | 46.6949 | 311.0406 | 43.1197 | 288.1635 | 40.837 | 667.6206 | 22.8771 | 17.7097 | 148.4593 | 158.3156 | 19.0199 | 199.8211 | 87.8992 | 96.0636 | 32.7852 | 35.4542 | 177.9661 | нд | 0 | нд | 466.1297 | 489.6545 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3665 | 0.43079 | 1.3391 | 13.0398 | 1.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3665 | 0 | 0 | 0 | 4.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8299 | нд | 0 | нд | 11.8299 | 4.5366 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ КТП-201 ф.104 ПС Залинейная с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2554 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94383 | 0.023311 | 0.048884 | 0.79085 | 0.08078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94383 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 6/0,4 кВ №119 ф.623 ПС 35/6 кВ Ветьма с заменой силового трансформатора ТМ-180/6 на ТМГ-250/6 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2572 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2972 | 0.034407 | 0.072978 | 1.0892 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | нд | 0 | нд | 1.2972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2972 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ №176 ф.617 ПС 110/6 кВ Западная с заменой силового трансформатора ТМ-100/6 на ТМГ-160/6 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2575 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94383 | 0.023311 | 0.048884 | 0.79085 | 0.08078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94383 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ №2 ф.601 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой силового трансформатора ТМ-160/6 на ТМГ-250/6 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2579 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2972 | 0.034407 | 0.072978 | 1.0892 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | нд | 0 | нд | 1.2972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2972 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция СТП 10/0,4 кВ №422 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с устройством заземления (1 шт) с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24) | P_БР-2599 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018901 | 0.000559 | 0.017155 | 0 | 0.001187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018901 | нд | 0 | нд | 0.018901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.018901 | Проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора снятия ограничений в пользовании земельными участками ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24
2.2.1.1 | Реконструкция СТП 10/0,4 кВ №484 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с устройством заземления (1 шт) с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24) | P_БР-2600 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035573 | 0.001054 | 0.032287 | 0 | 0.002232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035573 | нд | 0 | нд | 0.035573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.035573 | Проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора снятия ограничений в пользовании земельными участками ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 10/0,4 кВ №220 ф.104 ПС 35/10 кВ Дивовка с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2604 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №34 ф.106 ПС 35/10 кВ Сытая Буда с заменой силового трансформатора ТМ-50/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2611 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ №200 ф.603 ПС 110/35/6 кВ Кожаны с заменой силового трансформатора ТМ-30/6 на ТМГ-40/6 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БР-2612 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51874 | 0.013759 | 0.057763 | 0.38956 | 0.057658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51874 | нд | 0 | нд | 0.51874 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ №25 ф.627 ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с заменой силового трансформатора ТР-610-50/6 на ТМГ-63/6 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2613 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №261 ф.101 ПС 110/10 кВ Шеломы с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2618 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №39 ф.1004 ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТСМА-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2619 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №94 ф.103 ПС 35/10 кВ Дивовка с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2620 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №5053 ф.104 ПС 35/10 кВ Чуровичи с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2621 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №29 ф.1004 ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-30/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БР-2626 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51874 | 0.013759 | 0.057763 | 0.38956 | 0.057658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51874 | нд | 0 | нд | 0.51874 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №72 ф.1010 ПС 35/10 кВ Рогнединская с заменой силового трансформатора ТМ-30/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БР-2628 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51874 | 0.013759 | 0.057763 | 0.38956 | 0.057658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51874 | нд | 0 | нд | 0.51874 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №17 ф.116 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой силового трансформатора ТМ-50/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2632 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №55 ф.101 ПС 35/10 кВ Новодроков с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2633 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №181 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой силового трансформатора ТМ-30/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БР-2635 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51874 | 0.013759 | 0.057763 | 0.38956 | 0.057658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51874 | нд | 0 | нд | 0.51874 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №228 ф.104 ПС 35/10 кВ Крутояр с заменой силового трансформатора ТМ-20/10 на ТМГ-25/10 (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_БР-2638 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46973 | 0.012458 | 0.05752 | 0.34509 | 0.05466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46973 | нд | 0 | нд | 0.46973 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №25 ф.627 ПС 110/35/10 кВ Дятьковская с заменой силового трансформатора ТР-610-50/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2644 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №146 ф.1004 ПС 35/10 кВ Игрицкая с заменой силового трансформатора ТСМА-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2645 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №102 ф.1004 ПС 35/10 кВ Норинская с заменой силового трансформатора ТМ-50/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2646 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №54 ф.1022 ПС 35/10 кВ Норинская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2647 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.0685 | 15.9201 | 0.25403 | 311.2947 | 9.6941 | 66.5823 | 203.7611 | 31.2572 | 669.2179 | 17.3165 | 145.9618 | 459.1611 | 46.7784 | 46.6949 | 311.0406 | 43.1197 | 288.1635 | 40.837 | 651.2541 | 22.8771 | 17.7097 | 148.4593 | 153.779 | 19.0199 | 199.8211 | 87.8992 | 96.0636 | 32.7852 | 35.4542 | 166.1362 | нд | 0 | нд | 454.2998 | 485.1178 | нд
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Глыбочка с заменой ячеек с МВ 10 кВ на ВВ (4 шт) | L_БР-1596 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.76348 | 0.76348 | 0.004111 | 6.3604 | 0.003039 | 1.8758 | 3.9742 | 0.50737 | 6.9497 | 0.003039 | 2.0497 | 4.3426 | 0.55432 | 0.76298 | 6.3563 | 0.76298 | 6.3563 | 0.76302 | 6.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3563 | 6.9455 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3563 | 6.9455 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гриденки с заменой ячеек с МВ 10 кВ на ВВ (4 шт) | L_БР-1597 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.74698 | 0.74698 | 0.004111 | 6.8874 | 0.003039 | 3.4457 | 2.8665 | 0.57212 | 7.5253 | 0.003039 | 3.765 | 3.1322 | 0.62507 | 0.74654 | 6.8833 | 0.74654 | 6.8833 | 0.74657 | 7.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 7.5212 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8833 | 7.5212 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Воронок с заменой ячеек с МВ 10 кВ на ВВ (4 шт) | L_БР-1600 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.80017 | 0.80017 | 0.003768 | 7.4669 | 0.002786 | 3.9682 | 2.8777 | 0.61818 | 8.1584 | 0.002786 | 4.3359 | 3.1443 | 0.67538 | 0.79977 | 7.4631 | 0.79977 | 7.4631 | 0.7998 | 8.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4631 | 8.1547 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.4631 | 8.1547 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой ячеек с МВ 6 кВ на ВВ (9 шт) | L_БР-1601 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 1.6625 | 1.6625 | 0.003768 | 14.0582 | 0.002786 | 4.703 | 8.1992 | 1.1532 | 15.3604 | 0.002786 | 5.1388 | 8.9589 | 1.26 | 1.6621 | 14.0544 | 1.6621 | 14.0544 | 1.6621 | 15.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0544 | 15.3567 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.0544 | 15.3567 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Киваи с заменой ячеек с МВ 10 кВ на ВВ (11 шт) | L_БР-1603 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 1.638 | 1.638 | 0.003768 | 14.1761 | 0.002786 | 5.2075 | 7.7764 | 1.1894 | 15.4893 | 0.002786 | 5.6901 | 8.497 | 1.2995 | 1.6376 | 14.1724 | 1.6376 | 14.1724 | 1.6376 | 15.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1724 | 15.4856 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.1724 | 15.4856 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Глодневская с заменой ячеек с МВ 10 кВ на ВВ (6 шт) | L_БР-1604 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 1.146 | 1.146 | 0.003309 | 9.4536 | 0.002446 | 2.6026 | 6.0029 | 0.84574 | 10.3293 | 0.002446 | 2.8437 | 6.5591 | 0.92401 | 1.1456 | 9.4503 | 1.1456 | 9.4503 | 1.1456 | 10.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4503 | 10.326 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.4503 | 10.326 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Чуровичи с заменой ячеек с МВ 10 кВ на ВВ (5 шт) | L_БР-1605 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 1.1514 | 1.1514 | 0.003768 | 9.9164 | 0.002786 | 3.5955 | 5.4647 | 0.85342 | 10.8335 | 0.002786 | 3.9281 | 5.9703 | 0.93227 | 1.151 | 9.9127 | 1.151 | 9.9127 | 1.151 | 10.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9127 | 10.8297 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9127 | 10.8297 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Малополпинская с заменой ячеек с МВ 6 кВ на ВВ (5 шт) | L_БР-1607 | И | 2021 | 2028 | 2028 | 0.64166 | 0.64166 | 0.003344 | 5.2986 | 0.002472 | 1.4316 | 3.3956 | 0.46894 | 5.7885 | 0.002472 | 1.564 | 3.7097 | 0.51224 | 0.64126 | 5.2952 | 0.64126 | 5.2952 | 0.64129 | 5.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2952 | 5.7851 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2952 | 5.7851 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубчевская с установкой регистраторов аварийных событий (2 шт, РАС), устройств РЗА (24 шт) | M_БР-1812 | И | 2024 | 2025 | 2027 | 2.4874 | 2.4874 | 0 | 10.9719 | 0.7158 | 0.89267 | 8.3685 | 0.99492 | 16.4063 | 0.70213 | 2.1615 | 11.7747 | 1.768 | 2.4874 | 10.9719 | 2.3251 | 10.2561 | 2.3809 | 15.7042 | 0.7158 | 0.70213 | 10.2561 | 0 | 0 | 15.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2561 | 15.7042 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1814 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.1139 | 0.26845 | 0.4917 | 2.1434 | 0.21038 | 3.394 | 0.28802 | 0.53672 | 2.3396 | 0.22964 | 0.54475 | 3.1139 | 0.54475 | 3.1139 | 0.54475 | 3.394 | 0 | 0 | 0.26845 | 0.28802 | 2.8455 | 3.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1139 | 3.394 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсково с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1815 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0177 | 0.087808 | 0.16069 | 0.70048 | 0.068752 | 1.1134 | 0.095848 | 0.17583 | 0.76645 | 0.075227 | 0.17023 | 1.0177 | 0.17023 | 1.0177 | 0.17023 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087808 | 0.095848 | 0.92993 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0177 | 1.1134 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Андрейковичи с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1816 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 1.1677 | 0.10067 | 0.18439 | 0.80377 | 0.078891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20428 | 1.1677 | 0.20428 | 1.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10067 | 0 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1677 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гриденки с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1817 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 1.557 | 0.13423 | 0.24585 | 1.0717 | 0.10519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27237 | 1.557 | 0.27237 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13423 | 0 | 1.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.557 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Ущерпье с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1 с.ш. (1 шт), 10 кВ 2 с.ш. (1 шт) | M_БР-1824 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.5965 | 0.13775 | 0.25208 | 1.0988 | 0.10785 | 1.7444 | 0.15072 | 0.2754 | 1.2005 | 0.11783 | 0.25535 | 1.5965 | 0.25535 | 1.5965 | 0.25535 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13775 | 0.15072 | 1.4588 | 1.5937 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5965 | 1.7444 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чуровичи с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1825 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.4248 | 0.12293 | 0.22497 | 0.98068 | 0.096255 | 1.5587 | 0.13419 | 0.24616 | 1.073 | 0.10532 | 0.23833 | 1.4248 | 0.23833 | 1.4248 | 0.23833 | 1.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12293 | 0.13419 | 1.3019 | 1.4245 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4248 | 1.5587 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гордеевская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1828 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.1287 | 0.18366 | 0.33611 | 1.4651 | 0.1438 | 2.3259 | 0.20095 | 0.3672 | 1.6007 | 0.15711 | 0.34047 | 2.1287 | 0.34047 | 2.1287 | 0.34047 | 2.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18366 | 0.20095 | 1.945 | 2.125 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1287 | 2.3259 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Смолевичи с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1833 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6284 | 0.14049 | 0.25711 | 1.1208 | 0.11001 | 1.7814 | 0.15336 | 0.28132 | 1.2263 | 0.12036 | 0.27238 | 1.6284 | 0.27238 | 1.6284 | 0.27238 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14049 | 0.15336 | 1.4879 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6284 | 1.7814 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Истопки с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1838 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.5266 | 0.13171 | 0.24104 | 1.0507 | 0.10313 | 1.67 | 0.14377 | 0.26374 | 1.1497 | 0.11284 | 0.25535 | 1.5266 | 0.25535 | 1.5266 | 0.25535 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13171 | 0.14377 | 1.3949 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5266 | 1.67 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Киваи с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1839 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.703 | 0.14693 | 0.26889 | 1.1721 | 0.11504 | 1.8607 | 0.16076 | 0.29376 | 1.2805 | 0.12569 | 0.27237 | 1.703 | 0.27237 | 1.703 | 0.27237 | 1.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14693 | 0.16076 | 1.556 | 1.7 | 0 | нд | 0 | нд | 1.703 | 1.8607 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Радутинская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1843 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.77848 | 0.067114 | 0.12292 | 0.53585 | 0.052593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13619 | 0.77848 | 0.13619 | 0.77848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067114 | 0 | 0.71136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.77848 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Морачевская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1860 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.9731 | 0.083892 | 0.15366 | 0.66981 | 0.065744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17023 | 0.9731 | 0.17023 | 0.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083892 | 0 | 0.88921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.9731 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Салтановская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 2 с.ш. (1 шт) | M_БР-1861 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.87576 | 0.075503 | 0.13829 | 0.60283 | 0.059138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15321 | 0.87576 | 0.15321 | 0.87576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075503 | 0 | 0.80026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.87576 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Тепловская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1862 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 1.4596 | 0.12584 | 0.23048 | 1.0047 | 0.098614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25535 | 1.4596 | 0.25535 | 1.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12584 | 0 | 1.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4596 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Вельяминовская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1863 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 1.6543 | 0.14262 | 0.26122 | 1.1387 | 0.11176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2894 | 1.6543 | 0.2894 | 1.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14262 | 0 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6543 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Дроновская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1864 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.68117 | 0.058724 | 0.10756 | 0.46886 | 0.046019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11916 | 0.68117 | 0.11916 | 0.68117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058724 | 0 | 0.62244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.68117 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Норинская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1865 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 1.7516 | 0.15101 | 0.27658 | 1.2057 | 0.11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30642 | 1.7516 | 0.30642 | 1.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15101 | 0 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7516 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Привольская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1866 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.5266 | 0.13171 | 0.24104 | 1.0507 | 0.10313 | 1.67 | 0.14377 | 0.26374 | 1.1497 | 0.11284 | 0.25535 | 1.5266 | 0.25535 | 1.5266 | 0.25535 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13171 | 0.14377 | 1.3949 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5266 | 1.67 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Страчевская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1867 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.81419 | 0.070248 | 0.12855 | 0.56039 | 0.055003 | 0.89068 | 0.076679 | 0.14066 | 0.61316 | 0.060183 | 0.13619 | 0.81419 | 0.13619 | 0.81419 | 0.13619 | 0.89068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070248 | 0.076679 | 0.74394 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81419 | 0.89068 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алешинская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1868 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.71242 | 0.061466 | 0.11249 | 0.49034 | 0.048127 | 0.77935 | 0.067093 | 0.12308 | 0.53651 | 0.05266 | 0.11916 | 0.71242 | 0.11916 | 0.71242 | 0.11916 | 0.77935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061466 | 0.067093 | 0.65095 | 0.71225 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.71242 | 0.77935 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ветьма с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1869 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.5266 | 0.13171 | 0.24104 | 1.0507 | 0.10313 | 1.67 | 0.14377 | 0.26374 | 1.1497 | 0.11284 | 0.25535 | 1.5266 | 0.25535 | 1.5266 | 0.25535 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13171 | 0.14377 | 1.3949 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5266 | 1.67 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Страшевичи с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) | M_БР-1870 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.81419 | 0.070247 | 0.12855 | 0.56039 | 0.055004 | 0.89068 | 0.076679 | 0.14066 | 0.61316 | 0.060183 | 0.13619 | 0.81419 | 0.13619 | 0.81419 | 0.13619 | 0.89068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070247 | 0.076679 | 0.74394 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.81419 | 0.89068 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Бытошская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1871 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.3231 | 0.11415 | 0.2089 | 0.91063 | 0.08938 | 1.4474 | 0.1246 | 0.22858 | 0.99638 | 0.097797 | 0.2213 | 1.3231 | 0.2213 | 1.3231 | 0.2213 | 1.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11415 | 0.1246 | 1.2089 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3231 | 1.4474 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бульшевская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1872 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.7302 | 0.14927 | 0.27318 | 1.1908 | 0.11688 | 1.8927 | 0.16294 | 0.2989 | 1.303 | 0.12789 | 0.28945 | 1.7302 | 0.28945 | 1.7302 | 0.28945 | 1.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14927 | 0.16294 | 1.5809 | 1.7298 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7302 | 1.8927 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мареевская с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1873 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.4901 | 0.12856 | 0.23527 | 1.0256 | 0.10066 | 1.6282 | 0.14067 | 0.25704 | 1.1205 | 0.10998 | 0.23833 | 1.4901 | 0.23833 | 1.4901 | 0.23833 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12856 | 0.14067 | 1.3615 | 1.4875 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4901 | 1.6282 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Погребы с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1874 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.6348 | 0.14693 | 0.25711 | 1.1208 | 0.11001 | 1.7888 | 0.16076 | 0.28132 | 1.2263 | 0.12036 | 0.27237 | 1.6348 | 0.27237 | 1.6348 | 0.27237 | 1.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14693 | 0.16076 | 1.4879 | 1.628 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6348 | 1.7888 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ржаницкая с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1875 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.5965 | 0.13775 | 0.25208 | 1.0988 | 0.10785 | 1.7444 | 0.15072 | 0.2754 | 1.2005 | 0.11783 | 0.25535 | 1.5965 | 0.25535 | 1.5965 | 0.25535 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13775 | 0.15072 | 1.4588 | 1.5937 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5965 | 1.7444 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6-10 кВ Сещенская с установкой защит от дуговых замыканий 1, 2 с.ш. (2 шт), 3 с.ш. (1 шт) | M_БР-1876 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.6609 | 0.22958 | 0.42013 | 1.8314 | 0.17976 | 2.9074 | 0.2512 | 0.459 | 2.0008 | 0.19639 | 0.4283 | 2.6609 | 0.4283 | 2.6609 | 0.4283 | 2.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22958 | 0.2512 | 2.4313 | 2.6562 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6609 | 2.9074 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Заречная с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1877 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.1708 | 0.10101 | 0.18486 | 0.80582 | 0.079093 | 1.2793 | 0.11053 | 0.20196 | 0.88037 | 0.086409 | 0.18726 | 1.1708 | 0.18726 | 1.1708 | 0.18726 | 1.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10101 | 0.11053 | 1.0698 | 1.1687 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1708 | 1.2793 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Фосфоритная с установкой защит от дуговых замыканий на присоединениях 6 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) | M_БР-1878 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.0866 | 0.26631 | 0.48735 | 2.1244 | 0.20852 | 3.3726 | 0.29139 | 0.53244 | 2.321 | 0.22781 | 0.53918 | 3.0866 | 0.53918 | 3.0866 | 0.53918 | 3.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26631 | 0.29139 | 2.8203 | 3.0812 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0866 | 3.3726 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дормашевская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_БР-2226 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.89148 | 0.89148 | 0.052273 | 5.6935 | 0.052273 | 0.98252 | 3.7708 | 0.88794 | 5.5145 | 0.052273 | 1.5843 | 2.8939 | 0.98411 | 0.8833 | 5.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6413 | 5.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/424-р от 17.08.2023
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсково с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | N_БР-2227 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.42533 | 0.42533 | 0.052273 | 2.6931 | 0.052273 | 0.37053 | 1.8242 | 0.44604 | 2.6224 | 0.052273 | 0.64431 | 1.4317 | 0.49406 | 0.41707 | 2.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6408 | 2.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/424-р от 17.08.2023
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 к-т) | N_БР-2228 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 1.3324 | 1.3324 | 0.052273 | 8.5822 | 0.052273 | 1.5651 | 5.589 | 1.3758 | 8.3256 | 0.052273 | 2.4922 | 4.2593 | 1.5218 | 1.3243 | 8.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5299 | 8.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/424-р от 17.08.2023
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кожаны с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_БР-2326 | И | 2024 | 2026 | 2026 | 0.92448 | 0.92448 | 0 | 6.1139 | 0.21442 | 1.0284 | 3.9598 | 0.91137 | 7.8939 | 0.21175 | 1.0786 | 5.5461 | 1.0575 | 0.92448 | 6.1139 | 0.89206 | 5.8995 | 0.89725 | 7.6614 | 0.21442 | 0.23254 | 5.8995 | 7.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8995 | 7.6614 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/443-р от 21.11.2024
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Энергоремонт с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | O_БР-2327 | И | 2024 | 2026 | 2026 | 0.45833 | 0 | 0 | 2.9763 | 0.21439 | 0.38783 | 1.9156 | 0.45842 | 3.4718 | 0.21175 | 0.49501 | 2.2915 | 0.47348 | 0.45833 | 2.9763 | 0.42532 | 2.7619 | 0 | 3.2392 | 0.21439 | 0.23254 | 2.7619 | 3.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7619 | 3.2392 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/443-р от 21.11.2024
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Хмелевская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | O_БР-2328 | И | 2024 | 2026 | 2026 | 0.38194 | 0.38194 | 0 | 2.9763 | 0.21439 | 0.38783 | 1.9156 | 0.45842 | 3.2512 | 0.21175 | 0.32616 | 2.2907 | 0.42259 | 0.38194 | 2.9763 | 0.35443 | 2.7619 | 0.35463 | 3.0186 | 0.21439 | 0.23254 | 2.7619 | 3.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7619 | 3.0186 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/443-р от 21.11.2024
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (12 шт) | O_БР-2337 | И | нд | 2025 | нд | 0.34495 | 0 | 0 | 2.3375 | 0.056151 | 0.63084 | 1.4572 | 0.19329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34495 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Погребы с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (12 шт) | O_БР-2338 | И | нд | 2025 | нд | 0.34495 | 0 | 0 | 2.3375 | 0.056151 | 0.63084 | 1.4572 | 0.19329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34495 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой блоков ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 ячейки) | P_БР-2360 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3491 | 0.16774 | 0.32104 | 11.9386 | 0.92171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.3491 | нд | 0 | нд | 13.3491 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Заречная с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 комплект) | P_БР-2361 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6667 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6667 | нд | 0 | нд | 2.6667 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Энергоремонт с заменой масляных трансформаторов тока 110 кВ на азотонаполненные трансформаторы тока 110 кВ (3 шт) | P_БР-2362 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0873 | 0.10095 | 0.1761 | 3.4716 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0873 | нд | 0 | нд | 4.0873 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Плюсково с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 комплект) | P_БР-2363 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7831 | 0.083698 | 0.30094 | 2.2021 | 0.19633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7831 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7831 | нд | 0 | нд | 2.7831 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Комаричи с заменой масляных трансформаторов тока 110 кВ на азотонаполненные трансформаторы тока 110 кВ (3 шт) | P_БР-2364 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0873 | 0.10095 | 0.1761 | 3.4716 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0873 | нд | 0 | нд | 4.0873 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Белая Берёзка с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 комплект), ВАЗП (2 шт), щита постоянного тока (1 шт) | P_БР-2365 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2567 | 0.39868 | 0.88914 | 11.0707 | 0.89819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.2567 | нд | 0 | нд | 13.2567 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с заменой масляных трансформаторов тока 110 кВ на азотонаполненные трансформаторы тока 110 кВ (3 шт) | P_БР-2366 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0873 | 0.10095 | 0.1761 | 3.4716 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0873 | нд | 0 | нд | 4.0873 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Центральная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) | P_БР-2367 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2415 | 0.16774 | 0.32987 | 7.1523 | 0.59159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.2415 | нд | 0 | нд | 8.2415 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дубровская с заменой масляных трансформаторов тока 110 кВ на азотонаполненные трансформаторы тока 110 кВ (6 шт) | P_БР-2368 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1746 | 0.20191 | 0.3522 | 6.9431 | 0.67744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1746 | нд | 0 | нд | 8.1746 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой негерметичных вводов выключателей 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2369 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2856 | 0.4357 | 0.37402 | 12.5396 | 0.93628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2856 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.2856 | нд | 0 | нд | 14.2856 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Бежицкая с заменой масляных трансформаторов тока 110 кВ на азотонаполненные трансформаторы тока 110 кВ (3 шт) | P_БР-2370 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0873 | 0.10095 | 0.1761 | 3.4716 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0873 | нд | 0 | нд | 4.0873 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Кожаны с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (18 шт) | P_БР-2371 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.71 | 0.14365 | 1.1013 | 3.1023 | 0.36269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.71 | нд | 0 | нд | 4.71 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой масляных трансформаторов тока 110 кВ на азотонаполненные трансформаторы тока 110 кВ (3 шт) | P_БР-2372 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0873 | 0.10095 | 0.1761 | 3.4716 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0873 | нд | 0 | нд | 4.0873 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Севская с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (18 шт) | P_БР-2373 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.71 | 0.14365 | 1.1013 | 3.1023 | 0.36269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.71 | нд | 0 | нд | 4.71 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Дормашевская с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 комплект), ВАЗП (2 шт), щита постоянного тока (1 шт) | P_БР-2377 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7852 | 0.3845 | 0.46137 | 11.0707 | 0.86863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.7852 | нд | 0 | нд | 12.7852 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Урицкая с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 комплект), ВАЗП (2 шт), щита постоянного тока (1 шт) | P_БР-2379 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7852 | 0.3845 | 0.46137 | 11.0707 | 0.86863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.7852 | нд | 0 | нд | 12.7852 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Сураж с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 комплект), ВАЗП (2 шт), щита постоянного тока (1 шт) | P_БР-2381 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7852 | 0.3845 | 0.46137 | 11.0707 | 0.86863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.7852 | нд | 0 | нд | 12.7852 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Почепская с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 комплект) | P_БР-2383 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3934 | 0.25242 | 0.30272 | 7.2902 | 0.54805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3934 | нд | 0 | нд | 8.3934 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Валуецкая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_БР-2419 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 5.7766 | 0.2148 | 0.9373 | 3.7775 | 0.84707 | 6.188 | 0.23009 | 1.004 | 4.0465 | 0.90738 | 0.74291 | 5.7766 | 0.74291 | 5.7766 | 0.74291 | 6.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7766 | 6.188 | 0 | нд | 0 | нд | 5.7766 | 6.188 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Карачевская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | O_БР-2420 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.8212 | 0.21477 | 0.35347 | 1.8275 | 0.42551 | 3.0221 | 0.23006 | 0.37864 | 1.9576 | 0.45581 | 0.41921 | 2.8212 | 0.41921 | 2.8212 | 0.41921 | 3.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8212 | 3.0221 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8212 | 3.0221 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Найтоповичи 8 НА с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | O_БР-2421 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.8212 | 0.21477 | 0.35347 | 1.8275 | 0.42551 | 3.0221 | 0.23006 | 0.37864 | 1.9576 | 0.45581 | 0.41921 | 2.8212 | 0.41921 | 2.8212 | 0.41921 | 3.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8212 | 3.0221 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8212 | 3.0221 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Староселье с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_БР-2422 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 5.7766 | 0.2148 | 0.9373 | 3.7775 | 0.84707 | 6.188 | 0.23009 | 1.004 | 4.0465 | 0.90738 | 0.74291 | 5.7766 | 0.74291 | 5.7766 | 0.74291 | 6.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7766 | 6.188 | 0 | нд | 0 | нд | 5.7766 | 6.188 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Белая Берёзка с заменой панелей РЗА (5 шт), ТСН 6 кВ (1 шт), вводов выключателя 110 кВ (2 шт), вводов силового трансформатора 110 кВ (2 шт), ТН 110 кВ (1 шт), ТТ 110 кВ (1 шт), ТН 6 кВ (1 шт) | O_БР-2439 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 13.8457 | 0.20769 | 2.4172 | 9.6695 | 1.5513 | 14.1671 | 0 | 1.2125 | 12.9546 | 0 | 2.1873 | 13.8457 | 2.1873 | 13.8457 | 2.1873 | 14.1671 | 0 | 0 | 13.8457 | 0 | 0 | 14.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.8457 | 14.1671 | В проекте инвестиционной программы изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой силового трансформатора Т-2, устройств РЗА (15 шт) в КРУН 10 кВ (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | O_БР-2440 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 65.4944 | 1.7395 | 14.3684 | 42.639 | 6.7475 | 69.9042 | 0 | 41.3241 | 28.5801 | 0 | 10.3643 | 65.4944 | 10.3643 | 65.4944 | 10.3643 | 69.9042 | 0 | 0 | 65.4944 | 0 | 0 | 69.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 65.4944 | 69.9042 | В проекте инвестиционной программы изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №269 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_БР-2441 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.33595 | 0.005037 | 0.058634 | 0.23465 | 0.037627 | 0.3952 | 0.005925 | 0.068976 | 0.27604 | 0.044263 | 0.053051 | 0.33595 | 0.053051 | 0.33595 | 0.053051 | 0.3952 | 0 | 0 | 0.33595 | 0 | 0 | 0.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.33595 | 0.3952 | В проекте инвестиционной программы изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Марицкая с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт), вводов выключателя 110 кВ (1 к-т) | O_БР-2442 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.6809 | 0.11521 | 1.341 | 5.3641 | 0.86055 | 5.1763 | 0 | 0 | 5.1763 | 0 | 1.2134 | 7.6809 | 1.2134 | 7.6809 | 1.2134 | 5.1763 | 0 | 0 | 7.6809 | 0 | 0 | 5.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.6809 | 5.1763 | В проекте инвестиционной программы изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой силового трансформатора Т-3 (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | O_БР-2443 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 37.5571 | 1.1219 | 4.6226 | 27.9702 | 3.8424 | 47.756 | 0 | 0 | 47.756 | 0 | 5.9332 | 37.5571 | 5.9332 | 37.5571 | 5.9332 | 47.756 | 0 | 0 | 37.5571 | 0 | 0 | 47.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 37.5571 | 47.756 | В проекте инвестиционной программы изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Высокое с заменой ошиновки (1,164 км) и переустройством РУ 6 кВ (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Транснефть-Дружба, договор №42338645 от 26.08.24) | P_БР-2475 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.1309 | 3.1912 | 35.3067 | 0.24738 | 2.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1309 | нд | 0 | нд | 41.1309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 41.1309 | Проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора снятия ограничений в пользовании земельными участками АО Транснефть-Дружба №42338645 от 26.08.24
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 Хмелевская с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 к-т) | P_БР-2503 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5494 | 0.19697 | 0.36201 | 5.5247 | 0.46573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5494 | нд | 0 | нд | 6.5494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5494 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Клетнянская с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 к-т) | P_БР-2504 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0345 | 0.091258 | 0.24869 | 2.4863 | 0.20819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0345 | нд | 0 | нд | 3.0345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0345 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 Климово с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 к-т) | P_БР-2505 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0345 | 0.091258 | 0.24869 | 2.4863 | 0.20819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0345 | нд | 0 | нд | 3.0345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0345 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Бежицкая с заменой негерметичных вводов выключателей 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2506 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7359 | 0.35794 | 0.30727 | 10.3015 | 0.76918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7359 | нд | 0 | нд | 11.7359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.7359 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Ветьма с заменой негерметичных вводов, выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2507 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3129 | 0.040043 | 0.30727 | 0.84954 | 0.11605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | нд | 0 | нд | 1.3129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3129 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 257 Рябчи ф. Сусняг от РП Рябчи с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,25 мВА) | P_БР-2523 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2972 | 0.034407 | 0.072978 | 1.0892 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | нд | 0 | нд | 1.2972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2972 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ЗТП-11 ф.1011 ПС Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-400/10 на ТМГ-400/10 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БР-2524 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6235 | 0.043067 | 0.086495 | 1.3733 | 0.12065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | нд | 0 | нд | 1.6235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6235 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ЗТП-2 ф.1003 ПС Брасовская с заменой силового трансформатора ТМ-25/10 на ТМГ-25/10 (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_БР-2525 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3859 | 0.010235 | 0.047254 | 0.2835 | 0.044905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3859 | нд | 0 | нд | 0.3859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3859 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ЗТП-223 ф.1005 ПС Погребская с заменой силового трансформатора ТМ-400/10 на ТМГ-400/10 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БР-2526 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6235 | 0.043067 | 0.086495 | 1.3733 | 0.12065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | нд | 0 | нд | 1.6235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6235 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 108 Перелазы ф.103 пс Кр Гора с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2527 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 115 Ф.2 Малфа РП Малфа с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2528 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП -117 ф 129 ПС Луговая Осколково с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2529 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 138 Красная Слобода ф105 ПС Слава с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2530 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 146 Ф. МТФ от РП Зимницкий с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2531 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 176 Медведи ф-102 пс Лотаки с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2532 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП -185 ф 103 ПС Мглин Симонтовка с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2533 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 226 Ф.1 Уручье РП Уручье с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2534 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 273 Красный Завод ф103 ПC Слава с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2535 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 48 ф.1005 ПС Привольская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2536 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 65 ф.1008 ПС Салтановская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2537 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП 72 Ф.1014 ПС Дубровской с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2538 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2972 | 0.034407 | 0.072978 | 1.0892 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | нд | 0 | нд | 1.2972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2972 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП -84 ф 126 ПС Луговая Зайцевка с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2539 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП №101 Н. Каплино ф.Страшевичи от РП Дружба с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2540 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП №12 ф.1001 ПС "Рогнединская" с заменой силового трансформатора ТМ-40/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БР-2541 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42616 | 0.011303 | 0.047453 | 0.32003 | 0.047368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42616 | нд | 0 | нд | 0.42616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42616 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП №46 ф.1006 ПС "Рогнединская" с заменой силового трансформатора ТМ-25/10 на ТМГ-25/10 (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_БР-2542 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3859 | 0.010235 | 0.047254 | 0.2835 | 0.044905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3859 | нд | 0 | нд | 0.3859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3859 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП №95 д.Колычево Ф.1010 ПС Жиряимнская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2543 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-122 ф.1005 ПС Плюсковская п.Аксенова с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2544 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-134 Ф-107 ПС Щербиничи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2545 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-135 ф.103 ПС Смолевичи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2546 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94383 | 0.023311 | 0.048884 | 0.79085 | 0.08078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94383 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-137 ф.1017 ПС Комаричская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2547 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-139 ф.1007 ПС Погребская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2548 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-145 н.п.Посудичи Ф-1010 ПС Погар с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2549 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-149 ф.110 ПС Гордеевская Уношево с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2550 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-174 ф.1004 ПС Лопандинская с заменой силового трансформатора ТМ-60/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2551 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-192 ф.1023 ПС Тепличная с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2552 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-197 ф.104 ПС Залинейная с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2553 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2972 | 0.034407 | 0.072978 | 1.0892 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | нд | 0 | нд | 1.2972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2972 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-204 ф.108 ПС Щербиничи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2555 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-213 ф.103 ПС Влазовичи Ст. Кашовка с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2556 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-232 ф1014 ПС Жуковская с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2557 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2972 | 0.034407 | 0.072978 | 1.0892 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | нд | 0 | нд | 1.2972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2972 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-24 ф.1028 ПС Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2558 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94383 | 0.023311 | 0.048884 | 0.79085 | 0.08078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94383 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-255 ф.1005 ПС Игрицкая с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2559 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-3 ф.1022 ПС Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-400/10 на ТМГ-400/10 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БР-2560 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6235 | 0.043067 | 0.086495 | 1.3733 | 0.12065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | нд | 0 | нд | 1.6235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6235 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-351 ф.1001 ПС Норинская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2561 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-41 ф.100 ПС Логоватое Чубковичи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2562 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-417 ф.107 пс Десятуха с. Левенка с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2563 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-43 ф.102 ПС Логоватое Брянкустичи с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощностЬ 0,25 МВА) | P_БР-2564 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2972 | 0.034407 | 0.072978 | 1.0892 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | нд | 0 | нд | 1.2972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2972 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-670 ф.1014 ПС Почепская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2565 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-76 ф1005 ПС Жуковская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2566 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-85 н.п. Н. Синин Ф.1005 ПС Погар с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2567 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ КТП-96 н.п. Суворово Ф.1050 ПС Погар с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2568 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94383 | 0.023311 | 0.048884 | 0.79085 | 0.08078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94383 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-005 ф.102 ПС Бобовичи с заменой силового трансформатора ТМ-40/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 мВА) | P_БР-2569 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42616 | 0.011303 | 0.047453 | 0.32003 | 0.047368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42616 | нд | 0 | нд | 0.42616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42616 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-207 ф.604 ПС Кожаны с заменой силового трансформатора ТМ-63/6 на ТМГ-63/6 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2570 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ ТП-47 ф.103 ПС Гордеевка с заменой силового трансформатора ТМ-40/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БР-2571 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42616 | 0.011303 | 0.047453 | 0.32003 | 0.047368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42616 | нд | 0 | нд | 0.42616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42616 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ КТП-108 ф.608 ПС Тембр Воробьёвка с заменой силового трансформатора ТМ-63/6 на ТМГ-63/6 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2573 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ КТП-110 ф.603 ПС Вельяминовская с заменой силового трансформатора ТМ-250/6 на ТМГ-250/6 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2574 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2972 | 0.034407 | 0.072978 | 1.0892 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | нд | 0 | нд | 1.2972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2972 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ КТП-43 ф.644 ПС Цементная с заменой силового трансформатора ТМ-160/6 на ТМГ-160/6 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2576 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94383 | 0.023311 | 0.048884 | 0.79085 | 0.08078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94383 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ КТП-56 ф.608 ПС Новозыбков 2 с заменой силового трансформатора ТМ-63/6 на ТМГ-63/6 (трансформаторная мощностЬ 0,063 МВА) | P_БР-2577 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ КТП-73 ф.601 ПС Цементная с заменой силового трансформатора ТМ-100/6 на ТМГ-100/6 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2578 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71843 | 0.019055 | 0.048234 | 0.58588 | 0.06526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0.71843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71843 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №246 ф.1023 ПС 110/10 кВ Тепличная с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ АП 160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2580 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94383 | 0.023311 | 0.048884 | 0.79085 | 0.08078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94383 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ГКТП 6/0,4 кВ №27 ф.609 ПС 110/6 кВ 8НА с заменой силового трансформатора ТМ-160/6 на ТМГ АП 160/6 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2581 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94383 | 0.023311 | 0.048884 | 0.79085 | 0.08078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94383 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №100 ф.128 ПС 110/35/10 кВ Луговая с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ АП 160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2582 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94383 | 0.023311 | 0.048884 | 0.79085 | 0.08078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0.94383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94383 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №190 ф.1028 ПС 110/10 кВ Молотинская с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ АП 250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2583 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2972 | 0.034407 | 0.072978 | 1.0892 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | нд | 0 | нд | 1.2972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2972 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №337 ф.108 ПС 35/10 кВ Смолевичи с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ АП 250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2584 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2972 | 0.034407 | 0.072978 | 1.0892 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | нд | 0 | нд | 1.2972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2972 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №185 ф.1003 ПС 35/10 кВ Привольская с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ АП 250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2585 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2972 | 0.034407 | 0.072978 | 1.0892 | 0.10069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | нд | 0 | нд | 1.2972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2972 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Любохна с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2586 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3129 | 0.040043 | 0.30727 | 0.84954 | 0.11605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | нд | 0 | нд | 1.3129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3129 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мглин с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2587 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3129 | 0.040043 | 0.30727 | 0.84954 | 0.11605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | нд | 0 | нд | 1.3129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3129 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лопазна с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2588 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3129 | 0.040043 | 0.30727 | 0.84954 | 0.11605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | нд | 0 | нд | 1.3129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3129 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Сураж с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2589 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3129 | 0.040043 | 0.30727 | 0.84954 | 0.11605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | нд | 0 | нд | 1.3129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3129 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Почепская с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | P_БР-2590 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3129 | 0.040043 | 0.30727 | 0.84954 | 0.11605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3129 | нд | 0 | нд | 1.3129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3129 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с установкой системы восстановления изоляции силового трансформатора (1 шт) | P_БР-2593 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6345 | 0.19076 | 0.21682 | 1.9403 | 0.28665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6345 | нд | 0 | нд | 2.6345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6345 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №98 ф.114 ПС 35/10 кВ Мглин с заменой силового трансформатора ТМ-40/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БР-2605 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51874 | 0.013759 | 0.057763 | 0.38956 | 0.057658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51874 | нд | 0 | нд | 0.51874 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №83 ф.1007 ПС 35/10 кВ Доброводье с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2606 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1489 | 0.028375 | 0.059505 | 0.96266 | 0.098329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1489 | нд | 0 | нд | 1.1489 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №258 ф.1006 ПС 35/10 кВ Борщево с заменой силового трансформатора ТМ-25/10 на ТМГ-25/10 (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_БР-2607 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46973 | 0.012458 | 0.05752 | 0.34509 | 0.05466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46973 | нд | 0 | нд | 0.46973 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №86 ф.1006 ПС 35/10 кВ Селищанская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2608 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87451 | 0.023195 | 0.058713 | 0.71316 | 0.079438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87451 | нд | 0 | нд | 0.87451 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №5015 ф.102 ПС 35/10 кВ Чуровичи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2609 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87451 | 0.023195 | 0.058713 | 0.71316 | 0.079438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87451 | нд | 0 | нд | 0.87451 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №121 ф.1003 ПС 35/10 кВ Папсуевская с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2610 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №337 ф.106 ПС 35/6-10 кВ Ущерпье с заменой силового трансформатора ТСМА-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2614 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87451 | 0.023195 | 0.058713 | 0.71316 | 0.079438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87451 | нд | 0 | нд | 0.87451 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №2 ф.1026 ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2615 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №44 ф.1005 ПС 35/10 кВ Борщево с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2616 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87451 | 0.023195 | 0.058713 | 0.71316 | 0.079438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87451 | нд | 0 | нд | 0.87451 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ТП 10/0,4 кВ №044 ф.102 ПС 110/10 кВ Бобовичи с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2617 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87451 | 0.023195 | 0.058713 | 0.71316 | 0.079438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87451 | нд | 0 | нд | 0.87451 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №315 ф.109 ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2623 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1489 | 0.028375 | 0.059505 | 0.96266 | 0.098329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1489 | нд | 0 | нд | 1.1489 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ №182 ф.605 ПС 110/6 кВ Высокое с заменой силового трансформатора ТМ-400/6 на ТМГ-400/6 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БР-2624 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9762 | 0.048809 | 0.10529 | 1.6716 | 0.15048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9762 | нд | 0 | нд | 1.9762 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №29 ф.1003 ПС 110/10 кВ Красный Рог с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2625 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1489 | 0.028375 | 0.059505 | 0.96266 | 0.098329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1489 | нд | 0 | нд | 1.1489 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ №29 ф.609 ПС 110/6 кВ 8НА с заменой силового трансформатора ТМ-100/6 на ТМГ-100/6 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_БР-2627 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87451 | 0.023195 | 0.058713 | 0.71316 | 0.079438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87451 | нд | 0 | нд | 0.87451 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №7 ф.1023 ПС 110/10 кВ Летошники с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2629 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5791 | 0.041882 | 0.088832 | 1.3258 | 0.12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5791 | нд | 0 | нд | 1.5791 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №414 ф.1003 ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2630 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5791 | 0.041882 | 0.088832 | 1.3258 | 0.12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5791 | нд | 0 | нд | 1.5791 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ №224 ф.632 ПС 110/6 кВ Камвольная с заменой силового трансформатора ТМ-160/6 на ТМГ-160/6 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2631 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1489 | 0.028375 | 0.059505 | 0.96266 | 0.098329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1489 | нд | 0 | нд | 1.1489 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №144 ф.1005 ПС 35/10 кВ Привольская с заменой силового трансформатора ТМ-40/10 на ТМГ-40/10 (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_БР-2634 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51874 | 0.013759 | 0.057763 | 0.38956 | 0.057658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51874 | нд | 0 | нд | 0.51874 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 6/0,4 кВ №284 ф.620 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой силового трансформатора ТМ-63/6 на ТМГ-63/6 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2636 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 6/0,4 кВ №109 ф.603 ПС 35/6 кВ Вельяминовская с заменой силового трансформатора ТМ-400/6 на ТМГ-400/6 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БР-2637 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9762 | 0.048809 | 0.10529 | 1.6716 | 0.15048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9762 | нд | 0 | нд | 1.9762 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №220 ф.1007 ПС 110/35/10 кВ Центральная с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2639 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5791 | 0.041882 | 0.088832 | 1.3258 | 0.12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5791 | нд | 0 | нд | 1.5791 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №19 ф.1003 ПС 35/10 кВ Усожа с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2640 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1489 | 0.028375 | 0.059505 | 0.96266 | 0.098329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1489 | нд | 0 | нд | 1.1489 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №276 ф.102 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2641 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1489 | 0.028375 | 0.059505 | 0.96266 | 0.098329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1489 | нд | 0 | нд | 1.1489 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 №217 ф.102 ПС 35/10 кВ Воронок с заменой силового трансформатора ТМ-250/10 на ТМГ-250/10 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2642 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5791 | 0.041882 | 0.088832 | 1.3258 | 0.12257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5791 | нд | 0 | нд | 1.5791 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №303 ф.103 ПС 35/10 кВ Логоватое с заменой силового трансформатора ТМ-63/10 на ТМГ-63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2643 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71425 | 0.018942 | 0.058257 | 0.56742 | 0.069628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71425 | нд | 0 | нд | 0.71425 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Кожаны с заменой негерметичных вводов трансформаторов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (3 шт) | P_БР-2651 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8853 | 0.1795 | 0.15789 | 5.1508 | 0.39714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8853 | нд | 0 | нд | 5.8853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8853 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Трубчевская с заменой негерметичных вводов трансформаторов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (3 шт) | P_БР-2652 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8853 | 0.1795 | 0.15789 | 5.1508 | 0.39714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8853 | нд | 0 | нд | 5.8853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8853 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №291 ф.1007 ПС 35/10 кВ Игрицкая с заменой силового трансформатора ТМ 400/10 на ТМГ 63/10 (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_БР-2653 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58677 | 0.015562 | 0.047859 | 0.46615 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0.58677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58677 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Аксинино с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2686 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3291 | 0.24431 | 1.0786 | 5.9061 | 1.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3291 | нд | 0 | нд | 0.24431 | нд | 8.0848 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3291 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Бежицкая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2687 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3291 | 0.24431 | 1.0786 | 5.9061 | 1.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3291 | нд | 0 | нд | 0.24431 | нд | 8.0848 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3291 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дятьковская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2688 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3291 | 0.24431 | 1.0786 | 5.9061 | 1.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3291 | нд | 0 | нд | 0.24431 | нд | 8.0848 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3291 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Почепская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2689 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3291 | 0.24431 | 1.0786 | 5.9061 | 1.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3291 | нд | 0 | нд | 0.24431 | нд | 8.0848 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3291 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ Урицкая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_БР-2690 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3291 | 0.24431 | 1.0786 | 5.9061 | 1.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3291 | нд | 0 | нд | 0.24431 | нд | 8.0848 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3291 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Бытошь с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока (1 шт) | G_БР-424 | И | 2019 | 2026 | 2026 | 0.8042 | 0.80404 | 0.067266 | 5.0709 | 0.066 | 0.2862 | 4.2962 | 0.4224 | 1.9384 | 0.071479 | 0.004214 | 1.733 | 0.12973 | 0.79353 | 5.0036 | 0.79353 | 5.0036 | 0.77613 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0.005479 | 5.0036 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0036 | 1.8711 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/69-р от 24.02.2025
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №60 ф.1005 ПС 35/10 кВ Глодневская с заменой силового трансформатора ТМ-100/10 на ТМГ-100/10 (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | I_БР-956 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.050392 | 0.050392 | 0 | 0.28675 | 0.015419 | 0.037997 | 0.19994 | 0.033398 | 0.7006 | 0.001792 | 0.047062 | 0.58588 | 0.065864 | 0.050392 | 0.28675 | 0.047682 | 0.27133 | 0.050236 | 0.69843 | 0.015419 | 0.002165 | 0.27133 | 0.69843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27133 | 0.69843 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/349-р от 17.09.2024
2.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №153 ф.1004 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,160 МВА) | I_БР-997 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.072449 | 0.072449 | 0 | 0.40216 | 0.015633 | 0.037997 | 0.3075 | 0.041024 | 0.92115 | 0.001792 | 0.049071 | 0.79085 | 0.079437 | 0.072449 | 0.40216 | 0.069632 | 0.38652 | 0.072278 | 0.91899 | 0.015633 | 0.002165 | 0.38652 | 0.91899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38652 | 0.91899 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/449-р от 26.11.2024
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.3545 | 65.7138 | 6.101 | 903.9761 | 33.4195 | 304.6113 | 469.8175 | 96.1277 | 1593.049 | 41.3593 | 756.7518 | 601.9419 | 192.996 | 140.1338 | 897.8751 | 109.2686 | 627.4783 | 79.081 | 1301.4086 | 270.3968 | 285.5394 | 202.6512 | 312.9805 | 124.3179 | 230.2596 | 48.9829 | 287.1065 | 251.5262 | 269.9594 | 155.7349 | нд | 45.3676 | нд | 828.5808 | 1100.3061 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7077 | 0.16153 | 1.4447 | 0 | 0.10149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7077 | 0 | 0 | 0 | 1.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7077 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24; протяженность 0,48 км) | P_БР-2595 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87117 | 0.087703 | 0.73283 | 0 | 0.050639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87117 | нд | 0 | нд | 0.87117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87117 | Проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора снятия ограничений в пользовании земельными участками ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24
2.2.2.1 | Реконструкция 3-х участков ВЛ 0,4 кВ СТП-422 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24; протяженность 0,146 км) | P_БР-2596 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17334 | 0.018518 | 0.14482 | 0 | 0.010008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17334 | нд | 0 | нд | 0.17334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17334 | Проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора снятия ограничений в пользовании земельными участками ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24
2.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков ВЛ 0,4 кВ СТП-484 ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24; протяженность 0,143 км) | P_БР-2597 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15635 | 0.018137 | 0.12928 | 0 | 0.008933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15635 | нд | 0 | нд | 0.15635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15635 | Проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора снятия ограничений в пользовании земельными участками ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 КТПН-260 ф.Отрадное РП 6 кВ Отрадное-3 ф.601 ПС 110/6 кВ Водозабор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24; протяженность 0,08 км) | P_БР-2598 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19237 | 0.010147 | 0.17045 | 0 | 0.011778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | нд | 0 | нд | 0.19237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19237 | Проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора снятия ограничений в пользовании земельными участками ООО ВАЕР-Сервис, договор №42552679 от 25.10.24
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 110/35/10 кВ Погар с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Брянскавтодор, договор №42570223 от 13.11.24; протяженность 0,065 км) | P_БР-2664 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15264 | 0.012547 | 0.13026 | 0 | 0.009828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15264 | нд | 0 | нд | 0.15264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15264 | Проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора снятия ограничений в пользовании земельными участками АО Брянскавтодор, договор №42570223 от 13.11.24
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1010 ПС 110/35/10 кВ Погар с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Брянскавтодор, договор №42570223 от 13.11.24; протяженность 0,074 км) | P_БР-2665 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16187 | 0.014476 | 0.1371 | 0 | 0.010302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16187 | нд | 0 | нд | 0.16187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16187 | Проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора снятия ограничений в пользовании земельными участками АО Брянскавтодор, договор №42570223 от 13.11.24
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.3545 | 65.7138 | 6.101 | 903.9761 | 33.4195 | 304.6113 | 469.8175 | 96.1277 | 1591.3412 | 41.1978 | 755.3071 | 601.9419 | 192.8945 | 140.1338 | 897.8751 | 109.2686 | 627.4783 | 79.081 | 1299.7008 | 270.3968 | 285.5394 | 202.6512 | 311.2728 | 124.3179 | 230.2596 | 48.9829 | 287.1065 | 251.5262 | 269.9594 | 155.7349 | нд | 45.3676 | нд | 828.5808 | 1098.5983 | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Дятьковского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (28 шт), разъединителей с ручным приводом (56 шт) | J_БР-1151 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 117.0519 | 5.9 | 13.6902 | 83.4143 | 14.0474 | 125.3863 | 6.3201 | 14.665 | 89.3536 | 15.0476 | 16.2435 | 117.0519 | 16.2435 | 117.0519 | 16.2435 | 125.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0519 | 125.3863 | 0 | нд | 0 | нд | 117.0519 | 125.3863 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Навлинского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (22 шт), ИКЗ (20 шт), разъединителей с ручным приводом (44 шт) | K_БР-1432 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 109.8928 | 4.8633 | 11.9771 | 77.6252 | 15.4271 | 117.7175 | 5.2096 | 12.8299 | 83.1524 | 16.5256 | 15.0016 | 109.8928 | 15.0016 | 109.8928 | 15.0016 | 117.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8928 | 117.7175 | 0 | нд | 0 | нд | 109.8928 | 117.7175 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 220/110/10 кВ Новобрянская (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяжённость 22,772 км) | L_БР-1440 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 39.2888 | 1.5655 | 34.8332 | 0 | 2.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2486 | 39.2888 | 9.2486 | 39.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5655 | 0 | 37.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 39.2888 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяжённость 19,1 км) | L_БР-1441 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 32.9538 | 1.3131 | 29.2185 | 0 | 2.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2973 | 32.9538 | 8.2973 | 32.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 31.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.9538 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 35/10 кВ Крутояр с заменой голого провода на СИП (протяжённость 6,3 км) | L_БР-1442 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 10.8696 | 0.43311 | 9.6407 | 0 | 0.79582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5593 | 10.8696 | 2.5593 | 10.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43311 | 0 | 10.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.8696 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1003 ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, крепежной арматуры (протяженность 4,6 км) | M_БР-1722 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.82178 | 0.82178 | 0 | 4.1647 | 0.060582 | 3.7842 | 0 | 0.31985 | 5.7398 | 0.003335 | 5.1026 | 0 | 0.63389 | 0.82178 | 4.1647 | 0.80983 | 4.1041 | 0.82121 | 5.7358 | 0.060582 | 0.00403 | 4.1041 | 5.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1041 | 5.7358 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/349-р от 17.19.2024)
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-212 ф.1002 ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1745 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.528 | 0.528 | 0 | 2.6554 | 0.044768 | 2.4123 | 0 | 0.19832 | 3.8602 | 0.003335 | 3.4234 | 0 | 0.43345 | 0.528 | 2.6554 | 0.51909 | 2.6106 | 0.52745 | 3.8562 | 0.044768 | 0.00403 | 2.6106 | 3.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6106 | 3.8562 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/449-р от 26.11.2024)
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-049 ф.1007 ПС 35/10 кВ Рогнединская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, крепежной арматуры (протяженность 4 км) | M_БР-1747 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.68034 | 0.68034 | 0 | 3.9276 | 0.06167 | 3.5663 | 0 | 0.29967 | 3.3922 | 0.003335 | 3.091 | 0 | 0.2979 | 0.68034 | 3.9276 | 0.66966 | 3.8659 | 0.67953 | 3.3882 | 0.06167 | 0.00403 | 3.8659 | 3.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8659 | 3.3882 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/449-р от 26.11.2024)
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 РП Титовка ф.615 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_БР-1883 | С | 2022 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 1.3592 | 1.3592 | 0.003058 | 0.066924 | 1.225 | 0.064173 | 1.3592 | 0.003058 | 0.066924 | 1.225 | 0.064173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменен срок окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 ф.100 ПС 110/10 кВ Вышков (ФСК) с установкой устройства регулирования напряжения (1 шт) | M_БР-1886 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.51267 | 0.05128 | 0.075694 | 0.34843 | 0.037261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10877 | 0.51267 | 0.10877 | 0.51267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05128 | 0 | 0.46139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.51267 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Карачевского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (11 шт), разъединителей с моторным приводом (13 шт) и монтажом ИКЗ (29 шт) | M_БР-1887 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 50.2741 | 2.7158 | 2.1601 | 40.3272 | 5.071 | 54.9881 | 2.9644 | 2.3635 | 44.1116 | 5.5486 | 7.1303 | 50.2741 | 7.1303 | 50.2741 | 7.1303 | 54.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7158 | 2.9644 | 47.5583 | 52.0237 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 50.2741 | 54.9881 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.139 ПС 110/10 кВ Индуктор (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяженность 12,8 км) | M_БР-1899 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 26.0062 | 1.4246 | 22.6812 | 0 | 1.9003 | 28.4143 | 1.5588 | 24.7795 | 0 | 2.0761 | 5.6041 | 26.0062 | 5.6041 | 26.0062 | 5.6041 | 28.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4246 | 1.5588 | 24.5815 | 26.8555 | 0 | нд | 0 | нд | 26.0062 | 28.4143 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.604 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с заменой опор и голого провода на СИП (протяженность 7,8 км) | M_БР-1900 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 15.9751 | 0.87443 | 13.9264 | 0 | 1.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7642 | 15.9751 | 3.7642 | 15.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87443 | 0 | 15.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.9751 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.611 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с заменой опор и голого провода на СИП (протяженность 6,3 км) | M_БР-1901 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 13.1606 | 0.72037 | 11.4715 | 0 | 0.96872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1008 | 13.1606 | 3.1008 | 13.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72037 | 0 | 12.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.1606 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.608 ПС 35/6 кВ Тембр с заменой опор и голого провода на СИП (протяженность 6,98 км) | M_БР-1902 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 14.5983 | 0.79906 | 12.7245 | 0 | 1.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4395 | 14.5983 | 3.4395 | 14.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79906 | 0 | 13.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.5983 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяженность 2,0 км) | N_БР-2232 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.56138 | 0.56138 | 0 | 3.5174 | 0.081235 | 3.1717 | 0 | 0.26445 | 9.2787 | 0.081131 | 7.135 | 1.0841 | 0.97841 | 0.56138 | 3.5174 | 0.54841 | 3.4361 | 0.55599 | 9.1896 | 0.081235 | 0.089097 | 3.4361 | 9.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4361 | 9.1896 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/450-р от 26.11.2024
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1027 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяженность 1,0 км) | N_БР-2233 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.28637 | 0.28637 | 0 | 1.7745 | 0.059587 | 1.6005 | 0 | 0.11448 | 4.013 | 0.056028 | 3.067 | 0.46329 | 0.42673 | 0.28637 | 1.7745 | 0.27676 | 1.7149 | 0.28198 | 3.9515 | 0.059587 | 0.061529 | 1.7149 | 3.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7149 | 3.9515 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/450-р от 26.11.2024
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Клинцовского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (23 шт), разъединителей с ручным приводом (46 шт), разъединителей с моторным приводом (6 шт), ИКЗ (4 шт), заменой коммутационного оборудования (18 шт), устройств РЗА (19 шт), ТТ (57 шт), оборудования АСУТП (5 шт) центров питания | N_БР-2238 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 29.3524 | 29.3524 | 3.0339 | 187.8198 | 3.0339 | 31.8203 | 125.1596 | 27.806 | 194.5099 | 3.0339 | 59.4472 | 93.3977 | 38.6311 | 28.8782 | 184.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7859 | 191.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Новозыбковского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с ручным приводом (28 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1шт), с заменой МВ на ВВ 10 кВ (5 шт), ТТ 10 кВ (15 шт), РЗА (5 шт), ТМ (4 шт) | N_БР-2239 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 13.4289 | 13.4289 | 1.3685 | 89.1984 | 1.3685 | 14.4237 | 60.4111 | 12.995 | 89.2995 | 1.3685 | 14.4237 | 60.4111 | 13.0961 | 13.2228 | 87.8299 | 12.6055 | 83.7295 | 12.595 | 83.7544 | 4.1004 | 4.1766 | 83.7295 | 83.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 83.7295 | 83.7544 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Севского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (26 шт), разъединителей с ручным приводом (52 шт), управляемых разъединителей (1 шт), ИКЗ (1 шт) с заменой МВ на ВВ 10 кВ (14 шт), ТТ 10 кВ (42 шт), устройств РЗА(14 шт) | N_БР-2240 | Н | 2024 | 2025 | 2027 | 13.7109 | 13.7109 | 0 | 59.5457 | 1.9416 | 2.2673 | 51.1409 | 4.196 | 237.154 | 3.6299 | 39.2587 | 161.8685 | 32.3969 | 13.7109 | 59.5457 | 13.2638 | 57.6041 | 13.501 | 233.5241 | 1.9416 | 3.6299 | 57.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5241 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 57.6041 | 233.5241 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/386-р от 21.10.2024. Срок окончания инвестиционного проекта скорректирован по рещению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Суражского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (7 шт), управляемых разъединителей (1 шт), разъединителей с ручным приводом (14 шт), ИКЗ (3 шт) с заменой МВ на ВВ 10 кВ (10 шт), ТТ 10 кВ (30 шт), устройств РЗА(10 шт), оборудования систем телемеханики (10 шт) | N_БР-2245 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 5.6623 | 5.6623 | 0 | 35.6344 | 1.3028 | 1.4406 | 30.1046 | 2.7865 | 99.8732 | 2.9374 | 18.2785 | 63.177 | 15.4803 | 5.6623 | 35.6344 | 5.4553 | 34.3317 | 5.4958 | 96.9358 | 1.3028 | 2.9374 | 34.3317 | 96.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.3317 | 96.9358 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/387-р от 21.10.2024. Срок окончания инвестиционного проекта скорректирован по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.2.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.139-142) 2-цепной ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с заменой опор (2 шт), провода, горозотроса, линейной арматуры, изоляторов (протяженность 0,584 км) | O_БР-2288 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 72.5438 | 4.1345 | 67.9516 | 0 | 0.45766 | 83.1487 | 4.1035 | 66.8534 | 0 | 12.1919 | 0 | 72.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5438 | 83.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/235-р от 24.06.2024
2.2.2.2 | Техперевооружение участка КЛ 6 кВ ЗТП-206 ЗТП-204 ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой кабеля (протяженность 0,2 км) | O_БР-2332 | С | нд | 2025 | нд | 0.13774 | 0 | 0 | 1.1217 | 0.0466 | 0.99545 | 0 | 0.079648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13774 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Модернизация участка (в пролете оп.6 - 10) ВЛ 10 кВ ф.1026 ПС 110/6 кВ Добруньская с заменой провода на универсальный кабель (аналог мульти-виски; протяженность 0,27 км) | O_БР-2333 | И | нд | 2025 | нд | 0.18595 | 0 | 0 | 1.5143 | 0.062911 | 1.3439 | 0 | 0.10753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18595 | 1.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-5 ф.1002 ПС 110/10 кВ Бобовичи с заменой арматуры, голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения (протяженность 1,6 км) | O_БР-2334 | И | нд | 2025 | нд | 0.317 | 0 | 0 | 2.5958 | 0.035173 | 2.3049 | 0 | 0.25567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-89 ф.Громыки ПС 110/35/10 кВ Почепская с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 2,48 км) | P_БР-2518 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5034 | 0.15212 | 5.8629 | 0 | 0.48844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5034 | нд | 0 | нд | 6.5034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5034 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-216 ф.Доманичи ПС 110/35/10 кВ Почепская с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 5,33 км) | P_БР-2519 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6563 | 0.31096 | 12.3175 | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6563 | нд | 0 | нд | 13.6563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.6563 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-413 ф.1021 ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 3,05 км) | P_БР-2520 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6891 | 0.15238 | 6.3634 | 0.38045 | 0.79287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6891 | нд | 0 | нд | 7.6891 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6891 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-463 ф.1021 ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 2,56 км) | P_БР-2521 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6764 | 0.1823 | 9.1878 | 0.39021 | 0.91607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6764 | нд | 0 | нд | 10.6764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6764 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-462 ф.1003 ПС 110/10 кВ Валуецкая с заменой голого провода на СИП и опор (протяженность 3,08 км) | P_БР-2522 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9362 | 0.19332 | 8.4694 | 0.42923 | 0.84433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9362 | нд | 0 | нд | 9.9362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.9362 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-428 ф.107 ПС 110/10 кВ Десятуха с заменой провода и опор (протяженность 2,5 км) | P_БР-2601 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1304 | 0.18633 | 7.3347 | 0 | 0.60938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1304 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1304 | нд | 0 | нд | 8.1304 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-171 ф.103 ПС 35/10 кВ Мглин с заменой провода и опор (протяженность 1,64 км) | P_БР-2602 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5344 | 0.13629 | 4.9843 | 0 | 0.41382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5344 | нд | 0 | нд | 5.5344 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-4 ф.126 ПС 110/35/10 кВ Луговая с заменой провода и опор (протяженность 2,0 км) | P_БР-2603 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3851 | 0.15724 | 5.746 | 0 | 0.48189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3851 | нд | 0 | нд | 6.3851 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо с заменой и установкой дополнительных опор по местным условиям (протяженность 0,6 км) | P_БР-2677 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1657 | 0.094066 | 1.7081 | 0.17731 | 0.18628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1657 | нд | 0 | нд | 2.1657 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1657 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с заменой провода и опор (2025: протяженность 15,28 км) | P_БР-2678 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.2514 | 0.87352 | 38.8703 | 2.1816 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2514 | нд | 0 | нд | 47.2514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 47.2514 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с заменой провода и опор (2026: протяженность 78,07 км) | P_БР-2679 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 227.2952 | 4.0592 | 209.1149 | 0.072988 | 14.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 227.2952 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 227.2952 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с заменой провода и опор (2029: протяженность 41,790 км) | P_БР-2705 | П | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.6851 | 1.6332 | 123.8456 | 0 | 10.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 135.6851 | нд | 0 | нд | 135.6851 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Почепского РЭС филиала Брянскэнерго с заменой провода и опор (2030: протяженность 19,758 км) | P_БР-2706 | П | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.3676 | 1.4245 | 40.6667 | 0 | 3.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 45.3676 | нд | 45.3676 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1012 ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой голого провода на СИП (протяженность 0,562 км) | P_БР-2708 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68471 | 0.019818 | 0.61878 | 0 | 0.046117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68471 | нд | 0 | нд | 0.68471 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.68471 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-760 ф.604,606 ПС 35/6 кВ Пальцо с заменой опор (29 шт) и провода (протяжённость 1,0 км) | G_БР-487 | С | 2017 | 2025 | 2025 | 0.2542 | 0.2542 | 0.13461 | 2.2193 | 0.22719 | 1.8395 | 0.017241 | 0.13538 | 2.2759 | 0.13795 | 1.9735 | 0.018498 | 0.14594 | 0.23878 | 2.0847 | 0.22818 | 1.9921 | 0.23872 | 2.1373 | 0.092574 | 0.00403 | 1.9921 | 2.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9921 | 2.1373 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-057 РП Радица ф. 644 ПС 220/110/6 кВ Цементная (ФСК) с заменой опор (44 шт) и провода (протяжённость 1,5 км) | G_БР-490 | С | 2017 | 2025 | 2025 | 0.42735 | 0.42735 | 0.20483 | 3.8003 | 0.29496 | 3.2231 | 0.044032 | 0.23822 | 3.9697 | 0.20816 | 3.458 | 0.047241 | 0.25627 | 0.40431 | 3.5955 | 0.39418 | 3.5054 | 0.40486 | 3.7608 | 0.090137 | 0.00403 | 3.5054 | 3.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5054 | 3.7608 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.10177 | 0.10177 | 0.39622 | 499.9117 | 6.6737 | 75.7579 | 374.481 | 42.9991 | 1891.6365 | 43.6846 | 360.4483 | 1221.7937 | 265.7099 | 40.5605 | 499.5154 | 40.5605 | 499.5154 | 35.2544 | 1891.2403 | 0 | 0 | 97.6078 | 261.1115 | 110.5041 | 262.4111 | 195.8312 | 262.1248 | 95.5724 | 324.0382 | 236.5356 | нд | 545.0191 | нд | 1281.0701 | 1109.6856 | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.10177 | 0.10177 | 0.39622 | 459.5378 | 6.4321 | 72.665 | 339.6161 | 40.8246 | 1887.6695 | 43.6254 | 360.2414 | 1218.3185 | 265.4842 | 33.7712 | 459.1416 | 33.7712 | 459.1416 | 33.7712 | 1887.2733 | 0 | 0 | 91.0066 | 260.5479 | 100.14 | 261.8475 | 184.0892 | 261.5048 | 83.9057 | 323.3563 | 235.7855 | нд | 544.2314 | нд | 1239.1584 | 1107.2565 | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2027 - 50) | M_БР-1709 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.65491 | 0.005731 | 0.1261 | 0.47418 | 0.04889 | 2.9285 | 0.025626 | 0.56389 | 2.1204 | 0.21862 | 0.087231 | 0.65491 | 0.087231 | 0.65491 | 0.087231 | 2.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65491 | 2.9285 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65491 | 2.9285 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2027 - 8850) | M_БР-1710 | Н | 2027 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 159.3348 | 2.425 | 23.7936 | 118.4137 | 14.7024 | 220.6375 | 12.0127 | 117.865 | 17.9293 | 72.8305 | 6.3818 | 159.3348 | 6.3818 | 159.3348 | 6.3818 | 220.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3348 | 220.6375 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 159.3348 | 220.6375 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2027 - 550) | M_БР-1711 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 21.2846 | 0.18625 | 4.0985 | 15.4109 | 1.5889 | 32.2135 | 0.28189 | 6.203 | 23.3239 | 2.4047 | 0.4536 | 21.2846 | 0.4536 | 21.2846 | 0.4536 | 32.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2846 | 32.2135 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.2846 | 32.2135 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2027 - 150) | M_БР-1712 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.815 | 0.042984 | 0.4211 | 2.0903 | 0.26055 | 5.7253 | 0.087423 | 0.85646 | 4.2515 | 0.52993 | 0.2635 | 2.815 | 0.2635 | 2.815 | 0.2635 | 5.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 5.7253 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.815 | 5.7253 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 18) | M_БР-2058 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 0.10177 | 0.10177 | 0.39622 | 0.39622 | 0.0012 | 0.16114 | 0.22222 | 0.011661 | 0.39622 | 0.000788 | 0.16114 | 0.22222 | 0.012073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменен срок окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 50) | M_БР-2060 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.3462 | 0.01178 | 0.25921 | 0.97468 | 0.10049 | 2.4202 | 0.021178 | 0.46604 | 1.7524 | 0.18067 | 0.19627 | 1.3462 | 0.19627 | 1.3462 | 0.19627 | 2.4202 | 0 | 0 | 1.3462 | 2.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3462 | 2.4202 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 50) | M_БР-2061 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.65754 | 0.005754 | 0.12661 | 0.47609 | 0.049082 | 2.6623 | 0.023298 | 0.51264 | 1.9276 | 0.19872 | 0.091593 | 0.65754 | 0.091593 | 0.65754 | 0.091593 | 2.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65754 | 2.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.65754 | 2.6623 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 6959) | M_БР-2065 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 66.2164 | 1.011 | 9.978 | 49.1669 | 6.0605 | 219.5125 | 3.3514 | 33.0779 | 162.9921 | 20.0911 | 6.3116 | 66.2164 | 6.3116 | 66.2164 | 6.3116 | 219.5125 | 0 | 0 | 66.2164 | 219.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 66.2164 | 219.5125 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 6245) | M_БР-2066 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 61.7929 | 0.94337 | 9.2513 | 45.8791 | 5.7192 | 216.7086 | 3.3084 | 32.4443 | 160.8987 | 20.0572 | 6.9239 | 61.7929 | 6.9239 | 61.7929 | 6.9239 | 216.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7929 | 216.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 61.7929 | 216.7086 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 700) | M_БР-2070 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 20.7009 | 0.18115 | 3.9861 | 14.9884 | 1.5453 | 33.8834 | 0.2965 | 6.5244 | 24.5331 | 2.5294 | 2.0892 | 20.7009 | 2.0892 | 20.7009 | 2.0892 | 33.8834 | 0 | 0 | 20.7009 | 33.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.7009 | 33.8834 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 700) | M_БР-2071 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 21.3543 | 0.18687 | 4.1119 | 15.4615 | 1.5941 | 37.2718 | 0.32616 | 7.1768 | 26.9865 | 2.7823 | 0.44052 | 21.3543 | 0.44052 | 21.3543 | 0.44052 | 37.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3543 | 37.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.3543 | 37.2718 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 170) | M_БР-2075 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.7431 | 0.041884 | 0.41036 | 2.037 | 0.2539 | 4.7317 | 0.072248 | 0.70784 | 3.5136 | 0.43797 | 0.12548 | 2.7431 | 0.12548 | 2.7431 | 0.12548 | 4.7317 | 0 | 0 | 2.7431 | 4.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7431 | 4.7317 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 150) | M_БР-2076 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 16.3352 | 0.24933 | 2.4481 | 12.1261 | 1.5118 | 5.2048 | 0.079444 | 0.78003 | 3.8637 | 0.48169 | 0.25849 | 16.3352 | 0.25849 | 16.3352 | 0.25849 | 5.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3352 | 5.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.3352 | 5.2048 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2028 - 50) | O_БР-2391 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 0.64641 | 0.005656 | 0.12447 | 0.46803 | 0.048256 | 3.2217 | 0.028188 | 0.62035 | 2.3326 | 0.2405 | 0.082922 | 0.64641 | 0.082922 | 0.64641 | 0.082922 | 3.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64641 | 3.2217 | 0 | нд | 0 | нд | 0.64641 | 3.2217 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2028 - 5850) | O_БР-2392 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 59.4726 | 0.90787 | 8.9077 | 44.1528 | 5.5042 | 278.4021 | 5.6722 | 55.6535 | 182.687 | 34.3894 | 6.7643 | 59.4726 | 6.7643 | 59.4726 | 6.7643 | 278.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4726 | 278.4021 | 0 | нд | 0 | нд | 59.4726 | 278.4021 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2028 - 550) | O_БР-2393 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 21.0083 | 0.18384 | 4.0453 | 15.2109 | 1.5682 | 35.435 | 0.74746 | 2.7811 | 25.5301 | 6.3764 | 2.9637 | 21.0083 | 2.9637 | 21.0083 | 2.9637 | 35.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0083 | 35.435 | 0 | нд | 0 | нд | 21.0083 | 35.435 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2028 - 150) | O_БР-2394 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.7784 | 0.042426 | 0.41563 | 2.0632 | 0.25717 | 6.2975 | 0.096161 | 0.94205 | 4.6764 | 0.58289 | 0.33709 | 2.7784 | 0.33709 | 2.7784 | 0.33709 | 6.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7784 | 6.2975 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7784 | 6.2975 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2029 - 80) | P_БР-2404 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5435 | 0.10305 | 0.29139 | 2.7611 | 0.38793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5435 | нд | 0 | нд | 3.5435 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2029 - 6088) | P_БР-2405 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 186.336 | 4.0861 | 23.0885 | 134.51 | 24.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 186.336 | нд | 0 | нд | 186.336 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2029 - 879) | P_БР-2406 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.9783 | 1.1319 | 3.2435 | 30.3377 | 4.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9783 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 38.9783 | нд | 0 | нд | 38.9783 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2029 - 225) | P_БР-2407 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9277 | 0.20145 | 0.84449 | 4.9712 | 0.91049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9277 | нд | 0 | нд | 6.9277 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2030: ИПУ (ШУЭ) - 15185) | P_БР-2659 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 485.9392 | 9.9766 | 60.3072 | 351.2768 | 64.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.9392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 485.9392 | нд | 485.9392 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ (ШУЭ): 2030 - 84) | P_БР-2666 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8978 | 0.11319 | 0.32253 | 3.0355 | 0.42662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8978 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.8978 | нд | 3.8978 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2030: ИПУ (ШУЭ) - 1008) | P_БР-2667 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.7739 | 1.3603 | 3.8685 | 36.4258 | 5.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 46.7739 | нд | 46.7739 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2030: ИПУ (ШУЭ) - 236) | P_БР-2668 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6204 | 0.22161 | 0.93874 | 5.4594 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 7.6204 | нд | 7.6204 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 40.3739 | 0.24158 | 3.0929 | 34.8649 | 2.1745 | 3.9669 | 0.059187 | 0.20693 | 3.4752 | 0.22566 | 6.7893 | 40.3739 | 6.7893 | 40.3739 | 1.4832 | 3.9669 | 0 | 0 | 6.6012 | 0.5636 | 10.3641 | 0.5636 | 11.742 | 0.61996 | 11.6666 | 0.68196 | 0.75015 | нд | 0.78766 | нд | 41.9117 | 2.4291 | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2025 - 15) | M_БР-2046 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.0629 | 0.012195 | 0.15625 | 1.7815 | 0.11296 | 0.5636 | 0.003332 | 0.04269 | 0.48672 | 0.030863 | 0.38472 | 2.0629 | 0.38472 | 2.0629 | 0.38472 | 0.5636 | 0 | 0 | 2.0629 | 0.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0629 | 0.5636 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2026 - 1) | M_БР-2047 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.1592 | 0.012765 | 0.16355 | 1.8646 | 0.11824 | 0.5636 | 0.003332 | 0.04269 | 0.48672 | 0.030864 | 0.38472 | 2.1592 | 0.38472 | 2.1592 | 0.38472 | 0.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1592 | 0.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1592 | 0.5636 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2027 - 1) | M_БР-2048 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.2581 | 0.01335 | 0.17104 | 1.95 | 0.12365 | 0.61996 | 0.003665 | 0.046959 | 0.53539 | 0.033949 | 0.38472 | 2.2581 | 0.38472 | 2.2581 | 0.38472 | 0.61996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2581 | 0.61996 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2581 | 0.61996 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2025 - 11) | M_БР-2051 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 4.5383 | 0.026829 | 0.34376 | 3.9192 | 0.24852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84638 | 4.5383 | 0.84638 | 4.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5383 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2026 - 19) | M_БР-2052 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 8.2049 | 0.048503 | 0.62149 | 7.0856 | 0.44931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4619 | 8.2049 | 1.4619 | 8.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.2049 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2027 - 21) | M_БР-2053 | Н | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 9.4839 | 0.056064 | 0.71837 | 8.1901 | 0.51935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6158 | 9.4839 | 1.6158 | 9.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.4839 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2028 - 1) | O_БР-2398 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.2436 | 0.013822 | 0.17662 | 1.9373 | 0.11586 | 0.68196 | 0.004202 | 0.053684 | 0.58886 | 0.035217 | 0.32903 | 2.2436 | 0.32903 | 2.2436 | 0.32903 | 0.68196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2436 | 0.68196 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2436 | 0.68196 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети Центр» (протокол от 30.11.2023г. №53/23) «О представлении на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по исключению просроченных обязательств по исполнению требований Федерального Закона от 27.12.2018г. №ФЗ-522».
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2028 - 21) | O_БР-2399 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 9.4231 | 0.058057 | 0.74179 | 8.1366 | 0.48662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3819 | 9.4231 | 1.3819 | 9.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4231 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.4231 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2029 - 2) | P_БР-2411 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75015 | 0.02177 | 0.010563 | 0.67153 | 0.046285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.75015 | нд | 0 | нд | 0.75015 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2030 - 2) | P_БР-2669 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78766 | 0.022886 | 0.01034 | 0.70595 | 0.048483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.78766 | нд | 0.78766 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.6332 | 7.5706 | 0.49401 | 148.993 | 4.9749 | 98.932 | 32.5546 | 12.5314 | 125.642 | 3.5243 | 110.7337 | 0.53768 | 10.8464 | 16.6943 | 142.8951 | 10.6831 | 84.7601 | 6.8173 | 98.9599 | 58.1351 | 26.1881 | 67.5317 | 66.8457 | 13.3686 | 27.8909 | 3.8598 | 4.2233 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 84.7601 | 98.9599 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 9.6178 | 0.48089 | 8.1752 | 0.33662 | 0.62516 | 29.1815 | 1.3783 | 25.7059 | 0.30475 | 1.7926 | 1.312 | 9.6178 | 1.312 | 9.6178 | 1.0364 | 29.1815 | 0 | 0 | 1.9142 | 20.7625 | 3.8439 | 4.1958 | 3.8598 | 4.2233 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.6178 | 29.1815 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция административно-бытового здания РПБ Унечского РЭС с заменой инженерных сетей | N_БР-2249 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.8439 | 0.19219 | 3.2673 | 0.13453 | 0.24985 | 4.1958 | 0.20979 | 3.5664 | 0.14685 | 0.27272 | 0.52873 | 3.8439 | 0.52873 | 3.8439 | 0.52873 | 4.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8439 | 4.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8439 | 4.1958 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.4.1 | Реконструкция административно-бытового здания РПБ Мглинского РЭС с заменой инженерных сетей | N_БР-2250 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.8598 | 0.19299 | 3.2808 | 0.13509 | 0.25088 | 4.2233 | 0.21116 | 3.5898 | 0.14781 | 0.27451 | 0.50767 | 3.8598 | 0.50767 | 3.8598 | 0.50767 | 4.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8598 | 4.2233 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8598 | 4.2233 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.4.1 | Реконструкция административно-бытового здания РПБ Новозыбковского РЭС с заменой инженерных сетей | N_БР-2261 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9142 | 0.09571 | 1.6271 | 0.066997 | 0.12442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2756 | 1.9142 | 0.2756 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9142 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.1 | Реконструкция административного здания с заменой кровли, устройством вентилируемых фасадов с утеплением, г.Брянск, ул.Энергетическая, 3 | P_БР-2656 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7625 | 0.95734 | 18.5497 | 0.01009 | 1.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7625 | нд | 0 | нд | 20.7625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.7625 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.6332 | 7.5706 | 0.49401 | 139.3751 | 4.494 | 90.7569 | 32.218 | 11.9063 | 96.4605 | 2.146 | 85.0278 | 0.23292 | 9.0538 | 15.3823 | 133.2773 | 9.3711 | 75.1422 | 5.7809 | 69.7783 | 58.1351 | 26.1881 | 65.6175 | 46.0832 | 9.5247 | 23.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 75.1422 | 69.7783 | нд
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,537 км) ПС 110/6 кВ Высокое | J_БР-1222 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.59138 | 0.59138 | 0 | 5.0276 | 0.18059 | 4.6184 | 0 | 0.22861 | 4.5872 | 0.10273 | 4.2025 | 0 | 0.28199 | 0.59138 | 5.0276 | 0.57013 | 4.847 | 0.57813 | 4.4844 | 0.18059 | 0.10273 | 4.847 | 4.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.847 | 4.4844 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/443-р от 21.11.2024
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,092 км) ПС 110/10 кВ Глыбочка | J_БР-1223 | И | нд | 2025 | нд | 0.10132 | 0 | 0 | 0.86133 | 0.030939 | 0.79123 | 0 | 0.039167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10132 | 0.86133 | 0.097675 | 0.8304 | 0 | 0 | 0.030939 | 0 | 0.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.8304 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,306 км) ПС 110/10 кВ Десятуха | J_БР-1224 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.63433 | 0.63433 | 0.082995 | 5.0679 | 0.082995 | 4.6544 | 0 | 0.33047 | 6.4178 | 0.082995 | 4.4364 | 0 | 1.8984 | 0.62394 | 4.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9849 | 6.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 году по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/548-р от 30.10.2023
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,381 км) ПС 110/35/6 кВ Ивотская | J_БР-1226 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.41958 | 0.41958 | 0 | 3.567 | 0.12813 | 3.2767 | 0 | 0.1622 | 7.6535 | 0.15127 | 7.0305 | 0 | 0.47175 | 0.41958 | 3.567 | 0.40451 | 3.4389 | 0.41128 | 7.5022 | 0.12813 | 0.15127 | 3.4389 | 7.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4389 | 7.5022 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/443-р от 21.11.2024
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,579 км) ПС 110/35/10 кВ Комаричи | J_БР-1229 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.63763 | 0.63763 | 0 | 5.4208 | 0.19471 | 4.9796 | 0 | 0.24649 | 9.3449 | 0.16009 | 8.6073 | 0 | 0.57755 | 0.63763 | 5.4208 | 0.61472 | 5.2261 | 0.6267 | 9.1848 | 0.19471 | 0.16009 | 5.2261 | 9.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2261 | 9.1848 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/443-р от 21.11.2024
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,188 км) ПС 110/10 кВ Лопандино | J_БР-1230 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.8456 | 0.06949 | 1.6923 | 0 | 0.083771 | 2.0146 | 0.075852 | 1.8473 | 0 | 0.09144 | 0.20704 | 1.8456 | 0.20704 | 1.8456 | 0.20704 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8456 | 2.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8456 | 2.0146 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,364 км) ПС 110/35/10 кВ Луговая | J_БР-1231 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0.40086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6628 | 0.13791 | 3.3586 | 0 | 0.16625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40086 | 3.6628 | 0 | 0 | 0 | 3.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6628 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1923 км) ПС 110/6 кВ Мамоновская | J_БР-1232 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.2592 | 0.16115 | 2.9033 | 0 | 0.19481 | 3.0268 | 0.003335 | 2.7525 | 0 | 0.27094 | 0 | 3.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2592 | 3.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/224-р от 19.06.2024)
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,265 км) ПС 110/10 кВ Свенская | J_БР-1234 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.8609 | 0.8609 | 0 | 7.9174 | 0.074772 | 7.3227 | 0 | 0.51992 | 3.9926 | 0.098219 | 3.6495 | 0 | 0.24488 | 0.8609 | 7.9174 | 0.85277 | 7.8426 | 0.83972 | 3.8944 | 0.074772 | 0.098219 | 7.8426 | 3.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.8426 | 3.8944 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/443-р от 21.11.2024
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 110/10 кВ Староселье | J_БР-1235 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.16739 | 0.16739 | 0 | 1.4231 | 0.051116 | 1.3072 | 0 | 0.064709 | 2.356 | 0.086676 | 2.1266 | 0 | 0.1427 | 0.16739 | 1.4231 | 0.16138 | 1.372 | 0.16123 | 2.2693 | 0.051116 | 0.086676 | 1.372 | 2.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.372 | 2.2693 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/443-р от 21.11.2024
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,302 км) ПС 110/35/6 кВ Кожаны | J_БР-1241 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.9648 | 0.11163 | 2.7186 | 0 | 0.13457 | 3.2362 | 0.12185 | 2.9674 | 0 | 0.14689 | 0.33258 | 2.9648 | 0.33258 | 2.9648 | 0.33258 | 3.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9648 | 3.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9648 | 3.2362 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,272 км) ПС 110/10 кВ Хмелевская | J_БР-1247 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.6702 | 0.10054 | 2.4485 | 0 | 0.1212 | 2.9147 | 0.10974 | 2.6727 | 0 | 0.1323 | 0.35688 | 2.6702 | 0.35688 | 2.6702 | 0.35688 | 2.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6702 | 2.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6702 | 2.9147 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,278 км) ПС 35/6 кВ Бытошь | J_БР-1263 | И | 2023 | 2025 | 2026 | 0.8609 | 0.8609 | 0.057538 | 8.5243 | 0.057538 | 7.9055 | 0 | 0.56128 | 9.5423 | 0.057538 | 8.856 | 0 | 0.62876 | 0.85509 | 8.4668 | 0.85509 | 8.4668 | 0.85571 | 9.4848 | 0 | 0 | 8.4668 | 0 | 0 | 9.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.4668 | 9.4848 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,104 км) ПС 35/6 кВ Ветьма | J_БР-1265 | И | нд | 2025 | нд | 0.25968 | 0 | 0 | 2.1647 | 0.040035 | 1.9801 | 0 | 0.14455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25488 | 2.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,297 км) ПС 35/6 кВ Володарская | J_БР-1266 | И | нд | 2025 | нд | 1.1025 | 0 | 0 | 8.9305 | 0.093333 | 8.236 | 0 | 0.60123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 8.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,111 км) ПС 35/10 кВ Глодневская | J_БР-1268 | И | 2023 | 2025 | 2026 | 0.21024 | 0.21024 | 0.035682 | 2.0173 | 0.035682 | 1.8503 | 0 | 0.13137 | 2.2556 | 0.035682 | 2.0727 | 0 | 0.14716 | 0.20652 | 1.9817 | 0.20652 | 1.9817 | 0.20692 | 2.2199 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0 | 2.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9817 | 2.2199 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,147 км) ПС 35/6 кВ Гриденки | J_БР-1270 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.30784 | 0.30784 | 0.038144 | 2.4969 | 0.038144 | 2.3018 | 0 | 0.15694 | 3.0064 | 0.038144 | 2.0784 | 0 | 0.88989 | 0.30314 | 2.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4588 | 2.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/548-р от 30.10.2023
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | J_БР-1271 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.28051 | 0.28051 | 0.037532 | 2.3712 | 0.037532 | 2.1749 | 0 | 0.15877 | 2.3482 | 0.037532 | 1.9767 | 0 | 0.33399 | 0.27607 | 2.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3337 | 2.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/548-р от 30.10.2023
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,074 км) ПС 35/10 кВ Дивовка | J_БР-1272 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.20981 | 0.20981 | 0.042028 | 1.6991 | 0.042028 | 1.5444 | 0 | 0.11274 | 1.6774 | 0.042028 | 1.395 | 0 | 0.24041 | 0.20462 | 1.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6571 | 1.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/548-р от 30.10.2023
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Доброводье | J_БР-1273 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.25934 | 0.25934 | 0.034444 | 2.1506 | 0.034444 | 1.9722 | 0 | 0.14397 | 2.1231 | 0.034444 | 1.7867 | 0 | 0.30196 | 0.25519 | 2.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1162 | 2.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/548-р от 30.10.2023
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,127 км) ПС 35/10 кВ Жирятинская | J_БР-1275 | И | 2023 | 2026 | 2025 | 0.29672 | 0.29672 | 0.037576 | 2.5606 | 0.037576 | 2.357 | 0 | 0.16603 | 2.4481 | 0.037576 | 2.0623 | 0 | 0.34825 | 0.29236 | 2.523 | 0.29236 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 2.4105 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.523 | 0 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,154 км) ПС 35/10 кВ Игрицкая | J_БР-1277 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.31689 | 0.31689 | 0.031608 | 2.6542 | 0.031608 | 2.4441 | 0 | 0.17842 | 2.6213 | 0.031608 | 2.2165 | 0 | 0.37314 | 0.31312 | 2.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6226 | 2.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/548-р от 30.10.2023
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Каташин | J_БР-1279 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.28551 | 0.28551 | 0.038201 | 2.3441 | 0.038201 | 2.153 | 0 | 0.15286 | 2.0892 | 0.038201 | 1.8717 | 0 | 0.1793 | 0.28086 | 2.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3059 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/548-р от 30.10.2023
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,188 км) ПС 35/10 кВ Луна | J_БР-1280 | И | 2023 | 2025 | 2026 | 0.35502 | 0.35502 | 0.058262 | 3.4727 | 0.058262 | 3.1881 | 0 | 0.22635 | 3.8832 | 0.058262 | 3.5714 | 0 | 0.25357 | 0.34906 | 3.4144 | 0.34906 | 3.4144 | 0.34969 | 3.825 | 0 | 0 | 3.4144 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4144 | 3.825 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопандино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1375 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.52903 | 0.017998 | 0.15087 | 0.28291 | 0.077245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067255 | 0.52903 | 0.067255 | 0.52903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017998 | 0 | 0.51103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.52903 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Мамоновская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1376 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.52903 | 0.017998 | 0.15087 | 0.28291 | 0.077245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067255 | 0.52903 | 0.067255 | 0.52903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017998 | 0 | 0.51103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.52903 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кожаны с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1379 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.52903 | 0.017998 | 0.15087 | 0.28291 | 0.077245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067255 | 0.52903 | 0.067255 | 0.52903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017998 | 0 | 0.51103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.52903 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Хмелевская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_БР-1383 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.52903 | 0.017998 | 0.15087 | 0.28291 | 0.077245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067255 | 0.52903 | 0.067255 | 0.52903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017998 | 0 | 0.51103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.52903 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,145 км) ПС 35/10 кВ Смолевичи | M_БР-1892 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.15968 | 0.15968 | 0 | 1.3575 | 0.048762 | 1.247 | 0 | 0.061729 | 2.3364 | 0.086676 | 2.1082 | 0 | 0.14145 | 0.15968 | 1.3575 | 0.15395 | 1.3088 | 0.15376 | 2.2497 | 0.048762 | 0.086676 | 1.3088 | 2.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3088 | 2.2497 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/443-р от 21.11.2024
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,287 км) ПС 35/6 кВ Белобережская | M_БР-1893 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.31606 | 0.31606 | 0 | 2.687 | 0.096515 | 2.4683 | 0 | 0.12218 | 1.7508 | 0.086676 | 1.5595 | 0 | 0.10464 | 0.31606 | 2.687 | 0.30471 | 2.5905 | 0.30041 | 1.6641 | 0.096515 | 0.086676 | 2.5905 | 1.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5905 | 1.6641 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по результатам утверждения проектно-сметной документации. Распоряжение №БР/11/443-р от 21.11.2024
2.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Брянскэнерго | N_БР-2179 | И | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 42.2002 | 2.1712 | 4.9973 | 29.0978 | 5.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6571 | 36.7297 | 3.3427 | 21.7034 | 0 | 0 | 15.0263 | 0 | 21.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.7034 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация производственных объектов филиала Брянскэнерго с установкой технических средств антитеррористической и противодиверсионной защиты | O_БР-2493 | И | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 9.6032 | 0.37506 | 6.6204 | 1.9886 | 0.61913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с установкой оборудования систем периметральной охранной сигнализации (0,8 км) | P_БР-2591 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1699 | 0.23491 | 3.4547 | 0.23292 | 0.24744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1699 | нд | 0 | нд | 4.1699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1699 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,131 км) административного здания с заменой ворот и монтажом защитных барьеров (0,2 км), г.Брянск, ул.Энергетическая, 3 | P_БР-2654 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4289 | 0.069549 | 1.2726 | 0 | 0.086763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4289 | нд | 0 | нд | 1.4289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4289 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,35 км) здания центрального склада и монтажом защитных барьеров, г.Брянск, пр-т.Московский, 43 | P_БР-2655 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5726 | 0.12646 | 5.0941 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5726 | нд | 0 | нд | 5.5726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5726 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.148 | 1.9018 | 0 | 24.789 | 0.77965 | 16.1798 | 5.8677 | 1.9619 | 28.8442 | 1.0772 | 23.5427 | 2.6085 | 1.6158 | 4.411 | 24.789 | 2.263 | 10.5046 | 2.263 | 15.9259 | 14.2844 | 12.9183 | 0 | 4.4485 | 0 | 0 | 0.57545 | 0.62964 | 9.9292 | 10.8477 | 0 | нд | 0 | нд | 10.5046 | 15.9259 | нд
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ Невдольск для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1007 ПС 110/35/10 кВ Марицкая (протяженность 5,4 км) | M_БР-1903 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 10.5046 | 0.57545 | 9.1571 | 0 | 0.77206 | 11.4774 | 0.62964 | 10.0043 | 0 | 0.84348 | 2.263 | 10.5046 | 2.263 | 10.5046 | 2.263 | 11.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57545 | 0.62964 | 9.9292 | 10.8477 | 0 | нд | 0 | нд | 10.5046 | 11.4774 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
2.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 110/10 кВ Валуецкая для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1025 ПС 110/10 кВ ГПП (протяженность 0,75 км) | O_БР-2329 | С | нд | 2025 | нд | 0.24627 | 0 | 0 | 1.8447 | 0.046871 | 1.567 | 0.068442 | 0.16238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24627 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) для кольцевания с РТП 35/6 кВ Тепличная (протяженность 2,3 км) | O_БР-2350 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 1.9018 | 1.9018 | 0 | 12.4397 | 0.15733 | 5.4557 | 5.7992 | 1.0274 | 12.9183 | 0.0036 | 9.817 | 2.6085 | 0.48918 | 1.9018 | 12.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4397 | 12.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.100 ПС 35/10 кВ Воронок до согласующего трансформатора 35/6 кВ №9 для кольцевания с ВЛ35 кВ Истопки - Воронок (протяженность 0,1 км) | P_БР-2508 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19335 | 0.019302 | 0.16203 | 0 | 0.012023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19335 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ Хвощевская до согласующего трансформатора 35/10 кВ №13 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Косицкая - Хвощевская (протяженность 0,1 км) | P_БР-2509 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19335 | 0.019302 | 0.16203 | 0 | 0.012023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19335 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1003 ПС 35/10 кВ Борщево до согласующего трансформатора 35/10 кВ №12 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Погар - Борщево (протяженность 0,3 км) | P_БР-2510 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57853 | 0.057908 | 0.4832 | 0 | 0.037427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57853 | нд | 0 | нд | 0.57853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57853 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ Светово до согласующего трансформатора 35/10 кВ №15 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Страчево - Светово (протяженность 0,1 км) | P_БР-2511 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19335 | 0.019302 | 0.16203 | 0 | 0.012023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19335 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ Страчевская до согласующего трансформатора 35/10 кВ №14 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Суземка - Страчево (протяженность 0,1 км) | P_БР-2512 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19335 | 0.019302 | 0.16203 | 0 | 0.012023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19335 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Погарская до согласующего трансформатора 110/10 кВ №18 для кольцевания с ВЛ 110 кВ Погар - Белая Березка (протяженность 0,4 км) | P_БР-2513 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78094 | 0.077209 | 0.65447 | 0 | 0.049262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78094 | нд | 0 | нд | 0.78094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78094 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 35/10 кВ Соловьевка до согласующего трансформатора 35/10 кВ №10 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Соловьевка - Чуровичи (протяженность 0,1 км) | P_БР-2514 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19335 | 0.019302 | 0.16203 | 0 | 0.012023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19335 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.104 ПС 35/10 кВ Андрейковичская до согласующего трансформатора 35/10 кВ №8 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Борщево - Андрейковичи (протяженность 0,3 км) | P_БР-2515 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57853 | 0.057908 | 0.4832 | 0 | 0.037427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57853 | нд | 0 | нд | 0.57853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57853 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1050 ПС 110/35/10 кВ Погарская до согласующего трансформатора 35/10 кВ №4 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Погар - Борщево (протяженность 0,3 км) | P_БР-2516 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57853 | 0.057908 | 0.4832 | 0 | 0.037427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57853 | нд | 0 | нд | 0.57853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57853 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.106 ПС 35/10 кВ Ивановка до согласующего трансформатора 35/10 кВ №11 для кольцевания с ВЛ 35 кВ Ивановка - Чуровичи (протяженность 0,1 км) | P_БР-2517 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19335 | 0.019302 | 0.16203 | 0 | 0.012023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19335 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1018 ПС 110/35/10 кВ Почепская до согласующего трансформатора 110/10 кВ №16 для кольцевания с ВЛ 110 кВ Почеп - Валуец (протяженность 0,3 км) | P_БР-2709 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57853 | 0.057908 | 0.4832 | 0 | 0.037427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57853 | нд | 0 | нд | 0.57853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57853 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 110/10 кВ Глыбочка до согласующего трансформатора 110/10 кВ №18 для кольцевания с ВЛ 110 кВ Погар - Белая Березка (протяженность 0,1 км) | P_БР-2710 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19335 | 0.019302 | 0.16203 | 0 | 0.012023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0.19335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19335 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.1266 | 5.1266 | 14.4631 | 1146.9625 | 17.5357 | 0 | 0 | 1129.4268 | 1351.8695 | 20.8022 | 0.18001 | 0.60212 | 1330.2852 | 8.6488 | 1132.4994 | 6.3643 | 974.216 | 6.4269 | 1159.1908 | 158.2834 | 178.2156 | 351.4069 | 419.0521 | 200.2486 | 259.505 | 332.6697 | 77.6095 | 89.8907 | 108.2326 | 250.425 | нд | 44.3667 | нд | 1269.0077 | 864.3992 | нд
2.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2025: мульчер - 1 шт) | K_БР-1520 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | 0 | 4.0618 | 4.0618 | 0 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 4.0618 | 0 | 4.0618 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | 4.0618 | 4.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0618 | 4.0618 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: передвижная мастерская - 2 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 3 шт, а/м грузовой бортовой с КМУ - 1 шт) | K_БР-1522 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 23.8408 | 0 | 0 | 0 | 23.8408 | 33.2535 | 0 | 0 | 0 | 33.2535 | 0 | 23.8408 | 0 | 23.8408 | 0 | 33.2535 | 0 | 0 | 23.8408 | 33.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23.8408 | 33.2535 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: АГП до 18 м - 3 шт) | K_БР-1523 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 25.5021 | 0 | 0 | 0 | 25.5021 | 27.5626 | 0 | 0 | 0 | 27.5626 | 0 | 25.5021 | 0 | 25.5021 | 0 | 27.5626 | 0 | 0 | 25.5021 | 27.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.5021 | 27.5626 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2025: колесный трактор - 3 шт) | K_БР-1524 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 30.1673 | 0 | 0 | 0 | 30.1673 | 30.1673 | 0 | 0 | 0 | 30.1673 | 0 | 30.1673 | 0 | 30.1673 | 0 | 30.1673 | 0 | 0 | 30.1673 | 30.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 30.1673 | 30.1673 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: измерительные приборы - 6 шт, средства механизации - 32 шт) | K_БР-1525 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 16.9724 | 0 | 0 | 0 | 16.9724 | 16.6347 | 0 | 0 | 0 | 16.6347 | 0 | 16.9724 | 0 | 16.9724 | 0 | 13.2591 | 0 | 3.3757 | 16.9724 | 13.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.9724 | 13.2591 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2027: измерительные приборы - 2 шт, средства механизации - 18 шт) | M_БР-1699 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 39.3978 | 0 | 0 | 0 | 39.3978 | 18.9869 | 0 | 0 | 0 | 18.9869 | 0 | 39.3978 | 0 | 39.3978 | 0 | 18.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3978 | 18.9869 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 39.3978 | 18.9869 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2027: грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 15 шт) | M_БР-1702 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 293.272 | 0 | 0 | 0 | 293.272 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 293.272 | 0 | 293.272 | 0 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.272 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 293.272 | 20.8333 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: измерительные приборы - 15 шт, средства механизации - 120 шт) | M_БР-2080 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 60.8843 | 0 | 0 | 0 | 60.8843 | 47.0925 | 0 | 0 | 0 | 47.0925 | 0 | 60.8843 | 0 | 60.8843 | 0 | 47.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8843 | 47.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 60.8843 | 47.0925 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение Транспорта. Прицепы автомобильные (2026: прицеп а/м - 1 шт) | M_БР-2089 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.2566 | 0 | 0 | 0 | 4.2566 | 4.2566 | 0 | 0 | 0 | 4.2566 | 0 | 4.2566 | 0 | 4.2566 | 0 | 4.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2566 | 4.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2566 | 4.2566 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2026: кран-манипулятор - 2 шт, самосвал - 1 шт) | M_БР-2093 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 26.5089 | 0 | 0 | 0 | 26.5089 | 26.5089 | 0 | 0 | 0 | 26.5089 | 0 | 26.5089 | 0 | 26.5089 | 0 | 26.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5089 | 26.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.5089 | 26.5089 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: передвижная мастерская - 7 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 27 шт, грузопассажирский 5-мест полноприводный а/м - 5 шт) | M_БР-2096 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 75.195 | 0 | 0 | 0 | 75.195 | 74.9854 | 0 | 0 | 0 | 74.9854 | 0 | 75.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.195 | 74.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: передвижная мастерская - 1 шт, бригадный а/м (6х6) до 20 т - 1 шт, грузопассажирский 5-мест полноприводный а/м - 9 шт, а/м повышенной проходимости малого класса - 1 шт) | M_БР-2097 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 30.7449 | 0 | 0 | 0 | 30.7449 | 30.7449 | 0 | 0 | 0 | 30.7449 | 0 | 30.7449 | 0 | 30.7449 | 0 | 30.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7449 | 30.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 30.7449 | 30.7449 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2026: автогидроподъемник до 18 м - 2 шт) | M_БР-2101 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 19.5054 | 0 | 0 | 0 | 19.5054 | 19.5054 | 0 | 0 | 0 | 19.5054 | 0 | 19.5054 | 0 | 19.5054 | 0 | 19.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5054 | 19.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.5054 | 19.5054 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: колесный трактор - 3 шт, мульчер - 2 шт) | M_БР-2105 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 34.6916 | 0 | 0 | 0 | 34.6916 | 34.6916 | 0 | 0 | 0 | 34.6916 | 0 | 34.6916 | 0 | 34.6916 | 0 | 34.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6916 | 34.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.6916 | 34.6916 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_БР-2185 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.5685 | 5.3003 | 0 | 0 | 0 | 5.3003 | 5.3003 | 0 | 0 | 0 | 5.3003 | 0 | 4.7318 | 0 | 2.7242 | 0 | 2.7242 | 2.0075 | 2.0075 | 1.5324 | 1.5324 | 1.1918 | 1.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7242 | 2.7242 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
2.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Брянскэнерго (2 подсистемы) | N_БР-2241 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 5.1266 | 5.1266 | 0.38686 | 34.3823 | 0.38686 | 0 | 0 | 33.9954 | 20.5685 | 0.38686 | 0 | 0 | 20.1816 | 5.0689 | 33.9954 | 5.0689 | 33.9954 | 5.0302 | 20.1816 | 0 | 0 | 33.9954 | 20.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33.9954 | 20.1816 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы по рещению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_БР-2251 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 1.8326 | 20.3451 | 1.8326 | 0 | 0 | 18.5125 | 20.3451 | 1.8326 | 0 | 0 | 18.5125 | 0 | 18.5125 | 0 | 9.7266 | 0 | 9.7266 | 8.7858 | 8.7858 | 6.0181 | 6.0181 | 3.7085 | 3.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.7266 | 9.7266 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_БР-2252 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 1.393 | 19.1067 | 1.393 | 0 | 0 | 17.7137 | 8.7164 | 1.393 | 0 | 0 | 7.3234 | 0 | 17.7137 | 0 | 16.355 | 0 | 6.1327 | 1.3587 | 1.1907 | 10.1552 | 0.25393 | 6.1998 | 5.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.355 | 6.1327 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_БР-2253 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 1.7477 | 11.7682 | 1.7477 | 0 | 0 | 10.0204 | 11.7682 | 1.7477 | 0 | 0 | 10.0204 | 0 | 10.0204 | 0 | 3.5071 | 0 | 3.5071 | 6.5133 | 6.5133 | 3.5071 | 3.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5071 | 3.5071 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_БР-2254 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 1.8133 | 17.7064 | 1.8133 | 0 | 0 | 15.8931 | 17.5004 | 1.8133 | 0 | 0 | 15.6871 | 0 | 15.8931 | 0 | 13.024 | 0 | 11.774 | 2.8691 | 3.9131 | 8.4823 | 7.2323 | 4.5417 | 4.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.024 | 11.774 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_БР-2256 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 1.9474 | 35.0456 | 1.9474 | 0 | 0 | 33.0982 | 34.8502 | 1.9474 | 0 | 0 | 32.9028 | 0 | 33.0982 | 0 | 18.0715 | 0 | 18.0715 | 15.0267 | 14.8313 | 11.1538 | 7.7781 | 6.9177 | 10.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.0715 | 18.0715 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок реализации инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
2.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_БР-2257 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 3.3758 | 4.7936 | 1.6111 | 0 | 0 | 3.1825 | 4.7936 | 1.6111 | 0 | 0 | 3.1825 | 0.47196 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменен срок окончания реализации проекта по решению технического совета ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025.
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_БР-2266 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.86127 | 4.0193 | 0.86127 | 0 | 0 | 3.158 | 4.0193 | 0.86127 | 0 | 0 | 3.158 | 0 | 3.158 | 0 | 1.1053 | 0 | 1.1053 | 2.0527 | 2.0527 | 1.1053 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1053 | 1.1053 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2028: измерительные приборы - 14 шт, средства механизации - 144 шт) | O_БР-2299 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | 0 | 0 | 50.4455 | 0 | 0 | 0 | 50.4455 | 50.4455 | 0 | 0 | 0 | 50.4455 | 0 | 50.4455 | 0 | 50.4455 | 0 | 50.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4455 | 50.4455 | 0 | нд | 0 | нд | 50.4455 | 50.4455 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2028: передвижная мастерская - 4 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 6 шт) | O_БР-2300 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | 0 | 0 | 39.4452 | 0 | 0 | 0 | 39.4452 | 39.4452 | 0 | 0 | 0 | 39.4452 | 0 | 39.4452 | 0 | 39.4452 | 0 | 39.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4452 | 39.4452 | 0 | нд | 0 | нд | 39.4452 | 39.4452 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2029: измерительные приборы - 5 шт, средства механизации - 77 шт) | P_БР-2351 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.3095 | 0 | 0 | 0 | 33.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 33.3095 | нд | 0 | нд | 33.3095 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2029: передвижная мастерская - 7 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 11 шт) | P_БР-2352 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.3484 | 0 | 0 | 0 | 67.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 67.3484 | нд | 0 | нд | 67.3484 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение транспорта. Грузовые автомобили (2029: бортовой а/м с КМУ - 1 шт, БКМ - 2 шт, автокран - 4 шт) | P_БР-2353 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.6851 | 0 | 0 | 0 | 135.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 135.6851 | нд | 0 | нд | 135.6851 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_БР-2414 | И | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.4427 | 2.4427 | 0 | 0 | 0 | 7.6074 | 2.4427 | 0 | 0 | 5.1647 | 0.4963 | 2.4427 | 0.34741 | 1.7099 | 0.44849 | 6.8746 | 0.73281 | 0.73281 | 1.7099 | 1.7099 | 0 | 2.2248 | 0 | 2.9399 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7099 | 6.8746 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг"
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_БР-2415 | И | 2024 | 2025 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.4997 | 3.4997 | 0 | 0 | 0 | 28.6936 | 2.8729 | 0 | 0 | 25.8207 | 0.70903 | 3.4997 | 0.58204 | 2.8729 | 0.69354 | 28.0668 | 0.62681 | 0.62681 | 2.8729 | 2.8729 | 0 | 12.0285 | 0 | 9.8129 | 0 | 3.3525 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8729 | 28.0668 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система)"
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_БР-2417 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.53656 | 6.174 | 0 | 0 | 0 | 6.174 | 6.164 | 0 | 0 | 0 | 6.164 | 0.52158 | 5.6374 | 0.34773 | 3.7584 | 0.23245 | 2.5084 | 1.8791 | 3.1191 | 2.661 | 1.411 | 1.0974 | 1.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7584 | 2.5084 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
2.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты и средства РЭБ - 304 шт) | O_БР-2418 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 21.4988 | 0 | 0 | 0 | 21.4988 | 51.4236 | 0 | 0 | 0 | 51.4236 | 0 | 21.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4988 | 51.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок окончания инвестиционного проекта скорректированы по решению Технического Совета №ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_БР-2424 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.15204 | 0 | 0 | 0 | 0.15204 | 0.15204 | 0 | 0 | 0 | 0.15204 | 0.01186 | 0.15204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15204 | 0.15204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
2.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG) | O_БР-2430 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.12483 | 0 | 0 | 0 | 0.12483 | 0.12483 | 0 | 0 | 0 | 0.12483 | 0.01156 | 0.12483 | 0.005317 | 0.057423 | 0.005317 | 0.057423 | 0.06741 | 0.06741 | 0.057423 | 0.057423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.057423 | 0.057423 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
2.6 | Развитие функциональности шины данных (1 система) | O_БР-2432 | И | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 12.0746 | 0 | 0 | 0 | 12.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 12.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1-этап) | O_БР-2433 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.2652 | 0 | 0 | 0 | 0.2652 | 0.39781 | 0 | 0 | 0 | 0.39781 | 0.024535 | 0.2652 | 0.012267 | 0.1326 | 0.016356 | 0.2652 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.1326 | 0.2652 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год и выполнения договора от 01.12.2023 №7700/00324/23. Исполнение договора перенесено из Opex в Capex в рамках исполнения ФСБУ 14/2022. Договором предусматривается разработка ПО Координационного центра.
2.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG) | O_БР-2435 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.76698 | 0 | 0 | 0 | 0.76698 | 0.76698 | 0 | 0 | 0 | 0.76698 | 0.071792 | 0.76698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76698 | 0.76698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
2.6 | Развитие системы управления производственными активами - СУПА | O_БР-2436 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 2.0623 | 0 | 0 | 0 | 2.0623 | 0.23467 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 2.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_БР-2444 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.065912 | 0 | 0 | 0 | 0.065912 | 0.065912 | 0 | 0 | 0 | 0.065912 | 0.005497 | 0.065912 | 0.000599 | 0.00719 | 0.000599 | 0.00719 | 0.058722 | 0.058722 | 0.00719 | 0.00719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00719 | 0.00719 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
2.6 | Приобретение э/сетевого имущества АО Жилкомхоз (прием на баланс ЛЭП - 314,98 км, ТП 6-10/0,4 кВ - 31,78 МВА) | O_БР-2448 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 43.482 | 0 | 0 | 0 | 43.482 | 44.677 | 0 | 0 | 0 | 44.677 | 0 | 43.482 | 0 | 43.482 | 0 | 44.677 | 0 | 0 | 43.482 | 44.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 43.482 | 44.677 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 году
2.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО БРЭСК (прием на баланс ЛЭП - 59,97 км, ТП 6-10/0,4 кВ - 33,25 МВА) | O_БР-2449 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 126.55 | 0 | 0 | 0 | 126.55 | 126.204 | 0 | 0 | 0 | 126.204 | 0 | 126.55 | 0 | 123.99 | 0 | 126.204 | 2.56 | 0 | 123.99 | 126.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 123.99 | 126.204 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 году
2.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2030: контрольно-измерительные приборы - 5 шт, средства механизации - 65 шт) | P_БР-2663 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.2846 | 0 | 0 | 0 | 30.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 30.2846 | нд | 30.2846 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Строительство учебного полигона Карачевского РЭС | P_БР-2676 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21141 | 0.019318 | 0.18001 | 0 | 0.012078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21141 | нд | 0 | нд | 0.21141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21141 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_БР-2681 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 12.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.071 | нд | 0 | нд | 12.071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.071 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью приобретения программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД - ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022. ПО приобретается взамен ПО с истекающим сроком действия.
2.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook | P_БР-2683 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | нд | 0 | нд | 0.34 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34 | Потребность включена на основании СУ ПАО "Россети" (письмо от 16.12.2024 №КК/325/1831). Приобретении ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022.
2.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms | P_БР-2684 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1708 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью приобретения программного обеспечения Visiology (модуль сбора данных Smart Forms), потребностью Общества в развитии функциональности программного обеспечения Координационного центра. ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022.
2.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG) | P_БР-2691 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | нд | 0 | нд | 1.5031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5031 | Включение нового проекта. Развитие существующай информационной системы "Единая интеграционная платформа". Проект включён по СУ ПАО"Россети" (письмо от 16.09.2024 №КК/325/1243). Проектом предусмотрена реализация интеграционных потоков с ИС ПАО "Россети"
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4) | P_БР-2692 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6105 | 0 | 0 | 0 | 7.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6105 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3489 | нд | 3.2616 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6105 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и наличием потребности создания корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4). Наличие в актуальной версии ПЦТ
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления учетными записями КИСУР (DIG) | P_БР-2693 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5558 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5558 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS) | P_БР-2694 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71726 | 0 | 0 | 0 | 0.71726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71726 | нд | 0 | нд | 0.71726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71726 | В рамках реализации перехода на отечественные решения в соответствии с программой импортозамещения включается новый проект по созданию отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта. Проект включен по СУ ПАО "Россети".
2.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 2-этап) | P_БР-2695 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9447 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9447 | Включение нового проекта. Развитие регионального узла геоинформационной системы (РГИС) - доработка существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (технический блок)
2.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU) | P_БР-2696 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9508 | 0 | 0 | 0 | 5.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9836 | нд | 3.9672 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9508 | Включение нового проекта. Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (СОУР) - доработка существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (технический блок)
2.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 3-этап) | P_БР-2697 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8146 | 0 | 0 | 0 | 1.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.90728 | нд | 0.90728 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8146 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью развития функциональности ПО Координационного центра (разработка информационных панелей) в соответствии с требованиями функциональных подразделений компании (разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022).
2.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2) | P_БР-2698 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2625 | нд | 1.2625 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.525 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью развития системы по приему и обработке обращений потребителей (Контакт-центра): доработка и развитие существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (блок взаимодействия с клиентами) с устранением технологических ограничений по приему и обработке вызовов в период массовых нагрузок, что ведет к увеличению жалоб потребителей и росту социальной напряженности на территориях, из-за невозможности дозвониться в Контакт-центр.
2.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД) | P_БР-2699 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93346 | 0 | 0 | 0 | 0.93346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93346 | нд | 0 | нд | 0.18669 | нд | 0.74677 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.93346 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и наличием потребности создания единого корпоративного электронного архива на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4). Наличие в актуальной версии ПЦТ
2.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 2-этап) | P_БР-2700 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69791 | 0 | 0 | 0 | 0.69791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69791 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69791 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью развития функциональности ПО Координационного центра (разработка информационных панелей) в соответствии с требованиями функциональных подразделений компании (разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБК 14/2022).
2.6 | Импортозамещение программного обеспечения радиосвязи - ПО Radiusip | P_БР-2701 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8753 | нд | 0 | нд | 9.8753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.8753 | В рамках реализации перехода на отечественные решения в соответствии с программой импортозамещения включается новый проект по приобретение отечественного программного обеспечения радиосвязи Radiusip. ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022.
2.6 | Приобретение э/сетевого имущества ГУП Брянсккоммунэнерго (ПС 110 кВ Брянская ГРЭС - 94,3 МВА) | P_БР-2703 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 30.22 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.72 | Новый проект. Инвестиционный проект по консолидации электросетевых активов включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р
2.6 | Создание КСИБ объектов КИИ филиала Брянскэнерго. Развертывание ПАК защиты каналов связи ДЦ РДУ (2 шт) | P_БР-2707 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8184 | 0 | 0 | 0.60212 | 1.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8184 | нд | 0 | нд | 1.8184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8184 | Мероприятие включено в проект инвестиционной программы в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России №1215 от 26.12.2023 года, с учетом условий, предусмотренных ГОСТ Р71077—2023 «Оперативно-диспетчерское управление». Решение технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Мероприятия по договорам передачи имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом Брянской области в рамках осуществления функций СТСО | P_БР-2711 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0821 | 0 | 0 | 0 | 14.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0821 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.0821 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.0821 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Мероприятия по договорам передачи имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом Брянской области в рамках осуществления функций СТСО (2027 г.) | P_БР-2712 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0821 | 0 | 0 | 0 | 14.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0821 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.0821 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.0821 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 15 кВт - 20 шт) | P_БР-2714 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | нд | 0 | нд | 6.2083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2083 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Мероприятия по договорам передачи имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом Брянской области в рамках осуществления функций СТСО (2028 г.) | P_БР-2715 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0821 | 0 | 0 | 0 | 14.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0821 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.0821 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.0821 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Мероприятия по договорам передачи имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом Брянской области в рамках осуществления функций СТСО (2029 г.) | P_БР-2716 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0821 | 0 | 0 | 0 | 14.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0821 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.0821 | нд | 0 | нд | 14.0821 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Мероприятия по договорам передачи имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом Брянской области в рамках осуществления функций СТСО (2030 г.) | P_БР-2717 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0821 | 0 | 0 | 0 | 14.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0821 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 14.0821 | нд | 14.0821 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: маршрутизатор - 9 шт, коммутатор - 5 шт, ПК - 2 шт, ноутбук - 9 шт, PTZ-камера - 2 шт, мобильный презентационный стенд - 21 шт, мобильный комплекс IP-АТС - 1 шт) | P_БР-2718 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6189 | 0 | 0 | 0 | 5.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6189 | нд | 0 | нд | 5.6189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6189 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение ОНТМ. Спецодежда и средства индивидуальной защиты (2025: комплект штанговых заземлителей - 32 к-т, высоторез - 40 шт) | P_БР-2719 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1013 | 0 | 0 | 0 | 5.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1013 | нд | 0 | нд | 5.1013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1013 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: пост охраны-1 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 29 шт, средства РЭБ - 13 шт, комплексы видеонаблюдения-90 шт) | P_БР-2720 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.1915 | 0 | 0 | 0 | 38.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1915 | нд | 0 | нд | 38.1915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 38.1915 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
2.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП 1-этап, обследование) | P_БР-2721 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.874 | 3.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.874 | нд | 0 | нд | 3.553 | нд | 0.32099 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.874 | Проект включен в проект инвестиционной программы по решению технического совета № ПРТ/2025/01-и от 24.01.2025
3 | Воронежская область | Г | нд | нд | нд | нд | 227.573 | 374.8156 | 2072.6126 | 16868.0164 | 639.7153 | 7766.1317 | 5623.0677 | 2839.1017 | 30505.6001 | 1352.6323 | 15485.7908 | 9192.6922 | 4474.4847 | 1657.1393 | 14197.685 | 1358.4164 | 11714.1435 | 3293.4265 | 25568.6712 | 2483.5415 | 2864.3162 | 3994.3728 | 5022.3609 | 2399.5994 | 4626.3814 | 2759.4107 | 3609.7226 | 2560.7606 | 3838.1182 | 3983.6709 | нд | 4488.4171 | нд | 20186.2315 | 17096.5832 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 125.0182 | 233.9321 | 2027.0349 | 9903.5892 | 419.4516 | 5483.2296 | 2883.4143 | 1117.4937 | 13665.299 | 524.6698 | 8206.2748 | 3443.8889 | 1490.4655 | 904.8934 | 7292.2372 | 663.7654 | 5517.6535 | 1304.0721 | 9392.9728 | 1774.5837 | 2245.2913 | 2186.4623 | 2576.6303 | 1049.3178 | 1684.7676 | 963.4238 | 973.8459 | 1318.4497 | 1325.66 | 1318.4497 | нд | 1513.6193 | нд | 8349.7225 | 6560.9038 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 83.4713 | 189.9372 | 2005.5304 | 8638.375 | 380.1946 | 5090.3076 | 2182.2173 | 985.6555 | 12472.0686 | 484.7906 | 7819.4739 | 2791.5505 | 1376.2536 | 862.0233 | 6048.5274 | 623.5595 | 4307.4453 | 1260.024 | 8246.8847 | 1741.0821 | 2219.6534 | 980.5079 | 1434.796 | 1045.064 | 1680.5138 | 963.4238 | 973.8459 | 1318.4497 | 1325.66 | 1318.4497 | нд | 1513.6193 | нд | 7139.5143 | 5414.8158 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1862.8814 | 5424.8942 | 231.2638 | 3203.417 | 1123.9511 | 866.2624 | 7867.875 | 291.6627 | 5108.2718 | 1360.8483 | 1107.0922 | 489.2139 | 3281.823 | 383.3135 | 2530.7409 | 735.585 | 4801.7459 | 751.0821 | 1203.2477 | 391.8119 | 692.2474 | 516.6743 | 1152.1242 | 685.4379 | 695.8599 | 936.8168 | 944.0271 | 936.8168 | нд | 380.6705 | нд | 3848.2281 | 3484.2586 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 142.6491 | 2331.3262 | 99.1631 | 1335.0035 | 799.161 | 97.9987 | 3517.877 | 129.4776 | 2100.8074 | 1045.116 | 242.4761 | 286.757 | 1884.5499 | 229.0231 | 1451.522 | 489.1897 | 3019.3674 | 433.0278 | 355.8606 | 322.0958 | 375.3595 | 469.8074 | 469.8074 | 277.9859 | 277.9859 | 381.6329 | 381.6329 | 381.6329 | нд | 1132.9488 | нд | 2966.1037 | 1504.7857 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 83.4713 | 189.9372 | 0 | 882.1545 | 49.7678 | 551.8871 | 259.1052 | 21.3945 | 1086.3166 | 63.6503 | 610.3947 | 385.5862 | 26.6853 | 86.0524 | 882.1545 | 11.2229 | 325.1824 | 35.2493 | 425.7714 | 556.9721 | 660.5452 | 266.6002 | 367.1892 | 58.5823 | 58.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 325.1824 | 425.7714 | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТДС, договор №41995806 от 11.02.21 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ВР-3663 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.17877 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80684 | 0.065795 | 0.48025 | 0.16507 | 0.095726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.71487 | нд | 0.091974 | нд | 0.71487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71487 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №41995806 от 11.02.2021 г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.2024 (свыше 670 кВт; протяженность 15,0 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | N_ВР-3853 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 6.5777 | 6.5777 | 0 | 42.9634 | 3.989 | 38.9744 | 0 | 0 | 61.9612 | 3.989 | 57.9722 | 0 | 0 | 6.5777 | 42.9634 | 6.5777 | 42.9634 | 6.5777 | 61.9612 | 0 | 0 | 42.9634 | 61.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 42.9634 | 61.9612 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_ВР-4164 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.20061 | 0.20061 | 0 | 0.20591 | 0.020311 | 0.14461 | 0.032028 | 0.008953 | 0.20591 | 0.020311 | 0.14461 | 0.032028 | 0.008953 | 0.20061 | 0.20591 | 0 | 0 | 0.20061 | 0.20591 | 0.20591 | 0 | 0 | 0.20591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20591 | В проект инвестиционной программы скорректирован срок реализации с 2024 на 2025 г. в связи с о продлении срока выполнения мероприятий № 61-11/43 от 13.01.2025 г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ВР-4165 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 2.4664 | 2.4664 | 0 | 2.5314 | 0.14872 | 2.2981 | 0 | 0.084638 | 2.5314 | 0.14872 | 2.2981 | 0 | 0.084638 | 2.4664 | 2.5314 | 0 | 0 | 2.4664 | 2.5314 | 2.5314 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5314 | В проект инвестиционной программы скорректирован срок реализации с 2024 на 2025 г. в связи с о продлении срока выполнения мероприятий № 61-11/43 от 13.01.2025 г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ВР-4166 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.49813 | 0.49813 | 0 | 0.51126 | 0.014645 | 0.44677 | 0.032028 | 0.017814 | 0.51126 | 0.014645 | 0.44677 | 0.032028 | 0.017814 | 0.49813 | 0.51126 | 0 | 0 | 0.49813 | 0.51126 | 0.51126 | 0 | 0 | 0.51126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51126 | В проект инвестиционной программы скорректирован срок реализации с 2024 на 2025 г. в связи с о продлении срока выполнения мероприятий № 61-11/43 от 13.01.2025 г.
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-4167 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 2.0404 | 0.55582 | 0 | 2.0942 | 0.031603 | 0.12064 | 1.815 | 0.12696 | 2.0942 | 0.031603 | 0.12064 | 1.815 | 0.12696 | 2.0404 | 2.0942 | 0 | 0 | 0.55582 | 2.0942 | 2.0942 | 0 | 0 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0942 | В проект инвестиционной программы скорректирован срок реализации с 2024 на 2025 г. в связи с о продлении срока выполнения мероприятий № 61-11/43 от 13.01.2025 г.
3.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с установкой ПКУ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ВР-4168 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.28638 | 0.28638 | 0 | 0.29393 | 0.033051 | 0.16841 | 0.072929 | 0.019534 | 0.29393 | 0.033051 | 0.16841 | 0.072929 | 0.019534 | 0.28638 | 0.29393 | 0 | 0 | 0.28638 | 0.29393 | 0.29393 | 0 | 0 | 0.29393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29393 | В проект инвестиционной программы скорректирован срок реализации с 2024 на 2025 г. в связи с о продлении срока выполнения мероприятий № 61-11/43 от 13.01.2025 г.
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.34, 44 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до строящейся КТП-531 для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км) | O_ВР-4209 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.38457 | 0 | 2.9271 | 0.26217 | 2.6649 | 0 | 0 | 1.68 | 0.33825 | 1.3404 | 0 | 0.001386 | 0.44639 | 2.9271 | 0 | 0 | 0.36684 | 1.6025 | 2.9271 | 0.077464 | 0 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6025 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №ВР/07-1/898п-Р от 17.12.2024 г. Срок реализации перенесен с 2024 г. на 2025 г. в связи с невозможностью выполнить отключение линий в осенне-зимний период для врезки вновь построенных ЛЭП питающие социально-значимый объект г. Воронеж.
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВР-4210 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 1.1971 | 0 | 1.8211 | 0.028412 | 0.10846 | 1.6316 | 0.052586 | 4.3546 | 0.28709 | 0.20077 | 3.6263 | 0.24042 | 0.26114 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8211 | 4.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №ВР/07-1/898п-Р от 17.12.2024 г. Срок реализации перенесен с 2024 г. на 2025 г. в связи с невозможностью выполнить отключение линий в осенне-зимний период для врезки вновь построенных ЛЭП питающие социально-значимый объект г. Воронеж.
3.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ КТП-531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с установкой ПКУ (5 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | O_ВР-4211 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.17826 | 0 | 0.81483 | 0.10024 | 0.51249 | 0.17659 | 0.025506 | 0.77544 | 0.059764 | 0.51249 | 0.17659 | 0.026595 | 0 | 0.81483 | 0 | 0 | 0.16427 | 0.71459 | 0.81483 | 0.060853 | 0 | 0.71459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71459 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №ВР/07-1/898п-Р от 17.12.2024 г. Срок реализации перенесен с 2024 г. на 2025 г. в связи с невозможностью выполнить отключение линий в осенне-зимний период для врезки вновь построенных ЛЭП питающие социально-значимый объект г. Воронеж.
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Добрострой Солнечный, договор №42326608 от 22.03.23 (до 670 кВт; протяженность 1,02 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | N_ВР-4251 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.7464 | 0.34242 | 5.8062 | 0.38521 | 0.21252 | 7.4524 | 0.37826 | 6.4139 | 0.42552 | 0.23477 | 1.1875 | 6.7464 | 0 | 0 | 1.1875 | 7.4524 | 6.7464 | 0 | 0 | 7.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4524 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Строительство электросетей до границ участка заявителя не возможно в связи с тем что он расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, включая охранную зону объекта газоснабжения «Газопровод высокого давления» (36:00-6.462) и охранную зону КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ №30 до ПС 110 кВ (36:34:-6.175), и за границами красных линий, на территории общего пользования, и его использование под строительство объектов капитального строительства противоречит действующему законодательству. Договор №42326608/3600/00654/23 от 22.03.2023 готовится к расторжению.
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 35 кВ в рассечку - заходы ВЛ-35-89 на строящуюся ПС 35/10 кВ Емань с прокладкой ВОЛС (8,5 км) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 19,8 км, в том числе ГНБ - 2,8 км) | O_ВР-4291 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 18.6557 | 42.8063 | 0 | 232.584 | 11.465 | 214.8817 | 0 | 6.2373 | 200.448 | 14.4661 | 176.1206 | 0 | 9.8613 | 18.6557 | 232.584 | 0 | 0 | 6.9925 | 32.7436 | 232.584 | 167.7045 | 0 | 32.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 32.7436 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №44А-ВР от 23.12.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4292 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 51.9045 | 93.0257 | 0 | 322.6157 | 13.8931 | 55.3371 | 243.6961 | 9.6895 | 348.738 | 11.2195 | 42.818 | 290.0078 | 4.6927 | 51.9045 | 322.6157 | 4.2903 | 26.6667 | 7.1192 | 26.6887 | 295.949 | 322.0493 | 26.6667 | 26.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.6667 | 26.6887 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №44А-ВР от 23.12.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Емань с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,6 км) | O_ВР-4293 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.80172 | 0.80172 | 0 | 8.0152 | 0.49328 | 5.8443 | 1.375 | 0.30264 | 8.0152 | 0.49328 | 5.8443 | 1.375 | 0.30264 | 0.80172 | 8.0152 | 0 | 0 | 0.80172 | 8.0152 | 8.0152 | 0 | 0 | 8.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0152 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (Приказ ПСД № 44А-ВР от 12.06.2024 г).
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Вайлдберриз, договор №42380392 от 24.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 5,2 км, в том числе ГНБ - 0,695 км) | O_ВР-4305 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 7.3526 | 0 | 41.1836 | 3.6231 | 29.3496 | 7.3052 | 0.90575 | 34.0977 | 1.9849 | 29.3499 | 2.238 | 0.52494 | 0 | 41.1836 | 0 | 41.1836 | 2.3576 | 10.9334 | 0 | 23.1643 | 41.1836 | 10.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 41.1836 | 10.9334 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №751-ВР от30.12.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.31 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Нижний Мамон до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЭКОПОЛЕ, договор №42381089 от 17.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,582 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_ВР-4324 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.2265 | 0.25596 | 1.8733 | 0 | 0.097202 | 2.2265 | 0.25596 | 1.8733 | 0 | 0.097202 | 0.3312 | 2.2265 | 0 | 0 | 0.3312 | 2.2265 | 2.2265 | 0 | 0 | 2.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2265 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2024 г. на 2025 г. в соответствии со сроком договора технологического присоединения №42381089 от 17.11.23 г.
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Рубцов В.М, договор №42413063 от 17.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 8,02 км, в том числе ГНБ - 6,5 км) | O_ВР-4328 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 11.2385 | 0 | 57.5807 | 2.2565 | 55.3241 | 0 | 0 | 52.5103 | 2.2644 | 49.8203 | 0 | 0.42562 | 0 | 57.5807 | 0 | 57.5807 | 0 | 0 | 0 | 52.5103 | 57.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 57.5807 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №ВР/Р07-1/193п-Р от 11.12.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство участка оп.26 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рогачёвка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя 10 кВ (1 шт), ПУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ТК Империал, договор №42433084 от 16.01.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ВР-4413 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0962 | 0.15301 | 0.61165 | 2.8452 | 0.48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0962 | нд | 0 | нд | 4.0962 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0962 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42433084 от 16.01.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 12,32 км, в том числе ГНБ - 3,2 км) | O_ВР-4415 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 62.3858 | 3.8036 | 58.5823 | 0 | 0 | 62.3858 | 3.8036 | 58.5823 | 0 | 0 | 0 | 62.3858 | 0 | 62.3858 | 4.6322 | 62.3858 | 0 | 0 | 3.8036 | 3.8036 | 58.5823 | 58.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 62.3858 | 62.3858 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.288 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ЮГ, договор №42462697 от 11.03.24 (до 670 кВт; протяженность 1,2 км) | O_ВР-4426 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 3.3522 | 0.25732 | 2.7197 | 0.27974 | 0.095403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3522 | 0 | 3.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3522 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.288 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ЮГ, договор №42462697 от 11.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,057 км) | O_ВР-4427 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.2279 | 0.1572 | 2.0577 | 0.013003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2279 | 0 | 2.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2279 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся РП 10 кВ для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,5 км, в том числе ГНБ - 3,5 км) | O_ВР-4429 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 4.192 | 0 | 30.0067 | 3.2581 | 26.7485 | 0 | 0 | 19.3037 | 1.5103 | 17.6331 | 0 | 0.16028 | 0 | 30.0067 | 0 | 30.0067 | 0 | 0 | 0 | 19.3037 | 30.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 30.0067 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №73-вр от 27.12.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4430 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 7.212 | 0 | 21.7917 | 1.4256 | 20.366 | 0 | 0 | 27.2611 | 1.4636 | 4.2661 | 21.3088 | 0.22258 | 0 | 21.7917 | 0 | 21.7917 | 0 | 0 | 0 | 27.2611 | 21.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.7917 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №73-вр от 27.12.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся КТП 10/0,4/1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 3,6 км) | O_ВР-4431 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 3.4995 | 0 | 26.783 | 3.3728 | 23.4102 | 0 | 0 | 15.8247 | 1.9426 | 13.7467 | 0 | 0.13537 | 0 | 26.783 | 0 | 26.783 | 0 | 0 | 0 | 15.8247 | 26.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.783 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №73-вр от 27.12.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/1600 кВА 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторам 2х1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ВР-4432 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 6.3037 | 0 | 2.7801 | 0.31697 | 0.074624 | 0.0254 | 2.3631 | 23.6884 | 0.32542 | 3.1527 | 20.0222 | 0.18808 | 0 | 2.7801 | 0 | 2.7801 | 0 | 0 | 0 | 23.6884 | 2.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7801 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №73-вр от 27.12.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/1600 кВА 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (9 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,45 км) | O_ВР-4433 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.9417 | 0 | 3.3535 | 0.083015 | 2.3364 | 0.077658 | 0.85636 | 3.858 | 0.15054 | 1.9863 | 1.6899 | 0.031181 | 0 | 3.3535 | 0 | 3.3535 | 0 | 0 | 0 | 3.858 | 3.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3535 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №73-вр от 27.12.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО СЗ Компания "АВА", договор 42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,066 км) | P_ВР-4486 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36812 | 0.057193 | 0.27446 | 0 | 0.03647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36812 | нд | 0 | нд | 0.36812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36812 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения АО СЗ Компания "АВА"
3.1.1.3 | Строительство участка оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Ступино с установкой пункта секционирования с применением реклоузера (1 шт) для Техприсоединения АО СЗ Компания "АВА", договор 42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 1,478 км) | P_ВР-4487 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2376 | 0.11235 | 4.0261 | 2.4176 | 0.68159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2376 | нд | 0 | нд | 7.2376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2376 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения АО СЗ Компания "АВА"
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Ступино до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО СЗ Компания "АВА", договор 42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 9,675 км, в том числе ГНБ - 1,522 км) | P_ВР-4488 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.3792 | 5.3566 | 46.731 | 0 | 1.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3792 | нд | 0 | нд | 53.3792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 53.3792 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения АО СЗ Компания "АВА"
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1, ПС 110/10 кВ Ступино с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения АО СЗ Компания "АВА", договор 42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ВР-4489 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0529 | 0.12213 | 0.3107 | 4.3762 | 0.24381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0529 | нд | 0 | нд | 5.0529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0529 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения АО СЗ Компания "АВА"
3.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО СЗ Компания "АВА", договор 42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_ВР-4490 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68961 | 0.067723 | 0.56704 | 0 | 0.054851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68961 | нд | 0 | нд | 0.68961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.68961 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения АО СЗ Компания "АВА"
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.17 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Масловcкая для Техприсоединения Тарновский В.П, договор №42323950 от 20.03.23 (до 670 кВт) | O_ВР-4498 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.039774 | 0.039774 | 0 | 0.25123 | 0.003145 | 0.043394 | 0.19184 | 0.012853 | 0.25123 | 0.003145 | 0.043394 | 0.19184 | 0.012853 | 0.039774 | 0.25123 | 0 | 0 | 0.039774 | 0.25123 | 0.25123 | 0 | 0 | 0.25123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25123 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации перенесен с 2024 г. на 2025 г. из за отсутствия готовности заявителя к подключению к электрическим сетям.
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ 10 кВ (1 шт) на оп.64 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Панино для Техприсоединения АО ГИДРОГАЗ, договор №42395740 от 01.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4499 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.3057 | 0.006439 | 0.2103 | 1.8157 | 0.27325 | 2.3057 | 0.006439 | 0.2103 | 1.8157 | 0.27325 | 0.3549 | 2.3057 | 0.3549 | 2.3057 | 0.3549 | 2.3057 | 0 | 0 | 2.3057 | 2.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3057 | 2.3057 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки отпайки № 13 оп. № 2 ВЛ 10 кВ ф. 7, оп. № 80 ВЛ 10 кВ ф. 8 ПС 110 к Таловая Тяговая с установкой разъединителей (2 шт), до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Адм. Таловского городского поселения ВО, договор №42516983 от 15.08.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ВР-4500 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0639 | 0.060385 | 0.31991 | 0.55844 | 0.12518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0639 | нд | 0 | нд | 1.0639 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0639 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения Адм. Таловского городского поселения ВО
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.3 ф.7, оп.80 ф.8 ПС 110 кВ Таловая Тяговая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Адм. Таловского городского поселения ВО, договор №42516983 от 15.08.24 (до 670 кВт, протяженность 0,395 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | P_ВР-4501 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0395 | 0.65084 | 5.1916 | 0 | 0.19708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0395 | нд | 0 | нд | 6.0395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0395 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения Адм. Таловского городского поселения ВО
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.156 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Рамонь-1 с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) для кольцевания с 1 с.ш. 10 кВ строящейся ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Бетагран Рамонь, договор №42452354 от 22.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ВР-4503 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.8016 | 0.12612 | 1.4828 | 0.18016 | 0.012612 | 1.8016 | 0.12612 | 1.4828 | 0.18016 | 0.012612 | 0 | 1.8016 | 0 | 1.8016 | 0.15814 | 1.8016 | 0 | 0 | 1.8016 | 1.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8016 | 1.8016 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,842 км) | P_ВР-4508 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2297 | 0.44679 | 2.9269 | 4.2298 | 0.62624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2297 | нд | 0 | нд | 8.2297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.2297 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42452644 от 21.10.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.57, 1 ВЛ 10 кВ ф.11, 6 ПС 110/35/10 кВ Панино до строящихся КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | P_ВР-4509 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1758 | 0.46575 | 3.432 | 0.13475 | 0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1758 | нд | 0 | нд | 4.1758 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1758 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения Техприсоединения Министерства строительства ВО
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 ПС 110/35/10 кВ Панино с трансформаторами 250 кВа для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ВР-4510 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9456 | 0.16168 | 0.33104 | 4.1133 | 0.33953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9456 | нд | 0 | нд | 4.9456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9456 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения Техприсоединения Министерства строительства ВО
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 ПС 110/35/10 кВ Панино до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,415 км) | P_ВР-4511 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4042 | 0.1965 | 1.0464 | 0.10433 | 0.056987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | нд | 0 | нд | 1.4042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4042 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения Техприсоединения Министерства строительства ВО
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Емань с установкой разъединителя (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ВР-4513 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75885 | 0.03282 | 0.3699 | 0.27922 | 0.076912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75885 | нд | 0 | нд | 0.75885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.75885 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский
3.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ от строящейся ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Емань до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км, в том числе ГНБ -0,066 км) | P_ВР-4514 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6558 | 0.27993 | 2.2828 | 0 | 0.093065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6558 | нд | 0 | нд | 2.6558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6558 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,92 км, в том числе ГНБ - 5,42 км) | P_ВР-4540 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.6855 | 6.9175 | 21.1525 | 0 | 0.61554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6855 | нд | 0 | нд | 28.6855 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.6855 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42540691 от 05.12.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное с трансформаторами 4000 кВа для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_ВР-4541 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2404 | 0.25496 | 3.7079 | 11.0518 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2404 | нд | 0 | нд | 16.2404 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.2404 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42540691 от 05.12.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство 19-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,508 км) | P_ВР-4542 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5662 | 0.1345 | 17.9105 | 0 | 0.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5662 | нд | 0 | нд | 18.5662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.5662 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42540691 от 05.12.2024 г.
3.1.1.3 | Строительство 2-х ответвлений оп.1-2, 253 ВЛ 10 кВ ф.8,1 ПС 35/10 кВ Берёзовка до границы участка Заявителя с установкой разъединителей (4 шт) и ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Адм.Рамонского м.р-на ВО, договор №42514553 от 19.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ВР-4548 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9471 | 0.16464 | 0.89321 | 0.71351 | 0.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9471 | нд | 0 | нд | 1.9471 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9471 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42514553 от 19.12.24.
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.1-2, 253 ВЛ 10 кВ ф.8,1 ПС 35/10 кВ Берёзовка до границы участка Заявителя для Техприсоединения Адм.Рамонского м.р-на ВО, договор №42514553 от 19.12.24 (до 670 кВт; протяженность 3,5 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | P_ВР-4549 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9017 | 2.0747 | 15.138 | 0 | 0.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9017 | нд | 0 | нд | 17.9017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.9017 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42514553 от 19.12.24.
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Народное с установкой пункта секционирования с применением реклоузера (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ТД НАРОДНЫЙ, договор №42575272 от 24.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,363 км) | P_ВР-4550 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9922 | 0.15052 | 1.2319 | 2.3012 | 0.30866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9922 | нд | 0 | нд | 3.9922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9922 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42575272 от 24.12.24 г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Народное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТД НАРОДНЫЙ, договор №42575272 от 24.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,086 км, в том числе ГНБ - 0,043 км) | P_ВР-4551 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2781 | 0.13814 | 1.098 | 0 | 0.041994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2781 | нд | 0 | нд | 1.2781 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2781 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42575272 от 24.12.24 г.
3.1.1.3 | Установка ПКУ (1 шт) ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Комплекс для Техприсоединения ООО Завод Металлотара, договор №42303207 от 18.01.23 (до 670 кВт) | P_ВР-4552 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59593 | 0.030963 | 0.43833 | 0 | 0.12664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42303207 от 18.01.2023 г.
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.331 ВЛ 35 кВ ф.8 ПС Стрелица - ПС Хохол-1 до строящейся ПС 35/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 ОТ 15.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | P_ВР-4573 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0832 | 0.03334 | 1.0159 | 0 | 0.033894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | нд | 0 | нд | 1.0832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0832 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42531600 ОТ 15.01.25 г.
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 от 15.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВР-4574 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3265 | 0.16558 | 0.33014 | 7.2388 | 0.59203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3265 | нд | 0 | нд | 8.3265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3265 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42531600 ОТ 15.01.25 г.
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ПС 35/0,4 кВ до границы участка Заявителя с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 ОТ 15.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ВР-4575 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2194 | 0.039406 | 2.0282 | 0.047179 | 0.10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2194 | нд | 0 | нд | 2.2194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2194 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42531600 ОТ 15.01.25 г.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 41.5469 | 43.9948 | 21.5045 | 1265.2142 | 39.257 | 392.922 | 701.197 | 131.8382 | 1193.2304 | 39.8792 | 386.8009 | 652.3384 | 114.2119 | 42.8701 | 1243.7098 | 40.2058 | 1210.2082 | 44.0481 | 1146.0881 | 33.5016 | 25.6379 | 1205.9544 | 1141.8343 | 4.2538 | 4.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1210.2082 | 1146.0881 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 38.8725 | 38.8725 | 19.6878 | 1171.5465 | 34.6602 | 333.6342 | 684.8409 | 118.4113 | 1064.9247 | 35.7752 | 313.9882 | 610.2095 | 104.9518 | 38.2625 | 1151.8588 | 37.9257 | 1135.888 | 37.7943 | 1030.2305 | 15.9708 | 15.0065 | 1135.888 | 1030.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1135.888 | 1030.2305 | нд
3.1.4.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 19.03.2024 (свыше 670 кВт; протяженность 28,348 км) | F_3241 | С | 2017 | 2026 | 2026 | 1.5763 | 1.5763 | 5.467 | 249.836 | 14.5031 | 215.4637 | 1.1116 | 18.7575 | 228.0715 | 14.5031 | 195.8651 | 0.9854 | 16.7179 | 1.5418 | 244.369 | 1.4847 | 235.3105 | 1.4904 | 215.6405 | 9.0585 | 6.9641 | 235.3105 | 215.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 235.3105 | 215.6405 | В проект инвестиционной программы скорректирован срок реализации с 2025 на 2026 г. в связи с тем что строительно-монтажные работы по строительству ПС Задонская будут закончены в зимний период работы по благоустройству территории подстанции переносятся на I квартал 2026 г.
3.1.4.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 19.03.2024 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | F_ВР-60 | С | 2018 | 2026 | 2026 | 37.2961 | 37.2961 | 14.2208 | 921.7105 | 20.1571 | 118.1704 | 683.7292 | 99.6538 | 836.8532 | 21.2721 | 118.1231 | 609.2241 | 88.2339 | 36.7207 | 907.4897 | 36.441 | 900.5775 | 36.3039 | 814.59 | 6.9122 | 8.0424 | 900.5775 | 814.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 900.5775 | 814.59 | В проект инвестиционной программы скорректирован срок реализации с 2025 на 2026 г. в связи с тем что строительно-монтажные работы по строительству ПС Задонская будут закончены в зимний период работы по благоустройству территории подстанции переносятся на I квартал 2026 г.
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6744 | 5.1224 | 1.8167 | 93.6677 | 4.5968 | 59.2879 | 16.3562 | 13.4269 | 128.3057 | 4.1041 | 72.8127 | 42.1288 | 9.2601 | 4.6076 | 91.851 | 2.2802 | 74.3202 | 6.2538 | 115.8576 | 17.5308 | 10.6314 | 70.0664 | 111.6038 | 4.2538 | 4.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 74.3202 | 115.8576 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 19.03.24; (свыше 670 кВт; протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | С | 2017 | 2026 | 2026 | 2.3791 | 2.3791 | 1.8167 | 73.1067 | 2.9659 | 55.7614 | 2.728 | 11.6515 | 61.2588 | 2.9659 | 50.1872 | 2.4182 | 5.6875 | 2.32 | 71.2901 | 2.2802 | 70.0664 | 2.261 | 58.2185 | 1.2236 | 1.2236 | 70.0664 | 58.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 70.0664 | 58.2185 | В проект инвестиционной программы скорректирован срок реализации с 2025 на 2026 г. в связи с тем что строительно-монтажные работы по строительству ПС Задонская будут закончены в зимний период работы по благоустройству территории подстанции переносятся на I квартал 2026 г.
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Студенческая с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т) для Техприсоединения ООО ЭРДЭ, договор №42157330 от 30.11.21 (свыше 670 кВт) | O_ВР-3997 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.2583 | 0.048997 | 0.010645 | 1.0089 | 0.18981 | 1.2583 | 0.048997 | 0.010645 | 1.0089 | 0.18981 | 0.20699 | 1.2583 | 0 | 0 | 0.20699 | 1.2583 | 1.2583 | 0 | 0 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2583 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ № 43 ВШЗ с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС, договор №42308905 от 31.03.23 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4259 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.48152 | 0 | 1.5011 | 0.080616 | 0.54964 | 0.77303 | 0.097835 | 1.9988 | 0.022579 | 0.59545 | 1.2667 | 0.11406 | 0.25828 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5011 | 1.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №ВР/07-1/317п-Р от 19.12.2024 г.
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чертовицы с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Санаторий им.Ф.Э.Дзержинского, договор №42338654 от 04.07.23 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4285 | И | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.3783 | 0.16426 | 1.1086 | 6.1973 | 0.90805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 8.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ №89 Березовка - Новоживотинное с установкой дополнительных опор (2 шт), переходного пункта (1 шт) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; инв. №015606/С) | O_ВР-4290 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.29534 | 0.44379 | 0 | 2.4826 | 1.2663 | 1.1357 | 0 | 0.080603 | 1.9874 | 0.75497 | 1.1357 | 0 | 0.096723 | 0.29534 | 2.4826 | 0 | 0 | 0.27086 | 1.213 | 2.4826 | 0.77441 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.213 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №44А-ВР от 23.12.2024 г.
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО Вайлдберриз, договор №42380392 от 24.10.23 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4304 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7808 | 0.057072 | 1.0916 | 6.1982 | 0.43388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7808 | нд | 0 | нд | 7.7808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7808 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения ООО Вайлдберриз
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 с.ш.) для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт) | O_ВР-4318 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.6869 | 0.049425 | 0.13711 | 2.3283 | 0.172 | 2.6869 | 0.049425 | 0.13711 | 2.3283 | 0.172 | 0.39557 | 2.6869 | 0 | 0 | 0.39557 | 2.6869 | 2.6869 | 0 | 0 | 2.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6869 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2024 г. на 2025 г. на основании дополнительного соглашения ДС3600/01555/24 от 01.11.2024 г. к договору №42391100 от 01.11.23 г.
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ для Техприсоединения ИП Рубцов В.М, договор №42413063 от 17.11.23 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4327 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7368 | 0.039173 | 13.6971 | 0 | 0.000533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 13.6971 | нд | 0.039706 | нд | 13.6971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.6971 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42413063 от 17.11.2023 г.
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4414 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.2538 | 0.021315 | 0.58482 | 3.3206 | 0.32706 | 4.2538 | 0.021315 | 0.58482 | 3.3206 | 0.32706 | 0 | 4.2538 | 0 | 4.2538 | 0.63928 | 4.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2538 | 4.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2538 | 4.2538 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4428 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 1.818 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5949 | 0.040643 | 0.046316 | 6.3509 | 0.15702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42333358 от 15.03.2024 г.
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4507 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0675 | 0.044644 | 1.1802 | 6.1829 | 0.65967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0675 | нд | 0 | нд | 8.0675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0675 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42452644 от 21.10.2024 г.
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Емань с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4512 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1767 | 0.023194 | 0.61751 | 3.2123 | 0.32375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1767 | нд | 0 | нд | 4.1767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1767 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Отрадное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4539 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.505 | 0.03617 | 3.529 | 9.8418 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.505 | нд | 0 | нд | 14.505 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.505 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42540691 от 05.12.2024 г.
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 99.6501 | 137.0575 | 9.5992 | 5541.2321 | 166.1532 | 2275.4355 | 2739.3598 | 360.2837 | 14361.889 | 723.041 | 7203.7694 | 5717.7243 | 717.3542 | 695.2324 | 5531.0012 | 648.5404 | 5079.9377 | 1959.3141 | 14049.7482 | 451.0635 | 302.5416 | 1204.2838 | 1255.8157 | 1193.0303 | 2717.5373 | 1720.9977 | 2509.9421 | 961.6259 | 2216.0796 | 2375.5756 | нд | 2974.7979 | нд | 10430.3112 | 8699.3747 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 36.2276 | 83.2329 | 2.3264 | 954.6274 | 50.368 | 223.0983 | 566.2255 | 114.9355 | 2512.2768 | 117.7204 | 558.8633 | 1602.3436 | 233.3495 | 99.1897 | 951.0078 | 90.7226 | 810.8039 | 227.8186 | 2362.8163 | 140.2039 | 147.1342 | 305.0488 | 240.1639 | 199.7645 | 467.2238 | 102.6164 | 370.4933 | 203.3742 | 659.9913 | 335.0499 | нд | 289.894 | нд | 1435.7478 | 1737.8724 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.023 | 34.0884 | 0 | 161.7025 | 4.3523 | 31.6016 | 111.5136 | 14.235 | 157.8807 | 4.4198 | 67.9265 | 79.0439 | 6.4905 | 3.023 | 161.7025 | 0 | 124.5363 | 22.0347 | 101.6967 | 37.1662 | 56.184 | 124.5363 | 101.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 124.5363 | 101.6967 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Третьяки с заменой трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА и установкой включателей (13 шт) для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4404 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 3.023 | 3.023 | 0 | 23.8816 | 1.0677 | 7.2773 | 10.472 | 5.0646 | 23.8816 | 0.17644 | 11.5698 | 11.3695 | 0.7659 | 3.023 | 23.8816 | 0 | 0 | 1.8636 | 14.7218 | 23.8816 | 9.1598 | 0 | 14.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.7218 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (Приказ ПСД № 273-ВР от 27.05.2024 г).
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Новоживотинное с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х16 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_ВР-4416 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 30.9303 | 0 | 137.8209 | 3.2846 | 24.3243 | 101.0417 | 9.1703 | 133.3666 | 4.0344 | 56.0589 | 67.6744 | 5.599 | 0 | 137.8209 | 0 | 124.5363 | 20.1712 | 86.9749 | 13.2846 | 46.3917 | 124.5363 | 86.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 124.5363 | 86.9749 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно-сметной документации. Приказ об утверждении проектно-сметной документации №369-ВП от 30.12.2024 г.
3.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ №33 Ендовище с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Дон СтройГарант, договор №3600/08318/24 от 08.08.24, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ВР-4553 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.13504 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63242 | 0.20894 | 0.29786 | 0 | 0.12562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору о снятии ограничений по использованию земельного участка договор №3600/08318/24 от 08.08.2024 г.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.2046 | 49.1445 | 2.3264 | 792.9249 | 46.0157 | 191.4967 | 454.7119 | 100.7006 | 2354.3962 | 113.3006 | 490.9368 | 1523.2997 | 226.859 | 96.1666 | 789.3053 | 90.7226 | 686.2676 | 205.7839 | 2261.1196 | 103.0377 | 90.9502 | 180.5126 | 138.4672 | 199.7645 | 467.2238 | 102.6164 | 370.4933 | 203.3742 | 659.9913 | 335.0499 | нд | 289.894 | нд | 1311.2115 | 1636.1757 | нд
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой АКБ (1 шт) и зарядных устройств (2 шт) | H_ВР-1315 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.2307 | 11.3135 | 0 | 41.4827 | 0.46427 | 4.6062 | 35.6004 | 0.81184 | 43.2466 | 0.46427 | 4.7648 | 35.9204 | 2.0971 | 1.2307 | 41.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4827 | 43.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно-сметной документации. Приказ об утверждении проектно-сметной документации №ВР/07-1/262п-Р от 12.12.2024 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Архангельское с заменой существующей токовой делительной автоматики (ТДА), выполняющей функции АЛАР ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль | H_ВР-1499 | Н | нд | 2025 | нд | 0.42112 | 0 | 0 | 3.3906 | 0.11005 | 0.057292 | 2.6556 | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42112 | 3.3906 | 0.42112 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3906 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Эртиль с заменой существующей токовой делительной автоматики (ТДА), выполняющей функции АЛАР ВЛ 110 кВ Архангельское-Эртиль | H_ВР-1500 | Н | нд | 2025 | нд | 0.42569 | 0 | 0 | 3.3906 | 0.11005 | 0.057292 | 2.6556 | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42569 | 3.3906 | 0.42569 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3906 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с заменой существующей АЛАР ВЛ 110 кВ Калач-1- Манино | H_ВР-1501 | Н | нд | 2025 | нд | 0.42112 | 0 | 0 | 3.3906 | 0.11005 | 0.057292 | 2.6556 | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42112 | 3.3906 | 0.42112 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3906 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой батареи статических конденсаторов 13,2 МВар (2 шт) и ячеек 10 кВ (2 шт) | J_ВР-1665 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.95018 | 4.6975 | 0 | 20.6289 | 0.35476 | 4.496 | 15.0212 | 0.75691 | 18.9837 | 0.34659 | 4.496 | 13.0446 | 1.0965 | 0.95018 | 20.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6289 | 18.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно-сметной документации. Приказ об утверждении проектно-сметной документации №ВР/07-1/263п-Р от 12.12.2024 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Верхний Мамон с заменой защит ОВ-110 кВ (3 шт) | I_ВР-1674 | Н | нд | 2025 | нд | 0.56053 | 0 | 0 | 4.9194 | 0.19677 | 1.0155 | 3.2466 | 0.46048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56053 | 4.9194 | 0.56053 | 4.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9194 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Опорная с заменой резервной защиты ШДЭ 2802 ОВ-110 на МП КСЗ (4 шт) | J_ВР-1676 | Н | нд | 2025 | нд | 0.54004 | 0 | 0 | 4.235 | 0.11005 | 0.057292 | 3.4861 | 0.58153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54004 | 4.235 | 0.54004 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.235 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Острогожск-районная с заменой резервных защит ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ Острогожская-2, ВЛ 110 кВ Острогожск - АНП, ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная цепь I, ВЛ 110 кВ Алексеевка - Острогожск-районная цепь II на МП КСЗ | J_ВР-1677 | Н | нд | 2025 | нд | 0.54004 | 0 | 0 | 4.235 | 0.11005 | 0.057292 | 3.4861 | 0.58153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54004 | 4.235 | 0.54004 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.235 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Опорная с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1684 | Н | нд | 2025 | нд | 0.54004 | 0 | 0 | 4.235 | 0.11005 | 0.057292 | 3.4861 | 0.58153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54004 | 4.235 | 0.54004 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.235 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1685 | Н | нд | 2025 | нд | 0.54004 | 0 | 0 | 4.235 | 0.11005 | 0.057292 | 3.4861 | 0.58153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54004 | 4.235 | 0.54004 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.235 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грибановка с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1686 | Н | нд | 2025 | нд | 0.54004 | 0 | 0 | 4.235 | 0.11005 | 0.057292 | 3.4861 | 0.58153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54004 | 4.235 | 0.54004 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.235 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с заменой защит ОВ-110 кВ (7 шт) | I_ВР-1687 | Н | нд | 2025 | нд | 0.54004 | 0 | 0 | 4.235 | 0.11005 | 0.057292 | 3.4861 | 0.58153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54004 | 4.235 | 0.54004 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.235 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы по решению технического совета
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ кВ №4 (г.Семилуки) с заменой силового трансформатора (Т2) 10 на 10 МВА, ячеек с выключателями 35 кВ (3 шт), 6 кВ (17 шт), с монтажом ограждений, оборудования сети освещения и систем сигнализации (2-этап; трансформаторная мощность 10,0 МВА) | I_ВР-1782 | И | 2017 | 2028 | 2028 | 16.587 | 16.587 | 2.3264 | 160.3667 | 2.3264 | 18.5768 | 105.2145 | 34.249 | 160.3667 | 2.3264 | 18.5768 | 105.2145 | 34.249 | 16.3464 | 158.0403 | 16.3464 | 158.0403 | 16.3464 | 158.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0403 | 158.0403 | 0 | нд | 0 | нд | 158.0403 | 158.0403 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Россошь с заменой ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (1 шт) | J_ВР-2296 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 1.2187 | 0 | 0 | 10.8108 | 0.91722 | 0.26722 | 8.2348 | 1.3915 | 11.8109 | 1.0021 | 0.29194 | 8.9966 | 1.5203 | 1.2187 | 10.8108 | 1.2187 | 10.8108 | 1.2187 | 11.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8108 | 11.8109 | 0 | нд | 0 | нд | 10.8108 | 11.8109 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ Новая Калитва с заменой ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (1 шт) | J_ВР-2300 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 1.2242 | 0 | 0 | 10.8108 | 0.91722 | 0.26722 | 8.2348 | 1.3915 | 11.8109 | 1.0021 | 0.29194 | 8.9966 | 1.5203 | 1.2242 | 10.8108 | 1.2242 | 10.8108 | 1.2242 | 11.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8108 | 11.8109 | 0 | нд | 0 | нд | 10.8108 | 11.8109 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Острогожск-районная с заменой АКБ (1 шт) и шкафа оперативного тока (4 шт) | M_ВР-2379 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 12.9868 | 1.107 | 0.61761 | 10.0615 | 1.2006 | 14.1757 | 1.2084 | 0.67416 | 10.9827 | 1.3106 | 1.6524 | 12.9868 | 1.6524 | 12.9868 | 1.6524 | 14.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9868 | 14.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.9868 | 14.1757 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Панино с заменой первичного оборудования ТМ (2 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3021 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.5861 | 0.67565 | 1.9335 | 3.3327 | 0.6442 | 7.0876 | 0.69935 | 2.0898 | 3.6021 | 0.69627 | 1.1052 | 6.5861 | 1.1052 | 6.5861 | 2.2103 | 7.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5861 | 0.69935 | 0 | 6.3882 | 0 | нд | 0 | нд | 6.5861 | 7.0876 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации проекта перенесен в связи с утверждением программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго" от 09.01.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Хава с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3022 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.5861 | 0.67565 | 1.9335 | 3.3327 | 0.6442 | 7.0876 | 0.69935 | 2.0898 | 3.6021 | 0.69627 | 1.1052 | 6.5861 | 1.1052 | 6.5861 | 2.2103 | 7.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5861 | 0.69935 | 0 | 6.3882 | 0 | нд | 0 | нд | 6.5861 | 7.0876 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации проекта перенесен в связи с утверждением программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго" от 09.01.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Каменка (Поворинский РЭС) с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3024 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | 1.1052 | 0 | 0 | 6.653 | 0.57481 | 1.8775 | 3.5884 | 0.61231 | 7.2514 | 0.6168 | 2.0494 | 3.9169 | 0.66837 | 1.1052 | 6.653 | 1.1052 | 6.653 | 1.1052 | 7.2514 | 0 | 0 | 0.56901 | 0.61048 | 6.084 | 6.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.653 | 7.2514 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Давыдовка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3035 | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | 0 | 0 | 6.5861 | 0.67565 | 1.9335 | 3.3327 | 0.6442 | 7.4009 | 0.73027 | 2.1822 | 3.7614 | 0.72705 | 1.1052 | 6.5861 | 1.1052 | 6.5861 | 2.2103 | 7.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5861 | 0 | 0 | 0.73027 | 6.6706 | нд | 0 | нд | 13.2567 | 0.73027 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации проекта перенесен в связи с утверждением программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго" от 09.01.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Твердохлебовка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации, устройств РЗА (2 системы) | J_ВР-3036 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.653 | 0.57481 | 1.8775 | 3.5884 | 0.61231 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 0.62208 | 6.653 | 0.62208 | 6.653 | 0.62208 | 8.7025 | 0 | 0 | 0.56901 | 0 | 6.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.3555 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2025 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ №42 Полюс с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт), передачи данных, организацией каналов связи (1 шт, ССПИ) | J_ВР-3044 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.2977 | 0.64607 | 1.8488 | 3.1868 | 0.61599 | 7.7618 | 0.79626 | 2.2787 | 3.9277 | 0.75919 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 7.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7618 | нд | 14.0595 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2026 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Осетровка с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3058 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.2977 | 0.64607 | 1.8488 | 3.1868 | 0.61599 | 7.7618 | 0.79626 | 2.2787 | 3.9277 | 0.75919 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 7.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7618 | нд | 14.0595 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2026 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лозовое с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3060 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.653 | 0.57481 | 1.8775 | 3.5884 | 0.61231 | 7.2514 | 0.6168 | 2.0494 | 3.9169 | 0.66837 | 0.72371 | 6.653 | 0.72371 | 6.653 | 0.72371 | 7.2514 | 0 | 0 | 0.56901 | 0.61048 | 6.084 | 6.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.653 | 7.2514 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Русская Журавка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3061 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.653 | 0.57481 | 1.8775 | 3.5884 | 0.61231 | 7.2514 | 0.6168 | 2.0494 | 3.9169 | 0.66837 | 0.62239 | 6.653 | 0.62239 | 6.653 | 0.62239 | 7.2514 | 0 | 0 | 0.56901 | 0.61048 | 6.084 | 6.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.653 | 7.2514 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гороховка с заменой оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3062 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.653 | 0.57481 | 1.8775 | 3.5884 | 0.61231 | 7.2514 | 0.6168 | 2.0494 | 3.9169 | 0.66837 | 0.62239 | 6.653 | 0.62239 | 6.653 | 0.62239 | 7.2514 | 0 | 0 | 0.56901 | 0.61048 | 6.084 | 6.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.653 | 7.2514 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Филиппенково с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3063 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.2977 | 0.64607 | 1.8488 | 3.1868 | 0.61599 | 7.7618 | 0.79626 | 2.2787 | 3.9277 | 0.75919 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 7.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7618 | нд | 14.0595 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2026 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Новая Меловатка с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (2 системы) | J_ВР-3084 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.653 | 0.57481 | 1.8775 | 3.5884 | 0.61231 | 7.2514 | 0.6168 | 2.0494 | 3.9169 | 0.66837 | 0.7204 | 6.653 | 0.7204 | 6.653 | 0.7204 | 7.2514 | 0 | 0 | 0.56901 | 0.61048 | 6.084 | 6.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.653 | 7.2514 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Подгорное с установкой первичного оборудования ТМ (2 шт) | J_ВР-3086 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.653 | 0.57481 | 1.8775 | 3.5884 | 0.61231 | 7.2514 | 0.6168 | 2.0494 | 3.9169 | 0.66837 | 0.72371 | 6.653 | 0.72371 | 6.653 | 0.72371 | 7.2514 | 0 | 0 | 0.56901 | 0.61048 | 6.084 | 6.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.653 | 7.2514 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №16 Юго-Западная с заменой оборудования систем телемеханики (2 шт), передачи данных, организацией канала связи (1 шт, ССПИ) | J_ВР-3219 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | 3.5206 | 0 | 0 | 32.9684 | 1.2812 | 5.7561 | 22.7098 | 3.2213 | 42.3242 | 1.8463 | 7.3531 | 29.0106 | 4.1141 | 3.3825 | 31.6751 | 3.3825 | 31.6751 | 3.5206 | 42.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.3242 | нд | 73.9993 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2021 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Прогресс с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3280 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.0168 | 0.61725 | 1.7664 | 3.0446 | 0.58851 | 6.4623 | 0.62645 | 1.9091 | 3.2907 | 0.63606 | 1.1052 | 6.0168 | 1.1052 | 6.0168 | 2.2103 | 6.4623 | 0 | 0 | 6.0168 | 0.62645 | 0 | 5.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0168 | 6.4623 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации проекта перенесен в связи с утверждением программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго" от 09.01.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная-1 с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3281 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 1.1052 | 7.5409 | 0 | 12.1542 | 1.0943 | 3.4163 | 6.5294 | 1.1142 | 34.8135 | 0.51488 | 22.2126 | 11.9817 | 0.10432 | 1.1052 | 12.1542 | 0 | 0 | 4.7467 | 21.9138 | 12.1542 | 12.8998 | 0 | 21.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.9138 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно- сметной документации. Приказ об утверждении проектно – сметной документации №ВР/07-1/128а-р от 08.12.2024 г. Срок ввода в эксплуатацию перенесен с 2024 г. на 2025 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Калачеевская с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3282 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.0168 | 0.61725 | 1.7664 | 3.0446 | 0.58851 | 6.4623 | 0.62645 | 1.9091 | 3.2907 | 0.63606 | 1.1052 | 6.0168 | 1.1052 | 6.0168 | 1.1052 | 6.4623 | 0 | 0 | 6.0168 | 0.62645 | 0 | 5.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0168 | 6.4623 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации проекта перенесен в связи с утверждением программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго" от 09.01.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Мамон с заменой оборудования систем телемеханики ( 3 шт), оборудования связи (1 шт) (ССПИ) | J_ВР-3283 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 1.1052 | 8.9166 | 0 | 14.1052 | 1.0943 | 3.4163 | 8.4804 | 1.1142 | 31.8735 | 1.0792 | 22.1978 | 8.5121 | 0.084389 | 1.1052 | 14.1052 | 0 | 0 | 6.1303 | 21.9138 | 14.1052 | 9.9598 | 0 | 21.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.9138 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно- сметной документации. Приказ об утверждении проектно – сметной документации №ВР/07-1/128а-р от 08.12.2024 г. Срок ввода в эксплуатацию перенесен с 2024 г. на 2025 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3284 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.0168 | 0.61725 | 1.7664 | 3.0446 | 0.58851 | 6.7849 | 0.66712 | 2.0013 | 3.4496 | 0.66679 | 1.1052 | 6.0168 | 1.1052 | 6.0168 | 2.2103 | 6.7849 | 0 | 0 | 6.0168 | 0 | 0 | 0.66712 | 0 | 6.1177 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0168 | 6.7849 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации проекта перенесен в связи с утверждением программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго" от 09.01.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (1 шт, ССПИ) | J_ВР-3285 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.0168 | 0.61725 | 1.7664 | 3.0446 | 0.58851 | 6.7849 | 0.66712 | 2.0013 | 3.4496 | 0.66679 | 1.1052 | 6.0168 | 1.1052 | 6.0168 | 1.1052 | 6.7849 | 0 | 0 | 6.0168 | 0 | 0 | 0.66712 | 0 | 6.1177 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0168 | 6.7849 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации проекта перенесен в связи с утверждением программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго" от 09.01.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с заменой оборудования систем телемеханики ( 1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3286 | Н | 2028 | 2026 | 2029 | нд | 0 | 0 | 6.2977 | 0.64607 | 1.8488 | 3.1868 | 0.61599 | 7.4009 | 0.73027 | 2.1822 | 3.7614 | 0.72705 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 6.2977 | 2.2103 | 7.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73027 | 6.6706 | нд | 0 | нд | 12.9683 | 0.73027 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации проекта перенесен в связи с утверждением программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго" от 09.01.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Грибановка с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт), передачи данных, организацией каналов связи (2 шт, ССПИ) | K_ВР-3574 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.2977 | 0.64607 | 1.8488 | 3.1868 | 0.61599 | 7.7618 | 0.79626 | 2.2787 | 3.9277 | 0.75919 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 7.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7618 | нд | 14.0595 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2026 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Архангельское с заменой первичного оборудования ТМ (2 шт), передачи данных, организацией каналов связи (1 шт, ССПИ) | K_ВР-3575 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.2977 | 0.64607 | 1.8488 | 3.1868 | 0.61599 | 7.7618 | 0.79626 | 2.2787 | 3.9277 | 0.75919 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 7.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7618 | нд | 14.0595 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2026 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Верхний Карачан с заменой первичного оборудования ТМ (2 шт), передачи данных, организацией каналов связи (1 шт, ССПИ) | K_ВР-3576 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.2977 | 0.64607 | 1.8488 | 3.1868 | 0.61599 | 7.7618 | 0.79626 | 2.2787 | 3.9277 | 0.75919 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 6.2977 | 1.1052 | 7.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7618 | нд | 14.0595 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2026 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт; ССПИ) | L_ВР-3675 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.6795 | 0.60137 | 1.8775 | 3.5884 | 0.61231 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 6.6795 | 1.1052 | 6.6795 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.382 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2026 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Народное с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт; ССПИ) | L_ВР-3676 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.6795 | 0.60137 | 1.8775 | 3.5884 | 0.61231 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 6.6795 | 1.1052 | 6.6795 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.382 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2026 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ АНП с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт; ССПИ) | L_ВР-3677 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.6795 | 0.60137 | 1.8775 | 3.5884 | 0.61231 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 6.6795 | 1.1052 | 6.6795 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.382 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2026 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Анна-2 с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт; ССПИ) | L_ВР-3678 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.9855 | 0.62892 | 1.9635 | 3.7527 | 0.64036 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 6.9855 | 1.1052 | 6.9855 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.6879 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Листопадовка с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт; ССПИ) | L_ВР-3679 | Н | 2030 | 2028 | 2030 | нд | 0 | 0 | 7.3054 | 0.65772 | 2.0534 | 3.9246 | 0.66968 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 7.3054 | 1.1052 | 7.3054 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3054 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 16.0079 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2028 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 39 Северо-Восточная с заменой оборудования систем телемеханики (3 шт; ССПИ) | L_ВР-3680 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.6795 | 0.60137 | 1.8775 | 3.5884 | 0.61231 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 6.6795 | 1.1052 | 6.6795 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.382 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2026 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1 с заменой оборудования систем телемеханики (ССПИ) | N_ВР-3835 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.9579 | 0.60137 | 1.9635 | 3.7527 | 0.64036 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60137 | 0 | 6.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.6604 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Щучье с заменой оборудования систем телемеханики (ССПИ) | N_ВР-3836 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.9579 | 0.60137 | 1.9635 | 3.7527 | 0.64036 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60137 | 0 | 6.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.6604 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Эртиль с заменой оборудования систем телемеханики (ССПИ) | N_ВР-3837 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.9579 | 0.60137 | 1.9635 | 3.7527 | 0.64036 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60137 | 0 | 6.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.6604 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Казинка с заменой оборудования систем телемеханики (ССПИ) | N_ВР-3838 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.9579 | 0.60137 | 1.9635 | 3.7527 | 0.64036 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60137 | 0 | 6.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.6604 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Калач-2 с заменой оборудования систем телемеханики (ССПИ) | N_ВР-3839 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.9579 | 0.60137 | 1.9635 | 3.7527 | 0.64036 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60137 | 0 | 6.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.6604 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Петропавловка с заменой оборудования систем телемеханики (ССПИ) | N_ВР-3840 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.9579 | 0.60137 | 1.9635 | 3.7527 | 0.64036 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60137 | 0 | 6.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.6604 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки с заменой оборудования систем телемеханики (ССПИ) | N_ВР-3841 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.9579 | 0.60137 | 1.9635 | 3.7527 | 0.64036 | 8.7025 | 0.7835 | 2.4461 | 4.6751 | 0.79775 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 6.9579 | 1.1052 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60137 | 0 | 6.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7025 | нд | 15.6604 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ № 30 Подгорное с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (2 шт) | O_ВР-4370 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 33.4225 | 3.9205 | 2.2706 | 25.3851 | 1.8463 | 31.7524 | 3.2822 | 3.0149 | 20.404 | 5.0514 | 6.0793 | 33.4225 | 5.3509 | 29.4181 | 6.9699 | 28.4256 | 4.0044 | 3.3268 | 29.4181 | 28.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 29.4181 | 28.4256 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно-сметной документации. Приказ об утверждении проектно-сметной документации №ВР/07-1/03п-Р от 15.01.2025 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4371 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.6248 | 0.32937 | 1.0888 | 3.9158 | 1.2908 | 6.5995 | 0.3 | 1.0888 | 3.9158 | 1.2949 | 0.95515 | 6.6248 | 0.90766 | 6.2954 | 0.91114 | 6.2954 | 0.32937 | 0.30408 | 6.2954 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2954 | 6.2954 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №18 Туббольница с установкой комплектов защит ближнего резервирования трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4372 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.6248 | 0.32937 | 1.0888 | 3.9158 | 1.2908 | 6.5995 | 0.3 | 1.0888 | 3.9158 | 1.2949 | 0.96258 | 6.6248 | 0.91473 | 6.2954 | 0.91823 | 6.2954 | 0.32937 | 0.30408 | 6.2954 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2954 | 6.2954 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 25 Коммунальная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 шт) | O_ВР-4373 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.6248 | 0.32937 | 1.0888 | 3.9158 | 1.2908 | 6.5995 | 0.3 | 1.0888 | 3.9158 | 1.2949 | 0.96258 | 6.6248 | 0.91473 | 6.2954 | 0.91823 | 6.2954 | 0.32937 | 0.30408 | 6.2954 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2954 | 6.2954 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новохоперск с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4374 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.6248 | 0.32937 | 1.0888 | 3.9158 | 1.2908 | 6.5995 | 0.3 | 1.0888 | 3.9158 | 1.2949 | 0.96258 | 6.6248 | 0.91473 | 6.2954 | 0.91823 | 6.2954 | 0.32937 | 0.30408 | 6.2954 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2954 | 6.2954 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АНП с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ВР-4375 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.6248 | 0.32937 | 1.0888 | 3.9158 | 1.2908 | 6.5995 | 0.3 | 1.0888 | 3.9158 | 1.2949 | 0.89257 | 6.6248 | 0.8482 | 6.2954 | 0.85145 | 6.2954 | 0.32937 | 0.30408 | 6.2954 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2954 | 6.2954 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х4 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | O_ВР-4403 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.088971 | 0.088971 | 0 | 9.0154 | 0.6817 | 2.1863 | 0 | 6.1475 | 9.0154 | 0.17644 | 0.77122 | 8.0023 | 0.065519 | 0.088971 | 9.0154 | 0 | 0 | 0.078972 | 8.0023 | 9.0154 | 1.0132 | 0 | 8.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0023 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации (Приказ ПСД № 273-ВР от 27.05.2024 г).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельское с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4420 | Н | 2029 | 2025 | 2029 | нд | 0 | 0 | 7.1661 | 0.4246 | 3.9113 | 2.0827 | 0.74746 | 8.8531 | 0.52456 | 4.8321 | 2.573 | 0.92342 | 0.94441 | 7.1661 | 0.94441 | 7.1661 | 0.94441 | 8.8531 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8531 | нд | 0 | нд | 16.0191 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2025 г. на 2029 г. на основании утвержденной программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» на период 2025-2030 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Таловая-районная с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4421 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.1661 | 0.4246 | 3.9113 | 2.0827 | 0.74746 | 7.273 | 0.43094 | 3.9697 | 2.1138 | 0.75861 | 0.94441 | 7.1661 | 0.94441 | 7.1661 | 0.94441 | 7.273 | 0 | 0 | 7.1661 | 7.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.1661 | 7.273 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Анна с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4422 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.1661 | 0.4246 | 3.9113 | 2.0827 | 0.74746 | 7.273 | 0.43094 | 3.9697 | 2.1138 | 0.75861 | 0.94441 | 7.1661 | 0.94441 | 7.1661 | 0.94441 | 7.273 | 0 | 0 | 7.1661 | 7.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.1661 | 7.273 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4423 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.1661 | 0.4246 | 3.9113 | 2.0827 | 0.74746 | 7.273 | 0.43094 | 3.9697 | 2.1138 | 0.75861 | 0.94441 | 7.1661 | 0.94441 | 7.1661 | 0.94441 | 7.273 | 0 | 0 | 7.1661 | 7.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.1661 | 7.273 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Казинка с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4458 | Н | 2029 | 2025 | 2029 | нд | 0 | 0 | 8.0697 | 0.47814 | 4.4045 | 2.3453 | 0.84171 | 8.8531 | 0.52456 | 4.8321 | 2.573 | 0.92342 | 0.94441 | 8.0697 | 0.94441 | 8.0697 | 0.94441 | 8.8531 | 0 | 0 | 8.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8531 | нд | 0 | нд | 16.9227 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2025 г. на 2029 г. на основании утвержденной программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» на период 2025-2030 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Народное с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4459 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.1661 | 0.4246 | 3.9113 | 2.0827 | 0.74746 | 8.4782 | 0.50235 | 4.6275 | 2.464 | 0.88433 | 0.94441 | 7.1661 | 0.94441 | 7.1661 | 0.94441 | 8.4782 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4782 | 0 | нд | 0 | нд | 7.1661 | 8.4782 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2025 г. на 2028 г. на основании утвержденной программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» на период 2025-2030 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Петропавловка с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4460 | Н | 2029 | 2025 | 2029 | нд | 0 | 0 | 7.1661 | 0.4246 | 3.9113 | 2.0827 | 0.74746 | 8.8531 | 0.52456 | 4.8321 | 2.573 | 0.92342 | 0.94441 | 7.1661 | 0.94441 | 7.1661 | 0.94441 | 8.8531 | 0 | 0 | 7.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8531 | нд | 0 | нд | 16.0191 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2025 г. на 2029 г. на основании утвержденной программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» на период 2025-2030 г.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Щучье с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4461 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.5007 | 0.44443 | 4.094 | 2.1799 | 0.78236 | 7.7451 | 0.45891 | 4.2274 | 2.251 | 0.80786 | 0.94441 | 7.5007 | 0.94441 | 7.5007 | 0.94441 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5007 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5007 | 7.7451 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каменка с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4462 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.5007 | 0.44443 | 4.094 | 2.1799 | 0.78236 | 7.7451 | 0.45891 | 4.2274 | 2.251 | 0.80786 | 0.94441 | 7.5007 | 0.94441 | 7.5007 | 0.94441 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5007 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5007 | 7.7451 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ АНП с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4463 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.5007 | 0.44443 | 4.094 | 2.1799 | 0.78236 | 7.7451 | 0.45891 | 4.2274 | 2.251 | 0.80786 | 0.94441 | 7.5007 | 0.94441 | 7.5007 | 0.94441 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5007 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5007 | 7.7451 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхний Карачан с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4464 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.5007 | 0.44443 | 4.094 | 2.1799 | 0.78236 | 7.7451 | 0.45891 | 4.2274 | 2.251 | 0.80786 | 0.94441 | 7.5007 | 0.94441 | 7.5007 | 0.94441 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5007 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5007 | 7.7451 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Листопадовка с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4465 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.5007 | 0.44443 | 4.094 | 2.1799 | 0.78236 | 7.7451 | 0.45891 | 4.2274 | 2.251 | 0.80786 | 0.94441 | 7.5007 | 0.94441 | 7.5007 | 0.94441 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5007 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5007 | 7.7451 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1 с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4466 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.8442 | 0.46478 | 4.2815 | 2.2798 | 0.81819 | 8.1193 | 0.48108 | 4.4316 | 2.3597 | 0.84689 | 0.94441 | 7.8442 | 0.94441 | 7.8442 | 0.94441 | 8.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8442 | 8.1193 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.8442 | 8.1193 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Калач-2 с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4467 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.8442 | 0.46478 | 4.2815 | 2.2798 | 0.81819 | 8.1193 | 0.48108 | 4.4316 | 2.3597 | 0.84689 | 0.94441 | 7.8442 | 0.94441 | 7.8442 | 0.94441 | 8.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8442 | 8.1193 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.8442 | 8.1193 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Эртиль с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4468 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.8442 | 0.46478 | 4.2815 | 2.2798 | 0.81819 | 8.1193 | 0.48108 | 4.4316 | 2.3597 | 0.84689 | 0.94441 | 7.8442 | 0.94441 | 7.8442 | 0.94441 | 8.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8442 | 8.1193 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.8442 | 8.1193 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Анна-2 с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4469 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.8442 | 0.46478 | 4.2815 | 2.2798 | 0.81819 | 8.1193 | 0.48108 | 4.4316 | 2.3597 | 0.84689 | 0.94441 | 7.8442 | 0.94441 | 7.8442 | 0.94441 | 8.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8442 | 8.1193 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.8442 | 8.1193 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхняя Хава с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4470 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 8.2035 | 0.48607 | 4.4775 | 2.3842 | 0.85567 | 8.4782 | 0.50235 | 4.6275 | 2.464 | 0.88433 | 0.94441 | 8.2035 | 0.94441 | 8.2035 | 0.94441 | 8.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2035 | 8.4782 | 0 | нд | 0 | нд | 8.2035 | 8.4782 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Панино с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | O_ВР-4471 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 8.2035 | 0.48607 | 4.4775 | 2.3842 | 0.85567 | 8.4782 | 0.50235 | 4.6275 | 2.464 | 0.88433 | 0.94441 | 8.2035 | 0.94441 | 8.2035 | 0.94441 | 8.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2035 | 8.4782 | 0 | нд | 0 | нд | 8.2035 | 8.4782 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2026 год: 9 шт) | P_ВР-4592 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 98.3589 | 3.2141 | 11.4718 | 70.719 | 12.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 98.3589 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 98.3589 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2027 год: 9 шт) | P_ВР-4593 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 100.7883 | 3.3694 | 12.0261 | 71.8132 | 13.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7883 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100.7883 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 100.7883 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2028 год: 10 шт) | P_ВР-4594 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 116.7072 | 3.9093 | 13.7331 | 83.3199 | 15.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 116.7072 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 116.7072 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках (2026 год: 756 шт) | P_ВР-4595 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 108.9774 | 4.3235 | 19.9549 | 73.7655 | 10.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 108.9774 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 108.9774 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках (2027 год: 352 шт) | P_ВР-4596 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.7721 | 2.9346 | 13.1256 | 48.5203 | 7.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 71.7721 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 71.7721 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках (2028 год: 374 шт) | P_ВР-4597 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.6031 | 2.9686 | 13.2776 | 49.082 | 7.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72.6031 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 72.6031 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках (2029 год: 339 шт) | P_ВР-4598 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.4761 | 2.7998 | 12.5229 | 46.292 | 6.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 68.4761 | нд | 0 | нд | 68.4761 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках (2030 год: 398 шт) | P_ВР-4599 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.1644 | 3.2369 | 14.4775 | 53.5177 | 7.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 79.1644 | нд | 79.1644 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ с заменой АКБ и подзарядных устройств (2026 год: 8 шт) | P_ВР-4602 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 154.1346 | 7.1496 | 40.3597 | 95.9259 | 10.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8951 | 154.1346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 154.1346 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 154.1346 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ с заменой АКБ и подзарядных устройств (2027 год: 4 шт) | P_ВР-4603 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 151.8215 | 7.1467 | 23.9337 | 111.9922 | 8.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3911 | 151.8215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 151.8215 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 151.8215 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ с заменой АКБ и подзарядных устройств (2028 год: 6 шт) | P_ВР-4604 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 249.3472 | 11.7469 | 37.5369 | 185.8494 | 14.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2486 | 249.3472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 249.3472 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 249.3472 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ с заменой АКБ и подзарядных устройств (2029 год: 5 шт) | P_ВР-4605 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 226.6734 | 12.2662 | 32.6979 | 168.9851 | 12.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2337 | 226.6734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 226.6734 | нд | 0 | нд | 226.6734 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.5613 | 19.8739 | 7.2729 | 1609.5245 | 41.7298 | 1252.5453 | 230.0021 | 85.2473 | 6042.7751 | 475.1944 | 5037.8064 | 426.4646 | 103.3098 | 228.7918 | 1602.9132 | 224.5175 | 1550.5503 | 1255.4281 | 5970.0661 | 52.3628 | 65.4362 | 412.3214 | 248.722 | 392.4511 | 418.8501 | 642.7232 | 1071.9096 | 103.0546 | 851.6345 | 1316.5427 | нд | 2062.4072 | нд | 4929.5002 | 2591.1162 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.21415 | 12.8622 | 0.098909 | 40.6677 | 3.0179 | 36.8717 | 0.070197 | 0.70795 | 46.4649 | 2.4668 | 42.7556 | 0.25973 | 0.98278 | 2.9462 | 40.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5688 | 46.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ № 32 Никольская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Выбор-ОБД, договор №3600/06374/22 от 28.06.22; инв.№12021550-00; протяженность 0,5 км) | N_ВР-4175 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.21415 | 0.74132 | 0.098909 | 2.6522 | 0.097083 | 2.4669 | 0.070197 | 0.018059 | 2.7015 | 0.097083 | 2.5146 | 0 | 0.089777 | 0.20616 | 2.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5533 | 2.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно-сметной документации. Приказ об утверждении проектно-сметной документации №ВР/07-1/14п-Р от 20.12.2024 г. Срок реализации проекта в части ввода основных средств изменен с 2024 г. на 2025 г. в связи поздним оформлением актов ввода.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ №11, 12 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НАВАСТРОЙ, договор №42283322 от 09.06.23; протяженность 3,344 км) | O_ВР-4379 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 8.9283 | 0 | 38.0155 | 2.9208 | 34.4048 | 0 | 0.68989 | 32.2341 | 2.1991 | 29.3181 | 0 | 0.7169 | 2.74 | 38.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0155 | 32.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно-сметной документации. Приказ об утверждении проектно-сметной документации №44А-ВР от 12.12.2024 г. Срок реализации проекта в части ввода основных средств изменен с 2024 г. на 2025 г. в связи поздним оформлением актов ввода.
3.2.2.1 | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Спутник - СХИ №1, 2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Мега Строй, договор №3600/18012/23 от 28.02.24, инв. №015534/1/С, протяженность 0,22 км) | P_ВР-4496 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 2.5067 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0399 | 0.11539 | 8.8087 | 0 | 0.11578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору о снятии ограничений по использованию земельного участка договор №№3600/18012/23 от 28.02.2024 г.
3.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х ВЛ 10 кВ ф.6, 10 ПС 110/10 кВ Грибановка с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завод Бормаш, договор №3600/11025/24 от 08.08.24, инв. №16072/Б, №16074/Б, протяженность 0,69 км) | P_ВР-4532 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.68586 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4894 | 0.0552 | 2.1142 | 0.25973 | 0.060323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору о снятии ограничений по использованию земельного участка договор №3600/11025/24 от 08.08.2024 г.
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 18.3471 | 7.0117 | 7.174 | 1568.8568 | 38.7119 | 1215.6736 | 229.9319 | 84.5393 | 5996.3102 | 472.7276 | 4995.0508 | 426.2049 | 102.327 | 225.8456 | 1562.3444 | 224.5175 | 1550.5503 | 1255.4281 | 5970.0661 | 11.794 | 19.0702 | 412.3214 | 248.722 | 392.4511 | 418.8501 | 642.7232 | 1071.9096 | 103.0546 | 851.6345 | 1316.5427 | нд | 2062.4072 | нд | 4929.5002 | 2591.1162 | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ совместным подвесом ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации технологических каналов связи на ПС 110/35/10 кВ Задонская | H_ВР-1489 | И | 2017 | 2025 | 2026 | 0.86982 | 0.86982 | 1.8302 | 4.9712 | 1.8302 | 0.65521 | 2.2013 | 0.28448 | 3.8387 | 1.8302 | 0.41896 | 1.4076 | 0.18191 | 0.54958 | 3.141 | 0.54958 | 3.141 | 0.4551 | 2.0085 | 0 | 0 | 3.141 | 2.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.141 | 2.0085 | В проект инвестиционной программы скорректирован срок реализации с 2025 на 2026 г. в связи с тем что строительно-монтажные работы по строительству ПС Задонская будут закончены в зимний период работы по благоустройству территории подстанции переносятся на I квартал 2026 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (14 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2849 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 0.97398 | 1.1984 | 0.64261 | 11.7018 | 0.32384 | 6.3022 | 4.8158 | 0.25998 | 4.3483 | 0.62816 | 1.3367 | 2.1821 | 0.20139 | 0.94643 | 11.3708 | 0.86015 | 10.3342 | 0 | 0 | 1.0366 | 3.7057 | 10.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.3342 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №76-ВР от 26.12.2024 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Алена - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2850 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.48242 | 0.41524 | 0 | 3.1752 | 0.30433 | 2.0521 | 0.58893 | 0.22987 | 3.0722 | 0 | 2.2016 | 0.63185 | 0.23879 | 0.43507 | 2.8636 | 0.43507 | 2.8636 | 0.41524 | 3.0722 | 0 | 0 | 2.8636 | 3.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8636 | 3.0722 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2851 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 0.86368 | 3.3481 | 0.66964 | 7.9867 | 0.32186 | 4.4528 | 3.0702 | 0.14175 | 12.3935 | 0.64929 | 6.5682 | 4.3444 | 0.83171 | 0.82783 | 7.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6552 | 11.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №76-ВР от 26.12.2024 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ №31 Воля - ПС 110 кВ Парижская Коммуна совместной подвеской ВОЛС (16 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2854 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3672 | 0.56952 | 5.5898 | 4.6772 | 0.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.252 | 11.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56952 | 0 | 10.7976 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.3672 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Парижская Коммуна - ПС 110 кВ Верхняя Хава совместной подвеской ВОЛС (25 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2855 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0374 | 0.59197 | 8.1076 | 4.6772 | 0.66072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1866 | 14.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59197 | 0 | 13.4455 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.0374 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхняя Хава - ПС 110 кВ Панино совместной подвеской ВОЛС (44 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2856 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7143 | 0.63936 | 13.4604 | 4.6772 | 0.93734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2994 | 19.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63936 | 0 | 19.0749 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.7143 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Панино - ПС 110 кВ Прогресс совместной подвеской ВОЛС (11 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2857 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9047 | 0.55705 | 4.2111 | 4.6772 | 0.45935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1924 | 9.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55705 | 0 | 9.3477 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.9047 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Прогресс - ПС 110 кВ Анна совместной подвеской ВОЛС (18 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2858 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9809 | 0.57451 | 6.1687 | 4.6772 | 0.56051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6966 | 11.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57451 | 0 | 11.4064 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9809 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Анна - ПC 110 кВ Анна-2 совместной подвеской ВОЛС (4 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации каналов передачи данных (ССПИ) | J_ВР-2859 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.0981 | 0.55498 | 2.4017 | 3.8376 | 0.30385 | 7.6465 | 0.57444 | 2.5958 | 4.1478 | 0.32841 | 5.6727 | 7.0981 | 5.6727 | 7.0981 | 5.6727 | 7.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0981 | 0.57444 | 0 | 7.072 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0981 | 7.6465 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации проекта перенесен в связи с утверждением программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго" от 09.01.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Анна - ПС 110 кВ Верхняя Тойда совместной подвеской ВОЛС (17 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2860 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7232 | 0.62616 | 6.4027 | 5.0999 | 0.59445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0018 | 12.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62616 | 12.097 | нд | 0 | нд | 12.097 | 0.62616 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110 кВ Анна - ПС 35 кВ Садовое совместной подвеской ВОЛС (24,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2861 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8161 | 0.67523 | 9.0715 | 5.3254 | 0.74402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 15.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67523 | нд | 15.1409 | нд | 15.8161 | 0 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Садовое - ПС 35 кВ Рубашевка совместной подвеской ВОЛС (13 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2862 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.934 | 0.64244 | 5.4113 | 5.3254 | 0.55488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6087 | 11.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64244 | нд | 11.2916 | нд | 11.934 | 0 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Рубашевка - ПС 110 кВ Щучье совместной подвеской ВОЛС (27 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2863 | Н | 2029 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 14.1777 | 0.87557 | 8.8468 | 3.8376 | 0.61773 | 16.6649 | 0.98818 | 10.426 | 4.5227 | 0.728 | 10.6168 | 14.1777 | 10.6168 | 14.1777 | 10.6168 | 16.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1777 | 0 | 0 | 0 | 0.98818 | нд | 15.6767 | нд | 30.8426 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации проекта перенесен в связи с утверждением программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго" от 09.01.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Щучье - ПС 110 кВ Эртиль совместной подвеской ВОЛС (33,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации канала передачи данных (ССПИ) | J_ВР-2864 | Н | 2029 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 16.0547 | 0.89226 | 10.6207 | 3.8376 | 0.70412 | 18.876 | 1.007 | 12.5165 | 4.5227 | 0.82981 | 12.028 | 16.0547 | 12.028 | 16.0547 | 12.028 | 18.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0547 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | нд | 17.869 | нд | 34.9307 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации проекта перенесен в связи с утверждением программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго" от 09.01.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Эртиль - ПС 110 кВ Архангельское совместной подвеской ВОЛС (46 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации канала передачи данных (ССПИ) | J_ВР-2865 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 19.8156 | 0.92434 | 14.1764 | 3.8376 | 0.87728 | 23.3529 | 1.0893 | 16.707 | 4.5227 | 1.0339 | 14.7152 | 19.8156 | 14.7152 | 19.8156 | 14.7152 | 23.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.3529 | нд | 43.1685 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Н.Елань - ПС 110 кВ Листопадовка совместной подвеской ВОЛС (21 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации канала передачи данных (ССПИ) | J_ВР-2869 | Н | 2030 | 2028 | 2030 | нд | 0 | 0 | 12.898 | 0.86531 | 7.4605 | 4.0134 | 0.55878 | 14.5347 | 0.97512 | 8.4072 | 4.5227 | 0.62969 | 9.4976 | 12.898 | 9.4976 | 12.898 | 9.4976 | 14.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.898 | 0 | 0 | нд | 14.5347 | нд | 27.4327 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2028 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Листопадовка - ПС 110 кВ Верхний Карачан совместной подвеской ВОЛС (25 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации канала передачи данных (ССПИ) | J_ВР-2870 | Н | 2030 | 2028 | 2030 | нд | 0 | 0 | 14.1383 | 0.87605 | 8.633 | 4.0134 | 0.61588 | 15.9324 | 0.98722 | 9.7285 | 4.5227 | 0.69403 | 10.3566 | 14.1383 | 10.3566 | 14.1383 | 10.3566 | 15.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1383 | 0 | 0 | нд | 15.9324 | нд | 30.0707 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2028 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Грибановка - ПС 110 кВ Народное совместной подвеской ВОЛС (18,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации каналов передачи данных (ССПИ) | J_ВР-2873 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 10.5821 | 0.50417 | 5.4952 | 4.0874 | 0.49523 | 13.8173 | 0.68721 | 7.1595 | 5.3254 | 0.64522 | 1.1322 | 10.5821 | 1.1322 | 10.5821 | 1.1322 | 13.8173 | 0 | 0 | 0.49908 | 0 | 10.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8173 | нд | 24.3994 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2025 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхняя Тойда - ПС 110 кВ Шишовка совместной подвеской ВОЛС (15,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2874 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2364 | 0.62207 | 5.9437 | 5.0999 | 0.57073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1454 | 12.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62207 | 11.6144 | нд | 0 | нд | 11.6144 | 0.62207 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Шишовка - ПС 110 кВ Коршево совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2875 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1021 | 0.61251 | 4.8742 | 5.0999 | 0.51546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3917 | 11.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61251 | 10.4895 | нд | 0 | нд | 10.4895 | 0.61251 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Коршево - ПС 220 кВ Бобров совместной подвеской ВОЛС (17 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2876 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7232 | 0.62616 | 6.4027 | 5.0999 | 0.59445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4688 | 12.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62616 | 12.097 | нд | 0 | нд | 12.097 | 0.62616 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 220 кВ Бобров - ПС 35 кВ Средний Икорец совместной подвеской ВОЛС (19,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2877 | Н | 2030 | 2028 | 2030 | нд | 0 | 0 | 11.8856 | 0.57939 | 6.2802 | 4.4704 | 0.55559 | 14.1586 | 0.69019 | 7.4812 | 5.3254 | 0.66184 | 9.0056 | 11.8856 | 9.0056 | 11.8856 | 9.0056 | 14.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8856 | 0 | 0 | нд | 14.1586 | нд | 26.0441 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2028 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Средний Икорец - ПС 35 кВ Очистные сооружения совместной подвеской ВОЛС (17,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2878 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 10.1964 | 0.50089 | 5.1316 | 4.0874 | 0.47644 | 13.3146 | 0.68275 | 6.6857 | 5.3254 | 0.62073 | 8.4688 | 10.1964 | 8.4688 | 10.1964 | 8.4688 | 13.3146 | 0 | 0 | 0.49584 | 0 | 9.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.3146 | нд | 23.5109 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2025 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Очистные сооружения - ПС 110 кВ МЭЗ совместной подвеской ВОЛС (10,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2879 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 8.5083 | 0.48669 | 3.54 | 4.0874 | 0.39418 | 11.1144 | 0.6634 | 4.6121 | 5.3254 | 0.51357 | 7.0693 | 8.5083 | 7.0693 | 8.5083 | 7.0693 | 11.1144 | 0 | 0 | 0.48179 | 0 | 8.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.1144 | нд | 19.6227 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2025 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ МЭЗ - ПС 110 кВ Лискинская совместной подвеской ВОЛС (5,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2880 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 7.0827 | 0.47468 | 2.1958 | 4.0874 | 0.32472 | 9.2563 | 0.64703 | 2.8608 | 5.3254 | 0.42306 | 0.82966 | 7.0827 | 0.82966 | 7.0827 | 0.82966 | 9.2563 | 0 | 0 | 0.4699 | 0 | 6.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2563 | нд | 16.339 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2025 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Лискинская - ПС 330 кВ Лиски совместной подвеской ВОЛС (14,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2881 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 9.4165 | 0.49434 | 4.3963 | 4.0874 | 0.43844 | 12.2981 | 0.67382 | 5.7277 | 5.3254 | 0.57122 | 1.0488 | 9.4165 | 1.0488 | 9.4165 | 1.0488 | 12.2981 | 0 | 0 | 0.48935 | 0 | 8.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.2981 | нд | 21.7146 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2025 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 220 кВ Бобров - ПС 110 кВ Козловка совместной подвеской ВОЛС (50 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2882 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7301 | 0.82888 | 13.7225 | 4.2499 | 0.92881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7542 | 19.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82888 | 18.9012 | нд | 0 | нд | 18.9012 | 0.82888 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Козловка - ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 совместной подвеской ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2883 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9711 | 0.60296 | 3.8078 | 5.0999 | 0.46035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6402 | 9.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60296 | 9.3681 | нд | 0 | нд | 9.3681 | 0.60296 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Филиппенково - ПС 110 Калач-2 совместной подвеской ВОЛС (54,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации канала передачи данных (ССПИ) | J_ВР-2886 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | 2.1699 | 0 | 0 | 20.0104 | 0.8044 | 14.1748 | 4.0874 | 0.94379 | 26.1192 | 1.0965 | 18.4677 | 5.3254 | 1.2296 | 2.1699 | 20.0104 | 2.1699 | 20.0104 | 2.1699 | 26.1192 | 0 | 0 | 0.79629 | 0 | 19.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.1192 | нд | 46.1296 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2025 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Калач-2 - ПС 110 кВ Калач-1 совместной подвеской ВОЛС (8,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2887 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | 1.0318 | 0 | 0 | 7.861 | 0.48123 | 2.9296 | 4.0874 | 0.36264 | 10.2707 | 0.65596 | 3.8169 | 5.3254 | 0.47247 | 1.0318 | 7.861 | 1.0318 | 7.861 | 1.0318 | 10.2707 | 0 | 0 | 0.47638 | 0 | 7.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2707 | нд | 18.1317 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2025 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110 кВ Анна-2 - ПС 35 кВ Н. Курлак совместной подвеской ВОЛС (19,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2888 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | 9.0056 | 0 | 0 | 11.6911 | 0.59473 | 6.7434 | 3.8376 | 0.5153 | 12.6089 | 0.61559 | 7.2885 | 4.1478 | 0.55695 | 9.0056 | 11.6911 | 9.0056 | 11.6911 | 9.0056 | 12.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6911 | 0.61559 | 0 | 11.9933 | 0 | нд | 0 | нд | 11.6911 | 12.6089 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации проекта перенесен в связи с утверждением программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго" от 09.01.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Н. Курлак - ПС 35 кВ Тишанка совместной подвеской ВОЛС (14,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2889 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4069 | 0.59312 | 5.3984 | 4.884 | 0.53139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9293 | 11.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59312 | 0 | 10.8138 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.4069 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Тишанка - ПС 35 кВ Троицкая-1 совместной подвеской ВОЛС (16,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2890 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0262 | 0.59835 | 5.9823 | 4.884 | 0.56157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 12.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59835 | 0 | 11.4278 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.0262 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Троицкая-1 - ПС 35 кВ Александровка совместной подвеской ВОЛС (7,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2891 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2397 | 0.57481 | 3.3551 | 4.884 | 0.42579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4257 | 9.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57481 | 0 | 8.6649 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.2397 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Александровка - ПС 35 кВ Н.Троицкое совместной подвеской ВОЛС (7 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2892 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0855 | 0.5568 | 3.209 | 4.884 | 0.43569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89804 | 9.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5568 | 0 | 8.5287 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.0855 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35 кВ Н.Троицкое - ПС 110 кВ Таловая - районная совместной подвеской ВОЛС (10,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-2893 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1675 | 0.58266 | 4.2298 | 4.884 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0693 | 10.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58266 | 0 | 9.5848 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.1675 | В проект инвестиционной программы включен ранее исключенный проект относительно утвержденной инвестиционной программы. Срок реализации изменен в связи с синхронизацией утвержденной модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на период 2024 – 2029 г. от 09.01.2025 г. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 - ПС 35/10 кВ Рамонь-1 совместной подвеской ВОЛС (3,0 км) с установкой шкафов связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-3228 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 0.45516 | 1.1801 | 0.63173 | 3.4106 | 0.30604 | 0.80399 | 2.2295 | 0.071031 | 4.2723 | 0.62129 | 1.1151 | 2.3529 | 0.18299 | 0.41401 | 3.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1023 | 3.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №76-ВР от 26.12.2024 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/10 кВ № 18 Туббольница - ПС 110/10 кВ № 28 Тепличная совместной подвеской ВОЛС (3,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3230 | Н | 2030 | 2028 | 2030 | нд | 0 | 0 | 7.2787 | 0.51578 | 1.9602 | 4.4704 | 0.33233 | 8.6989 | 0.64256 | 2.3351 | 5.3254 | 0.39589 | 0.76941 | 7.2787 | 0.76941 | 7.2787 | 0.76941 | 8.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51578 | 0 | 6.7629 | 0 | 0 | нд | 8.6989 | нд | 15.9776 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2028 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/10 кВ № 28 Тепличная - ПС 110/35/6 кВ № 29 ДСК совместной подвеской ВОЛС (8,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3231 | Н | 2030 | 2028 | 2030 | нд | 0 | 0 | 8.5552 | 0.52654 | 3.1637 | 4.4704 | 0.39453 | 10.22 | 0.65596 | 3.7687 | 5.3254 | 0.46998 | 0.68015 | 8.5552 | 0.68015 | 8.5552 | 0.68015 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52654 | 0 | 8.0286 | 0 | 0 | нд | 10.22 | нд | 18.7752 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2028 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/6 кВ № 39 Северо-Восточная - ПС 110/10/6 кВ № 20 Северная совместной подвеской ВОЛС (2,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт; ССПИ) | J_ВР-3233 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.3056 | 0.46813 | 1.4632 | 4.0874 | 0.28686 | 8.2435 | 0.6381 | 1.9064 | 5.3254 | 0.37373 | 0.76248 | 6.3056 | 0.76248 | 6.3056 | 0.76248 | 8.2435 | 0 | 0 | 0.46341 | 0 | 5.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.2435 | нд | 14.5492 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2025 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/10/6 кВ № 20 Северная - оп.52 ВЛ 110 кВ Подгорное – СХИ №27 совместной подвеской ВОЛС (3,5 км; ССПИ) | J_ВР-3234 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.655 | 0.47141 | 1.7923 | 4.0874 | 0.30386 | 8.6989 | 0.64256 | 2.3351 | 5.3254 | 0.39589 | 0.79273 | 6.655 | 0.79273 | 6.655 | 0.79273 | 8.6989 | 0 | 0 | 0.46665 | 0 | 6.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6989 | нд | 15.3538 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2025 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/10/6 кВ АНП - ПС 330 кВ Лиски совместной подвеской ВОЛС (4,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | L_ВР-3681 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | 0.81845 | 0 | 0 | 6.953 | 0.47359 | 2.0735 | 4.0874 | 0.3184 | 9.0872 | 0.64554 | 2.7015 | 5.3254 | 0.41483 | 0.81845 | 6.953 | 0.81845 | 6.953 | 0.81845 | 9.0872 | 0 | 0 | 0.46882 | 0 | 6.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0872 | нд | 16.0402 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2025 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110/35/10 кВ Каменка - ПС 330 кВ Лиски совместной подвеской ВОЛС (41,0 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | L_ВР-3682 | Н | 2030 | 2026 | 2030 | 1.6763 | 0 | 0 | 16.642 | 0.77601 | 10.9989 | 4.0874 | 0.77966 | 21.7289 | 1.0578 | 14.33 | 5.3254 | 1.0158 | 1.6763 | 16.642 | 1.6763 | 16.642 | 1.6763 | 21.7289 | 0 | 0 | 0.76819 | 0 | 15.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.7289 | нд | 38.3708 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации с 2025 г. перенесен на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Казинка - ПС 110 кВ Старая Калитва совместной подвеской ВОЛС (23 км) | N_ВР-4199 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 12.367 | 0.82019 | 7.205 | 3.7744 | 0.56741 | 15.1522 | 1.0478 | 8.8009 | 4.6104 | 0.6931 | 2.2711 | 12.367 | 2.2711 | 12.367 | 2.2711 | 15.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82019 | 0 | 11.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.1522 | нд | 27.5192 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Старая Калитва - ПС 220 кВ Придонская совместной подвеской ВОЛС (36 км) | N_ВР-4200 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 15.0017 | 0.89917 | 9.6351 | 3.7744 | 0.693 | 18.3749 | 1.1486 | 11.7693 | 4.6104 | 0.8465 | 2.7446 | 15.0017 | 2.7446 | 15.0017 | 2.7446 | 18.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89917 | 0 | 14.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.3749 | нд | 33.3766 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Петропавловка - ПС 110 кВ Калачеевская совместной подвеской ВОЛС (40 км) | N_ВР-4201 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 17.2295 | 0.92347 | 11.7304 | 3.7744 | 0.80128 | 21.0976 | 1.1797 | 14.3287 | 4.6104 | 0.97877 | 3.1564 | 17.2295 | 3.1564 | 17.2295 | 3.1564 | 21.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92347 | 0 | 16.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.0976 | нд | 38.327 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Калачеевская - ПС 110 кВ Калач-1 совместной подвеской ВОЛС (10,5 км) | N_ВР-4202 | Н | 2030 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 8.8091 | 0.74425 | 3.8941 | 3.7744 | 0.39631 | 10.8019 | 0.95074 | 4.7567 | 4.6104 | 0.48409 | 1.6182 | 8.8091 | 1.6182 | 8.8091 | 1.6182 | 10.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74425 | 0 | 8.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.8019 | нд | 19.611 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2027 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Богучар - ПС 110 кВ № Осетровка совместной подвеской ВОЛС (25 км) | N_ВР-4203 | Н | 2030 | 2028 | 2030 | нд | 0 | 0 | 13.4958 | 0.87046 | 8.0577 | 3.9472 | 0.62041 | 15.8098 | 1.0633 | 9.4114 | 4.6104 | 0.72465 | 0.75463 | 13.4958 | 0.75463 | 13.4958 | 0.75463 | 15.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87046 | 0 | 12.6253 | 0 | 0 | нд | 15.8098 | нд | 29.3055 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2028 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Верхний Мамон - ПС 110 кВ Казинка совместной подвеской ВОЛС (27 км) | N_ВР-4204 | Н | 2030 | 2028 | 2030 | нд | 0 | 0 | 13.8456 | 0.88317 | 8.3783 | 3.9472 | 0.63698 | 16.2191 | 1.0788 | 9.7859 | 4.6104 | 0.744 | 0.75833 | 13.8456 | 0.75833 | 13.8456 | 0.75833 | 16.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88317 | 0 | 12.9625 | 0 | 0 | нд | 16.2191 | нд | 30.0647 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2028 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ на участке ПС 110 кВ Новая Калитва - ПС 220 кВ Придонская совместной подвеской ВОЛС (41 км) | N_ВР-4205 | Н | 2030 | 2028 | 2030 | нд | 0 | 0 | 24.7255 | 0.97212 | 18.6389 | 3.9472 | 1.1673 | 28.9317 | 1.1874 | 21.7705 | 4.6104 | 1.3634 | 2.3248 | 24.7255 | 2.3248 | 24.7255 | 2.3248 | 28.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97212 | 0 | 23.7534 | 0 | 0 | нд | 28.9317 | нд | 53.6572 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации изменен с 2028 г. на 2030 г. на основании протокола технического совета №4 от 05.03.2025 г.
3.2.2.2 | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (12 шт), разъединителей с моторным приводом (15 шт), ИКЗ (48 шт) Аннинского РЭС филиала Воронежэнерго | N_ВР-4215 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 3.3997 | 71.4197 | 3.3365 | 5.3606 | 57.0221 | 5.7006 | 131.2268 | 3.3365 | 50.6522 | 63.9682 | 13.2699 | 0 | 68.0199 | 0 | 68.0199 | 0 | 127.8271 | 0 | 0 | 68.0199 | 127.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 68.0199 | 127.8271 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Новоусманского РЭС филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (протяженность 103,0 км) | N_ВР-4237 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 322.087 | 3.8113 | 287.5901 | 12.7534 | 17.9322 | 112.425 | 3.8113 | 108.6137 | 0 | 0 | 50.0866 | 322.087 | 50.0866 | 322.087 | 50.0866 | 112.425 | 0 | 0 | 322.087 | 112.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 322.087 | 112.425 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с перераспределением источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Рамонского РЭС филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (протяженность 86,0 км) | N_ВР-4238 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 284.7269 | 3.3245 | 256.5351 | 9.7333 | 15.134 | 284.7269 | 3.3245 | 256.5351 | 9.7333 | 15.134 | 42.8546 | 284.7269 | 42.8546 | 284.7269 | 42.8546 | 284.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7269 | 284.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 284.7269 | 284.7269 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Семилукского РЭС филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (протяженность 160,0 км) | N_ВР-4239 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 520.0978 | 5.9 | 459.9044 | 24.9902 | 29.3031 | 520.0978 | 5.9 | 459.9044 | 24.9902 | 29.3031 | 7.9553 | 520.0978 | 7.9553 | 520.0978 | 7.9553 | 520.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.0978 | 520.0978 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 520.0978 | 520.0978 | В проект инвестиционной программы изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (2027; протяженность 88,599 км) | P_ВР-4517 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 483.6439 | 49.6155 | 434.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.335 | 483.6439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 483.6439 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 483.6439 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (2028; протяженность 100,85 км) | P_ВР-4518 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 779.6305 | 56.4759 | 723.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7092 | 779.6305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 779.6305 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 779.6305 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ филиала Воронежэнерго с заменой провода, опор, изоляторов, арматуры (2029; протяженность 179,0 км) | P_ВР-4519 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2883.8581 | 308.1514 | 2550.7067 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.9416 | 2883.8581 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1238.6626 | нд | 1645.1955 | нд | 2883.8581 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1. Протокола совещания по вопросам текущей деятельности блока главного инженера ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 07.02.2025 № прт-БА-10/ЦА/60
3.2.2.2 | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт) Верхнехавского РЭС филиала Воронежэнерго | P_ВР-4589 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 134.58 | 3.3365 | 51.9851 | 65.6515 | 13.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5704 | 134.58 | нд | 0 | нд | 3.3892 | нд | 131.1908 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 134.58 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы на основании решения технического совета (протокол техсовета №2 от 23.01.2025 г.)
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.9507 | 33.9507 | 0 | 2336.3883 | 33.6719 | 327.2623 | 1847.3544 | 128.0996 | 5033.6812 | 90.4493 | 986.6374 | 3607.2095 | 349.385 | 305.3181 | 2336.3883 | 271.3674 | 2077.8915 | 421.9414 | 4943.71 | 258.4968 | 89.9712 | 308.4583 | 626.9298 | 505.7878 | 1727.7364 | 730.6907 | 799.5025 | 532.9547 | 570.9028 | 596.1418 | нд | 622.4967 | нд | 3296.53 | 3725.0715 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.4397 | 33.4397 | 0 | 1990.7127 | 29.7005 | 309.4292 | 1533.0291 | 118.5538 | 4735.7281 | 85.5326 | 950.0775 | 3380.8047 | 319.3133 | 262.4687 | 1990.7127 | 229.029 | 1740.8981 | 400.1039 | 4657.8158 | 249.8146 | 77.9123 | 216.8926 | 606.5179 | 424.9863 | 1650.4432 | 569.625 | 623.2686 | 529.3942 | 567.0889 | 592.1593 | нд | 618.338 | нд | 2951.3954 | 3447.3185 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2027 - 5706 шт) | M_ВР-3823 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 99.7755 | 1.5981 | 14.238 | 77.721 | 6.2183 | 109.1717 | 1.7486 | 15.5788 | 85.0403 | 6.8039 | 11.4217 | 99.7755 | 11.4217 | 99.7755 | 11.4217 | 109.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7755 | 109.1717 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 99.7755 | 109.1717 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2027 - 948 шт) | M_ВР-3824 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 29.8565 | 0.27431 | 5.5441 | 22.6966 | 1.3415 | 32.6682 | 0.30014 | 6.0663 | 24.834 | 1.4678 | 3.3833 | 29.8565 | 3.3833 | 29.8565 | 3.3833 | 32.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8565 | 32.6682 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 29.8565 | 32.6682 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2027 - 20795 шт) | M_ВР-3826 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 375.671 | 6.0171 | 53.6083 | 292.6324 | 23.4131 | 411.0492 | 6.5838 | 58.6568 | 320.1907 | 25.618 | 42.9927 | 375.671 | 42.9927 | 375.671 | 42.9927 | 411.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.671 | 411.0492 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 375.671 | 411.0492 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2027 - 1105 шт) | M_ВР-3827 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 34.1348 | 0.31974 | 5.8101 | 26.4554 | 1.5495 | 37.3494 | 0.34985 | 6.3573 | 28.9468 | 1.6954 | 3.6187 | 34.1348 | 3.6187 | 34.1348 | 3.6187 | 37.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1348 | 37.3494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.1348 | 37.3494 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2027 - 691 шт) | M_ВР-3828 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 30.1872 | 0.19994 | 11.5849 | 17.2429 | 1.1594 | 33.03 | 0.21877 | 12.6759 | 18.8668 | 1.2686 | 2.8643 | 30.1872 | 2.8643 | 30.1872 | 2.8643 | 33.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1872 | 33.03 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 30.1872 | 33.03 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 665 шт) | M_ВР-4056 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 5.1796 | 5.1796 | 0 | 39.0741 | 0.35899 | 7.2558 | 29.7037 | 1.7556 | 26.4847 | 1.0989 | 1.0989 | 20.1612 | 4.1257 | 5.1796 | 39.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0741 | 26.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно- сметной документации. Приказ об утверждении проектно – сметной документации №511-ВР от 28.12.2024 г. Уменьшение объема ввода в ИПР связано с перераспределением потребности между проектами учета э/э на основании решения Протокола Технического Совета филиала от 26.09.2024 г. №2024/9 Срок реализации проекта в части ввода основных средств изменен с 2024 г. на 2025 г. в связи поздним оформлением актов ввода.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 316 шт) | M_ВР-4057 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 14.8462 | 0.1364 | 2.7568 | 11.2859 | 0.66705 | 15.4264 | 0.29675 | 3.5115 | 8.6206 | 2.9976 | 1.8432 | 14.8462 | 1.8432 | 14.8462 | 1.8432 | 15.4264 | 0 | 0 | 14.8462 | 15.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.8462 | 15.4264 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 280 шт) | M_ВР-4058 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 14.8166 | 0.13613 | 2.7513 | 11.2634 | 0.66572 | 14.8166 | 0.28569 | 3.4469 | 8.2347 | 2.8493 | 1.7575 | 14.8166 | 1.7575 | 14.8166 | 1.7575 | 14.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8166 | 14.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.8166 | 14.8166 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 612 шт) | M_ВР-4060 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 15.6647 | 15.6647 | 0 | 109.9367 | 1.9119 | 17.0334 | 83.5522 | 7.4392 | 14.5038 | 0.74209 | 10.9863 | 0 | 2.7754 | 15.6647 | 109.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9367 | 14.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно- сметной документации. Приказ об утверждении проектно – сметной документации №511-ВР от 28.12.2024 г. Уменьшение объема ввода в ИПР связано с перераспределением потребности между проектами учета э/э на основании решения Протокола Технического Совета филиала от 26.09.2024 г. №2024/9 Срок реализации проекта в части ввода основных средств изменен с 2024 г. на 2025 г. в связи поздним оформлением актов ввода.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 5801 шт) | M_ВР-4061 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 119.7182 | 1.9175 | 17.0838 | 93.2557 | 7.4612 | 213.9842 | 4.2294 | 53.8342 | 138.2672 | 17.6533 | 14.9614 | 119.7182 | 14.9614 | 119.7182 | 14.9614 | 213.9842 | 0 | 0 | 119.7182 | 213.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 119.7182 | 213.9842 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 31399 шт) | M_ВР-4062 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 322.4074 | 5.164 | 46.0076 | 251.1423 | 20.0935 | 1233.3817 | 24.3788 | 310.3036 | 796.9802 | 101.7192 | 38.4945 | 322.4074 | 38.4945 | 322.4074 | 38.4945 | 1233.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.4074 | 1233.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 322.4074 | 1233.3817 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 227 шт) | M_ВР-4064 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 7.039 | 7.039 | 0 | 52.7841 | 0.49442 | 8.9845 | 40.9092 | 2.396 | 10.32 | 0.35905 | 3.7809 | 4.8317 | 1.3484 | 7.039 | 52.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7841 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно- сметной документации. Приказ об утверждении проектно – сметной документации №511-ВР от 28.12.2024 г. Уменьшение объема ввода в ИПР связано с перераспределением потребности между проектами учета э/э на основании решения Протокола Технического Совета филиала от 26.09.2024 г. №2024/9 Срок реализации проекта в части ввода основных средств изменен с 2024 г. на 2025 г. в связи поздним оформлением актов ввода.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 6675 шт) | M_ВР-4065 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 17.13 | 0.16045 | 2.9157 | 13.2762 | 0.77758 | 325.078 | 7.4469 | 83.2912 | 221.0845 | 13.2554 | 2.1396 | 17.13 | 2.1396 | 17.13 | 2.1396 | 325.078 | 0 | 0 | 17.13 | 325.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.13 | 325.078 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 6623 шт) | M_ВР-4066 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 22.5969 | 0.21166 | 3.8463 | 17.5132 | 1.0257 | 352.2013 | 8.0553 | 92.3895 | 236.8966 | 14.8599 | 2.6965 | 22.5969 | 2.6965 | 22.5969 | 2.6965 | 352.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5969 | 352.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.5969 | 352.2013 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 379 шт) | M_ВР-4069 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 15.1258 | 0.10018 | 5.8048 | 8.6399 | 0.58095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7341 | 15.1258 | 1.7341 | 15.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.1258 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-3757, ВР-4057, ВР-4061, ВР-4065, ВР-4077, ВР-4081
3.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 342 шт) | M_ВР-4070 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 15.1219 | 0.10016 | 5.8033 | 8.6376 | 0.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6563 | 15.1219 | 1.6563 | 15.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.1219 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4058, ВР-4062, ВР-4066, ВР-4078, ВР-4082
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 -1117 шт) | M_ВР-4080 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 5.5564 | 5.5564 | 0 | 48.0197 | 0.93958 | 6.3878 | 37.4201 | 3.2722 | 26.6037 | 1.2647 | 1.4376 | 19.5262 | 4.3753 | 5.5564 | 48.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0197 | 26.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно- сметной документации. Приказ об утверждении проектно – сметной документации №511-ВР от 28.12.2024 г. Уменьшение объема ввода в ИПР связано с перераспределением потребности между проектами учета э/э на основании решения Протокола Технического Совета филиала от 26.09.2024 г. №2024/9 Срок реализации проекта в части ввода основных средств изменен с 2024 г. на 2025 г. в связи поздним оформлением актов ввода.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1410 шт) | M_ВР-4081 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 50.0724 | 0.80201 | 7.1453 | 39.0044 | 3.1207 | 52.0293 | 0.57055 | 13.085 | 33.6074 | 4.7663 | 6.2576 | 50.0724 | 6.2576 | 50.0724 | 6.2576 | 52.0293 | 0 | 0 | 50.0724 | 52.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 50.0724 | 52.0293 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 1274 шт) | M_ВР-4082 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 50.0436 | 0.80155 | 7.1412 | 38.982 | 3.1189 | 50.0436 | 0.55175 | 12.5904 | 32.3371 | 4.5643 | 5.9751 | 50.0436 | 5.9751 | 50.0436 | 5.9751 | 50.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0436 | 50.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 50.0436 | 50.0436 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2028: ИПУ - 5523 шт) | O_ВР-4313 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 97.9178 | 1.5683 | 13.9729 | 76.274 | 6.1026 | 104.8899 | 1.68 | 14.9678 | 81.7049 | 6.5371 | 12.6017 | 97.9178 | 12.6017 | 97.9178 | 12.6017 | 104.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9178 | 104.8899 | 0 | нд | 0 | нд | 97.9178 | 104.8899 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2028: ИПУ - 948 шт) | O_ВР-4314 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 29.3007 | 0.2692 | 5.4409 | 22.274 | 1.3165 | 31.387 | 0.28837 | 5.8283 | 23.86 | 1.4102 | 5.044 | 29.3007 | 5.044 | 29.3007 | 5.044 | 31.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3007 | 31.387 | 0 | нд | 0 | нд | 29.3007 | 31.387 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2028: ИПУ - 20795 шт) | O_ВР-4316 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 368.6765 | 5.9051 | 52.6102 | 287.184 | 22.9772 | 394.9275 | 6.3255 | 56.3563 | 307.6325 | 24.6132 | 63.7872 | 368.6765 | 63.7872 | 368.6765 | 63.7872 | 394.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.6765 | 394.9275 | 0 | нд | 0 | нд | 368.6765 | 394.9275 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2028: ИПУ - 1105 шт) | O_ВР-4317 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 33.4993 | 0.31378 | 5.702 | 25.9629 | 1.5206 | 35.8845 | 0.33613 | 6.108 | 27.8115 | 1.6289 | 5.7998 | 33.4993 | 5.7998 | 33.4993 | 5.7998 | 35.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4993 | 35.8845 | 0 | нд | 0 | нд | 33.4993 | 35.8845 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2029: ИПУ - 5523 шт) | P_ВР-4525 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 109.5269 | 1.7543 | 15.6295 | 85.317 | 6.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6017 | 109.5269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 109.5269 | нд | 0 | нд | 109.5269 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2029 года
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2029: ИПУ - 948 шт) | P_ВР-4526 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.7745 | 0.30112 | 6.086 | 24.9149 | 1.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 32.7745 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 32.7745 | нд | 0 | нд | 32.7745 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2029 года
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2029: ИПУ - 20795 шт) | P_ВР-4528 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 412.3869 | 6.6052 | 58.8477 | 321.2326 | 25.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7872 | 412.3869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 412.3869 | нд | 0 | нд | 412.3869 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2029 года
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2029: ИПУ - 1105 шт) | P_ВР-4529 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.4709 | 0.35098 | 6.378 | 29.041 | 1.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7998 | 37.4709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 37.4709 | нд | 0 | нд | 37.4709 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2029 года
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2030: ИПУ - 5523 шт) | P_ВР-4584 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 114.369 | 1.8318 | 16.3205 | 89.0888 | 7.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6017 | 114.369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 114.369 | нд | 114.369 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2030 года
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2030: ИПУ - 948 шт) | P_ВР-4585 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2235 | 0.31443 | 6.3551 | 26.0163 | 1.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 34.2235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 34.2235 | нд | 34.2235 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2030 года
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2030: ИПУ - 20795 шт) | P_ВР-4587 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 430.6181 | 6.8972 | 61.4493 | 335.434 | 26.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7872 | 430.6181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 430.6181 | нд | 430.6181 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2030 года
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2030: ИПУ - 1105 шт) | P_ВР-4588 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.1275 | 0.3665 | 6.66 | 30.3249 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7998 | 39.1275 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 39.1275 | нд | 39.1275 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2030 года
3.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.51104 | 0.51104 | 0 | 26.2141 | 0.17971 | 11.3801 | 13.0008 | 1.6535 | 129.3262 | 2.8019 | 33.1469 | 67.4802 | 25.8973 | 2.5904 | 26.2141 | 2.0793 | 17.532 | 2.8443 | 117.2673 | 8.6821 | 12.0589 | 3.5108 | 20.4119 | 3.5083 | 77.2932 | 6.9524 | 7.6071 | 3.5604 | 3.814 | 3.9826 | нд | 4.1586 | нд | 25.6732 | 109.1261 | нд
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2027 - 103 шт) | M_ВР-3825 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.628 | 0.029804 | 1.278 | 2.1661 | 0.15404 | 3.9697 | 0.032611 | 1.3984 | 2.3701 | 0.16855 | 0.36788 | 3.628 | 0.36788 | 3.628 | 0.36788 | 3.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 3.9697 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.628 | 3.9697 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; ИПУ: 2027 - 96) | M_ВР-3829 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.3244 | 0.027779 | 1.1354 | 2.0189 | 0.14235 | 3.6374 | 0.030395 | 1.2423 | 2.209 | 0.15575 | 0.34018 | 3.3244 | 0.34018 | 3.3244 | 0.34018 | 3.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3244 | 3.6374 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3244 | 3.6374 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 25 шт) | M_ВР-4076 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 0.51104 | 0.51104 | 0 | 8.6821 | 0.033919 | 5.2763 | 2.4652 | 0.90674 | 12.0589 | 0.035765 | 5.2979 | 5.6234 | 1.1017 | 0.51104 | 8.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6821 | 12.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована на основании выхода проектно- сметной документации. Приказ об утверждении проектно – сметной документации №511-ВР от 28.12.2024 г. Уменьшение объема ввода в ИПР связано с перераспределением потребности между проектами учета э/э на основании решения Протокола Технического Совета филиала от 26.09.2024 г. №2024/9 Срок реализации проекта в части ввода основных средств изменен с 2024 г. на 2025 г. в связи поздним оформлением актов ввода.
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 60 шт) | M_ВР-4077 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.8342 | 0.015068 | 0.64612 | 1.0951 | 0.077878 | 20.4119 | 0.032029 | 4.3922 | 10.4885 | 5.4991 | 0.21262 | 1.8342 | 0.21262 | 1.8342 | 0.21262 | 20.4119 | 0 | 0 | 1.8342 | 20.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8342 | 20.4119 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 213 шт) | M_ВР-4078 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.8196 | 0.015771 | 0.6407 | 1.0859 | 0.077224 | 77.2932 | 2.5729 | 16.6046 | 39.6512 | 18.4645 | 0.20156 | 1.8196 | 0.20156 | 1.8196 | 0.20156 | 77.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8196 | 77.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8196 | 77.2932 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 53) | M_ВР-4086 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 1.6767 | 0.014009 | 0.57263 | 1.0182 | 0.071792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19523 | 1.6767 | 0.19523 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6767 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-3757, ВР-4057, ВР-4061, ВР-4065, ВР-4077, ВР-4081
3.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 51) | M_ВР-4087 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 1.6887 | 0.01411 | 0.57674 | 1.0256 | 0.07231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18786 | 1.6887 | 0.18786 | 1.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6887 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4058, ВР-4062, ВР-4066, ВР-4078, ВР-4082
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2028 - 103 шт) | O_ВР-4315 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.5604 | 0.029248 | 1.2542 | 2.1258 | 0.15118 | 3.814 | 0.031331 | 1.3436 | 2.2771 | 0.16194 | 0.57402 | 3.5604 | 0.57402 | 3.5604 | 0.57402 | 3.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5604 | 3.814 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5604 | 3.814 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2029 - 103 шт) | P_ВР-4527 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9826 | 0.032717 | 1.4029 | 2.3778 | 0.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57402 | 3.9826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9826 | нд | 0 | нд | 3.9826 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2029 года
3.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2030 - 103 шт) | P_ВР-4586 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1586 | 0.034163 | 1.465 | 2.4829 | 0.17658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57402 | 4.1586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.1586 | нд | 4.1586 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по установке приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ в рамках формирования ИП 2030 года
3.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 7.0908 | 0.001323 | 0.12811 | 6.8052 | 0.15614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95314 | 7.0908 | 0.95314 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0908 | 0 | нд
3.2.3.3 | Развитие систем технического учета филиала (35 кВ; ПКУ: 2025 - 5) | M_ВР-4084 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 7.0908 | 0.001323 | 0.12811 | 6.8052 | 0.15614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95314 | 7.0908 | 0.95314 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0908 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-3757, ВР-4057, ВР-4061, ВР-4065, ВР-4077, ВР-4081
3.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 312.3707 | 3.7904 | 6.3248 | 294.5193 | 7.7362 | 168.6268 | 2.1147 | 3.4129 | 158.9247 | 4.1745 | 39.3059 | 312.3707 | 39.3059 | 312.3707 | 18.9932 | 168.6268 | 0 | 0 | 80.9641 | 0 | 77.2932 | 0 | 154.1134 | 168.6268 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 312.3707 | 168.6268 | нд
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД ТП: 2027- 722 шт) | M_ВР-3830 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 154.1134 | 1.9327 | 3.1192 | 145.2463 | 3.8152 | 168.6268 | 2.1147 | 3.4129 | 158.9247 | 4.1745 | 18.9932 | 154.1134 | 18.9932 | 154.1134 | 18.9932 | 168.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1134 | 168.6268 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 154.1134 | 168.6268 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ УСПД ТП: 2025 - 397 шт) | M_ВР-4073 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 80.9641 | 0.95038 | 1.64 | 76.3677 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.392 | 80.9641 | 10.392 | 80.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 80.9641 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-3757, ВР-4057, ВР-4061, ВР-4065, ВР-4077, ВР-4081
3.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ УСПД ТП: 2026 - 379 шт) | M_ВР-4074 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 77.2932 | 0.90729 | 1.5656 | 72.9052 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9208 | 77.2932 | 9.9208 | 77.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 77.2932 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4058, ВР-4062, ВР-4066, ВР-4078, ВР-4082
3.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.9104 | 0 | 0 | 640.692 | 40.3834 | 472.5297 | 95.7777 | 32.0013 | 773.1559 | 39.677 | 620.4624 | 81.7065 | 31.3099 | 61.9329 | 640.692 | 61.9329 | 640.692 | 54.126 | 773.1559 | 0 | 0 | 178.4552 | 140 | 95.027 | 103.727 | 244.9673 | 268.0367 | 122.2425 | 133.551 | 127.8411 | нд | 0 | нд | 768.5331 | 645.3147 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7258 | 0 | 35.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7258 | 0 | 0 | 0 | 35.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.7258 | нд
3.2.4.1 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ с заменой оборудования систем видеонаблюдения на категорированных объектах филиала Воронежэнерго (2025 год: 82 видеокамеры) | P_ВР-4537 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.7258 | 0 | 35.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7258 | нд | 0 | нд | 35.7258 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.7258 | Проект включен в проект инвестиционной программы во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.9104 | 0 | 0 | 640.692 | 40.3834 | 472.5297 | 95.7777 | 32.0013 | 737.4301 | 39.677 | 584.7366 | 81.7065 | 31.3099 | 61.9329 | 640.692 | 61.9329 | 640.692 | 54.126 | 737.4301 | 0 | 0 | 178.4552 | 104.2742 | 95.027 | 103.727 | 244.9673 | 268.0367 | 122.2425 | 133.551 | 127.8411 | нд | 0 | нд | 768.5331 | 609.5889 | нд
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №18 Туббольница с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер), периметральной сигнализации и охранного освещения (0,1 км) | K_ВР-2499 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 7.7413 | 0.49799 | 5.3629 | 1.487 | 0.39334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8166 | 7.7413 | 0.8166 | 7.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.7413 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,3 км) ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ ГПП-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,3 км) | K_ВР-2512 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 11.9871 | 0.76642 | 9.1049 | 1.5261 | 0.58975 | 13.116 | 0.8386 | 9.9623 | 1.6698 | 0.64528 | 1.1233 | 11.9871 | 1.1233 | 11.9871 | 1.1233 | 13.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9871 | 13.116 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.9871 | 13.116 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,16 км) ПС 110/6 кВ №42 Полюс с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,16 км) | K_ВР-2514 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.6327 | 0.55479 | 6.2517 | 1.3942 | 0.43199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89873 | 8.6327 | 0.89873 | 8.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.6327 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 110/10 кВ Прогресс с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,2 км) | K_ВР-2517 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 9.2922 | 0.59614 | 6.8395 | 1.3942 | 0.46237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96259 | 9.2922 | 0.96259 | 9.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2922 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,15 км) ПС 110/10 кВ Ступино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,15 км) | K_ВР-2520 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.4688 | 0.54455 | 6.1056 | 1.3942 | 0.42444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88289 | 8.4688 | 0.88289 | 8.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.4688 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,6 км) ПС 110/35/10 кВ Краснолипье с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,6 км) | K_ВР-2521 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 17.442 | 1.1086 | 13.9663 | 1.5261 | 0.84098 | 19.0846 | 1.213 | 15.2816 | 1.6698 | 0.92018 | 1.6063 | 17.442 | 1.6063 | 17.442 | 1.6063 | 19.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.442 | 19.0846 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.442 | 19.0846 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 110/10 кВ Ульяновка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2522 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 7.9628 | 0.51275 | 5.6548 | 1.3942 | 0.40114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83375 | 7.9628 | 0.83375 | 7.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9628 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 110/35/10 кВ Комплекс с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,2 км) | K_ВР-2523 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 9.2922 | 0.59614 | 6.8395 | 1.3942 | 0.46237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95492 | 9.2922 | 0.95492 | 9.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2922 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,277 км) ПС 110/35/10 кВ с-з Радченский с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,277 км) | K_ВР-2525 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 10.5763 | 0.6767 | 7.9839 | 1.3942 | 0.52151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0871 | 10.5763 | 1.0871 | 10.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.5763 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,177 км) ПС 110/10 кВ Осетровка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,177 км) | K_ВР-2526 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.9167 | 0.57264 | 6.5048 | 1.3942 | 0.44507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92631 | 8.9167 | 0.92631 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.9167 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,24 км) ПС 110/10 кВ Филипенково с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,24 км) | J_ВР-2531 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 10.5028 | 0.67267 | 7.7839 | 1.5241 | 0.52221 | 11.4644 | 0.73426 | 8.4965 | 1.6636 | 0.57002 | 1.0374 | 10.5028 | 1.0374 | 10.5028 | 1.0374 | 11.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5028 | 11.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.5028 | 11.4644 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 110/10 кВ Азовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,139 км) | J_ВР-2533 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 8.7462 | 0.56249 | 6.2184 | 1.5241 | 0.4413 | 9.547 | 0.61399 | 6.7877 | 1.6636 | 0.4817 | 0.87476 | 8.7462 | 0.87476 | 8.7462 | 0.87476 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7462 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7462 | 9.547 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/10 кВ Коршево с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,42 км) | J_ВР-2534 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 13.6281 | 0.8687 | 10.5692 | 1.5241 | 0.66615 | 14.8758 | 0.94823 | 11.5368 | 1.6636 | 0.72714 | 1.3267 | 13.6281 | 1.3267 | 13.6281 | 1.3267 | 14.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6281 | 14.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.6281 | 14.8758 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,139 км) ПС 110/10 кВ Шишовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,139 км) | J_ВР-2535 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 8.7462 | 0.56249 | 6.2184 | 1.5241 | 0.4413 | 9.547 | 0.61399 | 6.7877 | 1.6636 | 0.4817 | 0.87476 | 8.7462 | 0.87476 | 8.7462 | 0.87476 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7462 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7462 | 9.547 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 110/10 кВ Хреновое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,136 км) | J_ВР-2536 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 8.6941 | 0.55922 | 6.1719 | 1.5241 | 0.4389 | 9.4901 | 0.61042 | 6.737 | 1.6636 | 0.47908 | 0.86994 | 8.6941 | 0.86994 | 8.6941 | 0.86994 | 9.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6941 | 9.4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.6941 | 9.4901 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,201 км) ПС 110/6 кВ Лискинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,201 км) | J_ВР-2537 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 9.8283 | 0.63039 | 7.1828 | 1.5241 | 0.49114 | 10.7282 | 0.6881 | 7.8404 | 1.6636 | 0.5361 | 0.97502 | 9.8283 | 0.97502 | 9.8283 | 0.97502 | 10.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8283 | 10.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.8283 | 10.7282 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,73 км) ПС 110/10 кВ Давыдовка | J_ВР-2538 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 15.0843 | 0.95362 | 13.4363 | 0 | 0.69439 | 16.4653 | 1.0409 | 14.6664 | 0 | 0.75796 | 1.4109 | 15.0843 | 1.4109 | 15.0843 | 1.4109 | 16.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0843 | 16.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.0843 | 16.4653 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,185 км) ПС 110/6/10 кВ АНП с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,185 км) | J_ВР-2540 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 9.5442 | 0.61253 | 6.9296 | 1.5241 | 0.47806 | 10.418 | 0.66861 | 7.564 | 1.6636 | 0.52182 | 0.94863 | 9.5442 | 0.94863 | 9.5442 | 0.94863 | 10.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5442 | 10.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5442 | 10.418 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,226 км) ПС 110/35/10 кВ Добрино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,226 км) | J_ВР-2541 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 10.2526 | 0.65256 | 7.5651 | 1.5241 | 0.5109 | 11.1913 | 0.71231 | 8.2577 | 1.6636 | 0.55767 | 1.0138 | 10.2526 | 1.0138 | 10.2526 | 1.0138 | 11.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2526 | 11.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2526 | 11.1913 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,3 км) ПС 110/10 кВ Докучаево с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_ВР-2555 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 0.66226 | 0 | 0 | 8.7784 | 0.081457 | 7.2623 | 0.96727 | 0.46742 | 9.5905 | 0.088993 | 7.9341 | 1.0567 | 0.51066 | 0.66226 | 8.7784 | 0.66226 | 8.7784 | 0.66226 | 9.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7784 | 9.5905 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7784 | 9.5905 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,16 км) ПС 110/10 кВ Рождество с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,16 км) | J_ВР-2557 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 0.90777 | 0 | 0 | 9.96 | 0.63511 | 7.157 | 1.6669 | 0.50104 | 10.8813 | 0.69386 | 7.819 | 1.8211 | 0.54739 | 0.90777 | 9.96 | 0.90777 | 9.96 | 0.90777 | 10.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 10.8813 | 0 | нд | 0 | нд | 9.96 | 10.8813 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 110/35/10 кВ Щучье с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,2 км) | J_ВР-2558 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 0.97163 | 0 | 0 | 10.715 | 0.68244 | 7.8299 | 1.6669 | 0.53582 | 11.7062 | 0.74557 | 8.5542 | 1.8211 | 0.58539 | 0.97163 | 10.715 | 0.97163 | 10.715 | 0.97163 | 11.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.715 | 11.7062 | 0 | нд | 0 | нд | 10.715 | 11.7062 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,26 км) ПС 110/35/10 кВ Листопадовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,26 км) | J_ВР-2559 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 1.0929 | 0 | 0 | 11.8589 | 0.75422 | 8.8493 | 1.6669 | 0.5885 | 12.956 | 0.82399 | 9.668 | 1.8211 | 0.64295 | 1.0929 | 11.8589 | 1.0929 | 11.8589 | 1.0929 | 12.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8589 | 12.956 | 0 | нд | 0 | нд | 11.8589 | 12.956 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,253 км) ПС 110/35/10 кВ В.Карачан с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,253 км) | J_ВР-2560 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 1.0945 | 0 | 0 | 11.726 | 0.74587 | 8.7309 | 1.6669 | 0.58239 | 12.8108 | 0.81487 | 9.5386 | 1.8211 | 0.63626 | 1.0945 | 11.726 | 1.0945 | 11.726 | 1.0945 | 12.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.726 | 12.8108 | 0 | нд | 0 | нд | 11.726 | 12.8108 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,239 км) ПС 110/35/10 кВ Бугаевка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,239 км) | J_ВР-2561 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 1.0475 | 0 | 0 | 11.4567 | 0.72897 | 8.4909 | 1.6669 | 0.56998 | 12.5166 | 0.79641 | 9.2764 | 1.8211 | 0.62271 | 1.0475 | 11.4567 | 1.0475 | 11.4567 | 1.0475 | 12.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4567 | 12.5166 | 0 | нд | 0 | нд | 11.4567 | 12.5166 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,68 км) ПС 110/35/10 кВ Воробьевская | J_ВР-2562 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 1.3312 | 0 | 0 | 15.5562 | 0.98395 | 13.8562 | 0 | 0.71609 | 16.9953 | 1.075 | 15.138 | 0 | 0.78233 | 1.3312 | 15.5562 | 1.3312 | 15.5562 | 1.3312 | 16.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5562 | 16.9953 | 0 | нд | 0 | нд | 15.5562 | 16.9953 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,47 км) ПС 110/35/10 кВ Солонцы | J_ВР-2563 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 0.99274 | 0 | 0 | 11.5581 | 0.73315 | 10.293 | 0 | 0.53194 | 12.6273 | 0.80097 | 11.2452 | 0 | 0.58115 | 0.99274 | 11.5581 | 0.99274 | 11.5581 | 0.99274 | 12.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5581 | 12.6273 | 0 | нд | 0 | нд | 11.5581 | 12.6273 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,398 км) ПС 110/35/10 кВ Манино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,398 км) | K_ВР-2565 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 13.9331 | 0.88841 | 10.6985 | 1.6616 | 0.68455 | 15.2452 | 0.97208 | 11.7061 | 1.8181 | 0.74901 | 1.3013 | 13.9331 | 1.3013 | 13.9331 | 1.3013 | 15.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9331 | 15.2452 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.9331 | 15.2452 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,159 км) ПС 110/10 кВ Калачеевская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,159 км) | J_ВР-2566 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 0.9061 | 0 | 0 | 9.9383 | 0.63372 | 7.1377 | 1.6669 | 0.50005 | 10.8577 | 0.69234 | 7.798 | 1.8211 | 0.54631 | 0.9061 | 9.9383 | 0.9061 | 9.9383 | 0.9061 | 10.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9383 | 10.8577 | 0 | нд | 0 | нд | 9.9383 | 10.8577 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,220 км) ПС 35/6 кВ №3 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,220 км) | J_ВР-2568 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 1.0047 | 0 | 0 | 11.1041 | 0.70691 | 8.1766 | 1.6669 | 0.55373 | 12.1313 | 0.77231 | 8.933 | 1.8211 | 0.60496 | 1.0047 | 11.1041 | 1.0047 | 11.1041 | 1.0047 | 12.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1041 | 12.1313 | 0 | нд | 0 | нд | 11.1041 | 12.1313 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,215 км) ПС 110/10 кВ Казинка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,215 км) | K_ВР-2569 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 10.5192 | 0.6697 | 7.7307 | 1.5939 | 0.52495 | 11.5098 | 0.73277 | 8.4587 | 1.744 | 0.57438 | 0.99584 | 10.5192 | 0.99584 | 10.5192 | 0.99584 | 11.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5192 | 11.5098 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.5192 | 11.5098 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,22 км) ПС 35/6 кВ №3 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,22 км) | K_ВР-2570 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 10.6663 | 0.68738 | 7.8186 | 1.6277 | 0.5326 | 11.6708 | 0.75211 | 8.5549 | 1.781 | 0.58276 | 1.0111 | 10.6663 | 1.0111 | 10.6663 | 1.0111 | 11.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6663 | 11.6708 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.6663 | 11.6708 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,117 км) ПС 35/6 кВ №23 Сомово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,117 км) | K_ВР-2571 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 7.9878 | 0.5101 | 5.6168 | 1.4561 | 0.40486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83871 | 7.9878 | 0.83871 | 7.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9878 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №7 ХПП с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (11 видеокамер) | K_ВР-2574 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.1909 | 0.10929 | 0.77261 | 1.1718 | 0.13728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24141 | 2.1909 | 0.24141 | 2.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1909 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №33 Ендовище с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (12 видеокамер) | K_ВР-2575 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.2281 | 0.11152 | 0.77493 | 1.2027 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24643 | 2.2281 | 0.24643 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2281 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №34 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (12 видеокамер) | K_ВР-2576 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.2281 | 0.11152 | 0.77493 | 1.2027 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24643 | 2.2281 | 0.24643 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2281 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ №38 Березовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2577 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.0306 | 0.51275 | 5.655 | 1.4561 | 0.40683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84279 | 8.0306 | 0.84279 | 8.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0306 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Медвежье с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (12 видеокамер) | K_ВР-2578 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.2281 | 0.11152 | 0.77493 | 1.2027 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24643 | 2.2281 | 0.24643 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2281 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 35/6 кВ №24 Плотина с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,125 км) | K_ВР-2579 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.1169 | 0.51817 | 5.7319 | 1.4561 | 0.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85118 | 8.1169 | 0.85118 | 8.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.1169 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,15 км) ПС 35/6 кВ №35 ВПУ с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,15 км) | K_ВР-2580 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.5365 | 0.54455 | 6.1058 | 1.4561 | 0.43013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89194 | 8.5365 | 0.89194 | 8.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.5365 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/6 кВ №46 Водозабор с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2581 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 7.9628 | 0.51275 | 5.6548 | 1.3942 | 0.40114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83375 | 7.9628 | 0.83375 | 7.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9628 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,16 км) ПС 35/10 кВ Элеватор с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,16 км) | K_ВР-2583 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.5238 | 0.60729 | 6.8435 | 1.5939 | 0.4791 | 10.4207 | 0.66448 | 7.488 | 1.744 | 0.52422 | 0.90777 | 9.5238 | 0.90777 | 9.5238 | 0.90777 | 10.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5238 | 10.4207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5238 | 10.4207 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,15 км) ПС 35/10 кВ Углянец с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,15 км) | K_ВР-2584 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.3443 | 0.59607 | 6.6836 | 1.5939 | 0.47083 | 10.2243 | 0.65221 | 7.313 | 1.744 | 0.51517 | 0.89194 | 9.3443 | 0.89194 | 9.3443 | 0.89194 | 10.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3443 | 10.2243 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.3443 | 10.2243 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 35/10 кВ Семеновка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,2 км) | K_ВР-2585 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 10.2902 | 0.65991 | 7.4871 | 1.6277 | 0.51547 | 11.2592 | 0.72206 | 8.1922 | 1.781 | 0.56401 | 0.98348 | 10.2902 | 0.98348 | 10.2902 | 0.98348 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2902 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2902 | 11.2592 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 35/10 кВ Верный с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,2 км) | K_ВР-2588 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 10.2902 | 0.65991 | 7.4871 | 1.6277 | 0.51547 | 11.2592 | 0.72206 | 8.1922 | 1.781 | 0.56401 | 0.97734 | 10.2902 | 0.97734 | 10.2902 | 0.97734 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2902 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2902 | 11.2592 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,1 км) ПС 35/10 кВ ПТФ Рассвет с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,1 км) | K_ВР-2592 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 7.7029 | 0.49223 | 5.3628 | 1.4561 | 0.39173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8111 | 7.7029 | 0.8111 | 7.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.7029 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Голосновка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2593 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.0712 | 0.51947 | 5.6551 | 1.487 | 0.40968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8485 | 8.0712 | 0.8485 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0712 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Ст.Ведуга с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2594 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.0712 | 0.51947 | 5.6551 | 1.487 | 0.40968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8485 | 8.0712 | 0.8485 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0712 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 35/10 кВ Троицкое с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,1 км) | K_ВР-2595 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 7.7029 | 0.49223 | 5.3628 | 1.4561 | 0.39173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8111 | 7.7029 | 0.8111 | 7.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.7029 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,15 км) ПС 35/6 кВ №7 ХПП с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,15 км) | K_ВР-2596 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.3888 | 0.60343 | 6.6837 | 1.6277 | 0.47395 | 10.2729 | 0.66026 | 7.3131 | 1.781 | 0.51858 | 0.81701 | 9.3888 | 0.81701 | 9.3888 | 0.81701 | 10.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3888 | 10.2729 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.3888 | 10.2729 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ №33 Ендовище с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2597 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.0712 | 0.51947 | 5.6551 | 1.487 | 0.40968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8485 | 8.0712 | 0.8485 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0712 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/6 кВ №34 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2598 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.0712 | 0.51947 | 5.6551 | 1.487 | 0.40968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8485 | 8.0712 | 0.8485 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0712 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №38 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (14 видеокамер) | K_ВР-2599 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.3004 | 0.11152 | 0.78066 | 1.2656 | 0.14255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25067 | 2.3004 | 0.25067 | 2.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3004 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Медвежье с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,12 км) | K_ВР-2600 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.0712 | 0.51947 | 5.6551 | 1.487 | 0.40968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8485 | 8.0712 | 0.8485 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0712 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-4212, ВР-4534, ВР-4535, ВР-4536, ВР-4537
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,322 км) ПС 35/10 кВ Юдановка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (7 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,322 км) | K_ВР-2601 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 12.5952 | 0.80449 | 9.471 | 1.6955 | 0.62422 | 13.7814 | 0.88026 | 10.363 | 1.8551 | 0.683 | 1.1843 | 12.5952 | 1.1843 | 12.5952 | 1.1843 | 13.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5952 | 13.7814 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.5952 | 13.7814 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,119 км) ПС 35/10 кВ Мечетка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (8 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,119 км) | J_ВР-2602 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 0.89905 | 0 | 0 | 9.5908 | 0.83869 | 6.4653 | 1.8086 | 0.4783 | 10.4781 | 0.91628 | 7.0634 | 1.9759 | 0.52255 | 0.89905 | 9.5908 | 0.89905 | 9.5908 | 0.89905 | 10.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5908 | 10.4781 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5908 | 10.4781 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,33 км) ПС 35/10 кВ Липовка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (8 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,33 км) | K_ВР-2603 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 12.7769 | 0.81582 | 9.5978 | 1.7293 | 0.63388 | 13.9801 | 0.89265 | 10.5017 | 1.8922 | 0.69358 | 1.2018 | 12.7769 | 1.2018 | 12.7769 | 1.2018 | 13.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7769 | 13.9801 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.7769 | 13.9801 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,18 км) ПС 35/10 кВ Алена с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,18 км) | K_ВР-2607 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.929 | 0.63727 | 7.1651 | 1.6277 | 0.49883 | 10.864 | 0.69728 | 7.8399 | 1.781 | 0.54581 | 0.94541 | 9.929 | 0.94541 | 9.929 | 0.94541 | 10.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.929 | 10.864 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.929 | 10.864 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,26 км) ПС 35/10 кВ Ивановка с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,26 км) | K_ВР-2608 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 11.2637 | 0.57108 | 8.462 | 1.6616 | 0.56897 | 12.3244 | 0.62486 | 9.2589 | 1.8181 | 0.62255 | 1.0533 | 11.2637 | 1.0533 | 11.2637 | 1.0533 | 12.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2637 | 12.3244 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.2637 | 12.3244 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,24 км) ПС 35/10 кВ Ст.Никольское с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,24 км) | K_ВР-2609 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 11.063 | 0.70839 | 8.1406 | 1.6616 | 0.55236 | 12.1048 | 0.77511 | 8.9073 | 1.8181 | 0.60437 | 1.047 | 11.063 | 1.047 | 11.063 | 1.047 | 12.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.063 | 12.1048 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.063 | 12.1048 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,24 км) ПС 35/10 кВ Рудкино с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,24 км) | K_ВР-2611 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 11.063 | 0.70839 | 8.1406 | 1.6616 | 0.55236 | 12.1048 | 0.77511 | 8.9073 | 1.8181 | 0.60437 | 1.088 | 11.063 | 1.088 | 11.063 | 1.088 | 12.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.063 | 12.1048 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.063 | 12.1048 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,28 км) ПС 35/10 кВ Хохол-2 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,28 км) | K_ВР-2612 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 11.7847 | 0.75363 | 8.7839 | 1.6616 | 0.5856 | 12.8946 | 0.8246 | 9.6111 | 1.8181 | 0.64075 | 1.1111 | 11.7847 | 1.1111 | 11.7847 | 1.1111 | 12.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7847 | 12.8946 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.7847 | 12.8946 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 35/10 кВ Архангельское с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,2 км) | K_ВР-2613 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 10.2902 | 0.65991 | 7.4871 | 1.6277 | 0.51547 | 11.2592 | 0.72206 | 8.1922 | 1.781 | 0.56401 | 0.97537 | 10.2902 | 0.97537 | 10.2902 | 0.97537 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2902 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2902 | 11.2592 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 35/10 кВ Дон с монтажом оборудования систем видеонаблюдения 5 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,2 км) | K_ВР-2614 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 10.2902 | 0.65991 | 7.4871 | 1.6277 | 0.51547 | 11.2592 | 0.72206 | 8.1922 | 1.781 | 0.56401 | 0.97733 | 10.2902 | 0.97733 | 10.2902 | 0.97733 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2902 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2902 | 11.2592 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,2 км) ПС 35/10 кВ Семидесятное с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,2 км) | K_ВР-2615 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 10.2902 | 0.65991 | 7.4871 | 1.6277 | 0.51547 | 11.2592 | 0.72206 | 8.1922 | 1.781 | 0.56401 | 0.97793 | 10.2902 | 0.97793 | 10.2902 | 0.97793 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2902 | 11.2592 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2902 | 11.2592 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,32 км) ПС 35/6 кВ Хохол-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (7 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,32 км) | K_ВР-2616 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 12.5553 | 0.80196 | 9.4355 | 1.6955 | 0.62238 | 13.7377 | 0.87748 | 10.3241 | 1.8551 | 0.68099 | 1.1808 | 12.5553 | 1.1808 | 12.5553 | 1.1808 | 13.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5553 | 13.7377 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.5553 | 13.7377 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,44 км) РПБ Репьевского РЭС | J_ВР-2623 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.6811 | 0.4692 | 6.8575 | 0 | 0.3544 | 8.4044 | 0.51339 | 7.5033 | 0 | 0.38777 | 0.61545 | 7.6811 | 0.61545 | 7.6811 | 0.61545 | 8.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6811 | 8.4044 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.6811 | 8.4044 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.2.4.2 | Мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики (2029; внешнего ограждения (1,15 км), система видеонаблюдения (38 камер) | P_ВР-4530 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 127.8411 | 7.8691 | 98.5655 | 15.1053 | 6.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9104 | 127.8411 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 127.8411 | нд | 0 | нд | 127.8411 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью выполнения договора технологического присоединения
3.2.4.2 | Модернизация оборудования систем видеонаблюдения ПС 35-110 кВ на объектах филиала Воронежэнерго (2025 год: 237 видеокамеры) | P_ВР-4534 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 94.2116 | 0 | 94.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2116 | нд | 0 | нд | 94.2116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 94.2116 | Проект включен в проект инвестиционной программы во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".
3.2.4.2 | Модернизация оборудования систем периметральной сигнализации ПС 35-110 кВ на объектах филиала Воронежэнерго (2025 год: Р - 0,386 км) | P_ВР-4535 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5988 | 0 | 4.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5988 | нд | 0 | нд | 4.5988 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5988 | Проект включен в проект инвестиционной программы во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".
3.2.4.2 | Модернизация оборудования систем периметрального охранного освещения ПС 35-110 кВ на объектах филиала Воронежэнерго (2025 год: Р - 0,386 км) | P_ВР-4536 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4638 | 0 | 5.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4638 | нд | 0 | нд | 5.4638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4638 | Проект включен в проект инвестиционной программы во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.92134 | 0.33746 | 8.3488 | 0.33385 | 7.4667 | 0.29357 | 0.25474 | 9.4473 | 0.48508 | 8.3474 | 0.32357 | 0.29126 | 0.53314 | 8.0114 | 0.53314 | 8.0114 | 0.53145 | 7.4331 | 0 | 1.6767 | 8.0114 | 7.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0114 | 7.4331 | нд
3.4 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.1, 3 ПС 110/35/10 кВ Задонская - ПС Новоживотинное - ПС Рамонь-1, для кольцевания участка сети 10 кВ (протяженность 0,98 км) | O_ВР-4242 | С | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0.40814 | 0.16873 | 6.3187 | 0.16692 | 5.8333 | 0.17068 | 0.14781 | 5.8749 | 0.16692 | 5.4123 | 0.15836 | 0.13727 | 0.39724 | 6.15 | 0.39724 | 6.15 | 0.39642 | 5.7061 | 0 | 0 | 6.15 | 5.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.15 | 5.7061 | В проект инвестиционной программы скорректирован срок реализации с 2025 на 2026 г. в связи с тем что строительно-монтажные работы по строительству ПС Задонская будут закончены в зимний период работы по благоустройству территории подстанции переносятся на I квартал 2026 г.
3.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные выходы ВЛ 10 кВ ф.3, 7 ПС 110/35/10 кВ Задонская (протяженность 0,135 км) | O_ВР-4294 | С | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0.14823 | 0.16873 | 2.0301 | 0.16692 | 1.6333 | 0.12289 | 0.10693 | 1.8957 | 0.16692 | 1.5154 | 0.11402 | 0.099339 | 0.13591 | 1.8613 | 0.13591 | 1.8613 | 0.13503 | 1.727 | 0 | 0 | 1.8613 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8613 | 1.727 | В проект инвестиционной программы скорректирован срок реализации с 2025 на 2026 г. в связи с тем что строительно-монтажные работы по строительству ПС Задонская будут закончены в зимний период работы по благоустройству территории подстанции переносятся на I квартал 2026 г.
3.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ №33 Ендовище (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Дон СтройГарант, договор №3600/08318/24 от 08.08.24; протяженность 0,52 км, в том числе ГНБ - 0,014 км) | P_ВР-4506 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.36498 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6767 | 0.15123 | 1.4197 | 0.051188 | 0.054656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения обязательств по договору о снятии ограничений по использованию земельного участка договор №3600/08318/24 от 08.08.2024 г.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.9047 | 2.9047 | 35.641 | 1414.8462 | 53.7767 | 0 | 0 | 1361.0696 | 2468.9648 | 104.4364 | 67.3991 | 30.7555 | 2266.3737 | 56.4803 | 1366.4352 | 45.5775 | 1108.5408 | 29.5088 | 2118.5171 | 257.8944 | 314.8066 | 595.6154 | 1182.4817 | 157.2513 | 224.0765 | 74.9892 | 125.9347 | 280.685 | 296.3786 | 289.6456 | нд | 0 | нд | 1398.1865 | 1828.8715 | нд
3.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (2025: п/прицеп низкорамный трал-тяжеловоз - 10 шт) | K_ВР-3577 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 32.7426 | 0 | 0 | 0 | 32.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7621 | 32.7426 | 2.7621 | 32.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.7426 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-3579
3.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2025: экскаватор - 4 шт) | K_ВР-3578 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 34.5376 | 0 | 0 | 0 | 34.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7836 | 34.5376 | 2.7836 | 34.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.5376 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-3579
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м универсал-2 шт) | K_ВР-3579 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 118.1937 | 0 | 0 | 0 | 118.1937 | 0.13193 | 1.564 | 0.13193 | 1.564 | 0.13193 | 118.1937 | 0 | 0 | 1.564 | 118.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.564 | 118.1937 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2025: БКМ - 15 шт) | K_ВР-3580 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 119.411 | 0 | 0 | 0 | 119.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8227 | 119.411 | 9.8227 | 119.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 119.411 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с его разукрупнением и перераспределением средств на ВР-3579
3.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (2027: низкорамный трал-тяжеловоз - 10 шт) | M_ВР-3831 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 35.3633 | 0 | 0 | 0 | 35.3633 | 38.6936 | 0 | 0 | 0 | 38.6936 | 2.326 | 35.3633 | 2.326 | 35.3633 | 2.326 | 38.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3633 | 38.6936 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 35.3633 | 38.6936 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2027: тягач - 1 шт, универсал-3 шт) | M_ВР-3832 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 35.6395 | 0 | 0 | 0 | 35.6395 | 38.9958 | 0 | 0 | 0 | 38.9958 | 0.82823 | 35.6395 | 0.82823 | 35.6395 | 0.82823 | 38.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6395 | 38.9958 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 35.6395 | 38.9958 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2026: экскаватор - 6 шт) | M_ВР-3979 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 88.073 | 0 | 0 | 0 | 88.073 | 96.1363 | 0 | 0 | 0 | 96.1363 | 6.1454 | 88.073 | 6.1454 | 88.073 | 6.1454 | 96.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.073 | 96.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 88.073 | 96.1363 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м повышенной проходимости - 12 шт, а/м повышенной проходимости и комфортности - 6 шт, а/м универсал - 5 шт) | M_ВР-3982 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.0491 | 0 | 0 | 0 | 4.0491 | 11.299 | 0 | 0 | 0 | 11.299 | 1.4643 | 4.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0491 | 11.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Срок реализации проекта в части финансирования изменен с 2024 г. на 2025 г. в связи с необходимостью погашением фактически сложившейся кредиторской задолженностью на 01.01.2025 г.
3.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: а/подъемник - 10 шт) | M_ВР-3984 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 76.0985 | 0 | 0 | 0 | 76.0985 | 136.735 | 0 | 0 | 0 | 136.735 | 1.4158 | 76.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0985 | 136.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Срок реализации проекта в части финансирования изменен с 2024 г. на 2025 г. в связи с необходимостью погашением фактически сложившейся кредиторской задолженностью на 01.01.2025 г.
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 94 шт) | M_ВР-3988 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 52.1422 | 0 | 0 | 0 | 52.1422 | 55.5822 | 0 | 0 | 0 | 55.5822 | 0.42136 | 52.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1422 | 55.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Срок реализации проекта в части финансирования изменен с 2024 г. на 2025 г. в связи с необходимостью погашением фактически сложившейся кредиторской задолженностью на 01.01.2025 г.
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ВР-4192 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 2.6139 | 29.7868 | 0 | 0 | 0 | 29.7868 | 29.7868 | 0 | 0 | 0 | 29.7868 | 5.9151 | 27.1729 | 3.9058 | 17.9424 | 3.9058 | 17.9424 | 9.2305 | 9.2305 | 12.4624 | 12.4624 | 5.48 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.9424 | 17.9424 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год
3.6 | НИОКР Разработка программного обеспечения для анализа диагностических данных оборудования цифровой подстанции | N_ВР-4198 | И | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0238 | 32.23 | 0.39686 | 4.23 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.23 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
3.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Воронежэнерго (2 подсистемы) | N_ВР-4212 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 2.9047 | 2.9047 | 0.39171 | 26.651 | 0.39171 | 0 | 0 | 26.2593 | 26.651 | 0.39171 | 0 | 0 | 26.2593 | 2.862 | 26.2593 | 2.862 | 26.2593 | 2.862 | 26.2593 | 0 | 0 | 26.2593 | 26.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.2593 | 26.2593 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ВР-4225 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 5.4066 | 37.9161 | 5.1082 | 0 | 0 | 32.8079 | 37.9161 | 5.1082 | 0 | 0 | 32.8079 | 2.6144 | 32.5095 | 2.0111 | 25.0076 | 2.0111 | 25.0076 | 7.5019 | 7.5019 | 14.0668 | 14.0668 | 10.9408 | 10.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.0076 | 25.0076 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ВР-4226 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 1.2153 | 16.6696 | 1.1482 | 0 | 0 | 15.5214 | 7.5378 | 1.1482 | 0 | 1.1283 | 5.2612 | 0.91121 | 15.4543 | 0.84132 | 14.2689 | 0.67727 | 5.1941 | 1.1854 | 1.1283 | 8.8599 | 0.065109 | 5.409 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.2689 | 5.1941 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ВР-4227 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 2.772 | 24.0813 | 2.619 | 0 | 0 | 21.4623 | 23.8945 | 2.619 | 0 | 5.2299 | 16.0457 | 0.86973 | 21.3093 | 0.22703 | 5.5624 | 0.2288 | 5.5624 | 15.7469 | 15.5602 | 5.5624 | 5.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5624 | 5.5624 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ВР-4228 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 4.9593 | 41.699 | 4.6855 | 0 | 0 | 37.0134 | 41.6848 | 4.6855 | 0 | 1.2358 | 35.7634 | 4.543 | 36.7397 | 4.1364 | 33.4512 | 3.9832 | 32.2012 | 3.2885 | 4.5243 | 21.0298 | 19.7798 | 12.4214 | 12.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33.4512 | 32.2012 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ВР-4230 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 5.3145 | 66.8425 | 5.0211 | 0 | 0 | 61.8214 | 66.5707 | 5.0211 | 0 | 11.9389 | 49.6106 | 3.7034 | 61.528 | 2.9684 | 49.3173 | 2.9806 | 49.3173 | 12.2108 | 11.9389 | 30.4388 | 21.2265 | 18.8784 | 28.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 49.3173 | 49.3173 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2027 год (переходящая КЗ), в утвержденной программе окончание финансирования данного объекта было предусмотрено в 2026 году.
3.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ВР-4231 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 8.996 | 12.7742 | 4.2932 | 0 | 0 | 8.4809 | 12.7742 | 4.2932 | 0 | 0 | 8.4809 | 0.43587 | 3.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7782 | 3.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение срока окончания реализации проекта связано с поставкой оборудования в соответствии с договором поставки
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ВР-4236 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 1.5047 | 7.0219 | 1.4216 | 0 | 0 | 5.6003 | 7.0219 | 1.4216 | 0 | 0 | 5.6003 | 0.11021 | 5.5172 | 0.038575 | 1.931 | 0.038575 | 1.931 | 3.5862 | 3.5862 | 1.931 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.931 | 1.931 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 110 кВ №23, 24 Воронежская ТЭЦ-1 – ПС 110 кВ №6 с ответвлениями на ПС 110 кВ №2 с заменой провода, грозотроса, с установкой дополнительной анкерной опоры (протяженность 4,55 км) | O_ВР-4356 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 19.6957 | 19.6957 | 0 | 0 | 0 | 19.6957 | 19.6957 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 19.6957 | 3.39 | 19.6957 | 3.39 | 19.6957 | 0 | 0 | 19.6957 | 19.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.6957 | 19.6957 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 178 к-т) | O_ВР-4376 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 10.5121 | 0 | 0 | 0 | 10.5121 | 10.5121 | 0 | 0 | 0 | 10.5121 | 0 | 10.5121 | 0 | 10.5121 | 0 | 10.5121 | 0 | 0 | 10.5121 | 10.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.5121 | 10.5121 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 178 к-т) | O_ВР-4377 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 11.0029 | 0 | 0 | 0 | 11.0029 | 11.0029 | 0 | 0 | 0 | 11.0029 | 0 | 11.0029 | 0 | 11.0029 | 0 | 11.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0029 | 11.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.0029 | 11.0029 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2027: 100 к-т) | O_ВР-4378 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.9864 | 0 | 0 | 0 | 3.9864 | 3.9864 | 0 | 0 | 0 | 3.9864 | 0 | 3.9864 | 0 | 3.9864 | 0 | 3.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9864 | 3.9864 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9864 | 3.9864 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ВР-4380 | И | 2024 | 2025 | 2028 | нд | 0 | 0 | 5.5315 | 5.5315 | 0 | 0 | 0 | 45.3524 | 45.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5315 | 0 | 4.5408 | 0 | 44.3617 | 0.99072 | 0.99072 | 4.5408 | 4.5408 | 0 | 19.012 | 0 | 15.51 | 0 | 5.2989 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5408 | 44.3617 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного и срока реализации обусловлено тем, что в данный проект включены затраты на мероприятия по разработке программного обеспечения. В утвержденной инвестиционной программе проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система)».
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ВР-4381 | И | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.8608 | 3.8608 | 0 | 0 | 0 | 12.0241 | 12.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8608 | 0 | 2.7026 | 0 | 10.8658 | 1.1583 | 1.1583 | 2.7026 | 2.7026 | 0 | 3.5165 | 0 | 4.6468 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7026 | 10.8658 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного и срока реализации обусловлено тем, что в данный проект включены затраты на мероприятия по разработке программного обеспечения. В утвержденной инвестиционной программе проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг".
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ВР-4383 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 2.467 | 23.8901 | 0 | 0 | 0 | 23.8901 | 23.8626 | 0 | 0 | 1.2225 | 22.6401 | 0 | 21.423 | 0 | 12.7833 | 0 | 11.5333 | 8.6398 | 9.8623 | 7.7375 | 6.4875 | 5.0458 | 5.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.7833 | 11.5333 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
3.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_ВР-4386 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 16.8452 | 0 | 0 | 0 | 16.8452 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 16.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8452 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
3.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG) | O_ВР-4392 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 9.1909 | 0 | 0 | 0 | 9.1909 | 9.1909 | 0 | 0 | 0 | 9.1909 | 0 | 9.1909 | 0 | 4.2278 | 0 | 4.2278 | 4.9631 | 4.9631 | 4.2278 | 4.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2278 | 4.2278 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
3.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ВР-4394 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 0 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 2.3472 | 2.3472 | 0 | 0 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3472 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год. В проекте инвестиционной программы изменения оценки полной сотоимости относительно утвержденной инвестиционной программы нет. Срок начала реализации изменен с 2024 г. на 2025 г. на основании основании заключенного договора № 7700/00299/22 от 01.09.2022 г.
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1-этап) | O_ВР-4395 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.3729 | 0 | 0 | 0 | 3.3729 | 5.0594 | 0 | 0 | 0 | 5.0594 | 0 | 3.3729 | 0 | 1.6865 | 0 | 3.3729 | 1.6865 | 1.6865 | 1.6865 | 1.6865 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6865 | 3.3729 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год. Увеличение оценки полной стоимости инвестиционного и срока реализации обусловлено тем, что в данный проект включены затраты на разработку информационных панелей в соответствии с договором №7700/00324/23 от 01.12.2023 г.
3.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG) | O_ВР-4397 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы показатели проекта по вводу объекта в эксплуатацию скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2028: легковой а/м 4х4 - 9 шт, грузо-пассажирский а/м - 23, грузо-пассажирский а/м 4х4 - 8 шт) | O_ВР-4401 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 280.685 | 0 | 0 | 0 | 280.685 | 289.6456 | 0 | 0 | 0 | 289.6456 | 0 | 280.685 | 0 | 280.685 | 0 | 289.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.685 | 289.6456 | 0 | нд | 0 | нд | 280.685 | 289.6456 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗ), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ВР-4402 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | 0 | 1.7678 | 0 | 0.19285 | 0 | 0.19285 | 1.5749 | 1.5749 | 0.19285 | 0.19285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.19285 | 0.19285 | В проекте инвестиционной программы показатели проекта по вводу объекта в эксплуатацию скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год
3.6 | Приобретение э/сетевого имущества АО Бутурлиновская электросетевая компания (ВЛ 0,4-6-10 кВ - 334,2 км; ПС 35/110 кВ - 43,8 МВА) | O_ВР-4424 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 153.997 | 0 | 0 | 0 | 153.997 | 147.664 | 0 | 0 | 0 | 147.664 | 0 | 153.997 | 0 | 153.412 | 0 | 147.664 | 0.585 | 0 | 153.412 | 147.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 153.412 | 147.664 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 году
3.6 | Приобретение э/сетевого имущества Павловское МУПП Энергетик (ВЛ 0,4-6-10 кВ - 253,2 км; ПС 35/110 кВ - 42,3 МВА) | O_ВР-4425 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 78.397 | 0 | 0 | 0 | 78.397 | 117.252 | 0 | 0 | 0 | 117.252 | 0 | 78.397 | 0 | 77.812 | 0 | 117.252 | 0.585 | 0 | 77.812 | 117.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 77.812 | 117.252 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 году
3.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Воронежэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_ВР-4440 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект. Включен в Проект ИПР на основании выписки из протокола ЦКК №65-24/Ц/23 от 20.12.2024
3.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2029: легковой а/м 4х4 - 9 шт, грузо-пассажирский а/м - 23, грузо-пассажирский а/м 4х4 - 8 шт) | P_ВР-4531 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 289.6456 | 0 | 0 | 0 | 289.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 289.6456 | нд | 0 | нд | 289.6456 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы для реновации (обновления) парка автотранспорта и спецтехники в рамках формирования ИП 2029 года
3.6 | Приобретение ОНТМ. Здания (кроме жилых, 2025: Модуль охраны - 5 шт) | P_ВР-4538 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10 | Проект включен в проект инвестиционной программы во исполнение требований федерального закона № 256 ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".
3.6 | НИОКР Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | P_ВР-4546 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.8958 | 0.9 | 0 | 0 | 59.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8958 | нд | 24 | нд | 36.8958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 36.8958 | Проект включен в проект инвестиционной программы в рамках инновационной деятельности для разработки программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС
3.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_ВР-4559 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6054 | 0 | 11.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6054 | нд | 0 | нд | 11.6054 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.6054 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД - ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022. ПО приобретается взамен ПО с истекающим сроком действия.
3.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms | P_ВР-4560 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1708 | Приобретение программного обеспечения Visiology (модуль сбора данных Smart Forms) в связи с потребностью Общества в развитии функциональности программного обеспечения Координационного центра. ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022.
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 2-этап) | P_ВР-4561 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1031 | 0 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1031 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1031 | Развитие функциональности ПО Координационного центра (разработка информационных панелей) в соответствии с требованиями функциональных подразделений компании (разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБК 14/2022).
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS) | P_ВР-4562 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1365 | 0 | 1.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1365 | нд | 0 | нд | 1.1365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1365 | В рамках реализации перехода на отечественные решения в соответствии с программой импортозамещения включается новый проект по созданию отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта. Проект включен по СУ ПАО "Россети".
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД) | P_ВР-4563 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8098 | 0 | 1.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8098 | нд | 0 | нд | 0.36197 | нд | 1.4479 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8098 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и наличием потребности создания единого корпоративного электронного архива на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4). Наличие в актуальной версии ПЦТ
3.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU) | P_ВР-4564 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5377 | 0 | 11.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8459 | нд | 7.6918 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.5377 | Включение нового проекта. Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (СОУР) - доработка существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (технический блок)
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления учетными записями КИСУР (DIG) | P_ВР-4565 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0164 | 0 | 3.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0164 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0164 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
3.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4) | P_ВР-4566 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.4523 | 0 | 22.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.8299 | нд | 9.6224 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.4523 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и наличием потребности создания корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4). Наличие в актуальной версии ПЦТ
3.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 2-этап) | P_ВР-4567 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7705 | 0 | 3.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7705 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7705 | Включение нового проекта. Развитие регионального узла геоинформационной системы (РГИС) - доработка существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (технический блок)
3.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG) | P_ВР-4568 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9143 | 0 | 2.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9143 | нд | 0 | нд | 2.9143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9143 | Включение нового проекта. Развитие существующай информационной системы "Единая интеграционная платформа". Проект включён по СУ ПАО"Россети" (письмо от 16.09.2024 №КК/325/1243). Проектом предусмотрена реализация интеграционных потоков с ИС ПАО "Россети"
3.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2) | P_ВР-4569 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.675 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3375 | нд | 2.3375 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.675 | Необходимость развитие системы по приему и обработке обращений потребителей (Контакт-центра): доработка и развитие существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (блок взаимодействия с клиентами) с устранением технологических ограничений по приему и обработке вызовов в период массовых нагрузок, что ведет к увеличению жалоб потребителей и росту социальной напряженности на территориях, из-за невозможности дозвониться в Контакт-центр.
3.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 3-этап) | P_ВР-4570 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8681 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.434 | нд | 1.434 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8681 | Развитие функциональности ПО Координационного центра (разработка информационных панелей) в соответствии с требованиями функциональных подразделений компании (разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022).
3.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook | P_ВР-4571 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51 | Потребность включена на основании СУ ПАО "Россети" (письмо от 16.12.2024 №КК/325/1831). Приобретении ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022.
3.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: МФУ - 45 шт, АРМ - 77 шт) | P_ВР-4576 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4864 | 0 | 0 | 0 | 10.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4864 | нд | 0 | нд | 10.4864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.4864 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета №3 от 15.01.2025г.
3.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 94 шт) | P_ВР-4577 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.0933 | 0 | 0 | 0 | 76.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0933 | нд | 0 | нд | 76.0933 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 76.0933 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета №3 от 15.01.2025г.
3.6 | Приобретение э/сетевого имущества г.п.Острогожск (ВЛ 0,4-6-10 кВ - 548,8 км; ВЛ 35 кВ - 7,1 км; ТП, ПС 35 кВ - 61,3 МВА) | P_ВР-4580 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 251.3 | 0 | 0 | 0 | 251.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.3 | нд | 0 | нд | 251.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 251.3 | Новый проект. Инвестиционный проект по консолидации электросетевых активов включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р
3.6 | Приобретение э/сетевого имущества Бобровский м.р-н (ВЛ 0,4-6-10 кВ - 708,42 км; КЛ 0,4-6-10 кВ - 73,82 км, ТП10/0,4 кВ - 66,24 МВА) | P_ВР-4581 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 234.1133 | 0 | 0 | 0 | 234.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1133 | нд | 0 | нд | 234.1133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 234.1133 | Новый проект. Инвестиционный проект по консолидации электросетевых активов включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р
3.6 | Приобретение ОНТМ. Мебель (2025 г. офисная мебель - 78 к-т) | P_ВР-4591 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2092 | 0 | 0 | 0 | 7.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2092 | нд | 0 | нд | 7.2092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2092 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения мебели в рамках реновации (обновления) вспомогательного оборудования, развития производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества.
3.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: детектор БПЛА - 11 шт; дрон детектор - 1 шт) | P_ВР-4601 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9196 | 0 | 0 | 0 | 1.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9196 | нд | 0 | нд | 1.9196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9196 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищенности, в соответствии с пунктом 1.2 решения заседания Оперативного штаба Воронежской области по реализации мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 19.10.2022 г. №757 «О мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с Указом Президента РФ от 19.10.2022 г. № 756» №71 от 13.01.2025г"
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП 1-этап, обследование) | P_ВР-4617 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | нд | 0 | нд | 0.909 | нд | 0.27999 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.189 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках cозданиz "Автоматизированной системы управления и мониторинга печатью" с использованием отечественного программного обеспечения
4 | Костромская область | Г | нд | нд | нд | нд | 252.8619 | 183.5921 | 32.6777 | 5060.3321 | 166.1816 | 2726.1291 | 1491.7501 | 676.2713 | 6863.415 | 222.7533 | 3907.1681 | 1957.6733 | 775.8204 | 800.9882 | 4529.4673 | 681.948 | 3739.8475 | 726.38 | 6014.1999 | 789.6198 | 816.5375 | 1022.9702 | 1219.0356 | 991.2103 | 831.8623 | 881.5181 | 1060.0809 | 844.1488 | 776.294 | 1075.4235 | нд | 1051.5037 | нд | 5866.7747 | 3887.2727 | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 181.2472 | 141.8466 | 0 | 2971.5099 | 113.4248 | 1799.886 | 903.414 | 154.785 | 4013.5683 | 154.6909 | 2477.9325 | 1165.2861 | 215.6588 | 470.5415 | 2475.7097 | 384.9833 | 1925.8922 | 509.6516 | 3437.4363 | 549.8175 | 576.132 | 585.7931 | 675.6965 | 420.4846 | 570.2063 | 513.7392 | 583.4563 | 405.8753 | 463.2192 | 540.1924 | нд | 604.6656 | нд | 3070.7502 | 2292.5783 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 181.2472 | 141.8466 | 0 | 2971.5099 | 113.4248 | 1799.886 | 903.414 | 154.785 | 4013.5683 | 154.6909 | 2477.9325 | 1165.2861 | 215.6588 | 470.5415 | 2475.7097 | 384.9833 | 1925.8922 | 509.6516 | 3437.4363 | 549.8175 | 576.132 | 585.7931 | 675.6965 | 420.4846 | 570.2063 | 513.7392 | 583.4563 | 405.8753 | 463.2192 | 540.1924 | нд | 604.6656 | нд | 3070.7502 | 2292.5783 | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 98.4273 | 83.422 | 0 | 1702.0412 | 62.4114 | 1057.8179 | 486.1645 | 95.6474 | 2253.0447 | 77.4894 | 1521.0038 | 530.7888 | 123.7628 | 228.4826 | 1349.6543 | 178.3071 | 1026.7316 | 279.4375 | 1911.4581 | 322.9226 | 341.5867 | 284.9205 | 285.094 | 206.0609 | 271.0497 | 291.0649 | 281.9114 | 244.6853 | 305.8531 | 383.2892 | нд | 384.2607 | нд | 1794.2815 | 1143.9082 | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 77.5898 | 53.1945 | 0 | 1249.8016 | 49.6681 | 732.537 | 409.1088 | 58.4877 | 1642.184 | 70.3584 | 898.5592 | 590.4415 | 82.8249 | 236.8288 | 1106.3883 | 202.2549 | 882.6794 | 225.5528 | 1409.7609 | 223.7089 | 232.4231 | 291.3928 | 320.8784 | 211.2634 | 256.5045 | 218.8333 | 297.7039 | 161.1899 | 157.3661 | 156.9032 | нд | 220.4049 | нд | 1259.9875 | 1032.4528 | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.2301 | 5.2301 | 0 | 19.6671 | 1.3454 | 9.5312 | 8.1407 | 0.64984 | 118.3396 | 6.8431 | 58.3695 | 44.0559 | 9.0711 | 5.2301 | 19.6671 | 4.4214 | 16.4812 | 4.6613 | 116.2173 | 3.1859 | 2.1223 | 9.4798 | 69.724 | 3.1603 | 42.6522 | 3.8411 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.4812 | 116.2173 | нд
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от РП №045 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское с установкой КРН (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Воскресенье-Агро, договор №42417300 от 29.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_КМ-3119 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.09243 | 0.09243 | 0 | 0.37028 | 0.039776 | 0.11793 | 0.1704 | 0.042174 | 0.40903 | 0.043938 | 0.13027 | 0.18824 | 0.046588 | 0.09243 | 0.37028 | 0 | 0 | 0.09243 | 0.40903 | 0.37028 | 0 | 0 | 0.40903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40903 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Перенос сроков реализации проекта с 2024 на 2025 год связан с заключением доп.соглашения от 29.01.2025 к договору технологического присоединения от 29.09.2023 №42417300
4.1.1.3 | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой РП 0,4 кВ (8 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор № 42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,74 км) | O_КМ-3143 | С | 2024 | 2027 | 2027 | 3.036 | 3.036 | 0 | 12.471 | 1.0762 | 8.0041 | 3.1805 | 0.21022 | 11.8083 | 0.86274 | 8.3725 | 2.3854 | 0.18762 | 3.036 | 12.471 | 2.4048 | 9.878 | 2.5397 | 9.878 | 2.593 | 1.9302 | 2.8766 | 2.8766 | 3.1603 | 3.1603 | 3.8411 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.878 | 9.878 | В проекте инвестиционной программы изменение стоимостных показателей проекта связано с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год.
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), РЛК (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Актив, договор №42466039 от 06.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,035 км) | O_КМ-3209 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.52541 | 0.52541 | 0 | 2.385 | 0.006667 | 0.05 | 2.2617 | 0.066667 | 2.385 | 0.006667 | 0.05 | 2.2617 | 0.066667 | 0.52541 | 2.385 | 0.52541 | 2.385 | 0.52541 | 2.385 | 0 | 0 | 2.385 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.385 | 2.385 | В проекте инвестиционной программы изменение стоимостных показателей проекта связано с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год.
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга с установкой ответвительной арматуры, РЛК (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Евролес, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,39 км). | O_КМ-3213 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.52541 | 0.52541 | 0 | 1.2365 | 0.11013 | 0.91975 | 0.1235 | 0.08315 | 1.9908 | 0.11131 | 1.5336 | 0.15903 | 0.18692 | 0.52541 | 1.2365 | 0.47861 | 1.1264 | 0.49181 | 1.8635 | 0.11013 | 0.12729 | 1.1264 | 1.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1264 | 1.8635 | В проекте инвестиционной программы изменение стоимостных показателей проекта связано с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год.
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга для Техприсоединения ООО Евролес, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КМ-3214 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.52541 | 0.52541 | 0 | 2.2337 | 0.07409 | 0.12884 | 1.87 | 0.16078 | 1.9428 | 0.016658 | 0.18696 | 1.594 | 0.14518 | 0.52541 | 2.2337 | 0.50798 | 2.1596 | 0.52025 | 1.9238 | 0.07409 | 0.019051 | 2.1596 | 1.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1596 | 1.9238 | В проекте инвестиционной программы изменение стоимостных показателей проекта связано с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга до КРУН 0,4 кВ наружной установки с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Евролес, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,065 км) | O_КМ-3215 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.52541 | 0.52541 | 0 | 0.97061 | 0.03844 | 0.31059 | 0.53473 | 0.086849 | 0.712 | 0.04 | 0.45282 | 0.12396 | 0.095216 | 0.52541 | 0.97061 | 0.5046 | 0.93217 | 0.49165 | 0.66625 | 0.03844 | 0.045745 | 0.93217 | 0.66625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.93217 | 0.66625 | В проекте инвестиционной программы изменение стоимостных показателей проекта связано с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год.
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с установкой РЛК (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_КМ-3234 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63329 | 0.062345 | 0.42938 | 0.078341 | 0.063218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63329 | нд | 0 | нд | 0.63329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63329 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ООО ЛПК от 30.07.24 № 42537317
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КМ-3235 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6755 | 0.042446 | 0.28441 | 2.131 | 0.21767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6755 | нд | 0 | нд | 2.6755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6755 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ООО ЛПК от 30.07.24 № 42537317
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с установкой КРУН наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_КМ-3236 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8084 | 0.087 | 1.5302 | 0.085161 | 0.10604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8084 | нд | 0 | нд | 1.8084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8084 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ООО ЛПК от 30.07.24 № 42537317
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-32 - ТП-787 ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,26 км) | P_КМ-3247 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3267 | 0.65649 | 12.1081 | 0 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3267 | нд | 0 | нд | 14.3267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.3267 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ №42539310 от 06.09.2024
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор № 42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_КМ-3248 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.235 | 0.079354 | 7.3053 | 0 | 0.85035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.235 | нд | 0 | нд | 8.235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.235 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ №42539310 от 06.09.2024
4.1.1.3 | Строительство участков 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой КРУН наружной установки (4 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,94 км) | P_КМ-3249 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4524 | 0.099917 | 4.5707 | 0 | 0.78182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4524 | нд | 0 | нд | 5.4524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4524 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ №42539310 от 06.09.2024
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-783 - ТП-56а ф.РП-3-2 ГРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся РТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3271 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.617 | 0.17057 | 1.3407 | 0 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | нд | 0 | нд | 1.617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.617 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ №42539310 от 06.09.2024
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-783 - ТП-784 ф.РП-5 ПЛ2 ГРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся РТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3272 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.617 | 0.17057 | 1.3407 | 0 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | нд | 0 | нд | 1.617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.617 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ №42539310 от 06.09.2024
4.1.1.3 | Строительство РТП 6/0,4/2х400 кВА ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3273 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1031 | 0.25782 | 0.61432 | 10.4031 | 0.82783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1031 | нд | 0 | нд | 12.1031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.1031 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ №42539310 от 06.09.2024
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 6/0,4 кВ ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 с установкой КРУН наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_КМ-3274 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4816 | 0.48212 | 3.0748 | 1.5081 | 0.41665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4816 | нд | 0 | нд | 5.4816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4816 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ОГБУ Управление капитального строительства Костромской области, №42554246 от 29.10.2024
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-4 ф.607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3275 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2696 | 0.25894 | 1.8427 | 0 | 0.16797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2696 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2696 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ОГБУ Управление капитального строительства Костромской области, №42557394 от 05.11.2024
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-4 ф.611 ПС 110/6 кВ Кострома-1 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3276 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2696 | 0.25894 | 1.8427 | 0 | 0.16797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2696 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2696 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ОГБУ Управление капитального строительства Костромской области, №42557394 от 05.11.2024
4.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_КМ-3277 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.065 | 0.38148 | 0.75137 | 16.6342 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.065 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.065 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ОГБУ Управление капитального строительства Костромской области, №42557394 от 05.11.2024
4.1.1.3 | Строительство 32-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с установкой КРУН (2 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 4,48 км) | P_КМ-3278 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8875 | 2.4396 | 9.529 | 2.6439 | 1.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.8875 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.8875 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения ОГБУ Управление капитального строительства Костромской области, №42557394 от 05.11.2024
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-891 ПС 110/6 кВ Строммашина до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_КМ-3325 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39683 | 0.046247 | 0.32247 | 0 | 0.028113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39683 | нд | 0 | нд | 0.39683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39683 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения Сорокин Евгений Борисович, №42577239 от 03.12.2024
4.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3326 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6374 | 0.1596 | 0.13935 | 3.0958 | 0.24267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6374 | нд | 0 | нд | 3.6374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6374 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения Сорокин Евгений Борисович, №42577239 от 03.12.2024
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина с установкой КРУН наружной установки (2 шт) с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор № 42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_КМ-3327 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6155 | 0.10837 | 0.61711 | 0.76396 | 0.12606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6155 | нд | 0 | нд | 1.6155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6155 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключенным договором Техприсоединения Сорокин Евгений Борисович, №42577239 от 03.12.2024
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 61.6931 | 41.7456 | 7.4814 | 1620.0733 | 34.5026 | 925.3189 | 556.7571 | 103.4947 | 2301.5845 | 40.7356 | 1301.1162 | 770.8505 | 188.8822 | 282.4254 | 1610.2049 | 258.0937 | 1519.2747 | 195.0458 | 2204.4127 | 90.9302 | 89.6905 | 270.3319 | 365.1783 | 494.8988 | 152.757 | 315.7704 | 395.6568 | 438.2736 | 308.7514 | 535.2311 | нд | 446.8381 | нд | 2501.344 | 1222.3435 | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.9404 | 15.2141 | 1.8775 | 125.7941 | 4.2826 | 25.2026 | 83.7654 | 12.5436 | 316.1736 | 6.664 | 57.6195 | 213.8375 | 38.0527 | 22.6717 | 124.897 | 7.6737 | 62.8322 | 8.6357 | 255.3228 | 62.0648 | 58.9733 | 1.666 | 133.8048 | 34.6283 | 26.655 | 26.538 | 56.5893 | 0 | 0 | 1.6678 | нд | 36.6059 | нд | 101.1059 | 217.0491 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0871 | 0.004 | 0.026779 | 0.97979 | 0.076504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-058 Бычиха ф.10-08 ПС 35/10 кВ Н-Шанга с заменой силового трансформатора 0,063 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3258 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1153 | 0 | 0.018779 | 0.085519 | 0.011005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой вышедшего из строя силового трансформатора и снижением технологических нарушений для обеспечения функционирования электросетевого комплекса в текущих экономических условиях и поддержание надежного электроснабжения потребителей региона .(Акт РТН№186 от 15.06.2023).
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-118 Матренкино ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3260 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14941 | 0.001 | 0.002 | 0.13308 | 0.013327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой вышедшего из строя силового трансформатора и снижением технологических нарушений для обеспечения функционирования электросетевого комплекса в текущих экономических условиях и поддержание надежного электроснабжения потребителей региона .(Акт РТН №228 от 26.06.2023).
4.2.1.1 | Реконструкция КТП-167 Илейкино ф.10-01 ПС 35/10 кВ Калинино с заменой силового трансформатора 0,03 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3261 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082159 | 0.001 | 0.002 | 0.063763 | 0.015396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.082159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой вышедшего из строя силового трансформатора и снижением технологических нарушений для обеспечения функционирования электросетевого комплекса в текущих экономических условиях и поддержание надежного электроснабжения потребителей региона .(Акт РТН №656 от 04.09.2023).
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-89 ф.10-03 ПС 110/10/6 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3359 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17769 | 0.001 | 0.002 | 0.16451 | 0.010179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой вышедшего из строя силового трансформатора и снижением технологических нарушений для обеспечения функционирования электросетевого комплекса в текущих экономических условиях и поддержание надежного электроснабжения потребителей региона .(Акт РТН №566 от 22.10.2024).
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-381 ф.6-02 ЦРП с заменой силового трансформатора 0,025 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3360 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56251 | 0.001 | 0.002 | 0.53292 | 0.026597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой вышедшего из строя силового трансформатора и снижением технологических нарушений для обеспечения функционирования электросетевого комплекса в текущих экономических условиях и поддержание надежного электроснабжения потребителей региона .(Акт РТН №884 от 25.12.2024).
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.9404 | 15.2141 | 1.8775 | 125.7941 | 4.2826 | 25.2026 | 83.7654 | 12.5436 | 315.0866 | 6.66 | 57.5927 | 212.8577 | 37.9762 | 22.6717 | 124.897 | 7.6737 | 62.8322 | 8.6357 | 255.3228 | 62.0648 | 57.8862 | 1.666 | 133.8048 | 34.6283 | 26.655 | 26.538 | 56.5893 | 0 | 0 | 1.6678 | нд | 36.6059 | нд | 101.1059 | 217.0491 | нд
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Луковцино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | G_КМ-1688 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.6767 | 0.19831 | 0.6837 | 2.039 | 0.75571 | 4.0095 | 0.21483 | 1 | 2.039 | 0.75571 | 0.52546 | 3.6767 | 0.52546 | 3.6767 | 0.52546 | 4.0095 | 0 | 0 | 0.19831 | 0.21483 | 3.4784 | 3.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6767 | 4.0095 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2676 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.54914 | 0.041177 | 0.39877 | 0.050012 | 0.059181 | 0.71558 | 0.055153 | 0.52642 | 0.054953 | 0.079055 | 0.075593 | 0.54914 | 0.075593 | 0.54914 | 0.075593 | 0.71558 | 0 | 0 | 0.041177 | 0 | 0.50797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055153 | нд | 0.66043 | нд | 1.2647 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2677 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.54889 | 0.042585 | 0.39718 | 0.050006 | 0.059116 | 0.71526 | 0.057038 | 0.5243 | 0.054953 | 0.078969 | 0.075695 | 0.54889 | 0.075695 | 0.54889 | 0.075695 | 0.71526 | 0 | 0 | 0.042585 | 0 | 0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057038 | нд | 0.65822 | нд | 1.2641 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2679 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.90811 | 0.10844 | 0.6114 | 0.1296 | 0.05867 | 1.1835 | 0.14525 | 0.80629 | 0.15357 | 0.078373 | 0.13391 | 0.90811 | 0.13391 | 0.90811 | 0.13391 | 1.1835 | 0 | 0 | 0.10844 | 0 | 0.79967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14525 | нд | 1.0382 | нд | 2.0916 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Центральная (Кострома) с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2680 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.35294 | 0.029923 | 0.22959 | 0.046838 | 0.046587 | 0.45992 | 0.040078 | 0.30266 | 0.054953 | 0.062231 | 0.049281 | 0.35294 | 0.049281 | 0.35294 | 0.049281 | 0.45992 | 0 | 0 | 0.029923 | 0 | 0.32301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040078 | нд | 0.41984 | нд | 0.81286 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Нерехта-2 с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2681 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.81043 | 0.085932 | 0.54626 | 0.12804 | 0.050196 | 1.0561 | 0.1151 | 0.72042 | 0.15357 | 0.067053 | 0.11948 | 0.81043 | 0.11948 | 0.81043 | 0.11948 | 1.0561 | 0 | 0 | 0.085932 | 0 | 0.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 | нд | 0.94105 | нд | 1.8666 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Григорцево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2682 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.8129 | 0.067643 | 0.51935 | 0.16923 | 0.056671 | 1.0593 | 0.0906 | 0.68448 | 0.20853 | 0.075703 | 0.12042 | 0.8129 | 0.12042 | 0.8129 | 0.12042 | 1.0593 | 0 | 0 | 0.067643 | 0 | 0.74526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0906 | нд | 0.96871 | нд | 1.8722 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Клементьево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2683 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.86193 | 0.067643 | 0.51977 | 0.21602 | 0.058507 | 1.1232 | 0.0906 | 0.68448 | 0.26996 | 0.078155 | 0.12974 | 0.86193 | 0.12974 | 0.86193 | 0.12974 | 1.1232 | 0 | 0 | 0.067643 | 0 | 0.79429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0906 | нд | 1.0326 | нд | 1.9851 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики (ССПИ) | M_КМ-2714 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.6191 | 0.1854 | 0.56232 | 0.43692 | 0.43451 | 1.7639 | 0.19891 | 0.69358 | 0.43692 | 0.43451 | 0.32523 | 1.6191 | 0.32523 | 1.6191 | 0.32523 | 1.7639 | 0 | 0 | 0.1854 | 0.19891 | 1.4338 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6191 | 1.7639 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Промузел с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2717 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.49969 | 0.055247 | 0.33846 | 0.049196 | 0.056788 | 0.65119 | 0.073997 | 0.44639 | 0.054953 | 0.075859 | 0.07038 | 0.49969 | 0.07038 | 0.49969 | 0.07038 | 0.65119 | 0 | 0 | 0.055247 | 0 | 0.44444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073997 | нд | 0.5772 | нд | 1.1509 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вохма с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2720 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.59576 | 0.043658 | 0.38372 | 0.1246 | 0.043786 | 0.77634 | 0.058477 | 0.50579 | 0.15357 | 0.058491 | 0.087639 | 0.59576 | 0.087639 | 0.59576 | 0.087639 | 0.77634 | 0 | 0 | 0.043658 | 0 | 0.55211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058477 | нд | 0.71786 | нд | 1.3721 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Никола с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2721 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.76436 | 0.071864 | 0.51618 | 0.12731 | 0.049013 | 0.99608 | 0.096254 | 0.68078 | 0.15357 | 0.065472 | 0.1122 | 0.76436 | 0.1122 | 0.76436 | 0.1122 | 0.99608 | 0 | 0 | 0.071864 | 0 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096254 | нд | 0.89983 | нд | 1.7604 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2733 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.50089 | 0.03555 | 0.35851 | 0.049234 | 0.057589 | 0.6527 | 0.047616 | 0.4732 | 0.054953 | 0.076929 | 0.06879 | 0.50089 | 0.06879 | 0.50089 | 0.06879 | 0.6527 | 0 | 0 | 0.03555 | 0 | 0.46534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047616 | нд | 0.60508 | нд | 1.1536 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новая с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2739 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.45153 | 0.03133 | 0.2804 | 0.089576 | 0.050223 | 0.58838 | 0.041963 | 0.36942 | 0.10991 | 0.067088 | 0.064903 | 0.45153 | 0.064903 | 0.45153 | 0.064903 | 0.58838 | 0 | 0 | 0.03133 | 0 | 0.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041963 | нд | 0.54642 | нд | 1.0399 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики (ССПИ) | M_КМ-2742 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.79148 | 0.070456 | 0.53184 | 0.12775 | 0.061442 | 0.8626 | 0.077526 | 0.59588 | 0.12775 | 0.061443 | 0.11492 | 0.79148 | 0.11492 | 0.79148 | 0.11492 | 0.8626 | 0 | 0 | 0.070456 | 0.077526 | 0.72103 | 0.78507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79148 | 0.8626 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Чухлома с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2744 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.69324 | 0.085932 | 0.43536 | 0.12614 | 0.045811 | 0.90346 | 0.1151 | 0.5736 | 0.15357 | 0.061195 | 0.10415 | 0.69324 | 0.10415 | 0.69324 | 0.10415 | 0.90346 | 0 | 0 | 0.085932 | 0 | 0.60731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 | нд | 0.78837 | нд | 1.5967 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Солигалич с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2748 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.50126 | 0.048212 | 0.3467 | 0.049228 | 0.057117 | 0.65322 | 0.064575 | 0.45739 | 0.054953 | 0.076299 | 0.069963 | 0.50126 | 0.069963 | 0.50126 | 0.069963 | 0.65322 | 0 | 0 | 0.048212 | 0 | 0.45304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064575 | нд | 0.58864 | нд | 1.1545 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Елегино с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики | M_КМ-2756 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.45076 | 0.028183 | 0.22752 | 0.12226 | 0.0728 | 0.58736 | 0.037748 | 0.29879 | 0.15357 | 0.097248 | 0.065166 | 0.45076 | 0.065166 | 0.45076 | 0.065166 | 0.58736 | 0 | 0 | 0.028183 | 0 | 0.42257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037748 | нд | 0.54961 | нд | 1.0381 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 17.02.2025 №3/СДТУ
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Минское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2800 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 1.7834 | 0.032704 | 0.40334 | 1.2182 | 0.12911 | 2.3236 | 0.047775 | 0.58764 | 1.5001 | 0.1881 | 0.19726 | 1.7834 | 0.19726 | 1.7834 | 0.19726 | 2.3236 | 0 | 0 | 0.032704 | 0 | 1.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047775 | нд | 2.2758 | нд | 4.107 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 29.01.2025 №1
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Парфеньево с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (18 шт) | M_КМ-2801 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 2.14 | 0.039244 | 0.48401 | 1.4619 | 0.15493 | 2.7883 | 0.05733 | 0.70517 | 1.8001 | 0.22573 | 0.23672 | 2.14 | 0.23672 | 2.14 | 0.23672 | 2.7883 | 0 | 0 | 0.039244 | 0 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05733 | нд | 2.731 | нд | 4.9283 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 29.01.2025 №1
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николо-Шанга с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2802 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 1.9023 | 0.034884 | 0.43023 | 1.2994 | 0.13771 | 2.4785 | 0.050961 | 0.62682 | 1.6001 | 0.20064 | 0.21041 | 1.9023 | 0.21041 | 1.9023 | 0.21041 | 2.4785 | 0 | 0 | 0.034884 | 0 | 1.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050961 | нд | 2.4275 | нд | 4.3807 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 29.01.2025 №1
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сандогора с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2803 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.83224 | 0.015262 | 0.18823 | 0.5685 | 0.06025 | 1.0843 | 0.022296 | 0.27423 | 0.70003 | 0.087783 | 0.092055 | 0.83224 | 0.092055 | 0.83224 | 0.092055 | 1.0843 | 0 | 0 | 0.015262 | 0 | 0.81698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022296 | нд | 1.062 | нд | 1.9166 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 29.01.2025 №1
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Судай с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (18 шт) | M_КМ-2804 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 2.14 | 0.039244 | 0.48401 | 1.4619 | 0.15493 | 2.7883 | 0.05733 | 0.70517 | 1.8001 | 0.22573 | 0.23672 | 2.14 | 0.23672 | 2.14 | 0.23672 | 2.7883 | 0 | 0 | 0.039244 | 0 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05733 | нд | 2.731 | нд | 4.9283 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 29.01.2025 №1
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кренево с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (8 шт) | M_КМ-2805 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 0.95113 | 0.017442 | 0.21512 | 0.64972 | 0.068857 | 1.2392 | 0.025481 | 0.31341 | 0.80004 | 0.10032 | 0.10521 | 0.95113 | 0.10521 | 0.95113 | 0.10521 | 1.2392 | 0 | 0 | 0.017442 | 0 | 0.93369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025481 | нд | 1.2138 | нд | 2.1904 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 29.01.2025 №1
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кривячка с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2806 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 1.9023 | 0.034884 | 0.43023 | 1.2994 | 0.13771 | 2.4785 | 0.050961 | 0.62682 | 1.6001 | 0.20064 | 0.21041 | 1.9023 | 0.21041 | 1.9023 | 0.21041 | 2.4785 | 0 | 0 | 0.034884 | 0 | 1.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050961 | нд | 2.4275 | нд | 4.3807 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 29.01.2025 №1
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Адищево с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (9 шт) | M_КМ-2807 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 1.07 | 0.019623 | 0.242 | 0.73093 | 0.077464 | 1.3942 | 0.028666 | 0.35258 | 0.90004 | 0.11286 | 0.11836 | 1.07 | 0.11836 | 1.07 | 0.11836 | 1.3942 | 0 | 0 | 0.019623 | 0 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028666 | нд | 1.3655 | нд | 2.4642 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 29.01.2025 №1
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мисково с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2808 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 1.7834 | 0.032704 | 0.40334 | 1.2182 | 0.12911 | 2.3236 | 0.047775 | 0.58764 | 1.5001 | 0.1881 | 0.19726 | 1.7834 | 0.19726 | 1.7834 | 0.19726 | 2.3236 | 0 | 0 | 0.032704 | 0 | 1.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047775 | нд | 2.2758 | нд | 4.107 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 29.01.2025 №1
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кузнецово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (17 шт) | M_КМ-2809 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 2.0004 | 0.037064 | 0.45712 | 1.3599 | 0.14632 | 2.6064 | 0.054145 | 0.666 | 1.673 | 0.21319 | 0.22357 | 2.0004 | 0.22357 | 2.0004 | 0.22357 | 2.6064 | 0 | 0 | 0.037064 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054145 | нд | 2.5522 | нд | 4.6068 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 29.01.2025 №1
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Палкино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2810 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 1.9023 | 0.034884 | 0.43023 | 1.2994 | 0.13771 | 2.4785 | 0.050961 | 0.62682 | 1.6001 | 0.20064 | 0.21041 | 1.9023 | 0.21041 | 1.9023 | 0.21041 | 2.4785 | 0 | 0 | 0.034884 | 0 | 1.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050961 | нд | 2.4275 | нд | 4.3807 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 29.01.2025 №1
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Екатеринкино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2811 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 1.6645 | 0.030524 | 0.37645 | 1.137 | 0.1205 | 2.1687 | 0.044591 | 0.54846 | 1.4001 | 0.17557 | 0.18411 | 1.6645 | 0.18411 | 1.6645 | 0.18411 | 2.1687 | 0 | 0 | 0.030524 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044591 | нд | 2.1241 | нд | 3.8332 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 29.01.2025 №1
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Боговарово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2812 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.7407 | 0.031958 | 0.41681 | 1.1658 | 0.12616 | 1.9046 | 0.03901 | 0.48171 | 1.2297 | 0.15419 | 0.18411 | 1.7407 | 0.18411 | 1.7407 | 0.18411 | 1.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031958 | 0.03901 | 1.7088 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7407 | 1.9046 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Игодово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2813 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.9894 | 0.036524 | 0.47635 | 1.3324 | 0.14419 | 2.1767 | 0.044583 | 0.55053 | 1.4053 | 0.17622 | 0.21041 | 1.9894 | 0.21041 | 1.9894 | 0.21041 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036524 | 0.044583 | 1.9529 | 2.1321 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9894 | 2.1767 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Левково с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2814 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.87037 | 0.015979 | 0.20841 | 0.5829 | 0.063082 | 0.95229 | 0.019506 | 0.24086 | 0.61483 | 0.077099 | 0.092055 | 0.87037 | 0.092055 | 0.87037 | 0.092055 | 0.95229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015979 | 0.019506 | 0.85439 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.87037 | 0.95229 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Семеновское с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (6 шт) | M_КМ-2815 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.74603 | 0.013696 | 0.17863 | 0.49963 | 0.054069 | 0.81625 | 0.016717 | 0.20645 | 0.527 | 0.066083 | 0.078907 | 0.74603 | 0.078907 | 0.74603 | 0.078907 | 0.81625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013696 | 0.016717 | 0.73233 | 0.79953 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.74603 | 0.81625 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Словинка с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_КМ-2816 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.9894 | 0.036524 | 0.47635 | 1.3324 | 0.14419 | 2.1767 | 0.044583 | 0.55053 | 1.4053 | 0.17622 | 0.21041 | 1.9894 | 0.21041 | 1.9894 | 0.21041 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036524 | 0.044583 | 1.9529 | 2.1321 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9894 | 2.1767 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Николо-Макарово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (8 шт) | M_КМ-2817 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.99471 | 0.018263 | 0.23818 | 0.66618 | 0.072092 | 1.0883 | 0.022292 | 0.27526 | 0.70266 | 0.08811 | 0.10521 | 0.99471 | 0.10521 | 0.99471 | 0.10521 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018263 | 0.022292 | 0.97645 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.99471 | 1.0883 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горчуха с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2818 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.8651 | 0.034241 | 0.44658 | 1.2491 | 0.13517 | 2.0406 | 0.041796 | 0.51612 | 1.3175 | 0.16521 | 0.19726 | 1.8651 | 0.19726 | 1.8651 | 0.19726 | 2.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034241 | 0.041796 | 1.8308 | 1.9988 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8651 | 2.0406 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Леденгск с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2819 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.8651 | 0.034241 | 0.44658 | 1.2491 | 0.13517 | 2.0406 | 0.041796 | 0.51612 | 1.3175 | 0.16521 | 0.19726 | 1.8651 | 0.19726 | 1.8651 | 0.19726 | 2.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034241 | 0.041796 | 1.8308 | 1.9988 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8651 | 2.0406 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Волжская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (13 шт) | M_КМ-2820 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6164 | 0.029675 | 0.38704 | 1.0825 | 0.11715 | 1.7685 | 0.036223 | 0.44731 | 1.1418 | 0.14318 | 0.17096 | 1.6164 | 0.17096 | 1.6164 | 0.17096 | 1.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029675 | 0.036223 | 1.5867 | 1.7323 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6164 | 1.7685 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сухоногово с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_КМ-2821 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.7407 | 0.031958 | 0.41681 | 1.1658 | 0.12616 | 1.9046 | 0.03901 | 0.48171 | 1.2297 | 0.1542 | 0.18411 | 1.7407 | 0.18411 | 1.7407 | 0.18411 | 1.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031958 | 0.03901 | 1.7088 | 1.8656 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7407 | 1.9046 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Горьковская с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (15 шт) | M_КМ-2822 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.8651 | 0.034241 | 0.44658 | 1.2491 | 0.13517 | 2.0406 | 0.041796 | 0.51612 | 1.3175 | 0.16521 | 0.19726 | 1.8651 | 0.19726 | 1.8651 | 0.19726 | 2.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034241 | 0.041796 | 1.8308 | 1.9988 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8651 | 2.0406 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Головино с установкой защит от дуговых замыканий и микропроцессорных устройств РЗА, в ячейках 10 кВ (7 шт) | M_КМ-2823 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.87037 | 0.015979 | 0.2084 | 0.58291 | 0.063081 | 0.95229 | 0.019507 | 0.24086 | 0.61483 | 0.077097 | 0.092056 | 0.87037 | 0.092056 | 0.87037 | 0.092056 | 0.95229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015979 | 0.019507 | 0.85439 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.87037 | 0.95229 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шарья с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока, щитов постоянного тока и зарядных агрегатов (118 шт) | N_КМ-2939 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 14.9404 | 14.9404 | 0.89704 | 62.0189 | 0.87333 | 7.0067 | 47.9522 | 6.1866 | 56.3203 | 0.87333 | 1.2676 | 47.9522 | 6.2271 | 14.7243 | 61.1218 | 0 | 0 | 0.11728 | 0.44209 | 61.1218 | 54.9812 | 0 | 0.44209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44209 | В проекте инвестиционной программы изменение стоимостных показателей проекта связано с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кологрив с заменого силового трансформатора по техсостоянию (аварийная ситуация; трансформаторная мощность 4,0 МВа ) | P_КМ-2964 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3 | 0.014086 | 0.062684 | 1.1366 | 0.086634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | нд | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3 | Проект включен в состав проекта инвестиционной прогаммы в связи с заменой оборудования с превышением нормативного срока эксплуатации и имеющего отклонение параметров по результатам испытаний и измерений и не отвечающим требованиям НТД (Протокол ТС от 03.02.2025 №7).
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой оборудования систем телемеханики (1 шт; ССПИ) | N_КМ-2973 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.2178 | 0.5 | 1.4178 | 5.82 | 1.48 | 10.8162 | 0.18104 | 1.1991 | 7.3812 | 2.0548 | 1.2182 | 9.2178 | 1.2182 | 9.2178 | 1.2182 | 10.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.18104 | 8.7178 | 10.6351 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2178 | 10.8162 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Андреевское с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (2 шт), трансформаторов тока (6 шт) и установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3131 | И | 2023 | нд | 2027 | нд | 0 | 0.16372 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2587 | 0.16009 | 0.84632 | 4.0824 | 1.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.095 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.095 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Буй (с) с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (3 шт), трансформаторов тока (9 шт) и установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3132 | И | 2023 | нд | 2025 | нд | 0 | 0.24557 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8044 | 0.24014 | 1.4461 | 6.5301 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5588 | нд | 0 | нд | 9.5588 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.5588 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дор с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (2 шт), трансформаторов тока (6 шт), установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3134 | И | 2023 | нд | 2026 | нд | 0 | 0.16372 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.858 | 0.16009 | 0.92834 | 5.5596 | 1.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.6942 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6942 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Елегино с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (1 шт), трансформаторов тока (3 шт) и установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3135 | И | 2023 | нд | 2027 | нд | 0 | 0.16372 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5741 | 0.16009 | 0.51776 | 2.4291 | 0.46714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4104 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4104 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Калининская с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (1 шт), трансформаторов тока (3 шт) и установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3136 | И | 2023 | нд | 2027 | нд | 0 | 0.081859 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4036 | 0.080048 | 0.45435 | 2.198 | 0.67125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3218 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3218 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ликурга с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (1 шт), трансформаторов тока (3 шт) и установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3137 | И | 2023 | нд | 2026 | нд | 0 | 0.081858 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8684 | 0.080048 | 0.4761 | 5.4835 | 0.82877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7866 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7866 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7866 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Попадьино с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (1 шт), трансформаторов тока (3 шт) и установкой шкафа телемеханники (1 шт) | P_КМ-3138 | И | 2023 | нд | 2027 | нд | 0 | 0.080047 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3506 | 0.080047 | 0.43328 | 2.169 | 0.66826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2705 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2705 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Судиславль с заменой оборудования СОПТ (щиты управления, зарядные агрегаты аккумуляторные батареи оперативного тока - 112 шт) | O_КМ-3178 | И | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 0.27368 | 0 | 0.943 | 0.91 | 0 | 0 | 0.033 | 76.1343 | 0.72709 | 13.1432 | 55.2705 | 6.9935 | 0.27368 | 0.943 | 0 | 0 | 0.27103 | 75.3958 | 0.943 | 0.73856 | 0 | 75.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 75.3958 | В проекте инвестиционной программы изменение полной стоимости проекта, изменение срока окончания реализации проекта связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении ПСД от 25.12.2024 №671-КМ)
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-019 Коурчиха ф.10-03 ПС 35/10 кВ Кривячка с заменой силового трансформатора 0,04 на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | P_КМ-3259 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10679 | 0 | 0.015798 | 0.079734 | 0.011259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой вышедшего из строя силового трансформатора и снижением технологических нарушений для обеспечения функционирования электросетевого комплекса в текущих экономических условиях и поддержание надежного электроснабжения потребителей региона .(Акт РТН№704 от 18.09.2023).
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-248 Гнездниково ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3262 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18954 | 0.001 | 0.002 | 0.16951 | 0.017027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18954 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой вышедшего из строя силового трансформатора и снижением технологических нарушений для обеспечения функционирования электросетевого комплекса в текущих экономических условиях и поддержание надежного электроснабжения потребителей региона .(Акт РТН №706 от 20.09.2023).
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-15 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,25 МВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КМ-3265 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25206 | 0.001 | 0.002 | 0.243 | 0.006064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой вышедшего из строя силового трансформатора и снижением технологических нарушений для обеспечения функционирования электросетевого комплекса в текущих экономических условиях и поддержание надежного электроснабжения потребителей региона .(Акт РТН № №213 от 21.06.2023).
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-13 Александровка ф.10-15 ПС 110/35/10 кВ Нерехта-2 с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_КМ-3266 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.333 | 0.001 | 0.002 | 0.32302 | 0.00698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой вышедшего из строя силового трансформатора и снижением технологических нарушений для обеспечения функционирования электросетевого комплекса в текущих экономических условиях и поддержание надежного электроснабжения потребителей региона .(Акт РТН№275 от 04.07.2023).
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-56 Нерехта ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой силового трансформатора 0,4 на 0,4 МВА (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3267 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49779 | 0.001 | 0.002 | 0.48549 | 0.009298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой вышедшего из строя силового трансформатора и снижением технологических нарушений для обеспечения функционирования электросетевого комплекса в текущих экономических условиях и поддержание надежного электроснабжения потребителей региона .(Акт РТН №636 от 28.08.2023).
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП-119 ф.10-01 ПС 110/10 кВ Судиславль с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,16 МВА (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КМ-3323 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63073 | 0.001 | 0.002 | 0.59365 | 0.034078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63073 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой вышедшего из строя силового трансформатора и снижением технологических нарушений для обеспечения функционирования электросетевого комплекса в текущих экономических условиях и поддержание надежного электроснабжения потребителей региона .(Акт РТН №555 от 16.10.2024).
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ильинская с заменой устройств РЗА 110 кВ на микропроцессорные (2 шт) | P_КМ-3350 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5 | 0.024713 | 0.7643 | 3.213 | 0.49802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | нд | 0 | нд | 4.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом профильного совещания технического блока ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 04.02.2025 № 2прт-ЦА
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Лопарево с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3353 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79167 | 0.041667 | 0.096822 | 0.58093 | 0.072248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | нд | 0 | нд | 0.041667 | нд | 0.75 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79167 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с программой ССПИ Костромаэнерго 2023-2028, согласованной ОА "СО ЕЭС" Костромское РДУ от 04.12.2023
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шекшема с установкой оборудования для организация каналов спутниковой связи (ССПИ) | P_КМ-3354 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79167 | 0.041667 | 0.096822 | 0.58093 | 0.072248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | нд | 0 | нд | 0.041667 | нд | 0.75 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79167 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с программой ССПИ Костромаэнерго 2023-2028, согласованной ОА "СО ЕЭС" Костромское РДУ от 04.12.2023
4.2.1.2 | Модернизация РП-5 ф.626 ПС 110/10 кВ Центральная с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи телеметрической инфрмации | P_КМ-3355 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7917 | 0.125 | 0.651 | 0.70593 | 0.30973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28687 | 1.7917 | нд | 0 | нд | 0.125 | нд | 1.6667 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7917 | Проект включен в проект корректировки инвестиционной программы в соотвествии с Целевой программой развития автоматизированной ситемы технологического управления (АСТУ).
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Костромаэнерго с заменой негерметичных вводов выключателей 35-110 кВ на вводы с твердой изоляциейзаменой (16 шт) | P_КМ-3357 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.65 | 0.10737 | 6.7255 | 11.7822 | 2.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | нд | 0 | нд | 20.65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.65 | Проект включен в проект инвестиционной программы на основании Протокола технического совета от 03.02.2025 №1
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ филиала Костромаэнерго с заменой ТТ и ТН 110 кВ (32 шт) | P_КМ-3358 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.564 | 0.2234 | 2.7085 | 5.8654 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.564 | нд | 0 | нд | 12.564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.564 | Проект включен в проект инвестиционной программы на основании Протокола технического совета от 03.02.2025 №2
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-148 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Рудино с заменой силового трансформатора 0,4 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_КМ-3361 | И | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15659 | 0.001 | 0.002 | 0.14377 | 0.009826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15659 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой вышедшего из строя силового трансформатора и снижением технологических нарушений для обеспечения функционирования электросетевого комплекса в текущих экономических условиях и поддержание надежного электроснабжения потребителей региона .(Акт РТН №878 от 24.12.2024).
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Георгиевское с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3375 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10401 | 0.006928 | 0.015586 | 0.072736 | 0.008762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | нд | 0 | нд | 0.10401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10401 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №6
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Кренево с заменой трансформатора собственных нужд (1 шт) | P_КМ-3376 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15597 | 0.006928 | 0.015586 | 0.12469 | 0.008763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15597 | нд | 0 | нд | 0.15597 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15597 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №6
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Яковлево с заменой силового трансформатора 10000/110 на 1800/35, с изменением уровня напряжения (трансформаторная мощность 1,8 МВА) | P_КМ-3378 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.86 | 0.006927 | 0.024245 | 1.8184 | 0.010391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | нд | 0 | нд | 1.86 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.86 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №2-13-2/КМ-2
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3404 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5567 | 0.009813 | 0.3142 | 1.1417 | 0.090964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5567 | нд | 0 | нд | 1.5567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5567 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соотвествии с Протоколом технического совета от 03.02.2025 №3
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сусанино с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3405 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0.009813 | 0.62169 | 1.6025 | 0.16596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | нд | 0 | нд | 2.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соотвествии с Протоколом технического совета от 03.02.2025 №3
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 17 элем) | P_КМ-3406 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0.009813 | 0.62169 | 1.6025 | 0.16596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | нд | 0 | нд | 2.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соотвествии с Протоколом технического совета от 03.02.2025 №3
4.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чернышево с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, передачи данных (3 системы) | P_КМ-3410 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9929 | 0.21793 | 0.77025 | 0.69495 | 0.30974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28687 | 1.9929 | нд | 0 | нд | 0.21793 | нд | 1.7749 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9929 | Проект включен в проект проекта инвестиционной программы в соотвествии с Целевой программой развития автоматизированной ситемы технологического управления (АСТУ).
4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новая с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | P_КМ-3411 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9013 | 0.5 | 1.3754 | 6.7009 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 10.4013 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.9013 | Проект включен в проект инвестиционной программы на основании протокола профильного совещания технического блока ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 19.04.2023 №2 прт-БП 16/ЦА/14-7 п. 13.6.
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 38.5868 | 15.8108 | 5.6038 | 883.8722 | 20.2127 | 662.9779 | 144.894 | 55.7876 | 1320.648 | 23.4673 | 1092.9269 | 100.3292 | 103.9246 | 146.0721 | 874.9008 | 144.9043 | 870.0763 | 92.5117 | 1310.9848 | 4.8245 | 4.0594 | 135.9031 | 121.889 | 339.9503 | 26.1568 | 203.1813 | 246.0696 | 191.0417 | 216.8331 | 435.9228 | нд | 264.1136 | нд | 1570.1127 | 610.9484 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 21.1958 | 15.2638 | 1.8873 | 126.1011 | 3.7816 | 103.0035 | 0 | 19.316 | 107.2162 | 4.5476 | 80.8889 | 0 | 21.7797 | 20.6872 | 122.7014 | 20.043 | 119.991 | 15.8253 | 104.2598 | 2.7104 | 1.0691 | 27.6004 | 26.5641 | 20.9877 | 0 | 5.9653 | 6.5269 | 65.4376 | 71.1687 | 0 | нд | 0 | нд | 119.991 | 104.2598 | нд
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-408-ТП-707 ф.г. Кострома 10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,964 км) | F_КМ-201 | С | нд | 2025 | нд | 0.36797 | 0 | 0 | 3.0247 | 0.10664 | 2.7259 | 0 | 0.19223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35164 | 2.8905 | 0.35164 | 2.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8905 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 14,81 км) | F_КМ-280 | С | 2016 | 2028 | 2028 | 9.3231 | 9.3231 | 1.2307 | 40.9547 | 0.97765 | 34.4558 | 0 | 5.5212 | 44.712 | 0.97765 | 31.1168 | 0 | 12.6176 | 9.043 | 39.724 | 9.043 | 39.724 | 9.0665 | 43.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.724 | 43.4814 | 0 | нд | 0 | нд | 39.724 | 43.4814 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ф.10-01 ПС35/10 кВ Кривячка с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,321 км) | F_КМ-282 | С | нд | 2025 | нд | 0.42157 | 0 | 0 | 3.2849 | 0.18482 | 2.3431 | 0 | 0.75702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39171 | 3.0523 | 0.39171 | 3.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0523 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой провода на большее сечение и опор (протяженность 10,212 км) | F_КМ-286 | С | нд | 2026 | нд | 2.7974 | 0 | 0 | 21.7423 | 0.68056 | 17.6072 | 0 | 3.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7003 | 20.9877 | 2.7003 | 20.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.9877 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-88 ф.10-02 ПС 110/27,5/10 Поназырево (тяговая) с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,325 км) | F_КМ-288 | С | нд | 2025 | нд | 0.34039 | 0 | 0 | 2.7298 | 0.051022 | 1.989 | 0 | 0.68984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3339 | 2.6778 | 0.3339 | 2.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6778 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ на участках ТП-187 - ТП-226, РП-4 - ТП-226 ф.604 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУП г. Костромы Городские сети, договор от 21.03.22 №42160505; протяженность 0,12 км) | M_КМ-2888 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.14597 | 0 | 0 | 0.71508 | 0.13931 | 0.52913 | 0 | 0.046642 | 0.81075 | 0.15795 | 0.59992 | 0 | 0.052882 | 0.14597 | 0.71508 | 0 | 0 | 0.14597 | 0.81075 | 0.71508 | 0 | 0 | 0.81075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81075 | В проекте инвестиционной программы по отношению к утвержденной инвестиционной программе изменение срока реализации проекта с 2024 года на 2025 год связано с неготовностью строительства объекта заявителя. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год. Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3, 4 ТП-112 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Боговарово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,645 км) | F_КМ-292 | С | нд | 2025 | нд | 0.35846 | 0 | 0 | 2.8613 | 0.068302 | 2.0547 | 0 | 0.73827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34973 | 2.7916 | 0.34973 | 2.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7916 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-85 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Коркино с переносом опор (1 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рымбу П.Г, договор №42205178 от 24.06.22 ; протяженность 0,04 км) | O_КМ-3074 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.026768 | 0 | 0 | 0.095079 | 0.034332 | 0.056547 | 0 | 0.0042 | 0.10503 | 0.037925 | 0.062464 | 0 | 0.00464 | 0.026768 | 0.095079 | 0 | 0 | 0.026768 | 0.10503 | 0.095079 | 0 | 0 | 0.10503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10503 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос сроков реализации проекта с 2024 на 2025 год обусловлен отсутствием оплаты заявителем в соответствии с соглашением.
4.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-275 ф.1206 РП-12 ф.С-15 ПС 110/6 кВ Северная с изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ПМК-77, договор №422207133 от 27.05.22; протяженность 0,12 км) | O_КМ-3075 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.1065 | 0 | 0 | 0.43908 | 0.073682 | 0.33839 | 0 | 0.027005 | 0.48503 | 0.081394 | 0.3738 | 0 | 0.029831 | 0.1065 | 0.43908 | 0 | 0 | 0.1065 | 0.48503 | 0.43908 | 0 | 0 | 0.48503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48503 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос сроков реализации проекта с 2024 на 2025 год обусловлен отсутствием оплаты заявителем в соответствии с соглашением.
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-311 ф.1109 РП-11 ф.642 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с переносом опор (1 шт), изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Шарова М.А, договор №42215420 от 06.07.22; протяженность 0,04 км) | O_КМ-3076 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.014098 | 0 | 0 | 0.051912 | 0.005968 | 0.040794 | 0 | 0.00515 | 0.057348 | 0.006593 | 0.045067 | 0 | 0.005688 | 0.014098 | 0.051912 | 0 | 0 | 0.014098 | 0.057348 | 0.051912 | 0 | 0 | 0.057348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.057348 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос сроков реализации проекта с 2024 на 2025 год обусловлен отсутствием оплаты заявителем в соответствии с соглашением.
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-84 РП-7 ф.611 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Иванова Д.С, договор №42310836 от 26.01.23; протяженность 0,04 км) | O_КМ-3077 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.013837 | 0.013837 | 0 | 0.051001 | 0.005968 | 0.039883 | 0 | 0.00515 | 0.033862 | 0 | 0.024286 | 0 | 0.009576 | 0.013837 | 0.051001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051001 | 0.033862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости проекта и окончание срока реализации связаны с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-304 ф.629 ПС 220/110/35/6 кВ Кострома-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Континент, договор №42314200 от 14.02.23; протяженность 0,06 км) | O_КМ-3078 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.053282 | 0.053282 | 0 | 0.21433 | 0.065831 | 0.13146 | 0 | 0.017041 | 0.23677 | 0.072721 | 0.14522 | 0 | 0.018824 | 0.053282 | 0.21433 | 0 | 0 | 0.053282 | 0.23677 | 0.21433 | 0 | 0 | 0.23677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23677 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос сроков реализации проекта с 2024 на 2025 год связан с длительным оформлением документов по приемке выполненных работ.
4.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ ТП-499 - ТП-540 ф.1007, 1001 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Мегаполис, договор от 19.07.23 №42355352; протяженность 0,11 км) | O_КМ-3094 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.12635 | 0 | 0 | 0.52159 | 0.073682 | 0.4209 | 0 | 0.027005 | 0.57617 | 0.081394 | 0.46495 | 0 | 0.029831 | 0.12635 | 0.52159 | 0 | 0 | 0.12635 | 0.57617 | 0.52159 | 0 | 0 | 0.57617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57617 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос сроков реализации проекта с 2024 на 2025 год обусловлен отсутствием оплаты заявителем в соответствии с соглашением.
4.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-106 - ТП-312 ф.2403 РП-24 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сухонос И.М, договор №42431387 от 04.12.23; протяженность 0,045 км) | O_КМ-3120 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.092389 | 0.092389 | 0 | 0.38652 | 0.041684 | 0.31884 | 0 | 0.026 | 0.42698 | 0.046047 | 0.35221 | 0 | 0.028721 | 0.092389 | 0.38652 | 0 | 0 | 0.092389 | 0.42698 | 0.38652 | 0 | 0 | 0.42698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42698 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос сроков реализации проекта с 2024 на 2025 год связан с длительным оформлением документов по приемке выполненных работ.
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Куликова М.И, договор №42439342 от 15.12.23; протяженность 0,063 км) | O_КМ-3139 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.065026 | 0.065026 | 0 | 0.23582 | 0.039656 | 0.1798 | 0 | 0.016365 | 0.18816 | 0.024868 | 0.14821 | 0 | 0.015088 | 0.065026 | 0.23582 | 0 | 0 | 0.065026 | 0.18816 | 0.23582 | 0 | 0 | 0.18816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18816 | Изменение оценки полной стоимости и перенос сроков реализации проекта связан с заключением доп.соглашения от 09.04.2024 к договору от 15.12.2023 №42439342
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Королёвой Т.Л, договор № 42467655 от 21.03.24; протяженность 0,31 км) | O_КМ-3212 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.014098 | 0 | 0.60272 | 0.070234 | 0.44117 | 0 | 0.091316 | 1.0666 | 0.075163 | 0.91008 | 0 | 0.081342 | 0.014098 | 0.60272 | 0.014098 | 0.60272 | 0.014098 | 1.0666 | 0 | 0 | 0.60272 | 1.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.60272 | 1.0666 | В проекте инвестиционной программы изменение полной стоимости проекта в проекте инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении ПСД от 29.01.2025 №41-КМ)
4.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ТП-579 - ТП-462, ТП-579 - ТП-376 ф.607 ПС110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Теплоизоляция, договор № 42461493 от 25.04.24; протяженность 0,474 км) | O_КМ-3216 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.1068 | 0.09762 | 1.8846 | 0 | 0.12465 | 0.93005 | 0.077 | 0.83861 | 0 | 0.014437 | 0.014098 | 2.1068 | 0.014098 | 2.1068 | 0 | 0 | 0 | 0.93005 | 2.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1068 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение стоимостных показателей проекта связано с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год.
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Борщино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Невский И.В, договор № 42467363 от 24.04.24; протяженность 0,5 км) | O_КМ-3217 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.9339 | 0.10841 | 1.7008 | 0 | 0.12465 | 1.9627 | 0.11264 | 1.7206 | 0 | 0.12952 | 0.014098 | 1.9339 | 0.014098 | 1.9339 | 0.014098 | 1.9627 | 0 | 0 | 1.9339 | 1.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9339 | 1.9627 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-707 ф.10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Козлова А.А, договор №42484708 от 12.05.24; протяженность 0,13 км) | O_КМ-3218 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.15221 | 0.017635 | 0.12109 | 0 | 0.013483 | 0.19116 | 0.04 | 0.13193 | 0 | 0.019228 | 0.014098 | 0.15221 | 0.014098 | 0.15221 | 0.010724 | 0.14541 | 0 | 0.045745 | 0.15221 | 0.14541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.15221 | 0.14541 | В проекте инвестиционной программы изменение стоимостных показателей проекта связано с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год.
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-129 ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Чухлома с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Разумова Д.В, договор № 42436871 от 26.04.24; протяженность 0,24 км) | O_КМ-3219 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0.014098 | 0 | 0.93819 | 0.031741 | 0.88217 | 0 | 0.02427 | 0.89838 | 0.056861 | 0.74079 | 0 | 0.10073 | 0.014098 | 0.93819 | 0.014098 | 0.93819 | 0.014098 | 0.89838 | 0 | 0 | 0.93819 | 0.89838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.93819 | 0.89838 | В проекте корректировки инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости проекта связано с утверждением ПСД (Приказ от 18.10.2024 №520-КМ)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС110/35/27,5/10 кВ кВ Нея с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, договор №42510371 от 20.06.24, протяженность 0,3 км) | O_КМ-3226 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.0778 | 0.031741 | 1.0218 | 0 | 0.02427 | 1.1055 | 0.052 | 1.0218 | 0 | 0.031739 | 0.014098 | 1.0778 | 0.014098 | 1.0778 | 0.013339 | 1.046 | 0 | 0.059469 | 1.0778 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0778 | 1.046 | В проекте инвестиционной программы изменение стоимостных показателей проекта связано с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год.
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-388 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Минское с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Кондратьев С.А, договор №42563130 от 28.10.24; протяженность 0,035 км) | P_КМ-3268 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07863 | 0.017694 | 0.056954 | 0 | 0.003982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0141 | 0.07863 | нд | 0 | нд | 0.07863 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.07863 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с Кондратьев С.А, договор № 42563130 от 28.10.2024
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 6 кВ ф.665 ПС 110/35/6 кВ Нерехта-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СтройТрансГрупп, договор №42507098 от 26.06.24; протяженность 0,999 км) | P_КМ-3269 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8262 | 0.090208 | 1.6323 | 0 | 0.10376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014098 | 1.8262 | нд | 0 | нд | 1.8262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8262 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ООО «СтройТрансГрупп», договор №42507098 от 26.06.2024
4.2.2.1 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 0,4 кВ ТП-10 ЦРП ф.1, ф.2 ПС 110/35/6 кВ Нерехта-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СтройТрансГрупп, договор №42507098 от 26.06.24; протяженность 0,312 км) | P_КМ-3270 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18418 | 0.03569 | 0.13368 | 0 | 0.014807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014098 | 0.18418 | нд | 0 | нд | 0.18418 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18418 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с заключением договора на переустройство (вынос) линии электропередачи с ООО «СтройТрансГрупп», договор №42507098 от 26.06.2024
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-727 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Губачево (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3285 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42151 | 0.065087 | 0.33563 | 0 | 0.020786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42151 | нд | 0 | нд | 0.42151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42151 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-327 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Никитино (протяженность 1,34 км) | P_КМ-3286 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7474 | 0.094786 | 1.5414 | 0 | 0.11124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7474 | нд | 0 | нд | 1.7474 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7474 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-837 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3287 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39086 | 0.065087 | 0.30666 | 0 | 0.019115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39086 | нд | 0 | нд | 0.39086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39086 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-167 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Дмитриевское (протяженность 0,56 км) | P_КМ-3288 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64452 | 0.066757 | 0.53443 | 0 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64452 | нд | 0 | нд | 0.64452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64452 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-737 ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Галич, пер.Пожарный (протяженность 0,336 км) | P_КМ-3289 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52072 | 0.043738 | 0.44447 | 0 | 0.03251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52072 | нд | 0 | нд | 0.52072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52072 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-073 ф.10-02 ЦРП-10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Галич с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Починок (протяженность 0,42 км) | P_КМ-3291 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33696 | 0.054673 | 0.26548 | 0 | 0.016799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33696 | нд | 0 | нд | 0.33696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33696 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-82 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Коркино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Середняя, ул.Центральная (протяженность 0,76 км) | P_КМ-3292 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47697 | 0.072325 | 0.38123 | 0 | 0.023418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47697 | нд | 0 | нд | 0.47697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47697 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-253 ф.602 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Колгора (протяженность 0,45 км) | P_КМ-3293 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38011 | 0.063694 | 0.29214 | 0 | 0.024276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38011 | нд | 0 | нд | 0.38011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38011 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Берендеевская (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3294 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38363 | 0.065087 | 0.29982 | 0 | 0.01872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38363 | нд | 0 | нд | 0.38363 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38363 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-794 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Космонавтов (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3295 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27087 | 0.044259 | 0.21291 | 0 | 0.013705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27087 | нд | 0 | нд | 0.27087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27087 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-673 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Коркино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Середняя (протяженность 0,384 км) | P_КМ-3296 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33034 | 0.049986 | 0.26372 | 0 | 0.016637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33034 | нд | 0 | нд | 0.33034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33034 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-77 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Ветлужский, ул.Белинского (протяженность 0,6 км) | P_КМ-3297 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77363 | 0.067869 | 0.66592 | 0 | 0.039843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77363 | нд | 0 | нд | 0.77363 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77363 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-198 ф.667 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, Некрасовское шоссе (протяженность 0,16 км) | P_КМ-3298 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11188 | 0.020827 | 0.084738 | 0 | 0.00631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11188 | нд | 0 | нд | 0.11188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11188 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-87 ф.Б-07 ПС 35/6 кВ Байдарка с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Дровяная (протяженность 0,13 км) | P_КМ-3299 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13192 | 0.016923 | 0.10738 | 0 | 0.007616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13192 | нд | 0 | нд | 0.13192 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13192 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-348 ф.6 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,3 км) | P_КМ-3300 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25732 | 0.039053 | 0.20502 | 0 | 0.013248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25732 | нд | 0 | нд | 0.25732 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25732 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-192 ф.614 ПС 110/10/6 кВ Центральная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3301 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21472 | 0.035147 | 0.16935 | 0 | 0.010219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21472 | нд | 0 | нд | 0.21472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21472 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-365 ф.10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Михалевская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3302 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21715 | 0.032543 | 0.17319 | 0 | 0.011414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21715 | нд | 0 | нд | 0.21715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21715 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-83 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья (р) с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Ветлужский, ул.Советская (протяженность 0,27 км) | P_КМ-3303 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44403 | 0.035147 | 0.38523 | 0 | 0.023647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44403 | нд | 0 | нд | 0.44403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44403 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-161 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Вологодская (протяженность 1,075 км) | P_КМ-3304 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73155 | 0.082488 | 0.61231 | 0 | 0.036751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73155 | нд | 0 | нд | 0.73155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73155 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-434 ф.407 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, 6-й Давыдовский проезд (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3305 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4285 | 0.065088 | 0.34225 | 0 | 0.021166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4285 | нд | 0 | нд | 0.4285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4285 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-457 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Караваево с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Подолец (протяженность 0,2 км) | P_КМ-3306 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10107 | 0.026034 | 0.069289 | 0 | 0.005748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10107 | нд | 0 | нд | 0.10107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10107 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-317 ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Щетниково (протяженность 0,57 км) | P_КМ-3307 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39349 | 0.067036 | 0.3073 | 0 | 0.019152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39349 | нд | 0 | нд | 0.39349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39349 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-816 ф.108 ПС 110/6 кВ Восточная-1 с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, СНТ Расцвет (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3308 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64682 | 0.065087 | 0.54866 | 0 | 0.033078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64682 | нд | 0 | нд | 0.64682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64682 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-67 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Ильинское с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Ильинское, ул.Костромская (протяженность 0,34 км) | P_КМ-3309 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24793 | 0.043868 | 0.19158 | 0 | 0.012477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24793 | нд | 0 | нд | 0.24793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24793 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-596 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Сухоногово с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Сухоногово, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3310 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28513 | 0.052069 | 0.21901 | 0 | 0.014056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28513 | нд | 0 | нд | 0.28513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28513 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-651 ф.14 ПС 110/6 кВ Связи ТЭЦ-1 с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Ленина (протяженность 0,15 км) | P_КМ-3311 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23668 | 0.019526 | 0.12124 | 0 | 0.095912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23668 | нд | 0 | нд | 0.23668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23668 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-309 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Судай с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей с.Судай, ул.Пионерская (протяженность 0,3 км) | P_КМ-3312 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25732 | 0.039053 | 0.20502 | 0 | 0.013248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25732 | нд | 0 | нд | 0.25732 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25732 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-489 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Борщино с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей д.Борщино (протяженность 0,7 км) | P_КМ-3313 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47697 | 0.072325 | 0.38123 | 0 | 0.023417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47697 | нд | 0 | нд | 0.47697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47697 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-212 ф.614 ПС 110/10/6 кВ Центральная с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Лесная (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3314 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28513 | 0.052069 | 0.21901 | 0 | 0.014056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28513 | нд | 0 | нд | 0.28513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28513 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-255 ф.622 ПС 110/10/6 кВ Центральная с подвесом дополнительного провода для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, Пр-т Мира (протяженность 0,28 км) | P_КМ-3315 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25732 | 0.039053 | 0.20502 | 0 | 0.013248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25732 | нд | 0 | нд | 0.25732 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25732 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-315 ф.10-08 ПС 110/35/10 кВ Антропово с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Антропово (протяженность 1,2 км) | P_КМ-3316 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83517 | 0.088289 | 0.70479 | 0 | 0.042088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83517 | нд | 0 | нд | 0.83517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83517 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-76 ф.10-24 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой провода на большее сечение в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кологрив, ул.Октябрьская (протяженность 0,5 км) | P_КМ-3317 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56166 | 0.065087 | 0.46841 | 0 | 0.028167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56166 | нд | 0 | нд | 0.56166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56166 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Василево с переводом в кабельное исполнение для увеличения пропускной способности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей п.Зарубино, мкр.Экоград (протяженность 0,56 км) | P_КМ-3318 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2201 | 0.10106 | 1.9766 | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2201 | нд | 0 | нд | 2.2201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2201 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-154 ф.10-25 ПС 110/10 кВ Северная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительности, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Костромская (протяженность 0,4 км) | P_КМ-3365 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27661 | 0.052069 | 0.21095 | 0 | 0.013592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22131 | 0.27661 | нд | 0 | нд | 0.27661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27661 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-108 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная совместным подвесом провода по существующим опорам для увеличения производительсти, в рамках мероприятий по качеству э/с потребителей г.Кострома, ул.Малышковская (протяженность 0,25 км) | P_КМ-3366 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17383 | 0.032543 | 0.13223 | 0 | 0.009049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22131 | 0.17383 | нд | 0 | нд | 0.17383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17383 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 02.12.2024 №16-ТБ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-15 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г. Нерехта, пр-т Текстильщиков (протяженность 2,978 км) | F_КМ-341 | С | 2016 | 2027 | 2027 | 0.72862 | 0.72862 | 0.071453 | 6.0367 | 0.071453 | 5.0704 | 0 | 0.89483 | 6.5984 | 0.071453 | 5.3222 | 0 | 1.2047 | 0.72 | 5.9653 | 0.72 | 5.9653 | 0.72073 | 6.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9653 | 6.5269 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9653 | 6.5269 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-20 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,212 км) | F_КМ-347 | С | 2016 | 2028 | 2028 | 0.47852 | 0.47852 | 0.054376 | 2.0987 | 0.054376 | 1.3652 | 0 | 0.67921 | 2.2889 | 0.054376 | 1.2549 | 0 | 0.97958 | 0.46613 | 2.0444 | 0.46613 | 2.0444 | 0.46715 | 2.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444 | 2.2345 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0444 | 2.2345 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-30 ф.10-07 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,362 км) | F_КМ-371 | С | нд | 2025 | нд | 0.36051 | 0 | 0 | 2.8367 | 0.077407 | 2.0426 | 0 | 0.71671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35067 | 2.7593 | 0.35067 | 2.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7593 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-115 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,695 км) | F_КМ-405 | С | нд | 2025 | нд | 0.34592 | 0 | 0 | 2.6788 | 0.082747 | 2.0363 | 0 | 0.55976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33524 | 2.5961 | 0.33524 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5961 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №8 ТП-6 ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,259 км) | F_КМ-424 | С | нд | 2025 | нд | 0.088747 | 0 | 0 | 0.76739 | 0.011676 | 0.49584 | 0 | 0.25988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087369 | 0.75548 | 0.087369 | 0.75548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.75548 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-254 ф.10-02 ПС 110/10 кВ Давыдовская с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 2,5 км) | F_КМ-532 | С | 2016 | 2028 | 2028 | 0.88982 | 0.88982 | 0.12947 | 4.7919 | 0.12032 | 4.1998 | 0 | 0.47177 | 5.1443 | 0.12032 | 4.3976 | 0 | 0.62636 | 0.86578 | 4.6625 | 0.86578 | 4.6625 | 0.86743 | 5.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6625 | 5.0148 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6625 | 5.0148 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-417 ф. 670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 3,527 км) | F_КМ-573 | С | 2016 | 2028 | 2028 | 1.2989 | 1.2989 | 0.16831 | 7.0083 | 0.15178 | 5.8209 | 0 | 1.0356 | 7.5244 | 0.15178 | 5.9618 | 0 | 1.4108 | 1.2677 | 6.84 | 1.2677 | 6.84 | 1.2698 | 7.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 7.3561 | 0 | нд | 0 | нд | 6.84 | 7.3561 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-417 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 1,178 км) | F_КМ-578 | С | нд | 2025 | нд | 0.45961 | 0 | 0 | 3.3629 | 0.095155 | 2.8592 | 0 | 0.40855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44635 | 3.2658 | 0.44635 | 3.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2658 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-45 ф.612 ПС 110/35/6 кВ Шарья-Районная с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 7,306 км) | F_КМ-634 | С | 2016 | 2028 | 2028 | 2.2921 | 2.2921 | 0.23304 | 12.3999 | 0.21016 | 9.8303 | 0 | 2.3594 | 13.3149 | 0.21016 | 9.8492 | 0 | 3.2556 | 2.249 | 12.1668 | 2.249 | 12.1668 | 2.2519 | 13.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1668 | 13.0819 | 0 | нд | 0 | нд | 12.1668 | 13.0819 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.391 | 0.54707 | 3.7165 | 757.7711 | 16.4311 | 559.9744 | 144.894 | 36.4716 | 1213.4318 | 18.9197 | 1012.0381 | 100.3292 | 82.1449 | 125.3848 | 752.1994 | 124.8613 | 750.0854 | 76.6865 | 1206.725 | 2.1141 | 2.9903 | 108.3027 | 95.3248 | 318.9626 | 26.1568 | 197.216 | 239.5426 | 125.604 | 145.6644 | 435.9228 | нд | 264.1136 | нд | 1450.1217 | 506.6887 | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-258 Гараж ф.603 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,1 км) | F_КМ-1075 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.26534 | 0.036251 | 0.21758 | 0 | 0.011509 | 0.29023 | 0.040571 | 0.23676 | 0 | 0.012897 | 0.02535 | 0.26534 | 0.02535 | 0.26534 | 0.02535 | 0.29023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 0.22909 | 0.24966 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26534 | 0.29023 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Антропово - ПС 35/10 кВ Палкино с заменой опор и провода (протяженность 17,5 км) | F_КМ-143 | П | 2029 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 54.6574 | 0.58215 | 51.0588 | 0 | 3.0165 | 71.2127 | 0.77973 | 66.4035 | 0 | 4.0295 | 8.9102 | 54.6574 | 8.9102 | 54.6574 | 8.9102 | 71.2127 | 0 | 0 | 0.58215 | 0 | 54.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77973 | нд | 70.4329 | нд | 125.8701 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2027 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 03.02.2025 №2-13-2/КМ-1
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Антропово - ПС 35/10 кВ Парфеньево-1 с заменой опор и провода (протяженность 48,38 км) | F_КМ-144 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3162 | 1.6454 | 175.0338 | 0 | 10.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6454 | 185.6708 | нд | 0 | нд | 185.6708 | 1.6454 | Проект включен в проект инвестиционной программы в рамках формирования инвестиционной программы на следущий период до 2030 года
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ ПС 35/10 кВ Сущево - ПС 35/10 кВ Мисково с заменой с заменой опор и провода (протяженность 20,6 км) | F_КМ-145 | П | 2029 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 64.6863 | 0.65787 | 60.4028 | 0 | 3.6256 | 84.2791 | 0.86751 | 78.6477 | 0 | 4.7639 | 9.9329 | 64.6863 | 9.9329 | 64.6863 | 9.9329 | 84.2791 | 0 | 0 | 0.65787 | 0 | 64.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86751 | нд | 83.4116 | нд | 148.9654 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2027 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 03.02.2025 № 2-13-2/КМ-1
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ ПС 35/10 кВ Палкино - ПС 35/10 кВ Словинка с заменой с заменой опор и провода (протяженность 26,5 км) | G_КМ-1567 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7635 | 1.0086 | 95.9271 | 0 | 5.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0086 | 101.7549 | нд | 0 | нд | 101.7549 | 1.0086 | Проект включен в проект инвестиционной программы в рамках формирования инвестиционной программы на следущий период до 2030 года
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ ПС 35/10 кВ Черменино - ПС 35/10 кВ Панкратово с заменой опор и провода (протяженность 37,3 км) | G_КМ-1568 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 126.5112 | 0.90712 | 119.084 | 0 | 6.52 | 138.2163 | 1.097 | 129.2623 | 0 | 7.857 | 19.1546 | 126.5112 | 19.1546 | 126.5112 | 19.1546 | 138.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90712 | 1.097 | 125.604 | 137.1193 | 0 | нд | 0 | нд | 126.5112 | 138.2163 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Кадый - ПС 35/10 кВ Якимово с заменой опор (362 шт) и провода (протяженность по трассе 27,2 км) | F_КМ-183 | П | 2029 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 85.4 | 0.74467 | 79.9454 | 0 | 4.71 | 111.2664 | 0.9974 | 103.9774 | 0 | 6.2917 | 13.7742 | 85.4 | 13.7742 | 85.4 | 13.7742 | 111.2664 | 0 | 0 | 0.74467 | 0 | 84.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9974 | нд | 110.269 | нд | 196.6665 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2027 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 03.02.2025№2-13-2/КМ-1
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Борщино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (5 шт) | I_КМ-2016 | И | нд | 2025 | нд | 1.6797 | 0 | 0 | 10.5516 | 0.199 | 3.4491 | 6.0661 | 0.83743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6465 | 10.3433 | 1.6465 | 10.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.3433 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП-444 - ТП-591 1 с.ш. ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с заменой участка кабеля, г.Кострома (протяженность 0,829 км) | F_КМ-209 | С | нд | 2025 | нд | 0.4327 | 0 | 0 | 3.5791 | 0.098038 | 3.2238 | 0 | 0.25733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42061 | 3.4791 | 0.42061 | 3.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4791 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП-444 - ТП-591 2 с.ш. ф.10-08 ПС 110/35/10 кВ Восточная-2 с заменой участка кабеля, г.Кострома (протяженность 0,829 км) | F_КМ-214 | С | нд | 2025 | нд | 0.26511 | 0 | 0 | 1.9209 | 0.098038 | 1.6804 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25131 | 1.8209 | 0.25131 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8209 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-7 ф.634 ПС 110/10/6 кВ Кострома-2 с заменой кабеля (аварийная ситуация; протяженность 4,275 км) | F_КМ-217 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.833 | 2.4214 | 15.7657 | 0 | 0.64593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4214 | 16.4116 | нд | 0 | нд | 16.4116 | 2.4214 | Проект включен в проект инвестиционной программы в рамках формирования инвестиционной программы на следущий период до 2030 года
4.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-7 ф.642 ПС 110/10/6 кВ Кострома-2 с заменой кабеля (аварийная ситуация; протяженность 4,269 км) | F_КМ-218 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8122 | 2.4196 | 15.7474 | 0 | 0.64519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4196 | 16.3926 | нд | 0 | нд | 16.3926 | 2.4196 | Проект включен в проект инвестиционной программы в рамках формирования инвестиционной программы на следущий период до 2030 года
4.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП-634-ТП-742 г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой кабеля (аварийная ситуация; протяженность 0,374 км) | F_КМ-219 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.7558 | 0.48148 | 1.2216 | 0 | 0.052729 | 1.9199 | 0.53886 | 1.3219 | 0 | 0.059086 | 0.23376 | 1.7558 | 0.23376 | 1.7558 | 0.23376 | 1.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48148 | 0.53886 | 1.2743 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7558 | 1.9199 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт) | N_КМ-2952 | И | нд | 2025 | нд | 14.4664 | 0 | 0 | 90.0683 | 4.9344 | 26.499 | 55.1676 | 3.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6523 | 85 | 13.6523 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 85 | 0 | В связи с утверждением проектно-сметной документацией (Пр.от 28.11.2023 №651-КМ), согласно которой изменены технические решения, выделены конкретные объекты реконструкции и техперевооружения Буйского РЭС. Проект разукрупнен на проекты: КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ-3129, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133,КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3138, исключен из инвестиционной программы.
4.2.2.2 | Техперевооружение (Методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельный переход ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой кабеля (протяженность 0,15 км) | N_КМ-2962 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.54707 | 0.54707 | 0.095011 | 2.2091 | 0.072 | 1.8815 | 0 | 0.25558 | 6.8898 | 0.20919 | 6.2399 | 0 | 0.44061 | 0.52354 | 2.1141 | 0 | 0 | 0.30209 | 3.8045 | 2.1141 | 2.9903 | 0 | 3.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8045 | В проекте корректировки инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости проекта и изменение срока окончания реализации связано с утверждением ПСД (Приказ от 01.08.2024 №375-КМ)
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Костромского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (17 шт), разъединителей с моторным приводом (7 шт), разъединителей с ручным приводом (34 шт) | O_КМ-3102 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 119.1672 | 5.4269 | 26.499 | 83.6602 | 3.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5061 | 119.1672 | 32.5061 | 119.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6746 | 0 | 113.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 119.1672 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 35/10 кВ Андреевское с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | P_КМ-3124 | И | 2023 | нд | 2027 | нд | 0 | 0.20689 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8256 | 0.20232 | 0.81642 | 4.5435 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6187 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6187 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-08, 10-10 ПС 110/10 кВ Буй (с) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (10 шт) | P_КМ-3126 | И | 2023 | нд | 2025 | нд | 0 | 0.73294 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4533 | 0.71672 | 3.3701 | 20.2973 | 4.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7204 | нд | 0 | нд | 27.7204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.7204 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-03, 10-04 ПС 35/10 кВ Дор с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | P_КМ-3127 | И | 2023 | нд | 2026 | нд | 0 | 0.25042 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2778 | 0.24488 | 1.412 | 9.3281 | 2.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0274 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.0274 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.0274 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Елегино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | P_КМ-3128 | И | 2023 | нд | 2027 | нд | 0 | 0.16519 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6529 | 0.16153 | 0.8453 | 5.33 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4877 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4877 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4877 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Попадьино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) | P_КМ-3129 | И | 2023 | нд | 2027 | нд | 0 | 0.32672 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9434 | 0.16153 | 0.8709 | 6.8927 | 2.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.6166 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.6166 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-01, 10-06, 10-09, 10-12, 10-13, 10-21 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (10 шт), разъединителей с моторным приводом (5 шт), разъединителей с ручным приводом (17 шт), ИКЗ (1 шт) | P_КМ-3130 | И | 2023 | нд | 2026 | нд | 0 | 1.9394 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.5889 | 1.8964 | 7.4415 | 53.7245 | 12.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6496 | нд | 0 | нд | 63.5542 | нд | 10.0954 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 73.6496 | Проект включен в проект инвестиционной программы по результатам разукрупнения проекта КМ-2952 "Модернизация ВЛ 10 кВ Буйского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (4 шт), разъединителей с механическим приводом (19 шт), ИКЗ (3 шт)" с указанием конкретных проводимых работ и местом установки оборудования (приказ об утверждении ПСД от 28.11.2023 №651-КМ) с выделением проектов КМ-3124, КМ-3125, КМ-3126, КМ-3127, КМ-3128, КМ3129, КМ-3130, КМ-3131, КМ-3132, КМ-3133, КМ-3134, КМ-3135, КМ-3136, КМ-3137, КМ-3138.
4.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 35 кВ Ильинское-Георгиевское с ответвлением на ПС 35/10 Яковлево подвесом провода по существующим опорам (протяженность 0,86 км) | P_КМ-3377 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24583 | 0.006277 | 0.017318 | 0.21301 | 0.009226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24583 | нд | 0 | нд | 0.24583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24583 | Проект включен в проект инвестиционной программы в в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 03.02.2025 № 2-13-2/КМ-2
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №183 Веселово ф.10-14 ПС 35/10 кВ Чернево с заменой провода и опор (протяженность 1,07 км) | F_КМ-419 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.3552 | 0.036251 | 2.2174 | 0 | 0.10157 | 2.5769 | 0.040571 | 2.4226 | 0 | 0.11381 | 0.27042 | 2.3552 | 0.27042 | 2.3552 | 0.27042 | 2.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 2.319 | 2.5364 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3552 | 2.5769 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой провода и опор (протяженность 2,6 км) | F_КМ-494 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.2183 | 0.081685 | 6.7429 | 0 | 0.39377 | 7.8979 | 0.09138 | 7.3653 | 0 | 0.44125 | 0.97105 | 7.2183 | 0.97105 | 7.2183 | 0.97105 | 7.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081685 | 0.09138 | 7.1367 | 7.8065 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2183 | 7.8979 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-23 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой провода и опор (протяженность 4 км) | F_КМ-500 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2574 | 0.1302 | 12.3852 | 0 | 0.74203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 13.1272 | нд | 0 | нд | 13.1272 | 0.1302 | Проект включен в проект инвестиционной программы в рамках формирования инвестиционной программы на следущий период до 2030 года
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 2,9 км) | F_КМ-504 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 8.0727 | 0.086954 | 7.5449 | 0 | 0.44082 | 8.8327 | 0.097317 | 8.2414 | 0 | 0.49397 | 1.0831 | 8.0727 | 1.0831 | 8.0727 | 1.0831 | 8.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086954 | 0.097317 | 7.9858 | 8.7354 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0727 | 8.8327 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ (в пролете опор №№35-68) ф.10-02 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,8 км) | F_КМ-523 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.783 | 0.085197 | 7.2729 | 0 | 0.42496 | 8.5158 | 0.095351 | 7.9442 | 0 | 0.47619 | 1.0234 | 7.783 | 1.0234 | 7.783 | 1.0234 | 8.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085197 | 0.095351 | 7.6978 | 8.4204 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.783 | 8.5158 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС 35 кВ Сосновка с заменой провода и опор д.Полома (протяженность 2,125 км) | F_КМ-526 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.8716 | 0.073342 | 5.4775 | 0 | 0.32077 | 6.4244 | 0.082082 | 5.9828 | 0 | 0.35944 | 0.79365 | 5.8716 | 0.79365 | 5.8716 | 0.79365 | 6.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073342 | 0.082082 | 5.7983 | 6.3423 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8716 | 6.4244 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Буй (Р) с заменой провода и опор (протяженность 4 км) | F_КМ-538 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 11.112 | 0.10628 | 10.3984 | 0 | 0.60731 | 12.1582 | 0.11894 | 11.3587 | 0 | 0.68053 | 1.4939 | 11.112 | 1.4939 | 11.112 | 1.4939 | 12.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10628 | 0.11894 | 11.0057 | 12.0392 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.112 | 12.1582 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-16 ПС 110/10 кВ Западная с заменой провода и опор (протяженность 4 км) | F_КМ-540 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2574 | 0.1302 | 12.3852 | 0 | 0.74203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 13.1272 | нд | 0 | нд | 13.1272 | 0.1302 | Проект включен в проект инвестиционной программы в рамках формирования инвестиционной программы на следущий период до 2030 года
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-25 ПС 110/10 кВ Борок с заменой провода и опор (протяженность 2,21 км) | F_КМ-553 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.1503 | 0.074834 | 5.7392 | 0 | 0.33623 | 6.7293 | 0.083752 | 6.2688 | 0 | 0.37677 | 0.82539 | 6.1503 | 0.82539 | 6.1503 | 0.82539 | 6.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074834 | 0.083752 | 6.0754 | 6.6455 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1503 | 6.7293 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 110 /35/10 кВ Галич с заменой провода и опор (протяженность 3,5 км) | F_КМ-574 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6499 | 0.11944 | 10.8776 | 0 | 0.65282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11944 | 11.5304 | нд | 0 | нд | 11.5304 | 0.11944 | Проект включен в проект инвестиционной программы в рамках формирования инвестиционной программы на следущий период до 2030 года
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-28 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор д. Ванеево (протяженность 3,67 км) | F_КМ-594 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.066 | 0.1231 | 11.268 | 0 | 0.67486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1231 | 11.9429 | нд | 0 | нд | 11.9429 | 0.1231 | Проект включен в проект инвестиционной программы в рамках формирования инвестиционной программы на следущий период до 2030 года
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ТП108 - ТП634 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой провода и опор г Кострома (протяженность 1,96 км) | F_КМ-599 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5957 | 0.086298 | 6.1393 | 0 | 0.37014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086298 | 6.5094 | нд | 0 | нд | 6.5094 | 0.086298 | Проект включен в проект инвестиционной программы в рамках формирования инвестиционной программы на следущий период до 2030 года
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Сухоногово с заменой опор и провода (протяженность 12,757 км) | F_КМ-608 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.247 | 0.31864 | 39.5628 | 0 | 2.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31864 | 41.9284 | нд | 0 | нд | 41.9284 | 0.31864 | Проект включен в проект инвестиционной программы в рамках формирования инвестиционной программы на следущий период до 2030 года
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Судай с заменой провода и опор (протяженность 9,5 км) | F_КМ-641 | П | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 26.3742 | 0.20289 | 24.7291 | 0 | 1.4422 | 28.8574 | 0.22706 | 27.0142 | 0 | 1.6161 | 3.1105 | 26.3742 | 3.1105 | 26.3742 | 3.1105 | 28.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20289 | 0.22706 | 26.1713 | 28.6303 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.3742 | 28.8574 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), изменение срока окончания реализации проекта - в соответствии с протоколом Технического совета филиала костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Кренево с заменой опор и провода (протяженность 21,12 км) | F_КМ-660 | П | 2026 | 2028 | 2027 | нд | 0 | 0 | 58.4057 | 0.35115 | 54.859 | 0 | 3.1956 | 63.9051 | 0.393 | 59.9311 | 0 | 3.5809 | 6.9151 | 58.4057 | 6.9151 | 58.4057 | 6.9151 | 63.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35115 | 0.393 | 58.0546 | 63.5121 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 58.4057 | 63.9051 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), изменение срока окончания реализации проекта - в соответствии с протоколом Технического совета филиала костромаэнерго от 03.02.2025 №1
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 35/10 кВ Кренево с заменой провода и опор (протяженность 4,56 км) | F_КМ-661 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0248 | 0.14225 | 14.0421 | 0 | 0.84043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14225 | 14.8825 | нд | 0 | нд | 14.8825 | 0.14225 | Проект включен в проект инвестиционной программы в рамках формирования инвестиционной программы на следущий период до 2030 года
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №167 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-672 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.69327 | 0.036251 | 0.62676 | 0 | 0.030254 | 0.75846 | 0.040571 | 0.68399 | 0 | 0.033901 | 0.086748 | 0.69327 | 0.086748 | 0.69327 | 0.086748 | 0.75846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 0.65702 | 0.71789 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69327 | 0.75846 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №105 ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с заменой провода и опор (протяженность 0,5 км) | F_КМ-675 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.1431 | 0.036251 | 1.0579 | 0 | 0.048916 | 1.2506 | 0.040571 | 1.1552 | 0 | 0.054814 | 0.14458 | 1.1431 | 0.14458 | 1.1431 | 0.14458 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 1.1068 | 1.2101 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1431 | 1.2506 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №8 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,5 км) | F_КМ-681 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.7483 | 0.059947 | 5.4397 | 0 | 0.24857 | 6.2894 | 0.067091 | 5.9438 | 0 | 0.27855 | 0.7229 | 5.7483 | 0.7229 | 5.7483 | 0.7229 | 6.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059947 | 0.067091 | 5.6883 | 6.2223 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.7483 | 6.2894 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №9 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 2,2 км) | F_КМ-683 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.9809 | 0.055207 | 4.7102 | 0 | 0.21549 | 5.4498 | 0.061786 | 5.1466 | 0 | 0.24147 | 0.63615 | 4.9809 | 0.63615 | 4.9809 | 0.63615 | 5.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055207 | 0.061786 | 4.9257 | 5.3881 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9809 | 5.4498 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-117 д. Нестерово ф.10-01 ПС 35/10 кВ Тимошино С заменой провода и опор (протяженность 2,4 км) | F_КМ-708 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.49 | 0.058366 | 5.2135 | 0 | 0.21816 | 6.0069 | 0.065322 | 5.6971 | 0 | 0.24446 | 0.6084 | 5.49 | 0.6084 | 5.49 | 0.6084 | 6.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058366 | 0.065322 | 5.4317 | 5.9416 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.49 | 6.0069 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №6 ф.10-04 ПС 110/10 кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 0,6 км) | F_КМ-713 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.3679 | 0.036251 | 1.2725 | 0 | 0.059146 | 1.4966 | 0.040571 | 1.3897 | 0 | 0.066279 | 0.1735 | 1.3679 | 0.1735 | 1.3679 | 0.1735 | 1.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 1.3316 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3679 | 1.4966 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №5 ф.10-04 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,7 км) | F_КМ-714 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.8754 | 0.047309 | 3.6601 | 0 | 0.16804 | 4.2402 | 0.052946 | 3.999 | 0 | 0.1883 | 0.49157 | 3.8754 | 0.49157 | 3.8754 | 0.49157 | 4.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047309 | 0.052946 | 3.8281 | 4.1873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8754 | 4.2402 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП №1 ф.10-01 ПС 110/10 кВ кВ Шекшема с заменой провода и опор (протяженность 1,5 км) | F_КМ-717 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.4716 | 0.04415 | 3.2771 | 0 | 0.15032 | 3.7984 | 0.049411 | 3.5805 | 0 | 0.16844 | 0.43242 | 3.4716 | 0.43242 | 3.4716 | 0.43242 | 3.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04415 | 0.049411 | 3.4274 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4716 | 3.7984 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор по техническому ссотоянию (протяженность 1,35 км) | F_КМ-738 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.0922 | 0.041779 | 2.9169 | 0 | 0.13348 | 3.3832 | 0.046758 | 3.1869 | 0 | 0.14958 | 0.39037 | 3.0922 | 0.39037 | 3.0922 | 0.39037 | 3.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041779 | 0.046758 | 3.0504 | 3.3365 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0922 | 3.3832 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,3 км) | F_КМ-741 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.69327 | 0.036251 | 0.62676 | 0 | 0.030254 | 0.75846 | 0.040571 | 0.68399 | 0 | 0.033901 | 0.086748 | 0.69327 | 0.086748 | 0.69327 | 0.086748 | 0.75846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 0.65702 | 0.71789 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.69327 | 0.75846 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 0,93 км) | F_КМ-745 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.1275 | 0.036251 | 1.9991 | 0 | 0.092126 | 2.3277 | 0.040571 | 2.1839 | 0 | 0.10323 | 0.26892 | 2.1275 | 0.26892 | 2.1275 | 0.26892 | 2.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 2.0912 | 2.2871 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1275 | 2.3277 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-317 д. Щетниково ф.606 ПС 35/6 кВ Никольское с заменой провода и опор (протяженность 1,085 км) | F_КМ-748 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.4036 | 0.037593 | 2.2618 | 0 | 0.10423 | 2.6298 | 0.042072 | 2.471 | 0 | 0.1168 | 0.31374 | 2.4036 | 0.31374 | 2.4036 | 0.31374 | 2.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037593 | 0.042072 | 2.366 | 2.5878 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4036 | 2.6298 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-772 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0523 | 0.036251 | 0.97058 | 0 | 0.045516 | 1.1514 | 0.040571 | 1.0653 | 0 | 0.045516 | 0.12723 | 1.0523 | 0.12723 | 1.0523 | 0.12723 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 1.0161 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0524 | 1.1514 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,09 км) | F_КМ-775 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.24727 | 0.036251 | 0.20109 | 0 | 0.009929 | 0.27046 | 0.040571 | 0.21996 | 0 | 0.009929 | 0.026026 | 0.24727 | 0.026026 | 0.24727 | 0.026026 | 0.27046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 0.21102 | 0.22989 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24727 | 0.27046 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-431 Школа ф.602 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода и опор (протяженность 0,16 км) | F_КМ-777 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.43851 | 0.036251 | 0.38426 | 0 | 0.017997 | 0.47971 | 0.040571 | 0.42114 | 0 | 0.017997 | 0.046265 | 0.43851 | 0.046265 | 0.43851 | 0.046265 | 0.47971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 0.40226 | 0.43913 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.43851 | 0.47971 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-267 д. Фоминское ф.601 ПС 35/10 кВ Сандогора с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-795 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0523 | 0.036251 | 0.97058 | 0 | 0.045516 | 1.1529 | 0.040571 | 1.0663 | 0 | 0.046095 | 0.12723 | 1.0523 | 0.12723 | 1.0523 | 0.12723 | 1.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 1.0161 | 1.1124 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0524 | 1.1529 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №096 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Починок с заменой провода и опор (протяженность 2,46 км) | F_КМ-867 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.6113 | 0.059314 | 5.3094 | 0 | 0.24256 | 6.1395 | 0.066382 | 5.8306 | 0 | 0.24256 | 0.62361 | 5.6113 | 0.62361 | 5.6113 | 0.62361 | 6.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059314 | 0.066382 | 5.5519 | 6.0731 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.6113 | 6.1395 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 2,715 км) | F_КМ-873 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.1598 | 0.063342 | 5.8299 | 0 | 0.26658 | 6.7397 | 0.070891 | 6.4023 | 0 | 0.26658 | 0.78507 | 6.1598 | 0.78507 | 6.1598 | 0.78507 | 6.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063342 | 0.070891 | 6.0965 | 6.6688 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1598 | 6.7397 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,765 км) | F_КМ-878 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.7706 | 0.036251 | 1.6583 | 0 | 0.076043 | 1.9372 | 0.040571 | 1.8206 | 0 | 0.076043 | 0.22121 | 1.7706 | 0.22121 | 1.7706 | 0.22121 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 1.7344 | 1.8967 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7706 | 1.9372 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП-436 Интернат ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой провода и опор (протяженность 0,095 км) | F_КМ-884 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.25998 | 0.036251 | 0.21332 | 0 | 0.010404 | 0.28437 | 0.040571 | 0.23339 | 0 | 0.010404 | 0.02747 | 0.25998 | 0.02747 | 0.25998 | 0.02747 | 0.28437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 0.22373 | 0.2438 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.25998 | 0.28437 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 1,72 км) | F_КМ-965 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.8928 | 0.047625 | 3.6765 | 0 | 0.16868 | 4.2593 | 0.053301 | 4.0373 | 0 | 0.16868 | 0.49735 | 3.8928 | 0.49735 | 3.8928 | 0.49735 | 4.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047625 | 0.053301 | 3.8452 | 4.206 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8928 | 4.2593 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №162 ул.Мичурина ф10-04 ПС 110/35/27,5/10 кВ Нея с заменой провода и опор (протяженность 0,44 км) | F_КМ-966 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0523 | 0.036251 | 0.97058 | 0 | 0.045516 | 1.1514 | 0.040571 | 1.0653 | 0 | 0.045516 | 0.12723 | 1.0523 | 0.12723 | 1.0523 | 0.12723 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 1.0161 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0524 | 1.1514 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,56 км) | F_КМ-985 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.2847 | 0.036251 | 1.1933 | 0 | 0.055128 | 1.4056 | 0.040571 | 1.3099 | 0 | 0.055129 | 0.16193 | 1.2847 | 0.16193 | 1.2847 | 0.16193 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 1.2485 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2847 | 1.4056 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-986 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.3311 | 0.036251 | 2.1942 | 0 | 0.10066 | 2.5505 | 0.040571 | 2.4093 | 0 | 0.10066 | 0.30073 | 2.3311 | 0.30073 | 2.3311 | 0.30073 | 2.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 2.2948 | 2.5099 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3311 | 2.5505 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 0,48 км) | F_КМ-987 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.0846 | 0.036251 | 1.0016 | 0 | 0.046722 | 1.1866 | 0.040571 | 1.0993 | 0 | 0.046722 | 0.1388 | 1.0846 | 0.1388 | 1.0846 | 0.1388 | 1.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 1.0483 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0846 | 1.1866 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №040/630 Школа-интернат ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Вохма с заменой провода и опор (протяженность 1,04 км) | F_КМ-988 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.3311 | 0.036251 | 2.1942 | 0 | 0.10066 | 2.5505 | 0.040571 | 2.4093 | 0 | 0.10066 | 0.30073 | 2.3311 | 0.30073 | 2.3311 | 0.30073 | 2.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036251 | 0.040571 | 2.2948 | 2.5099 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3311 | 2.5505 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.1659 | 10.7206 | 0 | 383.8773 | 4.5775 | 52.0525 | 303.3863 | 23.8611 | 579.8041 | 7.0876 | 98.5025 | 433.8045 | 40.4094 | 80.5242 | 383.8773 | 72.3584 | 359.8365 | 89.5834 | 553.1463 | 24.0408 | 26.6577 | 126.8102 | 94.2845 | 76.8968 | 83.9369 | 80.3864 | 86.7996 | 75.7431 | 91.9183 | 95.9819 | нд | 100.2252 | нд | 556.0435 | 356.9393 | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8.1659 | 10.7206 | 0 | 350.6014 | 4.2317 | 51.5333 | 272.2082 | 22.6281 | 577.6481 | 7.071 | 98.2525 | 432.1378 | 40.1868 | 71.6133 | 350.6014 | 63.4474 | 326.5605 | 80.6725 | 550.9903 | 24.0408 | 26.6577 | 93.5343 | 92.1285 | 76.8968 | 83.9369 | 80.3864 | 86.7996 | 75.7431 | 91.9183 | 95.9819 | нд | 100.2252 | нд | 522.7676 | 354.7833 | нд
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2027 - 955 шт ) | M_КМ-2597 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 17.3828 | 0.24849 | 2.2124 | 13.7191 | 1.2028 | 19.0198 | 0.30236 | 2.692 | 14.5618 | 1.4636 | 2.0007 | 17.3828 | 2.0007 | 17.3828 | 2.0007 | 19.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3828 | 19.0198 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.3828 | 19.0198 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2027 - 2134 шт) | M_КМ-2598 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 38.8428 | 0.54987 | 4.9436 | 30.6561 | 2.6932 | 42.5008 | 0.66908 | 6.0154 | 32.5392 | 3.2771 | 4.4703 | 38.8428 | 4.4703 | 38.8428 | 4.4703 | 42.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8428 | 42.5008 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 38.8428 | 42.5008 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2027 - 556 шт) | M_КМ-2601 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 17.8162 | 0.14326 | 3.0564 | 13.6493 | 0.96722 | 19.494 | 0.17432 | 3.719 | 14.4237 | 1.177 | 2.0401 | 17.8162 | 2.0401 | 17.8162 | 2.0401 | 19.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8162 | 19.494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.8162 | 19.494 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: ИПУ: 2027 -198 шт) | M_КМ-2602 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.3446 | 0.051019 | 1.0884 | 4.8607 | 0.34444 | 5.7851 | 0.06208 | 0.21117 | 5.1365 | 0.37533 | 0.7265 | 6.3446 | 0.7265 | 6.3446 | 0.7265 | 5.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3446 | 5.7851 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3446 | 5.7851 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с изменением количества приборов учета и актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 538 шт) | M_КМ-2830 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 15.7491 | 0.12646 | 2.6979 | 12.071 | 0.85377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8596 | 15.7491 | 1.8596 | 15.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.7491 | 0 | В проекте корректировки инвестиционной программы проект исключен в связи с перераспределением источников финансирования мероприятий по технологическому присоединению потребителей мощностью до 150 кВт в соответсвии с заключенными договорами, в части установки приборов учета.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 331 шт) | M_КМ-2834 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 9.7047 | 0.091437 | 1.6598 | 7.4281 | 0.52528 | 10.9699 | 0.091437 | 1.6598 | 8.6934 | 0.52528 | 1.2104 | 9.7047 | 1.2104 | 9.7047 | 1.2104 | 10.9699 | 0 | 0 | 9.7047 | 10.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.7047 | 10.9699 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 200 шт) | M_КМ-2835 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.128 | 0.04922 | 1.142 | 4.6045 | 0.3323 | 6.6891 | 0.059817 | 1.6924 | 4.6045 | 0.3323 | 0.73281 | 6.128 | 0.73281 | 6.128 | 0.73281 | 6.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.128 | 6.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.128 | 6.6891 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ 2024 - 650 шт) | M_КМ-2838 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 8.1659 | 8.1659 | 0 | 24.0408 | 0.16658 | 3.5538 | 19.1958 | 1.1246 | 26.6577 | 0 | 15.9857 | 8.3302 | 2.3419 | 8.1659 | 24.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0408 | 26.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение стоимостных показателей проекта связано с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год. Перенос срока окончания реализации проекта с 2024 на 2025 год связан с погашением кредиторской задолженности.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 525 шт) | M_КМ-2839 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 15.3685 | 0.12341 | 2.6327 | 11.7793 | 0.83314 | 9.3494 | 0.12341 | 1.4937 | 6.8992 | 0.83314 | 3.852 | 15.3685 | 3.852 | 15.3685 | 3.852 | 9.3494 | 0 | 0 | 15.3685 | 9.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.3685 | 9.3494 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с изменением количества приборов учета и актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 555 шт) | M_КМ-2840 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 17.0055 | 0.13683 | 3.169 | 12.7776 | 0.92214 | 18.5624 | 0.13683 | 4.7259 | 12.7776 | 0.92214 | 2.0613 | 17.0055 | 2.0613 | 17.0055 | 2.0613 | 18.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0055 | 18.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.0055 | 18.5624 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1221 шт) | M_КМ-2844 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 2.5547 | 0 | 20.3033 | 0.287 | 2.5803 | 16.0302 | 1.4057 | 22.6634 | 0.287 | 2.5803 | 18.3903 | 1.4057 | 2.5547 | 20.3033 | 2.5547 | 20.3033 | 2.5547 | 22.6634 | 0 | 0 | 20.3033 | 22.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.3033 | 22.6634 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 955 шт) | M_КМ-2845 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 16.6215 | 0.23503 | 2.113 | 13.1223 | 1.1511 | 18.1433 | 0.28562 | 2.5679 | 13.8908 | 1.399 | 1.9989 | 16.6215 | 1.9989 | 16.6215 | 1.9989 | 18.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6215 | 18.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.6215 | 18.1433 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 1949 шт) | M_КМ-2849 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 32.4087 | 0.45812 | 4.1188 | 25.588 | 2.2438 | 49.1458 | 0.45812 | 4.1188 | 42.4884 | 2.0805 | 12.233 | 32.4087 | 12.233 | 32.4087 | 12.233 | 49.1458 | 0 | 0 | 32.4087 | 49.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.4087 | 49.1458 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с изменением количества приборов учета и актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 -2134 шт) | M_КМ-2850 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 37.1417 | 0.52518 | 4.7217 | 29.3225 | 2.5723 | 40.5421 | 0.63824 | 5.7382 | 31.0397 | 3.1261 | 8.9297 | 37.1417 | 8.9297 | 37.1417 | 8.9297 | 40.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1417 | 40.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 37.1417 | 40.5421 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2028 - 955 шт ) | O_КМ-2926 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 16.3657 | 0.26017 | 2.3163 | 12.5298 | 1.2594 | 19.8606 | 0.2631 | 2.811 | 15.2056 | 1.5809 | 3.8169 | 16.3657 | 3.8169 | 16.3657 | 3.8169 | 19.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3657 | 19.8606 | 0 | нд | 0 | нд | 16.3657 | 19.8606 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2028 - 2134 шт) | O_КМ-2927 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 36.57 | 0.57571 | 5.176 | 27.9986 | 2.8198 | 44.3797 | 0.69866 | 6.2813 | 33.9777 | 3.422 | 9.2141 | 36.57 | 9.2141 | 36.57 | 9.2141 | 44.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 44.3797 | 0 | нд | 0 | нд | 36.57 | 44.3797 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2028 - 556 шт.) | O_КМ-2928 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 16.7737 | 0.15 | 3.2 | 12.411 | 1.0127 | 20.3557 | 0.18203 | 3.8834 | 15.0614 | 1.2289 | 4.2263 | 16.7737 | 4.2263 | 16.7737 | 4.2263 | 20.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7737 | 20.3557 | 0 | нд | 0 | нд | 16.7737 | 20.3557 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: ИПУ: 2028 -200 шт) | O_КМ-2929 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.0337 | 0.053956 | 1.1511 | 4.4644 | 0.36427 | 7.3222 | 0.065478 | 1.3969 | 5.4177 | 0.44207 | 1.5202 | 6.0337 | 1.5202 | 6.0337 | 1.5202 | 7.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0337 | 7.3222 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0337 | 7.3222 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2029 - 955 шт) | P_КМ-3237 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7387 | 0.27474 | 2.9353 | 15.8778 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.7387 | нд | 0 | нд | 20.7387 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с включением затрат для исполнения обязательств по обеспечению учета электрической энергиина в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ на период 2029 года.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2029 - 2134 шт) | P_КМ-3238 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.3417 | 0.72955 | 6.559 | 35.4799 | 3.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8169 | 46.3417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 46.3417 | нд | 0 | нд | 46.3417 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с включением затрат для исполнения обязательств по обеспечению учета электрической энергиина в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ на период 2029 года.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2029 - 556 шт.) | P_КМ-3239 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.2556 | 0.18621 | 4.0551 | 15.7272 | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8169 | 21.2556 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.2556 | нд | 0 | нд | 21.2556 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с включением затрат для исполнения обязательств по обеспечению учета электрической энергиина в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ на период 2029 года.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: ИПУ: 2029 -200 шт) | P_КМ-3240 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6459 | 0.068372 | 1.4587 | 5.6573 | 0.46161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6459 | нд | 0 | нд | 7.6459 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с включением затрат для исполнения обязательств по обеспечению учета электрической энергиина в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ на период 2029 года.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2030 - 955 шт) | P_КМ-3334 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6555 | 0.28688 | 3.065 | 16.5798 | 1.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8169 | 21.6555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 21.6555 | нд | 21.6555 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с включением затрат для исполнения обязательств по обеспечению учета электрической энергиина в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ на период 2030 года.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2030 - 2134 шт) | P_КМ-3335 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.3904 | 0.7618 | 6.849 | 37.0484 | 3.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8169 | 48.3904 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 48.3904 | нд | 48.3904 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с включением затрат для исполнения обязательств по обеспечению учета электрической энергиина в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ на период 2030 года.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2030 - 556 шт) | P_КМ-3336 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.1953 | 0.19444 | 4.2344 | 16.4225 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8169 | 22.1953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 22.1953 | нд | 22.1953 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с включением затрат для исполнения обязательств по обеспечению учета электрической энергиина в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ на период 2030 года.
4.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: ИПУ: 2030 -200 шт) | P_КМ-3337 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9839 | 0.071395 | 1.5232 | 5.9074 | 0.48202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 7.9839 | нд | 7.9839 | 0 | Проект включен в проект инвестиционной программы в связи с включением затрат для исполнения обязательств по обеспечению учета электрической энергиина в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ на период 2030 года.
4.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 33.276 | 0.34573 | 0.51917 | 31.178 | 1.233 | 2.156 | 0.016667 | 0.25 | 1.6667 | 0.22267 | 8.9109 | 33.276 | 8.9109 | 33.276 | 8.9109 | 2.156 | 0 | 0 | 33.276 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33.276 | 2.156 | нд
4.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ, 2025: УСПД - 10 шт) | M_КМ-2827 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 33.276 | 0.34573 | 0.51917 | 31.178 | 1.233 | 2.156 | 0.016667 | 0.25 | 1.6667 | 0.22267 | 8.9109 | 33.276 | 8.9109 | 33.276 | 8.9109 | 2.156 | 0 | 0 | 33.276 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33.276 | 2.156 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с изменением количества приборов учета и актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 226.5297 | 5.4299 | 185.086 | 24.7115 | 11.3023 | 84.9588 | 3.5167 | 52.0673 | 22.8794 | 6.4955 | 33.1574 | 226.5297 | 33.1574 | 226.5297 | 4.315 | 84.9588 | 0 | 0 | 5.9526 | 15.2 | 43.4234 | 16.0083 | 5.6648 | 6.1983 | 171.4888 | 0 | 1.6586 | нд | 45.8935 | нд | 274.0819 | 37.4066 | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 180.4463 | 3.6266 | 147.0595 | 22.4723 | 7.2879 | 6.1983 | 0.36777 | 4.8848 | 0 | 0.94569 | 27.261 | 180.4463 | 27.261 | 180.4463 | 1.7007 | 6.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2926 | 0 | 5.6648 | 6.1983 | 171.4888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 180.4463 | 6.1983 | нд
4.2.4.1 | Реконструкция зданий РПБ Нерехсткого РЭС (площадь 1084,4 м2) | G_КМ-1550 | П | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 174.7814 | 3.2926 | 142.5874 | 22.4723 | 6.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5603 | 174.7814 | 25.5603 | 174.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2926 | 0 | 0 | 0 | 171.4888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 174.7814 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 28.02.2025 №2
4.2.4.1 | Реконструкция здания Галичского РЭС с заменой инженерных сетей, элементов строительных конструкций, кровли, утеплением и отделкой фасадов | N_КМ-3001 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.6648 | 0.33396 | 4.4721 | 0 | 0.85875 | 6.1983 | 0.36777 | 4.8848 | 0 | 0.94569 | 1.7007 | 5.6648 | 1.7007 | 5.6648 | 1.7007 | 6.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6648 | 6.1983 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.6648 | 6.1983 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 46.0834 | 1.8033 | 38.0265 | 2.2392 | 4.0144 | 78.7605 | 3.1489 | 47.1825 | 22.8794 | 5.5498 | 5.8964 | 46.0834 | 5.8964 | 46.0834 | 2.6142 | 78.7605 | 0 | 0 | 5.9526 | 15.2 | 40.1308 | 16.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6586 | нд | 45.8935 | нд | 93.6356 | 31.2083 | нд
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,14 км) ПС 110 кВ Н-Полома с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2308 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 5.9719 | 0.17531 | 4.8494 | 0.55901 | 0.38818 | 7.7811 | 0.25611 | 6.9595 | 0 | 0.56557 | 0.43524 | 5.9719 | 0.43524 | 5.9719 | 0.43524 | 7.7811 | 0 | 0 | 0.17531 | 0 | 5.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25611 | нд | 7.525 | нд | 13.753 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 13.02.2025 № 1
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,17 км) ПС 110 кВ Новинское с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2309 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 6.6924 | 0.2016 | 5.5026 | 0.55901 | 0.42915 | 8.72 | 0.29451 | 7.8002 | 0 | 0.62526 | 0.48142 | 6.6924 | 0.48142 | 6.6924 | 0.48142 | 8.72 | 0 | 0 | 0.2016 | 0 | 6.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29451 | нд | 8.4254 | нд | 15.4124 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 13.02.2025 № 1
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110 кВ Никола с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2310 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 8.1021 | 0.25304 | 6.7808 | 0.55901 | 0.50931 | 10.5568 | 0.36965 | 9.4451 | 0 | 0.74205 | 0.51535 | 8.1021 | 0.51535 | 8.1021 | 0.51535 | 10.5568 | 0 | 0 | 0.25304 | 0 | 7.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36965 | нд | 10.1872 | нд | 18.659 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 13.02.2025 № 1
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,13 км) ПС 110 кВ Лопарево с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (1 видеокамера) и системы периметральной сигнализации (0,13 км) | J_КМ-2315 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 5.4677 | 0.17362 | 4.9527 | 0.003179 | 0.33816 | 7.1242 | 0.25364 | 6.3732 | 0.004632 | 0.49269 | 0.4233 | 5.4677 | 0.4233 | 5.4677 | 0.4233 | 7.1242 | 0 | 0 | 0.17362 | 0 | 5.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25364 | нд | 6.8706 | нд | 12.5919 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 13.02.2025 № 1
4.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,32 км) ПС 110 кВ Калинки с монтажом оборудования системы охранного видеонаблюдения (2 видеокамеры) | J_КМ-2316 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 10.2612 | 0.33182 | 8.7383 | 0.55901 | 0.63208 | 13.3701 | 0.48474 | 11.9644 | 0 | 0.92092 | 0.7589 | 10.2612 | 0.7589 | 10.2612 | 0.7589 | 13.3701 | 0 | 0 | 0.33182 | 0 | 9.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48474 | нд | 12.8853 | нд | 23.6313 | 0 | В проекте корректировки ИПР изменение оценки полной стоимости проекта связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Реализация мероприятий перенесена с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в соответсвии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 13.02.2025 № 1
4.2.4.2 | Техперевооружение здания Мантуровского РЭС с заменой инженерных сетей, элементов строительных конструкций, с утеплением кровли и фасада здания | N_КМ-2999 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 4.8172 | 0.33396 | 3.6245 | 0 | 0.85875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7007 | 4.8172 | 1.7007 | 4.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8172 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 28.02.2025 №1
4.2.4.2 | Техперевооружение здания Островского РЭС с заменой инженерных сетей, секционных и откатных ворот, утеплением и отделкой фасадов | N_КМ-3000 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 4.7708 | 0.33396 | 3.5781 | 0 | 0.85875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5814 | 4.7708 | 1.5814 | 4.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7708 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 28.02.2025 №1
4.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Антроповского, Кологривского, Парфеньевского, Кадыйского, Макарьевского, Пыщугского РЭС филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 6 поворотных видеокамер) | P_КМ-3346 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.45 | 0.28142 | 0.84425 | 2.8879 | 0.43641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | нд | 0 | нд | 4.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.45 | Проект включен в состав проекта инвестиционной программы в соответствии с исполнением Федерального закона РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Протокол техничекого совета филиала Костромаэнерго от 13.02.2025 №1
4.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2025: 5 поворотных видеокамер) | P_КМ-3347 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.75 | 0.28142 | 1.104 | 3.9281 | 0.43641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | нд | 0 | нд | 5.75 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.75 | Проект включен в состав проекта инвестиционной программы в соответствии с исполнением Федерального закона РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Протокол техничекого совета филиала Костромаэнерго от 13.02.2025 №1
4.2.4.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Костромаэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения (2026: 16 поворотных видеокамер) | P_КМ-3348 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0083 | 0.76074 | 2.0978 | 12.1309 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0083 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.0083 | Проект включен в состав проекта инвестиционной программы в соответствии с исполнением Федерального закона РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Протокол техничекого совета филиала Костромаэнерго от 13.02.2025 №1
4.2.4.2 | Модернизация узла связи филиала Костромаэнерго с заменой аккумуляторных батарей системы бесперебойного питания серверной (288 шт) | P_КМ-3356 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 0.16667 | 0.59401 | 3.9278 | 0.31149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 17.02.2025 №1/СДТУ
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.25394 | 0 | 0 | 1.1023 | 0.095851 | 0.8464 | 0 | 0.16008 | 44.3957 | 4.5496 | 37.0077 | 0.20091 | 2.6375 | 0.25394 | 1.1023 | 0 | 0 | 0.25394 | 44.3957 | 1.1023 | 0 | 0 | 12.8002 | 0 | 31.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 44.3957 | нд
4.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ЛР 6 кВ (1 шт), ОПН (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Игнашов А.Г, договор №42314269 от 15.05.23; протяженность 0,12 км) | O_КМ-3087 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.25394 | 0 | 0 | 1.1023 | 0.095851 | 0.8464 | 0 | 0.16008 | 1.2177 | 0.10588 | 0.93498 | 0 | 0.17683 | 0.25394 | 1.1023 | 0 | 0 | 0.25394 | 1.2177 | 1.1023 | 0 | 0 | 1.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2177 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос сроков реализации проекта с 2024 на 2025 год связан с отсутствием оплаты заявителем в соответствии с соглашением.
4.4 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.665 ПС 110/35/6 кВ Нерехта-1 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СтройТрансГрупп, договор №42507098 от 26.06.2024, протяженность 0,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км) | P_КМ-3379 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9995 | 1.5198 | 4.1193 | 0 | 0.36038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9995 | нд | 0 | нд | 5.9995 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9995 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соотвествии с договором на оказание услуг по выносу сетей с ООО СтройТрансГрупп, договор №42507098 от 26.06.2024
4.4 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-10 ф.2 ПС 110/35/6 кВ Нерехта-1 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СтройТрансГрупп, договор №42507098 от 26.06.2024, протяженность 0,17 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_КМ-3380 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3989 | 0.73972 | 2.318 | 0.16138 | 0.17979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3989 | нд | 0 | нд | 3.3989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3989 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соотвествии с договором на оказание услуг по выносу сетей с ООО СтройТрансГрупп, договор №42507098 от 26.06.2024
4.4 | Строительство административного здания РПБ Чухломского РЭС филиала Костромаэнерго | P_КМ-3413 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.7797 | 2.1842 | 29.6354 | 0.039532 | 1.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7797 | нд | 0 | нд | 2.1842 | нд | 31.5955 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 33.7797 | Проект включен в инвестиционную программу в соответствии с актом расследования пожара от 25.03.2025 №1
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.6677 | 0 | 25.1963 | 467.6467 | 18.1583 | 0.077774 | 31.5789 | 417.8316 | 503.8665 | 22.7772 | 91.1116 | 21.3357 | 368.6419 | 47.7674 | 442.4504 | 38.8709 | 294.6805 | 21.4287 | 327.9552 | 147.7699 | 150.715 | 166.8452 | 165.3606 | 75.8269 | 77.3034 | 52.0085 | 80.9678 | 0 | 4.3234 | 0 | нд | 0 | нд | 294.6805 | 327.9552 | нд
4.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Костромаэнерго (2 подсистемы) | N_КМ-2951 | Н | нд | 2025 | нд | 9.6677 | 0 | 0 | 42.219 | 0 | 0.077774 | 31.5789 | 10.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6677 | 42.219 | 9.6677 | 42.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 42.219 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 13.02.2025 №1
4.6 | НИОКР Разработка системы расчета и оценки эффективности реализации мероприятий по снижению потерь и обеспечению качества электроэнергии на основе данных интеллектуального учета и мониторинга режимов работы электрических сетей 0,4-10 кВ | N_КМ-2955 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 9.5 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 3.7454 | 28.8 | 1.385 | 10.65 | 1.385 | 10.65 | 18.15 | 18.15 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.65 | 10.65 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели проекта относительно утвержденной инвестиционной программы скорректированы на основании приведения данных к фактическим показателям выполнения работ за 2024 год.
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: а/м повышенной проходимости -14 шт, передвижная мастерская - 1 шт) | N_КМ-2974 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 28.2931 | 0 | 0 | 0 | 28.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9146 | 28.2931 | 2.9146 | 28.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 28.2931 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 27.02.2025 №07
4.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: автогидроподъемник - 1 шт) | N_КМ-2975 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 14.7432 | 0 | 0 | 0 | 14.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5188 | 14.7432 | 1.5188 | 14.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.7432 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом Технического совета филиала "Костромаэнерго" от 27.02.2025 №07
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м повышенной проходимости - 13 шт) | N_КМ-2976 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 19.9448 | 0 | 0 | 0 | 19.9448 | 19.7248 | 0 | 0 | 0 | 19.7248 | 1.9629 | 19.9448 | 1.9629 | 19.9448 | 1.9629 | 19.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9448 | 19.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.9448 | 19.7248 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией количества приобретаемого транспорта , а также индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2026: автогидроподъемник - 2 шт) | N_КМ-2977 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 20.4098 | 0 | 0 | 0 | 20.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0087 | 20.4098 | 2.0087 | 20.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.4098 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 27.02.2025 №07 в целях приведения количества единиц техники к нормативным значениям
4.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2026: БКМ - 1 шт) | N_КМ-2978 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 9.3663 | 0 | 0 | 0 | 9.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92182 | 9.3663 | 0.92182 | 9.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.3663 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 27.02.2025 №07 в целях приведения количества единиц техники к нормативным значениям
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2027: а/м повышенной проходимости -9 шт) | N_КМ-2979 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 14.4744 | 0 | 0 | 0 | 14.4744 | 15.8375 | 0 | 0 | 0 | 15.8375 | 1.3622 | 14.4744 | 1.3622 | 14.4744 | 1.3622 | 15.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4744 | 15.8375 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.4744 | 15.8375 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2027: БКМ - 1 шт) | N_КМ-2980 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.8047 | 0 | 0 | 0 | 9.8047 | 10.728 | 0 | 0 | 0 | 10.728 | 0.9227 | 9.8047 | 0.9227 | 9.8047 | 0.9227 | 10.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8047 | 10.728 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.8047 | 10.728 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2027: автогидроподъемник - 2 шт) | N_КМ-2981 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 27.7295 | 0 | 0 | 0 | 27.7295 | 30.3408 | 0 | 0 | 0 | 30.3408 | 2.6096 | 27.7295 | 2.6096 | 27.7295 | 2.6096 | 30.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7295 | 30.3408 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27.7295 | 30.3408 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_КМ-2989 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.85593 | 12.9801 | 0 | 0 | 0 | 12.9801 | 12.9801 | 0 | 0 | 0 | 12.9801 | 1.3502 | 12.1242 | 1.0136 | 9.1016 | 1.0136 | 9.1016 | 3.0226 | 3.0226 | 7.3071 | 7.3071 | 1.7944 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.1016 | 9.1016 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_КМ-2990 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 2.001 | 14.82 | 2.001 | 0 | 0 | 12.819 | 14.82 | 2.001 | 0 | 0 | 12.819 | 2.0525 | 12.819 | 1.4819 | 9.2552 | 1.4819 | 9.2552 | 3.5638 | 3.5638 | 5.2061 | 5.2061 | 4.0492 | 4.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2552 | 9.2552 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_КМ-2991 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.79865 | 10.9545 | 0.79865 | 0 | 0 | 10.1558 | 4.9092 | 0.79865 | 0 | 0 | 4.1105 | 1.5153 | 10.1558 | 1.399 | 9.3769 | 1.1703 | 3.5152 | 0.77897 | 0.59533 | 5.8223 | 0.14464 | 3.5545 | 3.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.3769 | 3.5152 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_КМ-2992 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 1.9083 | 12.8491 | 1.9083 | 0 | 0 | 10.9408 | 12.8491 | 1.9083 | 0 | 0 | 10.9408 | 1.8056 | 10.9408 | 0.63194 | 3.8293 | 0.63194 | 3.8293 | 7.1115 | 7.1115 | 3.8293 | 3.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8293 | 3.8293 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_КМ-2993 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 1.9799 | 17.3982 | 1.9799 | 0 | 0 | 15.4183 | 17.384 | 1.9799 | 0 | 0 | 15.4041 | 2.4063 | 15.4183 | 2.2014 | 14.1055 | 2.008 | 12.8555 | 1.3128 | 2.5487 | 9.1465 | 7.8965 | 4.9589 | 4.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.1055 | 12.8555 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_КМ-2995 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 2.8423 | 39.6065 | 2.8423 | 0 | 0 | 36.7642 | 39.602 | 2.8423 | 26.3761 | 10.3836 | 0 | 5.5177 | 36.7642 | 3.9586 | 26.3761 | 3.9591 | 26.3761 | 10.3882 | 10.3836 | 16.2794 | 11.3525 | 10.0966 | 15.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.3761 | 26.3761 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с плановой кредиторской задолженностью (переходящая КЗ).
4.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_КМ-2996 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 3.6449 | 5.1757 | 1.7395 | 0 | 0 | 3.4362 | 5.1757 | 1.7395 | 0 | 0 | 3.4362 | 0.29957 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5308 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение срока окончания реализации проекта связано с поставкой оборудования в соответствии с договором поставки
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_КМ-3002 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.85759 | 4.0021 | 0.85759 | 0 | 0 | 3.1445 | 4.0021 | 0.85759 | 0 | 0 | 3.1445 | 0.5519 | 3.1445 | 0.19317 | 1.1006 | 0.19317 | 1.1006 | 2.0439 | 2.0439 | 1.1006 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1006 | 1.1006 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-21 шт, средства механизации-34 шт) | O_КМ-3140 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 11.9031 | 0 | 0 | 0 | 11.9031 | 12.726 | 0 | 0 | 0 | 12.726 | 0 | 11.9031 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 11.9031 | 10.7983 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9278 | Изменение оценки полной стоимости проекта связано с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год. Изменение срока окончания реализации проекта связано с поставкой продукции в 2025 году в соответствии с договором от 17.12.2024 №446(2024) ООО ЛЭП СтройЭнерго
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КМ-3153 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.80784 | 8.6636 | 0 | 0 | 0 | 8.6636 | 8.6494 | 0 | 0 | 0 | 8.6494 | 0.99078 | 7.8557 | 0.63396 | 5.0266 | 0.47709 | 3.7766 | 2.8291 | 4.065 | 3.3744 | 2.1244 | 1.6523 | 1.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0266 | 3.7766 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_КМ-3154 | И | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.4792 | 2.4792 | 0 | 0 | 0 | 7.7211 | 2.4792 | 5.2419 | 0 | 0 | 0.34758 | 2.4792 | 0.2433 | 1.7354 | 0.31409 | 6.9773 | 0.74375 | 0.74375 | 1.7354 | 1.7354 | 0 | 2.258 | 0 | 2.9838 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7354 | 6.9773 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг"
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_КМ-3155 | И | 2024 | 2025 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.552 | 3.552 | 0 | 0 | 0 | 29.1223 | 3.552 | 25.5703 | 0 | 0 | 0.49656 | 3.552 | 0.40762 | 2.9158 | 0.48571 | 28.4861 | 0.63618 | 0.63618 | 2.9158 | 2.9158 | 0 | 12.2083 | 0 | 9.9595 | 0 | 3.4026 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9158 | 28.4861 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система)"
4.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_КМ-3157 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.8467 | 0 | 0 | 0 | 7.8467 | 3.0488 | 0 | 0 | 0 | 3.0488 | 0.93191 | 7.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8467 | 3.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
4.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG) | O_КМ-3163 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.6957 | 0 | 0 | 0 | 2.6957 | 2.6957 | 0 | 0 | 0 | 2.6957 | 0.20746 | 2.6957 | 0.095429 | 1.24 | 0.095429 | 1.24 | 1.4557 | 1.4557 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.24 | 1.24 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_КМ-3165 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 12.0392 | 0 | 0 | 0 | 12.0392 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 10.8691 | 1.2618 | 12.0392 | 1.2618 | 12.0392 | 1.2618 | 10.8691 | 0 | 0 | 12.0392 | 10.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0392 | 10.8691 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с заключением договора поставки мобильных устройств и уточнением потребности и графика поставки мобильных устройств системы СОУР, используемых для функционирования информационной системы.
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1-этап) | O_КМ-3166 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 2.4041 | 0 | 0 | 0 | 2.4041 | 0.11421 | 1.6028 | 0.057105 | 0.80138 | 0.07614 | 1.6028 | 0.80138 | 0.80137 | 0.80138 | 0.80138 | 0 | 0.80138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.80138 | 1.6028 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год и выполнения договора от 01.12.2023 №7700/00324/23. Исполнение договора перенесено из Opex в Capex в рамках исполнения ФСБУ 14/2022. Договором предусматривается разработка ПО Координационного центра.
4.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG) | O_КМ-3168 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.8281 | 0 | 0 | 0 | 0.8281 | 0.8281 | 0 | 0 | 0 | 0.8281 | 0.11802 | 0.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8281 | 0.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы срок окончания реализации скорректированы в связи с уточнением ввода по проекту с учетом НЗС 2024 г.
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024: тягач седельный с КМУ - 1 шт, э/лаборатория - 1 шт, АГП - 1 шт, а/м грузопассажирский - 2 шт, легковой а/м - 2шт) | O_КМ-3177 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 71.6608 | 0 | 0 | 0 | 71.6608 | 76.4496 | 0 | 0 | 0 | 76.4496 | 0 | 71.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6608 | 76.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение стоимостных показателей проекта связано с фактическим исполнением работ в рамках инвестиционной программы 2024 года. Сверка фактических данных, отраженных в проекте ИПР и опубликованных в составе отчета о реализации инвестиционной программы за 2024 год. Перенос срока окончания реализации проекта с 2024 на 2025 год связан с погашением кредиторской задолженности.
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_КМ-3180 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.3049 | 0 | 0 | 0 | 1.3049 | 1.3049 | 0 | 0 | 0 | 1.3049 | 0.16568 | 1.3049 | 0.018074 | 0.14235 | 0.018074 | 0.14235 | 1.1625 | 1.1625 | 0.14235 | 0.14235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14235 | 0.14235 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
4.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Костромаэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_КМ-3211 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект. Включен в Проект ИПР на основании выписки из протокола ЦКК №65-24/Ц/23 от 20.12.2024
4.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 4 к-т) | P_КМ-3339 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | нд | 0 | нд | 0.23333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23333 | Проект включен в проект инвестиционной программы в целях исполнения Федерального закона № 197-ФЗ (Трудовой Кодекс), ст.221.; Приказа Минтруда России от 29.10.2021 №766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами», Приказа Минтруда России от 29.10.2021 №767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств». СТО 34.01-30.1-001-2016, Приказа Минтруда России от 29.10.2021 №767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств", для своевременного обеспечения средствами индивидуальной защиты работников
4.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: МВ 35 кВ-8 шт, МВ 110 кВ-2 шт, ТН 35 кВ-3 шт, ТТ 110 кВ-5 шт) | P_КМ-3340 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.35 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | нд | 0 | нд | 8.35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.35 | Проект включен в проект инвестиционной программы с целью приобретения оборудования, которое необходимо поставить в кратчайшие сроки для обеспечения надежной эксплуатации электросетевого комплекса филиала, а также выход из строя которого будет связан со значительными последствиями и длительными сроками восстановления
4.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: ТС 6-10/0,4 кВ 25 кВА-3 шт, 40 кВА-6 шт, 63 кВА-3 шт, 100 кВА-8 шт, 160 кВА-13 шт, 250 кВА-3 шт) | P_КМ-3341 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | Проект включен в проект инвестиционной программы с целью приобретения оборудования, которое необходимо поставить в кратчайшие сроки для обеспечения надежной эксплуатации электросетевого комплекса филиала, а также выход из строя которого будет связан со значительными последствиями и длительными сроками восстановления
4.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: Планшет-93 шт, ИБП-1 к-т) | P_КМ-3342 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | нд | 0 | нд | 11.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.25 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 17.02.2025№2/СДТУ с целью персонала персональными компьютерами, соответствующими требованиям для работы с системами виртуализации при переходе на отечественные разработки программного обеспечения
4.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2025: тягач седельный с КУМ - 1 шт, бригадный автомобиль - 25 шт, вездеход - 4 шт, а/м прицеп - 7 шт, лебедка - 8 шт) | P_КМ-3343 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.2527 | 0 | 0 | 0 | 44.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2527 | нд | 0 | нд | 44.2527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 44.2527 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 27.02.2025 №07 в целях приведения количества единиц техники к нормативным значениям.
4.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-146 шт, средства механизации-56 шт) | P_КМ-3345 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.216 | 0 | 0 | 0 | 11.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.216 | нд | 0 | нд | 11.216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.216 | Новый проект. Включен в рамках корректировки производственных планов и потребностей в составе ИПР филиала
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10/6 кВ ПС Нерехта-1 с заменой оборудования СУОТ (щиты управления, зарядные агрегаты аккумуляторные батареи оперативного тока - 118 шт) | P_КМ-3363 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №4
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Волжская с заменой ячейки 10 кВ с МВ на ВВ (7 шт), трансформаторов тока 10 кВ (21 шт) | P_КМ-3364 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с протоколом технического совета филиала Костромаэнерго от 03.02.2025 №5
4.6 | Создание КСИБ объектов КИИ филиала Костромаэнерго. Развертывание ПАК защиты каналов связи ДЦ РДУ (2 шт) | P_КМ-3381 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8184 | 0 | 0 | 0.60212 | 1.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8184 | нд | 0 | нд | 1.8184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8184 | Мероприятие включено в проект инвестиционной программы в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России №1215 от 26.12.2023 года, с учетом условий, предусмотренных ГОСТ Р71077—2023 «Оперативно-диспетчерское управление»
4.6 | Приобретение программного обеспечения ФАНТОМ - ОС Linux | P_КМ-3382 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2477 | нд | 0 | нд | 1.2477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2477 | Проект включен в состав проекта инвестиционной программы в связи с потребностью Общества в приобретении ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022
4.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2) | P_КМ-3383 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6583 | 0 | 2.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3292 | нд | 1.3292 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6583 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
4.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook | P_КМ-3385 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | нд | 0 | нд | 0.34 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА). Потребность включена на основании СУ ПАО "Россети" (письмо от 16.12.2024 №КК/325/1831).
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 3-этап) | P_КМ-3386 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8417 | 0 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92084 | нд | 0.92084 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8417 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках развития ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology - доработка существующей информационной системы по требованию функциональных подразделений компании.Разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022
4.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG) | P_КМ-3387 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4443 | 0 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4443 | нд | 0 | нд | 1.4443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4443 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующай информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же с тратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
4.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 2-этап) | P_КМ-3388 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8686 | 0 | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8686 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8686 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках развития регионального узла геоинформационной системы (РГИС) с включением дополнительных работ по существующей информационной системы (требование заказчика) на осногвании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же с тратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4) | P_КМ-3389 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3095 | 0 | 8.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7483 | нд | 3.5612 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3095 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и наличием потребности создания корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4). Наличие в актуальной версии ПЦТ
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления учетными записями КИСУР (DIG) | P_КМ-3390 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4949 | 0 | 1.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4949 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4949 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
4.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU) | P_КМ-3391 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.718 | 0 | 5.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.718 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.906 | нд | 3.812 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.718 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД) | P_КМ-3392 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89695 | 0.89695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89695 | нд | 0 | нд | 0.17939 | нд | 0.71756 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.89695 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и потребность создания единого корпоративного электронного архива на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же с тратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4). Наличие в актуальной версии ПЦТ
4.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS) | P_КМ-3393 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71468 | 0 | 0.71468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71468 | нд | 0 | нд | 0.71468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71468 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
4.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 2-этап) | P_КМ-3394 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70834 | 0 | 0 | 0 | 0.70834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70834 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70834 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70834 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках развития ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology - доработка существующей информационной системы по требованию функциональных подразделений компании. Разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022
4.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms | P_КМ-3395 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1708 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках развития ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology - доработка существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (технический блок) Разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022
4.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_КМ-3396 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3624 | 0 | 9.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3624 | нд | 0 | нд | 9.3624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3624 | Проект включен в состав проекта инвестиционной программы Согласно ФСБУ 14/2022 с 01.01.2024г. ПО приобретается взамен ПО с истекающим сроком действия.
4.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП 1-этап, обследование) | P_КМ-3418 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.222 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | нд | 0 | нд | 2.038 | нд | 0.18399 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.222 | Проект включен в состав проекта инвестиционной программы для создания "Автоматизированной системы управления и мониторинга печатью" с использованием отечественного программного обеспечения
5 | Курская область | Г | нд | нд | нд | нд | 35.6887 | 91.2502 | 900.8946 | 6328.2105 | 144.5462 | 3470.2358 | 1779.8718 | 933.5567 | 13979.3369 | 694.2191 | 7129.876 | 3918.8247 | 2236.4171 | 394.5464 | 5729.9794 | 355.0291 | 5192.6901 | 510.4909 | 12422.201 | 537.2893 | 656.2413 | 1693.3515 | 3062.8225 | 1104.4012 | 2168.574 | 1198.8029 | 3533.8462 | 1196.1345 | 1213.9647 | 1218.9105 | нд | 1224.0831 | нд | 7635.6838 | 9979.2074 | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 75.047 | 3555.7529 | 91.111 | 2676.3914 | 572.5622 | 215.6883 | 5716.5697 | 195.023 | 3382.331 | 1685.6112 | 453.6045 | 358.7777 | 3211.9763 | 319.3566 | 2871.4306 | 509.8449 | 5149.3785 | 340.5457 | 492.1442 | 974.4384 | 1892.2735 | 328.8275 | 325.6374 | 699.7904 | 453.3467 | 868.3743 | 837.8387 | 793.4548 | нд | 846.8274 | нд | 4511.7128 | 3509.0963 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 75.047 | 3555.7529 | 91.111 | 2676.3914 | 572.5622 | 215.6883 | 5686.8035 | 184.5802 | 3375.5379 | 1677.5992 | 449.0862 | 358.7777 | 3211.9763 | 319.3566 | 2871.4306 | 509.8449 | 5119.6123 | 340.5457 | 492.1442 | 974.4384 | 1862.5074 | 328.8275 | 325.6374 | 699.7904 | 453.3467 | 868.3743 | 837.8387 | 793.4548 | нд | 846.8274 | нд | 4511.7128 | 3479.3301 | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 75.047 | 2417.3308 | 51.8457 | 1735.8312 | 448.6581 | 180.9958 | 3519.0913 | 87.9012 | 2598.4888 | 493.5395 | 339.1619 | 311.9562 | 2151.5232 | 285.8854 | 1956.6131 | 440.022 | 3105.4837 | 194.9102 | 338.5607 | 242.436 | 238.3909 | 282.4654 | 283.6323 | 638.8462 | 381.8173 | 792.8654 | 750.1294 | 701.3399 | нд | 750.174 | нд | 3408.127 | 1653.9698 | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 374.7551 | 16.1028 | 231.4776 | 112.2569 | 14.9179 | 514.0066 | 24.7287 | 292.3239 | 168.7657 | 28.1884 | 46.8215 | 296.786 | 33.4713 | 212.1876 | 69.8229 | 445.3298 | 84.5985 | 68.6768 | 29.3723 | 55.3177 | 46.362 | 42.0051 | 60.9442 | 71.5294 | 75.5089 | 87.7093 | 92.1149 | нд | 96.6534 | нд | 400.9559 | 256.5615 | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 763.667 | 23.1625 | 709.0827 | 11.6472 | 19.7747 | 1653.7055 | 71.9503 | 484.7253 | 1015.294 | 81.7359 | 0 | 763.667 | 0 | 702.63 | 0 | 1568.7988 | 61.037 | 84.9068 | 702.63 | 1568.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 702.63 | 1568.7988 | нд
5.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 110 кВ Касторное, ВЛ 110 кВ Горшечное с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Содружество для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,2 км) | O_КР-2328 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 72.6436 | 5.1091 | 62.2437 | 0 | 5.2907 | 50.6201 | 5.1091 | 45.4316 | 0 | 0.079397 | 0 | 72.6436 | 0 | 67.5345 | 0 | 45.511 | 5.1091 | 5.1091 | 67.5345 | 45.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 67.5345 | 45.511 | Изменение оценки полной стоимости в проекте ИПР на основании заключение госэкспертизы от 15.11.2024 №46-1-1-3-067735-2024
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | O_КР-2329 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 658.8468 | 15.9279 | 632.5405 | 0 | 10.3783 | 648.4684 | 15.9279 | 54.5626 | 545.2001 | 32.7777 | 0 | 658.8468 | 0 | 602.9188 | 0 | 592.7928 | 55.9279 | 55.6757 | 602.9188 | 592.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 602.9188 | 592.7928 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации, приказ №1123-кр от 06.12.2024
5.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайки от КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная №2, КВЛ 110 Кв Садовая-Котельная с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Северная для Техприсоединения АО "Курский завод КПД им. А.В.Дериглазова"договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск(свыше 670 кВт; протяженностью 3,5 км каждый) | P_КР-2471 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 212.4583 | 9.3395 | 203.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4583 | нд | 0 | нд | 212.4583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 212.4583 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения АО "Курский завод КПД имм. А.Ф.Дериглазова", договор №42313975 от 07.06.24.Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Северная с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ОА Курский завод КПД им.А.Ф. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | P_КР-2472 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 416.5006 | 20.8766 | 46.1199 | 325.3821 | 24.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.3786 | нд | 24.122 | нд | 392.3786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 392.3786 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения АО "Курский завод КПД имм. А.Ф.Дериглазова", договор №42313975 от 07.06.24.Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Мурыновка до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_КР-2483 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7288 | 0.6989 | 5.5817 | 0 | 0.44814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7288 | нд | 0 | нд | 6.7288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7288 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24.Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Мурыновка с трансформиторами 630, 1000 кВА, с установкой ПУ 0,4 кВ (5 шт) на границах участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,63 МВА) | P_КР-2484 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3526 | 0.39477 | 0.7982 | 7.4913 | 0.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3526 | нд | 0 | нд | 9.3526 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3526 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора технологического присоединения с ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24.Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.15, 20 ЦРП-007 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Прибор до строящейся РП 10 кВА, 2-х КЛ 10 кВ до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Курской области, договор №42513081 от 12.07.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,9 км, в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | O_КР-2488 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 10.5071 | 1.037 | 8.6273 | 0 | 0.84281 | 10.9177 | 1.0775 | 8.9645 | 0 | 0.87575 | 0 | 10.5071 | 0 | 10.5071 | 0 | 10.9177 | 0 | 0 | 10.5071 | 10.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.5071 | 10.9177 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ с четырьмя переключательными пунктами (1, 2 с.ш.), КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.15, 20 ЦРП-007 1,2 с.ш. ПС 110/10 кВ Прибор, с установкой в строящейся КТП ПУ 0,4 кВ (12 шт), для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42513081 от 12.07.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_КР-2489 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 21.6696 | 1.0885 | 5.6712 | 11.6472 | 3.2628 | 22.5164 | 1.131 | 5.8928 | 12.1024 | 3.3902 | 0 | 21.6696 | 0 | 21.6696 | 0 | 22.5164 | 0 | 0 | 21.6696 | 22.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.6696 | 22.5164 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.437 ПС 35/10 кВ Ефросимовка в границах участка Заявителя для Техприсоединения ИП Абовян Э.Г, договор №42555749 от 26.09.24 (до 670 кВт трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КР-2499 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7769 | 0.1596 | 0.1978 | 3.3567 | 0.062822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7769 | нд | 0 | нд | 3.7769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7769 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ИП Абовян Э.Г., договор №42555749 от 26.09.24.Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.437 ПС 35/10 кВ Водохранилище, с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) в границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромсервис, договор №42551909 от 12.09.24 (до 670 кВт трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2502 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0108 | 0.074836 | 0.21473 | 3.6561 | 0.065184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0108 | нд | 0 | нд | 4.0108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0108 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО Агропромсевис., договор №42551909 от 12.09.24.Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку кабельного участка ЛЭП 10 кВ ф.425.06 ПС 35/10 кВ Водохранилище до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Агропромсервис, договор №42551909 от 12.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км) | P_КР-2503 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93083 | 0.10689 | 0.80824 | 0 | 0.015692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93083 | нд | 0 | нд | 0.93083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.93083 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО Агропромсервис, договор №42551909 от 12.09.24.Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.398 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Железногорская-Фатеж, 2-цепь до строящегося РП 110 кВ Волково для Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24 (от 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_КР-2504 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.8628 | 3.8985 | 22.245 | 0.3338 | 1.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8628 | нд | 0 | нд | 27.8628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.8628 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ СТК с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | P_КР-2505 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5013 | 0.36818 | 0.98872 | 0.079907 | 0.064469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5013 | нд | 0 | нд | 1.5013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5013 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство РП 110 кВ Волково с установкой выключателя 110 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2506 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 120.339 | 4.2864 | 33.2655 | 73.8204 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.339 | нд | 0 | нд | 120.339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 120.339 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.97 ВЛ 10 кВ ф.269 ПС 35/10 кВ Благодать с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА, для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42505954 от 20.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | P_КР-2512 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28538 | 0.027792 | 0.17802 | 0.068211 | 0.011353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28538 | нд | 0 | нд | 0.28538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28538 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42505954 от 20.05.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.269 ПС 35/10 кВ Благодать с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42505954 от 20.05.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2513 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3846 | 0.082692 | 0.22508 | 1.9985 | 0.078314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3846 | нд | 0 | нд | 2.3846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3846 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42505954 от 20.05.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.42 ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42575378 от 21.11.24 (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | P_КР-2521 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28383 | 0.035223 | 0.16059 | 0.064389 | 0.023628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28383 | нд | 0 | нд | 0.28383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28383 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательствТехприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42575378 от 21.11.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВА ф.13 ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42575378 от 21.11.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КР-2522 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2114 | 0.16285 | 0.246 | 3.4867 | 0.31589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2114 | нд | 0 | нд | 4.2114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2114 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательствТехприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42575378 от 21.11.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от дополнительной ячейки 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Кшень с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт, протяженность 5,0 км) | P_КР-2527 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0325 | 1.2109 | 14.6645 | 2.6919 | 1.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0325 | нд | 0 | нд | 20.0325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.0325 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от дополнительной ячейки 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Кшень до границы участка Заявителя, для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_КР-2528 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1464 | 0.22423 | 1.7772 | 0 | 0.14493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1464 | нд | 0 | нд | 2.1464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1464 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-163 ф.5416 ПС 35/10 кВ Волобуевка, с утановкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Элит-Агро договор №42553408 от 20.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_КР-2531 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4583 | 0.087593 | 1.2318 | 0.05715 | 0.08183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | нд | 0 | нд | 1.4583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4583 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО Элит-Агро договор №42553408 от 20.09.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.131 ВЛ 10 кВ ф.375 ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Луч, договор №42553435 от 13.09.24 (до 670 кВт, протяженность 0,07 км) | P_КР-2533 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18091 | 0.024302 | 0.088625 | 0.060163 | 0.007815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18091 | нд | 0 | нд | 0.18091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18091 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО Луч договор №42553435 от 13.09.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.375 ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Луч договор №42553435 от 13.09.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КР-2534 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7247 | 0.14905 | 0.20338 | 3.3061 | 0.066114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7247 | нд | 0 | нд | 3.7247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7247 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО Луч договор №42553435 от 13.09.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/4х1000 кВА, для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км ) | P_КР-2578 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84359 | 0.047537 | 0.6408 | 0.064389 | 0.090859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84359 | нд | 0 | нд | 0.84359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.84359 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/4х1000 кВА ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | P_КР-2579 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.798 | 1.0066 | 3.4147 | 17.6329 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.798 | нд | 0 | нд | 23.798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.798 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ от строящейся ПС 110/10 кВ Северная (э/с мкр.№4), для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.В. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 10,12 МВА) | P_КР-2659 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.89 | 0.86477 | 2.6657 | 14.4408 | 1.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | нд | 0 | нд | 19.89 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.89 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.В. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от строящейся ПС 110/10 кВ Северная до строящихся РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (э/с мкр.№4), для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.В. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; протяженность 32,8 км, в т.ч. ГНБ - 4,4 км) | P_КР-2660 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9643 | 2.8078 | 22.0376 | 0 | 2.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9643 | нд | 0 | нд | 26.9643 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.9643 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.В. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Северная (э/с мкр.№4), до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.В. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; протяженность 3,5 км) | P_КР-2661 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.517 | 1.7693 | 9.0013 | 0 | 0.74651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.517 | нд | 0 | нд | 11.517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.517 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.В. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7662 | 10.4429 | 6.793 | 8.012 | 4.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7662 | 0 | 0 | 0 | 29.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 29.7662 | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7662 | 10.4429 | 6.793 | 8.012 | 4.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7662 | 0 | 0 | 0 | 29.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 29.7662 | нд
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мурыновка с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с вакуумным выключателем для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2482 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.212 | 0.035928 | 0.23417 | 3.5357 | 0.40621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | нд | 0 | нд | 4.212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.212 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств ТТехприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24.Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кшень с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2526 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2777 | 0.038808 | 0.2272 | 3.5357 | 0.47596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2777 | нд | 0 | нд | 4.2777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2777 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Луч договор №42553435 от 13.09.24 (до 670 кВт) | P_КР-2532 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4019 | 0.03528 | 0.51925 | 0.78024 | 0.067142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4019 | нд | 0 | нд | 1.4019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4019 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО Луч договор №42553435 от 13.09.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Камыши, Киликино (трансформаторы 2х6,3 МВА с ПС Камыши перемещается на ПС Киликино, трансформаторы 2х16 МВА с ПС Киликино - на ПС Камыши) для ликвидации дефицита мощности Центра питания, с заменой ВВ и ТТ в ячейке 10 кВ №16 ПС Камыши для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 44,6 МВА) | P_КР-2575 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5468 | 9.42 | 0 | 0 | 3.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5468 | нд | 0 | нд | 12.5468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.5468 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.4.2 | Реконструкция (в пролете оп.1 - 3/15) ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой опор и провода на СИП большего сечения, для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (протяженность 1,4 км) | P_КР-2576 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9972 | 0.45642 | 5.0214 | 0.16036 | 0.35901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9972 | нд | 0 | нд | 5.9972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9972 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ - кабельный выход ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камышис заменой кабеля на большее сечение для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (протяженность 0,3 км) | P_КР-2577 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3306 | 0.45642 | 0.79099 | 0 | 0.083232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | нд | 0 | нд | 1.3306 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3306 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 .Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 91.2502 | 811.5745 | 1860.6212 | 42.5507 | 790.7616 | 895.2334 | 132.0754 | 6282.7534 | 484.1638 | 3743.4066 | 1631.5777 | 423.6053 | 0.24981 | 1621.1552 | 0.24981 | 1518.3931 | 0 | 5397.1374 | 102.7621 | 74.0415 | 427.1594 | 453.7067 | 598.9356 | 1501.5391 | 321.8145 | 2819.4773 | 170.4836 | 175.8504 | 218.4531 | нд | 228.1107 | нд | 1964.957 | 4950.5735 | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 342.4059 | 10.275 | 140.9952 | 149.9854 | 41.1504 | 358.2413 | 9.3947 | 156.5966 | 153.9536 | 38.2963 | 0 | 342.4059 | 0 | 324.2058 | 0 | 339.8971 | 18.2001 | 18.3441 | 68.1606 | 64.8203 | 70.4707 | 75.4759 | 138.7108 | 151.5111 | 46.8638 | 48.0899 | 0 | нд | 0 | нд | 324.2058 | 339.8971 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2361 | 0.031169 | 0.14299 | 2.8428 | 0.21912 | 6.7637 | 0.089576 | 0.40374 | 5.858 | 0.41239 | 0 | 3.2361 | 0 | 0 | 0 | 3.4947 | 3.2361 | 3.269 | 0 | 3.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4947 | нд
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4/160 кВА №627 ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора на 400 кВА с.Духовец (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_КР-2239 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.2361 | 0.031169 | 0.14299 | 2.8428 | 0.21912 | 3.269 | 0.001274 | 0 | 3.1414 | 0.12634 | 0 | 3.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2361 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, срок окончания реализации скорректированы в связи необходимостью погашения фактической кредиторской задолженности.
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №3.1.25 ПС 110/35/10 Фатеж с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Фатеж (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2580 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6619 | 0.042188 | 0.1637 | 1.3271 | 0.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6619 | нд | 0 | нд | 1.6619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6619 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №3311.11 ПС 35/10 кВ Луч с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Мантурово (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2582 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8328 | 0.046114 | 0.24004 | 1.3895 | 0.15716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8328 | нд | 0 | нд | 1.8328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8328 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 339.1698 | 10.2438 | 140.8522 | 147.1426 | 40.9312 | 351.4776 | 9.3052 | 156.1929 | 148.0956 | 37.8839 | 0 | 339.1698 | 0 | 324.2058 | 0 | 336.4024 | 14.964 | 15.0751 | 68.1606 | 61.3256 | 70.4707 | 75.4759 | 138.7108 | 151.5111 | 46.8638 | 48.0899 | 0 | нд | 0 | нд | 324.2058 | 336.4024 | нд
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Суджа с установкой устройств РЗА и ПА | I_КР-1249 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 17.5484 | 0.50093 | 1.2732 | 11.1319 | 4.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5484 | 0 | 17.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.5484 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Фосфоритная с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (1 шт) | J_КР-1335 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.5943 | 0.19904 | 0.10117 | 1.9772 | 0.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5943 | 0 | 2.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5943 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025-2 от 14.02.2025г.
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Беседино с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (2 шт) | J_КР-1336 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.941 | 1.1317 | 0.19268 | 3.5487 | 0.067901 | 26.1316 | 1.1317 | 0.19268 | 23.5771 | 1.2301 | 0 | 4.941 | 0 | 3.7414 | 0 | 24.9693 | 1.1996 | 1.1622 | 3.7414 | 24.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7414 | 24.9693 | Изменение оценки полной стоимости в проекте ИПР на основании разработки и утверждения ПСД. Приказ об утверждении ПСД от 27.09.2024 №859-КР
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Шумаково с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (2 шт) | J_КР-1337 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 5.1886 | 0.39808 | 0.20233 | 3.9543 | 0.63381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1886 | 0 | 5.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.1886 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025-2 от 14.02.2025г.
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Рыльскс заменой комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ (1 шт) | J_КР-1338 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.5943 | 0.19904 | 0.10117 | 1.9772 | 0.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5943 | 0 | 2.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5943 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Центрального РЭС с установкой защит от дуговых замыканий (107 к-т) на присоединениях 10 кВ | J_КР-1340 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 41.1877 | 0.5084 | 28.2819 | 7.0421 | 5.3554 | 44.9586 | 0.55495 | 30.8711 | 7.6868 | 5.8457 | 0 | 41.1877 | 0 | 41.1877 | 0 | 44.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1877 | 44.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 41.1877 | 44.9586 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Восход с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт), трансформаторов напряжения (3 шт) и монтажом первичного оборудования ТМ расширения объема телеинформации (ССПИ) | L_КР-1801 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 18.7806 | 0.69072 | 0.67967 | 15.6359 | 1.7742 | 20.5179 | 0.75462 | 0.74254 | 17.0824 | 1.9383 | 0 | 18.7806 | 0 | 18.7806 | 0 | 20.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7806 | 20.5179 | 0 | нд | 0 | нд | 18.7806 | 20.5179 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ с установкой/заменой защит от дуговых замыканий и устройств РЗА на микропроцессорные, в ячейках 6-10 кВ | M_КР-1903 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 119.1583 | 1.4708 | 81.8209 | 20.373 | 15.4935 | 130.3799 | 1.6094 | 89.5263 | 22.2916 | 16.9526 | 0 | 119.1583 | 0 | 119.1583 | 0 | 130.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1583 | 130.3799 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 119.1583 | 130.3799 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Суджа с установкой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), первичного оборудования ТМ расширения объема телеинформации (ССПИ) | N_КР-2110 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.2465 | 0.22526 | 0.76621 | 5.3847 | 0.87029 | 7.9289 | 0.24648 | 0.83836 | 5.8918 | 0.95224 | 0 | 7.2465 | 0 | 7.2465 | 0 | 7.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2465 | 7.9289 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2465 | 7.9289 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Паники с установкой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), первичного оборудования ТМ расширения объема телеинформации (ССПИ) | N_КР-2111 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 8.5724 | 0.2154 | 0.73265 | 6.9201 | 0.70428 | 9.3572 | 0.23512 | 0.79973 | 7.5536 | 0.76875 | 0 | 8.5724 | 0 | 8.5724 | 0 | 9.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5724 | 9.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.5724 | 9.3572 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Обоянь с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2407 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 13.7644 | 0.52355 | 4.6587 | 7.7218 | 0.86028 | 13.9129 | 0.52355 | 12.3728 | 0 | 1.0165 | 0 | 13.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7644 | 13.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, срок окончания реализации скорректированы в связи необходимостью погашения фактической кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лесная с установкой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | P_КР-2424 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.425 | 0.02 | 1 | 4 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | нд | 0 | нд | 5.425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.425 | Проект включен в проект ИПР на основании утвержденной и согласованной с АО "СО ЕЭС" Курское РДУ программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго"
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лесная с установкой трансформаторов тока 110 кВ, монтажом первичного оборудования ТМ для расширения объема телеинформации (ССПИ) | O_КР-2433 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 2.344 | 0.051099 | 0.13868 | 2.0237 | 0.13057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.344 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Горшечная с заменой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) | O_КР-2447 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.2003 | 0.27019 | 1.1693 | 5.1488 | 0.61191 | 4.919 | 0.27019 | 0 | 4.6488 | 0 | 0 | 7.2003 | 0 | 7.2003 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 7.2003 | 4.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2003 | 4.919 | Изменение оценки полной стоимости связанос пересчетом сметной документации на основании утвержденного ПСД (приказ №454-КР от 23.05.2024г.) и актуализации стоимости основного оборудования и материалов. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Касторная с заменой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) | O_КР-2448 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 14.4008 | 0.5404 | 2.3389 | 10.2976 | 1.2238 | 8.7988 | 0.5404 | 0.33893 | 7.6956 | 0.22385 | 0 | 14.4008 | 0 | 14.4008 | 0 | 8.7988 | 0 | 0 | 14.4008 | 8.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.4008 | 8.7988 | Изменение оценки полной стоимости связанос пересчетом сметной документации на основании утвержденного ПСД (приказ №454-КР от 23.05.2024г.) и актуализации стоимости основного оборудования и материалов. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Рыбинские Буды с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2465 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 11.2422 | 0.55546 | 3.1852 | 6.2085 | 1.2931 | 11.8262 | 0.58432 | 3.3506 | 6.531 | 1.3602 | 0 | 11.2422 | 0 | 11.2422 | 0 | 11.8262 | 0 | 0 | 11.2422 | 11.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.2422 | 11.8262 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Шумаково с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2466 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 11.7671 | 0.58139 | 3.3339 | 6.4984 | 1.3534 | 12.5939 | 0.62225 | 3.5681 | 6.955 | 1.4485 | 0 | 11.7671 | 0 | 11.7671 | 0 | 12.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7671 | 12.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.7671 | 12.5939 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мантурово с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2467 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 12.306 | 0.60802 | 3.4866 | 6.796 | 1.4154 | 13.2023 | 0.65231 | 3.7405 | 7.291 | 1.5185 | 0 | 12.306 | 0 | 12.306 | 0 | 13.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.306 | 13.2023 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.306 | 13.2023 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Рыльск с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2468 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 12.8696 | 0.63587 | 3.6463 | 7.1072 | 1.4802 | 13.786 | 0.68115 | 3.9059 | 7.6133 | 1.5856 | 0 | 12.8696 | 0 | 12.8696 | 0 | 13.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8696 | 13.786 | 0 | нд | 0 | нд | 12.8696 | 13.786 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Касторное с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2469 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 12.8696 | 0.63587 | 3.6463 | 7.1072 | 1.4802 | 13.786 | 0.68115 | 3.9059 | 7.6133 | 1.5856 | 0 | 12.8696 | 0 | 12.8696 | 0 | 13.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8696 | 13.786 | 0 | нд | 0 | нд | 12.8696 | 13.786 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №504 ф.243.03 ПС 110/35/10 Медвенка с заменой силового трансформатора по техсостоянию п.Медвенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2581 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6836 | 0.042719 | 0.18245 | 1.3271 | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | нд | 0 | нд | 1.6836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6836 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №049 ф.127 ПС 35/10 кВ Селекционная заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА г.Льгов, ул.Крупской (трансформаторная мощность 0,25 мВА) | P_КР-2617 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6836 | 0.042719 | 0.18245 | 1.3271 | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | нд | 0 | нд | 1.6836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6836 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №043 ф.2310 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА п.Касторное Касторенский р-он (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | H_КР-773 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.3236 | 0.031173 | 0.19205 | 3.7587 | 0.34167 | 6.1024 | 0.043997 | 0.27107 | 5.3051 | 0.48225 | 0 | 4.3236 | 0 | 4.3236 | 0 | 6.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3236 | 6.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3236 | 6.1024 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №7116.4 ф.7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА п.Конышевка Конышевский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-786 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.8916 | 0.09989 | 0.19058 | 1.5505 | 0.050571 | 2.0201 | 0.034789 | 0.18947 | 1.6642 | 0.13166 | 0 | 1.8916 | 0 | 1.8916 | 0 | 2.0201 | 0 | 0 | 1.8916 | 2.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8916 | 2.0201 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №450 ф.03 ПС 35/10 кВ Воропаево с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА п.Воропаево Железногорский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-804 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.2991 | 0.031173 | 0.19955 | 1.9044 | 0.16396 | 2.4637 | 0.033406 | 0.21383 | 2.0408 | 0.1757 | 0 | 2.2991 | 0 | 2.2991 | 0 | 2.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2991 | 2.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2991 | 2.4637 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №04 ф.61110 ПС 35/10 кВ Пушкарное с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА с.Пушкарное Кореневский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-818 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 2.3208 | 0.031173 | 0.21988 | 1.9044 | 0.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3208 | 0 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3208 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №60208-04 ф.60208 ЦРП 10 кВ Коренево с заменой силового трансформатора 100 на 100 кВА с.Коренево (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-827 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 1.0986 | 0.063508 | 0.14842 | 0.77273 | 0.11398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0986 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №3.3.15 7 ф.3.3.15 ПС 35/10 кВ В.Любаж с заменой силового трансформатора 250 на 63 кВА с. Любаж Фатежский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-842 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.66029 | 0.045609 | 0.14599 | 0.39755 | 0.07114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66029 | 0 | 0.66029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.66029 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 533.4529 | 25.2605 | 470.1966 | 10.2897 | 27.7061 | 3996.314 | 420.0974 | 3118.7167 | 196.9839 | 260.516 | 0.24981 | 533.4529 | 0.24981 | 495.463 | 0 | 3968.3883 | 37.9899 | 27.9256 | 193.5916 | 318.7253 | 301.8714 | 1178.7246 | 0 | 2470.9385 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 495.463 | 3968.3883 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 126.145 | 4.4121 | 116.7782 | 0.025023 | 4.9297 | 3781.8526 | 413.5224 | 2935.3682 | 196.9839 | 235.9781 | 0 | 126.145 | 0 | 123.4761 | 0 | 3781.1856 | 2.6689 | 0.667 | 81.9454 | 204.0849 | 41.5307 | 1106.1621 | 0 | 2470.9385 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 123.4761 | 3781.1856 | нд
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Кобылки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Победа договор №42490595 от 16.04.24, Глушковский р-н, протяженность 0,6 км) | O_КР-2461 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.3102 | 0.089357 | 1.0806 | 0.025023 | 0.11529 | 1.3102 | 0.089357 | 1.0806 | 0.025023 | 0.11529 | 0 | 1.3102 | 0 | 0 | 0 | 1.3102 | 1.3102 | 0 | 0 | 1.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3102 | Перенос года реализации проекта в связи с введением режима КТО на территории Курской области, приграничный район
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.194 ПС 110/35/10 Глушково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Газ Ресурс, договор №42516194 от 19.06.24, протяженность 2,1 км) | O_КР-2473 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.3587 | 0.046344 | 1.282 | 0 | 0.030327 | 3.9921 | 0.046344 | 3.9105 | 0 | 0.035327 | 0 | 1.3587 | 0 | 0 | 0 | 3.9921 | 1.3587 | 0 | 0 | 3.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9921 | Перенос года реализации инвестиционного проекта в связи с введением режима КТО на территории Курской области, приграничный район , изменение оценки полной стоимости на основании переутверждения ПСД (Приказ №329-КР от 03.04.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Курчатов с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Риф договор №42538406 от 26.08.24, Октябрьский р-н, протяженность 0,36 км) | P_КР-2494 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.667 | 0 | 0.62106 | 0 | 0.045939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект включен в доработанный проект ИПР на основании п. 8.2.4 Протокола №ЕГ-110сог от 12.08.2024 в связи с заключением договора снятие ограничений ООО Риф договор №42538406 от 26.08.24
5.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.955 ПС 35/6 кВ КЗТЗ с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройДом-Инвест, договор №42535681 от 26.08.24, Курский обл, г. Курск, протяженность 0,44 км) | P_КР-2495 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2562 | 0.073335 | 1.0682 | 0 | 0.11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2562 | нд | 0 | нд | 1.2562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2562 | Проект включен в доработанный проект ИПР на основании п. 8.2.4 Протокола №ЕГ-110сог от 12.08.2024 в связи с заключением договора снятия ограничений с ООО СЗ СтройДом-Инвест, договор №42535681 от 26.08.24
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Колычева С.И. договор №4600/05818/24 от 28.11.24, Курский р-н, протяженность 0,09 км) | P_КР-2530 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19049 | 0.016536 | 0.033936 | 0 | 0.14002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19049 | нд | 0 | нд | 0.19049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19049 | Инвестиционный проект включен в доработанный проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств по договору №42579746 от 28.11.24г. Колычева С.И. и на основании п. 8.2.4 Протокола №ЕГ-110сог от 12.08.2024. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №049 ф.127 ПС 35/10 кВ Селекционная с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения г.Льгов, ул.Крупской (протяженность 1,139 км) | P_КР-2620 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.099 | 0.034906 | 3.7106 | 0.96442 | 0.38903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.099 | нд | 0 | нд | 5.099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.099 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 №049 ф.127 ПС 35/10 кВ Селекционная с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения г.Льгов, ул.Крупской (протяженность 1,016 км) | P_КР-2621 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8168 | 0.033553 | 3.9359 | 1.3864 | 0.46095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8168 | нд | 0 | нд | 5.8168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8168 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-4121-6/250 ф.41 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п. Волжанец Советский р-н (протяженность 1,9 км) | P_КР-2622 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9366 | 0.010775 | 8.3921 | 0.82071 | 0.71309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9366 | нд | 0 | нд | 9.9366 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.9366 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4121-6/250 ф.41 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Волжанец, Советский р-н (протяженность 1,45 км) | P_КР-2623 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7756 | 0.008912 | 3.8484 | 0.5738 | 0.34448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7756 | нд | 0 | нд | 4.7756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7756 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1196 ф.685 ПС 110/10 кВ Тяговая-Возы с заменой провода на СИП-2 большего сечения п.Возы, Поныровский р-н (протяженность 1,857 км) | P_КР-2624 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2041 | 0.007064 | 1.4204 | 0.61666 | 0.15999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2041 | нд | 0 | нд | 2.2041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2041 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1196 ф.685 ПС 110/10 Тяговая-Возы с заменой провода на СИП-2 большего сечения п.Возы, Поныровский р-н (протяженность 1,466 км) | P_КР-2625 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7174 | 0.005985 | 1.133 | 0.45551 | 0.12293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7174 | нд | 0 | нд | 1.7174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7174 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7111 ПС 35/10 кВ Защитное с установкой разъединителей (1 шт) с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения, д. Нижняя Озерна, Щигровский р-он (протяженность 0,12 км) | P_КР-2634 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66808 | 0.006566 | 0.53535 | 0.072987 | 0.053177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66808 | нд | 0 | нд | 0.66808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66808 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-235/250 ф.2 ПС 35/10 кВ Разветье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Железногорская Епархия Русской Православной Церкви, договор №42601853 от 21.02.25, протяженность 0,05 км) | P_КР-2657 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11495 | 0.00258 | 0.10181 | 0 | 0.010552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11495 | нд | 0 | нд | 0.11495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11495 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации обязательств по договору №42601853 от 21.02.25. Железногорская Епархия Русской Православной Церкви . Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4-10 кВ филиала Курскэнерго в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Курской область на 2025-2027 годы (протяженность: ВЛ 0,4 кВ - 85,90 км, ВЛ 10 кВ - 317,62 км, трансформаторная мощность: 7,02 МВА) | P_КР-2791 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3690.223 | 411.9917 | 2858.7732 | 189.2257 | 230.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690.223 | нд | 0 | нд | 142.2 | нд | 1077.0845 | нд | 2470.9385 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3690.223 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Курской области на 2025-2027 годы, включен в проект инвестиционной программы в соответствии с письмом Минэнерго России №05-1770 от 26.03.2025г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 729/250 кВА ВЛ 10 кВ № 20 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения Железногорский равйон с. Разветье (протяженность 1,00 км) | H_КР-552 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.4108 | 0.061743 | 2.2036 | 0 | 0.14551 | 2.6078 | 0.066789 | 2.3836 | 0 | 0.1574 | 0 | 2.4108 | 0 | 2.4108 | 0 | 2.6078 | 0 | 0 | 0 | 2.6078 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4108 | 2.6078 | Изменение оценки полной стоимости и года реализации в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует. Сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4/100 кВА №476 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Рышково с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п. Рышково Железногорский район (протяженность 1,8 км) | H_КР-591 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.0532 | 0.058475 | 3.7486 | 0 | 0.24609 | 4.7511 | 0.068544 | 4.3941 | 0 | 0.28847 | 0 | 4.0532 | 0 | 4.0532 | 0 | 4.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0532 | 4.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0532 | 4.7511 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 332.21 2/100 кВА ВЛ 10 кВ №332.21 ПС 110/35/10 кВ Свобода с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор д.Будановка Золотухинский район (протяженность 1,36 км) | H_КР-595 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.26 | 0.061743 | 3.0004 | 0 | 0.19779 | 3.6191 | 0.068545 | 3.3309 | 0 | 0.21958 | 0 | 3.26 | 0 | 3.26 | 0 | 3.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 3.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.26 | 3.6191 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №406.17 1/100 кВА ВЛ 10 кВ №406.17 ПС 110/10 кВ Городская с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения х.Зубков Курский район (протяженность 1,1 км) | H_КР-691 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.7723 | 0.096689 | 2.6013 | 0 | 0.074298 | 2.7723 | 0.096689 | 2.6013 | 0 | 0.074298 | 0 | 2.7723 | 0 | 2.7723 | 0 | 2.7723 | 0 | 0 | 2.7723 | 2.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7723 | 2.7723 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1-3 от КТП 10/0,4/100 кВА № 128.13 5 ВЛ 10 кВ № 128.13 ЦРП 10 кВ Полевая с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с. Хвостово Курский район (протяженность 4,003 км) | H_КР-735 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 10.2502 | 0.31016 | 9.6206 | 0 | 0.31944 | 10.2502 | 0.31016 | 9.6206 | 0 | 0.31944 | 0 | 10.2502 | 0 | 10.2502 | 0 | 10.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2502 | 10.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2502 | 10.2502 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/250 кВА №2310 8 ВЛ 10 кВ №2310 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения поселок Касторное улица 7 ноября Касторенский район (протяженность 3,622 км) | H_КР-761 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 8.7492 | 0.28391 | 8.2758 | 0 | 0.18941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7492 | 0 | 8.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.7492 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4/100 кВА № 7116.4 ВЛ 10 кВ № 7116 ПС 110/35/10 кВ Конышевка с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с. Конышевка Конышевский район (протяженность 1,12 км) | H_КР-783 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.7924 | 0.098066 | 2.6204 | 0 | 0.073931 | 5.5285 | 0.027676 | 4.0285 | 0.93913 | 0.53322 | 0 | 2.7924 | 0 | 2.7924 | 0 | 5.5285 | 0 | 0 | 2.7924 | 5.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7924 | 5.5285 | Изменение оценки полной стоимости связано с разработкой и туверждением ПСД (приказ №13-КР от 13.01.2025)Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 и ф.2 от КТП 10/0,4/160 кВА № 450 ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Воропаево с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения поселок Воропаево Железногороский район (протяженность 1,701 км) | H_КР-792 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.2059 | 0.13802 | 3.9464 | 0 | 0.12158 | 2.2101 | 0.13802 | 1.9505 | 0 | 0.12158 | 0 | 4.2059 | 0 | 4.2059 | 0 | 2.2101 | 0 | 0 | 4.2059 | 2.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2059 | 2.2101 | Изменение оценки полной стоимости в проекте ИПР связано с пересчетом стоимости на основании актуальных объектов-аналогов. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-7703.9/100 кВА ф.7703 ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Куриловка Суджанский р-он (протяженность 1,5 км) | H_КР-814 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 3.7544 | 0.11831 | 3.5226 | 0 | 0.11351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7544 | 0 | 3.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7544 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-6/250 кВА ф.711 ПС 35/10 кВ Защитное с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения д.Защитное Щигровский р-он (протяженность 0,3 км) | H_КР-820 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.92853 | 0.056631 | 0.76569 | 0 | 0.10621 | 1.8894 | 0.026867 | 1.5295 | 0.18457 | 0.14841 | 0 | 0.92853 | 0 | 0.92853 | 0 | 1.8894 | 0 | 0 | 0.92853 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.92853 | 1.8894 | Изменение оценки полной стоимости связано с разработкой и туверждением ПСД (приказ №239-КР от 12.03.2025)Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №03 ЦРП 10 кВ Заолешенка с заменой опор и провода на большее сечение п. Куриловка Суджанский район (протяженность 0,2 км) | H_КР-821 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.47401 | 0.070541 | 0.3803 | 0 | 0.023166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47401 | 0 | 0.47401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.47401 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1- 2 от КТП 10/0,4 кВ № 60208-04/100 кВА ВЛ 10 кВ № 60208 ЦРП 10 кВ Коренево с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с. Коренево, улица Снаготской шлях улица Советская Кореневский район (протяженность 3,00 км) | H_КР-823 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 7.3576 | 0.44847 | 6.4567 | 0 | 0.45237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3576 | 0 | 7.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.3576 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от СТП 10/0,4/63 кВА №7703 ВЛ 10 кВ №03 ЦРП 10 кВ Заолешня с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения поселок Куриловка Суджанский район (протяженность 2,2 км) | H_КР-828 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 5.6262 | 0.15837 | 5.2797 | 0 | 0.18819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6262 | 0 | 5.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.6262 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 4.1.0 07/160 кВА ВЛ 10 кВ 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения поселок Колячек Хомутовский район (протяженность 1,7 км) | H_КР-829 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 4.2059 | 0.13795 | 3.9464 | 0 | 0.12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2059 | 0 | 4.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2059 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №03 ЦРП Заолешенка с заменой опор и провода на большее сечение поселок Куриловка Суджанский район (протяженность 0,05 км) | H_КР-831 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.17948 | 0.058623 | 0.11092 | 0 | 0.009938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17948 | 0 | 0.17948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17948 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-418.16.9/100 кВА ф.418.16 ПС 35/10 кВ Пригородная с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.В.Косиново Курский р-он (протяженность 3,3 км) | H_КР-832 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.2712 | 0.22864 | 6.8289 | 0 | 0.21374 | 7.2712 | 0.22864 | 6.8289 | 0 | 0.21374 | 0 | 7.2712 | 0 | 7.2712 | 0 | 7.2712 | 0 | 0 | 0.22864 | 0.22864 | 7.0426 | 7.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2712 | 7.2712 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3.3.15 7/250 кВА ВЛ 10 кВ № 3.3.15 ПС 35/10 кВ В.Любажс заменой опор и с монтажом провода СИП-2 большего сечения с. Любаж Фатежский район (протяженность 0,051 км) | H_КР-845 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.18513 | 0.060816 | 0.099316 | 0 | 0.025001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18513 | 0 | 0.18513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18513 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-014/160 кВА ф.09 ПС 110 кВ Тим с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Тим Тимский р-он (протяженность 2,6 км) | H_КР-854 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.5141 | 0.19521 | 5.9919 | 0 | 0.327 | 7.6473 | 0.042057 | 5.6113 | 1.3632 | 0.63073 | 0 | 6.5141 | 0 | 6.5141 | 0 | 7.6473 | 0 | 0 | 6.5141 | 7.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.5141 | 7.6473 | Изменение оценки полной стоимости связано с разработкой и туверждением ПСД (приказ №239-КР от 12.03.2025)Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-5313.2/100 кВА ф.5313 ПС 35/10 кВ Выгорное с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с.1-Выгорное Тимский р-он (протяженность 1,35 км) | H_КР-860 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.4147 | 0.10137 | 3.1087 | 0 | 0.20455 | 3.4147 | 0.10137 | 3.1087 | 0 | 0.20455 | 0 | 3.4147 | 0 | 3.4147 | 0 | 3.4147 | 0 | 0 | 3.4147 | 0 | 0 | 3.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4147 | 3.4147 | Изменение года реализации инвестиционно проекта на основании протокола тех. совета №ТС-2025/2 от 14.02.2025
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1-3 от КТП № 08 250 кВА ВЛ 10 кВ № 419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения город Обоянь Обоянский район (протяженность 2,202 км) | H_КР-862 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 5.3753 | 0.15131 | 5.0442 | 0 | 0.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3753 | 0 | 5.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.3753 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-172/160 кВА ф.04 ПС 35/10 кВ Ванина с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с.Ванино Октябрьский р-он (протяженность 2,602 км) | H_КР-866 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 6.5143 | 0.19536 | 5.9919 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5143 | 0 | 6.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.5143 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 410.05/100 кВА ВЛ 10 кВ № 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения поселок Колячок Хомутовский район (протяженность 1,1 км) | H_КР-868 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.7723 | 0.096689 | 2.6013 | 0 | 0.074296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7723 | 0 | 2.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7723 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 612 8/160 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 35/10 кВ Покровское с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения н.п. Среднее общество Черемисисновский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-869 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 4.0143 | 0.11012 | 3.7669 | 0 | 0.13731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0143 | 0 | 4.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0143 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 172/160 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-870 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.4915 | 0.068789 | 2.3372 | 0 | 0.085542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4915 | 0 | 2.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4915 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 612 9/160 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 35/10 кВ Покровское с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения н.п. Среднее общество Черемисисновский район (протяженность 1,5 км) | H_КР-872 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 3.7544 | 0.1242 | 3.5226 | 0 | 0.10762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7544 | 0 | 3.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7544 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 410.05/100 кВА ВЛ 10 кВ № 410 ПС 110/35/10 кВ Хомутовка с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Колячок Хомутовский район (протяженность 1,201 км) | H_КР-873 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.9424 | 0.068788 | 2.7603 | 0 | 0.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9424 | 0 | 2.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9424 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №124 ВЛ 10 кВ № 5312 ПС 35/10 кВ Выгорное с заменой провода на СИП-2 большего сечения и опор п.Тим Тимский район ул.Красноармейская (протяженность 0,52 км) | H_КР-888 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.0717 | 0.027566 | 0.95178 | 0 | 0.092394 | 1.9193 | 0.019428 | 1.4152 | 0.35586 | 0.12881 | 0 | 1.0717 | 0 | 1.0717 | 0 | 1.9193 | 0 | 0 | 1.0717 | 1.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0717 | 1.9193 | Изменение оценки полной стоимости связано с разработкой и туверждением ПСД (приказ №239-КР от 12.03.2025)Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 21401-5/160 кВА ВЛ 10 кВ № 21401 ПС 110/10 кВ ПС Журятино с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения Рыльский район с. Стропицы (протяженность 3,00 км) | H_КР-890 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 7.3576 | 0.44847 | 6.6919 | 0 | 0.21718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3576 | 0 | 7.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.3576 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ 160 кВА № 57 ВЛ 10 кВ № 02 ПС 110/10 кВ АРЗ с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения город Рыльск улица Железнодорожная (протяженность 1,002 км) | H_КР-895 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 2.6046 | 0.068628 | 2.4463 | 0 | 0.089703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6046 | 0 | 2.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068628 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6046 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7611 9/160 кВА ВЛ 10 кВ №112 ПС 110/35/10 Льгов с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения населенный пункт К.Локня Суджанский район (протяженность 2,4 км) | H_КР-906 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 6.1722 | 0.17277 | 5.7929 | 0 | 0.20655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1722 | 0 | 6.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1722 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 407.3079 | 20.8483 | 353.4185 | 10.2646 | 22.7765 | 214.4614 | 6.5751 | 183.3485 | 0 | 24.5379 | 0.24981 | 407.3079 | 0.24981 | 371.987 | 0 | 187.2028 | 35.321 | 27.2586 | 111.6463 | 114.6403 | 260.3407 | 72.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 371.987 | 187.2028 | нд
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №344-01/100 ф.344 ПС 35/10 кВ Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковский р-он (протяженность 0,84 км) | J_КР-1342 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 2.2709 | 0.057581 | 2.0756 | 0 | 0.13771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2709 | 0 | 2.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2709 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №344-04/100 ф.344 ПС 35/10 Кобылки с заменой провода на СИП-2 и опор с.Кобылки Глушковского района (протяженность 1,64 км) | J_КР-1343 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 4.3242 | 0.1124 | 3.9523 | 0 | 0.25948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3242 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №303-08/250 ф.303 ПС 110/35/10 кВ Глушково с заменой провода на СИП-2 и опор п.Глушково Глушковского р-н (протяженность 1,84 км) | J_КР-1345 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 4.886 | 0.1261 | 4.4662 | 0 | 0.29369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.886 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1-2 ТП 10/0,4 кВ №332.21 13/160 ПС 35 кВ Свобода-сельская с заменой провода на СИП-2 и опор д.Подазовка Золотухинский район (протяженность 1,96 км) | J_КР-1346 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 5.0696 | 0.14322 | 4.7589 | 0 | 0.16744 | 5.5337 | 0.15634 | 5.1946 | 0 | 0.18277 | 0 | 5.0696 | 0 | 5.0696 | 0 | 5.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0696 | 5.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0696 | 5.5337 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №085 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул. Мира Касторенский район (протяженность 2.96 км) | J_КР-1348 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.8204 | 0.20285 | 7.1496 | 0 | 0.46796 | 8.5364 | 0.22142 | 7.8042 | 0 | 0.5108 | 0 | 7.8204 | 0 | 7.8204 | 0 | 8.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8204 | 8.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.8204 | 8.5364 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №023 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский р-он ( протяженность 3,73 км) | J_КР-1350 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 9.7855 | 0.25561 | 8.9619 | 0 | 0.56795 | 10.6814 | 0.27902 | 9.7824 | 0 | 0.61995 | 0 | 9.7855 | 0 | 9.7855 | 0 | 10.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7855 | 10.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.7855 | 10.6814 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №025 ф.12 ПС 110/10 кВ Бобрышево с заменой провода на СИП-2 и опор д.Кривцово Пристенский р-он ( протяженность 3,04 км) | J_КР-1351 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.9742 | 0.20833 | 7.2877 | 0 | 0.47809 | 8.7042 | 0.22741 | 7.9549 | 0 | 0.52186 | 0 | 7.9742 | 0 | 7.9742 | 0 | 8.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9742 | 8.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9742 | 8.7042 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №011 ф.646.01 ПС 35/10 кВ Ольховатка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Становое Поныровский р-он (протяженность 4,64 км) | J_КР-1352 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 11.4342 | 0.30379 | 10.4451 | 0 | 0.68529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4342 | 0 | 11.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.4342 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025-2 от 14.02.2025г.
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №010 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь с заменой провода на СИП-2 и опор г.Обоянь Обоянский район (протяженность 2,92 км) | J_КР-1357 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.6339 | 0.20011 | 6.9764 | 0 | 0.4574 | 8.3328 | 0.21843 | 7.6151 | 0 | 0.49928 | 0 | 7.6339 | 0 | 7.6339 | 0 | 8.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6339 | 8.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.6339 | 8.3328 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №742 4/400 ф.742 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 1 км) | J_КР-1364 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.6572 | 0.050028 | 2.4471 | 0 | 0.16013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24981 | 2.6572 | 0.24981 | 2.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6572 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025-2 от 14.02.2025г.
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.3 ф.0210 ПС 35/10 кВ Рубильник с заменой провода на СИП-2 и опор с.Коренево Кореневский район (протяженность 1,620 км) | J_КР-1365 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 3.8916 | 0.11103 | 3.5428 | 0 | 0.23785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8916 | 0 | 3.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8916 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.2 ф.60210 ПС 35/10 кВ Рубильник с заменой провода на СИП-2 и опор с.Коренево Кореневский район (протяженность 1,9 км) | J_КР-1366 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 4.5659 | 0.13022 | 4.1569 | 0 | 0.27878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5659 | 0 | 4.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5659 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №346 24/160 ф.346 ПС 35/10 кВ СОМ с заменой провода на СИП-2 и опор с.Сейм Мантуровский район (протяженность 3,16 км) | J_КР-1372 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.5007 | 0.21656 | 6.8289 | 0 | 0.45527 | 8.1874 | 0.23638 | 7.4541 | 0 | 0.49696 | 0 | 7.5007 | 0 | 7.5007 | 0 | 8.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5007 | 8.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5007 | 8.1874 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №331 1/250 ф.331 ПС 35/10 кВ Луч с заменой провода на СИП-2 и опор с.Мантурово Мантуровский район (протяженность 0,4 км) | J_КР-1373 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.2251 | 0.06212 | 1.0914 | 0 | 0.071578 | 1.3372 | 0.067808 | 1.1913 | 0 | 0.07813 | 0 | 1.2251 | 0 | 1.2251 | 0 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2251 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2251 | 1.3372 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Железногорск-Рудная-1, 2 с заменой опор (65 шт) и провода (протяженность 15,0 км) | K_КР-1609 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 173.849 | 7.0709 | 158.2963 | 0 | 8.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.849 | 0 | 173.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0709 | 0 | 166.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 173.849 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025-2 от 14.02.2025г.
5.2.2.2 | Модернизации ВЛ 110 кВ Касторное – Горшечное совместным подвесом ВОЛС (30,3 км) | O_КР-2404 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 35.321 | 4.9019 | 17.1481 | 10.2646 | 3.0063 | 64.9813 | 4.3902 | 58.6461 | 0 | 1.945 | 0 | 35.321 | 0 | 0 | 0 | 37.7227 | 35.321 | 27.2586 | 0 | 37.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 37.7227 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и по результатам разработки проектно-сметной документации, приказ №859-кр от 27.09.2024
5.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2025 - 300,0 га) | O_КР-2410 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 79.9596 | 5.4677 | 69.8864 | 0 | 4.6055 | 73.2187 | 0 | 54.9262 | 0 | 18.2925 | 0 | 79.9596 | 0 | 79.9596 | 0 | 73.2187 | 0 | 0 | 79.9596 | 73.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 79.9596 | 73.2187 | Изменение оценки полной стоимости в проекте ИПР связано с пересчетом стоимости на основании актуальных объектов-аналогов. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в РИМ.
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Восточная с заменой провода и опор (протяженность 2,1 км) | H_КР-775 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 4.9759 | 0.184 | 4.65 | 0 | 0.14195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9759 | 0 | 4.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9759 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,7 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,001 км) | H_КР-875 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.4108 | 0.061743 | 2.2036 | 0 | 0.14551 | 2.4108 | 0.061743 | 2.2036 | 0 | 0.14551 | 0 | 2.4108 | 0 | 2.4108 | 0 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4108 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4108 | 2.4108 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ № 174/100 кВА ВЛ 10 кВ № 559.01 ПС 35/10 кВ Ванино с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ванино Октябрьский район (протяженность 1,201 км) | H_КР-880 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.8359 | 0.061743 | 2.6025 | 0 | 0.17168 | 2.8359 | 0.061743 | 2.6025 | 0 | 0.17168 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8359 | 2.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8359 | 2.8359 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 18/160 кВА ВЛ 10 кВ № 556.05 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 хутор Сеймский Октябрьский район (протяженность 2,002 км) | H_КР-883 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.7672 | 0.12347 | 4.3577 | 0 | 0.28605 | 4.7672 | 0.12347 | 4.3577 | 0 | 0.28605 | 0 | 4.7672 | 0 | 4.7672 | 0 | 4.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7672 | 4.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7672 | 4.7672 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ № 19/100 кВА ВЛ 10 кВ № 556.07 ПС 110/35/10 кВ Октябрьская с заменой опор и монтажем провода СИП-2 н.п. Будылки Октябрьский район (протяженность 0,501 км) | H_КР-887 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.3006 | 0.057094 | 1.1655 | 0 | 0.077941 | 1.3006 | 0.057094 | 1.1655 | 0 | 0.077941 | 0 | 1.3006 | 0 | 1.3006 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3006 | 1.3006 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 п.Кшенский Совесткий р-он (протяженность 0,745 км) | H_КР-893 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.8228 | 0.075341 | 1.6382 | 0 | 0.10928 | 1.8228 | 0.075341 | 1.6382 | 0 | 0.10928 | 0 | 1.8228 | 0 | 1.8228 | 0 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8228 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8228 | 1.8228 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №7611 ПС 35/10 кВ Поречное с заменой опор и провода н.п. К.Локня, Суджанский район (протяженность 0,05 км) | H_КР-894 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.16167 | 0.052806 | 0.099914 | 0 | 0.008954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16167 | 0 | 0.16167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.16167 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0.4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 7611 8/400кВА ПС 35/10 кВ Поречное с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт К.Локня Суджанский район (протяженность 2,202 км) | H_КР-896 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 5.2038 | 0.13581 | 4.7558 | 0 | 0.31218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2038 | 0 | 5.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2038 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №612-8/160 кВА ф.612 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и провода СИП-2 н/п.Ниженка Черемисиновский р-он (протяженность 0,6 км) | H_КР-912 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.4995 | 0.067193 | 1.3425 | 0 | 0.089841 | 1.4995 | 0.067193 | 1.3425 | 0 | 0.089841 | 0 | 1.4995 | 0 | 1.4995 | 0 | 1.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4995 | 1.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4995 | 1.4995 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 612-1/250 кВА ВЛ 10 кВ № 612 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ниженка Черемисисновский район (протяженность 1,00 км) | H_КР-914 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.4108 | 0.061743 | 2.2036 | 0 | 0.14551 | 2.4108 | 0.061743 | 2.2036 | 0 | 0.14551 | 0 | 2.4108 | 0 | 2.4108 | 0 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4108 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4108 | 2.4108 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 618-1/160 кВА ВЛ 10 кВ № 618 ПС 110/35/10 кВ Черемисиново с заменой опор и монтажем провода СИП-2 населенный пункт Ивановка Черемисисновский район (протяженность 1,6 км) | H_КР-915 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.2017 | 0.11526 | 3.9428 | 0 | 0.14372 | 4.2017 | 0.11526 | 3.9428 | 0 | 0.14372 | 0 | 4.2017 | 0 | 4.2017 | 0 | 4.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2017 | 4.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2017 | 4.2017 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №665-1/100 кВА ф.665 ПС 35/10 кВ Русаново с заменой опор и провода СИП-2 н/п.Русаново Черемисиновский р-он (протяженность 0,7 км) | H_КР-916 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.8495 | 0.077228 | 1.6617 | 0 | 0.11054 | 1.8495 | 0.077228 | 1.6617 | 0 | 0.11054 | 0 | 1.8495 | 0 | 1.8495 | 0 | 1.8495 | 0 | 0 | 1.8495 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8495 | 1.8495 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №665-1/100 кВА ф.665 ПС 35/10 кВ Русаново с заменой опор и провода СИП-2 н/п.Русаново, Черемисисновский р-он (протяженность 0,8 км) | H_КР-925 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8495 | 0.077228 | 1.6617 | 0 | 0.11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8495 | 0 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8495 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №665-1/100 кВА ф.665 ПС 35/10 кВ Русаново с заменой опор и провода СИП-2 н/п.Русаново, Черемисисновский р-он (протяженность 0,7 км) | H_КР-926 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.8495 | 0.077228 | 1.6617 | 0 | 0.11054 | 1.8495 | 0.077228 | 1.6617 | 0 | 0.11054 | 0 | 1.8495 | 0 | 1.8495 | 0 | 1.8495 | 0 | 0 | 1.8495 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8495 | 1.8495 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 660.2848 | 6.3072 | 82.5384 | 516.9446 | 54.4946 | 1030.2793 | 10.413 | 134.1333 | 802.9456 | 82.7874 | 0 | 660.2848 | 0 | 642.5084 | 0 | 1030.2793 | 17.7764 | 0 | 137.4557 | 42.4405 | 198.3291 | 216.4866 | 183.1037 | 197.0277 | 123.6198 | 127.7605 | 218.4531 | нд | 228.1107 | нд | 1089.0722 | 583.7154 | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 621.941 | 6.1597 | 71.5585 | 492.6614 | 51.5615 | 968.3941 | 10.1467 | 116.5841 | 763.8209 | 77.8423 | 0 | 621.941 | 0 | 604.1646 | 0 | 968.3941 | 17.7764 | 0 | 127.5936 | 38.9317 | 188.8749 | 206.1669 | 171.745 | 184.5992 | 115.9511 | 119.835 | 204.9015 | нд | 213.96 | нд | 1023.026 | 549.5327 | нд
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2027: ИПУ - 869) | M_КР-1885 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 30.7041 | 0.25216 | 3.2324 | 24.3633 | 2.8563 | 30.2761 | 0.27591 | 3.5368 | 23.3381 | 3.1253 | 0 | 30.7041 | 0 | 30.7041 | 0 | 30.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7041 | 30.2761 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 30.7041 | 30.2761 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/02 от 14.02.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует. Сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; 2027: ИПУ - 158) | M_КР-1887 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 10.0291 | 0.16837 | 2.8923 | 6.2109 | 0.75753 | 10.9736 | 0.18423 | 3.1647 | 6.7958 | 0.82887 | 0 | 10.0291 | 0 | 10.0291 | 0 | 10.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0291 | 10.9736 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.0291 | 10.9736 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2027: ИПУ - 484) | M_КР-1889 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 17.101 | 0.14044 | 1.8003 | 13.5694 | 1.5908 | 18.7115 | 0.15367 | 1.9699 | 14.8473 | 1.7407 | 0 | 17.101 | 0 | 17.101 | 0 | 18.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.101 | 18.7115 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.101 | 18.7115 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2027: ИПУ - 1911) | M_КР-1890 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 51.56 | 0.55452 | 5.4962 | 42.2551 | 3.2542 | 56.4156 | 0.60674 | 6.0138 | 46.2344 | 3.5606 | 0 | 51.56 | 0 | 51.56 | 0 | 56.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.56 | 56.4156 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 51.56 | 56.4156 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2027: ИПУ - 2311) | M_КР-1891 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 62.3507 | 0.67059 | 6.6451 | 51.0997 | 3.9352 | 68.2225 | 0.73374 | 7.2709 | 55.912 | 4.3058 | 0 | 62.3507 | 0 | 62.3507 | 0 | 68.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3507 | 68.2225 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 62.3507 | 68.2225 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 2186 шт) | M_КР-1907 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 73.8548 | 0.60654 | 7.7752 | 58.6026 | 6.8704 | 80.6164 | 0.66207 | 8.487 | 63.9679 | 7.4994 | 0 | 73.8548 | 0 | 73.8548 | 0 | 80.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8548 | 80.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 73.8548 | 80.6164 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 135) | M_КР-1909 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 8.2015 | 0.13756 | 2.3702 | 5.0744 | 0.61932 | 8.9523 | 0.15016 | 2.5872 | 5.5389 | 0.67602 | 0 | 8.2015 | 0 | 8.2015 | 0 | 8.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2015 | 8.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.2015 | 8.9523 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 416 шт) | M_КР-1911 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 14.0536 | 0.11542 | 1.4786 | 11.1522 | 1.3074 | 15.3402 | 0.12599 | 1.614 | 12.1732 | 1.4271 | 0 | 14.0536 | 0 | 14.0536 | 0 | 15.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0536 | 15.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.0536 | 15.3402 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2168 шт) | M_КР-1912 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 58.3919 | 0.60154 | 5.9564 | 45.8384 | 5.9955 | 63.7378 | 0.65662 | 6.5017 | 50.035 | 6.5444 | 0 | 58.3919 | 0 | 58.3919 | 0 | 63.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3919 | 63.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 58.3919 | 63.7378 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 1276 шт) | M_КР-1913 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 34.3732 | 0.35404 | 3.5114 | 26.9787 | 3.5291 | 37.5201 | 0.38646 | 3.8329 | 29.4487 | 3.8522 | 0 | 34.3732 | 0 | 34.3732 | 0 | 37.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3732 | 37.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.3732 | 37.5201 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 2343 шт) | M_КР-1915 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 75.6281 | 0.6211 | 7.9618 | 60.0098 | 7.0354 | 24.3499 | 0.31055 | 6.1551 | 14.3665 | 3.5177 | 0 | 75.6281 | 0 | 75.6281 | 0 | 24.3499 | 0 | 0 | 75.6281 | 24.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 75.6281 | 24.3499 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/02 от 14.02.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует. Сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 141) | M_КР-1917 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 8.1817 | 0.13727 | 2.363 | 5.0635 | 0.61788 | 2.2958 | 0.068634 | 0.18152 | 1.7367 | 0.30894 | 0 | 8.1817 | 0 | 8.1817 | 0 | 2.2958 | 0 | 0 | 8.1817 | 2.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.1817 | 2.2958 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/02 от 14.02.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует. Сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 436 шт) | M_КР-1919 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 14.0734 | 0.11558 | 1.4816 | 11.167 | 1.3092 | 3.9491 | 0.057789 | 0.7408 | 2.4959 | 0.6546 | 0 | 14.0734 | 0 | 14.0734 | 0 | 3.9491 | 0 | 0 | 14.0734 | 3.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.0734 | 3.9491 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/02 от 14.02.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует. Сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 955 шт) | M_КР-1920 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 23.5425 | 0.25316 | 2.5124 | 19.2911 | 1.4858 | 6.6061 | 0.12658 | 1.2562 | 4.4804 | 0.74292 | 0 | 23.5425 | 0 | 23.5425 | 0 | 6.6061 | 0 | 0 | 23.5425 | 6.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23.5425 | 6.6061 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/02 от 14.02.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует. Сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 250 шт) | M_КР-1921 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.168 | 0.066273 | 0.66246 | 5.05 | 0.38924 | 1.7308 | 0.033137 | 0.33123 | 1.1718 | 0.19462 | 0 | 6.168 | 0 | 6.168 | 0 | 1.7308 | 0 | 0 | 6.168 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.168 | 1.7308 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/02 от 14.02.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует. Сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 588 шт) | M_КР-1923 | И | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 17.7764 | 0.14742 | 1.8714 | 14.1053 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2028: ИПУ - 869) | O_КР-2427 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 20.7294 | 0.17191 | 2.1823 | 16.4485 | 1.9267 | 21.4238 | 0.17767 | 2.2554 | 16.9994 | 1.9913 | 0 | 20.7294 | 0 | 20.7294 | 0 | 21.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7294 | 21.4238 | 0 | нд | 0 | нд | 20.7294 | 21.4238 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; 2028: ИПУ - 158) | O_КР-2434 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.771 | 0.11479 | 1.9527 | 4.1932 | 0.51032 | 6.9978 | 0.11863 | 2.0181 | 4.3336 | 0.52741 | 0 | 6.771 | 0 | 6.771 | 0 | 6.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.771 | 6.9978 | 0 | нд | 0 | нд | 6.771 | 6.9978 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2028: ИПУ - 484) | O_КР-2436 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 11.5455 | 0.095747 | 1.2155 | 9.1612 | 1.0731 | 11.9322 | 0.098954 | 1.2562 | 9.468 | 1.109 | 0 | 11.5455 | 0 | 11.5455 | 0 | 11.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5455 | 11.9322 | 0 | нд | 0 | нд | 11.5455 | 11.9322 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2028: ИПУ - 1911) | O_КР-2437 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 34.81 | 0.37805 | 3.7107 | 28.5279 | 2.1933 | 35.976 | 0.39071 | 3.835 | 29.4835 | 2.2668 | 0 | 34.81 | 0 | 34.81 | 0 | 35.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.81 | 35.976 | 0 | нд | 0 | нд | 34.81 | 35.976 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2028: ИПУ - 2311) | O_КР-2438 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 42.0952 | 0.45717 | 4.4864 | 34.4992 | 2.6524 | 43.5052 | 0.47249 | 4.6366 | 35.6548 | 2.7412 | 0 | 42.0952 | 0 | 42.0952 | 0 | 43.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0952 | 43.5052 | 0 | нд | 0 | нд | 42.0952 | 43.5052 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2029: ИПУ - 869) | P_КР-2536 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.6318 | 0.30084 | 3.8565 | 29.0667 | 3.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 36.6318 | нд | 0 | нд | 36.6318 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; 2029: ИПУ - 158) | P_КР-2538 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9653 | 0.20088 | 3.4507 | 7.4099 | 0.90377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9653 | нд | 0 | нд | 11.9653 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2029: ИПУ - 484) | P_КР-2540 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4025 | 0.16756 | 2.1479 | 16.1891 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.4025 | нд | 0 | нд | 20.4025 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2029: ИПУ - 1911) | P_КР-2541 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.514 | 0.66157 | 6.5573 | 50.4128 | 3.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 61.514 | нд | 0 | нд | 61.514 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2029: ИПУ - 2311) | P_КР-2542 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.3879 | 0.80005 | 7.928 | 60.9649 | 4.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 74.3879 | нд | 0 | нд | 74.3879 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2030: ИПУ - 869) | P_КР-2546 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.2512 | 0.31414 | 4.0269 | 30.3518 | 3.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 38.2512 | нд | 38.2512 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; 2030: ИПУ - 158) | P_КР-2548 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4942 | 0.20976 | 3.6032 | 7.7375 | 0.94373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 12.4942 | нд | 12.4942 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2030: ИПУ - 484) | P_КР-2550 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.3045 | 0.17496 | 2.2429 | 16.9048 | 1.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 21.3045 | нд | 21.3045 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2030: ИПУ - 1911) | P_КР-2551 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.2335 | 0.69082 | 6.8472 | 52.6415 | 4.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 64.2335 | нд | 64.2335 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2030: ИПУ - 2311) | P_КР-2552 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.6765 | 0.83542 | 8.2785 | 63.6601 | 4.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 77.6765 | нд | 77.6765 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 38.3438 | 0.14752 | 10.9799 | 24.2832 | 2.9332 | 61.8852 | 0.26631 | 17.5492 | 39.1247 | 4.945 | 0 | 38.3438 | 0 | 38.3438 | 0 | 61.8852 | 0 | 0 | 9.8621 | 3.5089 | 9.4542 | 10.3198 | 11.3588 | 12.4285 | 7.6687 | 7.9256 | 13.5517 | нд | 14.1508 | нд | 66.0462 | 34.1827 | нд
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2027 - 23) | M_КР-1886 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.449 | 0.006674 | 0.41822 | 0.91348 | 0.11065 | 1.5855 | 0.007303 | 0.45761 | 0.99951 | 0.12107 | 0 | 1.449 | 0 | 1.449 | 0 | 1.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 1.5855 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.449 | 1.5855 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; ИПУ: 2027 - 153) | M_КР-1888 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.5876 | 0.044397 | 2.7333 | 6.0766 | 0.73325 | 10.4905 | 0.048578 | 2.9907 | 6.6489 | 0.80231 | 0 | 9.5876 | 0 | 9.5876 | 0 | 10.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5876 | 10.4905 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5876 | 10.4905 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2027 - 5) | M_КР-1892 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.32216 | 0.00145 | 0.097683 | 0.19858 | 0.024449 | 0.35251 | 0.001587 | 0.10688 | 0.21728 | 0.026751 | 0 | 0.32216 | 0 | 0.32216 | 0 | 0.35251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32216 | 0.35251 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.32216 | 0.35251 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 19 шт) | M_КР-1908 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.1461 | 0.005272 | 0.33179 | 0.72156 | 0.08749 | 1.251 | 0.005754 | 0.36216 | 0.78762 | 0.095498 | 0 | 1.1461 | 0 | 1.1461 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1461 | 1.251 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 135 шт) | M_КР-1910 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 8.0599 | 0.007214 | 2.3071 | 5.1269 | 0.61871 | 8.7978 | 0.007874 | 2.5183 | 5.5963 | 0.67535 | 0 | 8.0599 | 0 | 8.0599 | 0 | 8.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0599 | 8.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0599 | 8.7978 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 4 шт) | M_КР-1914 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.24817 | 0.00111 | 0.07636 | 0.1519 | 0.018797 | 0.27089 | 0.001212 | 0.083351 | 0.16581 | 0.020517 | 0 | 0.24817 | 0 | 0.24817 | 0 | 0.27089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24817 | 0.27089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24817 | 0.27089 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 28 шт) | M_КР-1916 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.6097 | 0.007423 | 0.46341 | 1.0159 | 0.12297 | 0.4517 | 0.003982 | 0.24859 | 0.13317 | 0.065964 | 0 | 1.6097 | 0 | 1.6097 | 0 | 0.4517 | 0 | 0 | 1.6097 | 0.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6097 | 0.4517 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/02 от 14.02.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует. Сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 140 шт) | M_КР-1918 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 8.0153 | 0.037113 | 2.2855 | 5.0797 | 0.61299 | 2.2491 | 0.018557 | 0.14275 | 1.7813 | 0.30649 | 0 | 8.0153 | 0 | 8.0153 | 0 | 2.2491 | 0 | 0 | 8.0153 | 2.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0153 | 2.2491 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/02 от 14.02.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует. Сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 4 шт) | M_КР-1922 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.2371 | 0.001061 | 0.072954 | 0.14513 | 0.017957 | 0.80806 | 0.006365 | 0.44741 | 0.24654 | 0.10774 | 0 | 0.2371 | 0 | 0.2371 | 0 | 0.80806 | 0 | 0 | 0.2371 | 0.80806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2371 | 0.80806 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; 2028: ИПУ - 23) | O_КР-2432 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 0.97829 | 0.004549 | 0.28236 | 0.61673 | 0.074661 | 1.0111 | 0.004702 | 0.29181 | 0.63738 | 0.077163 | 0 | 0.97829 | 0 | 0.97829 | 0 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97829 | 1.0111 | 0 | нд | 0 | нд | 0.97829 | 1.0111 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; 2028: ИПУ - 153) | O_КР-2435 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.4729 | 0.030268 | 1.8453 | 4.1026 | 0.49475 | 6.6897 | 0.031281 | 1.9071 | 4.24 | 0.51132 | 0 | 6.4729 | 0 | 6.4729 | 0 | 6.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4729 | 6.6897 | 0 | нд | 0 | нд | 6.4729 | 6.6897 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2028 - 5) | O_КР-2439 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 0.21751 | 0.000988 | 0.065949 | 0.13407 | 0.016499 | 0.22479 | 0.001022 | 0.068158 | 0.13856 | 0.017051 | 0 | 0.21751 | 0 | 0.21751 | 0 | 0.22479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21751 | 0.22479 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21751 | 0.22479 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; 2029: ИПУ - 23) | P_КР-2537 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7288 | 0.007963 | 0.49896 | 1.0898 | 0.13201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7288 | нд | 0 | нд | 1.7288 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; 2029: ИПУ - 153) | P_КР-2539 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4385 | 0.052968 | 3.261 | 7.2498 | 0.87481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.4385 | нд | 0 | нд | 11.4385 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2029 - 5) | P_КР-2543 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38436 | 0.00173 | 0.11654 | 0.23692 | 0.029171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38436 | нд | 0 | нд | 0.38436 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; 2030: ИПУ - 23) | P_КР-2547 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8052 | 0.008314 | 0.52102 | 1.138 | 0.13785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.8052 | нд | 1.8052 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.2 | Развитие систем технического учета филиала (6-20 кВ; 2030: ИПУ - 153) | P_КР-2549 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9442 | 0.055309 | 3.4051 | 7.5703 | 0.91349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 11.9442 | нд | 11.9442 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2030 - 5) | P_КР-2553 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40136 | 0.001807 | 0.12169 | 0.2474 | 0.030461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.40136 | нд | 0.40136 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании установки приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 91.2502 | 811.5745 | 324.4777 | 0.70812 | 97.0314 | 218.0138 | 8.7243 | 897.9189 | 44.2586 | 333.9601 | 477.6946 | 42.0056 | 0 | 85.0117 | 0 | 56.2159 | 0 | 58.5726 | 28.7958 | 27.7718 | 27.9515 | 27.7205 | 28.2644 | 30.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 56.2159 | 58.5726 | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 91.2502 | 572.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.1085 | 43.1665 | 241.3664 | 252.9846 | 34.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.2.4.1 | Реконструкция административного здания по ул.Энгельса, 4 филиала Курскэнерго | J_КР-1315 | С | 2019 | нд | 2025 | нд | 91.2502 | 572.1085 | нд | нд | нд | нд | нд | 572.1085 | 43.1665 | 241.3664 | 252.9846 | 34.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Включен в инестиционную программу в связи с взыскание по исполнительному листу № ИД № ФС043401178 от 09.01.20.25г, по делу А35-6023/2023
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 239.466 | 324.4777 | 0.70812 | 97.0314 | 218.0138 | 8.7243 | 325.8103 | 1.0921 | 92.5936 | 224.71 | 7.4146 | 0 | 85.0117 | 0 | 56.2159 | 0 | 58.5726 | 28.7958 | 27.7718 | 27.9515 | 27.7205 | 28.2644 | 30.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 56.2159 | 58.5726 | нд
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (2,342 км) ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго | L_КР-1746 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 28.2644 | 0.22206 | 25.9738 | 0 | 2.0686 | 30.8521 | 0.24239 | 28.3518 | 0 | 2.2579 | 0 | 28.2644 | 0 | 28.2644 | 0 | 30.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2644 | 30.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 28.2644 | 30.8521 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.2.4.2 | Модернизация систем технологического управления с ЦППС филиала Курскэнерго | L_КР-1772 | И | 2021 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 60.3083 | 60.3083 | 0.016 | 7.5261 | 52.1365 | 0.62963 | 60.3083 | 0.016 | 7.5261 | 52.1365 | 0.62963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Срок реализации проекта (финансирование) в итоговом проекте ИПР изменен на 2025г в связи с проведением претензионно-исковых процедур по договорам 4600/05719/20 и 4600/05927/21 с АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» . Дело № А35-6023/2023 Арбитражный суд Курской области.
5.2.4.2 | Развертывание вычислительного комплекса и модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления филиала Курскэнерго | L_КР-1774 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 179.1577 | 179.1577 | 0.018 | 11.392 | 165.8773 | 1.8704 | 179.1577 | 0.018 | 11.392 | 165.8773 | 1.8704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Срок реализации проекта (финансирование) в итоговом проекте ИПР изменен на 2025г в связи с проведением претензионно-исковых процедур по договорам 4600/05719/20 и 4600/05927/21 с АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» . Дело № А35-6023/2023 Арбитражный суд Курской области.
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 28.7958 | 0.23205 | 26.4552 | 0 | 2.1085 | 28.0288 | 0.559 | 20.4219 | 5.9958 | 1.0521 | 0 | 28.7958 | 0 | 0 | 0 | 0.25705 | 28.7958 | 27.7718 | 0 | 0.25705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25705 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, срок окончания реализации скорректированы в связи необходимостью погашения фактической кредиторской задолженности.
5.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2025, ПС 110 кВ: Клюква, ПС 35 кВ: ЖБИ, Б.Змеинец, Белгородка, Береза, Букреевка, Васильевка, Волоконск, Гахово, Глебово, Гриневка, Жданово, Золотухинская КРС, М.Каменец, Мармыжи, Орловка, Ср.Ольшанка, Яньково) | M_КР-1975 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 27.9515 | 0.22001 | 25.6843 | 0 | 2.0472 | 26.4034 | 0.23455 | 24.6254 | 0 | 1.5435 | 0 | 27.9515 | 0 | 27.9515 | 0 | 26.4034 | 0 | 0 | 27.9515 | 26.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27.9515 | 26.4034 | Изменения оценки полной стоимости на основании протокола тех совета ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.2.4.2 | Модернизация административного здания филиала Курскэнерго инв.№10000367-00 с заменой оборудования систем кондиционирования | P_КР-2515 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0601 | 0.022193 | 0.27654 | 0.70038 | 0.060959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0601 | нд | 0 | нд | 1.0601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0601 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № 3-ТС/2025-КР
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 9.0355 | 0.31017 | 2.9784 | 5.4434 | 0.30349 | 9.6321 | 0.47039 | 4.1384 | 4.4257 | 0.59758 | 0 | 9.0355 | 0 | 9.0355 | 0 | 9.6321 | 0 | 0 | 6.4516 | 9.6321 | 2.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.0355 | 9.6321 | нд
5.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №009 ПС 110/10 кВ Тим для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Выгорное Тимский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_КР-2583 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4361 | 0.036125 | 0.1855 | 1.0911 | 0.12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4361 | нд | 0 | нд | 1.4361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4361 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ ТП-370 ф.462 ПС 35/10 кВ Родина до строящейся ТП 10/0,4 кВ, для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, п.Красный парус, Советский р-н (протяженность 0,24 км) | P_КР-2626 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48185 | 0.030968 | 0.38953 | 0.030123 | 0.031233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48185 | нд | 0 | нд | 0.48185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48185 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7317 ПС 110/35/10 кВ Басово с установкой разъединителей (1 шт) для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей, д. Нижняя Озерна, Щигровский р-он (протяженность 0,05 км) | P_КР-2633 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41747 | 0.002736 | 0.31108 | 0.074373 | 0.029284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41747 | нд | 0 | нд | 0.41747 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.41747 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.7111 ПС 35/10 кВ Защитное для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Нижняя Озерна, Щигровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 мВА) | P_КР-2635 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89122 | 0.018352 | 0.19611 | 0.60976 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89122 | нд | 0 | нд | 0.89122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.89122 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 35/10 кВ Разветье до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Разветье Железногорский р-н (протяженность 0,2 км) | H_КР-553 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45732 | 0.068315 | 0.29401 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45732 | нд | 0 | нд | 0.45732 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45732 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы для реализации мероприятий в целях подготовки и прохождения ОЗП в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/01 от 17.01.2025
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.20 ПС 35/10 кВ Разветье для разделения нагрузки участка сети, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей с.Разветье Железногорский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-555 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3821 | 0.10609 | 0.15825 | 0.99779 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3821 | нд | 0 | нд | 1.3821 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3821 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы для реализации мероприятий в целях подготовки и прохождения ОЗП в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/01 от 17.01.2025
5.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка до строящейся КТП 10/0,4/100 кВА для разделения нагрузки участка сети п.Колонтаевка Льговский р-н (протяженность 0,2 км) | H_КР-812 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.45732 | 0.068315 | 0.36668 | 0 | 0.022329 | 0.45732 | 0.068315 | 0.36668 | 0 | 0.022329 | 0 | 0.45732 | 0 | 0.45732 | 0 | 0.45732 | 0 | 0 | 0.45732 | 0.45732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.45732 | 0.45732 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ 100 кВА ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка для разделения нагрузки участка сети Льговский район поселок Колонтаевка (протяженность 1,1 км) | H_КР-815 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.223 | 0.076407 | 2.0802 | 0 | 0.066358 | 2.223 | 0.076407 | 2.0802 | 0 | 0.066358 | 0 | 2.223 | 0 | 2.223 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 2.223 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.223 | 2.223 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.13007 ПС 35/10 кВ Колонтаевка для разделения нагрузки участка сети п.Колонтаевка Льговский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-817 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.8857 | 0.063076 | 0.15708 | 1.6226 | 0.042928 | 1.8857 | 0.063076 | 0.15708 | 1.6226 | 0.042928 | 0 | 1.8857 | 0 | 1.8857 | 0 | 1.8857 | 0 | 0 | 1.8857 | 1.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8857 | 1.8857 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.4 | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.03 ЦРП 10 кВ Заолешня для разделения нагрузки участка сети п.Куриловка Суджанский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_КР-825 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8857 | 0.063075 | 0.15708 | 1.6226 | 0.042928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8857 | 0 | 1.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8857 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.03 ЦРП 10 кВ Заолешня для разделения нагрузки участка сети п.Куриловка Суджанский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-835 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 1.3498 | 0.021154 | 0.11432 | 1.1565 | 0.057814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3498 | 0 | 1.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3498 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.4 | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ф.7611 ПС 35/10 кВ Поречное для разделения нагрузки участка сети н.п.К.Локня Суджанский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | H_КР-891 | П | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 1.234 | 0.018141 | 0.10298 | 1.0418 | 0.071133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.234 | 0 | Инвестиционный проект исключен из проекта инвестиционной программы на основании Протокола ТС-2024-16/12 от 14.08.2024г.
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 35.6887 | 0 | 14.2732 | 902.8009 | 10.5743 | 0.10431 | 306.6328 | 585.4895 | 1970.3817 | 14.5619 | 0 | 597.2101 | 1358.6097 | 35.5189 | 887.8124 | 35.4227 | 793.831 | 0.64599 | 1866.053 | 93.9815 | 90.0555 | 285.3021 | 707.2102 | 174.0543 | 341.3975 | 177.1979 | 261.0222 | 157.2767 | 200.2756 | 207.0026 | нд | 149.145 | нд | 1149.9785 | 1509.9055 | нд
5.6 | Приобретение Транспорта. Автобусы (2025: а/м грузо-пассажирский - 4 шт) | K_КР-1656 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 9.3597 | 0 | 0 | 9.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3597 | 0 | 9.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.3597 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025-2 от 14.02.2025г.
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: Автогидроподъемник 1 шт) | K_КР-1657 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.8295 | 0 | 0 | 6.8295 | 0 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 0 | 6.8295 | 0 | 6.8295 | 0 | 21.6667 | 0 | 0 | 6.8295 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8295 | 21.6667 | Изменение оценки полной стоимости в в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/02 от 14.02.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует. Сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2025: БКМ - 1 шт) | K_КР-1658 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.3122 | 0 | 0 | 7.3122 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 7.3122 | 0 | 7.3122 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 7.3122 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.3122 | 4.1667 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/02 от 14.02.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует. Сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: Тягач седельный-1 шт, бортовой а/м-1 шт) | K_КР-1659 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 16.4782 | 0 | 0 | 16.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4782 | 0 | 16.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.4782 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025-2 от 14.02.2025г.
5.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: бригадный а/м повышенной проходимости - 15 шт) | L_КР-1738 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 14.2112 | 0 | 0 | 14.2112 | 0 | 15.5123 | 0 | 0 | 15.5123 | 0 | 0 | 14.2112 | 0 | 14.2112 | 0 | 15.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2112 | 15.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.2112 | 15.5123 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2026: БКМ - 1 шт) | L_КР-1740 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 5.297 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.297 | 5.782 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.6 | Приобретение транспорта. Грузовые автомобили (2027: тягач седельный - 1 шт) | M_КР-1893 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 13.6876 | 0 | 0 | 0 | 13.6876 | 14.9767 | 0 | 0 | 0 | 14.9767 | 0 | 13.6876 | 0 | 13.6876 | 0 | 14.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6876 | 14.9767 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.6876 | 14.9767 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2027: автогидроподъемник - 16 шт) | M_КР-1894 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 113.2812 | 0 | 0 | 0 | 113.2812 | 123.9493 | 0 | 0 | 0 | 123.9493 | 0 | 113.2812 | 0 | 113.2812 | 0 | 123.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2812 | 123.9493 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 113.2812 | 123.9493 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2027: ПК-322 шт; МФУ-102 шт) | M_КР-1904 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 42.4682 | 0 | 0 | 42.4682 | 0 | 43.9576 | 0 | 0 | 43.9576 | 0 | 0 | 42.4682 | 0 | 42.4682 | 0 | 43.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4682 | 43.9576 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 42.4682 | 43.9576 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2026: Автогидроподъемник 22 шт) | M_КР-1944 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 123.2346 | 0 | 0 | 0 | 123.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2346 | 0 | 123.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 123.2346 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025-2 от 14.02.2025г.
5.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м повышенной проходимости - 9 шт) | M_КР-1957 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 29.8087 | 0 | 0 | 0 | 29.8087 | 44.8643 | 0 | 0 | 0 | 44.8643 | 0 | 29.8087 | 0 | 14.1527 | 0 | 29.986 | 15.656 | 14.8783 | 14.1527 | 29.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.1527 | 29.986 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/02 от 14.02.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: автогидроподъемник 1 шт) | M_КР-1958 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 6.6145 | 0 | 0 | 0 | 6.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6145 | 0 | 6.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.6145 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025-2 от 14.02.2025г.
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2024: БКМ - 4 шт) | M_КР-1959 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 27.0234 | 0 | 0 | 0 | 27.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0234 | 0 | 27.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27.0234 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025-2 от 14.02.2025г.
5.6 | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2024: трактор 1 шт) | M_КР-1961 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.4581 | 0 | 0 | 0 | 3.4581 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0 | 3.4581 | 0 | 3.4581 | 0 | 10.8333 | 0 | 0 | 3.4581 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4581 | 10.8333 | Изменение оценки полной стоимости в соответствии с протоколом ТС № ТС-2025/02 от 14.02.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение транспорта. Полуприцепы автомобильные (2024: прицеп тракторный-1 шт, п/прицеп опоровоз-1 шт) | M_КР-1962 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 4.9743 | 0 | 0 | 0 | 4.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9743 | 0 | 4.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9743 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025-2 от 14.02.2025г.
5.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Курскэнерго (2 подсистемы) | N_КР-2123 | И | нд | 2025 | нд | 35.6887 | 0 | 0 | 16.0907 | 0.43477 | 0.10431 | 11.9923 | 3.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7244 | 15.656 | 34.7244 | 15.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.656 | 0 | Проект исключен из проекта ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025/2 от 14.02.2025г.
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_КР-2161 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.40531 | 1.8914 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | 1.8914 | 0 | 0 | 0 | 1.8914 | 0.050871 | 1.4861 | 0.017804 | 0.52014 | 0.017804 | 0.52014 | 0.96598 | 0.96598 | 0.52014 | 0.52014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.52014 | 0.52014 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_КР-2164 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.29721 | 3.0515 | 0 | 0 | 0 | 3.0515 | 2.771 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 0 | 2.4738 | 0 | 1.4242 | 0 | 1.4242 | 1.0496 | 1.0496 | 0.80113 | 0.80113 | 0.6231 | 0.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4242 | 1.4242 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_КР-2165 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 2.2072 | 21.6355 | 0 | 0 | 0 | 21.6355 | 21.6355 | 0 | 0 | 0 | 21.6355 | 0 | 19.4282 | 0 | 10.2093 | 0 | 10.2093 | 9.219 | 9.219 | 5.7427 | 5.7427 | 4.4665 | 4.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.2093 | 10.2093 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_КР-2166 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.40861 | 5.6046 | 0 | 0 | 0 | 5.6046 | 3.5836 | 0 | 0 | 0.39167 | 3.1919 | 0.071207 | 5.196 | 0.065745 | 4.7975 | 0.059654 | 2.7833 | 0.39854 | 0.39167 | 2.9789 | 0 | 1.8186 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7975 | 2.7833 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_КР-2167 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 1.2716 | 8.5624 | 0 | 0 | 0 | 8.5624 | 8.5624 | 0 | 0 | 0 | 8.5624 | 0 | 7.2908 | 0 | 2.5518 | 0 | 2.5518 | 4.739 | 4.739 | 2.5518 | 2.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5518 | 2.5518 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_КР-2168 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 2.184 | 19.0627 | 0 | 0 | 0 | 19.0627 | 18.9411 | 0 | 0 | 1.1283 | 17.8127 | 0.67239 | 16.8788 | 0.6147 | 15.4306 | 0.56853 | 14.1806 | 1.4482 | 2.5765 | 9.9605 | 8.7105 | 5.4701 | 5.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.4306 | 14.1806 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_КР-2170 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 1.9983 | 35.1967 | 0 | 0 | 0 | 35.1967 | 35.1823 | 0 | 0 | 14.6399 | 20.5424 | 0 | 33.1984 | 0 | 18.5441 | 0 | 18.5441 | 14.6543 | 14.6399 | 11.4455 | 7.9815 | 7.0986 | 10.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.5441 | 18.5441 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с плановой кредиторской задолженностью (переходящая КЗ).
5.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_КР-2171 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 5.2204 | 7.4128 | 0 | 0 | 0 | 7.4128 | 7.4128 | 0 | 0 | 0 | 7.4128 | 0 | 2.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1925 | 2.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения оценки полной стоимости инвестиционного проекта и срока реализации в проекте инвестиционной программы связано с поставкой оборудования в соответствии с договором поставки
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Электроснабжение (с земельными участками, Курская обл: ВЛ 0,4 кВ - 33 км, КЛ 6 кВ - 0,03 км, КЛ 10 кВ - 5,43 км, здание ЦРП - 1 шт, ТП 10/04 кВ - 2 шт, ТП 6/0,4 кВ - 2 шт, трансформаторная мощность 5,88 МВА) | N_КР-2187 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 4.064 | 0 | 0 | 0 | 4.064 | 0 | 3.628 | 0 | 3.628 | 0 | 4.064 | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 0 | 4.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.628 | 4.064 | Изменение срока реализации ивестиционного проекта в проекте ИПР связана с арестом электросетевого имущества ООО «Электроснабжение» в 2024 -2025гг. Планируемый срок снятия ареста- 2026г
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Прибор энергетика-15 шт, Вольтамперфазометр-11 шт, Маршрутизатор-1 шт, Мультаплексор-2 шт, Комплект аудио-видео регистрации-1 шт, Модуль телесигнализации-2 шт, Контроллер-6 шт) | O_КР-2350 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 12.1253 | 0 | 0 | 12.1253 | 0 | 2.2639 | 0 | 0 | 2.2639 | 0 | 0 | 12.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1253 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, срок окончания реализации скорректированы в связи необходимостью погашения фактической кредиторской задолженности.
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Северэнерго (с земельными участками, г.Курск: ЛЭП 0,4-10 кВ - 64 км; транформаторная мощность - 84,7 МВА) | O_КР-2353 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 79.849 | 0 | 0 | 0 | 79.849 | 79.849 | 0 | 0 | 0 | 79.849 | 0 | 79.849 | 0 | 79.849 | 0 | 79.849 | 0 | 0 | 79.849 | 0 | 0 | 79.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 79.849 | 79.849 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в проекте ИПР связана с недоговоренностью с собственником в 2024 году по стоимости электросетевого имущества ООО «СЕВЕРЭНЕРГО».
5.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 88 к-т) | O_КР-2358 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.7608 | 0 | 0 | 7.7608 | 0 | 7.7608 | 0 | 0 | 7.7608 | 0 | 0 | 7.7608 | 0 | 7.7608 | 0 | 7.7608 | 0 | 0 | 7.7608 | 7.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.7608 | 7.7608 | Изменений относительно утвержденной ИПР нет.
5.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 88 к-т) | O_КР-2359 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.7608 | 0 | 0 | 7.7608 | 0 | 7.7608 | 0 | 0 | 7.7608 | 0 | 0 | 7.7608 | 0 | 7.7608 | 0 | 7.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7608 | 7.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.7608 | 7.7608 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2027: 88 к-т) | O_КР-2360 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.7608 | 0 | 0 | 7.7608 | 0 | 9.0025 | 0 | 0 | 9.0025 | 0 | 0 | 7.7608 | 0 | 7.7608 | 0 | 9.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7608 | 9.0025 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.7608 | 9.0025 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_КР-2365 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.28052 | 9.2409 | 0.28052 | 0 | 0 | 8.9604 | 9.1369 | 0.28052 | 0 | 6.5626 | 2.2938 | 0 | 8.9604 | 0 | 7.978 | 0 | 1.3114 | 0.98238 | 7.545 | 7.4043 | 0.73765 | 0.57373 | 0.57373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.978 | 1.3114 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_КР-2366 | И | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.7581 | 0.82743 | 0 | 0 | 1.9307 | 8.5898 | 1.9307 | 0 | 0 | 6.6591 | 0 | 2.7581 | 0 | 1.9307 | 0 | 7.7624 | 0.82743 | 0.82743 | 1.9307 | 1.9307 | 0 | 2.5121 | 0 | 3.3196 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9307 | 7.7624 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг"
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_КР-2367 | И | 2024 | 2025 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.9516 | 0.70776 | 0 | 0 | 3.2439 | 32.399 | 3.2439 | 0 | 0 | 29.1551 | 0 | 3.9516 | 0 | 3.2439 | 0 | 31.6912 | 0.70776 | 0.70776 | 3.2439 | 3.2439 | 0 | 13.5818 | 0 | 11.08 | 0 | 3.7854 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2439 | 31.6912 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система)"
5.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_КР-2375 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.6484 | 0 | 0 | 0 | 1.6484 | 0.18965 | 0 | 0 | 0 | 0.18965 | 0 | 1.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6484 | 0.18965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
5.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG) | O_КР-2381 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.19304 | 0 | 0 | 0 | 0.19304 | 0.19304 | 0 | 0 | 0 | 0.19304 | 0 | 0.19304 | 0 | 0.0888 | 0 | 0.0888 | 0.10424 | 0.10424 | 0.0888 | 0.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.0888 | 0.0888 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
5.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_КР-2383 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 14.7296 | 0 | 0 | 0 | 14.7296 | 13.2241 | 0 | 0 | 13.2241 | 0 | 0 | 14.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7296 | 13.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели и срок реализации инвестиционного проекта скорректированы в связи с заключением договора поставки мобильных устройств и уточнением потребности и графика поставки мобильных устройств системы СОУР, используемых для функционирования информационной системы (формирование плановой кредиторской задолженности).
5.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1-этап) | O_КР-2384 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.86545 | 0 | 0 | 0 | 0.86545 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0.86545 | 0 | 0.43273 | 0 | 0.86545 | 0.43272 | 0.43272 | 0.43273 | 0.43273 | 0 | 0.43273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.43273 | 0.86545 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год и выполнения договора от 01.12.2023 №7700/00324/23. Исполнение договора перенесено из Opex в Capex в рамках исполнения ФСБУ 14/2022. Договором предусматривается разработка ПО Координационного центра.
5.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG) | O_КР-2386 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 0 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_КР-2400 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.10193 | 0 | 0 | 0 | 0.10193 | 0.10193 | 0 | 0 | 0 | 0.10193 | 0 | 0.10193 | 0 | 0.011117 | 0 | 0.011117 | 0.09081 | 0.09081 | 0.011117 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.011117 | 0.011117 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
5.6 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Фатеж 1, 2 с заменой опор и провода (протяженность 13,042 км) | O_КР-2406 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 8.3238 | 8.3238 | 0 | 0 | 0 | 8.5559 | 7.9666 | 0 | 0 | 0.58928 | 0 | 8.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3238 | 8.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, срок окончания реализации скорректированы в связи необходимостью погашения фактической кредиторской задолженности.
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: Прибор энергетика-17 шт, Вольтамперфазометр-14 шт) | O_КР-2411 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 26.9476 | 0 | 0 | 0 | 26.9476 | 11.6192 | 0 | 0 | 0 | 11.6192 | 0 | 26.9476 | 0 | 26.9476 | 0 | 11.6192 | 0 | 0 | 26.9476 | 11.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.9476 | 11.6192 | Изменение оценки полной стоимости в проекте ИПР на основании протокола тех. совета ТС-2025-2 от 14.02.2025г.
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2028: БКМ - 4 шт) | O_КР-2426 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 26.5657 | 0 | 0 | 26.5657 | 0 | 27.4556 | 0 | 0 | 27.4556 | 0 | 0 | 26.5657 | 0 | 26.5657 | 0 | 27.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5657 | 27.4556 | 0 | нд | 0 | нд | 26.5657 | 27.4556 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2028: 88 к-т) | O_КР-2442 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 9.0958 | 0 | 0 | 9.0958 | 0 | 9.4005 | 0 | 0 | 9.4005 | 0 | 0 | 9.0958 | 0 | 9.0958 | 0 | 9.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0958 | 9.4005 | 0 | нд | 0 | нд | 9.0958 | 9.4005 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2027: ПК-322 шт; МФУ-102 шт) | O_КР-2443 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 50.5724 | 0 | 0 | 50.5724 | 0 | 52.2664 | 0 | 0 | 52.2664 | 0 | 0 | 50.5724 | 0 | 50.5724 | 0 | 52.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5724 | 52.2664 | 0 | нд | 0 | нд | 50.5724 | 52.2664 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
5.6 | Приобретение транспорта. Автоподъемники, автовышки (2028: автогидроподъемник - 5 шт) | O_КР-2444 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 44.3286 | 0 | 0 | 44.3286 | 0 | 45.8134 | 0 | 0 | 45.8134 | 0 | 0 | 44.3286 | 0 | 44.3286 | 0 | 45.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3286 | 45.8134 | 0 | нд | 0 | нд | 44.3286 | 45.8134 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.6 | Приобретение Транспорта. Полуприцепы автомобильные (п/прицеп опоровоз - 1 шт) | O_КР-2445 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.5649 | 0 | 0 | 3.5649 | 0 | 3.6843 | 0 | 0 | 3.6843 | 0 | 0 | 3.5649 | 0 | 3.5649 | 0 | 3.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5649 | 3.6843 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5649 | 3.6843 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2028: бригадный а/м повышенной проходимости - 17 шт) | O_КР-2446 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 23.1493 | 0 | 0 | 23.1493 | 0 | 23.9247 | 0 | 0 | 23.9247 | 0 | 0 | 23.1493 | 0 | 23.1493 | 0 | 23.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1493 | 23.9247 | 0 | нд | 0 | нд | 23.1493 | 23.9247 | Изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
5.6 | НИОКР. Разработка программно-аппаратного комплекса автоматического обнаружения и радиоэлектронного подавления управляющих и навигационных сигналов БВС | O_КР-2449 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 14.146 | 0 | 0 | 0 | 14.146 | 37.3958 | 0 | 0 | 0 | 37.3958 | 0 | 14.146 | 0 | 11.646 | 0 | 34.8958 | 2.5 | 2.5 | 8.146 | 34.8958 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.646 | 34.8958 | Изменение оценки полной стоимости впроекте ИПР на основании заключенного договора на выполнение НИОКР №7700/0019 от 02.11.2024.
5.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Курскэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_КР-2453 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект. Включен в Проект ИПР на основании выписки из протокола ЦКК №65-24/Ц/23 от 20.12.2024
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2029: БКМ - 4 шт) | P_КР-2556 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.6693 | 0 | 0 | 28.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 28.6693 | нд | 0 | нд | 28.6693 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2029: автогидроподъемник - 5 шт) | P_КР-2557 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.8356 | 0 | 0 | 47.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 47.8356 | нд | 0 | нд | 47.8356 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2029: бригадный а/м повышенной проходимости - 17 шт) | P_КР-2558 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9824 | 0 | 0 | 24.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.9824 | нд | 0 | нд | 24.9824 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2030: БКМ - 4 шт) | P_КР-2559 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.9368 | 0 | 0 | 29.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 29.9368 | нд | 29.9368 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2030: автогидроподъемник - 5 шт) | P_КР-2560 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.9504 | 0 | 0 | 49.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 49.9504 | нд | 49.9504 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2030: бригадный а/м повышенной проходимости - 17 шт) | P_КР-2561 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0868 | 0 | 0 | 26.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 26.0868 | нд | 26.0868 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 от 17.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2029: 88 к-т) | P_КР-2562 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8161 | 0 | 0 | 9.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.8161 | нд | 0 | нд | 9.8161 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 /1 от 20.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2029: ПК-322 шт; МФУ-102 шт) | P_КР-2563 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.7783 | 0 | 0 | 62.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7783 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 62.7783 | нд | 0 | нд | 62.7783 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 /1 от 20.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2030: 88 к-т) | P_КР-2565 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2501 | 0 | 0 | 10.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2501 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 10.2501 | нд | 10.2501 | 0 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 /1 от 20.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества Администрации г.Железногорска Курской обл (МУП Горэлектросети, г.Железногорск: ЛЭП - 378 км, ТП 6-10/0,4 кВ - 195,2 МВА) | P_КР-2586 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 349.83 | 0 | 0 | 0 | 349.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.83 | нд | 0 | нд | 349.83 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 349.83 | Новый проект. Инвестиционный проект по консолидации электросетевых активов включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества ИП Алексапольский С.В. (г.Курск: ВЛ 35 кВ - 7,4 км) | P_КР-2588 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.798 | 0 | 0 | 0 | 4.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.798 | нд | 0 | нд | 4.798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.798 | Новый проект. Инвестиционный проект по консолидации электросетевых активов включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество ООО СеверЭнерго, 2025: 1 шт) | P_КР-2589 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4939 | 0 | 0 | 0 | 21.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4939 | нд | 0 | нд | 21.4939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.4939 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество МУП ГЭС г.Железногорск, 2025: 1 шт) | P_КР-2590 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | нд | 0 | нд | 7.4063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4063 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество Администрация г.Курчатов, 2025: 1 шт) | P_КР-2591 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | нд | 0 | нд | 2.1226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1226 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Создание КСИБ объектов КИИ филиала Курскэнерго. Развертывание ПАК защиты каналов связи ДЦ РДУ (2 шт) | P_КР-2592 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6157 | 0 | 0 | 0 | 1.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6157 | нд | 0 | нд | 1.6157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6157 | Мероприятие включено в проект инвестиционной программы в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России №1215 от 26.12.2023 года, с учетом условий, предусмотренных ГОСТ Р71077—2023 «Оперативно-диспетчерское управление»
5.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_КР-2593 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | нд | 0 | нд | 1.943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.943 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы для приобретения программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД - ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022. ПО приобретается взамен ПО с истекающим сроком действия. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 3-этап) | P_КР-2594 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0244 | нд | 1.0244 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0489 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях выполнения развития функциональности ПО Координационного центра (разработка информационных панелей) в соответствии с требованиями функциональных подразделений компании (разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022).
5.6 | Импортозамещение. Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2) | P_КР-2596 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8208 | 0 | 0 | 0 | 3.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9104 | нд | 1.9104 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8208 | В проект инвестиционной программы включен новый проект развитие системы по приему и обработке обращений потребителей (Контакт-центра): доработка и развитие существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (блок взаимодействия с клиентами) с устранением технологических ограничений по приему и обработке вызовов в период массовых нагрузок, что ведет к увеличению жалоб потребителей и росту социальной напряженности на территориях, из-за невозможности дозвониться в Контакт-центр.
5.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms | P_КР-2597 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1708 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях приобретения программного обеспечения Visiology (модуль сбора данных Smart Forms) в связи с потребностью Общества в развитии функциональности программного обеспечения Координационного центра.
5.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 2-этап) | P_КР-2598 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78803 | 0 | 0 | 0 | 0.78803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78803 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78803 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях выполнения развития функциональности ПО Координационного центра (разработка информационных панелей) в соответствии с требованиями функциональных подразделений компании (разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБК 14/2022).
5.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook | P_КР-2599 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | нд | 0 | нд | 0.34 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024)
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS) | P_КР-2600 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78563 | 0 | 0 | 0 | 0.78563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78563 | нд | 0 | нд | 0.78563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78563 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках реализации перехода на отечественные решения в соответствии с программой импортозамещения включается новый проект по созданию отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта.
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД) | P_КР-2601 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1402 | 1.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1402 | нд | 0 | нд | 0.22804 | нд | 0.91217 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1402 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и потребность создания единого корпоративного электронного архива на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же с тратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
5.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU) | P_КР-2602 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2689 | 0 | 0 | 0 | 7.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2689 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2689 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2689 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и потребность создания отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же с тратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления учетными записями КИСУР (DIG) | P_КР-2603 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9004 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9004 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках реализации перехода на отечественные решения в соответствии с программой импортозамещения включается новый проект по созданию отечественной корпоративной системы управления учетными записями
5.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4) | P_КР-2604 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1661 | 0 | 0 | 0 | 9.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.618 | нд | 6.5481 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.1661 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и потребность создания отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же с тратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
5.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 2-этап) | P_КР-2605 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3754 | 0 | 0 | 0 | 2.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3754 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3754 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и потребность создания отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же с тратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
5.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG) | P_КР-2606 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | нд | 0 | нд | 1.836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.836 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующай информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же с тратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
5.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: МФУ-20 шт, компьютер-10 шт) | P_КР-2613 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8887 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8887 | нд | 0 | нд | 3.8887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8887 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 /1 от 20.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2025: модуль телесигнализации-7 шт, адаптер питания-5 шт, сервер последовательных интерфейсов-2 шт) | P_КР-2614 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7332 | 0 | 0 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | нд | 0 | нд | 1.7332 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7332 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 /1 от 20.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: вольтамперфазометр-6 шт, устройство проверки простых защит -2 шт, осциллограф-1 шт) | P_КР-2615 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5709 | 0 | 0 | 2.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5709 | нд | 0 | нд | 2.5709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5709 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 /1 от 20.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: генератор бензиновый 6000-7 шт, указатель места повреждения-10 шт, набор инструмента-2 шт, аппарат испытатания трансформаторного масла-1 шт, микроомметр-5 шт, течеискатель-1 шт, стенд контрольного разряда АКБ-1 шт и др. всего 43 ед) | P_КР-2616 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1802 | 0 | 0 | 8.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1802 | нд | 0 | нд | 8.1802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1802 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы на основании протокола Тех. совета № ТС-2025/01 /1 от 20.01.2025г. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества АО ТД Кварц (г.Железногорск, Курской обл: ПС 110 кВ Индустрия - 20 МВА, ВЛ 110 кВ) | P_КР-2627 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.088 | 0 | 0 | 0 | 21.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.088 | нд | 0 | нд | 21.088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.088 | Новый проект. Инвестиционный проект по консолидации электросетевых активов включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р
5.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Железногорская сетевая компания (г.Железногорск Курской обл: ) | P_КР-2628 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | нд | 0 | нд | 13.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.8 | Новый проект. Инвестиционный проект по консолидации электросетевых активов включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество ООО Железногорская сетевая компания, 2025: 1 шт) | P_КР-2629 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | нд | 0 | нд | 1.8981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8981 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество ООО СеверЭнерго, 2026: 1 шт) | P_КР-2636 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4939 | 0 | 0 | 0 | 21.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.4939 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.4939 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество ООО СеверЭнерго, 2027: 1 шт) | P_КР-2637 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4939 | 0 | 0 | 0 | 21.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.4939 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.4939 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество ООО СеверЭнерго, 2028: 1 шт) | P_КР-2638 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4939 | 0 | 0 | 0 | 21.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.4939 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.4939 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество ООО СеверЭнерго, 2029: 1 шт) | P_КР-2639 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4939 | 0 | 0 | 0 | 21.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.4939 | нд | 0 | нд | 21.4939 | 0 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество ООО СеверЭнерго, 2030: 1 шт) | P_КР-2640 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4939 | 0 | 0 | 0 | 21.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 21.4939 | нд | 21.4939 | 0 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество МУП ГЭС г.Железногорск, 2026: 1 шт) | P_КР-2641 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4063 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4063 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество МУП ГЭС г.Железногорск, 2027: 1 шт) | P_КР-2642 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4063 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4063 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество МУП ГЭС г.Железногорск, 2028: 1 шт) | P_КР-2643 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4063 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4063 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество МУП ГЭС г.Железногорск, 2029: 1 шт) | P_КР-2644 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4063 | нд | 0 | нд | 7.4063 | 0 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество МУП ГЭС г.Железногорск, 2030: 1 шт) | P_КР-2645 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 7.4063 | нд | 7.4063 | 0 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество Администрация г.Курчатов, 2026: 1 шт) | P_КР-2646 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1226 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1226 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество Администрация г.Курчатов, 2027: 1 шт) | P_КР-2647 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1226 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1226 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество Администрация г.Курчатов, 2028: 1 шт) | P_КР-2648 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1226 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1226 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество Администрация г.Курчатов, 2029: 1 шт) | P_КР-2649 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1226 | нд | 0 | нд | 2.1226 | 0 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество Администрация г.Курчатов, 2030: 1 шт) | P_КР-2650 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.1226 | нд | 2.1226 | 0 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество ООО Железногорская сетевая компания, 2026: 1 шт) | P_КР-2651 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8981 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8981 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество ООО Железногорская сетевая компания, 2027: 1 шт) | P_КР-2652 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8981 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8981 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество ООО Железногорская сетевая компания, 2028: 1 шт) | P_КР-2653 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8981 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8981 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество ООО Железногорская сетевая компания, 2029: 1 шт) | P_КР-2654 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8981 | нд | 0 | нд | 1.8981 | 0 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, имущество ООО Железногорская сетевая компания, 2030: 1 шт) | P_КР-2655 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.8981 | нд | 1.8981 | 0 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
5.6 | Приобретение транспорта филиала Курскэнерго в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Курской область на 2025-2027 годы (Автогидроподъемник - 10 шт, автокран - 1 шт, РИСЭ на шасси - 2 шт) | P_КР-2792 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 256.7099 | 0 | 0 | 0 | 256.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7099 | нд | 0 | нд | 107.8 | нд | 148.9099 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 256.7099 | Новый инвестиционный проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью исполнения реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Курской области на 2025-2027 годы, включен в проект инвестиционной программы в соответствии с письмом Минэнерго России №05-1770 от 26.03.2025г.
5.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП 1-этап, обследование) | P_КР-2794 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15199 | 0 | 0 | 0 | 0.15199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15199 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15199 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15199 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках реализации перехода на отечественные решения в соответствии с программой импортозамещения включается новый проект по Созданию "Автоматизированной системы управления и мониторинга печатью" с использованием отечественного программного обеспечения
6 | Липецкая область | Г | нд | нд | нд | нд | 887.7817 | 1753.4004 | 1946.3618 | 12651.2098 | 465.6558 | 6449.6394 | 3794.4826 | 1941.432 | 19918.3687 | 615.8161 | 10161.1851 | 6751.0242 | 2390.3433 | 1666.045 | 10753.6556 | 1317.6074 | 8874.2845 | 2547.8057 | 15874.3092 | 1879.5774 | 2097.6978 | 2064.4735 | 2229.8998 | 2047.84 | 2428.9249 | 2201.7119 | 2747.8702 | 2427.4059 | 3155.3098 | 2561.4044 | нд | 2681.014 | нд | 13983.8497 | 10562.0048 | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 466.3125 | 550.2304 | 1590.7866 | 5280.4777 | 198.2416 | 3480.8931 | 1228.478 | 372.8649 | 9029.5917 | 311.5585 | 5405.4821 | 2956.4004 | 356.1507 | 763.1717 | 3738.4986 | 588.6451 | 2892.6952 | 1113.1852 | 6427.2912 | 846.0098 | 1011.5139 | 815.9828 | 945.4146 | 688.4375 | 769.981 | 694.1375 | 828.3217 | 694.1375 | 843.6505 | 968.9247 | нд | 2070.9987 | нд | 5932.6186 | 3387.3678 | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 461.9228 | 546.1525 | 1590.6999 | 5253.4349 | 197.7074 | 3474.8286 | 1210.0636 | 370.8353 | 8990.6042 | 310.6307 | 5398.1212 | 2928.3298 | 353.5226 | 758.7353 | 3711.5425 | 588.5844 | 2892.3903 | 1106.1175 | 6389.2243 | 819.3586 | 1010.68 | 815.6778 | 911.2287 | 688.4375 | 766.1001 | 694.1375 | 828.3217 | 694.1375 | 843.6505 | 968.9247 | нд | 2070.9987 | нд | 5932.3137 | 3349.3009 | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 253.4214 | 314.2498 | 1060.203 | 3112.2035 | 101.3845 | 2047.8424 | 743.3791 | 219.5974 | 5852.8499 | 169.3334 | 3197.9251 | 2217.8542 | 267.7371 | 467.4488 | 2100.8081 | 416.1976 | 1782.3484 | 760.8586 | 4180.2683 | 318.666 | 612.3786 | 475.7706 | 330.8495 | 495.0629 | 528.5603 | 368.8531 | 453.3191 | 442.6618 | 504.7185 | 636.616 | нд | 1726.2048 | нд | 4145.1693 | 1817.4475 | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 134.2554 | 139.8905 | 524.6463 | 1823.5981 | 81.1461 | 1279.3299 | 344.3985 | 118.7236 | 2618.2717 | 115.8672 | 1942.6036 | 518.2777 | 41.5232 | 208.2324 | 1298.9517 | 161.8795 | 1018.1646 | 256.2389 | 1820.8846 | 280.7871 | 272.7408 | 248.0299 | 285.4048 | 193.3746 | 194.16 | 325.2844 | 325.2853 | 251.4757 | 338.9319 | 332.3087 | нд | 344.7938 | нд | 1695.2671 | 1143.782 | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 74.246 | 92.0122 | 5.8506 | 317.6333 | 15.1768 | 147.6563 | 122.2859 | 32.5143 | 519.4826 | 25.4301 | 257.5925 | 192.1978 | 44.2623 | 83.0541 | 311.7827 | 10.5073 | 91.8773 | 89.0201 | 388.0715 | 219.9055 | 125.5606 | 91.8773 | 294.9743 | 0 | 43.3799 | 0 | 49.7173 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 91.8773 | 388.0715 | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границ участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 1.1657 | 1.1657 | 1.2384 | 6.8944 | 1.1807 | 5.6189 | 0 | 0.094844 | 6.8944 | 1.1807 | 5.6189 | 0 | 0.094844 | 0.95628 | 5.656 | 0 | 0 | 0.95422 | 5.6439 | 5.656 | 0.012151 | 0 | 5.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6439 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. связано с длительным оформлением земельных отношений.
6.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ЛЭП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт; протяженность 12,21 км) | N_ЛП-2942 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 20.0345 | 0.4964 | 0 | 58.4525 | 1.0154 | 44.35 | 7.7749 | 5.3123 | 58.4525 | 1.0154 | 44.35 | 7.7749 | 5.3123 | 20.0345 | 58.4525 | 0 | 0 | 0.48747 | 57.4004 | 58.4525 | 1.0521 | 0 | 57.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 57.4004 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №85-ЛП от 11.03.2024 г., изменение срока окончания реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ.
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ЛЭП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км, в том числе ГНБ-0,08 км) | N_ЛП-2943 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 2.3673 | 0.43728 | 0 | 4.8678 | 1.3562 | 2.2254 | 0.65727 | 0.62885 | 8.5027 | 1.3562 | 6.7873 | 0 | 0.35907 | 2.3673 | 4.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8678 | 8.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №85-ЛП от 11.03.2024 г. Изменение сроков реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядчиком.
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км в т.ч. ГНБ - 0,85 км) | N_ЛП-2964 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.91231 | 0.91231 | 0.25465 | 23.0398 | 0.24801 | 21.9888 | 0 | 0.80299 | 23.0398 | 0.24801 | 21.9888 | 0 | 0.80299 | 0.90222 | 22.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7852 | 22.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы смещение сроков реализации проекта с 2024г. на 2025г. по причинам неготовности заявителя к ТП.
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,905 км) | N_ЛП-2966 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 1.5386 | 1.5386 | 0.093374 | 7.048 | 0.090939 | 6.7114 | 0 | 0.24565 | 7.0609 | 0.090939 | 6.7114 | 0 | 0.25856 | 1.5182 | 6.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9547 | 6.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Смещение сроков реализации проекта с 2024г. на 2025г. по причинам неготовности заявителя к ТП.
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.20 (до 670 кВт; протяженность 0,117 км в т.ч. ГНБ-0,035 км) | N_ЛП-2986 | С | 2022 | 2024 | 2025 | 0.18943 | 0.18943 | 0.084081 | 1.1213 | 0.08087 | 0.96926 | 0 | 0.071213 | 1.1213 | 0.08087 | 0.96926 | 0 | 0.071213 | 0.17522 | 1.0373 | 0 | 0 | 0.17522 | 1.0373 | 1.0373 | 0 | 0 | 1.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0373 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. связано с длительным оформлением земельных отношений.
6.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ Московка ПС 35/10 кВ Дмитриевка с установкой дополнительной опоры (в пролете оп.198-199), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Атланта, договор №42208523 от 28.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,081 км) | N_ЛП-3003 | С | 2022 | 2024 | 2025 | 0.28854 | 0.28854 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00785 | 0.61002 | 0.53499 | 0.13206 | 1.2849 | 0.00785 | 0.61002 | 0.53499 | 0.13206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной смещение срока окончания реализации проекта с 2024 г. на 2025 г. связано с частичным переносом ввода объекта в эксплуатацию на 2025г.
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1010 - ТП-1011 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Компания СФС, договор №42133296 от 09.01.21 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_ЛП-3004 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.13506 | 0.13506 | 0 | 0.67013 | 0.030957 | 0.59948 | 0 | 0.039696 | 0.67013 | 0.030957 | 0.59948 | 0 | 0.039696 | 0.13506 | 0.67013 | 0 | 0 | 0.13506 | 0.67013 | 0.67013 | 0 | 0 | 0.67013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67013 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. в связи с длительным сроком проведения торгово-закупочных мероприятий.
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Компания СФС, договор №42133296 от 09.011.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3005 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 1.6128 | 1.6128 | 0 | 7.5082 | 0.25228 | 0.24783 | 6.3228 | 0.68527 | 7.5082 | 0.25228 | 0.24783 | 6.3228 | 0.68527 | 1.6128 | 7.5082 | 0 | 0 | 1.6128 | 7.5082 | 7.5082 | 0 | 0 | 7.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.5082 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. в связи с длительным сроком проведения торгово-закупочных мероприятий.
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3023 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.089489 | 0.089489 | 0.54794 | 0.54794 | 0.033197 | 0.32837 | 0.17295 | 0.013421 | 0.54794 | 0.033197 | 0.32837 | 0.17295 | 0.013421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядчиком.
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.263 ВЛ 10 кВ Отскочное ПС 35/10 кВ Речная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Крестьянское хозяйство Речное, договор №42222081 от 15.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3030 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.63266 | 0.63266 | 0.62705 | 0.62705 | 0.046066 | 0.088349 | 0.38603 | 0.1066 | 0.62705 | 0.046066 | 0.088349 | 0.38603 | 0.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядчиком.
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4/4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Добринка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Липецкие зори, договор №42249128 от 04.10.22 (до 670 кВт, протяженность 0,007 км) | N_ЛП-3038 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.23488 | 0.23488 | 1.1802 | 1.1802 | 0.19369 | 0.45781 | 0.50553 | 0.023142 | 1.1802 | 0.19369 | 0.45781 | 0.50553 | 0.023142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядчиком.
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-3г-28/400 кВА - ТП-3г-32/2х250 кВА яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,16 км) | N_ЛП-3177 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.012768 | 0 | 0 | 0.062689 | 0.005243 | 0.054139 | 0 | 0.003307 | 0.062689 | 0.005243 | 0.054139 | 0 | 0.003307 | 0.012768 | 0.062689 | 0 | 0 | 0.012768 | 0.062689 | 0.062689 | 0 | 0 | 0.062689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.062689 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. в связи с длительным сроком проведения торгово-закупочных мероприятий.
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-3178 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.6736 | 0 | 0 | 3.1375 | 0.032964 | 0.17061 | 2.6899 | 0.24401 | 3.1375 | 0.032964 | 0.17061 | 2.6899 | 0.24401 | 0.6736 | 3.1375 | 0 | 0 | 0.6736 | 3.1375 | 3.1375 | 0 | 0 | 3.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1375 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. в связи с длительным сроком проведения торгово-закупочных мероприятий.
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская до границы участка Заявителя для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | N_ЛП-3179 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.20065 | 0 | 0 | 0.97787 | 0.14552 | 0.77242 | 0 | 0.059929 | 0.97787 | 0.14552 | 0.77242 | 0 | 0.059929 | 0.20065 | 0.97787 | 0 | 0 | 0.20065 | 0.97787 | 0.97787 | 0 | 0 | 0.97787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97787 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. в связи с длительным сроком проведения торгово-закупочных мероприятий.
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | N_ЛП-3185 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 6.5146 | 6.5146 | 0.54005 | 17.6349 | 1.8792 | 14.5515 | 0 | 1.2042 | 17.6349 | 1.8792 | 14.5515 | 0 | 1.2042 | 6.3151 | 17.0949 | 0 | 0 | 5.5837 | 15.1149 | 17.0949 | 1.9799 | 0 | 15.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.1149 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. в связи с длительным сроком проведения торгово-закупочных мероприятий.
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.5, 6 ТП-28/8 яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Университетская до строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42293646 от 30.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | N_ЛП-3192 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.75695 | 0.04758 | 0.6629 | 0 | 0.046469 | 0.86459 | 0.053945 | 0.75158 | 0 | 0.059058 | 0.14549 | 0.75695 | 0.14549 | 0.75695 | 0.14549 | 0.86459 | 0 | 0 | 0.75695 | 0.86459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.75695 | 0.86459 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.5, 6 ТП-28/8 яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42293646 от 30.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3193 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 13.7813 | 0.13429 | 0.29004 | 12.5046 | 0.85234 | 15.7003 | 0.15226 | 0.32884 | 14.1774 | 1.0418 | 0.62399 | 13.7813 | 0.62399 | 13.7813 | 0.62399 | 15.7003 | 0 | 0 | 13.7813 | 15.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.7813 | 15.7003 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.5, 6 ТП-28/8 яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Университетская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42293646 от 30.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_ЛП-3194 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.1614 | 0.17968 | 0.90863 | 0 | 0.073069 | 1.3355 | 0.20372 | 1.0302 | 0 | 0.1016 | 0.22688 | 1.1614 | 0.22688 | 1.1614 | 0.22688 | 1.3355 | 0 | 0 | 1.1614 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1614 | 1.3355 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.149 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт, протяженность 0,18 км) | N_ЛП-3200 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.049225 | 0.049225 | 0 | 0.28041 | 0.027428 | 0.16778 | 0.061748 | 0.023457 | 0.54192 | 0 | 0.003732 | 0.51236 | 0.025827 | 0.049225 | 0.28041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28041 | 0.54192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков окончания реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ.
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.06, 21 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся РП 10 кВ для Техприсоединения ООО СЗ ОДСК-Л4, договор №42322519 от 14.03.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,53 км, в том числе ГНБ - 1,67 км) | O_ЛП-3203 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 23.6521 | 23.6521 | 0 | 47.283 | 1.0772 | 12.7926 | 22.0052 | 11.4081 | 47.3214 | 1.0772 | 12.7926 | 22.0052 | 11.4465 | 23.6521 | 47.283 | 0 | 0 | 23.0946 | 46.2059 | 47.283 | 1.1155 | 0 | 46.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 46.2059 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №114-ЛП от 29.03.2024 г., изменение срока окончания реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с длительным оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц.
6.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ яч.06, 21 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой ячеек (15 шт) с выкатными элементами, ВВ, ТТ, УРЗА, ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ОДСК-Л4, договор №42322519 от 14.03.23 (свыше 670 кВт) | O_ЛП-3204 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 11.7263 | 11.7263 | 0 | 34.9722 | 0.33463 | 1.9611 | 27.6912 | 4.9853 | 26.7266 | 0 | 4.8541 | 21.4207 | 0.45171 | 11.7263 | 34.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9722 | 26.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №114-ЛП от 29.03.2024 г.
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.48 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки до ТП-87А Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,54 км) | N_ЛП-3212 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.1981 | 0.074174 | 1.0596 | 0.91242 | 0.15191 | 2.5257 | 0.084097 | 1.2013 | 1.0345 | 0.2058 | 0.4743 | 2.1981 | 0.4743 | 2.1981 | 0.4743 | 2.5257 | 0 | 0 | 2.1981 | 2.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1981 | 2.5257 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РУ-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,3 км) | N_ЛП-3220 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 9.3461 | 1.0331 | 7.6219 | 0 | 0.69097 | 10.7696 | 1.1714 | 8.6416 | 0 | 0.95665 | 1.8013 | 9.3461 | 1.8013 | 9.3461 | 1.8013 | 10.7696 | 0 | 0 | 9.3461 | 10.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.3461 | 10.7696 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РУ-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 4,32 км) | N_ЛП-3221 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 2.9416 | 0 | 12.5429 | 1.9405 | 9.8133 | 0 | 0.78916 | 12.5594 | 1.9405 | 9.8133 | 0 | 0.80565 | 2.9416 | 12.5429 | 2.9416 | 12.5429 | 2.9354 | 12.5327 | 0 | 0.026708 | 12.5429 | 12.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.5429 | 12.5327 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3222 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 24.2835 | 0.38566 | 0.7647 | 21.5386 | 1.5946 | 27.7798 | 0.43726 | 0.86699 | 24.42 | 2.0556 | 0.94403 | 24.2835 | 0.94403 | 24.2835 | 0.94403 | 27.7798 | 0 | 0 | 24.2835 | 27.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.2835 | 27.7798 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,93 км, в том числе ГНБ - 0,95 км) | N_ЛП-3229 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.6064 | 0.45767 | 3.8443 | 0 | 0.30446 | 5.297 | 0.5189 | 4.3586 | 0 | 0.41952 | 0.88915 | 4.6064 | 0.88915 | 4.6064 | 0.88915 | 5.297 | 0 | 0 | 4.6064 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6064 | 5.297 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3230 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 16.1743 | 0.26028 | 0.57921 | 14.262 | 1.0728 | 18.5155 | 0.29509 | 0.6567 | 16.17 | 1.3938 | 1.0879 | 16.1743 | 1.0879 | 16.1743 | 1.0879 | 18.5155 | 0 | 0 | 16.1743 | 18.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.1743 | 18.5155 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,42 км) | N_ЛП-3231 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.0264 | 1.087 | 5.4973 | 0 | 0.44207 | 8.0798 | 1.2325 | 6.2327 | 0 | 0.61468 | 1.3726 | 7.0264 | 1.3726 | 7.0264 | 1.3726 | 8.0798 | 0 | 0 | 7.0264 | 8.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0264 | 8.0798 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-3236 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 1.4823 | 1.3878 | 0 | 5.5182 | 0.59221 | 0.3402 | 4.2659 | 0.31994 | 5.1222 | 0.33767 | 0.3402 | 4.2659 | 0.17847 | 1.4823 | 5.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5182 | 5.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №160-ЛП от 02.05.2024 г. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков окончания реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ.
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город до границ участка Заявителя для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | N_ЛП-3237 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.73315 | 0.73315 | 0 | 2.647 | 0.94621 | 1.6085 | 0 | 0.092226 | 2.647 | 0.94621 | 1.6085 | 0 | 0.092226 | 0.73315 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №160-ЛП от 02.05.2024 г. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков окончания реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 5,11 км) | P_ЛП-3274 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 2.5768 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0715 | 0.29404 | 9.0357 | 1.2588 | 0.48293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.0715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42339956 от 31.07.23
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | P_ЛП-3275 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.067871 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6622 | 0.41378 | 0.22523 | 0 | 0.023187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023538 | 0.22966 | нд | 0.43254 | нд | 0.22966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22966 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42339956 от 31.07.23
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3276 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 3.8672 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5339 | 0.67795 | 0.22081 | 13.6 | 0.035157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6787 | 13.8252 | нд | 0.70868 | нд | 13.8252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.8252 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения№42339956 от 31.07.23
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПКУ (8 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3277 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.19969 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1248 | 0.29152 | 0.75679 | 0 | 0.076487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14559 | 0.82006 | нд | 0.30473 | нд | 0.82006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82006 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42339956 от 31.07.23
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3298 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6346 | 0.2409 | 0.53996 | 13.6 | 1.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1633 | 15.6346 | нд | 0 | нд | 15.6346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.6346 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42344990 от 21.09.23
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПУ 0,4 кВ (10 шт) для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3362 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6514 | 0.2409 | 0.53996 | 4.3997 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9793 | 6.6514 | нд | 0 | нд | 6.6514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6514 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42386801 от 04.10.23
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящейся РП-Новая Гагарина для Техприсоединения ООО СЗ Адмирал, договор №42360201 от 01.04.24 (от 670 кВт; протяженность 2,7 км в т.ч. ГНБ - 2,62 км) | P_ЛП-3452 | С | 2026 | нд | 2027 | нд | 18.7395 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.3402 | 3.6229 | 43.5041 | 0.90484 | 5.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7395 | 53.3402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6229 | нд | 49.7173 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 53.3402 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42360201 от 01.04.24
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.179 ВЛ 10 кВ МТФ Комплекс ПС 35/10 кВ Казаки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ПАО Энергия, договор №42486145 от 15.04.24 (до 670 кВт, протяженность 6,3 км) | P_ЛП-3453 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 4.7032 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6335 | 0.23494 | 12.2102 | 1.438 | 0.75038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10113 | 0.31466 | нд | 14.3188 | нд | 0.31466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31466 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42486145 от 15.04.24
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-180 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панели коммутации с ПУ (1 шт) до объекта присоединения Заявителя для Техприсоединения ИП Стукалин М.С, договор №42487921 от 03.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ЛП-3459 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.11778 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22815 | 0 | 0.03614 | 0.17839 | 0.01362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22815 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42487921 от 03.04.24
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-16 ПС 110/35/6 кВ Бугор с установкой ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Стукалин М.С, договор №42487921 от 03.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,41 км, в т.ч. ГНБ - 0,4 км) | P_ЛП-3460 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.78136 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2643 | 0.30292 | 2.6897 | 0.12324 | 0.14842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2643 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42487921 от 03.04.24
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,56 км, в т. Ч. ГНБ - 1,54 км) | P_ЛП-3462 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 1.338 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2318 | 1.6523 | 11.9623 | 0 | 0.61715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.2318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42455973 от 05.04.24
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3463 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 4.5108 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6953 | 0.46725 | 0.8299 | 15.0856 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1652 | 16.3393 | нд | 1.3559 | нд | 16.3393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.3393 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42455973 от 05.04.24
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПКУ 0,4 кВ (6 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,21 км) | P_ЛП-3464 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.14804 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3752 | 0.029849 | 1.2857 | 0 | 0.059632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3752 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42455973 от 05.04.24
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.18-6 ВЛ 10 кВ Ольховец ПС 35/10 кВ Казаки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт), до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Твой Бетон, договор №42393998 от 23.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | P_ЛП-3550 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.22395 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78945 | 0 | 0.21541 | 0.51236 | 0.061676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Проект новый включен в проект инвестиционной программы в целях реализации договора ТП №42393998 от 23.10.24г.
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 с установкой ПУ 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3623 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1647 | 0.046023 | 0.12618 | 5.3326 | 0.65992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5797 | 6.1647 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1647 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1647 | Проект новый включен в проект инвестиционной программы в целях реализации договора ТП №42555446 от 24.12.24
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 до строящегося ПП 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,88 км, в т.ч. ГНБ - 0,86 км) | P_ЛП-3624 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0208 | 0.096223 | 0.85464 | 0 | 0.069958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24824 | 1.0208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0208 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0208 | Проект новый включен в проект инвестиционной программы в целях реализации договора ТП №42555446 от 24.12.24
6.1.1.3 | Строительство 2-х ПП 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3651 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4711 | 0.16595 | 0.4283 | 13.3712 | 1.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7962 | 15.4711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.4711 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.4711 | Проект новый включен в проект инвестиционной программы в целях реализации договора ТП №42520737 от 16.01.25
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящихся ПП 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,92 км, в том числе ГНБ - 1,86 км) | P_ЛП-3652 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.1003 | 1.6028 | 14.3443 | 0 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9688 | 17.1003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.1003 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.1003 | Проект новый включен в проект инвестиционной программы в целях реализации договора ТП №42520737 от 16.01.25
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.3897 | 4.0779 | 0.086649 | 27.0428 | 0.5342 | 6.0645 | 18.4145 | 2.0296 | 38.9875 | 0.92781 | 7.3609 | 28.0706 | 2.6282 | 4.4364 | 26.9561 | 0.060753 | 0.30496 | 7.0677 | 38.0669 | 26.6511 | 0.83397 | 0.30496 | 34.186 | 0 | 3.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.30496 | 38.0669 | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.2695 | 0 | 0 | 7.347 | 0.1914 | 5.1302 | 1.4873 | 0.53806 | 8.2773 | 0.21564 | 5.7798 | 1.6756 | 0.6062 | 1.2695 | 7.347 | 0 | 0 | 1.2695 | 8.2773 | 7.347 | 0 | 0 | 8.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.2773 | нд
6.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 3,53 км) | K_ЛП-2070 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 1.0161 | 0 | 0 | 5.7804 | 0.092333 | 3.7499 | 1.4873 | 0.45092 | 6.5124 | 0.10402 | 4.2247 | 1.6756 | 0.50802 | 1.0161 | 5.7804 | 0 | 0 | 1.0161 | 6.5124 | 5.7804 | 0 | 0 | 6.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5124 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), смещение сроков реализации проекта с 2024г. на 2025 г., в связи с невыполнением подрядной организацией договорных обязательств. В связи с переносом срока реализации проекта на более поздний, произошло увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по отношению к ранее утвержденной.
6.1.4.1 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | K_ЛП-2072 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.25349 | 0 | 0 | 1.5665 | 0.099071 | 1.3803 | 0 | 0.087145 | 1.7649 | 0.11162 | 1.5551 | 0 | 0.098179 | 0.25349 | 1.5665 | 0 | 0 | 0.25349 | 1.7649 | 1.5665 | 0 | 0 | 1.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7649 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), смещение сроков реализации проекта с 2024г. на 2025 г., в связи с невыполнением подрядной организацией договорных обязательств. В связи с переносом срока реализации проекта на более поздний, произошло увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по отношению к ранее утвержденной.
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.1201 | 4.0779 | 0.086649 | 19.6958 | 0.3428 | 0.93427 | 16.9272 | 1.4916 | 30.7102 | 0.71217 | 1.5811 | 26.395 | 2.022 | 3.1669 | 19.6091 | 0.060753 | 0.30496 | 5.7981 | 29.7896 | 19.3042 | 0.83397 | 0.30496 | 25.9087 | 0 | 3.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.30496 | 29.7896 | нд
6.1.4.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика с установкой дополнительной анкерной опоры (1 шт) для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт) | K_ЛП-2074 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.02337 | 0 | 0 | 0.12314 | 0.050468 | 0.06395 | 0 | 0.008723 | 0.13873 | 0.056859 | 0.072048 | 0 | 0.009828 | 0.02337 | 0.12314 | 0 | 0 | 0.02337 | 0.13873 | 0.12314 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13873 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), смещение сроков реализации проекта с 2024г. на 2025 г., в связи с невыполнением подрядной организацией договорных обязательств. В связи с переносом срока реализации проекта на более поздний, произошло увеличение оценки полной стоимости инвестиционного проекта по отношению к ранее утвержденной.
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) в яч.16, 29 для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2257 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 0.1243 | 0.1243 | 0.028619 | 0.9461 | 0.027285 | 0.21304 | 0.58192 | 0.12385 | 0.9461 | 0.027285 | 0.21304 | 0.58192 | 0.12385 | 0.12054 | 0.91748 | 0 | 0 | 0.12054 | 0.91748 | 0.91748 | 0 | 0 | 0.91748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.91748 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. связано с длительным оформлением земельных отношений.
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой ТТ (6 шт), ВВ (2 шт), устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.1, 2 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-2968 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.26954 | 0.26954 | 0.022338 | 7.0819 | 0.021756 | 0.20761 | 6.28 | 0.57262 | 7.0819 | 0.021756 | 0.20761 | 6.28 | 0.57262 | 0.26869 | 7.0596 | 0 | 0 | 0.26869 | 7.0596 | 7.0596 | 0 | 0 | 7.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0596 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы смещение сроков реализации проекта с 2024г. на 2025г. по причинам неготовности заявителя к ТП.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-183 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов (2х630 на 2х1000 кВА), с установкой дополнительных коммутационных аппаратов 0,4 кВ (2 шт), ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Поликолор, договор №42174319 от 10.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3016 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.97587 | 0 | 0 | 4.4887 | 0.037125 | 0.13017 | 4.0034 | 0.31805 | 4.4887 | 0.037125 | 0.13017 | 4.0034 | 0.31805 | 0.97587 | 4.4887 | 0 | 0 | 0.97587 | 4.4887 | 4.4887 | 0 | 0 | 4.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4887 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. в связи с длительным сроком проведения торгово-закупочных мероприятий.
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Добринка с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) в яч.16 для Техприсоединения ООО Липецкие зори, договор №42249128 от 04.10.22 (до 670 кВт) | N_ЛП-3037 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.031319 | 0.031319 | 0 | 0.24752 | 0 | 0.10226 | 0.13675 | 0.008507 | 0.24752 | 0 | 0.10226 | 0.13675 | 0.008507 | 0.031319 | 0.24752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24752 | 0.24752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядчиком.
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Стебаево с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.11 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО СтройСельхозГарант, договор №42281024 от 08.02.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3172 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0.11832 | 0.004483 | 0.00756 | 0.095507 | 0.010766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023949 | 0.11832 | 0.023949 | 0.11832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.11832 | 0 | Инвестиционный проект завершен и в последующих периодах мероприятие не предусматривается. Объект не переходящий.
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.6 РУ 10 кВ для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт) | N_ЛП-3195 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.033799 | 0.033799 | 0 | 0.15717 | 0.004268 | 0.007197 | 0.13289 | 0.012814 | 0.15717 | 0.004268 | 0.007197 | 0.13289 | 0.012814 | 0.033799 | 0.15717 | 0 | 0 | 0.033799 | 0.15717 | 0.15717 | 0 | 0 | 0.15717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15717 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. в связи с длительным сроком проведения торгово-закупочных мероприятий.
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.6 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3213 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.18665 | 0.014319 | 0.02268 | 0.13002 | 0.019626 | 0.22262 | 0.016235 | 0.025714 | 0.14742 | 0.033255 | 0.036804 | 0.18665 | 0.036804 | 0.18665 | 0.036804 | 0.22262 | 0 | 0 | 0.18665 | 0.22262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18665 | 0.22262 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Колесово с заменой трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и ПА в яч.2 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Аврора, договор №42332420 от 03.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3215 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.037906 | 0 | 0 | 0.18267 | 0.013632 | 0.021592 | 0.12848 | 0.018972 | 0.18981 | 0.014164 | 0.022436 | 0.1335 | 0.019713 | 0.037906 | 0.18267 | 0 | 0 | 0.037906 | 0.18981 | 0.18267 | 0 | 0 | 0.18981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18981 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. связано с длительным оформлением земельных отношений.
6.1.4.2 | Модернизация РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3238 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 1.624 | 1.624 | 0.035692 | 6.1635 | 0.16946 | 0.15821 | 5.4382 | 0.39764 | 6.1635 | 0.16946 | 0.15821 | 5.4382 | 0.39764 | 1.6146 | 6.1279 | 0 | 0 | 1.5777 | 5.9879 | 6.1279 | 0.13992 | 0 | 5.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9879 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков исполнения мероприятий по объекту с 2024 г. на 2025 г. в связи с длительным сроком проведения торгово-закупочных мероприятий.
6.1.4.2 | Модернизация ТП-1136 ПС 35/6 кВ №2 Свободный Сокол с установкой панели коммутационных аппаратов (6 шт), ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Компания Спецфундаменстрой, договор №42171333 от 30.07.21 (до 670 кВт) | P_ЛП-3286 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.14538 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18143 | 0.016044 | 0.011336 | 0.088866 | 0.065184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42171333 от 02.12.21
6.1.4.2 | Техперевооружение РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ТТ 6 кВ (12 шт) в яч.1, 5, 8, 10 для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3361 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22665 | 0.00646 | 0.014392 | 0.18182 | 0.023975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058866 | 0.22665 | нд | 0 | нд | 0.22665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22665 | В проект инвестиционной программы объект включен в целях реализации договора технологического присоединения №42386801 от 04.10.23
6.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Нива с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3479 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 1.8495 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.785 | 0.25587 | 0.45878 | 5.95 | 0.12036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7773 | 6.5199 | нд | 0.2651 | нд | 6.5199 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5199 | Проект включен в проект инвестиционной программы в целях реализации договора ТП, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №85-ЛП от 11.03.2024 г.
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с заменой ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3682 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8809 | 0.086646 | 0.1579 | 3.3202 | 0.31616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88723 | 3.8809 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8809 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8809 | Проект новый включен в проект инвестиционной программы в целях реализации договора ТП №42520737 от 16.01.25
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 343.8043 | 1125.5051 | 247.4225 | 6267.4892 | 237.0666 | 2958.4467 | 2503.8522 | 568.1238 | 9329.0295 | 259.9237 | 4742.8921 | 3688.2123 | 638.0014 | 795.6057 | 6020.0667 | 638.2468 | 5106.4907 | 1339.3108 | 8121.1101 | 913.576 | 960.4968 | 1008.5541 | 990.9812 | 1050.0025 | 1228.6212 | 1289.895 | 1656.2843 | 1625.1859 | 2188.9134 | 1448.6298 | нд | 607.6802 | нд | 7029.9474 | 6064.8001 | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 74.4573 | 408.4513 | 71.7441 | 2149.8362 | 111.9794 | 654.8777 | 1131.2164 | 251.7627 | 3856.6217 | 144.7135 | 1772.1954 | 1606.6504 | 333.0624 | 152.3899 | 2078.0921 | 149.3511 | 1993.7903 | 529.3493 | 3696.8206 | 84.3018 | 88.057 | 108.8991 | 155.0845 | 366.2516 | 462.4277 | 657.1956 | 998.6545 | 728.5907 | 1122.1662 | 640.2208 | нд | 318.2668 | нд | 2819.4248 | 2738.3329 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 10.9593 | 1.0211 | 1.9605 | 6.736 | 1.2417 | 318.6102 | 26.9247 | 86.2362 | 158.7259 | 46.7233 | 1.894 | 10.9593 | 1.894 | 10.9593 | 61.9672 | 318.6102 | 0 | 0 | 1.0211 | 14.2684 | 9.9382 | 24.0209 | 0 | 157.2733 | 0 | 123.0476 | 0 | нд | 0 | нд | 10.9593 | 318.6102 | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №3 с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х4 МВА, оборудования ОРУ (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | I_ЛП-1903 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 10.9593 | 1.0211 | 1.9605 | 6.736 | 1.2417 | 11.9435 | 1.0955 | 2.1399 | 7.3527 | 1.3554 | 1.894 | 10.9593 | 1.894 | 10.9593 | 1.894 | 11.9435 | 0 | 0 | 1.0211 | 1.0955 | 9.9382 | 10.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.9593 | 11.9435 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Химическая с установкой дополнительного силового трансформатора (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | P_ЛП-3632 | П | 2025 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 306.6667 | 25.8292 | 84.0963 | 151.3733 | 45.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0732 | 306.6667 | нд | 0 | нд | 13.1729 | нд | 13.1729 | нд | 157.2733 | нд | 123.0476 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 306.6667 | Проект новый включен в проект инвестиционной программы на основании Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы", утвержденной приказом Министрества энергетики РФ от 29.11.2024 №2328
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 74.4573 | 408.4513 | 71.7441 | 2138.8769 | 110.9583 | 652.9173 | 1124.4804 | 250.521 | 3538.0115 | 117.7887 | 1685.9593 | 1447.9244 | 286.3391 | 150.4959 | 2067.1328 | 147.4571 | 1982.831 | 467.3821 | 3378.2104 | 84.3018 | 88.057 | 107.8781 | 140.8161 | 356.3135 | 438.4068 | 657.1956 | 841.3812 | 728.5907 | 999.1186 | 640.2208 | нд | 318.2668 | нд | 2808.4655 | 2419.7227 | нд
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Гидрооборудование с заменой масляных выключателей на элегазовые (6 шт), трансформаторов тока (27 шт), разъединителей (27 шт), устройств РЗА | H_ЛП-1736 | Н | 2026 | 2028 | 2029 | нд | 0 | 0 | 214.6398 | 10.9049 | 44.8554 | 130.1126 | 28.7669 | 237.1331 | 12.0845 | 49.5478 | 143.7238 | 31.777 | 23.2116 | 214.6398 | 23.2116 | 214.6398 | 23.2116 | 237.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.123 | 12.3262 | 0 | 0 | 203.5168 | 224.8069 | 0 | нд | 0 | нд | 214.6398 | 237.1331 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), смещение срока окончания реализации проекта с 2028 г. на 2029 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2029 г. (переходящая КЗ).
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (5 шт), трансформаторов тока (24 шт), разъединителей (23 шт) и устройств РЗА | H_ЛП-1737 | И | 2021 | 2029 | 2030 | 15.7437 | 15.7437 | 6.792 | 188.548 | 6.4755 | 46.971 | 108.9963 | 26.1052 | 188.548 | 6.4755 | 46.971 | 108.9963 | 26.1052 | 15.1766 | 181.756 | 15.1766 | 181.756 | 15.1766 | 181.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.756 | 0 | 127.2292 | нд | 54.5268 | нд | 363.5119 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы смещение срока реализации объекта с 2028г. на 2030г. на основании протокола технического совета № 1 от 01.02.2025 г., с целью синхронизации сроков выполнения мероприятий на ПС 110 кВ Компрессорная с Программой ССПИ 2024-2029 гг. (табл. 4), согласованной АО «СО ЕЭС».
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ситовка с установкой оборудования систем АСУТП, передачи и первичного оборудования ТМ (Мероприятия ДУ) | K_ЛП-2426 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 133.3001 | 0.44691 | 12.0635 | 109.9347 | 10.8551 | 145.4109 | 0.48826 | 13.1594 | 119.922 | 11.8412 | 14.2502 | 133.3001 | 14.2502 | 133.3001 | 14.2502 | 145.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44691 | 0.48826 | 144.9226 | нд | 0 | нд | 145.3695 | 0.48826 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ филиала Липецкэнерго с заменой оборудования систем передачи телеметрической информации (165 систем) | M_ЛП-2725 | Н | 2026 | 2029 | 2029 | 31.4253 | 31.4253 | 0 | 506.8244 | 38.0703 | 118.9697 | 261.7334 | 88.0509 | 553.6288 | 39.6881 | 124.0252 | 282.7574 | 107.1582 | 31.4253 | 506.8244 | 31.4253 | 506.8244 | 31.4253 | 553.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7513 | 99.6532 | 228.6932 | 250.2301 | 188.3799 | 203.7455 | 0 | нд | 0 | нд | 506.8244 | 553.6288 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2732 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.2321 | 0.54953 | 0.76875 | 1.601 | 0.31278 | 3.6927 | 0.62785 | 0.87831 | 1.8292 | 0.35735 | 0.57895 | 3.2321 | 0.57895 | 3.2321 | 0.57895 | 3.6927 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2321 | 3.6927 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт) | M_ЛП-2733 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.91897 | 1.9262 | 0 | 6.0947 | 1.0362 | 1.4496 | 3.019 | 0.58979 | 8.7677 | 0.135 | 2.7693 | 4.4725 | 1.3909 | 0.91897 | 6.0947 | 0 | 0 | 1.8952 | 8.6265 | 6.0947 | 0.14112 | 0 | 8.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.6265 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №489-ЛП от 12.12.2024 г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Аврора с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2734 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.4232 | 0.3517 | 0.76875 | 1.0251 | 0.27759 | 2.7685 | 0.40182 | 0.87831 | 1.1712 | 0.31715 | 0.076455 | 2.4232 | 0.076455 | 2.4232 | 0.076455 | 2.7685 | 0 | 0 | 2.4232 | 0 | 0 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4232 | 2.7685 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ламское с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2740 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.2321 | 0.54953 | 0.76875 | 1.601 | 0.31278 | 3.6927 | 0.62785 | 0.87831 | 1.8292 | 0.35735 | 0.11946 | 3.2321 | 0.11946 | 3.2321 | 0.11946 | 3.6927 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2321 | 3.6927 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агроном с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2741 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.2321 | 0.54953 | 0.76875 | 1.601 | 0.31278 | 3.6927 | 0.62785 | 0.87831 | 1.8292 | 0.35735 | 0.45948 | 3.2321 | 0.45948 | 3.2321 | 0.45948 | 3.6927 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2321 | 3.6927 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Политово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2742 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.2321 | 0.54953 | 0.76875 | 1.601 | 0.31278 | 3.6927 | 0.62785 | 0.87831 | 1.8292 | 0.35735 | 0.45948 | 3.2321 | 0.45948 | 3.2321 | 0.45948 | 3.6927 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2321 | 3.6927 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Кириллово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2743 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.2321 | 0.54953 | 0.76875 | 1.601 | 0.31278 | 3.6927 | 0.62785 | 0.87831 | 1.8292 | 0.35735 | 0.11946 | 3.2321 | 0.11946 | 3.2321 | 0.11946 | 3.6927 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2321 | 3.6927 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пиково с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2744 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.661 | 0.28575 | 0.38438 | 0.83252 | 0.15834 | 1.8977 | 0.32648 | 0.43916 | 0.95117 | 0.18091 | 0.23643 | 1.661 | 0.23643 | 1.661 | 0.23643 | 1.8977 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 1.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.661 | 1.8977 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бабарыкино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2745 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.2321 | 0.54953 | 0.76875 | 1.601 | 0.31278 | 3.6927 | 0.62785 | 0.87831 | 1.8292 | 0.35735 | 0.45948 | 3.2321 | 0.45948 | 3.2321 | 0.45948 | 3.6927 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 3.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2321 | 3.6927 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ольшанец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2761 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.6129 | 0.37368 | 0.80465 | 1.14 | 0.29464 | 2.8712 | 0.42694 | 0.87831 | 1.2443 | 0.32161 | 0.16662 | 2.6129 | 0.16662 | 2.6129 | 0.15692 | 2.8712 | 0 | 0 | 0.37368 | 0 | 2.2392 | 2.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6129 | 2.8712 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ломовец с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2762 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.4268 | 0.32972 | 0.80465 | 1.006 | 0.28646 | 2.6658 | 0.37671 | 0.87831 | 1.0981 | 0.31268 | 0.14701 | 2.4268 | 0.14701 | 2.4268 | 0.13846 | 2.6658 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 2.0971 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4268 | 2.6658 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Лебяжье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2763 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.5199 | 0.3517 | 0.80465 | 1.073 | 0.29055 | 2.7685 | 0.40182 | 0.87831 | 1.1712 | 0.31715 | 0.15682 | 2.5199 | 0.15682 | 2.5199 | 0.14769 | 2.7685 | 0 | 0 | 0.3517 | 0 | 2.1682 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5199 | 2.7685 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Сапрыкино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2764 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.4268 | 0.32972 | 0.80465 | 1.006 | 0.28646 | 2.6658 | 0.37671 | 0.87831 | 1.0981 | 0.31268 | 0.14701 | 2.4268 | 0.14701 | 2.4268 | 0.13846 | 2.6658 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 2.0971 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4268 | 2.6658 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хитрово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2765 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.5199 | 0.3517 | 0.80465 | 1.073 | 0.29055 | 2.7685 | 0.40182 | 0.87831 | 1.1712 | 0.31715 | 0.15682 | 2.5199 | 0.15682 | 2.5199 | 0.14769 | 2.7685 | 0 | 0 | 0.3517 | 0 | 2.1682 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5199 | 2.7685 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воскресеновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2766 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.3338 | 0.30774 | 0.80465 | 0.93901 | 0.28236 | 2.5631 | 0.35159 | 0.87831 | 1.025 | 0.30822 | 0.13721 | 2.3338 | 0.13721 | 2.3338 | 0.12923 | 2.5631 | 0 | 0 | 0.30774 | 0 | 2.026 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3338 | 2.5631 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стебаево с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2767 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.5383 | 0.34511 | 0.8415 | 1.0521 | 0.29958 | 2.7764 | 0.37671 | 0.92075 | 1.1511 | 0.32779 | 0.14041 | 2.5383 | 0.14041 | 2.5383 | 0.14041 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34511 | 0.37671 | 2.1931 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5383 | 2.7764 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ СХТ с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2768 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.2462 | 0.27609 | 0.8415 | 0.84192 | 0.28674 | 2.4571 | 0.30137 | 0.92075 | 0.92121 | 0.31374 | 0.11233 | 2.2462 | 0.11233 | 2.2462 | 0.11233 | 2.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27609 | 0.30137 | 1.9702 | 2.1557 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2462 | 2.4571 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2769 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.6356 | 0.36812 | 0.8415 | 1.1221 | 0.30386 | 2.8828 | 0.40182 | 0.92075 | 1.2278 | 0.33247 | 0.14978 | 2.6356 | 0.14978 | 2.6356 | 0.14978 | 2.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36812 | 0.40182 | 2.2675 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6356 | 2.8828 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2770 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.5383 | 0.34511 | 0.8415 | 1.0521 | 0.29958 | 2.7764 | 0.37671 | 0.92075 | 1.1511 | 0.32779 | 0.14041 | 2.5383 | 0.14041 | 2.5383 | 0.14041 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34511 | 0.37671 | 2.1931 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5383 | 2.7764 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Новониколаевка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2771 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.7596 | 0.16105 | 0.8415 | 0.49168 | 0.26534 | 1.9249 | 0.1758 | 0.92075 | 0.53799 | 0.29032 | 0.065526 | 1.7596 | 0.065526 | 1.7596 | 0.065526 | 1.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16105 | 0.1758 | 1.5985 | 1.7491 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7596 | 1.9249 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Таволжанка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2772 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.3436 | 0.2991 | 0.8415 | 0.91197 | 0.29102 | 2.5635 | 0.32648 | 0.92075 | 0.99786 | 0.31842 | 0.12169 | 2.3436 | 0.12169 | 2.3436 | 0.12169 | 2.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2991 | 0.32648 | 2.0445 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3436 | 2.5635 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2773 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.4409 | 0.3221 | 0.8415 | 0.98202 | 0.29529 | 2.6699 | 0.35159 | 0.92075 | 1.0745 | 0.3231 | 0.13105 | 2.4409 | 0.13105 | 2.4409 | 0.13105 | 2.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3221 | 0.35159 | 2.1188 | 2.3184 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4409 | 2.6699 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Новочеркутино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2774 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.7329 | 0.39113 | 0.8415 | 1.1922 | 0.30813 | 2.9893 | 0.42694 | 0.92075 | 1.3044 | 0.33715 | 0.15914 | 2.7329 | 0.15914 | 2.7329 | 0.15914 | 2.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39113 | 0.42694 | 2.3418 | 2.5623 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7329 | 2.9893 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Преображенье с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2775 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.2205 | 0.16105 | 0.42075 | 0.49101 | 0.14765 | 1.335 | 0.1758 | 0.46037 | 0.53725 | 0.16156 | 0.065526 | 1.2205 | 0.065526 | 1.2205 | 0.065526 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16105 | 0.1758 | 1.0594 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2205 | 1.335 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Панкратовка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2776 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.3178 | 0.18406 | 0.42075 | 0.56106 | 0.15193 | 1.4414 | 0.20091 | 0.46037 | 0.61389 | 0.16624 | 0.074887 | 1.3178 | 0.074887 | 1.3178 | 0.074887 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18406 | 0.20091 | 1.1337 | 1.2405 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3178 | 1.4414 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гатище с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2777 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.8303 | 0.41413 | 0.8415 | 1.2622 | 0.31241 | 3.0957 | 0.45205 | 0.92075 | 1.3811 | 0.34184 | 0.1685 | 2.8303 | 0.1685 | 2.8303 | 0.1685 | 3.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41413 | 0.45205 | 2.4161 | 2.6437 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8303 | 3.0957 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Веселое с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2778 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.3178 | 0.18406 | 0.42075 | 0.56106 | 0.15193 | 1.4414 | 0.20091 | 0.46037 | 0.61389 | 0.16624 | 0.074887 | 1.3178 | 0.074887 | 1.3178 | 0.074887 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18406 | 0.20091 | 1.1337 | 1.2405 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3178 | 1.4414 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гагарино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2779 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.5383 | 0.34511 | 0.8415 | 1.0521 | 0.29958 | 2.7764 | 0.37671 | 0.92075 | 1.1511 | 0.32779 | 0.14041 | 2.5383 | 0.14041 | 2.5383 | 0.14041 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34511 | 0.37671 | 2.1931 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5383 | 2.7764 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Культура с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2780 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.5383 | 0.34511 | 0.8415 | 1.0521 | 0.29958 | 2.7764 | 0.37671 | 0.92075 | 1.1511 | 0.32779 | 0.14041 | 2.5383 | 0.14041 | 2.5383 | 0.14041 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34511 | 0.37671 | 2.1931 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5383 | 2.7764 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каменная Лубна с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2781 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.2205 | 0.16105 | 0.42075 | 0.49101 | 0.14765 | 1.335 | 0.1758 | 0.46037 | 0.53725 | 0.16156 | 0.065526 | 1.2205 | 0.065526 | 1.2205 | 0.065526 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16105 | 0.1758 | 1.0594 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2205 | 1.335 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ № 1 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2782 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.4979 | 0.45716 | 0.44002 | 1.3926 | 0.20812 | 2.7297 | 0.50022 | 0.48072 | 1.5214 | 0.22738 | 0.16987 | 2.4979 | 0.16987 | 2.4979 | 0.16987 | 2.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45716 | 0.50022 | 2.0407 | 2.2295 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4979 | 2.7297 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Федоровка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2783 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.2473 | 0.26467 | 0.88004 | 0.80723 | 0.29539 | 2.4557 | 0.2896 | 0.96145 | 0.88191 | 0.32272 | 0.098348 | 2.2473 | 0.098348 | 2.2473 | 0.098348 | 2.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26467 | 0.2896 | 1.9827 | 2.1661 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2473 | 2.4557 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Частая Дубрава с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2784 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.5527 | 0.33686 | 0.88004 | 1.027 | 0.30882 | 2.7894 | 0.36858 | 0.96145 | 1.122 | 0.33739 | 0.12517 | 2.5527 | 0.12517 | 2.5527 | 0.12517 | 2.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33686 | 0.36858 | 2.2159 | 2.4208 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5527 | 2.7894 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ярлуково с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2785 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.4509 | 0.3128 | 0.88004 | 0.95374 | 0.30435 | 2.6782 | 0.34225 | 0.96145 | 1.042 | 0.3325 | 0.11623 | 2.4509 | 0.11623 | 2.4509 | 0.11623 | 2.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3128 | 0.34225 | 2.1381 | 2.3359 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4509 | 2.6782 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Московка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2786 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.4509 | 0.3128 | 0.88004 | 0.95374 | 0.30435 | 2.6782 | 0.34225 | 0.96145 | 1.042 | 0.3325 | 0.11623 | 2.4509 | 0.11623 | 2.4509 | 0.11623 | 2.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3128 | 0.34225 | 2.1381 | 2.3359 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4509 | 2.6782 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №2 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2787 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.5527 | 0.33686 | 0.88004 | 1.027 | 0.30882 | 2.7894 | 0.36858 | 0.96145 | 1.122 | 0.33739 | 0.12517 | 2.5527 | 0.12517 | 2.5527 | 0.12517 | 2.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33686 | 0.36858 | 2.2159 | 2.4208 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5527 | 2.7894 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №4 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2788 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.7563 | 0.38498 | 0.88004 | 1.1735 | 0.31777 | 3.0119 | 0.42123 | 0.96145 | 1.2821 | 0.34717 | 0.14305 | 2.7563 | 0.14305 | 2.7563 | 0.14305 | 3.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38498 | 0.42123 | 2.3713 | 2.5907 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7563 | 3.0119 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Талица с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2789 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.5527 | 0.33686 | 0.88004 | 1.027 | 0.30882 | 2.7894 | 0.36858 | 0.96145 | 1.122 | 0.33739 | 0.12517 | 2.5527 | 0.12517 | 2.5527 | 0.12517 | 2.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33686 | 0.36858 | 2.2159 | 2.4208 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5527 | 2.7894 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Стегаловка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2790 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.6545 | 0.36092 | 0.88004 | 1.1003 | 0.3133 | 2.9007 | 0.39491 | 0.96145 | 1.202 | 0.34228 | 0.13411 | 2.6545 | 0.13411 | 2.6545 | 0.13411 | 2.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36092 | 0.39491 | 2.2936 | 2.5058 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6545 | 2.9007 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Жерновное с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2791 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.6545 | 0.36092 | 0.88004 | 1.1003 | 0.3133 | 2.9007 | 0.39491 | 0.96145 | 1.202 | 0.34228 | 0.13411 | 2.6545 | 0.13411 | 2.6545 | 0.13411 | 2.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36092 | 0.39491 | 2.2936 | 2.5058 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6545 | 2.9007 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гнилуша с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2792 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.7563 | 0.38498 | 0.88004 | 1.1735 | 0.31777 | 3.0119 | 0.42123 | 0.96145 | 1.2821 | 0.34717 | 0.14305 | 2.7563 | 0.14305 | 2.7563 | 0.14305 | 3.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38498 | 0.42123 | 2.3713 | 2.5907 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7563 | 3.0119 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Большое Попово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2793 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.6545 | 0.36092 | 0.88004 | 1.1003 | 0.3133 | 2.9007 | 0.39491 | 0.96145 | 1.202 | 0.34228 | 0.13411 | 2.6545 | 0.13411 | 2.6545 | 0.13411 | 2.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36092 | 0.39491 | 2.2936 | 2.5058 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6545 | 2.9007 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Большие Избищи с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2794 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.5527 | 0.33686 | 0.88004 | 1.027 | 0.30882 | 2.7894 | 0.36858 | 0.96145 | 1.122 | 0.33739 | 0.12517 | 2.5527 | 0.12517 | 2.5527 | 0.12517 | 2.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33686 | 0.36858 | 2.2159 | 2.4208 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5527 | 2.7894 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бигильдино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2795 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.7563 | 0.38498 | 0.88004 | 1.1735 | 0.31777 | 3.0119 | 0.42123 | 0.96145 | 1.2821 | 0.34717 | 0.14305 | 2.7563 | 0.14305 | 2.7563 | 0.14305 | 3.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38498 | 0.42123 | 2.3713 | 2.5907 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7563 | 3.0119 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Красная Дубрава с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2805 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.3333 | 0.32972 | 0.76875 | 0.96112 | 0.27368 | 2.6658 | 0.37671 | 0.87831 | 1.0981 | 0.31268 | 0.15392 | 2.3333 | 0.15392 | 2.3333 | 0.14497 | 2.6658 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3333 | 2.6658 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Куликово с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2806 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.1535 | 0.28575 | 0.76875 | 0.83314 | 0.26586 | 2.4604 | 0.32648 | 0.87831 | 0.95187 | 0.30375 | 0.1334 | 2.1535 | 0.1334 | 2.1535 | 0.12564 | 2.4604 | 0 | 0 | 2.1535 | 0 | 0 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1535 | 2.4604 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Курино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2807 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.7041 | 0.17585 | 0.76875 | 0.51317 | 0.24631 | 1.9469 | 0.20091 | 0.87831 | 0.58631 | 0.28141 | 0.082091 | 1.7041 | 0.082091 | 1.7041 | 0.077315 | 1.9469 | 0 | 0 | 1.7041 | 0 | 0 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7041 | 1.9469 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Трубетчино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | M_ЛП-2809 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.9306 | 0.3517 | 0.38438 | 1.0245 | 0.17007 | 2.2058 | 0.40182 | 0.43916 | 1.1705 | 0.19431 | 0.16418 | 1.9306 | 0.16418 | 1.9306 | 0.15463 | 2.2058 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9306 | 2.2058 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Барятино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2812 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.1535 | 0.28576 | 0.76875 | 0.83314 | 0.26586 | 2.4604 | 0.32648 | 0.87831 | 0.95187 | 0.30375 | 0.1334 | 2.1535 | 0.1334 | 2.1535 | 0.12564 | 2.4604 | 0 | 0 | 2.1535 | 0 | 0 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1535 | 2.4604 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Верх с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2815 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.1535 | 0.28576 | 0.76875 | 0.83314 | 0.26586 | 2.4604 | 0.32648 | 0.87831 | 0.95187 | 0.30375 | 0.1334 | 2.1535 | 0.1334 | 2.1535 | 0.1334 | 2.4604 | 0 | 0 | 2.1535 | 0 | 0 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1535 | 2.4604 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Борки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2816 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.3333 | 0.32972 | 0.76875 | 0.96112 | 0.27368 | 2.6658 | 0.37671 | 0.87831 | 1.0981 | 0.31268 | 0.15392 | 2.3333 | 0.15392 | 2.3333 | 0.14497 | 2.6658 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3333 | 2.6658 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение сроков реализации проекта с 2025 на 2026г.г. на основании корректировки целевой программы филиала по оснащению подстанций защитами от дуговых замыканий, протокол техсовета №3 от 14.01.2025г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2817 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 1.6034 | 0 | 1.6067 | 0.1658 | 0.7248 | 0.48384 | 0.23223 | 7.2746 | 0.135 | 2.3004 | 3.7153 | 1.1239 | 0.011404 | 1.6067 | 0 | 0 | 1.5723 | 7.1335 | 1.6067 | 0.14112 | 0 | 7.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1335 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №489-ЛП от 12.12.2024 г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Березняговка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2818 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.3338 | 0.30774 | 0.80465 | 0.93901 | 0.28236 | 2.5631 | 0.35159 | 0.87831 | 1.025 | 0.30822 | 0.13721 | 2.3338 | 0.13721 | 2.3338 | 0.12923 | 2.5631 | 0 | 0 | 0.30774 | 0 | 2.026 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3338 | 2.5631 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бочиновка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2819 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.3338 | 0.30774 | 0.80465 | 0.93901 | 0.28236 | 2.5631 | 0.35159 | 0.87831 | 1.025 | 0.30822 | 0.13721 | 2.3338 | 0.13721 | 2.3338 | 0.12923 | 2.5631 | 0 | 0 | 0.30774 | 0 | 2.026 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3338 | 2.5631 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вперед с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2820 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.4268 | 0.32972 | 0.80465 | 1.006 | 0.28646 | 2.6428 | 0.35374 | 0.87831 | 1.0981 | 0.31268 | 0.14701 | 2.4268 | 0.14701 | 2.4268 | 0.14701 | 2.6428 | 0 | 0 | 0.32972 | 0.35374 | 2.0971 | 2.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4268 | 2.6428 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Демшинка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2821 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.2407 | 0.28576 | 0.80465 | 0.87203 | 0.27827 | 2.4604 | 0.32648 | 0.87831 | 0.95187 | 0.30375 | 0.12741 | 2.2407 | 0.12741 | 2.2407 | 0.12 | 2.4604 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.9549 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2407 | 2.4604 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ивановка с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2822 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.4268 | 0.32972 | 0.80465 | 1.006 | 0.28646 | 2.6658 | 0.37671 | 0.87831 | 1.0981 | 0.31268 | 0.14701 | 2.4268 | 0.14701 | 2.4268 | 0.13846 | 2.6658 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 2.0971 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4268 | 2.6658 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каликино с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2823 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.6129 | 0.37368 | 0.80465 | 1.14 | 0.29464 | 2.8712 | 0.42694 | 0.87831 | 1.2443 | 0.32161 | 0.16662 | 2.6129 | 0.16662 | 2.6129 | 0.15692 | 2.8712 | 0 | 0 | 0.37368 | 0 | 2.2392 | 2.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6129 | 2.8712 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Правда с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2824 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.4268 | 0.32972 | 0.80465 | 1.006 | 0.28646 | 2.6658 | 0.37671 | 0.87831 | 1.0981 | 0.31268 | 0.14701 | 2.4268 | 0.14701 | 2.4268 | 0.13846 | 2.6658 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 2.0971 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4268 | 2.6658 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Топки с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2825 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.4268 | 0.32972 | 0.80465 | 1.006 | 0.28646 | 2.6658 | 0.37671 | 0.87831 | 1.0981 | 0.31268 | 0.14701 | 2.4268 | 0.14701 | 2.4268 | 0.13846 | 2.6658 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 2.0971 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4268 | 2.6658 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Студеновская (ЛГЭК) с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2826 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 1.4633 | 0 | 1.9456 | 0.24869 | 0.7248 | 0.72517 | 0.24697 | 6.7264 | 0.135 | 2.2695 | 3.2375 | 1.0844 | 0.014925 | 1.9456 | 0 | 0 | 1.4326 | 6.5853 | 1.9456 | 0.14112 | 0 | 6.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.5853 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №489-ЛП от 12.12.2024 г.
6.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6-10/0,4 кВ Грязинского и Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 11,865 МВА) | N_ЛП-3152 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 4.1302 | 4.1302 | 57.2574 | 67.8082 | 2.9475 | 6.6211 | 55.964 | 2.2757 | 81.7429 | 2.9475 | 9.0604 | 67.1268 | 2.6082 | 0.64265 | 10.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5508 | 24.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной смещение срока окончания реализации проекта с 2024 г. на 2025 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 г. (переходящая КЗ).
6.2.1.2 | Модернизация и техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Чаплыгинского и Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 105,906 МВА) | N_ЛП-3154 | И | 2024 | 2028 | 2031 | нд | 325.0288 | 0 | 520.1485 | 16.5873 | 291.6411 | 210.8841 | 1.036 | 1754.667 | 17.4647 | 1295.3512 | 438.8448 | 3.0063 | 7.014 | 520.1485 | 6.1849 | 458.6641 | 313.3837 | 1691.8011 | 61.4844 | 62.8659 | 46.9974 | 91.2626 | 165 | 162.9792 | 123.3333 | 333.1777 | 123.3333 | 472.5725 | 368.0691 | нд | 263.74 | нд | 1090.4732 | 1059.992 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №443-ЛП от 25.11.2024 г. Изменение срока окончания реализации объекта с 2029г. на 2031г. в связи с добавлением дополнительных объемов работ на 2029-2030г.г., и с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2031г. г. (переходящая КЗ).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Восточная с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3384 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.39969 | 1.1412 | 0 | 1.6073 | 0.27652 | 0.37196 | 0.80562 | 0.15323 | 4.8414 | 0.135 | 0.98721 | 3.1343 | 0.58489 | 0.39969 | 1.6073 | 0 | 0 | 1.108 | 4.7003 | 1.6073 | 0.14112 | 0 | 4.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7003 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №489-ЛП от 12.12.2024 г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №5 с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (1 шт) | O_ЛП-3385 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 0.32452 | 1.128 | 0 | 1.674 | 0.27652 | 0.39059 | 0.84598 | 0.16091 | 4.745 | 0.135 | 0.90344 | 3.1579 | 0.54875 | 0.32452 | 1.674 | 0.27091 | 1.3975 | 1.0945 | 4.6039 | 0.27652 | 0.14112 | 1.3975 | 4.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3975 | 4.6039 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №489-ЛП от 12.12.2024 г.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Долгоруково с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3412 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.8243 | 0.19253 | 0.39532 | 2.6153 | 0.62115 | 4.093 | 0.20606 | 0.4231 | 2.799 | 0.66479 | 0.83655 | 3.8243 | 0.83655 | 3.8243 | 0.83655 | 4.093 | 0 | 0 | 0.19253 | 0.20606 | 3.6317 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8243 | 4.093 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Донская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3413 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.8243 | 0.19253 | 0.39532 | 2.6153 | 0.62115 | 4.093 | 0.20606 | 0.4231 | 2.799 | 0.66479 | 0.83655 | 3.8243 | 0.83655 | 3.8243 | 0.83655 | 4.093 | 0 | 0 | 0.19253 | 0.20606 | 3.6317 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8243 | 4.093 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кашары с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3414 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.8243 | 0.19253 | 0.39532 | 2.6153 | 0.62115 | 4.093 | 0.20606 | 0.4231 | 2.799 | 0.66479 | 0.83655 | 3.8243 | 0.83655 | 3.8243 | 0.83655 | 4.093 | 0 | 0 | 0.19253 | 0.20606 | 3.6317 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8243 | 4.093 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Компрессорная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3415 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 1.6731 | 0 | 7.3074 | 0.36788 | 0.75538 | 4.9972 | 1.1869 | 7.3074 | 0.36788 | 0.75538 | 4.9972 | 1.1869 | 1.6731 | 7.3074 | 1.5889 | 6.9395 | 1.6731 | 7.3074 | 0.36788 | 0 | 6.9395 | 7.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9395 | 7.3074 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Круглое с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3416 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.8243 | 0.19253 | 0.39532 | 2.6153 | 0.62115 | 4.093 | 0.20606 | 0.4231 | 2.799 | 0.66479 | 0.83655 | 3.8243 | 0.83655 | 3.8243 | 0.83655 | 4.093 | 0 | 0 | 0.19253 | 0.20606 | 3.6317 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8243 | 4.093 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Куймань с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3417 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.6486 | 0.38506 | 0.79065 | 5.2306 | 1.2423 | 8.186 | 0.41211 | 0.8462 | 5.5981 | 1.3296 | 1.6731 | 7.6486 | 1.6731 | 7.6486 | 1.6731 | 8.186 | 0 | 0 | 0.38506 | 0.41211 | 7.2635 | 7.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.6486 | 8.186 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лебедянь с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3418 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.9989 | 0.40269 | 0.82686 | 5.4701 | 1.2992 | 8.5815 | 0.43202 | 0.88709 | 5.8685 | 1.3938 | 1.6731 | 7.9989 | 1.6731 | 7.9989 | 1.6731 | 8.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40269 | 0.43202 | 7.5962 | 8.1494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9989 | 8.5815 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лукошкино с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3419 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.9989 | 0.40269 | 0.82686 | 5.4701 | 1.2992 | 8.5815 | 0.43202 | 0.88709 | 5.8685 | 1.3938 | 1.6731 | 7.9989 | 1.6731 | 7.9989 | 1.6731 | 8.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40269 | 0.43202 | 7.5962 | 8.1494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9989 | 8.5815 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Набережное с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3420 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.8243 | 0.19253 | 0.39532 | 2.6153 | 0.62115 | 4.093 | 0.20606 | 0.4231 | 2.799 | 0.66479 | 0.83655 | 3.8243 | 0.83655 | 3.8243 | 0.83655 | 4.093 | 0 | 0 | 0.19253 | 0.20606 | 3.6317 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8243 | 4.093 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Никольская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3421 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.6486 | 0.38506 | 0.79065 | 5.2306 | 1.2423 | 8.186 | 0.41211 | 0.8462 | 5.5981 | 1.3296 | 1.6731 | 7.6486 | 1.6731 | 7.6486 | 1.6731 | 8.186 | 0 | 0 | 0.38506 | 0.41211 | 7.2635 | 7.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.6486 | 8.186 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новая Деревня с установкой независимых защит ближнего резервирования силового трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3422 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.8243 | 0.19253 | 0.39532 | 2.6153 | 0.62115 | 4.093 | 0.20606 | 0.4231 | 2.799 | 0.66479 | 0.83655 | 3.8243 | 0.83655 | 3.8243 | 0.83655 | 4.093 | 0 | 0 | 0.19253 | 0.20606 | 3.6317 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8243 | 4.093 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ольховец с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3423 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.9989 | 0.40269 | 0.82686 | 5.4701 | 1.2992 | 8.5815 | 0.43202 | 0.88709 | 5.8685 | 1.3938 | 1.6731 | 7.9989 | 1.6731 | 7.9989 | 1.6731 | 8.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40269 | 0.43202 | 7.5962 | 8.1494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9989 | 8.5815 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Университетская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3424 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.9989 | 0.40269 | 0.82686 | 5.4701 | 1.2992 | 8.5815 | 0.43202 | 0.88709 | 5.8685 | 1.3938 | 1.6731 | 7.9989 | 1.6731 | 7.9989 | 1.6731 | 8.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40269 | 0.43202 | 7.5962 | 8.1494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9989 | 8.5815 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Химическая с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3425 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 1.6731 | 0 | 7.3074 | 0.36788 | 0.75538 | 4.9972 | 1.1869 | 7.3074 | 0.36788 | 0.75538 | 4.9972 | 1.1869 | 1.6731 | 7.3074 | 1.5889 | 6.9395 | 1.6731 | 7.3074 | 0.36788 | 0 | 6.9395 | 7.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9395 | 7.3074 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юго-Западная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1, Т2, Т3 (3 шт) | O_ЛП-3426 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 11.9983 | 0.60404 | 1.2403 | 8.2052 | 1.9488 | 12.8722 | 0.64804 | 1.3306 | 8.8028 | 2.0907 | 2.5097 | 11.9983 | 2.5097 | 11.9983 | 2.5097 | 12.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60404 | 0.64804 | 11.3942 | 12.2241 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.9983 | 12.8722 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Агрегатная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т1 (1 шт) | O_ЛП-3427 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.9994 | 0.20135 | 0.41343 | 2.7351 | 0.64959 | 4.2907 | 0.21601 | 0.44354 | 2.9343 | 0.69691 | 0.83655 | 3.9994 | 0.83655 | 3.9994 | 0.83655 | 4.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20135 | 0.21601 | 3.7981 | 4.0747 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9994 | 4.2907 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Троекурово с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т2 (1 шт) | O_ЛП-3428 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.9994 | 0.20135 | 0.41343 | 2.7351 | 0.64959 | 4.2907 | 0.21601 | 0.44354 | 2.9343 | 0.69691 | 0.83655 | 3.9994 | 0.83655 | 3.9994 | 0.83655 | 4.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20135 | 0.21601 | 3.7981 | 4.0747 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9994 | 4.2907 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Березовка с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформатора Т2 (1 шт) | O_ЛП-3429 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.9994 | 0.20135 | 0.41343 | 2.7351 | 0.64959 | 4.2907 | 0.21601 | 0.44354 | 2.9343 | 0.69691 | 0.83655 | 3.9994 | 0.83655 | 3.9994 | 0.83655 | 4.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20135 | 0.21601 | 3.7981 | 4.0747 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.9994 | 4.2907 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Цементная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов Т1 и Т2 (2 шт) | O_ЛП-3430 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.9989 | 0.40269 | 0.82686 | 5.4701 | 1.2992 | 8.5815 | 0.43202 | 0.88709 | 5.8685 | 1.3938 | 1.6731 | 7.9989 | 1.6731 | 7.9989 | 1.6731 | 8.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40269 | 0.43202 | 7.5962 | 8.1494 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9989 | 8.5815 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока - 1 шт, зарядно-подзарядные устройства - 2 шт, акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3683 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1667 | 0.27083 | 0.75 | 2.5 | 0.64583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98042 | 4.1667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1667 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1667 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1.19 Протокола совещания по подведению итогов деятельности ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" за 2024г. от 04.02.2025 № 2прт/ЦА.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3684 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.25 | 0.08125 | 0.225 | 0.75 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29413 | 1.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.25 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.25 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1.19 Протокола совещания по подведению итогов деятельности ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" за 2024г. от 04.02.2025 № 2прт/ЦА.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока - 1 шт, зарядно-подзарядные устройства - 2 шт, акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3685 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0.65 | 1.8 | 6 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1.19 Протокола совещания по подведению итогов деятельности ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" за 2024г. от 04.02.2025 № 2прт/ЦА.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Агроном с заменой оборудования СОПТ (акумулярные батареи - 1 к-т) | P_ЛП-3686 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.25 | 0.08125 | 0.225 | 0.75 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29413 | 1.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.25 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.25 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1.19 Протокола совещания по подведению итогов деятельности ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" за 2024г. от 04.02.2025 № 2прт/ЦА.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Химическая с заменой оборудования СОПТ (зарядно-подзарядные устройства - 2 к-т) | P_ЛП-3687 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9167 | 0.18958 | 0.525 | 1.75 | 0.45208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65466 | 2.9167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9167 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9167 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1.19 Протокола совещания по подведению итогов деятельности ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" за 2024г. от 04.02.2025 № 2прт/ЦА.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин Новая с заменой оборудования СОПТ (зарядно-подзарядные устройства - 2 к-т) | P_ЛП-3688 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9167 | 0.18958 | 0.525 | 1.75 | 0.45208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65466 | 2.9167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9167 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9167 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1.19 Протокола совещания по подведению итогов деятельности ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" за 2024г. от 04.02.2025 № 2прт/ЦА.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Астапово с заменой оборудования СОПТ (зарядно-подзарядные устройства - 2 к-т) | P_ЛП-3689 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9167 | 0.18958 | 0.525 | 1.75 | 0.45208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65466 | 2.9167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9167 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9167 | В проект инвестиционной программы объект включен в соответствии с требованиями п.1.19 Протокола совещания по подведению итогов деятельности ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье" за 2024г. от 04.02.2025 № 2прт/ЦА.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (6 шт) с устройствами РЗА (2-этап) | F_ЛП-859 | И | 2018 | 2027 | 2028 | 21.5149 | 21.5149 | 7.6947 | 219.2456 | 6.9854 | 67.0316 | 90.4279 | 54.8007 | 219.2456 | 6.9854 | 67.0316 | 90.4279 | 54.8007 | 20.7598 | 211.5509 | 20.7598 | 211.5509 | 20.7598 | 211.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5509 | 148.0856 | 0 | 63.4653 | 0 | нд | 0 | нд | 211.5509 | 211.5509 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы смещение срока реализации объекта с 2027г. на 2028г. на основании протокола технического совета № 1 от 01.02.2025 г., с целью синхронизации сроков выполнения мероприятий на ПС 110 кВ Лебедянь с Программой ССПИ 2024-2029 гг. (табл. 4), согласованной АО «СО ЕЭС».
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Круглое заменой ОД-КЗ на элегазовый выключатель 110 кВ (1 шт), с установкой элегазовых трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), устройств РЗА 110 кВ (1 шт), ОПУ (1 шт) | F_ЛП-901 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 17.9696 | 0.80225 | 4.1757 | 10.9123 | 2.0794 | 19.8993 | 0.87486 | 4.6274 | 12.0927 | 2.3043 | 2.1347 | 17.9696 | 2.1347 | 17.9696 | 2.1347 | 19.8993 | 0 | 0 | 0.80225 | 0.87486 | 17.1674 | 19.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.9696 | 19.8993 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 97.2203 | 542.3104 | 81.3703 | 2340.6749 | 88.3239 | 1825.2079 | 229.0604 | 198.0827 | 3052.4294 | 75.1366 | 2428.9104 | 387.9485 | 160.4338 | 390.9262 | 2259.3046 | 322.4375 | 1871.1602 | 517.1103 | 2395.4092 | 388.1444 | 575.6498 | 564.4624 | 441.2627 | 395.603 | 453.2722 | 344.1131 | 344.1131 | 566.9816 | 709.1199 | 447.6414 | нд | 0 | нд | 2318.8015 | 1947.7679 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.0287 | 23.2662 | 1.9416 | 124.1669 | 13.3748 | 105.3265 | 0 | 5.4656 | 191.9152 | 14.6612 | 169.2412 | 0 | 8.0128 | 23.0117 | 122.2252 | 22.7673 | 121.3174 | 10.266 | 47.3172 | 0.90784 | 142.6564 | 121.3174 | 4.3764 | 0 | 42.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 121.3174 | 47.3172 | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.9-13) ВЛ 35 кВ Озерки с заменой провода, грозотроса и опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,613 км) | L_ЛП-2444 | С | 2021 | 2025 | 2026 | 1.0242 | 1.0242 | 0.36398 | 7.0434 | 0.34702 | 6.1589 | 0 | 0.53747 | 7.0434 | 0.34702 | 6.1589 | 0 | 0.53747 | 0.97128 | 6.6794 | 0.97128 | 6.6794 | 0.97128 | 6.6794 | 0 | 0 | 6.6794 | 0 | 0 | 6.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.6794 | 6.6794 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной произошло смещение сроков окончания реализации проекта с 2025 на 2026 г., в связи с удовлетворительным состоянием элементов указанных участков ВЛ 35 кВ (индекс состояния 59; организован контроль состояния бетона опоры №11, находящейся в зоне подтопления, наклона опоры и натяжения подвесных изоляторов; организован контроль стрелы провиса провода в пролётах №10-12).
6.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.116-131) ВЛ 35 кВ Аксай с заменой провода, грозотроса и опор (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,573 км) | L_ЛП-2445 | С | 2021 | 2025 | 2026 | 0.72876 | 0.72876 | 0.26199 | 5.0172 | 0.24979 | 4.3755 | 0 | 0.39197 | 5.0172 | 0.24979 | 4.3755 | 0 | 0.39197 | 0.69071 | 4.7552 | 0.69071 | 4.7552 | 0.69071 | 4.7552 | 0 | 0 | 4.7552 | 0 | 0 | 4.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7552 | 4.7552 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной произошло смещение сроков окончания реализации проекта с 2025 на 2026 г., в связи с удовлетворительным состоянием элементов указанных участков ВЛ 35 кВ (индекс состояния 60; организован контроль состояния бетона промежуточных опор №127 и №128, их наклона, состояния натяжения подвесных изоляторов на опорах, стрелы провиса провода в пролётах №126-129).
6.2.2.1 | Реконструкция (в пролете оп.89-93) ВЛ 35 кВ Веселое с заменой провода, грозотроса и опор (3 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (вынос ВЛ из зоны затопления; протяженность 0,460 км) | L_ЛП-2446 | С | 2021 | 2025 | 2026 | 0.72992 | 0.72992 | 0.259 | 5.0216 | 0.24693 | 4.389 | 0 | 0.38561 | 5.0216 | 0.24693 | 4.389 | 0 | 0.38561 | 0.69227 | 4.7626 | 0.69227 | 4.7626 | 0.69227 | 4.7626 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 4.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7626 | 4.7626 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной произошло смещение сроков окончания реализации проекта с 2025 на 2026 г., в связи с удовлетворительным состоянием элементов указанных участков ВЛ 35 кВ (индекс состояния 58,336; организован контроль состояния фундамента и грунта у анкерной опоры №91, находящейся на границе пруда; организован контроль стрелы провиса провода в пролёте опор №90-92).
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Доброе-1 ПС 110/35/10 кВ Доброе с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Сидоровой Л.П, соглашение о компенсации №42167038 от 16.02.22; протяженность 0,16 км) | M_ЛП-2952 | С | 2025 | 2025 | 2025 | 0.033196 | 0.033196 | 0 | 0.17691 | 0.018868 | 0.14411 | 0 | 0.013931 | 0.1898 | 0.020243 | 0.15461 | 0 | 0.014946 | 0.033196 | 0.17691 | 0.033196 | 0.17691 | 0.033196 | 0.1898 | 0 | 0 | 0.17691 | 0.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17691 | 0.1898 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-795 ПС 110/10 кВ Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО КМН ИНВЕСТ, соглашение о компенсации №42123065 от 15.10.21; протяженность 0,063 км) | M_ЛП-2955 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.062547 | 0.062547 | 0.12521 | 0.28417 | 0.012453 | 0.13461 | 0 | 0.13711 | 0.19631 | 0 | 0.032836 | 0 | 0.16347 | 0.034986 | 0.15895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15895 | 0.071093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение сроков реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядчиком.
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-49 ПС 110/35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РВК-Липецк, соглашение о компенсации №42373841 от 24.07.23; протяженность 0,03 км) | O_ЛП-3247 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.049884 | 0.049884 | 0 | 0.1762 | 0.03782 | 0.12847 | 0 | 0.009907 | 0.084599 | 0.03782 | 0.017898 | 0 | 0.028881 | 0.049884 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1762 | 0.084599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №85-ЛП от 11.03.2024 г. Изменение сроков реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядчиком.
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-476 ПС 35/10 кВ Сселки с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Колгина С.В, соглашение о компенсации №42354891 от 17.05.23; протяженность 0,03 км) | O_ЛП-3320 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.014479 | 0.014479 | 0.074152 | 0.074152 | 0.017549 | 0.016446 | 0 | 0.040157 | 0.074152 | 0.017549 | 0.016446 | 0 | 0.040157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядчиком.
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Демшинка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Акмастрой, договор №42401371 от 27.09.23; протяженность 0,26 км) | O_ЛП-3348 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.20014 | 0.20014 | 0.74972 | 0.74972 | 0.043625 | 0.57959 | 0 | 0.12651 | 0.77824 | 0 | 0.62322 | 0 | 0.15503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение сроков реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядчиком.
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 Резерв ПС 35/10 кВ Нива с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Бажулин В.Н, договор №42406805 от 17.04.24, протяженность 0,2 км) | O_ЛП-3374 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.15956 | 0.15956 | 0 | 0.57269 | 0.041779 | 0.49053 | 0 | 0.040381 | 0.14792 | 0 | 0.075603 | 0 | 0.072321 | 0.15956 | 0.57269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57269 | 0.14792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №85-ЛП от 11.03.2024 г. Изменение сроков реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядчиком.
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-720 ПС 110/6/6кВ ГПП-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ, договор №42430921 от 15.11.23; протяженность 0,13 км) | O_ЛП-3400 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.026008 | 0.026008 | 0.10757 | 0.10757 | 0.005196 | 0.069033 | 0 | 0.033344 | 0.10757 | 0 | 0.074229 | 0 | 0.033344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядчиком.
6.2.2.1 | Реконструкция 6-ти участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, соглашение о компенсации №42488445 от 04.06.24; протяженность 1,061 км) | O_ЛП-3486 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 1.8568 | 0 | 7.3812 | 1.4918 | 5.5671 | 0 | 0.32237 | 30.31 | 1.4548 | 28.2382 | 0 | 0.61698 | 1.8568 | 7.3812 | 1.8568 | 7.3812 | 0 | 0 | 0 | 30.31 | 7.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.3812 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №376-ЛП от 08.10.2024 г. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ).
6.2.2.1 | Реконструкция 8-ми участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492805 от 14.05.24; протяженность 0,869 км, в т.ч. ГНБ - 0,72 км ) | O_ЛП-3487 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 3.2292 | 0 | 12.9122 | 2.2508 | 10.0785 | 0 | 0.58289 | 24.4353 | 2.1953 | 21.6209 | 0 | 0.61905 | 3.2292 | 12.9122 | 3.2292 | 12.9122 | 0 | 0 | 0 | 24.4353 | 12.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.9122 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №376-ЛП от 08.10.2024 г. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ).
6.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.7, 8, 23, 26 ПС 35/6 кВ Студеневская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492934 от 29.05.24; протяженность 0,427 км, в т.ч. ГНБ - 0,285 км ) | O_ЛП-3488 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 1.9994 | 0 | 8.0171 | 1.293 | 6.3564 | 0 | 0.3678 | 11.8794 | 1.261 | 10.3263 | 0 | 0.29213 | 1.9994 | 8.0171 | 1.9994 | 8.0171 | 0 | 0 | 0 | 11.8794 | 8.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0171 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №376-ЛП от 08.10.2024 г. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ).
6.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42493060 от 14.05.24; протяженность 0,496 км, в т.ч. ГНБ - 0,436 км ) | O_ЛП-3490 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 1.9622 | 0 | 7.8537 | 1.3329 | 6.1644 | 0 | 0.3564 | 11.5997 | 1.301 | 9.9744 | 0 | 0.32435 | 1.9622 | 7.8537 | 1.9622 | 7.8537 | 0 | 0 | 0 | 11.5997 | 7.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.8537 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №376-ЛП от 08.10.2024 г. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ).
6.2.2.1 | Реконструкция 10 участков КЛ 0,4 кВ ТП-1010, 1011, 1012 ПС 110/10/10 кВ Университетская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление строительства г.Липецка, соглашение о компенсации №42493708 от 23.05.24; протяженность 4,763 км, в т.ч. ГНБ - 2,715 км ) | O_ЛП-3498 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 10.8414 | 0 | 66.7956 | 5.8274 | 58.9023 | 0 | 2.066 | 63.3339 | 3.9683 | 58.3121 | 0 | 1.0535 | 10.8414 | 66.7956 | 10.8414 | 66.7956 | 0 | 0 | 0 | 63.3339 | 66.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 66.7956 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №475-ЛП от 03.12.2024 г. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной смещение срока окончания реализации проекта с 2024 г. на 2025 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 г. (переходящая КЗ).
6.2.2.1 | Реконструкция 4-х участков КЛ 10 кВ ТП-1012, 1013, 1014, 1015 ПС 110/10/10 кВ Университетская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление строительства г.Липецка, соглашение о компенсации №42493708 от 23.05.24; протяженность 0,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км ) | O_ЛП-3499 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.34856 | 0 | 1.398 | 0.11907 | 1.2604 | 0 | 0.018503 | 0.76585 | 0 | 0.75314 | 0 | 0.01271 | 0.34856 | 1.398 | 0.34856 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0.76585 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.398 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рябцев В.В, договор №42493554 от 21.05.24; протяженность 0,03 км) | O_ЛП-3510 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.10218 | 0.006789 | 0.089235 | 0 | 0.006156 | 0.10371 | 0.006891 | 0.090567 | 0 | 0.006247 | 0.024846 | 0.10218 | 0.024846 | 0.10218 | 0.024846 | 0.10371 | 0 | 0 | 0.10218 | 0.10371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10218 | 0.10371 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-566; 568 ф.17 ПС 35/10 кВ Силикатная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК, договор №42446624 от 12.04.24; протяженность 0,175 км) | O_ЛП-3517 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.48319 | 0.032107 | 0.42197 | 0 | 0.029114 | 0.4904 | 0.032586 | 0.42827 | 0 | 0.029548 | 0.11749 | 0.48319 | 0.11749 | 0.48319 | 0.11749 | 0.4904 | 0 | 0 | 0.48319 | 0.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.48319 | 0.4904 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.2.1 | Реконструкция участка (в пролете оп.1-12) 2-цепной ВЛ 110 кВ ЛТП левая, правая с заменой провода на большее сечение, изоляции, арматуры (протяженность 1,634 км) | P_ЛП-3631 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.3361 | 3.5221 | 23.5791 | 0 | 3.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7362 | 30.3361 | нд | 0 | нд | 3.5925 | нд | 26.7436 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.3361 | Проект новый включен в проект инвестиционной программы на основании "Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы", утвержденной приказом Министрества энергетики РФ от 29.11.2024 №2328
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 94.1916 | 519.0442 | 79.4287 | 2216.508 | 74.9492 | 1719.8813 | 229.0604 | 192.6171 | 2860.5142 | 60.4754 | 2259.6692 | 387.9485 | 152.4211 | 367.9145 | 2137.0793 | 299.6702 | 1749.8428 | 506.8443 | 2348.092 | 387.2365 | 432.9935 | 443.1451 | 436.8863 | 395.603 | 410.3314 | 344.1131 | 344.1131 | 566.9816 | 709.1199 | 447.6414 | нд | 0 | нд | 2197.4842 | 1900.4506 | нд
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 35 кВ Борино левая, правая с заменой провода, арматуры и опор (протяженность 14 км) | G_ЛП-1116 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 114.5968 | 6.5332 | 78.2615 | 0 | 29.8021 | 119.1433 | 7.7295 | 80.883 | 0 | 30.5309 | 25.3819 | 114.5968 | 25.3819 | 114.5968 | 23.4264 | 119.1433 | 0 | 0 | 6.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8029 | 119.1433 | 0 | нд | 0 | нд | 114.5968 | 119.1433 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Смещение срока реализации проекта с 2025 на 2028 г., на основании протокола технического совета от 14.01.2025 г. По данному объекту организованы поддерживающие мероприятия.
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Дрезгалово-1 с заменой провода, арматуры и опор (протяженность по трассе 7 км) | G_ЛП-1117 | П | 2025 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 52.6493 | 2.3992 | 46.5474 | 0.26447 | 3.4382 | 54.3683 | 2.435 | 48.1066 | 0.27333 | 3.5533 | 12.9829 | 52.6493 | 12.9829 | 52.6493 | 12.9829 | 54.3683 | 0 | 0 | 2.3992 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2501 | 51.9332 | 0 | нд | 0 | нд | 52.6493 | 54.3683 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Каменная Лубна с заменой провода и опор (протяженность 19,72 км) | G_ЛП-1118 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 135.8894 | 7.7713 | 93.0961 | 0 | 35.0221 | 140.4067 | 8.0246 | 96.2144 | 0 | 36.1677 | 30.3792 | 135.8894 | 30.3792 | 135.8894 | 30.3792 | 140.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4518 | 39.3551 | 0 | 0 | 123.4377 | 101.0516 | 0 | нд | 0 | нд | 135.8894 | 140.4067 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Бугор левая, правая с заменой провода, опор и арматуры (протяженность 0,25 км) | G_ЛП-1123 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.0026 | 0.11888 | 1.3641 | 0 | 0.51965 | 2.0696 | 0.12275 | 1.4098 | 0 | 0.53706 | 0.44232 | 2.0026 | 0.44232 | 2.0026 | 0.44232 | 2.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12363 | 0.12765 | 0 | 0 | 1.879 | 1.942 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0026 | 2.0696 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Чаплыгин-2 с заменой провода, опор и арматуры (протяженность по трассе 2,75 км) | G_ЛП-1126 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 22.0291 | 1.3077 | 15.0052 | 0 | 5.7162 | 22.7658 | 1.3503 | 15.5078 | 0 | 5.9076 | 4.8655 | 22.0291 | 4.8655 | 22.0291 | 4.8655 | 22.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3599 | 1.4042 | 0 | 0 | 20.6692 | 21.3616 | 0 | нд | 0 | нд | 22.0291 | 22.7658 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №212 ф.Борисовка ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,861 км) | L_ЛП-2605 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.21972 | 0.21972 | 0 | 1.4655 | 0.035862 | 1.3205 | 0 | 0.10914 | 1.5723 | 0.038475 | 1.4167 | 0 | 0.11709 | 0.21972 | 1.4655 | 0.21972 | 1.4655 | 0.21972 | 1.5723 | 0 | 0 | 1.4655 | 1.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4655 | 1.5723 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №247 ф.Набережная ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-Новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 2,279 км) | L_ЛП-2606 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.58157 | 0.58157 | 0 | 3.8756 | 0.055848 | 3.5233 | 0 | 0.29645 | 4.158 | 0.059917 | 3.78 | 0 | 0.31805 | 0.58157 | 3.8756 | 0.58157 | 3.8756 | 0.58157 | 4.158 | 0 | 0 | 3.8756 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8756 | 4.158 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 до ТП 10/0,4 кВ №1063 с заменой провода д.Кулешовка, Липецкий р-н (протяженность 5,344 км) | L_ЛП-2612 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 9.0005 | 9.0005 | 0.13925 | 17.293 | 0.13717 | 16.5558 | 0 | 0.60008 | 17.2266 | 0.13717 | 16.5922 | 0 | 0.49721 | 8.928 | 17.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1538 | 17.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной смещение срока окончания реализации проекта с 2024 г. на 2025 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 г. (переходящая КЗ).
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №240(602) ф.11 ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая с заменой провода с.Кривополянье, Чаплыгинский р-он (протяженность 0,888 км) | L_ЛП-2628 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0.22661 | 0.22661 | 0 | 1.5113 | 0.035862 | 1.362 | 0 | 0.11348 | 1.6215 | 0.038475 | 1.4612 | 0 | 0.12175 | 0.22661 | 1.5113 | 0.22661 | 1.5113 | 0.22661 | 1.6215 | 0 | 0 | 1.5113 | 1.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5113 | 1.6215 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Грязинского, Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 78,473 км) | N_ЛП-3151 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 21.5421 | 21.5421 | 79.2894 | 116.7694 | 2.9155 | 108.8257 | 0 | 5.0283 | 237.317 | 2.9276 | 226.2391 | 0 | 8.1503 | 6.9145 | 37.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.48 | 158.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной смещение срока окончания реализации проекта с 2024 г. на 2025 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 г. (переходящая КЗ).
6.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Чаплыгинского, Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 29,379 км) | N_ЛП-3153 | С | 2024 | 2029 | 2031 | нд | 424.8526 | 0 | 1487.3232 | 41.8857 | 1305.4166 | 83.3333 | 56.6876 | 1998.2208 | 27.3989 | 1710.4445 | 234.0788 | 26.2987 | 214.3711 | 1487.3232 | 177.1262 | 1228.9152 | 385.9138 | 1815.0787 | 258.408 | 183.1421 | 240.1916 | 240.1916 | 381.6678 | 369.4445 | 344.1131 | 344.1131 | 262.9427 | 413.6882 | 447.6414 | нд | 0 | нд | 1676.5565 | 1367.4373 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №443-ЛП от 25.11.2024 г. Изменение срока окончания реализации объекта с 2029г. на 2031г. в связи с добавлением дополнительных объемов работ на 2029г., и с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2030-2031г. г. (переходящая КЗ).
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Становлянского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | O_ЛП-3333 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 12.7836 | 12.7836 | 0 | 64.8493 | 2.4076 | 12.1011 | 33.1961 | 17.1445 | 66.7951 | 2.4076 | 21.1118 | 41.3299 | 1.9459 | 12.7836 | 64.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8493 | 66.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №177, 178-ЛП от 29.05.2024 г. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной смещение срока окончания реализации проекта с 2024 г. на 2025 г. связано с частичным переносом ввода объекта в эксплуатацию на 2025г.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Елецкого РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | O_ЛП-3334 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 49.8374 | 49.8374 | 0 | 196.2534 | 9.3454 | 36.5021 | 112.2665 | 38.1394 | 194.8493 | 7.8052 | 36.5021 | 112.2665 | 38.2755 | 49.8374 | 196.2534 | 47.4642 | 186.9079 | 47.8062 | 186.9079 | 9.3454 | 7.9413 | 186.9079 | 186.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 186.9079 | 186.9079 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД № 84, 85-ЛП от 25.02.2024 г.
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 52.7192 | 52.7192 | 8.2291 | 1302.4081 | 19.5556 | 160.5867 | 1023.3697 | 98.8961 | 1934.5071 | 28.0292 | 236.8008 | 1550.6724 | 119.0047 | 200.6444 | 1294.179 | 149.4291 | 1000.0392 | 247.1064 | 1685.8694 | 294.1399 | 240.4086 | 237.3643 | 257.1383 | 237.3641 | 261.3029 | 237.3638 | 261.3944 | 287.947 | 315.9606 | 300.6599 | нд | 289.4134 | нд | 1590.1124 | 1095.7962 | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 50.2734 | 50.2734 | 0 | 994.5528 | 18.7433 | 124.3262 | 766.1562 | 85.3271 | 1439.0932 | 26.8673 | 147.7035 | 1166.7034 | 97.8191 | 154.281 | 994.5528 | 104.0076 | 703.655 | 177.5133 | 1204.6056 | 290.8978 | 234.4876 | 164.2453 | 177.928 | 164.2451 | 180.8096 | 164.245 | 180.8731 | 210.9196 | 231.4455 | 221.5501 | нд | 211.9993 | нд | 1137.2044 | 771.0562 | нд
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2027: ИПУ - 285) | M_ЛП-2749 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.7931 | 0.07465 | 0.36157 | 5.8675 | 0.4894 | 7.4808 | 0.082208 | 0.39818 | 6.4615 | 0.53895 | 0.34057 | 6.7931 | 0.34057 | 6.7931 | 0.34057 | 7.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 7.4808 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7931 | 7.4808 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2027: ИПУ - 5357) | M_ЛП-2750 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 96.2195 | 1.3317 | 21.3781 | 65.4629 | 8.0469 | 105.9607 | 1.4665 | 23.5424 | 72.0903 | 8.8615 | 5.8942 | 96.2195 | 5.8942 | 96.2195 | 5.8942 | 105.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2195 | 105.9607 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 96.2195 | 105.9607 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2027: ИПУ - 1105) | M_ЛП-2751 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 26.5458 | 0.27469 | 1.6376 | 22.7278 | 1.9057 | 29.2332 | 0.3025 | 1.8034 | 25.0288 | 2.0986 | 1.341 | 26.5458 | 1.341 | 26.5458 | 1.341 | 29.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5458 | 29.2332 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.5458 | 29.2332 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2027: ИПУ - 2194) | M_ЛП-2753 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 34.6866 | 0.5454 | 4.208 | 26.8108 | 3.1224 | 38.1983 | 0.60061 | 4.6341 | 29.5251 | 3.4385 | 4.2927 | 34.6866 | 4.2927 | 34.6866 | 4.2927 | 38.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6866 | 38.1983 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.6866 | 38.1983 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1343) | M_ЛП-2905 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 4.7433 | 4.7433 | 0 | 28.286 | 0.34969 | 0.34462 | 25.2905 | 2.3012 | 14.3817 | 0 | 0.45427 | 12.0537 | 1.8737 | 4.7433 | 28.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.286 | 14.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной смещение срока окончания реализации проекта с 2024 г. на 2025 г. связано с частичным переносом ввода объекта в эксплуатацию на 2025г.
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 300) | M_ЛП-2906 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.7931 | 0.07336 | 0.30625 | 5.9216 | 0.49188 | 7.359 | 0.079472 | 0.33176 | 6.4149 | 0.53286 | 1.0818 | 6.7931 | 1.0818 | 6.7931 | 1.0818 | 7.359 | 0 | 0 | 6.7931 | 7.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7931 | 7.359 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 -285) | M_ЛП-2907 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.7931 | 0.074648 | 0.36157 | 5.8675 | 0.48941 | 7.4782 | 0.082176 | 0.39804 | 6.4592 | 0.53876 | 1.0306 | 6.7931 | 1.0306 | 6.7931 | 1.0306 | 7.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 7.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7931 | 7.4782 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 5586) | M_ЛП-2910 | Н | 2025 | 2029 | 2026 | нд | 0 | 0 | 96.2197 | 1.332 | 21.3595 | 65.4792 | 8.0489 | 104.2354 | 1.443 | 23.1389 | 70.9341 | 8.7194 | 14.2632 | 96.2197 | 14.2632 | 96.2197 | 14.2632 | 104.2354 | 0 | 0 | 96.2197 | 104.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 96.2197 | 104.2354 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), смещение срока окончания реализации проекта с 2025 г. на 2026 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 г. (переходящая КЗ).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 5357) | M_ЛП-2911 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 96.2195 | 1.3317 | 21.3781 | 65.4629 | 8.0469 | 105.9234 | 1.466 | 23.5341 | 72.065 | 8.8584 | 13.6222 | 96.2195 | 13.6222 | 96.2195 | 13.6222 | 105.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2195 | 105.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 96.2195 | 105.9234 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 5878) | M_ЛП-2914 | И | 2024 | 2029 | 2025 | 22.5944 | 22.5944 | 0 | 136.0482 | 1.3432 | 8.2827 | 116.8759 | 9.5464 | 26.0426 | 0.679 | 6.6112 | 17.6159 | 1.1365 | 22.5944 | 136.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0482 | 26.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной смещение срока окончания реализации проекта с 2024 г. на 2025 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 г. (переходящая КЗ).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 1229) | M_ЛП-2915 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 26.5458 | 0.29306 | 0.036488 | 24.248 | 1.9682 | 28.7573 | 0.31747 | 0.03953 | 26.2681 | 2.1322 | 4.2858 | 26.5458 | 4.2858 | 26.5458 | 4.2858 | 28.7573 | 0 | 0 | 26.5458 | 28.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.5458 | 28.7573 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), смещение срока окончания реализации проекта с 2025 г. на 2026 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 г. (переходящая КЗ).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 1105) | M_ЛП-2916 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 26.5458 | 0.27469 | 1.6376 | 22.7278 | 1.9057 | 29.223 | 0.30239 | 1.8027 | 25.02 | 2.0979 | 4.016 | 26.5458 | 4.016 | 26.5458 | 4.016 | 29.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5458 | 29.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.5458 | 29.223 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 8730) | M_ЛП-2926 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 22.9357 | 22.9357 | 0 | 126.5637 | 6.3282 | 31.6409 | 69.61 | 18.9846 | 194.0633 | 6.1633 | 42.4161 | 138.6139 | 6.8701 | 22.9357 | 126.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5637 | 194.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной смещение срока окончания реализации проекта с 2024 г. на 2025 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 г. (переходящая КЗ).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 2288) | M_ЛП-2927 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 34.6867 | 0.54558 | 4.1978 | 26.82 | 3.1234 | 37.5764 | 0.59103 | 4.5475 | 29.0543 | 3.3836 | 8.7225 | 34.6867 | 8.7225 | 34.6867 | 8.7225 | 37.5764 | 0 | 0 | 34.6867 | 37.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.6867 | 37.5764 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), смещение срока окончания реализации проекта с 2025 г. на 2026 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 г. (переходящая КЗ).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2194) | M_ЛП-2928 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 34.6867 | 0.5454 | 4.208 | 26.8109 | 3.1224 | 38.185 | 0.6004 | 4.6324 | 29.5148 | 3.4373 | 8.3642 | 34.6867 | 8.3642 | 34.6867 | 8.3642 | 38.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6867 | 38.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 34.6867 | 38.185 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2028: ИПУ - 285) | O_ЛП-3055 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 9.35 | 0.12831 | 0.17981 | 8.5038 | 0.53808 | 10.2599 | 0.1408 | 0.19731 | 9.3313 | 0.59044 | 1.6334 | 9.35 | 1.6334 | 9.35 | 1.6334 | 10.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 10.2599 | 0 | нд | 0 | нд | 9.35 | 10.2599 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2028: ИПУ - 5357) | O_ЛП-3056 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 117.2836 | 2.4118 | 1.4973 | 105.4929 | 7.8816 | 128.6972 | 2.6465 | 1.643 | 115.7591 | 8.6486 | 20.4224 | 117.2836 | 20.4224 | 117.2836 | 20.4224 | 128.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2836 | 128.6972 | 0 | нд | 0 | нд | 117.2836 | 128.6972 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2028: ИПУ - 1105) | O_ЛП-3057 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 36.2516 | 0.49749 | 0.69715 | 32.9708 | 2.0862 | 39.7795 | 0.5459 | 0.765 | 36.1794 | 2.2893 | 6.3329 | 36.2516 | 6.3329 | 36.2516 | 6.3329 | 39.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2516 | 39.7795 | 0 | нд | 0 | нд | 36.2516 | 39.7795 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2028: ИПУ - 2194) | O_ЛП-3059 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 48.0344 | 0.98777 | 0.61322 | 43.2054 | 3.228 | 52.7089 | 1.0839 | 0.6729 | 47.41 | 3.5421 | 8.3642 | 48.0344 | 8.3642 | 48.0344 | 8.3642 | 52.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0344 | 52.7089 | 0 | нд | 0 | нд | 48.0344 | 52.7089 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2029: ИПУ - 285) | P_ЛП-3561 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8212 | 0.13478 | 0.18887 | 8.9324 | 0.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6334 | 9.8212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.8212 | нд | 0 | нд | 9.8212 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2029: ИПУ - 5357) | P_ЛП-3562 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.1948 | 2.5334 | 1.5727 | 110.8098 | 8.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4224 | 123.1948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 123.1948 | нд | 0 | нд | 123.1948 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2029: ИПУ - 1105) | P_ЛП-3563 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.0788 | 0.52256 | 0.73229 | 34.6325 | 2.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3329 | 38.0788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 38.0788 | нд | 0 | нд | 38.0788 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2029: ИПУ - 2194) | P_ЛП-3565 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.4554 | 1.0376 | 0.64413 | 45.383 | 3.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3642 | 50.4554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 50.4554 | нд | 0 | нд | 50.4554 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2030: ИПУ - 285) | P_ЛП-3604 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3978 | 0.12897 | 0.18073 | 8.5473 | 0.54083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6334 | 9.3978 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 9.3978 | нд | 9.3978 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2030: ИПУ - 5357) | P_ЛП-3605 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.884 | 2.4241 | 1.5049 | 106.0329 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4224 | 117.884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 117.884 | нд | 117.884 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2030: ИПУ - 1105) | P_ЛП-3606 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.4372 | 0.50003 | 0.70072 | 33.1395 | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3329 | 36.4372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 36.4372 | нд | 36.4372 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2030: ИПУ - 2194) | P_ЛП-3608 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.2803 | 0.99283 | 0.61636 | 43.4266 | 3.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3642 | 48.2803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 48.2803 | нд | 48.2803 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.4458 | 2.4458 | 8.2291 | 30.465 | 0.38163 | 2.0088 | 25.933 | 2.1417 | 43.4793 | 0.35668 | 1.4816 | 39.0976 | 2.5434 | 4.2985 | 22.2359 | 3.3566 | 18.9939 | 4.8123 | 29.3292 | 3.2421 | 5.921 | 4.6556 | 5.0435 | 4.6556 | 5.1252 | 4.6556 | 5.127 | 5.027 | 5.5079 | 3.4805 | нд | 5.0451 | нд | 27.5195 | 20.8036 | нд
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2027 - 101) | M_ЛП-2752 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.0593 | 0.030814 | 0.26995 | 2.5614 | 0.1972 | 3.3691 | 0.033932 | 0.29728 | 2.8207 | 0.21717 | 0.38919 | 3.0593 | 0.38919 | 3.0593 | 0.38919 | 3.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0593 | 3.3691 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0593 | 3.3691 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2027 - 52) | M_ЛП-2754 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.5963 | 0.016731 | 0.046647 | 1.4306 | 0.10228 | 1.7579 | 0.018425 | 0.051372 | 1.5755 | 0.11263 | 0.20658 | 1.5963 | 0.20658 | 1.5963 | 0.20658 | 1.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5963 | 1.7579 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5963 | 1.7579 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 101) | M_ЛП-2922 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.0594 | 0.031382 | 0.14175 | 2.6925 | 0.1937 | 3.3142 | 0.033997 | 0.15356 | 2.9168 | 0.20984 | 0.59611 | 3.0594 | 0.59611 | 3.0594 | 0.59611 | 3.3142 | 0 | 0 | 3.0594 | 3.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0594 | 3.3142 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 101) | M_ЛП-2923 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.0594 | 0.030814 | 0.26995 | 2.5614 | 0.1972 | 3.3679 | 0.033923 | 0.29718 | 2.8197 | 0.21709 | 0.5604 | 3.0594 | 0.5604 | 3.0594 | 0.5604 | 3.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0594 | 3.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0594 | 3.3679 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2022 - 190) | M_ЛП-2929 | И | 2022 | 2024 | 2025 | 1.5039 | 1.5039 | 8.2291 | 8.2291 | 0.008019 | 0.21915 | 7.529 | 0.47289 | 8.2291 | 0.008019 | 0.21915 | 7.529 | 0.47289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков окончания реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ.
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 95) | M_ЛП-2931 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 0.94194 | 0.94194 | 0 | 3.2421 | 0.1621 | 0.81051 | 1.7831 | 0.48631 | 5.921 | 0 | 0.025425 | 5.6108 | 0.2847 | 0.94194 | 3.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2421 | 5.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной смещение срока окончания реализации проекта с 2024 г. на 2025 г. связано с частичным переносом ввода объекта в эксплуатацию на 2025г.
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2025 - 52) | M_ЛП-2932 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.5963 | 0.016048 | 0.10748 | 1.3723 | 0.10051 | 1.7293 | 0.017386 | 0.11643 | 1.4866 | 0.10889 | 0.36373 | 1.5963 | 0.36373 | 1.5963 | 0.36373 | 1.7293 | 0 | 0 | 1.5963 | 1.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5963 | 1.7293 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 52) | M_ЛП-2933 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.5963 | 0.016732 | 0.046647 | 1.4306 | 0.10228 | 1.7573 | 0.018419 | 0.051353 | 1.5749 | 0.1126 | 0.36373 | 1.5963 | 0.36373 | 1.5963 | 0.36373 | 1.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5963 | 1.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5963 | 1.7573 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2028 - 101) | O_ЛП-3058 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.3135 | 0.045471 | 0.063722 | 3.0136 | 0.19069 | 3.6359 | 0.049894 | 0.069926 | 3.3069 | 0.20924 | 0.57884 | 3.3135 | 0.57884 | 3.3135 | 0.57884 | 3.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3135 | 3.6359 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3135 | 3.6359 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2028 - 52) | O_ЛП-3060 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.7135 | 0.023517 | 0.032952 | 1.5584 | 0.098605 | 1.872 | 0.025692 | 0.036 | 1.7026 | 0.10773 | 0.29802 | 1.7135 | 0.29802 | 1.7135 | 0.29802 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7135 | 1.872 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7135 | 1.872 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2029 - 101) | P_ЛП-3564 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4805 | 0.047761 | 0.066936 | 3.1655 | 0.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57884 | 3.4805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4805 | нд | 0 | нд | 3.4805 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2030 - 101) | P_ЛП-3607 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3305 | 0.045702 | 0.06405 | 3.029 | 0.19166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57884 | 3.3305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 3.3305 | нд | 3.3305 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2030 - 52) | P_ЛП-3609 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7147 | 0.023533 | 0.032976 | 1.5595 | 0.098675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29802 | 1.7147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.7147 | нд | 1.7147 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 277.3903 | 0.43072 | 34.2517 | 231.2805 | 11.4273 | 451.9346 | 0.8052 | 87.6157 | 344.8715 | 18.6422 | 42.0649 | 277.3903 | 42.0649 | 277.3903 | 64.7808 | 451.9346 | 0 | 0 | 68.4633 | 74.1668 | 68.4634 | 75.3681 | 68.4632 | 75.3944 | 72.0004 | 79.0072 | 75.6293 | нд | 72.3689 | нд | 425.3885 | 303.9364 | нд
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2027 - 360) | M_ЛП-2748 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 68.4632 | 0.089491 | 3.3401 | 62.2176 | 2.816 | 75.3944 | 0.098552 | 3.6782 | 68.5165 | 3.1011 | 8.9419 | 68.4632 | 8.9419 | 68.4632 | 8.9419 | 75.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4632 | 75.3944 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 68.4632 | 75.3944 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2025 - 376) | M_ЛП-2900 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 68.4633 | 0.089658 | 3.222 | 62.3344 | 2.8173 | 74.1668 | 0.097128 | 3.4905 | 67.5272 | 3.052 | 11.1355 | 68.4633 | 11.1355 | 68.4633 | 11.1355 | 74.1668 | 0 | 0 | 68.4633 | 74.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 68.4633 | 74.1668 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), смещение срока окончания реализации проекта с 2025 г. на 2026 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 г. (переходящая КЗ).
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2026 -360) | M_ЛП-2901 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 68.4634 | 0.089491 | 3.3401 | 62.2177 | 2.8161 | 75.3681 | 0.098516 | 3.6769 | 68.4925 | 3.1001 | 10.6295 | 68.4634 | 10.6295 | 68.4634 | 10.6295 | 75.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4634 | 75.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 68.4634 | 75.3681 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2028 - 360) | O_ЛП-3054 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 72.0004 | 0.16208 | 24.3495 | 44.5108 | 2.978 | 79.0072 | 0.17785 | 26.7191 | 48.8424 | 3.2678 | 11.3579 | 72.0004 | 11.3579 | 72.0004 | 11.3579 | 79.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0004 | 79.0072 | 0 | нд | 0 | нд | 72.0004 | 79.0072 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2029 - 360) | P_ЛП-3560 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.6293 | 0.17025 | 25.5768 | 46.7542 | 3.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3579 | 75.6293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 75.6293 | нд | 0 | нд | 75.6293 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2030 - 360) | P_ЛП-3603 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.3689 | 0.16291 | 24.4742 | 44.7386 | 2.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3579 | 72.3689 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 72.3689 | нд | 72.3689 | 0 | В проект инвестиционной программы объект включен в связи с необходимостью реализации обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ.
6.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 119.4075 | 122.0242 | 86.079 | 474.57 | 17.2076 | 317.7744 | 120.2058 | 19.3823 | 485.4713 | 12.0445 | 304.9853 | 142.941 | 25.5005 | 51.6452 | 388.491 | 17.0292 | 241.501 | 45.7448 | 343.0109 | 146.99 | 56.3814 | 97.8282 | 137.4958 | 50.7838 | 51.6184 | 51.2224 | 52.1223 | 41.6667 | 41.6667 | 60.1077 | нд | 0 | нд | 301.6088 | 282.9032 | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.443 | 33.443 | 0 | 132.1326 | 3.8713 | 93.1564 | 31.4457 | 3.6592 | 136.2283 | 1.2244 | 86.2743 | 42.1547 | 6.5748 | 35.927 | 132.1326 | 2.484 | 18.6729 | 30.1544 | 116.2365 | 113.4597 | 19.9917 | 0 | 95.8291 | 9.1171 | 9.9518 | 9.5558 | 10.4557 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.6729 | 116.2365 | нд
6.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Липецкэнерго, г.Липецк, ул.50 лет НЛМК, 33 | M_ЛП-2736 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 33.443 | 33.443 | 0 | 113.4597 | 2.7509 | 76.911 | 31.4457 | 2.3521 | 115.8208 | 0 | 68.5198 | 42.1547 | 5.1463 | 33.443 | 113.4597 | 0 | 0 | 27.6704 | 95.8291 | 113.4597 | 19.9917 | 0 | 95.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 95.8291 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
6.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Данковского РЭС | N_ЛП-3052 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 9.1171 | 0.54702 | 7.9319 | 0 | 0.63819 | 9.9518 | 0.59711 | 8.6581 | 0 | 0.69662 | 1.2401 | 9.1171 | 1.2401 | 9.1171 | 1.2401 | 9.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1171 | 9.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.1171 | 9.9518 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.4.1 | Реконструкция здания РПБ Добринского РЭС | N_ЛП-3149 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 9.5558 | 0.57335 | 8.3135 | 0 | 0.6689 | 10.4557 | 0.62734 | 9.0964 | 0 | 0.73189 | 1.2439 | 9.5558 | 1.2439 | 9.5558 | 1.2439 | 10.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5558 | 10.4557 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5558 | 10.4557 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 85.9646 | 88.5813 | 86.079 | 342.4374 | 13.3363 | 224.618 | 88.76 | 15.7231 | 349.243 | 10.8201 | 218.711 | 100.7863 | 18.9256 | 15.7182 | 256.3584 | 14.5452 | 222.8282 | 15.5904 | 226.7744 | 33.5302 | 36.3896 | 97.8282 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 60.1077 | нд | 0 | нд | 282.9359 | 166.6667 | нд
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (5,516 км) ПС 110 кВ: Ольховец, Никольская, Набережное, Измалково, Аксай с монтажом защитных барьеров Егоза | J_ЛП-2090 | И | 2020 | 2024 | 2025 | 85.1326 | 85.1326 | 86.079 | 86.079 | 3.5994 | 67.1081 | 12.2293 | 3.1421 | 86.079 | 3.5994 | 67.1081 | 12.2293 | 3.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков окончания реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ.
6.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (2,43 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575 | И | 2024 | 2028 | 2028 | нд | 2.6167 | 0 | 191.6469 | 9.0014 | 144.6749 | 33.3333 | 4.6373 | 189.7374 | 6.764 | 134.7357 | 40.9646 | 7.2731 | 2.6167 | 191.6469 | 2.2756 | 166.6667 | 2.2347 | 162.0405 | 24.9802 | 27.6969 | 41.6667 | 37.0405 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 41.6667 | 0 | нд | 0 | нд | 166.6667 | 162.0405 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией.
6.2.4.2 | Модернизация производственных помещений Лебедянского РЭС с установкой оборудования систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (Предписание ГПН №12/3 от 01.03.22) | O_ЛП-3232 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 0.83198 | 0.83198 | 0 | 8.55 | 0.5985 | 3.7356 | 3.42 | 0.79594 | 8.6927 | 0 | 5.9284 | 2.62 | 0.1443 | 0.83198 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 8.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год, в соответствие с утвержденной проектно-сметной документацией. Приказ на утверждение ПСД №268-ЛП от 25.07.2024 г. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (исключение переходящей КЗ).
6.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Липецкэнерго (Лебедянского РЭС) | O_ЛП-3407 | П | 2029 | 2026 | 2029 | нд | 0 | 0 | 56.1615 | 0.13707 | 9.0994 | 39.7774 | 7.1477 | 60.1077 | 0.1467 | 9.7388 | 42.5723 | 7.6499 | 12.2695 | 56.1615 | 12.2695 | 56.1615 | 12.2695 | 60.1077 | 0 | 0 | 56.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1077 | нд | 0 | нд | 116.2692 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), смещение сроков реализации в связи с проведением дополнительных меропирятий по поддержанию работоспособности действующей радиосвязи.
6.2.4.2 | Модернизация производственных помещений Задонского РЭС с установкой оборудования систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией | P_ЛП-3660 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6262 | 0.31 | 1.2 | 2.4 | 0.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 4.6262 | нд | 0 | нд | 4.6262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6262 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с необходимостью реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0.2233 | 0.014836 | 0.19501 | 0 | 0.013454 | 0.22663 | 0.015058 | 0.19792 | 0 | 0.013655 | 0.054297 | 0.2233 | 0.054297 | 0.2233 | 0.054297 | 0.22663 | 0 | 0 | 0.2233 | 0.22663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2233 | 0.22663 | нд
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Хлевное (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Рябцев В.В, договор №42493554 от 21.05.24; протяженность 0,046 км) | O_ЛП-3511 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.20451 | 0.013588 | 0.1786 | 0 | 0.012322 | 0.20756 | 0.013791 | 0.18126 | 0 | 0.012506 | 0.049727 | 0.20451 | 0.049727 | 0.20451 | 0.049727 | 0.20756 | 0 | 0 | 0.20451 | 0.20756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.20451 | 0.20756 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.4 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ ТП-566, 568 ф.17 ПС 35/10 кВ Силикатная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО ДСК, договор №42446624 от 12.04.24, протяженность 0,005 км) | O_ЛП-3518 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.018793 | 0.001248 | 0.016413 | 0 | 0.001132 | 0.019074 | 0.001267 | 0.016658 | 0 | 0.001149 | 0.00457 | 0.018793 | 0.00457 | 0.018793 | 0.00457 | 0.019074 | 0 | 0 | 0.018793 | 0.019074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.018793 | 0.019074 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 77.6649 | 77.6649 | 108.1527 | 1103.0196 | 30.3328 | 10.1046 | 62.1524 | 1000.4298 | 1559.5209 | 44.3188 | 12.6131 | 106.4115 | 1396.1775 | 107.2134 | 994.8669 | 90.6611 | 874.8753 | 95.2555 | 1325.6812 | 119.9916 | 125.687 | 239.7133 | 293.2774 | 309.4001 | 430.3227 | 217.6795 | 263.2642 | 108.0824 | 122.746 | 143.8499 | нд | 2.3351 | нд | 1021.0603 | 1109.6102 | нд
6.6 | Приобретение Транспорта. Автотранспорт и спецтехника (2027: БКМ на а/м шасси-2 шт, автогидроподъемник-1 шт, бурильная машина-3 шт, а/кран-2 шт, колесный трактор-2 шт) | M_ЛП-2722 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 84.7388 | 0 | 0 | 0 | 84.7388 | 90.9107 | 0 | 0 | 0 | 90.9107 | 5.2519 | 84.7388 | 5.2519 | 84.7388 | 5.2519 | 90.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7388 | 90.9107 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 84.7388 | 90.9107 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2027: Бригадный а/м-16 шт, а/м повышенной проходимости-11 шт; а/мастерская-15 шт; бригадный а/м повышенной проходимости-13 шт) | M_ЛП-2723 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 132.9407 | 0 | 0 | 0 | 132.9407 | 142.6234 | 0 | 0 | 0 | 142.6234 | 8.2393 | 132.9407 | 8.2393 | 132.9407 | 8.2393 | 142.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9407 | 142.6234 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 132.9407 | 142.6234 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.6 | Приобретение и замена оборудования АРМ (26 к-т) | M_ЛП-2861 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 25.5049 | 0 | 0 | 0 | 25.5049 | 27.8399 | 0 | 0 | 0 | 27.8399 | 1.8814 | 25.5049 | 1.8814 | 25.5049 | 1.8814 | 27.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5049 | 27.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.5049 | 27.8399 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
6.6 | Приобретение и замена оборудования СКОИ (4 к-т) | M_ЛП-2862 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 32.9793 | 0 | 0 | 0 | 32.9793 | 38.8051 | 0 | 0 | 0 | 38.8051 | 2.4327 | 32.9793 | 2.4327 | 32.9793 | 2.4327 | 38.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9793 | 38.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 32.9793 | 38.8051 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
6.6 | Приобретение и замена оборудования АС (7 к-т) | M_ЛП-2863 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 183.4358 | 0 | 0 | 0 | 183.4358 | 215.8399 | 0 | 0 | 0 | 215.8399 | 13.5312 | 183.4358 | 13.5312 | 183.4358 | 13.5312 | 215.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4358 | 215.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 183.4358 | 215.8399 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
6.6 | Приобретение и замена оборудования связи (4 к-т) | M_ЛП-2864 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 23.0004 | 0 | 0 | 0 | 23.0004 | 27.0634 | 0 | 0 | 0 | 27.0634 | 1.9034 | 23.0004 | 1.9034 | 23.0004 | 1.9034 | 27.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0004 | 27.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23.0004 | 27.0634 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
6.6 | Приобретение и замена оборудования АТС (1 к-т) | M_ЛП-2865 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 30.9103 | 0 | 0 | 0 | 30.9103 | 34.1536 | 0 | 0 | 0 | 34.1536 | 2.558 | 30.9103 | 2.558 | 30.9103 | 2.558 | 34.1536 | 0 | 0 | 30.9103 | 34.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 30.9103 | 34.1536 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
6.6 | Приобретение и замена оборудования ЛВС (16 к-т) | M_ЛП-2866 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 39.5643 | 0 | 0 | 0 | 39.5643 | 43.7155 | 0 | 0 | 0 | 43.7155 | 3.2741 | 39.5643 | 3.2741 | 39.5643 | 3.2741 | 43.7155 | 0 | 0 | 39.5643 | 43.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 39.5643 | 43.7155 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380)
6.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2022: измерительные приборы-20 шт, средства малой механизации-37 шт, 2023: средства индивидуальной защиты - 16 к-т, контрольно-измерительные приборы-5 шт, средства малой механизации-84 шт) | M_ЛП-2934 | И | 2022 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 21.9014 | 22.3841 | 0 | 0 | 0 | 22.3841 | 24.2632 | 0 | 0 | 0 | 24.2632 | 0.038892 | 0.48269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48269 | 2.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Стоимость инвестиционного проекта скорректирована в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной смещение срока окончания реализации проекта с 2024 г. на 2025 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2024 г. (переходящая КЗ).
6.6 | Приобретение Транспорта. Автотранспорт и спецтехника (2028: БКМ-2 шт, автогидроподъемник-1 шт, бурильная машина-3 шт, а/кран-2 шт, колесный трактор-2 шт) | O_ЛП-3092 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 12.0499 | 0 | 0 | 0 | 12.0499 | 12.9079 | 0 | 0 | 0 | 12.9079 | 1.1092 | 12.0499 | 1.1092 | 12.0499 | 1.1092 | 12.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0499 | 12.9079 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0499 | 12.9079 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2028: Бригадный а/м-16 шт, а/м повышенной проходимости-11 шт; бригадный а/м повышенной проходимости-13 шт; а/мастерская-15 шт) | O_ЛП-3093 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 96.0325 | 0 | 0 | 0 | 96.0325 | 102.8703 | 0 | 0 | 0 | 102.8703 | 8.8401 | 96.0325 | 8.8401 | 96.0325 | 8.8401 | 102.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0325 | 102.8703 | 0 | нд | 0 | нд | 96.0325 | 102.8703 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
6.6 | Разработка программного-аппаратного комплекса для интеллектуальной идентификации объектов исследования и автоматического построения полетных заданий беспилотных воздушных средств различного типа | N_ЛП-3144 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 25.28 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 1.6875 | 34.32 | 0.21242 | 4.32 | 0.21242 | 4.32 | 30 | 30 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.32 | 4.32 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы анализа защищённости и контроля доступа филиала Липецкэнерго (3 подсистемы) | N_ЛП-3146 | И | 2021 | 2024 | 2025 | 67.0433 | 67.0433 | 32.2591 | 32.2591 | 0.52638 | 1.192 | 30.0669 | 0.47385 | 32.2591 | 0.52638 | 1.192 | 30.0669 | 0.47385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение сроков реализации объекта с 2024г. на 2025г. связано с поздним предоставлением актов выполненных работ подрядчиком.
6.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Липецкэнерго (2 подсистемы) | N_ЛП-3147 | И | 2021 | 2025 | 2026 | 10.6216 | 10.6216 | 0.35092 | 59.7685 | 4.5102 | 8.9126 | 32.0855 | 14.2602 | 59.7685 | 4.5102 | 8.9126 | 32.0855 | 14.2602 | 10.5592 | 59.4176 | 10.5592 | 59.4176 | 10.5592 | 59.4176 | 0 | 0 | 59.4176 | 59.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 59.4176 | 59.4176 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной смещение срока окончания реализации проекта с 2025 г. на 2026 г. связано с частичным переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2026 г. (переходящая КЗ).
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ЛП-3155 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 1.7792 | 22.0043 | 1.7792 | 0 | 0 | 20.2251 | 22.0043 | 5.9305 | 0 | 0 | 16.0737 | 3.1412 | 20.2251 | 2.1654 | 13.9423 | 2.1654 | 13.9423 | 6.2828 | 6.2828 | 10.2123 | 10.2123 | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.9423 | 13.9423 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ЛП-3156 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 2.1693 | 15.9616 | 2.1693 | 0 | 0 | 13.7922 | 15.9616 | 2.1693 | 2.5084 | 0 | 11.2838 | 13.779 | 13.7922 | 11.273 | 11.2838 | 11.273 | 11.2838 | 2.5084 | 2.5084 | 6.894 | 6.894 | 4.3898 | 4.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.2838 | 11.2838 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ЛП-3157 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 2.0968 | 62.0937 | 2.0968 | 0 | 0 | 59.9969 | 46.5076 | 2.0968 | 0 | 35.1791 | 9.2317 | 2.026 | 59.9969 | 0.83132 | 24.6184 | 0.41621 | 9.2317 | 35.3785 | 35.1791 | 15.2862 | 0.3824 | 9.3322 | 8.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.6184 | 9.2317 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ЛП-3158 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 2.2355 | 15.0522 | 2.2355 | 0 | 0 | 12.8167 | 15.0522 | 2.2355 | 0 | 0 | 12.8167 | 1.9035 | 12.8167 | 0.66621 | 4.4859 | 0.66621 | 4.4859 | 8.3309 | 8.3309 | 4.4859 | 4.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4859 | 4.4859 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ЛП-3159 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 2.5531 | 22.0734 | 2.5531 | 0 | 0 | 19.5204 | 21.9518 | 2.5531 | 0 | 1.1283 | 18.2704 | 2.2578 | 19.5204 | 2.062 | 17.8274 | 1.928 | 16.5774 | 1.6929 | 2.8213 | 11.4328 | 10.1828 | 6.3946 | 6.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.8274 | 16.5774 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ЛП-3161 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 4.8416 | 56.4807 | 4.8416 | 0 | 0 | 51.6391 | 56.4766 | 4.8416 | 0 | 6.7058 | 44.9292 | 10.1471 | 51.6391 | 8.8286 | 44.9292 | 8.8292 | 44.9292 | 6.7099 | 6.7058 | 27.7305 | 19.3379 | 17.1987 | 25.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 44.9292 | 44.9292 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с плановой кредиторской задолженностью (переходящая КЗ).
6.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ЛП-3162 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 8.6915 | 12.3418 | 4.1479 | 0 | 0 | 8.1938 | 12.3418 | 4.1479 | 0 | 0 | 8.1938 | 3.6503 | 3.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6503 | 3.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение срока окончания реализации проекта связано с поставкой оборудования в соответствии с договором поставки
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ЛП-3169 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 2.3151 | 10.8038 | 2.3151 | 0 | 0 | 8.4887 | 10.8038 | 2.3151 | 0 | 0 | 8.4887 | 1.819 | 8.4887 | 0.63665 | 2.971 | 0.63665 | 2.971 | 5.5177 | 5.5177 | 2.971 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.971 | 2.971 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ЛП-3408 | И | 2024 | 2025 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.806 | 0.68167 | 0 | 0 | 3.1243 | 31.2047 | 0.68166 | 0 | 0 | 30.523 | 0.65028 | 3.806 | 0.53381 | 3.1243 | 0.63607 | 30.523 | 0.68167 | 0.68166 | 3.1243 | 3.1243 | 0 | 13.0812 | 0 | 10.6716 | 0 | 3.6459 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1243 | 30.523 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система)"
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ЛП-3409 | И | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.6564 | 0.79693 | 0 | 0 | 1.8595 | 8.2732 | 0.79693 | 0 | 0 | 7.4762 | 0.50469 | 2.6564 | 0.35329 | 1.8595 | 0.45608 | 7.4762 | 0.79693 | 0.79693 | 1.8595 | 1.8595 | 0 | 2.4195 | 0 | 3.1972 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8595 | 7.4762 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг"
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ЛП-3411 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 1.6792 | 16.6601 | 1.6792 | 0 | 0 | 14.9809 | 16.6559 | 5.5973 | 0 | 1.2458 | 9.8127 | 2.374 | 14.9809 | 1.4421 | 9.1002 | 1.2443 | 7.8502 | 5.8807 | 7.1265 | 5.6657 | 4.4157 | 3.4345 | 3.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.1002 | 7.8502 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
6.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_ЛП-3434 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.0452 | 0 | 0 | 0 | 6.0452 | 5.9165 | 5.9165 | 0 | 0 | 0 | 0.71796 | 6.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0452 | 5.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024г.
6.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG) | O_ЛП-3440 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.737 | 0 | 0 | 0 | 3.737 | 3.737 | 0 | 0 | 0 | 3.737 | 0.53259 | 3.737 | 0.24499 | 1.719 | 0.24499 | 1.719 | 2.018 | 2.018 | 1.719 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.719 | 1.719 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
6.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ЛП-3442 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 13.1901 | 0 | 0 | 0 | 13.1901 | 11.8655 | 0 | 0 | 0 | 11.8655 | 1.6984 | 13.1901 | 1.6984 | 13.1901 | 1.6984 | 11.8655 | 0 | 0 | 13.1901 | 11.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.1901 | 11.8655 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с заключением договора поставки мобильных устройств и уточнением потребности и графика поставки мобильных устройств системы СОУР, используемых для функционирования информационной системы.
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1-этап) | O_ЛП-3443 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 2.4664 | 0 | 0 | 0 | 2.4664 | 0.23434 | 1.6443 | 0.11717 | 0.82214 | 0.15623 | 1.6443 | 0.82215 | 0.82214 | 0.82214 | 0.82214 | 0 | 0.82214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.82214 | 1.6443 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год и выполнения договора от 01.12.2023 №7700/00324/23. Исполнение договора перенесено из Opex в Capex в рамках исполнения ФСБУ 14/2022. Договором предусматривается разработка ПО Координационного центра.
6.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG) | O_ЛП-3445 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0.16361 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы срок окончания реализации скорректирован в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
6.6 | Развитие функциональности системы эксплуатации и учета информационно-коммуникационной инфраструктуры (DIG) | O_ЛП-3448 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0.16617 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с переносом оплаты за выполненные объемы работ на 2025 год (переходящая КЗ)
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ЛП-3449 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.98657 | 0 | 0 | 0 | 0.98657 | 0.98657 | 0 | 0 | 0 | 0.98657 | 0.1406 | 0.98657 | 0.015338 | 0.10763 | 0.015338 | 0.10763 | 0.87895 | 0.87895 | 0.10763 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10763 | 0.10763 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
6.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Липецкэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_ЛП-3465 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект. Включен в Проект ИПР на основании выписки из протокола ЦКК №65-24/Ц/23 от 20.12.2024
6.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 400 кВт - 1 шт, РИСЭ 160 кВт - 1 шт, РИСЭ 50 кВт - 2 шт) | P_ЛП-3491 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0598 | 0 | 0 | 0 | 14.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0598 | нд | 0 | нд | 14.0598 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.0598 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках корректировки производственных планов и потребностей
6.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2025: переносной програмый источник тока с калиброванной катушкой - 1 шт) | P_ЛП-3524 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | нд | 0 | нд | 1.177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.177 | В проекте инвестиционной программы объект включен в соответствии с текущей потребностью филиала по приборам и средствам механизации на 2025 год
6.6 | Приобретение э/сетевого имущества ИП Юшкова В.Б. (ЛЭП - 16,65 км, ТП/РП -9,42 мВА) | P_ЛП-3638 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.676 | 0 | 0 | 0 | 17.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.676 | нд | 0 | нд | 17.676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.676 | Новый проект. Инвестиционный проект по консолидации электросетевых активов включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р
6.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms | P_ЛП-3640 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032783 | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1708 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР.
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 2-этап) | P_ЛП-3641 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75899 | 0 | 0 | 0 | 0.75899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087407 | 0.75899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.75899 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.75899 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS) | P_ЛП-3643 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82175 | 0 | 0 | 0 | 0.82175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094635 | 0.82175 | нд | 0 | нд | 0.82175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82175 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД) | P_ЛП-3644 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13202 | 1.1464 | нд | 0 | нд | 0.22928 | нд | 0.91711 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1464 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и потребность создания единого корпоративного электронного архива на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же с тратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
6.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU) | P_ЛП-3645 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3082 | 0 | 0 | 0 | 7.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84164 | 7.3082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4361 | нд | 4.8721 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.3082 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления учетными записями КИСУР (DIG) | P_ЛП-3646 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 1.9106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9106 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9106 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
6.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4) | P_ЛП-3647 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0085 | 0 | 0 | 0 | 9.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 9.0085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1477 | нд | 3.8608 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.0085 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
6.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 2-этап) | P_ЛП-3648 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27504 | 2.3883 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3883 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3883 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
6.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG) | P_ЛП-3649 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21259 | 1.846 | нд | 0 | нд | 1.846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.846 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
6.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2) | P_ЛП-3650 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7917 | 0 | 0 | 0 | 3.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43666 | 3.7917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8958 | нд | 1.8958 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7917 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
6.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_ЛП-3657 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0635 | 0 | 0 | 0 | 17.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 17.0635 | нд | 0 | нд | 17.0635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.0635 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР.
6.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook | P_ЛП-3659 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03263 | 0.34 | нд | 0 | нд | 0.34 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР.
6.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 3-этап) | P_ЛП-3671 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9734 | 0 | 0 | 0 | 1.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22726 | 1.9734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.98668 | нд | 0.98668 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9734 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР
6.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2029: БКМ-4 шт, а/гидроподъемник-4 шт, кран-манипулятор-2 шт, а/кран-2 шт) | P_ЛП-3672 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.5657 | 0 | 0 | 0 | 117.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5657 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 117.5657 | нд | 0 | нд | 117.5657 | 0 | В проекте инвестиционной программы объект включен в инвестиционную программу с целью обновления автотранспортной техники в 2029 году
6.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2029: А/мастерская-4 шт) | P_ЛП-3673 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.949 | 0 | 0 | 0 | 23.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.949 | нд | 0 | нд | 23.949 | 0 | В проекте инвестиционной программы объект включен в инвестиционную программу с целью обновления автотранспортной техники в 2029 году
6.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: АРМ-111 шт, ноутбук-20 шт) | P_ЛП-3674 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2233 | 0 | 0 | 0 | 12.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2233 | нд | 0 | нд | 12.2233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2233 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в связи с производственной необходимостью приобретения компьютеров и оргтехники в рамках реновации (обновления) вспомогательного оборудования, развития производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества.
6.6 | Приобретение э/сетевого имущества АО ЛГЭК в лизинг (ВЛ 110, 35 кВ – 16,58 км; ЛЭП 10, 0,4 кВ – 2585,46 км; ТП 35/10/0,4 кВ - 848,62 МВА) | P_ЛП-3678 | Н | 2025 | нд | 2031 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.5108 | 0 | 0 | 0 | 55.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации программы консолидации электросетевых активов объектов электросетевого хозяйства
6.6 | Приобретение э/сетевого имущества МУП Горэлектросеть в лизинг (ВЛ 110, 35 кВ – 2,08 км; ЛЭП 10, 0,4 кВ – 229,41 км; ТП 10/0,4 кВ - 643,41 МВА) | P_ЛП-3679 | Н | 2025 | нд | 2031 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5934 | 0 | 0 | 0 | 8.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации программы консолидации электросетевых активов объектов электросетевого хозяйства
6.6 | Приобретение э/сетевого имущества ОГУП ЛОКК в лизинг (ЛЭП 10, 0,4 кВ – 1509,83 км; ТП 10/0,4 кВ - 245,268 МВА) | P_ЛП-3680 | Н | 2025 | нд | 2031 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.4818 | 0 | 0 | 0 | 41.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4818 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 35.6999 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.6999 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации программы консолидации электросетевых активов объектов электросетевого хозяйства
6.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, Аварийный запас, 2025: КТП - 1 шт) | P_ЛП-3692 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | нд | 0 | нд | 2.3351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3351 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
6.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, Аварийный запас, 2026: КТП - 1 шт) | P_ЛП-3693 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3351 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3351 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
6.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, Аварийный запас, 2027: КТП - 1 шт) | P_ЛП-3694 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3351 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3351 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
6.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, Аварийный запас, 2028: КТП - 1 шт) | P_ЛП-3695 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3351 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3351 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
6.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, Аварийный запас, 2029: КТП - 1 шт) | P_ЛП-3696 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3351 | нд | 0 | нд | 2.3351 | 0 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
6.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (в рамках осуществления функций СТСО, Аварийный запас, 2030: КТП - 1 шт) | P_ЛП-3697 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.3351 | нд | 2.3351 | 0 | Новый проект. Включен в рамках корректировки ИПР филиала во исполнение требований Федерального закона от 13.07.2024 № 185-ФЗ в рамках осуществления функций СТСО
6.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП 1-этап, обследование) | P_ЛП-3712 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.831 | нд | 0 | нд | 5.348 | нд | 0.48298 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.831 | В проект инвестиционной программы проект включен с целью создания "Автоматизированной системы управления и мониторинга печатью" с использованием отечественного программного обеспечения
7 | Орловская область | Г | нд | нд | нд | нд | 28.0531 | 28.5235 | 14.2635 | 2779.9029 | 84.9951 | 1556.7988 | 606.6419 | 531.4671 | 3598.1901 | 98.5849 | 1929.8159 | 796.4349 | 773.3545 | 243.8987 | 2537.6967 | 219.9751 | 2231.333 | 254.7753 | 3435.5736 | 353.6033 | 148.3529 | 553.0238 | 656.6555 | 567.4254 | 576.7537 | 555.2468 | 516.568 | 548.1001 | 567.9406 | 535.8126 | нд | 564.3747 | нд | 3323.9835 | 2317.9177 | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1481.795 | 43.6468 | 1152.5567 | 214.0987 | 71.4928 | 1471.5774 | 38.5719 | 1160.3479 | 196.6181 | 76.0395 | 173.7548 | 1253.7588 | 151.3994 | 1113.843 | 185.4671 | 1437.3662 | 187.1554 | 34.2112 | 225.1468 | 230.7544 | 265.7953 | 236.1481 | 316.4399 | 201.5052 | 306.461 | 194.1722 | 269.3261 | нд | 305.4601 | нд | 1688.6292 | 862.58 | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1481.795 | 43.6468 | 1152.5567 | 214.0987 | 71.4928 | 1471.5774 | 38.5719 | 1160.3479 | 196.6181 | 76.0395 | 173.7548 | 1253.7588 | 151.3994 | 1113.843 | 185.4671 | 1437.3662 | 187.1554 | 34.2112 | 225.1468 | 230.7544 | 265.7953 | 236.1481 | 316.4399 | 201.5052 | 306.461 | 194.1722 | 269.3261 | нд | 305.4601 | нд | 1688.6292 | 862.58 | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1311.0588 | 38.7863 | 1035.1453 | 174.3632 | 62.764 | 1257.7182 | 31.4576 | 1010.9208 | 153.089 | 62.2507 | 153.3922 | 1107.2381 | 131.0368 | 967.3224 | 163.1327 | 1223.7295 | 162.9398 | 33.9886 | 195.1104 | 190.1034 | 246.5658 | 180.6221 | 296.5625 | 190.4027 | 229.0836 | 120.7568 | 253.062 | нд | 288.7826 | нд | 1509.1669 | 681.885 | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 158.0089 | 4.1459 | 113.1133 | 33.3237 | 7.4259 | 159.0392 | 5.0708 | 110.9456 | 33.849 | 9.1739 | 18.8277 | 133.7934 | 18.8277 | 133.7934 | 22.3344 | 159.0392 | 24.2155 | 0 | 17.3091 | 30.4261 | 19.2295 | 11.1536 | 19.8774 | 11.1025 | 77.3774 | 73.4154 | 16.2642 | нд | 16.6775 | нд | 166.735 | 126.0976 | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 12.7273 | 0.71463 | 4.2981 | 6.4118 | 1.3028 | 54.82 | 2.0435 | 38.4815 | 9.6801 | 4.6149 | 1.5349 | 12.7273 | 1.5349 | 12.7273 | 0 | 54.5974 | 0 | 0.2226 | 12.7273 | 10.225 | 0 | 44.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.7273 | 54.5974 | нд
7.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки КВЛ 10 кВ яч.2, 14 ПС 35/10 кВ Биофабрика до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФПК Орловская биофабрика, договор №42427769 от 11.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,96 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | O_ОР-2104 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9407 | 0.33251 | 1.4596 | 0 | 0.14858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34341 | 1.9407 | 0.34341 | 1.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9407 | 0 | В проекте инвестиционной программы проект исключен согласно протоколу совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в связи с отсутствием оплаты заявителем по договору техприсоединения (претензия филиала ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго" от 27.12.2023 №МР-ОР/22-1/5407) и фактическим отсутствием самого объекта электроснабжения (письмо ФКП "Орловская биофабрика) от 19.01.2024 № 17/1).
7.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки КВЛ 10 кВ яч.2, 14 ПС 35/10 кВ Биофабрика с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФПК Орловская биофабрика, договор №42427769 от 11.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_ОР-2105 | П | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 5.2392 | 0.14653 | 0.28285 | 4.2215 | 0.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68312 | 5.2392 | 0.68312 | 5.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2392 | 0 | В проекте инвестиционной программы проект исключен согласно протоколу совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в связи с отсутствием оплаты заявителем по договору техприсоединения (претензия филиала ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго" от 27.12.2023 №МР-ОР/22-1/5407) и фактическим отсутствием самого объекта электроснабжения (письмо ФКП "Орловская биофабрика) от 19.01.2024 № 17/1).
7.1.1.3 | Строительство ответвления оп.13 ВЛ 10 кВ ф.10.780 ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Объединение Альфапластик, договор №42427749 от 10.01.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,3 км) | O_ОР-2108 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.5475 | 0.23559 | 2.5556 | 2.1903 | 0.56595 | 6.6982 | 0.2226 | 3.3467 | 2.5148 | 0.61409 | 0.50836 | 5.5475 | 0.50836 | 5.5475 | 0 | 6.4756 | 0 | 0.2226 | 5.5475 | 6.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5475 | 6.4756 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости, стоимость освоения и срок реализации по отношению к стоимости и сроку в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с приведением показателей реализации инвестиционного проекта в 2024 году в соответствие с фактическими данными - разработкой проектно-сметной документации (приказ №489-ОР от 22.11.2024).
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.01 ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Алабуга Девелопмент, договор №42547932 от 09.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км) | P_ОР-2151 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8433 | 0.46 | 4.5799 | 2.1533 | 0.65011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8433 | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 7.3833 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8433 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора технологического присоединения с ООО Алабуга Девелопмент, договор №42547932 от 09.09.24
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2207 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35979 | 0.02866 | 0.11916 | 0.172 | 0.039974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35979 | нд | 0 | нд | 0.02866 | нд | 0.33114 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3598 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора технологического присоединения с ИП Аксененков Д.С., договор №42561775 от 04.12.24
7.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,01 км) | P_ОР-2208 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.184 | 0.016811 | 2.9211 | 0 | 0.24601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | нд | 0 | нд | 0.016811 | нд | 3.1672 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.184 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора технологического присоединения с ИП Аксененков Д.С., договор №42561775 от 04.12.24
7.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ОР-2209 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3405 | 0.032517 | 0.15368 | 1.0239 | 0.13039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3405 | нд | 0 | нд | 0.032517 | нд | 1.308 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3405 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора технологического присоединения с ИП Аксененков Д.С., договор №42561775 от 04.12.24
7.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ШУР с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ОР-2210 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0521 | 0.005346 | 0.95049 | 0 | 0.096256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | нд | 0 | нд | 0.005346 | нд | 1.0468 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0521 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора технологического присоединения с ИП Аксененков Д.С., договор №42561775 от 04.12.24
7.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Пластмасс с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Скобяные изделия, договор №42560977 от 10.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,21 км) | P_ОР-2228 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0281 | 0.099617 | 0.29037 | 1.5102 | 0.12789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0281 | нд | 0 | нд | 2.0281 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0281 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора технологического присоединения с ООО Скобяные изделия, договор №42560977 от 10.12.24
7.1.1.3 | Строительство ответвления оп.25 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (3 шт) до строящихся КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2, для Техприсоединения Отдела архитектуры Администрации Мценского района, договор №42558090 от 27.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 4,05 км) | P_ОР-2229 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6742 | 0.15204 | 13.9389 | 0.258 | 1.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6742 | нд | 0 | нд | 0.15204 | нд | 15.5221 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.6742 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора технологического присоединения с Отделом архитектуры Администрации Мценского района, договор №42558090 от 27.12.24
7.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.25 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш до строящихся КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2, для Техприсоединения Отдела архитектуры Администрации Мценского района, договор №42558090 от 27.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,54 км) | P_ОР-2230 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9419 | 0.46207 | 4.139 | 0 | 0.34088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9419 | нд | 0 | нд | 0.46207 | нд | 4.4799 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9419 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора технологического присоединения с Отделом архитектуры Администрации Мценского района, договор №42558090 от 27.12.24
7.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА ф.19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт) и АСКУЭ (2 шт), для Техприсоединения Отдела архитектуры Администрации Мценского района, договор №42558090 от 27.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ОР-2231 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.911 | 0.29502 | 0.30735 | 2.0479 | 0.26079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | нд | 0 | нд | 0.29502 | нд | 2.616 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.911 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора технологического присоединения с Отделом архитектуры Администрации Мценского района, договор №42558090 от 27.12.24
7.1.1.3 | Строительство 5-ти участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2 ф.19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш с установкой РП 0,4 кВ (17 шт), ПКУ (70 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Отдела архитектуры Администрации Мценского района, договор №42558090 от 27.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,83 км) | P_ОР-2232 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7869 | 0.26887 | 7.7348 | 0 | 0.78329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7869 | нд | 0 | нд | 0.26887 | нд | 8.518 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.7869 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора технологического присоединения с Отделом архитектуры Администрации Мценского района, договор №42558090 от 27.12.24
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.0531 | 28.5235 | 7.9783 | 935.94 | 31.3871 | 404.242 | 390.7946 | 109.5163 | 1500.1905 | 52.9272 | 748.6773 | 544.9596 | 153.6264 | 61.7252 | 928.0552 | 61.3146 | 865.9511 | 62.345 | 1482.463 | 62.1041 | 9.7492 | 257.5142 | 307.4764 | 231.4502 | 244.8282 | 168.8787 | 197.8145 | 200.5712 | 299.4124 | 210.6772 | нд | 204.7858 | нд | 1273.8773 | 1049.5315 | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.5663 | 8.0806 | 1.4628 | 230.9747 | 9.4599 | 57.8075 | 134.8114 | 28.8959 | 502.3471 | 17.7934 | 113.9223 | 316.6854 | 53.946 | 30.6491 | 229.6771 | 30.2824 | 227.2666 | 29.0211 | 498.7571 | 2.4106 | 2.1272 | 71.9718 | 158.963 | 118.4091 | 126.1827 | 14.5395 | 45.4647 | 14.8094 | 32.9598 | 85.9153 | нд | 31.8031 | нд | 337.4482 | 363.5702 | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.4528 | 3.3764 | 0.50417 | 30.3447 | 0.412 | 25.6089 | 1.5755 | 2.7483 | 41.4822 | 2.5433 | 32.1299 | 3.2725 | 3.5364 | 3.3955 | 29.8406 | 3.3955 | 29.8406 | 3.3337 | 40.978 | 0 | 0 | 0 | 1.6626 | 29.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 37.232 | нд | 0 | нд | 67.0726 | 3.746 | нд
7.2.1.1 | Реконструкция КТП-Био-3-9/100 кВА ф.3 ПС 35/10 кВ Биофабрика с заменой силового трансформатора, п.Стрелецкий Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2234 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2987 | 0.016004 | 0.059222 | 1.1263 | 0.097201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2987 | нд | 0 | нд | 1.2987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2987 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.1 | Реконструкция ТП-038 Знаменка ф.02 РП 10 кВ №2 ПС 220 кВ Мценск с заменой силового трансформатора 30 на 100 кВА, д.Знаменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2238 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18197 | 0.016004 | 0.059222 | 0.090253 | 0.016495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18197 | нд | 0 | нд | 0.18197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18197 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.1 | Реконструкция ТП-109 Гостевский ф.01 ПС 35/10 кВ Башкатово с заменой силового трансформатора 63 на 100 кВА, п.Гостевский Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | P_ОР-2239 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18197 | 0.016004 | 0.059222 | 0.090253 | 0.016495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18197 | нд | 0 | нд | 0.18197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18197 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Володарская, Речица (Т1 2,5 МВА с ПС Володарская перемещается на ПС Речица, а Т1 6,3 МВА с ПС Речица - на ПС Володарская; реконструкция ОРУ 110 кВ ПС Володарская; трансформаторная мощность 8,8 МВА) | J_ОР-992 | С | 2019 | 2026 | 2029 | 3.4528 | 3.3764 | 0.50417 | 30.3447 | 0.412 | 25.6089 | 1.5755 | 2.7483 | 39.8195 | 2.4953 | 31.9522 | 1.9658 | 3.4062 | 3.3955 | 29.8406 | 3.3955 | 29.8406 | 3.3337 | 39.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 37.232 | нд | 0 | нд | 67.0726 | 2.0833 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине переноса срока реализации инвестиционного проекта с 2026 г на 2028-2029 гг (на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 05.02.2025 № 11/2025), а также в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.1135 | 4.7042 | 0.95859 | 200.63 | 9.0479 | 32.1986 | 133.2358 | 26.1476 | 460.8649 | 15.2501 | 81.7924 | 313.4129 | 50.4096 | 27.2536 | 199.8366 | 26.887 | 197.426 | 25.6874 | 457.7792 | 2.4106 | 2.1272 | 71.9718 | 157.3004 | 88.5685 | 126.1827 | 14.5395 | 45.4647 | 14.8094 | 30.8764 | 48.6833 | нд | 31.8031 | нд | 270.3756 | 359.8242 | нд
7.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Куликовская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями (6 шт), микропроцессорными устройствами РЗА (6 шт) и монтажом первичного оборудования ТМ (1 шт) | K_ОР-1419 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 2.7393 | 3.33 | 0.48649 | 17.5455 | 0.48649 | 1.2667 | 13.8456 | 1.9467 | 25.4352 | 0.48649 | 2.4797 | 19.482 | 2.9869 | 2.6633 | 17.059 | 2.6633 | 17.059 | 3.2663 | 24.9487 | 0 | 0 | 17.059 | 24.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.059 | 24.9487 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с разработкой проектно-сметной документации (приказ №463-ОР от 04.12.2024)
7.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Лубянская с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (1 шт), микропроцессорным устройством РЗА (1 шт) и монтажом первичного оборудования ТМ (1 шт) | L_ОР-1536 | И | 2021 | нд | 2025 | нд | 0 | 0.082606 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2588 | 0.082605 | 0.73785 | 5.5189 | 0.91946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1762 | нд | 0 | нд | 7.1762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1762 | В проекте инвестиционной программы срок реализации инвестиционного проекта, оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине включения реализации строительно-монтажных работ в 2025 году. Соответственно внесено изменение в наименование проекта на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гостомль с заменой ячеек 10 кВ с вакуумным выключателем (1 шт), микропроцессорным устройством РЗА (1 шт) и монтажом первичного оборудования ТМ (1 шт) | L_ОР-1538 | И | 2021 | нд | 2025 | нд | 0 | 0.082606 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3029 | 0.082605 | 0.77361 | 5.5189 | 0.92776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2203 | нд | 0 | нд | 7.2203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2203 | В проекте инвестиционной программы срок реализации инвестиционного проекта, оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине включения реализации строительно-монтажных работ в 2025 году. Соответственно внесено изменение в наименование проекта на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1567 | Н | 2027 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 0 | 11.4009 | 0.50526 | 0.24715 | 9.7309 | 0.91768 | 13.6242 | 0.63834 | 0.29531 | 11.6271 | 1.0634 | 1.7275 | 11.4009 | 1.7275 | 11.4009 | 1.7275 | 13.6242 | 0 | 0 | 0.50526 | 0 | 10.8957 | 0 | 0 | 0.63834 | 0 | 12.9859 | 0 | нд | 0 | нд | 11.4009 | 13.6242 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине переноса срока реализации инвестиционного проекта с 2025-2026 гг на 2027-2028 гг в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов (на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21), а также в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Советская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1568 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 10.8921 | 0.48115 | 0.23612 | 9.2968 | 0.87798 | 50.9893 | 0.4705 | 6.6799 | 40.3995 | 3.4394 | 1.7275 | 10.8921 | 1.6511 | 10.4109 | 0 | 50.5188 | 0.48115 | 0.4705 | 10.4109 | 50.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.4109 | 50.5188 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с приведением показателей реализации инвестиционного проекта в 2024 году в соответствие с фактическими данными (экономия по факту проведения торгово-закупочных процедур на выполнение ПИР) и разработкой проектно-сметной документации (приказ №509-ОР от 29.11.2024).
7.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Черкасская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1570 | И | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 10.8921 | 0.48115 | 0.23612 | 9.2968 | 0.87798 | 73.1019 | 0.4705 | 17.3998 | 48.8382 | 6.3934 | 1.7275 | 10.8921 | 1.6511 | 10.4109 | 0 | 72.6314 | 0.48115 | 0.4705 | 10.4109 | 0 | 0 | 72.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.4109 | 72.6314 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с приведением показателей реализации инвестиционного проекта в 2024 году в соответствие с фактическими данными (экономия по факту проведения торгово-закупочных процедур на выполнение ПИР) и разработкой проектно-сметной документации (приказ №509-ОР от 29.11.2024). Срок реализации инвестиционного проекта перенесен с 2025 на 2026 год в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов (на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой регистратора аварийных событий (шкаф системы мониторинга РЗА - 1 шт, шкаф противоаварийный - 1 шт, РАС) | M_ОР-1687 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.0107 | 0.36031 | 0.025877 | 5.002 | 1.6225 | 11.4226 | 0.49476 | 1.7146 | 7.8836 | 1.3297 | 0.86037 | 7.0107 | 0.81615 | 6.6504 | 0 | 10.9279 | 0.36031 | 0.49476 | 6.6504 | 10.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.6504 | 10.9279 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с разработкой проектно-сметной документации (приказ №508-ОР от 29.11.2024)
7.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новополево с заменой аккумуляторной батареи СОУПТ (1 шт) и приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | M_ОР-1693 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | 0 | 0 | 11.4009 | 0.50526 | 0.24715 | 9.7309 | 0.91768 | 14.8555 | 0.69603 | 0.32199 | 12.6779 | 1.1595 | 1.7275 | 11.4009 | 1.7275 | 11.4009 | 1.7275 | 14.8555 | 0 | 0 | 0.50526 | 0 | 10.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69603 | нд | 14.1594 | нд | 26.2564 | 0 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине переноса срока реализации инвестиционного проекта с 2025-2026 гг на 2029-2030 гг в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов (на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21), а также в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) (ССПИ) | M_ОР-1695 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 17.8608 | 0.50049 | 1.4735 | 14.5743 | 1.3126 | 19.4867 | 0.53696 | 1.6084 | 15.9086 | 1.4328 | 2.2875 | 17.8608 | 2.2875 | 17.8608 | 2.2875 | 19.4867 | 0 | 0 | 0.50049 | 0.53696 | 17.3603 | 18.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.8608 | 19.4867 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой приводов разъединителей 110 кВ (8 шт) | M_ОР-1696 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.4929 | 0.32971 | 0.091816 | 0.95509 | 0.11625 | 1.6234 | 0.5204 | 0.10022 | 0.87586 | 0.12689 | 0.18708 | 1.4929 | 0.18708 | 1.4929 | 0.18708 | 1.6234 | 0 | 0 | 0.32971 | 0.5204 | 1.1632 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4929 | 1.6234 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1947 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.9352 | 0.34587 | 1.1396 | 4.0986 | 1.3511 | 7.5637 | 0.37107 | 1.2439 | 4.4739 | 1.4748 | 0.88041 | 6.9352 | 0.88041 | 6.9352 | 0.88041 | 7.5637 | 0 | 0 | 0.34587 | 0.37107 | 6.5893 | 7.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9352 | 7.5637 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Володарская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1948 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5906 | 0.43798 | 0.63806 | 9.4434 | 1.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43798 | нд | 11.1527 | нд | 11.5906 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в целях выполнения программы оснащения ПС 35-220 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» защитами ближнего резервирования (на основании требований п. 15 протокола совещания технического совета ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 15.12.2023).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Восточная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ОР-1949 | И | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 6.8444 | 0.54894 | 1.0888 | 3.9158 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9301 | 6.8444 | 0.8555 | 6.2954 | 0 | 0 | 0.54894 | 0 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2954 | 0 | В проекте инвестиционной программы проект исключен согласно протоколу заседания производственно-технического совета филиала от 15.08.2024 № 01/2024 (отсутствие резервных кернов ТТ 110 кВ, а также существенная перегрузка существующих токовых цепей ТТ 110 кВ Т1 и Т2), по причине существенного удорожания работ после предпроектного обследования и отсутствия финансовой возможности для реализации.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Куликовская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | N_ОР-1950 | И | 2023 | 2025 | 2026 | 0.69833 | 0.69833 | 0.15344 | 4.9666 | 0.14827 | 0.54257 | 3.6991 | 0.57666 | 5.5454 | 0.14827 | 0.6078 | 4.1439 | 0.64537 | 0.67675 | 4.8132 | 0.67675 | 4.8132 | 0.679 | 5.3919 | 0 | 0 | 4.8132 | 0 | 0 | 5.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8132 | 5.3919 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине переноса срока реализации инвестиционного проекта с 2025 на 2026 г в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов (на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21), а также в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Свердловская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1951 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.2532 | 0.36202 | 1.1918 | 4.2863 | 1.413 | 7.9353 | 0.39516 | 1.304 | 4.69 | 1.5461 | 0.84071 | 7.2532 | 0.84071 | 7.2532 | 0.84071 | 7.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36202 | 0.39516 | 6.8911 | 7.5401 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2532 | 7.9353 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | N_ОР-1953 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.7927 | 0.1893 | 0.62319 | 2.2413 | 0.73886 | 4.1438 | 0.20713 | 0.68084 | 2.4487 | 0.80721 | 0.42035 | 3.7927 | 0.42035 | 3.7927 | 0.42035 | 4.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1893 | 0.20713 | 3.6034 | 3.9367 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7927 | 4.1438 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Русский Брод с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1954 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.5853 | 0.3786 | 1.2464 | 4.4827 | 1.4777 | 8.2877 | 0.41425 | 1.3617 | 4.8973 | 1.6144 | 0.84071 | 7.5853 | 0.84071 | 7.5853 | 0.84071 | 8.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3786 | 0.41425 | 7.2067 | 7.8734 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5853 | 8.2877 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Черкасская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1955 | И | 2023 | 2026 | 2025 | 0.67589 | 0.67589 | 0.15344 | 5.1663 | 0.14827 | 0.52786 | 3.8715 | 0.61864 | 5.1915 | 0.14827 | 0.53051 | 3.891 | 0.62172 | 0.65582 | 5.0129 | 0.65582 | 5.0129 | 0.65592 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 5.038 | 5.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0129 | 5.038 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации инвестиционного проекта перенесен с 2026 г на 2025 г в целях выполнения программы оснащения ПС 35-220 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» защитами ближнего резервирования (требование п. 15 протокола совещания технического совета ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 15.12.2023).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | P_ОР-1956 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0143 | 0.43798 | 0.31903 | 4.7217 | 0.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43798 | нд | 5.5763 | нд | 6.0143 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в целях выполнения программы оснащения ПС 35-220 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» защитами ближнего резервирования (на основании требований п. 15 протокола совещания технического совета ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 15.12.2023).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ 1 Воин с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1957 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 7.9327 | 0.39594 | 1.3035 | 4.688 | 1.5454 | 8.6541 | 0.43257 | 1.4219 | 5.1139 | 1.6858 | 0.84071 | 7.9327 | 0.84071 | 7.9327 | 0.84071 | 8.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39594 | 0.43257 | 8.2215 | нд | 0 | нд | 8.6174 | 0.43257 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1958 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.2532 | 0.36202 | 1.1918 | 4.2863 | 1.413 | 7.9353 | 0.39516 | 1.304 | 4.69 | 1.5461 | 0.84071 | 7.2532 | 0.84071 | 7.2532 | 0.84071 | 7.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36202 | 0.39516 | 6.8911 | 7.5401 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2532 | 7.9353 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Коммаш с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1959 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.6248 | 0.32937 | 1.0888 | 3.9158 | 1.2908 | 9.0962 | 0.3219 | 0.50199 | 7.4295 | 0.84275 | 0.84071 | 6.6248 | 0.79891 | 6.2954 | 0 | 8.7743 | 0.32937 | 0.3219 | 6.2954 | 8.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2954 | 8.7743 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с приведением показателей реализации инвестиционного проекта в 2024 году в соответствие с фактическими данными (экономия по факту проведения торгово-закупочных процедур на выполнение ПИР) и разработкой проектно-сметной документации (приказ №507-ОР от 29.11.2024).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Кочеты с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | P_ОР-1960 | Н | 2030 | нд | 2031 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.103 | 0.45734 | 0.66627 | 9.8609 | 1.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.45734 | нд | 0.45734 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в целях выполнения программы оснащения ПС 35-220 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» защитами ближнего резервирования (на основании требований п. 15 протокола совещания технического совета ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 15.12.2023).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новосиль с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | N_ОР-1961 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.7927 | 0.1893 | 0.62319 | 2.2413 | 0.73886 | 4.1438 | 0.20713 | 0.68084 | 2.4487 | 0.80721 | 0.42035 | 3.7927 | 0.42035 | 3.7927 | 0.42035 | 4.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1893 | 0.20713 | 3.6034 | 3.9367 | 0 | нд | 0 | нд | 3.7927 | 4.1438 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Новосергиевка с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | P_ОР-1962 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0999 | 0.41943 | 0.61105 | 9.0436 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0999 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41943 | 10.6805 | нд | 0 | нд | 10.6805 | 0.41943 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в целях выполнения программы оснащения ПС 35-220 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» защитами ближнего резервирования (на основании требований п. 15 протокола совещания технического совета ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 15.12.2023).
7.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ филиала Орелэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2025: 25 объектов) | O_ОР-2011 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.5746 | 0.49332 | 4.7837 | 0 | 0.29763 | 5.9809 | 0.52927 | 5.1323 | 0 | 0.31932 | 0.64766 | 5.5746 | 0.64766 | 5.5746 | 0.64766 | 5.9809 | 0 | 0 | 5.5746 | 5.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5746 | 5.9809 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с заменой импортного оборудования на отечественное с большей стоимостью.
7.2.1.2 | Модернизация РП, ТП 6-10/0,4 кВ филиала Орелэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2026: 46 объектов) | O_ОР-2012 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.0667 | 0.35989 | 3.4898 | 0 | 0.2171 | 4.4391 | 0.39283 | 3.8092 | 0 | 0.23698 | 0.4508 | 4.0667 | 0.4508 | 4.0667 | 0.4508 | 4.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 4.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0667 | 4.4391 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дмитровская с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_ОР-2106 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.9352 | 0.34587 | 1.1396 | 4.0986 | 1.3511 | 7.5637 | 0.37107 | 1.2439 | 4.4739 | 1.4748 | 0.88041 | 6.9352 | 0.88041 | 6.9352 | 0.88041 | 7.5637 | 0 | 0 | 0.34587 | 0.37107 | 6.5893 | 7.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9352 | 7.5637 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Богородицкая с заменой аккумуляторной батареи СОУПТ (1 шт), приведением помещений АКБ к нормативным требованиям | O_ОР-2107 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 25.8628 | 0.59146 | 8.3373 | 13.8143 | 3.1198 | 29.5934 | 0.67576 | 9.5403 | 15.8075 | 3.5699 | 3.7852 | 25.8628 | 3.7852 | 25.8628 | 3.7852 | 29.5934 | 0 | 0 | 0.59146 | 0 | 25.2714 | 0.67576 | 0 | 28.9177 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.8628 | 29.5934 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине переноса срока реализации инвестиционного проекта с 2025-2026 гг на 2026-2027 гг в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов (на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21), а также в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Верховье II с установкой устройств АЧР (4 шт) | O_ОР-2111 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.5476 | 0.20964 | 0.056504 | 1.1637 | 0.11775 | 5.791 | 0.36953 | 1.041 | 3.8168 | 0.56362 | 0.39405 | 1.5476 | 0.34067 | 1.338 | 0 | 5.4215 | 0.20964 | 0.36954 | 1.338 | 5.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.338 | 5.4215 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с разработкой проектно-сметной документации (приказ № 506-ОР от 29.11.2024).
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Апальково с установкой дополнительного оборудования систем телемеханики, монтажом первичного оборудования ТМ | P_ОР-2156 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5231 | 0.475 | 0.435 | 1.2751 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86335 | 2.5231 | нд | 0 | нд | 0.475 | нд | 2.0481 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5231 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в рамках реализации программы развития автоматизированной системы технологического управления (приказ ПАО «Россети Центр» от 29.12.2021 № 618-ЦА).
7.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Протасово с заменой оборудования систем телемеханики | P_ОР-2157 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2933 | 0.525 | 1.1371 | 3.7511 | 0.88016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67317 | 6.2933 | нд | 0 | нд | 0.525 | нд | 5.7683 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2933 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в рамках реализации программы развития автоматизированной системы технологического управления (приказ ПАО «Россети Центр» от 29.12.2021 № 618-ЦА).
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №021 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Болхов на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Наседкина Болховский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_ОР-2176 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86301 | 0.027669 | 0.20276 | 0.56181 | 0.070767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86301 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №1А/Мез ф.17 ПС 35/10 кВ Мезенцево на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мезенцево Ливенский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2177 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86301 | 0.027669 | 0.20276 | 0.56181 | 0.070767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86301 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №2/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Нижнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2178 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №6/У ф.12 ПС 35/10 кВ Урынок на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Верхнее Долгое Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2179 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86301 | 0.027669 | 0.20276 | 0.56181 | 0.070767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86301 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №8/Д ф.19 ПС 110/35/10 кВ Долгое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Алексеевка Должанский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2180 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №137 ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зароща Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2181 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №081 ф.02 ПС 110/35/10 кВ Район В на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лехановка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2182 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №1/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2183 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №10/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2184 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №3/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Лимовое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2185 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86301 | 0.027669 | 0.20276 | 0.56181 | 0.070767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86301 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №4/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Городецкое Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2186 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86301 | 0.027669 | 0.20276 | 0.56181 | 0.070767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86301 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №8/Я ф.15 ПС 35/10 кВ Ярище на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Пушинка Колпнянский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2187 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №10/Д ф.15 ПС 35/10 кВ Дросково на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дросково Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2188 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №11/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Барковка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2189 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №20/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Крытое Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2190 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86301 | 0.027669 | 0.20276 | 0.56181 | 0.070767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86301 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №20/П ф.20 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Зеновьево Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2191 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86301 | 0.027669 | 0.20276 | 0.56181 | 0.070767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86301 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №24/П ф.16 ПС 110/35/10 кВ Покровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Ивановка Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2192 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86301 | 0.027669 | 0.20276 | 0.56181 | 0.070767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86301 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №4/А ф.12 ПС 35/10 кВ Алексеевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Дубовец Покровский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2193 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Д-11-3 ф.11 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Мошки Дмитровский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2194 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86301 | 0.027669 | 0.20276 | 0.56181 | 0.070767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86301 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Ш-8-4 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Шахово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Шахово Кромской р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2195 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №СтКол-4-16 ф.4 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становой Колодезь Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2196 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86301 | 0.027669 | 0.20276 | 0.56181 | 0.070767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86301 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/250 кВА №Южн-2-11 ф.02 ПС 110/10 кВ Южная на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Альшанские Выселки Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2197 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Нов-5-7 ф.5 ПС 110/10/6 кВ Новоселово на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Новоселово Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2198 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №Шеп-3-10 ф.3 ПС 35/10 кВ Шепино на СТП 10/0,4/25 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Становое Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,025 МВА ) | P_ОР-2199 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86301 | 0.027669 | 0.20276 | 0.56181 | 0.070767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0.86301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86301 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/63 кВА №Жил-5-1 ф.5 ПС 35/10 кВ Жиляевская на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2200 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/160 кВА №Звяг-3-6 ф.3 ПС 35/10 кВ Звягинки на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Звягинки Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2201 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №72 ф.24 ПС 110/35/10 кВ Залегощь на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Березовец Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2202 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №128 ф.1 ПС 35/10 кВ Ломовое на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Казаковка Залегощенский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2203 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №144 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Матрёнкин Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2204 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/60 кВА №027 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Новосиль на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Кресты Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2205 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/100 кВА №118 ф.02 ПС 35/10 кВ Варваринка на СТП 10/0,4/40 кВА по техсостоянию с установкой разъеденителей (1 шт), н.п.Хохлы Новосильский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА ) | P_ОР-2206 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87572 | 0.027669 | 0.2089 | 0.56746 | 0.071681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0.87572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87572 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тельчье с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 шт) | P_ОР-2223 | Н | 2030 | нд | 2031 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2802 | 0.45734 | 0.33313 | 4.9304 | 0.55927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0.45734 | нд | 0.45734 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в целях выполнения программы оснащения ПС 35-220 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» защитами ближнего резервирования (на основании требований п. 15 протокола совещания технического совета ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 15.12.2023).
7.2.1.2 | Техперевооружение КТП-Жил-2-7/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Жиляевская с заменой силового трансформатора, с.Моховица Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2235 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2987 | 0.016004 | 0.059223 | 1.1263 | 0.097199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2987 | нд | 0 | нд | 1.2987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2987 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение ЗТП-072 Б.Каменка ф.02 ПС 110/35/10 Район В с заменой силового трансформатора 180 на 160 кВА, д.Большая Каменка Мценский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_ОР-2237 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18826 | 0.016004 | 0.059222 | 0.09608 | 0.01695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18826 | нд | 0 | нд | 0.18826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18826 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Верховье-2 с заменой первичного оборудования ТМ и расширением объема телеинформации (ССПИ) | P_ОР-2270 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9671 | 0.48903 | 1.2619 | 4.1628 | 1.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69543 | 6.9671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48903 | 6.478 | нд | 0 | нд | 6.478 | 0.48903 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в целях обеспечения технической возможности передачи телесигналов в АО «СО ЕЭС Курское РДУ»
7.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Верховье-2 с заменой приводов разъединителей 110 кВ (43 шт) | P_ОР-2272 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.534 | 0.80268 | 7.3484 | 10.4167 | 3.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0767 | 22.534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.80268 | 21.7313 | нд | 0 | нд | 21.7313 | 0.80268 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в целях выполнения Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» на период 2024-2029 годов от 20.12.2024.
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 20.4868 | 20.4428 | 6.5155 | 536.5368 | 10.037 | 321.0895 | 141.869 | 63.5413 | 654.1578 | 15.5727 | 531.8665 | 39.0801 | 67.6386 | 29.3392 | 529.9496 | 29.2952 | 479.4867 | 29.386 | 647.6423 | 50.463 | 0 | 157.8657 | 72.8635 | 74.4719 | 63.4153 | 109.9422 | 110.4752 | 137.2068 | 217.7023 | 66.8221 | нд | 116.3641 | нд | 662.6728 | 464.4562 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.8186 | 17.7746 | 5.6267 | 337.2427 | 8.6017 | 277.1036 | 11.0809 | 40.4565 | 582.3256 | 14.5493 | 493.9477 | 12.8777 | 60.951 | 26.7052 | 331.0104 | 26.6612 | 330.5475 | 26.7498 | 576.6989 | 0.46297 | 0 | 36.2745 | 37.7017 | 74.4719 | 56.9289 | 109.9422 | 110.4752 | 109.8589 | 188.4071 | 66.8221 | нд | 116.3641 | нд | 513.7336 | 393.5128 | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с заменой опор и провода на большее сечение д.Снецкая Лука (протяженность 1,239 км) | K_ОР-1430 | С | 2023 | 2026 | 2026 | 0.31186 | 0.31186 | 0.12189 | 3.3203 | 0.12189 | 2.8977 | 0 | 0.30064 | 3.545 | 0.12189 | 3.1014 | 0 | 0.32176 | 0.30041 | 3.1984 | 0.30041 | 3.1984 | 0.30114 | 3.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1984 | 3.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1984 | 3.4231 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с заменой опор и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения д.Снецкая Лука (протяженность 0,543 км) | K_ОР-1431 | С | 2023 | 2026 | 2026 | 0.14201 | 0.14201 | 0.05716 | 1.5624 | 0.057159 | 1.3632 | 0 | 0.14213 | 1.6682 | 0.057159 | 1.4589 | 0 | 0.15211 | 0.13681 | 1.5053 | 0.13681 | 1.5053 | 0.13714 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5053 | 1.6111 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10/6 кВ Приборная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (11 шт) (протяженность 4,324 км) | N_ОР-1876 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 1.1119 | 1.1119 | 0.38715 | 20.5359 | 0.37409 | 18.0264 | 0.24318 | 1.8922 | 22.0034 | 0.37409 | 19.3393 | 0.26089 | 2.0291 | 1.091 | 20.1487 | 1.091 | 20.1487 | 1.0924 | 21.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1487 | 21.6163 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.1487 | 21.6163 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Шахово с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (53 шт), разъединителя (1 шт) (протяженность 3,975 км) | N_ОР-1878 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 12.4403 | 0.27776 | 9.5744 | 0.87662 | 1.7115 | 13.5916 | 0.30392 | 10.4601 | 0.95772 | 1.8698 | 1.0718 | 12.4403 | 1.0718 | 12.4403 | 1.0718 | 13.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27776 | 0.30392 | 12.1625 | 13.2877 | 0 | нд | 0 | нд | 12.4403 | 13.5916 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Атяевская с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (3 шт) (протяженность 7,585 км) | N_ОР-1879 | С | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 21.7391 | 0.19758 | 19.3478 | 0.17176 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5346 | 0 | 21.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.5346 | 0 | В проекте инвестиционной программы проект исключен согласно протоколу совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Знаменская с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (10 шт) (протяженность 5,9 км) | N_ОР-1880 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 1.7513 | 1.7513 | 0.64968 | 18.7607 | 0.62778 | 15.6087 | 0.77516 | 1.749 | 20.0798 | 0.62778 | 16.7456 | 0.83162 | 1.8748 | 1.6906 | 18.111 | 1.6906 | 18.111 | 1.6946 | 19.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.111 | 19.4301 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.111 | 19.4301 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Рахманово с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (169 шт) (протяженность 11,12 км) | N_ОР-1881 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 34.8015 | 0.77703 | 26.7843 | 2.4523 | 4.7879 | 38.0223 | 0.85021 | 29.2621 | 2.6792 | 5.2308 | 2.9983 | 34.8015 | 2.9983 | 34.8015 | 2.9983 | 38.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77703 | 0.85021 | 34.0245 | 37.1721 | 0 | нд | 0 | нд | 34.8015 | 38.0223 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/350/10 кВ Свердловская с заменой неизолированного провода на СИП-3 большего сечения, опор (70 шт) (протяженность 5,0 км) | N_ОР-1883 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 14.9629 | 0.33408 | 11.5159 | 1.0544 | 2.0585 | 17.0964 | 0.38229 | 13.1574 | 1.2047 | 2.352 | 1.3482 | 14.9629 | 1.3482 | 14.9629 | 1.3482 | 17.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 14.6288 | 0.38229 | 0 | 16.7141 | 0 | нд | 0 | нд | 14.9629 | 17.0964 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине переноса срока реализации инвестиционного проекта с 2026-2027 гг на 2027-2028 гг в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов (на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21), а также в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Орловская Районная – Северная I, II цепи с заходами на новую площадку ПС 220 кВ Орловская Районная с заменой провода, грозозащитного троса, опор, изоляторов с изменением границ полосы отвода и охранных зон (протяженность 0,879 км) | N_ОР-1898 | С | 2023 | 2025 | 2027 | 2.9366 | 2.9366 | 0.83903 | 31.74 | 0.83903 | 23.8639 | 0 | 7.0371 | 37.1277 | 0.83903 | 28.0247 | 0 | 8.264 | 2.8589 | 30.901 | 2.8589 | 30.901 | 2.8702 | 36.2886 | 0 | 0 | 30.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2886 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 30.901 | 36.2886 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Перенос срока реализации инвестиционного проекта с 2025 на 2027 год в связи с синхронизацией срока выполнения работ согласно договору с ПАО "ФСК ЕЭС" от 05.11.2020 №41970476/5700/03844/20.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Альшанская с заменой опор (136 шт), неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 6,8 км) | N_ОР-1965 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 20.3495 | 0.45435 | 15.6616 | 1.434 | 2.7996 | 23.251 | 0.51991 | 17.8941 | 1.6384 | 3.1987 | 1.8335 | 20.3495 | 1.8335 | 20.3495 | 1.8335 | 23.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45435 | 0 | 19.8952 | 0.51991 | 0 | 22.7311 | 0 | нд | 0 | нд | 20.3495 | 23.251 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине переноса срока реализации инвестиционного проекта с 2026-2027 гг на 2027-2028 гг в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов (на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21), а также в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/10 кВ Южная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (8 шт) (протяженность 4,714 км) | N_ОР-1966 | С | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 26.053 | 0.38753 | 22.6171 | 0.29979 | 2.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6519 | 0 | 25.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.6519 | 0 | В проекте инвестиционной программы проект исключен согласно протоколу совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Южная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (8 шт) (протяженность 2,956 км) | N_ОР-1967 | С | 2023 | 2026 | 2026 | 0.77835 | 0.77835 | 0.28679 | 17.4387 | 0.27712 | 14.3855 | 0.54824 | 2.2278 | 18.6361 | 0.27712 | 14.8932 | 0.58676 | 2.8789 | 0.76555 | 17.1519 | 0.76555 | 17.1519 | 0.76637 | 18.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1519 | 18.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.1519 | 18.3493 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Ильинская с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (15 шт) (протяженность 31,109 км) | N_ОР-1968 | С | 2023 | 2028 | 2028 | 8.4889 | 8.4889 | 2.6904 | 68.157 | 2.5997 | 57.92 | 1.3576 | 6.2796 | 72.8184 | 2.5997 | 62.0441 | 1.4543 | 6.7203 | 8.1538 | 65.4665 | 8.1538 | 65.4665 | 8.1753 | 70.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9417 | 0 | 38.5249 | 70.128 | 0 | нд | 0 | нд | 65.4665 | 70.128 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). При этом, планируется перенос всей суммы освоения на 2028 год.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Парамоново с заменой опор (169 шт), неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 8,47 км) | N_ОР-1970 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 25.7389 | 0.59186 | 20.4013 | 1.8679 | 2.8778 | 28.121 | 0.6476 | 22.2887 | 2.0407 | 3.144 | 2.2322 | 25.7389 | 2.2322 | 25.7389 | 2.2322 | 28.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59186 | 0.6476 | 25.147 | 27.4734 | 0 | нд | 0 | нд | 25.7389 | 28.121 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Лыково с заменой опор и провода на большее сечение, с установкой разъединителей (1 шт) (протяженность 7,0 км) | P_ОР-2037 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.8408 | 0.59899 | 19.428 | 0.083163 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59899 | нд | 21.2418 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.8408 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-447 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,235 км) | P_ОР-2039 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1105 | 0.10513 | 3.6887 | 0 | 0.31664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1105 | нд | 0 | нд | 0.10513 | нд | 4.0053 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1105 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-233 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 1,654 км) | P_ОР-2040 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4921 | 0.12786 | 4.9402 | 0 | 0.42407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4921 | нд | 0 | нд | 0.12786 | нд | 5.3642 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4921 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ЗТП 247 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 2,192 км) | P_ОР-2041 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2661 | 0.15705 | 6.5471 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2661 | нд | 0 | нд | 0.15705 | нд | 7.1091 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.2661 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-248 ф.01 ПС 110/10 кВ Тельчье с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Брагино, Мценский р-он (протяженность 0,33 км) | P_ОР-2045 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1205 | 0.050225 | 0.98564 | 0 | 0.084609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1205 | нд | 0 | нд | 0.050225 | нд | 1.0703 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1205 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ 1-Воин с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 23,294 км) | P_ОР-2049 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.6419 | 0.68468 | 73.4567 | 0 | 6.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.68468 | нд | 79.9572 | нд | 80.6419 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция 3-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-124 ф.15 ПС 110/10 кВ 1-Воин с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Первый Воин, Мценский р-н (протяженность 2,054 км) | P_ОР-2052 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.079 | 0.12796 | 7.3225 | 0 | 0.62857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12796 | нд | 7.9511 | нд | 8.079 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-070 ф.02 ПС 220/110/10 кВ Мценск с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Глазуново, Мценский р-н (протяженность 2,577 км) | P_ОР-2061 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1036 | 0.12796 | 9.187 | 0 | 0.78862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12796 | нд | 9.9756 | нд | 10.1036 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция 3-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-023 ф.02 ПС 220/110/10 кВ Мценск с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Глазуново, Мценский р-н (протяженность 2,538 км) | P_ОР-2063 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9526 | 0.12796 | 9.048 | 0 | 0.77668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9526 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12796 | нд | 9.8246 | нд | 9.9526 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-020 ф.02 ПС 220/110/10 кВ Мценск с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Глазуново, Мценский р-н (протяженность 2,236 км) | P_ОР-2065 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7836 | 0.12796 | 7.9713 | 0 | 0.68427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12796 | нд | 8.6556 | нд | 8.7836 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция 3-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-082 ф.10 ПС 220/110/10 кВ Мценск с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Спасское-Лутовиново, Мценский р-н (протяженность 3,745 км) | P_ОР-2071 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0057 | 0.12255 | 12.7857 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12255 | 13.8832 | нд | 0 | нд | 13.8832 | 0.12255 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Протасово с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 11,048 км) | P_ОР-2072 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9727 | 0.65569 | 33.3644 | 0 | 2.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9727 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65569 | 36.317 | нд | 0 | нд | 36.317 | 0.65569 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-152 ф.02 ПС 35/10 кВ Протасово с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Протасово, Мценский р-н (протяженность 4,161 км) | P_ОР-2085 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5479 | 0.12255 | 14.2059 | 0 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5479 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12255 | 15.4254 | нд | 0 | нд | 15.4254 | 0.12255 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №2, 3 ТП-9/П-17-250 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения, д.Зубково, Покровский р-н (протяженность 3,216 км) | P_ОР-2086 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6427 | 0.21261 | 9.6055 | 0 | 0.82455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6427 | нд | 0 | нд | 0.21261 | нд | 10.4301 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6427 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Подберезово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Овсянникова А.М, договор №42380510 от 28.07.23, Мценский р-он; протяженность 0,245 км) | O_ОР-2114 | П | 2025 | 2024 | 2025 | 0.043995 | 0 | 0 | 0.46297 | 0.09012 | 0.33621 | 0 | 0.03664 | 0.46297 | 0.09012 | 0.33621 | 0 | 0.03664 | 0.043995 | 0.46297 | 0 | 0 | 0.043995 | 0.46297 | 0.46297 | 0 | 0 | 0.46297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46297 | В проекте инвестиционной программы срок реализации инвестиционного проекта перенесен с 2024 г на 2025 г по причине изменения технических решений, связанного с отказом собственника смежного земельного участка АО "Орелнефтепродукт" в отведении части участка под вынос ВЛ (письмо от 14.06.2024 №01-14/1764).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная с монтажом кабельных вставок, разъединителей (10 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Смарт Менеджмент, договор №42475579 от 07.10.24, г. Орел; протяженность 1,29 км, в том числе ГНБ - 0,395 км) | P_ОР-2153 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.4113 | 1.7298 | 19.9412 | 0.80759 | 1.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4113 | нд | 0 | нд | 24.4113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.4113 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО Смарт Менеджмент, №42475579 от 07.10.24
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1, 7 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Транснефть-Дружба, договор №42484961 от 07.10.24, Орловский р-он; протяженность 0,772 км) | P_ОР-2154 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.882 | 0.14841 | 2.3323 | 0.16536 | 0.23598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.882 | нд | 0 | нд | 2.882 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.882 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с АО Транснефть-Дружба, №42484961 от 07.10.24
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/10 кВ Б.Чернь с усилением одностоечных опор (2 шт), монтажом кабельной вставки (методом ГНБ), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Алабуга Девелопмент, договор №42559331 от 28.11.24, Болховский р-он; протяженность 0,32 км) | P_ОР-2236 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6399 | 1.0365 | 2.2214 | 0.16737 | 0.21466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6399 | нд | 0 | нд | 3.6399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6399 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании договора о снятии ограничений по использованию земельного участка с ООО Алабуга Девелопмент, №42559331 от 28.11.24
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ И-2-5-100 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Ильинская с заменой опор и провода на большее сечение д.Красная Поляна (протяженность 1,635 км) | G_ОР-522 | С | 2023 | 2026 | 2026 | 0.42862 | 0.42862 | 0.12517 | 4.7665 | 0.12517 | 4.2017 | 0 | 0.43959 | 5.0926 | 0.12517 | 4.497 | 0 | 0.47047 | 0.41736 | 4.6413 | 0.41736 | 4.6413 | 0.41808 | 4.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6413 | 4.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6413 | 4.9674 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (10 шт) (протяженность 0,419 км) | G_ОР-523 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 0.11469 | 0.11469 | 0.048695 | 0.80043 | 0.048694 | 0.67723 | 0 | 0.074503 | 0.85518 | 0.048694 | 0.72656 | 0 | 0.07993 | 0.10771 | 0.75173 | 0.10771 | 0.75173 | 0.10816 | 0.80649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75173 | 0.80649 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.75173 | 0.80649 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (22 шт) (протяженность 0,872 км) | G_ОР-524 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 0.23907 | 0.23907 | 0.058893 | 1.6209 | 0.058892 | 1.4084 | 0 | 0.15366 | 1.7347 | 0.058892 | 1.5109 | 0 | 0.16485 | 0.23038 | 1.562 | 0.23038 | 1.562 | 0.23095 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.562 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.562 | 1.6758 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (14 шт) (протяженность 0,555 км) | G_ОР-525 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 0.15202 | 0.15202 | 0.051757 | 1.0471 | 0.051756 | 0.89748 | 0 | 0.097864 | 1.1196 | 0.051756 | 0.96284 | 0 | 0.10499 | 0.14451 | 0.99534 | 0.14451 | 0.99534 | 0.14499 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99534 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.99534 | 1.0678 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (14 шт) (протяженность 0,555 км) | G_ОР-526 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 0.15202 | 0.15202 | 0.051757 | 1.0471 | 0.051756 | 0.89748 | 0 | 0.097864 | 1.1196 | 0.051756 | 0.96284 | 0 | 0.10499 | 0.14451 | 0.99534 | 0.14451 | 0.99534 | 0.14499 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99534 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.99534 | 1.0678 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (14 шт) (протяженность 0,555 км) | G_ОР-527 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 0.15202 | 0.15202 | 0.051757 | 1.0471 | 0.051756 | 0.89748 | 0 | 0.097864 | 1.1196 | 0.051756 | 0.96284 | 0 | 0.10499 | 0.14451 | 0.99534 | 0.14451 | 0.99534 | 0.14499 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99534 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.99534 | 1.0678 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь с.Казарь с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, опор (40 шт) (протяженность 1,824 км) | G_ОР-528 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 0.49965 | 0.49965 | 0.08621 | 3.3566 | 0.086209 | 2.9469 | 0 | 0.32348 | 3.5948 | 0.086209 | 3.1616 | 0 | 0.34703 | 0.48681 | 3.2704 | 0.48681 | 3.2704 | 0.48766 | 3.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2704 | 3.5086 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2704 | 3.5086 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 н.п. Долгое с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,53 км) | G_ОР-531 | С | 2023 | 2025 | 2025 | 0.1461 | 0.1461 | 0.050406 | 1.5279 | 0.050405 | 1.3395 | 0 | 0.13796 | 1.6046 | 0.050405 | 1.4091 | 0 | 0.14513 | 0.14128 | 1.4775 | 0.14128 | 1.4775 | 0.1415 | 1.5542 | 0 | 0 | 1.4775 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4775 | 1.5542 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 н.п. Долгое с заменой неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 2,086 км) | G_ОР-532 | С | 2023 | 2025 | 2025 | 0.3695 | 0.3695 | 0.069915 | 3.9659 | 0.069914 | 3.5332 | 0 | 0.36279 | 4.1683 | 0.069914 | 3.7167 | 0 | 0.38164 | 0.36299 | 3.896 | 0.36299 | 3.896 | 0.3633 | 4.0984 | 0 | 0 | 3.896 | 4.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.896 | 4.0984 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6682 | 2.6682 | 0.88879 | 199.2941 | 1.4353 | 43.986 | 130.7881 | 23.0848 | 71.8322 | 1.0235 | 37.9188 | 26.2024 | 6.6875 | 2.634 | 198.9392 | 2.634 | 148.9392 | 2.6363 | 70.9434 | 50 | 0 | 121.5913 | 35.1618 | 0 | 6.4864 | 0 | 0 | 27.3479 | 29.2952 | 0 | нд | 0 | нд | 148.9392 | 70.9434 | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Кромская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт), разъединителя с ручным приводом (1 шт), ИКЗ (4 шт) | L_ОР-1513 | И | 2021 | нд | 2025 | нд | 0 | 0.13939 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2271 | 0.13939 | 1.4495 | 9.3682 | 1.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0877 | нд | 0 | нд | 12.0877 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.0877 | В проекте инвестиционной программы срок реализации инвестиционного проекта, оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине включения реализации строительно-монтажных работ в 2025 году. Соответственно внесено изменение в наименование проекта на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Лубянская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт), ПКУ (1 шт) | L_ОР-1519 | И | 2021 | нд | 2025 | нд | 0 | 0.15751 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.534 | 0.15751 | 0.95342 | 7.5875 | 0.83553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3765 | нд | 0 | нд | 9.3765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3765 | В проекте инвестиционной программы срок реализации инвестиционного проекта, оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине включения реализации строительно-монтажных работ в 2025 году. Соответственно внесено изменение в наименование проекта на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостомль с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (3 шт) | L_ОР-1524 | И | 2021 | нд | 2025 | нд | 0 | 0.17111 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2815 | 0.17111 | 1.2818 | 8.718 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1104 | нд | 0 | нд | 11.1104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.1104 | В проекте инвестиционной программы срок реализации инвестиционного проекта, оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине включения реализации строительно-монтажных работ в 2025 году. Соответственно внесено изменение в наименование проекта на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Кутафино с заменой провода и опор для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостомль (протяженность 1,059 км) | L_ОР-1531 | И | 2021 | нд | 2025 | нд | 0 | 0.065841 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5065 | 0.06584 | 2.2475 | 0 | 0.19311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4406 | нд | 0 | нд | 2.4406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4406 | В проекте инвестиционной программы срок реализации инвестиционного проекта, оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине включения реализации строительно-монтажных работ в 2025 году. Соответственно внесено изменение в наименование проекта на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.2.2 | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10/6 кВ Приборная с монтажом кабельных вставок, с установкой разъединителей (8 шт) (протяженность 2,968 км) | N_ОР-1877 | С | 2023 | 2028 | 2028 | 2.6682 | 2.6682 | 0.35494 | 27.7028 | 0.34298 | 24.2838 | 0.49361 | 2.5824 | 29.6501 | 0.34298 | 26.0129 | 0.52875 | 2.7655 | 2.634 | 27.3479 | 2.634 | 27.3479 | 2.6363 | 29.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3479 | 29.2952 | 0 | нд | 0 | нд | 27.3479 | 29.2952 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Мценского РЭС филиала Орелэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (17 шт), разъединителей с ручным приводом (27 шт), ИКЗ (20 шт), ПКУ (19 шт) (протяженность 1,1 км) | O_ОР-2036 | И | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 171.5913 | 1.0924 | 19.7021 | 130.2945 | 20.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5913 | 0 | 121.5913 | 0 | 0 | 50 | 0 | 121.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 121.5913 | 0 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с приведением показателей реализации инвестиционного проекта в соответствие с фактическими данными по итогам 2024 года (уточнение объемов работ) и завершением выполнения мероприятий в 2024 году.
7.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ 2/А-7-250 ф.7 ПС 35/10 кВ Алексеевская с заменой провода и опор с.Моховое Покровский р-н (протяженность 2,0 км) | P_ОР-2155 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.633 | 0.14663 | 5.9736 | 0 | 0.51278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.633 | нд | 0 | нд | 0.14663 | нд | 6.4864 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.633 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 148.5637 | 10.8701 | 11.0756 | 111.3358 | 15.2822 | 260.1596 | 11.496 | 60.9713 | 163.8142 | 23.8782 | 0 | 148.5637 | 0 | 139.3331 | 0 | 252.5376 | 9.2306 | 7.622 | 27.5594 | 30.2038 | 28.8461 | 28.7364 | 34.3727 | 34.3164 | 48.5549 | 48.4409 | 54.2215 | нд | 56.6186 | нд | 250.1732 | 141.6975 | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 148.5637 | 10.8701 | 11.0756 | 111.3358 | 15.2822 | 260.1596 | 11.496 | 60.9713 | 163.8142 | 23.8782 | 0 | 148.5637 | 0 | 139.3331 | 0 | 252.5376 | 9.2306 | 7.622 | 27.5594 | 30.2038 | 28.8461 | 28.7364 | 34.3727 | 34.3164 | 48.5549 | 48.4409 | 54.2215 | нд | 56.6186 | нд | 250.1732 | 141.6975 | нд
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2027 - 119 шт) | M_ОР-1678 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.4357 | 0.47575 | 0.5129 | 4.8446 | 0.60245 | 6.4284 | 0.29362 | 1.3943 | 4.1922 | 0.54826 | 0 | 6.4357 | 0 | 6.4357 | 0 | 6.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4357 | 6.4284 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.4357 | 6.4284 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 29 штук.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2027 - 485 шт) | M_ОР-1679 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 17.3827 | 1.264 | 1.2424 | 12.992 | 1.8843 | 17.376 | 0.79365 | 4.2954 | 10.661 | 1.6259 | 0 | 17.3827 | 0 | 17.3827 | 0 | 17.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3827 | 17.376 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.3827 | 17.376 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 135 штук.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2027 - 117 шт) | M_ОР-1680 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.3488 | 0.46932 | 0.50597 | 4.7792 | 0.59431 | 6.3203 | 0.28868 | 1.3709 | 4.1217 | 0.53904 | 0 | 6.3488 | 0 | 6.3488 | 0 | 6.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3488 | 6.3203 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3488 | 6.3203 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 29 штук.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2027 - 117 шт) | M_ОР-1681 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.2055 | 0.30581 | 0.30059 | 3.1432 | 0.45588 | 4.1917 | 0.19146 | 1.0362 | 2.5718 | 0.39223 | 0 | 4.2055 | 0 | 4.2055 | 0 | 4.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2055 | 4.1917 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2055 | 4.1917 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 33 штуки.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 20 шт) | M_ОР-1846 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.8794 | 0.43462 | 0.46856 | 4.4258 | 0.55037 | 0.96779 | 0.044202 | 0.20991 | 0.63113 | 0.082541 | 0 | 5.8794 | 0 | 5.8794 | 0 | 0.96779 | 0 | 0 | 5.8794 | 0.96779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8794 | 0.96779 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 128 штук.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 119 шт) | M_ОР-1847 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.1539 | 0.45491 | 0.49044 | 4.6325 | 0.57607 | 6.1321 | 0.28009 | 1.3301 | 3.999 | 0.52299 | 0 | 6.1539 | 0 | 6.1539 | 0 | 6.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1539 | 6.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1539 | 6.1321 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 29 штук.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 238 шт; 2025 - 222 шт) | M_ОР-1850 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.7074 | 0.26959 | 0.26499 | 2.771 | 0.40188 | 10.5566 | 0.2 | 1.4799 | 8.043 | 0.83376 | 0 | 3.7074 | 0 | 0 | 0 | 5.0083 | 3.7074 | 5.5483 | 0 | 5.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0083 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с приведением показателей реализации инвестиционного проекта в соответствие с фактическими данными: увеличение количества установленных приборов учета в 2024 году на 86 шт и перенос срока реализации проекта на 2025 год - НЗС 222 шт (протокол техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21).
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 299 шт) | M_ОР-1851 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 12.0381 | 0.87537 | 0.86043 | 8.9974 | 1.3049 | 9.5956 | 0.43828 | 2.3721 | 5.8874 | 0.89789 | 0 | 12.0381 | 0 | 12.0381 | 0 | 9.5956 | 0 | 0 | 12.0381 | 9.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.0381 | 9.5956 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 171 штуки.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 368 шт) | M_ОР-1852 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 12.6002 | 0.91624 | 0.9006 | 9.4175 | 1.3659 | 12.5766 | 0.57444 | 3.109 | 7.7164 | 1.1768 | 0 | 12.6002 | 0 | 12.6002 | 0 | 12.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6002 | 12.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.6002 | 12.5766 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 102 штуку.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 54 шт; 2025 - 79 шт) | M_ОР-1855 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.5232 | 0.40829 | 0.44018 | 4.1577 | 0.51703 | 4.6822 | 0.1091 | 0.44487 | 3.5919 | 0.53628 | 0 | 5.5232 | 0 | 0 | 0 | 2.6084 | 5.5232 | 2.0738 | 0 | 2.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6084 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с приведением показателей реализации инвестиционного проекта в соответствие с фактическими данными: снижение количества установленных приборов учета в 2024 году на 92 шт и перенос срока реализации проекта на 2025 год - НЗС 79 шт (протокол техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21).
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2025 - 212 шт) | M_ОР-1856 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.7999 | 0.42875 | 0.46223 | 4.366 | 0.54294 | 10.2585 | 0.46856 | 2.2251 | 6.69 | 0.87491 | 0 | 5.7999 | 0 | 5.7999 | 0 | 10.2585 | 0 | 0 | 5.7999 | 10.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.7999 | 10.2585 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым увеличением количества устанавливаемых приборов учета на 66 штук.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 117 шт) | M_ОР-1857 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.0707 | 0.44877 | 0.48381 | 4.5699 | 0.56828 | 6.0291 | 0.27538 | 1.3077 | 3.9318 | 0.5142 | 0 | 6.0707 | 0 | 6.0707 | 0 | 6.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0707 | 6.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.0707 | 6.0291 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 29 штук.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2025 - 55 шт) | M_ОР-1861 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.842 | 0.27937 | 0.27461 | 2.8715 | 0.41647 | 1.7651 | 0.08062 | 0.43633 | 1.083 | 0.16516 | 0 | 3.842 | 0 | 3.842 | 0 | 1.7651 | 0 | 0 | 3.842 | 1.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.842 | 1.7651 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 95 штук.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 117 шт) | M_ОР-1862 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.0213 | 0.29242 | 0.28743 | 3.0056 | 0.43591 | 3.9986 | 0.18263 | 0.98845 | 2.4533 | 0.37416 | 0 | 4.0213 | 0 | 4.0213 | 0 | 3.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0213 | 3.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0213 | 3.9986 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 33 штуки.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2028 - 822 шт) | O_ОР-2032 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 30.7868 | 2.2387 | 2.2005 | 23.0103 | 3.3373 | 30.7515 | 1.4046 | 7.6018 | 18.8676 | 2.8775 | 0 | 30.7868 | 0 | 30.7868 | 0 | 30.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7868 | 30.7515 | 0 | нд | 0 | нд | 30.7868 | 30.7515 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 228 штук.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2028 - 117 шт) | O_ОР-2033 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.6395 | 0.49081 | 0.52915 | 4.998 | 0.62153 | 6.5998 | 0.30145 | 1.4315 | 4.3039 | 0.56287 | 0 | 6.6395 | 0 | 6.6395 | 0 | 6.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6395 | 6.5998 | 0 | нд | 0 | нд | 6.6395 | 6.5998 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 29 штук.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2028 - 117 шт) | O_ОР-2034 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 4.3981 | 0.31982 | 0.31436 | 3.2872 | 0.47675 | 4.377 | 0.19992 | 1.082 | 2.6855 | 0.40957 | 0 | 4.3981 | 0 | 4.3981 | 0 | 4.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3981 | 4.377 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3981 | 4.377 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 33 штуки.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2028 - 119 шт) | O_ОР-2035 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.7305 | 0.49754 | 0.53639 | 5.0665 | 0.63004 | 6.7126 | 0.3066 | 1.456 | 4.3775 | 0.57249 | 0 | 6.7305 | 0 | 6.7305 | 0 | 6.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7305 | 6.7126 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7305 | 6.7126 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с планируемым снижением количества устанавливаемых приборов учета на 29 штук.
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2029 - 881 шт) | P_ОР-2169 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.4158 | 1.572 | 8.5077 | 21.1158 | 3.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 34.4158 | нд | 0 | нд | 34.4158 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках формирования программы 2029 года (протокол техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21).
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2029 - 190 шт) | P_ОР-2170 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4223 | 0.33901 | 1.8348 | 4.5539 | 0.69452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4223 | нд | 0 | нд | 7.4223 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках формирования программы 2029 года (протокол техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21).
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2029 - 125 шт) | P_ОР-2171 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8831 | 0.22304 | 1.2071 | 2.996 | 0.45692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8831 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8831 | нд | 0 | нд | 4.8831 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках формирования программы 2029 года (протокол техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21).
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2029 - 192 шт) | P_ОР-2172 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5004 | 0.34258 | 1.8541 | 4.6019 | 0.70183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.5004 | нд | 0 | нд | 7.5004 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках формирования программы 2029 года (протокол техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21).
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2030 - 881 шт) | P_ОР-2219 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.9373 | 1.6415 | 8.8838 | 22.0493 | 3.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 35.9373 | нд | 35.9373 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках формирования программы 2030 года (протокол техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21).
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2030 - 190 шт) | P_ОР-2220 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7504 | 0.354 | 1.9159 | 4.7552 | 0.72522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 7.7504 | нд | 7.7504 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках формирования программы 2030 года (протокол техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21).
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2030 - 125 шт) | P_ОР-2221 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0989 | 0.2329 | 1.2605 | 3.1285 | 0.47712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.0989 | нд | 5.0989 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках формирования программы 2030 года (протокол техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21).
7.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2030 - 192 шт) | P_ОР-2222 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.832 | 0.35773 | 1.9361 | 4.8053 | 0.73286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 7.832 | нд | 7.832 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках формирования программы 2030 года (протокол техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21).
7.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 19.8648 | 1.02 | 14.2694 | 2.7785 | 1.7969 | 83.526 | 8.0651 | 41.9173 | 25.38 | 8.1636 | 1.7369 | 19.8648 | 1.7369 | 19.8648 | 3.9379 | 83.526 | 0 | 0 | 0.11729 | 45.4462 | 9.7232 | 26.4939 | 10.0243 | 7.5582 | 0 | 0.3094 | 3.7184 | нд | 0 | нд | 23.5831 | 79.8076 | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3252 | 5.8517 | 15.2829 | 0 | 1.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 22.3252 | 0 | 0 | 0 | 5.8517 | 0 | 16.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.3252 | нд
7.2.4.1 | Реконструкция административного здания филиала Орелэнерго, г.Орел, ул.Высоковольтная, 9 | P_ОР-2227 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3252 | 5.8517 | 15.2829 | 0 | 1.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201 | 22.3252 | нд | 0 | нд | 5.8517 | нд | 16.4735 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.3252 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 19.8648 | 1.02 | 14.2694 | 2.7785 | 1.7969 | 61.2008 | 2.2134 | 26.6344 | 25.38 | 6.9731 | 1.7369 | 19.8648 | 1.7369 | 19.8648 | 1.7369 | 61.2008 | 0 | 0 | 0.11729 | 39.5945 | 9.7232 | 10.0204 | 10.0243 | 7.5582 | 0 | 0.3094 | 3.7184 | нд | 0 | нд | 23.5831 | 57.4825 | нд
7.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,188 км) ПС 110/10 кВ Речица с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) | J_ОР-1233 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.507 | 0.26901 | 2.4409 | 0.48175 | 0.31532 | 3.8365 | 0.29364 | 2.6708 | 0.52712 | 0.34502 | 0.30566 | 3.507 | 0.30566 | 3.507 | 0.30566 | 3.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26901 | 0.29364 | 3.238 | 3.5429 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.507 | 3.8365 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,176 км) ПС 110/35/10 кВ Покровская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамер) | J_ОР-1237 | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | 0 | 0 | 3.3756 | 0.25894 | 2.3351 | 0.48175 | 0.2998 | 4.0278 | 0.3094 | 2.7859 | 0.57475 | 0.35767 | 0.29423 | 3.3756 | 0.29423 | 3.3756 | 0.29423 | 4.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25894 | 0 | 3.1167 | 0 | 0 | 0.3094 | 3.7184 | нд | 0 | нд | 7.094 | 0.3094 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены по причине переноса срока реализации инвестиционного проекта с 2026-2027 гг на 2028-2029 гг в связи с необходимостью реализации более приоритетных проектов (на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21), а также в связи с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/35/10 кВ Район В с установкой оборудования систем видеонаблюдения (6 камер) и периметральной охранной сигнализации | K_ОР-1441 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.0444 | 0.37475 | 2.1426 | 1.19 | 0.33709 | 4.4243 | 0.40906 | 2.3444 | 1.302 | 0.36883 | 0.38953 | 4.0444 | 0.38953 | 4.0444 | 0.38953 | 4.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37475 | 0.40906 | 3.6697 | 4.0153 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0444 | 4.4243 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,197 км) ПС 110/6 кВ ПМ с установкой оборудования периметральной охранной сигнализации | O_ОР-2089 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 8.9377 | 0.11729 | 7.3507 | 0.62499 | 0.84473 | 9.5636 | 0.24593 | 7.8672 | 0.6689 | 0.78154 | 0.74751 | 8.9377 | 0.74751 | 8.9377 | 0.74751 | 9.5636 | 0 | 0 | 0.11729 | 0.24593 | 8.8204 | 9.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.9377 | 9.5636 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.2.4.2 | Техперевооружение системы видеоконферецсвязи филиала Орелэнерго с заменой оборудования | P_ОР-2225 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.829 | 0.50692 | 2.5328 | 22.3072 | 4.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.829 | нд | 0 | нд | 29.829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 29.829 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в целях завершения модернизации диспетчерских пунктов.
7.2.4.2 | Модернизация ПС 110: Верховье-2,Черкасская, Коммаш филиала Орелэнерго с установкой защитных ограждений (0,235 км) | P_ОР-2226 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5196 | 0.44848 | 8.4333 | 0 | 0.63782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5196 | нд | 0 | нд | 9.5196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.5196 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в целях повышения антитеррористической защищенности высоковольтных подстанций.
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.2853 | 362.1679 | 9.9613 | 0 | 1.7487 | 350.458 | 626.4221 | 7.0858 | 20.7907 | 54.8571 | 543.6886 | 8.4187 | 355.8826 | 7.2612 | 251.5388 | 6.9632 | 515.7444 | 104.3438 | 104.3925 | 70.3628 | 118.4246 | 70.1799 | 95.7773 | 69.9282 | 117.2483 | 41.0679 | 74.356 | 55.8092 | нд | 54.1289 | нд | 361.4769 | 405.8063 | нд
7.6 | Приобретение транспорта. Автокраны (2025: а/кран 25 т - 1 шт) | K_ОР-1487 | Н | 2025 | 2026 | 2025 | нд | 0 | 0 | 31.9144 | 0 | 0 | 0 | 31.9144 | 34.24 | 0 | 0 | 0 | 34.24 | 4.8968 | 31.9144 | 4.8968 | 31.9144 | 4.8968 | 34.24 | 0 | 0 | 31.9144 | 34.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 31.9144 | 34.24 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с корректировкой номенклатуры приобретения автотранспорта и их количества (было 7 шт. бригадных а/м; стало 1 шт. а/кран 25 т).
7.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2027: а/вышка 28 м - 2 шт) | M_ОР-1689 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.5099 | 0 | 0 | 0 | 6.5099 | 7.123 | 0 | 0 | 0 | 7.123 | 0 | 6.5099 | 0 | 6.5099 | 0 | 7.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5099 | 7.123 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.5099 | 7.123 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2027: а/м бригадный - 10 шт) | M_ОР-1691 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 35.2017 | 0 | 0 | 0 | 35.2017 | 38.5167 | 0 | 0 | 0 | 38.5167 | 0 | 35.2017 | 0 | 35.2017 | 0 | 38.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2017 | 38.5167 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 35.2017 | 38.5167 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2027: а/кран 50 т - 1 шт; кран-манипулятор - 2 шт) | M_ОР-1692 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 8.6799 | 0 | 0 | 0 | 8.6799 | 9.4973 | 0 | 0 | 0 | 9.4973 | 0 | 8.6799 | 0 | 8.6799 | 0 | 9.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6799 | 9.4973 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.6799 | 9.4973 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.6 | Приобретение Транспорта. Тракторная техника (2027: прицеп тракторный - 5 шт) | M_ОР-1694 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.8933 | 0 | 0 | 0 | 2.8933 | 3.1658 | 0 | 0 | 0 | 3.1658 | 0 | 2.8933 | 0 | 2.8933 | 0 | 3.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8933 | 3.1658 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8933 | 3.1658 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК - 36 шт; МФУ - 23 шт; видеорегистратор - 10 к-т) | M_ОР-1698 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.7487 | 0 | 0 | 1.7487 | 0 | 8.7079 | 0 | 0 | 8.7079 | 0 | 0 | 1.7487 | 0 | 1.7487 | 0 | 8.7079 | 0 | 0 | 1.7487 | 8.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7487 | 8.7079 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с корректировкой номенклатуры приобретения оргтехники и их количества (было 30 шт. ПК; стало ПК - 36 шт, МФУ - 23 шт, видеорегистратор - 10 к-т).
7.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный - 14 шт) | M_ОР-1866 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 55.2485 | 0 | 0 | 0 | 55.2485 | 59.1305 | 0 | 0 | 0 | 59.1305 | 0 | 55.2485 | 0 | 55.2485 | 0 | 59.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2485 | 59.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 55.2485 | 59.1305 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.6 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м бригадный - 6 шт) | M_ОР-1869 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 21.9389 | 0 | 0 | 0 | 21.9389 | 21.9383 | 0 | 0 | 0 | 21.9383 | 0 | 21.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9389 | 21.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с приведением показателей реализации инвестиционного проекта в 2024 году в соответствие с фактическими данными.
7.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 131 шт; спецсредства - 14 шт; источники питания - 1 к-т) | N_ОР-1975 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 53.3967 | 0 | 0 | 0 | 53.3967 | 42.7016 | 0 | 0 | 42.7016 | 0 | 0 | 53.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3967 | 42.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с приведением показателей реализации инвестиционного проекта в 2024 году в соответствие с фактическими данными (изменение количества и номенклатуры приобретения ОНТМ).
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ОР-1979 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.36693 | 3.421 | 0.36693 | 0 | 0 | 3.0541 | 3.0541 | 0.36693 | 0 | 0 | 2.6872 | 0 | 3.0541 | 0 | 1.7583 | 0 | 1.7583 | 1.2958 | 0.92883 | 0.98906 | 0.98906 | 0.76927 | 0.76927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7583 | 1.7583 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ОР-1980 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 1.5055 | 16.8763 | 1.5055 | 0 | 0 | 15.3709 | 16.8763 | 1.5055 | 0 | 0 | 15.3709 | 1.2161 | 15.3709 | 0.64981 | 8.2134 | 0.064082 | 8.2134 | 7.1575 | 7.1575 | 5.1669 | 5.1669 | 3.0465 | 3.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.2134 | 8.2134 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ОР-1981 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.53862 | 10.3046 | 0.53862 | 0 | 0 | 9.766 | 8.6151 | 0.53862 | 0 | 2.8455 | 5.231 | 0.78954 | 9.766 | 0.74706 | 9.2406 | 0 | 4.7057 | 0.52535 | 3.3708 | 6.8434 | 2.5654 | 2.3973 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.2406 | 4.7057 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год, уточнением объемов работ в связи с внесением дополнительных технических требований.
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ОР-1982 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.60239 | 6.5561 | 0.60239 | 0 | 0 | 5.9537 | 6.3947 | 0.60239 | 0 | 0 | 5.7924 | 0.47883 | 5.9537 | 0.097219 | 1.2088 | 0 | 1.2088 | 4.7449 | 4.5836 | 1.2088 | 1.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2088 | 1.2088 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ОР-1983 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.65626 | 6.6026 | 0.65626 | 0 | 0 | 5.9463 | 6.5384 | 0.65626 | 0 | 0 | 5.8821 | 0.48251 | 5.9463 | 0.4472 | 5.5111 | 0 | 4.2611 | 0.43516 | 1.621 | 3.8674 | 2.6174 | 1.6437 | 1.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5111 | 4.2611 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год, уточнением объемов работ в связи с внесением дополнительных технических требований.
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ОР-1985 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0.53656 | 5.9823 | 0.53656 | 0 | 0 | 5.4458 | 5.9074 | 0.53656 | 0 | 0 | 5.3709 | 0.44046 | 5.4458 | 0.40272 | 4.9792 | 0.039555 | 4.9792 | 0.46656 | 0.39167 | 3.0732 | 2.1431 | 1.906 | 2.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9792 | 4.9792 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с приведением показателей реализации инвестиционного проекта в соответствие с фактическими данными по итогам 2024 года, уточнением объемов работ по годам в связи с внесением дополнительных технических требований.
7.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ОР-1986 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 1.5452 | 2.1941 | 0.73743 | 0 | 0 | 1.4567 | 2.1941 | 0.73743 | 0 | 0 | 1.4567 | 0.056328 | 0.64895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64895 | 0.64895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ОР-1990 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.18753 | 0.87515 | 0.18753 | 0 | 0 | 0.68761 | 0.87515 | 0.18753 | 0 | 0 | 0.68761 | 0.058158 | 0.68761 | 0.020355 | 0.24066 | 0 | 0.24066 | 0.44695 | 0.44695 | 0.24066 | 0.24066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24066 | 0.24066 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 46 к-т) | O_ОР-2112 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.1623 | 0 | 0 | 0 | 4.1623 | 2.8432 | 0 | 0 | 0 | 2.8432 | 0 | 4.1623 | 0 | 4.1623 | 0 | 2.8432 | 0 | 0 | 4.1623 | 2.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1623 | 2.8432 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с корректировкой номенклатуры приобретения СИЗ и их количества.
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ОР-2116 | И | 2024 | 2025 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.6406 | 2.6406 | 0 | 0 | 0 | 21.6503 | 0 | 0 | 0 | 21.6503 | 0 | 2.6406 | 0 | 2.1677 | 0 | 21.1774 | 0.47295 | 0.47295 | 2.1677 | 2.1677 | 0 | 9.076 | 0 | 7.4041 | 0 | 2.5296 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1677 | 21.1774 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система)"
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ОР-2117 | И | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.8431 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 5.7401 | 0.55293 | 0 | 0 | 5.1871 | 0 | 1.8431 | 0 | 1.2902 | 0 | 5.1871 | 0.55293 | 0.55293 | 1.2902 | 1.2902 | 0 | 1.6787 | 0 | 2.2183 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2902 | 5.1871 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг"
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ОР-2119 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.34632 | 9.8448 | 0.34632 | 0 | 0 | 9.4985 | 9.7408 | 0.34632 | 0 | 0 | 9.3945 | 0 | 9.4985 | 0 | 8.2857 | 0 | 1.619 | 1.2128 | 7.7754 | 7.5774 | 0.9107 | 0.70832 | 0.70832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.2857 | 1.619 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год, уточнением объемов работ по годам в связи с внесением дополнительных технических требований.
7.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_ОР-2121 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG) | O_ОР-2127 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.12295 | 0 | 0 | 0 | 0.12295 | 0.12295 | 0 | 0 | 0 | 0.12295 | 0 | 0.12295 | 0 | 0.056556 | 0 | 0.056556 | 0.066392 | 0.066392 | 0.056556 | 0.056556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.056556 | 0.056556 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ОР-2129 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 10.2608 | 0 | 0 | 0 | 10.2608 | 9.2388 | 0 | 0 | 0 | 9.2388 | 0 | 10.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2608 | 9.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с приведением показателей реализации инвестиционного проекта в 2024 году в соответствие с фактическими данными.
7.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1-этап) | O_ОР-2130 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.098232 | 0 | 0 | 0 | 0.098232 | 0.14735 | 0 | 0 | 0 | 0.14735 | 0 | 0.098232 | 0 | 0.049116 | 0 | 0.098232 | 0.049116 | 0.04912 | 0.049116 | 0.049116 | 0 | 0.049116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.049116 | 0.098232 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год и выполнения договора от 01.12.2023 №7700/00324/23. Исполнение договора перенесено из Opex в Capex в рамках исполнения ФСБУ 14/2022. Договором предусматривается разработка ПО Координационного центра.
7.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG) | O_ОР-2132 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.43199 | 0 | 0 | 0 | 0.43199 | 0.43199 | 0 | 0 | 0 | 0.43199 | 0 | 0.43199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43199 | 0.43199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на а/м шасси (2028: БКМ - 5 шт) | O_ОР-2136 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | 0 | 0 | 41.0679 | 0 | 0 | 0 | 41.0679 | 71.1419 | 0 | 0 | 0 | 71.1419 | 0 | 41.0679 | 0 | 41.0679 | 0 | 71.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0679 | 71.1419 | 0 | нд | 0 | нд | 41.0679 | 71.1419 | В проекте инвестиционной программы оценка полной стоимости и стоимость освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе изменены в связи с корректировкой номенклатуры приобретения автотранспорта.
7.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2026: 68 к-т) | O_ОР-2137 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.4604 | 0 | 0 | 0 | 4.4604 | 4.6058 | 0 | 0 | 0 | 4.6058 | 0 | 4.4604 | 0 | 4.4604 | 0 | 4.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4604 | 4.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4604 | 4.6058 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2027: 68 к-т) | O_ОР-2138 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.6647 | 0 | 0 | 0 | 4.6647 | 4.8283 | 0 | 0 | 0 | 4.8283 | 0 | 4.6647 | 0 | 4.6647 | 0 | 4.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6647 | 4.8283 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6647 | 4.8283 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ОР-2139 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.064916 | 0 | 0 | 0 | 0.064916 | 0.064916 | 0 | 0 | 0 | 0.064916 | 0 | 0.064916 | 0 | 0.007082 | 0 | 0.007082 | 0.057834 | 0.057834 | 0.007082 | 0.007082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.007082 | 0.007082 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
7.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Орелэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_ОР-2142 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект. Включен в Проект ИПР на основании выписки из протокола ЦКК №65-24/Ц/23 от 20.12.2024
7.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2029: автомастерская - 3 шт, а/гидроподъемник - 3 шт, бригадный а/м - 5 шт) | P_ОР-2175 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.8092 | 0 | 0 | 0 | 55.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 55.8092 | нд | 0 | нд | 55.8092 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Строительство ВОЛС (20,0 км) Орловский РЭС - ПС 110/35/10 кВ Куликовская - ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная | P_ОР-2224 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.2086 | 0.79833 | 20.7907 | 0 | 1.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9628 | 23.2086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79833 | нд | 22.4103 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.2086 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в целях повышения надежности работы каналов связи (отказ от арендованных каналов связи).
7.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (Станки, 2025: трубогиб - 1 шт; ленточнопильный станок - 1 шт, аппарат лазерной чистки и сварки - 1 шт) | P_ОР-2233 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0916 | 0 | 0 | 0 | 2.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0916 | нд | 0 | нд | 2.0916 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0916 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2030: а/кран - 3 шт, бригадный а/м - 10 шт) | P_ОР-2241 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.1289 | 0 | 0 | 0 | 54.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 54.1289 | нд | 54.1289 | 0 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_ОР-2242 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0007 | 0 | 0 | 0 | 10.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0007 | нд | 0 | нд | 10.0007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.0007 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях приобретения программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД - ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022. ПО приобретается взамен ПО с истекающим сроком действия.
7.6 | Импортозамещение. Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2) | P_ОР-2244 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2167 | нд | 1.2167 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4333 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях развития системы по приему и обработке обращений потребителей (Контакт-центра): доработка и развитие существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (блок взаимодействия с клиентами) с устранением технологических ограничений по приему и обработке вызовов в период массовых нагрузок, что ведет к увеличению жалоб потребителей и росту социальной напряженности на территориях, из-за невозможности дозвониться в Контакт-центр.
7.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms | P_ОР-2245 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1708 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях приобретения программного обеспечения Visiology (модуль сбора данных Smart Forms) в связи с потребностью Общества в развитии функциональности программного обеспечения Координационного центра. ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022.
7.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 2-этап) | P_ОР-2246 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5266 | 0 | 0 | 0 | 0.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5266 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5266 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях развития функциональности ПО Координационного центра (разработка информационных панелей) в соответствии с требованиями функциональных подразделений компании (разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБК 14/2022).
7.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 3-этап) | P_ОР-2247 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68458 | нд | 0.68458 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3692 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях развития функциональности ПО Координационного центра (разработка информационных панелей) в соответствии с требованиями функциональных подразделений компании (разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022).
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS) | P_ОР-2248 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59341 | 0 | 0 | 0 | 0.59341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59341 | нд | 0 | нд | 0.59341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.59341 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации перехода на отечественные решения в соответствии с программой импортозамещения включается новый проект по созданию отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта. Проект включен по СУ ПАО "Россети".
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД) | P_ОР-2249 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74317 | 0 | 0 | 0 | 0.74317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74317 | нд | 0 | нд | 0.14863 | нд | 0.59454 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.74317 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и наличием потребности создания единого корпоративного электронного архива на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4). Наличие в актуальной версии ПЦТ
7.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU) | P_ОР-2250 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7377 | 0 | 0 | 0 | 4.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5792 | нд | 3.1585 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7377 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (СОУР) - доработка существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (технический блок)
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления учетными записями КИСУР (DIG) | P_ОР-2251 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2386 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2386 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
7.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4) | P_ОР-2252 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2518 | 0 | 0 | 0 | 6.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5725 | нд | 2.6794 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2518 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и наличием потребности создания корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4). Наличие в актуальной версии ПЦТ
7.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 2-этап) | P_ОР-2253 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5483 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5483 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию регионального узла геоинформационной системы (РГИС) - доработка существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (технический блок)
7.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG) | P_ОР-2254 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | нд | 0 | нд | 1.1967 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1967 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа". Проект включён по СУ ПАО"Россети" (письмо от 16.09.2024 №КК/325/1243). Проектом предусмотрена реализация интеграционных потоков с ИС ПАО "Россети"
7.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook | P_ОР-2255 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | нд | 0 | нд | 0.34 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании СУ ПАО "Россети" (письмо от 16.12.2024 №КК/325/1831). Приобретении ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022.
7.6 | Создание КСИБ объектов КИИ филиала Орелэнерго. Развертывание ПАК защиты каналов связи ДЦ РДУ (2 шт) | P_ОР-2258 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8184 | 0 | 0 | 0.60212 | 1.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8184 | нд | 0 | нд | 1.8184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8184 | Мероприятие включено в проект инвестиционной программы в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России №1215 от 26.12.2023 года, с учетом условий, предусмотренных ГОСТ Р71077—2023 «Оперативно-диспетчерское управление». Решение технического совета № 2024/21 от 26.12.2024
7.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2025: средства РЭБ - 3 шт) | P_ОР-2259 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.247 | нд | 0 | нд | 7.247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.247 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21 в целях обеспечения безопасности и защищенности энергообъектов при совершении террористического акта.
7.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2025: информационно-вычислительный комплекс - 1 к-т) | P_ОР-2260 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8852 | 0 | 0 | 0 | 15.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8852 | нд | 0 | нд | 15.8852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.8852 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: траншеекопатель-1 шт, измельчитель ДКР прицепной-1 шт) | P_ОР-2261 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5245 | 0 | 0 | 0 | 3.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5245 | нд | 0 | нд | 3.5245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5245 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Приобретение ОНТМ. Тренажеры для подготовки персонала (2025: робот-тренажер - 1 шт, имитатор ранений и поражений - 1 шт) | P_ОР-2262 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | нд | 0 | нд | 0.74 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.74 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: сварочный аппарат для оптоволокна -1 шт) | P_ОР-2264 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38194 | 0 | 0 | 0 | 0.38194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38194 | нд | 0 | нд | 0.38194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38194 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: устройство измерительное - 1 шт, принтер термотрансферный - 1 шт, вольтамперфазометр - 2 шт) | P_ОР-2265 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2808 | нд | 0 | нд | 2.2808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2808 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: рефлектометр -1 шт, мегаомметр -2 шт) | P_ОР-2266 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52918 | 0 | 0 | 0 | 0.52918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52918 | нд | 0 | нд | 0.52918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52918 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Метрология, 2025: магазин сопротивлений - 1 шт, цифровой вольтметр -1 шт, прибор контроля качества э/э - 1 шт) | P_ОР-2267 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | нд | 0 | нд | 0.8125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8125 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: котел газовый -1 шт, установка дегазационная -1 шт) | P_ОР-2268 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7833 | нд | 0 | нд | 4.7833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7833 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: тиски станочные - 1 шт, патрон токарный - 2 шт, комплект ножей - 1 шт, мойка высокого давления - 1 шт) | P_ОР-2269 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26761 | 0 | 0 | 0 | 0.26761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26761 | нд | 0 | нд | 0.26761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26761 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено на основании протокола совещания тех.совета филиала Орелэнерго от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Приобретение программного обеспечения Компас 3D | P_ОР-2274 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | нд | 0 | нд | 0.4086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4086 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях приобретения российской импортонезависимой системы трехмерного проектирования Компас 3D на основании протокола техсовета филиала "Орелэнерго" от 26.12.2024 № 2024/21.
7.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП 1-этап, обследование) | P_ОР-2281 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25699 | 0.25699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25699 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25699 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках создания "Автоматизированной системы управления и мониторинга печатью" с использованием отечественного программного обеспечения
7.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2027: а/кран - 1 шт) | F_ОР-98 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 11.9788 | 0 | 0 | 0 | 11.9788 | 13.1069 | 0 | 0 | 0 | 13.1069 | 0 | 11.9788 | 0 | 11.9788 | 0 | 13.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9788 | 13.1069 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.9788 | 13.1069 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и стоимости освоения по отношению к стоимости в утвержденной инвестиционной программе связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
8 | Смоленская область | Г | нд | нд | нд | нд | 415.9102 | 582.1264 | 872.4289 | 4884.6875 | 169.9028 | 2635.4042 | 1142.518 | 936.8624 | 8049.6077 | 194.6261 | 4765.9302 | 1655.2015 | 1433.8499 | 554.6094 | 3990.8495 | 452.5367 | 3214.1842 | 698.633 | 6303.6017 | 776.6652 | 873.5771 | 909.4281 | 1095.4731 | 785.5636 | 894.2433 | 615.2846 | 976.0264 | 865.15 | 1088.2312 | 899.1375 | нд | 1350.4903 | нд | 5425.0541 | 4053.9739 | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 365.5527 | 513.8254 | 807.6412 | 2601.3224 | 76.2016 | 1817.1083 | 337.8609 | 370.1516 | 3972.8206 | 72.0989 | 3370.4576 | 111.7263 | 418.5378 | 273.1536 | 1772.0142 | 213.957 | 1366.6654 | 336.3883 | 2580.5658 | 405.3487 | 584.6135 | 304.8153 | 446.5385 | 324.2273 | 394.1027 | 365.2335 | 446.1165 | 372.3893 | 469.1012 | 372.3893 | нд | 452.3176 | нд | 2191.3724 | 1755.8589 | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 365.5527 | 511.505 | 807.6412 | 2601.3224 | 76.2016 | 1817.1083 | 337.8609 | 370.1516 | 3960.4467 | 71.9731 | 3366.5752 | 105.2667 | 416.6317 | 273.1536 | 1772.0142 | 213.957 | 1366.6654 | 334.0032 | 2568.3026 | 405.3487 | 584.5028 | 304.8153 | 434.2753 | 324.2273 | 394.1027 | 365.2335 | 446.1165 | 372.3893 | 469.1012 | 372.3893 | нд | 452.3176 | нд | 2191.3724 | 1743.5957 | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 180.0285 | 210.4715 | 543.3604 | 1338.8052 | 39.1029 | 950.3012 | 172.8264 | 176.5748 | 1718.2211 | 37.497 | 1436.8991 | 33.0295 | 210.7954 | 111.6266 | 773.7778 | 76.1265 | 503.4719 | 95.1064 | 777.644 | 270.3059 | 397.2167 | 133.2123 | 139.5931 | 133.99 | 117.1957 | 118.1853 | 118.1853 | 118.0842 | 118.0842 | 118.0842 | нд | 166.5014 | нд | 788.0575 | 493.0584 | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 183.3853 | 289.4128 | 255.6654 | 1246.5001 | 36.6648 | 860.8111 | 156.976 | 192.0482 | 2108.3991 | 25.6565 | 1846.3556 | 45.0903 | 191.2967 | 160.2635 | 990.8347 | 137.8305 | 863.1935 | 216.621 | 1676.0116 | 127.6411 | 176.7222 | 171.603 | 180.0351 | 190.2373 | 276.907 | 247.0482 | 327.9312 | 254.3051 | 351.017 | 254.3051 | нд | 285.8162 | нд | 1403.3148 | 1135.8903 | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.1389 | 11.6207 | 8.6154 | 16.0172 | 0.43394 | 5.9961 | 8.0585 | 1.5286 | 133.8264 | 8.8196 | 83.3205 | 27.1468 | 14.5396 | 1.2635 | 7.4018 | 0 | 0 | 22.2758 | 114.6471 | 7.4018 | 10.564 | 0 | 114.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 114.6471 | нд
8.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с установкой ВЩУ (3 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,27 км) | L_СМ-2896 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 0.095097 | 0.095097 | 1.7604 | 1.7604 | 0.09722 | 1.5906 | 0 | 0.07254 | 1.7604 | 0.09722 | 1.5906 | 0 | 0.07254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение срока реализации связано с его актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. Ввод проекта запланирован на 2025г.
8.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,89 МВА) | L_СМ-2898 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 0.78029 | 0.78029 | 6.855 | 6.855 | 0.27777 | 3.963 | 2.1618 | 0.45245 | 6.855 | 0.27777 | 3.963 | 2.1618 | 0.45245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение срока реализации связано с его актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. Ввод проекта запланирован на 2025г.
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1 Берлин - ф.305, 306 ЦРП-3 ф.04, 07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_СМ-3762 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.22867 | 0.22867 | 0 | 0.25415 | 0.034683 | 0.15584 | 0 | 0.063625 | 0.27102 | 0.020946 | 0.16193 | 0 | 0.08814 | 0.22867 | 0.25415 | 0 | 0 | 0.22867 | 0.27102 | 0.25415 | 0 | 0 | 0.27102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27102 | В проекте инвестиционной программы изменение срока реализации связано с его актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.305, 306 ЦРП-3 ф.04,07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_СМ-3763 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 1.0349 | 1.0349 | 0 | 7.1476 | 0.024262 | 0.28661 | 5.8967 | 0.93998 | 7.6688 | 0.024262 | 0.29781 | 6.1272 | 1.2195 | 1.0349 | 7.1476 | 0 | 0 | 1.0292 | 7.6267 | 7.1476 | 0.04204 | 0 | 7.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6267 | В проекте инвестиционной программы изменение срока реализации связано с его актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.14 РП-18, ф.11 РП-18 (в рассечку) ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,06 км, в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_СМ-3844 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 1.4334 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8446 | 0.64573 | 5.7027 | 0 | 0.49611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017478 | 0.083459 | нд | 6.7611 | нд | 0.083459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.083459 | В проект инвестиционной программы проект включен для техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 с учетом факта выполнения мероприятий в 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.11, 14 РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 до ВРУ 0,4 кВ МКЖД для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,9 км ) | P_СМ-3845 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 1.6201 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8443 | 0.81239 | 6.5217 | 0 | 0.51015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 6.9603 | нд | 0.88397 | нд | 6.9603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9603 | В проект инвестиционной программы проект включен для техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 с учетом факта выполнения мероприятий в 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.11, 14 РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_СМ-3846 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 1.7064 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.319 | 0.16261 | 0.4774 | 6.0324 | 0.64665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5717 | 6.7415 | нд | 0.57748 | нд | 6.7415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7415 | В проект инвестиционной программы проект включен для техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 с учетом факта выполнения мероприятий в 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1008 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ПАО Сбербанк России, договор №42468633 от 05.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,18 км в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_СМ-3853 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.36256 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9898 | 0.15609 | 1.2759 | 0.062664 | 0.49518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33033 | 1.8129 | нд | 0.17689 | нд | 1.8129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8129 | Проект включен в проект инвестиционной программы в соответствии с заключением договора технологического присоединения ПАО Сбербанк России, договор №42468633 от 05.03.24 с учетом факта выполнения мероприятий в 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой разъеденителей (2 шт) до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-3889 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50348 | 0.053689 | 0.18625 | 0.13642 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10132 | 0.50348 | нд | 0 | нд | 0.50348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50348 | Проект включен в проект ИПР в соответствии с заключением договора технологического присоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 5,2 км, в т.ч. ГНБ - 1,0 км) | P_СМ-3890 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.8463 | 2.3417 | 30.1954 | 0 | 4.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1352 | 36.8463 | нд | 0 | нд | 36.8463 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 36.8463 | Проект включен в проект ИПР в соответствии с заключением договора технологического присоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24
8.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_СМ-3891 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5601 | 0.27844 | 0.28036 | 5.9126 | 1.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5568 | 7.5601 | нд | 0 | нд | 7.5601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.5601 | Проект включен в проект ИПР в соответствии с заключением договора технологического присоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24
8.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до объектов Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | P_СМ-3892 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8088 | 0.56678 | 2.8226 | 0 | 0.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62143 | 3.8088 | нд | 0 | нд | 3.8088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8088 | Проект включен в проект ИПР в соответствии с заключением договора технологического присоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_СМ-3908 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 1.6935 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8733 | 1.0246 | 9 | 0 | 0.84879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 | 9.8 | нд | 1.0733 | нд | 9.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.8 | В проект инвестиционной программы проект включен для техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 с учетом факта 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,1 км) | P_СМ-3909 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.34946 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.181 | 0.029615 | 2 | 0 | 0.15141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34449 | 2.15 | нд | 0.031025 | нд | 2.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.15 | В проект инвестиционной программы проект включен для техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 с учетом факта 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ЛЭП 10 кВ ф.24, 38 ПС 110/10 кВ Графит с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | P_СМ-3911 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 1.4704 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7272 | 0.11414 | 3.4757 | 2.238 | 0.89931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4443 | 6.6076 | нд | 0.11958 | нд | 6.6076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6076 | В проект инвестиционной программы проект включен для техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 с учетом факта 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ЛЭП 10 кВ ф. 24, 38 ПС 110/10 кВ Графит до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,2 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_СМ-3912 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.84593 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2 | 0.8577 | 3.771 | 0 | 0.57138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69976 | 4.3015 | нд | 0.89854 | нд | 4.3015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3015 | В проект инвестиционной программы проект включен для техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 с учетом факта 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Золотая нива, договор №42536092 от 10.09.24 (до 670 кВт, протяженность 3,8 км) | P_СМ-3917 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4514 | 0.8688 | 9.6577 | 0.64116 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7636 | 12.4514 | нд | 0 | нд | 12.4514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.4514 | В проект инвестиционной программы проект включен для техприсоединения ООО Золотая нива, договор №42536092 от 10.09.24
8.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ЛЭП 6 кВ от ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-3933 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4243 | 0.06526 | 0.068941 | 1.134 | 0.15611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30364 | 1.4243 | нд | 0 | нд | 1.4243 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4243 | Проект включен в проект ИПР в соответствии с заключением договора технологического присоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ЛЭП 6 кВ от ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24 (до 670 кВт, протяженность 0,7 км) | P_СМ-3934 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0267 | 0.2279 | 1.5911 | 0 | 0.20768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40485 | 2.0267 | нд | 0 | нд | 2.0267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0267 | Проект включен в проект ИПР в соответствии с заключением договора технологического присоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24
8.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-3939 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23665 | 0.026845 | 0.093128 | 0.068209 | 0.048469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048937 | 0.23665 | нд | 0 | нд | 0.23665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23665 | Проект включен в проект ИПР в соответствии с заключением договора технологического присоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-3940 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4345 | 0.16711 | 0.18724 | 2.6325 | 0.44765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71029 | 3.4345 | нд | 0 | нд | 3.4345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4345 | Проект включен в проект ИПР в соответствии с заключением договора технологического присоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3739 | 0.12579 | 3.8824 | 6.4596 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 12.2632 | 0 | 0.11069 | 0 | 12.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2632 | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3739 | 0.12579 | 3.8824 | 6.4596 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 12.2632 | 0 | 0.11069 | 0 | 12.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2632 | нд
8.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Строительная с установкой ВВ, ТТ, первичного оборудования ТМ, УРЗА в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор 42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3910 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.44355 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8201 | 0.035102 | 2.5 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43776 | 2.7833 | нд | 0.036773 | нд | 2.7833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7833 | В проект инвестиционной программы проект включен для техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 с учетом факта 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Графит с установкой в ячейках №1024,1038 (2 шт) - ВВ, ТТ, первичного оборудования ТМ, УРЗА для Техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3913 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 1.8769 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1289 | 0.07056 | 1.3315 | 6.1736 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 9.055 | нд | 0.07392 | нд | 9.055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.055 | В проект инвестиционной программы проект включен для техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 с учетом факта 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой трасформаторов тока 10 кВ в яч.01 (1 к-т) для Техприсоединения ООО Золотая нива, договор №42536092 от 10.09.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3918 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12204 | 0.005887 | 0.009994 | 0.087699 | 0.018457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024538 | 0.12204 | нд | 0 | нд | 0.12204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12204 | Проект включен в проект ИПР в соответствии с заключением договора технологического присоединения ООО Золотая нива, договор №42536092 от 10.09.24
8.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная с заменой выключателей нагрузки (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3935 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012454 | 0.000598 | 0.001588 | 0.009203 | 0.001065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002582 | 0.012454 | нд | 0 | нд | 0.012454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.012454 | Проект включен в проект ИПР в соответствии с заключением договора технологического присоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24
8.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой ответвительной арматуры для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3978 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02292 | 0.001081 | 0.019291 | 0 | 0.002548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00508 | 0.02292 | нд | 0 | нд | 0.02292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.02292 | Проект включен в проект ИПР в соответствии с заключением договора технологического присоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24
8.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Печерск с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.601, 604 для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3997 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26744 | 0.012564 | 0.019979 | 0.18911 | 0.045787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053362 | 0.26744 | нд | 0 | нд | 0.26744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26744 | Проект включен в проект ИПР в соответствии с заключением договора технологического присоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 47.2337 | 65.0845 | 60.8819 | 1878.8722 | 75.4986 | 794.5256 | 803.1501 | 205.698 | 3369.7925 | 102.4223 | 1353.5603 | 1503.2982 | 410.5116 | 256.9059 | 1818.2483 | 219.5201 | 1599.4051 | 331.8001 | 3142.9608 | 218.8431 | 165.9497 | 422.3238 | 409.796 | 422.8981 | 398.596 | 222.6646 | 449.8019 | 492.7607 | 592.2711 | 483.5306 | нд | 808.9653 | нд | 2853.1432 | 1850.4649 | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31.2659 | 44.9465 | 11.945 | 1118.4904 | 37.296 | 141.8796 | 790.8008 | 148.514 | 2185.7563 | 57.0792 | 324.5976 | 1486.1847 | 317.8948 | 157.0099 | 1106.5454 | 127.8912 | 962.1945 | 204.0417 | 2039.8544 | 144.351 | 133.9569 | 292.0479 | 248.418 | 250.5421 | 300.8174 | 93.6353 | 346.3797 | 287.2113 | 389.0093 | 273.7516 | нд | 481.4783 | нд | 1678.6665 | 1284.6245 | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.0279 | 3.8603 | 67.0714 | 3.7388 | 9.7001 | 42.1656 | 11.4669 | 187.2547 | 3.7388 | 76.1667 | 83.1441 | 24.2051 | 11.1895 | 63.211 | 5.6564 | 33.0606 | 6.0607 | 144.2838 | 30.1504 | 39.1106 | 33.0606 | 97.0155 | 0 | 47.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33.0606 | 144.2838 | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3517 | С | 2023 | 2024 | 2027 | нд | 4.0757 | 2.2104 | 32.3608 | 2.1408 | 4.621 | 20.0871 | 5.5119 | 88.5894 | 2.1408 | 17.8514 | 56.2592 | 12.338 | 5.5331 | 30.1504 | 0 | 0 | 2.1747 | 47.2683 | 30.1504 | 39.1106 | 0 | 0 | 0 | 47.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 47.2683 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1384-р от 23.09.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим, а также с учетом факта реализации проекта в 2024г. скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (2-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3518 | С | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 3.9521 | 1.6499 | 34.7105 | 1.598 | 5.0791 | 22.0785 | 5.955 | 98.6654 | 1.598 | 58.3153 | 26.885 | 11.8671 | 5.6564 | 33.0606 | 5.6564 | 33.0606 | 3.886 | 97.0155 | 0 | 0 | 33.0606 | 97.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33.0606 | 97.0155 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/42-р от 20.01.2025). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31.2659 | 36.9187 | 8.0847 | 1051.4191 | 33.5572 | 132.1796 | 748.6352 | 137.0471 | 1998.5015 | 53.3404 | 248.4309 | 1403.0406 | 293.6897 | 145.8204 | 1043.3344 | 122.2348 | 929.1339 | 197.981 | 1895.5706 | 114.2005 | 94.8463 | 258.9873 | 151.4026 | 250.5421 | 253.5491 | 93.6353 | 346.3797 | 287.2113 | 389.0093 | 273.7516 | нд | 481.4783 | нд | 1645.6059 | 1140.3407 | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1534 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 7.6446 | 7.6446 | 0.44166 | 32.0333 | 0.43092 | 5.6176 | 22.5588 | 3.426 | 28.5266 | 0.43092 | 5.6176 | 21.2758 | 1.2023 | 7.5392 | 31.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5916 | 28.0849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пречистое с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1537 | Н | 2026 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 0 | 13.4688 | 0.47228 | 1.6949 | 10.0841 | 1.2175 | 16.0232 | 0.53958 | 2.0252 | 12.0493 | 1.4092 | 2.3927 | 13.4688 | 2.3927 | 13.4688 | 2.3927 | 16.0232 | 0 | 0 | 0.50751 | 0 | 12.9613 | 0.57983 | 0 | 15.4433 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.4688 | 16.0232 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой оборудования СОПТ (аккумуляторные батареи - 1 к-т) | G_СМ-1538 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 2.752 | 0 | 14.702 | 0.44974 | 1.6193 | 11.3425 | 1.2905 | 50.9039 | 0.4575 | 7.6531 | 31.9308 | 10.8625 | 2.752 | 14.702 | 2.6616 | 14.2187 | 2.7265 | 50.4322 | 0.48329 | 0.4717 | 14.2187 | 50.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.2187 | 50.4322 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1868-р от 19.12.24). В связи с этим скорректирован объем освоения. Срок окончания реализации проекта скорректирован в связи планированием погашения кредиторской задолженности 2025г в 2026г.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Угра с заменой ячеек КРУН 10 кВ (17 шт) | G_СМ-1551 | Н | 2028 | 2029 | 2030 | нд | 0 | 0 | 39.0847 | 0.3041 | 1.6489 | 32.6933 | 4.4384 | 44.3764 | 0.33223 | 1.8782 | 37.24 | 4.9259 | 6.1236 | 39.0847 | 6.1236 | 39.0847 | 6.1236 | 44.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32678 | 0.35701 | 44.0194 | нд | 0 | нд | 44.3462 | 0.35701 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Алферово с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) и микропроцессорных устройств РЗА (5 шт), в ячейках 10 кВ (Акт Предписания № АП-Ц-212-20-КПП от 20.11.20) | G_СМ-1600 | И | 2017 | 2026 | 2027 | 0.42331 | 0.42331 | 0.048654 | 3.7398 | 0.048654 | 1.2099 | 2.0916 | 0.38966 | 4.2724 | 0.048654 | 1.3845 | 2.3934 | 0.44588 | 0.4178 | 3.6912 | 0.4178 | 3.6912 | 0.41848 | 4.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6912 | 0 | 0 | 4.2237 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6912 | 4.2237 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) и микропроцессорных терминалов (9 шт) | G_СМ-1605 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0.70815 | 0.14778 | 4.2157 | 0.077617 | 1.3805 | 2.0264 | 0.73107 | 6.3901 | 0.077617 | 1.6567 | 3.9209 | 0.73487 | 0.68332 | 4.0679 | 0.68332 | 4.0679 | 0.69177 | 6.2423 | 0 | 0 | 4.0679 | 6.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0679 | 6.2423 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1887-р от 23.12.2024). В связи с этим скорректирован объем освоения. Срок окончания реализации проекта скорректирован в связи планированием погашения кредиторской задолженности 2025г в 2026г.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Яново с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) | G_СМ-1606 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.39 | 0.11648 | 0.99205 | 1.0317 | 0.24979 | 2.6231 | 0.12827 | 1.0886 | 1.1321 | 0.27413 | 0.34872 | 2.39 | 0.34872 | 2.39 | 0.34872 | 2.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12517 | 0.13784 | 2.2648 | 2.4852 | 0 | нд | 0 | нд | 2.39 | 2.6231 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Каськово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) | M_СМ-1612 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.4008 | 0.11723 | 0.99641 | 1.0362 | 0.2509 | 2.6231 | 0.12827 | 1.0886 | 1.1321 | 0.27413 | 0.34872 | 2.4008 | 0.34872 | 2.4008 | 0.34872 | 2.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12598 | 0.13784 | 2.2748 | 2.4852 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4008 | 2.6231 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Павлово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | M_СМ-1635 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 4.0716 | 0.19423 | 1.3857 | 1.892 | 0.59961 | 4.4486 | 0.21252 | 1.5139 | 2.0671 | 0.6551 | 0.58835 | 4.0716 | 0.58835 | 4.0716 | 0.58835 | 4.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20872 | 0.22837 | 3.8629 | 4.2202 | 0 | нд | 0 | нд | 4.0716 | 4.4486 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мутище с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1636 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.6539 | 0.17498 | 1.2884 | 1.6781 | 0.51242 | 3.9922 | 0.19145 | 1.4076 | 1.8333 | 0.55985 | 0.52844 | 3.6539 | 0.52844 | 3.6539 | 0.52844 | 3.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18803 | 0.20574 | 3.4659 | 3.7865 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6539 | 3.9922 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Добромино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (15 шт) | G_СМ-1648 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.2686 | 0.1099 | 0.94157 | 0.98002 | 0.23711 | 2.4787 | 0.12025 | 1.0287 | 1.0707 | 0.25906 | 0.3295 | 2.2686 | 0.3295 | 2.2686 | 0.3295 | 2.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1181 | 0.12922 | 2.1505 | 2.3494 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2686 | 2.4787 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ ЗССК с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) и микропроцессорных устройств РЗА (2 шт), в ячейках 6 кВ (Акт Предписания № АП-Ц-212-20-КПП от 20.11.20) | G_СМ-1652 | И | 2017 | 2026 | 2027 | 0.19493 | 0.19493 | 0.039532 | 1.7675 | 0.039532 | 0.75784 | 0.79843 | 0.17167 | 2.0168 | 0.039532 | 0.86719 | 0.91363 | 0.19644 | 0.19057 | 1.7279 | 0.19057 | 1.7279 | 0.19111 | 1.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7279 | 0 | 0 | 1.9773 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7279 | 1.9773 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зимец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | G_СМ-1654 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0.41825 | 0.16978 | 2.5308 | 0.089175 | 0.87126 | 1.1764 | 0.39396 | 4.9148 | 0.089175 | 1.3467 | 2.8738 | 0.60508 | 0.39019 | 2.361 | 0.39019 | 2.361 | 0.4038 | 4.745 | 0 | 0 | 2.361 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.361 | 4.745 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/2404-р от 28.12.24). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Булгаково с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (8 шт) и микропроцессорных терминалов (5 шт) | G_СМ-1674 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.1427 | 0.14808 | 0.94175 | 1.5163 | 0.53658 | 3.591 | 0.16944 | 1.076 | 1.7325 | 0.61309 | 0.47352 | 3.1427 | 0.47352 | 3.1427 | 0.47352 | 3.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 2.9836 | 0.18209 | 0 | 3.4089 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1427 | 3.591 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Батищево с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) и микропроцессорных устройств РЗА (4 шт), в ячейках 10 кВ (Акт Предписания № АП-Ц-212-20-КПП от 20.11.20) | G_СМ-1676 | И | 2017 | 2026 | 2027 | 0.25569 | 0.25569 | 0.021286 | 2.2446 | 0.021286 | 0.65686 | 1.3276 | 0.23883 | 2.5654 | 0.021286 | 0.75163 | 1.5192 | 0.27328 | 0.25327 | 2.2233 | 0.25327 | 2.2233 | 0.25357 | 2.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2233 | 0 | 0 | 2.5441 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2233 | 2.5441 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гаристово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | G_СМ-1677 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.0571 | 0.09961 | 0.61293 | 1.0079 | 0.33668 | 2.3538 | 0.11381 | 0.70137 | 1.1533 | 0.38524 | 0.32623 | 2.0571 | 0.32623 | 2.0571 | 0.32623 | 2.3538 | 0 | 0 | 0.10704 | 0 | 1.9501 | 0.1223 | 0 | 2.2315 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0571 | 2.3538 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Беззаботы с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1682 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.0571 | 0.09961 | 0.61293 | 1.0079 | 0.33668 | 2.3538 | 0.11381 | 0.70137 | 1.1533 | 0.38524 | 0.32623 | 2.0571 | 0.32623 | 2.0571 | 0.32623 | 2.3538 | 0 | 0 | 0.10704 | 0 | 1.9501 | 0.1223 | 0 | 2.2315 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0571 | 2.3538 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Велисто с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | G_СМ-1686 | И | 2023 | 2025 | 2027 | нд | 0.36 | 0.10445 | 2.3712 | 0.054843 | 0.72352 | 1.1499 | 0.44302 | 2.4241 | 0.054843 | 0.69664 | 1.3455 | 0.32712 | 0.37659 | 2.2668 | 0.37659 | 2.2668 | 0.34449 | 2.3196 | 0 | 0 | 2.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3196 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2668 | 2.3196 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/2409-р от 28.12.24). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дивинская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | G_СМ-1692 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2252 | 0.22671 | 0.90789 | 3.1444 | 0.94624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23778 | 5.2252 | нд | 0 | нд | 0.24403 | нд | 4.9812 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2252 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Усвятье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (18 шт) | M_СМ-1700 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.6717 | 0.13104 | 1.1123 | 1.1475 | 0.28089 | 2.9323 | 0.1443 | 1.2205 | 1.2592 | 0.30826 | 0.38948 | 2.6717 | 0.38948 | 2.6717 | 0.38948 | 2.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14081 | 0.15507 | 2.5309 | 2.7772 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6717 | 2.9323 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Ушаково с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (20 шт) | M_СМ-1710 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.0409 | 0.14654 | 1.2538 | 1.3241 | 0.31639 | 3.3225 | 0.16034 | 1.3698 | 1.4466 | 0.34568 | 0.44227 | 3.0409 | 0.44227 | 3.0409 | 0.44227 | 3.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15747 | 0.1723 | 2.8834 | 3.1502 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0409 | 3.3225 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Коробец с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (21 шт) | M_СМ-1714 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.1799 | 0.15387 | 1.3148 | 1.3803 | 0.3309 | 3.4744 | 0.16836 | 1.4365 | 1.508 | 0.36153 | 0.4623 | 3.1799 | 0.4623 | 3.1799 | 0.4623 | 3.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16534 | 0.18091 | 3.0146 | 3.2935 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1799 | 3.4744 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шаломино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (12 шт) и микропроцессорных терминалов (3 шт) | M_СМ-1715 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.7702 | 0.13308 | 0.90235 | 1.3251 | 0.40965 | 3.1697 | 0.15204 | 1.0325 | 1.5163 | 0.46874 | 0.44007 | 2.7702 | 0.44007 | 2.7702 | 0.44007 | 3.1697 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 2.6272 | 0.16339 | 0 | 3.0063 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7702 | 3.1697 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | G_СМ-1734 | И | 2017 | 2026 | 2028 | 0.051705 | 0.051705 | 0.01225 | 0.46568 | 0.01225 | 0.1877 | 0.21433 | 0.051401 | 0.55404 | 0.01225 | 0.22428 | 0.25609 | 0.061419 | 0.050344 | 0.45343 | 0.050344 | 0.45343 | 0.050561 | 0.54179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54179 | 0 | нд | 0 | нд | 0.45343 | 0.54179 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сапрыкино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | G_СМ-1735 | И | 2017 | 2026 | 2028 | 0.05062 | 0.05062 | 0.01225 | 0.45357 | 0.01225 | 0.17639 | 0.21433 | 0.050598 | 0.53957 | 0.01225 | 0.21076 | 0.2561 | 0.060458 | 0.049252 | 0.44132 | 0.049252 | 0.44132 | 0.04947 | 0.52732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52732 | 0 | нд | 0 | нд | 0.44132 | 0.52732 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | G_СМ-1736 | И | 2017 | 2026 | 2028 | 0.048376 | 0.048376 | 0.01225 | 0.42824 | 0.01225 | 0.15393 | 0.21433 | 0.047739 | 0.50931 | 0.01225 | 0.18392 | 0.2561 | 0.057042 | 0.046992 | 0.416 | 0.046992 | 0.416 | 0.047212 | 0.49706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49706 | 0 | нд | 0 | нд | 0.416 | 0.49706 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Починок с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | G_СМ-1737 | И | 2017 | 2025 | 2027 | 0.045888 | 0.045888 | 0.01225 | 0.38355 | 0.01225 | 0.12315 | 0.20477 | 0.043383 | 0.45697 | 0.01225 | 0.1475 | 0.24526 | 0.051959 | 0.044422 | 0.3713 | 0.044422 | 0.3713 | 0.044657 | 0.44472 | 0 | 0 | 0.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44472 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.3713 | 0.44472 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Мишино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | G_СМ-1738 | И | 2017 | 2025 | 2027 | 0.05186 | 0.05186 | 0.01225 | 0.4471 | 0.01225 | 0.18086 | 0.20477 | 0.049213 | 0.53391 | 0.01225 | 0.21662 | 0.24526 | 0.059777 | 0.050439 | 0.43485 | 0.050439 | 0.43485 | 0.05067 | 0.52166 | 0 | 0 | 0.43485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52166 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.43485 | 0.52166 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Субботники с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | G_СМ-1739 | И | 2017 | 2025 | 2027 | 0.055314 | 0.055314 | 0.01225 | 0.48419 | 0.01225 | 0.21438 | 0.20477 | 0.052792 | 0.57749 | 0.01225 | 0.25676 | 0.24526 | 0.06323 | 0.053914 | 0.47194 | 0.053914 | 0.47194 | 0.05414 | 0.56524 | 0 | 0 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56524 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.47194 | 0.56524 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Темкино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | G_СМ-1740 | И | 2017 | 2025 | 2027 | 0.055314 | 0.055314 | 0.01225 | 0.48419 | 0.01225 | 0.21438 | 0.20477 | 0.052792 | 0.57749 | 0.01225 | 0.25676 | 0.24526 | 0.06323 | 0.053914 | 0.47194 | 0.053914 | 0.47194 | 0.05414 | 0.56524 | 0 | 0 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56524 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.47194 | 0.56524 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Балтутино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (2 шт) | M_СМ-2539 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.15392 | 2.5283 | 0.080826 | 0.87126 | 1.1764 | 0.39986 | 2.8667 | 0.080826 | 0.99543 | 1.344 | 0.44642 | 0.39278 | 2.3744 | 0.39278 | 2.3744 | 0.39579 | 2.7128 | 0 | 0 | 2.3744 | 0 | 0 | 2.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3744 | 2.7128 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний, в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Вадино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (20 шт) | M_СМ-2542 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.0409 | 0.14654 | 1.2538 | 1.3241 | 0.31639 | 3.3225 | 0.16034 | 1.3698 | 1.4466 | 0.34568 | 0.44227 | 3.0409 | 0.44227 | 3.0409 | 0.44227 | 3.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15747 | 0.1723 | 2.8834 | 3.1502 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0409 | 3.3225 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Водозабор с установкой оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | J_СМ-2793 | И | 2021 | 2026 | 2027 | 0.65469 | 0.65469 | 0.40824 | 4.9332 | 0.39488 | 0.081389 | 4.0886 | 0.36836 | 5.5861 | 0.39488 | 0.093133 | 4.6785 | 0.41958 | 0.60052 | 4.5249 | 0.60052 | 4.5249 | 0.60685 | 5.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5249 | 0 | 0 | 5.1778 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5249 | 5.1778 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с установкой оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | J_СМ-2794 | И | 2021 | 2026 | 2027 | 0.7257 | 0.7257 | 0.40824 | 5.4947 | 0.39488 | 0.082202 | 4.6122 | 0.40539 | 6.2286 | 0.39488 | 0.094062 | 5.2777 | 0.46195 | 0.67178 | 5.0864 | 0.67178 | 5.0864 | 0.67814 | 5.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0864 | 0 | 0 | 5.8203 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0864 | 5.8203 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Бор с установкой оборудования систем передачи для организации технологических каналов связи | J_СМ-2796 | И | 2021 | 2026 | 2027 | 0.7257 | 0.7257 | 0.40824 | 5.4947 | 0.39488 | 0.082202 | 4.6122 | 0.40539 | 6.2286 | 0.39488 | 0.094062 | 5.2777 | 0.46195 | 0.67178 | 5.0864 | 0.67178 | 5.0864 | 0.67814 | 5.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0864 | 0 | 0 | 5.8203 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0864 | 5.8203 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №2 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (18 шт), ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт), разъединителей 110 кВ (8 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) и защит силового трансформатора (2 шт) на микропроцессорные и установкой трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | K_СМ-2843 | И | 2023 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 3.9795 | 99.2392 | 3.845 | 9.3232 | 75.9437 | 10.1274 | 117.8581 | 3.845 | 11.14 | 90.7431 | 12.13 | 9.2316 | 95.2597 | 9.2316 | 95.2597 | 9.2925 | 113.8786 | 0 | 0 | 95.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8786 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 95.2597 | 113.8786 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в соответствии с Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» на период 2024-2029 годов. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ КС-3 №1 с заменой трансформаторов тока 110 кВ (9 шт), разъединителей 110 кВ (6 шт), ВЧ-защит 110 кВ (2 шт) (ССПИ) | K_СМ-2851 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 47.5335 | 1.8261 | 4.5653 | 36.4212 | 4.7209 | 54.5676 | 2.1872 | 5.2161 | 41.6129 | 5.5514 | 8.135 | 47.5335 | 8.135 | 47.5335 | 8.135 | 54.5676 | 0 | 0 | 1.9606 | 0 | 45.5729 | 0 | 0 | 2.3483 | 0 | 52.2193 | 0 | нд | 0 | нд | 47.5335 | 54.5676 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в соответствии с Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» на период 2024-2029 годов. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (1 шт) (Письмо филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 2020-11-20 №Р52-б2-I-2-19-2580) | L_СМ-2920 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.7508 | 0.23713 | 0.19426 | 5.5762 | 0.74325 | 7.7244 | 0.27092 | 0.22229 | 6.3808 | 0.85046 | 1.2222 | 6.7508 | 1.2222 | 6.7508 | 1.2222 | 7.7244 | 0 | 0 | 0.25482 | 0 | 6.496 | 0.29114 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7508 | 7.7244 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация РП-001 ф.23, 28 ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой защит от дуговых замыканий (8 шт) и микропроцессорных устройств РЗА (8 шт) в ячейках 10 кВ | L_СМ-2923 | Н | 2027 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 0 | 4.158 | 0.19423 | 1.1724 | 2.0387 | 0.75271 | 4.9689 | 0.23263 | 1.4008 | 2.436 | 0.89943 | 0.65431 | 4.158 | 0.65431 | 4.158 | 0.65431 | 4.9689 | 0 | 0 | 0.20872 | 0 | 3.9493 | 0 | 0 | 0.24998 | 0 | 4.7189 | 0 | нд | 0 | нд | 4.158 | 4.9689 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Михайловская с установкой оперативных блокировок (60 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | L_СМ-2924 | И | 2023 | 2026 | 2027 | 0.02759 | 0.02759 | 0.18958 | 11.8572 | 0.18497 | 1.4113 | 8.0986 | 2.1624 | 13.2263 | 0.18497 | 1.5834 | 9.0863 | 2.3716 | 0.027148 | 11.6676 | 0.027148 | 11.6676 | 0.027194 | 13.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6676 | 13.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.6676 | 13.0367 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ НС-21 с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи данных для организации технологических каналов связи, замена трансформаторов тока 110 кВ (9 шт), трансформатора напряжения 110 кВ (1шт), защит ВЛ 110 кВ (2 шт) на микропроцессорные (ССПИ) | L_СМ-3011 | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | 0 | 0 | 44.4823 | 1.9114 | 3.0867 | 34.318 | 5.1661 | 53.0736 | 2.2839 | 3.6827 | 40.9433 | 6.1638 | 7.5721 | 44.4823 | 7.5721 | 44.4823 | 7.5721 | 53.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 42.4283 | 0 | 0 | 2.4542 | 50.6194 | нд | 0 | нд | 95.1016 | 2.4542 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в соответствии с Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» на период 2024-2029 годов. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи данных для организации технологических каналов связи, трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) (ССПИ) | L_СМ-3012 | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | 0 | 0 | 17.2624 | 1.9846 | 1.442 | 11.7263 | 2.1096 | 20.5989 | 2.3713 | 1.7203 | 13.9902 | 2.5171 | 2.9382 | 17.2624 | 2.9382 | 17.2624 | 2.9382 | 20.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1326 | 0 | 15.1298 | 0 | 0 | 2.5482 | 18.0507 | нд | 0 | нд | 35.3132 | 2.5482 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в соответствии с Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» на период 2024-2029 годов. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубная с установкой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), дополнительного оборудования систем телемеханики (1 система), передачи данных для организации технологических каналов связи и для расширения объемов ТИ (ССПИ) | L_СМ-3013 | Н | 2027 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 0 | 12.6615 | 0.73045 | 1.3041 | 8.8419 | 1.7851 | 15.1312 | 0.87487 | 1.5582 | 10.565 | 2.1331 | 2.1939 | 12.6615 | 2.1939 | 12.6615 | 2.1939 | 15.1312 | 0 | 0 | 0.78495 | 0 | 11.8766 | 0 | 0 | 0.94014 | 0 | 14.191 | 0 | нд | 0 | нд | 12.6615 | 15.1312 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в соответствии с Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» на период 2024-2029 годов. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рославль с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | M_СМ-3193 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.7491 | 0.069908 | 0.072556 | 2.3709 | 0.23577 | 3.1456 | 0.079871 | 0.083024 | 2.713 | 0.26977 | 0.50577 | 2.7491 | 0.50577 | 2.7491 | 0.50577 | 3.1456 | 0 | 0 | 0.075127 | 0 | 2.674 | 0.085833 | 0 | 3.0598 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7491 | 3.1456 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | M_СМ-3194 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.7491 | 0.069908 | 0.072556 | 2.3709 | 0.23577 | 2.9994 | 0.075003 | 0.079198 | 2.588 | 0.25725 | 0.50577 | 2.7491 | 0.50577 | 2.7491 | 0.50577 | 2.9994 | 0 | 0 | 0.075127 | 0.080601 | 2.674 | 2.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7491 | 2.9994 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Беляево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3204 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2213 | 0.13528 | 0.75315 | 4.4276 | 0.90529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60965 | 6.2213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14321 | нд | 6.0781 | нд | 6.2213 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Заозерье с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3205 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2213 | 0.13528 | 0.75315 | 4.4276 | 0.90529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60965 | 6.2213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14321 | нд | 6.0781 | нд | 6.2213 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Селезни с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3206 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2213 | 0.13528 | 0.75315 | 4.4276 | 0.90529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60965 | 6.2213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14321 | нд | 6.0781 | нд | 6.2213 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Старое Село с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3207 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9133 | 0.21099 | 1.0496 | 6.1458 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85151 | 8.9133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22336 | нд | 8.6899 | нд | 8.9133 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Чепли с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3208 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9133 | 0.21099 | 1.0496 | 6.1458 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85151 | 8.9133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22336 | нд | 8.6899 | нд | 8.9133 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Артемово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3209 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.103 | 0.15425 | 1.0163 | 5.1956 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.103 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.103 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Березка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3210 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.103 | 0.15425 | 1.0163 | 5.1956 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.103 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.103 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Вязьма-Брянская с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3211 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4865 | 0.15425 | 1.0654 | 5.4466 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 8.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4865 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Исаково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3212 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4865 | 0.15425 | 1.0654 | 5.4466 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 8.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4865 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кайдаково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3213 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4865 | 0.15425 | 1.0654 | 5.4466 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 8.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4865 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Калпита с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3214 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4865 | 0.15425 | 1.0654 | 5.4466 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 8.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4865 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лосьмино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3215 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4865 | 0.15425 | 1.0654 | 5.4466 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 8.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4865 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мелькомбинат с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3216 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4865 | 0.15425 | 1.0654 | 5.4466 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 8.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4865 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Путьково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3217 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4865 | 0.15425 | 1.0654 | 5.4466 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 8.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4865 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ризское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3218 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4865 | 0.15425 | 1.0654 | 5.4466 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 8.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4865 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Семлево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3219 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.103 | 0.15425 | 1.0163 | 5.1956 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.103 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.103 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Успенское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3220 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4865 | 0.15425 | 1.0654 | 5.4466 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 8.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4865 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Хмелита с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3221 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.103 | 0.15425 | 1.0163 | 5.1956 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.103 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.103 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Шиманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3222 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4865 | 0.15425 | 1.0654 | 5.4466 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 8.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4865 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Шуйское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3223 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4865 | 0.15425 | 1.0654 | 5.4466 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.4865 | 0 | 0 | 0 | 0.16576 | 0 | 0 | 0 | 8.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4865 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Акатово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3224 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.3966 | 0.13692 | 0.93105 | 4.7598 | 1.5688 | 8.1879 | 0.13317 | 0.56521 | 6.3112 | 1.1783 | 0.96877 | 7.3966 | 0.9494 | 7.2487 | 0 | 8.0506 | 0.14789 | 0.1373 | 7.2487 | 0 | 0 | 8.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2487 | 8.0506 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1877-р от 20.12.2024). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Дружба с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3225 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.3966 | 0.13692 | 0.93105 | 4.7598 | 1.5688 | 7.0777 | 0.13317 | 0.42274 | 5.4494 | 1.0724 | 0.96877 | 7.3966 | 0.9494 | 7.2487 | 0 | 6.9404 | 0.14789 | 0.1373 | 7.2487 | 0 | 0 | 6.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2487 | 6.9404 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г, а также переносом срока реализации СМР на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ивино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3226 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.3966 | 0.13692 | 0.93105 | 4.7598 | 1.5688 | 9.4637 | 0.13317 | 0.87115 | 6.8706 | 1.5888 | 0.96877 | 7.3966 | 0.9494 | 7.2487 | 0 | 9.3264 | 0.14789 | 0.1373 | 7.2487 | 0 | 0 | 9.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2487 | 9.3264 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1877-р от 20.12.2024). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Карманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3227 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.3966 | 0.13692 | 0.93105 | 4.7598 | 1.5688 | 11.4641 | 0.13317 | 1.1004 | 8.3171 | 1.9134 | 0.96877 | 7.3966 | 0.9494 | 7.2487 | 0 | 11.3268 | 0.14789 | 0.1373 | 7.2487 | 11.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2487 | 11.3268 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1877-р от 20.12.2024). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Клушино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3228 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.3966 | 0.13692 | 0.93105 | 4.7598 | 1.5688 | 10.5801 | 0.13317 | 0.91102 | 7.844 | 1.6919 | 0.96877 | 7.3966 | 0.9494 | 7.2487 | 0 | 10.4427 | 0.14789 | 0.1373 | 7.2487 | 10.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2487 | 10.4427 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1877-р от 20.12.2024). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Лесная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3229 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.3966 | 0.13692 | 0.93105 | 4.7598 | 1.5688 | 10.3202 | 0.13317 | 0.526 | 7.9531 | 1.7079 | 0.96877 | 7.3966 | 0.9494 | 7.2487 | 0 | 10.1829 | 0.14789 | 0.1373 | 7.2487 | 0 | 0 | 10.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2487 | 10.1829 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1877-р от 20.12.2024). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Никольское с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3230 | И | 2024 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.3966 | 0.13692 | 0.93105 | 4.7598 | 1.5688 | 11.5184 | 0.13317 | 1.1502 | 8.3481 | 1.8868 | 0.96877 | 7.3966 | 0.9494 | 7.2487 | 0 | 11.3811 | 0.14789 | 0.1373 | 7.2487 | 0 | 0 | 11.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2487 | 11.3811 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1877-р от 20.12.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Родоманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3231 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.3966 | 0.13692 | 0.93105 | 4.7598 | 1.5688 | 10.7347 | 0.13317 | 1.0255 | 7.7947 | 1.7813 | 0.96877 | 7.3966 | 0.9494 | 7.2487 | 0 | 10.5974 | 0.14789 | 0.1373 | 7.2487 | 0 | 0 | 10.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2487 | 10.5974 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1877-р от 20.12.2024). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сверчково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3232 | И | 2024 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 7.3966 | 0.13692 | 0.93105 | 4.7598 | 1.5688 | 11.4027 | 0.13317 | 0.99408 | 8.3607 | 1.9148 | 0.96877 | 7.3966 | 0.9494 | 7.2487 | 0 | 11.2654 | 0.14789 | 0.1373 | 7.2487 | 0 | 0 | 11.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2487 | 11.2654 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1877-р от 20.12.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Балтутино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3233 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2 | 0.18902 | 1.4641 | 5.9801 | 1.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 9.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2001 | 8.9999 | нд | 0 | нд | 8.9999 | 0.2001 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Беззаботы с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3234 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9579 | 0.12956 | 0.72126 | 4.2401 | 0.86696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60965 | 5.9579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13715 | 5.8207 | нд | 0 | нд | 5.8207 | 0.13715 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Белый Холм с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3235 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5359 | 0.20206 | 1.0051 | 5.8856 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85151 | 8.5359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2139 | 8.322 | нд | 0 | нд | 8.322 | 0.2139 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Добромино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3236 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5359 | 0.20206 | 1.0051 | 5.8856 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85151 | 8.5359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2139 | 8.322 | нд | 0 | нд | 8.322 | 0.2139 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Зубово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3253 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9133 | 0.21099 | 1.0496 | 6.1458 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85151 | 8.9133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22336 | нд | 8.6899 | нд | 8.9133 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Гаристово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3254 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2213 | 0.13528 | 0.75315 | 4.4276 | 0.90529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60965 | 6.2213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14321 | нд | 6.0781 | нд | 6.2213 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Коробец с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3255 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9133 | 0.21099 | 1.0496 | 6.1458 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85151 | 8.9133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22336 | нд | 8.6899 | нд | 8.9133 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мутище с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3256 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9133 | 0.21099 | 1.0496 | 6.1458 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85151 | 8.9133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22336 | нд | 8.6899 | нд | 8.9133 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Павлово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3257 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9133 | 0.21099 | 1.0496 | 6.1458 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85151 | 8.9133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22336 | нд | 8.6899 | нд | 8.9133 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Шарапово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | P_СМ-3258 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9133 | 0.21099 | 1.0496 | 6.1458 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85151 | 8.9133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22336 | нд | 8.6899 | нд | 8.9133 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Вачково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3261 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.79123 | 0.79123 | 0.095542 | 6.0726 | 0.09257 | 0.55502 | 4.5293 | 0.89567 | 6.3831 | 0.09257 | 0.58385 | 4.7646 | 0.94205 | 0.77878 | 5.9771 | 0.77878 | 5.9771 | 0.77939 | 6.2875 | 0 | 0 | 5.9771 | 6.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9771 | 6.2875 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Каменка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3262 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.79123 | 0.79123 | 0.12537 | 7.391 | 0.12147 | 0.88575 | 5.3158 | 1.068 | 7.7684 | 0.12147 | 0.93176 | 5.5919 | 1.1233 | 0.77781 | 7.2656 | 0.77781 | 7.2656 | 0.77846 | 7.6431 | 0 | 0 | 7.2656 | 7.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2656 | 7.6431 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Коммунар с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3263 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.79123 | 0.79123 | 0.13354 | 7.0616 | 0.12938 | 0.82822 | 5.083 | 1.021 | 7.4215 | 0.12938 | 0.87124 | 5.347 | 1.0739 | 0.77627 | 6.9281 | 0.77627 | 6.9281 | 0.77699 | 7.288 | 0 | 0 | 6.9281 | 7.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9281 | 7.288 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Соловьево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3264 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.79123 | 0.79123 | 0.13588 | 8.9664 | 0.13165 | 1.0403 | 6.5031 | 1.2913 | 9.4251 | 0.13165 | 1.0944 | 6.8409 | 1.3582 | 0.77924 | 8.8306 | 0.77924 | 8.8306 | 0.77982 | 9.2893 | 0 | 0 | 8.8306 | 9.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.8306 | 9.2893 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Высокое с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3276 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4972 | 0.16426 | 1.0654 | 5.4466 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | 8.3207 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4972 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Леуздово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3277 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8651 | 0.16426 | 1.1125 | 5.6874 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8651 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Липецы с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3278 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8651 | 0.16426 | 1.1125 | 5.6874 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8651 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мальцево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3279 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8651 | 0.16426 | 1.1125 | 5.6874 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8651 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Тесово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3280 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7333 | 0.16426 | 0.92857 | 7.801 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 10.5567 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.7333 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Дивинская с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3281 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2659 | 0.17981 | 1.1617 | 5.9388 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 9.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19323 | 9.0727 | нд | 0 | нд | 9.0727 | 0.19323 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Коминтерн с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3282 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2659 | 0.17981 | 1.1617 | 5.9388 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 9.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19323 | 9.0727 | нд | 0 | нд | 9.0727 | 0.19323 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Панская с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3283 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2659 | 0.17981 | 1.1617 | 5.9388 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 9.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19323 | 9.0727 | нд | 0 | нд | 9.0727 | 0.19323 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Сож с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3284 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2659 | 0.17981 | 1.1617 | 5.9388 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 9.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19323 | 9.0727 | нд | 0 | нд | 9.0727 | 0.19323 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Стригино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3285 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2659 | 0.17981 | 1.1617 | 5.9388 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 9.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19323 | 9.0727 | нд | 0 | нд | 9.0727 | 0.19323 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Шпунты с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3286 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2659 | 0.17981 | 1.1617 | 5.9388 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 9.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19323 | 9.0727 | нд | 0 | нд | 9.0727 | 0.19323 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Шаталово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3287 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2659 | 0.17981 | 1.1617 | 5.9388 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 9.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19323 | 9.0727 | нд | 0 | нд | 9.0727 | 0.19323 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Белик с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3288 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2659 | 0.17981 | 1.1617 | 5.9388 | 1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 9.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19323 | 9.0727 | нд | 0 | нд | 9.0727 | 0.19323 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Астапковичи с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3289 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бехово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3290 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Гореново с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3291 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кириллы с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3292 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Коски с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3293 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Липовка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3294 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Мясокомбинат с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3295 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Перенка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3296 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Хорошово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3297 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Богданово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3298 | Н | 2027 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.426 | 0.14377 | 0.93106 | 4.7598 | 1.5914 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0.96877 | 7.426 | 0.96877 | 7.426 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 7.2715 | 0 | 0 | 0.18505 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 7.426 | 8.8736 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Екимовичи с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), установкой оборудования систем передачи телеметрической информации | M_СМ-3299 | Н | 2027 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.426 | 0.14377 | 0.93106 | 4.7598 | 1.5914 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0.96877 | 7.426 | 0.96877 | 7.426 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 7.2715 | 0 | 0 | 0.18505 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 7.426 | 8.8736 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ивановская с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3300 | Н | 2027 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.426 | 0.14377 | 0.93106 | 4.7598 | 1.5914 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0.96877 | 7.426 | 0.96877 | 7.426 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 7.2715 | 0 | 0 | 0.18505 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 7.426 | 8.8736 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Коханы с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3301 | Н | 2027 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.426 | 0.14377 | 0.93106 | 4.7598 | 1.5914 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0.96877 | 7.426 | 0.96877 | 7.426 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 7.2715 | 0 | 0 | 0.18505 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 7.426 | 8.8736 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Савеево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3302 | Н | 2027 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 0 | 8.9895 | 0.14377 | 0.77713 | 6.5287 | 1.5399 | 10.7418 | 0.1722 | 0.92857 | 7.801 | 1.84 | 1.2313 | 8.9895 | 1.2313 | 8.9895 | 1.2313 | 10.7418 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 8.835 | 0 | 0 | 0.18505 | 0 | 10.5568 | 0 | нд | 0 | нд | 8.9895 | 10.7418 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Казимирово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3303 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кляриново с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3304 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Любавичи с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3305 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Микулино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3306 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Никонцы с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3307 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Рокот с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3308 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8736 | 0.1722 | 1.1125 | 5.6874 | 1.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 8.6886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8736 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бекрино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3326 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3939 | 0.14253 | 1.1379 | 8.9337 | 2.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 12.3939 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | 0 | 12.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3939 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Горки с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3327 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3908 | 0.14253 | 0.49706 | 5.5895 | 1.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 7.3908 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | 0 | 0 | 0 | 7.2396 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.3908 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Кикино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3328 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1769 | 0.14253 | 0.84647 | 8.4214 | 1.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 11.1769 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | 0 | 11.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.1769 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Нарытка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3329 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9276 | 0.14253 | 0.994 | 7.8836 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 10.9276 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | 0 | 10.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.9276 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Логово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | P_СМ-3338 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6067 | 0.19737 | 1.5288 | 6.2445 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 9.6067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20894 | нд | 9.3978 | нд | 9.6067 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Велиж с монтажом дополнительного оборудования систем телемеханики (1-система) | P_СМ-3339 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6067 | 0.19737 | 1.5288 | 6.2445 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 9.6067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20894 | нд | 9.3978 | нд | 9.6067 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Вязьма-2 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3340 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.1948 | 0.2994 | 1.0229 | 3.8792 | 0.99337 | 7.0657 | 0.32122 | 1.1704 | 4.4389 | 1.1351 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 7.0657 | 0 | 0 | 0.32174 | 0.34518 | 5.8731 | 0 | 0 | 6.7205 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1948 | 7.0657 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Касня с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3341 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.1948 | 0.2994 | 1.0229 | 3.8792 | 0.99337 | 7.0657 | 0.32122 | 1.1704 | 4.4389 | 1.1351 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 7.0657 | 0 | 0 | 0.32174 | 0.34518 | 5.8731 | 0 | 0 | 6.7205 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1948 | 7.0657 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Россия с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3342 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.1948 | 0.2994 | 1.0229 | 3.8792 | 0.99337 | 6.756 | 0.32122 | 1.1165 | 4.2343 | 1.0839 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 6.756 | 0 | 0 | 0.32174 | 0.34518 | 5.8731 | 6.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1948 | 6.756 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Туманово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3343 | Н | 2025 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.1948 | 0.2994 | 1.0229 | 3.8792 | 0.99337 | 7.0657 | 0.32122 | 1.1704 | 4.4389 | 1.1351 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 7.0657 | 0 | 0 | 0.32174 | 0.34518 | 5.8731 | 0 | 0 | 6.7205 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1948 | 7.0657 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Мишино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3344 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.1622 | 0.28512 | 1.0229 | 3.8792 | 0.97505 | 15.5639 | 0.28211 | 1.4347 | 11.133 | 2.7141 | 1.0343 | 6.1622 | 0.98272 | 5.8551 | 0 | 15.2731 | 0.30708 | 0.29086 | 5.8551 | 15.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8551 | 15.2731 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1877-р от 20.12.2024_). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ НС-22 с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3345 | И | 2024 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.1622 | 0.28512 | 1.0229 | 3.8792 | 0.97505 | 7.9768 | 0.28211 | 0.6613 | 5.7183 | 1.3152 | 1.0343 | 6.1622 | 0.98272 | 5.8551 | 0 | 7.686 | 0.30708 | 0.29086 | 5.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.686 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8551 | 7.686 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1877-р от 20.12.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Светотехника с монтажом дополнительного оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3346 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 6.1622 | 0.28512 | 1.0229 | 3.8792 | 0.97505 | 6.7008 | 0.28211 | 1.1165 | 4.2343 | 1.0679 | 1.0343 | 6.1622 | 0.98272 | 5.8551 | 0.98936 | 6.4099 | 0.30708 | 0.29086 | 5.8551 | 0 | 0 | 6.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8551 | 6.4099 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации СМР по объекту на более поздний срок в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом (освоение перенесено на 2026 год). Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Глинка с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | P_СМ-3347 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2 | 0.18902 | 1.4641 | 5.9801 | 1.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 9.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2001 | 8.9999 | нд | 0 | нд | 8.9999 | 0.2001 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Ивано-Гудино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | P_СМ-3353 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6067 | 0.19737 | 1.5288 | 6.2445 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 9.6067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20894 | нд | 9.3978 | нд | 9.6067 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Лапино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | P_СМ-3354 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6067 | 0.19737 | 1.5288 | 6.2445 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 9.6067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20894 | нд | 9.3978 | нд | 9.6067 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Кардымово с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3357 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.79123 | 0.79123 | 0.27363 | 10.2786 | 0.26512 | 1.7857 | 6.8183 | 1.4094 | 10.7983 | 0.26512 | 1.8785 | 7.1725 | 1.4822 | 0.77017 | 10.005 | 0.77017 | 10.005 | 0.77118 | 10.5247 | 0 | 0 | 10.005 | 10.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.005 | 10.5247 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Днепровск с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3361 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.1948 | 0.2994 | 1.0229 | 3.8792 | 0.99337 | 7.0881 | 0.34207 | 1.1704 | 4.4389 | 1.1367 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 7.0881 | 0 | 0 | 0.32174 | 0 | 5.8731 | 0.36759 | 0 | 6.7205 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1948 | 7.0881 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Торбеево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3362 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.1948 | 0.2994 | 1.0229 | 3.8792 | 0.99337 | 7.0881 | 0.34207 | 1.1704 | 4.4389 | 1.1367 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 7.0881 | 0 | 0 | 0.32174 | 0 | 5.8731 | 0.36759 | 0 | 6.7205 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1948 | 7.0881 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Макшеево с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3363 | Н | 2028 | 2026 | 2029 | нд | 0 | 0 | 7.426 | 0.14377 | 0.93106 | 4.7598 | 1.5914 | 9.2659 | 0.17981 | 1.1617 | 5.9388 | 1.9856 | 0.96877 | 7.426 | 0.96877 | 7.426 | 0.96877 | 9.2659 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 7.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19323 | 9.0727 | нд | 0 | нд | 16.4987 | 0.19323 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Васьково с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3364 | Н | 2028 | 2026 | 2029 | нд | 0 | 0 | 7.426 | 0.14377 | 0.93106 | 4.7598 | 1.5914 | 9.2659 | 0.17981 | 1.1617 | 5.9388 | 1.9856 | 0.96877 | 7.426 | 0.96877 | 7.426 | 0.96877 | 9.2659 | 0 | 0 | 0.1545 | 0 | 7.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19323 | 9.0727 | нд | 0 | нд | 16.4987 | 0.19323 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Стодолище с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3365 | Н | 2028 | 2026 | 2029 | нд | 0 | 0 | 6.1948 | 0.2994 | 1.0229 | 3.8792 | 0.99337 | 7.7302 | 0.37445 | 1.2762 | 4.8401 | 1.2395 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 6.1948 | 1.0343 | 7.7302 | 0 | 0 | 0.32174 | 0 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40239 | 7.3278 | нд | 0 | нд | 13.5227 | 0.40239 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Индустриальная с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3366 | Н | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0542 | 0.37445 | 1.3326 | 5.054 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40239 | 0 | нд | 7.6518 | нд | 7.6518 | 0.40239 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Пригорье с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3367 | Н | 2028 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0542 | 0.37445 | 1.3326 | 5.054 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 8.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40239 | 0 | нд | 7.6518 | нд | 7.6518 | 0.40239 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Барсуки с заменой оборудования систем телемеханики (1-система), передачи телеметрической информации | M_СМ-3368 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4029 | 0.3586 | 1.2222 | 4.6351 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 7.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38535 | 0 | 7.0176 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4029 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Десногорск с монтажом дополнительного оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3369 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4029 | 0.3586 | 1.2222 | 4.6351 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 7.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38535 | 0 | 7.0176 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4029 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Понизовье с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3370 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7302 | 0.37445 | 1.2762 | 4.8401 | 1.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96877 | 7.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40239 | 7.3278 | нд | 0 | нд | 7.3278 | 0.40239 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тёмкино с заменой оборудования систем телемеханики (1-система) | M_СМ-3375 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.756 | 0.32122 | 1.1165 | 4.2343 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0343 | 6.756 | 0 | 0 | 0 | 0.34518 | 0 | 6.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.756 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зайцево с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | M_СМ-3383 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.7328 | 0.12828 | 0.82826 | 1.3163 | 0.45993 | 2.9858 | 0.14036 | 0.90488 | 1.4381 | 0.5025 | 0.39395 | 2.7328 | 0.39395 | 2.7328 | 0.39395 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13785 | 0.15084 | 2.5949 | 2.835 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7328 | 2.9858 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Зубово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (8 шт) и микропроцессорных терминалов (5 шт) | M_СМ-3385 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.2867 | 0.15486 | 0.98488 | 1.5858 | 0.56116 | 3.591 | 0.16944 | 1.076 | 1.7325 | 0.61309 | 0.47352 | 3.2867 | 0.47352 | 3.2867 | 0.47352 | 3.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16641 | 0.18208 | 3.1202 | 3.4089 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2867 | 3.591 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Спас-Углы с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (7 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | M_СМ-3386 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.7205 | 0.12746 | 0.82463 | 1.3105 | 0.4579 | 2.9858 | 0.14036 | 0.90488 | 1.4381 | 0.5025 | 0.39395 | 2.7205 | 0.39395 | 2.7205 | 0.39395 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.15084 | 2.5836 | 2.835 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7205 | 2.9858 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Третьяково с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (8 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | M_СМ-3387 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.8712 | 0.13561 | 0.88754 | 1.3739 | 0.47415 | 3.1371 | 0.14838 | 0.96965 | 1.501 | 0.51802 | 0.414 | 2.8712 | 0.414 | 2.8712 | 0.414 | 3.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14573 | 0.15945 | 2.7255 | 2.9776 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8712 | 3.1371 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Капыревщина с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | M_СМ-3389 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 4.2082 | 0.20155 | 1.4445 | 1.9482 | 0.61392 | 4.5978 | 0.22053 | 1.5781 | 2.1285 | 0.67074 | 0.60809 | 4.2082 | 0.60809 | 4.2082 | 0.60809 | 4.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21659 | 0.23699 | 3.9916 | 4.3608 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2082 | 4.5978 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мирополье с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | M_СМ-3390 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0.13814 | 4.9048 | 0.072536 | 1.5553 | 2.4003 | 0.87667 | 5.5841 | 0.072536 | 1.7769 | 2.7424 | 0.99225 | 0.80533 | 4.7667 | 0.80533 | 4.7667 | 0.80817 | 5.446 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0 | 5.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7667 | 5.446 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | M_СМ-3391 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.15266 | 4.7845 | 0.080182 | 1.5274 | 2.3168 | 0.86013 | 5.1325 | 0.080182 | 1.6673 | 2.5289 | 0.85614 | 0.74267 | 4.6318 | 0.74267 | 4.6318 | 0.74433 | 4.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6318 | 4.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6318 | 4.9798 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Боголюбово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (7 шт) | M_СМ-3392 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 5.0841 | 0.24094 | 1.5974 | 2.4229 | 0.8229 | 5.8093 | 0.2757 | 1.8251 | 2.7683 | 0.94023 | 0.76714 | 5.0841 | 0.76714 | 5.0841 | 0.76714 | 5.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25891 | 0 | 4.8252 | 0.29627 | 0 | 5.513 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0841 | 5.8093 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Печатники с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (8 шт) и микропроцессорных терминалов (5 шт) | M_СМ-3393 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.1427 | 0.14808 | 0.94175 | 1.5163 | 0.53658 | 3.591 | 0.16944 | 1.076 | 1.7325 | 0.61309 | 0.47352 | 3.1427 | 0.47352 | 3.1427 | 0.47352 | 3.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 2.9836 | 0.18209 | 0 | 3.4089 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1427 | 3.591 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Воронцово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) и микропроцессорных терминалов (8 шт) | M_СМ-3394 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 5.232 | 0.24533 | 1.588 | 2.52 | 0.87873 | 5.9783 | 0.28073 | 1.8143 | 2.8792 | 1.004 | 0.78885 | 5.232 | 0.78885 | 5.232 | 0.78885 | 5.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26363 | 0 | 4.9684 | 0.30167 | 0 | 5.6766 | 0 | нд | 0 | нд | 5.232 | 5.9783 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Петрищево с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (14 шт) | M_СМ-3395 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.1243 | 0.10258 | 0.87669 | 0.92383 | 0.22118 | 2.321 | 0.11224 | 0.95779 | 1.0093 | 0.24165 | 0.3089 | 2.1243 | 0.3089 | 2.1243 | 0.3089 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11023 | 0.12061 | 2.014 | 2.2004 | 0 | нд | 0 | нд | 2.1243 | 2.321 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Родник с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ (17 шт; Акт №АП-Ц-212-20-КПП от 20.11.20) | M_СМ-3396 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.5374 | 0.12456 | 1.0552 | 1.0924 | 0.26522 | 2.7723 | 0.13629 | 1.1528 | 1.1935 | 0.28978 | 0.36845 | 2.5374 | 0.36845 | 2.5374 | 0.36845 | 2.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13385 | 0.14646 | 2.4035 | 2.6258 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5374 | 2.7723 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Сафоново с заменой защит присоединений 110 кВ на микропроцессорные (14 шт), установкой оборудования систем телемеханики (1 система), устройств передачи данных для организации технологических каналов связи (ССПИ) | N_СМ-3621 | Н | 2029 | 2028 | 2030 | нд | 0 | 0 | 89.5563 | 2.5423 | 7.2792 | 67.6875 | 12.0474 | 106.6881 | 3.0331 | 8.6713 | 80.6322 | 14.3516 | 10.0515 | 89.5563 | 10.0515 | 89.5563 | 10.0515 | 106.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6775 | 0 | 86.8788 | 0 | 3.1945 | нд | 103.4937 | нд | 196.2445 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в соответствии с Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» на период 2024-2029 годов. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с заменой защит присоединений 110 кВ (9 шт) на микропроцессорные, разъединителей 110 кВ (29 шт), установкой ТН 110 кВ (1 шт), оборудования систем телемеханики (1 система), устройств передачи данных для организации технологических каналов связи (ССПИ) | N_СМ-3622 | Н | 2029 | 2028 | 2031 | нд | 0 | 0 | 149.359 | 6.0517 | 15.2898 | 111.9767 | 16.0408 | 184.9581 | 7.22 | 19.019 | 139.2884 | 19.4307 | 16.9904 | 149.359 | 16.9904 | 149.359 | 16.9904 | 184.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3732 | 0 | 142.9857 | 0 | 7.6036 | нд | 177.3545 | нд | 334.3171 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в соответствии с Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» на период 2024-2029 годов. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_СМ-3624 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 0.62548 | 0.62548 | 0.063064 | 4.9766 | 0.050667 | 0.48881 | 3.7745 | 0.66269 | 5.2476 | 0.050667 | 0.49127 | 4.0397 | 0.66596 | 0.61755 | 4.9136 | 0.61755 | 4.9136 | 0.61796 | 5.1845 | 0 | 0 | 0 | 5.1845 | 4.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9136 | 5.1845 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок выполнения СМР перенесен с 2026 на 2025г в целях своевременного выполнения программы оснащения объектов ПАО "Россети Центр" защитами ближнего резервирования. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим откорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2 с установкой оперативных блокировок (39 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | N_СМ-3625 | И | 2023 | 2026 | 2027 | 0.02327 | 0.02327 | 0.12487 | 9.2727 | 0.12183 | 1.1576 | 6.3495 | 1.6437 | 10.3461 | 0.12183 | 1.2988 | 7.124 | 1.8015 | 0.022956 | 9.1478 | 0.022956 | 9.1478 | 0.022989 | 10.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1478 | 10.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.1478 | 10.2212 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3630 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 6.4385 | 6.4385 | 0.15652 | 45.3926 | 0.12574 | 3.7574 | 37.2916 | 4.2179 | 33.045 | 0.12574 | 3.748 | 27.7569 | 1.4143 | 6.4163 | 45.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2361 | 32.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3631 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 9.2112 | 9.2112 | 0.078828 | 34.5914 | 0.041403 | 2.7297 | 27.7161 | 4.1043 | 31.2637 | 0.041403 | 2.1479 | 27.695 | 1.3794 | 9.1902 | 34.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5126 | 31.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3802 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0.50577 | 0 | 2.6263 | 0.066573 | 0.069319 | 2.2651 | 0.22523 | 4.2994 | 0.024332 | 0.42998 | 3.3825 | 0.46257 | 0.50577 | 2.6263 | 0.49199 | 2.5547 | 0.49783 | 4.2319 | 0.071539 | 0.067487 | 2.5547 | 4.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5547 | 4.2319 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1884-р от 23.12.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с планированием погашения КЗ 2025г в 2026г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Монастырщина с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | O_СМ-3838 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.62548 | 0 | 4.975 | 0.04793 | 0.48881 | 3.7745 | 0.66377 | 6.197 | 0.014615 | 0.42841 | 4.8213 | 0.93258 | 0.62548 | 4.975 | 0.61881 | 4.9219 | 0.62139 | 6.1564 | 0.053062 | 0.040533 | 0 | 0 | 4.9219 | 6.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.9219 | 6.1564 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД СМ/40/1887-р от 23.12.2024). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красный с установкой оперативных блокировок (65 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | O_СМ-3840 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.6144 | 0.13418 | 1.2246 | 1.849 | 0.40664 | 3.949 | 0.14682 | 1.3379 | 2.0201 | 0.44427 | 0.45727 | 3.6144 | 0.45727 | 3.6144 | 0.45727 | 3.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14419 | 0.15777 | 3.4702 | 3.7913 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6144 | 3.949 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменка с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3885 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.3371 | 0.12676 | 0.17471 | 3.5923 | 0.44335 | 4.6527 | 0.13567 | 0.18743 | 3.8539 | 0.47562 | 0.54484 | 4.3371 | 0.54484 | 4.3371 | 0.54484 | 4.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13691 | 0.14653 | 4.2002 | 4.5061 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3371 | 4.6527 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Голынки с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3886 | Н | 2025 | 2027 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.3371 | 0.12676 | 0.17471 | 3.5923 | 0.44335 | 4.4361 | 0.1274 | 0.17879 | 3.6763 | 0.45353 | 0.54484 | 4.3371 | 0.54484 | 4.3371 | 0.54484 | 4.4361 | 0 | 0 | 0 | 0.13759 | 0.13691 | 4.2985 | 4.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.3371 | 4.4361 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более раннийв целях своевременного выполнения программы установки регистратора аварийных событий. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3887 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 4.5358 | 0.13257 | 0.18271 | 3.7568 | 0.46365 | 4.8589 | 0.14222 | 0.19572 | 4.0243 | 0.49668 | 0.54484 | 4.5358 | 0.54484 | 4.5358 | 0.54484 | 4.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14318 | 0.1536 | 4.3926 | 4.7053 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5358 | 4.8589 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Велиж с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_СМ-3888 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 4.5358 | 0.13257 | 0.18271 | 3.7568 | 0.46365 | 4.8589 | 0.14222 | 0.19572 | 4.0243 | 0.49668 | 0.54484 | 4.5358 | 0.54484 | 4.5358 | 0.54484 | 4.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14318 | 0.1536 | 4.3926 | 4.7053 | 0 | нд | 0 | нд | 4.5358 | 4.8589 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Восточная с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | P_СМ-3947 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.0389 | 1.4026 | 5.2758 | 51.439 | 5.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6428 | 64.0389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.445 | нд | 62.5939 | нд | 64.0389 | 0 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Одинцово с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (ф.02) для разделения нагрузки участка сети (1 шт) | P_СМ-3968 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3146 | 0.1674 | 0.34415 | 3.1662 | 0.63682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78102 | 4.3146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18584 | нд | 4.1288 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3146 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Светотехника с заменой оборудования аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 к-т) | P_СМ-3975 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.5093 | 0.50323 | 6.9276 | 27.0348 | 4.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6446 | 38.5093 | нд | 0 | нд | 0.54102 | нд | 37.9682 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 38.5093 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой ВВ, ТТ 6 кВ яч.25 (1 к-т) | P_СМ-3980 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0.28308 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4162 | 0 | 0.27492 | 0.99136 | 0.14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28308 | 1.4162 | нд | 0 | нд | 1.4162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4162 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 13.024 | 13.9379 | 47.4135 | 625.9314 | 33.4652 | 537.8294 | 7.0766 | 47.5603 | 983.0072 | 40.5918 | 855.0848 | 10.0994 | 77.2311 | 82.8451 | 578.5179 | 77.2377 | 526.887 | 109.8129 | 920.991 | 51.6309 | 14.6027 | 88.8364 | 113.4356 | 149.9092 | 42.8982 | 82.592 | 69.0891 | 205.5495 | 158.3021 | 209.779 | нд | 327.4869 | нд | 1064.153 | 383.725 | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.5929 | 2.5068 | 0 | 8.3371 | 0.27566 | 6.5761 | 0.2798 | 1.2056 | 39.0154 | 1.6899 | 32.3111 | 0.41274 | 4.6016 | 1.5929 | 8.3371 | 0 | 0 | 3.9894 | 32.3151 | 8.3371 | 6.7003 | 0 | 14.5729 | 0 | 0.11335 | 0 | 0.27007 | 0 | 0.41673 | 16.9421 | нд | 0 | нд | 16.9421 | 15.3731 | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-145 ф.22 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с заменой провода на большее сечение и опор (протяженность 1,876 км, в т.ч. 0,821 км в 2-цепном исполнении) | F_СМ-242 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6644 | 0.23126 | 7.6192 | 0 | 0.81392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90395 | 8.6644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24064 | 8.4237 | нд | 0 | нд | 8.4237 | 0.24064 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-646 ф.06 ПС 35/10 кВ Карманово с заменой голого провода на СИП большего сечения и опор (протяженность 1,895 км) | F_СМ-256 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6944 | 0.16776 | 7.6154 | 0.052454 | 0.85876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60259 | 8.6944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17609 | 8.5183 | нд | 0 | нд | 8.5183 | 0.17609 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1063 - ТП-1055 ф.12 РП-17 ф.19, 30 ПС 110/35/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ Смоленскавтодор, договор №42423444 от 10.10.23; протяженность 0,395 км, в т.ч. ГНБ - 0,083 км) | O_СМ-3694 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.61442 | 0.61442 | 0 | 2.9236 | 0.11433 | 2.5411 | 0 | 0.26816 | 2.7922 | 0.11433 | 2.5113 | 0 | 0.1666 | 0.61442 | 2.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9236 | 2.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. Срок реализации проекта скорректированы необходимостью погашения в 2025г. КЗ 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.09 РП-12 ф.13, 16 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Азимутъ договор №42361247 от 09.08.23; протяженность 0,221 км) | O_СМ-3724 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.3476 | 0.3476 | 0 | 2.2591 | 0.078902 | 1.4153 | 0.14242 | 0.62252 | 2.4697 | 0.032441 | 1.5634 | 0.15733 | 0.7166 | 0.3476 | 2.2591 | 0 | 0 | 0.33896 | 2.4084 | 2.2591 | 0.061378 | 0 | 2.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4084 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта в объеме разработки ПСД на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. и переноса выполнения СМР на 2025г. В связи с этим скорректирован срок реализации проекта и объем освоения по годам.
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП-195 ф.07 ПС 35/6 кВ Красный бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Строй Бизнес, договор №42541802 от 13.09.24; протяженность 0,18 км) | P_СМ-3856 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.090027 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41911 | 0.00886 | 0.31351 | 0 | 0.096738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082093 | 0.38217 | нд | 0.036932 | нд | 0.38217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38217 | В проект инвестиционной программы проект включен для снятия ограничений в пользовании земельным участком, ООО Строй Бизнес, договор №42541802 от 13.09.24 с учетом факта выполнения мероприятий в 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ №2, 4 ТП-1 Берлин-Насосная II ф.305, 306 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, филиал АО Концерн Росэнергоатом Смоленская атомная станция, договор №42501090 от 10.07.24; протяженность 0,288 км) | P_СМ-3862 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37096 | 0 | 0.35979 | 0 | 0.011166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.37096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проект инвестиционной программы проект включен для снятия ограничений в пользовании земельным участком, филиал АО Концерн Росэнергоатом Смоленская атомная станция, договор №42501090 от 10.07.24 с учетом факта выполнения мероприятий в 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 10 кВ ф.305, 306 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, филиал АО Концерн Росэнергоатом Смоленская атомная станция, договор №42501090 от 10.07.24; протяженность 0,354 км, в том числе ГНБ - 0,026 км) | P_СМ-3863 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.861 | 0.15975 | 1.5556 | 0 | 0.14564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проект инвестиционной программы проект включен для снятия ограничений в пользовании земельным участком, филиал АО Концерн Росэнергоатом Смоленская атомная станция, договор №42501090 от 10.07.24 с учетом факта выполнения мероприятий в 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Хотьково с установкой разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СП Городнянское, договор №42512592 от 05.07.24; протяженность 0,82 км) | O_СМ-3877 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.63087 | 0.63087 | 0 | 3.1544 | 0.082434 | 2.6197 | 0.13737 | 0.3149 | 2.6147 | 0.14847 | 2.0039 | 0.14274 | 0.31957 | 0.63087 | 3.1544 | 0 | 0 | 0.53158 | 2.2031 | 3.1544 | 0.41154 | 0 | 2.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2031 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта в объеме разработки ПСД на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. и переноса выполнения СМР на 2025г. Протокол техсовета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован срок реализации проекта и объем освоения по годам.
8.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-24 - ТП-444 ф.04 РП-09 ф.06,11 ПС 110/10/6 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Глобал инвест, договор №42515982 от 25.07.24, протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,019 км) | P_СМ-3897 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.37542 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6584 | 0.10444 | 1.8904 | 0.005622 | 0.65795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3344 | 2.368 | нд | 0.29047 | нд | 2.368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.368 | В проект инвестиционной программы проект включен для снятия ограничений в пользовании земельным участком, ООО Глобал инвест, договор №42515982 от 25.07.24 с учетом факта выполнения мероприятий в 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-24 ф.04 РП-09 ф.06,11 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Глобал инвест, договор №42515982 от 25.07.24, протяженность 0,24 км) | P_СМ-3898 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | 0.049482 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35778 | 0 | 0.32504 | 0 | 0.032741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049482 | 0.35778 | нд | 0 | нд | 0.35778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35778 | В проект инвестиционной программы проект включен для снятия ограничений в пользовании земельным участком, ООО Глобал инвест, договор №42515982 от 25.07.24 с учетом факта выполнения мероприятий в 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-952 ф.04 РП-09 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Козино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ Смоленскавтодор, договор №42521476 от 01.08.24; протяженность 0,245 км) | P_СМ-3900 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0.029577 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87576 | 0.040913 | 0.79807 | 0 | 0.036771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.87576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проект инвестиционной программы проект включен для снятия ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ Смоленскавтодор, договор №42521476 от 01.08.24 с учетом факта выполнения мероприятий в 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Золотая нива, договор №42523848 от 05.09.24, протяженность 0,586 км) | P_СМ-3928 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | 0.36938 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.381 | 0.11077 | 1.9221 | 0.054588 | 0.29353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36938 | 2.381 | нд | 0 | нд | 2.381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.381 | Объект новый. Включен в проект инвестиционной программы в целях реализации мероприятий по снятию ограничений в пользовании земельным участком ООО Золотая нива, договор №42523848 от 05.09.24
8.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Рябцево - Водозабор на ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с образованием ВЛ 35 кВ Смоленск 1 - Водозабор (протяженность 0,05 км) | P_СМ-3971 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19727 | 0.052063 | 0.13017 | 0 | 0.015032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030893 | 0.19727 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056674 | нд | 0.14059 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19727 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.2.2.1 | Реконструкция заходов ВЛ 35 кВ Рябцево - Водозабор на ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с образованием ВЛ 35 кВ Смоленск 1 - Рябцево с ответвлением на ПС Тычинино (протяженность 0,05 км) | P_СМ-3972 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18616 | 0.052063 | 0.12005 | 0 | 0.014045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029385 | 0.18616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056674 | нд | 0.12948 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18616 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-285 ф.13 РП-16 ф.15, 34 ПС 110/35/6 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, АО Группа компаний Основа, договор №42582425 от 14.02.25, протяженность 0,585 км) | P_СМ-4018 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4725 | 0.46679 | 3.5831 | 0 | 0.42256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71673 | 4.4725 | нд | 0 | нд | 4.4725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4725 | Объект новый. Включен в проект инвестиционной программы в целях реализации мероприятий по снятию ограничений в пользовании земельным участком, АО Группа компаний Основа, договор №42582425 от 14.02.25
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.4311 | 11.4311 | 47.4135 | 617.5943 | 33.1895 | 531.2533 | 6.7968 | 46.3547 | 943.9917 | 38.9019 | 822.7737 | 9.6866 | 72.6295 | 81.2522 | 570.1808 | 77.2377 | 526.887 | 105.8235 | 888.6759 | 43.2938 | 7.9024 | 88.8364 | 98.8627 | 149.9092 | 42.7848 | 82.592 | 68.819 | 205.5495 | 157.8854 | 192.837 | нд | 327.4869 | нд | 1047.2109 | 368.3519 | нд
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ (ПС 110 кВ: Гагарин, НС-21, Субботники) совместным подвесом ВОЛС (107,1 км) с монтажом оборудования технологических каналов связи (ССПИ) | F_2795 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 75.3447 | 0.75203 | 62.6853 | 6.4415 | 5.4659 | 86.3862 | 0.90071 | 71.6208 | 7.3598 | 6.5049 | 9.8901 | 75.3447 | 9.8901 | 75.3447 | 9.8901 | 86.3862 | 0 | 0 | 0.80007 | 0 | 74.5446 | 0 | 0 | 0.95825 | 0 | 85.4279 | 0 | нд | 0 | нд | 75.3447 | 86.3862 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в соответствии с Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «Россети Центр» в зоне эксплуатационного обслуживания филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» на период 2024-2029 годов. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Березка – Хмелита с заменой провода и опор (протяженность 32,1 км) | G_СМ-1482 | П | 2029 | 2028 | 2030 | нд | 0 | 0 | 207.0628 | 1.4083 | 190.1384 | 0 | 15.5161 | 246.6647 | 1.6802 | 226.5009 | 0 | 18.4836 | 36.7994 | 207.0628 | 36.7994 | 207.0628 | 36.7994 | 246.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 205.5495 | 0 | 1.8055 | нд | 244.8592 | нд | 453.7275 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №13 ТП-018 ф.09 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная с заменой провода и опор (протяженность 1,365 км) | F_СМ-233 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.221 | 0.14747 | 4.517 | 0.005591 | 0.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53849 | 5.221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15479 | 5.0662 | нд | 0 | нд | 5.0662 | 0.15479 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-027 ф.04 ПС 110/10/6 кВ Промышленная с заменой провода и опор (протяженность 1,808 км) | F_СМ-234 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1567 | 0.20175 | 7.1692 | 0.06999 | 0.71576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89732 | 8.1567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.217 | 7.9397 | нд | 0 | нд | 7.9397 | 0.217 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-009 ф.13 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная с заменой провода и опор (протяженность 0,504 км) | F_СМ-237 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4762 | 0.050021 | 1.291 | 0 | 0.13517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15638 | 1.4762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.052504 | 1.4237 | нд | 0 | нд | 1.4237 | 0.052504 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-037 ф.18 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с заменой провода и опор (протяженность 0,22 км) | F_СМ-238 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91256 | 0.027054 | 0.76697 | 0 | 0.11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094332 | 0.91256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02815 | 0.88441 | нд | 0 | нд | 0.88441 | 0.02815 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-037 ф.18 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с заменой провода и опор (протяженность 0,543 км) | F_СМ-239 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6638 | 0.034773 | 1.4579 | 0 | 0.17113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17208 | 1.6638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036183 | 1.6277 | нд | 0 | нд | 1.6277 | 0.036183 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-037 ф.18 ПС 110/10 кВ Вязьма 2 с заменой провода и опор (протяженность 0,185км) | F_СМ-240 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3209 | 0.031177 | 1.1386 | 0.013552 | 0.13751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1371 | 1.3209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032441 | 1.2884 | нд | 0 | нд | 1.2884 | 0.032441 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-289 ф.05 ПС 110/10 кВ Диво с заменой провода и опор (протяженность 4,135 км) | F_СМ-244 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5451 | 0.42017 | 11.7139 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4204 | 13.5451 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42017 | 13.1249 | нд | 0 | нд | 13.1249 | 0.42017 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-051 ф.23 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с заменой провода и опор (протяженность 3,917 км) | F_СМ-252 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.838 | 0.38653 | 15.8218 | 0 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8573 | 17.838 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4022 | 17.4358 | нд | 0 | нд | 17.4358 | 0.4022 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Голынки - Демидов (ВЛ-115) с ответвлением на ПС 110/35/10 кВ Каспля №1 с заменой грозотроса (протяженность 58,6 км) | J_СМ-2573 | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | 0 | 0 | 28.5305 | 1.0453 | 25.4618 | 0 | 2.0234 | 34.0405 | 1.249 | 30.3774 | 0 | 2.4142 | 3.662 | 28.5305 | 3.662 | 28.5305 | 3.662 | 34.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0 | 27.4072 | 0 | 0 | 1.3422 | 32.6984 | нд | 0 | нд | 61.2289 | 1.3422 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Михайловская - Пречистое (ВЛ-192) с заменой грозотроса (протяженность 51,0 км) | J_СМ-2574 | Н | 2029 | 2027 | 2030 | нд | 0 | 0 | 24.8757 | 0.99241 | 22.2285 | 0 | 1.6549 | 30.9922 | 1.2382 | 27.6922 | 0 | 2.0618 | 3.2031 | 24.8757 | 3.2031 | 24.8757 | 3.2031 | 30.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 23.8093 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | нд | 29.6616 | нд | 55.8679 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-287 ф.02 РП 10 кВ Серго-Ивановское ПС 110/10 кВ Тяговая с заменой провода и опор (протяженность 1,75 км) | P_СМ-2585 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3882 | 0.216 | 4.4949 | 0 | 0.67725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4703 | 5.3882 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23991 | 5.1483 | нд | 0 | нд | 5.1483 | 0.23991 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-137 ф.15 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой провода и опор (протяженность 2,56 км) | F_СМ-265 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9961 | 0.17623 | 7.9295 | 0 | 0.89034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92829 | 8.9961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17623 | 8.8199 | нд | 0 | нд | 8.8199 | 0.17623 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-137 ф.15 ПС 110/35/10 кВ Кардымово с заменой провода и опор (протяженность 3,03 км) | F_СМ-266 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6252 | 0.22494 | 9.3464 | 0 | 1.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 10.6252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22494 | 10.4002 | нд | 0 | нд | 10.4002 | 0.22494 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-360 ф.08 ПС 35/6 кВ Колодня с заменой провода и опор (протяженность 2,474 км) | F_СМ-278 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9247 | 0.21871 | 7.0207 | 0 | 0.68522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8308 | 7.9247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22957 | 7.6951 | нд | 0 | нд | 7.6951 | 0.22957 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-360 ф.08 ПС 35/6 кВ Колодня с заменой провода и опор (протяженность 1,093 км) | F_СМ-279 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7613 | 0.099419 | 4.233 | 0 | 0.42887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49402 | 4.7613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10435 | 4.657 | нд | 0 | нд | 4.657 | 0.10435 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 0,4 кВ №2 ТП-074 ф.20 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой участка кабеля (протяженность 0,277 км) | F_СМ-281 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3616 | 0.075084 | 1.2221 | 0 | 0.064494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13717 | 1.3616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075084 | 1.2865 | нд | 0 | нд | 1.2865 | 0.075084 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника с ответвлением на ПС Туманово с заменой грозотроса (48,4 км) | K_СМ-2833 | Н | 2027 | 2026 | 2029 | нд | 0 | 0 | 22.514 | 0.93087 | 20.0879 | 0 | 1.4953 | 27.9654 | 1.1149 | 25.0636 | 0 | 1.7869 | 3.0348 | 22.514 | 3.0348 | 22.514 | 3.0348 | 27.9654 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 21.5137 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 26.7673 | 0 | нд | 0 | нд | 22.514 | 27.9654 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Техперевооружение ответвления ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Духовщина до ТП-023 с заменой провода и опор (протяженность 0,13 км) | F_СМ-289 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66478 | 0.023137 | 0.39481 | 0.14622 | 0.10061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052189 | 0.66478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023137 | 0.64165 | нд | 0 | нд | 0.64165 | 0.023137 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Знаменка - Вязьма-1 с заменой грозотроса (39 км) (Акт РТН № 878 от 20.11.20) | L_СМ-2915 | Н | 2026 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 0 | 18.329 | 0.86839 | 16.2513 | 0 | 1.2093 | 21.7941 | 0.99215 | 19.4182 | 0 | 1.3837 | 2.4802 | 18.329 | 2.4802 | 18.329 | 2.4802 | 21.7941 | 0 | 0 | 0.93318 | 0 | 17.3958 | 1.0662 | 0 | 20.7279 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.329 | 21.7941 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 21,5 га, 2025 - 60,053 га) | L_СМ-2972 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 2.7121 | 2.7121 | 3.3727 | 36.457 | 3.2665 | 31.3849 | 0 | 1.8056 | 35.9894 | 3.2665 | 31.3849 | 0 | 1.338 | 2.4612 | 33.0844 | 0 | 0 | 1.8692 | 24.8046 | 33.0844 | 7.8121 | 0 | 24.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.8046 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. Срок реализации проекта скорректированы в сооответствии с заключенным допсоглашением №ДС6700/00013/25 от 20.01.25 к договору на выполнение СМР №3700/09795/24 от 08.10.24. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Модернизация участка (ТП 007 - ТП 008) ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с переводом в кабельное исполнение (протяженность 0,513 км) | F_СМ-298 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2311 | 0.088168 | 1.8504 | 0 | 0.29253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20061 | 2.2311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.088168 | 2.143 | нд | 0 | нд | 2.143 | 0.088168 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Модернизация участка (ТП 013 - ТП 033) ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Вязьма-2 с переводом в кабельное исполнение (протяженность 0,445 км, в том числе ГНБ - 0,028 км) | F_СМ-299 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9254 | 0.080829 | 2.5414 | 0 | 0.30313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2793 | 2.9254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.080829 | нд | 2.8445 | нд | 2.9254 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2026 - 64,207 га) | M_СМ-3490 | И | 2021 | 2025 | 2026 | 1.6982 | 1.6982 | 1.8708 | 15.92 | 1.945 | 13.1438 | 0 | 0.8312 | 17.933 | 1.768 | 15.017 | 0 | 1.1479 | 1.4986 | 14.0493 | 1.4787 | 13.8623 | 1.521 | 16.0622 | 0.187 | 0 | 13.8623 | 0 | 0 | 16.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.8623 | 16.0622 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2023 - 200,042 га, 2026 -36,218 га) | M_СМ-3491 | И | 2021 | 2025 | 2026 | 6.2499 | 6.2499 | 42.1605 | 50.1623 | 7.1613 | 40.1281 | 0 | 2.873 | 51.3027 | 6.5104 | 41.8356 | 0 | 2.9566 | 0.99697 | 8.0018 | 0.91588 | 7.351 | 1.1137 | 9.1422 | 0.65083 | 0 | 7.351 | 0 | 0 | 9.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.351 | 9.1422 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2027 - 150 га, 2028 - 125 га) | M_СМ-3492 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 74.4221 | 9.5321 | 60.4338 | 0 | 4.4561 | 85.906 | 9.7051 | 69.1046 | 0 | 7.0962 | 5.0089 | 74.4221 | 5.0089 | 74.4221 | 5.0089 | 85.906 | 0 | 0 | 10.2947 | 0 | 34.2653 | 0 | 29.8622 | 45.9347 | 0 | 39.9712 | 0 | нд | 0 | нд | 74.4221 | 85.906 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-108 ф.04 ПС 35/6 кВ Гнездово с заменой провода и опор (протяженность 3,27 км) | F_СМ-361 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5708 | 0.29545 | 9.6105 | 0 | 0.66483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 10.5708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30743 | 10.2633 | нд | 0 | нд | 10.2633 | 0.30743 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-1008 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой провода и опор (протяженность 2,129 км) | F_СМ-369 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4587 | 0.21239 | 5.82 | 0 | 0.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69156 | 6.4587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22293 | 6.2358 | нд | 0 | нд | 6.2358 | 0.22293 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №6, 7 ТП-016 ф.23 ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с заменой провода и опор (протяженность 1,05 км) | F_СМ-373 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7027 | 0.052358 | 4.0656 | 0 | 0.58471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47447 | 4.7027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054481 | 4.6482 | нд | 0 | нд | 4.6482 | 0.054481 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-025 ф.75 ПС 110/6 кВ Пластмасс с заменой провода и опор (протяженность 2,183 км) | F_СМ-378 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7218 | 0.18989 | 5.9345 | 0 | 0.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70024 | 6.7218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19931 | 6.5225 | нд | 0 | нд | 6.5225 | 0.19931 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 4, 5 ТП-024 ф.23 ПС 110/6 кВ Электромашины с заменой провода и опор (протяженность 2,625 км) | F_СМ-381 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.043 | 0.28806 | 11.8181 | 0 | 0.93682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 13.043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29974 | 12.7433 | нд | 0 | нд | 12.7433 | 0.29974 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-015 ф.23 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода и опор (протяженность 0,52 км) | F_СМ-382 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4112 | 0.043921 | 2.1345 | 0 | 0.23276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39483 | 2.4112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.045702 | нд | 2.3655 | нд | 2.4112 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.К19-К22) ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой провода на СИП, с установкой разъединителей (1 шт) ( протяженность 0,28 км) | O_СМ-3831 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 0.11849 | 0.11849 | 0 | 1.4183 | 0.017162 | 1.1021 | 0.13592 | 0.16314 | 1.4801 | 0.017162 | 1.1452 | 0.14123 | 0.17658 | 0.11849 | 1.4183 | 0 | 0 | 0.11643 | 1.4544 | 1.4183 | 0.025706 | 0 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4544 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта в объеме разработки ПСД на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. и переноса выполнения СМР на 2025г. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован срок реализации проекта и объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Техперевооружение участка (в пролете оп.61-оп.64) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой провода на СИП ( протяженность 0,31 км) | O_СМ-3832 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 0.18182 | 0.18182 | 0 | 2.2103 | 0.064217 | 1.693 | 0.21931 | 0.2338 | 2.2698 | 0.030136 | 1.7591 | 0.22788 | 0.25266 | 0.18182 | 2.2103 | 0 | 0 | 0.17863 | 2.23 | 2.2103 | 0.039858 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.23 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта в объеме разработки ПСД на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. и переноса выполнения СМР на 2025г. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован срок реализации проекта и объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Модернизация заходов ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом кабельного участка (перезавод яч.25, протяженность 0,206 км) | O_СМ-3833 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 0.071995 | 0.071995 | 0 | 0.406 | 0.038 | 0.31 | 0 | 0.058 | 0.97072 | 0.015382 | 0.77818 | 0.028151 | 0.14901 | 0.071995 | 0.406 | 0.064724 | 0.365 | 0.070251 | 0.94722 | 0.041 | 0.023502 | 0.365 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.365 | 0.94722 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение № СМ/40/1398-р от 30.09.2024) и переноса выполнения СМР на 2025г. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован срок реализации проекта и объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП (протяженность 5,345 км) | O_СМ-3835 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 14.551 | 1.33 | 10.796 | 0 | 2.425 | 16.0725 | 1.1348 | 13.7472 | 0.080866 | 1.1097 | 2.9212 | 14.551 | 2.6291 | 13.096 | 2.9212 | 16.0725 | 1.455 | 0 | 13.096 | 16.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.096 | 16.0725 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. и переноса выполнения на 2025г. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован срок реализации проекта и объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой неизолированного провода на СИП (протяженность 5,58 км) | O_СМ-3836 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 15.191 | 1.38 | 11.372 | 0 | 2.439 | 16.7795 | 1.0207 | 14.3519 | 0.084422 | 1.3224 | 3.0497 | 15.191 | 2.7447 | 13.672 | 3.0497 | 16.7795 | 1.519 | 0 | 13.672 | 16.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.672 | 16.7795 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. и переноса выполнения на 2025г. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован срок реализации проекта и объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с заменой неизолированного провода на СИП (протяженность 10,02 км) | O_СМ-3837 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 27.279 | 2.45 | 21.251 | 0 | 3.578 | 30.1314 | 1.3894 | 25.7721 | 0.1516 | 2.8183 | 5.4764 | 27.279 | 4.9288 | 24.551 | 5.4764 | 30.1314 | 2.728 | 0 | 24.551 | 30.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.551 | 30.1314 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. и переноса выполнения на 2025г. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован срок реализации проекта и объем освоения по годам.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-044 ф.10 ПС 35/6 кВ Водозабор с заменой провода и опор (протяженность 2,149 км) | F_СМ-391 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9429 | 0.24848 | 7.8777 | 0 | 0.81669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93144 | 8.9429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25856 | 8.6844 | нд | 0 | нд | 8.6844 | 0.25856 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.1 - 208) ВЛ 110 кВ Издешково - Вязьма-1 с ответвлениями (ВЛ-807) с заменой грозотроса (43,2 км) | P_СМ-3942 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0639 | 1.4111 | 15.228 | 0 | 1.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4802 | 18.0639 | нд | 0 | нд | 1.5497 | нд | 16.5142 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.0639 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-464 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Гагарин с установкой Устройства автоматического балансирования (1 шт) | P_СМ-3969 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85569 | 0.019924 | 0.079663 | 0.67694 | 0.079161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18464 | 0.85569 | нд | 0 | нд | 0.85569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85569 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-118 ф.07 ПС 35/10 кВ Любавичи с установкой Устройства автоматического балансирования (1 шт) | P_СМ-3970 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70693 | 0.019924 | 0.079663 | 0.54155 | 0.065791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14633 | 0.70693 | нд | 0 | нд | 0.70693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70693 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-303 ф.14 ПС 35/10 кВ Семлево с заменой провода и опор (протяженность 1,045 км) | F_СМ-403 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.499 | 0.13016 | 5.7838 | 0 | 0.58512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6424 | 6.499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13543 | нд | 6.3636 | нд | 6.499 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-579 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Туманово с заменой провода и опор (протяженность 1,107 км) | F_СМ-405 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4052 | 0.12178 | 3.8925 | 0 | 0.39084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45853 | 4.4052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12671 | 4.2784 | нд | 0 | нд | 4.2784 | 0.12671 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-381 ф.06 ПС110/35/10 кВ Мишино с заменой провода и опор (протяженность 2,551 км) | F_СМ-406 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7338 | 0.143 | 5.8249 | 0 | 0.76589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66878 | 6.7338 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15009 | нд | 6.5837 | нд | 6.7338 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1099 ф.06 ПС 110/35/10 кВ Каспля с заменой провода и опор (протяженность 2,515 км) | F_СМ-493 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0869 | 0.20866 | 6.2296 | 0 | 0.64863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76249 | 7.0869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21902 | нд | 6.8678 | нд | 7.0869 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-1290 ф.04 ПС 35/10 кВ Ольша с заменой провода и опор (протяженность 1,775 км) | F_СМ-494 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7731 | 0.33729 | 10.3065 | 0 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1941 | 11.7731 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35147 | 11.4216 | нд | 0 | нд | 11.4216 | 0.35147 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2, 3 ТП-241 ф.12 ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 с заменой провода и опор (протяженность 5,678 км) | F_СМ-499 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6077 | 0.39878 | 19.257 | 0 | 1.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1308 | 21.6077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.41495 | нд | 21.1927 | нд | 21.6077 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-297 ф.13 ПС 110/6 кВ Западная с заменой провода и опор (протяженность 1,34 км) | F_СМ-502 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9051 | 0.13729 | 4.4205 | 0 | 0.34723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48376 | 4.9051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14381 | нд | 4.7612 | нд | 4.9051 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-336 ф.10 ПС 35/10 кВ Семлево с заменой провода и опор (протяженность 0,4 км) | F_СМ-589 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0389 | 0.049907 | 1.8985 | 0 | 0.090571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20797 | 2.0389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.051931 | нд | 1.987 | нд | 2.0389 | 0 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-015 ф.23 ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой провода и опор (протяженность 0,353 км) | F_СМ-611 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4322 | 0.051278 | 1.2578 | 0 | 0.12317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22047 | 1.4322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051278 | 1.381 | нд | 0 | нд | 1.381 | 0.051278 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 024 ВЛ 1003 ПС 110/35/10 кВ Шумячи с заменой провода (протяженность 1,3 км) | F_СМ-779 | И | 2016 | 2025 | 2025 | 0.39864 | 0.39864 | 0.009599 | 2.9205 | 0.008021 | 2.7854 | 0 | 0.12705 | 3.3415 | 0.008021 | 2.7754 | 0.15886 | 0.39925 | 0.39733 | 2.9109 | 0.39733 | 2.9109 | 0.39735 | 3.3307 | 0 | 0.001186 | 2.9109 | 3.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9109 | 3.3307 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1631-р от 05.11.2024). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.15 | 0 | 1.25 | 0.092667 | 0.1615 | 0.71833 | 0.2775 | 2.6576 | 0.026 | 0.64582 | 1.4806 | 0.50526 | 0.15 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.15 | 0 | 1.25 | 0.092667 | 0.1615 | 0.71833 | 0.2775 | 2.6576 | 0.026 | 0.64582 | 1.4806 | 0.50526 | 0.15 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 74) | O_СМ-3841 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.083334 | 0.001 | 0.044835 | 0.01 | 0.027499 | 0.41198 | 0.001 | 0.25547 | 0.01 | 0.14551 | 0.01 | 0.083334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083334 | 0.41198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. Срок реализации проекта скорректированы необходимостью погашения в 2025г. КЗ 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 82) | O_СМ-3842 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.375 | 0.025 | 0.058333 | 0.20833 | 0.083334 | 1.8371 | 0.025 | 0.058333 | 1.4706 | 0.2832 | 0.045 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. Срок реализации проекта скорректированы необходимостью погашения в 2025г. КЗ 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ ПКВ: 2024 - 23) | O_СМ-3843 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0.79167 | 0.066667 | 0.058333 | 0.5 | 0.16667 | 0.40857 | 0 | 0.33201 | 0 | 0.076553 | 0.095 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0.40857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. Срок реализации проекта скорректированы необходимостью погашения в 2025г. КЗ 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.7938 | 6.0501 | 1.5235 | 133.2004 | 4.6447 | 114.655 | 4.5544 | 9.3462 | 198.3714 | 4.7253 | 173.2321 | 5.5335 | 14.8804 | 16.901 | 131.9349 | 14.3912 | 110.3237 | 17.9454 | 182.1154 | 21.6112 | 14.7325 | 41.4396 | 47.9424 | 22.4469 | 54.8803 | 46.4372 | 34.3331 | 0 | 44.9596 | 0 | нд | 0 | нд | 110.3237 | 182.1154 | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.61195 | 0.15229 | 19.7178 | 1.102 | 16.5718 | 0.66215 | 1.3818 | 24.7727 | 1.181 | 21.0713 | 0.72366 | 1.7967 | 2.2402 | 19.5655 | 2.2402 | 19.5655 | 2.2483 | 24.6204 | 0 | 0 | 5.5518 | 9.3117 | 9.3976 | 10.258 | 4.616 | 5.0507 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.5655 | 24.6204 | нд
8.2.4.1 | Реконструкция кровли здания РПБ Ершичского РЭС | N_СМ-3627 | С | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0.61195 | 0.15229 | 4.9252 | 0.079987 | 4.4016 | 0 | 0.44353 | 8.6282 | 0.079987 | 7.7765 | 0 | 0.77172 | 0.59303 | 4.7729 | 0.59303 | 4.7729 | 0.60115 | 8.4759 | 0 | 0 | 4.7729 | 8.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7729 | 8.4759 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1881-р от 23.12.2024). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ОПУ ПС 110/6 кВ Диффузион | N_СМ-3657 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 5.0581 | 0.43754 | 4.3165 | 0 | 0.30405 | 5.513 | 0.46943 | 4.7117 | 0 | 0.33189 | 0.57194 | 5.0581 | 0.57194 | 5.0581 | 0.57194 | 5.513 | 0 | 0 | 0.43754 | 0.46943 | 4.6206 | 5.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0581 | 5.513 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) зданий Ершичского РЭС | N_СМ-3658 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.8554 | 0.34143 | 3.877 | 0.32366 | 0.31325 | 5.2935 | 0.36632 | 4.232 | 0.35329 | 0.34192 | 0.54858 | 4.8554 | 0.54858 | 4.8554 | 0.54858 | 5.2935 | 0 | 0 | 0.34143 | 0.36632 | 4.5139 | 4.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8554 | 5.2935 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей (водоотведение) зданий Дорогобужского РЭС | N_СМ-3659 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.8792 | 0.24305 | 3.9766 | 0.33848 | 0.32099 | 5.338 | 0.2653 | 4.3511 | 0.37036 | 0.35116 | 0.52668 | 4.8792 | 0.52668 | 4.8792 | 0.52668 | 5.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26316 | 0.28725 | 4.616 | 5.0507 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8792 | 5.338 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.7938 | 5.4382 | 1.3712 | 113.4826 | 3.5427 | 98.0832 | 3.8922 | 7.9644 | 173.5987 | 3.5443 | 152.1608 | 4.8099 | 13.0837 | 14.6608 | 112.3694 | 12.151 | 90.7582 | 15.6971 | 157.495 | 21.6112 | 14.7325 | 35.8877 | 38.6307 | 13.0492 | 44.6223 | 41.8212 | 29.2824 | 0 | 44.9596 | 0 | нд | 0 | нд | 90.7582 | 157.495 | нд
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Шарапово Ельнинского РЭС | H_СМ-2189 | И | 2023 | нд | 2027 | нд | 0 | 0.031261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7598 | 0.025115 | 3.4494 | 0 | 0.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32653 | 3.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7286 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Темкинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, с. Темкино ул. Энергетиков, д.10 | H_СМ-2260 | И | 2018 | 2025 | 2027 | 0.029431 | 0.029431 | 0.053865 | 0.20602 | 0.051619 | 0.094061 | 0.041021 | 0.019323 | 0.23611 | 0.051619 | 0.11266 | 0.049131 | 0.022698 | 0.021736 | 0.15216 | 0.021736 | 0.15216 | 0.022716 | 0.18224 | 0 | 0 | 0.15216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18224 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.15216 | 0.18224 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2261 | И | 2018 | 2025 | 2026 | 0.036984 | 0.036984 | 0.064303 | 0.26338 | 0.061622 | 0.12676 | 0.052343 | 0.022654 | 0.29175 | 0.061622 | 0.14483 | 0.059803 | 0.025502 | 0.027954 | 0.19908 | 0.027954 | 0.19908 | 0.028832 | 0.22745 | 0 | 0 | 0.19908 | 0 | 0 | 0.22745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.19908 | 0.22745 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация помещений склада Гагаринского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г. Гагарин ул. Первомайская, д.14-а | H_СМ-2262 | И | 2018 | 2025 | 2026 | 0.025366 | 0.025366 | 0.054235 | 0.17065 | 0.051974 | 0.079054 | 0.02265 | 0.016974 | 0.18724 | 0.051974 | 0.090321 | 0.025878 | 0.01907 | 0.017304 | 0.11642 | 0.017304 | 0.11642 | 0.018018 | 0.13301 | 0 | 0 | 0.11642 | 0 | 0 | 0.13301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.11642 | 0.13301 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Краснинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п.г.т.Красный, ул. Ленина д.28 | H_СМ-2263 | И | 2018 | 2025 | 2026 | 0.02884 | 0.02884 | 0.054235 | 0.19875 | 0.051974 | 0.086265 | 0.041687 | 0.018827 | 0.21935 | 0.051974 | 0.098559 | 0.047628 | 0.021186 | 0.02097 | 0.14452 | 0.02097 | 0.14452 | 0.021709 | 0.16511 | 0 | 0 | 0.14452 | 0 | 0 | 0.16511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14452 | 0.16511 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Шумячского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Шумячи ул. Пионерская, д.23 | H_СМ-2264 | И | 2018 | 2025 | 2026 | 0.036264 | 0.036264 | 0.064303 | 0.25731 | 0.061622 | 0.12447 | 0.048958 | 0.022254 | 0.28481 | 0.061622 | 0.14221 | 0.055936 | 0.025043 | 0.027201 | 0.193 | 0.027201 | 0.193 | 0.028076 | 0.22051 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.22051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.193 | 0.22051 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Монастырщинского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, п. Монастырщина ул. 1-я Северная, д. 1-а | H_СМ-2265 | И | 2018 | 2025 | 2027 | 0.031799 | 0.031799 | 0.054235 | 0.22973 | 0.051974 | 0.11373 | 0.043148 | 0.020872 | 0.26442 | 0.051974 | 0.13622 | 0.051678 | 0.024551 | 0.024291 | 0.17549 | 0.024291 | 0.17549 | 0.025276 | 0.21019 | 0 | 0 | 0.17549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21019 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17549 | 0.21019 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация помещений гаража Сычевского РЭС с монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, д.Малое Яковцево | H_СМ-2268 | И | 2011 | 2025 | 2027 | 0.082453 | 0.082453 | 0.056867 | 0.83926 | 0.045864 | 0.75811 | 0.02 | 0.015284 | 0.99395 | 0.045864 | 0.91529 | 0.016667 | 0.01613 | 0.076866 | 0.7824 | 0.076866 | 0.7824 | 0.077735 | 0.93708 | 0 | 0 | 0.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93708 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.7824 | 0.93708 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация помещений конторы электрических сетей Смоленского РЭС монтажом оборудования систем пожарно-охранной сигнализации, г.Смоленск, ул.Попова 7 | H_СМ-2288 | И | 2012 | 2025 | 2025 | 0.11049 | 0.11049 | 0.04891 | 1.0697 | 0.04891 | 0.75359 | 0.2 | 0.067223 | 1.1441 | 0.04891 | 0.82307 | 0.2 | 0.072122 | 0.10544 | 1.0208 | 0.10544 | 1.0208 | 0.10577 | 1.0952 | 0 | 0 | 1.0208 | 1.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0208 | 1.0952 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Духовщина с установкой оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2613 | И | 2022 | 2024 | 2025 | 0.21125 | 0.21125 | 0.16232 | 1.2919 | 0.1543 | 0.67508 | 0.35972 | 0.10278 | 1.2734 | 0.1543 | 0.69921 | 0.35972 | 0.060181 | 0.1847 | 1.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1296 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения. Срок реализации скорректирован в связи с планированием погашения кредиторской задолженности 2024г. в 2025г.
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2615 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.67367 | 0.077252 | 0.24119 | 0.28623 | 0.069011 | 0.73918 | 0.088262 | 0.26327 | 0.31243 | 0.075221 | 0.11048 | 0.67367 | 0.11048 | 0.67367 | 0.11048 | 0.73918 | 0 | 0 | 0.083014 | 0.094444 | 0.59066 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.67367 | 0.73918 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кардымово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2616 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.64334 | 0.073566 | 0.23043 | 0.27346 | 0.065893 | 0.71692 | 0.072728 | 0.26327 | 0.31243 | 0.068491 | 0.11048 | 0.64334 | 0.096838 | 0.56389 | 0.098927 | 0.64193 | 0.079452 | 0.074985 | 0.56389 | 0.64193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.56389 | 0.64193 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в связи с планированием погашения кредиторской задолженности 2025г. в 2026г. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сафоново с установкой оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2618 | И | 2022 | 2024 | 2025 | 0.26649 | 0.26649 | 0.14607 | 1.633 | 0.13885 | 0.9476 | 0.41352 | 0.13298 | 1.6406 | 0.13885 | 1.0136 | 0.41352 | 0.074691 | 0.24265 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каспля с установкой оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2619 | И | 2022 | 2024 | 2025 | 0.18165 | 0.18165 | 0.16232 | 1.1096 | 0.1543 | 0.51437 | 0.34524 | 0.095738 | 1.0948 | 0.1543 | 0.53398 | 0.34524 | 0.061258 | 0.15508 | 0.94732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94732 | 0.93245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения. Срок реализации скорректирован в связи с планированием погашения кредиторской задолженности 2024г. в 2025г.
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2620 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.64335 | 0.073566 | 0.23043 | 0.27346 | 0.065902 | 0.71714 | 0.072728 | 0.26327 | 0.31243 | 0.068715 | 0.11048 | 0.64335 | 0.096872 | 0.5641 | 0.09893 | 0.64216 | 0.079253 | 0.074985 | 0.5641 | 0.64216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5641 | 0.64216 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в связи с планированием погашения кредиторской задолженности 2025г. в 2026г. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2621 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.64335 | 0.073566 | 0.23043 | 0.27346 | 0.065902 | 0.71714 | 0.072728 | 0.26327 | 0.31243 | 0.068715 | 0.11048 | 0.64335 | 0.096872 | 0.5641 | 0.09893 | 0.64216 | 0.079253 | 0.074985 | 0.5641 | 0.64216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5641 | 0.64216 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. и с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Срок реализации скорректирован в связи с планированием погашения кредиторской задолженности 2025г. в 2026г. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Гнездово с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2623 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73918 | 0.088262 | 0.26327 | 0.31243 | 0.075221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11048 | 0.73918 | 0 | 0 | 0 | 0.094444 | 0 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73918 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Катынь-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения | J_СМ-2624 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73918 | 0.088262 | 0.26327 | 0.31243 | 0.075221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11048 | 0.73918 | 0 | 0 | 0 | 0.094444 | 0 | 0.64474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73918 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,11 км) ПС 35/10 кВ Аврора | J_СМ-2625 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0.21537 | 0 | 1.5241 | 0.066208 | 1.3569 | 0 | 0.10098 | 2.9679 | 0.022118 | 2.6837 | 0 | 0.26211 | 0.21537 | 1.5241 | 0.20531 | 1.4529 | 0.21279 | 2.9324 | 0.071148 | 0.035492 | 1.4529 | 2.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4529 | 2.9324 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв.ПСД № СМ/40/1878-р от 23.12.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,113 км) ПС 35/10 кВ Акатово | J_СМ-2626 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0.21803 | 0 | 1.5434 | 0.066317 | 1.3748 | 0 | 0.10231 | 2.8647 | 0.022213 | 2.5891 | 0 | 0.2534 | 0.21803 | 1.5434 | 0.20797 | 1.4721 | 0.21532 | 2.829 | 0.071264 | 0.035645 | 1.4721 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4721 | 2.829 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв.ПСД № СМ/40/1878-р от 23.12.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Артемово | J_СМ-2627 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0.21435 | 0 | 1.5167 | 0.06617 | 1.35 | 0 | 0.10046 | 3.1498 | 0.028375 | 2.8408 | 0 | 0.28059 | 0.21435 | 1.5167 | 0.2043 | 1.4456 | 0.21124 | 3.1041 | 0.071106 | 0.045667 | 1.4456 | 3.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4456 | 3.1041 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД СМ/40/1887-р от 23.12.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,12 км) ПС 35/10 кВ Баскаковка | J_СМ-2628 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0.2299 | 0 | 1.6296 | 0.066574 | 1.4548 | 0 | 0.10828 | 3.2934 | 0.021981 | 2.9703 | 0 | 0.30109 | 0.2299 | 1.6296 | 0.21981 | 1.5581 | 0.22743 | 3.2581 | 0.071541 | 0.035282 | 1.5581 | 0 | 0 | 3.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.5581 | 3.2581 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД СМ/40/1887-р от 23.12.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,144 км) ПС 35/10 кВ Бекрино | J_СМ-2629 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.892 | 0.067456 | 1.6982 | 0 | 0.12643 | 2.1049 | 0.019412 | 1.9402 | 0 | 0.14534 | 0.26602 | 1.892 | 0.25583 | 1.8196 | 0.26208 | 2.0738 | 0.072489 | 0.031157 | 1.8196 | 0 | 0 | 2.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8196 | 2.0738 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации СМР по объекту на более поздний срок в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом (освоение перенесено на 2026 год). Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,164 км) ПС 35/10 кВ Березка | J_СМ-2630 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0.015592 | 0 | 2.3125 | 0.068303 | 2.0887 | 0 | 0.15556 | 4.4328 | 0.025181 | 4.002 | 0 | 0.40558 | 0.32329 | 2.3125 | 0.31303 | 2.2391 | 0.015449 | 4.3922 | 0.073397 | 0.040526 | 2.2391 | 0 | 0 | 4.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2391 | 4.3922 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1887-р от 23.12.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/10 кВ Высокое | J_СМ-2631 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0.015265 | 0 | 1.7001 | 0.066868 | 1.5201 | 0 | 0.11315 | 3.7004 | 0.020579 | 3.34 | 0 | 0.33984 | 0.23907 | 1.7001 | 0.22896 | 1.6283 | 0.015029 | 3.6434 | 0.071857 | 0.057042 | 1.6283 | 0 | 0 | 3.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6283 | 3.6434 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД СМ/40/1887-р от 23.12.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,246 км) ПС 110/35/10 кВ Всходы | J_СМ-2632 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.47393 | 0 | 3.4034 | 0.071208 | 3.1011 | 0 | 0.23108 | 5.2747 | 0.02265 | 4.7677 | 0 | 0.48428 | 0.47393 | 3.4034 | 0.46328 | 3.3269 | 0.47067 | 5.2383 | 0.07652 | 0.036351 | 3.3269 | 5.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.3269 | 5.2383 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв.ПСД № СМ/40/1878-р от 23.12.2024). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,108 км) ПС 35/10 кВ Горки | J_СМ-2633 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.4996 | 0.066133 | 1.3342 | 0 | 0.099283 | 1.6596 | 0.020071 | 1.5243 | 0 | 0.11521 | 0.212 | 1.4996 | 0.20195 | 1.4285 | 0.2049 | 1.604 | 0.071068 | 0.055633 | 1.4285 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4285 | 1.604 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации СМР по объекту на более поздний срок в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом (освоение перенесено на 2026 год). Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,074 км) ПС 35/10 кВ Дружба | J_СМ-2634 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.0831 | 0.064882 | 0.94773 | 0 | 0.070459 | 1.1851 | 0.020071 | 1.0828 | 0 | 0.082271 | 0.15468 | 1.0831 | 0.14472 | 1.0133 | 0.14742 | 1.1295 | 0.069723 | 0.055633 | 1.0133 | 0 | 0 | 1.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.0133 | 1.1295 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации СМР по объекту на более поздний срок в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом (освоение перенесено на 2026 год). Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,327 км) ПС 110/35/10 кВ Днепровск | J_СМ-2635 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0.59676 | 0 | 4.2958 | 0.074186 | 3.9288 | 0 | 0.29281 | 7.5243 | 0.020087 | 6.8351 | 0 | 0.66909 | 0.59676 | 4.2958 | 0.58569 | 4.2161 | 0.59235 | 7.4686 | 0.07972 | 0.055677 | 4.2161 | 7.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2161 | 7.4686 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв.ПСД № СМ/40/1878-р от 23.12.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,142 км) ПС 35/10 кВ Захарьевское | J_СМ-2636 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.8813 | 0.067383 | 1.6882 | 0 | 0.12569 | 2.0936 | 0.019579 | 1.9288 | 0 | 0.1452 | 0.26453 | 1.8813 | 0.25435 | 1.8089 | 0.25768 | 2.0393 | 0.072411 | 0.054268 | 1.8089 | 0 | 0 | 2.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8089 | 2.0393 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации СМР по объекту на более поздний срок в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом (освоение перенесено на 2026 год). Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,153 км) ПС 35/10 кВ Ивино | J_СМ-2638 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.0046 | 0.067788 | 1.8026 | 0 | 0.13422 | 2.2351 | 0.020579 | 2.0595 | 0 | 0.15502 | 0.28152 | 2.0046 | 0.27128 | 1.9318 | 0.27433 | 2.1781 | 0.072845 | 0.057042 | 1.9318 | 0 | 0 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9318 | 2.1781 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации СМР по объекту на более поздний срок в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом (освоение перенесено на 2026 год). Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,176 км) ПС 35/10 кВ Исаково | J_СМ-2639 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0.33757 | 0 | 2.4123 | 0.068633 | 2.1812 | 0 | 0.16246 | 4.5769 | 0.01997 | 4.1381 | 0 | 0.41891 | 0.33757 | 2.4123 | 0.32726 | 2.3385 | 0.33349 | 4.5216 | 0.073732 | 0.055352 | 2.3385 | 4.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3385 | 4.5216 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1878-р от 23.12.2024). Срок реализации объекта перенесен на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Микуличи | J_СМ-2643 | И | 2022 | нд | 2026 | нд | 0 | 0.036354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0212 | 0.023451 | 2.7216 | 0 | 0.27616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36449 | 2.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9848 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,114 км) ПС 35/10 кВ Капыревщина | J_СМ-2649 | И | нд | 2025 | нд | 0.22427 | 0 | 0 | 2.2361 | 0.022508 | 2.0552 | 0 | 0.15837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 2.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен полностью в 2024г. и в последующих периодах мероприятий по нему не предусматривается.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,133 км) ПС 35/10 кВ Ушаково | J_СМ-2653 | И | 2022 | нд | 2026 | нд | 0.2818 | 0.039563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6634 | 0.02552 | 2.4359 | 0 | 0.20191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27762 | 2.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6238 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/6 кВ ЗССК | J_СМ-2655 | И | 2022 | 2025 | 2025 | 0.23079 | 0.23079 | 0.021798 | 2.1679 | 0.015708 | 2 | 0 | 0.15221 | 1.8815 | 0.015708 | 1.7874 | 0 | 0.07839 | 0.22847 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1461 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 35/10 кВ Коробец | J_СМ-2657 | И | 2022 | 2025 | 2025 | 0.2722 | 0.2722 | 0.035756 | 2.5243 | 0.023065 | 2.3224 | 0 | 0.17877 | 2.208 | 0.023065 | 2.082 | 0 | 0.10298 | 0.26835 | 2.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4885 | 2.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,206 км) ПС 110/35/10 кВ Васьково | J_СМ-2658 | И | 2023 | нд | 2027 | нд | 0 | 0.031422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6076 | 0.025245 | 4.2321 | 0 | 0.35025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40982 | 4.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5762 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5762 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 110/10 кВ Макшеево | J_СМ-2661 | И | 2023 | нд | 2027 | нд | 0 | 0.061101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1472 | 0.045197 | 2.8659 | 0 | 0.23618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31488 | 3.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0861 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0861 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,117 км) ПС 110/35/10 кВ Поселки | J_СМ-2662 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.26343 | 0.26343 | 0.030859 | 2.5727 | 0.024793 | 2.3677 | 0 | 0.18021 | 2.0264 | 0.024793 | 1.9181 | 0 | 0.083541 | 0.26027 | 2.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5418 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,212 км) ПС 110/35/10 кВ Пригорье | J_СМ-2663 | И | 2023 | нд | 2026 | нд | 0 | 0.026644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6264 | 0.019712 | 4.2548 | 0 | 0.35192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51309 | 4.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5998 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,214 км) ПС 110/35/10 кВ Стодолище | J_СМ-2664 | И | 2023 | нд | 2026 | нд | 0 | 0.029531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5211 | 0.021849 | 4.1552 | 0 | 0.34407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44677 | 4.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4915 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,136 км) ПС 35/10 кВ Городище | J_СМ-2665 | И | 2023 | нд | 2026 | нд | 0 | 0.028879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1847 | 0.023202 | 2.9203 | 0 | 0.24115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27143 | 3.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1558 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Комаровка | J_СМ-2667 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.24977 | 0.24977 | 0.029377 | 2.4326 | 0.023602 | 2.2386 | 0 | 0.17039 | 2.0842 | 0.023602 | 1.9788 | 0 | 0.081828 | 0.24675 | 2.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4033 | 2.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Татарск | J_СМ-2668 | И | 2023 | нд | 2026 | нд | 0 | 0.026373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2134 | 0.019512 | 2.9504 | 0 | 0.24347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30947 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.187 | Проект включен вновь в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г. Ранее проект исключался в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,135 км) ПС 35/10 кВ Хорошово | J_СМ-2669 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.28902 | 0.28902 | 0.020579 | 2.8068 | 0.015225 | 2.5941 | 0 | 0.19748 | 2.2002 | 0.015225 | 2.0966 | 0 | 0.088408 | 0.2869 | 2.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7862 | 2.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,109 км) ПС 35/10 кВ Микшино | J_СМ-2670 | И | нд | 2025 | нд | 0.22332 | 0 | 0 | 2.1681 | 0.013528 | 2.0022 | 0 | 0.15241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22144 | 2.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Инвестиционный проект завершен полностью в 2024г. и в последующих периодах мероприятий по нему не предусматривается.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,260 км) ПС 110/35/10 кВ Мишино | J_СМ-2672 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.49334 | 0 | 3.5464 | 0.068633 | 3.2366 | 0 | 0.24119 | 5.9705 | 0.020448 | 5.3826 | 0 | 0.56749 | 0.49334 | 3.5464 | 0.48308 | 3.4727 | 0.48866 | 5.9138 | 0.073754 | 0.056678 | 3.4727 | 5.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.4727 | 5.9138 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение об утв. ПСД № СМ/40/1878-р от 23.12.2024). В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,235 км) РПБ Руднянского РЭС | M_СМ-3177 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.5926 | 0.077822 | 3.271 | 0 | 0.24375 | 4.1048 | 0.089051 | 3.7373 | 0 | 0.27851 | 0.45718 | 3.5926 | 0.45718 | 3.5926 | 0.45718 | 4.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083627 | 0 | 3.5089 | 0.095694 | 0 | 4.0091 | 0 | нд | 0 | нд | 3.5926 | 4.1048 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,515 км) РПБ Демидовского РЭС | M_СМ-3178 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.0171 | 0.089139 | 6.4473 | 0 | 0.48067 | 8.0176 | 0.102 | 7.3664 | 0 | 0.54919 | 0.88778 | 7.0171 | 0.88778 | 7.0171 | 0.88778 | 8.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095789 | 0 | 6.9214 | 0.10961 | 0 | 7.908 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0171 | 8.0176 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,190 км) РПБ Дорогобужского РЭС | M_СМ-3179 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.8422 | 0.076004 | 2.5744 | 0 | 0.19179 | 3.2475 | 0.08697 | 2.9414 | 0 | 0.21914 | 0.36289 | 2.8422 | 0.36289 | 2.8422 | 0.36289 | 3.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081674 | 0 | 2.7606 | 0.093458 | 0 | 3.1541 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8422 | 3.2475 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,448 км) РПБ Духовщинского РЭС | M_СМ-3180 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.1687 | 0.086431 | 5.6603 | 0 | 0.42197 | 7.0482 | 0.098902 | 6.4672 | 0 | 0.48213 | 0.78111 | 6.1687 | 0.78111 | 6.1687 | 0.78111 | 7.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092879 | 0 | 6.0758 | 0.10628 | 0 | 6.9419 | 0 | нд | 0 | нд | 6.1687 | 7.0482 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,420 км) РПБ Ершичского РЭС | M_СМ-3181 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 5.8474 | 0.0853 | 5.3624 | 0 | 0.39974 | 6.6811 | 0.097608 | 6.1267 | 0 | 0.45674 | 0.7407 | 5.8474 | 0.7407 | 5.8474 | 0.7407 | 6.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091663 | 0 | 5.7557 | 0.10489 | 0 | 6.5762 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8474 | 6.6811 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,218 км) ПС 110/35/10 кВ Каспля | M_СМ-3182 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 3.2065 | 0.077135 | 2.9123 | 0 | 0.217 | 3.6637 | 0.088265 | 3.3275 | 0 | 0.24794 | 0.40868 | 3.2065 | 0.40868 | 3.2065 | 0.40868 | 3.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082889 | 0 | 3.1236 | 0.094849 | 0 | 3.5688 | 0 | нд | 0 | нд | 3.2065 | 3.6637 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,380 км) ПС 110/35/10 кВ Новодугино | M_СМ-3183 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.1117 | 0.07995 | 4.6827 | 0 | 0.34905 | 5.8491 | 0.091344 | 5.3583 | 0 | 0.3994 | 0.67765 | 5.1117 | 0.67765 | 5.1117 | 0.67765 | 5.8491 | 0 | 0 | 0.085914 | 0 | 5.0258 | 0.098158 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.1117 | 5.8491 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,490 км) ПС 110/35/10 кВ Монастырщина | M_СМ-3184 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.3923 | 0.084197 | 5.8705 | 0 | 0.43764 | 7.3145 | 0.096197 | 6.7175 | 0 | 0.50078 | 0.84605 | 6.3923 | 0.84605 | 6.3923 | 0.84605 | 7.3145 | 0 | 0 | 0.090479 | 0 | 6.3018 | 0.10337 | 0 | 7.2111 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3923 | 7.3145 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,427 км) ПС 110/35/10 кВ Михайловское | M_СМ-3185 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 5.9453 | 0.085582 | 5.4532 | 0 | 0.40652 | 6.7929 | 0.097931 | 6.2305 | 0 | 0.46448 | 0.75301 | 5.9453 | 0.75301 | 5.9453 | 0.75301 | 6.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091967 | 0 | 5.8533 | 0.10524 | 0 | 6.6877 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9453 | 6.7929 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,176 км) ПС 110/35/10 кВ Ивано-Гудино | M_СМ-3186 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.6409 | 0.075437 | 2.3876 | 0 | 0.17786 | 3.0174 | 0.086323 | 2.7279 | 0 | 0.20322 | 0.33757 | 2.6409 | 0.33757 | 2.6409 | 0.33757 | 3.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081065 | 0 | 2.5598 | 0.092762 | 0 | 2.9247 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6409 | 3.0174 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Смоленского РЭС c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3187 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.7046 | 0.080859 | 0.25223 | 0.29934 | 0.072176 | 0.77073 | 0.088262 | 0.27598 | 0.32752 | 0.078957 | 0.11048 | 0.7046 | 0.11048 | 0.7046 | 0.11048 | 0.77073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08689 | 0.094845 | 0.61771 | 0.67588 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.7046 | 0.77073 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Вяземского РЭС c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3188 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.7046 | 0.080859 | 0.25223 | 0.29934 | 0.072176 | 0.77073 | 0.088262 | 0.27598 | 0.32752 | 0.078957 | 0.11048 | 0.7046 | 0.11048 | 0.7046 | 0.11048 | 0.77073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08689 | 0.094845 | 0.61771 | 0.67588 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.7046 | 0.77073 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация административного здания c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения г.Смоленск, ул.Тенишевой, 33 | M_СМ-3189 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.7046 | 0.080859 | 0.25223 | 0.29934 | 0.072176 | 0.77073 | 0.088262 | 0.27598 | 0.32752 | 0.078957 | 0.11048 | 0.7046 | 0.11048 | 0.7046 | 0.11048 | 0.77073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08689 | 0.094845 | 0.61771 | 0.67588 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.7046 | 0.77073 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,194 км) ПС 110/35/10 кВ Лапино | M_СМ-3191 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.8731 | 0.076165 | 2.603 | 0 | 0.19392 | 3.2827 | 0.087154 | 2.974 | 0 | 0.22157 | 0.36677 | 2.8731 | 0.36677 | 2.8731 | 0.36677 | 3.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081848 | 0 | 2.7912 | 0.093657 | 0 | 3.1891 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8731 | 3.2827 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.2.4.2 | Модернизация объектов РПБ Починковского РЭС в п. Стодолище c монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения | M_СМ-3192 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 0.7046 | 0.080859 | 0.25223 | 0.29934 | 0.072176 | 0.77073 | 0.088262 | 0.27598 | 0.32752 | 0.078957 | 0.11048 | 0.7046 | 0.11048 | 0.7046 | 0.11048 | 0.77073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08689 | 0.094845 | 0.61771 | 0.67588 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.7046 | 0.77073 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой защитных ограждений | P_СМ-3926 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.318 | 0.15902 | 2.8591 | 0 | 0.29984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51643 | 3.318 | нд | 0 | нд | 3.318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.318 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.6021 | 2.6949 | 0 | 32.887 | 2.1654 | 23.7703 | 1.507 | 5.4443 | 54.4455 | 2.7108 | 41.9123 | 2.6666 | 7.1558 | 5.567 | 32.887 | 5.3068 | 31.42 | 11.211 | 54.3416 | 1.467 | 0.10388 | 31.42 | 20.9647 | 0 | 16.4541 | 0 | 16.9228 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 31.42 | 54.3416 | нд
8.4 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление оп.130 ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с яч.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 4,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,38 км) | O_СМ-3834 | С | 2024 | 2025 | 2026 | 2.6021 | 2.6021 | 0 | 14.674 | 1.347 | 11.007 | 0 | 2.32 | 17.2644 | 0.98455 | 15.1108 | 0.086843 | 1.0823 | 2.6021 | 14.674 | 2.342 | 13.207 | 2.5865 | 17.1605 | 1.467 | 0.10388 | 13.207 | 1.6667 | 0 | 15.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.207 | 17.1605 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением ПСД (распоряжение № СМ/40/1398-р от 30.09.2024) и переноса выполнения СМР на 2025г. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован срок реализации проекта и объем освоения по годам.
8.4 | Строительство ответвления оп.217 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Глинка для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Каськово с установкой разъединителей (1 шт, протяженность 5,3 км) | O_СМ-3847 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 18.213 | 0.81838 | 12.7633 | 1.507 | 3.1243 | 18.6293 | 0.83059 | 12.9537 | 1.5295 | 3.3155 | 2.9648 | 18.213 | 2.9648 | 18.213 | 2.9648 | 18.6293 | 0 | 0 | 18.213 | 18.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.213 | 18.6293 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.4 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-24 ф.04 РП-09 ф.06,11 ПС 110/10/6 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Глобал инвест, договор №42515982 от 25.07.24, протяженность 0,286 км) | P_СМ-3899 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | 0.092724 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66874 | 0 | 0.59329 | 0.009118 | 0.066332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092724 | 0.66874 | нд | 0 | нд | 0.66874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66874 | В проект инвестиционной программы проект включен для снятия ограничений в пользовании земельным участком, ООО Глобал инвест, договор №42515982 от 25.07.24 с учетом факта выполнения мероприятий в 2024г. (отчет о выполнении ИПР за 2024г.)
8.4 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово для разделения нагрузки участка сети (протяженность 3,24 км) | P_СМ-3966 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6533 | 0.53933 | 8.8177 | 1.0411 | 2.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9648 | 12.6533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57622 | нд | 12.0771 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.6533 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.4 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Одинцово для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,28 км) | P_СМ-3967 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2297 | 0.35634 | 4.4368 | 0 | 0.43657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6021 | 5.2297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.384 | нд | 4.8457 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2297 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.52163 | 0.52163 | 3.9058 | 371.6058 | 16.0373 | 0 | 0 | 355.5685 | 652.5492 | 17.3941 | 0 | 37.5105 | 597.6446 | 18.9828 | 367.7 | 13.7528 | 216.6937 | 19.2337 | 525.7335 | 151.0064 | 122.91 | 150.8689 | 218.1739 | 38.4382 | 85.0905 | 27.3865 | 63.1852 | 0 | 26.8589 | 43.2175 | нд | 89.2074 | нд | 349.1186 | 393.3085 | нд
8.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (э/лаборатория на базе дизель, 4/4 -1 шт) | L_СМ-2927 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | 0 | 0 | 16.7865 | 0 | 0 | 0 | 16.7865 | 20.0578 | 0 | 0 | 0 | 20.0578 | 1.2767 | 16.7865 | 1.2767 | 16.7865 | 1.2767 | 20.0578 | 0 | 0 | 16.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0578 | 0 | нд | 0 | нд | 16.7865 | 20.0578 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с переносом срока реализации объекта на более поздний в связи с дефицитом источников финансирования и включением объектов с более высоким приоритетом. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.6 | Приобретение Транспорта. Гусеничная техника (2024: вездеход - 2 шт) | L_СМ-2929 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 13.6996 | 0 | 0 | 0 | 13.6996 | 13.6996 | 0 | 0 | 0 | 13.6996 | 0 | 13.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6996 | 13.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2024: тягач седельный-1 шт) | M_СМ-3438 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 18.757 | 0 | 0 | 0 | 18.757 | 15.9132 | 0 | 0 | 0 | 15.9132 | 1.4884 | 18.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.757 | 15.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_СМ-3665 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.20941 | 1.9524 | 0 | 0 | 0 | 1.9524 | 2.3194 | 0.69805 | 0 | 0 | 1.6213 | 0.22622 | 1.743 | 0.22622 | 1.743 | 0.14095 | 1.2901 | 0 | 0.81987 | 1.304 | 0.97274 | 0.43903 | 0.31733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.743 | 1.2901 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_СМ-3666 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.56074 | 5.0527 | 0.56074 | 0 | 0 | 4.492 | 5.0527 | 0.56074 | 0 | 0 | 4.492 | 0.5799 | 4.492 | 0.5799 | 4.492 | 0.39528 | 3.0619 | 0 | 1.4301 | 3.3573 | 1.9272 | 1.1347 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.492 | 3.0619 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год (досрочное закрытие этапа 1 "Разработка и настройка ПО. Скорректирован объем освоения по годам
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_СМ-3667 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.49589 | 6.8017 | 0.49589 | 0 | 0 | 6.3058 | 2.6915 | 0.49589 | 0 | 0 | 2.1956 | 0.80647 | 6.3058 | 0.80647 | 6.3058 | 0.65635 | 2.1956 | 0 | 0 | 4.0988 | 0.10253 | 2.207 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3058 | 2.1956 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_СМ-3668 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.83559 | 8.1264 | 0.83559 | 0 | 0 | 7.2908 | 8.0697 | 0.83559 | 0 | 2.4433 | 4.7908 | 0.97639 | 7.2908 | 0.97639 | 7.2908 | 0.30894 | 2.2908 | 0 | 4.9433 | 7.2908 | 2.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2908 | 2.2908 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_СМ-3669 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.74511 | 7.3273 | 0.74511 | 0 | 0 | 6.5822 | 7.3256 | 0.74511 | 0 | 1.2483 | 5.3322 | 0.7526 | 6.5822 | 0.7526 | 6.5822 | 0.55335 | 4.8385 | 0 | 1.742 | 4.7159 | 2.9722 | 1.8663 | 1.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.5822 | 4.8385 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_СМ-3671 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0.3162 | 8.9421 | 0.3162 | 0 | 0 | 8.6259 | 8.9046 | 0.3162 | 0 | 5.3792 | 3.2092 | 1.1402 | 8.6259 | 1.1402 | 8.6259 | 0.42598 | 3.2092 | 0 | 5.3792 | 7.5027 | 1.4547 | 1.1232 | 1.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.6259 | 3.2092 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с плановой кредиторской задолженностью (переходящая КЗ).
8.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_СМ-3672 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0.32954 | 0.46794 | 0.15727 | 0 | 0 | 0.31067 | 0.46794 | 0.15727 | 0 | 0 | 0.31067 | 0.015966 | 0.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1384 | 0.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменений относительно утвержденной программы нет
8.6 | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2025: фургон грузо-пассажирский, 7-местн - 9 шт) | N_СМ-3676 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 17.1541 | 0 | 0 | 0 | 17.1541 | 18.3594 | 0 | 0 | 0 | 18.3594 | 1.7089 | 17.1541 | 1.7089 | 17.1541 | 1.7089 | 18.3594 | 0 | 0 | 17.1541 | 18.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.1541 | 18.3594 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: а/м бригадный комплектация А - 5 шт) | N_СМ-3677 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 31.2637 | 0 | 0 | 0 | 31.2637 | 33.4605 | 0 | 0 | 0 | 33.4605 | 0 | 31.2637 | 0 | 31.2637 | 0 | 33.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2637 | 33.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 31.2637 | 33.4605 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2027: многофункциональный кран-манипулятор на а/м шасси - 3 шт) | N_СМ-3678 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 27.3865 | 0 | 0 | 0 | 27.3865 | 29.3812 | 0 | 0 | 0 | 29.3812 | 0 | 27.3865 | 0 | 27.3865 | 0 | 29.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3865 | 29.3812 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27.3865 | 29.3812 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). В связи с этим откорректирован объем освоения.
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_СМ-3681 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.21562 | 1.0062 | 0.21562 | 0 | 0 | 0.79062 | 1.0062 | 0.21562 | 0 | 0 | 0.79062 | 0.10584 | 0.79062 | 0.10584 | 0.79062 | 0.094868 | 0.70862 | 0 | 0.081998 | 0.79062 | 0.70862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79062 | 0.70862 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год. Скорректирован объем освоения по годам
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений оп.258/259 2-х цепной ВЛ 110 кВ Десногорск – Рославль, Ельня – Барсуки с установкой дополнительной анкерной опоры и ПКУ (2 шт), с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения Филиала Смоленская АЭС АО Концерн Росэнергоатом, договор №42218146 от 09.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,67 км) | N_СМ-3690 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.52163 | 0.52163 | 0 | 3.4733 | 3.2233 | 0 | 0 | 0.25 | 3.3417 | 3.2233 | 0 | 0 | 0.11842 | 0.52163 | 3.4733 | 0 | 0 | 0.063118 | 0.40436 | 3.4733 | 2.9374 | 0 | 0.40436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40436 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. и параметров действующего договора на разработку ПСД. Срок реализации проекта скорректирован с учетом выполнения в 2025г. экспертизы проекта. В связи с этим скорректирован объем освоения по годам.
8.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО Промэнергосеть (трансформаторная мощность - 21,36 МВА, в т.ч: ПС 110 кВ - 20 МВА, ТП 6-10/0,4 кВ - 2 шт - 1,36 МВА; протяженность 27,804 км, в т.ч: КЛ 10 кВ - 10,76 км, КЛ 0,4 кВ - 0,396 км, ВЛ 110 кВ - 3 км, ВЛ 10 кВ - 11,688 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,96 км) | O_СМ-3759 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 16.142 | 0 | 0 | 0 | 16.142 | 16.1421 | 0 | 0 | 0 | 16.1421 | 0 | 16.142 | 0 | 16.032 | 0 | 16.1421 | 0.11 | 0 | 16.032 | 16.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.032 | 16.1421 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.6 | Приобретение э/сетевого имущества с земельными участками ООО ТСО №3 (трансформаторная мощность - 12,355 МВА, в т.ч: ТП 6-10/0,4 кВ - 19 шт - 12,355 МВА; протяженность 16,603 км, в т.ч: КЛ 6 кВ - 9,424 км, КЛ 0,4 кВ - 5,092 км, ВЛ 6 кВ - 2,087 км) | O_СМ-3760 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 20.452 | 0 | 0 | 0 | 20.452 | 20.282 | 0 | 0 | 0 | 20.282 | 0 | 20.452 | 0 | 19.6 | 0 | 20.282 | 0.852 | 0 | 19.6 | 20.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.6 | 20.282 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту реализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: 111 к-т) | O_СМ-3769 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.7545 | 0 | 0 | 0 | 7.7545 | 7.4251 | 0 | 0 | 0 | 7.4251 | 0.89544 | 7.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7545 | 7.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения. Срок реализации скорректирован в связи с планированием погашения кредиторской задолженности 2024г. в 2025г.
8.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: Автогидроподъемник - 4 шт) | O_СМ-3770 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 35.0833 | 0 | 0 | 0 | 35.0833 | 35.0833 | 0 | 0 | 0 | 35.0833 | 0 | 35.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0833 | 35.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проектана основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения. Срок реализации скорректирован в связи с планированием погашения кредиторской задолженности 2024г. в 2025г.
8.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м бригадный комплектация А - 8 шт) | O_СМ-3771 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 44.4877 | 0 | 0 | 0 | 44.4877 | 44.4877 | 0 | 0 | 0 | 44.4877 | 0 | 44.4877 | 0 | 0 | 0 | 44.4877 | 44.4877 | 0 | 0 | 44.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 44.4877 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости и срока реализации проекта связано с их актуализацией по факту резализации (задержка поставки) на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения и срок реализации.
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_СМ-3804 | И | 2024 | 2025 | 2028 | нд | 0 | 0 | 5.5876 | 5.5876 | 0 | 0 | 0 | 45.8118 | 5.5876 | 0 | 0 | 40.2242 | 0.61653 | 5.5876 | 0.61653 | 5.5876 | 0.59397 | 44.1355 | 0 | 1.6763 | 5.5876 | 3.9113 | 0 | 19.2046 | 0 | 15.6671 | 0 | 5.3526 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5876 | 44.1355 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система)"
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_СМ-3805 | И | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 3.8999 | 3.8999 | 0 | 0 | 0 | 12.1459 | 3.8999 | 0 | 0 | 8.2459 | 0.53161 | 3.8999 | 0.53161 | 3.8999 | 0.4862 | 11.1084 | 0 | 1.0375 | 3.8999 | 2.8625 | 0 | 3.5521 | 0 | 4.6938 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.8999 | 11.1084 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг"
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_СМ-3807 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.19765 | 11.3972 | 0 | 0 | 0 | 11.3972 | 11.2325 | 0.65883 | 0 | 9.4187 | 1.155 | 1.5058 | 11.1995 | 1.5058 | 11.1995 | 0.12605 | 0.924 | 0 | 10.1108 | 10.7953 | 0.59282 | 0.40425 | 0.33118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.1995 | 0.924 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
8.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_СМ-3809 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 11.6448 | 0 | 0 | 0 | 11.6448 | 3.4857 | 0 | 0 | 0 | 3.4857 | 1.0002 | 11.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6448 | 3.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
8.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG) | O_СМ-3815 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 8.0348 | 0 | 0 | 0 | 8.0348 | 8.0348 | 0 | 0 | 0 | 8.0348 | 0.59865 | 8.0348 | 0.27538 | 3.696 | 0.27538 | 3.696 | 4.3388 | 4.3388 | 3.696 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.696 | 3.696 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
8.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_СМ-3817 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 21.0626 | 0 | 0 | 0 | 21.0626 | 19.021 | 0 | 0 | 19.021 | 0 | 2.5756 | 21.0626 | 2.5756 | 21.0626 | 2.5756 | 19.021 | 0 | 0 | 21.0626 | 19.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.0626 | 19.021 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с заключением договора поставки мобильных устройств и уточнением потребности и графика поставки мобильных устройств системы СОУР, используемых для функционирования информационной системы.
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1-этап) | O_СМ-3818 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 2.3381 | 0 | 0 | 0 | 2.3381 | 3.5072 | 0 | 0 | 0 | 3.5072 | 0.26316 | 2.3381 | 0.13158 | 1.1691 | 0.17544 | 2.3381 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1691 | 0 | 1.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.1691 | 2.3381 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год и выполнения договора от 01.12.2023 №7700/00324/23. Исполнение договора перенесено из Opex в Capex в рамках исполнения ФСБУ 14/2022. Договором предусматривается разработка ПО Координационного центра.
8.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG) | O_СМ-3820 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 0.18589 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы срок окончания реализации скорректирован в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год.
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: регистратор-5 шт) | O_СМ-3829 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 1.4625 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 1.6489 | 0 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4625 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. Срок реализации проекта скорректированы необходимостью погашения в 2025г. КЗ 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2024: РИСЭ 6,5 кВт-5шт, РИСЭ 30 кВт-1шт, РИСЭ 100 кВт-1шт, РИСЭ 5 кВт-1шт, РИСЭ 5,7 кВт-2шт, РИСЭ 8,5 кВт-1шт) | O_СМ-3830 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 5.705 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0.52572 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 5.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с её актуализацией по факту резализации проекта на основании отчета о выполнении инвестиционной программы за 2024г. Срок реализации проекта скорректированы необходимостью погашения в 2025г. КЗ 2024г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_СМ-3839 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.1529 | 0 | 0 | 0 | 1.1529 | 1.1529 | 0 | 0 | 0 | 1.1529 | 0.15935 | 1.1529 | 0.017383 | 0.12577 | 0.017383 | 0.12577 | 1.0271 | 1.0271 | 0.12577 | 0.12577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12577 | 0.12577 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
8.6 | Разработка карт климатического районирования филиала Смоленскэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | P_СМ-3861 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Новый проект. Включен в Проект ИПР на основании выписки из протокола ЦКК №65-24/Ц/23 от 20.12.2024
8.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: РИСЭ 100 кВт-2 шт, РИСЭ 10 кВт-10 шт, источник бесперебойного питания 10 кВт- 1 шт) | O_СМ-3871 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 12.0861 | 0 | 0 | 0 | 12.0861 | 0.52572 | 5.9 | 0.52572 | 5.9 | 0.52572 | 12.0861 | 0 | 0 | 5.9 | 12.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.9 | 12.0861 | В проекте инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией потребностей в резервных источников питания по результатам устранения аврийных ситуаций. Протокол технического совета от 06.02.2025г. В связи с этим скорректирован объем освоения.
8.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства Дорогобужская ТЭЦ (ПС 220/110/35 кВ - 288 МВА) | P_СМ-3936 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.714 | 0 | 0 | 0 | 5.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.714 | нд | 0 | нд | 5.714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.714 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы в целях реализации Протокола совместного совещания филиала ПАО "Россети Центр" с Администрацией Смоленской области, ООО "Дорогобужская ТЭЦ" от 28 мая 2024г (Вопрос 2. О выводе из эксплуатации объекта генерации Дорогобужская ТЭЦ).
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: комплект поисковый - 1 шт, приемник поисковый - 1 шт, аккустический датчик - 1 шт, аппарат испытания масла - 1 шт, установка измерения потерь - 1 шт, прожигающее устройство - 1 шт, прибор контроля выключателей - 1 шт, геодезический приемник - 2 шт, тахеометр - 1 шт, устройство проверки защит - 1 шт, вольтамперфазометр - 1 шт, мегаомметр - 4 шт, устройство проверки реле - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 2 шт) | P_СМ-3943 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0482 | 0 | 0 | 0 | 11.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0393 | 11.0482 | нд | 0 | нд | 11.0482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.0482 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.6 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2025: сплит-система - 2 шт) | P_СМ-3944 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | нд | 0 | нд | 0.389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.389 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 115 к-т) | P_СМ-3945 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9887 | 0 | 0 | 0 | 7.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89544 | 7.9887 | нд | 0 | нд | 7.9887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.9887 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.6 | Приобретение программного обеспечения Веб-Эксперт WL | P_СМ-3946 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР.
8.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (Имущество ООО ТСО №3- 12 шт) | P_СМ-3973 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2213 | 0 | 0 | 0 | 3.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2213 | нд | 0 | нд | 3.2213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2213 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (Имущество ООО ТСО №3 - 3 шт) | P_СМ-3974 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7645 | 0 | 0 | 0 | 9.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3103 | 9.7645 | нд | 0 | нд | 9.7645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.7645 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.6 | Приобретение э/сетевого имущества ООО ТСО №3 (земельные участки, ТП - 6,19 МВА, ЛЭП - 6,895 км, у.е. - 133,115) | P_СМ-3976 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.296 | 0 | 0 | 0 | 9.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.296 | нд | 0 | нд | 1.296 | нд | 8 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.296 | Новый проект. Инвестиционный проект по консолидации электросетевых активов включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р
8.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (Имущество филиала Тулаэнерго: Снегоболотоход - 1 шт) | P_СМ-3977 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_СМ-3981 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | нд | 0 | нд | 8.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.285 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР.
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 3-этап) | P_СМ-3982 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8971 | 0 | 0 | 0 | 2.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4486 | нд | 1.4486 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8971 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР
8.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2) | P_СМ-3984 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4292 | 0 | 0 | 0 | 4.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2146 | нд | 2.2146 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4292 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
8.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms | P_СМ-3985 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1708 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР.
8.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 2-этап) | P_СМ-3986 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1143 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1143 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР
8.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook | P_СМ-3987 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в целях выполнения требований ФСБУ 14/2022 в части изменения учёта нематериальных активов (НМА) (обязательны к выполнению с 01.01.2024). С 01.01.2024 информационные системы (ИС), ранее разрабатывавшиеся, введённые в эксплуатацию и проходившие списание как расходы будущих периодов (97-й сч.) были переведены в состав НМА. Доработка и развитие ИС, признанных НМА осуществляется только через ИПР.
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS) | P_СМ-3988 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95075 | 0 | 0 | 0 | 0.95075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95075 | нд | 0 | нд | 0.95075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.95075 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД) | P_СМ-3989 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4843 | 0 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4843 | нд | 0 | нд | 0.29686 | нд | 1.1874 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4843 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и потребность создания единого корпоративного электронного архива на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
8.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU) | P_СМ-3990 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4623 | 0 | 0 | 0 | 9.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4623 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1541 | нд | 6.3082 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.4623 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления учетными записями КИСУР (DIG) | P_СМ-3991 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4738 | 0 | 0 | 0 | 2.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4738 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4738 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4738 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
8.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4) | P_СМ-3992 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3286 | 0 | 0 | 0 | 2.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3306 | нд | 0.99797 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3286 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
8.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 2-этап) | P_СМ-3993 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0923 | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0923 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0923 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
8.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG) | P_СМ-3994 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3901 | 0 | 0 | 0 | 2.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3901 | нд | 0 | нд | 2.3901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3901 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующей информационной системы "Единая интеграционная платформа" на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
8.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2030: многофункциональный кран-манипулятор на а/м шасси - 8 шт) | P_СМ-3998 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 89.2074 | 0 | 0 | 0 | 89.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 89.2074 | нд | 89.2074 | 0 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2029: а/м бригадный комплектация А - 10 шт) | P_СМ-3999 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.2175 | 0 | 0 | 0 | 43.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 43.2175 | нд | 0 | нд | 43.2175 | 0 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: стенд презентационный - 30 шт, автоматизированное рабочее место - 20 шт) | P_СМ-4002 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0393 | 6.3247 | нд | 0 | нд | 6.3247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3247 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: видеорегистратор - 10 шт, видеокамера - 1 шт) | P_СМ-4003 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4203 | 0 | 0 | 0 | 3.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0393 | 3.4203 | нд | 0 | нд | 3.4203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4203 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.6 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2025: подвесная лестница - 1 шт) | P_СМ-4004 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25081 | 0 | 0 | 0 | 0.25081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0393 | 0.25081 | нд | 0 | нд | 0.25081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25081 | Проект новый. Включен в проект инвестиционной программы. Протокол технического совета от 06.02.2025г.
8.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП 1-этап, обследование) | P_СМ-4032 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1705 | 1.548 | нд | 0 | нд | 1.434 | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.548 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках создания "Автоматизированной системы управления и мониторинга печатью" с использованием отечественного программного обеспечения
9 | Тамбовская область | Г | нд | нд | нд | нд | 455.7484 | 558.7992 | 403.1052 | 7819.8976 | 398.1396 | 3219.4148 | 2263.64 | 1938.7032 | 11426.0358 | 495.6854 | 4708.1514 | 3370.8851 | 2851.3138 | 746.6418 | 7180.2993 | 519.3343 | 5032.2636 | 560.83 | 9338.3664 | 2153.5927 | 1684.5641 | 2145.8776 | 2898.7994 | 973.9716 | 1232.0561 | 879.0463 | 1229.4975 | 1033.3681 | 1317.588 | 1354.5028 | нд | 1305.9226 | нд | 7692.689 | 6677.941 | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 209.5025 | 314.0532 | 349.9936 | 2772.5339 | 171.8259 | 1300.3516 | 1049.7981 | 250.5583 | 2909.9702 | 197.6328 | 1386.068 | 1125.455 | 200.8143 | 341.6986 | 2186.0685 | 237.9283 | 1069.0697 | 201.5078 | 1568.444 | 1122.5559 | 991.5326 | 241.7229 | 603.8745 | 237.1332 | 280.6431 | 280.9025 | 131.1417 | 309.3111 | 184.4453 | 189.8051 | нд | 178.5342 | нд | 1437.409 | 1200.1047 | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 209.2441 | 313.7948 | 349.8134 | 2771.7912 | 171.6235 | 1299.9641 | 1049.677 | 250.5267 | 2908.5403 | 197.4017 | 1385.6335 | 1124.7806 | 200.7245 | 341.5231 | 2185.506 | 237.9283 | 1069.0697 | 201.1229 | 1567.1943 | 1121.9934 | 991.5326 | 241.7229 | 602.6248 | 237.1332 | 280.6431 | 280.9025 | 131.1417 | 309.3111 | 184.4453 | 189.8051 | нд | 178.5342 | нд | 1437.409 | 1198.8549 | нд
9.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 70.6146 | 197.058 | 297.3011 | 1303.8209 | 100.2729 | 766.6517 | 292.7889 | 144.1075 | 1316.9371 | 117.1708 | 738.8038 | 339.4136 | 121.549 | 156.9666 | 941.4155 | 122.7396 | 702.3225 | 115.4074 | 774.4111 | 240.6026 | 245.2249 | 163.7012 | 176.9663 | 174.5669 | 187.265 | 168.9191 | 64.2793 | 195.1353 | 114.5075 | 117.5278 | нд | 113.8653 | нд | 933.7156 | 543.018 | нд
9.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 82.9966 | 100.1348 | 51.3017 | 669.8608 | 42.5225 | 366.1391 | 215.3392 | 45.86 | 622.2871 | 39.5199 | 317.439 | 238.2636 | 27.0646 | 128.0657 | 447.1916 | 114.5916 | 355.0276 | 73.9832 | 483.6971 | 96.2114 | 87.2883 | 66.3021 | 116.5725 | 62.5662 | 93.3781 | 111.9834 | 66.8624 | 114.1758 | 69.9378 | 72.2773 | нд | 64.6689 | нд | 491.9738 | 346.7508 | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.6329 | 16.602 | 1.2106 | 798.1096 | 28.8281 | 167.1733 | 541.5489 | 60.5592 | 969.3161 | 40.711 | 329.3907 | 547.1034 | 52.111 | 56.4908 | 796.8989 | 0.59703 | 11.7196 | 11.7323 | 309.0861 | 785.1793 | 659.0194 | 11.7196 | 309.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.7196 | 309.0861 | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвления оп.13-10 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,151 км, в том числе ГНБ-0,075 км) | N_ТБ-2858 | С | 2023 | 2025 | 2025 | 2.8846 | 2.8846 | 0.51556 | 14.812 | 0.50887 | 12.0188 | 1.2595 | 1.0248 | 16.3082 | 0.50887 | 13.2767 | 1.3913 | 1.1314 | 2.7842 | 14.2964 | 0 | 0 | 2.7934 | 15.7927 | 14.2964 | 0 | 0 | 15.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.7927 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ- ответвления оп.118 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Суравская с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 9,267 км, в том числе ГНБ-0,05 км) | O_ТБ-2859 | С | 2023 | 2025 | 2025 | 4.1626 | 4.1626 | 0.69507 | 21.6108 | 0.68605 | 18.0242 | 1.568 | 1.3325 | 23.7998 | 0.68605 | 19.9105 | 1.7321 | 1.4711 | 4.0287 | 20.9158 | 0 | 0 | 4.0411 | 23.1047 | 20.9158 | 0 | 0 | 23.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 23.1047 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТБ-2881 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 34.1042 | 0 | 0 | 672.9832 | 1.9601 | 82.9015 | 533.9568 | 54.1647 | 643.1469 | 18.8543 | 116.4783 | 473.1423 | 34.6719 | 34.1042 | 672.9832 | 0.59258 | 11.6935 | 0 | 37.6032 | 661.2897 | 605.5437 | 11.6935 | 37.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.6935 | 37.6032 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с переутверждением ПСД после прохождения экспертизы (приказ об утверждении 26.09.2024 № 354-ТБ). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская с установкой разъединителей (4 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт, протяженность 1,724 км) | O_ТБ-2890 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.085464 | 0 | 0 | 0.17565 | 0.1661 | 0 | 0 | 0.009551 | 4.7881 | 0.16474 | 3.5199 | 0.81583 | 0.28765 | 0.085464 | 0.17565 | 0 | 0 | 0 | 4.6207 | 0.17565 | 0.1674 | 0 | 4.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6207 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 20.02.2025 № 54-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; протяженность 1,073 км) | O_ТБ-2891 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.02285 | 0 | 0 | 0.10829 | 0.1024 | 0 | 0 | 0.005888 | 2.3201 | 0.15027 | 2.0794 | 0 | 0.090491 | 0.02285 | 0.10829 | 0 | 0 | 0 | 2.1674 | 0.10829 | 0.15271 | 0 | 2.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1674 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 20.02.2025 № 54-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2892 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.02339 | 0 | 0 | 0.11085 | 0.10482 | 0 | 0 | 0.006027 | 2.5726 | 0.067687 | 0.11747 | 2.173 | 0.21442 | 0.02339 | 0.11085 | 0 | 0 | 0 | 2.5038 | 0.11085 | 0.068781 | 0 | 2.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5038 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 20.02.2025 № 54-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления ВЛ 10 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская с установкой разъединителей (7 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт, протяженность 1,181 км) | O_ТБ-2897 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.4125 | 0.12153 | 3.0352 | 1.0183 | 0.23747 | 3.9036 | 0.12153 | 2.6352 | 0.94215 | 0.20467 | 0 | 4.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4125 | 3.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с погашением кредиторской задолженности. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Экоойл договор №42402834 от 18.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,166 км) | O_ТБ-2900 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.024 | 0.60262 | 2.1704 | 0 | 0.25091 | 3.3559 | 0.58507 | 2.481 | 0 | 0.28984 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 0 | 2.7497 | 3.024 | 0.60619 | 0 | 2.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7497 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 26.09.2024 № 356-ТБ). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) и ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Экоойл договор №42402834 от 18.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,017 км) | O_ТБ-2901 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.6632 | 0.026431 | 0.53851 | 2.6547 | 0.44361 | 4.2884 | 0.025662 | 0.53851 | 3.2457 | 0.47852 | 0 | 3.6632 | 0 | 0 | 0 | 4.2618 | 3.6632 | 0.026588 | 0 | 4.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2618 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 26.09.2024 № 356-ТБ). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - ответвления ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 – Котовская I, II цепь с заходами на строящуюся ПС 110/6 кВ Рождественская для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,66 км) | O_ТБ-2903 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 9.5548 | 9.5548 | 0 | 56.0172 | 19.5686 | 34.6206 | 0 | 1.828 | 39.0933 | 1.5582 | 36.3239 | 1.1844 | 0.026827 | 9.5548 | 56.0172 | 0.004452 | 0.026106 | 0.15062 | 0.61624 | 55.9911 | 38.4771 | 0.026106 | 0.61624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.026106 | 0.61624 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с переутверждением ПСД после прохождения экспертизы (приказ об утверждении 26.09.2024 № 354-ТБ). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвление оп.16 ВЛ 10 кВ 1 с.ш. ТП-947 ф.8 и ф.7 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; протяженность 1,878 км, в том числе ГНБ -0,52 км) | O_ТБ-2904 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.31054 | 0 | 0 | 1.4832 | 1.4026 | 0 | 0 | 0.080647 | 11.6519 | 1.3732 | 9.4319 | 0.10857 | 0.73815 | 0.31054 | 1.4832 | 0 | 0 | 0 | 10.2513 | 1.4832 | 1.4006 | 0 | 10.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.2513 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 14.11.2024 № 424-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.7, 8 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой ШУР с ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2905 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.02339 | 0 | 0 | 0.11085 | 0.10482 | 0 | 0 | 0.006027 | 10.4578 | 0.10441 | 0.23291 | 9.3829 | 0.73765 | 0.02339 | 0.11085 | 0 | 0 | 0 | 10.3517 | 0.11085 | 0.10609 | 0 | 10.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.3517 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 14.11.2024 № 424-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.7, 8 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ-0,072 км) | O_ТБ-2906 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.083112 | 0 | 0 | 0.39387 | 0.37246 | 0 | 0 | 0.021416 | 1.5845 | 0.36054 | 1.1519 | 0 | 0.072067 | 0.083112 | 0.39387 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 0.39387 | 0.36637 | 0 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2181 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 14.11.2024 № 424-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.11-41 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с заменой опоры на анкерную, с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,685 км) | O_ТБ-2972 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 2.1689 | 0 | 0 | 0.14384 | 0.13602 | 0 | 0 | 0.007821 | 2.0807 | 0.12819 | 1.6147 | 0.16831 | 0.16947 | 2.1689 | 0.14384 | 0 | 0 | 0 | 1.9479 | 0.14384 | 0.13282 | 0 | 1.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9479 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 14.11.2024 № 424-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2973 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.038632 | 0 | 0 | 0.047007 | 0.044451 | 0 | 0 | 0.002556 | 3.0656 | 0.041893 | 0.21475 | 2.4745 | 0.33444 | 0.038632 | 0.047007 | 0 | 0 | 0 | 3.0222 | 0.047007 | 0.043405 | 0 | 3.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0222 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 14.11.2024 № 424-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с установкой ШУР с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,17 км) | O_ТБ-2974 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.018455 | 0 | 0 | 0.038855 | 0.036742 | 0 | 0 | 0.002113 | 1.1526 | 0.034628 | 0.77845 | 0.26043 | 0.07908 | 0.018455 | 0.038855 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.038855 | 0.035878 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1167 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 14.11.2024 № 424-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвление оп.134 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, 1 с.ш. ТП-947 ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,397 км, в том числе ГНБ - 0,047 км) | O_ТБ-2976 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.83331 | 0 | 0 | 0.46168 | 0.43658 | 0 | 0 | 0.025103 | 2.4195 | 0.41792 | 1.693 | 0.12612 | 0.18247 | 0.83331 | 0.46168 | 0 | 0 | 0 | 1.9865 | 0.46168 | 0.43301 | 0 | 1.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9865 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 19.11.2024 № 432-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ТБ-2977 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 1.3187 | 0 | 0 | 0.20426 | 0.19315 | 0 | 0 | 0.011106 | 7.1508 | 0.29492 | 0.61269 | 5.7637 | 0.47941 | 1.3187 | 0.20426 | 0 | 0 | 0 | 6.8452 | 0.20426 | 0.30557 | 0 | 6.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8452 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 19.11.2024 № 432-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,039 км) | O_ТБ-2978 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.12559 | 0.11876 | 0 | 0 | 0.006829 | 0.4931 | 0.029961 | 0.42722 | 0 | 0.035919 | 1.0921 | 0.12559 | 0 | 0 | 0 | 0.46206 | 0.12559 | 0.031043 | 0 | 0.46206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46206 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 19.11.2024 № 432-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Мордовская с установкой ПКУ с УСПД (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский элеватор, договор №42466596 от 22.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 4,5 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | O_ТБ-3007 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 13.567 | 1.8113 | 10.491 | 0.51236 | 0.75227 | 13.1973 | 1.4173 | 10.491 | 0.51236 | 0.77664 | 0 | 13.567 | 0 | 0 | 0 | 11.7556 | 13.567 | 1.4417 | 0 | 11.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.7556 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с тем, что в 2024 году работы не были выполнены, перенос на 2025 год. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.200 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Староюрьевская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовские фермы, договор №42482436 от 11.04.24 (до 670 кВт; протяженность 1,588 км) | O_ТБ-3015 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.6157 | 0.32373 | 3.373 | 0.57923 | 0.33977 | 4.648 | 0.22124 | 2.279 | 1.7603 | 0.38748 | 0 | 4.6157 | 0 | 0 | 0 | 0.65876 | 4.6157 | 3.9893 | 0 | 0.65876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65876 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 05.02.2025 № 31-ТБ). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ТБ-3032 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7788 | 0.40734 | 0.10884 | 12.5083 | 0.75432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2323 | 13.7788 | нд | 0 | нд | 13.7788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.7788 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ до строящейся КТП 10/0,4/2х1600 кВА для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,376 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | P_ТБ-3033 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9955 | 0.71354 | 4.0402 | 0 | 0.24177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5149 | 4.9955 | нд | 0 | нд | 4.9955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9955 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.35 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Платоновская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовское, договор №42512810 от 21.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ТБ-3048 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74589 | 0 | 0.16999 | 0.51236 | 0.063534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО Рассказовское, договор №42512810 от 21.06.24 .
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.151 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/10 кВ Спасская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовское, договор №42512841 от 21.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км) | P_ТБ-3049 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6908 | 0.26708 | 3.6628 | 2.3234 | 0.43744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4191 | нд | 0.27167 | нд | 6.4191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4191 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО Рассказовское, договор №42512841 от 21.06.24 .
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.15 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Авдеевская с установкой анкерной опоры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СПС АгроГрупп, договор №42508478 от 30.05.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3050 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1037 | 0.092942 | 0.81908 | 2.5289 | 0.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0091 | нд | 0.09454 | нд | 4.0091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0091 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО СПС АгроГрупп, договор №42508478 от 30.05.24.
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1-17 ВЛ 6 кВ ф.25 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО САЭЛ-ИНЖИНИРИНГ, договор №42520677 от 24.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,032 км) | P_ТБ-3083 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.002 | 0 | 0.17602 | 2.6283 | 0.19768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3264 | нд | 0.67555 | нд | 2.3264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3264 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО САЭЛ-ИНЖИНИРИНГ, договор №42520677 от 24.07.24.
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.24, 35 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская № 6 с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СтройДом договор №42526855 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 1,22 км) | P_ТБ-3084 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4949 | 1.0822 | 10.3535 | 1.2037 | 0.85543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4949 | нд | 0 | нд | 13.4949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.4949 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО СтройДом договор №42526855 от 30.07.24.
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.13 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Бокинская с заменой опор (1 шт), установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Атерус, договор №42533177 от 18.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТБ-3113 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.225 | 0.11579 | 0.30869 | 2.5948 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | нд | 0 | нд | 3.225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.225 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с АО Атерус, договор №42533177 от 18.10.24
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.13 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Бокинская до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Атерус, договор №42533177 от 18.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | P_ТБ-3114 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2197 | 0.13671 | 0.99665 | 0 | 0.086297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | нд | 0 | нд | 1.2197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2197 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с АО Атерус, договор №42533177 от 18.10.24
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ДТМК договор №42525319 от 29.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,6 км, в том числе ГНБ - 5,0 км) | P_ТБ-3118 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.2422 | 3.8976 | 29.7569 | 1.2118 | 1.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2422 | нд | 0 | нд | 36.2422 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 36.2422 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО ДТМК договор №42525319 от 29.10.24
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.13-16 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой опор (1 шт), с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ТехСтрой, договор №42485184 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 2,5 км) | P_ТБ-3122 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2332 | 0.60717 | 6.8975 | 0.13162 | 0.59688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2332 | нд | 0 | нд | 8.2332 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.2332 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО ТехСтрой, договор №42485184 от 19.03.24
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ТехСтрой, договор №42485184 от 19.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3123 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7179 | 0.15901 | 0.14751 | 3.1683 | 0.24315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7179 | нд | 0 | нд | 3.7179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7179 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО ТехСтрой, договор №42485184 от 19.03.24
9.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1,2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации г.Котовск договор №42543205 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 11,4 км, в том числе ГНБ - 1,482 км) | P_ТБ-3130 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.9051 | 4.4606 | 33.6891 | 0.007157 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9051 | нд | 0 | нд | 39.9051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 39.9051 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт Администрации г.Котовск договор №42543205 от 04.12.24
9.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1,2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации г.Котовск договор №42543205 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ТБ-3132 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7216 | 0.06519 | 0.19744 | 1.2413 | 0.21766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7216 | нд | 0 | нд | 1.7216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7216 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт Администрации г.Котовск договор №42543205 от 04.12.24
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,3 км, в том числе ГНБ - 0,25 км) | P_ТБ-3194 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6653 | 0.87218 | 9.1202 | 0 | 0.67282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6653 | нд | 0 | нд | 10.6653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6653 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ТБ-3195 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4401 | 0.14083 | 0.48285 | 2.5972 | 0.21922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4401 | нд | 0 | нд | 3.4401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4401 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-89 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Пичерская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовский свиноводческий комплекс, договор №42586845 от 27.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТБ-3238 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6819 | 0.14785 | 0.36987 | 2.9756 | 0.18859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6819 | нд | 0 | нд | 3.6819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6819 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО Рассказовский свиноводческий комплекс, договор №42586845 от 27.12.24
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.9-18 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с заменой опор (1 шт) с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,23 км) | P_ТБ-3258 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9024 | 0.079288 | 0.69799 | 0.068211 | 0.056915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9024 | нд | 0 | нд | 0.9024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9024 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25
9.1.1.3 | Строительство 4-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТБ-3259 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31359 | 0.021835 | 0.27346 | 0 | 0.018299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31359 | нд | 0 | нд | 0.31359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31359 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3260 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7823 | 0.16636 | 0.15936 | 3.2529 | 0.20364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7823 | нд | 0 | нд | 3.7823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7823 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ М.Талинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Газпром энерго, договор №42586015 от 10.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3261 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9756 | 0.13088 | 0.67416 | 2.9654 | 0.20515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9756 | нд | 0 | нд | 3.9756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9756 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ООО Газпром энерго, договор №42586015 от 10.01.25
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.25839 | 0.25839 | 0.18017 | 0.74265 | 0.20241 | 0.38752 | 0.12113 | 0.031587 | 1.4299 | 0.23108 | 0.43452 | 0.67448 | 0.089805 | 0.17552 | 0.56248 | 0 | 0 | 0.38496 | 1.2497 | 0.56248 | 0 | 0 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2497 | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.25839 | 0.25839 | 0.18017 | 0.74265 | 0.20241 | 0.38752 | 0.12113 | 0.031587 | 1.4299 | 0.23108 | 0.43452 | 0.67448 | 0.089805 | 0.17552 | 0.56248 | 0 | 0 | 0.38496 | 1.2497 | 0.56248 | 0 | 0 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2497 | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.17/10-155-170-20/1) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой опор и провода для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | O_ТБ-2862 | С | 2023 | 2025 | 2025 | 0.25839 | 0.25839 | 0.18017 | 0.56181 | 0.17783 | 0.36089 | 0 | 0.02309 | 0.60174 | 0.17783 | 0.39865 | 0 | 0.025261 | 0.17552 | 0.38164 | 0 | 0 | 0.18102 | 0.42158 | 0.38164 | 0 | 0 | 0.42158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42158 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мордовская с заменой трансформаторов тока яч.19 для Техприсоединения ООО Тамбовский элеватор, договор №42466596 от 22.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ТБ-3008 | С | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.18085 | 0.024583 | 0.026637 | 0.12113 | 0.008497 | 0.14842 | 0.024583 | 0.026637 | 0.091094 | 0.006105 | 0 | 0.18085 | 0 | 0 | 0 | 0.14842 | 0.18085 | 0 | 0 | 0.14842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14842 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с тем, что в 2024 году работы не были выполнены, перенос на 2025 год. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой вакуумного выключателя (1 шт) и устройств РЗА в ячейке 10 кВ №07 для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3034 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67972 | 0.028667 | 0.009226 | 0.58339 | 0.058439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20394 | 0.67972 | нд | 0 | нд | 0.67972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67972 | По отношению к проекту инвестиционной программы проект новый, включен в доработанный проект инвестиционной программы в целях выполнения работ по договору технологического присоединения свыше 150 кВт с ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24
9.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 200.8825 | 200.3704 | 28.7346 | 3626.4592 | 206.0636 | 1911.0187 | 1163.4001 | 345.9769 | 6184.1132 | 244.8457 | 3210.1445 | 2181.7404 | 547.3826 | 346.9215 | 3597.7034 | 228.1455 | 2738.9514 | 302.1962 | 5583.8715 | 858.752 | 571.5072 | 1571.9678 | 1901.0591 | 383.1608 | 524.2575 | 312.7381 | 744.5421 | 471.0847 | 828.474 | 840.9278 | нд | 744.611 | нд | 4324.4902 | 3998.3326 | нд
9.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.79 | 29.25 | 5.1657 | 673.6015 | 25.934 | 174.1131 | 394.5111 | 79.0433 | 1821.9309 | 59.0955 | 357.4994 | 1186.3072 | 219.0288 | 88.7128 | 668.4358 | 73.759 | 551.7163 | 143.8586 | 1728.0503 | 116.7194 | 88.7148 | 148.4125 | 239.5227 | 109.3493 | 124.2934 | 143.5838 | 274.8165 | 150.3707 | 235.7029 | 508.3796 | нд | 345.3351 | нд | 1405.431 | 874.3356 | нд
9.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.0166 | 0 | 0 | 0.20941 | 0.024347 | 0.15997 | 0 | 0.025098 | 0.039654 | 0 | 0.02417 | 0 | 0.015484 | 0.0166 | 0.20941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20941 | 0.039654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.2.1.1 | Реконструкция КТП-266 ф.15 ПС 35/10 кВ Кулеватовская с переносом на новую площадку, для кольцевания ВЛ 10 кВ ф.10 - ф.15 ПС 35/10 кВ Кулеватовская (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ТБ-2997 | С | нд | 2025 | нд | 0.0166 | 0 | 0 | 0.20941 | 0.024347 | 0.15997 | 0 | 0.025098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 | 0.20941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Относительно утвержденной программы проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с завершением реализации в предшествующие периоды.
9.2.1.1 | Реконструкция СТП-879 ф.22 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДТМ, договор №6800/04333/24 от 30.09.24, инв.№13009550-00, трансформаторная мощность 0,025 МВА) | P_ТБ-3109 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039654 | 0 | 0.02417 | 0 | 0.015484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Относительно утвержденной программы проект включен в проекта инвестиционной программы в связи с началом фактической реализацией в 2024 году и завершением в 2025 году.
9.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.7734 | 29.25 | 5.1657 | 673.3921 | 25.9097 | 173.9531 | 394.5111 | 79.0182 | 1821.8912 | 59.0955 | 357.4752 | 1186.3072 | 219.0133 | 88.6962 | 668.2264 | 73.759 | 551.7163 | 143.8586 | 1728.0503 | 116.51 | 88.6752 | 148.4125 | 239.5227 | 109.3493 | 124.2934 | 143.5838 | 274.8165 | 150.3707 | 235.7029 | 508.3796 | нд | 345.3351 | нд | 1405.431 | 874.3356 | нд
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой дугогасящего реактора с комплектом УРЗА | I_ТБ-1530 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 1.9544 | 1.9544 | 0.41966 | 12.9125 | 0.40422 | 1.5833 | 9.829 | 1.0959 | 11.6107 | 0.40422 | 1.3467 | 9.0656 | 0.79424 | 1.8909 | 12.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4928 | 11.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1678 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.42313 | 0.42313 | 0.04906 | 2.8941 | 0.047844 | 0.51849 | 1.9005 | 0.42731 | 2.7127 | 0.047844 | 0.36965 | 1.9005 | 0.39468 | 0.41596 | 2.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8451 | 2.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шульгинская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1679 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 0.66922 | 0.66922 | 0.098121 | 5.5589 | 0.095688 | 1.9205 | 2.6349 | 0.90777 | 5.9259 | 0.095688 | 2.0554 | 2.8201 | 0.95472 | 0.65741 | 5.4608 | 0.65741 | 5.4608 | 0.65814 | 5.8278 | 0 | 0 | 5.4608 | 5.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.4608 | 5.8278 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Росляйская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1683 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 0.51513 | 0.51513 | 0.070865 | 4.3147 | 0.069108 | 1.5359 | 2.0026 | 0.70715 | 4.5997 | 0.069108 | 1.6438 | 2.1433 | 0.74354 | 0.50667 | 4.2439 | 0.50667 | 4.2439 | 0.50719 | 4.5289 | 0 | 0 | 4.2439 | 4.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2439 | 4.5289 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Богдановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1684 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.69059 | 0.69059 | 0.076316 | 4.8955 | 0.074424 | 1.2674 | 2.8737 | 0.67997 | 4.5691 | 0.074424 | 0.99515 | 2.8737 | 0.6258 | 0.67983 | 4.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8191 | 4.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Платоновская с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1685 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 0.59181 | 0.59181 | 0.092669 | 4.791 | 0.090371 | 1.3438 | 2.5162 | 0.84058 | 5.1069 | 0.090371 | 1.4382 | 2.693 | 0.88527 | 0.58036 | 4.6983 | 0.58036 | 4.6983 | 0.58107 | 5.0142 | 0 | 0 | 4.6983 | 5.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.6983 | 5.0142 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Телешовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1686 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.89198 | 0.89198 | 0.087218 | 6.204 | 0.085055 | 1.3565 | 3.8991 | 0.86336 | 5.8016 | 0.085055 | 1.0226 | 3.8991 | 0.79484 | 0.87944 | 6.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1168 | 5.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Иноковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1687 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.42322 | 0.42322 | 0.038158 | 2.9219 | 0.037212 | 0.56309 | 1.892 | 0.42962 | 2.7357 | 0.037212 | 0.41034 | 1.892 | 0.39623 | 0.41769 | 2.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8837 | 2.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1688 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.43643 | 0.43643 | 0.043609 | 2.967 | 0.042528 | 0.52841 | 1.969 | 0.42711 | 2.8422 | 0.042528 | 0.47687 | 1.8672 | 0.45565 | 0.43001 | 2.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9234 | 2.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кочетовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1689 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6706 | 0.054368 | 0.6528 | 2.4325 | 0.53089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43643 | 3.6706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054368 | 3.6162 | нд | 0 | нд | 3.6162 | 0.054368 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Н.Архангельская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1690 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.4058 | 0.4058 | 0.038158 | 2.7846 | 0.037212 | 0.52456 | 1.8251 | 0.39777 | 2.6659 | 0.037212 | 0.47347 | 1.7306 | 0.42457 | 0.40024 | 2.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7465 | 2.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Иловайская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1691 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.79178 | 0.79178 | 0.070865 | 5.6088 | 0.069108 | 1.5207 | 3.2866 | 0.73242 | 5.0578 | 0.069108 | 1.2025 | 3.2866 | 0.49969 | 0.78178 | 5.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5379 | 4.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Луговая с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1692 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 0.22517 | 0.22517 | 0.032707 | 1.8174 | 0.031896 | 0.50097 | 0.94566 | 0.33891 | 1.9374 | 0.031896 | 0.53618 | 1.0121 | 0.3572 | 0.22111 | 1.7847 | 0.22111 | 1.7847 | 0.22136 | 1.9047 | 0 | 0 | 1.7847 | 1.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7847 | 1.9047 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коршуновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1693 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 0.58372 | 0.58372 | 0.081767 | 4.8554 | 0.07974 | 1.7287 | 2.2555 | 0.79143 | 5.176 | 0.07974 | 1.8502 | 2.414 | 0.83212 | 0.57389 | 4.7736 | 0.57389 | 4.7736 | 0.57449 | 5.0943 | 0 | 0 | 4.7736 | 5.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7736 | 5.0943 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Агропром с установкой защит от дуговых замыканий 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1694 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 0.61393 | 0.61393 | 0.09267 | 5.1084 | 0.090372 | 1.6797 | 2.4901 | 0.84816 | 5.4455 | 0.090372 | 1.7977 | 2.6651 | 0.89225 | 0.60279 | 5.0157 | 0.60279 | 5.0157 | 0.60349 | 5.3528 | 0 | 0 | 5.0157 | 5.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.0157 | 5.3528 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Шачинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1695 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.37997 | 0.37997 | 0.043609 | 2.5789 | 0.042528 | 0.46115 | 1.6904 | 0.38483 | 2.3376 | 0.042528 | 0.32876 | 1.6904 | 0.27593 | 0.37355 | 2.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5353 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Авдеевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1696 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0563 | 0.095145 | 1.5657 | 3.5502 | 0.84524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69059 | 6.0563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.095145 | 5.9611 | нд | 0 | нд | 5.9611 | 0.095145 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Серебряковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1697 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 0.52899 | 0.52899 | 0.081767 | 4.3592 | 0.07974 | 1.275 | 2.2443 | 0.76011 | 4.6467 | 0.07974 | 1.3646 | 2.402 | 0.80037 | 0.51906 | 4.2774 | 0.51906 | 4.2774 | 0.51968 | 4.5649 | 0 | 0 | 4.2774 | 4.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2774 | 4.5649 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Новосельцевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1698 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5587 | 0.10194 | 1.2178 | 4.2836 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77303 | 6.5587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10194 | 6.4567 | нд | 0 | нд | 6.4567 | 0.10194 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Павлодарская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1699 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.377 | 0.10187 | 1.3878 | 4.8283 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10187 | 7.2751 | нд | 0 | нд | 7.2751 | 0.10187 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Черняевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1700 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6504 | 0.082491 | 0.6189 | 0.74385 | 0.20513 | 1.804 | 0.28628 | 0.47645 | 0.8139 | 0.2274 | 0.29611 | 1.6504 | 0.29611 | 1.6504 | 0.29611 | 1.804 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.29243 | 1.5649 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6504 | 1.804 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пионер с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1701 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6504 | 0.082491 | 0.6189 | 0.74385 | 0.20513 | 1.804 | 0.28628 | 0.47645 | 0.8139 | 0.2274 | 0.29611 | 1.6504 | 0.29611 | 1.6504 | 0.29611 | 1.804 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.29243 | 1.5649 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6504 | 1.804 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ивановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1702 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.726 | 0.086343 | 0.64725 | 0.77792 | 0.21452 | 1.8856 | 0.094248 | 0.70712 | 0.84988 | 0.23437 | 0.29611 | 1.726 | 0.29611 | 1.726 | 0.29611 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08946 | 0.09765 | 1.6366 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.726 | 1.8856 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Заводская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1703 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6504 | 0.082491 | 0.6189 | 0.74385 | 0.20513 | 1.804 | 0.28628 | 0.47645 | 0.8139 | 0.2274 | 0.29611 | 1.6504 | 0.29611 | 1.6504 | 0.29611 | 1.804 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.29243 | 1.5649 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6504 | 1.804 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Поселок с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1704 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6504 | 0.082491 | 0.6189 | 0.74385 | 0.20513 | 1.804 | 0.28628 | 0.47645 | 0.8139 | 0.2274 | 0.29611 | 1.6504 | 0.29611 | 1.6504 | 0.29611 | 1.804 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.29243 | 1.5649 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6504 | 1.804 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Оржевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1705 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.726 | 0.086343 | 0.64725 | 0.77792 | 0.21452 | 1.8856 | 0.094248 | 0.70712 | 0.84988 | 0.23437 | 0.29611 | 1.726 | 0.29611 | 1.726 | 0.29611 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08946 | 0.09765 | 1.6366 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.726 | 1.8856 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пригородная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1706 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.19667 | 0 | 1.5778 | 0.35117 | 0.31919 | 0.71127 | 0.19615 | 1.7202 | 0.35117 | 0.64598 | 0.49628 | 0.22678 | 0.19667 | 1.5778 | 0.15132 | 1.2139 | 0.15507 | 1.3564 | 0.36384 | 0.36384 | 1.2139 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2139 | 1.3564 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Изосимовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1707 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.19667 | 0 | 1.5778 | 0.32955 | 0.3408 | 0.71127 | 0.19615 | 1.7201 | 0.32955 | 0.64598 | 0.51854 | 0.226 | 0.19667 | 1.5778 | 0.15411 | 1.2363 | 0.15763 | 1.3786 | 0.34145 | 0.34145 | 1.2363 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2363 | 1.3786 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ КИМ с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1708 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.19667 | 0 | 1.5778 | 0.32955 | 0.3408 | 0.71127 | 0.19615 | 1.7201 | 0.32955 | 0.64598 | 0.51854 | 0.226 | 0.19667 | 1.5778 | 0.15411 | 1.2363 | 0.15763 | 1.3786 | 0.34145 | 0.34145 | 1.2363 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2363 | 1.3786 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дружба с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1709 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.726 | 0.086343 | 0.64725 | 0.77792 | 0.21452 | 1.8856 | 0.094248 | 0.70712 | 0.84988 | 0.23437 | 0.19667 | 1.726 | 0.19667 | 1.726 | 0.19667 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08946 | 0.09765 | 1.6366 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.726 | 1.8856 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Крюковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1710 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6504 | 0.082491 | 0.6189 | 0.74385 | 0.20513 | 1.804 | 0.28628 | 0.47645 | 0.8139 | 0.2274 | 0.19667 | 1.6504 | 0.19667 | 1.6504 | 0.19667 | 1.804 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.29243 | 1.5649 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6504 | 1.804 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дегтянская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1711 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.726 | 0.086343 | 0.64725 | 0.77792 | 0.21452 | 1.8856 | 0.094248 | 0.70712 | 0.84988 | 0.23437 | 0.19667 | 1.726 | 0.19667 | 1.726 | 0.19667 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08946 | 0.09765 | 1.6366 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.726 | 1.8856 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ракшинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1712 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6504 | 0.082491 | 0.6189 | 0.74385 | 0.20513 | 1.804 | 0.28628 | 0.47645 | 0.8139 | 0.2274 | 0.19667 | 1.6504 | 0.19667 | 1.6504 | 0.19667 | 1.804 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.29243 | 1.5649 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6504 | 1.804 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кулеватовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1713 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.65 | 0.082491 | 0.6189 | 0.74385 | 0.20473 | 1.804 | 0.28628 | 0.47645 | 0.8139 | 0.2274 | 0.24676 | 1.65 | 0.24676 | 1.65 | 0.24676 | 1.804 | 0 | 0 | 0.086739 | 0.29243 | 1.5632 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.65 | 1.804 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Столовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1714 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6504 | 0.082491 | 0.6189 | 0.74385 | 0.20513 | 1.804 | 0.28628 | 0.47645 | 0.8139 | 0.2274 | 0.19667 | 1.6504 | 0.19667 | 1.6504 | 0.19667 | 1.804 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.29243 | 1.5649 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6504 | 1.804 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Татановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1715 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6504 | 0.082491 | 0.6189 | 0.74385 | 0.20513 | 1.804 | 0.28628 | 0.47645 | 0.8139 | 0.2274 | 0.19667 | 1.6504 | 0.19667 | 1.6504 | 0.19667 | 1.804 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.29243 | 1.5649 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6504 | 1.804 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Викторская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1716 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.6504 | 0.082491 | 0.6189 | 0.74385 | 0.20513 | 1.804 | 0.28628 | 0.47645 | 0.8139 | 0.2274 | 0.19667 | 1.6504 | 0.19667 | 1.6504 | 0.19667 | 1.804 | 0 | 0 | 0.085469 | 0.29243 | 1.5649 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6504 | 1.804 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Полетаевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1717 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.925 | 0.10874 | 1.2918 | 4.5185 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10874 | 6.8162 | нд | 0 | нд | 6.8162 | 0.10874 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кулешовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1718 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4449 | 0.047572 | 0.64805 | 2.2547 | 0.49453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 3.4449 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047572 | 3.3973 | нд | 0 | нд | 3.3973 | 0.047572 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Н.Сергиевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1719 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6706 | 0.054368 | 0.6528 | 2.4325 | 0.53089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43643 | 3.6706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054368 | 3.6162 | нд | 0 | нд | 3.6162 | 0.054368 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Обловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1720 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5587 | 0.10194 | 1.2178 | 4.2836 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77303 | 6.5587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10194 | 6.4567 | нд | 0 | нд | 6.4567 | 0.10194 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Гавриловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1721 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.925 | 0.10874 | 1.2918 | 4.5185 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 6.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10874 | 6.8162 | нд | 0 | нд | 6.8162 | 0.10874 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Восточная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1722 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.814 | 0.13026 | 2.3495 | 3.2235 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66922 | 6.814 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13026 | 6.6838 | нд | 0 | нд | 6.6838 | 0.13026 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ирская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1723 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.925 | 0.10874 | 1.2918 | 4.5185 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 6.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10874 | 6.8162 | нд | 0 | нд | 6.8162 | 0.10874 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Жидиловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1724 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0563 | 0.095145 | 1.5657 | 3.5502 | 0.84524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69059 | 6.0563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.095145 | 5.9611 | нд | 0 | нд | 5.9611 | 0.095145 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВПетровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1725 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5587 | 0.10194 | 1.2178 | 4.2836 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77303 | 6.5587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10194 | 6.4567 | нд | 0 | нд | 6.4567 | 0.10194 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Глазковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1726 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.925 | 0.10874 | 1.2918 | 4.5185 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 6.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10874 | 6.8162 | нд | 0 | нд | 6.8162 | 0.10874 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коминтерн с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1727 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0563 | 0.095145 | 1.5657 | 3.5502 | 0.84524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69059 | 6.0563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.095145 | 5.9611 | нд | 0 | нд | 5.9611 | 0.095145 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ламская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1728 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0563 | 0.095145 | 1.5657 | 3.5502 | 0.84524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69059 | 6.0563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.095145 | 5.9611 | нд | 0 | нд | 5.9611 | 0.095145 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Рыбинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1729 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.925 | 0.10874 | 1.2918 | 4.5185 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 6.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10874 | 6.8162 | нд | 0 | нд | 6.8162 | 0.10874 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Чернитовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1730 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6706 | 0.054368 | 0.6528 | 2.4325 | 0.53089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43643 | 3.6706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054368 | 3.6162 | нд | 0 | нд | 3.6162 | 0.054368 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Подлесная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1731 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5587 | 0.10194 | 1.2178 | 4.2836 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77303 | 6.5587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10194 | 6.4567 | нд | 0 | нд | 6.4567 | 0.10194 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Александровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1732 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5587 | 0.10194 | 1.2178 | 4.2836 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77303 | 6.5587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10194 | 6.4567 | нд | 0 | нд | 6.4567 | 0.10194 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Б.Двойневская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1733 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.925 | 0.10874 | 1.2918 | 4.5185 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 6.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10874 | 6.8162 | нд | 0 | нд | 6.8162 | 0.10874 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Горельская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1734 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.925 | 0.10874 | 1.2918 | 4.5185 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 6.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10874 | 6.8162 | нд | 0 | нд | 6.8162 | 0.10874 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Надеждинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1735 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ РСХО с установкой защит от дуговых замыканий КРУ 10 кВ (1 к-т) | M_ТБ-1736 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097128 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Каменская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1737 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8486 | 0.10645 | 1.2717 | 4.473 | 0.99753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77303 | 6.8486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10645 | нд | 6.7422 | нд | 6.8486 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ольшанская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1738 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Филатовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1739 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Балыклейская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1740 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Романовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1741 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Н.Тарбеевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1742 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Н.Васильевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1743 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Устьинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1744 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ранинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1745 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.728 | 0.085639 | 0.68834 | 0.74385 | 0.21022 | 1.889 | 0.28628 | 0.55592 | 0.8139 | 0.23286 | 0.20435 | 1.728 | 0.20435 | 1.728 | 0.20435 | 1.889 | 0 | 0 | 0.088731 | 0.29243 | 1.6393 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.728 | 1.889 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Вановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1746 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Заречная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1747 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Егоровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1748 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Алексеевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1750 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Верхоценская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1753 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ П.Марфинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1754 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Авангардская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1755 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Золотовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1756 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Берёзовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1757 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Прудковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1758 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2311 | 0.11354 | 1.3489 | 4.7183 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 7.2311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11354 | нд | 7.1176 | нд | 7.2311 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сукмановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1759 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Коптевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1760 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Саюкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1761 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10108 | 1.7144 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пересыпкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1762 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пичерская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1763 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сабуровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1764 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Клёнская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1765 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Козьмадемьяновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1766 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Вишневская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1767 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Питерская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1768 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Троицкая с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1769 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Кёршинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1770 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10145 | 1.7144 | 1.8729 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ломовисская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1771 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Знаменская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1772 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Суравская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1773 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Степная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1774 | Н | 2026 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8073 | 0.089638 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9744 | 0.097844 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.8073 | 0.20435 | 1.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092874 | 0.10138 | 1.7144 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8073 | 1.9744 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Лучёвская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1775 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ В.Вершинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1776 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | МодернизацияПС 35/10кВ Шапкинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1777 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Лукино с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1778 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Калаисская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1779 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Анненская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1780 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Глуховская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1781 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Юрловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1782 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Б.Избердеевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1783 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Вырубовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1784 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Дмитриевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1785 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Вернадовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1786 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | МодернизацияПС 35/10кВ Отъясская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1787 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Любвинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1788 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Рудовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1789 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Гагаринская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1790 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Тулиновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1791 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Бахаревская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1792 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 1.8114 | 0.093743 | 0.71986 | 0.77792 | 0.21985 | 1.9791 | 0.10257 | 0.78645 | 0.84988 | 0.24019 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.8114 | 0.20435 | 1.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097127 | 0.10627 | 1.7142 | 1.8728 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8114 | 1.9791 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Черняновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1793 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.324 | 0.099351 | 1.6349 | 3.7071 | 0.88261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69059 | 6.324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.099351 | нд | 6.2247 | нд | 6.324 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Артемовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1794 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2311 | 0.11354 | 1.3489 | 4.7183 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 7.2311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11354 | нд | 7.1176 | нд | 7.2311 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Туголуковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1795 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0144 | 0.11354 | 1.7499 | 5.03 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89198 | 8.0144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11354 | нд | 7.9009 | нд | 8.0144 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Протасовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1796 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2311 | 0.11354 | 1.3489 | 4.7183 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 7.2311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11354 | нд | 7.1176 | нд | 7.2311 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Лавровская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1797 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8486 | 0.10645 | 1.2717 | 4.473 | 0.99753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77303 | 6.8486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10645 | нд | 6.7422 | нд | 6.8486 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Соколовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1798 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2311 | 0.11354 | 1.3489 | 4.7183 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 7.2311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11354 | нд | 7.1176 | нд | 7.2311 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Осиновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1799 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8486 | 0.10645 | 1.2717 | 4.473 | 0.99753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77303 | 6.8486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10645 | нд | 6.7422 | нд | 6.8486 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ветеринарная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1800 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5972 | 0.049676 | 0.6767 | 2.3544 | 0.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 3.5972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.049676 | нд | 3.5475 | нд | 3.5972 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Новоюрьевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1801 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.324 | 0.099351 | 1.6349 | 3.7071 | 0.88261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69059 | 6.324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.099351 | нд | 6.2247 | нд | 6.324 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сестрёнская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1802 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5218 | 0.098236 | 1.962 | 2.5582 | 0.90336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51513 | 5.5218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098236 | нд | 5.4236 | нд | 5.5218 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Б.Дорога с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1803 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.324 | 0.099351 | 1.6349 | 3.7071 | 0.88261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69059 | 6.324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.099351 | нд | 6.2247 | нд | 6.324 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Скобелевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1804 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5972 | 0.049676 | 0.6767 | 2.3544 | 0.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 3.5972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.049676 | нд | 3.5475 | нд | 3.5972 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Грязновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1805 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5587 | 0.10194 | 1.2178 | 4.2836 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77303 | 6.5587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10194 | 6.4567 | нд | 0 | нд | 6.4567 | 0.10194 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Митропольская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1806 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8328 | 0.056772 | 0.68166 | 2.54 | 0.55436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43643 | 3.8328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.056772 | нд | 3.7761 | нд | 3.8328 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ В. Ярославская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1807 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.324 | 0.099351 | 1.6349 | 3.7071 | 0.88261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69059 | 6.324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.099351 | нд | 6.2247 | нд | 6.324 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Куровщиновская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1808 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2311 | 0.11354 | 1.3489 | 4.7183 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 7.2311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11354 | нд | 7.1176 | нд | 7.2311 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Липовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1809 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5972 | 0.049676 | 0.6767 | 2.3544 | 0.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 3.5972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.049676 | нд | 3.5475 | нд | 3.5972 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ П. Пригородная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1810 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2311 | 0.11354 | 1.3489 | 4.7183 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 7.2311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11354 | нд | 7.1176 | нд | 7.2311 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Тимирязевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1811 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2311 | 0.11354 | 1.3489 | 4.7183 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 7.2311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11354 | нд | 7.1176 | нд | 7.2311 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Селезневская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1812 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0144 | 0.11354 | 1.7499 | 5.03 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89198 | 8.0144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11354 | нд | 7.9009 | нд | 8.0144 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Львовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1813 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0563 | 0.095145 | 1.5657 | 3.5502 | 0.84524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69059 | 6.0563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.095145 | 5.9611 | нд | 0 | нд | 5.9611 | 0.095145 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Моздокская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1814 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6706 | 0.054368 | 0.6528 | 2.4325 | 0.53089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43643 | 3.6706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054368 | 3.6162 | нд | 0 | нд | 3.6162 | 0.054368 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Максимовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1815 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2311 | 0.11354 | 1.3489 | 4.7183 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 7.2311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11354 | нд | 7.1176 | нд | 7.2311 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Краснозвездинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1816 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8486 | 0.10645 | 1.2717 | 4.473 | 0.99753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77303 | 6.8486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10645 | нд | 6.7422 | нд | 6.8486 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пятилетка с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1817 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0563 | 0.095145 | 1.5657 | 3.5502 | 0.84524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69059 | 6.0563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.095145 | 5.9611 | нд | 0 | нд | 5.9611 | 0.095145 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Караваинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1818 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.925 | 0.10874 | 1.2918 | 4.5185 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 6.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10874 | 6.8162 | нд | 0 | нд | 6.8162 | 0.10874 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Марьинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1819 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2311 | 0.11354 | 1.3489 | 4.7183 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 7.2311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11354 | нд | 7.1176 | нд | 7.2311 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ярославская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1820 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2311 | 0.11354 | 1.3489 | 4.7183 | 1.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 7.2311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11354 | нд | 7.1176 | нд | 7.2311 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Рахманинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1821 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.925 | 0.10874 | 1.2918 | 4.5185 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81577 | 6.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10874 | 6.8162 | нд | 0 | нд | 6.8162 | 0.10874 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Яблоновецкая с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1822 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8486 | 0.10645 | 1.2717 | 4.473 | 0.99753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77303 | 6.8486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10645 | нд | 6.7422 | нд | 6.8486 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ситовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1823 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5972 | 0.049676 | 0.6767 | 2.3544 | 0.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 3.5972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.049676 | нд | 3.5475 | нд | 3.5972 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Пахотно-Угловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1824 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6706 | 0.054368 | 0.6528 | 2.4325 | 0.53089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43643 | 3.6706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054368 | 3.6162 | нд | 0 | нд | 3.6162 | 0.054368 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Вяжлинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1825 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4449 | 0.047573 | 0.64805 | 2.2547 | 0.49453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 3.4449 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047573 | 3.3973 | нд | 0 | нд | 3.3973 | 0.047573 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Зелёная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1826 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5972 | 0.049676 | 0.6767 | 2.3544 | 0.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 3.5972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.049676 | нд | 3.5475 | нд | 3.5972 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ П. Васильевская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1827 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8328 | 0.056772 | 0.68166 | 2.54 | 0.55436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43643 | 3.8328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.056772 | нд | 3.7761 | нд | 3.8328 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Ст.Томниковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1828 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3263 | 0.045339 | 0.63997 | 1.208 | 0.43294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22517 | 2.3263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.045339 | нд | 2.2809 | нд | 2.3263 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6кВ Макаронная фабрика с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1829 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2278 | 0.04342 | 0.61287 | 1.1569 | 0.41461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22517 | 2.2278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04342 | 2.1844 | нд | 0 | нд | 2.1844 | 0.04342 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Бокинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1830 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6751 | 0.10874 | 1.6758 | 4.817 | 1.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89198 | 7.6751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10874 | 7.5664 | нд | 0 | нд | 7.5664 | 0.10874 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Сухотинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | P_ТБ-1831 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8328 | 0.056772 | 0.68166 | 2.54 | 0.55436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43643 | 3.8328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.056772 | нд | 3.7761 | нд | 3.8328 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований Протокола совещания ДЗО ПАО «Россети»от 26 июля 2018 года № 108 и письма ПАО «Россети» ДГ/134/1793 от 24.09.2018г. Выполнение п.5.4.19 ПТЭ "Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых замыканий внутри шкафов КРУ". Повышение безопасности обслуживающего персонала (оперативного и оперативно-ремонтного). Срабатывание ЗДЗ происходит на начальных стадиях КЗ, тем самым работа защиты происходит с минимальным времени.
9.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ №1 п.Строитель с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-т) | N_ТБ-1837 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.81577 | 0.81577 | 0.087219 | 5.5976 | 0.085056 | 1.0456 | 3.6575 | 0.80943 | 5.2548 | 0.085056 | 0.76489 | 3.6575 | 0.74733 | 0.80306 | 5.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5104 | 5.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ №2 п.Строитель с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-т) | N_ТБ-1838 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 0.77303 | 0.77303 | 0.081767 | 5.3016 | 0.07974 | 0.98576 | 3.4674 | 0.76868 | 4.9769 | 0.07974 | 0.7201 | 3.4674 | 0.70974 | 0.76111 | 5.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2198 | 4.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Шпикуловская с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | J_ТБ-2093 | И | 2023 | 2027 | 2027 | 3.8855 | 3.8855 | 0.46579 | 25.1892 | 0.45424 | 1.313 | 21.0795 | 2.3425 | 25.9921 | 0.45424 | 1.359 | 21.8187 | 2.3601 | 3.8136 | 24.7234 | 3.8136 | 24.7234 | 3.8158 | 25.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7234 | 25.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.7234 | 25.5263 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инжавинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | K_ТБ-2219 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 3.5163 | 3.5163 | 0.42564 | 22.8314 | 0.41509 | 3.8818 | 14.6293 | 3.9052 | 22.569 | 0.41509 | 3.8557 | 14.4845 | 3.8137 | 3.4507 | 22.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4057 | 22.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нащекинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | K_ТБ-2220 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 2.0882 | 2.0882 | 0.42564 | 22.6099 | 0.41509 | 3.944 | 15.0939 | 3.157 | 23.257 | 0.41509 | 4.0725 | 15.5858 | 3.1836 | 2.0488 | 22.1843 | 2.0488 | 22.1843 | 2.0499 | 22.8314 | 0 | 0 | 22.1843 | 22.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.1843 | 22.8314 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Промышленная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2525 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.14691 | 7.2461 | 0.145 | 1.8333 | 2.7847 | 2.4832 | 7.4532 | 0.145 | 1.893 | 2.8754 | 2.5398 | 0 | 7.0992 | 0 | 7.0992 | 0 | 7.3063 | 0 | 0 | 7.0992 | 7.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0992 | 7.3063 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Б.Двойневская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2529 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.8297 | 0.29408 | 2.523 | 3.4981 | 0.51455 | 7.4871 | 0.33599 | 2.7606 | 3.8275 | 0.563 | 1.2716 | 6.8297 | 1.2716 | 6.8297 | 1.2716 | 7.4871 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 6.525 | 0.34812 | 0 | 7.1389 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8297 | 7.4871 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Авдеевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2530 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.8203 | 0.29408 | 2.5196 | 3.4925 | 0.51408 | 7.4768 | 0.33599 | 2.7569 | 3.8214 | 0.5625 | 1.2698 | 6.8203 | 1.2698 | 6.8203 | 1.2698 | 7.4768 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 6.5156 | 0.34812 | 0 | 7.1287 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8203 | 7.4768 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Новосельцевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2531 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.8109 | 0.29408 | 2.5162 | 3.487 | 0.51362 | 7.4665 | 0.33599 | 2.7532 | 3.8153 | 0.56199 | 1.2681 | 6.8109 | 1.2681 | 6.8109 | 1.2681 | 7.4665 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 6.5062 | 0.34812 | 0 | 7.1184 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8109 | 7.4665 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2532 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.39254 | 8.4556 | 0.38745 | 1.2982 | 5.8762 | 0.89377 | 8.6908 | 0.38745 | 1.3405 | 6.0677 | 0.89514 | 0 | 8.0631 | 0 | 8.0631 | 0 | 8.2983 | 0 | 0 | 8.0631 | 8.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.0631 | 8.2983 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тамбовская №3 с установкой первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2533 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.39938 | 5.7858 | 0.3942 | 0.92053 | 2.8883 | 1.5828 | 5.9429 | 0.3942 | 0.95053 | 2.9824 | 1.6158 | 0 | 5.3864 | 0 | 5.3864 | 0 | 5.5435 | 0 | 0 | 5.3864 | 5.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.3864 | 5.5435 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | M_ТБ-2534 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.40858 | 9.1185 | 0.40327 | 1.4999 | 5.7228 | 1.4926 | 8.5541 | 0.40327 | 1.4223 | 5.4269 | 1.3016 | 0 | 8.7099 | 0 | 0 | 0 | 8.1455 | 8.7099 | 0 | 0 | 8.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1455 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2535 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.15434 | 6.8171 | 0.15234 | 1.8028 | 3.2509 | 1.611 | 7.0114 | 0.15234 | 1.8615 | 3.3569 | 1.6407 | 0 | 6.6627 | 0 | 6.6627 | 0 | 6.8571 | 0 | 0 | 6.6627 | 6.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.6627 | 6.8571 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №7 с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2536 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.33936 | 9.8073 | 0.33495 | 1.6766 | 6.0572 | 1.7386 | 9.1938 | 0.33495 | 1.5899 | 5.744 | 1.525 | 0 | 9.468 | 0 | 0 | 0 | 8.8545 | 9.468 | 0 | 0 | 8.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.8545 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Тамбовская №8 с заменой оборудования систем телемеханики (2 системы), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2537 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.035262 | 0.59862 | 0.034804 | 0.062143 | 0.0069 | 0.49477 | 0.61505 | 0.034804 | 0.064169 | 0.007125 | 0.50895 | 0 | 0.56335 | 0 | 0.56335 | 0 | 0.57978 | 0 | 0 | 0.56335 | 0.57978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.56335 | 0.57978 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Бокинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2542 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.8672 | 0.29408 | 2.5364 | 3.5203 | 0.5164 | 7.5281 | 0.33599 | 2.7753 | 3.8519 | 0.56503 | 1.2787 | 6.8672 | 1.2787 | 6.8672 | 1.2787 | 7.5281 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 6.5625 | 0.34738 | 0 | 7.1808 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8672 | 7.5281 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ П.Пригородная с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2543 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.8672 | 0.29408 | 2.5364 | 3.5203 | 0.5164 | 7.5281 | 0.33599 | 2.7753 | 3.8519 | 0.56503 | 1.2787 | 6.8672 | 1.2787 | 6.8672 | 1.2787 | 7.5281 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 6.5625 | 0.34812 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8672 | 7.5281 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Серебряковская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2544 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.8297 | 0.29408 | 2.523 | 3.4981 | 0.51455 | 7.4871 | 0.33599 | 2.7606 | 3.8275 | 0.563 | 1.2716 | 6.8297 | 1.2716 | 6.8297 | 1.2716 | 7.4871 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 6.525 | 0.34812 | 0 | 7.1389 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8297 | 7.4871 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Горельская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2545 | Н | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 6.8672 | 0.29408 | 2.5364 | 3.5203 | 0.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2787 | 6.8672 | 1.2787 | 6.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30469 | 0 | 6.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8672 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с включением более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Татановская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2546 | Н | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 6.8434 | 0.30781 | 2.523 | 3.4981 | 0.51455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 6.8434 | 1.2716 | 6.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31892 | 0 | 6.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8434 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с включением более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Тимирязевская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2547 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.9064 | 0.30781 | 2.5662 | 3.5148 | 0.51766 | 7.8914 | 0.35222 | 2.932 | 4.0158 | 0.59145 | 1.282 | 6.9064 | 1.282 | 6.9064 | 1.282 | 7.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31892 | 0 | 6.5875 | 0.36494 | 0 | 7.5265 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9064 | 7.8914 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Черняновская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2548 | Н | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 6.834 | 0.30781 | 2.5196 | 3.4925 | 0.51408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2698 | 6.834 | 1.2698 | 6.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31892 | 0 | 6.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.834 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с включением более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Тулиновская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2549 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.834 | 0.30781 | 2.5196 | 3.4925 | 0.51408 | 7.8087 | 0.35222 | 2.8788 | 3.9904 | 0.58736 | 1.2569 | 6.834 | 1.2569 | 6.834 | 1.2569 | 7.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31892 | 0 | 6.5151 | 0.36494 | 0 | 7.4438 | 0 | нд | 0 | нд | 6.834 | 7.8087 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Суравская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2550 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.8152 | 0.30781 | 2.5129 | 3.4814 | 0.51316 | 7.7873 | 0.35222 | 2.8711 | 3.9776 | 0.5863 | 1.2663 | 6.8152 | 1.2663 | 6.8152 | 1.2663 | 7.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31892 | 0 | 6.4963 | 0.36494 | 0 | 7.4223 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8152 | 7.7873 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Столовская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2551 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.7697 | 0.30781 | 2.4807 | 3.4703 | 0.5109 | 7.7352 | 0.35222 | 2.8343 | 3.9649 | 0.58373 | 1.2589 | 6.7697 | 1.2589 | 6.7697 | 1.2589 | 7.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31892 | 0 | 6.4507 | 0.36494 | 0 | 7.3702 | 0 | нд | 0 | нд | 6.7697 | 7.7352 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Виктория с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2552 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.0656 | 0.30781 | 2.5943 | 3.6292 | 0.5343 | 7.7352 | 0.35222 | 2.8343 | 3.9649 | 0.58373 | 1.2589 | 7.0656 | 1.2589 | 7.0656 | 1.2589 | 7.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31892 | 0 | 6.7467 | 0.36493 | 0 | 7.3702 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0656 | 7.7352 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Макаронная фабрика с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации, с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2553 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.0541 | 0.30781 | 2.5892 | 3.6234 | 0.53373 | 7.7227 | 0.35222 | 2.8288 | 3.9586 | 0.58311 | 1.2569 | 7.0541 | 1.2569 | 7.0541 | 1.2569 | 7.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31892 | 0 | 6.7352 | 0.36494 | 0 | 7.3577 | 0 | нд | 0 | нд | 7.0541 | 7.7227 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Арженская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2554 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | 0 | 0 | 7.2227 | 0.3219 | 2.6837 | 3.6757 | 0.54137 | 8.2403 | 0.36779 | 3.0616 | 4.1933 | 0.6176 | 1.282 | 7.2227 | 1.282 | 7.2227 | 1.282 | 8.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33352 | 0 | 6.8892 | 0.38107 | 7.8593 | нд | 0 | нд | 15.082 | 0.38107 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Телешовская с установкой первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2555 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | 0 | 0 | 7.147 | 0.3219 | 2.635 | 3.6525 | 0.53763 | 8.1539 | 0.36779 | 3.006 | 4.1668 | 0.61333 | 1.2698 | 7.147 | 1.2698 | 7.147 | 1.2698 | 8.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33353 | 0 | 6.8135 | 0.38107 | 7.7728 | нд | 0 | нд | 14.9199 | 0.38107 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Поселок с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2556 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | 0 | 0 | 7.1274 | 0.3219 | 2.628 | 3.6408 | 0.53666 | 8.1315 | 0.36779 | 2.998 | 4.1535 | 0.61222 | 1.2663 | 7.1274 | 1.2663 | 7.1274 | 1.2663 | 8.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33353 | 0 | 6.7938 | 0.38107 | 7.7504 | нд | 0 | нд | 14.8778 | 0.38107 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Платоновская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2558 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | 0 | 0 | 7.16 | 0.3219 | 2.6299 | 3.6699 | 0.53827 | 8.1687 | 0.36779 | 3.0002 | 4.1867 | 0.61406 | 1.2729 | 7.16 | 1.2729 | 7.16 | 1.2729 | 8.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33353 | 0 | 6.8264 | 0.38107 | 7.7876 | нд | 0 | нд | 14.9476 | 0.38107 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Пятилетка с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2559 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | 0 | 0 | 7.1372 | 0.3219 | 2.6315 | 3.6467 | 0.53714 | 8.1427 | 0.36779 | 3.002 | 4.1601 | 0.61277 | 1.2681 | 7.1372 | 1.2681 | 7.1372 | 1.2681 | 8.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33353 | 0 | 6.8037 | 0.38107 | 7.7617 | нд | 0 | нд | 14.8988 | 0.38107 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Саюкинская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2560 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | 0 | 0 | 7.147 | 0.3219 | 2.635 | 3.6525 | 0.53763 | 8.1539 | 0.36779 | 3.006 | 4.1668 | 0.61333 | 1.2698 | 7.147 | 1.2698 | 7.147 | 1.2698 | 8.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33352 | 0 | 6.8135 | 0.38107 | 7.7729 | нд | 0 | нд | 14.9199 | 0.38107 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ Ярославская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (2 системы), с монтажом первичного оборудования ТМ | M_ТБ-2561 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | 0 | 0 | 7.2227 | 0.3219 | 2.6837 | 3.6757 | 0.54137 | 8.2403 | 0.36779 | 3.0616 | 4.1933 | 0.6176 | 1.282 | 7.2227 | 1.282 | 7.2227 | 1.282 | 8.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33352 | 0 | 6.8892 | 0.38107 | 7.8593 | нд | 0 | нд | 15.082 | 0.38107 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Донская с установкой ТТ 35 кВ (1 комплект), ТН 35 кВ (1 комплект) | M_ТБ-2698 | И | 2023 | 2025 | 2025 | 1.1282 | 1.1282 | 0.15365 | 6.7522 | 0.146 | 0.7244 | 5.3653 | 0.51656 | 6.5227 | 0.146 | 0.66797 | 5.209 | 0.4997 | 1.1025 | 6.5986 | 0 | 0 | 1.1016 | 6.369 | 6.5986 | 0 | 0 | 6.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.369 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Спасская с установкой регистратора аварийных событий (1 шт) и шкафов защит 110 кВ (3 шт, РАС) | M_ТБ-2704 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 16.6395 | 0.5881 | 5.1093 | 9.124 | 1.8181 | 18.205 | 0.64194 | 5.5905 | 9.9833 | 1.9893 | 3.0815 | 16.6395 | 3.0815 | 16.6395 | 3.0815 | 18.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60933 | 0.66512 | 16.0302 | 17.5399 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.6395 | 18.205 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Богдановская с установкой регистратора аварийных событий (1 шт, РАС) | M_ТБ-2737 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 17.4016 | 0.61503 | 5.3433 | 9.5419 | 1.9013 | 19.0124 | 0.67295 | 5.8376 | 10.4246 | 2.0772 | 3.0815 | 17.4016 | 3.0815 | 17.4016 | 3.0815 | 19.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63724 | 0.69725 | 16.7644 | 18.3152 | 0 | нд | 0 | нд | 17.4016 | 19.0124 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2811 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 2.0099 | 2.0099 | 0.2324 | 11.5569 | 0.22083 | 0.439 | 9.7822 | 1.1149 | 11.4164 | 0.22083 | 0.40564 | 9.4973 | 1.2927 | 1.9695 | 11.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3245 | 11.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с погашением кредиторской задолженности.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2812 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.57213 | 0 | 4.03 | 0.39811 | 0.46481 | 2.5619 | 0.60523 | 4.3803 | 0.39415 | 0.50736 | 2.822 | 0.65679 | 0.57213 | 4.03 | 0.51357 | 3.6176 | 0.51879 | 3.9719 | 0.41248 | 0.40838 | 3.6176 | 3.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6176 | 3.9719 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №2 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2813 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 0.57213 | 0 | 4.03 | 0.39811 | 0.46481 | 2.5619 | 0.60523 | 4.3803 | 0.39415 | 0.50736 | 2.822 | 0.65679 | 0.57213 | 4.03 | 0.51357 | 3.6176 | 0.51879 | 3.9719 | 0.41248 | 0.40838 | 3.6176 | 3.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6176 | 3.9719 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алгасовская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2814 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.2149 | 0.060808 | 0.48609 | 3.035 | 0.63295 | 4.6105 | 0.63787 | 0.53187 | 2.7368 | 0.70391 | 0.57213 | 4.2149 | 0.57213 | 4.2149 | 0.57213 | 4.6105 | 0 | 0 | 0.063003 | 0.65159 | 4.1519 | 3.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2149 | 4.6105 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2815 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.2149 | 0.060808 | 0.48609 | 3.035 | 0.63295 | 4.6105 | 0.63787 | 0.53187 | 2.7368 | 0.70391 | 0.57213 | 4.2149 | 0.57213 | 4.2149 | 0.57213 | 4.6105 | 0 | 0 | 0.063003 | 0.65159 | 4.1519 | 3.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.2149 | 4.6105 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ М.Горьковская с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | N_ТБ-2816 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 17.4016 | 0.61503 | 5.3433 | 9.5419 | 1.9013 | 19.0124 | 0.67295 | 5.8376 | 10.4246 | 2.0772 | 2.0882 | 17.4016 | 2.0882 | 17.4016 | 2.0882 | 19.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63724 | 0.69725 | 16.7644 | 18.3152 | 0 | нд | 0 | нд | 17.4016 | 19.0124 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | O_ТБ-2928 | И | 2024 | 2025 | 2026 | 0.47694 | 0 | 0 | 30.2871 | 0.74534 | 6.3033 | 22.0404 | 1.198 | 41.7971 | 0.6 | 7.8637 | 29.9345 | 3.3989 | 0.47694 | 30.2871 | 0.46478 | 29.5149 | 0 | 41.1754 | 0.77224 | 0.62166 | 29.5149 | 41.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 29.5149 | 41.1754 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 02.12.2024 № 451-ТБ). Изменение срока реализации связано с планируемым переносом финанасирования на 2026 год (погашение кредиторской задолженности). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2931 | И | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 1.0086 | 0 | 6.3427 | 0.12065 | 0.465 | 4.8223 | 0.93474 | 7.1144 | 0.39415 | 0.52091 | 5.4021 | 0.7972 | 1.0086 | 6.3427 | 0.98845 | 6.2157 | 0.95074 | 6.706 | 0.12697 | 0.40838 | 6.2157 | 6.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2157 | 6.706 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Камвольная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2934 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.9627 | 0.25528 | 0.50901 | 5.2786 | 0.9198 | 7.4645 | 0.63787 | 0.54608 | 5.2898 | 0.99082 | 1.0086 | 6.9627 | 1.0086 | 6.9627 | 1.0086 | 7.4645 | 0 | 0 | 0.2645 | 0.65159 | 6.6982 | 6.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9627 | 7.4645 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Токаревская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2935 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.9747 | 0.2672 | 0.50901 | 5.2786 | 0.9198 | 7.482 | 0.28598 | 0.54608 | 5.6631 | 0.9868 | 1.0086 | 6.9747 | 1.0086 | 6.9747 | 1.0086 | 7.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27685 | 0.2963 | 6.6978 | 7.1857 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9747 | 7.482 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Уваровская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2936 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.9747 | 0.2672 | 0.50901 | 5.2786 | 0.9198 | 7.482 | 0.28598 | 0.54608 | 5.6631 | 0.9868 | 1.0086 | 6.9747 | 1.0086 | 6.9747 | 1.0086 | 7.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27685 | 0.2963 | 6.6978 | 7.1857 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9747 | 7.482 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2937 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 6.9747 | 0.2672 | 0.50901 | 5.2786 | 0.9198 | 7.482 | 0.28598 | 0.54608 | 5.6631 | 0.9868 | 1.0086 | 6.9747 | 1.0086 | 6.9747 | 1.0086 | 7.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27685 | 0.2963 | 6.6978 | 7.1857 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.9747 | 7.482 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сампурская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2938 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.2941 | 0.27944 | 0.53232 | 5.5204 | 0.96193 | 7.8139 | 0.29979 | 0.57022 | 5.9135 | 1.0304 | 1.0086 | 7.2941 | 1.0086 | 7.2941 | 1.0086 | 7.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28953 | 0.31062 | 7.0046 | 7.5033 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2941 | 7.8139 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2939 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.2941 | 0.27944 | 0.53232 | 5.5204 | 0.96193 | 7.8139 | 0.29979 | 0.57022 | 5.9135 | 1.0304 | 1.0086 | 7.2941 | 1.0086 | 7.2941 | 1.0086 | 7.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28953 | 0.31062 | 7.0046 | 7.5033 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2941 | 7.8139 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Нащекинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | O_ТБ-2940 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 7.2941 | 0.27944 | 0.53232 | 5.5204 | 0.96193 | 7.8139 | 0.29979 | 0.57022 | 5.9135 | 1.0304 | 1.0086 | 7.2941 | 1.0086 | 7.2941 | 1.0086 | 7.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28953 | 0.31062 | 7.0046 | 7.5033 | 0 | нд | 0 | нд | 7.2941 | 7.8139 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой устройства РЗА (АОПО - 1 шт), оборудования систем передачи (1 система), организацией каналов связи (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24) | O_ТБ-2980 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.9631 | 0.15166 | 0.11324 | 4.6122 | 1.086 | 10.4456 | 1.307 | 0.70456 | 7.5913 | 0.84273 | 0.7952 | 5.9631 | 0.77425 | 5.806 | 0 | 9.0914 | 0.15713 | 1.3542 | 5.806 | 9.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.806 | 9.0914 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с разработкой ПСД (приказ об утверждении ПСД от 05.02.2025 №31-ТБ)
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), дугогасящих реакторов (1 шт), устройств РЗА | O_ТБ-2996 | И | 2024 | 2026 | 2026 | 1.9544 | 1.9544 | 0 | 12.7246 | 0.42732 | 1.5826 | 9.81 | 0.90466 | 21.6237 | 0.5888 | 4.5197 | 15.1556 | 1.3597 | 1.9544 | 12.7246 | 1.885 | 12.2727 | 1.8992 | 21.0137 | 0.45189 | 0.61006 | 12.2727 | 21.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.2727 | 21.0137 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 №124-ТБ). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока, аккумуляторная батарея - 1 к-т) | O_ТБ-3026 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.21058 | 0 | 0.99253 | 0.97174 | 0 | 0 | 0.020795 | 32.3174 | 0.94439 | 6.2386 | 22.419 | 2.7155 | 0.21058 | 0.99253 | 0 | 0 | 0.20432 | 31.3568 | 0.99253 | 0.96063 | 0 | 31.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31.3568 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ Уваровская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т), заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3134 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.8444 | 0.68389 | 9.6387 | 34.5879 | 3.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | 48.8444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70858 | нд | 48.1359 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 48.8444 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т), заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3135 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.8444 | 0.68389 | 9.6387 | 34.5879 | 3.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | 48.8444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70858 | нд | 48.1359 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 48.8444 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3136 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0218 | 0.21821 | 0.39589 | 1.9795 | 0.42823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0218 | нд | 0 | нд | 3.0218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0218 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока, что позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3143 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8415 | 0.65462 | 2.7785 | 11.5771 | 2.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8415 | нд | 0 | нд | 0.6687 | нд | 17.1728 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.8415 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (9 шт) отработавших нормативный срок эксплуатации и устройств РЗА, что позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей, снизить количество аварийных отключений.
9.2.1.2 | Техперевооружение 35/10 кВ П.Пригородная с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (6 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3144 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6754 | 0.92949 | 1.9418 | 9.7091 | 2.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96304 | нд | 13.7124 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.6754 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (6 шт) отработавших нормативный срок эксплуатации и устройств РЗА, что позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей, снизить количество аварийных отключений.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Камвольная с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3145 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.7328 | 1.2992 | 2.7036 | 27.036 | 3.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3461 | нд | 33.3868 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 34.7329 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт) отработавших нормативный срок эксплуатации и устройств РЗА, что позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей, снизить количество аварийных отключений.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Комсомольская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3146 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.7328 | 1.2992 | 2.7036 | 27.036 | 3.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3461 | нд | 33.3868 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 34.7329 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт) отработавших нормативный срок эксплуатации и устройств РЗА, что позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей, снизить количество аварийных отключений.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бокинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3147 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.2684 | 1.3566 | 2.8231 | 28.2313 | 3.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4056 | 34.8628 | нд | 0 | нд | 34.8628 | 1.4056 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (8 шт) отработавших нормативный срок эксплуатации и устройств РЗА, что позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей, снизить количество аварийных отключений.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мордовская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (18 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3148 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.1397 | 3.1874 | 6.6328 | 33.1638 | 7.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3024 | нд | 46.8372 | нд | 50.1397 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (18 шт) отработавших нормативный срок эксплуатации и устройств РЗА, что позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей, снизить количество аварийных отключений.
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ М.Зверяевская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт) и устройств РЗА | P_ТБ-3149 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.458 | 0.35415 | 0.73697 | 3.6849 | 0.68203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36694 | нд | 5.0911 | нд | 5.458 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (2 шт) отработавших нормативный срок эксплуатации и устройств РЗА, что позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей, снизить количество аварийных отключений.
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/27.5/6 кВ Первомайская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3213 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6104 | 0.2869 | 0.55526 | 12.3727 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 14.6104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2869 | 14.3235 | нд | 0 | нд | 14.3235 | 0.2869 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3214 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6104 | 0.2869 | 0.55526 | 12.3727 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 14.6104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2869 | 14.3235 | нд | 0 | нд | 14.3235 | 0.2869 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Арженская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3215 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6104 | 0.2869 | 0.55526 | 12.3727 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 14.6104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2869 | 14.3235 | нд | 0 | нд | 14.3235 | 0.2869 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ковыльская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3216 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6104 | 0.2869 | 0.55526 | 12.3727 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 14.6104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2869 | 14.3235 | нд | 0 | нд | 14.3235 | 0.2869 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Кожзавод с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3217 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2563 | 0.29958 | 0.57981 | 12.9197 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 15.2563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29958 | нд | 14.9568 | нд | 15.2563 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Хоботовская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3218 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6104 | 0.2869 | 0.55526 | 12.3727 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 14.6104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2869 | 14.3235 | нд | 0 | нд | 14.3235 | 0.2869 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Иловайская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3219 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6104 | 0.2869 | 0.55526 | 12.3727 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 14.6104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2869 | 14.3235 | нд | 0 | нд | 14.3235 | 0.2869 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 М.Алабушская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3220 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6104 | 0.2869 | 0.55526 | 12.3727 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 14.6104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2869 | 14.3235 | нд | 0 | нд | 14.3235 | 0.2869 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шпикуловская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3221 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2563 | 0.29958 | 0.57981 | 12.9197 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 15.2563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29958 | нд | 14.9568 | нд | 15.2563 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Комсомольская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3222 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6104 | 0.2869 | 0.55526 | 12.3727 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 14.6104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2869 | 14.3235 | нд | 0 | нд | 14.3235 | 0.2869 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ М.Зверяевская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3223 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2563 | 0.29958 | 0.57981 | 12.9197 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 15.2563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29958 | нд | 14.9568 | нд | 15.2563 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Богдановская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3224 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6104 | 0.2869 | 0.55526 | 12.3727 | 1.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 14.6104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2869 | 14.3235 | нд | 0 | нд | 14.3235 | 0.2869 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Шачинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | P_ТБ-3225 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3092 | 0.10506 | 4.0239 | 4.0156 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 9.3092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12659 | нд | 9.1826 | нд | 9.3092 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Н.Архангельская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | P_ТБ-3226 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3092 | 0.10506 | 4.0239 | 4.0156 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 9.3092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12659 | нд | 9.1826 | нд | 9.3092 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Н.Сеславинская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | P_ТБ-3227 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3092 | 0.10506 | 4.0239 | 4.0156 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 9.3092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12659 | нд | 9.1826 | нд | 9.3092 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Иноковская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | P_ТБ-3228 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3092 | 0.10506 | 4.0239 | 4.0156 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 9.3092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12659 | нд | 9.1826 | нд | 9.3092 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф) | P_ТБ-3229 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1101 | 0.13764 | 0.07482 | 1.1382 | 0.75945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13764 | 1.9724 | нд | 0 | нд | 1.9724 | 0.13764 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф)
9.2.1.2 | Модернизация 110/35/10-6 кВ Уваровская с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф) | P_ТБ-3230 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1101 | 0.13764 | 0.07482 | 1.1382 | 0.75945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13764 | 1.9724 | нд | 0 | нд | 1.9724 | 0.13764 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф)
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/27.5/6 кВ Первомайская с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф) | P_ТБ-3231 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1101 | 0.13764 | 0.07482 | 1.1382 | 0.75945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13764 | 1.9724 | нд | 0 | нд | 1.9724 | 0.13764 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф)
9.2.1.2 | Модернизация 110/35/10кВ Токарёвская с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф) | P_ТБ-3232 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1101 | 0.13764 | 0.07482 | 1.1382 | 0.75945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13764 | 1.9724 | нд | 0 | нд | 1.9724 | 0.13764 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф)
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Ржаксинская с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф) | P_ТБ-3233 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2034 | 0.14372 | 0.078128 | 1.1885 | 0.79302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14372 | нд | 2.0596 | нд | 2.2034 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф)
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Кирсановская с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф) | P_ТБ-3234 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2034 | 0.14372 | 0.078128 | 1.1885 | 0.79302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14372 | нд | 2.0596 | нд | 2.2034 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф)
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Нащекинская с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф) | P_ТБ-3235 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2034 | 0.14372 | 0.078128 | 1.1885 | 0.79302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14372 | нд | 2.0596 | нд | 2.2034 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с установкой ступенчатых защит на обходной выключатель 110 кВ (1 шкаф)
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Токаревская с установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по ВЛ 110 кВ Котовская-Токаревская №1 (1 шкаф) | P_ТБ-3236 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0902 | 0.25013 | 1.9589 | 9.4446 | 1.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25013 | 12.8401 | нд | 0 | нд | 12.8401 | 0.25013 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований СТО 34.01-4.1-011-2020 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств РЗА энергосистем» п.6 «Критерии, определяющие необходимость замены, модернизации и реконструкции устройств РЗА: эксплуатация микроэлектронного устройства более 12 лет»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Рассказовская с установкой устройств передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК) по ВЛ 110 кВ Рассказовская-Кирсановская II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Кирсановская и ПС 110 кВ Рассказовская (2 шкафа) | P_ТБ-3237 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5311 | 0.26119 | 2.0455 | 19.7244 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26119 | нд | 23.2699 | нд | 23.5311 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением требований СТО 34.01-4.1-011-2020 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств РЗА энергосистем» п.6 «Критерии, определяющие необходимость замены, модернизации и реконструкции устройств РЗА: эксплуатация микроэлектронного устройства более 12 лет»
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3239 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6308 | 0.56631 | 1.8121 | 6.5466 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6308 | нд | 0 | нд | 0.57849 | нд | 10.0523 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6308 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с модернизацией систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3240 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6308 | 0.57374 | 1.8121 | 6.5466 | 1.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6308 | нд | 0 | нд | 0.58607 | нд | 10.0447 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6308 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с модернизацией систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3241 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6308 | 0.51629 | 1.8121 | 6.5466 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6308 | нд | 0 | нд | 0.52739 | нд | 10.1034 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6308 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с модернизацией систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Октябрь с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 системы) | P_ТБ-3242 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6308 | 0.48482 | 1.8121 | 6.5466 | 1.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6308 | нд | 0 | нд | 0.49524 | нд | 10.1356 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6308 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с модернизацией систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Малиновская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | P_ТБ-3243 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3804 | 0.51197 | 1.6994 | 6.484 | 1.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53045 | нд | 9.85 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.3804 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с модернизацией систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пигмент с установкой оборудования систем телемеханики (1 система), передачи телеметрической информации (1 система) | P_ТБ-3244 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.151 | 0.42363 | 1.8996 | 6.8629 | 1.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43892 | нд | 10.7121 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.151 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с модернизацией систем сбора и передачи телеметрической информации о состоянии энергообъекта, в объемах, необходимых для ведения режимов работы сети. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока, аккумуляторная батарея - 1 к-т) | P_ТБ-3256 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.3712 | 1.2021 | 7.5939 | 27.2896 | 3.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2455 | 38.1257 | нд | 0 | нд | 38.1257 | 1.2455 | Новый титул, включен в проект инвестиционной программы в связи с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока, аккумуляторная батарея - 1 к-т) на ПС 110/35/6 кВ Тамбовская №2
9.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Токаревская с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока, аккумуляторная батарея - 1 к-т) | P_ТБ-3257 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.3712 | 1.2021 | 7.5939 | 27.2896 | 3.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2455 | 38.1257 | нд | 0 | нд | 38.1257 | 1.2455 | Новый титул, включен в проект инвестиционной программы в связи с техперевооружением ПС 110/35/10 кВ Токаревская с заменой оборудования СОПТ (щит постоянного тока, аккумуляторная батарея - 1 к-т)
9.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 101.6723 | 103.0664 | 0.34434 | 1713.3104 | 148.9186 | 1401.6423 | 4.1555 | 158.594 | 2652.3692 | 147.867 | 2295.4775 | 11.4089 | 197.6158 | 118.7265 | 1712.966 | 33.3414 | 1201.4494 | 27.2317 | 2235.2227 | 511.5167 | 416.8021 | 1193.6246 | 1292.7888 | 3.2393 | 92.738 | 4.5854 | 217.4164 | 0 | 206.0664 | 200.2546 | нд | 225.9585 | нд | 1627.6625 | 1809.0096 | нд
9.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 101.6723 | 101.6723 | 0.34434 | 1605.6342 | 142.0438 | 1306.1713 | 3.9322 | 153.487 | 2517.5702 | 142.3786 | 2183.3523 | 9.566 | 182.2733 | 103.5672 | 1605.2899 | 20.5458 | 1110.0517 | 25.8375 | 2105.8531 | 495.2382 | 411.3728 | 1102.227 | 1163.4192 | 3.2393 | 92.738 | 4.5854 | 217.4164 | 0 | 206.0664 | 200.2546 | нд | 225.9585 | нд | 1536.2648 | 1679.64 | нд
9.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ КТП-107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 7,704 км) | K_ТБ-2184 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 1.5246 | 1.5246 | 0.20513 | 12.4896 | 0.19595 | 11.4733 | 0 | 0.82032 | 11.1655 | 0.19595 | 10.2296 | 0 | 0.73994 | 1.4996 | 12.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2844 | 10.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ КТП-105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 4,011 км) | K_ТБ-2187 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 0.77168 | 0.77168 | 0.13922 | 6.3155 | 0.13299 | 5.7811 | 0 | 0.40139 | 5.8645 | 0.13299 | 5.1849 | 0.14145 | 0.4052 | 0.75467 | 6.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1763 | 5.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 5,69 км) | O_ТБ-2778 | С | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 735.9198 | 53.7966 | 637.9787 | 0.17935 | 43.9651 | 593.3612 | 53.7966 | 495.4201 | 0.17935 | 43.9651 | 0 | 735.9198 | 0 | 700.2937 | 0 | 593.3612 | 35.6261 | 0 | 700.2937 | 593.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 700.2937 | 593.3612 | Изменения оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с уточнением технических параметров.
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,162 км) | O_ТБ-2779 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 321.0739 | 39.5292 | 249.6938 | 0 | 31.8509 | 321.0739 | 39.5292 | 249.6936 | 0 | 31.8511 | 0 | 321.0739 | 0 | 298.7645 | 0 | 321.0737 | 22.3095 | 0.000212 | 298.7645 | 321.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 298.7645 | 321.0737 | Изменения оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение объемов освоения между 2024 и 2025 годом связано с невыполнением работ в 2024 году и переносом их на 2025 год. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ филиала Тамбовэнерго с переводом в кабельное исполнение на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,499 км) | O_ТБ-2780 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 99.2727 | 99.2727 | 0 | 514.2912 | 47.0391 | 387.8149 | 3.7528 | 75.6844 | 521.5427 | 47.0391 | 365.1782 | 7.2412 | 102.0843 | 99.2727 | 514.2912 | 18.764 | 97.2088 | 24.4431 | 128.4154 | 417.0824 | 393.1274 | 97.2088 | 128.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 97.2088 | 128.4154 | Изменения оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы нет. Изменение объемов освоения между 2024 и 2025 годом связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Пудовкин (протяженность 1,91 км) | O_ТБ-2868 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 3.1772 | 0.1264 | 2.8877 | 0 | 0.16311 | 3.3982 | 0.27082 | 3.0906 | 0 | 0.03672 | 0.64562 | 3.1772 | 0.64562 | 3.1772 | 0.64562 | 3.3982 | 0 | 0 | 0.13097 | 0.27664 | 3.0463 | 3.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.1772 | 3.3982 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-277 ф.03 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения д.Роща (протяженность 2,79 км) | O_ТБ-2870 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 4.7785 | 0.18634 | 4.351 | 0 | 0.24113 | 5.1261 | 0.19944 | 4.6679 | 0 | 0.25869 | 0.6455 | 4.7785 | 0.6455 | 4.7785 | 0.6455 | 5.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19307 | 0.20664 | 4.5854 | 4.9194 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.7785 | 5.1261 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-372 ф.03 ПС 35/10 кВ Татановская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Горельский лесхоз (протяженность 2,312 км) | O_ТБ-2872 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.0561 | 0.21909 | 5.5343 | 0 | 0.30272 | 9.5544 | 0.3873 | 8.5157 | 0 | 0.65138 | 0.50981 | 6.0561 | 0.4907 | 5.8291 | 0 | 9.1608 | 0.227 | 0.39356 | 5.8291 | 9.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.8291 | 9.1608 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Тамбовского РЭС филиала Тамбовэнерго с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения | P_ТБ-2925 | П | 2025 | нд | 2031 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1016.2422 | 0 | 1016.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.2422 | нд | 0 | нд | 82.0559 | нд | 89.4099 | нд | 212.497 | нд | 206.0664 | 200.2546 | нд | 225.9585 | нд | 426.2131 | 590.0291 | Новый титул, всключен в проект инвестиционной программы с целью реконструкции физически изношенной ВЛ-0,4 кВ с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей Тамбовского района Тамбовской области.
9.2.2.1 | Реконструкции ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 35/10 кВ Куровщинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Агрономика, договор №6800/00975/24 от 03.04.24; протяженность 0,79 км) | O_ТБ-3011 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.10324 | 0.10324 | 0 | 0.76449 | 0.14866 | 0.59213 | 0 | 0.023692 | 0.86676 | 0.1562 | 0.68439 | 0 | 0.026172 | 0.10324 | 0.76449 | 0 | 0 | 0.10324 | 0.86676 | 0.76449 | 0 | 0 | 0.86676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86676 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). Изменение срока реализации связано с не выполнением работ в 2024 году и переносом на 2025 год.
9.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ КТП-582 ф.03 ПС 35/10 кВ Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 0,927 км) | O_ТБ-3017 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.06492 | 0.062658 | 0 | 0 | 0.002262 | 3.8316 | 0.062658 | 3.555 | 0 | 0.21398 | 0.012757 | 0.06492 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 0.06492 | 0.063671 | 0 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.768 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.2.1 | Реконструкция 3-х ВЛ 0,4 кВ КТП-590 ф.03 ПС 35/10 кВ Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Михайловка (протяженность 2,526 км) | O_ТБ-3018 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.31045 | 0.29963 | 0 | 0 | 0.010817 | 12.7501 | 0.29963 | 9.3811 | 1.7864 | 1.283 | 0.060993 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 12.4456 | 0.31045 | 0.30448 | 0 | 12.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.4456 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.2.1 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ КТП-594 ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 1,282 км) | O_ТБ-3019 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.14287 | 0.13789 | 0 | 0 | 0.004977 | 5.9248 | 0.13789 | 5.4621 | 0 | 0.32485 | 0.028072 | 0.14287 | 0 | 0 | 0 | 5.7847 | 0.14287 | 0.14012 | 0 | 5.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7847 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-607 ф.01 ПС 35/10 кВ Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 0,672 км) | O_ТБ-3020 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.088371 | 0.085292 | 0 | 0 | 0.003079 | 2.3913 | 0.085292 | 2.1226 | 0.046593 | 0.13676 | 0.017364 | 0.088371 | 0 | 0 | 0 | 2.3046 | 0.088371 | 0.086671 | 0 | 2.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3046 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (2 шт) с.Абакумовка (протяженность 0,081 км) | O_ТБ-3024 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.047442 | 0.045789 | 0 | 0 | 0.001653 | 1.0618 | 0.045789 | 0.79417 | 0.15573 | 0.06607 | 0.00933 | 0.047442 | 0 | 0 | 0 | 1.0152 | 0.047442 | 0.04653 | 0 | 1.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0152 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (2 шт) с.Михайловка (протяженность 0,157 км) | O_ТБ-3025 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.03833 | 0.036994 | 0 | 0 | 0.001336 | 1.8552 | 0.034494 | 1.711 | 0 | 0.10965 | 0.007539 | 0.03833 | 0 | 0 | 0 | 1.8201 | 0.03833 | 0.035052 | 0 | 1.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8201 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Симакова О.В, договор №6800/01522/24 от 14.05.24) | O_ТБ-3027 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.075534 | 0.001148 | 0.06423 | 0 | 0.010156 | 0.098133 | 0.00521 | 0.075908 | 0.015356 | 0.001659 | 0 | 0.075534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075534 | 0.098133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Относительно утвержденной программы в проекте инвестиционной программы изменен срок реализации в связи с поздними сроками предоставления актов выполненных работ и переносом финансирования на 2025 год, погашение кредиторской задолженности.
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.22 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ДТМ, договор №6800/04333/24 от 30.09.24; протяженность 0,205 км) | P_ТБ-3108 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39128 | 0 | 0.3348 | 0 | 0.056476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Относительно утвержденной программы проект включен в проекта инвестиционной программы в связи с началом фактической реализацией в 2024 году и завершением в 2025 году.
9.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.09 ПС 35/10 Кулешовская с заменой опор и провода на СИП большего сечения с.Абакумовка (протяженность 0,303 км) | P_ТБ-3252 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0707 | 0 | 1.0084 | 0 | 0.062261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | нд | 0 | нд | 1.0707 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0707 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ)в рамках выполнения работ в с. Абакумовка. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3942 | 0 | 107.6761 | 6.8748 | 95.471 | 0.22333 | 5.107 | 134.7989 | 5.4883 | 112.1252 | 1.8429 | 15.3425 | 15.1593 | 107.6761 | 12.7956 | 91.3977 | 1.3942 | 129.3696 | 16.2785 | 5.4293 | 91.3977 | 129.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 91.3977 | 129.3696 | нд
9.2.2.2 | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Тамбовская ТЭЦ - Тамбовская №4 с заменой опор и провода (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Квадра, соглашение о компенсации №6800/04994/24 от 16.01.24, инв №14311/10, протяженность 2,9 км) | O_ТБ-2979 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 98.3231 | 6.6841 | 87.1641 | 0 | 4.4749 | 123.4686 | 5.2401 | 103.7198 | 0 | 14.5086 | 13.7651 | 98.3231 | 12.7956 | 91.3977 | 0 | 118.0393 | 6.9254 | 5.4293 | 91.3977 | 118.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 91.3977 | 118.0393 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с разработкой ПСД (приказ об утверждении ПСД от 05.02.2025 №31-ТБ)
9.2.2.2 | Техперевооружение (в пролете оп.92-114) ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Заречная с заменой голого провода на самонесущий универсальный кабель, с установкой разъединителей (3 шт) п.Рыбхоз Кашма (протяженность 1,453 км) | O_ТБ-3043 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 1.3942 | 0 | 9.3531 | 0.19072 | 8.307 | 0.22333 | 0.63205 | 8.7699 | 0.19072 | 7.7635 | 0.22333 | 0.59238 | 1.3942 | 9.3531 | 0 | 0 | 1.3942 | 8.7699 | 9.3531 | 0 | 0 | 8.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.7699 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10кВ Ярославская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) | P_ТБ-3247 | И | 2022 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0077 | 0.057496 | 0.17499 | 1.5677 | 0.20753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0077 | нд | 0 | нд | 2.0077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0077 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, значительного снижения риска возникновения аварийных отключений.
9.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Горельская с заменой опор, с установкой разъединителей (1 шт) п.Горельский лесхоз (протяженность 0,07 км) | P_ТБ-3254 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55273 | 0 | 0.46688 | 0.051909 | 0.033943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55273 | нд | 0 | нд | 0.55273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55273 | Новый титул, включен в проект инвестиционной программы в рамках разработки ПСД по п. Горельский лесхоз. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17.4946 | 17.4946 | 23.0684 | 727.6851 | 26.996 | 201.5663 | 420.8989 | 78.2239 | 1120.4605 | 34.7537 | 381.8196 | 607.3591 | 96.5281 | 79.9415 | 704.6168 | 71.189 | 637.2912 | 80.0003 | 1041.5578 | 67.3256 | 55.8344 | 100.781 | 164.0274 | 83.6322 | 92.6678 | 162.4068 | 179.0507 | 290.4713 | 300.2009 | 132.2936 | нд | 173.3175 | нд | 942.9022 | 735.9467 | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.737 | 16.737 | 20.8571 | 694.7236 | 26.7243 | 193.6475 | 398.0889 | 76.2629 | 1078.7504 | 33.9432 | 372.7153 | 578.6781 | 93.4139 | 75.4256 | 673.8665 | 67.0846 | 609.1686 | 76.7401 | 1003.9688 | 64.6979 | 53.9245 | 93.1676 | 155.7249 | 63.123 | 83.8263 | 162.4068 | 179.0507 | 290.4713 | 300.2009 | 119.462 | нд | 165.704 | нд | 894.3347 | 718.8027 | нд
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2027: ИПУ - 2 597) | M_ТБ-2572 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 93.7995 | 2.1907 | 35.639 | 47.6893 | 8.2804 | 103.9824 | 2.4285 | 39.508 | 52.8665 | 9.1794 | 9.732 | 93.7995 | 9.732 | 93.7995 | 9.732 | 103.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7995 | 103.9824 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 93.7995 | 103.9824 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2027: ИПУ - 1 870) | M_ТБ-2576 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 68.6073 | 1.5982 | 25.9997 | 34.7908 | 6.2186 | 75.0683 | 1.7487 | 28.4482 | 38.0671 | 6.8043 | 7.8057 | 68.6073 | 7.8057 | 68.6073 | 7.8057 | 75.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6073 | 75.0683 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 68.6073 | 75.0683 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 2137) | M_ТБ-2717 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 15.365 | 0.21969 | 2.7742 | 10.7996 | 1.5715 | 51.2663 | 0.65764 | 7.8701 | 38.3412 | 4.3973 | 2.1592 | 15.365 | 2.1592 | 15.365 | 0 | 51.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.365 | 51.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.365 | 51.2663 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также уточнением количества счетчиков.
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 100, 2024 - 58) | M_ТБ-2718 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 0.66054 | 0.66054 | 2.9416 | 4.6664 | 0.052283 | 1.9462 | 2.1458 | 0.5221 | 4.6664 | 0.052283 | 1.9462 | 2.1458 | 0.52211 | 0.24415 | 1.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7248 | 1.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с переносом ввода на 2025 год.
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 360) | M_ТБ-2721 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 4.4258 | 0.031577 | 1.4436 | 2.6217 | 0.32884 | 32.5601 | 0.22757 | 10.89 | 19.0417 | 2.4008 | 0.60097 | 4.4258 | 0.60097 | 4.4258 | 0 | 32.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4258 | 32.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.4258 | 32.5601 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также уточнением количества счетчиков.
9.2.3.1 | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 218) | M_ТБ-2732 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 8.9988 | 0.058836 | 3.2184 | 5.0739 | 0.64765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2093 | 8.9988 | 1.2093 | 8.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.9988 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с включением более приоритетных проектов.
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2023 - 423, 2024 - 567) | M_ТБ-2733 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 2.3909 | 2.3909 | 7.9679 | 19.7139 | 0.14721 | 5.5495 | 11.1816 | 2.8356 | 19.001 | 0.14721 | 6.5931 | 9.0642 | 3.1965 | 1.4245 | 11.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.746 | 11.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с переносом ввода на 2025 год.
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 963) | M_ТБ-2734 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 2.6025 | 2.6025 | 0 | 20.6198 | 0.17082 | 8.6631 | 10.191 | 1.5949 | 19.1781 | 0 | 11.6335 | 5.6277 | 1.9168 | 2.6025 | 20.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6198 | 19.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с переносом ввода на 2025 год.
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ, 2025 - 2 927) | M_ТБ-2735 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | 3.3578 | 3.3578 | 0 | 51.8529 | 0.74134 | 9.3618 | 36.4435 | 5.3062 | 66.8737 | 0.74134 | 24.3826 | 36.4435 | 5.3062 | 3.3578 | 51.8529 | 3.3578 | 51.8529 | 3.3578 | 66.8737 | 0 | 0 | 51.8529 | 66.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 51.8529 | 66.8737 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с уточнением количества счетчиков (было-2832 шт, стало -2927 шт) и актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2026 - 759) | M_ТБ-2736 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 14.3268 | 0.20484 | 2.5868 | 10.0699 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0134 | 14.3268 | 2.0134 | 14.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.3268 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с включением более приоритетных проектов.
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 349, 2024 - 228) | M_ТБ-2738 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 2.6421 | 2.6421 | 9.9476 | 18.8428 | 0.11601 | 9.6316 | 6.4885 | 2.6067 | 16.9729 | 0.11601 | 7.0503 | 7.3946 | 2.412 | 1.2473 | 8.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8952 | 7.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с переносом ввода на 2025 год.
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 497) | M_ТБ-2739 | И | 2024 | 2024 | 2025 | 2.8226 | 2.8226 | 0 | 21.7121 | 0.098695 | 7.873 | 12.0655 | 1.6749 | 14.9632 | 0 | 7.9155 | 5.9558 | 1.0919 | 2.8226 | 21.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7121 | 14.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с переносом ввода на 2025 год.
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ, 2025 -2645) | M_ТБ-2740 | И | 2024 | 2026 | 2026 | 2.2605 | 2.2605 | 0 | 41.3147 | 0.29241 | 13.6132 | 24.3252 | 3.0838 | 88.8511 | 0.29241 | 62.9446 | 22.5303 | 3.0838 | 2.2605 | 41.3147 | 2.2605 | 41.3147 | 2.2605 | 88.8511 | 0 | 0 | 41.3147 | 88.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 41.3147 | 88.8511 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с уточнением количества счетчиков ( было - 1117 шт, стало - 2645 шт) и актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2026 - 524) | M_ТБ-2741 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 20.0067 | 0.14142 | 6.6133 | 11.7706 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7127 | 20.0067 | 2.7127 | 20.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.0067 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с включением более приоритетных проектов.
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2028: ИПУ - 6745) | O_ТБ-2909 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 188.8851 | 9.455 | 29.1254 | 136.1933 | 14.1114 | 195.212 | 9.7717 | 30.101 | 140.7552 | 14.584 | 26.2577 | 188.8851 | 26.2577 | 188.8851 | 26.2577 | 195.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8851 | 195.212 | 0 | нд | 0 | нд | 188.8851 | 195.212 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2028: ИПУ - 1188) | O_ТБ-2920 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 101.5862 | 11.2053 | 29.6086 | 36.2387 | 24.5336 | 104.9889 | 10.9378 | 28.9016 | 41.2017 | 23.9478 | 8.9753 | 101.5862 | 8.9753 | 101.5862 | 8.9753 | 104.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5862 | 104.9889 | 0 | нд | 0 | нд | 101.5862 | 104.9889 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ, 2029 - 2 493) | P_ТБ-3097 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.2241 | 3.2103 | 3.6858 | 55.9018 | 3.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 66.2241 | нд | 0 | нд | 66.2241 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ, 2029 -1 225) | P_ТБ-3098 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.2379 | 2.578 | 3.5382 | 44.3671 | 2.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2379 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 53.2379 | нд | 0 | нд | 53.2379 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ, 2030 - 2 832) | P_ТБ-3192 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.8529 | 0.74134 | 9.3618 | 36.4435 | 5.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3578 | 51.8529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 51.8529 | нд | 51.8529 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
9.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ, 2030 -1 117) | P_ТБ-3193 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.8511 | 0.29241 | 87.9446 | 22.5303 | 3.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9933 | 113.8511 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 113.8511 | нд | 113.8511 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
9.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.75768 | 0.75768 | 2.2112 | 20.4407 | 0.12922 | 7.6262 | 11.3641 | 1.3212 | 41.7101 | 0.81053 | 9.1043 | 28.681 | 3.1142 | 2.5853 | 18.2295 | 2.1739 | 15.6017 | 3.2601 | 37.589 | 2.6277 | 1.9098 | 7.6134 | 8.3025 | 7.9883 | 8.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8315 | нд | 7.6134 | нд | 36.0467 | 17.144 | нд
9.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ, 2025 - 245) | M_ТБ-2711 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.6134 | 0.063097 | 2.3645 | 4.5859 | 0.59997 | 8.3025 | 0.068808 | 2.5785 | 5.001 | 0.65426 | 1.0862 | 7.6134 | 1.0862 | 7.6134 | 1.0862 | 8.3025 | 0 | 0 | 7.6134 | 8.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.6134 | 8.3025 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2026 - 12) | M_ТБ-2712 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 7.9883 | 0.066122 | 2.502 | 4.8058 | 0.6144 | 8.8415 | 0.073274 | 2.7459 | 5.3256 | 0.69674 | 1.0877 | 7.9883 | 1.0877 | 7.9883 | 1.0877 | 8.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9883 | 8.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.9883 | 8.8415 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2023 - 5, 2024 - 5) | N_ТБ-2826 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 0.75768 | 0.75768 | 2.2112 | 4.839 | 0 | 2.7597 | 1.9725 | 0.10682 | 4.1211 | 0 | 1.1958 | 2.7723 | 0.15299 | 0.41145 | 2.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6277 | 1.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с переносом ввода на 2025 год.
9.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ, 2029 - 17) | P_ТБ-3096 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8315 | 0.60535 | 0.2196 | 10.9963 | 1.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.8315 | нд | 0 | нд | 12.8315 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
9.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ, 2030 - 245) | P_ТБ-3191 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6134 | 0.063097 | 2.3645 | 4.5859 | 0.59997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862 | 7.6134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 7.6134 | нд | 7.6134 | 0 | Проект новый, включен в проект инвестиционной программы в связи с потребностью в исполнении обязательств по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению, установленных Законом № 522-ФЗ
9.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 12.5208 | 0.14244 | 0.2926 | 11.4459 | 0.63989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9305 | 12.5208 | 1.9305 | 12.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.5208 | 0 | нд
9.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (35 кВ; УСПД: 2026 - 61) | M_ТБ-2709 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 12.5208 | 0.14244 | 0.2926 | 11.4459 | 0.63989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9305 | 12.5208 | 1.9305 | 12.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.5208 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с включением более приоритетных проектов.
9.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 54.9256 | 50.5594 | 0.15617 | 511.8622 | 4.215 | 133.697 | 343.8346 | 30.1157 | 589.3527 | 3.1295 | 175.3481 | 376.6652 | 34.21 | 59.5407 | 511.6848 | 49.8561 | 348.4945 | 51.1057 | 579.0407 | 163.1903 | 10.1559 | 129.1496 | 204.7201 | 186.94 | 214.5582 | 2.1621 | 73.2585 | 30.2427 | 86.5038 | 0 | нд | 0 | нд | 348.4945 | 579.0407 | нд
9.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.3215 | 5.3215 | 0 | 98.3344 | 0.63052 | 11.7482 | 84.3824 | 1.5733 | 98.1973 | 0.63052 | 11.7482 | 83.7519 | 2.0668 | 5.3215 | 98.3344 | 0 | 0 | 5.3215 | 98.1973 | 98.3344 | 0 | 0 | 98.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 98.1973 | нд
9.2.4.1 | Реконструкция производственных помещений административного здания филиала Тамбовэнерго, г.Тамбов, Моршанское шоссе, 23 | M_ТБ-2702 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 5.3215 | 5.3215 | 0 | 98.3344 | 0.63052 | 11.7482 | 84.3824 | 1.5733 | 98.1973 | 0.63052 | 11.7482 | 83.7519 | 2.0668 | 5.3215 | 98.3344 | 0 | 0 | 5.3215 | 98.1973 | 98.3344 | 0 | 0 | 98.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 98.1973 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 49.6041 | 45.2378 | 0.15617 | 413.5279 | 3.5845 | 121.9488 | 259.4522 | 28.5423 | 491.1554 | 2.499 | 163.5999 | 292.9133 | 32.1432 | 54.2192 | 413.3504 | 49.8561 | 348.4945 | 45.7841 | 480.8433 | 64.8559 | 10.1559 | 129.1496 | 106.5228 | 186.94 | 214.5582 | 2.1621 | 73.2585 | 30.2427 | 86.5038 | 0 | нд | 0 | нд | 348.4945 | 480.8433 | нд
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мордовская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,198 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1958 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 2.5982 | 0.16486 | 2.2669 | 0 | 0.16639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27192 | 2.5982 | 0.27192 | 2.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17081 | 0 | 2.4274 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.5982 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Н.Лядинская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,200 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1959 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 2.6182 | 0.16625 | 2.2843 | 0 | 0.16767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27392 | 2.6182 | 0.27392 | 2.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17226 | 0 | 2.446 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6182 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,202 км) ПС 110 кВ Ковыльская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1960 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 2.6373 | 0.16765 | 2.3007 | 0 | 0.16888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27584 | 2.6373 | 0.27584 | 2.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1737 | 0 | 2.4636 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6373 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,184 км) ПС 110 кВ Арженская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1961 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 2.4231 | 0.15512 | 2.1128 | 0 | 0.15508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25379 | 2.4231 | 0.25379 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16072 | 0 | 2.2623 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4231 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сосновская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,210 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1962 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 2.7329 | 0.17321 | 2.3847 | 0 | 0.17504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28565 | 2.7329 | 0.28565 | 2.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17947 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.7329 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,143 км) ПС 35 кВ Каменская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1963 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9764 | 0.1266 | 1.7233 | 0 | 0.12649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20781 | 1.9764 | 0.20781 | 1.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13117 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9764 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,142 км) ПС 35 кВ Росляйская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1964 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 1.964 | 0.1259 | 1.7124 | 0 | 0.12569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20651 | 1.964 | 0.20651 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13045 | 0 | 1.8335 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.964 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Столовская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,114 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1965 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 1.6243 | 0.10642 | 1.4141 | 0 | 0.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17166 | 1.6243 | 0.17166 | 1.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11026 | 0 | 1.5141 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6243 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Черняновская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,150 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1966 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 2.0618 | 0.13147 | 1.7984 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21653 | 2.0618 | 0.21653 | 2.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13621 | 0 | 1.9256 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0618 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ветеринарная путем замены существующего ограждения на ограждение (0,084 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1967 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 1.2493 | 0.085546 | 1.0842 | 0 | 0.079578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13308 | 1.2493 | 0.13308 | 1.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088634 | 0 | 1.1607 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2493 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35 кВ Питерская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1968 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9414 | 0.12451 | 1.6926 | 0 | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20421 | 1.9414 | 0.20421 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12901 | 0 | 1.8124 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9414 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35 кВ Кершинская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1969 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 1.9414 | 0.12451 | 1.6926 | 0 | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20421 | 1.9414 | 0.20421 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12901 | 0 | 1.8124 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9414 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Сабуровская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,129 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1970 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 1.8038 | 0.11686 | 1.5716 | 0 | 0.11535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19005 | 1.8038 | 0.19005 | 1.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12108 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8038 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация внешнего ограждения (0,151 км) ПС 35 кВ Кленская путем замены на ограждение из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1971 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 2.0743 | 0.13216 | 1.8093 | 0 | 0.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21783 | 2.0743 | 0.21783 | 2.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13693 | 0 | 1.9373 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.0743 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Изосимовская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,127 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1972 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 1.781 | 0.11546 | 1.5517 | 0 | 0.11389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18773 | 1.781 | 0.18773 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11963 | 0 | 1.6614 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.781 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Тарбеевская путем замены существующего ограждения на ограждение (0,062 км) из сварных металлических решетчатых панелей с полимерным покрытием | J_ТБ-1973 | Н | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0.97754 | 0.070238 | 0.84526 | 0 | 0.062043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10523 | 0.97754 | 0.10523 | 0.97754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072774 | 0 | 0.90477 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.97754 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по замене ограждения ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кожзавод с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (117 м) | K_ТБ-2205 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.89614 | 0.06985 | 0.43943 | 0.2574 | 0.12947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0.89614 | 0.10957 | 0.89614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072372 | 0 | 0.82377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.89614 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по монтажу видеонаблюдения данной ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации на другие ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Серебряковская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (117 м) | K_ТБ-2206 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.89615 | 0.069852 | 0.43943 | 0.2574 | 0.12947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1055 | 0.89615 | 0.1055 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072374 | 0 | 0.82377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.89615 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по монтажу видеонаблюдения данной ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации на другие ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Татановская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (114 м) | K_ТБ-2207 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.84884 | 0.04071 | 0.42242 | 0.2574 | 0.12831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10195 | 0.84884 | 0.10195 | 0.84884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04218 | 0 | 0.80666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.84884 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по монтажу видеонаблюдения данной ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации на другие ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ярославская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (124 м) | K_ТБ-2208 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.94977 | 0.069852 | 0.48962 | 0.2574 | 0.13289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1153 | 0.94977 | 0.1153 | 0.94977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072374 | 0 | 0.87739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.94977 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по монтажу видеонаблюдения данной ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации на другие ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Степная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (100 м) | K_ТБ-2209 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.76592 | 0.069852 | 0.32252 | 0.2524 | 0.12115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095411 | 0.76592 | 0.095411 | 0.76592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072374 | 0 | 0.69355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.76592 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по монтажу видеонаблюдения данной ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации на другие ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бурнакская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (135 м) | K_ТБ-2212 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 1.034 | 0.069853 | 0.53378 | 0.2921 | 0.13827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12117 | 1.034 | 0.12117 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072375 | 0 | 0.96162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.034 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по монтажу видеонаблюдения данной ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации на другие ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Б.Дорога с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (84 м) | K_ТБ-2213 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.62787 | 0.04465 | 0.22187 | 0.2474 | 0.11395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078197 | 0.62787 | 0.078197 | 0.62787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046262 | 0 | 0.58161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62788 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по монтажу видеонаблюдения данной ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации на другие ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рыбинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (114 м) | K_ТБ-2214 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.85213 | 0.044648 | 0.42181 | 0.2574 | 0.12827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10265 | 0.85213 | 0.10265 | 0.85213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04626 | 0 | 0.80587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.85213 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по монтажу видеонаблюдения данной ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации на другие ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Крюковская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (98 м) | K_ТБ-2215 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.72969 | 0.040712 | 0.31905 | 0.24923 | 0.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088825 | 0.72969 | 0.088825 | 0.72969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042182 | 0 | 0.68751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.72969 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по монтажу видеонаблюдения данной ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации на другие ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Егоровская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (124 м) | K_ТБ-2216 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.92687 | 0.044648 | 0.4822 | 0.26698 | 0.13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11109 | 0.92687 | 0.11109 | 0.92687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04626 | 0 | 0.88061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.92687 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по монтажу видеонаблюдения данной ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации на другие ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Куровщинская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (106 м) | K_ТБ-2217 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.7923 | 0.044648 | 0.34243 | 0.28078 | 0.12445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097354 | 0.7923 | 0.097354 | 0.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04626 | 0 | 0.74604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.7923 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по монтажу видеонаблюдения данной ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации на другие ПС.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ Бондарская с монтажом оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (120 м) | K_ТБ-2218 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0.89696 | 0.044648 | 0.44462 | 0.27656 | 0.13113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10835 | 0.89696 | 0.10835 | 0.89696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04626 | 0 | 0.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.89696 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости проведения работ по монтажу видеонаблюдения данной ПС и с необходимостью перераспределения фианансовых средств на монтаж видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации на другие ПС.
9.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Сампурский РЭС) | K_ТБ-2222 | И | нд | 2025 | нд | 4.3663 | 0 | 0 | 29.7499 | 0.020303 | 8.6557 | 19.4003 | 1.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3631 | 29.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Относительно утвержденной программы проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с завершением реализации в предшествующие периоды.
9.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Моршанский, Сосновский) | K_ТБ-2223 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 11.8998 | 11.8998 | 0.02839 | 76.892 | 0.040606 | 13.3568 | 58.2761 | 5.2184 | 65.359 | 0.027071 | 17.1006 | 44.507 | 3.7243 | 11.8932 | 76.8494 | 11.8932 | 76.8494 | 11.8946 | 65.3306 | 0 | 0 | 76.8494 | 65.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 76.8494 | 65.3306 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с переутверждением ПСД (приказ об утверждении 14.03.2025 № 84-ТБ).
9.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Гавриловский, Инжавинский РЭС) | K_ТБ-2224 | С | 2020 | 2026 | 2028 | 7.5876 | 7.5876 | 0.028416 | 51.6511 | 0.027071 | 9.8219 | 38.3108 | 3.4913 | 61.7124 | 0.027071 | 11.736 | 45.7766 | 4.1728 | 7.5834 | 51.6227 | 7.5834 | 51.6227 | 7.5841 | 61.684 | 0 | 0 | 51.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.684 | 0 | нд | 0 | нд | 51.6227 | 61.684 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380), а также с переносом на более поздний срок реализации. Изменение срока реализации связано с необходимостью включения более приоритетных проектов.
9.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Жердевский, Токаревский, Мордовский, Уваровский, Ржаксинский РЭС) | K_ТБ-2225 | С | 2020 | 2026 | 2026 | 13.5692 | 13.5692 | 0.042584 | 91.1448 | 0.040606 | 17.6619 | 67.2579 | 6.1843 | 101.0001 | 0.040606 | 19.5724 | 74.5333 | 6.8538 | 13.5629 | 91.1022 | 13.5629 | 91.1022 | 13.5635 | 100.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1022 | 100.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 91.1022 | 100.9575 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Мичуринский, Петровский, Северный РЭС) | K_ТБ-2226 | С | 2020 | 2027 | 2027 | 12.1813 | 12.1813 | 0.042584 | 86.3413 | 0.040606 | 15.417 | 65.0055 | 5.8782 | 94.1858 | 0.040606 | 16.8689 | 71.1273 | 6.149 | 12.1753 | 86.2987 | 12.1753 | 86.2987 | 12.1758 | 94.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2987 | 94.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 86.2987 | 94.1432 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты в новых условиях террористических и диверсионных угроз | O_ТБ-2857 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 9.9004 | 0.27942 | 8.7175 | 0 | 0.90356 | 10.1559 | 0.27942 | 8.7175 | 0 | 1.159 | 0 | 9.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9004 | 10.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с переносом ввода на 2025 год. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Уваровская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2981 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.4858 | 0.062962 | 3.5728 | 1.5152 | 0.33484 | 5.1894 | 0.05984 | 3.3375 | 1.471 | 0.32099 | 0 | 5.4858 | 0 | 0 | 0 | 5.1894 | 5.4858 | 0 | 0 | 5.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1894 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Тамбовская №2 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2982 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.7191 | 0.058685 | 2.3593 | 1.067 | 0.2341 | 3.504 | 0.055779 | 2.1877 | 1.0359 | 0.22457 | 0 | 3.7191 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 3.7191 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.504 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2983 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 3.291 | 0.056052 | 1.8848 | 1.1417 | 0.20846 | 3.1009 | 0.053278 | 1.739 | 1.1084 | 0.20022 | 0 | 3.291 | 0 | 0 | 0 | 3.1009 | 3.291 | 0 | 0 | 3.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1009 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2984 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2394 | 0.064954 | 0.49189 | 0.55256 | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094365 | 1.2394 | нд | 0 | нд | 1.2394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2394 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2985 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3156 | 0.064954 | 0.52382 | 0.58843 | 0.13841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094365 | 1.3156 | нд | 0 | нд | 0.067299 | нд | 1.2483 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3156 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сампурская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2986 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.2196 | 0.05652 | 3.6003 | 1.247 | 0.31581 | 4.9367 | 0.053723 | 3.3698 | 1.2107 | 0.30247 | 0 | 5.2196 | 0 | 0 | 0 | 4.9367 | 5.2196 | 0 | 0 | 4.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9367 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мучкапская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2987 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2394 | 0.064954 | 0.49189 | 0.55256 | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094365 | 1.2394 | нд | 0 | нд | 1.2394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2394 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2988 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.6897 | 0.055203 | 1.3383 | 1.1217 | 0.17456 | 2.5295 | 0.052472 | 1.2201 | 1.089 | 0.16794 | 0 | 2.6897 | 0 | 0 | 0 | 2.5295 | 2.6897 | 0 | 0 | 2.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5295 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2989 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3156 | 0.064954 | 0.52382 | 0.58843 | 0.13841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094365 | 1.3156 | нд | 0 | нд | 0.067299 | нд | 1.2483 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3156 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Н.Лядинская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2990 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.4554 | 0.052073 | 1.2592 | 0.98086 | 0.16324 | 2.3067 | 0.049499 | 1.1479 | 0.95229 | 0.15704 | 0 | 2.4554 | 0 | 0 | 0 | 2.3067 | 2.4554 | 0 | 0 | 2.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3067 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ Пичаевская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2992 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3156 | 0.064954 | 0.52382 | 0.58843 | 0.13841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094365 | 1.3156 | нд | 0 | нд | 0.067299 | нд | 1.2483 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3156 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Граждановская с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | P_ТБ-2994 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3156 | 0.064954 | 0.52382 | 0.58843 | 0.13841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094365 | 1.3156 | нд | 0 | нд | 0.067299 | нд | 1.2483 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3156 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»).
9.2.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ПТФ с заменой оборудования систем видеонаблюдения (1 система) | O_ТБ-2995 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.3664 | 0.053652 | 1.1791 | 0.97579 | 0.15781 | 2.1688 | 0.051 | 1.0442 | 0.92534 | 0.14832 | 0 | 2.3664 | 0 | 0 | 0 | 2.1688 | 2.3664 | 0 | 0 | 2.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1688 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты в новых условиях террористических и диверсионных угроз | P_ТБ-3142 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2022 | 0.031857 | 2.9962 | 0 | 0.17411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2022 | нд | 0 | нд | 3.2022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2022 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). А также на основании протокола заседания НТС филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" от 24.01.2025 №1.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Прогресс с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты в новых условиях террористических и диверсионных угроз | P_ТБ-3150 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2275 | 0.031853 | 2.104 | 0 | 0.091627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2275 | нд | 0 | нд | 2.2275 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2275 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). А также на основании протокола заседания НТС филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" от 24.01.2025 №1.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №7 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (286 м) | P_ТБ-3151 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9725 | 0.057361 | 1.4809 | 1.2412 | 0.19315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9725 | нд | 0 | нд | 0.059432 | нд | 2.9131 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9725 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (296 м) | P_ТБ-3152 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9725 | 0.057361 | 1.4809 | 1.2412 | 0.19315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9725 | нд | 0 | нд | 0.059432 | нд | 2.9131 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9725 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Токарёвская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (528 м) | P_ТБ-3153 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3601 | 0.069669 | 4.1444 | 1.7576 | 0.38842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072184 | нд | 6.2879 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3601 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рассказовская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (720 м) | P_ТБ-3154 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3601 | 0.069669 | 4.1444 | 1.7576 | 0.38842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072184 | нд | 6.2879 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3601 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ржаксинская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (384 м) | P_ТБ-3155 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.311 | 0.064937 | 2.7368 | 1.2377 | 0.27156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067281 | нд | 4.2437 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.311 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/27,5/6/10 кВ Первомайская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (390 м) | P_ТБ-3156 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1114 | 0.060978 | 2.6107 | 1.1806 | 0.25904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1114 | нд | 0 | нд | 0.063179 | нд | 4.0482 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1114 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Моршанская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (360 м) | P_ТБ-3157 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0517 | 0.062542 | 4.1763 | 1.4465 | 0.36634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0648 | нд | 5.9869 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0517 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Малиновская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (610 м) | P_ТБ-3158 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3601 | 0.069669 | 4.1444 | 1.7576 | 0.38842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072184 | нд | 6.2879 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3601 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ М.Горьковская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (171 м) | P_ТБ-3159 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7984 | 0.062237 | 1.395 | 1.1545 | 0.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.064484 | нд | 2.734 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7984 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (370 м) | P_ТБ-3160 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5018 | 0.068074 | 2.8578 | 1.2924 | 0.28356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.070531 | нд | 4.4313 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5018 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (373 м) | P_ТБ-3161 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5018 | 0.068074 | 2.8578 | 1.2924 | 0.28356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.070531 | нд | 4.4313 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5018 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Жердевская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (182 м) | P_ТБ-3162 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9715 | 0.060403 | 1.5252 | 1.1881 | 0.19773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062584 | нд | 2.9089 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9715 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Гавриловская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (180 м) | P_ТБ-3163 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9741 | 0.063074 | 1.5252 | 1.1881 | 0.19773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9741 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9741 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Восточная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (135 м) | P_ТБ-3164 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9715 | 0.060403 | 1.5252 | 1.1881 | 0.19773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062584 | нд | 2.9089 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9715 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пигмент с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (394 м) | P_ТБ-3165 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.311 | 0.064937 | 2.7368 | 1.2377 | 0.27156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067281 | нд | 4.2437 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.311 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Октябрь с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (248 м) | P_ТБ-3166 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6797 | 0.059368 | 1.336 | 1.1056 | 0.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061511 | нд | 2.6182 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6797 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Промышленная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (324 м) | P_ТБ-3167 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8145 | 0.062023 | 2.1864 | 1.3243 | 0.24181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.064262 | нд | 3.7502 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8145 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Алгасовская с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (440 м) | P_ТБ-3168 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5018 | 0.068074 | 2.8578 | 1.2924 | 0.28356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.070531 | нд | 4.4313 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5018 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Камвольная с установкой оборудования систем видеонаблюдения и периметровой охранной сигнализации (410 м) | P_ТБ-3169 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1114 | 0.060978 | 2.6107 | 1.1806 | 0.25904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1114 | нд | 0 | нд | 0.063179 | нд | 4.0482 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1114 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.2.4.2 | Организация системы технологической радиосвязи филиала Тамбовэнерго (Пичаевский РЭС) | P_ТБ-3245 | И | 2020 | нд | 2027 | нд | 0 | 0.014194 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.1651 | 0.013535 | 10.4163 | 20.6537 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.1509 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 33.1509 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с выделением выполнения работ по Пичаевскому РЭСу из проекта ТБ-2223 и переносом на более поздний период реализации.
9.2.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Рождественская с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты в новых условиях террористических и диверсионных угроз | P_ТБ-3250 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0334 | 0.031853 | 8.63 | 0 | 0.37159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0334 | нд | 0 | нд | 9.0334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.0334 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы в целях необходимости реализации положений действующего законодательства в области антитеррористической защищенности и противодействия терроризму (Федеральный закон РФ от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон РФ от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление Правительства РФ от 05.05.2012г № 458-дсп «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»). А также на основании протокола заседания НТС филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" от 24.01.2025 №1.
9.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.2485 | 0.26071 | 0.026972 | 16.3269 | 0.89301 | 6.5656 | 7.7573 | 1.111 | 22.4861 | 0.40296 | 2.8412 | 17.4432 | 1.7988 | 2.1088 | 16.2999 | 0.82961 | 7.5823 | 0.4188 | 20.5426 | 8.7176 | 1.9165 | 3.7479 | 16.431 | 1.6722 | 1.7918 | 2.1623 | 2.3198 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5823 | 20.5426 | нд
9.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская по техсостоянию п.Комсомолец (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ТБ-2177 | С | 2021 | 2024 | 2025 | 0.26071 | 0.26071 | 0.026972 | 1.5517 | 0.025766 | 0.2169 | 1.1971 | 0.11194 | 1.3832 | 0.025766 | 0.12217 | 1.139 | 0.096245 | 0.25618 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | 1.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с погашением кредиторской задолженности.
9.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №298 ф.05 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию п.Пудовкин (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2869 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.6694 | 0.056378 | 0.14316 | 1.3322 | 0.13773 | 1.7787 | 0.051243 | 0.15322 | 1.4258 | 0.14851 | 0.19517 | 1.6694 | 0.19517 | 1.6694 | 0.19517 | 1.7787 | 0 | 0 | 0.058413 | 0.052345 | 1.611 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.6694 | 1.7787 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №277 ф.03 ПС 35/10 кВ Селезневская по техсостоянию д.Роща (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2871 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 2.2234 | 0.05901 | 0.14972 | 1.8469 | 0.16781 | 2.3852 | 0.063156 | 0.16063 | 1.9814 | 0.18003 | 0.22362 | 2.2234 | 0.22362 | 2.2234 | 0.22362 | 2.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06114 | 0.065436 | 2.1623 | 2.3198 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.2234 | 2.3852 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 Горельская для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-2874 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.7698 | 0.053688 | 0.10029 | 1.4755 | 0.1403 | 2.8787 | 0.030718 | 0.22175 | 2.3891 | 0.23709 | 0.22817 | 1.7698 | 0.22099 | 1.7141 | 0 | 2.8475 | 0.055626 | 0.031215 | 1.7141 | 2.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.7141 | 2.8475 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №372 ф.03 ПС 35/10 кВ Татановская по техсостоянию д.Горельский лесхоз (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-2875 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.031 | 0.053688 | 0.13678 | 1.6872 | 0.1533 | 3.0634 | 0.043883 | 0.28497 | 2.5022 | 0.23233 | 0.19517 | 2.031 | 0.18982 | 1.9754 | 0 | 3.0188 | 0.055626 | 0.044592 | 1.9754 | 3.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9754 | 3.0188 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.4 | Строительство ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кулеватовская с установкой разъединителей (3 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Кулеватовская (протяженность 1,189 км) | O_ТБ-2943 | С | нд | 2025 | нд | 0.46526 | 0 | 0 | 3.4875 | 0.17603 | 2.931 | 0.18698 | 0.19347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46526 | 3.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Относительно утвержденной программы проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с завершением реализации в предшествующие периоды.
9.4 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кулеватовская для кольцевания с ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Кулеватовская (протяженность 0,148 км) | O_ТБ-2944 | С | нд | 2025 | нд | 0.52248 | 0 | 0 | 3.1058 | 0.3275 | 2.5749 | 0.025253 | 0.17808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52248 | 3.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Относительно утвержденной программы проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с завершением реализации в предшествующие периоды.
9.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №582 ф.03 ПС 35/10 кВ Кулешовская по техсостоянию с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТБ-3021 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.048221 | 0.046541 | 0 | 0 | 0.00168 | 3.8401 | 0.046541 | 0.30383 | 3.194 | 0.29577 | 0.009487 | 0.048221 | 0 | 0 | 0 | 3.7928 | 0.048221 | 0.047294 | 0 | 3.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7928 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №590 ф.03 ПС 35/10 кВ Кулешовская по техсостоянию с.Михайловка (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_ТБ-3022 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.033755 | 0.032579 | 0 | 0 | 0.001176 | 3.0501 | 0.032579 | 0.30383 | 2.458 | 0.25577 | 0.00664 | 0.033755 | 0 | 0 | 0 | 3.017 | 0.033755 | 0.033106 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.017 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.4 | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №594 ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская по техсостоянию с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_ТБ-3023 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.033755 | 0.032579 | 0 | 0 | 0.001176 | 1.7787 | 0.032579 | 0.39006 | 1.2191 | 0.13697 | 0.00664 | 0.033755 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0.033755 | 0.033106 | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7456 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ). Изменение срока реализации связано с тем, что в утвержденной программе была запланирована разработка проектно-сметной документации, после разработки ПСД в 2025 год включено выполнение СМР, титул переименован. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Симакова О.В, договор №6800/01522/24 от 14.05.24; протяженность 0,034 км) | O_ТБ-3028 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.37264 | 0.029249 | 0.31279 | 0.006271 | 0.024336 | 0.31013 | 0.076498 | 0.21181 | 0 | 0.021823 | 0 | 0.37264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37264 | 0.31013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Относительно утвержденной программы в проекте инвестиционной программы изменен срок реализации в связи с поздними сроками предоставления актов выполненных работ и переносом финансирования на 2025 год, погашение кредиторской задолженности.
9.4 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.22 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ДТМ, договор №6800/04333/24 от 30.09.24; протяженность 0,025 км) | P_ТБ-3126 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060782 | 0 | 0.042662 | 0 | 0.01812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.060782 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Относительно утвержденной программы проект включен в проекта инвестиционной программы в связи с началом фактической реализацией в 2024 году и завершением в 2025 году.
9.4 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Кулешовская для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/снабжения потребителей с.Абакумовка (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТБ-3253 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5653 | 0 | 0.33503 | 1.1146 | 0.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5653 | нд | 0 | нд | 1.5653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5653 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с утверждением ПСД (приказ об утверждении 07.04.2025 № 124-ТБ)в рамках выполнения работ в с. Абакумовка. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.4 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.3 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Горельская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Горельский лесхоз (протяженность 0,037 км) | P_ТБ-3255 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39174 | 0 | 0.31123 | 0.020112 | 0.060394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39174 | нд | 0 | нд | 0.39174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39174 | Новый титул, включен в проект инвестиционной программы в рамках разработки ПСД по п. Горельский лесхоз. Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ)
9.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
9.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 44.1149 | 44.1149 | 24.3501 | 1404.5777 | 19.3571 | 1.479 | 42.6846 | 1341.057 | 2309.4663 | 52.8039 | 109.0977 | 46.2465 | 2101.3182 | 55.9129 | 1380.2275 | 52.4308 | 1216.6602 | 56.7071 | 2165.5083 | 163.5673 | 119.6078 | 328.4391 | 377.4348 | 352.0055 | 425.3637 | 283.2433 | 351.4939 | 252.9723 | 304.6688 | 323.7698 | нд | 382.7774 | нд | 1923.2075 | 1458.9611 | нд
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства гаража на территории Ржаксинского РЭС | H_ТБ-1418 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43509 | 0.43509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43509 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43509 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи со строительством здания гаража на базе Ржаксинского РЭС для размещения авто и спец техники, инструмента, передвижных и переносных генераторов для предотвращения неблагоприятного воздействия нахождения техники на открытом воздухе.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2025: приборы диагностики-12 шт; приборы релейной защиты-27 шт; средства механизации-107 шт) | K_ТБ-2266 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 24.9903 | 0 | 0 | 0 | 24.9903 | 26.2789 | 0 | 0 | 0 | 26.2789 | 0 | 24.9903 | 0 | 24.9903 | 0 | 26.2789 | 0 | 0 | 24.9903 | 26.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.9903 | 26.2789 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: ПК-88 шт, МФУ-20 шт) | K_ТБ-2267 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 9.1694 | 0 | 0 | 0 | 9.1694 | 9.7217 | 0 | 0 | 0 | 9.7217 | 0 | 9.1694 | 0 | 9.1694 | 0 | 9.7217 | 0 | 0 | 9.1694 | 9.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.1694 | 9.7217 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2025: модуль контроллера - 1 шт, маршрутизатор - 3 шт) | K_ТБ-2268 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.3723 | 0 | 0 | 0 | 1.3723 | 1.6176 | 0 | 0 | 0 | 1.6176 | 0 | 1.3723 | 0 | 1.3723 | 0 | 1.6176 | 0 | 0 | 1.3723 | 1.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3723 | 1.6176 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: бригадный а/м-8 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-4 шт) | K_ТБ-2269 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 22.5293 | 0 | 0 | 0 | 22.5293 | 21.0487 | 0 | 0 | 0 | 21.0487 | 0 | 22.5293 | 0 | 22.5293 | 0 | 21.0487 | 0 | 0 | 22.5293 | 21.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 22.5293 | 21.0487 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники, а также с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2026: приборы диагностики-40 шт; приборы релейной защиты-9 шт; средства механизации-134 шт) | L_ТБ-2349 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 27.2262 | 0 | 0 | 0 | 27.2262 | 0 | 25.99 | 0 | 25.99 | 0 | 27.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.99 | 27.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.99 | 27.2262 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: СХД-1шт, ПК-75 шт, МФУ-18 шт, ноутбук-5шт) | L_ТБ-2350 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 9.5362 | 0 | 0 | 0 | 9.5362 | 9.8671 | 0 | 0 | 0 | 9.8671 | 0 | 9.5362 | 0 | 9.5362 | 0 | 9.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5362 | 9.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5362 | 9.8671 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2026: маршрутизатор - 4 шт; регистратор - 2 к-т) | L_ТБ-2351 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 2.1815 | 0 | 0 | 0 | 2.1815 | 0 | 1.4272 | 0 | 1.4272 | 0 | 2.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 2.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4272 | 2.1815 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2026: бригадный а/м-16 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-8 шт) | L_ТБ-2352 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 47.9373 | 0 | 0 | 0 | 47.9373 | 48.8328 | 0 | 0 | 0 | 48.8328 | 0 | 47.9373 | 0 | 47.9373 | 0 | 48.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9373 | 48.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 47.9373 | 48.8328 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-3 шт; приборы релейной защиты-8 шт; средства механизации-19 шт; 2025: приборы диагностики-2 шт) | M_ТБ-2511 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 17.1382 | 0 | 0 | 0 | 17.1382 | 16.8324 | 0 | 0 | 0 | 16.8324 | 0 | 17.1382 | 0 | 0 | 0 | 3.4616 | 17.1382 | 13.3708 | 0 | 3.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4616 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: сервер-2 шт, МФУ-16 шт, ИБП-2 шт; 2025: ПК-25 шт) | M_ТБ-2514 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 9.2962 | 0 | 0 | 0 | 9.2962 | 7.0478 | 0 | 0 | 0 | 7.0478 | 0 | 9.2962 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 9.2962 | 4.8018 | 0 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.246 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Средства связи (2024: коммутатор-2 шт, маршрутизатор-2 шт, беспроводная конференционная аудиосистема-2 шт) | M_ТБ-2517 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 1.3224 | 0 | 0 | 0 | 1.3224 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 1.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3224 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м-15 шт) | M_ТБ-2520 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 28.4838 | 0 | 0 | 0 | 28.4838 | 28.4838 | 0 | 0 | 0 | 28.4838 | 0 | 28.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4838 | 28.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2027: приборы диагностики-17 шт; приборы релейной защиты-2шт; средства механизации-168 шт) | M_ТБ-2521 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 33.3799 | 0 | 0 | 0 | 33.3799 | 34.9855 | 0 | 0 | 0 | 34.9855 | 0 | 33.3799 | 0 | 33.3799 | 0 | 34.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3799 | 34.9855 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 33.3799 | 34.9855 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2027: ПК-135 шт, МФУ-47 шт, сервер-2 шт, СХД-1 шт, ИБП-4 шт) | M_ТБ-2578 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 20.451 | 0 | 0 | 0 | 20.451 | 21.2551 | 0 | 0 | 0 | 21.2551 | 0 | 20.451 | 0 | 20.451 | 0 | 21.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.451 | 21.2551 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.451 | 21.2551 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2025: э/лаборатория-1 шт) | M_ТБ-2584 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 11.0269 | 0 | 0 | 0 | 11.0269 | 30.5219 | 0 | 0 | 0 | 30.5219 | 0 | 11.0269 | 0 | 11.0269 | 0 | 30.5219 | 0 | 0 | 11.0269 | 30.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.0269 | 30.5219 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2027: э/лаборатория-1 шт) | M_ТБ-2585 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 24.1755 | 0 | 0 | 0 | 24.1755 | 31.9965 | 0 | 0 | 0 | 31.9965 | 0 | 24.1755 | 0 | 24.1755 | 0 | 31.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1755 | 31.9965 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.1755 | 31.9965 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2024: автогидроподъемник-2 шт) | M_ТБ-2589 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 17.6555 | 0 | 0 | 0 | 17.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Относительно утвержденной программы проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с завершением реализации в предшествующие периоды.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2025: автогидроподъемник-3 шт) | M_ТБ-2590 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 28.2957 | 0 | 0 | 0 | 28.2957 | 26.4832 | 0 | 0 | 0 | 26.4832 | 0 | 28.2957 | 0 | 28.2957 | 0 | 26.4832 | 0 | 0 | 28.2957 | 26.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 28.2957 | 26.4832 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники, а также с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
9.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2025: БКМ - 4 шт) | M_ТБ-2591 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 14.5712 | 0 | 0 | 0 | 14.5712 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 | 19.3333 | 0 | 14.5712 | 0 | 14.5712 | 0 | 19.3333 | 0 | 0 | 14.5712 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.5712 | 19.3333 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2026: автогидроподъемник-3 шт) | M_ТБ-2595 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 29.6256 | 0 | 0 | 0 | 29.6256 | 30.7203 | 0 | 0 | 0 | 30.7203 | 0 | 29.6256 | 0 | 29.6256 | 0 | 30.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6256 | 30.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 29.6256 | 30.7203 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2026: БКМ - 3 шт) | M_ТБ-2596 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 15.2561 | 0 | 0 | 0 | 15.2561 | 15.3374 | 0 | 0 | 0 | 15.3374 | 0 | 15.2561 | 0 | 15.2561 | 0 | 15.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2561 | 15.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.2561 | 15.3374 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2027: бригадный а/м-32 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-23 шт) | M_ТБ-2597 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 141.8144 | 0 | 0 | 0 | 141.8144 | 152.2354 | 0 | 0 | 0 | 152.2354 | 0 | 141.8144 | 0 | 141.8144 | 0 | 152.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8144 | 152.2354 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 141.8144 | 152.2354 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2027: БКМ - 3 шт) | M_ТБ-2599 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 15.9731 | 0 | 0 | 0 | 15.9731 | 20.8007 | 0 | 0 | 0 | 20.8007 | 0 | 15.9731 | 0 | 15.9731 | 0 | 20.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9731 | 20.8007 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.9731 | 20.8007 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2027: маршрутизатор-8 шт, устройство регистрации информации-8 к-т) | M_ТБ-2681 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 5.4734 | 0 | 0 | 0 | 5.4734 | 5.9801 | 0 | 0 | 0 | 5.9801 | 0 | 5.4734 | 0 | 5.4734 | 0 | 5.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4734 | 5.9801 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.4734 | 5.9801 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение и замена оборудования АС (15 к-т) | M_ТБ-2703 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 241.1975 | 0 | 0 | 0 | 241.1975 | 219.2025 | 0 | 0 | 0 | 219.2025 | 0 | 241.1975 | 0 | 241.1975 | 0 | 219.2025 | 0 | 0 | 74.8161 | 31.2548 | 166.3814 | 187.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 241.1975 | 219.2025 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления бухгалтерским, налоговым учетом и отчетностью (FIN4, 1 система) | N_ТБ-2797 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 1.643 | 17.8089 | 1.643 | 0 | 8 | 8.1659 | 17.8089 | 1.643 | 8.8494 | 7.3165 | 0 | 0 | 16.1659 | 0 | 8.8494 | 0 | 8.8494 | 7.3165 | 7.3165 | 5.5246 | 5.5246 | 3.3247 | 3.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.8494 | 8.8494 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-7 шт; средства механизации-109 шт; средства защиты-98 шт; привод мобильный-1 шт; фотоаппарат-1 шт; 2024: средства механизации-1 шт; сплит-система-1 шт; 2025: приборы диагностики-5 шт) | N_ТБ-2800 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 13.1388 | 15.2976 | 0 | 0 | 0 | 15.2976 | 14.6875 | 0 | 0 | 0 | 14.6875 | 0 | 2.1588 | 0 | 0 | 0 | 1.3407 | 2.1588 | 0.20795 | 0 | 1.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3407 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года. Изменение срока реализации связано с переносом поставки оборудования на 2025 год и погашением кредиторской задолженности.
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления логистикой и МТО (LS2, 1 система) | N_ТБ-2805 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.40826 | 3.8063 | 0 | 0 | 0 | 3.8063 | 3.8063 | 0.9526 | 1.5895 | 0 | 1.2642 | 0 | 3.3981 | 0 | 1.9564 | 0 | 1.9564 | 1.4417 | 1.4417 | 1.1005 | 1.1005 | 0.85591 | 0.85591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9564 | 1.9564 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Создание КСИБ объектов критической информационной инфраструктуры подсистемы антивирусной защиты и предотвращения атак филиала Тамбовэнерго (2 подсистемы) | N_ТБ-2810 | И | 2021 | 2025 | 2025 | 44.1149 | 44.1149 | 0.31221 | 29.8917 | 0.31221 | 1.479 | 22.1846 | 5.9159 | 29.8917 | 0.31221 | 1.479 | 22.1846 | 5.9159 | 43.6542 | 29.5794 | 43.6542 | 29.5794 | 43.6542 | 29.5794 | 0 | 0 | 29.5794 | 29.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 29.5794 | 29.5794 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления инвестиционной деятельностью (INV-KS1, 1 система) | N_ТБ-2817 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.91009 | 12.483 | 0.91009 | 0 | 0 | 11.5729 | 5.5112 | 0.91009 | 0.1652 | 0.59533 | 3.8405 | 0 | 11.5729 | 0 | 10.6853 | 0 | 4.0057 | 0.88767 | 0.59533 | 6.6347 | 0.1652 | 4.0505 | 3.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.6853 | 4.0057 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления персоналом (HR, 1 система) | N_ТБ-2818 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.73353 | 12.8558 | 0.73353 | 0 | 9.5 | 2.6222 | 12.8428 | 0.73353 | 4.2056 | 7.9037 | 0 | 0 | 12.1222 | 0 | 1.472 | 0 | 1.472 | 10.6503 | 10.6373 | 1.472 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.472 | 1.472 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы бюджетного управления (FIN1, FIN2, FIN3, 1 система) | N_ТБ-2819 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 1.6256 | 14.5091 | 1.6256 | 0 | 1.5 | 11.3834 | 14.2091 | 1.6256 | 11.6334 | 0.95 | 0 | 0 | 12.8834 | 0 | 11.8055 | 0 | 10.5555 | 1.078 | 2.028 | 7.7338 | 6.4838 | 4.0717 | 4.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.8055 | 10.5555 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления транспортом электроэнергии (VKR3, 1 система) | N_ТБ-2821 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | 0 | 0.73841 | 8.2328 | 0.73841 | 0 | 0 | 7.4944 | 8.2288 | 0.73841 | 6.8523 | 0.63813 | 0 | 0 | 7.4944 | 0 | 6.8523 | 0 | 6.8523 | 0.64207 | 0.63813 | 4.2293 | 2.9493 | 2.623 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.8523 | 6.8523 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год. Изменение срока окончания реализации объекта связано с плановой кредиторской задолженностью (переходящая КЗ).
9.6 | Создание отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (MPA, OUT, 1 система) | N_ТБ-2822 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 3.6304 | 5.1551 | 1.7326 | 0 | 0 | 3.4226 | 5.1551 | 1.7326 | 0 | 0 | 3.4226 | 0 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы нет. Изменение сроков реализации связано с переносом ввода с 2024 года на 2025 год по причине длительных сроков оформления документации по вводу.
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией (DIG, 1 система) | N_ТБ-2835 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0.82443 | 3.8473 | 0.82443 | 0 | 0 | 3.0229 | 3.8473 | 0.82443 | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 3.0229 | 0 | 1.058 | 0 | 1.058 | 1.9649 | 1.9649 | 1.058 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.058 | 1.058 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2028: приборы диагностики-13 шт; приборы релейной защиты-3 шт; средства механизации-134 шт) | O_ТБ-2907 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 41.9826 | 0 | 0 | 0 | 41.9826 | 43.9784 | 0 | 0 | 0 | 43.9784 | 0 | 41.9826 | 0 | 41.9826 | 0 | 43.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9826 | 43.9784 | 0 | нд | 0 | нд | 41.9826 | 43.9784 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2028: бригадный а/м-29 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-33 шт) | O_ТБ-2908 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | 0 | 0 | 140.0641 | 0 | 0 | 0 | 140.0641 | 156.4073 | 0 | 0 | 0 | 156.4073 | 0 | 140.0641 | 0 | 140.0641 | 0 | 156.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0641 | 156.4073 | 0 | нд | 0 | нд | 140.0641 | 156.4073 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2028: ПК-86 шт, МФУ-47 шт, сервер-3 шт, СХД-1 шт, ИБП-4 к-т, ноутбук-5 шт) | O_ТБ-2921 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 20.451 | 0 | 0 | 0 | 20.451 | 20.8052 | 0 | 0 | 0 | 20.8052 | 0 | 20.451 | 0 | 20.451 | 0 | 20.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.451 | 20.8052 | 0 | нд | 0 | нд | 20.451 | 20.8052 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2028: коммутатор-5 шт, маршрутизатор-8 шт, устройство регистрации информации-6 к-т) | O_ТБ-2922 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 6.3237 | 0 | 0 | 0 | 6.3237 | 6.4535 | 0 | 0 | 0 | 6.4535 | 0 | 6.3237 | 0 | 6.3237 | 0 | 6.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3237 | 6.4535 | 0 | нд | 0 | нд | 6.3237 | 6.4535 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого оборудования и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъёмники, автовышки (2028: автогидроподъемник-1 шт) | O_ТБ-2923 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 22.9314 | 0 | 0 | 0 | 22.9314 | 29.6508 | 0 | 0 | 0 | 29.6508 | 0 | 22.9314 | 0 | 22.9314 | 0 | 29.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9314 | 29.6508 | 0 | нд | 0 | нд | 22.9314 | 29.6508 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2028: мульчер - 1 шт) | O_ТБ-2924 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0 | 21.2194 | 0 | 0 | 0 | 21.2194 | 33.6913 | 0 | 0 | 0 | 33.6913 | 0 | 21.2194 | 0 | 21.2194 | 0 | 33.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2194 | 33.6913 | 0 | нд | 0 | нд | 21.2194 | 33.6913 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-3 шт; система контроля-4 шт; котел газовый-3 шт; 2025: приборы диагностики-5 шт) | O_ТБ-2942 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 11.861 | 0 | 0 | 0 | 11.861 | 11.861 | 0 | 0 | 0 | 11.861 | 0.95832 | 11.861 | 0 | 0 | 0.57841 | 7.1588 | 11.861 | 4.7022 | 0 | 7.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1588 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2024: автогидроподъемник - 1 шт) | O_ТБ-2945 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 24.2522 | 0 | 0 | 0 | 24.2522 | 24.2527 | 0 | 0 | 0 | 24.2527 | 1.2717 | 24.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2522 | 24.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2024: мульчер-2 шт) | O_ТБ-2946 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 30.8543 | 0 | 0 | 0 | 30.8543 | 30.824 | 0 | 0 | 0 | 30.824 | 1.2717 | 30.8543 | 1.1466 | 27.8186 | 1.1477 | 27.8186 | 3.0357 | 3.0054 | 27.8186 | 27.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27.8186 | 27.8186 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под фактические бухгалтерские данные 2024 года.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: автогидроподъемник-1 шт) | O_ТБ-2947 | Н | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 19.9172 | 0 | 0 | 0 | 19.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 19.9172 | 1.2717 | 19.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.9172 | 0 | Проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с включением более приоритетных проектов.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2026: автогидроподъемник-1 шт) | O_ТБ-2948 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 20.8471 | 0 | 0 | 0 | 20.8471 | 27.0869 | 0 | 0 | 0 | 27.0869 | 1.2717 | 20.8471 | 1.2717 | 20.8471 | 1.2717 | 27.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8471 | 27.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.8471 | 27.0869 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2027: автогидроподъемник-1 шт) | O_ТБ-2949 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 21.8018 | 0 | 0 | 0 | 21.8018 | 28.3954 | 0 | 0 | 0 | 28.3954 | 1.2717 | 21.8018 | 1.2717 | 21.8018 | 1.2717 | 28.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8018 | 28.3954 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.8018 | 28.3954 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2025: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2950 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 18.4302 | 0 | 0 | 0 | 18.4302 | 30.7823 | 0 | 0 | 0 | 30.7823 | 1.2717 | 18.4302 | 1.2717 | 18.4302 | 1.2717 | 30.7823 | 0 | 0 | 18.4302 | 30.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.4302 | 30.7823 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2026: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2951 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 19.2907 | 0 | 0 | 0 | 19.2907 | 32.2694 | 0 | 0 | 0 | 32.2694 | 1.2717 | 19.2907 | 1.2717 | 19.2907 | 1.2717 | 32.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2907 | 32.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.2907 | 32.2694 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2027: мульчер-1 шт) | O_ТБ-2952 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | 0 | 0 | 20.1742 | 0 | 0 | 0 | 20.1742 | 32.2694 | 0 | 0 | 0 | 32.2694 | 1.2717 | 20.1742 | 1.2717 | 20.1742 | 1.2717 | 32.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1742 | 32.2694 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.1742 | 32.2694 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренного Правительством Российской Федерации (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380). А также с уточнением количества приобретаемого транспорта и спецтехники и с актуализацией стоимости поставки на основании 3 ТКП по наименьшему варианту.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: комплекс видеофиксации-8к-т) | O_ТБ-2953 | Н | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | Относительно утвержденной программы проект исключен из проекта инвестиционной программы в связи с завершением реализации в предшествующие периоды.
9.6 | Импортозамещение Eltex ECSS-10 (ПО линейных оптических терминалов) | O_ТБ-2955 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 7.9851 | 0 | 0 | 0 | 7.9851 | 6.0064 | 0 | 0 | 0 | 6.0064 | 0 | 7.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9851 | 6.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
9.6 | Развитие Единой интеграционной платформы ПОДИС 15 (DIG) | O_ТБ-2961 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 2.685 | 2.685 | 0 | 1.2351 | 0 | 1.4499 | 0 | 2.685 | 0 | 1.2351 | 0 | 1.2351 | 1.4499 | 1.4499 | 1.2351 | 1.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.2351 | 1.2351 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
9.6 | Развитие функциональности шины данных (DIG, 1 система) | O_ТБ-2963 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 10.1022 | 0 | 0 | 0 | 10.1022 | 9.0576 | 0 | 9.0576 | 0 | 0 | 0 | 10.1022 | 0 | 10.1022 | 0 | 9.0576 | 0 | 0 | 10.1022 | 9.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.1022 | 9.0576 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 1-этап) | O_ТБ-2964 | И | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 0 | 0 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 1.5981 | 2.3971 | 0 | 0 | 0 | 2.3971 | 0 | 1.5981 | 0 | 0.79903 | 0 | 1.5981 | 0.79903 | 0.79902 | 0.79903 | 0.79903 | 0 | 0.79903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79903 | 1.5981 | В проекте инвестиционной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год и выполнения договора от 01.12.2023 №7700/00324/23. Исполнение договора перенесено из Opex в Capex в рамках исполнения ФСБУ 14/2022. Договором предусматривается разработка ПО Координационного центра.
9.6 | Развитие системы оперативной поддержки и мониторинга сетевой инфраструктуры (DIG) | O_ТБ-2966 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.82482 | 0 | 0 | 0 | 0.82482 | 0.82482 | 0 | 0 | 0 | 0.82482 | 0 | 0.82482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82482 | 0.82482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной программы показатели проекта по вводу объекта в эксплуатацию скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционного проекта за 2024 год
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (CTN, 1 система) | O_ТБ-2970 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.70883 | 0 | 0 | 0 | 0.70883 | 0.70883 | 0 | 0.70883 | 0 | 0 | 0 | 0.70883 | 0 | 0.077327 | 0 | 0.077327 | 0.6315 | 0.6315 | 0.077327 | 0.077327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.077327 | 0.077327 | Изменений относительно утвержденной инвестиционной программы нет.
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями - СУПА (MPA, 1 система) | O_ТБ-2999 | И | 2024 | 2025 | 2028 | нд | 0 | 0 | 2.8199 | 2.8199 | 0 | 0 | 0 | 23.1202 | 0.50506 | 22.6152 | 0 | 0 | 0 | 2.8199 | 0 | 2.3149 | 0 | 22.6152 | 0.50506 | 0.50506 | 2.3149 | 2.3149 | 0 | 9.6921 | 0 | 7.9068 | 0 | 2.7013 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3149 | 22.6152 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система)"
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | O_ТБ-3000 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.38532 | 4.7861 | 0 | 0 | 1.5 | 3.2861 | 4.7519 | 0.89909 | 2.2517 | 1.2158 | 0.38532 | 0 | 4.4008 | 0 | 3.0514 | 0 | 1.8014 | 1.3494 | 2.5653 | 2.2633 | 1.0133 | 0.78809 | 0.78809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.0514 | 1.8014 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год.
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг (VKR1, 1 система) | O_ТБ-3001 | И | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 0 | 0 | 1.9682 | 1.9682 | 0 | 0 | 0 | 6.1298 | 1.9682 | 4.1616 | 0 | 0 | 0 | 1.9682 | 0 | 1.3778 | 0 | 5.5393 | 0.59047 | 0.59047 | 1.3778 | 1.3778 | 0 | 1.7927 | 0 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3778 | 5.5393 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной программы стоимостные показатели инвестиционного проекта и срок окончания реализации скорректированы в связи с приведением данных к фактическим показателям реализации инвестиционных проектов за 2024 год и добавления объемов СМР. Ранее инвестиционный проект назывался "Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления реализацией услуг"
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 0,4 кВ с заменой опор и неизолированного провода на СИП с.Покрово-Пригородное, с.Бокино городского округа Тамбова, Петровского МО, Тамбовского МО, Токаревского МО (протяженность 48,502 км) | O_ТБ-3080 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 5.574 | 5.3798 | 0 | 0 | 0.19421 | 5.5654 | 5.3715 | 0 | 0 | 0.19391 | 0.99716 | 5.574 | 0 | 0 | 0.99716 | 5.5654 | 5.574 | 0 | 0 | 5.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5654 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 10 кВ с заменой опор и неизолированного провода на СИП с.Покрово-Пригородное, с.Бокино городского округа Тамбова, Петровского МО, Тамбовского МО, Токаревского МО (протяженность 0,6 км) | O_ТБ-3081 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.11576 | 0.11173 | 0 | 0 | 0.004033 | 0.092482 | 0.08926 | 0 | 0 | 0.003222 | 0.018816 | 0.11576 | 0 | 0 | 0.018816 | 0.092482 | 0.11576 | 0 | 0 | 0.092482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.092482 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства с заменой КТП 10/0,4 кВ по техсостоянию с.Покрово-Пригородное, с.Бокино городского округа Тамбова, Петровского МО, Тамбовского МО, Токаревского МО (трансформаторная мощность 2,83 МВА) | O_ТБ-3082 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.57762 | 0.55749 | 0 | 0 | 0.020125 | 0.57865 | 0.55849 | 0 | 0 | 0.020161 | 0.11099 | 0.57762 | 0 | 0 | 0.11099 | 0.57865 | 0.57762 | 0 | 0 | 0.57865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57865 | Изменение оценки полной стоимости в проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы связано с приведением под стоимость заключенного договора подряда.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2029: бригадный а/м-29 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-32 шт) | P_ТБ-3099 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 155.3119 | 0 | 0 | 0 | 155.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 155.3119 | нд | 0 | нд | 155.3119 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с приобретение транспорта, взамен выработавшего ресурс работы, для сокращения эксплуатационных расходов.
9.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2029: э/лаборатория-1 шт) | P_ТБ-3100 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8881 | 0 | 0 | 0 | 34.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 34.8881 | нд | 0 | нд | 34.8881 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с приобретение транспорта, взамен выработавшего ресурс работы, для сокращения эксплуатационных расходов.
9.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2029: БКМ - 4 шт) | P_ТБ-3102 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3936 | 0 | 0 | 0 | 22.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.3936 | нд | 0 | нд | 22.3936 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с приобретение транспорта, взамен выработавшего ресурс работы, для сокращения эксплуатационных расходов.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2029: автогидроподъемник-1 шт) | P_ТБ-3103 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9616 | 0 | 0 | 0 | 30.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.9616 | нд | 0 | нд | 30.9616 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с приобретение транспорта, взамен выработавшего ресурс работы, для сокращения эксплуатационных расходов.
9.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2029: мульчер-1 шт) | P_ТБ-3104 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.1808 | 0 | 0 | 0 | 35.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 35.1808 | нд | 0 | нд | 35.1808 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с приобретение транспорта, взамен выработавшего ресурс работы, для сокращения эксплуатационных расходов.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2029: ПК-47 шт, сервер-1 шт, МФУ-18 шт, ноутбук-3шт) | P_ТБ-3105 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9976 | 0 | 0 | 0 | 11.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9976 | нд | 0 | нд | 11.9976 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы с целью обновления компьютерной и ортехники, выработавшей свой технических ресурс. Выполнение требований п.10.9 Руководства «Техническое обслуживание и ремонт оборудования автоматизированных систем диспетчерского управления, телекоммуникаций, автоматизированных систем учёта электроэнергии и информационных технологий. Потребность обусловлена необходимостью замены морально и физически устаревшей оргтехники, а также увеличением минимальных системных требований к пресональным компьютерам в связи с вводом в эксплуатацию новых информационных систем
9.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2029: коммутатор-4 шт, маршрутизатор-3 шт) | P_ТБ-3106 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2901 | 0 | 0 | 0 | 2.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2901 | нд | 0 | нд | 2.2901 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы с целью обновления и модернизации обеспечения бесперебойного питания серверов и коммутационного оборудования.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2029: приборы диагностики-19 шт; приборы релейной защиты-12 шт; средства механизации-67 шт) | P_ТБ-3107 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.1403 | 0 | 0 | 0 | 30.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.1403 | нд | 0 | нд | 30.1403 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы с целью обновления приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и др. Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утверждены Приказом МЭ РФ от 19.06.2003 №229)
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | P_ТБ-3133 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93806 | 0.91832 | 0 | 0 | 0.019744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12594 | 0.93806 | нд | 0 | нд | 0.93806 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.93806 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Письмо Филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ от 09.02.2024 №Р33-б1-II-3-19-146 «Об обеспечении резервирования»
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ М. Горьковская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | P_ТБ-3137 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65526 | 0.63243 | 0 | 0 | 0.02283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65526 | нд | 0 | нд | 0.65526 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65526 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи выполнением п.33. Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам фун-я устройств и комплексов РЗА (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13.02.2019 № 101; п. 3.2.15. ПУЭ., п.15. Требований к РЗА различных видов и ее фун-ю в составе энергосистемы (утверждены Приказом Минэнерго РФ №546 от 10.07.2020); п.150 Правил технологического фун-я электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 года №937). Полная сметная стоимость проекта в базисном уровне цен отсутствует, сметная документация составлена в текущем уровне цен в ФСНБ-2022 (РИМ).
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Промышленная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт), устройств РЗА (2 шкафа), аккумуляторной батареи и щита постоянного оперативного тока | P_ТБ-3138 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2675 | 3.1536 | 0 | 0 | 0.11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2675 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2675 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Промышленная с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт), устройств РЗА (2 шкафа), аккумуляторной батареи и щита постоянного оперативного тока
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/6 кВ Моршанская с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) и устройств РЗА (2 шкафа) | P_ТБ-3139 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4786 | 2.3923 | 0 | 0 | 0.086361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4786 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4786 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/6 кВ Моршанская с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) и устройств РЗА (2 шкафа)
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Нащекинская с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) и устройств РЗА (2 шкафа) | P_ТБ-3140 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3737 | 2.291 | 0 | 0 | 0.082704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3737 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3737 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Нащекинская с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт) и устройств РЗА (2 шкафа)
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Граждановская с заменой трансформатора ТДТН-10000/110/35/10 (трансформаторная мощность 10,0 МВА) | P_ТБ-3141 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1912 | 6.9406 | 0 | 0 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1912 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1912 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Граждановская с заменой трансформатора ТДТН-10000/110/35/10 (трансформаторная мощность 10,0 МВА)
9.6 | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики - 5 шт) | P_ТБ-3171 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4424 | 0 | 0 | 5.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4424 | нд | 0 | нд | 5.4424 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4424 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы с целью восполнения аварийного запаса оборудованием и МТР для обеспечения АВР и безусловного получения паспорта готовности к отопительному сезону 2025/2026 гг.
9.6 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 110 к-т) | P_ТБ-3172 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5538 | 0 | 0 | 0 | 8.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95832 | 8.5538 | нд | 0 | нд | 8.5538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.5538 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы с целью своевременного обеспечения средствами индивидуальной защиты работников приспособлениями для безопасного производства работ, предотвращение или уменьшение воздействия на работника вредных и опасных производственных факторов
9.6 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2025: бензогенератор-10 шт, 2026: бензогенератор-8 шт, 2027: бензогенератор-8 шт, 2028: бензогенератор-5 шт, 2029: бензогенератор-5 шт,) | P_ТБ-3173 | Н | 2025 | нд | 2029 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9186 | 0 | 0 | 0 | 3.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21388 | 3.9186 | нд | 0 | нд | 0.99544 | нд | 0.84805 | нд | 0.88902 | нд | 0.5802 | 0.60585 | нд | 0 | нд | 0.60585 | 3.3127 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы с целью восполнения парка резервных источников питания во исполнение требований Руководства «Правила предотвращения и ликвидации последствий технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Приказ № 45-ЦА от 31.01.2020), доукомплектования структурных подразделений и мобильных бригад, в т.ч. для выполнения работ по технологическому присоединению хозспособом.
9.6 | Приобретение Транспорта. Электролаборатории (2030: э/лаборатория-2 шт) | P_ТБ-3183 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.8608 | 0 | 0 | 0 | 72.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 72.8608 | нд | 72.8608 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с приобретение транспорта, взамен выработавшего ресурс работы, для сокращения эксплуатационных расходов.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2030: бригадный а/м-29 шт, бригадный а/м повышенной проходимости-32 шт) | P_ТБ-3184 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 162.1781 | 0 | 0 | 0 | 162.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1781 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 162.1781 | нд | 162.1781 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с приобретение транспорта, взамен выработавшего ресурс работы, для сокращения эксплуатационных расходов.
9.6 | Приобретение Транспорта. БКМ на базе трактора (2030: БКМ - 4 шт) | P_ТБ-3185 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3836 | 0 | 0 | 0 | 23.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 23.3836 | нд | 23.3836 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с приобретение транспорта, взамен выработавшего ресурс работы, для сокращения эксплуатационных расходов.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2030: автогидроподъемник-1 шт) | P_ТБ-3186 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.3304 | 0 | 0 | 0 | 32.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 32.3304 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 32.3304 | нд | 32.3304 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с приобретение транспорта, взамен выработавшего ресурс работы, для сокращения эксплуатационных расходов.
9.6 | Приобретение Транспорта. Мульчеры (2030: мульчер-1 шт) | P_ТБ-3187 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.7361 | 0 | 0 | 0 | 36.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 36.7361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 36.7361 | нд | 36.7361 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с приобретение транспорта, взамен выработавшего ресурс работы, для сокращения эксплуатационных расходов.
9.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2030: приборы диагностики-14 шт; приборы релейной защиты-34 шт; средства механизации-54 шт) | P_ТБ-3188 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.6469 | 0 | 0 | 0 | 40.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 40.6469 | нд | 40.6469 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы с целью обновления приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и др. Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утверждены Приказом МЭ РФ от 19.06.2003 №229)
9.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2030: ПК-70 шт, сервер-1 шт, МФУ-29 шт, ноутбук-5 шт) | P_ТБ-3189 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5126 | 0 | 0 | 0 | 12.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 12.5126 | нд | 12.5126 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы с целью обновления компьютерной и ортехники, выработавшей свой технических ресурс. Выполнение требований п.10.9 Руководства «Техническое обслуживание и ремонт оборудования автоматизированных систем диспетчерского управления, телекоммуникаций, автоматизированных систем учёта электроэнергии и информационных технологий. Потребность обусловлена необходимостью замены морально и физически устаревшей оргтехники, а также увеличением минимальных системных требований к пресональным компьютерам в связи с вводом в эксплуатацию новых информационных систем
9.6 | Приобретение ОНТМ. Оборудование связи (2030: коммутатор-6 шт, маршрутизатор-3 шт) | P_ТБ-3190 | Н | 2030 | нд | 2030 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1288 | 0 | 0 | 0 | 2.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2.1288 | нд | 2.1288 | 0 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы с целью обновления и модернизации обеспечения бесперебойного питания серверов и коммутационного оборудования.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с заменой портальных стоек ОРУ 35-110 кВ (38 шт) | P_ТБ-3197 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5474 | 2.4938 | 0 | 0 | 0.053617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5474 | нд | 0 | нд | 2.5474 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5474 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с выполнением проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с заменой портальных стоек ОРУ 35-110 кВ (38 шт)
9.6 | Приобретение программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД (ПО VK, 1 система) | P_ТБ-3198 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4643 | 0 | 12.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4643 | нд | 0 | нд | 12.4643 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.4643 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы с целью приобретения программного обеспечения доступа к приватной облачной инфраструктуре ЦОД - ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022. ПО приобретается взамен ПО с истекающим сроком действия.
9.6 | Приобретение программного обеспечения Visiology - модуль сбора данных Smart Forms | P_ТБ-3199 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1708 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0.1708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1708 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программыс целью приобретения программного обеспечения Visiology (модуль сбора данных Smart Forms) в связи с потребностью Общества в развитии функциональности программного обеспечения Координационного центра. ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022.
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 2-этап) | P_ТБ-3200 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56235 | 0 | 0 | 0 | 0.56235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56235 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56235 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы с целью развития функциональности ПО Координационного центра (разработка информационных панелей) в соответствии с требованиями функциональных подразделений компании (разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБК 14/2022).
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта (LS) | P_ТБ-3201 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71339 | 0 | 0 | 0 | 0.71339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71339 | нд | 0 | нд | 0.71339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71339 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках реализации перехода на отечественные решения в соответствии с программой импортозамещения включается новый проект по созданию отечественной корпоративной системы мониторинга автотранспорта. Проект включен по СУ ПАО "Россети".
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы Единый корпоративный электронный архив документов (DOC, DIG, ЕКЭАД) | P_ТБ-3202 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8558 | 0 | 0 | 0 | 0.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8558 | нд | 0 | нд | 0.17116 | нд | 0.68464 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8558 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и потребность создания единого корпоративного электронного архива на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же с тратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4). Наличие в актуальной версии ПЦТ.
9.6 | Развитие отечественной корпоративной системы оперативного управления работами - СОУР (MPA, OTU) | P_ТБ-3203 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4557 | 0 | 5.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8186 | нд | 3.6372 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4557 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках отечественной корпоративной системы оперативного управления работами (СОУР) - доработка существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (технический блок)
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы управления учетными записями КИСУР (DIG) | P_ТБ-3204 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4263 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4263 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4263 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4).
9.6 | Импортозамещение. Создание отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО (FIN4) | P_ТБ-3205 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8229 | 0 | 6.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8229 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8988 | нд | 2.9241 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8229 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках перехода на отечественные решения КИСУР и потребность создания отечественной корпоративной системы консолидированной отчетности МСФО на основании Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года и выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр" «12» июля 2024 года № 32/24; Выписки из Протокола заседания Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 17 июля 2024 года № 662, а так же с тратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (выписка из протокола Совета директоров от 09.09.2024 № 663/4). Наличие в актуальной версии ПЦТ.
9.6 | Развитие регионального узла геоинформационной системы - РГИС (OTU, 2-этап) | P_ТБ-3206 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7829 | 0 | 1.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7829 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7829 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках развития регионального узла геоинформационной системы (РГИС) - доработка существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (технический блок)
9.6 | Создание дополнительного модуля ЕИП - обратные потоки, контроль версий (DIG) | P_ТБ-3207 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | нд | 0 | нд | 1.3781 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3781 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы в рамках выполнения мероприятий по развитию существующай информационной системы "Единая интеграционная платформа". Проект включён по СУ ПАО"Россети" (письмо от 16.09.2024 №КК/325/1243). Проектом предусмотрена реализация интеграционных потоков с ИС ПАО "Россети"
9.6 | Развитие отечественной корпоративной системы приема и обработки обращений потребителей (VKR2) | P_ТБ-3208 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6375 | 0 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3188 | нд | 1.3188 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6375 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы с целью необходимости развитие системы по приему и обработке обращений потребителей (Контакт-центра): доработка и развитие существующей информационной системы по требованию функционального заказчика (блок взаимодействия с клиентами) с устранением технологических ограничений по приему и обработке вызовов в период массовых нагрузок, что ведет к увеличению жалоб потребителей и росту социальной напряженности на территориях, из-за невозможности дозвониться в Контакт-центр.
9.6 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО Россети Центр - Visiology (DIG, 3-этап) | P_ТБ-3209 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4621 | 0 | 0 | 0 | 1.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4621 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73105 | нд | 0.73105 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4621 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы с целью развития функциональности ПО Координационного центра (разработка информационных панелей) в соответствии с требованиями функциональных подразделений компании (разработка ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022).
9.6 | Приобретение программного обеспечения системы управления юридическими бизнес-процессами - Casebook | P_ТБ-3210 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционной программы на основании СУ ПАО "Россети" (письмо от 16.12.2024 №КК/325/1831). Приобретении ПО с признаками НМА согласно ФСБУ 14/2022.
9.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2025: бригадный а/м-4 шт, прицеп-измельчитель-2 шт, снегоход-1шт) | P_ТБ-3212 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4783 | 0 | 0 | 0 | 18.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4783 | нд | 0 | нд | 18.4783 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 18.4783 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с приобретение транспорта, взамен выработавшего ресурс работы, для сокращения эксплуатационных расходов.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации производственных помещений Жердевского РЭС с установкой оборудования систем пожарно-охранной сигнализации (1 система) | P_ТБ-3246 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28656 | 0.28053 | 0 | 0 | 0.006031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28656 | нд | 0 | нд | 0.28656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28656 | По отношению к утвержденной программе проект новый, включен в проект инвестиционной программы с целью обеспечения правил пожарной безопасности в целях обеспечения защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их эксплуатации автоматическими установками пожарной сигнализации, согласно Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" принятого Государственной Думой 22.07.2008 года, "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25. 04.2012 года.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Вяжлинская с заменой голого провода на СИП, с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (протяженность 40,44 км) | P_ТБ-3248 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6688 | 9.3319 | 0 | 0 | 0.33688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6688 | нд | 0 | нд | 9.6688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.6688 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с разработкй проектно-сметной документации для реконструкции энергообъектов по техсостоянию (замена оборудования, выработавшего ресурс безаварийной работы, находящегося в неудовлетворительном техсостоянии, не соответствующего требованиям технической эксплуатации)
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ВЛ 10 кВ ф.1,14 ПС 35/10 кВ Егоровская с заменой голого провода на СИП, с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) (протяженность 10,0 км) | P_ТБ-3249 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3909 | 2.3076 | 0 | 0 | 0.083304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3909 | нд | 0 | нд | 2.3909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3909 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с разработкой проектно-сметной документации для реконструкции ВЛ10кВ по замене неизолированного провода на изолированный для обеспечения необходимого электроснабжения потребителей.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10кВ Заречная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) | P_ТБ-3251 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23561 | 0.23065 | 0 | 0 | 0.004959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23561 | нд | 0 | нд | 0.23561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23561 | Новый проект, включен в проект инвестиционной программы в связи с разработкой проектно-сметной документации для модернизацииВЛ10кВ для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, значительного снижения риска возникновения аварийных отключений.
9.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания автоматизированной системы управления и мониторинга печатью (DIG, АСУиМП 1-этап, обследование) | P_ТБ-3310 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.532 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | нд | 0 | нд | 2.322 | нд | 0.21 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.532 | В проект инвестиционной программы мероприятие включено в рамках создания "Автоматизированной системы управления и мониторинга печатью" с использованием отечественного программного обеспечения
10 | Тверская область | Г | нд | нд | нд | нд | 50.5354 | 18.8612 | 45.8118 | 2422.5635 | 106.4843 | 989.66 | 1059.5842 | 266.835 | 7907.9022 | 674.5674 | 4347.2284 | 2081.096 | 805.0104 | 150.2627 | 2193.8174 | 134.3878 | 1315.6476 | 151.2341 | 6972.6225 | 1042.2366 | 889.4679 | 500.9963 | 1200.047 | 416.5204 | 4577.0194 | 161.9368 | 291.286 | 236.1942 | 295.9204 | 301.3412 | нд | 307.0085 | нд | 1923.9972 | 6364.2728 | нд
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.2055 | 14.2055 | 43.6533 | 1824.1981 | 63.1079 | 858.3111 | 763.5344 | 139.2448 | 3577.0276 | 116.2328 | 1746.3319 | 1443.2193 | 271.2436 | 90.0364 | 1616.4781 | 79.1252 | 818.2643 | 138.7849 | 2673.6784 | 962.2806 | 859.6959 | 350.2168 | 652.8854 | 113.9414 | 1483.8637 | 117.9118 | 126.3631 | 236.1942 | 131.6032 | 134.9812 | нд | 143.9818 | нд | 1097.2273 | 2394.7154 | нд
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.86054 | 0.86054 | 2.5394 | 1646.0094 | 41.9483 | 727.7516 | 752.5505 | 123.7591 | 3383.3642 | 95.8297 | 1612.9551 | 1428.6226 | 245.9568 | 79.9857 | 1479.4032 | 79.1252 | 812.039 | 138.7387 | 2653.9398 | 831.431 | 726.885 | 343.9916 | 636.5487 | 113.9414 | 1480.4618 | 117.9118 | 126.3631 | 236.1942 | 131.6032 | 134.9812 | нд | 143.9818 | нд | 1091.002 | 2374.9768 | нд
10.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 544.8424 | 3.6096 | 344.161 | 197.0718 | 0 | 877.2802 | 0 | 635.5613 | 241.7189 | 0 | 61.7313 | 431.7576 | 61.7313 | 431.7576 | 123.5607 | 877.2802 | 113.0848 | 0 | 85.8371 | 251.3972 | 95.9986 | 117.4778 | 98.8939 | 120.5474 | 151.028 | 124.5407 | 128.3204 | нд | 134.9967 | нд | 695.0747 | 613.9631 | нд
10.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 176.2591 | 0.81343 | 99.9012 | 75.5445 | 0 | 98.896 | 0 | 72.0506 | 26.8455 | 0 | 17.3938 | 125.277 | 17.3938 | 125.277 | 14.3175 | 98.896 | 50.9821 | 0 | 3.1501 | 65.039 | 17.9428 | 5.3329 | 19.0179 | 5.8158 | 85.1662 | 7.0624 | 6.6608 | нд | 8.9851 | нд | 140.9229 | 83.2501 | нд
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.86054 | 0.86054 | 2.5394 | 924.908 | 37.5252 | 283.6895 | 479.9342 | 123.7591 | 2407.1879 | 95.8297 | 905.3432 | 1160.0583 | 245.9568 | 0.86054 | 922.3685 | 0 | 255.0044 | 0.86054 | 1677.7635 | 667.3641 | 726.885 | 255.0044 | 320.1125 | 0 | 1357.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 255.0044 | 1677.7635 | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,463 км, в т.ч. ГНБ - 0,27 км) | N_ТВ-2582 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 2.5394 | 41.4104 | 2.4924 | 33.4286 | 0 | 5.4894 | 44.2676 | 3.1352 | 37.8221 | 0 | 3.3103 | 0 | 38.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8709 | 41.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененились оценка полной стоимости и срок реализации в связи с утверждением проекта и длительным согласованием прохождения трассы ЛЭП по землям лесного фонда
10.1.1.3 | Строительство ответвлений 2-х цепной ВЛ 110 кВ Кашин-Луч I,II с заходами на ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ТВ-2606 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 12.417 | 1.6326 | 9.7418 | 0 | 1.0426 | 11.7276 | 1.6281 | 9.0265 | 0 | 1.073 | 0 | 12.417 | 0 | 0.525 | 0 | 0.2 | 11.892 | 11.5276 | 0.525 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.525 | 0.2 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением проектно-сметной документации
10.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | O_ТВ-2607 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 486.5068 | 12.2207 | 46.968 | 354.1871 | 73.1309 | 463.6074 | 12.2253 | 77.0871 | 349.3021 | 24.993 | 0 | 486.5068 | 0 | 170.2838 | 0 | 12.0355 | 316.223 | 451.5719 | 170.2838 | 12.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 170.2838 | 12.0355 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением проектно-сметной документации
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Космос с установкой ячеек наружной установки с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 24,0 км, в т.ч. ГНБ - 1,24 км) | O_ТВ-2608 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 145.5295 | 7.7417 | 118.25 | 4.29 | 15.2479 | 159.7255 | 7.7417 | 118.4672 | 4.7067 | 28.8099 | 0 | 145.5295 | 0 | 0.22237 | 0 | 0 | 145.3072 | 159.7255 | 0.22237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.22237 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением проектно-сметной документации
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.124 КВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Атлон, договор №42334909 от 24.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ТВ-2610 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.033395 | 0.033395 | 0 | 0.26215 | 0.056308 | 0.11785 | 0.061748 | 0.026244 | 0.28958 | 0.062201 | 0.13018 | 0.06821 | 0.028991 | 0.033395 | 0.26215 | 0 | 0 | 0.033395 | 0.28958 | 0.26215 | 0 | 0 | 0.28958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28958 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененился срок реализации в связи с утверждением проекта и заключением дополпнительного соглашения о компенсации
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.124 КВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Атлон, договор №42334909 от 24.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ТВ-2611 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 0.38047 | 0.38047 | 0 | 2.3033 | 0.10945 | 0.17506 | 1.7573 | 0.26154 | 2.4683 | 0.1209 | 0.19338 | 1.8651 | 0.28891 | 0.38047 | 2.3033 | 0 | 0 | 0.38047 | 2.4683 | 2.3033 | 0 | 0 | 2.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4683 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененился срок реализации в связи с утверждением проекта и заключением дополпнительного соглашения о компенсации
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.94 КВЛ 10 кВ ф.39 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Тверь Агропром, договор №42299778 от 06.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ТВ-2627 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.033395 | 0.033395 | 0 | 0.26215 | 0.056308 | 0.11785 | 0.061748 | 0.026244 | 0.28432 | 0.062201 | 0.13018 | 0.06821 | 0.023728 | 0.033395 | 0.26215 | 0 | 0 | 0.033395 | 0.28432 | 0.26215 | 0 | 0 | 0.28432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28432 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененился срок реализации в связи с утверждением проекта и заключением дополпнительного соглашения о компенсации
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.94 КВЛ 10 кВ ф.39 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тверь Агропром, договор №42299778 от 06.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | O_ТВ-2628 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.35514 | 0.35514 | 0 | 2.1148 | 0.096622 | 0.10485 | 1.669 | 0.24432 | 2.2932 | 0.10673 | 0.11583 | 1.8008 | 0.26988 | 0.35514 | 2.1148 | 0 | 0 | 0.35514 | 2.2932 | 2.1148 | 0 | 0 | 2.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2932 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененился срок реализации в связи с утверждением проекта и заключением дополпнительного соглашения о компенсации
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.24 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Агрофирма Дмитрова Гора, договор №42409883 от 29.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ТВ-2634 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.058138 | 0.058138 | 0 | 0.39607 | 0.002158 | 0.081898 | 0.25709 | 0.054928 | 0.42949 | 0.002384 | 0.090469 | 0.28399 | 0.052644 | 0.058138 | 0.39607 | 0 | 0 | 0.058138 | 0.42949 | 0.39607 | 0 | 0 | 0.42949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42949 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененился срок реализации в связи с утверждением проекта и заключением дополпнительного соглашения о компенсации
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 3 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой ПКУ (2 шт), разъединителей (2 шт) на границе участка Заявителя для для Техприсоединения ООО СЗ Спектр, договор №42378544 от 29.01.24 (свыше 670 Вт; протяженность 4,24 км, в т.ч. ГНБ - 0,9 км) | O_ТВ-2713 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 19.416 | 1.7978 | 13.9219 | 1.423 | 2.2734 | 19.7056 | 1.8246 | 14.1295 | 1.4442 | 2.3073 | 0 | 19.416 | 0 | 19.416 | 0 | 19.7056 | 0 | 0 | 19.416 | 19.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.416 | 19.7056 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЛЛК-Интернешнл, договор №42355540 от 29.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,22 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | O_ТВ-2717 | С | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 8.1506 | 0.57777 | 6.5865 | 0 | 0.98636 | 8.4691 | 0.60035 | 6.8439 | 0 | 1.0249 | 0 | 8.1506 | 0 | 0 | 0 | 8.4691 | 8.1506 | 0 | 0 | 8.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4691 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененились оценка полной стоимости и срок реализации в связи с утверждением проекта и корректировкой точки подключения
10.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ от 1 с.ш. ПС 35 кВ Тургиново для Техприсоединения ФГАУ УИСП Минобороны России, договор №42458016 от 06.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | O_ТВ-2719 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 151.357 | 6.5175 | 15.202 | 111.9167 | 17.7208 | 176.581 | 6.5175 | 23.9829 | 123.4846 | 22.5961 | 0 | 151.357 | 0 | 64.5573 | 0 | 169.9897 | 86.7997 | 6.5913 | 64.5573 | 169.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 64.5573 | 169.9897 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с утверждением проектно-сметной документации
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 5,3 км, в т.ч. ГНБ - 1,5 км) | O_ТВ-2723 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 42.4409 | 3.7611 | 33.326 | 0 | 5.3538 | 46.3926 | 3.8754 | 37.1926 | 0 | 5.3246 | 0 | 42.4409 | 0 | 0 | 0 | 5.5038 | 42.4409 | 40.8887 | 0 | 5.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5038 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененились оценка полной стоимости и срок реализации в связи с утверждением проекта и длительным согласованием прохождения трассы ЛЭП по землям Министерства обороны РФ
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 2,05 км) | O_ТВ-2724 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 9.5598 | 0.35233 | 5.3563 | 2.2854 | 1.5658 | 14.8519 | 0.23396 | 9.8342 | 3.0501 | 1.7336 | 0 | 9.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5598 | 14.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененились оценка полной стоимости и срок реализации в связи с утверждением проекта и длительным согласованием прохождения трассы ЛЭП по землям Министерства обороны РФ
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.13-1 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы с установкой ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_ТВ-2725 | С | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.088213 | 0.009606 | 0.067468 | 0 | 0.011139 | 0.09166 | 0.009981 | 0.070105 | 0 | 0.011574 | 0 | 0.088213 | 0 | 0 | 0 | 0.09166 | 0.088213 | 0 | 0 | 0.09166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.09166 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененился срок реализации в связи с утверждением проекта и заключением дополпнительного соглашения о компенсации
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТВ-2726 | С | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 2.3553 | 0.074086 | 0.13643 | 1.87 | 0.27478 | 2.4473 | 0.076981 | 0.14176 | 1.9431 | 0.28551 | 0 | 2.3553 | 0 | 0 | 0 | 2.4473 | 2.3553 | 0 | 0 | 2.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4473 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененился срок реализации в связи с утверждением проекта и заключением дополпнительного соглашения о компенсации
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ТВ-2727 | С | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.33802 | 0.026892 | 0.10715 | 0.15514 | 0.048845 | 0.35123 | 0.027943 | 0.11133 | 0.1612 | 0.050752 | 0 | 0.33802 | 0 | 0 | 0 | 0.35123 | 0.33802 | 0 | 0 | 0.35123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35123 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененился срок реализации в связи с утверждением проекта и заключением дополпнительного соглашения о компенсации
10.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Солнечная с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | P_ТВ-2735 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1017.5558 | 20.6302 | 229.5319 | 654.8676 | 112.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.5558 | нд | 0 | нд | 22.0589 | нд | 995.4969 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1017.5558 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24
10.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная с установкой дополнительной анкерной опоры (в пролете оп.152А-153, 1 шт) для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,1 км) | P_ТВ-2736 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 221.0875 | 5.8369 | 196.8028 | 0 | 18.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0875 | нд | 0 | нд | 6.4465 | нд | 214.6409 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 221.0875 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - заходы ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 1,2 км) | P_ТВ-2737 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 174.9979 | 28.3433 | 128.996 | 0 | 17.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9979 | нд | 0 | нд | 31.4402 | нд | 143.5576 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 174.9979 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24
10.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ - ответвление ЛЭП 10 кВ ф.03 (абонентский) ПС /35/10 кВ №8 с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Салтын, договор №42448610 от 11.01.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2738 | С | 2024 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2703 | 0.068635 | 0.34748 | 0.69505 | 0.15918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | нд | 0 | нд | 1.2703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2703 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО Салтын, договор №42448610 от 11.01.24
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ Жил.поселок ф.03 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Коралл, договор №42431048 от 14.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2740 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3374 | 0.10623 | 0.15482 | 1.8907 | 0.18565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3374 | нд | 0 | нд | 2.3374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3374 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО Коралл, договор №42431048 от 14.06.24
10.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с выходом на конечную опору для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-2752 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6676 | 0.29478 | 2.9852 | 0 | 0.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6676 | нд | 0 | нд | 0.32765 | нд | 3.3399 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6676 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2753 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63661 | 0.018786 | 0.16066 | 0.35169 | 0.10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63661 | нд | 0 | нд | 0.02088 | нд | 0.61573 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63661 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Механический завод до границы участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Фирма Ореол, договор №42507127 от 25.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2755 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9987 | 0.25332 | 1.5858 | 0 | 0.15961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9987 | нд | 0 | нд | 1.9987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9987 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ЗАО Фирма Ореол, договор №42507127 от 25.07.24
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Механический завод с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Фирма Ореол, договор №42507127 от 25.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ТВ-2756 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59495 | 0.018784 | 0.15086 | 0.33025 | 0.09505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59495 | нд | 0 | нд | 0.59495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.59495 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ЗАО Фирма Ореол, договор №42507127 от 25.07.24
10.1.1.3 | Строительство участка оп.31 ВЛ 6 кВ ф.14 ПС 35/6 кВ №5 с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ТВ-2764 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44602 | 0.036077 | 0.24235 | 0.067247 | 0.10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44602 | нд | 0 | нд | 0.44602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44602 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт)
10.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА ф.14 ПС 35/6 кВ №5 с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | P_ТВ-2765 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65927 | 0.10907 | 0.20602 | 0.15162 | 0.19256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65927 | нд | 0 | нд | 0.65927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65927 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт)
10.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.14 ПС 35/6 кВ №5 для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2766 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0115 | 0.082143 | 0.13784 | 2.3124 | 0.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0115 | нд | 0 | нд | 3.0115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0115 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт)
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.21 ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 35/10 кВ Мокшино с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Щербинин Д.Ю, договор №42529234 от 11.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ТВ-2767 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3516 | 0.26387 | 0.54018 | 1.9827 | 0.56488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3516 | нд | 0 | нд | 3.3516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3516 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения Щербинин Д.Ю, договор №42529234 от 11.07.24
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.6-5 ВЛ 10 кВ ТП-130 Мастерские ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ТВ-2773 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74605 | 0.018782 | 0.20221 | 0.39738 | 0.12768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74605 | нд | 0 | нд | 0.74605 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.74605 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.6-5 ВЛ 10 кВ ТП-130 Мастерские ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | P_ТВ-2774 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53378 | 0.098249 | 0.39637 | 0 | 0.039169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53378 | нд | 0 | нд | 0.53378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53378 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2775 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0115 | 0.082143 | 0.13784 | 2.3124 | 0.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0115 | нд | 0 | нд | 3.0115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0115 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24
10.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | P_ТВ-2776 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65927 | 0.10907 | 0.20602 | 0.15162 | 0.19256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65927 | нд | 0 | нд | 0.65927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65927 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10/6 кВ № 9 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42496820 от 19.08.24 (до 670 кВт; протяженность 0,38 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2784 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9554 | 0.236 | 1.5598 | 0 | 0.15961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9554 | нд | 0 | нд | 1.9554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9554 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42496820 от 19.08.24
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.42 ПС 110/10 кВ Лебедево с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Левин М.Г, договор №42555620 от 27.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-2911 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2106 | 0.10623 | 0.10843 | 1.8598 | 0.13619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2106 | нд | 0 | нд | 2.2106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2106 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ИП Левин М.Г, договор №42555620 от 27.09.24
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ яч.30 ПС 35/6 кВ Стекловолокно до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО КОМПАНИЯ ТВЕРЬ ПАК, договор №42186778 от 25.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-2912 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018412 | 0.001067 | 0.015709 | 0 | 0.001636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018412 | нд | 0 | нд | 0.018412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.018412 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО КОМПАНИЯ ТВЕРЬ ПАК, договор №42186778 от 25.10.24
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-23 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Медное с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Загородный комплекс, договор №42477157 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ТВ-2926 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2546 | 0.10623 | 0.13175 | 1.8598 | 0.15679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2546 | нд | 0 | нд | 2.2546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2546 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО Загородный комплекс, договор №42477157 от 29.10.24
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.123 ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; протяженность 1,21 км) | P_ТВ-2927 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4523 | 0.22746 | 1.7126 | 0.18579 | 0.32645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4523 | нд | 0 | нд | 2.4523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4523 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.123 ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,86 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2928 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0769 | 0.33991 | 3.3176 | 0 | 0.41939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0769 | нд | 0 | нд | 4.0769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0769 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2929 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0115 | 0.082143 | 0.13784 | 2.3124 | 0.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0115 | нд | 0 | нд | 3.0115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0115 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24
10.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | P_ТВ-2930 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65927 | 0.10907 | 0.20602 | 0.15162 | 0.19256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65927 | нд | 0 | нд | 0.65927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65927 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 13.345 | 13.345 | 41.1138 | 178.1887 | 21.1597 | 130.5594 | 10.9839 | 15.4857 | 193.6634 | 20.4031 | 133.3768 | 14.5967 | 25.2868 | 10.0507 | 137.0749 | 0 | 6.2253 | 0.046228 | 19.7386 | 130.8496 | 132.8109 | 6.2253 | 16.3367 | 0 | 3.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2253 | 19.7386 | нд
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 13.2988 | 13.2988 | 41.1138 | 165.9724 | 20.6312 | 129.8606 | 1.4201 | 14.0606 | 173.9247 | 19.7205 | 131.7266 | 0.04095 | 22.4367 | 10.0045 | 124.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8586 | 132.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд
10.1.4.1 | Строительство ВЛ 35 кВ ЗМИ-Дмитрова гора для Техприсоединения ЗАО Агрофирма Дмитрова гора, договор №40431069 от 19.10.11 (свыше 670 кВт; протяженность 15,03 км) | G_ТВ-56 | С | 2010 | 2025 | 2025 | 13.2988 | 13.2988 | 41.1138 | 165.9724 | 20.6312 | 129.8606 | 1.4201 | 14.0606 | 173.9247 | 19.7205 | 131.7266 | 0.04095 | 22.4367 | 10.0045 | 124.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8586 | 132.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с фактическим распределение накладных расходов
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.046228 | 0.046228 | 0 | 12.2163 | 0.52852 | 0.69886 | 9.5638 | 1.4252 | 19.7386 | 0.68261 | 1.6501 | 14.5557 | 2.8501 | 0.046228 | 12.2163 | 0 | 6.2253 | 0.046228 | 19.7386 | 5.991 | 0 | 6.2253 | 16.3367 | 0 | 3.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2253 | 19.7386 | нд
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лихославль с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Тверь Агропром, договор №42299778 от 06.09.23 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2626 | С | 2025 | 2024 | 2025 | 0.046228 | 0.046228 | 0 | 0.29259 | 0.016298 | 0.013045 | 0.20815 | 0.055099 | 0.31735 | 0.018003 | 0.01441 | 0.22993 | 0.055009 | 0.046228 | 0.29259 | 0 | 0 | 0.046228 | 0.31735 | 0.29259 | 0 | 0 | 0.31735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31735 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененился срок реализации в связи с утверждением проекта и заключением дополпнительного соглашения о компенсации
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Спектр, договор №42378544 от 29.01.24 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2712 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 0 | 6.2253 | 0.18677 | 0.20736 | 5.0994 | 0.73173 | 6.3181 | 0.18956 | 0.21045 | 5.1755 | 0.74265 | 0 | 6.2253 | 0 | 6.2253 | 0 | 6.3181 | 0 | 0 | 6.2253 | 6.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2253 | 6.3181 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЛЛК-Интернешнл, договор №42355540 от 29.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2716 | С | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 4.7721 | 0.16628 | 0.26431 | 3.8549 | 0.48664 | 4.9586 | 0.17278 | 0.27464 | 4.0055 | 0.50566 | 0 | 4.7721 | 0 | 0 | 0 | 4.9586 | 4.7721 | 0 | 0 | 4.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9586 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененились оценка полной стоимости и срок реализации в связи с утверждением проекта и корректировкой точки подключения
10.1.4.2 | Модернизация БКТП 10/0,4 кВ №051 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Безбородово с установкой дополнительной ячейки 10 кВ с ПУ (1 шт)для Техприсоединения Картусов Ю.И, договор №42489249 от 04.04.24 (до 670 кВт) | O_ТВ-2721 | С | 2025 | 2024 | 2025 | нд | 0 | 0 | 0.92636 | 0.15917 | 0.21414 | 0.40138 | 0.15168 | 0.96256 | 0.16539 | 0.22251 | 0.41706 | 0.1576 | 0 | 0.92636 | 0 | 0 | 0 | 0.96256 | 0.92636 | 0 | 0 | 0.96256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.96256 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы измененился срок реализации в связи с утверждением проекта и заключением дополпнительного соглашения о компенсации
10.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой дополнительной ячейки 6 кВ 1 с.ш. (1 шт) для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2751 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4672 | 0.05873 | 0.4671 | 2.2907 | 0.65068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4672 | нд | 0 | нд | 0.065278 | нд | 3.4019 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4672 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Механический завод с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ЗАО Фирма Ореол, договор №42507127 от 25.07.24 (до 670 кВт) | P_ТВ-2754 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2598 | 0.05873 | 0.43863 | 2.151 | 0.61144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2598 | нд | 0 | нд | 3.2598 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2598 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ЗАО Фирма Ореол, договор №42507127 от 25.07.24
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ №5 с заменой трансформаторов тока 6 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт) | P_ТВ-2763 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22749 | 0.009708 | 0.011193 | 0.14304 | 0.06355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22749 | нд | 0 | нд | 0.22749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22749 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт)
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт) | P_ТВ-2772 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22749 | 0.009708 | 0.011193 | 0.14304 | 0.06355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22749 | нд | 0 | нд | 0.22749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22749 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24
10.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 36.0067 | 4.6556 | 0.91288 | 535.0102 | 31.111 | 130.4862 | 295.8141 | 77.5987 | 3683.3363 | 258.5687 | 2508.1188 | 500.3712 | 416.2775 | 59.7993 | 515.2298 | 55.1588 | 459.3973 | 12.4492 | 3668.8305 | 55.8325 | 13.5929 | 116.9756 | 459.7095 | 298.9342 | 2648.4496 | 43.4875 | 151.2725 | 0 | 139.0099 | 138.3413 | нд | 132.0477 | нд | 729.7863 | 3398.4415 | нд
10.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.8356 | 4.6556 | 0.91288 | 383.3225 | 25.1418 | 30.5865 | 261.7506 | 65.8436 | 559.2674 | 16.1393 | 89.7091 | 390.2885 | 63.1305 | 49.1456 | 367.264 | 44.505 | 320.0982 | 10.7254 | 557.2567 | 47.1658 | 1.0978 | 22.0834 | 158.1446 | 297.4774 | 60.7091 | 0.53743 | 70.4317 | 0 | 72.7337 | 101.5023 | нд | 93.7352 | нд | 515.3358 | 362.0192 | нд
10.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4716 | 0.12438 | 2.9613 | 0.018443 | 0.36754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4716 | 0 | 0 | 0 | 0.13828 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4716 | нд
10.2.1.1 | Реконструкция КТП-040 ф.18 ПС 35/10 кВ Бубеньево с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы, договор №6900/10040/24 от 18.10.24, 5-этап; трансформаторная мощность 0,063 МВА) | P_ТВ-2822 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4716 | 0.12438 | 2.9613 | 0.018443 | 0.36754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4716 | нд | 0 | нд | 0.13828 | нд | 3.3333 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4716 | Инвестиционный проект включен в проект инвестиционный программы в рамках реализации договора №6900/10040/24 от 18.10.24 о снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ВСМ Две Столицы
10.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.8356 | 4.6556 | 0.91288 | 383.3225 | 25.1418 | 30.5865 | 261.7506 | 65.8436 | 555.7958 | 16.0149 | 86.7478 | 390.2701 | 62.7629 | 49.1456 | 367.264 | 44.505 | 320.0982 | 10.7254 | 553.7851 | 47.1658 | 1.0978 | 22.0834 | 158.0063 | 297.4774 | 57.3757 | 0.53743 | 70.4317 | 0 | 72.7337 | 101.5023 | нд | 93.7352 | нд | 515.3358 | 358.5475 | нд
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ахматово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1950 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шишково Дуброво с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1951 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Кесьма с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1952 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красный Холм с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1953 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Моркины Горы с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1954 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Топалки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1955 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Шолмино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1956 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Брусово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1957 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Труд с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1958 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПC 110/35/10 кВ Удомля с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1959 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Бибирево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1960 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Гекса с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1961 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1962 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Пролетарская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1963 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Медновский водозабор с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1964 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Пушкино с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1965 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Рамешки с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1966 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Северная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1967 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Южная с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1968 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Безбородово с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1969 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ №9 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1970 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №11 с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1971 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Тургиново с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1972 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вагжановская с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1973 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).
10.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Лебедево с заменой оборудования систем бесперебойного питания СДТУ и АСУЭ | K_ТВ-1974 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0 | 0.62165 | 0.028253 | 0.15914 | 0.34788 | 0.086384 | 0.67804 | 0.030313 | 0.17371 | 0.37973 | 0.094293 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.62165 | 0.10182 | 0.67804 | 0 | 0 | 0.028253 | 0.030313 | 0.5934 | 0.64773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62165 | 0.67804 | В проекте инвестиционной программы относительно утвержденной инвестиционной программы изменение оценки полной стоимости связано с актуализацией индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, указанных в базовом варианте актуального прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (Письмо Минэкономразвития от 02.10.2024 № 35132-ПК/ДОЗи), одобренного Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм раскрытия (Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380).