## f11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа Публичное Акционерное Общество "Россети Центр"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2024 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2024 году |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Белгородская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 70.039 | 770.864 | нд | 0 | нд | нд | 697.13 | 746.611 | 1283.81 | 1285.03 | 633.98 | 634.59 | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 70.039 | 770.864 | нд | 0 | нд | нд | 697.13 | 746.611 | 1283.81 | 1285.03 | 633.98 | 634.59 | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50.046 | 700.813 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50.046 | 700.813 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ №1,2 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 9,38 км) | N_БЛ-7382 | 18.11.2021 | 42144790 | 1 | 93.145 | 18.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 1.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Западная до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,97 км) | N_БЛ-7383 | 18.11.2021 | 42144790 | 1 | 93.145 | 18.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 1.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4 кВ №1; 2, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 11,63 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | N_БЛ-7384 | 18.11.2021 | 42144790 | 1 | 93.145 | 18.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 1.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №2 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7385 | 18.11.2021 | 42144790 | 1 | 93.145 | 18.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 1.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №1 ПС 110/10 кВ Майская, ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7386 | 18.11.2021 | 42144790 | 1 | 93.145 | 18.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 1.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 10 кВ ТП-1143 ПС 110/10 кВ Западная до строящихся КТП 10/0,4 №1, 2, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | O_БЛ-7570 | 26.11.2021 | 42083773 | 1 | 5.338 | 01.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ офисного здания | Общество с ограниченной ответственностью "БРИК керамикс" | 0.025 | 0.483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 №1,2 ПС 110/10 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (3 шт), для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | O_БЛ-7571 | 26.11.2021 | 42083773 | 1 | 5.338 | 01.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ офисного здания | Общество с ограниченной ответственностью "БРИК керамикс" | 0.025 | 0.483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА №2 ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_БЛ-7572 | 26.11.2021 | 42083773 | 1 | 5.338 | 01.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ офисного здания | Общество с ограниченной ответственностью "БРИК керамикс" | 0.025 | 0.483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА №1 ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-7573 | 26.11.2021 | 42083773 | 1 | 5.338 | 01.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ офисного здания | Общество с ограниченной ответственностью "БРИК керамикс" | 0.025 | 0.483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №3 ПС 110/10 кВ Пушкарная до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 1,28 км, в том числе ГНБ - 0,48 км) | N_БЛ-7682 | 16.02.2022 | 42189763 | 1 | 51.39 | 16.02.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ жилого квартала | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 0 | 1.429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7734 | 14.03.2022 | 42179276 | 1 | 7.498 | 26.12.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 0 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.1 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,33 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | N_БЛ-7735 | 14.03.2022 | 42179276 | 1 | 7.498 | 26.12.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 0 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.2 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,33 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | N_БЛ-7736 | 14.03.2022 | 42179276 | 1 | 7.498 | 26.12.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 0 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1,2 от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-7737 | 14.03.2022 | 42179276 | 1 | 7.498 | 26.12.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 0 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка, ПС 35/10 кВ Драгунка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_БЛ-7905 | 25.01.2022 | 42176591 | 1 | 23.048 | 01.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ свинокомплекса | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА" | 0 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_БЛ-7906 | 25.01.2022 | 42176591 | 1 | 23.048 | 01.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ свинокомплекса | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА" | 0 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | N_БЛ-7907 | 25.01.2022 | 42176591 | 1 | 23.048 | 01.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ свинокомплекса | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА" | 0 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_БЛ-7908 | 25.01.2022 | 42176591 | 1 | 23.048 | 01.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ свинокомплекса | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА" | 0 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка, ПС 35/10 кВ Драгунка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7909 | 25.01.2022 | 42176591 | 1 | 23.048 | 01.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ свинокомплекса | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА" | 0 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | N_БЛ-8068 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная на строящуюся ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 6,4 км) | N_БЛ-8069 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №3 от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Жемчужная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 1,704 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | N_БЛ-8070 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №2 от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Жемчужная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 34,2 км, в том числе ГНБ - 10,259 км) | N_БЛ-8071 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1 от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Жемчужная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 5,874 км, в том числе ГНБ - 1,417 км) | N_БЛ-8072 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 от строящейся ПС 110/10 кВ Жемчужная до строящихся КТП 10/0,4, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,964 км, в том числе ГНБ - 2,389 км) | N_БЛ-8073 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 от строящейся ПС 110/10 кВ Жемчужная до строящихся КТП 10/0,4, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 21,27 км, в том числе ГНБ - 6,381 км) | N_БЛ-8074 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х РТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_БЛ-8075 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 9-ти КТП 10/0,4/2х1250 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 22,5 МВА) | N_БЛ-8076 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 16-ти КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 32,0 МВА) | N_БЛ-8077 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 7,56 МВА) | N_БЛ-8078 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,4 МВА) | N_БЛ-8079 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,0 МВА) | N_БЛ-8080 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4/2х160 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,96 МВА) | N_БЛ-8081 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х100 кВА ПС 110/10 кВ Жемчужная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,2 МВА) | N_БЛ-8082 | 25.11.2022 | 42309778 | 1 | 1157.479 | 25.11.2031 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ наружных сетей электроснабжения и электроосвещения в мкр. "Жемчужина" в г.Белгороде | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДИРЕКЦИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА" | 0 | 32.787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,789 км) | N_БЛ-8146 | 16.12.2022 | 42285557 | 1 | 50.484 | 31.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Белгород до строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 6,007 км, в том числе ГНБ - 1,512 км) | N_БЛ-8147 | 16.12.2022 | 42285557 | 1 | 50.484 | 31.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | N_БЛ-8148 | 16.12.2022 | 42285557 | 1 | 50.484 | 31.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (3 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 4,067 км) | N_БЛ-8158 | 09.02.2023 | 42294127 | 1 | 62.535 | 09.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ средней общеобразовательной школы | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП 10 кВ Сретенский (1 с.ш.) и кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 3,422 км, в том числе ГНБ - 0,344 км) | N_БЛ-8159 | 09.02.2023 | 42294127 | 1 | 62.535 | 09.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ средней общеобразовательной школы | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; протяженность 0,864 км) | N_БЛ-8160 | 09.02.2023 | 42294127 | 1 | 62.535 | 09.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ средней общеобразовательной школы | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Сретенский, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8161 | 09.02.2023 | 42294127 | 1 | 62.535 | 09.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ средней общеобразовательной школы | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,98 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | N_БЛ-8169 | 23.03.2023 | 42300868 | 1 | 49.299 | 23.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОММОЛОКО" | 1.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_БЛ-8170 | 23.03.2023 | 42300868 | 1 | 49.299 | 23.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОММОЛОКО" | 1.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_БЛ-8171 | 23.03.2023 | 42300868 | 1 | 49.299 | 23.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОММОЛОКО" | 1.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8172 | 23.03.2023 | 42300868 | 1 | 49.299 | 23.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОММОЛОКО" | 1.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ЗТП-116 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 1,337 км, в том числе ГНБ - 0,153 км) | O_БЛ-8263 | 16.03.2023 | 42328246 | 1 | 23.653 | 16.03.2024 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 6 кВ социальной деревни "Золотая осень" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ ф.8 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 1,376 км, в том числе ГНБ - 0,153 км) | O_БЛ-8264 | 16.03.2023 | 42328246 | 1 | 23.653 | 16.03.2024 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 6 кВ социальной деревни "Золотая осень" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ ф.8 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 0,007 км) | O_БЛ-8265 | 16.03.2023 | 42328246 | 1 | 23.653 | 16.03.2024 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 6 кВ социальной деревни "Золотая осень" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/6 кВ Лизины с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 0,108 км, в том числе ГНБ - 0,018 км) | O_БЛ-8266 | 16.03.2023 | 42328246 | 1 | 23.653 | 16.03.2024 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 6 кВ социальной деревни "Золотая осень" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/6 кВ Лизины с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8268 | 16.03.2023 | 42328246 | 1 | 23.653 | 16.03.2024 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 6 кВ социальной деревни "Золотая осень" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 0,009 км) | N_БЛ-8278 | 12.04.2023 | 42338126 | 1 | 60.168 | 12.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ пристройки спортивного комплекса и столовой ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Короча до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 5,25 км, в том числе ГНБ - 1,23 км) | N_БЛ-8279 | 12.04.2023 | 42338126 | 1 | 60.168 | 12.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ пристройки спортивного комплекса и столовой ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Короча до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ (4 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; протяженность 0,408 км) | N_БЛ-8280 | 12.04.2023 | 42338126 | 1 | 60.168 | 12.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ пристройки спортивного комплекса и столовой ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42338126 от 12.04.23, г.Короча (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-8281 | 12.04.2023 | 42338126 | 1 | 60.168 | 12.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ пристройки спортивного комплекса и столовой ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42212828 от 16.06.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,38 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8315 | 16.06.2022 | 42212828 | 1 | 16.729 | 26.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 0 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42212892 от 16.06.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8316 | 16.06.2022 | 42212892 | 1 | 15.737 | 26.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 0 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (1 яч) наружной установки ф.12 ПС 110/10 кВ Северная с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородская дверная компания, договор №42361203 от 26.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8350 | 26.06.2023 | 42361203 | 1 | 14.517 | 26.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 10 кВ нежилого здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" | 0.15 | 1.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Северная до строящегося КРУН (1 яч) наружной установки, для Техприсоединения ООО Белгородская дверная компания, договор №42361203 от 26.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,145 км) | O_БЛ-8351 | 26.06.2023 | 42361203 | 1 | 14.517 | 26.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 10 кВ нежилого здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" | 0.15 | 1.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Северная с установкой разъединителей (1 шт) до строящегося КРУН (1 яч) наружной установки, для Техприсоединения ООО Белгородская дверная компания, договор №42361203 от 26.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_БЛ-8352 | 26.06.2023 | 42361203 | 1 | 14.517 | 26.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 10 кВ нежилого здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКАЯ ДВЕРНАЯ КОМПАНИЯ" | 0.15 | 1.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 15-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная, ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящихся 9-ти РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,375 км) | O_БЛ-8408 | 10.11.2023 | 42338948 | 1 | 77.12 | 10.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ школы на 750 мест в мкр. Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №37" | 0 | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,005 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8410 | 10.11.2023 | 42338948 | 1 | 77.12 | 10.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ школы на 750 мест в мкр. Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №37" | 0 | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_БЛ-8411 | 10.11.2023 | 42338948 | 1 | 77.12 | 10.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ школы на 750 мест в мкр. Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №37" | 0 | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,41 км, в том числе ГНБ - 0,338 км) | O_БЛ-8412 | 10.11.2023 | 42338948 | 1 | 77.12 | 10.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ школы на 750 мест в мкр. Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №37" | 0 | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная, ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8415 | 10.11.2023 | 42338948 | 1 | 77.12 | 10.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ школы на 750 мест в мкр. Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №37" | 0 | 0.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 11-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся 3-х РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,315 км) | O_БЛ-8416 | 31.10.2023 | 42346818 | 1 | 121.076 | 31.10.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ средней общеобразовательной школы на 600 мест в мкр. ИЖС «Юго-Западный 1» города Белгорода | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №36" | 0 | 0.733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 10,846 км, в том числе ГНБ - 3,396 км) | O_БЛ-8417 | 31.10.2023 | 42346818 | 1 | 121.076 | 31.10.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ средней общеобразовательной школы на 600 мест в мкр. ИЖС «Юго-Западный 1» города Белгорода | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №36" | 0 | 0.733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8419 | 31.10.2023 | 42346818 | 1 | 121.076 | 31.10.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ средней общеобразовательной школы на 600 мест в мкр. ИЖС «Юго-Западный 1» города Белгорода | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №36" | 0 | 0.733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся 10-ти РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8420 | 09.08.2023 | 42338264 | 1 | 59.538 | 30.11.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ школы на 1000 мест в мкр. Наследие» Дубовского сельского поселения Белгородского района | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №39" | 0 | 0.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км, в том числе ГНБ - 0,51 км) | O_БЛ-8421 | 09.08.2023 | 42338264 | 1 | 59.538 | 30.11.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ школы на 1000 мест в мкр. Наследие» Дубовского сельского поселения Белгородского района | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №39" | 0 | 0.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8423 | 09.08.2023 | 42338264 | 1 | 59.538 | 30.11.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ школы на 1000 мест в мкр. Наследие» Дубовского сельского поселения Белгородского района | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №39" | 0 | 0.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ №1, 2 (2 х 3 яч) наружной установки ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8424 | 30.10.2023 | 42414969 | 1 | 8.275 | 30.10.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 6 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭЛВИМ" | 0.015 | 0.615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КРУН 6 кВ №1, 2 наружной установки с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8425 | 30.10.2023 | 42414969 | 1 | 8.275 | 30.10.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 6 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭЛВИМ" | 0.015 | 0.615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 7-ми участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-2, Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой РП сети наружного освещения с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,52 км) | O_БЛ-8434 | 21.06.2023 | 42352381 | 1 | 9.091 | 21.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА" | 0 | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-741 ф.г-7 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,17 км) | O_БЛ-8435 | 21.06.2023 | 42352381 | 1 | 9.091 | 21.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА" | 0 | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ в рассечку ф.Г-2 ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8436 | 21.06.2023 | 42352381 | 1 | 9.091 | 21.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА" | 0 | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-2, Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8437 | 21.06.2023 | 42352381 | 1 | 9.091 | 21.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА" | 0 | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт) на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никольское, для Техприсоединения Розенталь Т.Л, договор №42402534 от 21.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт) | O_БЛ-8438 | 21.08.2023 | 42402534 | 1 | 10.283 | 21.08.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ микрорайона индивидуальной жилой застройки "Лаванда" | ГРАЖДАНИН РФ РОЗЕНТАЛЬ ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА | 0 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никольское с установкой ответветвительной арматуры, ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Розенталь Т.Л, договор №42402534 от 21.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 2,3 км) | O_БЛ-8439 | 21.08.2023 | 42402534 | 1 | 10.283 | 21.08.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ микрорайона индивидуальной жилой застройки "Лаванда" | ГРАЖДАНИН РФ РОЗЕНТАЛЬ ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА | 0 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 9-ти участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная с установкой РП с ПУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,18 км) | O_БЛ-8440 | 09.08.2023 | 42338957 | 1 | 48.059 | 30.11.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. «Центральный» п. Северный Белгородского района Белгородской области | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №38" | 0 | 0.954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся КТП 10/0,4/2х2000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км, в том числе ГНБ - 0,46 км) | O_БЛ-8441 | 09.08.2023 | 42338957 | 1 | 48.059 | 30.11.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. «Центральный» п. Северный Белгородского района Белгородской области | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №38" | 0 | 0.954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_БЛ-8442 | 09.08.2023 | 42338957 | 1 | 48.059 | 30.11.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. «Центральный» п. Северный Белгородского района Белгородской области | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №38" | 0 | 0.954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.3, 4 РП 6 кВ ЖБК-1 ПС 110/35/6 кВ Крейда до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 4,402 км, в том числе ГНБ - 0,037 км) | O_БЛ-8452 | 07.06.2023 | 42336203 | 1 | 129.336 | 03.03.2027 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ военного госпиталя на 150 коек | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 0 | 2.793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 9,616 км, в том числе ГНБ - 0,303 км) | O_БЛ-8453 | 07.06.2023 | 42336203 | 1 | 129.336 | 03.03.2027 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ военного госпиталя на 150 коек | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 0 | 2.793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,094 км) | O_БЛ-8595 | 20.12.2023 | 42418299 | 1 | 2.73 | 20.12.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ здания МБОУ СОШ № 7, г.Белгород | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.071 | 0.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 6 кВ 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | O_БЛ-8596 | 20.12.2023 | 42418299 | 1 | 2.73 | 20.12.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ здания МБОУ СОШ № 7, г.Белгород | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.071 | 0.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА 1 с.ш. ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8598 | 20.12.2023 | 42418299 | 1 | 2.73 | 20.12.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ здания МБОУ СОШ № 7, г.Белгород | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.071 | 0.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.3, 5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,276 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | O_БЛ-8604 | 29.11.2023 | 42360043 | 1 | 48.733 | 29.11.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БРИК КЕРАМИКС" | 0 | 1.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-503 – ТП-504 ф.5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА (2 с.ш.), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км, в том числе ГНБ - 0,18 км) | O_БЛ-8605 | 29.11.2023 | 42360043 | 1 | 48.733 | 29.11.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БРИК КЕРАМИКС" | 0 | 1.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 – ТП-303 ф.3 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4/2х630 кВА (1 с.ш.), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_БЛ-8606 | 29.11.2023 | 42360043 | 1 | 48.733 | 29.11.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БРИК КЕРАМИКС" | 0 | 1.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.3, 5 РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БРИК керамикс, договор №42360043 от 29.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,52 МВА) | O_БЛ-8607 | 29.11.2023 | 42360043 | 1 | 48.733 | 29.11.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БРИК КЕРАМИКС" | 0 | 1.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 4,54 км, в том числе ГНБ - 0,45 км) | O_БЛ-8615 | 13.12.2023 | 42433804 | 1 | 62.832 | 13.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН СЕРВИС" | 0 | 0.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ РП-86 1 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,45 км, в том числе ГНБ - 0,015 км) | O_БЛ-8616 | 13.12.2023 | 42433804 | 1 | 62.832 | 13.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН СЕРВИС" | 0 | 0.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | O_БЛ-8617 | 13.12.2023 | 42433804 | 1 | 62.832 | 13.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН СЕРВИС" | 0 | 0.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 4 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ГК Белгородстроймонтаж, договор №42433804 от 13.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8618 | 13.12.2023 | 42433804 | 1 | 62.832 | 13.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОН СЕРВИС" | 0 | 0.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,26 км) | O_БЛ-8619 | 21.11.2023 | 42438392 | 1 | 39.145 | 21.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ жилого дома со встроенным детским садом, нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Нагорная | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА-КВАРТАЛ" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-6 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | O_БЛ-8620 | 21.11.2023 | 42438392 | 1 | 39.145 | 21.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ жилого дома со встроенным детским садом, нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Нагорная | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА-КВАРТАЛ" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,05 км, в том числе ГНБ - 0,38 км) | O_БЛ-8621 | 21.11.2023 | 42438392 | 1 | 39.145 | 21.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ жилого дома со встроенным детским садом, нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Нагорная | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА-КВАРТАЛ" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8623 | 21.11.2023 | 42438392 | 1 | 39.145 | 21.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ жилого дома со встроенным детским садом, нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Нагорная | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА-КВАРТАЛ" | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г13, Г14 ПС 110/10/6 кВ Южная до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | O_БЛ-8722 | 26.12.2023 | 42440146 | 1 | 11.404 | 26.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФЕРОМОН" | 0 | 0.269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1200 ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,6 км) | O_БЛ-8724 | 26.12.2023 | 42440146 | 1 | 11.404 | 26.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФЕРОМОН" | 0 | 0.269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8725 | 26.12.2023 | 42440146 | 1 | 11.404 | 26.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФЕРОМОН" | 0 | 0.269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.Г7, Г15 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42443389 от 19.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,416 км) | O_БЛ-8731 | 19.01.2024 | 42443389 | 1 | 26.337 | 19.01.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ детской поликлиники №3 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,599 км) | O_БЛ-8746 | 24.01.2024 | 42456608 | 1 | 18.719 | 24.01.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1 2 с.ш ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,73 км, в том числе ГНБ - 0,27 км) | O_БЛ-8747 | 24.01.2024 | 42456608 | 1 | 18.719 | 24.01.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-2 – ТП-1 РП 10 кВ Сретенский 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,44 км) | O_БЛ-8748 | 24.01.2024 | 42456608 | 1 | 18.719 | 24.01.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8749 | 24.01.2024 | 42456608 | 1 | 18.719 | 24.01.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Дубовое до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Веголос Восточный, договор №42474109 от 25.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,02 км, в том числе ГНБ - 0,015 км) | O_БЛ-8771 | 25.03.2024 | 42474109 | 1 | 14.602 | 25.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГОЛОС ВОСТОЧНЫЙ" | 0 | 0.223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-949 – ТП-950 1, 2 с.ш ПС 110/10/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Веголос Восточный, договор №42474109 от 25.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,88 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8772 | 25.03.2024 | 42474109 | 1 | 14.602 | 25.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГОЛОС ВОСТОЧНЫЙ" | 0 | 0.223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Веголос Восточный, договор №42474109 от 25.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8773 | 25.03.2024 | 42474109 | 1 | 14.602 | 25.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГОЛОС ВОСТОЧНЫЙ" | 0 | 0.223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | O_БЛ-8775 | 27.03.2024 | 42456092 | 1 | 12.516 | 27.03.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА-КВАРТАЛ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-270 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | O_БЛ-8776 | 27.03.2024 | 42456092 | 1 | 12.516 | 27.03.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА-КВАРТАЛ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8777 | 27.03.2024 | 42456092 | 1 | 12.516 | 27.03.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА-КВАРТАЛ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8778 | 27.03.2024 | 42456092 | 1 | 12.516 | 27.03.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА-КВАРТАЛ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 3-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (3 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | O_БЛ-8784 | 13.02.2024 | 42457601 | 1 | 5.891 | 13.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многоуровневой надземной автостоянки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-748 – ТП-758 ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | O_БЛ-8785 | 13.02.2024 | 42457601 | 1 | 5.891 | 13.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многоуровневой надземной автостоянки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.Г3, Г4 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42457601 от 13.02.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8786 | 13.02.2024 | 42457601 | 1 | 5.891 | 13.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многоуровневой надземной автостоянки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (2 яч. с разъединителями и ПУ - 2 шт) наружной установки 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8790 | 11.03.2024 | 42467506 | 1 | 32.274 | 11.03.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 10 кВ производственных помещений | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" | 1.17 | 3.188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КРУН 10 кВ (2 яч) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 4,2 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | O_БЛ-8791 | 11.03.2024 | 42467506 | 1 | 32.274 | 11.03.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 10 кВ производственных помещений | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" | 1.17 | 3.188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Бородулин С.В, договор №42462382 от 31.01.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,14 км) | O_БЛ-8793 | 31.01.2024 | 42462382 | 1 | 3.767 | 31.01.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | БОРОДУЛИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ф.3 ПС 110/10/10 кВ Пушкарная до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ИП Бородулин С.В, договор №42462382 от 31.01.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8794 | 31.01.2024 | 42462382 | 1 | 3.767 | 31.01.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | БОРОДУЛИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-8833 | 17.05.2024 | 42481623 | 1 | 20.801 | 17.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ детского сада | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.6, 7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,240 км) | P_БЛ-8834 | 17.05.2024 | 42481623 | 1 | 20.801 | 17.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ детского сада | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_БЛ-8835 | 17.05.2024 | 42481623 | 1 | 20.801 | 17.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ детского сада | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БЛ-8836 | 17.05.2024 | 42481623 | 1 | 20.801 | 17.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ детского сада | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (4 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_БЛ-8837 | 17.05.2024 | 42481623 | 1 | 20.801 | 17.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ детского сада | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42481623 от 17.05.24, г.Бирюч (до 670 кВт; протяженность 1,7 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | P_БЛ-8838 | 17.05.2024 | 42481623 | 1 | 20.801 | 17.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ детского сада | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-8850 | 20.05.2024 | 42429408 | 1 | 22.78 | 20.05.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ завода по убою и переработке птицы №2, цех №2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОСКОЛЬЕ" | 1.305 | 2.555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | P_БЛ-8851 | 20.05.2024 | 42429408 | 1 | 22.78 | 20.05.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ завода по убою и переработке птицы №2, цех №3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОСКОЛЬЕ" | 1.305 | 2.555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БЛ-8852 | 20.05.2024 | 42429408 | 1 | 22.78 | 20.05.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ завода по убою и переработке птицы №2, цех №4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОСКОЛЬЕ" | 1.305 | 2.555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.3, 18 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА с установкой разъединителей (4 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,545 км) | P_БЛ-8853 | 20.05.2024 | 42429408 | 1 | 22.78 | 20.05.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ завода по убою и переработке птицы №2, цех №5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОСКОЛЬЕ" | 1.305 | 2.555 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 3 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой ячейки КРУН с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения АО Дирекция по развитию промышленных зон, договор №42455715 от 20.05.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,5 км, в том числе ГНБ - 0,135 км) | P_БЛ-8858 | 20.05.2024 | 42455715 | 1 | 8.009 | 20.05.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 10 кВ промышленного парка "Фабрика" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН" | 4.455 | 6.455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся КРУН 6 кВ наружной установки 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,07 км, в том числе ГНБ - 0,032 км) | P_БЛ-8898 | 30.10.2023 | 42414969 | 1 | 8.275 | 30.10.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 6 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭЛВИМ" | 0.015 | 0.615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4 кВ Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | P_БЛ-8899 | 30.10.2023 | 42414969 | 1 | 8.275 | 30.10.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 6 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭЛВИМ" | 0.015 | 0.615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Птицефабрика до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-8901 | 13.09.2024 | 42526414 | 1 | 13.015 | 13.09.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОСКОЛЬЕ" | 2.51 | 3.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_БЛ-8902 | 13.09.2024 | 42526414 | 1 | 13.015 | 13.09.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОСКОЛЬЕ" | 2.51 | 3.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА, для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БЛ-8903 | 13.09.2024 | 42526414 | 1 | 13.015 | 13.09.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОСКОЛЬЕ" | 2.51 | 3.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА ф.4, 19 ПС 110/10 кВ Птицефабрика с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_БЛ-8904 | 13.09.2024 | 42526414 | 1 | 13.015 | 13.09.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОСКОЛЬЕ" | 2.51 | 3.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8905 | 28.06.2024 | 42477687 | 1 | 29.981 | 28.06.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ объекта сельскохозяйственного назначения | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ" | 0.67 | 2.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км, в том числе ГНБ - 1,15 км) | P_БЛ-8906 | 28.06.2024 | 42477687 | 1 | 29.981 | 28.06.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ объекта сельскохозяйственного назначения | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ" | 0.67 | 2.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (1 яч) с ПУ (1 шт) наружной установки 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Западная на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24, Губкинский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-8912 | 16.08.2024 | 42531823 | 1 | 3.269 | 16.08.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМКОРМ ДАЙДЖЕСТ" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 2 с.ш. ПС 35/6 кВ Западная до строящегося КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24, Губкинский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_БЛ-8913 | 16.08.2024 | 42531823 | 1 | 3.269 | 16.08.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМКОРМ ДАЙДЖЕСТ" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,028 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | P_БЛ-8915 | 04.09.2024 | 42503126 | 1 | 2.608 | 04.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственной базы | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛРОК" | 0.149 | 0.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-111 ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-8916 | 04.09.2024 | 42503126 | 1 | 2.608 | 04.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственной базы | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛРОК" | 0.149 | 0.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8918 | 04.09.2024 | 42503126 | 1 | 2.608 | 04.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственной базы | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛРОК" | 0.149 | 0.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная до ВРУ 0,4 кВ Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 1,71 км) | P_БЛ-8919 | 05.09.2024 | 42496044 | 1 | 22.581 | 05.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 0 | 0.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 4,0 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | P_БЛ-8920 | 05.09.2024 | 42496044 | 1 | 22.581 | 05.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 0 | 0.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-8922 | 05.09.2024 | 42496044 | 1 | 22.581 | 05.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 0 | 0.614 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник до строящейся РП 6 кВ с ВВ с установкой ПУ (4 шт), для Техприсоединения ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24, Яковлевский г.о. (свыше 670 кВт; протяженность 0,81 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | P_БЛ-8923 | 29.07.2024 | 42367674 | 1 | 47.688 | 29.07.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ подземного комплекса | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 5.5 | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с ВВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Рудник, для Техприсоединения ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24, Яковлевский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8924 | 29.07.2024 | 42367674 | 1 | 47.688 | 29.07.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ подземного комплекса | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 5.5 | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ЗТП-157 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42494896 от 15.10.24, г.Валуйки (до 670 кВт; протяженность 1,1 км, в том числе ГНБ - 0,428 км) | P_БЛ-8964 | 15.10.2024 | 42494896 | 1 | 2.871 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ здания школы | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.095 | 0.216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БЛ-8966 | 08.11.2024 | 42536321 | 1 | 4.643 | 08.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ центрального парка культуры и отдыха им.Ленина | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛГОРОДА | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | P_БЛ-8967 | 08.11.2024 | 42536321 | 1 | 4.643 | 08.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ центрального парка культуры и отдыха им.Ленина | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛГОРОДА | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/630 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42536321 от 08.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,45 км, в том числе ГНБ - 0,43 км) | P_БЛ-8968 | 08.11.2024 | 42536321 | 1 | 4.643 | 08.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ центрального парка культуры и отдыха им.Ленина | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛГОРОДА | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-8969 | 29.10.2024 | 42556301 | 1 | 2.502 | 29.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ медицинского учреждения | НОЧЁВКА АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | P_БЛ-8970 | 29.10.2024 | 42556301 | 1 | 2.502 | 29.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ медицинского учреждения | НОЧЁВКА АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1507н ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА, для Техприсоединения Ночёвка А.В, договор №42556301 от 29.10.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,55 км) | P_БЛ-8971 | 29.10.2024 | 42556301 | 1 | 2.502 | 29.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ медицинского учреждения | НОЧЁВКА АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-8972 | 15.10.2024 | 42480255 | 1 | 8.085 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 дошкольного образовательного учреждения | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,212 км, в том числе ГНБ - 0,048 км) | P_БЛ-8973 | 15.10.2024 | 42480255 | 1 | 8.085 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 дошкольного образовательного учреждения | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ТП-625 ПС 110/6/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42480255 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,07 км, в том числе ГНБ - 0,434 км) | P_БЛ-8974 | 15.10.2024 | 42480255 | 1 | 8.085 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 дошкольного образовательного учреждения | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-8975 | 15.10.2024 | 42477288 | 1 | 7.167 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ детского сада | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,68 км, в том числе ГНБ - 0,62 км) | P_БЛ-8976 | 15.10.2024 | 42477288 | 1 | 7.167 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ детского сада | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-86 – ТП-995 ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш., для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42477288 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,195 км) | P_БЛ-8977 | 15.10.2024 | 42477288 | 1 | 7.167 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ детского сада | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Западная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9070 | 15.10.2024 | 42532133 | 1 | 14.98 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ стрелкового тира | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,08 км, в том числе ГНБ - 0,42 км) | P_БЛ-9071 | 15.10.2024 | 42532133 | 1 | 14.98 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ стрелкового тира | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ТП-625 ПС 110/10 кВ Западная до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 3,124 км, в том числе ГНБ - 0,506 км) | P_БЛ-9072 | 15.10.2024 | 42532133 | 1 | 14.98 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ стрелкового тира | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования телемеханики и передачи данных, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9085 | 15.10.2024 | 42507183 | 1 | 125.819 | 15.10.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ лечебного корпуса ОГБУЗ "Городская больница №2 г.Белгорода" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 2.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от строящегося РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная до строящихся КТП 6/0,4/2х1250 кВт №1, 2, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км, в том числе ГНБ - 3,0 км) | P_БЛ-9086 | 15.10.2024 | 42507183 | 1 | 125.819 | 15.10.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ лечебного корпуса ОГБУЗ "Городская больница №2 г.Белгорода" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 2.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная до строящегося РП 6 кВ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,55 км) | P_БЛ-9087 | 15.10.2024 | 42507183 | 1 | 125.819 | 15.10.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ лечебного корпуса ОГБУЗ "Городская больница №2 г.Белгорода" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 2.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4/2х1250 кВт №1, 2 РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой РП наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,32 км) | P_БЛ-9088 | 15.10.2024 | 42507183 | 1 | 125.819 | 15.10.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ лечебного корпуса ОГБУЗ "Городская больница №2 г.Белгорода" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 2.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х1250 кВт №1, 2 РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования АВР 0,4 кВ, систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | P_БЛ-9089 | 15.10.2024 | 42507183 | 1 | 125.819 | 15.10.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ лечебного корпуса ОГБУЗ "Городская больница №2 г.Белгорода" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 2.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 3-х участков ВЛ 10 кВ РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой разъединителей (5 шт) до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 2,33 км) | P_БЛ-9091 | 19.11.2024 | 42532958 | 1 | 19.97 | 19.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 10 кВ объекта сельскохозяйственного производства | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ХУТОР" | 0.06 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные выходы РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол до строящейся ВЛ 10 кВ, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_БЛ-9092 | 19.11.2024 | 42532958 | 1 | 19.97 | 19.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 10 кВ объекта сельскохозяйственного производства | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ХУТОР" | 0.06 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой РП наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9093 | 19.11.2024 | 42532958 | 1 | 19.97 | 19.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 10 кВ объекта сельскохозяйственного производства | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ХУТОР" | 0.06 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА РП-4 ф.13, 25 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БЛ-9094 | 19.11.2024 | 42532958 | 1 | 19.97 | 19.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 10 кВ объекта сельскохозяйственного производства | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ХУТОР" | 0.06 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 5 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся 1 с.ш. КТП 6/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км) | P_БЛ-9263 | 23.10.2024 | 42534163 | 1 | 13.413 | 23.10.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ" | 1 | 1.672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1165 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся 2 с.ш. КТП 6/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,095 км) | P_БЛ-9264 | 23.10.2024 | 42534163 | 1 | 13.413 | 23.10.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ" | 1 | 1.672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 1,075 км, в том числе ГНБ - 0,65 км) | P_БЛ-9266 | 23.10.2024 | 42534163 | 1 | 13.413 | 23.10.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ" | 1 | 1.672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1000 кВА ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9267 | 23.10.2024 | 42534163 | 1 | 13.413 | 23.10.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ" | 1 | 1.672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвлений ВЛ 6 кВ ф.15, 25 ПС 110/6 кВ Очистные до строящейся КРУН 6 кВ, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42571874 от 07.11.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,048 км) | P_БЛ-9268 | 07.11.2024 | 42571874 | 1 | 2.455 | 07.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ очистных сооружений | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ" | 0.364 | 0.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвлений ВЛ 6 кВ ф.15, 25 ПС 110/6 кВ Очистные до строящейся КРУН 6 кВ с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42571874 от 07.11.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,072 км) | P_БЛ-9269 | 07.11.2024 | 42571874 | 1 | 2.455 | 07.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ очистных сооружений | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ" | 0.364 | 0.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (2 шт) наружной установки ф.15, 25 ПС 110/6 кВ Очистные на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42571874 от 07.11.24, Старооскольский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-9270 | 07.11.2024 | 42571874 | 1 | 2.455 | 07.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ очистных сооружений | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ" | 0.364 | 0.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-6 – ТП-91 ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 до строящейся КТП 6/0,4/250 кВА, для Техприсоединения Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,044 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | P_БЛ-9271 | 19.11.2024 | 42526577 | 1 | 0.417 | 19.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ объекта общественного питания | СЕРЕБРЕНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | 0.03 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/250 кВА ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9272 | 19.11.2024 | 42526577 | 1 | 0.417 | 19.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ объекта общественного питания | СЕРЕБРЕНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | 0.03 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/250 кВА ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения Серебреников Е.В, договор №42526577 от 19.11.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-9273 | 19.11.2024 | 42526577 | 1 | 0.417 | 19.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ объекта общественного питания | СЕРЕБРЕНИКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | 0.03 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-1103 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ - 0,165 км) | P_БЛ-9275 | 27.09.2024 | 42522263 | 1 | 7.247 | 27.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМСТРОЙСЕРВИС" | 0 | 0.367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку РП-10 – ТП-1001 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,066 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | P_БЛ-9276 | 27.09.2024 | 42522263 | 1 | 7.247 | 27.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМСТРОЙСЕРВИС" | 0 | 0.367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,539 км, в том числе ГНБ - 0,132 км) | P_БЛ-9277 | 27.09.2024 | 42522263 | 1 | 7.247 | 27.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМСТРОЙСЕРВИС" | 0 | 0.367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_БЛ-9278 | 27.09.2024 | 42522263 | 1 | 7.247 | 27.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМСТРОЙСЕРВИС" | 0 | 0.367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА, для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9279 | 29.07.2024 | 42494067 | 1 | 1.348 | 29.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ объекта сельскохозяйственного производства | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИХАЙЛОВСКОЕ" | 0.18 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; протяженность 0,033 км) | P_БЛ-9280 | 29.07.2024 | 42494067 | 1 | 1.348 | 29.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ объекта сельскохозяйственного производства | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИХАЙЛОВСКОЕ" | 0.18 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42494067 от 29.07.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БЛ-9281 | 29.07.2024 | 42494067 | 1 | 1.348 | 29.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ объекта сельскохозяйственного производства | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИХАЙЛОВСКОЕ" | 0.18 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1509н ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4 кВА Заявителя с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,27 км) | P_БЛ-9283 | 01.10.2024 | 42557009 | 1 | 1.333 | 01.10.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РУ 10 кВ группы многоквартирных домов и котельной | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БМ-ГРУПП ЛИСКИ" | 0 | 0.851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1506н ПС 110/10/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4 кВА Заявителя с установкой РП наружной установки (1 шт) с ПУ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км) | P_БЛ-9284 | 01.10.2024 | 42557009 | 1 | 1.333 | 01.10.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РУ 10 кВ группы многоквартирных домов и котельной | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БМ-ГРУПП ЛИСКИ" | 0 | 0.851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ ТП-4 ф.Г14, Г15 ПС 110/10/6 кВ Южная до границ участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУЗ Детская областная клиническая больница, договор №42575227 от 21.01.25, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,236 км, в том числе ГНБ - 0,044 км) | P_БЛ-9314 | 21.01.2025 | 42575227 | 1 | 10.489 | 21.01.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ объекта медицинского учреждения | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская областная клиническая больница" | 0.198 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,11 км) | P_БЛ-9336 | 19.11.2024 | 42540724 | 1 | 5.28 | 19.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ административно-офисного здания | Муниципальное казённое учреждение «Центр патриотического воспитания молодёжи Новооскольского городского округа» | 0.06 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол до строящейся КТП 10/0,4 кВ,для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,066 км, в том числе ГНБ - 0,028 км) | P_БЛ-9337 | 19.11.2024 | 42540724 | 1 | 5.28 | 19.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ административно-офисного здания | Муниципальное казённое учреждение «Центр патриотического воспитания молодёжи Новооскольского городского округа» | 0.06 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,007 км) | P_БЛ-9338 | 19.11.2024 | 42540724 | 1 | 5.28 | 19.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ административно-офисного здания | Муниципальное казённое учреждение «Центр патриотического воспитания молодёжи Новооскольского городского округа» | 0.06 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа, договор №42540724 от 19.11.24, г.Новый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_БЛ-9339 | 19.11.2024 | 42540724 | 1 | 5.28 | 19.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ административно-офисного здания | Муниципальное казённое учреждение «Центр патриотического воспитания молодёжи Новооскольского городского округа» | 0.06 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,558 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_БЛ-9340 | 26.11.2024 | 42547545 | 1 | 12.56 | 26.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЕГОЛОС" | 0 | 0.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ТП-1 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | P_БЛ-9341 | 26.11.2024 | 42547545 | 1 | 12.56 | 26.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЕГОЛОС" | 0 | 0.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Веголос, договор №42547545 от 26.11.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-9342 | 26.11.2024 | 42547545 | 1 | 12.56 | 26.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЕГОЛОС" | 0 | 0.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой 2-х РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,176 км, в том числе ГНБ - 0,022 км) | P_БЛ-9354 | 18.12.2024 | 42561605 | 1 | 26.13 | 18.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ водопроводно-насосной станции | Государственное унитарное предприятие Белгородской области «Белгородский областной водоканал» | 0.054 | 0.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-2 ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 3,02 км, в том числе ГНБ - 0,368 км) | P_БЛ-9355 | 18.12.2024 | 42561605 | 1 | 26.13 | 18.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ водопроводно-насосной станции | Государственное унитарное предприятие Белгородской области «Белгородский областной водоканал» | 0.054 | 0.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42561605 от 18.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_БЛ-9356 | 18.12.2024 | 42561605 | 1 | 26.13 | 18.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ водопроводно-насосной станции | Государственное унитарное предприятие Белгородской области «Белгородский областной водоканал» | 0.054 | 0.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) наружной установки ф.5 ПС 110/10/6 кВ Пищепром на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Мястим, договор №42552115 от 18.12.24, Белгородский р-он (до 670 кВт) | P_БЛ-9357 | 18.12.2024 | 42552115 | 1 | 3.32 | 18.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 10 кВ складского здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСТИМ" | 0 | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.5 РП 10 кВ Ближняя Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до строящегося КРУН 10 кВ наружной установки, для Техприсоединения ООО Мястим, договор №42552115 от 18.12.24, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_БЛ-9358 | 18.12.2024 | 42552115 | 1 | 3.32 | 18.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 10 кВ складского здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЯСТИМ" | 0 | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.2, 8 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42560145 от 23.12.24, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_БЛ-9359 | 23.12.2024 | 42560145 | 1 | 3.7 | 23.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10 кВ насосной станции | Государственное унитарное предприятие Белгородской области «Белгородский областной водоканал» | 0.04 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24, Чернянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9360 | 26.12.2024 | 42510304 | 1 | 12.67 | 26.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" - ФИЛИАЛ "ЧЕРНЯНСКИЙ"' | 0.842 | 2.642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 2 с.ш. ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод до строящегося КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24, Чернянский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,48 км) | P_БЛ-9361 | 26.12.2024 | 42510304 | 1 | 12.67 | 26.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" - ФИЛИАЛ "ЧЕРНЯНСКИЙ"' | 0.842 | 2.642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ (5 яч) с ПУ (1 шт) наружной установки ф.Город-2 ПС 110/6 кВ Авторемзавод на границе участка Заявителя, для Техприсоединения Потатушкин Р.А, договор №42580497 от 26.12.24, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9363 | 26.12.2024 | 42580497 | 1 | 3.11 | 26.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 6 кВ нежилого здания | Индивидуальный предприниматель Потатушкин Роман Александрович | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.Город-2 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт) до строящегося КРУН 6 кВ (5 яч) наружной установки, для Техприсоединения Потатушкин Р.А, договор №42580497 от 26.12.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БЛ-9364 | 26.12.2024 | 42580497 | 1 | 3.11 | 26.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 6 кВ нежилого здания | Индивидуальный предприниматель Потатушкин Роман Александрович | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 8-ми участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой 4-х РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,096 км) | P_БЛ-9365 | 27.01.2025 | 42570426 | 1 | 31.84 | 27.01.2027 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1282, 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,74 км, в том числе ГНБ - 0,18 км) | P_БЛ-9367 | 27.01.2025 | 42570426 | 1 | 31.84 | 27.01.2027 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БЛ-9368 | 27.01.2025 | 42570426 | 1 | 31.84 | 27.01.2027 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.993 | 70.051 | нд | 0 | нд | нд | 697.13 | 746.611 | 1283.81 | 1285.03 | 633.98 | 634.59 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.993 | 70.051 | нд | 0 | нд | нд | 697.13 | 746.611 | 1283.81 | 1285.03 | 633.98 | 634.59 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) и оборудование ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42144790 от 18.11.21, г.Белгород (свыше 670 кВт) | N_БЛ-7381 | 18.11.2021 | 42144790 | 1 | 93.145 | 18.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 1.96 | ПС 110/10 кВ Западная | 8,44 | 18.12.2024 | 52.75 | 0 | 1.96 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-7738 | 14.03.2022 | 42179276 | 1 | 7.498 | 26.12.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "М2 ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 0 | 0.327 | ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое | 0,2 | 18.12.2024 | 80 | 0 | 0.327 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8157 | 09.02.2023 | 42294127 | 1 | 62.535 | 09.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ средней общеобразовательной школы | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.85 | ПС 110/10 кВ Крапивенская | 8,668481 | 18.12.2024 | 54.178 | 30.308 | 31.158 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), КП телемеханики (1 к-т), для Техприсоединения ЗАО Томмолоко, договор №42300868 от 23.03.23, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8168 | 23.03.2023 | 42300868 | 1 | 49.299 | 23.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОММОЛОКО" | 1.5 | 2.5 | ПС 110/35/10 кВ Томаровка | 11,68 | 18.12.2024 | 73 | 1.5 | 2.5 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-116 ПС 110/6 кВ Лизины с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт) | O_БЛ-8267 | 16.03.2023 | 42328246 | 1 | 23.653 | 16.03.2024 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 6 кВ социальной деревни "Золотая осень" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.215 | ЗТП-116 ПС 110/6 кВ Лизины | 0,116 | 18.12.2024 | 19.841 | 0 | 0.215 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1143 ПС 110/10 кВ Западная с заменой дугогасящих камер (2 шт), для Техприсоединения ООО БРИК керамикс, договор №42083773 от 26.11.21, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8334 | 26.11.2021 | 42083773 | 1 | 5.338 | 01.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многофункционального офисного здания | Общество с ограниченной ответственностью "БРИК керамикс" | 0.025 | 0.483 | ТП-1143 ПС 110/10 кВ Западная | 0,1887 | 18.12.2024 | 81.336 | 0.15 | 0.608 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8409 | 10.11.2023 | 42338948 | 1 | 77.12 | 10.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ школы на 750 мест в мкр. Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №37" | 0 | 0.81 | ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая | 14,47332 | 18.12.2024 | 90.458 | 55.006 | 55.816 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Северная с заменой ДГК 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8413 | 10.11.2023 | 42338948 | 1 | 77.12 | 10.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ школы на 750 мест в мкр. Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №37" | 0 | 0.81 | ПС 110/10/10 кВ Северная | 29,36 | 18.12.2024 | 73.4 | 61.951 | 62.761 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Стрелец ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8414 | 10.11.2023 | 42338948 | 1 | 77.12 | 10.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ школы на 750 мест в мкр. Стрелецкое-23 Белгородского района Белгородской области | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №37" | 0 | 0.81 | РП 10 кВ Стрелец ПС 110/10/10 кВ Северная | нд | нд | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Майская с заменой ДГК 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №36, договор №42346818 от 31.10.23, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8418 | 31.10.2023 | 42346818 | 1 | 121.076 | 31.10.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ средней общеобразовательной школы на 600 мест в мкр. ИЖС «Юго-Западный 1» города Белгорода | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №36" | 0 | 0.733 | ПС 110/10/10 кВ Майская | 22,71 | 18.12.2024 | 56.775 | 77.659 | 78.392 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой дополнительных ячеек (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8422 | 09.08.2023 | 42338264 | 1 | 59.538 | 30.11.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ школы на 1000 мест в мкр. Наследие» Дубовского сельского поселения Белгородского района | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОШКОЛА №39" | 0 | 0.797 | РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская | нд | нд | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (3 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8450 | 07.06.2023 | 42336203 | 1 | 129.336 | 03.03.2027 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ военного госпиталя на 150 коек | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 0 | 2.793 | ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат | 23,46 | 18.12.2024 | 58.65 | 23.47 | 26.263 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ ЖБК-1 ПС 110/35/6 кВ Крейда с установкой дополнительных ячеек (1 шт), первичного оборудования систем ТМ (9 шт), для Техприсоединения ФКП Управление заказчика капитального строительства МО РФ, договор №42336203 от 07.06.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8451 | 07.06.2023 | 42336203 | 1 | 129.336 | 03.03.2027 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ военного госпиталя на 150 коек | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 0 | 2.793 | РП 6 кВ ЖБК-1 ПС 110/35/6 кВ Крейда | нд | нд | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой дополнительной ячейки 1 с.ш. 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42418299 от 20.12.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8597 | 20.12.2023 | 42418299 | 1 | 2.73 | 20.12.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ здания МБОУ СОШ № 7, г.Белгород | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.071 | 0.343 | ТП-338 ПС 110/6/6 кВ Белгород | 0,3255 | 18.12.2024 | 87.689 | 0.071 | 0.343 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА-КВАРТАЛ, договор №42438392 от 21.11.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8622 | 21.11.2023 | 42438392 | 1 | 39.145 | 21.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ жилого дома со встроенным детским садом, нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул.Нагорная | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА-КВАРТАЛ" | 0 | 0.45 | РП-30 1 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Донец | нд | нд | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1200 ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое с заменой дугогасящих камер (2 шт), для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8723 | 26.12.2023 | 42440146 | 1 | 11.404 | 26.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФЕРОМОН" | 0 | 0.269 | ТП-1200 ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое | 0,3576512 | 18.12.2024 | 61.175 | 0.116 | 0.385 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1 ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт) | O_БЛ-8745 | 24.01.2024 | 42456608 | 1 | 18.719 | 24.01.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.229 | ТП-1 ПС 110/10 кВ Крапивенская | 0,901 | 18.12.2024 | 97.091 | 0.85 | 0.85 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-270 ПС 110/6/6 кВ Донец с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Вега-Квартал, договор №42456092 от 27.03.24, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8774 | 27.03.2024 | 42456092 | 1 | 12.516 | 27.03.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВЕГА-КВАРТАЛ" | 0 | 0.25 | ТП-270 ПС 110/6/6 кВ Донец | 0,490912 | 18.12.2024 | 83.968 | 0.279 | 0.529 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Майская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8792 | 11.03.2024 | 42467506 | 1 | 32.274 | 11.03.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 10 кВ производственных помещений | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" | 1.17 | 3.188 | ПС 110/10/10 кВ Майская | 22,71 | 18.12.2024 | 56.775 | 77.659 | 79.677 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Дубовое с заменой трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), для Техприсоединения ООО Плотавское, договор №42493400 от 11.07.24 г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8849 | 11.07.2024 | 42493400 | 1 | 39.334 | 11.07.2026 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | РП 10 кВ нежилого здания | Общество с ограниченной ответственностью "Плотавское" | 0.388 | 3 | ПС 110/10/10 кВ Дубовое | 18,47 | 18.12.2024 | 46.175 | 0.388 | 3 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Птицефабрика с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42429408 от 20.05.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8854 | 20.05.2024 | 42429408 | 1 | 22.78 | 20.05.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ завода по убою и переработке птицы №2, цех №6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОСКОЛЬЕ" | 1.305 | 2.555 | ПС 110/10 кВ Птицефабрика | 10,84 | 18.12.2024 | 67.75 | 1.305 | 2.555 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с ВВ, подключением к существующему КП ТМ (1 шт), с заменой ДГР на 3 с.ш. для Техприсоединения АО Дирекция по развитию промышленных зон, договор №42455715 от 20.05.24, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8857 | 20.05.2024 | 42455715 | 1 | 8.009 | 20.05.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 10 кВ промышленного парка "Фабрика" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН" | 4.455 | 6.455 | ПС 110/10/10 кВ Северная | 32,88 | 18.12.2024 | 82.2 | 4.455 | 6.455 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ Сретенский 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой дополнительной ячейки (1 шт), шкафа телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42294127 от 09.02.23, г.Строитель (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8859 | 09.02.2023 | 42294127 | 1 | 62.535 | 09.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ средней общеобразовательной школы | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Птицефабрика с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения АО Приосколье, договор №42526414 от 13.09.24, Новооскольский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8900 | 13.09.2024 | 42526414 | 1 | 13.015 | 13.09.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОСКОЛЬЕ" | 2.51 | 3.66 | ПС 110/10 кВ Птицефабрика | 10,84 | 18.12.2024 | 67.75 | 2.51 | 3.66 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой ДГК 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Покровский Завод Растительных Масел, договор №42477687 от 28.06.24, Ивнянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8907 | 28.06.2024 | 42477687 | 1 | 29.981 | 28.06.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ объекта сельскохозяйственного назначения | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКРОВСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ" | 0.67 | 2.32 | ПС 110/35/6 кВ Рудник | 15,67 | 18.12.2024 | 62.68 | 0.67 | 2.32 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Западная с установкой дополнительных ячеек (1 шт) с ВВ 6 кВ, первичного оборудования ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Лимкорм Дайджест, договор №42531823 от 16.08.24, Губкинский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-8914 | 16.08.2024 | 42531823 | 1 | 3.269 | 16.08.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМКОРМ ДАЙДЖЕСТ" | 0 | 0.65 | ПС 35/6 кВ Западная | 5,07 | 18.12.2024 | 50.7 | 0 | 0.65 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-111 ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО ВЭЛРОК, договор №42503126 от 04.09.24, г.Губкин (до 670 кВт) | P_БЛ-8917 | 04.09.2024 | 42503126 | 1 | 2.608 | 04.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственной базы | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛРОК" | 0.149 | 0.399 | ТП-111 ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная | 0,35 | 18.12.2024 | 62.5 | 0.149 | 0.399 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42496044 от 05.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-8921 | 05.09.2024 | 42496044 | 1 | 22.581 | 05.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 0 | 0.614 | РП-19н ф.1.9, 4.14 ПС 110/10/10 кВ Центральная | нд | нд | 0 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рудник с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт), оборудования ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Яковлевский ГОК, договор №42367674 от 29.07.24, Яковлевский г.о. (свыше 670 кВт) | P_БЛ-8925 | 29.07.2024 | 42367674 | 1 | 47.688 | 29.07.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | КРУН 6 кВ подземного комплекса | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" | 5.5 | 16 | ПС 110/35/6 кВ Рудник | 15,67 | 18.12.2024 | 62.68 | 5.5 | 16 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-157 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42494896 от 15.10.24, г.Валуйки (до 670 кВт) | P_БЛ-8965 | 15.10.2024 | 42494896 | 1 | 2.871 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ здания школы | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.095 | 0.216 | ЗТП-157 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки | 0,28 | 18.12.2024 | 70 | 0.095 | 0.216 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) с ВВ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42532133 от 15.10.24, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9073 | 15.10.2024 | 42532133 | 1 | 14.98 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ стрелкового тира | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 0.326 | РП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная | нд | нд | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой ДГР 6 кВ (2 шт), трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42507183 от 15.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9084 | 15.10.2024 | 42507183 | 1 | 125.819 | 15.10.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ лечебного корпуса ОГБУЗ "Городская больница №2 г.Белгорода" | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0 | 2.405 | ПС 110/10/6 кВ Южная | 30,1 | 18.12.2024 | 75.25 | 0 | 2.405 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация РП-4 ф.13 ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с ВВ, КП ТМ (1 шт), для Техприсоединения ООО Новый Хутор, договор №42532958 от 19.11.24, Новооскольский г.о. (до 670 кВт) | P_БЛ-9090 | 19.11.2024 | 42532958 | 1 | 19.97 | 19.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 10 кВ объекта сельскохозяйственного производства | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ХУТОР" | 0.06 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Белгород с заменой трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ФГБУ Федеральный центр охраны здоровья животных, договор №42534163 от 23.10.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9265 | 23.10.2024 | 42534163 | 1 | 13.413 | 23.10.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ производственного здания | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ" | 1 | 1.672 | ПС 110/6/6 кВ Белгород | 36,56 | 18.12.2024 | 91.4 | 1 | 1.672 | 120 | 120 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1103 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ ДомСтройСервис, договор №42522263 от 27.09.24, г.Старый Оскол (до 670 кВт) | P_БЛ-9274 | 27.09.2024 | 42522263 | 1 | 7.247 | 27.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМСТРОЙСЕРВИС" | 0 | 0.367 | ТП-1103 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | 0,4 | 18.12.2024 | 63.492 | 0 | 0.367 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-45 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой силовых трансформаторов 2х250 на 2х630 кВА, ячеек 6 кВ (2 шт), автоматических выключателей (2 шт), ТТ 0,4 кВ (2 к-т) и установкой дополнительных автоматических выключателей (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42536070 от 15.10.24, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9282 | 15.10.2024 | 42536070 | 1 | 5.585 | 15.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ здания школы | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.055 | 0.381 | ЗТП-45 ПС 110/6 кВ Строитель | 0,58 | 18.12.2024 | 125 | 0.055 | 0.381 | 0.5 | 1.26 | 0.25 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Центральная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9285 | 01.10.2024 | 42557009 | 1 | 1.333 | 01.10.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РУ 10 кВ группы многоквартирных домов и котельной | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БМ-ГРУПП ЛИСКИ" | 0 | 0.851 | ПС 110/10/10 кВ Центральная | 29,87 | 18.12.2024 | 74.675 | 0 | 0.851 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1509н ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9286 | 01.10.2024 | 42557009 | 1 | 1.333 | 01.10.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РУ 10 кВ группы многоквартирных домов и котельной | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БМ-ГРУПП ЛИСКИ" | 0 | 0.851 | ТП-1509н ПС 110/10/10 кВ Центральная | 0,16 | 18.12.2024 | 64 | 0 | 0.851 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ТП-1506н ПС 110/10/10 кВ Центральная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с ВВ, для Техприсоединения ООО СЗ БМ-Групп Лиски, договор №42557009 от 01.10.24, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9287 | 01.10.2024 | 42557009 | 1 | 1.333 | 01.10.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | РУ 10 кВ группы многоквартирных домов и котельной | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БМ-ГРУПП ЛИСКИ" | 0 | 0.851 | ТП-1506н ПС 110/10/10 кВ Центральная | 0,292 | 18.12.2024 | 73 | 0 | 0.851 | 1.26 | 1.26 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-4 ф.Г14, Г15 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА, установкой дополнительных автоматических выключателей (4 шт), ПКУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОГБУЗ Детская областная клиническая больница, договор №42575227 от 21.01.25, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БЛ-9315 | 21.01.2025 | 42575227 | 1 | 10.489 | 21.01.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ объекта медицинского учреждения | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская областная клиническая больница" | 0.198 | 0.4 | ТП-4 ф.Г14, Г15 ПС 110/10/6 кВ Южная | 0,84 | 18.12.2024 | 113.147 | 0.894 | 1.294 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод с установкой дополнительной ячейки (1 шт) с ВВ 6 кВ, для Техприсоединения ООО РусАгро-Белгород – Филиал Чернянский, договор №42510304 от 26.12.24, Чернянский р-он (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9362 | 26.12.2024 | 42510304 | 1 | 12.67 | 26.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРО-БЕЛГОРОД" - ФИЛИАЛ "ЧЕРНЯНСКИЙ"' | 0.842 | 2.642 | ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод | 1,332831077 | 18.12.2024 | 21.156 | 7.461 | 10.103 | 13.8 | 13.8 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42570426 от 27.01.25, г.Белгород (свыше 670 кВт) | P_БЛ-9366 | 27.01.2025 | 42570426 | 1 | 31.84 | 27.01.2027 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 10 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.728 | ПС 110/10 кВ Дубовое | 17,25288666 | 18.12.2024 | 43.132 | 109.618 | 110.346 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой трансформаторов тока 6 кВ (2 к-т), для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт) | P_БЛ-9388 | 16.12.2022 | 42285557 | 1 | 50.484 | 31.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРАНСЮЖСТРОЙ" | 0 | 0.648 | ПС 110/6 кВ Белгород | 37,0400029478596 | 18.12.2024 | 46.3 | 234.011 | 234.661 | 120 | 120 | 80 | 80 | нд | нд | нд | нд
2 | Брянская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 29.387 | 29.387 | 26.8 | 26.8 | 11.55 | 11.55 | нд | нд | нд | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 29.387 | 29.387 | 26.8 | 26.8 | 11.55 | 11.55 | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.11 ВЛ 6 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского р-на №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БР-2267 | 07.04.2023 | 42334197 | 1 | 1.313 | 07.10.2023 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ ледового катка с системой искусственного охлаждения в с. Журиничи Брянского района Брянской области | Администрация Брянского района | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская для Техприсоединения Администрации Брянского р-на №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_БР-2268 | 07.04.2023 | 42334197 | 1 | 1.313 | 07.10.2023 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ ледового катка с системой искусственного охлаждения в с. Журиничи Брянского района Брянской области | Администрация Брянского района | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.Бежань РП Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского р-на №42334197 от 07.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,055 км) | P_БР-2269 | 07.04.2023 | 42334197 | 1 | 1.313 | 07.10.2023 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ ледового катка с системой искусственного охлаждения в с. Журиничи Брянского района Брянской области | Администрация Брянского района | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - ответвление оп.4/355 ф.106 ПС 35/10 кВ Гриденки с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Довгалев М.М. №42346558 от 17.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,075 км) | P_БР-2276 | 17.05.2023 | 42346558 | 1 | 1.652 | 17.05.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-10 кВ тракторного стана | Индивидуальный предприниматель Довгалев Михаил Михайлович | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 6 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Журиничи договор №42371132 от 03.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км) | O_БР-2278 | 03.07.2023 | 42371132 | 1 | 25.29 | 03.07.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-6 кВ тепличного комбината | Общество с ограниченной ответственностью «Тепличный комбинат Журиничи» | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (методом ГНБ) - кабельная вставка строящейся ВЛЗ 6 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Журиничи договор №42371132 от 03.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | O_БР-2279 | 03.07.2023 | 42371132 | 1 | 25.29 | 03.07.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-6 кВ тепличного комбината | Общество с ограниченной ответственностью «Тепличный комбинат Журиничи» | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные выходы ЛЭП 6 кВ ф.604, 608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково договор №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,13 км) | P_БР-2283 | 26.07.2023 | 42332620 | 1 | 6.773 | 26.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-6 кВ кролиководческой фермы | Общество с ограниченной ответственностью Агрохолдинг "Кролково" | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х участков ВЛ 6 кВ ф.604, ф.608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,1 км) | P_БР-2284 | 26.07.2023 | 42332620 | 1 | 6.773 | 26.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-6 кВ кролиководческой фермы | Общество с ограниченной ответственностью Агрохолдинг "Кролково" | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) на строящихся ЛЭП 6 кВ ф.604, 608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт) | P_БР-2285 | 26.07.2023 | 42332620 | 1 | 6.773 | 26.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-6 кВ кролиководческой фермы | Общество с ограниченной ответственностью Агрохолдинг "Кролково" | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.97 ВЛЗ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Валуецкая с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №42381512 от 11.07.23 (до 670 кВт; протяженность 1,1 км) | O_БР-2286 | 11.07.2023 | 42381512 | 1 | 3.952 | 11.07.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-10 кВ комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса №12 близ н.п. Семцы, Почепского района, Брянской области. Этап 2. | Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-Курск» | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.10/560 ВЛЗ 10 кВ ф.108 ПС 110/10 кВ Десятуха с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Стародубского Муниципального Округа Брянской области договор №42414217 от 11.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,855 км) | P_БР-2316 | 11.12.2023 | 42414217 | 1 | 5.409 | 11.12.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-10 кВ микрорайона компактной застройки в н.п. Десятуха Стародубского района Брянской области | Администрация Стародубского Муниципального Округа Брянской области | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ (2 шт) до строящихся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 7,4 км) | O_БР-2450 | 28.02.2024 | 42407335 | 1 | 39.274 | 28.02.2026 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ малоэтажного жилого комплекса в н.п. Журиничи Брянского района Брянской области | Администрация Брянского района | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с трансформаторами 0,4 МВА для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БР-2451 | 28.02.2024 | 42407335 | 1 | 39.274 | 28.02.2026 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ малоэтажного жилого комплекса в н.п. Журиничи Брянского района Брянской области | Администрация Брянского района | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство 4-х участков ВЛИ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Малополпинская с установкой ПКУ (33 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского района договор №42407335 от 28.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 3,13 км) | O_БР-2452 | 28.02.2024 | 42407335 | 1 | 39.274 | 28.02.2026 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ малоэтажного жилого комплекса в н.п. Журиничи Брянского района Брянской области | Администрация Брянского района | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.2, оп.8.3 ЛЭП 6 кВ ф.604, ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой разъединителей (3 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского района №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; протяженность 2,61 км) | P_БР-2458 | 01.04.2024 | 42470952 | 1 | 22.179 | 01.04.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ Дворца зимних видов спорта | Администрация Брянского района | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ ф.604, ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Брянского района №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; протяженность 1,25 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | P_БР-2459 | 01.04.2024 | 42470952 | 1 | 22.179 | 01.04.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ Дворца зимних видов спорта | Администрация Брянского района | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 6/0,4 кВ ф.604, 620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с установкой ПКУ (6 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского района №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,61 км) | P_БР-2460 | 01.04.2024 | 42470952 | 1 | 22.179 | 01.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ Дворца зимних видов спорта | Администрация Брянского района | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/630 кВА ф.604, 620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) для Техприсоединения Администрации Брянского района №42470952 от 01.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_БР-2461 | 01.04.2024 | 42470952 | 1 | 22.179 | 01.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ Дворца зимних видов спорта | Администрация Брянского района | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ответвления оп.153/2 ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (670 кВт; протяженность 0,125 км) | P_БР-2471 | 28.05.2024 | 42482073 | 1 | 3.411 | 28.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ комплекса по переработке зерна | Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (филиал «ЭНДОФАРМ Агро» ФГУП «Московский эндокринный завод») | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_БР-2472 | 28.05.2024 | 42482073 | 1 | 3.411 | 28.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ комплекса по переработке зерна | Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (филиал «ЭНДОФАРМ Агро» ФГУП «Московский эндокринный завод») | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская с установкой ПКУ (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_БР-2473 | 28.05.2024 | 42482073 | 1 | 3.411 | 28.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ комплекса по переработке зерна | Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (филиал «ЭНДОФАРМ Агро» ФГУП «Московский эндокринный завод») | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвления оп.1 ЛЭП 6 кВ ф.16, 19 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БР-2482 | 17.06.2024 | 42493103 | 1 | 6.741 | 17.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-6 кВ завода по производству напитков на основе зерновых и фруктовых дистиллятов | Общество с ограниченной ответственностью ООО "Альянс" | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_БР-2481
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от опоры №1 КЛ 6 кВ №19 ПС 110 кВ Мичуринская с установкой разъединителя (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,005 км) | P_БР-2483 | 17.06.2024 | 42493103 | 1 | 6.741 | 17.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-6 кВ завода по производству напитков на основе зерновых и фруктовых дистиллятов | Общество с ограниченной ответственностью ООО "Альянс" | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_БР-2481
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвления оп.1 ЛЭП 6 кВ ф.16, 19 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой разъединителей (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,11 км) | P_БР-2484 | 17.06.2024 | 42493103 | 1 | 6.741 | 17.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-6 кВ завода по производству напитков на основе зерновых и фруктовых дистиллятов | Общество с ограниченной ответственностью ООО "Альянс" | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_БР-2481
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от опоры №1 КЛ 6 кВ №19 ПС 110 кВ Мичуринская с установкой ПКУ (1 шт), реклоузера (1 шт) разъединителя (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Альянс, договор №42493103 от 17.06.24 (от 150 до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_БР-2485 | 17.06.2024 | 42493103 | 1 | 6.741 | 17.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-6 кВ завода по производству напитков на основе зерновых и фруктовых дистиллятов | Общество с ограниченной ответственностью ООО "Альянс" | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_БР-2481
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - ответвление оп.3.7 ЛЭП 6 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся СТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_БР-2486 | 03.07.2024 | 42514489 | 1 | 1.752 | 01.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ многоэтажной жилой застройки в н.п. Мичуринский Брянского района Брянской области | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Домострой" | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство СТП 6/0,4 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | P_БР-2487 | 03.07.2024 | 42514489 | 1 | 1.752 | 01.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ многоэтажной жилой застройки в н.п. Мичуринский Брянского района Брянской области | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Домострой" | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 6/0,4 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,212 км) | P_БР-2488 | 03.07.2024 | 42514489 | 1 | 1.752 | 01.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ многоэтажной жилой застройки в н.п. Мичуринский Брянского района Брянской области | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Домострой" | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/1000 кВА №519, 520 I, II с.ш. РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_БР-2496 | 15.08.2024 | 42479266 | 1 | 35.889 | 15.08.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" г.Брянска | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_БР-2500
2.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 6 кВ РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская до строящихся КТП-519, 520 для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,14 км) | P_БР-2497 | 15.08.2024 | 42479266 | 1 | 35.889 | 15.08.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" г.Брянска | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_БР-2500
2.1.1.3 | Строительство 8-и КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 №519, 520 I, II с.ш. РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская с установкой ПКУ (8 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,56 км) | P_БР-2498 | 15.08.2024 | 42479266 | 1 | 35.889 | 15.08.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" г.Брянска | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_БР-2500
2.1.1.3 | Строительство 6-и КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 №519, 520 I, II с.ш. РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская с установкой ПКУ (6 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_БР-2499 | 15.08.2024 | 42479266 | 1 | 35.889 | 15.08.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" г.Брянска | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_БР-2500
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 29.387 | 29.387 | 26.8 | 26.8 | 11.55 | 11.55 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 29.387 | 29.387 | 26.8 | 26.8 | 11.55 | 11.55 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вельяминовская с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.608, ТТ (3 шт) в яч.604 для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково договор №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт) | P_БР-2282 | 26.07.2023 | 42332620 | 1 | 6.773 | 26.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-6 кВ кролиководческой фермы | Общество с ограниченной ответственностью Агрохолдинг "Кролково" | 0 | 0 | ПС 35/6 кВ Вельяминовская | 1,536 | 18.12.2024 | 19.2 | 7.943 | 7.943 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой трансформаторов тока 6 кВ (3 шт), амперметров (1 шт) в ячейке №16 для Техприсоединения ООО Альянс договор №42493103 от 17.06.24 (до 670 кВт) | P_БР-2481 | 17.06.2024 | 42493103 | 1 | 6.741 | 17.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-6 кВ завода по производству напитков на основе зерновых и фруктовых дистиллятов | Общество с ограниченной ответственностью ООО "Альянс" | 0 | 0 | ПС 110/6 кВ Мичуринская | 5,478 | 18.12.2024 | 33.61 | 20.344 | 20.344 | 16.3 | 16.3 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | P_БР-2481
2.1.4.2 | Модернизация РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10, 7 ЦРП 6 кВ Старый Аэропорт ф.113, 407 ПС 110/6 кВ Советская с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения МКУ УКС г.Брянска договор №42479266 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | P_БР-2500 | 15.08.2024 | 42479266 | 1 | 35.889 | 15.08.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" г.Брянска | 0 | 0 | РТП 6 кВ Дворец Единоборств ф.10 | 0,76 | 18.12.2024 | 83 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | нд | нд | нд | P_БР-2500
3 | Воронежская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.988 | 124.258 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 23.078 | 526 | 526 | 263 | 263 | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.988 | 124.258 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 23.078 | 526 | 526 | 263 | 263 | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.988 | 65.158 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.988 | 65.158 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТДС, договор №41995806 от 11.02.21 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ВР-3663 | 11.02.2021 | 41995806 | 1 | 1.136 | 11.02.2022 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10-0,4 кВ (ТП 10-0,4 кВ) для энергоснабжения склада | Общество с Ограниченной Ответственность «Технологии Дорожного строительства» | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.2024 (свыше 670 кВт; протяженность 15,0 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | N_ВР-3853 | 29.11.2021 | 42126995 | 1 | 81.164 | 31.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения завода по производству семян | Общество с ограниченной ответственностью «Долина Семян» | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_3241; N_ВР-1478; N_ВР-60
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_ВР-4164 | 02.11.2022 | 42277353 | 1 | 8.403 | 25.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения здания БУЗ "Эртильская ЦРБ" | Департамент строительной политики Воронежской области | 0 | 0.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_ВР-4165 | 02.11.2022 | 42277353 | 1 | 8.403 | 25.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения здания БУЗ "Эртильская ЦРБ" | Департамент строительной политики Воронежской области | 0 | 0.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | N_ВР-4166 | 02.11.2022 | 42277353 | 1 | 8.403 | 25.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения здания БУЗ "Эртильская ЦРБ" | Департамент строительной политики Воронежской области | 0 | 0.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ВР-4167 | 02.11.2022 | 42277353 | 1 | 8.403 | 25.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения здания БУЗ "Эртильская ЦРБ" | Департамент строительной политики Воронежской области | 0 | 0.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ф.01, 10 ПС 110/35/10 кВ Эртиль с установкой ПКУ (4 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42277353 от 02.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | N_ВР-4168 | 02.11.2022 | 42277353 | 1 | 8.403 | 25.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения здания БУЗ "Эртильская ЦРБ" | Департамент строительной политики Воронежской области | 0 | 0.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.34, 44 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до строящейся КТП-531 для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км) | O_ВР-4209 | 23.12.2022 | 42263859 | 1 | 8.573 | 28.02.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения административно-поликлинического корпуса | Департамент строительной поликлиники Воронежской области | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ВР-4210 | 23.12.2022 | 42263859 | 1 | 8.573 | 28.02.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения административно-поликлинического корпуса | Департамент строительной поликлиники Воронежской области | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ КТП-531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с установкой ПКУ (5 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | O_ВР-4211 | 23.12.2022 | 42263859 | 1 | 8.573 | 28.02.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения административно-поликлинического корпуса | Департамент строительной поликлиники Воронежской области | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Добрострой Солнечный, договор №42326608 от 22.03.23 (до 670 кВт; протяженность 1,02 км, в том числе ГНБ - 0,7 км) | N_ВР-4251 | 22.03.2023 | 42326608 | 1 | 12.838 | 22.03.2024 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения многоквартирного дома | Общество с ограниченной ответственностью "Добрострой Солнечный" | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_ВР-4250
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 35 кВ в рассечку - заходы ВЛ-35-89 на строящуюся ПС 35/10 кВ Емань с прокладкой ВОЛС (8,5 км) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 19,8 км, в том числе ГНБ - 2,8 км) | O_ВР-4291 | 05.09.2023 | 42229895 | 1 | 691.385 | 05.09.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения туристического комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Ямань Резорт" | 0 | 4.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ВР-4290
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4292 | 05.09.2023 | 42229895 | 1 | 691.385 | 05.09.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения туристического комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Ямань Резорт" | 0 | 4.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ВР-4290
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Емань с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,6 км) | O_ВР-4293 | 05.09.2023 | 42229895 | 1 | 691.385 | 05.09.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения туристического комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Ямань Резорт" | 0 | 4.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ВР-4290
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Вайлдберриз, договор №42380392 от 24.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 5,2 км, в том числе ГНБ - 0,695 км) | O_ВР-4305 | 24.10.2023 | 42380392 | 1 | 74.099 | 24.10.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения складского здания/помещения | Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ВР-4304
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.31 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Нижний Мамон до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЭКОПОЛЕ, договор №42381089 от 17.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,582 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_ВР-4324 | 17.11.2023 | 42381089 | 1 | 22.554 | 17.11.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения Молочно-товарного комплекса Нижнемамонский | Общество с ограниченной ответственностью «Экополе» | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Рубцов В.М, договор №42413063 от 17.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 8,02 км, в том числе ГНБ - 6,5 км) | O_ВР-4328 | 17.11.2023 | 42413063 | 1 | 98.28 | 17.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения складского здания/помещения | Индивидуальный предприниматель Рубцов Владимир Митрофанович | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ВР-4327
3.1.1.3 | Строительство участка оп.26 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рогачёвка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя 10 кВ (1 шт), ПУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ТК Империал, договор №42433084 от 16.01.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ВР-4413 | 16.01.2024 | 42433084 | 1 | 6.7 | 31.12.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения производственного здания/помещения | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ИМПЕРИАЛ | 0 | 0.669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ВР-4411
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 12,32 км, в том числе ГНБ - 3,2 км) | O_ВР-4415 | 20.02.2024 | 42383362 | 1 | 93.579 | 20.02.2026 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вит - Строй» | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ВР-4414
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся РП 10 кВ для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,5 км, в том числе ГНБ - 3,5 км) | O_ВР-4429 | 15.03.2024 | 42333358 | 1 | 135.544 | 15.03.2026 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения общеобразовательной школы | Управление строительной политики Администрации городского округа город Воронеж (УСП АГО г.Воронеж), | 0 | 1.362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ВР-4428
3.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4430 | 15.03.2024 | 42333358 | 1 | 135.544 | 15.03.2026 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения общеобразовательной школы | Управление строительной политики Администрации городского округа город Воронеж (УСП АГО г.Воронеж), | 0 | 1.362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ВР-4428
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся КТП 10/0,4/1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 3,6 км) | O_ВР-4431 | 15.03.2024 | 42333358 | 1 | 135.544 | 15.03.2026 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения общеобразовательной школы | Управление строительной политики Администрации городского округа город Воронеж (УСП АГО г.Воронеж), | 0 | 1.362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ВР-4428
3.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/1600 кВА 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторам 2х1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ВР-4432 | 15.03.2024 | 42333358 | 1 | 135.544 | 15.03.2026 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения общеобразовательной школы | Управление строительной политики Администрации городского округа город Воронеж (УСП АГО г.Воронеж), | 0 | 1.362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ВР-4428
3.1.1.3 | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/1600 кВА 3, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (9 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,45 км) | O_ВР-4433 | 15.03.2024 | 42333358 | 1 | 135.544 | 15.03.2026 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения общеобразовательной школы | Управление строительной политики Администрации городского округа город Воронеж (УСП АГО г.Воронеж), | 0 | 1.362 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ВР-4428
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.7 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО СЗ Компания "АВА", договор 42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,066 км) | P_ВР-4486 | 10.07.2024 | 42487929 | 1 | 90.441 | 10.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения для многоэтажной жилой застройки | Акционерное общество Специализированный застройщик Компания АВА | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство участка оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Ступино с установкой пункта секционирования с применением реклоузера (1 шт) для Техприсоединения АО СЗ Компания "АВА", договор 42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 1,478 км) | P_ВР-4487 | 10.07.2024 | 42487929 | 1 | 90.441 | 10.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения для многоэтажной жилой застройки | Акционерное общество Специализированный застройщик Компания АВА | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Ступино до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО СЗ Компания "АВА", договор 42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 9,675 км, в том числе ГНБ - 1,522 км) | P_ВР-4488 | 10.07.2024 | 42487929 | 1 | 90.441 | 10.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения для многоэтажной жилой застройки | Акционерное общество Специализированный застройщик Компания АВА | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1, ПС 110/10 кВ Ступино с трансформаторами 630 кВА для Техприсоединения АО СЗ Компания "АВА", договор 42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ВР-4489 | 10.07.2024 | 42487929 | 1 | 90.441 | 10.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения для многоэтажной жилой застройки | Акционерное общество Специализированный застройщик Компания АВА | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО СЗ Компания "АВА", договор 42487929 от 10.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_ВР-4490 | 10.07.2024 | 42487929 | 1 | 90.441 | 10.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения для многоэтажной жилой застройки | Акционерное общество Специализированный застройщик Компания АВА | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.17 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Масловcкая для Техприсоединения Тарновский В.П, договор №42323950 от 20.03.23 (до 670 кВт) | O_ВР-4498 | 20.03.2023 | 42323950 | 1 | 0.301 | 20.03.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения производственного здания | Тарновский Владимир Петрович | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ 10 кВ (1 шт) на оп.64 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Панино для Техприсоединения АО ГИДРОГАЗ, договор №42395740 от 01.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4499 | 01.02.2024 | 42395740 | 1 | 2.702 | 01.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения производственного здания | Акционерное общество «ГИДРОГАЗ» | 1 | 1.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки отпайки № 13 оп. № 2 ВЛ 10 кВ ф. 7, оп. № 80 ВЛ 10 кВ ф. 8 ПС 110 к Таловая Тяговая с установкой разъединителей (2 шт), до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Адм. Таловского городского поселения ВО, договор №42516983 от 15.08.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ВР-4500 | 15.08.2024 | 42516983 | 1 | 10.831 | 15.08.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения многоэтажной жилой застройки | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области | 0 | 0.195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.3 ф.7, оп.80 ф.8 ПС 110 кВ Таловая Тяговая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Адм. Таловского городского поселения ВО, договор №42516983 от 15.08.24 (до 670 кВт, протяженность 0,395 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | P_ВР-4501 | 15.08.2024 | 42516983 | 1 | 10.831 | 15.08.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения многоэтажной жилой застройки | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области | 0 | 0.195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.156 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Рамонь-1 с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) для кольцевания с 1 с.ш. 10 кВ строящейся ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Бетагран Рамонь, договор №42452354 от 22.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ВР-4503 | 22.02.2024 | 42452354 | 1 | 2.702 | 31.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения производственно-складского комплекса | Общество с ограниченной ответственностью «Бетагран Рамонь» | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,842 км) | P_ВР-4508 | 21.10.2024 | 42452644 | 1 | 25.016 | 21.10.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения производственного здания/помещения | Общество с ограниченной ответственностью «Атомснаб» | 0 | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ВР-4507
3.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.57, 1 ВЛ 10 кВ ф.11, 6 ПС 110/35/10 кВ Панино до строящихся КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | P_ВР-4509 | 22.10.2024 | 42531274 | 1 | 15.615 | 22.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения поликлиники БУЗ ВО "Панинская РБ" | Министерства строительства Воронежской области | 0 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 ПС 110/35/10 кВ Панино с трансформаторами 250 кВа для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_ВР-4510 | 22.10.2024 | 42531274 | 1 | 15.615 | 22.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения поликлиники БУЗ ВО "Панинская РБ" | Министерства строительства Воронежской области | 0 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ №11-17, 619 ПС 110/35/10 кВ Панино до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Министерства строительства ВО, договор №42531274 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,415 км) | P_ВР-4511 | 22.10.2024 | 42531274 | 1 | 15.615 | 22.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения поликлиники БУЗ ВО "Панинская РБ" | Министерства строительства Воронежской области | 0 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Емань с установкой разъединителя (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ВР-4513 | 22.10.2024 | 42542986 | 1 | 9.015 | 22.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная коммерческая фирма "Агротех-Гарант Березовский" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ВР-4512
3.1.1.3 | Строительство участка КЛ 10 кВ от строящейся ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Емань до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км, в том числе ГНБ -0,066 км) | P_ВР-4514 | 22.10.2024 | 42542986 | 1 | 9.015 | 22.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная коммерческая фирма "Агротех-Гарант Березовский" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ВР-4512
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,92 км, в том числе ГНБ - 5,42 км) | P_ВР-4540 | 05.12.2024 | 42540691 | 1 | 136.478 | 05.12.2028 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения многоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Семья» | 0 | 2.997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ВР-4539
3.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное с трансформаторами 4000 кВа для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,0 МВА) | P_ВР-4541 | 05.12.2024 | 42540691 | 1 | 136.478 | 05.12.2028 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения многоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Семья» | 0 | 2.997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ВР-4539
3.1.1.3 | Строительство 19-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Отрадное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 2,508 км) | P_ВР-4542 | 05.12.2024 | 42540691 | 1 | 136.478 | 05.12.2028 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения многоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Семья» | 0 | 2.997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ВР-4539
3.1.1.3 | Строительство 2-х ответвлений оп.1-2, 253 ВЛ 10 кВ ф.8,1 ПС 35/10 кВ Берёзовка до границы участка Заявителя с установкой разъединителей (4 шт) и ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Адм.Рамонского м.р-на ВО, договор №42514553 от 19.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ВР-4548 | 19.12.2024 | 42514553 | 1 | 23.532 | 19.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения туристического культурно-развлекательного и спортивного комплекса "ЯМАНЬ SPA RESORT" | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления оп.1-2, 253 ВЛ 10 кВ ф.8,1 ПС 35/10 кВ Берёзовка до границы участка Заявителя для Техприсоединения Адм.Рамонского м.р-на ВО, договор №42514553 от 19.12.24 (до 670 кВт; протяженность 3,5 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | P_ВР-4549 | 19.12.2024 | 42514553 | 1 | 23.532 | 19.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения туристического культурно-развлекательного и спортивного комплекса "ЯМАНЬ SPA RESORT" | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Народное с установкой пункта секционирования с применением реклоузера (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ТД НАРОДНЫЙ, договор №42575272 от 24.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,363 км) | P_ВР-4550 | 24.12.2024 | 42575272 | 1 | 7.432 | 24.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Народный» (ООО «ТД Народный») | 0.994 | 1.659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Народное до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТД НАРОДНЫЙ, договор №42575272 от 24.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,086 км, в том числе ГНБ - 0,043 км) | P_ВР-4551 | 24.12.2024 | 42575272 | 1 | 7.432 | 24.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Народный» (ООО «ТД Народный») | 0.994 | 1.659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка ПКУ (1 шт) ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Комплекс для Техприсоединения ООО Завод Металлотара, договор №42303207 от 18.01.23 (до 670 кВт) | P_ВР-4552 | 18.01.2023 | 42303207 | 1 | 3.047 | 18.01.2024 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения производственного здания/помещения | Общество с ограниченной ответственностью «Завод Металлотара» (ООО «Завод Металлотара») | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ответвления оп.331 ВЛ 35 кВ ф.8 ПС Стрелица - ПС Хохол-1 до строящейся ПС 35/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 ОТ 15.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | P_ВР-4573 | 15.01.2025 | 42531600 | 1 | 17.238 | 15.01.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения цеха по производству тротуарной плитки | Общество с ограниченной ответственностью «Промрегион» (ООО «ПР») | 0 | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 от 15.01.25 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ВР-4574 | 15.01.2025 | 42531600 | 1 | 17.238 | 15.01.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения цеха по производству тротуарной плитки | Общество с ограниченной ответственностью «Промрегион» (ООО «ПР») | 0 | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ПС 35/0,4 кВ до границы участка Заявителя с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПРОМРЕГИОН, договор №42531600 ОТ 15.01.25 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ВР-4575 | 15.01.2025 | 42531600 | 1 | 17.238 | 15.01.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения цеха по производству тротуарной плитки | Общество с ограниченной ответственностью «Промрегион» (ООО «ПР») | 0 | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.1 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 23.078 | 526 | 526 | 263 | 263 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.96 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.1 | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 19.03.2024 (свыше 670 кВт; протяженность 28,348 км) | F_3241 | 19.03.2024 | 42126995 | 1 | 81.164 | 31.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 6/10-0,4 кВ (ТП 6/10-0,4 кВ) для энергоснабжения МАК "АврораАвтоДром"; Завода по производству семян; Водозабора для кондитерской фабрики | Общество с ограниченной ответственностью "АврораАвто"; Общество с ограниченной ответственностью "Долина Семян"; Общество с ограниченной ответственностью "КДВ Воронеж" | 0 | 8.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024 | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2024 г. №2328 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы"; приложение №4, стр.5. | F_3241; F_ВР-1478; F_ВР-60
3.1.4.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 19.03.2024 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | F_ВР-60 | 19.03.2024 | 42126995 | 1 | 856.941 | 30.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 6/10-0,4 кВ (ТП 6/10-0,4 кВ) для энергоснабжения МАК "АврораАвтоДром"; Завода по производству семян; Водозабора для кондитерской фабрики | Общество с ограниченной ответственностью "Долина Семян"; Общество с ограниченной ответственностью «Ямань Резорт»; Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ-СТРОЙ»; Общество с ограниченной ответственностью «Бетагран Рамонь» | 0 | 14.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024 | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2024 г. №2328 "Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы"; приложение №4, стр.5. | F_3241; F_ВР-1478; F_ВР-60
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.14 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 23.078 | 526 | 526 | 263 | 263 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 19.03.24; (свыше 670 кВт; протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | 19.03.2024 | 42126995 | 1 | 81.164 | 31.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 6/10-0,4 кВ (ТП 6/10-0,4 кВ) для энергоснабжения МАК "АврораАвтоДром"; Завода по производству семян; Водозабора для кондитерской фабрики | Общество с ограниченной ответственностью "АврораАвто"; Общество с ограниченной ответственностью "Долина Семян"; Общество с ограниченной ответственностью "КДВ Воронеж" | 0 | 8.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | H_3241; H_ВР-1478; H_ВР-60
3.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Студенческая с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 к-т) для Техприсоединения ООО ЭРДЭ, договор №42157330 от 30.11.21 (свыше 670 кВт) | O_ВР-3997 | 30.11.2021 | 42157330 | 1 | 25.356 | 30.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения торгово-развлекательного центра | Общество с ограниченной ответственностью "ЭРДЭ" | 0 | 2.5 | ПС 110 кВ Студенческая | 17,10868 | 18.12.2024 | 115.225 | 0 | 2.5 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ № 43 ВШЗ с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВОРОНЕЖАГРОТЕХСЕРВИС, договор №42308905 от 31.03.23 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4259 | 31.03.2023 | 42308905 | 1 | 20.171 | 31.03.2025 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 6/0,4 кВ (ТП 6/0,4 кВ) для энергоснабжения производсвенного комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Воронежагротехсервис" | 0 | 1 | ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 19,92598 | 18.12.2024 | 34.082 | 0 | 1 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | нд | O_ВР-4259
3.1.4.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ №89 Березовка - Новоживотинное с установкой дополнительных опор (2 шт), переходного пункта (1 шт) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; инв. №015606/С) | O_ВР-4290 | 05.09.2023 | 42229895 | 1 | 691.385 | 05.09.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения туристического комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "Ямань Резорт" | 0 | 4.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ВР-4290
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО Вайлдберриз, договор №42380392 от 24.10.23 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4304 | 24.10.2023 | 42380392 | 1 | 74.099 | 24.10.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения складского здания/помещения | Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" | 0 | 3 | ПС 110 кВ Новоусманская | 15,67991 | 18.12.2024 | 67.586 | 0 | 3 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | P_ВР-4304
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 с.ш.) для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт) | O_ВР-4318 | 01.11.2023 | 42391100 | 1 | 26.185 | 25.08.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения общеобразовательной организации | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гремяченская средняя общеобразовательная школа" | 0 | 0.521 | ПС 35 кВ Рудкино | 2,592049 | 18.12.2024 | 69.829 | 0 | 0.521 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | нд | O_ВР-4318
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ для Техприсоединения ИП Рубцов В.М, договор №42413063 от 17.11.23 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4327 | 17.11.2023 | 42413063 | 1 | 98.28 | 17.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения складского здания/помещения | Индивидуальный предприниматель Рубцов Владимир Митрофанович | 0 | 3 | ПС 110 кВ Новоусманская | 15,67991 | 18.12.2024 | 67.586 | 0 | 3 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | P_ВР-4327
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42383362 от 20.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4414 | 20.02.2024 | 42383362 | 1 | 93.579 | 20.02.2026 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Вит - Строй» | 0 | 5 | ПС 110 кВ Спутник | 8,781844 | 18.12.2024 | 23.658 | 0 | 5 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | O_ВР-4414
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4428 | 15.03.2024 | 42333358 | 1 | 135.544 | 15.03.2026 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения общеобразовательной школы | Управление строительной политики Администрации городского округа город Воронеж (УСП АГО г.Воронеж), | 0 | 1.362 | ПС 110 кВ Спутник | 8,781844 | 18.12.2024 | 23.658 | 0 | 1.36 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | P_ВР-4428
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО АТОМСНАБ, договор №42452644 от 21.10.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4507 | 21.10.2024 | 42452644 | 1 | 25.016 | 21.10.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения производственного здания/помещения | Общество с ограниченной ответственностью «Атомснаб» | 0 | 3.2 | ПС 110 кВ Новоусманская | 15,67991 | 18.12.2024 | 67.586 | 0 | 3.2 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | P_ВР-4507
3.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Емань с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО НПКФ Агротех-Гарант Березовский, договор №42542986 от 22.10.24 (до 670 кВт) | P_ВР-4512 | 22.10.2024 | 42542986 | 1 | 9.015 | 22.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ) для энергоснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная коммерческая фирма "Агротех-Гарант Березовский" | 0 | 0.5 | ПС 35 кВ Емань | нд | нд | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | P_ВР-4512
3.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Отрадное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 и 2 с.ш.) для Техприсоединения ООО СЗ Семья, договор №42540691 от 05.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ВР-4539 | 05.12.2024 | 42540691 | 1 | 136.478 | 05.12.2028 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для энергоснабжения многоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Семья» | 0 | 2.997 | ПС 110 кВ Отрадное | 0,72 | 18.12.2024 | 3.1 | 0 | 2.997 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | P_ВР-4539
4 | Костромская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 10.175 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 10.175 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 10.175 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 10.175 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от РП №045 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Семеновское с установкой КРН (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Воскресенье-Агро, договор №42417300 от 29.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_КМ-3119 | 29.09.2023 | 42417300 | 1 | 1.974 | 21.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ производственного строения Костромская обл.. Буйский р-н, с.Большой Дор | Общество с ограниченной отвественностью Воскресенье-Агро | 0 | 0.164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой РП 0,4 кВ (8 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор № 42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,74 км) | O_КМ-3143 | 28.12.2023 | 42455248 | 1 | 51.949 | 31.01.2029 | 2027 | 4 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Многоквартирные жилае дома по адресу: г. Кострома, ул. Профсоюзная. | Общество с Ограниченной Ответственностью Специализированный застройщик СК Норма | 0 | 0.563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), РЛК (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Актив, договор №42466039 от 06.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,035 км) | O_КМ-3209 | 06.03.2024 | 42466039 | 1 | 3.289 | 06.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной отвественностью Актив | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга с установкой ответвительной арматуры, РЛК (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Евролес, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,39 км). | O_КМ-3213 | 19.04.2024 | 42480172 | 1 | 6.793 | 19.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной отвественностью Евролес | 0.15 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга для Техприсоединения ООО Евролес, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КМ-3214 | 19.04.2024 | 42480172 | 1 | 6.793 | 19.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ Производственного здания по адресу: Костромская область, Шарьинский район, п. Зебляки. Ул. Железнодорожная, д. 17. | Общество с ограниченной отвественностью Евролес | 0.15 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга до КРУН 0,4 кВ наружной установки с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Евролес, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,065 км) | O_КМ-3215 | 19.04.2024 | 42480172 | 1 | 6.793 | 19.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной отвественностью Евролес | 0.15 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с установкой РЛК (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_КМ-3234 | 30.07.2024 | 42537317 | 1 | 7.546 | 30.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Энергопринимающее устройства нежилова здание, расположенное по адресу: Костромская обл, Пыщугский район, г.Пыщуг, переулок Энергетиков, д.3 | Общестов с ограниченной ответсвенностью ЛПК | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КМ-3235 | 30.07.2024 | 42537317 | 1 | 7.546 | 30.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Энергопринимающее устройства нежилова здание, расположенное по адресу: Костромская обл, Пыщугский район, г.Пыщуг, переулок Энергетиков, д.3 | Общестов с ограниченной ответсвенностью ЛПК | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с установкой КРУН наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ЛПК, договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | P_КМ-3236 | 30.07.2024 | 42537317 | 1 | 7.546 | 30.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Энергопринимающее устройства нежилова здание, расположенное по адресу: Костромская обл, Пыщугский район, г.Пыщуг, переулок Энергетиков, д.3 | Общестов с ограниченной ответсвенностью ЛПК | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку РП-32 - ТП-787 ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,26 км) | P_КМ-3247 | 06.09.2024 | 42539310 | 1 | 34.71 | 06.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной отвественностью Специализированный застройщик строительная компания ВОЛГА-СТРОЙ | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор № 42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | P_КМ-3248 | 06.09.2024 | 42539310 | 1 | 34.71 | 06.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной отвественностью Специализированный застройщик строительная компания ВОЛГА-СТРОЙ | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство участков 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.3210, 3211 ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой КРУН наружной установки (4 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК ВОЛГА-СТРОЙ, договор №42539310 от 06.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,94 км) | P_КМ-3249 | 06.09.2024 | 42539310 | 1 | 34.71 | 06.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной отвественностью Специализированный застройщик строительная компания ВОЛГА-СТРОЙ | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-783 - ТП-56а ф.РП-3-2 ГРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся РТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3271 | 29.10.2024 | 42554246 | 1 | 29.002 | 29.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ Поликлиники взрослых ОГБУЗ Окружная больница Костромского округа №1 по адресу г.Кострома, пр-кт Текстильщиков, д.17А | Областное государственное бюджетное учреждение Управление капитального строительства Костромской области | 0 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-783 - ТП-784 ф.РП-5 ПЛ2 ГРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся РТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | P_КМ-3272 | 29.10.2024 | 42554246 | 1 | 29.002 | 29.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ Поликлиники взрослых ОГБУЗ Окружная больница Костромского округа №1 по адресу г.Кострома, пр-кт Текстильщиков, д.17А | Областное государственное бюджетное учреждение Управление капитального строительства Костромской области | 0 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство РТП 6/0,4/2х400 кВА ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_КМ-3273 | 29.10.2024 | 42554246 | 1 | 29.002 | 29.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ Поликлиники взрослых ОГБУЗ Окружная больница Костромского округа №1 по адресу г.Кострома, пр-кт Текстильщиков, д.17А | Областное государственное бюджетное учреждение Управление капитального строительства Костромской области | 0 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 6/0,4 кВ ф.РП-3-2 ГРУ 6 кВ, РП-5 ПЛ2 ГРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 с установкой КРУН наружной установки (4 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42554246 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | P_КМ-3274 | 29.10.2024 | 42554246 | 1 | 29.002 | 29.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП 0,4 кВ Поликлиники взрослых ОГБУЗ Окружная больница Костромского округа №1 по адресу г.Кострома, пр-кт Текстильщиков, д.17А | Областное государственное бюджетное учреждение Управление капитального строительства Костромской области | 0 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-4 ф.607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3275 | 05.11.2024 | 42557394 | 1 | 48.512 | 05.11.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Энергопринимающие устройства Костромской областнаой детскаяой больницы по адресу: г.Кострома, ул.Ю.Беленогова, д.18 | Областное государственное бюджетное учреждение Управление капитального строительства Костромской области | 0 | 0.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-4 ф.611 ПС 110/6 кВ Кострома-1 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,395 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_КМ-3276 | 05.11.2024 | 42557394 | 1 | 48.512 | 05.11.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Энергопринимающие устройства Костромской областнаой детскаяой больницы по адресу: г.Кострома, ул.Ю.Беленогова, д.18 | Областное государственное бюджетное учреждение Управление капитального строительства Костромской области | 0 | 0.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_КМ-3277 | 05.11.2024 | 42557394 | 1 | 48.512 | 05.11.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Энергопринимающие устройства Костромской областнаой детскаяой больницы по адресу: г.Кострома, ул.Ю.Беленогова, д.18 | Областное государственное бюджетное учреждение Управление капитального строительства Костромской области | 0 | 0.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство 32-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.611, 607 ПС 110/6 кВ Кострома-1 с установкой КРУН (2 шт) с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Костромской обл, договор №42557394 от 05.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 4,48 км) | P_КМ-3278 | 05.11.2024 | 42557394 | 1 | 48.512 | 05.11.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Энергопринимающие устройства Костромской областнаой детскаяой больницы по адресу: г.Кострома, ул.Ю.Беленогова, д.18 | Областное государственное бюджетное учреждение Управление капитального строительства Костромской области | 0 | 0.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП-891 ПС 110/6 кВ Строммашина до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_КМ-3325 | 03.12.2024 | 42577239 | 1 | 7.565 | 03.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Энергопринимающее устройства 'административного здание по адресу: Костромская обл. г.Кострома, ул.Вокзальная, земельный участок 56б | Сорокин Евгений Борисович | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор №42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КМ-3326 | 03.12.2024 | 42577239 | 1 | 7.565 | 03.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Энергопринимающее устройства 'административного здание по адресу: Костромская обл. г.Кострома, ул.Вокзальная, земельный участок 56б | Сорокин Евгений Борисович | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ТП-891 ф.6106 ПС 110/6 кВ Строммашина с установкой КРУН наружной установки (2 шт) с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Сорокин Е.Б, договор № 42577239 от 03.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | P_КМ-3327 | 03.12.2024 | 42577239 | 1 | 7.565 | 03.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Энергопринимающее устройства 'административного здание по адресу: Костромская обл. г.Кострома, ул.Вокзальная, земельный участок 56б | Сорокин Евгений Борисович | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5 | Курская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.088 | 236.846 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 42.2 | 42.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.088 | 236.846 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 42.2 | 42.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.777 | 223.712 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.777 | 223.712 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 110 кВ Касторное, ВЛ 110 кВ Горшечное с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Содружество для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,2 км) | O_КР-2328 | 25.10.2023 | 42368276 | 1 | 874.669 | 25.10.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РУ 10 кВ маслоэкстракционного завода, терминала сыпучих и наливных грузов, паровой котельной, комплекса водоподготовки и водоотведения, производственно-логистическогой комплекса | Общество с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал» | 0 | 6.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | O_КР-2329 | 25.10.2023 | 42368276 | 1 | 977.467 | 25.10.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РУ 10 кВ маслоэкстракционного завода, терминала сыпучих и наливных грузов, паровой котельной, комплекса водоподготовки и водоотведения, производственно-логистическогой комплекса | Общество с ограниченной ответственностью «Курскагротерминал» | 0 | 6.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайки от КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная №2, КВЛ 110 Кв Садовая-Котельная с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Северная для Техприсоединения АО "Курский завод КПД им. А.В.Дериглазова"договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск(свыше 670 кВт; протяженностью 3,5 км каждый) | P_КР-2471 | 07.06.2024 | 42313975 | 1 | 2174.603 | 07.06.2026 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного жилого дома | Акционерное общество "Курский завол КПД им. А.Ф. Дериглазова | 0 | 30.206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Северная с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ОА Курский завод КПД им.А.Ф. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | P_КР-2472 | 07.06.2024 | 42313975 | 1 | 2174.603 | 07.06.2026 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающих устройств Акционерного общества «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» (многоквартирные жилые дома) | Акционерное общество «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» | 0 | 30.206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Мурыновка до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_КР-2483 | 28.05.2024 | 42487706 | 1 | 19.146 | 28.05.2026 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства технологических линий, упаковочного оборудования, вспомогательного оборудования энергообеспечения, климатического оборудования, складского оборудования, дополнительных энергопотребителей объекта кондитерской фабрики | Общество с ограниченной ответственностью Кондитерская группа Лесная сказка | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Мурыновка с трансформиторами 630, 1000 кВА, с установкой ПУ 0,4 кВ (5 шт) на границах участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,63 МВА) | P_КР-2484 | 28.05.2024 | 42487706 | 1 | 19.146 | 28.05.2026 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства технологических линий, упаковочного оборудования, вспомогательного оборудования энергообеспечения, климатического оборудования, складского оборудования, дополнительных энергопотребителей объекта кондитерской фабрики | Общество с ограниченной ответственностью Кондитерская группа Лесная сказка | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.15, 20 ЦРП-007 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Прибор до строящейся РП 10 кВА, 2-х КЛ 10 кВ до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Курской области, договор №42513081 от 12.07.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,9 км, в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | O_КР-2488 | 12.07.2024 | 42513081 | 1 | 57.106 | 12.07.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения освещения и электрических приборов объекта: многопрофильная областная детская клиническая больница 3 уровня в г.Курске | Областное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курской области" (плательщик - Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Холдинг Тезис» ) | 0 | 1.144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_КР-2487
5.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ с четырьмя переключательными пунктами (1, 2 с.ш.), КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.15, 20 ЦРП-007 1,2 с.ш. ПС 110/10 кВ Прибор, с установкой в строящейся КТП ПУ 0,4 кВ (12 шт), для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42513081 от 12.07.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_КР-2489 | 12.07.2024 | 42513081 | 1 | 57.106 | 12.07.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения освещения и электрических приборов объекта: многопрофильная областная детская клиническая больница 3 уровня в г.Курске | Областное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курской области" (плательщик - Общество с ограниченной ответственностью «Строительный Холдинг Тезис» ) | 0 | 1.144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_КР-2487
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.437 ПС 35/10 кВ Ефросимовка в границах участка Заявителя для Техприсоединения ИП Абовян Э.Г, договор №42555749 от 26.09.24 (до 670 кВт трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_КР-2499 | 26.09.2024 | 42555749 | 1 | 4.552 | 26.09.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства кондиционера промышленного, производственной зерносушилки, освещения объекта сельскохозяйственного производства | Абовян Эмма Гургеновна ИП | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.437 ПС 35/10 кВ Водохранилище, с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) в границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агропромсервис, договор №42551909 от 12.09.24 (до 670 кВт трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2502 | 12.09.2024 | 42551909 | 1 | 7.475 | 12.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства освещения внутреннего, освещения наружного, технологического электрооборудования, бытового электрооборудования, вентиляции, тепловых завес дилерского центра. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМСЕРВИС" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку кабельного участка ЛЭП 10 кВ ф.425.06 ПС 35/10 кВ Водохранилище до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Агропромсервис, договор №42551909 от 12.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км) | P_КР-2503 | 12.09.2024 | 42551909 | 1 | 7.475 | 12.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства освещения внутреннего, освещения наружного, технологического электрооборудования, бытового электрооборудования, вентиляции, тепловых завес дилерского центра. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМСЕРВИС" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.398 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Железногорская-Фатеж, 2-цепь до строящегося РП 110 кВ Волково для Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24 (от 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_КР-2504 | 24.09.2024 | 42529513 | 1 | 199.803 | 24.09.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающих устройств Акционерного общества «Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева» (технологическое присоединение ВЛ 110 кВ ГОК-1 к ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж II цепь) | Акционерного общества «Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева» | 0 | 33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ СТК с установкой дополнительных опор (1 шт), разъединителей (1 шт), до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | P_КР-2505 | 24.09.2024 | 42529513 | 1 | 199.803 | 24.09.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающих устройств Акционерного общества «Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева» (технологическое присоединение ВЛ 110 кВ ГОК-1 к ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж II цепь) | Акционерного общества «Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева» | 0 | 33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство РП 110 кВ Волково с установкой выключателя 110 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО Михайловский ГОК имени А.В. Варичева договор №42529513 от 24.09.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2506 | 24.09.2024 | 42529513 | 1 | 199.803 | 24.09.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающих устройств Акционерного общества «Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева» (технологическое присоединение ВЛ 110 кВ ГОК-1 к ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж II цепь) | Акционерного общества «Михайловский горно-обогатительный комбинат имени А.В. Варичева» | 0 | 33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.97 ВЛ 10 кВ ф.269 ПС 35/10 кВ Благодать с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА, для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42505954 от 20.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | P_КР-2512 | 20.05.2024 | 42505954 | 1 | 4.007 | 20.05.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства освещения, водонагревателя, токарных станков, сварочных аппаратов, ЗАВ, АЗС, компьютеров, тельфера, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха производственного объекта. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМПЛЕКС "ОЛЫМСКИЙ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.269 ПС 35/10 кВ Благодать с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42505954 от 20.05.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_КР-2513 | 20.05.2024 | 42505954 | 1 | 4.007 | 20.05.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства освещения, водонагревателя, токарных станков, сварочных аппаратов, ЗАВ, АЗС, компьютеров, тельфера, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха производственного объекта. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМПЛЕКС "ОЛЫМСКИЙ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.42 ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42575378 от 21.11.24 (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | P_КР-2521 | 21.11.2024 | 42575378 | 1 | 5.569 | 21.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства нории, конвейера, вентиляторов, переключателя потока, шибера, горелок, освещения зерносушильного комплекса № 2. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМПЛЕКС "ОЛЫМСКИЙ" | 1.86 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВА ф.13 ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Олымский, договор №42575378 от 21.11.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КР-2522 | 21.11.2024 | 42575378 | 1 | 5.569 | 21.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства нории, конвейера, вентиляторов, переключателя потока, шибера, горелок, освещения зерносушильного комплекса № 2. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМПЛЕКС "ОЛЫМСКИЙ" | 1.86 | 2.476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от дополнительной ячейки 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Кшень с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт, протяженность 5,0 км) | P_КР-2527 | 02.09.2024 | 42518064 | 1 | 32.497 | 02.09.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства осевых вентиляторов для аэрации, мачт освещения, канализационно-насосной станции объекта сельскохозяйственного производства | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КШЕНСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 0 | 1.895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_КР-2526
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от дополнительной ячейки 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Кшень до границы участка Заявителя, для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_КР-2528 | 02.09.2024 | 42518064 | 1 | 32.497 | 02.09.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства осевых вентиляторов для аэрации, мачт освещения, канализационно-насосной станции объекта сельскохозяйственного производства | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КШЕНСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 0 | 1.895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_КР-2526
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-163 ф.5416 ПС 35/10 кВ Волобуевка, с утановкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Элит-Агро договор №42553408 от 20.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,84 км) | P_КР-2531 | 20.09.2024 | 42553408 | 1 | 2.494 | 20.09.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ с ВРУ 0,4 энергопринимающих устройств ООО Элит-Агро, зерносушильного комплекса | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТ-АГРО" | 0.025 | 0.221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство ответвления оп.131 ВЛ 10 кВ ф.375 ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Луч, договор №42553435 от 13.09.24 (до 670 кВт, протяженность 0,07 км) | P_КР-2533 | 13.09.2024 | 42553435 | 1 | 7.971 | 20.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства освещения, вентиляторов, подогрева поилок, насосов вакуумных, автомата промывки, компрессора, молокоприемника, молочного насоса перекачки, танк-охладителей молока, насосов скважины, комнаты охраны с проходной, БРУ SCHALTANLAGE, транспортеров горизонтальных, насосов, щита Агитатор, насоса подачи на сепаратор, шкафа управления сепараторам, сепаратора, барабана сушильного, шкафа управления барабаном, транспортера объекта животноводства молочно-товарной фермы. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ" | 0.016 | 0.434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_КР-2532
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.375 ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Луч договор №42553435 от 13.09.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_КР-2534 | 13.09.2024 | 42553435 | 1 | 7.971 | 20.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства освещения, вентиляторов, подогрева поилок, насосов вакуумных, автомата промывки, компрессора, молокоприемника, молочного насоса перекачки, танк-охладителей молока, насосов скважины, комнаты охраны с проходной, БРУ SCHALTANLAGE, транспортеров горизонтальных, насосов, щита Агитатор, насоса подачи на сепаратор, шкафа управления сепараторам, сепаратора, барабана сушильного, шкафа управления барабаном, транспортера объекта животноводства молочно-товарной фермы. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ" | 0.016 | 0.434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_КР-2532
5.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/4х1000 кВА, для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км ) | P_КР-2578 | 16.12.2024 | 42573765 | 1 | 135.602 | 16.12.2026 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства электродвигателей камерной сушилки №1, электродвигателей линии подработки, электродвигателей камерной сушилки №2, электродвигателей линии по подработке и сушке семян подсолнечника и кукурузы, технологического оборудования сельскохозяйственного объекта. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСК АГРОАКТИВ" | 0 | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_КР-2575; P_КР-2576; P_КР-2577
5.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/4х1000 кВА ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой ПУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | P_КР-2579 | 16.12.2024 | 42573765 | 1 | 135.602 | 16.12.2026 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства электродвигателей камерной сушилки №1, электродвигателей линии подработки, электродвигателей камерной сушилки №2, электродвигателей линии по подработке и сушке семян подсолнечника и кукурузы, технологического оборудования сельскохозяйственного объекта. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСК АГРОАКТИВ" | 0 | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_КР-2575; P_КР-2576; P_КР-2577
5.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ от строящейся ПС 110/10 кВ Северная (э/с мкр.№4), для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.В. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 10,12 МВА) | P_КР-2659 | 07.06.2024 | 42313975 | 1 | 2174.603 | 07.06.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Курская область, г. Курск, жилой район «Северный», микрорайон № 1, микрорайон № 4, ул. К.Маркса | Акционерное общество «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» | 0 | 30.207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от строящейся ПС 110/10 кВ Северная до строящихся РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (э/с мкр.№4), для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.В. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; протяженность 32,8 км, в т.ч. ГНБ - 4,4 км) | P_КР-2660 | 07.06.2024 | 42313975 | 1 | 2174.603 | 07.06.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Курская область, г. Курск, жилой район «Северный», микрорайон № 1, микрорайон № 4, ул. К.Маркса | Акционерное общество «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Северная (э/с мкр.№4), до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Курский завод КПД им. А.В. Дериглазова, договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; протяженность 3,5 км) | P_КР-2661 | 07.06.2024 | 42313975 | 1 | 2174.603 | 07.06.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Курская область, г. Курск, жилой район «Северный», микрорайон № 1, микрорайон № 4, ул. К.Маркса | Акционерное общество «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.311 | 13.134 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 42.2 | 42.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.311 | 13.134 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 42.2 | 42.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Мурыновка с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с вакуумным выключателем для Техприсоединения ООО Кондитерская группа Лесная сказка договор №42487706 от 28.05.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2482 | 28.05.2024 | 42487706 | 1 | 19.146 | 28.05.2026 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства технологических линий, упаковочного оборудования, вспомогательного оборудования энергообеспечения, климатического оборудования, складского оборудования, дополнительных энергопотребителей объекта кондитерской фабрики. | Общество с ограниченной ответственностью Кондитерская группа Лесная сказка | 0 | 1.5 | ПС 35/10 кВ Мурыновка | 0,01 | 18.12.2024 | 65 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
5.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кшень с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения АО Кшенский Сахарный Комбинат, договор №42518064 от 02.09.24 (свыше 670 кВт) | P_КР-2526 | 02.09.2024 | 42518064 | 1 | 32.497 | 02.09.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства осевых вентиляторов для аэрации, мачт освещения, канализационно-насосной станции объекта сельскохозяйственного производства | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КШЕНСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ" | 0.295 | 1.6 | ПС 110/35/10 кВ Кшень. | 0,01 | 18.12.2024 | 67.8 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | нд | нд | нд | P_КР-2526
5.1.4.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Бурцевка с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Луч договор №42553435 от 13.09.24 (до 670 кВт) | P_КР-2532 | 13.09.2024 | 42553435 | 1 | 7.971 | 20.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства освещения, вентиляторов, подогрева поилок, насосов вакуумных, автомата промывки, компрессора, молокоприемника, молочного насоса перекачки, танк-охладителей молока, насосов скважины, комнаты охраны с проходной, БРУ SCHALTANLAGE, транспортеров горизонтальных, насосов, щита Агитатор, насоса подачи на сепаратор, шкафа управления сепараторам, сепаратора, барабана сушильного, шкафа управления барабаном, транспортера объекта животноводства молочно-товарной фермы. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ" | 0.016 | 0.434 | ПС 35/10 кВ Бурцевка | 1,5 | 18.12.2024 | 70 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | нд | P_КР-2532
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Камыши, Киликино (трансформаторы 2х6,3 МВА с ПС Камыши перемещается на ПС Киликино, трансформаторы 2х16 МВА с ПС Киликино - на ПС Камыши) для ликвидации дефицита мощности Центра питания, с заменой ВВ и ТТ в ячейке 10 кВ №16 ПС Камыши для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 44,6 МВА) | P_КР-2575 | 16.12.2024 | 42573765 | 1 | 135.602 | 16.12.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства электродвигателей камерной сушилки №1, электродвигателей линии подработки, электродвигателей камерной сушилки №2, электродвигателей линии по подработке и сушке семян подсолнечника и кукурузы, технологического оборудования сельскохозяйственного объекта. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСК АГРОАКТИВ" | 0 | 3.2 | ПС 110/35/10 кВ Камыши, Киликино | 1,3 | 18.12.2024 | 71 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | нд | нд | нд | P_КР-2575; P_КР-2576; P_КР-2577
5.1.4.2 | Реконструкция (в пролете оп.1 - 3/15) ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с заменой опор и провода на СИП большего сечения, для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (протяженность 1,4 км) | P_КР-2576 | 16.12.2024 | 42573765 | 1 | 135.602 | 16.12.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства электродвигателей камерной сушилки №1, электродвигателей линии подработки, электродвигателей камерной сушилки №2, электродвигателей линии по подработке и сушке семян подсолнечника и кукурузы, технологического оборудования сельскохозяйственного объекта. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСК АГРОАКТИВ" | 0 | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_КР-2575; P_КР-2576; P_КР-2577
5.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ - кабельный выход ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камышис заменой кабеля на большее сечение для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42573765 от 16.12.24 (протяженность 0,3 км) | P_КР-2577 | 16.12.2024 | 42573765 | 1 | 135.602 | 16.12.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | энергопринимающие устройства электродвигателей камерной сушилки №1, электродвигателей линии подработки, электродвигателей камерной сушилки №2, электродвигателей линии по подработке и сушке семян подсолнечника и кукурузы, технологического оборудования сельскохозяйственного объекта. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСК АГРОАКТИВ" | 0 | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_КР-2575; P_КР-2576; P_КР-2577
6 | Липецкая область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.469 | 79.518 | нд | 0 | нд | нд | 12.31 | 29.321 | 332.32 | 333.06 | 162.46 | 162.83 | нд | нд | нд | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.469 | 79.518 | нд | 0 | нд | нд | 12.31 | 29.321 | 332.32 | 333.06 | 162.46 | 162.83 | нд | нд | нд | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.539 | 59.837 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.539 | 59.837 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.16, 29 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границ участка Заявителя для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,37 км, в том числе ГНБ - 1,58 км) | K_ЛП-2256 | 15.08.2019 | 41807521 | 1 | 29.517 | 31.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ 10 кВ производственного комплекса по производству продуктов детского питания в составе: производственный корпус № 5 и склад для хранения сырья и материалов № 4» (с электрооборудованием), по адресу: Липецкая область, г. Липецк, на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0010601:7884 | Акционерное общество "ПРОГРЕСС" | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | K_ЛП-2257
6.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ЛЭП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт; протяженность 12,21 км) | N_ЛП-2942 | 07.04.2022 | 42194903 | 1 | 54.916 | 01.08.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 2КТП 2500 кВА,10 кВ для электроснаб по п | Лебедяньмолоко Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_ЛП-3228
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ЛЭП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,0 км, в том числе ГНБ-0,08 км) | N_ЛП-2943 | 07.04.2022 | 42194903 | 1 | 54.916 | 01.08.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 2КТП 2500 кВА,10 кВ для электроснаб по п | Лебедяньмолоко Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_ЛП-3228
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,95 км в т.ч. ГНБ - 0,85 км) | N_ЛП-2964 | 25.05.2022 | 42197928 | 1 | 39.385 | 25.05.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ электроприемников для электроснабжения "Группы многоэтажных жилых домов", расположенных г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 15 "а" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Инстеп | 0 | 1.879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_ЛП-2968
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,905 км) | N_ЛП-2966 | 25.05.2022 | 42197928 | 1 | 39.385 | 25.05.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ электроприемников для электроснабжения "Группы многоэтажных жилых домов", расположенных г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 15 "а" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Инстеп | 0 | 1.879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_ЛП-2968
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.ПТФ Бройлерная ПС 35/10 кВ Солидарность до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Липецкнефтепродукт, договор №41990761 от 08.10.20 (до 670 кВт; протяженность 0,117 км в т.ч. ГНБ-0,035 км) | N_ЛП-2986 | 08.10.2020 | 41990761 | 1 | 1.792 | 01.12.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоэтажного многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями | Акционерное общество Липецкнефтепродукт | 0.02 | 0.271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ Московка ПС 35/10 кВ Дмитриевка с установкой дополнительной опоры (в пролете оп.198-199), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Атланта, договор №42208523 от 28.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,081 км) | N_ЛП-3003 | 28.07.2022 | 42208523 | 1 | 2.535 | 28.07.2023 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью "Атланта" | 0 | 0.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_ЛП-3002
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1010 - ТП-1011 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Компания СФС, договор №42133296 от 09.01.21 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_ЛП-3004 | 09.11.2021 | 42133296 | 1 | 15.604 | 31.10.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование жилых помещений, лифтовое оборудование, насосная станция, оборудование теплового узла и вентиляции, освещение автостоянки и нежилых помещений строящегося многоэтажного жилого дома II-15 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Компания Спецфундаментстрой» | 0 | 0.455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Компания СФС, договор №42133296 от 09.011.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3005 | 09.11.2021 | 42133296 | 1 | 15.604 | 31.10.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование жилых помещений, лифтовое оборудование, насосная станция, оборудование теплового узла и вентиляции, освещение автостоянки и нежилых помещений строящегося многоэтажного жилого дома II-15 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Компания Спецфундаментстрой» | 0 | 0.455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЛП-3023 | 07.02.2022 | 42165951 | 1 | 4.179 | 07.02.2023 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП ВУ Ледового дворца | Областное казенное учреждение "Управление капитального строительства Липецкой области" | 0 | 0.443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_ЛП-3022
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.263 ВЛ 10 кВ Отскочное ПС 35/10 кВ Речная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Крестьянское хозяйство Речное, договор №42222081 от 15.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | N_ЛП-3030 | 15.09.2022 | 42222081 | 1 | 2.502 | 15.01.2023 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП ВУ дождевальных машин, насосных агрегатов | Крестьянское хозяйство "Речное" | 0.149 | 0.329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.4/4 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Добринка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Липецкие зори, договор №42249128 от 04.10.22 (до 670 кВт, протяженность 0,007 км) | N_ЛП-3038 | 04.10.2022 | 42249128 | 1 | 3.154 | 04.10.2023 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ ТП 630 кВА 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Липецкие зори» | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_ЛП-3037
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-3г-28/400 кВА - ТП-3г-32/2х250 кВА яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,16 км) | N_ЛП-3177 | 17.02.2023 | 42314850 | 1 | 2.881 | 01.01.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ дома для паломников | Православная религиозная организация Задонского Рождество-Богородицкого мужского Епархиального монастыря г. Задонска Липецкой области Липецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_ЛП-3178 | 17.02.2023 | 42314850 | 1 | 2.881 | 01.01.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ дома для паломников | Православная религиозная организация Задонского Рождество-Богородицкого мужского Епархиального монастыря г. Задонска Липецкой области Липецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ яч.22 ПС 110/35/10 кВ Гороховская до границы участка Заявителя для Техприсоединения Православная религиозная организация Задонского монастыря, договор №42314850 от 17.02.23 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | N_ЛП-3179 | 17.02.2023 | 42314850 | 1 | 2.881 | 01.01.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ дома для паломников | Православная религиозная организация Задонского Рождество-Богородицкого мужского Епархиального монастыря г. Задонска Липецкой области Липецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | N_ЛП-3185 | 05.12.2018 | 42169637 | 1 | 24.615 | 01.06.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП ВУ многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой | Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБУС ГРУПП" | 0 | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_ЛП-3238
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.5, 6 ТП-28/8 яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Университетская до строящейся КТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42293646 от 30.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | N_ЛП-3192 | 30.01.2023 | 42293646 | 1 | 8.869 | 30.01.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование сетей освещения, вентиляции, пожаротушения, розеточной сети, лифтовые установки строящегося многоквартиного дома с подземной автостоянкой | Строймастер СЗ Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0.946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.5, 6 ТП-28/8 яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Университетская для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42293646 от 30.01.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3193 | 30.01.2023 | 42293646 | 1 | 8.869 | 30.01.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование сетей освещения, вентиляции, пожаротушения, розеточной сети, лифтовые установки строящегося многоквартиного дома с подземной автостоянкой | Строймастер СЗ Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0.946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.5, 6 ТП-28/8 яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Университетская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42293646 от 30.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_ЛП-3194 | 30.01.2023 | 42293646 | 1 | 8.869 | 30.01.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование сетей освещения, вентиляции, пожаротушения, розеточной сети, лифтовые установки строящегося многоквартиного дома с подземной автостоянкой | Строймастер СЗ Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0.946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.149 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт, протяженность 0,18 км) | N_ЛП-3200 | 01.03.2023 | 42305667 | 1 | 0.889 | 01.03.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ базы отдыха | Корякин Владимир Игоревич | 0.11 | 0.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_ЛП-3195
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.06, 21 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся РП 10 кВ для Техприсоединения ООО СЗ ОДСК-Л4, договор №42322519 от 14.03.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,53 км, в том числе ГНБ - 1,67 км) | O_ЛП-3203 | 14.03.2023 | 42322519 | 1 | 52.353 | 14.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 3ТП 2500*6кВа 6/0,4кВ д/э микр 32, | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" ОДСК-Л4" | 0 | 4.423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЛП-3202
6.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ яч.06, 21 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой ячеек (15 шт) с выкатными элементами, ВВ, ТТ, УРЗА, ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ ОДСК-Л4, договор №42322519 от 14.03.23 (свыше 670 кВт) | O_ЛП-3204 | 14.03.2023 | 42322519 | 1 | 52.353 | 14.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 3ТП 2500*6кВа 6/0,4кВ д/э микр 32, | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик" ОДСК-Л4" | 0 | 4.423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЛП-3202
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.48 ВЛ 10 кВ ПП-3 яч.6 ПС 35/10 кВ Бутырки до ТП-87А Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,54 км) | N_ЛП-3212 | 07.04.2023 | 42307624 | 1 | 3.905 | 07.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 1000кВА для подключения котте | Металлургэнергострой Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | N_ЛП-3213
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РУ-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,3 км) | N_ЛП-3220 | 24.04.2023 | 42293501 | 1 | 25.881 | 24.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование сетей освещения, розеточной сети, электроплиты, лифтовые установки, насосные станции строящегося многоквартиного дома с подземной автостоянкой и объектами соцкультбыта | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройчик"СФЕРА" | 0 | 0.926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РУ-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 4,32 км) | N_ЛП-3221 | 24.04.2023 | 42293501 | 1 | 25.881 | 24.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование сетей освещения, розеточной сети, электроплиты, лифтовые установки, насосные станции строящегося многоквартиного дома с подземной автостоянкой и объектами соцкультбыта | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройчик "СФЕРА" | 0 | 0.926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3222 | 24.04.2023 | 42293501 | 1 | 25.881 | 24.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование сетей освещения, розеточной сети, электроплиты, лифтовые установки, насосные станции строящегося многоквартиного дома с подземной автостоянкой и объектами соцкультбыта | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройчик"СФЕРА" | 0 | 0.926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,93 км, в том числе ГНБ - 0,95 км) | N_ЛП-3229 | 17.05.2023 | 42328517 | 1 | 26.463 | 17.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ Многоэтажная жилая застройка | Строймастер Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройчик | 0 | 0.907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.8, 9 ТП-810 яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3230 | 17.05.2023 | 42328517 | 1 | 26.463 | 17.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ Многоэтажная жилая застройка | Строймастер Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройчик | 0 | 0.907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 14-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.103, 203 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42328517 от 17.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,42 км) | N_ЛП-3231 | 17.05.2023 | 42328517 | 1 | 26.463 | 17.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ Многоэтажная жилая застройка | Строймастер Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройчик | 0 | 0.907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЛП-3236 | 06.06.2023 | 42357375 | 1 | 18.708 | 06.06.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ нежилых помещенимй №1,6,7,8,9,1 с эл | Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской молодежный центр» | 0.02 | 0.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.17, 18 ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город до границ участка Заявителя для Техприсоединения МАУК ГМЦ, договор №42357375 от 06.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | N_ЛП-3237 | 06.06.2023 | 42357375 | 1 | 18.708 | 06.06.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ нежилых помещенимй №1,6,7,8,9,1 с эл | Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской молодежный центр» | 0.02 | 0.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 5,11 км) | P_ЛП-3274 | 31.07.2023 | 42339956 | 1 | 20.034 | 31.07.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ школы на 1224 мест | Областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Липецкой области» | 0 | 0.745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ЛП-3278
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | P_ЛП-3275 | 31.07.2023 | 42339956 | 1 | 20.034 | 31.07.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ школы на 1224 мест | Областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Липецкой области» | 0 | 0.745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ЛП-3278
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3276 | 31.07.2023 | 42339956 | 1 | 20.034 | 31.07.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ школы на 1224 мест | Областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Липецкой области» | 0 | 0.745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ЛП-3278
6.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПКУ (8 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ЛП-3277 | 31.07.2023 | 42339956 | 1 | 20.034 | 31.07.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ школы на 1224 мест | Областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Липецкой области» | 0 | 0.745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ЛП-3278
6.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЛП-3298 | 21.09.2023 | 42344990 | 1 | 6.106 | 21.09.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ школы | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Липецка» | 0 | 0.77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПУ 0,4 кВ (10 шт) для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3362 | 04.10.2023 | 42386801 | 1 | 19.003 | 04.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ хирургического корпуса | Государственное учреждение здравоохранения «Областная детская больница» | 0 | 1.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ЛП-3361
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 3, 4 с.ш. ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящейся РП-Новая Гагарина для Техприсоединения ООО СЗ Адмирал, договор №42360201 от 01.04.24 (от 670 кВт; протяженность 2,7 км в т.ч. ГНБ - 2,62 км) | P_ЛП-3452 | 01.04.2024 | 42360201 | 1 | 47.615 | 01.04.2027 | 2027 | 1 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ВУ группы многоэтажных жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Адмирал» | 0 | 3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ЛП-3451
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.179 ВЛ 10 кВ МТФ Комплекс ПС 35/10 кВ Казаки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ПАО Энергия, договор №42486145 от 15.04.24 (до 670 кВт, протяженность 6,3 км) | P_ЛП-3453 | 15.04.2024 | 42486145 | 1 | 17.707 | 15.04.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ аквапарка, освещения, очистных сооружений, котельной | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГИЯ" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-180 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панели коммутации с ПУ (1 шт) до объекта присоединения Заявителя для Техприсоединения ИП Стукалин М.С, договор №42487921 от 03.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ЛП-3459 | 03.04.2024 | 42487921 | 1 | 4.998 | 03.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ бани | Индивидуальный предприниматель Стукалин Михаил Сергеевич | 0.11 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-16 ПС 110/35/6 кВ Бугор с установкой ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Стукалин М.С, договор №42487921 от 03.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,41 км, в т.ч. ГНБ - 0,4 км) | P_ЛП-3460 | 03.04.2024 | 42487921 | 1 | 4.998 | 03.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ бани | Индивидуальный предприниматель Стукалин Михаил Сергеевич | 1.11 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,56 км, в т. Ч. ГНБ - 1,54 км) | P_ЛП-3462 | 05.04.2024 | 42455973 | 1 | 31.888 | 05.04.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ хозпостройки | Общество с ограниченной ответственностью Компания Донатор | 0 | 1.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | P_ЛП-3463 | 05.04.2024 | 42455973 | 1 | 31.888 | 05.04.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ хозпостройки | Общество с ограниченной ответственностью Компания Донатор | 0 | 1.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3, 5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПКУ 0,4 кВ (6 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,21 км) | P_ЛП-3464 | 05.04.2024 | 42455973 | 1 | 31.888 | 05.04.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ хозпостройки | Общество с ограниченной ответственностью Компания Донатор | 0 | 1.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ответвления оп.18-6 ВЛ 10 кВ Ольховец ПС 35/10 кВ Казаки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт), до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Твой Бетон, договор №42393998 от 23.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | P_ЛП-3550 | 23.01.2024 | 42393998 | 1 | 0.814 | 23.01.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ освещения, насоса для воды бетонного завода | Общество с ограниченной ответсвенностью Твой бетон | 0 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство ПП 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 с установкой ПУ 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3623 | 24.12.2024 | 42555446 | 1 | 13.355 | 24.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВУ цеха по производству лакокрасочных материалов | Общество с ограниченной ответственностью «Акзо Нобель Коутингс» | 0 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ 3 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Трубная-2 до строящегося ПП 6 кВ для Техприсоединения ООО Акзо Нобель Коутингс, договор №42555446 от 24.12.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,88 км, в т.ч. ГНБ - 0,86 км) | P_ЛП-3624 | 24.12.2024 | 42555446 | 1 | 13.355 | 24.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВУ цеха по производству лакокрасочных материалов | Общество с ограниченной ответственностью «Акзо Нобель Коутингс» | 0 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х ПП 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3651 | 16.01.2025 | 42520737 | 1 | 26.233 | 16.01.2027 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВУ торгово-развлекательного центра | Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 32" | 0 | 2.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная до строящихся ПП 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 1,92 км, в том числе ГНБ - 1,86 км) | P_ЛП-3652 | 16.01.2025 | 42520737 | 1 | 26.233 | 16.01.2027 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВУ торгово-развлекательного центра | Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 32" | 0 | 2.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93 | 19.681 | нд | 0 | нд | нд | 12.31 | 29.321 | 332.32 | 333.06 | 162.46 | 162.83 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.28 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 3,53 км) | K_ЛП-2070 | 09.07.2018 | 41659864 | 1 | 0.072 | 01.01.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ-6 кВ для эл. Снабжения 64 садовых домиков по адресу: Липецкая обл., Липецкий район, с. К. Отвержки, СНТ Аэропорт-2 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Аэропорт-2» | 0 | 0.64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | K_ЛП-2070; K_ЛП-2072; K_ЛП-2074
6.1.4.1 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика до ТП-1101 для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | K_ЛП-2072 | 09.07.2018 | 41659864 | 1 | 0.072 | 01.01.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ-6 кВ для эл. Снабжения 64 садовых домиков по адресу: Липецкая обл., Липецкий район, с. К. Отвержки, СНТ Аэропорт-2 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Аэропорт-2» | 0 | 0.64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | K_ЛП-2070; K_ЛП-2072; K_ЛП-2074
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93 | 18.401 | нд | 0 | нд | нд | 12.31 | 29.321 | 332.32 | 333.06 | 162.46 | 162.83 | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Птицефабрика с установкой дополнительной анкерной опоры (1 шт) для Техприсоединения СНТ Аэропорт-2, договор №41659864 от 09.07.18 (до 670 кВт) | K_ЛП-2074 | 09.07.2018 | 41659864 | 1 | 0.072 | 01.01.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ-6 кВ для эл. Снабжения 64 садовых домиков по адресу: Липецкая обл., Липецкий район, с. К. Отвержки, СНТ Аэропорт-2 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Аэропорт-2» | 0 | 0.64 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | K_ЛП-2070; K_ЛП-2072; K_ЛП-2074
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 шт) в яч.16, 29 для Техприсоединения АО ПРОГРЕСС, договор №41807521 от 15.08.19 (свыше 670 кВт) | K_ЛП-2257 | 15.08.2019 | 41807521 | 1 | 29.517 | 31.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ 10 кВ производственного комплекса по производству продуктов детского питания в составе: производственный корпус № 5 и склад для хранения сырья и материалов № 4» (с электрооборудованием), по адресу: Липецкая область, г. Липецк, на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0010601:7884 | Акционерное общество "ПРОГРЕСС" | 0 | 5 | ПС 110/10/10 кВ Октябрьская | 25,42 | 18.12.2024 | 63.55 | 0 | 5 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | K_ЛП-2257
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Бугор с заменой ТТ (6 шт), ВВ (2 шт), устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.1, 2 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-2968 | 25.05.2022 | 42197928 | 1 | 39.385 | 25.05.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ электроприемников для электроснабжения "Группы многоэтажных жилых домов", расположенных г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 15 "а" | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Инстеп | 0 | 1.879 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 21,96 | 18.12.2024 | 34.9 | 0 | 1.879 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | нд | N_ЛП-2968
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-183 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силовых трансформаторов (2х630 на 2х1000 кВА), с установкой дополнительных коммутационных аппаратов 0,4 кВ (2 шт), ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Поликолор, договор №42174319 от 10.12.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3016 | 10.12.2021 | 42174319 | 1 | 3.815 | 01.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ кинотеатра | Общество с ограниченной ответственностью Поликолор | 0.03 | 0.55 | ТП-183 | 0,322 | 18.12.2024 | 51.1 | 0.03 | 0.55 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | нд | нд | нд | N_ЛП-3016
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Добринка с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) в яч.16 для Техприсоединения ООО Липецкие зори, договор №42249128 от 04.10.22 (до 670 кВт) | N_ЛП-3037 | 04.10.2022 | 42249128 | 1 | 3.154 | 04.10.2023 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ ТП 630 кВА 10/0,4 кВ | Общество с ограниченной ответственностью «Липецкие зори» | 0 | 0.5 | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 6,09 | 18.12.2024 | 60.9 | 0 | 0.5 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | N_ЛП-3037
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.6 РУ 10 кВ для Техприсоединения Корякин В.И, договор №42305667 от 01.03.23 (до 670 кВт) | N_ЛП-3195 | 01.03.2023 | 42305667 | 1 | 0.889 | 01.03.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ базы отдыха | Корякин Владимир Игоревич | 0.11 | 0.34 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 4,01 | 18.12.2024 | 71.6 | 0.11 | 0.34 | 11.9 | 11.9 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | нд | N_ЛП-3195
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Бутырки с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.6 РУ 6 кВ для Техприсоединения ООО МеталлургЭнергоСтрой, договор №42307624 от 07.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3213 | 07.04.2023 | 42307624 | 1 | 3.905 | 07.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА для подключения коттеджного поселка | Общество с ограниченной ответственностью «МеталлургЭнергоСтрой» | 0 | 0.7 | ПС 35/10 кВ Бутырки | 0 | 18.12.2024 | 17.4 | 11.38 | 12.98 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | N_ЛП-3213
6.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Колесово с заменой трансформаторов тока (3 шт), устройств РЗА и ПА в яч.2 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Аврора, договор №42332420 от 03.04.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3215 | 03.04.2023 | 42332420 | 1 | 0.869 | 03.04.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 1000кВА для подключения котте | Металлургэнергострой Общество с ограниченной ответственностью | 0.79 | 1.45 | ПС 35/10 кВ Колесово | 4,01 | 18.12.2024 | 71.6 | 0.79 | 1.45 | 11.9 | 11.9 | 5.6 | 5.6 | нд | нд | нд | N_ЛП-3215
6.1.4.2 | Модернизация РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3238 | 05.12.2018 | 42169637 | 1 | 24.615 | 01.06.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП ВУ многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой | Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБУС ГРУПП" | 0 | 0.72 | РП-51 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | N_ЛП-3238
6.1.4.2 | Модернизация ТП-1136 ПС 35/6 кВ №2 Свободный Сокол с установкой панели коммутационных аппаратов (6 шт), ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Компания Спецфундаменстрой, договор №42171333 от 30.07.21 (до 670 кВт) | P_ЛП-3286 | 30.07.2021 | 42171333 | 1 | 0.172 | 01.01.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ группы жил. домов | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик"Компания Спецфундаментстрой" | 0 | 0.277 | ТП-1136 | 0,2 | 18.12.2024 | 31.7 | 0 | 0.277 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | P_ЛП-3286
6.1.4.2 | Техперевооружение РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ТТ 6 кВ (12 шт) в яч.1, 5, 8, 10 для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3361 | 04.10.2023 | 42386801 | 1 | 19.003 | 04.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВУ хирургического корпуса | Государственное учреждение здравоохранения «Областная детская больница» | 0 | 1.245 | РТП-22 | 0,412 | 18.12.2024 | 41.2 | 0 | 1.245 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | P_ЛП-3361
6.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Нива с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3479 | 07.04.2022 | 42194903 | 1 | 45.763 | 01.08.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 2КТП 2500 кВА,10 кВ для электроснабжения цеха по переработке молока | Общество с ограниченной ответственностью "Лебедяньмолоко" | 0 | 2.4 | ПС 110/10 | 5,805 | 18.12.2024 | 58.1 | 0 | 2.4 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | P_ЛП-3228
6.1.4.2 | Техперевооружение ТП-924 ф.303, 403 ПС 110/10/10 кВ Манежная с заменой ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СУ 32, договор №42520737 от 16.01.25 (свыше 670 кВт) | P_ЛП-3682 | 16.01.2025 | 42520737 | 1 | 26.233 | 16.01.2027 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВУ торгово-развлекательного центра | Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 32" | 0 | 2.7 | ТП-924 | 0,385 | 18.12.2024 | 38.5 | 0 | 2.7 | 2 | 2 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд
7 | Орловская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3 | 11.873 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3 | 11.873 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3 | 11.873 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3 | 11.873 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ответвления оп.13 ВЛ 10 кВ ф.10.780 ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Объединение Альфапластик, договор №42427749 от 10.01.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,3 км) | O_ОР-2108 | 10.01.2024 | 42427749 | 1 | 8.321 | 10.01.2026 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения производственного здания по производству резиновых изделий | Общество с ограниченной ответственностью "Объединение Альфапластик" | 1.3 | 2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.01 ПС 110/10 кВ Большая Чернь с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Алабуга Девелопмент, договор №42547932 от 09.09.24 (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км) | P_ОР-2151 | 09.09.2024 | 42547932 | 1 | 11.765 | 09.09.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения индустриально-технологического парка Синергия | Общество с ограниченной ответственностью "Алабуга Девелопмент" | 0 | 1.063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ОР-2152
7.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ОР-2207 | 04.12.2024 | 42561775 | 1 | 8.905 | 04.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения производственного здания | Индивидуальный предприниматель Аксененков Денис Сергеевич | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.4 ВЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,01 км) | P_ОР-2208 | 04.12.2024 | 42561775 | 1 | 8.905 | 04.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения производственного здания | Индивидуальный предприниматель Аксененков Денис Сергеевич | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | P_ОР-2209 | 04.12.2024 | 42561775 | 1 | 8.905 | 04.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения производственного здания | Индивидуальный предприниматель Аксененков Денис Сергеевич | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой ШУР с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ИП Аксененков Д.С, договор №42561775 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ОР-2210 | 04.12.2024 | 42561775 | 1 | 8.905 | 04.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения производственного здания | Индивидуальный предприниматель Аксененков Денис Сергеевич | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Пластмасс с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Скобяные изделия, договор №42560977 от 10.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,21 км) | P_ОР-2228 | 10.12.2024 | 42560977 | 1 | 3.042 | 10.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 6 кВ и ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения производственного здания | Общество с ограниченной ответственностью "Скобяные изделия" | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство ответвления оп.25 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (3 шт) до строящихся КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2, для Техприсоединения Отдела архитектуры Администрации Мценского района, договор №42558090 от 27.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 4,05 км) | P_ОР-2229 | 27.12.2024 | 42558090 | 1 | 48.471 | 27.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВУ 66 ИЖД, ВУ административного здания (магазин), ВУ зарядной станции для электромобилей, два ВУ уличного освещения | Отдела архитектуры Администрации Мценского района | 0 | 0.995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.25 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш до строящихся КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2, для Техприсоединения Отдела архитектуры Администрации Мценского района, договор №42558090 от 27.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,54 км) | P_ОР-2230 | 27.12.2024 | 42558090 | 1 | 48.471 | 27.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВУ 66 ИЖД, ВУ административного здания (магазин), ВУ зарядной станции для электромобилей, два ВУ уличного освещения | Отдела архитектуры Администрации Мценского района | 0 | 0.995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА ф.19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт) и АСКУЭ (2 шт), для Техприсоединения Отдела архитектуры Администрации Мценского района, договор №42558090 от 27.12.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_ОР-2231 | 27.12.2024 | 42558090 | 1 | 48.471 | 27.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВУ 66 ИЖД, ВУ административного здания (магазин), ВУ зарядной станции для электромобилей, два ВУ уличного освещения | Отдела архитектуры Администрации Мценского района | 0 | 0.995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | Строительство 5-ти участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/630 кВА №1, 2 ф.19 ПС 110/35/10 кВ Коммаш с установкой РП 0,4 кВ (17 шт), ПКУ (70 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Отдела архитектуры Администрации Мценского района, договор №42558090 от 27.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,83 км) | P_ОР-2232 | 27.12.2024 | 42558090 | 1 | 48.471 | 27.12.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВУ 66 ИЖД, ВУ административного здания (магазин), ВУ зарядного устройства для электромобилей, два ВУ уличного освещения | Отдела архитектуры Администрации Мценского района | 0 | 0.995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8 | Смоленская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2 | 25.99 | нд | 0 | нд | нд | 1.21 | 6.27 | 120.26 | 120.26 | 57.13 | 57.13 | нд | нд | нд | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2 | 25.99 | нд | 0 | нд | нд | 1.21 | 6.27 | 120.26 | 120.26 | 57.13 | 57.13 | нд | нд | нд | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.59 | 19.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.59 | 19.92 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 ф.04 ПС 110/10 кВ Угра с установкой ВЩУ (3 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,27 км) | L_СМ-2896 | 24.09.2020 | 42009578 | 1 | 5.149 | 31.12.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ - 3 шт. расположенные на расстоянии не менее 15 м. во внешнюю сторону от границ земельного участка, на котором будет располагаться производственное здание по адресу: Смоленская область, с. Угра, ул. Есенина д. 1 | Индивидуальный предприниматель Капитонов Виктор Николаевич | 0.4 | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Угра для Техприсоединения ИП Капитонов В.Н, договор №42009578 от 24.09.20 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,89 МВА) | L_СМ-2898 | 24.09.2020 | 42009578 | 1 | 5.149 | 31.12.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ - 3 шт. расположенные на расстоянии не менее 15 м. во внешнюю сторону от границ земельного участка, на котором будет располагаться производственное здание по адресу: Смоленская область, с. Угра, ул. Есенина д. 1 | Индивидуальный предприниматель Капитонов Виктор Николаевич | 0.4 | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1 Берлин - ф.305, 306 ЦРП-3 ф.04, 07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_СМ-3762 | 29.11.2023 | 42363777 | 1 | 8.606 | 29.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения ЛЭП 0,4 кВ Заявителя и выходных контактов коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, расположенной на границе земельного участка Заявителя - 2 точки по 500 кВт, 2 точки по 70 кВт для технологического присоединения электрокотельной по адресу: Смоленская область, г.Десногорск, Профилакторий "Лесная поляна", участок с кад.№67:26:0012901:3 | Акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" | 0 | 0.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_СМ-3764
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.305, 306 ЦРП-3 ф.04,07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_СМ-3763 | 29.11.2023 | 42363777 | 1 | 8.606 | 29.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения ЛЭП 0,4 кВ Заявителя и выходных контактов коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, расположенной на границе земельного участка Заявителя - 2 точки по 500 кВт, 2 точки по 70 кВт для технологического присоединения электрокотельной по адресу: Смоленская область, г.Десногорск, Профилакторий "Лесная поляна", участок с кад.№67:26:0012901:3 | Акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" | 0 | 0.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_СМ-3764
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.14 РП-18, ф.11 РП-18 (в рассечку) ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,06 км, в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | P_СМ-3844 | 16.02.2024 | 42441366 | 1 | 30.027 | 16.02.2027 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемых КЛ-0,4 кВ с комутационными аппаратами в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик торговый дом "Гражданстрой" | 0 | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.11, 14 РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 до ВРУ 0,4 кВ МКЖД для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,9 км ) | P_СМ-3845 | 16.02.2024 | 42441366 | 1 | 30.027 | 16.02.2027 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемых КЛ-0,4 кВ с комутационными аппаратами в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик торговый дом "Гражданстрой" | 0 | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.11, 14 РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_СМ-3846 | 16.02.2024 | 42441366 | 1 | 30.027 | 16.02.2027 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемых КЛ-0,4 кВ с комутационными аппаратами в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик торговый дом "Гражданстрой" | 0 | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1008 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ПАО Сбербанк России, договор №42468633 от 05.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,18 км в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_СМ-3853 | 05.03.2024 | 42468633 | 1 | 1.877 | 30.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемой КЛ-0,4 кВ с коммутационным аппаратом в ВРУ-0,4 кВ для техприсоединения административного здания адресу: Смоленская область, г. Смоленск,ул. Коммунистическая, 8/5. | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 0.18 | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой разъеденителей (2 шт) до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-3889 | 16.07.2024 | 42473179 | 1 | 57.455 | 16.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемых КЛ 0,4кВ с коммутационными аппаратами в ВРУ-0,4кВ объектов (общеобразовательная организация/учреждение) заявителя по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Гарант-жилье" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3997
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ответвлений оп.1 ВЛ 6 кВ ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 5,2 км, в т.ч. ГНБ - 1,0 км) | P_СМ-3890 | 16.07.2024 | 42473179 | 1 | 57.455 | 16.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемых КЛ 0,4кВ с коммутационными аппаратами в ВРУ-0,4кВ объектов (общеобразовательная организация/учреждение) заявителя по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Гарант-жилье" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3997
8.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | P_СМ-3891 | 16.07.2024 | 42473179 | 1 | 57.455 | 16.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемых КЛ 0,4кВ с коммутационными аппаратами в ВРУ-0,4кВ объектов (общеобразовательная организация/учреждение) заявителя по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Гарант-жилье" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3997
8.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.01, 04 ПС 35/6 кВ Печерск до объектов Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | P_СМ-3892 | 16.07.2024 | 42473179 | 1 | 57.455 | 16.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемых КЛ 0,4кВ с коммутационными аппаратами в ВРУ-0,4кВ объектов (общеобразовательная организация/учреждение) заявителя по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Гарант-жилье" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3997
8.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,5 км) | P_СМ-3908 | 26.08.2024 | 42529695 | 1 | 23.93 | 26.08.2026 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемой ЛЭП 10 кВ Заявителя с проводами проектируемой ЛЭП 10 кВ на границе земельного участка, на котором располагается присоединяемое производственное здание по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. 2-я Машиностроительная, 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые Строительные Технологии" | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3910
8.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Строительная с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор №42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,1 км) | P_СМ-3909 | 26.08.2024 | 42529695 | 1 | 23.93 | 26.08.2026 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемой ЛЭП 10 кВ Заявителя с проводами проектируемой ЛЭП 10 кВ на границе земельного участка, на котором располагается присоединяемое производственное здание по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. 2-я Машиностроительная, 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые Строительные Технологии" | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3910
8.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ЛЭП 10 кВ ф.24, 38 ПС 110/10 кВ Графит с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,2 км) | P_СМ-3911 | 27.08.2024 | 42494326 | 1 | 16.244 | 27.08.2028 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с проводами проектируемых ЛЭП 10 кВ на последних опорах границе земельного участка, на котором располагается присоединяемое производственное здание по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г.Вязьма, Южнее ОАО ВНПО "Ресурс" (бывшее ОАО "ЮКАР-Графит"), земельный участок с кадастровым номером: 67:02:0010409:23 | Общество с ограниченной ответственностью "Румопак" | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3913
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ЛЭП 10 кВ ф. 24, 38 ПС 110/10 кВ Графит до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 (свыше 670 кВт, протяженность 2,2 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | P_СМ-3912 | 27.08.2024 | 42494326 | 1 | 16.244 | 27.08.2028 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с проводами проектируемых ЛЭП 10 кВ на последних опорах границе земельного участка, на котором располагается присоединяемое производственное здание по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г.Вязьма, Южнее ОАО ВНПО "Ресурс" (бывшее ОАО "ЮКАР-Графит"), земельный участок с кадастровым номером: 67:02:0010409:23 | Общество с ограниченной ответственностью "Румопак" | 0 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3913
8.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Золотая нива, договор №42536092 от 10.09.24 (до 670 кВт, протяженность 3,8 км) | P_СМ-3917 | 10.09.2024 | 42536092 | 1 | 15.633 | 10.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с проводами ВЛ-10 кВ №1001 Пушкино на опоре №55 и контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с проводами проектируемой ЛЭП 10 кВ на последней опоре на границе земельного участка с кадастровым номером: 67:17:0000000:243, на котором располагается объект животноводства по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, с.о. Пушкинский, ТОО АП Пушкинское | Общество с ограниченной ответственностью "Золотая Нива" | 0.61 | 1.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3918
8.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 6 кВ - воздушные участки ЛЭП 6 кВ от ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-3933 | 11.11.2024 | 42560054 | 1 | 5.554 | 11.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемых ЛЭП 6 кВ Заявителя с проектируемыми ЛЭП 6 кВ на границе участка с кадастровым номером:№67:27:0021055:963, на котором располагаются присоединяемые объекты Заявителя по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, п. Одинцово участок с кад. №67:27:0021055:963 | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Новое загорье" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3935
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки ЛЭП 6 кВ от ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24 (до 670 кВт, протяженность 0,7 км) | P_СМ-3934 | 11.11.2024 | 42560054 | 1 | 5.554 | 11.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемых ЛЭП 6 кВ Заявителя с проектируемыми ЛЭП 6 кВ на границе участка с кадастровым номером:№67:27:0021055:963, на котором располагаются присоединяемые объекты Заявителя по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, п. Одинцово участок с кад. №67:27:0021055:963 | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Новое загорье" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3935
8.1.1.3 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | P_СМ-3939 | 02.12.2024 | 42572655 | 1 | 4.817 | 02.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения ЛЭП 0,4кВ Заявителя и выходных контактов коммутационных аппаратовв РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/04 кВ, расположенной на границе земельного участка по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Кармановское сельское поселение, д.Староселье,земельный участок с кадастровым номером:67:03:0030101:6462 | Волюшкин Сергей Алексеевич | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3978
8.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_СМ-3940 | 02.12.2024 | 42572655 | 1 | 4.817 | 02.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения ЛЭП 0,4кВ Заявителя и выходных контактов коммутационных аппаратовв РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/04 кВ, расположенной на границе земельного участка по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Кармановское сельское поселение, д.Староселье,земельный участок с кадастровым номером:67:03:0030101:6462 | Волюшкин Сергей Алексеевич | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3978
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61 | 6.07 | нд | 0 | нд | нд | 1.21 | 6.27 | 120.26 | 120.26 | 57.13 | 57.13 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61 | 6.07 | нд | 0 | нд | нд | 1.21 | 6.27 | 120.26 | 120.26 | 57.13 | 57.13 | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Строительная с установкой ВВ, ТТ, первичного оборудования ТМ, УРЗА в ячейке 10 кВ для Техприсоединения ООО Новые Строительные Технологии, договор 42529695 от 26.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3910 | 26.08.2024 | 42529695 | 1 | 23.93 | 26.08.2026 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемой ЛЭП 10 кВ Заявителя с проводами проектируемой ЛЭП 10 кВ на границе земельного участка, на котором располагается присоединяемое производственное здание по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. 2-я Машиностроительная, 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые Строительные Технологии" | 0 | 2.5 | ПС 110/10 кВ Строительная | 4,2 | 18.12.2024 | 42 | 0 | 2.5 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | P_СМ-3910
8.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Графит с установкой в ячейках №1024,1038 (2 шт) - ВВ, ТТ, первичного оборудования ТМ, УРЗА для Техприсоединения ООО Румопак, договор №42494326 от 27.08.24 (свыше 670 кВт) | P_СМ-3913 | 27.08.2024 | 42494326 | 1 | 16.244 | 27.08.2028 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с проводами проектируемых ЛЭП 10 кВ на последних опорах границе земельного участка с кадастровым номером: 67:02:0010409:23, на котором располагается присоединяемое производственное здание по адресу: Смоленская область, Вяземский район, г.Вязьма, Южнее ОАО ВНПО "Ресурс" (бывшее ОАО "ЮКАР-Графит") | Общество с ограниченной ответственностью "Румопак" | 0 | 0.8 | ПС 110/10 кВ Графит | 4,55 | 18.12.2024 | 11.375 | 0 | 0.8 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | P_СМ-3913
8.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой трасформаторов тока 10 кВ в яч.01 (1 к-т) для Техприсоединения ООО Золотая нива, договор №42536092 от 10.09.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3918 | 10.09.2024 | 42536092 | 1 | 15.633 | 10.09.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с проводами ВЛ-10 кВ №1001 Пушкино на опоре №55 и контактные соединения ЛЭП 10 кВ Заявителя с проводами проектируемой ЛЭП 10 кВ на последней опоре на границе земельного участка с кадастровым номером: 67:17:0000000:243, на котором располагается объект животноводства по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, с.о. Пушкинский, ТОО АП Пушкинское | Общество с ограниченной ответственностью "Золотая Нива" | 0.61 | 1.27 | ПС 35/10 кВ Пушкино | 1,18 | 18.12.2024 | 47.2 | 0.61 | 1.27 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | P_СМ-3918
8.1.4.2 | Техперевооружение ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная с заменой выключателей нагрузки (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Новое загорье, договор №42560054 от 11.11.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3935 | 11.11.2024 | 42560054 | 1 | 5.554 | 11.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемых ЛЭП 6 кВ Заявителя с проектируемыми ЛЭП 6 кВ на границе участка с кадастровым номером:№67:27:0021055:963, на котором располагаются присоединяемые объекты Заявителя по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, п. Одинцово участок с кад. №67:27:0021055:963 | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Новое загорье" | 0 | 0.5 | ТП-1071 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Южная | 0,52 | 18.12.2024 | 105 | 0.6 | 1.1 | 1.26 | 1.26 | 0.63 | 0.63 | нд | нд | нд | P_СМ-3935
8.1.4.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 Карманово с установкой ответвительной арматуры для Техприсоединения Волюшкин С.А, договор №42572655 от 02.12.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3978 | 02.12.2024 | 42572655 | 1 | 4.817 | 02.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения ЛЭП 0,4кВ Заявителя и выходных контактов коммутационных аппаратовв РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/04 кВ, расположенной на границе земельного участка по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Кармановское сельское поселение, д.Староселье,земельный участок с кадастровым номером:67:03:0030101:6462 | Волюшкин Сергей Алексеевич | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_СМ-3978
8.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Печерск с заменой трансформаторов тока 6 кВ яч.601, 604 для Техприсоединения ООО СЗ Гарант-жилье, договор №42473179 от 16.07.24 (до 670 кВт) | P_СМ-3997 | 16.07.2024 | 42473179 | 1 | 57.455 | 16.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Контактные соединения проектируемых КЛ 0,4кВ с коммутационными аппаратами в ВРУ-0,4кВ объектов (общеобразовательная организация/учреждение) заявителя по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Гарант-жилье" | 0 | 0.6 | ПС 35/6 кВ Печерск | 6,87 | 18.12.2024 | 171.7 | 0 | 0.6 | 14 | 14 | 4 | 4 | нд | нд | нд | P_СМ-3997
9 | Тамбовская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.619 | 95.701 | нд | 0 | нд | нд | 6.16 | 9.313 | 52 | 52 | 26 | 26 | нд | нд | нд | нд
9.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.619 | 95.701 | нд | 0 | нд | нд | 6.16 | 9.313 | 52 | 52 | 26 | 26 | нд | нд | нд | нд
9.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.459 | 84.388 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.459 | 84.388 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвления оп.13-10 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Дегтянская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,151 км, в том числе ГНБ-0,075 км) | N_ТБ-2858 | 07.07.2022 | 42249242 | 1 | 49.562 | 31.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения технологического оборудования переработки ТКО | Общество с ограниченной ответственностью "ТКО" | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ- ответвления оп.118 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Суравская с установкой разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 9,267 км, в том числе ГНБ-0,05 км) | O_ТБ-2859 | 07.07.2022 | 42249242 | 1 | 49.562 | 31.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения технологического оборудования переработки ТКО | Общество с ограниченной ответственностью "ТКО" | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТБ-2881 | 13.10.2023 | 42371189 | 1 | 923.474 | 02.10.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЗРУ 6 кВ завода | Федеральное казенное предприятие "Тамбовский пороховой завод" | 0 | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская с установкой разъединителей (4 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт, протяженность 1,724 км) | O_ТБ-2890 | 13.09.2023 | 42409858 | 1 | 11.791 | 13.09.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения производственного здания | Закрытое акционерное общество «Корпорация Малком» | 0.15 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.33 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; протяженность 1,073 км) | O_ТБ-2891 | 13.09.2023 | 42409858 | 1 | 11.791 | 13.09.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения производственного здания | Закрытое акционерное общество «Корпорация Малком» | 0.15 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Комсомольская для Техприсоединения ЗАО Корпорация Малком договор №42409858 от 13.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2892 | 13.09.2023 | 42409858 | 1 | 11.791 | 13.09.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения производственного здания | Закрытое акционерное общество «Корпорация Малком» | 0.15 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления ВЛ 10 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская с установкой разъединителей (7 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт, протяженность 1,181 км) | O_ТБ-2897 | 30.08.2023 | 42377234 | 1 | 9.7 | 30.08.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 2КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения дома интернат для престарелых и инвалидов на 150 мест | Общество с ограниченной ответственностью " УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МАЯК" | 0.239 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Экоойл договор №42402834 от 18.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,166 км) | O_ТБ-2900 | 18.10.2023 | 42402834 | 1 | 8.618 | 18.10.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Акционерное общество "Экоойл" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) и ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Экоойл договор №42402834 от 18.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,017 км) | O_ТБ-2901 | 18.10.2023 | 42402834 | 1 | 8.618 | 18.10.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Акционерное общество "Экоойл" | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - ответвления ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 – Котовская I, II цепь с заходами на строящуюся ПС 110/6 кВ Рождественская для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,66 км) | O_ТБ-2903 | 13.10.2023 | 42371189 | 1 | 923.474 | 02.10.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЗРУ 6 кВ завода | Федеральное казенное предприятие "Тамбовский пороховой завод" | 0 | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвление оп.16 ВЛ 10 кВ 1 с.ш. ТП-947 ф.8 и ф.7 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; протяженность 1,878 км, в том числе ГНБ -0,52 км) | O_ТБ-2904 | 27.09.2023 | 42390095 | 1 | 23.937 | 01.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 2КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения общеобразовательной организации (учреждение) | Общество с ограниченной ответственностью Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.7, 8 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой ШУР с ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2905 | 27.09.2023 | 42390095 | 1 | 23.937 | 01.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 2КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения общеобразовательной организации (учреждение) | Общество с ограниченной ответственностью "Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.7, 8 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Одиннадцатая концессионная компания Инфраструктура детства договор №42390095 от 27.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ-0,072 км) | O_ТБ-2906 | 27.09.2023 | 42390095 | 1 | 23.937 | 01.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 2КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения общеобразовательной организации (учреждение) | Общество с ограниченной ответственностью «Одиннадцатая концессионная компания» Инфраструктура детства» | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.11-41 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с заменой опоры на анкерную, с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,685 км) | O_ТБ-2972 | 22.12.2023 | 42435251 | 1 | 4.454 | 22.12.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения нежилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью Снежеток | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТБ-2973 | 22.12.2023 | 42435251 | 1 | 4.454 | 22.12.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения нежилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью Снежеток | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Кленская с установкой ШУР с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Снежеток договор №42435251 от 22.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,17 км) | O_ТБ-2974 | 22.12.2023 | 42435251 | 1 | 4.454 | 22.12.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения нежилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью Снежеток | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвление оп.134 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, 1 с.ш. ТП-947 ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,397 км, в том числе ГНБ - 0,047 км) | O_ТБ-2976 | 02.08.2023 | 42383516 | 1 | 5.578 | 02.08.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартироного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью Известняк | 0 | 0.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ТБ-2977 | 02.08.2023 | 42383516 | 1 | 5.578 | 02.08.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартироного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью Известняк | 0 | 0.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,039 км) | O_ТБ-2978 | 02.08.2023 | 42383516 | 1 | 5.578 | 02.08.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартироного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью Известняк | 0 | 0.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Мордовская с установкой ПКУ с УСПД (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовский элеватор, договор №42466596 от 22.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 4,5 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | O_ТБ-3007 | 22.02.2024 | 42466596 | 1 | 19.345 | 22.02.2026 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовский элеватор" | 0 | 1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.200 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Староюрьевская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тамбовские фермы, договор №42482436 от 11.04.24 (до 670 кВт; протяженность 1,588 км) | O_ТБ-3015 | 11.04.2024 | 42482436 | 1 | 6.598 | 11.04.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью "Тамбовские фермы" | 0 | 0.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/2х1600 кВА ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | P_ТБ-3032 | 05.06.2024 | 42435934 | 1 | 27.398 | 05.06.2026 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 2КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Открытое акционерное общество Токаревская птицефабрика | 6.16 | 7.613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.07, 10 ПС 110/10 кВ ПТФ до строящейся КТП 10/0,4/2х1600 кВА для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,376 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | P_ТБ-3033 | 05.06.2024 | 42435934 | 1 | 27.398 | 05.06.2026 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 2КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Открытое акционерное общество Токаревская птицефабрика | 6.16 | 7.613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.35 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Платоновская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовское, договор №42512810 от 21.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ТБ-3048 | 21.06.2024 | 42512810 | 1 | 3.727 | 21.06.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью Рассказовское | 0 | 0.489 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.151 ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/10 кВ Спасская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовское, договор №42512841 от 21.06.24 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км) | P_ТБ-3049 | 21.06.2024 | 42512841 | 1 | 9.695 | 21.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью Рассказовское | 0 | 0.335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.15 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Авдеевская с установкой анкерной опоры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СПС АгроГрупп, договор №42508478 от 30.05.24 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3050 | 30.05.2024 | 42508478 | 1 | 4.001 | 30.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью СПС АгроГрупп | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1-17 ВЛ 6 кВ ф.25 ПС 110/6 кВ Тамбовская №8 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО САЭЛ-ИНЖИНИРИНГ, договор №42520677 от 24.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,032 км) | P_ТБ-3083 | 24.07.2024 | 42520677 | 1 | 3.593 | 24.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 6 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью "Саэл-инжиниринг" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.24, 35 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская № 6 с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СтройДом договор №42526855 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 1,22 км) | P_ТБ-3084 | 30.07.2024 | 42526855 | 1 | 7.171 | 30.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью СтройДом | 0 | 0.485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.13 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Бокинская с заменой опор (1 шт), установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Атерус, договор №42533177 от 18.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТБ-3113 | 18.10.2024 | 42533177 | 1 | 4.541 | 18.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Акционерное общество «АТЕРУС» | 0.4 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.13 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 кВ Бокинская до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Атерус, договор №42533177 от 18.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | P_ТБ-3114 | 18.10.2024 | 42533177 | 1 | 4.541 | 18.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Акционерное общество «АТЕРУС» | 0.4 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ДТМК договор №42525319 от 29.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,6 км, в том числе ГНБ - 5,0 км) | P_ТБ-3118 | 29.10.2024 | 42525319 | 1 | 59.398 | 29.10.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью "ДТМК" | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.13-16 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с заменой опор (1 шт), с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ТехСтрой, договор №42485184 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 2,5 км) | P_ТБ-3122 | 19.03.2024 | 42485184 | 1 | 8.735 | 19.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ асфальтобетонного завода | Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтрой" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ТехСтрой, договор №42485184 от 19.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3123 | 19.03.2024 | 42485184 | 1 | 8.735 | 19.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ асфальтобетонного завода | Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтрой" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1,2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации г.Котовск договор №42543205 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 11,4 км, в том числе ГНБ - 1,482 км) | P_ТБ-3130 | 04.12.2024 | 42543205 | 1 | 71.03 | 04.12.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Администрация города Котовска | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1,2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации г.Котовск договор №42543205 от 04.12.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | P_ТБ-3132 | 04.12.2024 | 42543205 | 1 | 71.03 | 04.12.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Администрация города Котовска | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,3 км, в том числе ГНБ - 0,25 км) | P_ТБ-3194 | 15.11.2024 | 42533712 | 1 | 16.999 | 15.11.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Жупиков | 0.56 | 1.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО АФ Жупиков договор №42533712 от 15.11.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ТБ-3195 | 15.11.2024 | 42533712 | 1 | 16.999 | 15.11.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма Жупиков | 0.56 | 1.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-89 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Пичерская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовский свиноводческий комплекс, договор №42586845 от 27.12.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТБ-3238 | 27.12.2024 | 42586845 | 1 | 3.513 | 27.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью "РАСК" | 0.08 | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.9-18 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с заменой опор (1 шт) с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,23 км) | P_ТБ-3258 | 22.01.2025 | 42596869 | 1 | 4.062 | 22.01.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АГРОТЕХ» | 0.15 | 0.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство 4-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ТБ-3259 | 22.01.2025 | 42596869 | 1 | 4.062 | 22.01.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АГРОТЕХ» | 0.15 | 0.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой ПУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПО АГРОТЕХ, договор №42596869 от 22.01.25 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | P_ТБ-3260 | 22.01.2025 | 42596869 | 1 | 4.062 | 22.01.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ производственного здания | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АГРОТЕХ» | 0.15 | 0.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.1.3 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ М.Талинская с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Газпром энерго, договор №42586015 от 10.01.25 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | P_ТБ-3261 | 10.01.2025 | 42586015 | 1 | 3.961 | 10.01.2027 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Кабельно-воздушная линия 10 кВ и КТП для электроснабжения объекта | Общество с ограниченной ответственностью Газпром энерго | 0 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.16 | 11.313 | нд | 0 | нд | нд | 6.16 | 9.313 | 52 | 52 | 26 | 26 | нд | нд | нд | нд
9.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
9.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.16 | 11.313 | нд | 0 | нд | нд | 6.16 | 9.313 | 52 | 52 | 26 | 26 | нд | нд | нд | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение (в пролетах оп.17/10-155-170-20/1) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой опор и провода для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | O_ТБ-2862 | 07.07.2022 | 42249242 | 1 | 49.562 | 31.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения технологического оборудования переработки ТКО | Общество с ограниченной ответственностью "ТКО" | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Мордовская с заменой трансформаторов тока яч.19 для Техприсоединения ООО Тамбовский элеватор, договор №42466596 от 22.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ТБ-3008 | 22.02.2024 | 42466596 | 1 | 19.345 | 22.02.2026 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПКУ 10 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью Тамбовский элеватор | 0 | 1.7 | ПС 110 кВ Мордовская | 3,91 | 18.12.2024 | 57 | 0 | 1.7 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
9.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой вакуумного выключателя (1 шт) и устройств РЗА в ячейке 10 кВ №07 для Техприсоединения ОАО Токаревская птицефабрика договор №42435934 от 05.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ТБ-3034 | 05.06.2024 | 42435934 | 1 | 27.398 | 05.06.2026 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | 2КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства | Открытое акционерное общество Токаревская птицефабрика | 6.16 | 7.613 | ПС 110 кВ ПТФ | 5,8 | 18.12.2024 | 46 | 6.16 | 7.613 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
10 | Тверская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1985.268 | 73697.758 | нд | 0 | нд | нд | 70.475 | 72.175 | 420.6 | 420.6 | 219 | 219 | нд | нд | нд | нд
10.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1985.268 | 73697.758 | нд | 0 | нд | нд | 70.475 | 72.175 | 420.6 | 420.6 | 219 | 219 | нд | нд | нд | нд
10.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1980.369 | 73684.807 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1980.369 | 73684.807 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,463 км, в т.ч. ГНБ - 0,27 км) | N_ТВ-2582 | 31.01.2023 | 42283442 | 1 | 77.151 | 31.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ многофункциональной зоны дорожного сервиса на 378 км (лево) М-11 "Нева" | акционерное общество "РН-Тверь" | 0 | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвлений 2-х цепной ВЛ 110 кВ Кашин-Луч I,II с заходами на ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ТВ-2606 | 18.05.2023 | 42273195 | 1 | 850.534 | 18.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ 2х2500 кВА объекта для обеспечения космической деятельности | Акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» | 1.44 | 3.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | O_ТВ-2607 | 18.05.2023 | 42273195 | 1 | 850.534 | 18.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ 2х2500 кВА объекта для обеспечения космической деятельности | Акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» | 1.44 | 3.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Космос с установкой ячеек наружной установки с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 24,0 км, в т.ч. ГНБ - 1,24 км) | O_ТВ-2608 | 18.05.2023 | 42273195 | 1 | 850.534 | 18.05.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ 2х2500 кВА объекта для обеспечения космической деятельности | Акционерное общество «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» | 1.44 | 3.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.124 КВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Атлон, договор №42334909 от 24.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ТВ-2610 | 24.05.2023 | 42334909 | 1 | 3.867 | 31.12.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ производственного цеха | Общество с ограниченной ответственностью «Атлон» | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.124 КВЛ 10 кВ ф.37 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Атлон, договор №42334909 от 24.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ТВ-2611 | 24.05.2023 | 42334909 | 1 | 3.867 | 31.12.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ производственного цеха | Общество с ограниченной ответственностью «Атлон» | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.94 КВЛ 10 кВ ф.39 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Тверь Агропром, договор №42299778 от 06.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ТВ-2627 | 06.09.2023 | 42299778 | 1 | 4.028 | 06.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Агропром» | 0.8 | 1.377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ТВ-2626
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.94 КВЛ 10 кВ ф.39 ПС 110/35/10 кВ Лихославль с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Тверь Агропром, договор №42299778 от 06.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | O_ТВ-2628 | 06.09.2023 | 42299778 | 1 | 4.028 | 06.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Агропром» | 0.8 | 1.377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ТВ-2626
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.24 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Агрофирма Дмитрова Гора, договор №42409883 от 29.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ТВ-2634 | 29.09.2023 | 42409883 | 1 | 3.544 | 31.12.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ малоэтажной жилой застройки | Акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора» | 0 | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 3 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой ПКУ (2 шт), разъединителей (2 шт) на границе участка Заявителя для для Техприсоединения ООО СЗ Спектр, договор №42378544 от 29.01.24 (свыше 670 Вт; протяженность 4,24 км, в т.ч. ГНБ - 0,9 км) | O_ТВ-2713 | 29.01.2024 | 42378544 | 1 | 53.427 | 29.01.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ малоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Спектр" | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЛЛК-Интернешнл, договор №42355540 от 29.02.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,22 км, в т.ч. ГНБ - 0,12 км) | O_ТВ-2717 | 29.02.2024 | 42355540 | 1 | 19.394 | 28.02.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ объекта туристической отрасли | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛК-Интернешнл" | 3.999 | 3.999 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ТВ-2716
10.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ от 1 с.ш. ПС 35 кВ Тургиново для Техприсоединения ФГАУ УИСП Минобороны России, договор №42458016 от 06.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | O_ТВ-2719 | 06.03.2024 | 42458016 | 1 | 211.42 | 06.03.2026 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ объекта военно-промышленного комплекса | Управление имуществом специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации | 0 | 0.964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 5,3 км, в т.ч. ГНБ - 1,5 км) | O_ТВ-2723 | 09.04.2024 | 42474249 | 1 | 78.001 | 09.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ объекта военно-промышленного комплекса | Управление заказчика капительного строительства Министерства обороны Российской Федерации | 0 | 0.613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 2,05 км) | O_ТВ-2724 | 09.04.2024 | 42474249 | 1 | 78.001 | 09.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ объекта военно-промышленного комплекса | Управление заказчика капительного строительства Министерства обороны Российской Федерации | 0 | 0.613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.13-1 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы с установкой ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_ТВ-2725 | 29.03.2024 | 42485280 | 1 | 3.592 | 29.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ малоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью "Охотхозяйство "Калининское" | 0.15 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ТВ-2726 | 29.03.2024 | 42485280 | 1 | 3.592 | 29.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ малоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью "Охотхозяйство "Калининское" | 0.15 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.19 ПС 110/35/10 кВ Горицы с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Охотхозяйство Калининское, договор №42485280 от 29.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ТВ-2727 | 29.03.2024 | 42485280 | 1 | 3.592 | 29.03.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ малоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью "Охотхозяйство "Калининское" | 0.15 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Солнечная с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | P_ТВ-2735 | 15.05.2024 | 42453417 | 1 | 1785.726 | 15.05.2027 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ объекта туристической отрасли | Общество с ограниченной ответственностью Энкор Резорт | 0 | 20700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная с установкой дополнительной анкерной опоры (в пролете оп.152А-153, 1 шт) для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,1 км) | P_ТВ-2736 | 15.05.2024 | 42453417 | 1 | 1785.726 | 15.05.2027 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ объекта туристической отрасли | Общество с ограниченной ответственностью Энкор Резорт | 0 | 20700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - заходы ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 1,2 км) | P_ТВ-2737 | 15.05.2024 | 42453417 | 1 | 1785.726 | 15.05.2027 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ объекта туристической отрасли | Общество с ограниченной ответственностью Энкор Резорт | 0 | 20700 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ - ответвление ЛЭП 10 кВ ф.03 (абонентский) ПС /35/10 кВ №8 с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Салтын, договор №42448610 от 11.01.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2738 | 11.01.2024 | 42448610 | 1 | 0.655 | 11.01.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ комплекса объектов на земельном участке | Общество с ограниченной ответственностью Салтын | 0 | 2000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ Жил.поселок ф.03 ПС 110/10 кВ Шишково-Дуброво с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Коралл, договор №42431048 от 14.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2740 | 14.06.2024 | 42431048 | 1 | 3.506 | 14.06.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ многоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью Коралл | 0 | 320 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с выходом на конечную опору для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,75 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | P_ТВ-2752 | 23.07.2024 | 42488763 | 1 | 12.166 | 23.07.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 6 кВ и ТП 6/0,4 кВ производственного здания/помещения | Белова Марина Николаевна | 0 | 1200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ТВ-2751
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ 1 с.ш. ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | P_ТВ-2753 | 23.07.2024 | 42488763 | 1 | 12.166 | 23.07.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 6 кВ и ТП 6/0,4 кВ производственного здания/помещения | Белова Марина Николаевна | 0 | 1200 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ТВ-2751
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Механический завод до границы участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Фирма Ореол, договор №42507127 от 25.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2755 | 25.07.2024 | 42507127 | 1 | 6.962 | 25.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0.4 кВ производственной базы | Закрытое акционерное общество Ореол | 450 | 500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ТВ-2754
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Механический завод с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Фирма Ореол, договор №42507127 от 25.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ТВ-2756 | 25.07.2024 | 42507127 | 1 | 6.962 | 25.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0.4 кВ производственной базы | Закрытое акционерное общество Ореол | 450 | 500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ТВ-2754
10.1.1.3 | Строительство участка оп.31 ВЛ 6 кВ ф.14 ПС 35/6 кВ №5 с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ТВ-2764 | 29.07.2024 | 42495870 | 1 | 6.175 | 29.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ объект животноводства | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс "Редкино" | 100 | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ТВ-2763
10.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА ф.14 ПС 35/6 кВ №5 с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | P_ТВ-2765 | 29.07.2024 | 42495870 | 1 | 6.175 | 29.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ объект животноводства | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс "Редкино" | 100 | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ТВ-2763
10.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.14 ПС 35/6 кВ №5 для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2766 | 29.07.2024 | 42495870 | 1 | 6.175 | 29.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ объект животноводства | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс "Редкино" | 100 | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ТВ-2763
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.21 ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 35/10 кВ Мокшино с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Щербинин Д.Ю, договор №42529234 от 11.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,29 км) | P_ТВ-2767 | 11.07.2024 | 42529234 | 1 | 5.027 | 11.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ ТП , ВЛ для электроснабжения банного комплекса | Щербинин Дмитрий Юрьевич | 0 | 350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.6-5 ВЛ 10 кВ ТП-130 Мастерские ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | P_ТВ-2773 | 29.07.2024 | 42496815 | 1 | 6.977 | 29.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ общеобразовательной организация | Государственное казенное учреждение "Тверьоблстройзаказчик" | 0 | 350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ТВ-2772
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.6-5 ВЛ 10 кВ ТП-130 Мастерские ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | P_ТВ-2774 | 29.07.2024 | 42496815 | 1 | 6.977 | 29.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ общеобразовательной организация | Государственное казенное учреждение "Тверьоблстройзаказчик" | 0 | 350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ТВ-2772
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2775 | 29.07.2024 | 42496815 | 1 | 6.977 | 29.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ общеобразовательной организация | Государственное казенное учреждение "Тверьоблстройзаказчик" | 0 | 350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ТВ-2772
10.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | P_ТВ-2776 | 29.07.2024 | 42496815 | 1 | 6.977 | 29.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ общеобразовательной организация | Государственное казенное учреждение "Тверьоблстройзаказчик" | 0 | 350 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ТВ-2772
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10/6 кВ № 9 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42496820 от 19.08.24 (до 670 кВт; протяженность 0,38 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | P_ТВ-2784 | 19.08.2024 | 42496820 | 1 | 6.149 | 19.08.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ объект медицинского учреждения | Дирекция по строительству ДОКБ ГКУ | 0 | 160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ ф.42 ПС 110/10 кВ Лебедево с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Левин М.Г, договор №42555620 от 27.09.24 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-2911 | 27.09.2024 | 42555620 | 1 | 3.316 | 27.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ производственно-складского здания | Левин Максим Григорьевич | 0 | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ яч.30 ПС 35/6 кВ Стекловолокно до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО КОМПАНИЯ ТВЕРЬ ПАК, договор №42186778 от 25.10.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ТВ-2912 | 25.10.2024 | 42186778 | 1 | 0.028 | 25.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 6 кВ и ТП 6/0,4 для электроснабжения производственной базы | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Тверь Пак" | 270 | 1030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ответвления оп.2-23 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Медное с установкой устройства ответвления, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Загородный комплекс, договор №42477157 от 29.10.24 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | P_ТВ-2926 | 29.10.2024 | 42477157 | 1 | 3.379 | 29.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения хозяйственной постройки | Общество с ограниченной ответственностью Загородный комплекс | 500 | 500 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.123 ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; протяженность 1,21 км) | P_ТВ-2927 | 05.11.2024 | 42513393 | 1 | 18.615 | 05.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ общеобразовательной организация | Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж | 0 | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.123 ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,86 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | P_ТВ-2928 | 05.11.2024 | 42513393 | 1 | 18.615 | 05.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ общеобразовательной организация | Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж | 0 | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ТВ-2929 | 05.11.2024 | 42513393 | 1 | 18.615 | 05.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ общеобразовательной организация | Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж | 0 | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.03 ПС 110/35/10 кВ ДВП с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПРОМСТРОЙМОНТАЖ, договор №42513393 от 05.11.24 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | P_ТВ-2930 | 05.11.2024 | 42513393 | 1 | 18.615 | 05.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ общеобразовательной организация | Общество с ограниченной ответственностью Промстроймонтаж | 0 | 300 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.899 | 12.951 | нд | 0 | нд | нд | 70.475 | 72.175 | 420.6 | 420.6 | 219 | 219 | нд | нд | нд | нд
10.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
10.1.4.1 | Строительство ВЛ 35 кВ ЗМИ-Дмитрова гора для Техприсоединения ЗАО Агрофирма Дмитрова гора, договор №40431069 от 19.10.11 (свыше 670 кВт; протяженность 15,03 км) | G_ТВ-56 | 19.10.2011 | 40431069 | 1 | 0.141 | 31.12.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и КТПП 10/0,4 кВ хладобойни | Акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора» | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | G_ТВ-56
10.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.899 | 10.451 | нд | 0 | нд | нд | 70.475 | 72.175 | 420.6 | 420.6 | 219 | 219 | нд | нд | нд | нд
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Лихославль с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Тверь Агропром, договор №42299778 от 06.09.23 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2626 | 06.09.2023 | 42299778 | 1 | 4.028 | 06.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ объекта сельскохозяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Агропром» | 0.8 | 1.377 | ПС 110/35/10 кВ Лихославль | 14,86 | 18.12.2024 | 59 | 2.732 | 2.732 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | O_ТВ-2626
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Спектр, договор №42378544 от 29.01.24 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2712 | 29.01.2024 | 42378544 | 1 | 53.427 | 29.01.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ малоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик Спектр" | 0 | 2.5 | ПС 110/35/10 кВ Южная | 48,12 | 18.12.2024 | 60 | 7.927 | 7.927 | 120 | 120 | 80 | 80 | нд | нд | нд | нд
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Торжок с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЛЛК-Интернешнл, договор №42355540 от 29.02.24 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2716 | 29.02.2024 | 42355540 | 1 | 19.394 | 28.02.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ объекта туристической отрасли | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛК-Интернешнл" | 3.999 | 3.999 | ПС 110/35/10 кВ Торжок | 20,42 | 18.12.2024 | 51 | 5.516 | 5.516 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | O_ТВ-2716
10.1.4.2 | Модернизация БКТП 10/0,4 кВ №051 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Безбородово с установкой дополнительной ячейки 10 кВ с ПУ (1 шт)для Техприсоединения Картусов Ю.И, договор №42489249 от 04.04.24 (до 670 кВт) | O_ТВ-2721 | 04.04.2024 | 42489249 | 1 | 4.1 | 04.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ малоэтажной жилой застройки | Картусов Юрий Иванович | 0 | 0.225 | ПС 110/35/10 кВ Безбородово | 20,58 | 18.12.2024 | 0 | 16.7 | 16.8 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | O_ТВ-2721
10.1.4.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ ЗМИ с установкой дополнительной ячейки 6 кВ 1 с.ш. (1 шт) для Техприсоединения ИП Беловой М.Н, договор №42488763 от 23.07.24 (свыше 670 кВт) | P_ТВ-2751 | 23.07.2024 | 42488763 | 1 | 12.166 | 23.07.2026 | 2026 | 3 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 6 кВ и ТП 6/0,4 кВ производственного здания/помещения | Белова Марина Николаевна | 0 | 1.2 | ПС 35/6 кВ ЗМИ | 4,56 | 18.12.2024 | 0 | 2.7 | 3.3 | 26 | 26 | 10 | 10 | нд | нд | нд | P_ТВ-2751
10.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Механический завод с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ЗАО Фирма Ореол, договор №42507127 от 25.07.24 (до 670 кВт) | P_ТВ-2754 | 25.07.2024 | 42507127 | 1 | 6.962 | 25.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0.4 кВ производственной базы | Закрытое акционерное общество Ореол | 0 | 0.5 | ПС 110/10/6 кВ Механический завод | 20,64 | 18.12.2024 | 0 | 7.5 | 7.7 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | нд | P_ТВ-2754
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ №5 с заменой трансформаторов тока 6 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Агрокомплекс Редкино, договор №42495870 от 29.07.24 (до 670 кВт) | P_ТВ-2763 | 29.07.2024 | 42495870 | 1 | 6.175 | 29.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ объект животноводства | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс "Редкино" | 0.1 | 0.3 | ПС 35/6 кВ №5 | 0,7 | 18.12.2024 | 0 | 2.9 | 3.1 | 9.6 | 9.6 | 4 | 4 | нд | нд | нд | P_ТВ-2763
10.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ГКУ Тверьоблстройзаказчик, договор №42496815 от 29.07.24 (до 670 кВт) | P_ТВ-2772 | 29.07.2024 | 42496815 | 1 | 6.977 | 29.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ общеобразовательной организация | Государственное казенное учреждение "Тверьоблстройзаказчик" | 0 | 0.35 | ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора | 10,11 | 18.12.2024 | 0 | 24.5 | 25.1 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | P_ТВ-2772
11 | Ярославская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.695 | 235.793 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 25.132 | 491.3 | 491.3 | 227.7 | 227.7 | нд | нд | нд | нд
11.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.695 | 235.793 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 25.132 | 491.3 | 491.3 | 227.7 | 227.7 | нд | нд | нд | нд
11.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.695 | 209.471 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.695 | 209.471 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 110/10 кВ ТРК до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (свыше 670 кВт; протяженность 5,8 км, в том числе ГНБ - 0,244 км) | K_ЯР-3571 | 17.12.2019 | 41906367 | 1 | 20.681 | 16.12.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения центра обработки данных ООО «Дата центр» | Общество с ограниченной ответственностью «Дата центр» | 0 | 7.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | K_ЯР-3572
11.1.1.3 | Строительство 24-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой ПКУ (24 шт) для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | M_ЯР-4357 | 09.12.2021 | 42161781 | 1 | 102.865 | 01.11.2024 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4 кВ основного здания (арены) волейбольного центра в городе Ярославле | Автономная некоммерческая организация «Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области» | 0 | 1.997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | M_ЯР-4360
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ №1, 2 ПС 110/10/6 кВ Ярцево до строящейся ТП-1884 для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области договор №42161781 от 09.12.2021 (свыше 670 кВт; протяженность 7,6 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | M_ЯР-4358 | 09.12.2021 | 42161781 | 1 | 102.865 | 01.11.2024 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4 кВ основного здания (арены) волейбольного центра в городе Ярославле | Автономная некоммерческая организация «Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области» | 0 | 1.997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | M_ЯР-4360
11.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1884 ПС 110/10/6 кВ Ярцево для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | M_ЯР-4359 | 09.12.2021 | 42161781 | 1 | 102.865 | 01.11.2024 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4 кВ основного здания (арены) волейбольного центра в городе Ярославле | Автономная некоммерческая организация «Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области» | 0 | 1.997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | M_ЯР-4360
11.1.1.3 | Строительство 20-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой ПКУ (20 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика, договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,528 км) | M_ЯР-4361 | 23.09.2021 | 42073571 | 1 | 91.618 | 25.12.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4 кВ тренировочного здания волейбольного центра в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) | Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика» | 0 | 1.205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | M_ЯР-4364
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево до строящейся ТП-1883 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; протяженность 8,935 км, в т.ч. ГНБ - 2,59 км) | M_ЯР-4362 | 23.09.2021 | 42073571 | 1 | 91.618 | 25.12.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4 кВ тренировочного здания волейбольного центра в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) | Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика» | 0 | 1.205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | M_ЯР-4364
11.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1883 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Ярцево с трансформаторами 2х1250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | M_ЯР-4363 | 23.09.2021 | 42073571 | 1 | 91.618 | 25.12.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4 кВ тренировочного здания волейбольного центра в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) | Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика» | 0 | 1.205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | M_ЯР-4364
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-2033 ф.316, 407 ПС 110/6 кВ Северная до границ участка Заявителя ВРУ МКД г.Ярославль, р-он ул.Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева для Техприсоединения ООО СЗ Медик договор №42196255 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | M_ЯР-4466 | 09.03.2022 | 42196255 | 1 | 13.413 | 31.07.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома ООО «Медик» | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Медик» | 0 | 0.526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье, с установкой РЛР (2 шт), ПКУ (1 шт) и ответвительной арматуры до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 1,6 км) | N_ЯР-4612 | 30.09.2022 | 42207034 | 1 | 10.83 | 30.09.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ объектов электросетевого хозяйства | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.18-3 ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ 0,01 км) | N_ЯР-4615 | 30.09.2022 | 42207034 | 1 | 10.83 | 30.09.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ объектов электросетевого хозяйства | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1746 ПС 110/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Ярпрофит договор №42293791 от 26.01.23, г.Ярославль, Фрунзенский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,9 км) | N_ЯР-4655 | 26.01.2023 | 42293791 | 1 | 4.081 | 26.07.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоэтажной жилой застройки | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЯрПрофит» | 0 | 0.184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-718 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП-1718 для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | N_ЯР-4692 | 14.12.2022 | 42262669 | 1 | 7.091 | 13.12.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование здания служебно-бытового корпуса на 1000 мест машинизированной дистанции по эксплуатации и ремонту путевых машин Ярославль | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 0 | 0.185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1718 ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_ЯР-4693 | 14.12.2022 | 42262669 | 1 | 7.091 | 13.12.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование здания служебно-бытового корпуса на 1000 мест машинизированной дистанции по эксплуатации и ремонту путевых машин Ярославль | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 0 | 0.185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1718 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения ОАО РЖД договор №42262669 от 14.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ЯР-4694 | 14.12.2022 | 42262669 | 1 | 7.091 | 13.12.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование здания служебно-бытового корпуса на 1000 мест машинизированной дистанции по эксплуатации и ремонту путевых машин Ярославль | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 0 | 0.185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1653 ф.301 ПС 110/6 кВ Южная до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,12 км) | O_ЯР-4735 | 17.05.2023 | 42363987 | 1 | 5.823 | 17.05.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирных жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительный трест № 1» | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЯР-4737
11.1.1.3 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1653 ф.301 ПС 110/6 кВ Южная до ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-660 ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВ, протяженность 0,11 км) | O_ЯР-4736 | 17.05.2023 | 42363987 | 1 | 5.823 | 17.05.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирных жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительный трест № 1» | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЯР-4737
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ответвления оп.7 ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-660 ПС 110/6 кВ Южная до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,055 км) | O_ЯР-4738 | 17.05.2023 | 42363987 | 1 | 5.823 | 17.05.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирных жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительный трест № 1» | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЯР-4737
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,99 км) | O_ЯР-4760 | 19.10.2023 | 42416463 | 1 | 35.529 | 19.10.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ объектов туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее) | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР-Отель» | 0 | 0.629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4761 | 19.10.2023 | 42416463 | 1 | 35.529 | 19.10.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ объектов туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее) | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР-Отель» | 0 | 0.629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4762 | 19.10.2023 | 42416463 | 1 | 35.529 | 19.10.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ объектов туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее) | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР-Отель» | 0 | 0.629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП-1975 для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,13 км) | O_ЯР-4792 | 31.08.2023 | 42383838 | 1 | 10.54 | 31.08.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «С.К. Высота» | 0 | 0.201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1975 1, 2 с.ш ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4793 | 31.08.2023 | 42383838 | 1 | 10.54 | 31.08.2024 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «С.К. Высота» | 0 | 0.201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ТП-1975 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицка с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4794 | 31.08.2023 | 42383838 | 1 | 10.54 | 31.08.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «С.К. Высота» | 0 | 0.201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ф.205 ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО МБМ договор №42395320 от 01.11.23 (свыше 670 кВт, протяженность 1,8 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_ЯР-4797 | 01.11.2023 | 42395320 | 1 | 16.18 | 01.11.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ логистического центра | Общество с ограниченной ответственностью «МБМ» | 0 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЯР-4796
11.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.415 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с заходами на строящуюся ПС 110 кВ Деболовская для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278260 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,3 км) | O_ЯР-4806 | 27.12.2023 | 42278260 | 1 | 121.417 | 27.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ «Деболовская» | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 0 | 10.245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.80 ВЛ 110 кВ Неро - Ярославская, Неро - Тишино с заходами на строящуюся ПС 100 кВ Семибратово для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278276 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,4 км) | P_ЯР-4807 | 27.12.2023 | 42278276 | 1 | 88.329 | 27.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ «Семибратово» | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 0 | 12.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.303 ВЛ 110 кВ Трубеж - Шурскол, Неро - Беклемишево с заходами на строящуюся ПС 110 кВ Сильницы для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278323 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км) | O_ЯР-4808 | 27.12.2023 | 42278323 | 1 | 239.065 | 27.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ «Сильницы» | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 0 | 11.195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.37 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Луговая до границы участка Заявителя, для Техприсоединения АО Чистый город договор №42409863 от 15.12.23, с.Аксеново (свыше 670 кВт, протяженность 2,2 км) | P_ЯР-4809 | 15.12.2023 | 42409863 | 1 | 13.133 | 15.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | выходные контакты на линейном разъединителе концевой опоры проектируемой ВЛ 10 кВ для снабжения мусоросортировочного комплекса | Акционерное общество «Чистый город» | 0 | 0.824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ЯР-4811
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.37 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Луговая с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения АО Чистый город договор №42409863 от 15.12.23, с.Аксеново (свыше 670 кВт, протяженность 0,3 км) | P_ЯР-4810 | 15.12.2023 | 42409863 | 1 | 13.133 | 15.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | выходные контакты на линейном разъединителе концевой опоры проектируемой ВЛ 10 кВ для снабжения мусоросортировочного комплекса | Акционерное общество «Чистый город» | 0 | 0.824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ЯР-4811
11.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку РП-61 - ТП-413 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,764 км) | O_ЯР-4812 | 14.12.2023 | 42402079 | 1 | 46.669 | 14.12.2025 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ стационарного корпуса «Областная детская клиническая больница» г. Ярославль | Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика» | 0 | 1.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 6-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ РП-61 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,06 км) | O_ЯР-4813 | 14.12.2023 | 42402079 | 1 | 46.669 | 14.12.2025 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ стационарного корпуса «Областная детская клиническая больница» г. Ярославль | Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика» | 0 | 1.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ РП-61 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,816 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | O_ЯР-4814 | 14.12.2023 | 42402079 | 1 | 46.669 | 14.12.2025 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ стационарного корпуса «Областная детская клиническая больница» г. Ярославль | Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика» | 0 | 1.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-61 - ТП-413 1, 2 с.ш. ПС 110/10/6 кВ Депо с трансформаторами 2х1000 кВА с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42402079 от 14.12.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4815 | 14.12.2023 | 42402079 | 1 | 46.669 | 14.12.2025 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ стационарного корпуса «Областная детская клиническая больница» г. Ярославль | Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика» | 0 | 1.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 - ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4840 | 06.10.2023 | 42398357 | 1 | 10.249 | 06.10.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МС-14» | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | P_ЯР-4841 | 06.10.2023 | 42398357 | 1 | 10.249 | 06.10.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МС-14» | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4842 | 06.10.2023 | 42398357 | 1 | 10.249 | 06.10.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирного жилого дома | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МС-14» | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-23 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ С.К. Высота договор №42418574 от 29.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,46 км) | O_ЯР-4850 | 29.12.2023 | 42418574 | 1 | 12.333 | 29.12.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование двух строящихся многоквартирных жилых домов с инженерными коммуникациями | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «С.К. ВЫСОТА» | 0 | 0.237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1357 ПС 110/10 кВ Брагино, ф.301 ПС 110/10/6 кВ Депо с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Техстрой договор №42374081 от 10.01.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,52 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | O_ЯР-4852 | 10.01.2024 | 42374081 | 1 | 8.875 | 10.01.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование трех строящихся многоквартирных жилых домов с территориями и объектами технологической и бытовой инфрастуктуры | Общество с ограниченной ответственности Специализированный застройщик «Техстрой» | 0 | 0.876 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЯР-4853
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-795 - ТП-796 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,42 км) | O_ЯР-4854 | 09.01.2024 | 42428324 | 1 | 19.154 | 09.01.2027 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящегося многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик СтройИнвестПроект» | 0 | 0.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-732 - ТП-796 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,44 км) | O_ЯР-4855 | 09.01.2024 | 42428324 | 1 | 19.154 | 09.01.2027 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящегося многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик СтройИнвестПроект» | 0 | 0.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-1796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | O_ЯР-4856 | 09.01.2024 | 42428324 | 1 | 19.154 | 09.01.2027 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящегося многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик СтройИнвестПроект» | 0 | 0.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4857 | 09.01.2024 | 42428324 | 1 | 19.154 | 09.01.2027 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящегося многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик СтройИнвестПроект» | 0 | 0.624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-455 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строительное управление №5 договор №42446122 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 3,35 км) | O_ЯР-4858 | 09.01.2024 | 42446122 | 1 | 10.323 | 09.01.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящегося многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями | Общество с ограниченной ответственностью СЗ "Строительное управление №5" | 0 | 0.493 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой концевой опоры ВЛ 10 кВ с ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Отрада договор №42396912 от 03.11.23 (до 670 кВт, протяженность 1,9 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_ЯР-4861 | 03.11.2023 | 42396912 | 1 | 13.902 | 03.11.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящегося складского здания/помещения | Общество с ограниченной ответственностью «ОТРАДА» | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЯР-4862
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1746 ПС 110/6 кВ Южная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, протяженность 1,08 км, в том числе ГНБ - 0,54 км) | O_ЯР-4863 | 02.02.2024 | 42450338 | 1 | 14.885 | 02.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящихся многоквартирных жилых домов (стр.1, стр.2) с нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СоколСтрой" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЯР-4865
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ТП-1745 ПС 110/6 кВ Южная до строящейся ТП 6/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | O_ЯР-4864 | 02.02.2024 | 42450338 | 1 | 14.885 | 02.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящихся многоквартирных жилых домов (стр.1, стр.2) с нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СоколСтрой" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЯР-4865
11.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1748 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4866 | 02.02.2024 | 42450338 | 1 | 14.885 | 02.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СоколСтрой" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЯР-4865
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х250 кВА ТП-1748 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Южная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,34 км) | O_ЯР-4867 | 02.02.2024 | 42450338 | 1 | 14.885 | 02.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящихся многоквартирных жилых домов (стр.1, стр.2) с нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СоколСтрой" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЯР-4865
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.1-8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Дубки с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Снятков А.А. договор №42441056 от 05.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км) | O_ЯР-4869 | 05.02.2024 | 42441056 | 1 | 6.441 | 05.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование сооружений нежилой застройки (хозяйственная постройка, здание) | Индивидуальный предприниматель Снятков Алексей Александрович | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1628 - ТП-628 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | P_ЯР-4879 | 26.03.2024 | 42471229 | 1 | 29.093 | 26.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование Футбольной спортивной базы для размещения модульного регионального центра РФС ЧУ ДО ЦПЮФ футбольного клуба Шинник с административно-хозяйственным зданием, футбольными площадками, инженерными сетями и благоустроенной территорией | Частное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа футбольного клуба «Шинник» | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП-6 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,6 км) | P_ЯР-4880 | 26.03.2024 | 42471229 | 1 | 29.093 | 26.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование Футбольной спортивной базы для размещения модульного регионального центра РФС ЧУ ДО ЦПЮФ футбольного клуба Шинник с административно-хозяйственным зданием, футбольными площадками, инженерными сетями и благоустроенной территорией | Частное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа футбольного клуба «Шинник» | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ШУР наружной установки с ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | P_ЯР-4881 | 26.03.2024 | 42471229 | 1 | 29.093 | 26.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование Футбольной спортивной базы для размещения модульного регионального центра РФС ЧУ ДО ЦПЮФ футбольного клуба Шинник с административно-хозяйственным зданием, футбольными площадками, инженерными сетями и благоустроенной территорией | Частное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа футбольного клуба «Шинник» | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | P_ЯР-4882 | 26.03.2024 | 42471229 | 1 | 29.093 | 26.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование Футбольной спортивной базы для размещения модульного регионального центра РФС ЧУ ДО ЦПЮФ футбольного клуба Шинник с административно-хозяйственным зданием, футбольными площадками, инженерными сетями и благоустроенной территорией | Частное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа футбольного клуба «Шинник» | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - дополнительный кабельный выход ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика до оп.01 ВЛ 10 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_ЯР-4883 | 19.03.2024 | 42388984 | 1 | 3.147 | 19.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящегося производственного здания | Общество с ограниченной ответственностью «Производственная коммерческая фирма «ДелКом» | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | P_ЯР-4884 | 19.03.2024 | 42388984 | 1 | 3.147 | 19.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящегося производственного здания | Общество с ограниченной ответственностью «Производственная коммерческая фирма «ДелКом» | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ответвтельной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | P_ЯР-4885 | 19.03.2024 | 42388984 | 1 | 3.147 | 19.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящегося производственного здания | Общество с ограниченной ответственностью «Производственная коммерческая фирма «ДелКом» | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | P_ЯР-4886 | 19.03.2024 | 42388984 | 1 | 3.147 | 19.03.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящегося производственного здания | Общество с ограниченной ответственностью «Производственная коммерческая фирма «ДелКом» | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 7-ми КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ТП-1863 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный завод договор №42457311 от 02.04.24 (до 670 кВт, протяженность 2,55 км) | P_ЯР-4887 | 02.04.2024 | 42457311 | 1 | 12.179 | 02.04.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящегося многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Первый бетонный ЖБИ" | 0 | 0.464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 14,6 км) | P_ЯР-4931 | 17.06.2024 | 42467227 | 1 | 220.26 | 30.09.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование объектов трамвайной инфраструктуры | Общество с ограниченной ответственностью "МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль" | 0 | 4.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПУ (10 шт) для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4932 | 17.06.2024 | 42467227 | 1 | 220.26 | 30.09.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование объектов трамвайной инфраструктуры | Общество с ограниченной ответственностью "МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль" | 0 | 4.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Северная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 4,42 км, в т.ч. ГНБ - 3,12 км) | P_ЯР-4934 | 17.06.2024 | 42467244 | 1 | 71.74 | 30.09.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП (Тяговых подстанций обеспечивающих питание контактной сети трамвайных линий) | Общество с ограниченной ответственностью «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль" | 0 | 1.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.322 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Залесье с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГБУ СО ЯО СОЦ Чайка договор №42487514 от 14.10.24, Тутаевский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | P_ЯР-4974 | 14.10.2024 | 42487514 | 1 | 3.79 | 14.10.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЗТП-630 кВА Дол. "Чайка" | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания ярославской области социально-оздоровительный центр "чайка" | 0.175 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1888 - ТП-1892 ПС 110/6 кВ Тормозная до строящейся БКТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,06 км) | P_ЯР-4975 | 26.07.2024 | 42520919 | 1 | 5.52 | 26.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование складского комплекса (склад №1) | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 0.15 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт, протяженность 0,04 км) | P_ЯР-4976 | 26.07.2024 | 42520919 | 1 | 5.52 | 26.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование складского комплекса (склад №1) | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 0.15 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Тормозная для Техприсоединения ООО Альфа-Девелопмент договор №42520919 от 26.07.24, г.Ярославль (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | P_ЯР-4977 | 26.07.2024 | 42520919 | 1 | 5.52 | 26.07.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование складского комплекса (склад №1) | Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 0.15 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.215 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Дубки до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Долина договор №42483286 от 04.09.24, Ярославский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | P_ЯР-4980 | 04.09.2024 | 42483286 | 1 | 8.5 | 04.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование поизводственно-складского здания | Общество с ограниченной ответственностью «Долина» | 0 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.215 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Дубки с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Долина договор №42483286 от 04.09.24, Ярославский р-он (до 670 кВт, протяженность 1,85 км) | P_ЯР-4981 | 04.09.2024 | 42483286 | 1 | 8.5 | 04.09.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование поизводственно-складского здания | Общество с ограниченной ответственностью «Долина» | 0 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | P_ЯР-4982 | 17.10.2024 | 42545473 | 1 | 22.91 | 17.10.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирного дома | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ФОКУС СТРОЙ» | 0 | 0.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка до ВРУ Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; протяженность 1,34 км) | P_ЯР-4983 | 17.10.2024 | 42545473 | 1 | 22.91 | 17.10.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирного дома | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ФОКУС СТРОЙ» | 0 | 0.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1870 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Чайка для Техприсоединения ООО СЗ Фокус Строй договор №42545473 от 17.10.24, г.Ярославль (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | P_ЯР-4984 | 17.10.2024 | 42545473 | 1 | 33.56 | 17.10.2026 | 2026 | 4 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирного дома | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик ФОКУС СТРОЙ» | 0 | 0.706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.3-14 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Брейтово с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ИнтерМетТрэвэл договор №42343567 от 14.02.24, Брейтовский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,005 км) | P_ЯР-4986 | 14.02.2024 | 42343567 | 1 | 4.81 | 14.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТП 400 кВА для энергоснабжения гостиничного комплекса | Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерМетТрэвэл» | 0.07 | 0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельная вставка строящейся ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Шурскол до границы балансовой принадлежности Заяаявителя для Техприсоединения ООО Красный маяк договор №42486574 от 30.10.24, Ростовский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | P_ЯР-4987 | 30.10.2024 | 42486574 | 1 | 4.43 | 30.10.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ для снабжения электрической энергией дополнительного корпуса молочно-товарного комплекса 3600 «Поклоны» | Общество с ограниченной ответственностью «Красный маяк» | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ЯР-4989
11.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Шурскол с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Красный маяк договор №42486574 от 30.10.24, Ростовский р-он (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | P_ЯР-4988 | 30.10.2024 | 42486574 | 1 | 4.43 | 30.10.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ для снабжения электрической энергией дополнительного корпуса молочно-товарного комплекса 3600 «Поклоны» | Общество с ограниченной ответственностью «Красный маяк» | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ЯР-4989
11.1.1.3 | Строительство ответвления оп.152 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Князево с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Конькова Е.П, договор №42447913 от 20.11.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | P_ЯР-5008 | 20.11.2024 | 42447913 | 1 | 3.93 | 20.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП для электроснабжения жилых домов | Конькова Елена Павловна | 0 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | P_ЯР-5009
11.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 220 кВ - воздушный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,7 км) | P_ЯР-5076 | 21.05.2024 | 42272938 | 1 | 662.11 | 21.05.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Зажимы натяжных гирлянд изоляторов линейного портала ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ ГПП-8 в друх точках присоедиенения для двухтрансформаторной подстанции 220/35/6 кВ (ГПП-8) с мощностью трансформаторов 2х63 МВА | Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | 0 | 58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.1.3 | Строительство 2-цепной КЛ 220 кВ - кабельный участок ЛЭП 220 кВ 1, 2 с.ш. ПС 220 кВ Ярославская до строящейся ПС 220 кВ ГПП-8 Заявителя для Техприсоединения ПАО Славнефть-Янос, договор №42272938 от 21.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,1 км) | P_ЯР-5077 | 21.05.2024 | 42272938 | 1 | 662.11 | 21.05.2026 | 2026 | 2 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Зажимы натяжных гирлянд изоляторов линейного портала ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ ГПП-8 в друх точках присоедиенения для двухтрансформаторной подстанции 220/35/6 кВ (ГПП-8) с мощностью трансформаторов 2х63 МВА | Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | 0 | 58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.322 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 25.132 | 491.3 | 491.3 | 227.7 | 227.7 | нд | нд | нд | нд
11.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
11.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.322 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 25.132 | 491.3 | 491.3 | 227.7 | 227.7 | нд | нд | нд | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ ТРК с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт) для Техприсоединения ООО Дата центр договор №41906367 от 17.12.19 (свыше 670 кВт) | K_ЯР-3572 | 17.12.2019 | 41906367 | 1 | 20.681 | 16.12.2024 | 2024 | 4 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения центра обработки данных ООО «Дата центр» | Общество с ограниченной ответственностью «Дата центр» | 0 | 7.2 | ПС 110/10 кВ ТРК | 4,49 | 18.12.2024 | 28.06 | 0 | 7.2 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | K_ЯР-3572
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения АНО Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области, договор №42161781 от 09.12.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4360 | 09.12.2021 | 42161781 | 1 | 102.865 | 01.11.2024 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4 кВ основного здания (арены) волейбольного центра в городе Ярославле | Автономная некоммерческая организация «Центр развития физической культуры и спорта Ярославской области» | 0 | 1.997 | ПС 110/10/6 кВ «Ярцево» | 7,08 | 18.12.2024 | 28.32 | 0 | 1.997 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | M_ЯР-4360
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Ярцево с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика, договор №42073571 от 23.09.21 (свыше 670 кВт) | M_ЯР-4364 | 23.09.2021 | 42073571 | 1 | 91.618 | 25.12.2023 | 2023 | 4 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4 кВ тренировочного здания волейбольного центра в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) | Государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика» | 0 | 1.205 | ПС 110/10/6 кВ «Ярцево» | 7,08 | 18.12.2024 | 28.32 | 0 | 1.205 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | M_ЯР-4364
11.1.4.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ - кабельные выходы ВЛ 10 кВ №1 Козлово ПС 110/10 кВ Устье с заменой кабеля по техсостоянию для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,07 км) | N_ЯР-4613 | 30.09.2022 | 42207034 | 1 | 10.83 | 30.09.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ объектов электросетевого хозяйства | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Устье с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42207034 от 30.09.22 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4614 | 30.09.2022 | 42207034 | 1 | 10.83 | 30.09.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ объектов электросетевого хозяйства | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» | 0 | 1 | Подстанция 110/10кВ Устье | 7,14 | 18.12.2024 | 71.4 | 0 | 1 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд
11.1.4.2 | Модернизация участка ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-660 ПС 110/6 кВ Южная совместным подвесом провода по существующим опорам для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | O_ЯР-4737 | 17.05.2023 | 42363987 | 1 | 5.823 | 17.05.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ многоквартирных жилых домов | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строительный трест № 1» | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | O_ЯР-4737
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110//10/10 кВ Новоселки с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) яч.205 для Техприсоединения ООО МБМ, договор №42395320 от 01.11.23 (свыше 670 кВт) | O_ЯР-4796 | 01.11.2023 | 42395320 | 1 | 16.18 | 01.11.2025 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ логистического центра | Общество с ограниченной ответственностью «МБМ» | 0 | 4.9 | ПС 110/10/10 кВ «Новоселки» | 12,12 | 18.12.2024 | 48.47 | 0 | 4.9 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | нд | O_ЯР-4796
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Луговая с заменой трансформаторов тока ячейки 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения АО Чистый город договор №42409863 от 15.12.23, с.Аксеново (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4811 | 15.12.2023 | 42409863 | 1 | 13.133 | 15.12.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | выходные контакты на линейном разъединителе концевой опоры проектируемой ВЛ 10 кВ для снабжения мусоросортировочного комплекса | Акционерное общество «Чистый город» | 0 | 0.824 | ПС 110/10 кВ «Луговая» | 4,51911186 | 18.12.2024 | 71.732 | 0 | 0.824 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | P_ЯР-4811
11.1.4.2 | Модернизация ТП-1357 ПС 110/10 кВ Брагино, ф.301 ПС 110/10/6 кВ Депо с установкой камер КСО 10 кВ (2 шт) с выключателем нагрузки для Техприсоединения ООО СЗ Техстрой договор №42374081 от 10.01.24 (свыше 670 кВт) | O_ЯР-4853 | 10.01.2024 | 42374081 | 1 | 8.875 | 10.01.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование трех строящихся многоквартирных жилых домов с территориями и объектами технологической и бытовой инфрастуктуры | Общество с ограниченной ответственности Специализированный застройщик «Техстрой» | 0 | 0.876 | ТП-1357 ПС 110/10 кВ Брагино | 0,105 | 20.12.2023 | 26.25 | 0 | 0.876 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | O_ЯР-4853
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО Отрада договор №42396912 от 03.11.23 (до 670 кВт) | O_ЯР-4862 | 03.11.2023 | 42396912 | 1 | 13.902 | 03.11.2024 | 2025 | 2 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящегося складского здания/помещения | Общество с ограниченной ответственностью «ОТРАДА» | 0 | 0.5 | ПС 110/10/10 кВ «Новоселки» | 12,12 | 18.12.2024 | 48.47 | 0 | 0.5 | 65 | 65 | 25 | 25 | нд | нд | нд | O_ЯР-4862
11.1.4.2 | Модернизация ТП-1745 ПС 110/6 кВ Южная с установкой камер КСО 10 кВ (2 шт) с выключателями нагрузки для Техприсоединения ООО СЗ СоколСтрой договор №42450338 от 02.02.24 (до 670 кВт) | O_ЯР-4865 | 02.02.2024 | 42450338 | 1 | 14.885 | 02.02.2025 | 2025 | 1 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование строящихся многоквартирных жилых домов (стр.1, стр.2) с нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СоколСтрой" | 0 | 0.25 | ТП-1745 ПС 110/6 кВ Южная | 0,164 | 20.12.2023 | 41 | 0 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | O_ЯР-4865
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4933 | 17.06.2024 | 42467227 | 1 | 220.26 | 30.09.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электрооборудование объектов трамвайной инфраструктуры | Общество с ограниченной ответственностью "МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль" | 0 | 4.35 | ПС 110/10/6кВ Депо | 16,73549008 | 18.12.2024 | 83.677 | 0 | 4.35 | 45 | 45 | 20 | 20 | нд | нд | нд | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА, ПУ 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | P_ЯР-4935 | 17.06.2024 | 42467244 | 1 | 71.74 | 30.09.2026 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП (Тяговых подстанций обеспечивающих питание контактной сети трамвайных линий) | Общество с ограниченной ответственностью «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль" | 0 | 1.25 | ПС 110/6/6кВ Северная | 33,1 | 18.12.2024 | 52.54 | 0 | 1.25 | 126 | 126 | 63 | 63 | нд | нд | нд | нд
11.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Шурскол кВ с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) с вакуумным выключателем, УРЗА для Техприсоединения ООО Красный маяк договор №42486574 от 30.10.24, Ростовский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-4989 | 30.10.2024 | 42486574 | 1 | 4.43 | 30.10.2025 | 2025 | 3 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ для снабжения электрической энергией дополнительного корпуса молочно-товарного комплекса 3600 «Поклоны» | Общество с ограниченной ответственностью «Красный маяк» | 0 | 0.5 | ПС 110/10кВ Шурскол | 2,164928636 | 18.12.2024 | 21.649 | 0 | 0.5 | 20 | 20 | 10 | 10 | нд | нд | нд | P_ЯР-4989
11.1.4.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Князево с заменой трансформаторов тока (1 к-т) в ячейке 10 кВ №1 для Техприсоединения Конькова Е.П, договор №42447913 от 20.11.24, Пошехонский р-он (до 670 кВт) | P_ЯР-5009 | 20.11.2024 | 42447913 | 1 | 3.93 | 20.11.2025 | 2025 | 4 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП для электроснабжения жилых домов | Конькова Елена Павловна | 0 | 0.28 | ПС 35/10кВ Князёво | 1,032234469 | 18.12.2024 | 64.515 | 0 | 0.28 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | нд | нд | нд | P_ЯР-5009