## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Московской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2025-2029 гг. в границах Смоленской области
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии в соответствии с Постановлением правительства Смоленской области от 28.06.2024 г. №45
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 года |  | План на 01.01.2025 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 года |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.7737 | 0 | 9.828 | 495.087 | 54.739 | 440.3477 | 0 | 0 | 18.948 | 0.7 | 19.058 | 0 | 0 | 0 | 808.6367 | 0 | 394.141 | 0 | 315.412 | 414.4957 | 0 | 69.65 | 17.668 | 77.014 | 90.298 | 79.908 | 55.546 | 72.232 | 66.966 | 95.337 | 84.934 | 394.141 | 315.412 | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 72.7737 | 0 | 9.828 | 495.087 | 54.739 | 440.3477 | 0 | 0 | 18.948 | 0.7 | 19.058 | 0 | 0 | 0 | 808.6367 | 0 | 394.141 | 0 | 315.412 | 414.4957 | 0 | 69.65 | 17.668 | 77.014 | 90.298 | 79.908 | 55.546 | 72.232 | 66.966 | 95.337 | 84.934 | 394.141 | 315.412 | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Смоленская область | Г | нд | нд | нд | нд | 72.7737 | 0 | 9.828 | 495.087 | 54.739 | 440.3477 | 0 | 0 | 18.948 | 0.7 | 19.058 | 0 | 0 | 0 | 808.6367 | 0 | 394.141 | 0 | 315.412 | 414.4957 | 0 | 69.65 | 17.668 | 77.014 | 90.298 | 79.908 | 55.546 | 72.232 | 66.966 | 95.337 | 84.934 | 394.141 | 315.412 | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 72.7737 | 0 | 9.828 | 495.087 | 54.739 | 440.3477 | 0 | 0 | 18.948 | 0.7 | 19.058 | 0 | 0 | 0 | 808.6367 | 0 | 394.141 | 0 | 0 | 414.4957 | 0 | 69.65 | 17.668 | 77.014 | 90.298 | 79.908 | 55.546 | 72.232 | 66.966 | 95.337 | 84.934 | 394.141 | 315.412 | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.367 | 0 | 0 | 27.367 | 1.515 | 25.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.367 | 0 | 27.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 25.852 | 25.852 | 0 | 0 | 27.367 | 25.852 | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.367 | 0 | 0 | 27.367 | 1.515 | 25.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 25.852 | 25.852 | 0 | 0 | 27.367 | 0 | -
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма. Монтаж 13 ячеек выключателя | I_CмолО1 | П | 2027 | 2028 | 2028 | 27.367 | 0 | 0 | 27.367 | 1.515 | 25.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.177 | 0 | 10.177 | 0 | 10.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 1.515 | 25.852 | 25.852 | 0 | 0 | 27.367 | 27.367 | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.4067 | 0 | 9.828 | 467.72 | 53.224 | 414.4957 | 0 | 0 | 18.948 | 0.7 | 19.058 | 0 | 0 | 0 | 106.344 | 0 | 106.344 | 0 | 289.56 | 414.4957 | 0 | 69.65 | 17.668 | 77.014 | 90.298 | 78.393 | 55.546 | 46.38 | 41.114 | 95.337 | 84.934 | 366.774 | 289.56 | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.4067 | 40.95 | 9.828 | 467.72 | 53.224 | 414.4957 | 0 | 0 | 18.948 | 0.7 | 19.058 | 0 | 0 | 62.84 | 414.4957 | 0 | 414.4957 | 0 | 249.4207 | 414.4957 | 0 | 69.65 | 17.668 | 77.014 | 90.298 | 78.393 | 55.546 | 46.38 | 41.114 | 95.337 | 84.934 | 366.774 | 288.494
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение ЛЭП 10 кВ ПЭ уч. Рославль2-Аселье. Монтаж провода СИП-3 протяженностью 19,3 км. Монтаж КТП-16 кВА - 6 шт, КТП-100 кВА - 1 шт. | I_CмолО2 | П | 2028 | 2029 | 2030 | 21.72 | 0 | 0 | 216.26 | 24.602 | 191.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.363 | 191.658 | 0 | 191.658 | 0 | 191.658 | 191.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.602 | 24.602 | 81.238 | 81.238 | 105.84 | 105.84 | -
1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Сафоново. Монтаж провода СИП 0,4 кВ протяженностью 3,2 км | I_CмолО3 | П | 2028 | 2029 | 2029 | 0.4175 | 0 | 0 | 4.164 | 0.468 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.748 | 3.696 | 0 | 3.696 | 0 | 3.696 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0.468 | 3.696 | 3.696 | 4.164 | 4.164 | -
1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ оп. Струково. Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,88 км | I_CмолО4 | П | 2025 | 2026 | 2027 | 0.50083 | 0 | 0 | 5.043 | 0.563 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.717 | 4.48 | 0 | 4.48 | 0 | 4.48 | 4.48 | 0 | 0.563 | 0 | 4.48 | 0.563 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.043 | 5.043 | -
1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 Энгельгардтовская. Замена провода 0,4 кВ протяженностью 2,9 км . Монтаж КТП 100 кВА | I_CмолО5 | П | 2024 | 2025 | 2027 | 1.215 | 0 | 0 | 10.066 | 0.556 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.709 | 9.51 | 0 | 9.51 | 0 | 9.51 | 9.51 | 0 | 10.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.066 | 0 | -
1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение ст. Вязьма ВЛ 10 кВ фидер №1005 от ЦРП Вязьма-1 до электростанции Вязьма. Монтаж КЛ-10 кВ - 0,683 км | I_CмолО6 | П | 2024 | 2025 | 2028 | 2.0992 | 0 | 0 | 16.044 | 1.994 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.303 | 14.05 | 0 | 14.05 | 0 | 14.05 | 14.05 | 0 | 16.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.044 | 0 | 0 | 16.044 | 16.044 | -
1.2.2.2.6 | «Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская». Монтаж провода СИП-3 протяженностью 0,7 км. Монтаж ячеек выключателя - 7 шт. | M_СмО2 | С | 2023 | 2025 | 2026 | 0 | 22.002 | 0 | 18.335 | 2.238 | 16.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0967 | 0 | 16.0967 | 0 | 16.0967 | 16.0967 | 0 | 16.096 | 0 | 0 | 16.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.096 | 16.096 | -
1.2.2.2.7 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10 кВ ПЭ участок Касня-Усадище". Монтаж провода СИП-3 протяженностью 7,1 км | M_СмО1 | С | нд | нд | 2026 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | -
1.2.2.2.8 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково (и со стороны первого пути). Замена провода ВЛ-0,4 кВ протяженностью 3,748 км | К_СмО12 | С | нд | нд | 2025 | 0 | 9.828 | 9.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.828 | 0.7 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение капитальных вложений в 2024 г., ввод и финансирование в 2025 г.
1.2.2.2.9 | Техническое перевооружение двухцепной линии электропередачи ВЛ-10 кВ фидер №6,№9 станция Фаянсовая. Монтаж провода СИП-3, протяженностью 3,4 км | I_CмолО7 | П | 2028 | 2029 | нд | 1.1708 | 0 | 0 | 11.713 | 1.31 | 10.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.403 | 0 | 10.403 | 0 | 0 | 10.403 | 0 | 11.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 10.403 | 0 | 23.426 | 0 | Объект исключен. По причине его территориального нахождения в Калужской области
1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение участка Вязьма-Брянская – Волоста-Пятница. Замена провода линии ПЭ на СИП 24,3 км | I_CмолО8 | П | 2026 | 2027 | 2027 | 7.7333 | 0 | 0 | 79.126 | 9.12 | 70.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.006 | 0 | 70.006 | 0 | 0 | 70.006 | 0 | 9.12 | 9.12 | 20.006 | 20.006 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.126 | 79.126 | -
1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение участка Милятинский завод - Занозная. Замена провода СИП-3 протяженностью 16,8 км | I_CмолО9 | П | 2026 | 2027 | нд | 5.3583 | 0 | 0 | 54.718 | 6.325 | 48.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.393 | 0 | 48.393 | 0 | 0 | 48.393 | 0 | 0 | 0 | 6.325 | 0 | 28.393 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.718 | 0 | Объект исключен. По причине его территориального нахождения в Калужской области
1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение Вязьма-Брянская - Исаково. Замено провода СИП-3 протяженностью 14,2 км | I_CмолО10 | П | 2025 | 2026 | 2028 | 5.1917 | 0 | 0 | 52.251 | 6.048 | 46.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.203 | 0 | 46.203 | 0 | 0 | 46.203 | 0 | 6.048 | 6.048 | 46.203 | 46.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.251 | 52.251 | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -