## Предложение
Приложение №2
Корректировка утвержденной инвестиционной программы Московской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго на 2025 – 2029 годы в границах Смоленской области
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Финансирование капитальных вложений (с НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки
[6 empty] | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого
|  |  |  | план | предложение по корректировке утвержденного плана | план | предложение по корректировке утвержденного плана | план | предложение по корректировке утвержденного плана | план | предложение по корректировке утвержденного плана | план | предложение по корректировке утвержденного плана | план | предложение по корректировке утвержденного плана | план | предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 |  |  |  | 32.01 | 32.06 | 32.11 | 32.16 | 32.21 | 32.26 | 32.31 | 32.36 | 32.41 | 32.46 | 33 | 38
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 69.5256 | 15.386 | 92.4166 | 37.668 | 95.8896 | 29.711 | 86.655 | 144.055 | 114.4044 | 137.682 | 458.8912 | 364.502
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 69.5256 | 15.386 | 92.4166 | 37.668 | 95.8896 | 29.711 | 86.655 | 144.055 | 114.4044 | 137.682 | 458.8912 | 364.502
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Смоленская область | Г | нд | нд | нд | 69.5256 | 15.386 | 92.4166 | 37.668 | 95.8896 | 29.711 | 86.655 | 144.055 | 114.4044 | 137.682 | 458.8912 | 364.502
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 69.5256 | 15.386 | 92.4166 | 37.668 | 95.8896 | 29.711 | 86.655 | 144.055 | 114.4044 | 137.682 | 458.8912 | 364.502
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 30.999 | 43.394 | 0 | 0 | 32.817 | 45.695
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.817 | 45.695
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 43.394 | 0 | 0 | 32.817 | 45.695
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма. Монтаж 13 ячеек выключателя | I_CмолО1 | 2027 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 2.301 | 30.999 | 43.394 | 0 | 0 | 32.817 | 45.695 | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 69.5256 | 15.386 | 92.4166 | 37.668 | 94.0716 | 27.41 | 55.656 | 100.661 | 114.4044 | 137.682 | 426.0742 | 318.807
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 69.5256 | 15.386 | 92.4166 | 37.668 | 94.0716 | 27.41 | 55.656 | 100.661 | 114.4044 | 137.682 | 426.0742 | 318.807
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение ЛЭП 10 кВ ПЭ уч. Рославль2-Аселье. Монтаж провода СИП-3 протяженностью 19,3 км. Монтаж КТП-16 кВА - 6 шт, КТП-100 кВА - 1 шт. | I_CмолО2 | 2028 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5224 | 4.768 | 97.4856 | 131.555 | 127.008 | 136.323 | -
1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Сафоново. Монтаж провода СИП 0,4 кВ протяженностью 3,2 км | I_CмолО3 | 2028 | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5616 | 0.734 | 4.4352 | 6.127 | 4.9968 | 6.861 | -
1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ оп. Струково. Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,88 км | I_CмолО4 | 2025 | 2026 | 2027 | 0.6756 | 0 | 5.376 | 0.815 | 0 | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0516 | 7.62 | -
1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 Энгельгардтовская. Замена провода 0,4 кВ протяженностью 2,9 км . Монтаж КТП 100 кВА | I_CмолО5 | 2024 | 2025 | 2027 | 12.0792 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 14.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0792 | 15.25 | -
1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение ст. Вязьма ВЛ 10 кВ фидер №1005 от ЦРП Вязьма-1 до электростанции Вязьма. Монтаж КЛ-10 кВ - 0,683 км | I_CмолО6 | 2024 | 2025 | 2028 | 19.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 22.276 | 0 | 0 | 19.2528 | 25.306 | -
1.2.2.2.8 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10 кВ ПЭ участок Касня-Усадище". Монтаж провода СИП-3 протяженностью 7,1 км | M_СмО1 | 2023 | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | -
1.2.2.2.7 | «Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская». Монтаж провода СИП-3 протяженностью 0,7 км. Монтаж ячеек выключателя - 7 шт. | M_СмО2 | нд | нд | 2025 | 19.316 | 3 | 0 | 19.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.316 | 22.808 | -
1.2.2.2.9 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково (и со стороны первого пути). Замена провода ВЛ-0,4 кВ протяженностью 3,748 км | К_СмО12 | 2028 | 2029 | нд | 0 | 12.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.386 | Объект незавершенного строительства 2024 г.
1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение двухцепной линии электропередачи ВЛ-10 кВ фидер №6,№9 станция Фаянсовая. Монтаж провода СИП-3, протяженностью 3,4 км | I_CмолО7 | 2026 | 2027 | нд | 10.944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.572 | нд | 12.4836 | нд | 24.9996 | нд | Объект исключен. По причине его территориального нахождения в Калужской области
1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение участка Вязьма-Брянская – Волоста-Пятница. Замена провода линии ПЭ на СИП 24,3 км | I_CмолО8 | 2026 | 2027 | нд | 0 | нд | 24.007 | нд | 60 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 84.007 | нд | Перенос исполнения на более поздний срок - 2030 г., по причине того, что сумма реализации других проектов в регионе ежегодно превышает амортизацию
1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение участка Милятинский завод - Занозная. Замена провода СИП-3 протяженностью 16,8 км | I_CмолО9 | 2025 | 2026 | 2028 | 0 | нд | 7.59 | нд | 34.0716 | нд | 24 | нд | 0 | нд | 65.6616 | нд | Объект исключен. По причине его территориального нахождения в Калужской области
1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение Вязьма-Брянская - Исаково. Замено провода СИП-3 протяженностью 14,2 км | I_CмолО10 | 2025 | 2026 | 2028 | 7.258 | нд | 55.444 | нд | нд | 3.13 | нд | 72.883 | нд | нд | 62.702 | 76.013
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0