## Табл 1 2025
Информация об исполнении инвестиционных программ
за __12__ месяцев 2025 г.
Муниципальное унитарное предприятие "Смоленсктеплосеть"
(наименование теплоснабжающей организации)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 27.10.2023 № 63 с изм. Пост № 76 от 26.09.2024, № 108 от 14.10.2024, № 248 от 16.12.2024, № 199 от 07.11.2025
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу_Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения МУП "Смоленсктеплосеть" на 2024-2028 годы, 27.10.2023, с изм. Пост № 76 от 26.09.2024, № 108 от 14.10.2024, № 248 от 16.12.2024, 07.11.2025 № 199
[9 empty] | 122.92 | [5 empty] | Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | полная стоимость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.) |  | осталось профинансировать по результатам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
|  |  | план | факт |  |  |  | план 3 | факт 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО, | 2024-2028 |  |  |  | 184.6406 | 0 | 127.597 | 103.1939 | 17.2826 | 24.4031 | 0 | 0 | 24.4031 |  | 180.3313 | 4.3093
1 | ЦТП-239 от Котельная Пронино. Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-2 | 2025 | 2025 |  | 100 | 5.2431 |  | 5.2431 | 0 | 5.2431 | 5.2431 |  |  | 5.2431 | перенесение работ на будущий период |  | 5243.1 | 5.2431
2 | Котельная № 12. Тепловая сеть от ТК-3 до ж.д. № 31 пос. Вишенки, Тепловая сеть от ТК-5 до Спального корпуса, Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-3 | 2025 | 2025 |  | 100 | 12.0395 |  | 12.0395 | 0 | 12.0395 | 12.0395 |  |  | 12.0395 | перенесение работ на будущий период |  | 12039.5 | 12.0395
3 | Котельная № 7 (ул. 2-я Вяземская, в р-не ж.д. 5) т/с от котельной до ТК-4 | 2025 | 2025 |  | 100 | 7.7903 |  | 7.7903 | 0.0054194 |  | 7.7849 |  |  | 7.7849 | частичное выполнение, перенесение работ на будущий период |  | 7790.3 | 7.7903
4 | Котельная ООО «ОТЭН» (ул. Нарвская) от ж.д. Нарвская, 15 до ж.д. Нарвская, 17, 19 и экспертиза документации по ремонту т/с от дома № 4 до дома № 6 по ул. Нахимова | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 0.092119 |  | 0.092119 | 0.20879 |  | -0.11667 |  |  | -0.11667 | изменение объемов работ |  | 92.119 | 0.092119
5 | Тепловая сеть вводного тр-да в ЦТП-155 в р-не д. 15 по ул. Маршала Соколовского, в р-не д. 73 по ул. Николаева (ЦТП-102), в районе дома № 71-73 по ул. Рыленкова (ЦТП-107), в районе д. № 6 по ул. Беляева (ЦТП-178) | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 0.37528 |  | 0.37528 | 2.1799 |  | -1.8046 |  |  | -1.8046 | изменение объемов работ |  | 375.2847 | 0.37528
6 | Надземная т/с в ППУ изол. в р-не дома № 1 по Запольному пер. ввод от 3.20-к5 от ТК-1 и ТК-2 (в сторону ЦТП-131) | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 0.80561 |  | 0.80561 | 1.1216 |  | -0.31602 |  |  | -0.31602 | изменение объемов работ |  | 805.615 | 0.80561
7 | Котельная 18 (ул. Гарабурды, в р-не д. 13) от ТК-7 до ТК-12 по ул. Гарабурды | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 14.3015 |  | 0.31971 | 0.76073 |  | -0.44103 |  |  | -0.44103 | изменение объемов работ |  | 319.7088 | 0.31971
8 | От 1к19 до ж.д. № 53 по ул. Фрунзе (ввод на ЦТП-92 и ЦТП-139), ввод от 1к-19 до дома № 53 по ул. Фрунзе и от ТК-14 до дома №33 по ул. Госпитальная | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 1.6022 |  | 0.0022475 | 0.38282 |  | -0.38057 |  |  | -0.38057 | изменение объемов работ |  | 2.2475 | 0.0022475
9 | От ЦТП-223 (ул. Автозаводская, 46) т/с до д. 22а по ул. Автозаводская со врезкой запорной арматуры в ТК-4 в стор. ж.д. № 21а-21б по ул. Автозаводская | 2025 | 2025 |  | 100 | 3.7431 |  | 3.7431 | 0.88615 |  | 2.8569 |  |  | 2.8569 | изменение объемов работ |  | 3743.1 | 3.7431
10 | Т/с от ТК-4а до ЦТП-64 (ул. Николаева, 21) | 2025 | 2025 |  | 100 | 19.5502 |  | 19.5502 | 0.11858 |  | 19.4316 |  |  | 19.4316 | частичное выполнение, перенесение работ на будущий период |  | 19550.2 | 19.5502
11 | ЦТП 60 (ул. Черняховского, 38) т/с от ТК-3 до ж.д. № 40 по ул. Черняховского | 2025 | 2025 |  | 100 | 2.5507 |  | 2.5507 | 0.3806 |  | 2.1701 |  |  | 2.1701 | частичное выполнение, перенесение работ на будущий период |  | 2550.7 | 2.5507
12 | ЦТП-19 (ул. Попова, 96). Участок от д. 84 до д. 86 по ул. Попова | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 1.8696 |  | 1.8696 | 1.4749 |  | 0.3947 |  |  | 0.3947 | частичное выполнение, перенесение работ на будущий период |  | 1869.6 | 1.8696
13 | ЦТП-201 (ул. Тенишевой, 31). Участок от д. 3 по д. 5 по пер. 2-ой Рославльский | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 0.8113 |  | 0.8113 | 0.085208 |  | 0.72609 |  |  | 0.72609 | частичное выполнение, перенесение работ на будущий период |  | 811.3 | 0.8113
14 | ЦТП-77 (ул. Н.-Неман, 9) т/с около д. 19 Н.-Неман, между корпусами 1-2 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 0.231 |  | 0.231 | 0.1439 |  | 0.087101 |  |  | 0.087101 | частичное выполнение, перенесение работ на будущий период |  | 231 | 0.231
15 | От ТК-4а до ТК-4 и далее до ТК-4б - ввод к ЦТП-65 (ул. Кирова, 29А) и тепловая сеть отопления и ГВС возле ж.д.№ 29 по ул. Кирова | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 8.0178 |  | 0.11282 | 0.37042 |  | -0.2576 |  |  | -0.2576 | уточнение стоимости |  | 112.8166 | 0.11282
16 | ЦТП-186 (ул. Октябрьской рев., 18А) от ж.д. № 18 по ул. Октябрьской. рев. до ж.д. № 1 по ул. Дохтурова со врезкой запорной арматуры на тр-де т/с отопления в ТК по ул. Дохтурова, 3 | 2025 | 2025 |  | 100 | 0.94916 |  | 0.01004 | 0.34005 |  | -0.33001 |  |  | -0.33001 | изменение объемов работ |  | 10.04 | 0.01004
17 | От ЦТП-211 по В/ш 26 до ЦТП-212 по В/ш 32 | 2025 | 2025 |  | 100 | 3.7019 |  | 0.1072 | 0.13432 |  | -0.027118 |  |  | -0.027118 | изменение объемов работ |  | 107.202 | 0.1072
18 | От надземной т/с (ЦТП-194) до т/к-1а в районе д. 60 по ул. Фрунзе | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 0.7399 |  | 0.06232 | 0.35328 |  | -0.29096 |  |  | -0.29096 | уточнение стоимости |  | 62.3202 | 0.06232
19 | Тепловая сеть от 2К-84: от ТК-4 до ж.д. № 12/1, 14, по ул. Исаковского, № 3, 6 по ул. Мира, № 4, 6, по ул. Нахимсона, 9 по ул. Энгельса | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 4.0835 |  | 0.009048 | 1.05 |  | -1.041 |  |  | -1.041 | изменение объемов работ | 4083.5 | 9.048 | 0.009048
20 | От ЦТП-235 (ул. Б. Краснофлотская, 9) до ЦТП-86 (ул. Б. Краснофлотская, 1) | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 6.8284 |  | 0.034704 | 0 |  | 0.034704 |  |  | 0.034704 | перенесение работ на будущий период | 6828.4 | 34.704 | 0.034704
21 | От ЦТП-97 (просп. Гагарина, в р-не д. 25) до пр-т Гагарина, 25 (госпиталь) | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 1.5631 |  | 0.023094 | 0.42422 |  | -0.40113 |  |  | -0.40113 | уточнение стоимости | 1563.1 | 23.094 | 0.023094
22 | От 1к-10 до ЦТП-214 по ул. Фрунзе, 16 (с заменой кв. сети) | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 3.1561 |  | 0.078543 | 0.0072239 |  | 0.071319 |  |  | 0.071319 | частичное выполнение, перенесение работ на будущий период | 3156.1 | 78.5431 | 0.078543
23 | ЦТП-78 от ж.д. № 30 по ул. Н.-Неман до ж.д. № 13в по ул. Нахимова | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 1.4094 |  | 0.009048 | 0.062237 |  | -0.053189 |  |  | -0.053189 | изменение объемов работ | 1409.4 | 9.048 | 0.009048
24 | ЦТП-184 от ТК-3 до ж.д. № 23а по ул. Н.-Неман и ввод в дом № 29 по ул. Н.-Неман | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 1.4536 |  | 0.055392 | 0.021262 |  | 0.03413 |  |  | 0.03413 | частичное выполнение, перенесение работ на будущий период | 1453.6 | 55.392 | 0.055392
25 | Котельная № 73, ул. Социалистическая, 6 монтаж мембранного расширительного бака Wester 2000 л и замена ВВП на аппараты теплообменные и блочные ТП в ЦТП-181, 182, 183 | 2024 | 2025 | 2025 | 100 | 0.47769 |  | 0.09439 | 0.64846 |  | -0.55407 |  |  | -0.55407 | изменение объемов работ | 477.6944 | 94.39 | 0.09439
26 | Котельная № 67 - замена котлов 3 шт. | 2024 | 2025 | 2025 | 100 | 4.0877 |  | 0.0043538 | 8.0226 |  | -8.0182 |  |  | -8.0182 | уточнение стоимости | 4087.6871 | 4.3538 | 0.0043538
27 | Оснащение в 2025 г. ЦТП системой телеметрии ЦТП № 1, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 49, 50, 52 и 74, 60, 132, 138, 92, 34, 45а, 54, 60, 72, 94, 108, 137, 144, 200, 217, 231, 233, 240, 248, 155, 229 и другим оборудованием | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 1.0575 |  | 1.0575 | 1.7107 |  | -0.65318 |  |  | -0.65318 | изменение объемов работ | 1057.5 | 1057.5 | 1.0575
28 | Оснащение в 2026 г. ЦТП системой телеметрии ЦТП № 43, 46, 47, 61, 67, 68, 76, 79, 83, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 96, 99, 101, 103, 104, 106, 107, 112, 114, 115 с заменой требуемого оборудования | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 1.1 |  | 0.0077185 | 0.5828 |  | -0.57508 |  |  | -0.57508 | изменение объемов работ | 1100 | 7.7185 | 0.0077185
29 | Оснащение в 2027 г. ЦТП системой телеметрии ЦТП № 44, 116, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 169, 206 с заменой требуемого оборудования | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 1.15 |  | 0.30267 | 0.72242 |  | -0.41975 |  |  | -0.41975 | изменение объемов работ | 1150 | 302.667 | 0.30267
30 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики в котельных № 1, 2, 8, 12, 18, 19, 25, 27, 32, 41, 42, «Хладосервис», 7, 18, 21, 39, 54 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 1.43 |  | 1.43 | 3.5983 |  | -2.1683 |  |  | -2.1683 | изменение объемов работ | 1430 | 1430 | 1.43
31 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики в котельных № 43, 52, 53, 56, 67 | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 0.6767 |  | 0.01072 | 1.9844 |  | -1.9736 |  |  | -1.9736 | уточнение стоимости | 676.7 | 10.72 | 0.01072
32 | Строительство БМК № 50 по ул. Соболева, 113А | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 67.4433 |  | 67.4433 | 72.81 |  | -5.3667 |  |  | -5.3667 | изменение объемов работ | 67443.3092 | 67443.3092 | 67.4433
33 | Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1 МАЗ и другая техника | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 4.3093 |  | 1.3203 | 2.6027 |  | -1.2824 |  |  | -1.2824 | изменение объемов работ | 4309.3097 | 1320.3097 | 1.3203
34 |  | 2025
35 | Итого за 2025 г |  |  |  | 0 | 184.6406 |  | 127.597 | 103.1939 | 17.2826 |  |  |  | 0
36 | кроме того реализовано (согласно актам выполненных работ) за 12 месяцев 2025 года за предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2025 года):
37 | Котельная № 38. Тепловая сеть от Ново-Краснофлотской, 13 в сторону ТК-9 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.248 |  |  | 0.27376 |  | -0.27376 |  |  | -0.27376 | изменение объемов работ
38 | Котельная № 44. Тепловая сеть от ТК-2 к дому № 14а по ул. Радищева с врезкой запорной арматуры | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.113 |  |  | 0.039168 |  | -0.039168 |  |  | -0.039168 | перенесение работ на будущий период
39 | Т/трасса РЖД/больницы. Тепловая сеть 1-й Краснофлотский пер., 15 территория ж/д больницы и участок тр-да 1-й Краснфл. пер., 13 в сторону пер. Больничный, 2 | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 0.838 |  |  | 0.84967 |  | -0.84967 |  |  | -0.84967 | перенесение работ на будущий период
40 | Котельная № 73 (ЦТП № 183). Тепловая сеть от ЦТП № 183 около дома по ул. Седова, 44а, от дома № 15 по ул. Седова и в р-не ж.д. 4 по ул. Центральная от ЦТП № 182 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.013 |  |  | 0.35507 |  | -0.35507 |  |  | -0.35507 | изменение объемов работ
41 | ЦТП № 014. Тепловая сеть в районе дома № 21 по проспекту Гагарина и от ТК-4 в сторону здания № 21 по проспекту Гагарина | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 0.53 |  |  | 0.2968 |  | -0.2968 |  |  | -0.2968 | перенесение работ на будущий период
42 | ЦТП № 42. Тепловая сеть по Тухачевского, 8, 5 (между домами 5 и 8 по Тухачевского и в подвале) и от ТК-1 до ТК-2 в районе ж.д. № 4 по ул. Докучаева | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 0.513 |  |  | 0.25129 |  | -0.25129 |  |  | -0.25129 | перенесение работ на будущий период
43 | ЦТП № 049. Тепловая сеть по ул. Бакунина, 7 и тепловая сеть между Пржевальского, 14 и д/с «Алиса» по ул. Красина, 38 | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 0.418 |  |  | 0.2473 |  | -0.2473 |  |  | -0.2473 | перенесение работ на будущий период
44 | ЦТП № 057. Тепловая сеть между ж.д. 9а и 9б по ул. Соколовского, возле дома № 11 по ул. Маршала Соколовского | 2024 | 2024 | 2024 | 100 | 0.417 |  |  | 0.36873 |  | -0.36873 |  |  | -0.36873 | изменение объемов работ
45 | ЦТП № 059. Тепловая сеть на вводе в ж.д. № 11 по ул. Докучаева | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 0.078 |  |  | 0.33177 |  | -0.33177 |  |  | -0.33177 | перенесение работ на будущий период
46 | ЦТП № 111. Тепловая сеть от ТК-2 в сторону ТК-1 в районе д. № 25 по ул. Кловская | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 0.454 |  |  | 0.16677 |  | -0.16677 |  |  | -0.16677 | перенесение работ на будущий период
47 | ЦТП № 112. Тепловая сеть возле дома № 91, к2 по ул. Рыленкова | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 0.128 |  |  | 0.28128 |  | -0.28128 |  |  | -0.28128 | перенесение работ на будущий период
48 | ЦТП № 116. Тепловая сеть в районе дома № 10 по ул. Твардовского, надземная т/сеть отопления по ул. Твардовского, 14а и сеть отопления и гвс в ППУ изоляции в районе дома № 6 по ул. Твардовского | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 0.291 |  |  | 0.73755 |  | -0.73755 |  |  | -0.73755 | перенесение работ на будущий период
49 | ЦТП № 199. Тепловая сеть от 2к-30 до дома № 5 по ул. Бакунина | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.082809 |  |  | 0.018965 |  | -0.018965 |  |  | -0.018965 | изменение объемов работ
50 | 2к-85 (ул. Ленина, 32) т/с от ТК до домов 33 по ул. Фурманова (от ЦТП КЭЧ) | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.352 |  |  | 0.26054 |  | -0.26054 |  |  | -0.26054 | изменение объемов работ
51 | От ТК 2к-85 (в районе д. 30 и 32 по ул. Ленина) до ТК-1 (в районе д. 33 по ул. Ленина) добавить и от ЦТП до дома № 22 по ул. Ленина | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 1.68 |  |  | 0.64174 |  | -0.64174 |  |  | -0.64174 | перенесение работ на будущий период
52 | От 1к-10 в сторону ЦТП-104 (в районе дома 8 по ул. Толмачева) вдоль домов 5 и 7 по ул. Толмачева | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | 1.11 |  |  | 0.20485 |  | -0.20485 |  |  | -0.20485 | перенесение работ на будущий период
53 | От ЦТП-6 до домов 21б и 23 по ул. Ломоносова | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.52451 |  |  | 0.09267 |  | -0.09267 |  |  | -0.09267 | изменение объемов работ
54 | Участок теплосети в районе д. 2 по ул. Дзержинского | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.249 |  |  | 0.52468 |  | -0.52468 |  |  | -0.52468 | изменение объемов работ
55 | Квартальная т/с от ЦТП-87 Витебское шоссе, 16/2 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.31063 |  |  | 0.078593 |  | -0.078593 |  |  | -0.078593 | перенесение работ на будущий период
56 | От ЦТП-39 (ул. Жукова, 9) до ул. Коммунистической, 22 и добавить т/с по ул. Маяковского,5 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.88253 |  |  | 0.03636 |  | -0.03636 |  |  | -0.03636 | изменение объемов работ
57 | 2к-27 (ЦТП-17) от ТК-4 до К. Маркса, 8 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.278 |  |  | 0.30886 |  | -0.30886 |  |  | -0.30886 | изменение объемов работ
58 | Котельная № 12 - монтаж ионообменной установки DUPLEX 1665/F37A | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.12824 |  |  | 0.018413 |  | -0.018413 |  |  | -0.018413 | изменение объемов работ
59 | ЦТП-74, Тульский пер., 7 - замена циркул. насосов КМ 65-50-160 вместо К 50-32-125 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.055778 |  |  | 1.7858 |  | -1.7858 |  |  | -1.7858 | изменение объемов работ
60 | Оснащение ЦТП системой телеметрии ЦТП № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 24, 28, 29, 36, 38, 42, 51, 53, 55, 56, 57, 100, Глинки, 9, 20, 33, 35, 59, 74 и 10, 15, 91, 110, 119, 120, 241 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 1.0131 |  |  | 0.0083333 |  | -0.0083333 |  |  | -0.0083333 | изменение объемов работ
61 | Монтаж нового шкафа управления САФАР-ПЗК-ПГ и др. оборудования в кот. № 26 Горбольница | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.1136 |  |  | 0.16668 |  | -0.16668 |  |  | -0.16668 | изменение объемов работ
62 | Установка нового блока управления БУРС-1В и др. оборудования в кот. № 20 Ситники-2 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.037287 |  |  | 0.0056667 |  | -0.0056667 |  |  | -0.0056667 | изменение объемов работ
63 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики и др. оборудования в котельной № 4 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.16 |  |  | 0.35005 |  | -0.35005 |  |  | -0.35005 | изменение объемов работ
64 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики и др. оборудования в котельной № 7 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.256 |  |  | 0.010568 |  | -0.010568 |  |  | -0.010568 | изменение объемов работ
65 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 15 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.192 |  |  | 0.033296 |  | -0.033296 |  |  | -0.033296 | перенесение работ на будущий период
66 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 28 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.128 |  |  | 0.24115 |  | -0.24115 |  |  | -0.24115 | изменение объемов работ
67 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 37 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.096 |  |  | 0.13542 |  | -0.13542 |  |  | -0.13542 | изменение объемов работ
68 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 39 | 2024 | 2024 | 2025 | 100 | 0.064 |  |  | 0.063984 |  | -0.063984 |  |  | -0.063984
69 | Установка блоков, щитов, шкафов котловой автоматики (КСУМ-1, БУРС-1, БУК, БУС, ЩКА-1) в котельной № 40 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.128 |  |  | 0.048225 |  | -0.048225 |  |  | -0.048225 | перенесение работ на будущий период
70 | Установка комплекса пропорционального дозирования, котельная № 23, ул. Лукина, 1, установка дозатора комплексона № 6 | 2024 | 2024 |  | 0 | 0.07281 |  |  | 0.055706 |  | -0.055706 |  |  | -0.055706 | перенесение работ на будущий период
| Итого выполнено в 2025 году за предыдущие периоды |  |  |  |  | 11.9553 | 0 | 0 | 9.2897 | 17.2826 | 24.4031 | 0 | 0 | 24.4031
кроме того реализовано (согласно актам выполненных работ) за 12 месяцев 2025 года за будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2025 года):
1 | Котельная № 21. От ТК-16 до дома № 4 по ул. М. Еременко | 2026 | 2026 | 2026 |  | 1.2398 |  |  | 0.09396 | 1.1458 | -0.09396 |  |  | -0.09396 | выполнена часть предварительных работ
2 | Котельная № 21. От ТК-13 до д. 14 (добавить кот 35, 36, 37, 46, 6 и 38 | 2026 | 2026 | 2025 |  | 1.2296 |  |  | 2.4809 | -1.2513 | -2.4809 |  |  | -2.4809 | изменение объемов работ
3 | От ЦТП-204 (ул. Студенческая, 3) до здания 4 по ул. Студенческая | 2026 | 2026 | 2026 |  | 1.1314 |  |  | 0.13875 | 0.99265 | -0.13875 |  |  | -0.13875 | выполнена часть предварительных работ
4 | ЦТП-71 (ул. Кирова, 5) т/с от ТК-1 до ж.д. № 6 по ул. Черняховского добавить и в р-не ж.д. 4 по ул. Черняховского | 2026 | 2026 | 2026 |  | 0.5189 |  |  | 0.20277 | 0.31613 | -0.20277 |  |  | -0.20277 | выполнена часть предварительных работ
5 | От ЦТП-195 (ул. Фрунзе, 64) до д. 64 по ул. Фрунзе и от т/к-4к4 до д. 66 по ул. Фрунзе | 2027 | 2027 | 2027 |  | 3.871 |  |  | 0.58931 | 3.2817 | -0.58931 |  |  | -0.58931 | выполнена часть предварительных работ
6 | ЦТП-222 (ул. Автозаводская, 56) участок теплосети от ТК-16 до д. 29 по ул. Автозаводская | 2027 | 2027 | 2027 |  | 2.5119 |  |  | 0.66182 | 1.8501 | -0.66182 |  |  | -0.66182 | работы выполнены с изменением объема работ
7 | 2к-78, ЦТП-125: от ТК-1 до ТК-2 и до здания по ул. Жукова, 19 | 2027 | 2027 | 2027 |  | 1.5739 |  |  | 0.12462 | 1.4493 | -0.12462 |  |  | -0.12462 | выполнена часть предварительных работ
8 | От 3к-37 (ул. Н.-Неман) до угла поворота к ТК-1 и сеть по ул. Н-Неман,25 от 3к-38 | 2028 | 2028 | 2028 |  | 0.8808 |  |  | 0.40205 | 0.47875 | -0.40205 |  |  | -0.40205 | выполнена часть предварительных работ
9 | От ЦТП-198 по ул. Бакунина, 10 до ЦТП-199 по ул. Бакунина, 5 (добавить ЦТП 85 | 2028 | 2028 | 2028 |  | 4.2967 |  |  | 0.46136 | 3.8353 | -0.46136 |  |  | -0.46136 | выполнена часть предварительных работ
10 | Участок от ТК-1 до ТК-5 (ЦТП-46 ул. П. Алексеева, 22/72) | 2028 | 2028 | 2028 |  | 2.6198 |  |  | 1.4286 | 1.1912 | -1.4286 |  |  | -1.4286 | выполнена часть предварительных работ
11 | Участок от ЦТП-4 (ул. Ломоносова, 12) до дома № 10а по ул. Ломоносова и добавить ЦТП-3 районе домов № 66,68 по ул. Шевченко, в р-не домов № 5-7 по ул. Румянцева ЦТП-01, между домами № 1/74-76 по ул. Шевченко ЦТП 07 по факту 2025г | 2028 | 2028 | 2028 |  | 5.4182 |  |  | 0.34872 | 5.0695 | -0.34872 |  |  | -0.34872 | выполнена часть предварительных работ
12 | ЦТП-103 (ул. Рыленкова, 49). Участок от ТК-9 около д. 100 по ул. Попова до здания МПЖРЭП-14 (д. 100) по ул. Попова | 2028 | 2028 | 2028 |  | 0.7248 |  |  | 0.19104 | 0.53376 | -0.19104 |  |  | -0.19104 | выполнена часть предварительных работ
13 | ЦТП-134 (ул. Крупской, 55Б). Участок теплосети в районе д.55а по ул. Крупской | 2028 | 2028 | 2028 |  | 3.7551 |  |  | 0.66155 | 3.0936 | -0.66155 |  |  | -0.66155 | выполнена часть предварительных работ
14 | ЦТП-196 (ул. Юрьева, 1/6) от бассейна «Дельфин» по ул. Кутузова, 2 до д. 2а по ул. Кутузова | 2028 | 2028 | 2025 |  | 0.5742 |  |  | 1.9793 | -1.4051 | -1.9793 |  |  | -1.9793 | изменение объемов работ
15 | От ЦТП-КЭЧ до д. 45 по ул. Фурманова и д. 26а по ул. Жукова | 2028 | 2028 | 2028 |  | 6.6956 |  |  | 0.43466 | 6.2609 | -0.43466 |  |  | -0.43466 | выполнена часть предварительных работ
16 | От 2к80 до ж.д. № 5, 7, 9 по ул. Нахимсона и до ж.д. по ул. Энгельса, 14, 16 | 2028 | 2028 | 2028 |  | 5.8477 |  |  | 0.076374 | 5.7713 | -0.076374 |  |  | -0.076374 | выполнена часть предварительных работ
17 | Оснащение в 2028 г. ЦТП системой телеметрии ЦТП № 45, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 205 с заменой требуемого оборудования | 2028 | 2028 | 2028 |  | 1.2 |  |  | 0.16062 | 1.0394 | -0.16062 |  |  | -0.16062
| ИТОГО выполено работ в 2025 г за будущие периоды |  |  |  |  | 44.0894 |  | 0 | 10.4364 | 32.6136 | -10.2758 |  |  | -10.2758
| ВСЕГО выполнено работ за 2024 год с учетом выполнения работ за будущие периоды | [7 empty] | 122.92
_1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_2_Нарастающим итогом за год.
_3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_4_В ценах отчетного года.
_5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
_6 Привлеченные заемные средсттва из Фонда

## Табл 2 2025
Таблица 2
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения 2 |  | Причины отклонений
|  | План 3 | Факт 2 | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 127.597 | 122.92 | -4.677 | 96.33%
1. | Собственные средства, в т.ч.: | 58.3413 | 44.5126 | -13.8287 | 76.3%
1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 38.5238 | 44.5126 | 5.9888 | 115.5% | изменение объемов работ по запланируемым объектам, частичное выполнение работ по объектам из плана 2024. 2026-2028гг
1.1.1 | в том числе амортизационные отчисления от переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 19.8175 |  | -19.8175 | 100 | распределение чистой прибыли будет осуществлено по итогам формирования годовой отчетности и согласования с Администрацией г. Смоленска
1.3 | экономия расходов
1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к система централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0
3.1 | кредиты 6
3.2 | займы организаций
3.3 | прочие привлеченные средства
4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 69.2557 | 78.4074 | 9.1517 | 113.2%
5. | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0
2_Нарастающим итогом за год.
3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4_В ценах отчетного года.
5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
6 Привлеченные заемные средства из Фонда