## Табл1 и Табл 2
Информация об исполнении инвестиционных программ
за 2025 год
филиал АО "РИР Энерго" - "Смоленская генерация"
(наименование теплоснабжающей организации)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 18.07.2023 № 34
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу Инвестиционная программа филиала АО "РИР Энерго" - "Смоленская генерация" на 2024-2028 годы, 18.07.2023 (в редакции постановлений Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 14.10.2024 № 107, от 27.12.2024 № 411, от 07.05.2025 № 59, от 12.11.2025 № 201)
Таблица 1
№ |  |  | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения 2 | [6 empty] | Причины отклонений
[9 empty] | план | факт |  | полная стои-мость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/I - IV кв.) |  | осталось профинан-сировать по резуль-татам отчетного периода 4 | млн. руб. без НДС |  | из них за счет:
[19 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) |  | прочее (указать)
[14 empty] | план 3 | факт 4
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15
|  |  |  | ВСЕГО, | [9 empty] | 408.9846 | 410.6971 |  | 1.7125 |  | 0 | 0.43422 |  | 1.2783
1 |  |  |  | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к31 - 3к32 в г. Смоленск, ул. Николаева, Н.-Неман |  |  |  | 2024-2025 | 2025 | 2025 | 100 | 41.7066 | 39.6076 | 39.6076 | 36.8362 |  | -2.7714 |  |  |  |  | -2.7714 |  | Экономия средств возникла в результате уменьшения фактических объемов работ по сравнению с утвержденными в проектно-сметной документации.
2 |  |  |  | Реконструкция участка теплосети № 3 от 3к32 до 3к34, г. Смоленск, ул. Н.-Неман |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 130.041 | 130.041 | 130.041 | 129.5193 |  | -0.52161 |  |  |  |  | -0.52161
3 |  |  |  | Реконструкция участка теплосети № 3 от 3к36а до 3к38, г. Смоленск, ул. Н.-Неман |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 43.6225 | 43.6225 | 43.6225 | 43.6312 |  | 0.0087094 |  |  | 0.0087094
4 |  |  |  | Строительство участка тепловой сети от Котельной № 1 (ул. Н.-Неман, 6) до 3к33, г. Смоленск, ул. Н.-Неман |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 41.4145 | 41.4145 | 41.4145 | 41.4315 |  | 0.017 |  |  |  |  | 0.017 |  | Проведены дополнительные работы по изготовлению документации по оформлению земель для строительства участка тепловой сети.
5 |  |  |  | Строительство ПНС-4 |  |  |  | 2024-2026 | 2026 | - | 4.944 | 103.9371 | 98.945 | 4.3359 | 0.14642 | 98.7985 | -4.1895 |  |  |  |  | -4.1895 |  | Отклонение обусловлено переносом срока поставки оборудования на 2026 год.
6 |  |  |  | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к56 до 3к59а, г. Смоленск, ул. Николаева, Краснинское шоссе |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 1.8824 | 1.8824 | 1.8824 | 1.8824 |  | 5.83e-06 |  |  | 5.83e-06
7 |  |  |  | Реконструкция участка теплосети № 2 от 2к74А до ЦТП 79, г. Смоленск, Чуриловский тупик |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 6.9991 | 6.9991 | 6.9991 | 10.4343 |  | 3.4352 |  |  |  |  | 3.4352 |  | Превышение фактических затрат над плановыми обусловлено более высокой стоимостью выполнения работ и удорожанием материалов.
8 |  |  |  | Реконструкция участка теплосети № 2 от 2к33 до 2к37, г. Смоленск, ул. Докучаева |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 62.5304 | 62.5304 | 62.5304 | 64.4683 |  | 1.938 |  |  |  |  | 1.938
9 |  |  |  | Техническое перевооружение участка теплосети № 3 от 3к52 до 3к55, г. Смоленск, Ленинский район, ул. Николаева |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 0.7741 | 0.7741 | 0.7741 | 0.77409 |  | -1.052e-05 |  |  |  |  | -1.052e-05
10 |  |  |  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от камеры 3к29б до 3к29, г. Смоленск, ул. Воробьева |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 12.5619 | 12.5619 | 12.5619 | 16.7866 |  | 4.2246 |  |  |  |  | 4.2246 |  | Превышение фактических затрат над плановыми обусловлено более высокой стоимостью выполнения работ и удорожанием материалов.
11 |  |  |  | Капитальный ремонт участка тепловой сети от 1к48 до 1к51, г. Смоленск, ул. М. Еременко |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 12.9071 | 12.9071 | 12.9071 | 12.2858 |  | -0.62126 |  |  |  |  | -0.62126 |  | Экономия средств возникла в результате уменьшения фактических объемов работ по сравнению с утвержденными в проектно-сметной документации.
12 |  |  |  | Капитальный ремонт тепловой изоляции с заменой на СТУ-В |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 23.4565 | 23.4565 | 23.4565 | 23.2237 |  | -0.23277 |  |  |  |  | -0.23277
13 |  |  |  | Реконструкция участка теплосети № 2 от ПНС-4 до т/с № 2 в г. Смоленске, ул. Кашена |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 1.8661 | 1.8661 | 1.8661 | 1.8661 |  | 6.6e-07 |  |  |  |  | 6.6e-07
14 |  |  |  | Поставка электродвигателя ДАЗО-13-55-8 для дымососа водогрейного котла КВГМ-100 ст. № 2 |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  | 0
15 |  |  |  | Строительство кабельной линии ТЭЦ-2 - ПНС № 2 |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 2.5621 | 2.5621 | 2.5621 | 2.5621 |  | 0
16 |  |  |  | Замена блока конвективной части и экранов КВГМ-100 ст. № 2 |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 11.865 | 11.865 | 11.865 | 11.865 |  | 0
17 |  |  |  | Замена блоков конвективной части КВГМ-100 ст. № 3 |  |  |  | 2025 | 2025 | 2025 | 100 | 10.3085 | 10.3085 | 10.3085 | 10.734 |  | 0.4255 |  |  | 0.4255
Таблица 2
№ № | [5 empty] | Источник финансирования | [5 empty] | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  |  |  | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[12 empty] | План 3 |  | Факт 2 |  | млн. руб. без НДС |  | %
[6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
[7 empty] | ВСЕГО, |  |  |  |  | 408.9846 |  | 410.6971 |  | 1.7125 |  | 0.41872 |  |  | Превышение фактических затрат над плановыми обусловлено более высокой стоимостью выполнения работ и удорожанием материалов.
1. | [6 empty] | Собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  | 181.4846 |  | 183.1971 |  | 1.7125 |  | 0.94361
1.1 | [6 empty] | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |  |  |  |  | 181.4846 |  | 183.1971 |  | 1.7125 |  | 0.94361
1.1.1 | [6 empty] | в том числе амортизационные отчисления от переоценки основных средств и нематериальных активов | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2 | [6 empty] | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3 | [6 empty] | экономия расходов |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.1 | [6 empty] | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3.2 | [6 empty] | связанная с сокрщением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках епловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | [8 empty] | 0 |  | 0
1.4 | [6 empty] | плата за подключение (технологическое присоединение) к система централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | [8 empty] | 0 |  | 0
1.5 | [6 empty] | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | [8 empty] | 0 |  | 0
2. | [6 empty] | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
3. | [6 empty] | Средства, привлеченные на возвратной основе |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | [6 empty] | кредиты 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
3.2 | [6 empty] | займы организаций | [8 empty] | 0 |  | 0
3.3 | [6 empty] | прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 |  | 0
4. | [6 empty] | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |  |  |  |  | 227.5 |  | 227.5 |  | 0 |  | 0
5. | [6 empty] | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 |  | 0
_____1_Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
6 Привлеченные заемные средсттва из Фонда
Управляющий директор филиала АО "РИР Энерго" - "Смоленская генерация" А.В. Кулаев