Частное техническое задание № 1019-02-26/СМР/МОСК

к договору от 26 июня 2019 г. № 3498586

«Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская»

Московской железной дороги

(инвестиционный проект 17008 «Технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям», бизнес-код 001.2018.10000969)

«      »                  2026 г.

- Содержание Работ: Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования (получатель Московская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»)

- Срок начала Работ: Февраль 2026 г.

Срок окончания Работ: Декабрь 2026 г.

Настоящее Частное техническое задание действует до «31» мая 2027 г.

  - Объемы, сроки и стоимость выполнения этапов Работ определяются в Календарном графике производства Работ (приложение № 1 к настоящему Частному техническому заданию).

- Стоимость Работ по настоящему частному техническому заданию с учетом всех налогов, стоимости расходных материалов, изделий, конструкций, оборудования и затрат, связанных с их доставкой на Объект, а также всех иных расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Генерального подрядчика при выполнении Работ, составляет – 53 202 450 (Пятьдесят три миллиона двести две тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 копеек без НДС, кроме того, НДС (22%) – 11 704 539 (Одиннадцать миллионов семьсот четыре тысячи пятьсот тридцать девять) руб. 00 копеек, итого с учетом НДС  – 64 906 989 (Шестьдесят четыре миллиона девятьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) руб. 00 копеек.

- Перечень и объем Работ в соответствии с Заданием на проектирование (приложение № 1 к настоящему Частному техническому заданию), исполнение обязательств Заказчика в части приемки и оплаты выполненных Работ по Объекту осуществляет: Московская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД») 129110, г. Москва, ул. Пантелеевская, д. 26 ИНН: 7708503727; КПП 997650001; ОГРН 1037739877295; Банк: Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва; Расчетный счет: 4070281040042034010; Корр. счет: 30101810700000000187; БИК: 044525187

- Адреса электронной почты Сторон, по которой осуществляется направление документов во исполнение обязательств по настоящему Договору:

  - ОАО «РЖД»: mosknte@mzd.rzd.ru

  - ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» smr@zd-energo.ru.

- К настоящему частному техническому заданию прилагаются:

  - Календарный график производства Работ (приложение № 1).

  - Спецификация (приложение № 2);

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |  |
| --- | --- | --- |
| _________________ Н.В. Ивлев (по Доверенности №ТЭ-200/Д от 22.09.2025 г.) |  | _________________ Е.Ю.Самсонов (по Доверенности № 78/2025 от 12.12.2025 г.) |  |

Приложение № 1

к Частному техническому заданию № 1019-02-26/СМР/МОСК

от «___» _________ 2026 г.

Календарный график производства работ

«Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская»

Московской железной дороги

(код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2018.10000969)

| № | Наименование Работ | Срок окончания Работ, (месяц, год) |  | Стоимость Работ, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без НДС | НДС (22%) | с учетом НДС |  |
| - Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроснабжение. Демонтажные работы |  | Декабрь 2026 г. | 629 628,00 | 138 518,16 |  | 768 146,16 |
| 1.2 | Электроснабжение. Монтаж ВЛЗ-10 кВ |  | Декабрь 2026 г. | 4 902 590,00 | 1 078 569,80 |  | 5 981 159,80 |
| 1.3 | Электроснабжение. Монтаж КЛ-10 кВ |  | Декабрь 2026 г. | 941 573,00 | 207 146,06 |  | 1 148 719,06 |
| 1.4 | Электроснабжение. Строительство КРУ-10 кВ |  | Декабрь 2026 г. | 996 277,00 | 219 180,94 |  | 1 215 457,94 |
| 1.5 | Электроснабжение. Строительство КТП-160/10/0,4 кВ |  | Декабрь 2026 г. | 227 624,00 | 50 077,28 |  | 277 701,28 |
| 1.6 | Дополнительное затраты при производстве работ в зимнее время |  | Декабрь 2026 г. | 149 911,00 | 32 980,42 |  | 182 891,42 |
| 1.7 | Затраты на пусконаладочные работы «вхолостую» |  | Декабрь 2026 г. | 768 927,00 | 169 163,94 |  | 938 090,94 |
| 1.8 | Оборудование |  | Декабрь 2026 г. | 44 585 920,00 | 9 808 902,40 |  | 54 394 822,40 |
| Итого по СМР: |  |  |  | 53 202 450,00 | 11 704 539,00 |  | 64 906 989,00 |

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |  |
| --- | --- | --- |
| _________________ Н.В. Ивлев (по Доверенности №ТЭ-200/Д от 22.09.2025 г.) |  | _________________ Е.Ю.Самсонов (по Доверенности № 78/2025 от 12.12.2025 г.) |  |

Приложение № 2

к Частному техническому заданию № 1019-02-26/СМР/МОСК

от «___» _________ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская»

Московской железной дороги

(код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2018.10000969)

| № п/п | Наименование | Тип | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Срок поставки (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разъединитель | РЛНД-1-10/400 УХЛ1 | шт. | 4 | 66 090,00 | 264 360,00 | Декабрь 2026 г. |
| 2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-10 кВ | - | шт. | 9 | 5 929,00 | 53 361,00 | Декабрь 2026 г. |
| 3 | Комплектное распределительное устройство | КРУ-59 ХЛ1 | компл. | 1 | 42 018 544,00 | 42 018 544,00 | Декабрь 2026 г. |
| 4 | Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором ТМГ11-160/10 УХЛ1 | КТП-Т К/ВК 160-10/0,4 | компл. | 1 | 2 249 655,00 | 2 249 655,00 | Декабрь 2026 г. |
| ИТОГО без НДС |  |  |  |  |  |  | 44 585 920,00 |
| НДС – 22% |  |  |  |  |  |  | 9 808 902,40 |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  | 54 394 822,40 |

| От Получателя: | От Генерального подрядчика: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _________________ Н.В. Ивлев (по Доверенности №ТЭ-200/Д от 22.09.2025 г.) |  |  | _________________ Е.Ю.Самсонов (по Доверенности № 78/2025 от 12.12.2025 г.) |  |  |