Пояснительная записка

К предложениям по корректировки инвестиционной программы Московской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2025-2029 гг. в границах Смоленской области.

В границах Смоленской области планируется к утверждению проект корректировки инвестиционной программы МОСК НТЭ на 2025 – 2029 гг.

Финансирование инвестиционной программы планируется осуществлять за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы на долгосрочный период 2025 – 2029 гг., а также за счет средств ОАО «РЖД».

Московская дирекция по энергообеспечению пересмотрела реализацию ранее заявленных проектов:

| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Причины корректировки |
| --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма. Монтаж 13 ячеек выключателя | I_CмолО1 | пересчет НДС на 22% |
| Техническое перевооружение ЛЭП 10 кВ ПЭ уч. Рославль2-Аселье. Монтаж провода СИП-3 протяженностью 19,3 км. Монтаж КТП-16 кВА - 6 шт, КТП-100 кВА - 1 шт. | I_CмолО2 | перенос сроков реализации ввиду распределения средств на другие проекты, пересчет НДС на 22% |
| Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Сафоново. Монтаж провода СИП 0,4 кВ протяженностью 3,2 км | I_CмолО3 | пересчет НДС на 22% |
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ оп. Струково. Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,88 км | I_CмолО4 | перенос сроков реализации ввиду распределения средств на другие проекты, пересчет НДС на 22% |
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 Энгельгардтовская. Замена провода 0,4 кВ протяженностью 2,9 км . Монтаж КТП 100 кВА | I_CмолО5 | перенос сроков реализации ввиду распределения средств на другие проекты, пересчет НДС на 22% |
| Техническое перевооружение ст. Вязьма ВЛ 10 кВ фидер №1005 от ЦРП Вязьма-1 до электростанции Вязьма. Монтаж КЛ-10 кВ - 0,683 км | I_CмолО6 | пересчет НДС на 22% |
| «Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская». Монтаж провода СИП-3 протяженностью 0,7 км. Монтаж ячеек выключателя - 7 шт. | M_СмО2 | актуализация смет, увеличение стоимости, пересчет НДС на 22% |
| Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10 кВ ПЭ участок Касня-Усадище". Монтаж провода СИП-3 протяженностью 7,1 км | M_СмО1 | перенос сроков реализации ввиду распределения средств на другие проекты, пересчет НДС на 22% |
| Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково (и со стороны первого пути). Замена провода ВЛ-0,4 кВ протяженностью 3,748 км | К_СмО12 | Объект построен |
| Техническое перевооружение Вязьма-Брянская - Исаково. Замено провода СИП-3 протяженностью 14,2 км | I_CмолО10 | пересчет НДС на 22% |

В границах Смоленской области предложен к реализации проект Q_СмолО1:   Тяговая подстанция ПС 110 кВ Ракитная. Оснащение инженерно-техническими средствами охраны Московской железной дороги.

Предложенное начало реализации 2027 год.

В соответствии с утвержденными требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 2024 г. № 1046 в части обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, были проведены мероприятия по категорированию тяговых подстанций во всех субъектах Российской Федерации. По итогу проведения категорирования были разработаны проектные решения, которые включают в себя следующие мероприятия: Разработка инженерных заграждений; инженерные средства и сооружения; контрольно-пропускной пункт для прохода людей; контрольно-пропускной пункт для автомобильного транспорта; система охранной сигнализации; система охранная телевизионная; система сбора и обработки информации; система тревожной сигнализации; система охранного освещения; система электропитания технических средств охраны; средства постовой связи.

С целью недопущения несанкционированного допуска на объекты топливно-энергетического комплекса, которые осуществляют передачу электрической энергии  потребителям и электроподвижному составу, требуется реализовать мероприятия по защите тяговых подстанций.