## Лист1
Приложение № 2
Информация о финансировании областной государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области" за 2023 год
(тыс. рублей)
Наименование источников финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на год* | Объем финансирования, фактически освоенный (кассовый расход ГРБС) за год | Примечание (указываются причины недоосвоения средств)
Всего: объем финансирования по областной государственной программе | 436565.3 | 210324.12
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета | 45993.3 | 47936.14
- местных бюджетов | 772 | 1092.28
- внебюджетных источников | 389800 | 161295.7
Из них:
Итого объем финансирования по ведомственному проекту 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и объектов коммунальной инфраструктуры" | 15441 | 15168.12 | Экономия сложилась по итогам проведения электронных аукционов. Работы выполнены в полном обьеме.
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета | 14669 | 14075.84
- местных бюджетов | 772 | 1092.28
- внебюджетных источников
И т.д. по региональным проектам
Итого объем финансирования по ведомственному проекту 1 "Развитие рынка газомоторного топлива в Смоленской области" | 187500 | 0
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местных бюджетов
- внебюджетных источников | 187500 | 0
И т. д. по ведомственным проектам
Итого объем финансирования по комплексу процессных мероприятий 1 "Обеспечение деятельности органов исполнительной власти" | 30882.1 | 33418.1
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета | 30882.1 | 33418.1
- местных бюджетов
- внебюджетных источников
Итого объем финансирования по комплексу процессных мероприятий 4. "Модернизация и повышение энергоэффективности распределительных сетей электроснабжения потребителей" | 202742.2 | 161737.9
в т.ч. за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета | 442.2 | 442.2
- местных бюджетов
- внебюджетных источников | 202300 | 161295.7 | Отклонение от плана связано с реализацией мероприятий Программы развития средств учета и контроля электроэнергии в объеме меньше запланированного
* - плановые расходы указываются по состоянию на 1 ноября отчетного года; в отдельных случаях - на дату, согласованную с рабочей группой по рассмотрению расходных обязательств областного бюджета