|  |
| --- |
|  |
| Постановление Администрации Смоленской области от 18.08.2021 N 535 (ред. от 27.12.2022) "Об утверждении программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2022 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.09.2025 |

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2021 г. N 535

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ

СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Смоленской области  от 24.12.2021 [N 844](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=123877&dst=100005), от 30.06.2022 [N 442](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=127656&dst=100005), от 27.12.2022 [N 1055](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=132053&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387283) "О газоснабжении в Российской Федерации", [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355874) Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории субъектов Российской Федерации" Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую [Программу](#P32) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемую за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2022 год.

И.о. Губернатора

Смоленской области

К.В.НИКОНОВ

Утверждена

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 18.08.2021 N 535

ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ

К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=132053&dst=100005) Администрации Смоленской области  от 27.12.2022 N 1055) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | Стоимость (тыс. руб.) | | | | | | Календарные сроки исполнения (квартал, год) | | | |
| проектно-изыскательских работ, экспертизы | землеустройства и аренды земли | материалов и оборудования | строительно-монтажных работ | регистрации объектов и прочих затрат | итого | проектно-изыскательских работ | | строительно-монтажных работ | |
| начало | завершение | начало | завершение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Незавершенные объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства, строительство которых необходимо продолжить в 2022 году | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарского, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург, ул. Горохова в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 12,88 км;  D = 225 - 90 мм;  ШРП - 5 шт.;  ПГБ - 1 шт. | - | - | 13550,  L = 3,0 км | 9026,  L = 3,0 км | - | 22576 | I квартал 2020 года | III квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | IV квартал 2023 года |
| 1.2. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. 1-я Садовая, ул. Смоленской в г. Велиже Смоленской области | L = 1,964 км | - | - | - | 323 | 130 | 453 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.3. | Распределительный газопровод в дер. Погорелье Велижского района Смоленской области | L = 4,4 км | 600 | - | - | - | - | 600 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2025 года |
| 1.4. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Еременко, ул. Казанской, пл. Судоверфи, ул. Коммунальной, пл. Свободы, ул. Энергетиков, ул. Советской, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Торпецкой, ул. Пролетарской, пер. Безымянному в г. Велиже Смоленской области | L = 10,8 км  УГРШ - 4 шт. | 2400 | - | - | - | - | 2400 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.5. | Распределительный газопровод в дер. Печенки Велижского района Смоленской области | L = 3,0 км | 400 | - | - | - | - | 400 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2025 года |
| 1.6. | Распределительный газопровод в дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области | L = 6,8 км | 1176 | - | - | - | - | 1176 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.7. | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 2,6 км | 100 | - | 2644,  L = 2,6 км | 1829,  L = 2,6 км | - | 4573 | I квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 1.8. | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (2-я очередь) | - | - | - | 330 | 220 | - | 550 | I квартал 2021 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 1.9. | Распределительный газопровод в дер. Пальки Гагаринского района Смоленской области | L = 1,5 км | - | - | - | 107 | 120 | 227 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.10. | Распределительный газопровод в дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской области | L = 3,32 км | - | - | - | 200 | 200 | 400 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.11. | Распределительный газопровод в дер. Титовщине Демидовского района Смоленской области | L = 6,5 км | - | - | 3735,  L = 4,5 км | 2490,  L = 4,5 км | - | 6225 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.12. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | - | - | - | - | 102 | - | 102 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2025 года |
| 1.13. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | L = 4,43 км | - | - | - | 50 | - | 50 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2025 года |
| 1.14. | Газопровод низкого давления в дер. Ярославль Ельнинского района Смоленской области | L = 3,5 км | - | - | 971 | 647 | 200 | 1818 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.15. | Газопровод низкого давления по дер. Духовской Кардымовского района Смоленской области | L = 1,1 км | - | - | - | 107 | 130 | 237 | I квартал 2021 года | II квартал 2021 года | III квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.16. | Распределительный газопровод в дер. Шаталово Починковского района Смоленской области | L = 1,6 км | - | - | - | 623 | 120 | 743 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.17. | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты Рославльского района Смоленской области | L = 24,0 км | - | - | 10000,  L = 6,0 км | 5000,  L = 6,0 км | - | 15000 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2025 года |
| 1.18. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Новоселки - Леспромхоз - Денисовка - Зайцевка - Крапивна - Хачевка Рославльского района Смоленской области | L = 17,2 км | 500 | 345 | - | - | - | 845 | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2027 года |
| 1.19. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | L = 15,5 км | - | - | - | 1249 | 340 | 1589 | I квартал 2018 года | II квартал 2020 года | II квартал 2020 года | IV квартал 2022 года |
| 1.20. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | L = 7,83 км | - | - | 5032,  L = 7,83 км | 3355,  L = 7,83 км | - | 8387 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 1.21. | Газопровод высокого и среднего давления для газификации зоны жилой застройки в районе пос. Анастасино Смоленского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 2,4 км;  D = 110 - 32 мм;  УГРШП - 1 шт. | - | - | - | - | 172 | 172 | I квартал 2016 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2022 года |
| 1.22. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Павловское Темкинского района Смоленской области | L = 4,1 км | - | - | - | - | 2 | 2 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2022 года |
| 1.23. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Угранского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 10,0 км | - | - | 3750,  L = 2,0 км | 2708,  L = 2,0 км | - | 6458 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2024 года |
| 1.24. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Смоленской области (2-я очередь) | L = 10,0 км | 2193 | - | - | - | - | 2193 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.25. | Газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Гневково Шумячского района Смоленской области | L = 7,8 км | - | - | 4509,  L = 5,8 км | 2285,  L = 5,8 км | - | 6794 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.26. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Студенец Шумячского района Смоленской области | L = 6,5 км | - | - | 5636,  L = 3,0 км | 3091,  L = 3,0 км | - | 8727 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.27. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Надейковичи Шумячского района Смоленской области | L = 8,2 км | - | - | 2446,  L = 4,0 км | 1631,  L = 4,0 км | - | 4077 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.28. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | L = 14,48 км | - | - | 7150,  L = 3,68 км | 5434,  L = 3,68 км | - | 12584 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2023 года |
| 1.29. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | L = 4,8 км | - | - | 4473,  L = 2,0 км | 2982,  L = 2,0 км | - | 7455 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.30. | Распределительный газопровод в дер. Печеничено Ярцевского района Смоленской области | L = 2,9 км | - | - | 2492 | 1662 | 150 | 4304 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2. Новые объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Газопровод высокого и низкого давления для газификации жилых домов в ур. Кишкино Вяземского района Смоленской области | L = 1,74 км | 300 | 200 | - | - | - | 500 | III квартал 2022 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 2.2. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Клемятино, Вержино Сафоновского района Смоленской области | L = 2,9 км | 1140 | 150 | - | - | - | 1290 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 2.3. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Клемятино Сафоновского района Смоленской области | L = 0,9 км | - | 100 | - | - | - | 100 | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 2.4. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Вержино Сафоновского района Смоленской области | L = 1,9 км | - | 150 | - | - | - | 150 | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 2.5. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ильино Темкинского района Смоленской области | L = 3,41 км | 120 | 50 | - | - | - | 170 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 2.6. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Ильино Темкинского района Смоленской области | L = 2,075 км | 600 | 70 | - | - | - | 670 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 2.7. | Распределительный газопровод низкого давления в с. Русское Шумячского района Смоленской области | L = 6,7 км | - | 330 | - | - | - | 330 | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 2.8. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Засижье Ярцевского района Смоленской области | L = 3,27 км | 610 | 70 | - | - | - | 680 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 3. Объекты догазификации | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Баррикадной в г. Демидове Смоленской области | L = 1,07 км | - | - | - | - | 77 | 77 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2022 года |
| 3.2. | Газопровод низкого давления для газоснабжения ул. Герцена в г. Гагарине Смоленской области | L = 1,02 км;  УГРШП - 1 шт. | 472 | 100 | 2596,  L = 1,02 км | 798,  L = 1,02 км | - | 3966 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 3.3. | Газопровод низкого давления для газоснабжения ул. Садовой в дер. Пальки Гагаринского района Смоленской области | L = 0,3 км | 70 | 30 | 150 | 130 | - | 380 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.4. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пржевальского в г. Демидове Смоленской области | L = 0,55 км | - | - | 510 | 399 | 60 | 969 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 3.5. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Строителей, ул. Кутузова в г. Демидове Смоленской области | L = 0,8 км | - | - | 2142,  L = 0,8 км | 1428,  L = 0,8 км | - | 3570 | I квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 3.6. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Суркова (от д. 36 до д. 48 и от пересечения с ул. Кутузова до ул. Покровской от д. 31 до д. 1) в г. Демидове Смоленской области | L = 1,12 км | 190 | 80 | 1700 | 1149 | - | 3119 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 3.7. | Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Северной в дер. Гусино Краснинского района Смоленской области | L = 0,4105 км | 150 | 50 | - | - | - | 200 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 3.8. | Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мельникова, ул. Исаковского в г. Рудне Смоленской области | L = 1,09 км | - | - | 500 | 250 | 99 | 849 | I квартал 2021 года | II квартал 2021 года | III квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 3.9. | Распределительный газопровод по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор в г. Смоленске (2-я очередь) | L = 3,0 км | - | - | - | 1893 | 180 | 2073 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 3.10. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в дер. Суетово Ярцевского района Смоленской области | L = 3,0 км  D = 32 - 160 мм;  ШРП - 1 шт. | 560 | 79 | - | - | - | 639 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 3.11. | Догазификация Вяземского района Смоленской области | - | 287 | 143 | 1238 | 734 | 148 | 2550 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.12. | Догазификация Гагаринского района Смоленской области | - | 239 | 80 | 678 | 243 | 116 | 1356 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.13. | Догазификация Глинковского района Смоленской области | - | 59 | 20 | 118 | 60 | 4 | 261 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.14. | Догазификация Демидовского района Смоленской области | - | 240 | 80 | 481 | 245 | 118 | 1164 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.15. | Догазификация Дорогобужского района Смоленской области | - | 226 | 75 | 451 | 229 | 16 | 997 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.16. | Догазификация Духовщинского района Смоленской области | - | 28 | 9 | 57 | 29 | 102 | 225 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.17. | Догазификация Ельнинского района Смоленской области | - | 150 | 50 | 300 | 153 | 10 | 663 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.18. | Догазификация Ершичского района Смоленской области | - | 388 | 129 | 775 | 395 | 26 | 1713 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.19. | Догазификация Кардымовского района Смоленской области | - | 150 | 50 | 300 | 153 | 10 | 663 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.20. | Догазификация Краснинского района Смоленской области | - | 150 | 50 | 300 | 153 | 10 | 663 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.21. | Догазификация Монастырщинского района Смоленской области | - | 17 | 6 | 33 | 16 | 2 | 74 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.22. | Догазификация Новодугинского района Смоленской области | - | 84 | 28 | 167 | 85 | 6 | 370 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.23. | Догазификация Починковского района Смоленской области | - | 153 | 51 | 307 | 155 | 12 | 678 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.24. | Догазификация Рославльского района Смоленской области | - | 60 | 30 | 300 | 153 | 10 | 553 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.25. | Догазификация Руднянского района Смоленской области | - | 509 | 170 | 1018 | 519 | 34 | 2250 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.26. | Догазификация Сафоновского района Смоленской области | - | 61 | 31 | 307 | 155 | 112 | 666 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.27. | Догазификация Смоленского района Смоленской области | - | 560 | 280 | 2806 | 1429 | 194 | 5269 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.28. | Догазификация Сычевского района Смоленской области | - | 399 | 133 | 798 | 406 | 128 | 1864 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.29. | Догазификация Темкинского района Смоленской области | - | 237 | 79 | 332 | 241 | 118 | 1007 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.30. | Догазификация Хиславичского района Смоленской области | - | 174 | 58 | 349 | 178 | 112 | 871 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.31. | Догазификация Угранского района Смоленской области | - | 150 | 50 | 300 | 140 | 10 | 650 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 3.32. | Догазификация Ярцевского района Смоленской области | - | 26 | 5 | 51 | 26 | 102 | 210 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4. Реконструкция, техническое перевооружение газораспределительной сети | | | | | | | | | | | | |
|  | Техническое перевооружение газопроводов (замена запорной арматуры) | 19 шт.: г. Вязьма - 3 шт.;  г. Рославль - 6 шт.;  г. Сафоново - 5 шт.;  г. Смоленск - 5 шт. | 947 | - | 22815 | 15210 | - | 38972 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| ИТОГО | | СМР - 50 км  ввод - 51 км | 16875 | 3411 | 108597 | 72275 | 3380 | 204538 | - | - | - | - |