|  |
| --- |
|  |
| Постановление Администрации Смоленской области от 03.09.2020 N 547 (ред. от 24.12.2021) "Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2021 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.09.2025 |

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 сентября 2020 г. N 547

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ

СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2021 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Смоленской области  от 26.12.2020 [N 843](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116745&dst=100005), от 24.12.2021 [N 843](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=123876&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330084) "О газоснабжении в Российской Федерации", [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=318749) Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации" Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую [Программу](#P32) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемую за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2021 год.

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 03.09.2020 N 547

ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ

К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2021 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=123876&dst=100005) Администрации Смоленской области  от 24.12.2021 N 843) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | Стоимость (тыс. руб.) | | | | | | Календарные сроки исполнения (квартал, год) | | | |
| проектно-изыскательских работ, экспертизы | землеустройства и аренды земли | материалов и оборудования | строительно-монтажных работ | регистрации объектов и прочих затрат | итого | проектно-изыскательских работ | | строительно-монтажных работ | |
| начало | завершение | начало | завершение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Незавершенные объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства, строительство которых необходимо продолжить в 2021 году | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарскому, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург, ул. Горохова в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 12,88 км;  D = 225 - 90 мм;  ШРП - 5 шт.;  ПГБ - 1 шт. | - | - | 3000,  L = 2,88 км | 2024,  L = 2,88 км | - | 5024 | I квартал 2020 года | III квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | IV квартал 2023 года |
| 1.2. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Розы Люксембург в г. Велиже Смоленской области | L = 1,8 км | - | - | - | 26,  L = 1,8 км | - | 26 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.3. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Володарского в г. Велиже Смоленской области | L = 0,325 км | - | - | - | 33,  L = 0,325 км | - | 33 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.4. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Энгельса в г. Велиже Смоленской области | L = 2,95 км | - | - | - | 51,  L = 2,95 км | - | 51 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.5. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Горохова и пер. Горохова в г. Велиже Смоленской области | L = 0,98 км | - | - | - | 17,  L = 0,98 км | - | 17 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.6. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кропоткина в г. Велиже Смоленской области | L = 0,34 км | - | - | - | 13,  L = 0,34 км | - | 13 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.7. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кузнецова в г. Велиже Смоленской области | L = 1,38 км | - | - | - | 20,  L = 1,38 км | - | 20 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.8. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. 1-я Садовая, ул. Смоленской в г. Велиже Смоленской области | L = 2,562 км | - | - | 3537,  L = 2,562 км | 2358,  L = 2,562 км | - | 5895 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | II квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.9. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Астахово Гагаринского района Смоленской области | L = 6,35 км | - | - | - | - | 150 | 150 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2021 года |
| 1.10. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково Гагаринского района Смоленской области | L = 5,5 км | - | - | 1890,  L = 1,0 км | 900,  L = 1,0 км | - | 2790 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.11. | Газопровод низкого давления в дер. Первитино Гагаринского района Смоленской области | L = 3,72 км | - | - | - | - | 140 | 140 | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 1.12. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Телятовки Гагаринского района Смоленской области | L = 0,9 км | - | - | - | 30 | 90 | 120 | I квартал 2019 года | I квартал 2020 года | II квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 1.13. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Ельни, дер. Лебедки Гагаринского района Смоленской области | L = 12,63 км | 1100 | 508 | - | - | - | 1608 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.14. | Распределительный газопровод в дер. Пальки Гагаринского района Смоленской области | L = 2 км | - | - | 2000,  L = 2 км | 1680,  L = 2 км | - | 3680 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.15. | Распределительный газопровод в дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской области | L = 3,7 км | - | - | 5000,  L = 3,7 км | 1845,  L = 3,7 км | - | 6845 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.16. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Баррикадной в г. Демидове Смоленской области | L = 1,07 км | - | - | - | 349 | 120 | 469 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 1.17. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пржевальского в г. Демидове Смоленской области | L = 0,55 км | - | - | - | 2,  L = 0,55 км | - | 2 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.18. | Распределительный газопровод в дер. Титовщине Демидовского района Смоленской области | L = 6,5 км | - | - | 930,  L = 2,0 км | 620,  L = 2,0 км | - | 1550 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.19. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Добрино Духовщинского района Смоленской области | L = 5,45 км | 1820 | - | - | - | - | 1820 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.20. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | L = 20,0 км | - | 114 | 906,  L = 1,0 км | 979,  L = 1,0 км | - | 1999 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2023 года |
| 1.21. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | L = 4,43 км | - | - | 888,  L = 1,43 км | 1351,  L = 1,43 км | - | 2239 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.22. | Газопровод низкого давления в дер. Ярославль Ельнинского района Смоленской области | L = 3,5 км | - | 23 | 911,  L = 3,5 км | 2045,  L = 3,5 км | - | 2979 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.23. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Рогачево до ст. Духовская, дер. Духовской Кардымовского района Смоленской области | L = 5,66 км | - | - | - | - | 185 | 185 | I квартал 2016 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | III квартал 2021 года |
| 1.24. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Доброселье Монастырщинского района Смоленской области | L = 5,0 км | - | - | 1200,  L = 1,0 км | 860,  L = 1,0 км | - | 2060 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.25. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Бурхово до дер. Слободы Монастырщинского района Смоленской области | L = 9,8 км | 2100 | - | - | - | - | 2100 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.26. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилой зоны ул. Октябрьской, пер. Пионерского в пос. Монастырщина Смоленской области | L = 0,85 км | - | - | - | - | 72 | 72 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 1.27. | Распределительный газопровод в дер. Шаталово Починковского района Смоленской области | L = 1,6 км | - | - | 1450,  L = 1,6 км | 950,  L = 1,6 км | - | 2400 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.28. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Голоевки до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2 Рославльского района Смоленской области | L = 4,7 км | - | - | 1900,  L = 1,0 км | 1261,  L = 1,0 км | - | 3161 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.29. | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты Рославльского района Смоленской области | L = 24,0 км | - | - | 14598,  L = 7,0 км | 9732,  L = 7,0 км | - | 24330 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2025 года |
| 1.30. | Газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области | L = 10,7 км;  ПГБ - 1 шт.;  УГРШ - 1 шт. | - | - | - | - | 282 | 282 | I квартал 2017 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | III квартал 2021 года |
| 1.31. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | L = 15,5 км | - | - | 6010,  L = 7,0 км | 4008,  L = 7,0 км | - | 10018 | I квартал 2018 года | II квартал 2020 года | II квартал 2020 года | IV квартал 2022 года |
| 1.32. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | L = 7,83 км | 1790 | - | - | - | - | 1790 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 1.33. | Распределительный газопровод по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор в г. Смоленске (2-я очередь) | L = 3,0 км | - | - | 690,  L = 3,0 км | 460,  L = 3,0 км | - | 1150 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.34. | Газопровод высокого и среднего давления для газификации зоны жилой застройки в районе пос. Анастасино Смоленского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 2,4 км;  D = 110 - 32 мм;  УГРШП - 1 шт. | - | - | - | 534 | 172 | 706 | I квартал 2016 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2022 года |
| 1.35. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Павловское Темкинского района Смоленской области | L = 4,1 км | - | - | 400 | 1460 | 140 | 2000 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 1.36. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Угранского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 10,0 км | 1492 | 1300 | - | - | - | 2792 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 1.37. | Распределительный газопровод в пос. Шумячи Шумячского района Смоленской области | L = 0,15 км | - | - | - | - | 13 | 13 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | III квартал 2021 года |
| 1.38. | Газопровод для газоснабжения жилых домов, расположенных в с. Первомайский Шумячского района Смоленской области | L = 8,0 км | - | - | - | - | 200 | 200 | III квартал 2018 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | I квартал 2021 года |
| 1.39. | Газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Гневково Шумячского района Смоленской области | L = 7,8 км | - | - | 2700,  L = 2,0 км | 1800,  L = 2,0 км | - | 4500 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.40. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Студенец Шумячского района Смоленской области | L = 6,5 км | - | - | 2460,  L = 3,5 км | 1640,  L = 3,5 км | - | 4100 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.41. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Надейковичи Шумячского района Смоленской области | L = 8,2 км | - | - | 3200,  L = 4,2 км | 1900,  L = 4,2 км | - | 5100 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.42. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | L = 14,48 км | - | 49 | 2620,  L = 2,7 км | 2331,  L = 2,7 км | - | 5000 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2023 года |
| 1.43. | Распределительный газопровод в дер. Печеничено Ярцевского района Смоленской области | L = 2,9 км | - | 23 | 1370,  L = 2,9 км | 1597,  L = 2,9 км | - | 2990 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.44. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | L = 4,8 км | - | 45 | 468,  L = 2,8 км | 1912,  L = 2,8 км | - | 2425 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.45. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Петрово до дер. Засижье Ярцевского района Смоленской области | L = 10,99 км | - | - | - | - | 163 | 163 | II квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | I квартал 2017 года | IV квартал 2021 года |
| 2. Новые объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Распределительный газопровод в дер. Погорелье Велижского района Смоленской области | L = 4,4 км | - | 150 | - | - | - | 150 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2025 года |
| 2.2. | Распределительный газопровод в дер. Печенки Велижского района Смоленской области | L = 3,0 км | - | 150 | - | - | - | 150 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2025 года |
| 2.3. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Еременко, ул. Казанской, пл. Судоверфи, ул. Коммунальной, пл. Свободы, ул. Энергетиков, ул. Советской, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Торпецкой, ул. Пролетарской, пер. Безымянному в г. Велиже Смоленской области | L = 10,8 км  УГРШ - 4 шт. | - | 560 | - | - | - | 560 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 2.4. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в дер. Коммуна Вяземского района Смоленской области | L = 2,6 км | 465 | 100 | 2237  L = 2,6 км | 1781  L = 2,6 км | - | 4583 | I квартал 2021 года | II квартал 2021 года | II квартал 2021 года | IV квартал 2021 года |
| 2.5. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Мясоедово Новосельского сельского поселения Вяземского района Смоленской области | L = 6,05 км | 320 | 200 | 4300  L = 6,05 км | 3073  L = 6,05 км | - | 7893 | I квартал 2021 года | II квартал 2021 года | II квартал 2021 года | IV квартал 2021 года |
| 2.6. | Распределительный газопровод в дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области | L = 6,8 км | 750 | 150 | - | - | - | 900 | I квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2024 года |
| 2.7. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Строителей, ул. Кутузова в г. Демидове Смоленской области | L = 0,8 км | 170 | 50 | - | - | - | 220 | I квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 2.8. | Газопровод низкого давления по дер. Духовской Кардымовского района Смоленской области | L = 1,1 км | 193 | - | 780,  L = 1,1 км | 529,  L = 1,1 км | - | 1502 | I квартал 2021 года | II квартал 2021 года | III квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.9. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Новоселки - Леспромхоз - Денисовка - Зайцевка - Крапивна - Хачевка Рославльского района Смоленской области | L = 17,2 км | - | 550 | - | - | - | 550 | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2027 года |
| 2.10. | Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мельникова, ул. Исаковского в г. Рудне Смоленской области | L = 1,09 км | 230 | 20 | 700,  L = 1,09 км | 418,  L = 1,09 км | - | 1368 | I квартал 2021 года | II квартал 2021 года | III квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.11. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Смоленской области (2-я очередь) | L = 10,0 км | - | 560 | - | - | - | 560 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 2.12. | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 2,6 км | 550 | 190 | - | - | - | 740 | I квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 2.13. | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (2-я очередь) | L = 6,0 км | 90 | 60 | - | - | - | 150 | I квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 3. Реконструкция, техническое перевооружение газораспределительной сети | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Техническое перевооружение газопроводов (замена запорной арматуры) | 9 шт.:  г. Вязьма - 1 шт.;  г. Рославль - 2 шт.;  г. Сафоново - 3 шт.;  г. Смоленск - 3 шт. | 330 | - | 6630 | 4420 | - | 11380 | I квартал 2021 года | II квартал 2021 года | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года |
| 3.2. | Замена ПГБ и ШРП | 24 шт.:  г. Вязьма - 3 шт.;  г. Рославль - 3 шт.;  г. Сафоново - 5 шт.;  г. Смоленск - 13 шт. | 1200 | - | 9000 | 6015 | - | 16215 | I квартал 2021 года | II квартал 2021 года | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года |
| 4. Объекты догазификации | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Догазификация Вяземского района Смоленской области | - | 701 | 350 | 1403 | 1052 | - | 3506 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.2. | Догазификация Гагаринского района Смоленской области | - | 921 | 461 | 1842 | 1382 | - | 4606 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.3. | Догазификация Глинковского района Смоленской области | - | 586 | 292 | 1172 | 879 | - | 2929 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.4. | Догазификация Демидовского района Смоленской области | - | 392 | 196 | 785 | 589 | - | 1962 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.5. | Догазификация Дорогобужского района Смоленской области | - | 329 | 165 | 659 | 494 | - | 1647 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.6. | Догазификация Духовщинского района Смоленской области | - | 347 | 174 | 695 | 521 | - | 1737 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.7. | Догазификация Ельнинского района Смоленской области | - | 272 | 136 | 543 | 407 | - | 1358 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.8. | Догазификация Ершичского района Смоленской области | - | 521 | 260 | 1041 | 781 | - | 2603 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.9. | Догазификация Кардымовского района Смоленской области | - | 234 | 117 | 469 | 352 | - | 1172 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.10. | Догазификация Краснинского района Смоленской области | - | 269 | 135 | 539 | 404 | - | 1347 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.11. | Догазификация Монастырщинского района Смоленской области | - | 677 | 338 | 1353 | 1015 | - | 3383 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.12. | Догазификация Новодугинского района Смоленской области | - | 695 | 348 | 1391 | 1043 | - | 3477 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.13. | Догазификация Починковского района Смоленской области | - | 548 | 273 | 1095 | 822 | - | 2738 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.14. | Догазификация Рославльского района Смоленской области | - | 360 | 180 | 721 | 541 | - | 1802 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.15. | Догазификация Руднянского района Смоленской области | - | 406 | 203 | 813 | 609 | - | 2031 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.16. | Догазификация Сафоновского района Смоленской области | - | 1140 | 570 | 2281 | 1711 | - | 5702 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.17. | Догазификация Смоленского района Смоленской области | - | 1128 | 563 | 2253 | 1689 | - | 5633 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.18. | Догазификация Сычевского района Смоленской области | - | 345 | 172 | 689 | 517 | - | 1723 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.19. | Догазификация Темкинского района Смоленской области | - | 317 | 159 | 635 | 476 | - | 1587 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.20. | Догазификация Угранского района Смоленской области | - | 38 | 19 | 77 | 58 | - | 192 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.21. | Догазификация Хиславичского района Смоленской области | - | 773 | 386 | 1547 | 1160 | - | 3866 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.22. | Догазификация Холм-Жирковского района Смоленской области | - | 760 | 380 | 1519 | 1139 | - | 3798 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.23. | Догазификация Шумячского района Смоленской области | - | 737 | 368 | 1474 | 1106 | - | 3685 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| 4.24. | Догазификация Ярцевского района Смоленской области | - | 495 | 248 | 990 | 743 | - | 2476 | III квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | IV квартал 2022 года |
| ИТОГО | | СМР - 77,94 км  ввод - 54,89 км | 25591 | 11295 | 107761 | 80513 | 1727 | 226887 | - | - | - | - |