|  |
| --- |
|  |
| Постановление Администрации Смоленской области от 15.10.2019 N 613(ред. от 10.12.2020)"Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2020 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 02.09.2025  |

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2019 г. N 613

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ

СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2020 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 27.12.2019 [N 827](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=110564&dst=100005), от 10.12.2020 [N 762](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330084) "О газоснабжении в Российской Федерации", [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=318749) Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории субъектов Российской Федерации" Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую [Программу](#P32) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемую за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2020 год.

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 15.10.2019 N 613

ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ

К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2020 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации Смоленской областиот 27.12.2019 [N 827](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=110564&dst=100005), от 10.12.2020 [N 762](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100005)) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | Стоимость (тыс. руб.) | Календарные сроки исполнения (квартал, год) |
| проектно-изыскательских работ, экспертизы | землеустройства и аренды земли | материалов и оборудования | строительно-монтажных работ | регистрации объектов и прочих затрат | итого | проектно-изыскательских работ | строительно-монтажных работ |
| начало | завершение | начало | завершение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Незавершенные объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства, строительство которых необходимо продолжить в 2020 году |
| 1.1. | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарскому, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург, ул. Горохова в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 12,88 км;D = 225 - 90 мм;ШРП - 5 шт.;ПГБ - 1 шт. | 187 | - | - | - | - | 187 | I квартал 2020 года | III квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | IV квартал 2022 года |
| (п. 1.1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100007) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 1.2. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Астахово Гагаринского района Смоленской области | L = 6,35 км | - | - | 2700,L = 2,5 км | 1847,L = 2,5 км | - | 4547 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2021 года |
| 1.3. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково Гагаринского района Смоленской области | L = 5,5 км | 1988 | - | - | - | - | 1988 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.4. | Газопровод низкого давления в дер. Первитино Гагаринского района Смоленской области | L = 3,72 км | - | - | 3937, L = 3,72 км | 2652, L = 3,72 км | - | 6589 | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2022 года |
| (п. 1.4 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100021) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 1.5. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Телятовки Гагаринского района Смоленской области | L = 0,9 км | 265 | - | 1050,L = 0,9 км | 710,L = 0,9 км | - | 2025 | I квартал 2019 года | I квартал 2020 года | II квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 1.6. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Баррикадной в г. Демидове Смоленской области | L = 1,07 км | - | - | 300,L = 1,07 км | 250,L = 1,07 км | - | 550 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 1.7. | Распределительный газопровод в дер. Титовщине Демидовского района Смоленской области | L = 6,5 км | 972 | - | - | - | - | 972 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| (п. 1.7 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100035) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 1.8. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | L = 20,0 км | - | - | 12180,L = 18,0 км | 8120,L = 18,0 км | - | 20300 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2021 года |
| 1.9. | Газопровод низкого давления в дер. Ярославль Ельнинского района Смоленской области | L = 3,5 км | 923 | - | - | - | - | 923 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.10. | Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100049) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762 |
| 1.11. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Рогачево Смоленского района до ст. Духовская, дер. Духовская Кардымовского района Смоленской области | L = 5,66 км;D = 110 - 63 мм;УГРШ - 2 шт. | - | - | 3600 | 3800 | 250 | 7650 | I квартал 2016 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года |
| (п. 1.11 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100050) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 1.12. | Газопровод низкого давления в дер. Викторово Краснинского района Смоленской области | L = 6,1 км | - | - | - | - | 232 | 232 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года |
| (п. 1.12 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100064) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 1.13. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Доброселье Монастырщинского района Смоленской области | L = 5,0 км | 2033 | - | - | - | - | 2033 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.14. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилой зоны ул. Октябрьской, пер. Пионерского в пос. Монастырщина Смоленской области | L = 0,85 км | - | - | 845,L = 0,85 км | 700,L = 0,85 км | - | 1545 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| (п. 1.14 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100077) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 1.15. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Голоевки до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2 Рославльского района Смоленской области | L = 4,7 км | 1291 | - | - | - | - | 1291 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.16. | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты Рославльского района Смоленской области | L = 24 км | 5377 | - | - | - | - | 5377 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2025 года |
| 1.17. | Газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области | L = 10,7 км;ПГБ - 1 шт.;УГРШ - 1 шт. | - | - | 2470,L = 3,7 км | 1515,L = 3,7 км | - | 3985 | I квартал 2017 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2021 года |
| (п. 1.17 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100091) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 1.18. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | L = 15,5 км | 2298 | - | 10140,L = 13,0 км | 5218,L = 13,0 км | - | 17656 | I квартал 2018 года | II квартал 2020 года | II квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| (п. 1.18 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100105) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 1.19. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор г. Смоленска | L = 3,87 км;D = 110 - 32 мм;ШРП - 1 шт. | - | - | - | 4 | 200 | 204 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года |
| (п. 1.19 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100118) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 1.20. | Газопровод высокого и среднего давления для газификации зоны жилой застройки в районе пос. Анастасино Смоленского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 2,4 км;D = 110 - 32 мм;УГРШП - 1 шт. | - | - | 1745,L = 1,4 км | 1169,L = 1,4 км | - | 2914 | I квартал 2016 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2021 года |
| 1.21. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Павловское Темкинского района Смоленской области | L = 4,1 км | - | - | 4323,L = 4,1 км | 2854,L = 4,1 км | - | 7177 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 1.22. | Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов ст. Владимирский Тупик Холм-Жирковского района Смоленской области | L = 16,0 км;D = 225 - 32 мм | - | - | - | - | 341 | 341 | I квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | I квартал 2017 года | IV квартал 2020 года |
| 1.23. | Межпоселковый газопровод высокого давления до ст. Канютино Холм-Жирковского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 3,5 км;ШРП - 3 шт. | - | - | 733 | 488 | 200 | 1421 | I квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года |
| 1.24. | Распределительный газопровод в пос. Шумячи Шумячского района Смоленской области | L = 0,15 км | - | - | 225,L = 0,15 км | 150,L = 0,15 км | - | 375 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 1.25. | Газопровод для газоснабжения жилых домов, расположенных в с. Первомайский Шумячского района Смоленской области | L = 8,0 км | - | - | 9670,L = 8,0 км | 6400,L = 8,0 км | - | 16070 | III квартал 2018 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 1.26. | Газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Гневково Шумячского района Смоленской области | L = 7,8 км | 2036 | - | - | - | - | 2036 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.27. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | L = 14,48 км | - | - | 7670,L = 12,48 км | 5106,L = 12,48 км | - | 12776 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2021 года |
| 1.28. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Петрово до дер. Засижье Ярцевского района Смоленской области | L = 10,99 км;D = 110 - 63 мм;ШРП - 1 шт.;ПГБ - 1 шт. | - | - | 2178 | 1452 | - | 3630 | II квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | I квартал 2017 года | IV квартал 2020 года |
| 1.29. | Распределительный газопровод в дер. Печеничено Ярцевского района Смоленской области | L = 2,9 км | 759 | - | - | - | - | 759 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2. Новые объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Розы Люксембург в г. Велиже Смоленской области | L = 1,8 км | 500 | 120 | - | - | - | 620 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.2. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Володарского в г. Велиже Смоленской области | L = 0,325 км | 200 | 50 | - | - | - | 250 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.3. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Энгельса в г. Велиже Смоленской области | L = 2,95 км | 700 | 130 | - | - | - | 830 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.4. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Горохова и пер. Горохова в г. Велиже Смоленской области | L = 0,98 км | 300 | 90 | - | - | - | 390 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.5. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кропоткина в г. Велиже Смоленской области | L = 0,34 км | 200 | 50 | - | - | - | 250 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.6. | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кузнецова в г. Велиже Смоленской области | L = 1,38 км | 400 | 110 | - | - | - | 510 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.7. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. 1-й Садовой, ул. Смоленской в г. Велиже Смоленской области | L = 2,562 км | 600 | 120 | - | - | - | 720 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.8. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Ельни, дер. Лебедки Гагаринского района Смоленской области | L = 12,63 км | 1823 | 360 | - | - | - | 2183 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2024 года |
| (п. 2.8 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100132) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 2.9. | Распределительный газопровод в дер. Пальки Гагаринского района Смоленской области | L = 1,5 км | 500 | 90 | - | - | - | 590 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.10. | Распределительный газопровод в дер. Воробьево Гагаринского района Смоленской области | L = 3,32 км | 900 | 120 | - | - | - | 1020 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.11. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пржевальского в г. Демидове Смоленской области | L = 0,55 км | 130 | 50 | - | - | - | 180 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.12. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Добрино Духовщинского района Смоленской области | L = 5,45 км | - | 200 | - | - | - | 200 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 2.13. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | L = 4,43 км | 496 | 190 | - | - | - | 686 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| (п. 2.13 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100146) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 2.14. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Бурхово до дер. Слободы Монастырщинского района Смоленской области | L = 9,8 км | - | 330 | - | - | - | 330 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2024 года |
| 2.15. | Распределительный газопровод в дер. Шаталово Починковского района Смоленской области | L = 1,6 км | 500 | 90 | - | - | - | 590 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.16. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | L = 7,83 км | - | 340 | - | - | - | 340 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2024 года |
| 2.17. | Распределительный газопровод по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор в г. Смоленске (2-я очередь) | L = 3,0 км | 900 | 120 | - | - | - | 1020 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.18. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в пос. Угра Угранского района Смоленской области | L = 10,0 км | - | 560 | - | - | - | 560 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 2.19. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Студенец Шумячского района Смоленской области | L = 6,5 км | 750 | 150 | - | - | - | 900 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 2.20. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Надейковичи Шумячского района Смоленской области | L = 8,2 км | 900 | 170 | - | - | - | 1070 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 2.21. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | L = 4,8 км | 472 | 195 | - | - | - | 667 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| (п. 2.21 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100160) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 3. Реконструкция, техническое перевооружение газораспределительной сети |
| 3.1. | Замена ШРП | 44 шт.:г. Вязьма - 2 шт.;г. Рославль - 1 шт.;г. Сафоново - 17 шт.;г. Смоленск - 24 шт. | 3300 | - | 15341 | 11285 | - | 29926 | I квартал 2020 года | II квартал 2020 года | III квартал 2020 года | IV квартал 2020 года |
| (п. 3.1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100174) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| 3.2. | Реконструкция газопроводов (замена запорной арматуры) | 20 шт.:г. Вязьма - 6 шт.;г. Рославль - 8 шт.;г. Сафоново - 6 шт. | 1105 | - | 4800 | 2008 | - | 7913 | I квартал 2020 года | II квартал 2020 года | III квартал 2020 года | IV квартал 2020 года |
| (п. 3.2 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100188) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |
| ИТОГО | СМР - 70,0 км;ввод - 38,0 км | 32805 | 3635 | 82707 | 56928 | 1223 | 177298 | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=116589&dst=100201) Администрации Смоленской области от 10.12.2020 N 762) |