|  |
| --- |
|  |
| Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 N 746(ред. от 23.05.2018)"Об утверждении Программы газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2018 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 02.09.2025  |

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 ноября 2017 г. N 746

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,

ФИНАНСИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ

НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2018 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100005) Администрации Смоленской областиот 23.05.2018 N 321) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220973) "О газоснабжении в Российской Федерации", [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=185760) Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую [Программу](#P31) газификации Смоленской области, финансируемую за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2018 год.

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 01.11.2017 N 746

ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ

СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2018 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100005) Администрации Смоленской областиот 23.05.2018 N 321) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | Стоимость (тыс. руб.) | Календарные сроки исполнения (квартал, год) |
| проектно-изыскательских работ, экспертизы | землеустройства и аренды земли | материалов и оборудования | строительно-монтажных работ | регистрации объектов и прочих затрат | итого | проектно-изыскательских работ | строительно-монтажных работ |
| начало | завершение | начало | завершение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Незавершенные объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства, строительство которых необходимо продолжить в 2018 году |
| 1.1. | Межпоселковый газопровод высокого давления от пос. Серго-Ивановское Гагаринского района до дер. Демидово Вяземского района Смоленской области | L = 23,5 км;D = 110 - 160 мм;ПГБ - 1 шт.;УГРШ - 2 шт. | - | - | 5700,L = 3,85 км | 3808,L = 3,85 км | 172 | 9680 | I квартал 2014 года | III квартал 2014 года | I квартал 2015 года | IV квартал 2018 года |
| (п. 1.1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100007) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.2. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области | L = 1,15 км;D = 110 мм;ПГБ - 1 шт. | - | - | 2435,L = 0,6 км | 1620,L = 0,6 км | - | 4055 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года |
| 1.3. | Газопровод низкого давления в дер. Мамоново Гагаринского района Смоленской области | L = 5,0 км;D = 110 - 90 мм | - | - | 2250,L = 2,36 км | 1500,L = 2,36 км | - | 3750 | I квартал 2017 года | VI квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года |
| 1.4. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Розовка Глинковского района Смоленской области | L = 1,97 км;D = 63 мм;ШРП - 1 шт. | - | - | - | - | 122 | 122 | I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года |
| 1.5. | Газопровод низкого давления в дер. Дубровка Демидовского района Смоленской области | L = 6,52 км;D = 125 - 32 мм | - | - | 700 | 200 | 172 | 1072 | I квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2018 года |
| (п. 1.5 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100026) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.6. | Газопровод высокого и низкого давления в дер. Юшково Демидовского района Смоленской области | L = 1,98 км;D = 110 - 32 мм;ГРПШ - 2 шт. | - | - | - | - | 122 | 122 | I квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2018 года |
| 1.7. | Газопровод низкого давления для газификации жилых домов по ул. Пролетарской в г. Демидове Демидовского района Смоленской области | L = 1,54 км;D = 125 - 32 мм | - | - | - | - | 122 | 122 | I квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года |
| 1.8. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Северной в г. Демидове Демидовского района Смоленской области | L = 0,31 км | - | - | 250,L = 0,31 км | 160,L = 0,31 км | - | 410 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| (п. 1.8 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100041) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.9. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Октябрьской в г. Демидове Демидовского района Смоленской области | L = 0,4 км | - | - | 270,L = 0,4 км | 180,L = 0,4 км | - | 450 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| (п. 1.9 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100057) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.10. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Покровской в г. Демидове Демидовского района Смоленской области | L = 0,49 км | - | - | 280,L = 0,49 км | 190,L = 0,49 км | - | 470 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| (п. 1.10 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100072) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.11. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Кооперативной в г. Демидове Демидовского района Смоленской области | L = 0,17 км | - | - | 90,L = 0,17 км | 60,L = 0,17 км | - | 150 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| (п. 1.11 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100087) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.12. | Газопровод низкого давления по ул. Советской (от дома N 1 до ул. Смирнова) и ул. Луначарского (от дома N 2 до ул. Смоленской) в г. Духовщине Смоленской области | L = 1,2 км | - | - | 2020,L = 1,2 км | 1348,L = 1,2 км | - | 3368 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| (п. 1.12 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100102) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.13. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | L = 14,0 км | 3000 | - | - | - | - | 3000 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2021 года |
| 1.14. | Газификация жилой зоны дер. Кузьмичи Ершичского района Смоленской области (2-я очередь) | L = 8,5 км;D = 160 - 63 мм | 2082 | - | - | - | - | 2082 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2021 года |
| 1.15. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Рогачево Смоленского района до ст. Духовская, дер. Духовская Кардымовского района Смоленской области | L = 5,5 км;D = 110 - 63 мм;УГРШ - 2 шт. | - | - | 2100,L = 2,1 км | 1360,L = 2,1 км | - | 3460 | I квартал 2016 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года |
| 1.16. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Алушково до дер. Викторово Краснинского района Смоленской области | L = 9,0 км;D = 110 - 63 мм;ГРУ(К) - 50Н - 2 шт. | - | - | - | - | 172 | 172 | I квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | II квартал 2016 года | IV квартал 2018 года |
| 1.17. | Газопровод низкого давления в дер. Викторово Краснинского района Смоленской области | L = 5,5 км | 1760 | - | - | - | - | 1760 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2021 года |
| 1.18. | Газификация дер. Дуровичи Павловского сельского поселения Краснинского района Смоленской области | L = 4,22 км;D = 160 - 32 мм | - | - | - | - | 172 | 172 | I квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года |
| 1.19. | Газификация жилой зоны дер. Рыжиково Руднянского района Смоленской области | L = 8,0 км;D = 110 - 63 мм;ГРУ(К) - 50Н - 2 шт. | - | - | 3900,L = 8,0 км | 2650,L = 8,0 км | - | 6550 | I квартал 2016 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| (п. 1.19 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100117) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.20. | Газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области | L = 10,0 км;ПГБ - 1 шт.;УГРШ - 1 шт. | 2196 | 320 | 570,L = 1,0 км | 390,L = 1,0 км | - | 3476 | I квартал 2017 года | III квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2022 года |
| (п. 1.20 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100135) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.21. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор г. Смоленска | L = 3,87 км;D = 110 - 32 мм;ШРП - 1 шт. | 830 | - | - | - | - | 830 | I квартал 2017 года | III квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| (п. 1.21 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100152) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.22. | Газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Темкино Темкинского района Смоленской области | L = 1,0 км;D = 225 мм;ПГБ - 1 шт. | - | - | 1650,L = 1,0 км | 1098,L = 1,0 км | 72 | 2820 | I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2018 года |
| 1.23. | Газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов в дер. Новая Воробьевка и дер. Владимировка Хиславичского района Смоленской области | L = 1,1 км;D = 110 - 32 мм;ШРП - 1 шт. | 132 | 25 | 950,L = 1,1 км | 1188,L = 1,1 км | 122 | 2417 | I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2018 года |
| (п. 1.23 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100167) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.24. | Межпоселковый газопровод высокого давления до ст. Канютино Холм-Жирковского района Смоленской области | L = 7,7 км;ШРП - 1 шт. | - | - | 2270,L = 2,75 км | 1510,L = 2,75 км | - | 3780 | I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2019 года |
| 1.25. | Газопровод низкого давления по дер. Мартыново, дер. Верховье Холм-Жирковского района Смоленской области | L = 6,9 км | - | - | 2800,L = 3,45 км | 1850,L = 3,45 км | - | 4650 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.26. | Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов ст. Владимирский Тупик Холм-Жирковского района Смоленской области | L = 16,0 км;D = 225 - 32 мм | - | - | 3200,L = 1,8 км | 2100,L = 1,8 км | - | 5300 | I квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | I квартал 2017 года | IV квартал 2020 года |
| 1.27. | Газопровод низкого давления в дер. Балахоновка Шумячского района Смоленской области | L = 2,5 км;D = 110 - 63 мм | 484 | 56 | 1840,L = 2,5 км | 1231,L = 2,5 км | 122 | 3733 | I квартал 2017 года | III квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года |
| (п. 1.27 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100185) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.28. | Газопровод среднего и низкого давления в пос. Шумячи Шумячского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 3,0 км;D = 110 - 63 мм;ШРП - 1 шт. | 488 | 62 | 2256,L = 3,0 км | 1504,L = 3,0 км | 122 | 4432 | I квартал 2017 года | III квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года |
| (п. 1.28 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100202) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.29. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Петрово до дер. Засижье Ярцевского района Смоленской области | L = 10,9 кмD = 110 - 63 мм;ШРП - 1 шт.,ПГБ - 1 шт. | - | - | 6100,L = 7,0 км | 4046,L = 7,0 км | - | 10146 | II квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | I квартал 2017 года | IV квартал 2020 года |
| (п. 1.29 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100219) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 1.30. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Дугино Сычевского района Смоленской области | L = 15,6 км;D = 110 мм;ПГБ - 1 шт.;УГРШ (К) - 4 шт. | - | - | - | - | 497 | 497 | I квартал 2014 года | III квартал 2014 года | I квартал 2015 года | IV квартал 2018 года |
| (п. 1.30 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100237) Администрации Смоленской области от 23.05.2018N 321) |
| 1.31. | Газопровод высокого и низкого давления в дер. Дугино Сычевского района Смоленской области | L = 0,45 км;D = 63 мм;ГРШП - 1 шт. | - | - | - | - | 477 | 477 | I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2018 года |
| (п. 1.31 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100254) Администрации Смоленской области от 23.05.2018N 321) |
| 1.32. | Газопровод высокого и среднего давления для газификации зоны жилой застройки в районе пос. Анастасьино Смоленского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 2,4 км;D = 110 - 32 мм;УГРШП - 1 шт. | 289 | - | - | - | - | 289 | I квартал 2016 года | IV квартал 2018 года | - | - |
| (п. 1.32 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100269) Администрации Смоленской области от 23.05.2018N 321) |
| 2. Новые объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Астахово Гагаринского района Смоленской области | L = 6,35 км | 1730 | 540 | 1650,L = 2,5 км | 1080,L = 2,5 км | - | 5000 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2020 года |
| 2.2. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково Гагаринского района Смоленской области | L = 5,5 км | - | 300 | - | - | - | 300 | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2022 года |
| 2.3. | Газопровод низкого давления в дер. Первитино Гагаринского района Смоленской области | L = 3,72 км | 122 | 230 | - | - | - | 352 | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2022 года |
| 2.4. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Голоевка до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2 Рославльского района Смоленской области | L = 4,7 км | - | 300 | - | - | - | 300 | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2022 года |
| 2.5. | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты Рославльского района Смоленской области | L = 18 км | - | 650 | - | - | - | 650 | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2025 года |
| 2.6. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | L = 7,1 км | 370 | 500 | - | - | - | 870 | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2023 года |
| (п. 2.6 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100285) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 2.7. | Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100299) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321 |
| 2.8. | Межпоселковый газопровод высокого давления до ст. Канютино Холм-Жирковского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 3,5 кмШРП - 3 шт. | 1227 | 168 | - | - | - | 1395 | I квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года |
| (п. 2.8 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100300) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 2.9. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | L = 14,48 км | 1056 | 424 | - | - | - | 1480 | I квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2021 года |
| (п. 2.9 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100315) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 2.10. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Ленинградской, ул. Цветочной, ул. Тенистой, ул. Пригородной в г. Ярцево Смоленской области | L = 1,69 км | 550 | 110 | 2310,L = 1,69 км | 1538,L = 1,69 км | - | 4508 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 2.11. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Шоссейной в г. Смоленске | L = 0,52 км | 290 | - | 550,L = 0,52 км | 375,L = 0,52 км | - | 1215 | III квартал 2018 года | III квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| (п. 2.11 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100328) Администрации Смоленской области от 23.05.2018N 321) |
| 2.12. | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов, расположенных в с. Первомайский Шумячского района Смоленской области | L = 8,0 км | - | 300 | - | - | - | 300 | III квартал 2018 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2022 года |
| (п. 2.12 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100344) Администрации Смоленской области от 23.05.2018N 321) |
| 2.13. | Газопровод низкого давления для газоснабжения ул. Пролетарской в г. Рославле Смоленской области | L = 0,07 км | 160 | 30 | 115,L = 0,07 км | 75,L = 0,07 км | - | 380 | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| (п. 2.13 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100357) Администрации Смоленской области от 23.05.2018N 321) |
| 3. Объекты реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта |
| 3.1. | Замена ШРП | 41 шт.:г. Вязьма - 9 шт.;г. Рославль - 16 шт.;г. Сафоново - 8 шт.;г. Смоленск - 8 шт. | 3075 | - | 13218 | 8812 | - | 25105 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года |
| (п. 3.1 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100372) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| 3.2. | Техническое перевооружение газопроводов (замена запорной арматуры) | 3 шт.:г. Вязьма - 3 шт. | 165 | - | 720 | 477 | - | 1362 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года |
| (п. 3.2 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100390) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |
| ИТОГО | СМР - 47,0 км;ввод - 72,0 км | 20006 | 4015 | 60194 | 40350 | 2466 | 127031 | - | - | - | - |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=97931&dst=100404) Администрации Смоленской области от 23.05.2018 N 321) |