|  |
| --- |
|  |
| Постановление Администрации Смоленской области от 25.10.2022 N 764(ред. от 28.12.2023)"Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2023 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 02.09.2025  |

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2022 г. N 764

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ

СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2023 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=132054&dst=100005) Администрации Смоленской областиот 27.12.2022 N 1054,[постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=141635&dst=100005) Правительства Смоленской областиот 28.12.2023 N 291) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422116) "О газоснабжении в Российской Федерации", [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419340) Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации" Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую [Программу](#P34) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемую за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2023 год.

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 25.10.2022 N 764

ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ

К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2023 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=141635&dst=100005) Правительства Смоленской областиот 28.12.2023 N 291) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | Стоимость (тыс. руб.) | Календарные сроки исполнения (квартал, год) |
| проектно-изыскательских работ, экспертизы | землеустройства и аренды земли | материалов и оборудования | строительно-монтажных работ | регистрации объектов и прочих затрат | итого | проектно-изыскательских работ | строительно-монтажных работ |
| начало | завершение | начало | завершение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Незавершенные объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства, строительство которых необходимо продолжить в 2023 году |
| 1.1. | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарскому, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург, ул. Горохова в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 12,88 км,D = 225 - 90 мм,ШРП - 5 шт.,ПГБ - 1 шт. | - | - | 29000,L = 10,31 км | 19739,L = 10,31 км | - | 48739 | I квартал 2020 года | III квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | IV квартал 2025 года |
| 1.2. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Володарского в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 0,28 км | - | - | 400,L = 0,28 км | 268,L = 0,28 км | - | 668 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.3. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Горохова и пер. Горохова в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 1,04 км | - | - | 1700,L = 1,04 км | 1111,L = 1,04 км | - | 2811 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.4. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Еременко, ул. Казанской, пл. Судоверфи, ул. Коммунальной, пл. Свободы, ул. Энергетиков, ул. Советской, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Торпецкой, ул. Пролетарской, пер. Безымянному в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 10,80 км | 236 | - | - | - | - | 236 | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.5. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кузнецова в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 1,43 км | - | - | 3400,L = 1,43 км | 2299,L = 1,43 км | - | 5699 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.6. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Розы Люксембург в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 2,09 км | - | - | 4700,L = 2,09 км | 3216,L = 2,09 км | - | 7916 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.7. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Энгельса в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 3,82 км | - | - | 7000,L = 3,82 км | 4663,L = 3,82 км | - | 11663 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.8. | Распределительный газопровод в дер. Погорелье Велижского района Смоленской области | L = 5,25 км | - | - | 7366,L = 5,15 км | 4911,L = 5,15 км | - | 12277 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.9. | Распределительный газопровод в дер. Печенки Велижского района Смоленской области | L = 4,67 км | - | - | 5280,L = 4,67 км | 3520,L = 4,67 км | - | 8800 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.10. | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 2,82 км | - | - | - | - | 30 | 30 | I квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 1.11. | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (2-я очередь) | L = 0,01 км | - | - | - | - | 13 | 13 | I квартал 2021 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 1.12. | Распределительный газопровод в дер. Титовщине Демидовского района Смоленской области | L = 6,50 км | - | - | - | - | 350 | 350 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.13. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Добрино Духовщинского района Смоленской области | L = 5,45 км | 25 | - | - | - | - | 25 | I квартал 2020 года | I квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.14. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | L = 23,0 км | - | - | - | 132 | - | 132 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2025 года |
| 1.15. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | L = 7,83 км | - | - | 480,L = 0,24 км | 322,L = 0,24 км | 252 | 1054 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 1.16. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ильино Темкинского района Смоленской области | L = 3,41 км | - | - | 6700,L = 3,41 км | 4493,L = 3,41 км | - | 11193 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.17. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Угранского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 10,0 км | - | - | 17189,L = 8,0 км | 11460,L = 8,0 км | - | 28649 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2024 года |
| 1.18. | Газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Гневково Шумячского района Смоленской области | L = 7,8 км | - | - | - | - | 127 | 127 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2024 года |
| 1.19. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Надейковичи Шумячского района Смоленской области | L = 8,2 км | - | - | - | - | 378 | 378 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2024 года |
| 1.20. | Распределительный газопровод низкого давления в с. Русское Шумячского района Смоленской области | L = 6,7 км | 165 | - | - | - | - | 165 | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.21. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Студенец Шумячского района Смоленской области | L = 6,5 км | - | - | - | - | 157 | 157 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 1.22. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | L = 14,48 км | - | - | - | - | 526 | 526 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2023 года |
| 1.23. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | L = 4,8 км | - | - | - | - | 2 | 2 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 2. Новые объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1. | Распределительный газопровод в дер. Селезни Велижского района Смоленской области | L = 18,1 км | 555 | 200 | 5000,L = 5,8 км | 3539,L = 5,8 км | - | 9294 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2026 года |
| 2.2. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Рубежни Дорогобужского района Смоленской области | L = 5,0 км | 1100 | 280 | 200,L = 0,5 км | 100,L = 0,5 км | - | 1680 | I квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | IV квартал 2025 года |
| 2.3. | Газопровод высокого давления от дер. Мольково до дер. Варваровщины Кардымовского района Смоленской области | L = 8,377 км | 296 | - | - | - | - | 296 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2026 года |
| 2.4. | Газопровод для газификации жилой зоны в дер. Большие Азобичи, дер. Малые Азобичи, дер. Подруднянский Рославльского района Смоленской области | L = 6,99 км | 1680 | 320 | - | - | - | 2000 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 3. Объекты догазификации |
| 3.1. | Газопровод низкого давления для газоснабжения ул. Садовой в дер. Пальки Гагаринского района Смоленской области | L = 0,3 км | - | - | - | - | 30 | 30 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 3.2. | Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения ул. Герцена в г. Гагарине Смоленской области | L = 1,02 км, УГРШ - 1 шт. | - | - | - | - | 55 | 55 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 3.3. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Строителей, ул. Кутузова в г. Демидове Смоленской области | L = 0,8 км | - | - | - | - | 80 | 80 | I квартал 2021 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 3.4. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Суркова (от д. 36 до д. 48 и от пересечения с ул. Кутузова до ул. Покровской от д. 31 до д. 1) в г. Демидове Смоленской области | L = 1,12 км | - | - | - | - | 82 | 82 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | III квартал 2022 года | IV квартал 2023 года |
| 3.5. | Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Северной в дер. Гусино Краснинского района Смоленской области | L = 0,47 км | - | - | 222,L = 0,47 км | 148,L = 0,47 км | - | 370 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 3.6. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в дер. Суетово Ярцевского района Смоленской области | L = 0,91 км | - | - | 690,L = 0,91 км | 460,L = 0,91 км | - | 1150 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 3.7. | Догазификация Вяземского района Смоленской области | L = 9,16 км | 1190 | 930 | 4350 | 3880 | 960 | 11310 | I квартал 2023 года | IV квартал 2025 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2026 года |
| 3.8. | Догазификация Гагаринского района Смоленской области | L = 0,27 км | 25 | 20 | 105 | 55 | 12 | 217 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.9. | Догазификация Демидовского района Смоленской области | L = 0,14 км | 90 | 60 | 330 | 245 | 12 | 737 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.10. | Догазификация Дорогобужского района Смоленской области | L = 0,10 км | - | - | - | - | 67 | 67 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.11. | Догазификация Духовщинского района Смоленской области | L = 0,15 км | 40 | 20 | 210 | 115 | 40 | 425 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.12. | Догазификация Ельнинского района Смоленской области | L = 1,29 км | 150 | 60 | 941 | 385 | 99 | 1635 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.13. | Догазификация Ершичского района Смоленской области | L = 0,50 км | 90 | 60 | 448 | 332 | 12 | 942 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.14. | Догазификация Кардымовского района Смоленской области | L = 0,21 км | 40 | 20 | 200 | 90 | 11 | 361 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.15. | Догазификация Краснинского района Смоленской области | L = 0,10 км | - | - | - | - | 84 | 84 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.16. | Догазификация Монастырщинского района Смоленской области | L = 0,42 км | 50 | 20 | 236 | 132 | 22 | 460 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.17. | Догазификация Новодугинского района Смоленской области | L = 0,26 км | 34 | 12 | 93 | 40 | 10 | 189 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.18. | Догазификация Починковского района Смоленской области | L = 0,62 км | 140 | 81 | 719 | 320 | 172 | 1432 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.19. | Догазификация Рославльского района Смоленской области | L = 3,15 км | 241 | 100 | 1090 | 889 | 133 | 2453 | I квартал 2023 года | IV квартал 2025 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2026 года |
| 3.20. | Догазификация Руднянского района Смоленской области | L = 0,13 км | 90 | 60 | 328 | 245 | 12 | 735 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.21. | Догазификация Сафоновского района Смоленской области | L = 1,10 км | 100 | 73 | 380 | 250 | 12 | 815 | I квартал 2023 года | IV квартал 2025 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2026 года |
| 3.22. | Догазификация Смоленского района Смоленской области | L = 1,78 км | 1270 | 710 | 3887 | 1990 | 800 | 8657 | I квартал 2023 года | IV квартал 2025 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2026 года |
| 3.23. | Догазификация г. Смоленска | L = 2,87 км | 380 | 220 | 7880 | 5490 | 838 | 14808 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.24. | Догазификация Сычевского района Смоленской области | L = 0,74 км | 90 | 60 | 374 | 245 | 12 | 781 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.25. | Догазификация Темкинского района Смоленской области | L = 0,22 км | 20 | 10 | 75 | 37 | 12 | 154 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.26. | Догазификация Хиславичского района Смоленской области | L = 1,29 км | 100 | 70 | 510 | 360 | 185 | 1225 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.27. | Догазификация Холм-Жирковского района Смоленской области | L = 0,15 км | - | - | - | - | 102 | 102 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.28. | Догазификация Шумячского района Смоленской области | L = 0,15 км | - | - | - | - | 109 | 109 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 3.29. | Догазификация Ярцевского района Смоленской области | L = 3,70 км | 210 | 160 | 2329 | 1350 | 167 | 4216 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 4. Реконструкция, техническое перевооружение газораспределительной сети |
| 4.1. | Реконструкция газопроводов, в том числе замена запорной арматуры | 34 шт.: г. Вязьма - 6 шт.,г. Рославль - 8 шт.,г. Сафоново - 7 шт.,г. Смоленск - 13 шт. | 1557 | - | 21654 | 12829 | - | 36040 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| 4.2. | Реконструкция ПГБ и ШРП | 17 шт.:г. Вязьма - 4 шт.,г. Рославль - 4 шт.,г. Сафоново - 3 шт.,г. Смоленск - 6 шт. | 969 | - | 11979 | 7020 | - | 19968 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2023 года |
| ИТОГО | СМР - 48,12 кмввод - 59,49 км | 10933 | 3546 | 147445 | 96680 | 5965 | 264569 | - | - | - | - |