|  |
| --- |
|  |
| Постановление Администрации Смоленской области от 22.11.2018 N 768"Об утверждении Программы газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2019 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 02.09.2025  |

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 ноября 2018 г. N 768

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,

ФИНАНСИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ

НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2019 ГОД

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=304416) "О газоснабжении в Российской Федерации", [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=185760) Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую [Программу](#P28) газификации Смоленской области, финансируемую за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2019 год.

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Утверждена

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 22.11.2018 N 768

ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ

СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2019 ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | Стоимость (тыс. руб.) | Календарные сроки исполнения (квартал, год) |
| проектно-изыскательских работ, экспертизы | землеустройства и аренды земли | материалов и оборудования | строительно-монтажных работ | регистрации объектов и прочих затрат | итого | проектно-изыскательских работ | строительно-монтажных работ |
| начало | завершение | начало | завершение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Незавершенные объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства, строительство которых необходимо продолжить в 2019 году |
| 1.1. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области | L = 1,0 км;D = 110 мм;ПГБ - 1 шт. | - | - | 470,L = 0,4 км | 191,L = 0,4 км | 121 | 782 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.2. | Газопровод низкого давления в дер. Мамоново Гагаринского района Смоленской области | L = 5,18 км;D = 110 - 90 мм | - | - | 3900,L = 2,82 км | 2593,L = 2,82 км | 150 | 6643 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.3. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Астахово Гагаринского района Смоленской области | L = 6,35 км | - | - | 1670,L = 3,85 км | 1116,L = 3,85 км | 216 | 3002 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.4. | Газопровод низкого давления в дер. Первитино Гагаринского района Смоленской области | L = 3,72 км | 1805 | - | - | - | - | 1805 | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2022 года |
| 1.5. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково Гагаринского района Смоленской области | L = 5,5 км | 1000 | - | - | - | - | 1000 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.6. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Северной в г. Демидове Демидовского района Смоленской области | L = 0,31 км | - | - | 46 | 20 | 55 | 121 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.7. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Октябрьской в г. Демидове Демидовского района Смоленской области | L = 0,4 км | - | - | 44 | 21 | 55 | 120 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.8. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Покровской в г. Демидове Демидовского района Смоленской области | L = 0,49 км | - | - | 43 | 20 | 55 | 118 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.9. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Кооперативной в г. Демидове Демидовского района Смоленской области | L = 0,17 км | - | - | 45 | 20 | 55 | 120 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.10. | Газопровод низкого давления по ул. Советской (от дома N 1 до ул. Смирнова) и ул. Луначарского (от дома N 2 до ул. Смоленской) в г. Духовщине Смоленской области | L = 1,2 км | - | - | - | - | 327 | 327 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.11. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | L = 20,0 км | - | - | 1700,L = 2,0 км | 1150,L = 2,0 км | - | 2850 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2021 года |
| 1.12. | Газификация жилой зоны дер. Кузьмичи Ершичского района Смоленской области (2-я очередь) | L = 2,5 км;D = 160 - 63 мм | - | - | 2400,L = 2,5 км | 1600,L = 2,5 км | - | 4000 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года |
| 1.13. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Рогачево Смоленского района до ст. Духовская, дер. Духовская Кардымовского района Смоленской области | L = 5,66 км;D = 110 - 63 мм;УГРШ - 2 шт. | - | - | 7200,L = 3,56 км | 4182,L = 3,56 км | - | 11382 | I квартал 2016 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года |
| 1.14. | Газопровод низкого давления в дер. Викторово Краснинского района Смоленской области | L = 6,1 км | - | - | 4950,L = 6,1 км | 2650,L = 6,1 км | - | 7600 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года |
| 1.15. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Голоевка до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2 Рославльского района Смоленской области | L = 4,7 км | 1000 | - | - | - | - | 1000 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 1.16. | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты Рославльского района Смоленской области | L = 24 км | 2400 | - | - | - | - | 2400 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2025 года |
| 1.17. | Газопровод низкого давления для газоснабжения ул. Пролетарской в г. Рославле Смоленской области | L = 0,07 км | - | - | - | - | 75 | 75 | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.18. | Газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области | L = 10,7 км;ПГБ - 1 шт.;УГРШ - 1 шт. | - | - | 10200,L = 6,0 км | 6800,L =6,0 км | - | 17000 | I квартал 2017 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2020 года |
| 1.19. | Газификация жилой зоны дер. Рыжиково Руднянского района Смоленской области | L = 8,0 км;D = 110 - 63 мм;ГРУ(К) - 50Н - 2 шт. | - | - | - | - | 216 | 216 | I квартал 2016 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.20. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Стаи Руднянского района Смоленской области | L = 15,5 км | 2000 | - | - | - | - | 2000 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2024 года |
| 1.21. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Шоссейной в г. Смоленске | L = 0,52 км | - | - | - | - | 60 | 60 | III квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.22. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор г. Смоленска | L = 3,87 км;D = 110 - 32 мм;ШРП - 1 шт. | - | - | 2400,L = 3,87 км | 1600,L = 3,87 км | - | 4000 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года |
| 1.23. | Газопровод высокого и среднего давления для газификации зоны жилой застройки в районе пос. Анастасино Смоленского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 2,4 км;D = 110 - 32 мм;УГРШП - 1 шт. | - | - | 1250,L = 1,0 км | 1000,L = 1,0 км | - | 2250 | I квартал 2016 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2021 года |
| 1.24. | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов, расположенных в с. Первомайский Шумячского района Смоленской области | L = 8,0 км | 2881 | - | - | - | - | 2881 | III квартал 2018 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2022 года |
| 1.25. | Межпоселковый газопровод высокого давления до ст. Канютино Холм-Жирковского района Смоленской области | L = 7,7 км;ШРП - 1 шт. | - | - | 2000,L = 2,95 км | 1339,L = 2,95 км | 216 | 3555 | I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2019 года |
| 1.26. | Газопровод низкого давления по дер. Мартыново, дер. Верховье Холм-Жирковского района Смоленской области | L = 6,9 км | - | - | 3100,L = 3,45 км | 2110,L = 3,45 км | 216 | 5426 | I квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | I квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.27. | Межпоселковый газопровод высокого давления до ст. Канютино Холм-Жирковского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 3,5 кмШРП - 3 шт. | - | - | 2700,L = 3,5 км | 1809,L = 3,5 км | - | 4509 | I квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года |
| 1.28. | Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов ст. Владимирский Тупик Холм-Жирковского района Смоленской области | L = 16,0 км;D = 225 - 32 мм | - | - | 4300,L = 6,2 км | 2876,L = 6,2 км | - | 7176 | I квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | I квартал 2017 года | IV квартал 2020 года |
| 1.29. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района Смоленской области | L = 14,48 км | - | - | 1700,L = 2,0 км | 1170,L = 2,0 км | - | 2870 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2021 года |
| 1.30. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенных по ул. Ленинградской, ул. Цветочной, ул. Тенистой, ул. Пригородной в г. Ярцево Смоленской области | L = 1,69 км | - | - | - | - | 200 | 200 | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2019 года |
| 1.31. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Петрово до дер. Засижье Ярцевского района Смоленской области | L = 10,99 кмD = 110 - 63 мм;ШРП - 1 шт.,ПГБ - 1 шт. | - | - | 3550,L =2,6 км | 2363,L = 2,6 км | - | 5913 | II квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | I квартал 2017 года | IV квартал 2020 года |
| 2. Новые объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Телятовки Гагаринского района Смоленской области | L = 0,9 км | 360 | 90 | - | - | - | 450 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 2.2. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Баррикадной в г. Демидове Смоленской области | L = 1,07 км | 360 | 80 | - | - | - | 440 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 2.3. | Распределительный газопровод в дер. Титовщине Демидовского района Смоленской области | L = 6,5 км | - | 340 | - | - | - | 340 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.4. | Газопровод низкого давления в дер. Ярославль Ельнинского района Смоленской области | L = 3,5 км | - | 250 | - | - | - | 250 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.5. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилой зоны ул. Октябрьской, пер. Пионерского в пос. Монастырщина Смоленской области | L = 0,85 км | 310 | 80 | - | - | - | 390 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 2.6. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Доброселье Монастырщинского района Смоленской области | L = 5,0 км | - | 300 | - | - | - | 300 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 2.7. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Павловское Темкинского района Смоленской области | L = 4,1 км | 1500 | 300 | - | - | - | 1800 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 2.8. | Распределительный газопровод в пос. Шумячи Шумячского района Смоленской области | L = 1,0 км | 360 | 80 | - | - | - | 440 | I квартал 2019 года | IV квартал 2019 года | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года |
| 2.9. | Газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Гневково Шумячского района Смоленской области | L = 7,8 км | - | 400 | - | - | - | 400 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2023 года |
| 2.10. | Распределительный газопровод в дер. Печеничено Ярцевского района Смоленской области | L = 2,9 км | - | 210 | - | - | - | 210 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года |
| 3. Объекты реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта |
| 3.1. | Замена ШРП | 37 шт.:г. Вязьма - 3 шт.;г. Рославль - 3 шт.;г. Сафоново - 12 шт.;г. Смоленск - 19 шт. | 2775 | - | 6000 | 11650 | - | 20425 | I квартал 2019 года | II квартал 2019 года | III квартал 2019 года | IV квартал 2019 года |
| 3.2. | Техническое перевооружение газопроводов (замена запорной арматуры) | 20 шт.:г. Вязьма - 5 шт.;г. Рославль - 5 шт.;г. Сафоново - 3 шт.;г. Смоленск - 7 шт. | 1100 | - | 2985 | 1990 | - | 6075 | I квартал 2019 года | II квартал 2019 года | III квартал 2019 года | IV квартал 2019 года |
| ИТОГО | СМР - 53,0 кмввод - 40,0 км | 17851 | 2130 | 62653 | 48270 | 2017 | 132921 | - | - | - | - |