|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Смоленской области от 25.10.2023 N 35 (ред. от 27.12.2024) "Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2024 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.09.2025 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2023 г. N 35

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ

СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2024 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Смоленской области  от 28.12.2023 [N 292](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=141639&dst=100005), от 05.08.2024 [N 594](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=146880&dst=100005), от 14.11.2024 [N 857](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=149504&dst=100005),  от 27.12.2024 [N 1073](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=151616&dst=100005)) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=442441) "О газоснабжении в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419340) Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации" Правительство Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую [Программу](#P33) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемую за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2024 год.

Губернатор

Смоленской области

В.Н.АНОХИН

Утверждена

постановлением

Правительства

Смоленской области

от 25.10.2023 N 35

ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ

К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2024 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=151616&dst=100005) Правительства Смоленской области  от 27.12.2024 N 1073) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | Стоимость (тыс. руб.) | | | | | | Календарные сроки исполнения (квартал, год) | | | |
| проектно-изыскательских работ, экспертизы | землеустройства и аренды земли | материалов и оборудования | строительно-монтажных работ | регистрации объектов и прочих затрат | итого | проектно-изыскательских работ | | строительно-монтажных работ | |
| начало | завершение | начало | завершение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Незавершенные объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства, строительство которых необходимо продолжить в 2024 году | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарскому, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург, ул. Горохова в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 12,88 км,  D = 225 - 90 мм,  ШРП - 5 шт.,  ПГБ - 1 шт. | - | - | - | - | 314 | 314 | I квартал 2020 года | III квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | IV квартал 2024 года |
| 1.2. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Еременко, ул. Казанской, пл. Судоверфи, ул. Коммунальной, пл. Свободы, ул. Энергетиков, ул. Советской, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Торпецкой, ул. Пролетарской, пер. Безымянному в Велиже Велижского района Смоленской области | L = 10,80 км | - | - | 16000,  L = 5,8 км | 8000,  L = 5,8 км | - | 24000 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.3. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Володарского в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 0,28 км | - | - | 490,  L = 0,28 км | 327,  L = 0,28 км | 72 | 889 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2025 года |
| 1.4. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Горохова и пер. Горохова в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 1,04 км | - | - | - | - | 26 | 26 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.5. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кропоткина в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 0,39 км | - | - | 1100,  L = 0,39 км | 668,  L = 0,39 км | 17 | 1785 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.6. | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Кузнецова в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 1,43 км | - | - | 4000 | 2769 | 202 | 6971 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2025 года |
| 1.7. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Розы Люксембург в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 2,09 км | - | - | 3300,  L = 1,06 км | 2394,  L = 1,06 км | 252 | 5946 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2025 года |
| 1.8. | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Энгельса в г. Велиже Велижского района Смоленской области | L = 3,82 км | - | - | 4544,  L = 2,62 км | 3175,  L = 2,62 км | 402 | 8121 | I квартал 2020 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2025 года |
| 1.9. | Распределительный газопровод в дер. Погорелье Велижского района Смоленской области | L = 5,25 км | - | - | - | - | 398 | 398 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.10. | Распределительный газопровод в дер. Селезни Велижского района Смоленской области | L = 18,1 км | - | - | 6000,  L = 6 км | 3807,  L = 6 км | - | 9807 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2026 года |
| 1.11. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Рубежни Дорогобужского района Смоленской области | L = 5,6 км | - | - | 7800,  L = 5,6 км | 4900,  L = 5,6 км | - | 12700 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.12. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Доброселье Монастырщинского района Смоленской области | L = 5 км | - | - | 3700,  L = 3 км | 2234,  L = 3 км | - | 5934 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2025 года |
| 1.13. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Клемятино, Вержино Сафоновского района Смоленской области | L = 2,9 км | - | - | 8500,  L = 2,9 км | 5649,  L = 2,9 км | 282 | 14431 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.14. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Вержино Сафоновского района Смоленской области | L = 4,016 км | 357 | - | 4000,  L = 4,016 км | 2321,  L = 4,016 км | - | 6678 | I квартал 2022 года | I квартал 2024 года | II квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.15. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Клемятино Сафоновского района Смоленской области | L = 0,9 км | 195 | - | - | - | - | 195 | I квартал 2022 года | IV квартал 2024 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2026 года |
| 1.16. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ильино Темкинского района Смоленской области | L = 3,41 км | - | - | - | - | 37 | 37 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 1.17. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Угранского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 10,0 км | - | - | 16500,  L = 2 км | 11013,  L = 2 км | - | 27513 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2025 года |
| 1.18. | Распределительный газопровод низкого давления в с. Русское Шумячского района Смоленской области | L = 6,7 км | - | - | 507,  L = 0,217 км | 300,  L = 0,217 км | - | 807 | I квартал 2022 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.19. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Засижье Ярцевского района Смоленской области | L = 3,27 км | - | - | 8800,  L = 3,27 км | 5737,  L = 3,27 км | - | 14537 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2025 года |
| 1.20. | Распределительный газопровод в дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области | L = 0,5 км | - | - | 800,  L = 0,5 км | 500,  L = 0,5 км | - | 1300 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | II квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.21. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково Гагаринского района Смоленской области | L = 5,5 км | - | - | 3000,  L = 2 км | 1610,  L = 2 км | - | 4610 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2025 года |
| 1.22. | Газопровод для газификации жилой зоны в дер. Большие Азобичи, дер. Малые Азобичи, дер. Подруднянский Рославльского района Смоленской области | L = 6,99 км | 133 | - | - | - | - | 133 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.23. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | L = 23,0 км | - | - | - | 80 | - | 80 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2026 года |
| 1.24. | Межпоселковый газопровод среднего давления от дер. Голоевки до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2 Рославльского района Смоленской области | L = 4,7 км | - | - | 2600,  L = 1,9 км | 1500,  L = 1,9 км | - | 4100 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2025 года |
| 1.25. | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты Рославльского района Смоленской области | L = 24 км | - | - | 12000,  L = 4 км | 6692,  L = 4 км | - | 18692 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2025 года |
| 2. Новые объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилой зоны дер. Доброселье Монастырщинского района Смоленской области | L = 3,2 км | 382 | 230 | 4200,  L = 3,2 км | 2938,  L = 3,2 км | - | 7750 | I квартал 2024 года | II квартал 2024 года | III квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 2.2. | Распределительный газопровод в дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области | L = 9,2 км | 635 | 330 | 5000,  L = 4 км | 4035,  L = 4 км | - | 10000 | I квартал 2024 года | II квартал 2024 года | III квартал 2024 года | IV квартал 2026 года |
| 2.3. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Билино до санатория Борок Сафоновского района Смоленской области | L = 1,45 км | 600 | 150 | - | - | - | 750 | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2026 года |
| 2.4. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Сутормино Сычевского района Смоленской области | L = 9,4 км | 2500 | 400 | - | - | - | 2900 | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2027 года |
| 2.5. | Межпоселковый газопровод низкого давления до дер. Новый Ржавец Вяземского района Смоленской области | L = 0,25 км | 100 | 100 | 500 | 300 | - | 1000 | III квартал 2024 года | IV квартал 2024 года | IV квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 2.6. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Кулево, Бибишки, Городок Сафоновского района Смоленской области | L = 14 км | 100 | - | - | - | - | 100 | IV квартал 2024 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2026 года | IV квартал 2028 года |
| 3. Объекты догазификации | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Северной в дер. Гусино Краснинского района Смоленской области | L = 0,47 км | - | - | - | - | 100 | 100 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 3.2. | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в дер. Суетово Ярцевского района Смоленской области | L = 0,8 км | - | - | 50 | 40 | 10 | 100 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2023 года | IV квартал 2024 года |
| 3.3. | Догазификация Велижского района Смоленской области | L = 5,01 км | - | - | 15848 | 10779 | 1914 | 28541 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.4. | Догазификация Вяземского района Смоленской области | L = 2,2 км | - | - | 960 | 690 | 150 | 1800 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.5. | Догазификация Гагаринского района Смоленской области | L = 0,6 км | - | - | 230 | 110 | 60 | 400 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.6. | Догазификация Демидовского района Смоленской области | L = 0,2 км | - | - | 54 | 40 | 10 | 104 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.7. | Догазификация Дорогобужского района Смоленской области | L = 0,7 км | - | - | 330 | 190 | 74 | 594 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.8. | Догазификация Духовщинского района Смоленской области | L = 0,5 км | - | - | 396 | 105 | 30 | 531 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.9. | Догазификация Ельнинского района Смоленской области | L = 0,4 км | - | - | 150 | 86 | 20 | 256 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.10. | Догазификация Ершичского района Смоленской области | L = 1,03 км | - | - | 403 | 245 | 162 | 810 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.11. | Догазификация Кардымовского района Смоленской области | L = 0,52 км | - | - | 200 | 110 | 22 | 332 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.12. | Догазификация Краснинского района Смоленской области | L = 0,25 км | - | - | 70 | 55 | 16 | 141 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.13. | Догазификация Монастырщинского района Смоленской области | L = 1,03 км | - | - | 330 | 245 | 162 | 737 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.14. | Догазификация Новодугинского района Смоленской области | L = 0,3 км | - | - | 100 | 75 | 25 | 200 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.15. | Догазификация Починковского района Смоленской области | L = 1,03 км | - | - | 330 | 245 | 162 | 737 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.16. | Догазификация Рославльского района Смоленской области | L = 2,06 км | - | - | 660 | 590 | 324 | 1574 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.17. | Догазификация Руднянского района Смоленской области | L = 2,0 км | - | - | 910 | 650 | 140 | 1700 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.18. | Догазификация Сафоновского района Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 369 | 320 | 5 | 694 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.19. | Догазификация Смоленского района Смоленской области | L = 23,07 км | - | - | 10000 | 9000 | 864 | 19864 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.20. | Догазификация г. Смоленска | L = 2,5 км | - | - | 2460 | 1290 | 350 | 4100 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.21. | Догазификация Сычевского района Смоленской области | L = 0,3 км | - | - | 210 | 75 | 25 | 310 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.22. | Догазификация Темкинского района Смоленской области | L = 0,4 км | - | - | 160 | 88 | 22 | 270 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.23. | Догазификация Хиславичского района Смоленской области | L = 1,03 км | - | - | 330 | 245 | 162 | 737 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.24. | Догазификация Шумячского района Смоленской области | L = 1,35 км | - | - | 550 | 350 | 121 | 1021 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 3.25. | Догазификация Ярцевского района Смоленской области | L = 1,9 км | - | - | 1560 | 1190 | 170 | 2920 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 4. Реконструкция, техническое перевооружение газораспределительной сети | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Техническое перевооружение газопроводов (замена запорной арматуры, прокладка газопроводов) | г. Рославль - 1 шт.;  г. Вязьма - 2 шт. | 307 | - | 12449 | 8300 | - | 21056 | I квартал 2024 года | II квартал 2024 года | III квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| 4.2. | Реконструкция ПГБ и ШРП | 31 шт.:  г. Вязьма - 5 шт.,  г. Рославль - 10 шт.,  г. Сафоново - 2 шт.,  г. Смоленск - 14 шт. | 2070 | - | 22170 | 14780 | - | 39020 | I квартал 2024 года | II квартал 2024 года | III квартал 2024 года | IV квартал 2024 года |
| ИТОГО | | СМР - 102 км  ввод - 70 км | 7379 | 1210 | 184620 | 120842 | 7102 | 321153 | - | - | - | - |