|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Смоленской области от 14.11.2024 N 858(ред. от 27.12.2024)"Об утверждении программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2025 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 02.09.2025  |

ПРАВИТЕЛЬСТВО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2024 г. N 858

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМОЙ ЗА СЧЕТ

СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2025 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=151617&dst=100005) Правительства Смоленской областиот 27.12.2024 N 1074) |  |

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471085) "О газоснабжении в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474788) Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации" Правительство Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую [Программу](#P32) газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, финансируемую за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2025 год.

Губернатор

Смоленской области

В.Н.АНОХИН

Утверждена

постановлением

Правительства

Смоленской области

от 14.11.2024 N 858

ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАДБАВКИ

К ТАРИФАМ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НА 2025 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW376&n=151617&dst=100005) Правительства Смоленской областиот 27.12.2024 N 1074) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | Стоимость (тыс. руб.) | Календарные сроки исполнения (квартал, год) |
| проектно изыскательских работ, экспертизы | землеустройства и аренды земли | материалов и оборудования | строительно-монтажных работ | регистрации объектов и прочих затрат | итого | проектно-изыскательских работ | строительно-монтажных работ |
| начало | завершение | начало | завершение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Незавершенные объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства, строительство которых необходимо продолжить в 2025 году |
| 1.1. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Еременко, ул. Казанской, пл. Судоверфи, ул. Коммунальной, пл. Свободы, ул. Энергетиков, ул. Советской, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Торпецкой, ул. Пролетарской, пер. Безымянному в Велиже Велижского района Смоленской области | L = 5,0 км | - | - | - | - | 500 | 500 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.2. | Распределительный газопровод в дер. Селезни Велижского района Смоленской области | L = 18,1 км | - | - | 9600,L = 6,37 км | 6477,L = 6,37 км | - | 16047 | I квартал 2023 года | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2026 года |
| 1.3. | Межпоселковый газопровод низкого давления до дер. Новый Ржавец Вяземского района Смоленской области | L = 0,25 км | - | - | - |  | 100 | 100 | III квартал 2024 года | IV квартал 2024 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.4. | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково Гагаринского района Смоленской области | L = 5,5 км | - | - | - | - | 273 | 273 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2026 года |
| 1.5. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Рубежни Дорогобужского района Смоленской области | L = 5,6 км | - | - | - | - | 402 | 402 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.6. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Доброселье Монастырщинского района Смоленской области | L = 5 км | - | - | - | - | 202 | 202 | I квартал 2019 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2025 года |
| 1.7. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области | L = 23,0 км | - | - | 3000,L = 1,5 км | 2000,L = 1,5 км | - | 5000 | I квартал 2017 года | IV квартал 2018 года | I квартал 2019 года | IV квартал 2026 года |
| 1.8. | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилой зоны дер. Доброселье Монастырщинского района Смоленской области | L = 3,2 км | - | - | - | - | 192 | 192 | I квартал 2024 года | II квартал 2024 года | III квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.9. | Межпоселковый газопровод среднего давления от дер. Голоевка до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2, Рославльского района Смоленской области | L = 4,7 км | - | - | - | - | 278 | 278 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2025 года |
| 1.10. | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты Рославльского района Смоленской области | L = 24,0 км | - | - | 20500,L = 8,9 км | 13385,L = 8,9 км | - | 33885 | I квартал 2018 года | IV квартал 2020 года | I квартал 2021 года | IV квартал 2026 года |
| 1.11. | Газопровод для газификации жилой зоны в дер. Большие Азобичи, дер. Малые Азобичи, дер. Подруднянский Рославльского района Смоленской области | L = 6,99 км | - | - | 10000,L = 6,99 км | 6917,L = 6,99 км | - | 16917 | I квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2026 года |
| 1.12. | Распределительный газопровод в дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области | L = 9,2 км | - | - | 6600,L = 5,2 км | 4351,L = 5,2 км | - | 10951 | I квартал 2024 года | II квартал 2024 года | III квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.13. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Клемятино, Вержино Сафоновского района Смоленской области | L = 2,9 км | - | - | - | - | 282 | 282 | I квартал 2022 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2025 года |
| 1.14. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Клемятино Сафоновского района Смоленской области | L = 0,9 км | - | - | 700,L = 0,9 км | 473,L = 0,9 км | - | 1173 | I квартал 2022 года | IV квартал 2024 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2026 года |
| 1.15. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Кулево, Бибишки, Городок Сафоновского района Смоленской области | L = 14,0 км | 23782 | 1218 | - | - | - | 25000 | IV квартал 2024 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2026 года | IV квартал 2028 года |
| 1.16. | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Билино до санатория Борок Сафоновского района Смоленской области | L = 1,45 км | - | - | 3727,L = 1,45 км | 2000,L = 1,45 км | - | 5727 | I квартал 2024 года | IV квартал 2024 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2026 года |
| 1.17. | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Сутормино Сычевского района Смоленской области | L = 9,4 км | 1289 | - | 11000,L = 5,0 км | 7000,L = 5,0 км | - | 19289 | I квартал 2024 года | II квартал 2025 года | II квартал 2025 года | IV квартал 2027 года |
| 1.18. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Угранского района Смоленской области (1-я очередь) | L = 10,0 км | - | - | 4000,L = 1,5 км | 3000,L = 1,5 км | 442 | 7442 | I квартал 2020 года | IV квартал 2021 года | I квартал 2022 года | IV квартал 2025 года |
| 1.19. | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Угранского района Смоленской области (2-я очередь) | L = 10,0 км | - | - | 19600,L = 5,0 км | 12101,L = 5,0 км | 442 | 32143 | I квартал 2021 года | IV квартал 2022 года | I квартал 2024 года | IV квартал 2026 года |
| 1.20. | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Засижье Ярцевского района Смоленской области | L = 3,27 км | - | - | - | - | 152 | 152 | I квартал 2022 года | II квартал 2022 года | III квартал 2023 года | IV квартал 2025 года |
| 2. Новые объекты газификации жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Будаево, Старая Слобода муниципального образования "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | L = 2,3 км | 500 | 200 | - | - | - | 700 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2026 года | IV квартал 2027 года |
| 2.2. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревни Мармолино муниципального образования "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,05 км | 150 | 50 | - | - | - | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2026 года | IV квартал 2027 года |
| 2.3. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревни Большая Добрая муниципального образования "Краснинский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,05 км | 150 | 50 | - | - | - | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2026 года | IV квартал 2027 года |
| 2.4. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревни Плосково муниципального образования "Рославльский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,3 км | 150 | 100 | - | - | - | 250 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2026 года | IV квартал 2027 года |
| 2.5. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревни Юшино муниципального образования "Сычевский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,15 км | 150 | 50 | - | - | - | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2026 года | IV квартал 2027 года |
| 2.6. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревни Захолынь муниципального образования "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,15 км | 150 | 50 | - | - | - | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2026 года | IV квартал 2027 года |
| 2.7. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревни Сапрыкино-1 муниципального образования "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,3 км | 250 | 100 | - | - | - | 350 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2026 года | IV квартал 2027 года |
| 2.8. | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревни Заборье муниципального образования "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области | L = 1,0 км | 200 | 100 | - | - | - | 300 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2026 года | IV квартал 2027 года |
| 3. Объекты догазификации |
| 3.1. | Догазификация муниципального образования "Велижский муниципальный округ" Смоленской области | L = 6,5 км | - | - | 17930 | 10245 | 2562 | 30737 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.2. | Догазификация муниципального образования "Вяземский муниципальный округ" Смоленской области | L = 1,03 км | - | - | 330 | 245 | 999 | 1574 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.3. | Догазификация муниципального образования "Гагаринский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.4. | Догазификация муниципального образования "Глинковский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.5. | Догазификация муниципального образования "Демидовский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.6. | Догазификация муниципального образования "Дорогобужский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.7. | Догазификация муниципального образования "Духовщинский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.8. | Догазификация муниципального образования "Ельнинский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.9. | Догазификация муниципального образования "Ершичский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.10. | Догазификация муниципального образования "Кардымовский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.11. | Догазификация муниципального образования "Краснинский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.12. | Догазификация муниципального образования "Монастырщинский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.13. | Догазификация муниципального образования "Новодугинский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.14. | Догазификация муниципального образования "Починковский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.15. | Догазификация муниципального образования "Рославльский муниципальный округ" Смоленской области | L = 1,03 км | - | - | 330 | 245 | 999 | 1574 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.16. | Догазификация муниципального образования "Руднянский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.17. | Догазификация муниципального образования "Сафоновский муниципальный округ" Смоленской области | L = 2,06 км | - | - | 660 | 590 | 324 | 1574 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.18. | Догазификация муниципального образования "Смоленский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.19. | Догазификация городского округа Смоленск | L = 3,1 км | - | - | 1330 | 745 | 1143,71 | 3219 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.20. | Догазификация муниципального образования "Сычевский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.21. | Догазификация муниципального образования "Темкинский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.22. | Догазификация муниципального образования "Хиславичский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.23. | Догазификация муниципального образования "Холм-Жирковский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.24. | Догазификация муниципального образования "Шумячский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 3.25. | Догазификация муниципального образования "Ярцевский муниципальный округ" Смоленской области | L = 0,1 км | - | - | 100 | 80 | 20 | 200 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 4. Реконструкция, техническое перевооружение газораспределительной сети |
| 4.1. | Техническое перевооружение газопроводов (замена запорной арматуры, прокладка газопроводов) | 8 шт.:г. Вязьма - 5 шт.,г. Сафоново - 2 шт.,г. Смоленск - 1 шт. | 378 | - | 3210 | 2140 | - | 5728 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| 4.2. | Реконструкция ПГБ и ШРП | 18 шт.:г. Рославль - 6 шт.,г. Сафоново - 6 шт.,г. Смоленск - 6 шт. | 1170 | - | 16212 | 10808 | - | 28190 | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года | I квартал 2025 года | IV квартал 2025 года |
| ИТОГО | СМР - 80 кмввод - 55 км | 28319 | 1918 | 130729 | 84292 | 9693 | 254951 |  | - | - | - |