Доклад о выполнении Московской дирекцией по энергообеспечению  инвестиционной программы в 2025 г. в границах Смоленской области.

Московская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» является самостоятельным субъектом электроэнергетики, у которого зона обслуживания находится в 10 субъектах РФ. Хочу отметить, что в 2016 году в ОАО «РЖД» проведены структурные преобразования, после которых в общий энергетический комплекс вошли энергетики (эксплуатация, энергоучет), тепловики. При этом появился отдельный блок электросетевой деятельности, на который возложены задачи по организации процесса обновления электросетевых объектов, участвующих в передаче электроэнергии сторонним потребителям, а также задачи по тех присоединению.

Дирекцией осуществляется самостоятельное строительство, эксплуатация устройств электроснабжения ОАО «РЖД», участвующих как в перевозочном процессе, так и в передаче электроэнергии, покупка электроэнергии для нужд ОАО «РЖД» и ее распределение структурным подразделениям.

Корректировка инвестиционной программы Московской дирекцией по энергообеспечению утверждена Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области №168 от 22.10.2025 г.

Инвестиционной программой в 2025г. утверждено выполнение следующих мероприятий:

| Наименование мероприятий | Сумма с НДС 20%, млн.руб | Сумма без НДС , млн.руб |
| --- | --- | --- |
| «Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская» | 3,000 | 2,500 |
| «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково» | 12,416 | 10,347 |
| ИТОГО | 15,416 | 12,847 |

Источником финансирования определены статьи:

- Амортизация, учтенная в тарифе – 7,453 млн.руб. без НДС,

- Прочие собственные средства  - 5,393 млн.руб. без НДС.

По состоянию на 31.12.2025 г. факт выполнения составил 9,889 млн.руб. без НДС.

| Наименование мероприятий | План 2025 г. |  | Факт 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма с НДС 20%, млн.руб | Сумма без НДС , млн.руб | Сумма с НДС 20%, млн.руб | Сумма без НДС , млн.руб |
| «Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская» | 3,000 | 2,500 | 0 | 0 |
| «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково» | 12,416 | 10,347 | 11,866 | 9,889 |
| ИТОГО | 15,416 | 12,847 | 11,866 | 9,889 |

Причина отклонения финансирования от плана по объектам:

«Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская» - перераспределение средств ОАО «РЖД» на другие объекты;

«Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково» - объект построен в полном объеме, принят по факту выполнения строительно-монтажных работ.

Письмом №ИСХ-3028/МОСК НТЭ от 30.04.2026г. направлен проект корректировки Инвестиционной программы на 2026-2029 г.

Корректировка инвестиционной программы предусматривает выполнения в регионе 10 проектов, со следующими характеристиками:

| №п/п | Наименование проекта | Физ. параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма. | 13 выключателей 10 кВ |
| 2 | Техническое перевооружение ЛЭП 10 кВ ПЭ уч. Рославль2-Аселье. | 0,196 МВА (7 КТП), 19,3 км (СИП-3) |
| 3 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Сафоново. | 3,2 км (СИП-4) |
| 4 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ оп. Струково. | 1,88 км (СИП-4) |
| 5 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 Энгельгардтовская. | 2,9 км (СИП-4) 0,1 МВА (1 КТП) |
| 6 | Техническое перевооружение ст. Вязьма ВЛ 10 кВ фидер №1005 от ЦРП Вязьма-1 до электростанции Вязьма. | 0,683 км (КЛ) |
| 7 | «Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская». | 0,7 км (СИП-3) 7 выключателей 10 кВ (КРУН) |
| 8 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10 кВ ПЭ участок Касня-Усадище". | 7,1 км (СИП-3) |
| 9 | Техническое перевооружение Вязьма-Брянская - Исаково. | 14,2 км (СИП-3) |
| 10 | Тяговая подстанция ПС 110 кВ Ракитная. Оснащение инженерно-техническими средствами охраны | - |

В 2026 году к реализации и вводу в эксплуатацию запланировано: «Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская».

Источники финансирования данных мероприятий в корректировки следующие:

| Источник финансирования | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утв. план | Кор. плана | Утв. план | Кор. плана | Утв. план | Кор. плана | Утв. план | Кор. плана |
| Всего: | 37,474 | 64,908 | 29,711 | 100,464 | 144,056 | 172,264 | 137,682 | 144,824 |
| Амортизация | 7,453 | 7,322 | 7,453 | 10,894 | 6,755 | 14,208 | 6,330 | 6,330 |
| Прибыль на кап.вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 6,246 | 11,705 | 4,952 | 18,116 | 24,009 | 31,064 | 22,947 | 26,116 |
| Собственные средства | 23,775 | 45,881 | 17,306 | 71,454 | 113,292 | 126,992 | 108,405 | 112,378 |

Итогом выполнения инвестиционной программы будет повышение качества, надежности и бесперебойности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии  потребителям.