ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к инвестиционной программе ОАО «РЖД» в части проектов по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2020-2024 гг. в границах Смоленской области

Корректировка инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части проектов по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства на 2020-2024 гг. в границах Смоленской области утверждена Постановлением № 63 от 24.06.2021 г. Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике.

Корректировка существующей инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 -2024 годы направлена на устранение дефицита трансформаторной мощности, повышение пропускной способности электрических сетей, обеспечения надежности электроснабжения, повышения качества обслуживания, эффективности оперативного управления энергопотребления.

В настоящее время внесены изменения в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы на 2022 и последующие годы.

Корректировка объемов капитальных вложений на финансирование инвестиционной программы на 2022 и последующие годы обусловлена следующим:

- оптимизацией срока строительства в целях присоединения социально значимых объектов;

- уточнением позиций по отдельным проектам инвестиционной программы;

- включением дополнительных проектов, направленных на обеспечение бесперебойного, надежного электроснабжения потребителей.

Стоимость проектов, ранее утвержденных в составе ИПР, определена в соответствии с требованиями законодательства, исходя из утвержденной в установленном порядке проектной документации, стоимости фактически выполненных работ за отчетные 2020 и 2021 годы, заключенных договоров и проведенных торгов, а также непревышения стоимости строительства (реконструкции) инвестиционных проектов укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Запланированная реконструкция объектов электросетевого хозяйства необходима в связи с полным моральным и физическим износом (100% амортизация) существующего оборудования и выполняется в целях соблюдения:

- технических требований распорядительных документов к эксплуатации энергетических объектов, неуклонное выполнение которых обеспечит экономическую, надежную и слаженную работу всех звеньев схемы электроснабжения в зоне эксплуатационной ответственности филиала;

- безопасности обслуживающего персонала и посторонних лиц ;

- безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений;

- содержания оборудования, зданий и сооружений в состоянии эксплуатационной готовности, обеспечивающей максимальную экономичность и надежность энергопроизводства.

Выполнение комплекса мероприятий запланированных инвестиционной программой ОАО «РЖД» на 2020-2024 годы позволят значительно увеличить надежность электроснабжения потребителей. В результате выполнения программы за счет применения нового современного оборудования, материалов, технологий, ожидается снижение эксплуатационных затрат, а также затрат на аварийно-восстановительные ремонты, в том числе решаются задачи по обеспечению требуемого качества электроэнергии передаваемой потребителям.

Инвестиционной программой ОАО «РЖД» и предусмотрено выполнение следующих технических мероприятий:

  - Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Красное. Мероприятие

выполнено в 2020г.

  - Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ КТПН-100 кВА ст. Духовская.

Мероприятие выполнено в 2020 г.

  - Техническое перевооружение ВЛ- 0,4 кВ АС(А) на СИП ОП

Присельская. Мероприятие выполнено в 2020 г

  - Техническое перевооружение объектов ЛЭП-10/6/0,4 кВ ТП на ст. "Вязьма". Мероприятием предусмотрено выполнение замены ячеек 41 шт, КЛ-10кВ протяженностью 0,5км и ВЛ-10кв -1,8 км.. Мероприятие выполнено в 2021г.

  - Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Смоленск Сортировочный (ТП-36). Мероприятием предусмотрено выполнение замены проводов А-16 ВЛ-0,4кв на СИП протяженностью 1,375 км. Мероприятие исключено из инвестиционной программы так как выполняется в рамках другого проекта за счет собственных средств ОАО «РЖД».

  - Техническое перевооружение объекта Кабельная линия 6 кВ фид4 от ТП-13 до ТП-3А ст.Смоленск-центральный. Мероприятием предусмотрено выполнение замены КЛ -6кВ длиной 0,294км. Полная стоимость строительства 1,737 млн. руб. без НДС из них в период инвестиционной программы будет профинансировано и освоено 0,708 млн.руб. без НДС. Планируемый срок выполнения мероприятия 2025 г.

  - Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Дитятино. Мероприятием предусмотрено выполнение замены проводов А-25 ВЛ-0,4кв на СИП протяженностью 1,74 км. Полная стоимость строительства 5,273 млн. руб. без НДС из них в период инвестиционной программы будет профинансировано и освоено 5,273 млн.руб. без НДС. Планируемый срок выполнения мероприятия 2024 г.

  - Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково. Мероприятием предусмотрено выполнение замены проводов А-16 ВЛ-0,4кв на СИП протяженностью 3,96 км. Полная стоимость строительства 14,565 млн. руб. без НДС из них в период инвестиционной программы будет профинансировано и освоено 14,565 млн.руб. без НДС. Планируемый срок выполнения мероприятия 2023 г.

  - Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Колесники. Мероприятием предусмотрено выполнение замены проводов А-16 ВЛ-0,4кв на СИП протяженностью 0,57 км. Полная стоимость строительства 3,62 млн. руб. без НДС из них в период инвестиционной программы будет профинансировано и освоено 3,62 млн.руб. без НДС. Планируемый срок выполнения мероприятия 2023 г.

  - Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Василисино. Мероприятием предусмотрено выполнение замены проводов А-16 ВЛ-0,4кв на СИП протяженностью 1,1 км. Планируемый срок выполнения мероприятия 2026 г.

  - Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Туманово. Мероприятием предусмотрено выполнение замены проводов А-16 ВЛ-0,4кв на СИП протяженностью 0,8 км. Планируемый срок выполнения мероприятия 2026 г.

  - Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Серго-Ивановская. Мероприятием предусмотрено выполнение замены проводов А-16 ВЛ- 0,4кв на СИП протяженностью 1,4 км. Планируемый срок выполнения мероприятия 2026 г.

  - Техническое	перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Угра. Мероприятием предусмотрено выполнение замены А-16 ВЛ-0,4кв на СИП протяженностью 1,4 км . Планируемый срок выполнения мероприятия 2026 г.

  - Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Волоста-Пятница. Мероприятием предусмотрено выполнение замены проводов А-16 ВЛ- 0,4кв на СИП протяженностью 1,2 км. Планируемый срок выполнения мероприятия 2026 г.

  - Техническое	перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Дурово. Мероприятием предусмотрено выполнение замены проводов А-16 ВЛ-0,4кв на СИП протяженностью 3,01 км. Полная стоимость строительства 7,271 млн. руб. без НДС из них в период инвестиционной программы будет профинансировано и освоено 7,271 млн.руб. без НДС. Планируемый срок выполнения мероприятия 2023 г.

  - Техническое	перевооружение объекта «ВЛ-10 кВ ПЭ участок Касня- Усадище. Мероприятием предусмотрено выполнение замены проводов А-35 ВЛ-10кв на СИП 3 протяженностью 18 км. Полная стоимость строительства 80,38 млн. руб. без НДС из них в период инвестиционной программы будет профинансировано и освоено 80,38 млн.руб. без НДС. Планируемый срок выполнения мероприятия 2024 г.

  - Техническое перевооружение РП станция Новодугинская. Мероприятием предусмотрено выполнение замены ячеек РУ-10кВ в количестве 7 шт и замена КВЛ протяженностью 1,46км на СИП 3. Полная стоимость строительства 23,069 млн. руб. без НДС из них в период инвестиционной программы будет профинансировано и освоено 23,069 млн.руб. без НДС. Планируемый срок выполнения мероприятия 2024 г.