## № 1-ИП ТС
Приложение
к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 12.03.2025 № 28
Инвестиционная программа
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения г. Вязьмы Смоленской области (мкр. Плетниковка)
№ 1-ИП ТС
Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
(наименование регулируемой организации)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
Местонахождение регулируемой организации | г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а
Сроки реализации инвестиционной программы | 2025-2034 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Зам. генерального директора М.В. Рожкова. Зам. генерального директора Т.П. Фомченкова. Начальник ПТО М.С. Столяров
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | (4812) 37-72-22
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14а
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Борисов Н.И.
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | (4812) 65-56-31
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 11
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области В.Г. Лосев
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | (48131) 2-47-04

## № 2-ИП ТС
№ 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2025-2034 годы (г. Вязьма Смоленской области (мкр. Плетниковка))
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [14 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинан- сировано к 2025 году | Финансирование, в т.ч. по годам | [9 empty] | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: | [17 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1 | Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Плетниковка | 67:02:0000000:2389 | котельная | Смоленская область, Вяземский муниципальный округ, г. Вязьма, ул. Плетниковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.869 | 2026 | 2026 | 47200.0033 | 1366.67 | 45833.3333 | 0 | 29469.998 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | - | 0 | 19700 | - | - | - | - | - | - | - | 27499.998 | -
Всего по группе 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47200.0033 | 1366.67 | 45833.3333 | 0 | 29469.998 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | - | 0 | 19700 | - | - | - | - | - | - | - | 27499.998 | -
ИТОГО по программе |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47200.0033 | 1366.67 | 45833.3333 | 0 | 29469.998 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | - | 0 | 19700 | - | - | - | - | - | - | - | 27499.998 | -

## № 3-ИП ТС
№ 3-ИП ТС
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
|  | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» |  |  | (г. Вязьма Смоленской области (мкр. Плетниковка))
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2025 to в т.ч. по годам реализации 2034
2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т у.т./Гкал | 0.17823 | 0.1618 | 0.1618 | 0.15934 | 0.15934 | 0.15934 | 0.15934 | 0.15934 | 0.15934 | 0.15934 | 0.15934 | 0.15934
|  | т у.т./м3 | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2025 to в т.ч. по годам реализации 2034
3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2025 to в т.ч. по годам реализации 2034
4. | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2025 to в т.ч. по годам реализации 2034
5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2025 to в т.ч. по годам реализации 2034
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2025 to в т.ч. по годам реализации 2034
6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2025 to в т.ч. по годам реализации 2034
|  | куб. м для пара | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2025 to в т.ч. по годам реализации 2034
7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 | - | - | - | bar: в т.ч. по годам реализации 2025 to в т.ч. по годам реализации 2034
7.1
7.2

## № 4-ИП ТС
№ 4-ИП ТС
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения
[11 empty] | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | [6 empty] | (г. Вязьма Смоленской области (мкр. Плетниковка))
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [21 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [10 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [10 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) | [10 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | [10 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | Текущее значение | Плановое значение | [9 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [9 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [9 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [9 empty] | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
1 | Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Плетниковка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8 | 161.8 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | 159.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## № 5-ИП ТС
№ 5-ИП ТС
Финансовый план
|  | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» |  |  |  | (г. Вязьма Смоленской области (мкр. Плетниковка))
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [12 empty] | По мероприятиям согласно Форме № 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | производство тепловой энергии | передача тепловой энергии
[5 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Собственные средства | 19700 | - | 19700 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | п. 2.1
1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | - | - | 0 | [10 empty] | - | bar: 2025 to 2034
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 19700 | - | 19700 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | п. 2.1
1.3 | экономия расходов | - | - | - | [10 empty] | - | bar: 2025 to 2034
1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - | - | [10 empty] | - | bar: 2025 to 2034
1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | - | - | - | [10 empty] | - | bar: 2025 to 2034
1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | - | - | - | [10 empty] | - | bar: 2025 to 2034
1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | - | - | - | [10 empty] | - | bar: 2025 to 2034
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | - | - | - | [10 empty] | - | bar: 2025 to 2034
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе | - | - | - | [10 empty] | - | bar: 2025 to 2034
3.1 | кредиты | - | - | - | [10 empty] | - | bar: 2025 to 2034
3.2 | займы организаций | - | - | - | [10 empty] | - | bar: 2025 to 2034
3.3 | прочие привлеченные средства | - | - | - | [10 empty] | - | bar: 2025 to 2034
4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 27499.998 | - | 27499.998 | 27499.998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | Прочие источники финансирования | - | - | - | [10 empty] | - | bar: 2025 to 2034