## № 1-ИП ТС
Приложение
к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 13.05.2025 № 64
Инвестиционная программа
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения г. Десногорска Смоленской области
№ 1-ИП ТС
Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (на территории г. Десногорска Смоленской области)
(наименование регулируемой организации)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (на территории г. Десногорска Смоленской области)
Местонахождение регулируемой организации | 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, территория Коммунально-складская зона, строение 113а
Сроки реализации инвестиционной программы | 2026-2028 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО Федосов А.Ю.
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | 8-(48153)-7-88-81
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14а
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Борисов Н.И.
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | 8-(4812)-65-56-31
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, микрорайон 2, строение 1
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель Главы муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области Федоренков А.В.
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | 8-(48153)-7-18-50

## № 2-ИП ТС
№ 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (на территории г. Десногорска Смоленской области)
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2026-2028 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [7 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинан- сировано к 2026 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: | [10 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Перекладка теплосети от УТ-13 до УТ-14 | - | Тепловая сеть | г. Десногорск, территория промзоны САЭС | 530 530 108 89 | 1730 1730 25 15 | 0,2 0,06 0,02 0,08 | надземно подземно надземно надземно | 30 30 0,39 0,23 | 530 530 108 89 | 1730 1730 25 15 | 0,2 0,06 0,02 0,08 | надземно подземно надземно надземно | 30 30 0,39 0,23 | 2026 | 2028 | 18740 | 1000 | 17740 | - | 1000 | 16000 | 1740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18740
Всего по группе 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18740 | 1000 | 17740 | - | 1000 | 16000 | 1740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18740
ИТОГО по программе |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18740 | 1000 | 17740 | - | 1000 | 16000 | 1740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18740

## № 3-ИП ТС
№ 3-ИП ТС
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (на территории г. Десногорска Смоленской области)
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т у.т./Гкал | - | - | - | - | -
|  | т у.т./м3 | - | - | - | - | -
3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | -
4. | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - | - | -
5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 65660 | - | 65660 | 65000 | 65000
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 34 | - | 34 | 33.6 | 33.6
6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | -
|  | куб. м для пара | - | - | - | - | -
7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 | - | - | - | - | - | -

## № 4-ИП ТС
№ 4-ИП ТС
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения
ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (на территории г. Десногорска Смоленской области)
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. | Перекладка теплосети от УТ-13 до УТ-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65660 | 65660 | 65000 | 65000

## № 5-ИП ТС
№ 5-ИП ТС
Финансовый план
ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» (на территории г. Десногорска Смоленской области)
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [5 empty] | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | производство тепловой энергии | передача тепловой энергии |  | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Собственные средства: | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | экономия расходов: | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | - | - | - | - | - | - | -
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | - | - | - | - | - | - | -
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе: | - | - | - | - | - | - | -
3.1. | кредиты | - | - | - | - | - | - | -
3.2. | займы организаций | - | - | - | - | - | - | -
3.3. | прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - | -
4. | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | - | - | - | - | - | - | -
5. | Прочие источники финансирования | - | 18740 | 18740 | 1000 | 16000 | 1740 | п. 3.1.1