## 1-ИП ТС
Приложение
к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 10.06.2025 № 81
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
№ 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района (наименование регулируемой организации)
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района (МУП «ТЭР» Кардымовского района)
| Местонахождение регулируемой организации | 215850, Смоленская область, Кардымовский муниципальный округ, пгт Кардымово, ул. Советская, д. 44
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2026-2028 гг.
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора МУП «ТЭР» Кардымовского района Лазарев А.А.
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | 8-(48167)-4-12-56
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 14а
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Борисов Н.И.
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | 8-(4812)-65-56-31
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 215850, Смоленская область, Кардымовский муниципальный округ, пгт Кардымово, ул. Ленина, д. 14
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы муниципального образования «Кардымовский муниципальный округ» Смоленской области Аснин Б.Е.
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | 8-(48167)-4-11-33

## 2-ИП ТС
№ 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района (наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2026-2028 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [7 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинан- сировано к 2026 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси- рования | Аморти-зация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направлен-ная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собствен-ные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего | в том числе: |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | [5 empty] | в результате реализации мероприятий инвести-ционной программы | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Реконструкция части трубопровода теплоснабжения протяженностью 80 метров по ул. Красноармейская в пгт Кардымово | - | тепловая сеть | надземный трубопровод теплоснабжения по ул. Красноармейская в пгт Кардымово | 89/76 | - | 80 | надземная | - | 89/76 | - | 80 | надземная | - | 2026 | 2026 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Реконструкция изоляционного покрытия трубопровода теплоснабжения в дер. Тюшино | - | тепловая сеть | изоляционное покрытие надземного трубопровода теплоснабжения по ул. Цветочная в дер. Тюшино | 159/159 89/76 | - | 70 | надземная | - | 159/159 89/76 | - | 70 | надземная | - | 2027 | 2027 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | Реконструкция изоляционного покрытия трубопровода теплоснабжения в пгт Кардымово | - | тепловая сеть | изоляционное покрытие надземного трубопровода теплоснабжения по ул. Ленина в пгт Кардымово | 108/114 | - | 90 | надземная | - | 108/114 | - | 90 | надземная | - | 2028 | 2028 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по разделу 3.1; Способ прокладки 10.1: 527; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 0; СМР 10.4: 0; СМР 10.7: 217; СМР 10.8: 130; СМР 10.9: 180; СМР 10.10: 0; СМР 11.1: 0; СМР 11.2: 0; СМР 11.3: 0; СМР 11.4: 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 3; Способ прокладки 10.1: 527; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 0; СМР 10.4: 0; СМР 10.7: 217; СМР 10.8: 130; СМР 10.9: 180; СМР 10.10: 0; СМР 11.1: 0; СМР 11.2: 0; СМР 11.3: 0; СМР 11.4: 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: ИТОГО по программе; Способ прокладки 10.1: 527; ПИР 10.2: 0; СМР 10.3: 0; СМР 10.4: 0; СМР 10.7: 217; СМР 10.8: 130; СМР 10.9: 180; СМР 10.10: 0; СМР 11.1: 0; СМР 11.2: 0; СМР 11.3: 0; СМР 11.4: 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3-ИП ТС
№ 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района (наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Фактические значения (2024 год) | Текущее значение (2025 год) | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10
1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  |  | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | -
2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |  |  | т у.т./Гкал | - | - | - | - | -
|  |  |  | т у.т./м3 | - | - | - | - | -
3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  |  | Гкал/ч | - | - | - | - | -
4. | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | bar: 3 to 10
5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  | Гкал в год | 4517 | 4517 | 4300 | 4300 | 4300
|  |  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 21.9 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 20.6
5.1. | Экономия тепла |  |  | Гкал в год | - | - | - | - | -
в том числе по участкам: | bar: 3 to 10
| 5.1.1. | Реконструкция части трубопровода теплоснабжения протяженностью 80 метров по ул. Красноармейская в пгт Кардымово | 2026 | Гкал в год | - | - | - | - | -
| 5.1.2. | Реконструкция изоляционного покрытия трубопровода теплоснабжения в дер. Тюшино | 2027 | Гкал в год | - | - | - | - | -
| 5.1.3. | Реконструкция изоляционного покрытия трубопровода теплоснабжения в пгт Кардымово | 2028 | Гкал в год | - | - | - | - | -
| Полезный отпуск (отпуск в сеть) |  |  | Гкал в год | 20649 | 22247 | 20861 | 20861 | 20861
6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  | тонн в год для воды | - | - | - | - | -
|  |  |  | куб. м для пара | - | - | - | - | -
7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетики), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2024 г. № 410 | bar: 3 to 10

## 4-ИП ТС
№ 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района (наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | Текущее значение (2025) | Плановое значение |  |  | Текущее значение (2025) | Плановое значение |  |  | Текущее значение (2025) | Плановое значение |  |  | Текущее значение (2025) | Плановое значение |  |  | Текущее значение (2025) | Плановое значение
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32
1. | Центральная котельная в пгт Кардымово, ул. Ленина, д. 55а | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15632 | 0.1574 | 0.1574 | 0.1574 | - | - | - | - | 4073 | 4156 | 4156 | 4156
2. | Газовая котельная в дер. Тюшино | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16332 | 0.19274 | 0.19274 | 0.19274 | - | - | - | - | 361 | 132 | 132 | 132

## 5-ИП ТС
№ 5-ИП ТС
Финансовый план муниципального унитарного предприятия «ТеплоЭнергоРесурс» Кардымовского района (наименование регулируемой организации)
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [5 empty] | По мероприятиям согласно Форме № 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | производство тепловой энергии | передача тепловой энергии |  | 2026 | 2027 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Собственные средства | 0 | 527 | 527 | 217 | 130 | 180 | -
1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.1. | в том числе амортизационные отчисления от переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0 | 527 | 527 | 217 | 130 | 180 | п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
1.3. | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3. | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.3. | прочие привлеченные средства (привлеченные заемные средства из Фонда развития территорий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ИТОГО по программе | 0 | 527 | 527 | 217 | 130 | 180 | -

## Отчет (hidden)
Форма № 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за ___ год
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий , тыс. руб. (с НДС) |  | Примечание
|  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5.
Руководительресурсоснабжающей организации
М.П. |  |  |  | Ф.И.О.

## Отчет 2 (hidden)
Форма 6.2 - ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованной теплоснабжения
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
за _______ год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Руководительресурсоснабжающей организации
М.П. |  |  |  | Ф.И.О.
Исполнитель:
(должность) |  |  |  | Ф.И.О. | контакт.тел. с кодом города
контакт. E-mail