Доклад о выполнении Московской дирекцией по энергообеспечению  инвестиционной программы в 2024 г. в границах Смоленской области.

Московская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» является самостоятельным субъектом электроэнергетики, у которого зона обслуживания находится в 10 субъектах РФ. Хочу отметить, что в 2016 году в ОАО «РЖД» проведены структурные преобразования, после которых в общий энергетический комплекс вошли энергетики (эксплуатация, энергоучет), тепловики. При этом появился отдельный блок электросетевой деятельности, на который возложены задачи по организации процесса обновления электросетевых объектов, участвующих в передаче электроэнергии сторонним потребителям, а также задачи по тех присоединению.

Дирекцией осуществляется самостоятельное строительство, эксплуатация устройств электроснабжения ОАО «РЖД», участвующих как в перевозочном процессе, так и в передаче электроэнергии, покупка электроэнергии для нужд ОАО «РЖД» и ее распределение структурным подразделениям.

Корректировка инвестиционной программы Московской дирекцией по энергообеспечению утверждена Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике №44 от 28.06.2024 г.

Инвестиционной программой в 2024г. утверждено выполнение следующих мероприятий:

| Наименование мероприятий | Сумма с НДС 20%, млн.руб | Сумма без НДС , млн.руб |
| --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение объекта Кабельная линия 6 кВ фид4 от ТП-13 до ТП-3А ст.Смоленск-центральный | 1,418 | 1,182 |
| Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Дитятино | 3,139 | 2,616 |
| Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково | 21,632 | 18,026 |
| Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Колесники | 2,275 | 1,896 |
| Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Дурово | 1,544 | 1,286 |
| ИТОГО | 30,008 | 25,006 |

Источником финансирования определены статьи:

- Амортизация, учтенная в тарифе – 6,988 млн.руб. без НДС,

- Прочие собственные средства  - 18,018 млн.руб. без НДС.

По состоянию на 31.12.2024 г. факт выполнения составил 7,081 млн.руб. без НДС.

| Наименование мероприятий | План 2024 г. |  | Факт 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма с НДС 20%, млн.руб | Сумма без НДС , млн.руб | Сумма с НДС 20%, млн.руб | Сумма без НДС , млн.руб |
| Техническое перевооружение объекта Кабельная линия 6 кВ фид4 от ТП-13 до ТП-3А ст.Смоленск-центральный | 1,418 | 1,182 | 1,418 | 1,182 |
| Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Дитятино | 3,139 | 2,616 | 3,139 | 2,616 |
| Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково | 21,632 | 18,026 | 0,110 | 0,091 |
| Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Колесники | 2,275 | 1,896 | 2,275 | 1,896 |
| Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Дурово | 1,544 | 1,286 | 1,544 | 1,287 |
| ИТОГО | 30,008 | 25,006 | 8,386 | 7,081 |

Основная причина отклонения финансирования от плана по объектам: «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково» - фактически построены в декабре 2024 года, финансирование, согласно договору СМР в течение 60 дней, осуществилась в 2025 году.

Инвестиционная программа на 2025-2029 г. утверждена Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике №45 от 28.06.2024 г.

Корректировка инвестиционной программы предусматривает выполнения в регионе 11 проектов, со следующими характеристиками:

| №п/п | Наименование проекта | Физ. параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма. | 13 выключателей 10 кВ |
| 2 | Техническое перевооружение ЛЭП 10 кВ ПЭ уч. Рославль2-Аселье. | 0,196 МВА (7 КТП), 19,3 км (СИП-3) |
| 3 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Сафоново. | 3,2 км (СИП-4) |
| 4 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ оп. Струково. | 1,88 км (СИП-4) |
| 5 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 Энгельгардтовская. | 2,9 км (СИП-4) 0,1 МВА (1 КТП) |
| 6 | Техническое перевооружение ст. Вязьма ВЛ 10 кВ фидер №1005 от ЦРП Вязьма-1 до электростанции Вязьма. | 0,683 км (КЛ) |
| 7 | «Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская». | 0,7 км (СИП-3) 7 выключателей 10 кВ (КРУН) |
| 8 | Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10 кВ ПЭ участок Касня-Усадище". | 7,1 км (СИП-3) |
| 9 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково (и со стороны первого пути). | 3,748 км (СИП-4) |
| 10 | Техническое перевооружение участка Вязьма-Брянская – Волоста-Пятница. | 24,3 км (СИП-3) |
| 11 | Техническое перевооружение Вязьма-Брянская - Исаково. | 14,2 км (СИП-3) |

В 2025 году к реализации и вводу в эксплуатацию запланированы: «Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Батюшково» и «Техническое перевооружение объекта "ВЛ-10 кВ ПЭ участок Касня-Усадище» 
и Техническое перевооружение Пункт электрический распределительный станция Новодугинская».

Источники финансирования данных мероприятий в корректировки следующие:

| Источник финансирования | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утв. план | Кор. плана | Утв. план | Кор. плана | Утв. план | Кор. плана | Утв. план | Кор. плана | Утв. план | Кор. плана |
| Всего: | 69,526 | 12,718 | 92,417 | 52,915 | 95,890 | 86,530 | 86,645 | 135,779 | 114,404 | 101,921 |
| Амортизация | 9,979 | 7,456 | 9,979 | 7,199 | 9,979 | 7,199 | 9,979 | 7,199 | 9,979 | 7,199 |
| Прибыль на кап.вложения | 0 |  | 0 | 4,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 11,587 | 2,119 | 15,402 | 8,819 | 15,982 | 14,421 | 14,443 | 22,629 | 19,067 | 16,987 |
| Собственные средства | 47,960 | 3,143 | 67,036 | 32,879 | 69,929 | 64,91 | 62,223 | 105,951 | 85,358 | 77,735 |

Итогом выполнения инвестиционной программы будет повышение качества, надежности и бесперебойности предоставляемых услуг по передаче электрической энергии  потребителям.